## OrganizaciónProgramaIndicadores
IPSUM-PLAN Ministerio de Salud
Reporte por Unidad Organizativa
Programación y Reprogramación del POI
Período: | 2025
Seguimiento: | Trimestre 2
Fecha corte: | 31/12/2025
Dependencia: | Asuntos Jurídicos (Asesora)
Incluye subdependencias: | No
[12 empty] | Programación Intraanual |  | Avance parcial Intraanual |  | % Avance relativo Intraanual |  | Observaciones del Seguimiento
Dependencia |  | Producto | Presupuesto (Aprobado) | Presupuesto Acumulado Ejecutado | Indicador | Tipo de Programación de la meta | Unidad de Medida | Linea Base | Meta Anual | Avance Acumulado Meta | Avance Relativo Anual | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2
Asuntos Jurídicos (Asesora) |  | Asesoría legal según los tiempos de Ley atendidas. | 0 | 0 | Número de acciones de asesoría legal atendidas según los tiempos de Ley (PEI) | Sumativa | Acciones | 0 | 750 | 750 | 100% | 375.00 | 375.00 | 375.00 | 375.00 | 100.00 | 100.00 |  | Se cumplió de conformidad con la demanda y solicitudes prioritarias
Asuntos Jurídicos (Asesora) |  | Autoevaluaciones del Sistema de Control Interno desarrolladas. Programa 630 | 0 | 0 | Número de Autoevaluaciones del Sistema de Control Interno aplicadas por unidad organizativa. (PEI) | Sumativa | Autoevaluaciones | 0 | 1 | 1 | 100% | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00
Asuntos Jurídicos (Asesora) |  | Gestión Jurídica según los tiempos de Ley atendidas. | 0 | 0 | Número de acciones de gestión jurídica atendidas según los tiempos de Ley (PEI) | Sumativa | Acciones | 0 | 4600 | 4600 | 100% | 2300.00 | 2300.00 | 0.00 | 4600.00 | 0.00 | 100.00 |  | Se cumplió de conformidad con la demanda y solicitudes prioritarias
Asuntos Jurídicos (Asesora) |  | Plan de actividades de Mejora de la Autoevaluación del Sistema de Control Interno ejecutado. Programa 630 | 0 | 0 | Porcentaje del Plan de Actividades de Mejora de la Autoevaluación del Sistema de Control Interno ejecutado. (PEI) | Sumativa | % | 0 | 100 | 100 | 100% | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 100.00 | 100.00 |  | Se cumplió de conformidad con la demanda y solicitudes prioritarias
Asuntos Jurídicos (Asesora) |  | Planes Operativos programados y con seguimiento Programa 630 | 0 | 0 | Número de Planes Operativos programados y con seguimiento (PEI) | Sumativa | Planes | 0 | 1 | 1 | 100% | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 100.00 |  | Se cumplió de conformidad con la demanda y solicitudes prioritarias
Asuntos Jurídicos (Asesora) |  | Procesos de evaluación del desempeño completos según la normativa. 630-00 | 0 | 0 | Porcentaje de funcionarios con procesos de evaluación del desempeño completos según la normativa. (PEI) | Sumativa | % | 0 | 200 | 200 | 100% | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |  | Se cumplió de conformidad con la demanda y solicitudes prioritarias

## OrganizaciónProgramaActividad
Reporte por Unidad Organizativa
Programación y Reprogramación del POI
Período: | 2025
Seguimiento: | Trimestre 2
Fecha corte: | 31/12/2025
Dependencia: | Asuntos Jurídicos (Asesora)
Incluye subdependencias: | No
[5 empty] | Meses de Ejecución | [11 empty] | % Avance parcial intraanual Intraanual |  |  |  | Comentario
Dependencia |  | Producto | Nivel | Actividad | EN | FB | MZ | AB | MY | JN | JL | AG | ST | OC | NV | DC | 1 | 2 | Centro de Costo | Responsables | 1 | 2
Asuntos Jurídicos (Asesora) |  | Plan de actividades de Mejora de la Autoevaluación del Sistema de Control Interno ejecutado. Programa 630 | Genérico | Programar las reuniones con el personal de la Dirección de Asuntos Jurídicos para dar seguimiento a las acciones de control interno de la oficina. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 100 | 630-00-00-01-04 - Asuntos Jurídicos (Asesora) | 106760023-RONALD ALBERTO CHINCHILLA GONZALEZ-057613 ,114220946-OSCAR FELIPE RUIZ CUBERO-058284 |  | Se cumplió de conformidad con la demanda y solicitudes prioritarias
|  |  |  | Revisión de carpetas, one drive u otros medios en los que se guarde la evidencia de control interno de la oficina. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 100 | 630-00-00-01-04 - Asuntos Jurídicos (Asesora) | 106760023-RONALD ALBERTO CHINCHILLA GONZALEZ-057613 ,114220946-OSCAR FELIPE RUIZ CUBERO-058284 |  | Se cumplió de conformidad con la demanda y solicitudes prioritarias
|  |  |  | Revisión de carpetas, one drive u otros medios en los que se guarde la documentación del teletrabajo de cada uno de los colaboradores. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 100 | 630-00-00-01-04 - Asuntos Jurídicos (Asesora) | 106760023-RONALD ALBERTO CHINCHILLA GONZALEZ-057613 ,114220946-OSCAR FELIPE RUIZ CUBERO-058284 |  | Se cumplió de conformidad con la demanda y solicitudes prioritarias
|  |  |  | Revisión de medios y documentos en los que se respalde las labores y evidencia de las labores realizadas en la Dirección de Asuntos Jurídicos. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 100 | 630-00-00-01-04 - Asuntos Jurídicos (Asesora) | 106760023-RONALD ALBERTO CHINCHILLA GONZALEZ-057613 ,114220946-OSCAR FELIPE RUIZ CUBERO-058284 |  | Se cumplió de conformidad con la demanda y solicitudes prioritarias
|  |  |  | Ingreso de respuestas al cuestionario de sistema de control interno. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 100 | 630-00-00-01-04 - Asuntos Jurídicos (Asesora) | 106760023-RONALD ALBERTO CHINCHILLA GONZALEZ-057613 ,114220946-OSCAR FELIPE RUIZ CUBERO-058284 |  | Se cumplió de conformidad con la demanda y solicitudes prioritarias
Asuntos Jurídicos (Asesora) |  | Autoevaluaciones del Sistema de Control Interno desarrolladas. Programa 630 | Genérico | Reunión con compañeros y jefaturas de la Dirección de Asuntos Jurídicos para explicarles en qué consiste el Sistema de Control Interno del Ministerio de Salud | X | X | [10 empty] | 100 | 100 | 630-00-00-01-04 - Asuntos Jurídicos (Asesora) | 106760023-RONALD ALBERTO CHINCHILLA GONZALEZ-057613 ,114220946-OSCAR FELIPE RUIZ CUBERO-058284
|  |  |  | Área administrativa de la Dirección de Asuntos Jurídicos, mejorar forma de guardar la evidencia de control interno. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 100 | 630-00-00-01-04 - Asuntos Jurídicos (Asesora) | 106760023-RONALD ALBERTO CHINCHILLA GONZALEZ-057613 ,114220946-OSCAR FELIPE RUIZ CUBERO-058284 |  | Se cumplió de conformidad con la demanda y solicitudes prioritarias
|  |  |  | Área administrativa de la Dirección de Asuntos Jurídicos, mejorar forma de tener al día archivos y/o documentos de teletrabajo de los compañeros. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 100 | 630-00-00-01-04 - Asuntos Jurídicos (Asesora) | 106760023-RONALD ALBERTO CHINCHILLA GONZALEZ-057613 ,114220946-OSCAR FELIPE RUIZ CUBERO-058284 |  | Se cumplió de conformidad con la demanda y solicitudes prioritarias
|  |  |  | Documentar las labores de la dirección y respaldar la evidencia de ellas | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 100 | 630-00-00-01-04 - Asuntos Jurídicos (Asesora) | 106760023-RONALD ALBERTO CHINCHILLA GONZALEZ-057613 ,114220946-OSCAR FELIPE RUIZ CUBERO-058284 |  | Se cumplió de conformidad con la demanda y solicitudes prioritarias
|  |  |  | Completar con los compañeros y jefaturas el cuestionario del sistema de control interno. |  | X | X | [9 empty] | 100 | 100 | 630-00-00-01-04 - Asuntos Jurídicos (Asesora) | 106760023-RONALD ALBERTO CHINCHILLA GONZALEZ-057613 ,114220946-OSCAR FELIPE RUIZ CUBERO-058284
Asuntos Jurídicos (Asesora) |  | Procesos de evaluación del desempeño completos según la normativa. 630-00 | Genérico | ETAPA I - PLANIFICACIÓN PROGRAMACIÓN DE VACACIONES | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 100 | 630-00-00-01-04 - Asuntos Jurídicos (Asesora) | 107900273-GLORIELA MARIA ALFARO ALFARO-004058 ,106760023-RONALD ALBERTO CHINCHILLA GONZALEZ-057613 ,108450461-JESSICA GONZALEZ MONTERO-057612 ,107470210-LUZ ELENA CASTRO HERNANDEZ-058162 |  | Se cumplió de conformidad con la demanda y solicitudes prioritarias
|  |  |  | PROGRAMACIÓN OPORTUNA DE LAS ACTIVIDADES | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 100 | 630-00-00-01-04 - Asuntos Jurídicos (Asesora) | 107900273-GLORIELA MARIA ALFARO ALFARO-004058 ,106760023-RONALD ALBERTO CHINCHILLA GONZALEZ-057613 ,108450461-JESSICA GONZALEZ MONTERO-057612 ,107470210-LUZ ELENA CASTRO HERNANDEZ-058162 |  | Se cumplió de conformidad con la demanda y solicitudes prioritarias
|  |  |  | ETAPA III - EJECUCIÓN DE LA EVALUACIÓN - PLAN DE EVALUACIÓN 2025 (ANTES ACUERDOS DE COMPROMISO) REC. MÉTODO SMART | X | X | X | [9 empty] | 100 | 100 | 630-00-00-01-04 - Asuntos Jurídicos (Asesora) | 107900273-GLORIELA MARIA ALFARO ALFARO-004058 ,106760023-RONALD ALBERTO CHINCHILLA GONZALEZ-057613 ,108450461-JESSICA GONZALEZ MONTERO-057612 ,107470210-LUZ ELENA CASTRO HERNANDEZ-058162
|  |  |  | ETAPA I - PREPARAR LOS EXPEDIENTES DEL DESEMPEÑO | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 100 | 630-00-00-01-04 - Asuntos Jurídicos (Asesora) | 107900273-GLORIELA MARIA ALFARO ALFARO-004058 ,106760023-RONALD ALBERTO CHINCHILLA GONZALEZ-057613 ,108450461-JESSICA GONZALEZ MONTERO-057612 ,107470210-LUZ ELENA CASTRO HERNANDEZ-058162 |  | Se cumplió de conformidad con la demanda y solicitudes prioritarias
|  |  |  | ETAPA III - EJECUCIÓN DE LA EVALUACIÓN - REALIMENTACIÓN O COMUNICACIÓN CONSTANTE | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 100 | 630-00-00-01-04 - Asuntos Jurídicos (Asesora) | 107900273-GLORIELA MARIA ALFARO ALFARO-004058 ,106760023-RONALD ALBERTO CHINCHILLA GONZALEZ-057613 ,108450461-JESSICA GONZALEZ MONTERO-057612 ,107470210-LUZ ELENA CASTRO HERNANDEZ-058162 |  | Se cumplió de conformidad con la demanda y solicitudes prioritarias
|  |  |  | ETAPA IV - COMPLETAR HERRAMIENTA DEL CONSOLIDADO POR DIRECCIÓN DE EVALUADOS Y NO EVALUADOS DE LA GESTIÓN DEL DESEMPEÑO POR UNIDAD Y REMITIR A RECURSOS HUMANOS |  | X | [10 empty] | 100 | 100 | 630-00-00-01-04 - Asuntos Jurídicos (Asesora) | 107900273-GLORIELA MARIA ALFARO ALFARO-004058 ,106760023-RONALD ALBERTO CHINCHILLA GONZALEZ-057613 ,108450461-JESSICA GONZALEZ MONTERO-057612 ,107470210-LUZ ELENA CASTRO HERNANDEZ-058162
|  |  |  | ETAPA IV - COMPLETAR HERRAMIENTA DEL CONSOLIDADO POR DIRECCIÓN DE EVALUADOS Y NO EVALUADOS DE LA GESTIÓN DEL DESEMPEÑO POR UNIDAD Y REMITIR A LA DIRECCIÓN |  | X | [10 empty] | 100 | 100 | 630-00-00-01-04 - Asuntos Jurídicos (Asesora) | 107900273-GLORIELA MARIA ALFARO ALFARO-004058 ,106760023-RONALD ALBERTO CHINCHILLA GONZALEZ-057613 ,108450461-JESSICA GONZALEZ MONTERO-057612 ,107470210-LUZ ELENA CASTRO HERNANDEZ-058162
|  |  |  | ETAPA III - EJECUCIÓN DE LA EVALUACIÓN - EVALUACIÓN FINAL DEL DESEMPEÑO 2024 Y BITÁCORA (SALVO DISPOSICIONES ESPECIALES |  | X | [10 empty] | 100 | 100 | 630-00-00-01-04 - Asuntos Jurídicos (Asesora) | 107900273-GLORIELA MARIA ALFARO ALFARO-004058 ,106760023-RONALD ALBERTO CHINCHILLA GONZALEZ-057613 ,108450461-JESSICA GONZALEZ MONTERO-057612 ,107470210-LUZ ELENA CASTRO HERNANDEZ-058162
|  |  |  | ETAPA III - PROGRAMAR REUNIÓN EVALUACIÓN PARCIAL 1 QUE SE APLICA EN JULIO (I SEMESTRE 2025) |  |  |  |  | X | X | [6 empty] | 100 | 100 | 630-00-00-01-04 - Asuntos Jurídicos (Asesora) | 107900273-GLORIELA MARIA ALFARO ALFARO-004058 ,106760023-RONALD ALBERTO CHINCHILLA GONZALEZ-057613 ,108450461-JESSICA GONZALEZ MONTERO-057612 ,107470210-LUZ ELENA CASTRO HERNANDEZ-058162
|  |  |  | ETAPA III - EJECUCIÓN DE LA EVALUACIÓN - EVALUACIÓN PARCIAL 1 (I SEMESTRE 2025) | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 100 | 630-00-00-01-04 - Asuntos Jurídicos (Asesora) | 107900273-GLORIELA MARIA ALFARO ALFARO-004058 ,106760023-RONALD ALBERTO CHINCHILLA GONZALEZ-057613 ,108450461-JESSICA GONZALEZ MONTERO-057612 ,107470210-LUZ ELENA CASTRO HERNANDEZ-058162 |  | Se cumplió de conformidad con la demanda y solicitudes prioritarias
|  |  |  | ETAPA I - PLANIFICACIÓN (METAS Y OBJETIVOS) | [9 empty] | X |  |  | 0 | 100 | 630-00-00-01-04 - Asuntos Jurídicos (Asesora) | 107900273-GLORIELA MARIA ALFARO ALFARO-004058 ,106760023-RONALD ALBERTO CHINCHILLA GONZALEZ-057613 ,108450461-JESSICA GONZALEZ MONTERO-057612 ,107470210-LUZ ELENA CASTRO HERNANDEZ-058162 |  | Se cumplió de conformidad con la demanda y solicitudes prioritarias
|  |  |  | ETAPA II - SENSIBILIZACIÓN Y FORMACIÓN | [10 empty] | X |  | 0 | 100 | 630-00-00-01-04 - Asuntos Jurídicos (Asesora) | 107900273-GLORIELA MARIA ALFARO ALFARO-004058 ,106760023-RONALD ALBERTO CHINCHILLA GONZALEZ-057613 ,108450461-JESSICA GONZALEZ MONTERO-057612 ,107470210-LUZ ELENA CASTRO HERNANDEZ-058162 |  | Se cumplió de conformidad con la demanda y solicitudes prioritarias
|  |  |  | ETAPA III - PROGRAMAR REUNIÓN EVALUACIÓN PARCIAL 2 (II SEMESTRE 2025) | [10 empty] | X |  | 0 | 100 | 630-00-00-01-04 - Asuntos Jurídicos (Asesora) | 107900273-GLORIELA MARIA ALFARO ALFARO-004058 ,106760023-RONALD ALBERTO CHINCHILLA GONZALEZ-057613 ,108450461-JESSICA GONZALEZ MONTERO-057612 ,107470210-LUZ ELENA CASTRO HERNANDEZ-058162 |  | Se cumplió de conformidad con la demanda y solicitudes prioritarias
|  |  |  | ETAPA I - PROGRAMAR REUNIONES DEL DESEMPEÑO PARA ENERO 2026 | [11 empty] | X | 0 | 100 | 630-00-00-01-04 - Asuntos Jurídicos (Asesora) | 107900273-GLORIELA MARIA ALFARO ALFARO-004058 ,106760023-RONALD ALBERTO CHINCHILLA GONZALEZ-057613 ,108450461-JESSICA GONZALEZ MONTERO-057612 ,107470210-LUZ ELENA CASTRO HERNANDEZ-058162 |  | Se cumplió de conformidad con la demanda y solicitudes prioritarias
|  |  |  | ETAPA III - EJECUCIÓN DE LA EVALUACIÓN - EVALUACIÓN PARCIAL 2 (II SEMESTRE 2025) | [11 empty] | X | 0 | 100 | 630-00-00-01-04 - Asuntos Jurídicos (Asesora) | 107900273-GLORIELA MARIA ALFARO ALFARO-004058 ,106760023-RONALD ALBERTO CHINCHILLA GONZALEZ-057613 ,108450461-JESSICA GONZALEZ MONTERO-057612 ,107470210-LUZ ELENA CASTRO HERNANDEZ-058162 |  | Se cumplió de conformidad con la demanda y solicitudes prioritarias
|  |  |  | ETAPA IV - ANÁLISIS Y ENTREGA DE RESULTADOS | [11 empty] | X | 0 | 100 | 630-00-00-01-04 - Asuntos Jurídicos (Asesora) | 107900273-GLORIELA MARIA ALFARO ALFARO-004058 ,106760023-RONALD ALBERTO CHINCHILLA GONZALEZ-057613 ,108450461-JESSICA GONZALEZ MONTERO-057612 ,107470210-LUZ ELENA CASTRO HERNANDEZ-058162 |  | Se cumplió de conformidad con la demanda y solicitudes prioritarias
Asuntos Jurídicos (Asesora) |  | Planes Operativos programados y con seguimiento Programa 630 | Genérico | Control de Informes de labores diarias(teletrabajo) o semanales | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 100 | 630-00-00-01-04 - Asuntos Jurídicos (Asesora) | 107900273-GLORIELA MARIA ALFARO ALFARO-004058 ,106760023-RONALD ALBERTO CHINCHILLA GONZALEZ-057613 ,108450461-JESSICA GONZALEZ MONTERO-057612 ,110970324-LUIS ALONSO JIMENEZ MORA-057606 |  | Se cumplió de conformidad con la demanda y solicitudes prioritarias
|  |  |  | Control de Bases de Datos de la Dirección de Asuntos Jurídicos | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 100 | 630-00-00-01-04 - Asuntos Jurídicos (Asesora) | 107470210-LUZ ELENA CASTRO HERNANDEZ-058162 ,110970324-LUIS ALONSO JIMENEZ MORA-057606 ,109360630-JENNY DE LOS ANGELES MORA SEGURA-059240 ,115740229-KATHERINE MELISSA GAMBOA MOREIRA-036439 |  | Se cumplió de conformidad con la demanda y solicitudes prioritarias
|  |  |  | Buscar capacitaciones gratuitas, compartir conocimientos y experiencias entre los funcionarios | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 100 | 630-00-00-01-04 - Asuntos Jurídicos (Asesora) | 107900273-GLORIELA MARIA ALFARO ALFARO-004058 ,106760023-RONALD ALBERTO CHINCHILLA GONZALEZ-057613 ,108450461-JESSICA GONZALEZ MONTERO-057612 |  | Se cumplió de conformidad con la demanda y solicitudes prioritarias
|  |  |  | Devolución del documento con realimentación, y, de resultar necesario, tomar las medidas administrativas o disciplinarias correspondientes | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 100 | 630-00-00-01-04 - Asuntos Jurídicos (Asesora) | 107900273-GLORIELA MARIA ALFARO ALFARO-004058 ,106760023-RONALD ALBERTO CHINCHILLA GONZALEZ-057613 ,108450461-JESSICA GONZALEZ MONTERO-057612 |  | Se cumplió de conformidad con la demanda y solicitudes prioritarias
|  |  |  | Adaptarse a las nuevas indicaciones de las nuevas autoridades | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 100 | 630-00-00-01-04 - Asuntos Jurídicos (Asesora) | 107900273-GLORIELA MARIA ALFARO ALFARO-004058 ,106760023-RONALD ALBERTO CHINCHILLA GONZALEZ-057613 ,108450461-JESSICA GONZALEZ MONTERO-057612 |  | Se cumplió de conformidad con la demanda y solicitudes prioritarias
|  |  |  | Seguimiento cuarto trimestre POI 2024 | X | [11 empty] | 100 | 100 | 630-00-00-01-04 - Asuntos Jurídicos (Asesora) | 106760023-RONALD ALBERTO CHINCHILLA GONZALEZ-057613 ,107470210-LUZ ELENA CASTRO HERNANDEZ-058162 ,115740229-KATHERINE MELISSA GAMBOA MOREIRA-036439
|  |  |  | Reprogramación POI 2025 |  |  |  |  | X | X | [6 empty] | 100 | 100 | 630-00-00-01-04 - Asuntos Jurídicos (Asesora) | 106760023-RONALD ALBERTO CHINCHILLA GONZALEZ-057613 ,107470210-LUZ ELENA CASTRO HERNANDEZ-058162 ,115740229-KATHERINE MELISSA GAMBOA MOREIRA-036439
|  |  |  | Seguimiento primer semestre POI 2025 | [6 empty] | X | X |  |  |  |  | 0 | 100 | 630-00-00-01-04 - Asuntos Jurídicos (Asesora) | 106760023-RONALD ALBERTO CHINCHILLA GONZALEZ-057613 ,107470210-LUZ ELENA CASTRO HERNANDEZ-058162 ,115740229-KATHERINE MELISSA GAMBOA MOREIRA-036439 |  | Se cumplió de conformidad con la demanda y solicitudes prioritarias
|  |  |  | Programación POI 2026 | [9 empty] | X | X |  | 0 | 100 | 630-00-00-01-04 - Asuntos Jurídicos (Asesora) | 106760023-RONALD ALBERTO CHINCHILLA GONZALEZ-057613 ,107470210-LUZ ELENA CASTRO HERNANDEZ-058162 ,115740229-KATHERINE MELISSA GAMBOA MOREIRA-036439 |  | Se cumplió de conformidad con la demanda y solicitudes prioritarias
Asuntos Jurídicos (Asesora) |  | Asesoría legal según los tiempos de Ley atendidas. | Genérico | Devolución del documento con realimentación, y, de resultar necesario, tomar las medidas administrativas o disciplinarias correspondientes | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 100 | 630-00-00-01-04 - Asuntos Jurídicos (Asesora) | 106760023-RONALD ALBERTO CHINCHILLA GONZALEZ-057613 ,108450461-JESSICA GONZALEZ MONTERO-057612 |  | Se llevó a cabo el cumplimiento total de la meta originalmente establecida
|  |  |  | Ajustando prioridades en las labores diarias | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 100 | 630-00-00-01-04 - Asuntos Jurídicos (Asesora) | 106760023-RONALD ALBERTO CHINCHILLA GONZALEZ-057613 ,108450461-JESSICA GONZALEZ MONTERO-057612 |  | se ha ajustado la atencion de asuntos de conformidad con los plazos legalmente establecidos o en cumplimiento a solicitudes expresas de autoridades superiores
|  |  |  | Buscar capacitaciones gratuitas | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 100 | 630-00-00-01-04 - Asuntos Jurídicos (Asesora) | 106760023-RONALD ALBERTO CHINCHILLA GONZALEZ-057613 ,108450461-JESSICA GONZALEZ MONTERO-057612 |  | Se realizó busqueda de capacitaciones gratuitas en instituciones como la Procuraduría General de la República y Colegio de Abogados
|  |  |  | Proyectos de Ley | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 100 | 630-00-00-01-04 - Asuntos Jurídicos (Asesora) | 106760023-RONALD ALBERTO CHINCHILLA GONZALEZ-057613 ,108450461-JESSICA GONZALEZ MONTERO-057612 ,110160711-KAROL CRISTINA ROJAS CALDERON-057887 ,107470210-LUZ ELENA CASTRO HERNANDEZ-058162 ,106490123-FLOR DEL CARMEN GARCIA GARCIA-058178 ,109250378-CINDY SUSANA BOLAÑOS ZUÑIGA-058155 |  | Se atendió en tiempo y se enviaron informes a la Asamblea Legislativa
|  |  |  | Decretos Ejecutivos | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 100 | 630-00-00-01-04 - Asuntos Jurídicos (Asesora) | 106760023-RONALD ALBERTO CHINCHILLA GONZALEZ-057613 ,108450461-JESSICA GONZALEZ MONTERO-057612 ,110160711-KAROL CRISTINA ROJAS CALDERON-057887 ,107470210-LUZ ELENA CASTRO HERNANDEZ-058162 ,106490123-FLOR DEL CARMEN GARCIA GARCIA-058178 |  | Se atendieron las solicitudes del Despacho ministerial, Dirección General e instancias técnicas
|  |  |  | Alianzas público-privadas | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 100 | 630-00-00-01-04 - Asuntos Jurídicos (Asesora) | 106760023-RONALD ALBERTO CHINCHILLA GONZALEZ-057613 ,108450461-JESSICA GONZALEZ MONTERO-057612 |  | Se cumplió de conformidad con la demanda y solicitudes prioritarias
|  |  |  | Convenios Interinstitucionales | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 100 | 630-00-00-01-04 - Asuntos Jurídicos (Asesora) | 106760023-RONALD ALBERTO CHINCHILLA GONZALEZ-057613 ,108450461-JESSICA GONZALEZ MONTERO-057612 ,110660496-ARACELLY ESPINOZA ALLAN-004496 ,112200988-MONICA ALEJANDRA FLORES CHACON-057506 |  | Se cumplió de conformidad con la demanda y solicitudes prioritarias
|  |  |  | Convenios con organismos internacionales | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 100 | 630-00-00-01-04 - Asuntos Jurídicos (Asesora) | 106760023-RONALD ALBERTO CHINCHILLA GONZALEZ-057613 ,108450461-JESSICA GONZALEZ MONTERO-057612 ,112200988-MONICA ALEJANDRA FLORES CHACON-057506 |  | Se cumplió de conformidad con la demanda y solicitudes prioritarias
|  |  |  | Contratos Administrativos | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 100 | 630-00-00-01-04 - Asuntos Jurídicos (Asesora) | 106760023-RONALD ALBERTO CHINCHILLA GONZALEZ-057613 ,108450461-JESSICA GONZALEZ MONTERO-057612 ,112200988-MONICA ALEJANDRA FLORES CHACON-057506 |  | Se cumplió de conformidad con la demanda y solicitudes prioritarias
|  |  |  | Acuerdos ejecutivos | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 100 | 630-00-00-01-04 - Asuntos Jurídicos (Asesora) | 106760023-RONALD ALBERTO CHINCHILLA GONZALEZ-057613 ,108450461-JESSICA GONZALEZ MONTERO-057612 ,111410145-MELISSA ARGENTINA GUZMAN GUTIERREZ-058133 ,110250574-FANNY ESTELIA PANIAGUA VEGA-057755 ,112200988-MONICA ALEJANDRA FLORES CHACON-057506 |  | Se cumplió de conformidad con la demanda y solicitudes prioritarias
|  |  |  | Acuerdos presidenciales y ministeriales | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 100 | 630-00-00-01-04 - Asuntos Jurídicos (Asesora) | 106760023-RONALD ALBERTO CHINCHILLA GONZALEZ-057613 ,108450461-JESSICA GONZALEZ MONTERO-057612 ,111410145-MELISSA ARGENTINA GUZMAN GUTIERREZ-058133 ,110250574-FANNY ESTELIA PANIAGUA VEGA-057755 ,112200988-MONICA ALEJANDRA FLORES CHACON-057506 |  | Se cumplió de conformidad con la demanda y solicitudes prioritarias
|  |  |  | Criterios y opiniones jurídicas | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 100 | 630-00-00-01-04 - Asuntos Jurídicos (Asesora) | 106760023-RONALD ALBERTO CHINCHILLA GONZALEZ-057613 ,108450461-JESSICA GONZALEZ MONTERO-057612 ,110160711-KAROL CRISTINA ROJAS CALDERON-057887 ,700860940-JORGE IVAN MARTINEZ PADILLA-004180 ,110660496-ARACELLY ESPINOZA ALLAN-004496 ,204470493-ERIC GUILLERMO RODRIGUEZ STELLER-003721 |  | Se cumplió de conformidad con la demanda y solicitudes prioritarias
|  |  |  | Gestiones de despido - Órganos directores de procedimiento - Investigaciones Preliminares | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 100 | 630-00-00-01-04 - Asuntos Jurídicos (Asesora) | 106760023-RONALD ALBERTO CHINCHILLA GONZALEZ-057613 ,108450461-JESSICA GONZALEZ MONTERO-057612 ,111410145-MELISSA ARGENTINA GUZMAN GUTIERREZ-058133 ,110660496-ARACELLY ESPINOZA ALLAN-004496 ,110250574-FANNY ESTELIA PANIAGUA VEGA-057755 |  | Se cumplió de conformidad con la demanda y solicitudes prioritarias
|  |  |  | Directrices Ministeriales | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 100 | 630-00-00-01-04 - Asuntos Jurídicos (Asesora) | 106760023-RONALD ALBERTO CHINCHILLA GONZALEZ-057613 ,108450461-JESSICA GONZALEZ MONTERO-057612 ,700860940-JORGE IVAN MARTINEZ PADILLA-004180 ,110660496-ARACELLY ESPINOZA ALLAN-004496 |  | Se cumplió de conformidad con la demanda y solicitudes prioritarias
|  |  |  | Consultas e informes a la Procuraduría General de la República, Contraloría General de la República y otras instituciones públicas | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 100 | 630-00-00-01-04 - Asuntos Jurídicos (Asesora) | 106760023-RONALD ALBERTO CHINCHILLA GONZALEZ-057613 ,108450461-JESSICA GONZALEZ MONTERO-057612 ,110160711-KAROL CRISTINA ROJAS CALDERON-057887 ,700860940-JORGE IVAN MARTINEZ PADILLA-004180 ,110660496-ARACELLY ESPINOZA ALLAN-004496 |  | Se cumplió de conformidad con la demanda y solicitudes prioritarias
Asuntos Jurídicos (Asesora) |  | Gestión Jurídica según los tiempos de Ley atendidas. | Genérico | Buscar cursos gratuitos | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 100 | 630-00-00-01-04 - Asuntos Jurídicos (Asesora) | 107900273-GLORIELA MARIA ALFARO ALFARO-004058 ,106760023-RONALD ALBERTO CHINCHILLA GONZALEZ-057613 ,114220946-OSCAR FELIPE RUIZ CUBERO-058284 ,109630676-JORGE ALEXANDER UMA&amp;#xD1;A BARAQUISO-002911 |  | Se cumplió de conformidad con la demanda y solicitudes prioritarias
|  |  |  | Comunicar oportunamente ante las autoridades superiores el riesgo que se asume | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 100 | 630-00-00-01-04 - Asuntos Jurídicos (Asesora) | 107900273-GLORIELA MARIA ALFARO ALFARO-004058 ,106760023-RONALD ALBERTO CHINCHILLA GONZALEZ-057613 |  | Se cumplió de conformidad con la demanda y solicitudes prioritarias
|  |  |  | Devolución del documento con realimentación y. de resultar necesario, tomar las medidas administrativas o disciplinarias correspondientes | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 100 | 630-00-00-01-04 - Asuntos Jurídicos (Asesora) | 107900273-GLORIELA MARIA ALFARO ALFARO-004058 ,106760023-RONALD ALBERTO CHINCHILLA GONZALEZ-057613 |  | Se cumplió de conformidad con la demanda y solicitudes prioritarias
|  |  |  | Monitoreo de normativa diariamente, revisión de publicaciones en La Gaceta | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 100 | 630-00-00-01-04 - Asuntos Jurídicos (Asesora) | 107900273-GLORIELA MARIA ALFARO ALFARO-004058 ,106760023-RONALD ALBERTO CHINCHILLA GONZALEZ-057613 ,110970324-LUIS ALONSO JIMENEZ MORA-057606 |  | Se cumplió de conformidad con la demanda y solicitudes prioritarias
|  |  |  | Recursos de apelación | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 100 | 630-00-00-01-04 - Asuntos Jurídicos (Asesora) | 107900273-GLORIELA MARIA ALFARO ALFARO-004058 ,303140656-CRISTIAN ALONSO PEREIRA QUIROS-002523 ,114220946-OSCAR FELIPE RUIZ CUBERO-058284 ,205450750-ELIZABETH ESPINOZA HERRERA-058142 ,502150955-LIDIA DE LOS ANGELES BADILLA MENDEZ-057651 ,112350267-GRACIELA MARIA SANTAMARIA FLORES-036223 |  | Se cumplió de conformidad con la demanda y solicitudes prioritarias
|  |  |  | Recursos de reposición | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 100 | 630-00-00-01-04 - Asuntos Jurídicos (Asesora) | 107900273-GLORIELA MARIA ALFARO ALFARO-004058 ,106760023-RONALD ALBERTO CHINCHILLA GONZALEZ-057613 |  | Se cumplió de conformidad con la demanda y solicitudes prioritarias
|  |  |  | Reclamos administrativos | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 100 | 630-00-00-01-04 - Asuntos Jurídicos (Asesora) | 107900273-GLORIELA MARIA ALFARO ALFARO-004058 ,106760023-RONALD ALBERTO CHINCHILLA GONZALEZ-057613 ,205450750-ELIZABETH ESPINOZA HERRERA-058142 ,112350267-GRACIELA MARIA SANTAMARIA FLORES-036223 |  | Se cumplió de conformidad con la demanda y solicitudes prioritarias
|  |  |  | Incidentes (suspensión o nulidad) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 100 | 630-00-00-01-04 - Asuntos Jurídicos (Asesora) | 107900273-GLORIELA MARIA ALFARO ALFARO-004058 ,106760023-RONALD ALBERTO CHINCHILLA GONZALEZ-057613 |  | Se cumplió de conformidad con la demanda y solicitudes prioritarias
|  |  |  | Acciones de inconstitucionalidad | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 100 | 630-00-00-01-04 - Asuntos Jurídicos (Asesora) | 107900273-GLORIELA MARIA ALFARO ALFARO-004058 ,106760023-RONALD ALBERTO CHINCHILLA GONZALEZ-057613 |  | Se cumplió de conformidad con la demanda y solicitudes prioritarias
|  |  |  | Ejecución de sentencias | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 100 | 630-00-00-01-04 - Asuntos Jurídicos (Asesora) | 107900273-GLORIELA MARIA ALFARO ALFARO-004058 ,106760023-RONALD ALBERTO CHINCHILLA GONZALEZ-057613 ,205450750-ELIZABETH ESPINOZA HERRERA-058142 |  | Se cumplió de conformidad con la demanda y solicitudes prioritarias
|  |  |  | Reclamos ante el Tribunal de Servicio Civil | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 100 | 630-00-00-01-04 - Asuntos Jurídicos (Asesora) | 107900273-GLORIELA MARIA ALFARO ALFARO-004058 ,106760023-RONALD ALBERTO CHINCHILLA GONZALEZ-057613 ,109630676-JORGE ALEXANDER UMA&amp;#xD1;A BARAQUISO-002911 |  | Se cumplió de conformidad con la demanda y solicitudes prioritarias
|  |  |  | Consultas e informes a la Procuraduría General de la República, Consultas e informes a la Contraloría General de la República, Informes a la Defensoría de los Habitantes de la República | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 100 | 630-00-00-01-04 - Asuntos Jurídicos (Asesora) | 107900273-GLORIELA MARIA ALFARO ALFARO-004058 ,106760023-RONALD ALBERTO CHINCHILLA GONZALEZ-057613 |  | Se cumplió de conformidad con la demanda y solicitudes prioritarias
|  |  |  | Atención de procesos ante la jurisdicción Contencioso Administrativo (audiencias e informes) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 100 | 630-00-00-01-04 - Asuntos Jurídicos (Asesora) | 107900273-GLORIELA MARIA ALFARO ALFARO-004058 ,106760023-RONALD ALBERTO CHINCHILLA GONZALEZ-057613 |  | Se cumplió de conformidad con la demanda y solicitudes prioritarias
|  |  |  | Revisión y Confección Reporte Mensual de Contingentes | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 100 | 630-00-00-01-04 - Asuntos Jurídicos (Asesora) | 107900273-GLORIELA MARIA ALFARO ALFARO-004058 ,106760023-RONALD ALBERTO CHINCHILLA GONZALEZ-057613 ,205450750-ELIZABETH ESPINOZA HERRERA-058142 ,502150955-LIDIA DE LOS ANGELES BADILLA MENDEZ-057651 ,112350267-GRACIELA MARIA SANTAMARIA FLORES-036223 ,115740229-KATHERINE MELISSA GAMBOA MOREIRA-036439 |  | Se cumplió de conformidad con la demanda y solicitudes prioritarias
|  |  |  | Revisión y actualización del Sistema Gestor de Hacienda | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 100 | 630-00-00-01-04 - Asuntos Jurídicos (Asesora) | 107900273-GLORIELA MARIA ALFARO ALFARO-004058 ,106760023-RONALD ALBERTO CHINCHILLA GONZALEZ-057613 ,205450750-ELIZABETH ESPINOZA HERRERA-058142 ,502150955-LIDIA DE LOS ANGELES BADILLA MENDEZ-057651 ,112350267-GRACIELA MARIA SANTAMARIA FLORES-036223 ,115740229-KATHERINE MELISSA GAMBOA MOREIRA-036439 |  | Se cumplió de conformidad con la demanda y solicitudes prioritarias
|  |  |  | Revisión y actualización SINFRA (Sistema Nacional Registro de Infractores) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 100 | 630-00-00-01-04 - Asuntos Jurídicos (Asesora) | 107900273-GLORIELA MARIA ALFARO ALFARO-004058 ,106760023-RONALD ALBERTO CHINCHILLA GONZALEZ-057613 ,115740229-KATHERINE MELISSA GAMBOA MOREIRA-036439 |  | Se cumplió de conformidad con la demanda y solicitudes prioritarias

## RiesgosPOI
Análisis de Riesgos de Planes Operativos Institucionales
Período: | 2025
Versión: | 1-Programación
Programas: | 631-02
Dependencia: | Asuntos Jurídicos (Asesora)
Incluye subdependencias: | No
[10 empty] | Nivel de Riesgo Inherente |  |  | Nivel de Riesgo Residual | [6 empty] | Meses de Ejecución
Dependencia |  | Nivel | Objetivo | Producto | Plan estratégico de referencia | Region | Riesgo | Causa | Consecuencia | Probabilidad | Impacto | Valoracion | Probabilidad | Impacto | Valoracion | Justificación del impedimento para bajar el nivel de riesgo residual alto y acciones para atender una probable materialización del riesgo: | ¿Actividad incluida en POI? | Estrategia | Actividad | EN | FB | MZ | AB | MY | JN | JL | AG | ST | OC | NV | DC | Centro de Costo | Responsables
Asuntos Jurídicos (Asesora) |  | Control Tabaco | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. | Contratación de servicios profesionales jurídicos. (Contratación de abogados) |  | Nivel Central | Posible ausencia de procesos | contratracion desierta | no se tengan oferentes en SICOP | BAJA | MUY ALTA | 10 | BAJA | MUY ALTA | 10 |  | No | Mitigar | volver a realizar el proceso | [12 empty] | 631-02-00-01-00 - Proceso de control de tabaco | 115780996-KATHERINE ARAYA ROJAS-057644 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Asuntos Jurídicos (Asesora) |  | Genérico | RE4OEE4.3 Desarrollar estrategias que permitan contar con el talento humano suficiente e idóneo, en ambientes laborales óptimos, para el logro de una gestión eficiente y eficaz. | Procesos de evaluación del desempeño completos según la normativa. 630-00 |  |  | Posible cambio en las prioridades | Cambios en la prioridades de atención de procesos. Cambios de índole personal | Cambios en la programación de las vacaciones de los funcionarios (as) | MEDIA | MEDIA | 9 | BAJA | MEDIA | 6 |  | No | Evitar | ETAPA I - PLANIFICACIÓN PROGRAMACIÓN DE VACACIONES | [12 empty] | 630-00-00-01-04 - Asuntos Jurídicos (Asesora) | 107900273-GLORIELA MARIA ALFARO ALFARO-004058 ,106760023-RONALD ALBERTO CHINCHILLA GONZALEZ-057613 ,108450461-JESSICA GONZALEZ MONTERO-057612 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Asuntos Jurídicos (Asesora) |  | Genérico | RE4OEE4.3 Desarrollar estrategias que permitan contar con el talento humano suficiente e idóneo, en ambientes laborales óptimos, para el logro de una gestión eficiente y eficaz. | Procesos de evaluación del desempeño completos según la normativa. 630-00 |  |  | Probable falta de eficiencia en la ejecución de los procesos | Cambios en la atención de asuntos prioritarios | Afectación en la programación oportuna de las actividades de evaluación del desempeño | MEDIA | MEDIA | 9 | BAJA | MEDIA | 6 |  | No | Mitigar | PROGRAMACIÓN OPORTUNA DE LAS ACTIVIDADES | [12 empty] | 630-00-00-01-04 - Asuntos Jurídicos (Asesora) | 107900273-GLORIELA MARIA ALFARO ALFARO-004058 ,106760023-RONALD ALBERTO CHINCHILLA GONZALEZ-057613 ,108450461-JESSICA GONZALEZ MONTERO-057612 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Asuntos Jurídicos (Asesora) |  | Genérico | RE4OEE4.4 Fortalecer el Sistema de Control Interno y la Gestión Ética, el logro razonable de los objetivos institucionales, la rendición de cuentas y la transparencia ante la población y otros actores sociales | Autoevaluaciones del Sistema de Control Interno desarrolladas. Programa 630 |  |  | Probable recurso humano insuficiente | Factor tiempo y recurso humano | Fuga de información o falta de documentos | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MEDIA | 9 |  | No | Mitigar | Área administrativa de la Dirección de Asuntos Jurídicos, mejorar forma de guardar la evidencia de control interno. | [12 empty] | 630-00-00-01-04 - Asuntos Jurídicos (Asesora) | 106760023-RONALD ALBERTO CHINCHILLA GONZALEZ-057613 ,114220946-OSCAR FELIPE RUIZ CUBERO-058284 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Asuntos Jurídicos (Asesora) |  | Genérico | RE4OEE4.4 Fortalecer el Sistema de Control Interno y la Gestión Ética, el logro razonable de los objetivos institucionales, la rendición de cuentas y la transparencia ante la población y otros actores sociales | Autoevaluaciones del Sistema de Control Interno desarrolladas. Programa 630 |  |  | Probable recurso humano insuficiente | Factor tiempo y recurso humano | Fuga de información o falta de documentos | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MEDIA | 9 |  | No | Mitigar | Área administrativa de la Dirección de Asuntos Jurídicos, mejorar forma de tener al día archivos y/o documentos de teletrabajo de los compañeros. | [12 empty] | 630-00-00-01-04 - Asuntos Jurídicos (Asesora) | 106760023-RONALD ALBERTO CHINCHILLA GONZALEZ-057613 ,114220946-OSCAR FELIPE RUIZ CUBERO-058284 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Asuntos Jurídicos (Asesora) |  | Genérico | RE4OEE4.4 Fortalecer el Sistema de Control Interno y la Gestión Ética, el logro razonable de los objetivos institucionales, la rendición de cuentas y la transparencia ante la población y otros actores sociales | Autoevaluaciones del Sistema de Control Interno desarrolladas. Programa 630 |  |  | Probable recurso humano insuficiente | Factor tiempo y recurso humano | Fuga de información o falta de documentos | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MEDIA | 9 |  | No | Mitigar | Documentar las labores de la dirección y respaldar la evidencia de ellas. | [12 empty] | 630-00-00-01-04 - Asuntos Jurídicos (Asesora) | 106760023-RONALD ALBERTO CHINCHILLA GONZALEZ-057613 ,114220946-OSCAR FELIPE RUIZ CUBERO-058284 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Asuntos Jurídicos (Asesora) |  | Genérico | RE4OEE4.4 Fortalecer el Sistema de Control Interno y la Gestión Ética, el logro razonable de los objetivos institucionales, la rendición de cuentas y la transparencia ante la población y otros actores sociales. | Plan de actividades de Mejora de la Autoevaluación del Sistema de Control Interno ejecutado. Programa 630 |  |  | Probable inexactitud y/o oportunidad en la información | Falta de tiempo y recurso humano | Fugas de información o falta de documentación | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MEDIA | 9 |  | No | Mitigar | Revisión de carpetas, one drive u otros medios en los que se guarde la documentación del teletrabajo de cada uno de los colaboradores. | [12 empty] | 630-00-00-01-04 - Asuntos Jurídicos (Asesora) | 106760023-RONALD ALBERTO CHINCHILLA GONZALEZ-057613 ,114220946-OSCAR FELIPE RUIZ CUBERO-058284 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Asuntos Jurídicos (Asesora) |  | Genérico | RE4OEE4.4 Fortalecer el Sistema de Control Interno y la Gestión Ética, el logro razonable de los objetivos institucionales, la rendición de cuentas y la transparencia ante la población y otros actores sociales. | Plan de actividades de Mejora de la Autoevaluación del Sistema de Control Interno ejecutado. Programa 630 |  |  | Probable inexactitud y/o oportunidad en la información | Falta de tiempo y recurso humano | Fugas de información o falta de documentación | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MEDIA | 9 |  | No | Mitigar | Revisión de carpetas, one drive u otros medios en los que se guarde la evidencia de control interno de la oficina. | [12 empty] | 630-00-00-01-04 - Asuntos Jurídicos (Asesora) | 106760023-RONALD ALBERTO CHINCHILLA GONZALEZ-057613 ,114220946-OSCAR FELIPE RUIZ CUBERO-058284 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Asuntos Jurídicos (Asesora) |  | Genérico | RE4OEE4.4 Fortalecer el Sistema de Control Interno y la Gestión Ética, el logro razonable de los objetivos institucionales, la rendición de cuentas y la transparencia ante la población y otros actores sociales. | Plan de actividades de Mejora de la Autoevaluación del Sistema de Control Interno ejecutado. Programa 630 |  |  | Probable inexactitud y/o oportunidad en la información | Falta de tiempo y recurso humano | Fugas de información o falta de documentación | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MEDIA | 9 |  | No | Mitigar | Revisión de medios y documentos en los que se respalde las labores y evidencia de las labores realizadas en la Dirección de Asuntos Jurídicos | [12 empty] | 630-00-00-01-04 - Asuntos Jurídicos (Asesora) | 106760023-RONALD ALBERTO CHINCHILLA GONZALEZ-057613 ,114220946-OSCAR FELIPE RUIZ CUBERO-058284 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Asuntos Jurídicos (Asesora) |  | Genérico | RE4OEE4.4 Fortalecer el Sistema de Control Interno y la Gestión Ética, el logro razonable de los objetivos institucionales, la rendición de cuentas y la transparencia ante la población y otros actores sociales. | Planes Operativos programados y con seguimiento Programa 630 |  |  | Posible cambio en las prioridades | Alta demanda en el desarrollo de la labor diaria. Atención de plazos con vencimiento. | Incumplimiento de metas relacionadas con el POI | MEDIA | ALTA | 12 | MEDIA | MEDIA | 9 |  | No | Mitigar | Control de Informes de labores diarias(teletrabajo) o semanales | [12 empty] | 630-00-00-01-04 - Asuntos Jurídicos (Asesora) | 107900273-GLORIELA MARIA ALFARO ALFARO-004058 ,106760023-RONALD ALBERTO CHINCHILLA GONZALEZ-057613 ,108450461-JESSICA GONZALEZ MONTERO-057612 ,110970324-LUIS ALONSO JIMENEZ MORA-057606 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Asuntos Jurídicos (Asesora) |  | Genérico | RE4OEE4.4 Fortalecer el Sistema de Control Interno y la Gestión Ética, el logro razonable de los objetivos institucionales, la rendición de cuentas y la transparencia ante la población y otros actores sociales. | Planes Operativos programados y con seguimiento Programa 630 |  |  | Posible falla informática en los sistemas | Ataques cibernéticos, corte de fluido eléctrico | Posible fuga o pérdida de información | MEDIA | ALTA | 12 | MEDIA | MEDIA | 9 |  | No | Mitigar | Control de Bases de Datos de la Dirección de Asuntos Jurídicos que se encuentran en drive | [12 empty] | 630-00-00-01-04 - Asuntos Jurídicos (Asesora) | 106760023-RONALD ALBERTO CHINCHILLA GONZALEZ-057613 ,107470210-LUZ ELENA CASTRO HERNANDEZ-058162 ,110970324-LUIS ALONSO JIMENEZ MORA-057606 ,109360630-JENNY DE LOS ANGELES MORA SEGURA-059240 ,115740229-KATHERINE MELISSA GAMBOA MOREIRA-036439 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Asuntos Jurídicos (Asesora) |  | Genérico | RE4OEE4.4 Fortalecer el Sistema de Control Interno y la Gestión Ética, el logro razonable de los objetivos institucionales, la rendición de cuentas y la transparencia ante la población y otros actores sociales. | Planes Operativos programados y con seguimiento Programa 630 |  |  | Potencial ineficiencia en los procesos por necesidades de capacitación insatisfechas | Falta de presupuesto y capacitaciones | Interpretaciones erróneas de la normativa | MEDIA | ALTA | 12 | MEDIA | BAJA | 6 |  | No | Mitigar | Buscar capacitaciones gratuitas, compartir conocimientos y experiencias entre los funcionarios | [12 empty] | 630-00-00-01-04 - Asuntos Jurídicos (Asesora) | 107900273-GLORIELA MARIA ALFARO ALFARO-004058 ,106760023-RONALD ALBERTO CHINCHILLA GONZALEZ-057613 ,108450461-JESSICA GONZALEZ MONTERO-057612 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Asuntos Jurídicos (Asesora) |  | Genérico | RE4OEE4.4 Fortalecer el Sistema de Control Interno y la Gestión Ética, el logro razonable de los objetivos institucionales, la rendición de cuentas y la transparencia ante la población y otros actores sociales. | Planes Operativos programados y con seguimiento Programa 630 |  |  | Probable falta de eficiencia en la ejecución de los procesos | Inadecuada elaboración de los documentos (errores de redacción y/o interpretación) | Retraso en las gestiones propias de la Dirección de Asuntos Jurídicos | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MEDIA | 9 |  | No | Mitigar | Devolución del documento con realimentación, y, de resultar necesario, tomar las medidas administrativas o disciplinarias correspondientes | [12 empty] | 630-00-00-01-04 - Asuntos Jurídicos (Asesora) | 107900273-GLORIELA MARIA ALFARO ALFARO-004058 ,106760023-RONALD ALBERTO CHINCHILLA GONZALEZ-057613 ,108450461-JESSICA GONZALEZ MONTERO-057612 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Asuntos Jurídicos (Asesora) |  | Genérico | RE4OEE4.4 Fortalecer el Sistema de Control Interno y la Gestión Ética, el logro razonable de los objetivos institucionales, la rendición de cuentas y la transparencia ante la población y otros actores sociales. | Planes Operativos programados y con seguimiento Programa 630 |  |  | Probables cambios de tipo político | Cambio de Gobierno | Reorganización de trabajo, necesidad de recurso humano, cambios requeridos desde el Despacho Ministerial | MEDIA | BAJA | 6 | BAJA | BAJA | 4 |  | No | Mitigar | Adaptarse a las nuevas indicaciones de las nuevas autoridades. | [12 empty] | 630-00-00-01-04 - Asuntos Jurídicos (Asesora) | 107900273-GLORIELA MARIA ALFARO ALFARO-004058 ,106760023-RONALD ALBERTO CHINCHILLA GONZALEZ-057613 ,108450461-JESSICA GONZALEZ MONTERO-057612 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Asuntos Jurídicos (Asesora) |  | Genérico | RE4OEE4.5 Brindar servicios simplificados, oportunos, con calidad y calidez, a fin de lograr la satisfacción de las personas usuarias. | Asesoría legal según los tiempos de Ley atendidas. |  |  | Eventual atención descortés y poco diligente hacia los usuarios internos o externos, cuando acudan en busca de determinado servicio. | Eventual falta de empatía, alteración del cliente al no recibir respuesta deseada. | Denuncia administrativa por el trato descortés | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | BAJA | 6 |  | No | Mitigar | Devolución del documento con realimentación, y, de resultar necesario, tomar las medidas administrativas o disciplinarias correspondientes | [12 empty] | 630-00-00-01-04 - Asuntos Jurídicos (Asesora) | 106760023-RONALD ALBERTO CHINCHILLA GONZALEZ-057613 ,108450461-JESSICA GONZALEZ MONTERO-057612 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Asuntos Jurídicos (Asesora) |  | Genérico | RE4OEE4.5 Brindar servicios simplificados, oportunos, con calidad y calidez, a fin de lograr la satisfacción de las personas usuarias. | Asesoría legal según los tiempos de Ley atendidas. |  |  | Posible atraso en el proceso de contratación pública | Falta de recurso humano | Atrasos de impacto: en temas de Contratación Administrativa como las adjudicaciones, resoluciones de recursos, revisión de ofertas. Incumplimiento de plazos en procedimientos administrativos e investigaciones preliminares. | MEDIA | ALTA | 12 | MEDIA | MEDIA | 9 |  | No | Mitigar | Ajustando prioridades en las labores diarias | [12 empty] | 630-00-00-01-04 - Asuntos Jurídicos (Asesora) | 106760023-RONALD ALBERTO CHINCHILLA GONZALEZ-057613 ,108450461-JESSICA GONZALEZ MONTERO-057612 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Asuntos Jurídicos (Asesora) |  | Genérico | RE4OEE4.5 Brindar servicios simplificados, oportunos, con calidad y calidez, a fin de lograr la satisfacción de las personas usuarias. | Asesoría legal según los tiempos de Ley atendidas. |  |  | Posibles cambios en la normativa vigente | Cambios en normativa | Incorrecta aplicación de la norma | ALTA | MEDIA | 12 | MEDIA | MEDIA | 9 |  | No | Mitigar | Buscar capacitaciones gratuitas | [12 empty] | 630-00-00-01-04 - Asuntos Jurídicos (Asesora) | 106760023-RONALD ALBERTO CHINCHILLA GONZALEZ-057613 ,108450461-JESSICA GONZALEZ MONTERO-057612 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Asuntos Jurídicos (Asesora) |  | Genérico | RE4OEE4.5 Brindar servicios simplificados, oportunos, con calidad y calidez, a fin de lograr la satisfacción de las personas usuarias. | Asesoría legal según los tiempos de Ley atendidas. |  |  | Potencial ineficiencia en los procesos por necesidades de capacitación insatisfechas | Falta de presupuesto y de capacitaciones | Interpretaciones erróneas de la normativa reformada en criterios jurídicos | MEDIA | ALTA | 12 | MEDIA | BAJA | 6 |  | No | Mitigar | Buscar capacitaciones gratuitas | [12 empty] | 630-00-00-01-04 - Asuntos Jurídicos (Asesora) | 106760023-RONALD ALBERTO CHINCHILLA GONZALEZ-057613 ,108450461-JESSICA GONZALEZ MONTERO-057612 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Asuntos Jurídicos (Asesora) |  | Genérico | RE4OEE4.5 Brindar servicios simplificados, oportunos, con calidad y calidez, a fin de lograr la satisfacción de las personas usuarias. | Asesoría legal según los tiempos de Ley atendidas. |  |  | Probable falta de eficiencia en la ejecución de los procesos | nadecuada elaboración de documentos (errores de redacción y/o interpretación) | Retraso en las gestiones propias de la Dirección de Asuntos Jurídicos | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | BAJA | 6 |  | No | Mitigar | Devolución del documento con realimentación, y, de resultar necesario, tomar las medidas administrativas o disciplinarias correspondientes | [12 empty] | 630-00-00-01-04 - Asuntos Jurídicos (Asesora) | 106760023-RONALD ALBERTO CHINCHILLA GONZALEZ-057613 ,108450461-JESSICA GONZALEZ MONTERO-057612 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Asuntos Jurídicos (Asesora) |  | Genérico | RE4OEE4.5 Brindar servicios simplificados, oportunos, con calidad y calidez, a fin de lograr la satisfacción de las personas usuarias. | Gestión Jurídica según los tiempos de Ley atendidas. |  | Nivel Central | Posible cambio en las prioridades | Disposiciones de las altas autoridades para la atención prioritaria de asuntos de su interés | Atraso en asuntos de ingreso anterior | ALTA | ALTA | 16 | MEDIA | MEDIA | 9 |  | No | Mitigar | Comunicar oportunamente ante las autoridades superiores el riesgo que se asume | [12 empty] | 630-00-00-01-04 - Asuntos Jurídicos (Asesora) | 107900273-GLORIELA MARIA ALFARO ALFARO-004058 ,106760023-RONALD ALBERTO CHINCHILLA GONZALEZ-057613 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Asuntos Jurídicos (Asesora) |  | Genérico | RE4OEE4.5 Brindar servicios simplificados, oportunos, con calidad y calidez, a fin de lograr la satisfacción de las personas usuarias. | Gestión Jurídica según los tiempos de Ley atendidas. |  | Nivel Central | Posibles cambios en la normativa vigente | Cambios constantes | Mala aplicación de la norma | ALTA | ALTA | 16 | MEDIA | MEDIA | 9 |  | No | Mitigar | Monitoreo diario de la normativa y revisión de publicaciones en el Diario Oficial La Gaceta | [12 empty] | 630-00-00-01-04 - Asuntos Jurídicos (Asesora) | 107900273-GLORIELA MARIA ALFARO ALFARO-004058 ,106760023-RONALD ALBERTO CHINCHILLA GONZALEZ-057613 ,110970324-LUIS ALONSO JIMENEZ MORA-057606 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Asuntos Jurídicos (Asesora) |  | Genérico | RE4OEE4.5 Brindar servicios simplificados, oportunos, con calidad y calidez, a fin de lograr la satisfacción de las personas usuarias. | Gestión Jurídica según los tiempos de Ley atendidas. |  | Nivel Central | Potencial ineficiencia en los procesos por necesidades de capacitación insatisfechas | Falta de presupuesto por capacitación | Atención tardía de gestiones con plazos determinados | MEDIA | ALTA | 12 | MEDIA | MEDIA | 9 |  | No | Mitigar | Buscar cursos gratuitos | [12 empty] | 630-00-00-01-04 - Asuntos Jurídicos (Asesora) | 107900273-GLORIELA MARIA ALFARO ALFARO-004058 ,106760023-RONALD ALBERTO CHINCHILLA GONZALEZ-057613 ,114220946-OSCAR FELIPE RUIZ CUBERO-058284 ,109630676-JORGE ALEXANDER UMA&amp;#xD1;A BARAQUISO-002911 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Asuntos Jurídicos (Asesora) |  | Genérico | RE4OEE4.5 Brindar servicios simplificados, oportunos, con calidad y calidez, a fin de lograr la satisfacción de las personas usuarias. | Gestión Jurídica según los tiempos de Ley atendidas. |  | Nivel Central | Probable falta de eficiencia en la ejecución de los procesos | Cambios constantes | Mala aplicación de la norma | ALTA | MEDIA | 12 | MEDIA | MEDIA | 9 |  | No | Mitigar | Devolución del documento con realimentación y. de resultar necesario, tomar las medidas administrativas o disciplinarias correspondientes | [12 empty] | 630-00-00-01-04 - Asuntos Jurídicos (Asesora) | 107900273-GLORIELA MARIA ALFARO ALFARO-004058 ,106760023-RONALD ALBERTO CHINCHILLA GONZALEZ-057613 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC

## Seguimiento de riesgos
Reporte de Seguimiento del POI
Período: |  | 2025
Versión: |  | 1-Programación
Programas presupuestario: |  | 631-02
Dependencia: |  | Asuntos Jurídicos (Asesora)
Incluye subdependencias: |  | No
Programa | Dependencia | Objetivo específico | Producto | Nivel | Código BPIP | Riesgo | Valoración Riesgo Residual | ¿Se materializó el riesgo? | ¿Está controlado el riesgo? | ¿Cuál es el impacto? | ¿Se requiere una reprogramación? | Estrategia | Actividad de control | Responsables | ¿Ha colaborado la actividad en administrar el riesgo? | Porcentaje de avance de la actividad | Observaciones
631-02 CONTROL DEL TABACO | Asuntos Jurídicos (Asesora) | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. | Contratación de servicios profesionales jurídicos. (Contratación de abogados) | Control Tabaco |  | Posible ausencia de procesos | 10 | Si |  | alto | no | Mitigar | volver a realizar el proceso | 115780996-KATHERINE ARAYA ROJAS-057644 | No Aplica | 100.00 % | Se cumplió de conformidad con la demanda y solicitudes prioritarias
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Asuntos Jurídicos (Asesora) | RE4OEE4.3 Desarrollar estrategias que permitan contar con el talento humano suficiente e idóneo, en ambientes laborales óptimos, para el logro de una gestión eficiente y eficaz. | Procesos de evaluación del desempeño completos según la normativa. 630-00 | Genérico |  | Posible cambio en las prioridades | 6 | No | Se ha hecho lo posible con el personal que se ha brindado para esta dirección. |  |  | Evitar | ETAPA I - PLANIFICACIÓN PROGRAMACIÓN DE VACACIONES | 107900273-GLORIELA MARIA ALFARO ALFARO-004058 ,106760023-RONALD ALBERTO CHINCHILLA GONZALEZ-057613 ,108450461-JESSICA GONZALEZ MONTERO-057612 | No Aplica | 100.00 % | Se cumplió de conformidad con la demanda y solicitudes prioritarias.
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Asuntos Jurídicos (Asesora) | RE4OEE4.3 Desarrollar estrategias que permitan contar con el talento humano suficiente e idóneo, en ambientes laborales óptimos, para el logro de una gestión eficiente y eficaz. | Procesos de evaluación del desempeño completos según la normativa. 630-00 | Genérico |  | Probable falta de eficiencia en la ejecución de los procesos | 6 | No | Se ha hecho lo posible con el personal con el que cuenta la Dirección Jurídica siendo eficiente en la ejecución de los procesos. |  |  | Mitigar | PROGRAMACIÓN OPORTUNA DE LAS ACTIVIDADES | 107900273-GLORIELA MARIA ALFARO ALFARO-004058 ,106760023-RONALD ALBERTO CHINCHILLA GONZALEZ-057613 ,108450461-JESSICA GONZALEZ MONTERO-057612 | No Aplica | 100.00 % | Se cumplió de conformidad con la demanda y solicitudes prioritarias
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Asuntos Jurídicos (Asesora) | RE4OEE4.4 Fortalecer el Sistema de Control Interno y la Gestión Ética, el logro razonable de los objetivos institucionales, la rendición de cuentas y la transparencia ante la población y otros actores sociales | Autoevaluaciones del Sistema de Control Interno desarrolladas. Programa 630 | Genérico |  | Probable recurso humano insuficiente | 9 | Si |  | La capacidad de estar al día y brindar atención al 100 % de los procesos que se llevan en la Dirección Jurídica. | Sí, deben de realizarse las gestiones pertinentes para poder abrir plazas en esta Dirección. | Mitigar | Área administrativa de la Dirección de Asuntos Jurídicos, mejorar forma de guardar la evidencia de control interno. | 106760023-RONALD ALBERTO CHINCHILLA GONZALEZ-057613 ,114220946-OSCAR FELIPE RUIZ CUBERO-058284 | No Aplica | 100.00 % | Se cumplió de conformidad con la demanda y solicitudes prioritarias
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Asuntos Jurídicos (Asesora) | RE4OEE4.4 Fortalecer el Sistema de Control Interno y la Gestión Ética, el logro razonable de los objetivos institucionales, la rendición de cuentas y la transparencia ante la población y otros actores sociales | Autoevaluaciones del Sistema de Control Interno desarrolladas. Programa 630 | Genérico |  | Probable recurso humano insuficiente | 9 | Si |  | La capacidad de estar al día y brindar atención al 100 % de los procesos que se llevan en la Dirección Jurídica. | Sí, deben de realizarse las gestiones pertinentes para poder abrir plazas en esta Dirección. | Mitigar | Área administrativa de la Dirección de Asuntos Jurídicos, mejorar forma de tener al día archivos y/o documentos de teletrabajo de los compañeros. | 106760023-RONALD ALBERTO CHINCHILLA GONZALEZ-057613 ,114220946-OSCAR FELIPE RUIZ CUBERO-058284 | Si | 100.00 % | Se cumplió de conformidad con la demanda y solicitudes prioritarias.
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Asuntos Jurídicos (Asesora) | RE4OEE4.4 Fortalecer el Sistema de Control Interno y la Gestión Ética, el logro razonable de los objetivos institucionales, la rendición de cuentas y la transparencia ante la población y otros actores sociales | Autoevaluaciones del Sistema de Control Interno desarrolladas. Programa 630 | Genérico |  | Probable recurso humano insuficiente | 9 | Si |  | La capacidad de estar al día y brindar atención al 100 % de los procesos que se llevan en la Dirección Jurídica. | Sí, deben de realizarse las gestiones pertinentes para poder abrir plazas en esta Dirección. | Mitigar | Documentar las labores de la dirección y respaldar la evidencia de ellas. | 106760023-RONALD ALBERTO CHINCHILLA GONZALEZ-057613 ,114220946-OSCAR FELIPE RUIZ CUBERO-058284 | Si | 100.00 % | Se cumplió de conformidad con la demanda y solicitudes prioritarias
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Asuntos Jurídicos (Asesora) | RE4OEE4.4 Fortalecer el Sistema de Control Interno y la Gestión Ética, el logro razonable de los objetivos institucionales, la rendición de cuentas y la transparencia ante la población y otros actores sociales. | Plan de actividades de Mejora de la Autoevaluación del Sistema de Control Interno ejecutado. Programa 630 | Genérico |  | Probable inexactitud y/o oportunidad en la información | 9 | Si |  | La atención en el tiempo solicitado por planificación para el seguimiento del cumplimiento del control interno. | No. | Mitigar | Revisión de carpetas, one drive u otros medios en los que se guarde la documentación del teletrabajo de cada uno de los colaboradores. | 106760023-RONALD ALBERTO CHINCHILLA GONZALEZ-057613 ,114220946-OSCAR FELIPE RUIZ CUBERO-058284 | Si | 100.00 % | Se cumplió de conformidad con la demanda y solicitudes prioritarias
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Asuntos Jurídicos (Asesora) | RE4OEE4.4 Fortalecer el Sistema de Control Interno y la Gestión Ética, el logro razonable de los objetivos institucionales, la rendición de cuentas y la transparencia ante la población y otros actores sociales. | Plan de actividades de Mejora de la Autoevaluación del Sistema de Control Interno ejecutado. Programa 630 | Genérico |  | Probable inexactitud y/o oportunidad en la información | 9 | Si |  | La atención en el tiempo solicitado por planificación para el seguimiento del cumplimiento del control interno. | No. | Mitigar | Revisión de carpetas, one drive u otros medios en los que se guarde la evidencia de control interno de la oficina. | 106760023-RONALD ALBERTO CHINCHILLA GONZALEZ-057613 ,114220946-OSCAR FELIPE RUIZ CUBERO-058284 | Si | 100.00 % | Sí, se está capacitando a más personal para la atención de lo relacionado al control interno de esta dirección.
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Asuntos Jurídicos (Asesora) | RE4OEE4.4 Fortalecer el Sistema de Control Interno y la Gestión Ética, el logro razonable de los objetivos institucionales, la rendición de cuentas y la transparencia ante la población y otros actores sociales. | Plan de actividades de Mejora de la Autoevaluación del Sistema de Control Interno ejecutado. Programa 630 | Genérico |  | Probable inexactitud y/o oportunidad en la información | 9 | Si |  | La atención en el tiempo solicitado por planificación para el seguimiento del cumplimiento del control interno. | No. | Mitigar | Revisión de medios y documentos en los que se respalde las labores y evidencia de las labores realizadas en la Dirección de Asuntos Jurídicos | 106760023-RONALD ALBERTO CHINCHILLA GONZALEZ-057613 ,114220946-OSCAR FELIPE RUIZ CUBERO-058284 | No Aplica | 0.00 %
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Asuntos Jurídicos (Asesora) | RE4OEE4.4 Fortalecer el Sistema de Control Interno y la Gestión Ética, el logro razonable de los objetivos institucionales, la rendición de cuentas y la transparencia ante la población y otros actores sociales. | Planes Operativos programados y con seguimiento Programa 630 | Genérico |  | Posible cambio en las prioridades | 9 | No | Sí, se ha mantenido un constante seguimiento. |  |  | Mitigar | Control de Informes de labores diarias(teletrabajo) o semanales | 107900273-GLORIELA MARIA ALFARO ALFARO-004058 ,106760023-RONALD ALBERTO CHINCHILLA GONZALEZ-057613 ,108450461-JESSICA GONZALEZ MONTERO-057612 ,110970324-LUIS ALONSO JIMENEZ MORA-057606 | Si | 100.00 % | Sí, se ha mantenido un constante seguimiento.
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Asuntos Jurídicos (Asesora) | RE4OEE4.4 Fortalecer el Sistema de Control Interno y la Gestión Ética, el logro razonable de los objetivos institucionales, la rendición de cuentas y la transparencia ante la población y otros actores sociales. | Planes Operativos programados y con seguimiento Programa 630 | Genérico |  | Posible falla informática en los sistemas | 9 | No | No han existido fallas en los sistemas que se utilizan en la Dirección Jurídica. |  |  | Mitigar | Control de Bases de Datos de la Dirección de Asuntos Jurídicos que se encuentran en drive | 106760023-RONALD ALBERTO CHINCHILLA GONZALEZ-057613 ,107470210-LUZ ELENA CASTRO HERNANDEZ-058162 ,110970324-LUIS ALONSO JIMENEZ MORA-057606 ,109360630-JENNY DE LOS ANGELES MORA SEGURA-059240 ,115740229-KATHERINE MELISSA GAMBOA MOREIRA-036439 | No Aplica | 100.00 % | Se cumplió de conformidad con la demanda y solicitudes prioritarias.
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Asuntos Jurídicos (Asesora) | RE4OEE4.4 Fortalecer el Sistema de Control Interno y la Gestión Ética, el logro razonable de los objetivos institucionales, la rendición de cuentas y la transparencia ante la población y otros actores sociales. | Planes Operativos programados y con seguimiento Programa 630 | Genérico |  | Potencial ineficiencia en los procesos por necesidades de capacitación insatisfechas | 6 | No | No han existido necesidades de capacitación insatisfechas. |  |  | Mitigar | Buscar capacitaciones gratuitas, compartir conocimientos y experiencias entre los funcionarios | 107900273-GLORIELA MARIA ALFARO ALFARO-004058 ,106760023-RONALD ALBERTO CHINCHILLA GONZALEZ-057613 ,108450461-JESSICA GONZALEZ MONTERO-057612 | Si | 100.00 % | Se ha capacitado en la medida de lo posible al personal en lo relacionado a este tema.
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Asuntos Jurídicos (Asesora) | RE4OEE4.4 Fortalecer el Sistema de Control Interno y la Gestión Ética, el logro razonable de los objetivos institucionales, la rendición de cuentas y la transparencia ante la población y otros actores sociales. | Planes Operativos programados y con seguimiento Programa 630 | Genérico |  | Probable falta de eficiencia en la ejecución de los procesos | 9 | No | La Dirección Jurídica ha sido eficiente en la ejecución de los procesos. |  |  | Mitigar | Devolución del documento con realimentación, y, de resultar necesario, tomar las medidas administrativas o disciplinarias correspondientes | 107900273-GLORIELA MARIA ALFARO ALFARO-004058 ,106760023-RONALD ALBERTO CHINCHILLA GONZALEZ-057613 ,108450461-JESSICA GONZALEZ MONTERO-057612 | Si | 100.00 % | Se ha dado una buena eficiencia en la ejecución de los procesos.
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Asuntos Jurídicos (Asesora) | RE4OEE4.4 Fortalecer el Sistema de Control Interno y la Gestión Ética, el logro razonable de los objetivos institucionales, la rendición de cuentas y la transparencia ante la población y otros actores sociales. | Planes Operativos programados y con seguimiento Programa 630 | Genérico |  | Probables cambios de tipo político | 4 | No | No han existido cambios de tipo político. |  |  | Mitigar | Adaptarse a las nuevas indicaciones de las nuevas autoridades. | 107900273-GLORIELA MARIA ALFARO ALFARO-004058 ,106760023-RONALD ALBERTO CHINCHILLA GONZALEZ-057613 ,108450461-JESSICA GONZALEZ MONTERO-057612 | No Aplica | 100.00 % | Se cumplió de conformidad con la demanda y solicitudes prioritarias.
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Asuntos Jurídicos (Asesora) | RE4OEE4.5 Brindar servicios simplificados, oportunos, con calidad y calidez, a fin de lograr la satisfacción de las personas usuarias. | Asesoría legal según los tiempos de Ley atendidas. | Genérico |  | Eventual atención descortés y poco diligente hacia los usuarios internos o externos, cuando acudan en busca de determinado servicio. | 6 | No | Actualmente dicho riesgo se encuentra controlado, debido a que se ha brindado una efectiva y cordial atención, tanto a los usuarios internos como externos. |  |  | Mitigar | Devolución del documento con realimentación, y, de resultar necesario, tomar las medidas administrativas o disciplinarias correspondientes | 106760023-RONALD ALBERTO CHINCHILLA GONZALEZ-057613 ,108450461-JESSICA GONZALEZ MONTERO-057612 | Si | 100.00 % | se traslada en tiempo para la atención de los documentos
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Asuntos Jurídicos (Asesora) | RE4OEE4.5 Brindar servicios simplificados, oportunos, con calidad y calidez, a fin de lograr la satisfacción de las personas usuarias. | Asesoría legal según los tiempos de Ley atendidas. | Genérico |  | Posible atraso en el proceso de contratación pública | 9 | No | En este caso en Asuntos Jurídicos, no se han presentado atrasos en la atención de la información enviada por la Proveeduría Institucional relacionada a la contratación pública, ya que se han atendido de forma eficiente y con celeridad. |  |  | Mitigar | Ajustando prioridades en las labores diarias | 106760023-RONALD ALBERTO CHINCHILLA GONZALEZ-057613 ,108450461-JESSICA GONZALEZ MONTERO-057612 | Si | 100.00 % | Se cumplió con la revisión y el envió de toda la información solicitada para el proceso de contratación pública.
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Asuntos Jurídicos (Asesora) | RE4OEE4.5 Brindar servicios simplificados, oportunos, con calidad y calidez, a fin de lograr la satisfacción de las personas usuarias. | Asesoría legal según los tiempos de Ley atendidas. | Genérico |  | Posibles cambios en la normativa vigente | 9 | No | El cambio en normativa no está dentro del total control de asuntos jurídicos, sin embargo al día de hoy no han habido cambios sustanciales que impliquen un riesgo para esta dirección. |  |  | Mitigar | Buscar capacitaciones gratuitas | 106760023-RONALD ALBERTO CHINCHILLA GONZALEZ-057613 ,108450461-JESSICA GONZALEZ MONTERO-057612 | No Aplica | 100.00 % | Se cumplió de conformidad con la demanda y solicitudes prioritarias
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Asuntos Jurídicos (Asesora) | RE4OEE4.5 Brindar servicios simplificados, oportunos, con calidad y calidez, a fin de lograr la satisfacción de las personas usuarias. | Asesoría legal según los tiempos de Ley atendidas. | Genérico |  | Potencial ineficiencia en los procesos por necesidades de capacitación insatisfechas | 6 | No | Sí, esta dirección Jurídica ha llevado distintas capacitaciones para informar y hacer eficiente al personal que la compone. Dentro de estas capacitaciones a manera de ejemplo se encuentran las capacitaciones en procedimientos administrativos. |  |  | Mitigar | Buscar capacitaciones gratuitas | 106760023-RONALD ALBERTO CHINCHILLA GONZALEZ-057613 ,108450461-JESSICA GONZALEZ MONTERO-057612 | Si | 100.00 % | Se han llevado distintas capacitaciones dentro de la Dirección jurídica.
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Asuntos Jurídicos (Asesora) | RE4OEE4.5 Brindar servicios simplificados, oportunos, con calidad y calidez, a fin de lograr la satisfacción de las personas usuarias. | Asesoría legal según los tiempos de Ley atendidas. | Genérico |  | Probable falta de eficiencia en la ejecución de los procesos | 6 | No | Sí, dicho riesgo se ha controlado mediante una producción efectiva de los procesos que ejecuta esta dirección jurídica, además de los controles que se manejan sobre los productos realizados por el personal que compone esta dirección. |  |  | Mitigar | Devolución del documento con realimentación, y, de resultar necesario, tomar las medidas administrativas o disciplinarias correspondientes | 106760023-RONALD ALBERTO CHINCHILLA GONZALEZ-057613 ,108450461-JESSICA GONZALEZ MONTERO-057612 | Si | 100.00 % | Se ha controlado a través de diversos mecanismos entre ellos, informes de labores, reuniones de seguimiento de los casos, entre otros.
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Asuntos Jurídicos (Asesora) | RE4OEE4.5 Brindar servicios simplificados, oportunos, con calidad y calidez, a fin de lograr la satisfacción de las personas usuarias. | Gestión Jurídica según los tiempos de Ley atendidas. | Genérico |  | Posible cambio en las prioridades | 9 | No | Sí, se ha distribuido las labores de manera tal que se atiendan con prioridad los casos con plazos perentorios y no se desatiendan loa demás. |  |  | Mitigar | Comunicar oportunamente ante las autoridades superiores el riesgo que se asume | 107900273-GLORIELA MARIA ALFARO ALFARO-004058 ,106760023-RONALD ALBERTO CHINCHILLA GONZALEZ-057613 | Si | 100.00 % | Se ha distribuido el trabajo por parte de la jefatura, de manera tal que se haga una atención más efectiva a los casos asignados.
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Asuntos Jurídicos (Asesora) | RE4OEE4.5 Brindar servicios simplificados, oportunos, con calidad y calidez, a fin de lograr la satisfacción de las personas usuarias. | Gestión Jurídica según los tiempos de Ley atendidas. | Genérico |  | Posibles cambios en la normativa vigente | 9 | No | Dentro de la competencia de esta unidad si se encuentra regulado, sin embargo dichos cambios no son del control total de Asuntos Jurídicos. |  |  | Mitigar | Monitoreo diario de la normativa y revisión de publicaciones en el Diario Oficial La Gaceta | 107900273-GLORIELA MARIA ALFARO ALFARO-004058 ,106760023-RONALD ALBERTO CHINCHILLA GONZALEZ-057613 ,110970324-LUIS ALONSO JIMENEZ MORA-057606 | No Aplica | 100.00 % | Se cumplió de conformidad con la demanda y solicitudes prioritarias
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Asuntos Jurídicos (Asesora) | RE4OEE4.5 Brindar servicios simplificados, oportunos, con calidad y calidez, a fin de lograr la satisfacción de las personas usuarias. | Gestión Jurídica según los tiempos de Ley atendidas. | Genérico |  | Potencial ineficiencia en los procesos por necesidades de capacitación insatisfechas | 9 | No | Se han brindado distintas capacitaciones para informar al personal sobre diversos temas, entre ellos las charlas y capacitaciones en materia de procedimientos administrativos |  |  | Mitigar | Buscar cursos gratuitos | 107900273-GLORIELA MARIA ALFARO ALFARO-004058 ,106760023-RONALD ALBERTO CHINCHILLA GONZALEZ-057613 ,114220946-OSCAR FELIPE RUIZ CUBERO-058284 ,109630676-JORGE ALEXANDER UMA&amp;#xD1;A BARAQUISO-002911 | Si | 100.00 % | Se han brindado distintas capacitaciones para informar al personal sobre diversos temas, entre ellos las charlas y capacitaciones en materia de procedimientos administrativos.
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Asuntos Jurídicos (Asesora) | RE4OEE4.5 Brindar servicios simplificados, oportunos, con calidad y calidez, a fin de lograr la satisfacción de las personas usuarias. | Gestión Jurídica según los tiempos de Ley atendidas. | Genérico |  | Probable falta de eficiencia en la ejecución de los procesos | 9 | No | Sí, se lleva un seguimiento detallado sobre cada uno de los casos, brindando prioridad a los que cuentan con cortos plazos de atención. |  |  | Mitigar | Devolución del documento con realimentación y. de resultar necesario, tomar las medidas administrativas o disciplinarias correspondientes | 107900273-GLORIELA MARIA ALFARO ALFARO-004058 ,106760023-RONALD ALBERTO CHINCHILLA GONZALEZ-057613 | Si | 100.00 % | Sí, se lleva un seguimiento detallado sobre cada uno de los casos, brindando prioridad a los que cuentan con cortos plazos de atención.

## Plan de Mejora
Reporte por Unidad Organizativa
Programación y Reprogramación del POI
Período: | 2025
Seguimiento: | Trimestre 2
Fecha corte: | 31/12/2025
Dependencia: | Asuntos Jurídicos (Asesora)
Incluye subdependencias: | No
Meses de Ejecución
Código Pregunta | Pregunta | Actividad | EN | FB | MZ | AB | MY | JN | JL | AG | ST | OC | NV | DC | Porcentaje de avance programado | Porcentaje de seguimiento | Comentario Seguimiento
2.AM08 | ¿Al menos el 10% de la unidad organizativa está inscrita y participa activamente en el Programa de Preparación para el Retiro y La Jubilación indistintamente de la edad e ingreso a la Institución? | Incluir el tema en reuniones de equipo de la DAJ, para promover la inserción en dicho programa. | [12 empty] | 100.00% | 46.00% | bar: Meses de Ejecución FB to Meses de Ejecución DC
3.VR05 | ¿El Titular Subordinado comunica los riesgos y actividades de control de la unidad organizativa a todos los funcionarios que tiene a su cargo? | Comunicar mediante correo electrónico a todos los funcionarios de la unidad organizativa, sobre los riesgos y actividades de control de la DAJ. | [12 empty] | 100.00% | 46.00% | bar: Meses de Ejecución FB to Meses de Ejecución DC
4.AC03 | ¿Se ha verificado que todos los procedimientos diseñados, revisados y actualizados que la unidad organizativa conduce a nivel institucional se encuentran publicados en la Intranet del Ministerio de Salud? (Solo aplica para el Nivel Central) | Coordinar con la Unidad de Mejora Continua y Excelencia Operacional, para instruirnos de qué manera incluir formalmente los procedimientos de la DAJ en la Intranet y qué cambios deben tener los procidmientos que ya tenemos confeccionados. | [12 empty] | 100.00% | 46.00% | bar: Meses de Ejecución FB to Meses de Ejecución DC
4.AC12 | ¿Realiza la unidad organizativa un inventario anual de los bienes que tienen los funcionarios asignados y se documenta? | Mantener el sistema del levantamiento de inventario de bienes actualizado, conforme cambios o movimientos que se realicen de dichos bienes, el cuál quedara documentado en los formularios respectivos. | [12 empty] | 100.00% | 46.00% | bar: Meses de Ejecución FB to Meses de Ejecución DC