## OrganizaciónProgramaIndicadores
IPSUM-PLAN Ministerio de Salud
Reporte por Unidad Organizativa
Programación y Reprogramación del POI
Período: | 2025
Seguimiento: | Trimestre 2
Fecha corte: | 31/12/2025
Dependencia: | Dirección de Investigación y Tecnología en Salud
Incluye subdependencias: | No
[12 empty] | Programación Intraanual |  | Avance parcial Intraanual |  | % Avance relativo Intraanual |  | Observaciones del Seguimiento
Dependencia |  | Producto | Presupuesto (Aprobado) | Presupuesto Acumulado Ejecutado | Indicador | Tipo de Programación de la meta | Unidad de Medida | Linea Base | Meta Anual | Avance Acumulado Meta | Avance Relativo Anual | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2
Dirección de Investigación y Tecnología en Salud |  | Acciones en el marco de la Comisión Nacional de Micronutrientes (CNM) desarrolladas | 0 | 0 | Porcentaje de acciones desarrolladas en el marco de la Comisión Nacional de Micronutrientes (CNM). (PEI) NC | Sumativa | % | 0 | 100 | 100 | 100% | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 |  | Se cumplió con todo lo programado.
Dirección de Investigación y Tecnología en Salud |  | Acciones en el marco de la Red Iberoamericana Ministerial de Aprendizaje en Investigación desarrollo tecnológico e innovación en salud (RIMAIS) desarrolladas | 0 | 0 | Porcentaje de acciones desarrolladas en el marco de la Red Iberoamericana Ministerial de Aprendizaje en Investigación desarrollo tecnológico e innovación en salud (RIMAIS). (PEI) | Sumativa | % | 0 | 100 | 100 | 100% | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 |  | Se cumplió con todo lo programado.
Dirección de Investigación y Tecnología en Salud |  | Acciones de promoción contra el consumo de tabaco y otras drogas implementadas mediante la Unidad Itinerante con participación de niños de Centros Educativos NC | 0 | 0 | Porcentaje de niños que participan por Centros Educativos en acciones de promoción contra el consumo de tabaco y otras drogas implementadas mediante la Unidad Itinerante. (PEI ELIMINADA A PARTIR DEL 2026) | Sumativa | % | 0 | 100 | 0 | 0% | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  | Con fecha 17 de marzo de 2025, la Dirección de Investigación y Tecnologías en Salud (DITS) informó, mediante oficio CARTA-MS-DITS-87-2025, el seguimiento a los compromisos asumidos en el Plan Estratégico Institucional (PEI) y en el Plan Operativo Institucional (POI) 2025. En dicho seguimiento, se consignó que el producto vinculado a la Unidad Itinerante fue oportunamente solicitado para su eliminación tanto del PEI como del POI, debido a que no cuenta con financiamiento asignado, conforme a lo indicado en el oficio CARTA-MS-DITS-187-2025.
Dirección de Investigación y Tecnología en Salud |  | Acciones desarrolladas en el marco del Consejo Técnico de Bioinformática Clínica | 0 | 0 | Número de acciones de divulgación o capacitación realizadas por el Consejo Técnico de Bioinformática Clínica. (PEI) NC | Sumativa | Acciones | 0 | 4 | 4 | 100% | 1.00 | 3.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 100.00 |  | Se cumplió con las 4 acciones programadas, pero en el primer semestre por un error involuntario no se ingreso la información correspondiente.
Dirección de Investigación y Tecnología en Salud |  | Acciones en el marco del Comité Ético Científico desarrolladas | 0 | 0 | Porcentaje de acciones en el marco del Comité Ético Científico (POI) NC | Sumativa | % | 0 | 100 | 100 | 100% | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 |  | Se cumplió con todo lo programado.
Dirección de Investigación y Tecnología en Salud |  | Acciones para la Prevención, Mitigación y Control de la Enfermedad Renal Crónica de origen no tradicional (ERCnT) realizadas por la Comisión Nacional Interinstitucional de Nefropatía Mesoamericana | 0 | 0 | Número de acciones para la Prevención, Mitigación y Control de la Enfermedad Renal Crónica de origen no tradicional (ERCnT) (PEI) NC | Sumativa | Acciones | 0 | 4 | 4 | 100% | 1.00 | 3.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 100.00 |  | Se cumplió con las 4 acciones programadas, pero en el primer semestre por un error involuntario no se ingreso la información correspondiente.
Dirección de Investigación y Tecnología en Salud |  | Agenda Nacional de Prioridades de Investigación y Desarrollo Tecnológico en Salud implementada | 0 | 0 | Porcentaje de avance en el desarrollo de la Agenda Nacional de Prioridades de Investigación y Desarrollo Tecnológico en Salud. (PEI) NC | Sumativa | % | 0 | 100 | 100 | 100% | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 |  | Se cumplió con lo programado, pero en el primer semestre por un error involuntario no se ingreso la información correspondiente.
Dirección de Investigación y Tecnología en Salud |  | Autoevaluaciones del Sistema de Control Interno desarrolladas. Programa 631 | 0 | 0 | Número de Autoevaluaciones del Sistema de Control Interno aplicadas por unidad organizativa. (PEI) | Sumativa | Autoevaluaciones | 0 | 1 | 1 | 100% | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 100.00 |  | Se cumplió con todo lo programado.
Dirección de Investigación y Tecnología en Salud |  | Normas relacionadas con investigación y tecnologías en salud desarrolladas | 0 | 0 | Número de normas relacionadas con investigación y tecnologías en salud desarrolladas. (PEI) NC | Sumativa | Normas | 0 | 5 | 5 | 100% | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 100.00 |  | Se cumplió con todo lo programado.
Dirección de Investigación y Tecnología en Salud |  | Plan de actividades de Mejora de la Autoevaluación del Sistema de Control Interno ejecutado. Programa 631 | 0 | 0 | Porcentaje del Plan de Actividades de Mejora de la Autoevaluación del Sistema de Control Interno ejecutado. (PEI) | Sumativa | % | 0 | 100 | 100 | 100% | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 |  | Se cumplió con todo lo programado.
Dirección de Investigación y Tecnología en Salud |  | Planes Operativos programados y con seguimiento Programa 631 | 0 | 0 | Número de Planes Operativos programados y con seguimiento (PEI) | Sumativa | Planes | 0 | 100 | 1 | 1% | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |  | Por error involuntario en la programación se indico como meta del indicador 100% cuando la meta correcta es un plan. Por lo tanto, en este caso se cumplió con lo programado siendo la meta anual un plan. Asimismo indicar que en el primer semestre por un error involuntario no se ingreso la información correspondiente.
Dirección de Investigación y Tecnología en Salud |  | Procedimientos de investigación y tecnologías en salud desarrollados | 0 | 0 | Número de procedimientos de investigación y tecnologías en salud desarrollados. (PEI) | Sumativa | Procedimientos | 0 | 3 | 3 | 100% | 1.00 | 2.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 100.00 |  | Se cumplió con todo lo programado, pero en el primer semestre por un error involuntario no se ingreso la información correspondiente.
Dirección de Investigación y Tecnología en Salud |  | Procesos de evaluación del desempeño completos según la normativa. 631-01 | 0 | 0 | Porcentaje de funcionarios con procesos de evaluación del desempeño completos según la normativa. (PEI) | Sumativa | % | 0 | 150 | 100 | 67% | 100.00 | 50.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 66.67 |  | Por error involuntario en la programación se indico como meta anual del indicador 150% cuando la meta correcta es 100%. Se cumplió con lo programado, en el primer semestre por un error involuntario no se ingreso la información correspondiente.
Dirección de Investigación y Tecnología en Salud |  | Proyectos analizados por la Comisión Interinstitucional de Asesoría y Priorización de Proyectos de la Junta de Protección Social | 0 | 0 | Número de proyectos analizados por la Comisión Interinstitucional de Asesoría y Priorización de Proyectos de la Junta de Protección Social. (PEI) NC | Sumativa | Proyectos | 0 | 100 | 44 | 44% | 30.00 | 70.00 | 0.00 | 44.00 | 0.00 | 44.00 |  | Por error involuntario en la programación se indicó como meta anual del indicador 100 proyectos cuando la meta correcta era de 44 proyectos. Se cumplió con el aval de 44 proyectos. Asimismo indicar que en el primer semestre por un error involuntario no se ingreso la información correspondiente.
Dirección de Investigación y Tecnología en Salud |  | Unidades de Investigación en Salud autorizadas con base en el Decreto Ejecutivo No. 40001-S "Normas de Implementación y Funcionamiento de las Unidades de Investigación en Salud" | 0 | 0 | Numero de Unidades de Investigación en Salud autorizadas con base en el Decreto Ejecutivo No. 40001-S "Normas de Implementación y Funcionamiento de las Unidades de Investigación en Salud" (PEI) NC | Sumativa | Unidades Investigación Salud | 0 | 1 | 3 | 300% | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 300.00 |  | Considerando que la meta anual es por demanda de los Administrados en este periodo se logró la autorización de tres Unidades de Investigación en Salud.

## OrganizaciónProgramaActividad
Reporte por Unidad Organizativa
Programación y Reprogramación del POI
Período: | 2025
Seguimiento: | Trimestre 2
Fecha corte: | 31/12/2025
Dependencia: | Dirección de Investigación y Tecnología en Salud
Incluye subdependencias: | No
[5 empty] | Meses de Ejecución | [11 empty] | % Avance parcial intraanual Intraanual |  |  |  | Comentario
Dependencia |  | Producto | Nivel | Actividad | EN | FB | MZ | AB | MY | JN | JL | AG | ST | OC | NV | DC | 1 | 2 | Centro de Costo | Responsables | 1 | 2
Dirección de Investigación y Tecnología en Salud |  | Planes Operativos programados y con seguimiento Programa 631 | Genérico | Informe de seguimiento cuarto trimestre POI 2024 | X | [11 empty] | 100 | 100 | 631-01-00-01-11 - Dirección de Investigación y Tecnología en Salud ,631-01-00-01-11-01 - Unidad de Investigación en Salud ,631-01-00-01-11-02 - Unidad de Tecnologías en Salud | 203910783-ANA EDUVIGES FRANCISCA SANCHO JIMENEZ-058585 ,107370093-SANDRA MARIA ACUÑA SANCHEZ-003895 ,110090219-ANA PRISCILLA HERRERA GARCIA-058568 ,112340269-TANNIA CATALINA RIVAS CHAVES-036483 ,304530899-ANDREA CRISTINA RIVERA SOLANO-057865 ,114890801-ANDREA CAROLINA LEON UREÑA-057471 |  | De conformidad con lo programado, se cumplió con el envío de informes de seguimiento respectivos. La Dirección de Investigación y Tecnologías en Salud (DITS) procedió a registrar la información correspondiente al grado de avance de cada producto específico en el sistema Ipsum Plan para el cuarto trimestre del 2024 y del primer y segundo semestre del 2025, así como la corrección correspondiente por medio de instrumento en Excel facilitado por la Dirección de Planificación, remitido mediante correo electrónico el 26 de agosto de 2025 a dicha instancia.
|  |  |  | Reprogramación POI 2025 (en Sistema iPsum-Plan) |  |  | X | X | X | [7 empty] | 100 | 100 | 631-01-00-01-11 - Dirección de Investigación y Tecnología en Salud ,631-01-00-01-11-01 - Unidad de Investigación en Salud ,631-01-00-01-11-02 - Unidad de Tecnologías en Salud | 203910783-ANA EDUVIGES FRANCISCA SANCHO JIMENEZ-058585 ,107370093-SANDRA MARIA ACUÑA SANCHEZ-003895 ,110090219-ANA PRISCILLA HERRERA GARCIA-058568 ,112340269-TANNIA CATALINA RIVAS CHAVES-036483 ,304530899-ANDREA CRISTINA RIVERA SOLANO-057865 ,114890801-ANDREA CAROLINA LEON UREÑA-057471 |  | De conformidad con lo programado, se cumplió con la reprogramación del POI 2025 constando en el oficio CARTA-MS-DITS-154-2025. La Dirección de Investigación y Tecnologías en Salud (DITS) procedió a registrar la información correspondiente al grado de avance de cada producto específico en el sistema Ipsum Plan para el primer y segundo semestre del 2025, así como la corrección correspondiente por medio de instrumento en Excel facilitado por la Dirección de Planificación, remitido mediante correo electrónico el 26 de agosto de 2025 a dicha instancia.
|  |  |  | Informe de seguimiento primer semestre POI 2025 | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 100 | 631-01-00-01-11 - Dirección de Investigación y Tecnología en Salud ,631-01-00-01-11-01 - Unidad de Investigación en Salud ,631-01-00-01-11-02 - Unidad de Tecnologías en Salud | 203910783-ANA EDUVIGES FRANCISCA SANCHO JIMENEZ-058585 ,107370093-SANDRA MARIA ACUÑA SANCHEZ-003895 ,110090219-ANA PRISCILLA HERRERA GARCIA-058568 ,112340269-TANNIA CATALINA RIVAS CHAVES-036483 ,304530899-ANDREA CRISTINA RIVERA SOLANO-057865 ,114890801-ANDREA CAROLINA LEON UREÑA-057471 |  | De conformidad con lo programado, se cumplió oportunamente con la elaboración del Informe de seguimiento I semestre del POI 2025 mediante el oficio MS-DITS-263-2025. Asimismo, la Dirección de Investigación y Tecnologías en Salud (DITS) procedió a registrar la información correspondiente al grado de avance de cada producto específico en el sistema Ipsum Plan para el primer semestre del 2025, así como la corrección correspondiente por medio de instrumento en Excel facilitado por la Dirección de Planificación, remitido mediante correo electrónico el 26 de agosto de 2025 a dicha instancia.
|  |  |  | Autoevaluación de Control Interno 2024 | X | [11 empty] | 0 | 100 | 631-01-00-01-11 - Dirección de Investigación y Tecnología en Salud ,631-01-00-01-11-01 - Unidad de Investigación en Salud ,631-01-00-01-11-02 - Unidad de Tecnologías en Salud | 203910783-ANA EDUVIGES FRANCISCA SANCHO JIMENEZ-058585 ,107370093-SANDRA MARIA ACUÑA SANCHEZ-003895 ,110090219-ANA PRISCILLA HERRERA GARCIA-058568 ,112340269-TANNIA CATALINA RIVAS CHAVES-036483 ,304530899-ANDREA CRISTINA RIVERA SOLANO-057865 | Esta actividad esta duplicada en producto y aparece esta actividad en los meses correctos | Esta actividad se formuló como un producto específico (Autoevaluaciones del Sistema de Control Interno desarrolladas) independiente del desglose de estas actividades dentro del IPSUM PLAN, sin embargo la actividad se cumplió al 100%. Asimismo, la Dirección de Investigación y Tecnologías en Salud (DITS) procedió a registrar la información correspondiente al grado de avance de cada producto específico en el sistema Ipsum Plan para el primer y segundo semestre del 2025, así como la corrección correspondiente por medio de instrumento en Excel facilitado por la Dirección de Planificación, remitido mediante correo electrónico el 26 de agosto de 2025 a dicha instancia.
|  |  |  | Programación POI 2026 | [10 empty] | X | X | 0 | 100 | 631-01-00-01-11 - Dirección de Investigación y Tecnología en Salud ,631-01-00-01-11-01 - Unidad de Investigación en Salud ,631-01-00-01-11-02 - Unidad de Tecnologías en Salud | 203910783-ANA EDUVIGES FRANCISCA SANCHO JIMENEZ-058585 ,107370093-SANDRA MARIA ACUÑA SANCHEZ-003895 ,110090219-ANA PRISCILLA HERRERA GARCIA-058568 ,112340269-TANNIA CATALINA RIVAS CHAVES-036483 ,304530899-ANDREA CRISTINA RIVERA SOLANO-057865 ,114890801-ANDREA CAROLINA LEON UREÑA-057471 |  | De conformidad con lo programado, se cumplió oportunamente con la programación del POI 2026 del cual hace constar en el oficio CARTA-MS-DITS-630-2025, CARTA-MS-DITS-639-2025
|  |  |  | Seguimiento y ejecución de las Actividades de Mejora del año 2025 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 100 | 631-01-00-01-11 - Dirección de Investigación y Tecnología en Salud ,631-01-00-01-11-01 - Unidad de Investigación en Salud ,631-01-00-01-11-02 - Unidad de Tecnologías en Salud | 203910783-ANA EDUVIGES FRANCISCA SANCHO JIMENEZ-058585 ,107370093-SANDRA MARIA ACUÑA SANCHEZ-003895 ,110090219-ANA PRISCILLA HERRERA GARCIA-058568 ,112340269-TANNIA CATALINA RIVAS CHAVES-036483 ,304530899-ANDREA CRISTINA RIVERA SOLANO-057865 |  | Esta actividad se formuló como un producto específico (Autoevaluaciones del Sistema de Control Interno desarrolladas) independiente del desglose de estas actividades dentro del IPSUM PLAN, sin embargo la actividad se cumplió al 100%. Asimismo, la Dirección de Investigación y Tecnologías en Salud (DITS) procedió a registrar la información correspondiente al grado de avance de cada producto específico en el sistema Ipsum Plan para el primer y segundo semestre del 2025, así como la corrección correspondiente por medio de instrumento en Excel facilitado por la Dirección de Planificación, remitido mediante correo electrónico el 26 de agosto de 2025 a dicha instancia.
|  |  |  | Elaboración y envio de oficio de descargo | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 100 | 631-01-00-01-11 - Dirección de Investigación y Tecnología en Salud | 110090219-ANA PRISCILLA HERRERA GARCIA-058568 |  | No se materializó el riesgo. Asimismo, la Dirección de Investigación y Tecnologías en Salud (DITS) procedió a registrar la información correspondiente al grado de avance de cada producto específico en el sistema Ipsum Plan para el primer y segundo semestre del 2025, así como la corrección correspondiente por medio de instrumento en Excel facilitado por la Dirección de Planificación, remitido mediante correo electrónico el 26 de agosto de 2025 a dicha instancia.
Dirección de Investigación y Tecnología en Salud |  | Procesos de evaluación del desempeño completos según la normativa. 631-01 | Genérico | Planificación anual del desempeño 2025 |  | X | [10 empty] | 100 | 100 | 631-01-00-01-11 - Dirección de Investigación y Tecnología en Salud ,631-01-00-01-11-01 - Unidad de Investigación en Salud ,631-01-00-01-11-02 - Unidad de Tecnologías en Salud | 203910783-ANA EDUVIGES FRANCISCA SANCHO JIMENEZ-058585 ,110090219-ANA PRISCILLA HERRERA GARCIA-058568 ,112340269-TANNIA CATALINA RIVAS CHAVES-036483 |  | De conformidad con lo programado, se realizó planificación anual del desempeño 2025. Asimismo, la Dirección de Investigación y Tecnologías en Salud (DITS) procedió a registrar la información correspondiente al grado de avance de cada producto específico en el sistema Ipsum Plan para el primer y segundo semestre del 2025, así como la corrección correspondiente por medio de instrumento en Excel facilitado por la Dirección de Planificación, remitido mediante correo electrónico el 26 de agosto de 2025 a dicha instancia.
|  |  |  | Elaboración y envio de oficio de descargo | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 100 | 631-01-00-01-11 - Dirección de Investigación y Tecnología en Salud | 110090219-ANA PRISCILLA HERRERA GARCIA-058568 |  | No se materializó el riesgo. Asimismo, la Dirección de Investigación y Tecnologías en Salud (DITS) procedió a registrar la información correspondiente al grado de avance de cada producto específico en el sistema Ipsum Plan para el primer y segundo semestre del 2025, así como la corrección correspondiente por medio de instrumento en Excel facilitado por la Dirección de Planificación, remitido mediante correo electrónico el 26 de agosto de 2025 a dicha instancia.
|  |  |  | Seguimiento de la Planificación del Desempeño 2025 | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 100 | 631-01-00-01-11 - Dirección de Investigación y Tecnología en Salud ,631-01-00-01-11-01 - Unidad de Investigación en Salud ,631-01-00-01-11-02 - Unidad de Tecnologías en Salud | 203910783-ANA EDUVIGES FRANCISCA SANCHO JIMENEZ-058585 ,110090219-ANA PRISCILLA HERRERA GARCIA-058568 ,112340269-TANNIA CATALINA RIVAS CHAVES-036483 |  | De conformidad con lo programado, se cumplió con el seguimiento a los acuerdos de compromiso y resultados del desempeño del ciclo 2025, tal como lo consta en el oficio CARTA-MS-DITS-UTS-40-2025, CARTA-MS-DITS-UIS-52-2025, en otros. Asimismo, la Dirección de Investigación y Tecnologías en Salud (DITS) procedió a registrar la información correspondiente al grado de avance de cada producto específico en el sistema Ipsum Plan para el primer y segundo semestre del 2025, así como la corrección correspondiente por medio de instrumento en Excel facilitado por la Dirección de Planificación, remitido mediante correo electrónico el 26 de agosto de 2025 a dicha instancia.
|  |  |  | Evaluación del Desempeño 2024, sistematización en consolidado |  | X | X | [9 empty] | 100 | 100 | 631-01-00-01-11 - Dirección de Investigación y Tecnología en Salud ,631-01-00-01-11-01 - Unidad de Investigación en Salud ,631-01-00-01-11-02 - Unidad de Tecnologías en Salud | 203910783-ANA EDUVIGES FRANCISCA SANCHO JIMENEZ-058585 ,107370093-SANDRA MARIA ACUÑA SANCHEZ-003895 ,110090219-ANA PRISCILLA HERRERA GARCIA-058568 ,112340269-TANNIA CATALINA RIVAS CHAVES-036483 |  | De conformidad con lo programado, se realizó la Evaluación del Desempeño 2024, según consta en los siguientes documentos MEMORANDO CARTA-MS-DITS-106-2025, CARTA-MS-DDH-UPH-0167-2025, CARTA-MS-DDH-UPH-0166-2025. Asimismo, la Dirección de Investigación y Tecnologías en Salud (DITS) procedió a registrar la información correspondiente al grado de avance de cada producto específico en el sistema Ipsum Plan para el primer y segundo semestre del 2025, así como la corrección correspondiente por medio de instrumento en Excel facilitado por la Dirección de Planificación, remitido mediante correo electrónico el 26 de agosto de 2025 a dicha instancia.
|  |  |  | Participar de todos los procesos de capacitación en el nuevo modelo de gestión del desempeño | X | [11 empty] | 100 | 100 | 631-01-00-01-11 - Dirección de Investigación y Tecnología en Salud ,631-01-00-01-11-01 - Unidad de Investigación en Salud ,631-01-00-01-11-02 - Unidad de Tecnologías en Salud | 203910783-ANA EDUVIGES FRANCISCA SANCHO JIMENEZ-058585 ,107370093-SANDRA MARIA ACUÑA SANCHEZ-003895 ,110090219-ANA PRISCILLA HERRERA GARCIA-058568 ,112340269-TANNIA CATALINA RIVAS CHAVES-036483 |  | De conformidad con lo programado, se cumplió con la participación de funcionarios en el proceso de capacitación en el nuevo modelo de gestión del desempeño. La Dirección de Investigación y Tecnologías en Salud (DITS) procedió a registrar la información correspondiente al grado de avance de cada producto específico en el sistema Ipsum Plan para el primer y segundo semestre del 2025, así como la corrección correspondiente por medio de instrumento en Excel facilitado por la Dirección de Planificación, remitido mediante correo electrónico el 26 de agosto de 2025 a dicha instancia.
Dirección de Investigación y Tecnología en Salud |  | Autoevaluaciones del Sistema de Control Interno desarrolladas. Programa 631 | Genérico | Informe de seguimiento segundo semestre Plan de Mejora de Autoevaluación de Control Interno 2022-2023. | X | X | [10 empty] | 100 | 100 | 631-01-00-01-11 - Dirección de Investigación y Tecnología en Salud ,631-01-00-01-11-01 - Unidad de Investigación en Salud ,631-01-00-01-11-02 - Unidad de Tecnologías en Salud | 203910783-ANA EDUVIGES FRANCISCA SANCHO JIMENEZ-058585 ,107370093-SANDRA MARIA ACUÑA SANCHEZ-003895 ,110090219-ANA PRISCILLA HERRERA GARCIA-058568 ,112340269-TANNIA CATALINA RIVAS CHAVES-036483 ,304530899-ANDREA CRISTINA RIVERA SOLANO-057865 |  | Asimismo, la Dirección de Investigación y Tecnologías en Salud (DITS) procedió a registrar la información correspondiente al grado de avance de cada producto específico en el sistema Ipsum Plan para el primer y segundo semestre del 2025, así como la corrección correspondiente por medio de instrumento en Excel facilitado por la Dirección de Planificación, remitido mediante correo electrónico el 26 de agosto de 2025 a dicha instancia.
|  |  |  | Autoevaluación de Control Interno 2024 (período 1 enero 2024 al 31 diciembre 2024). |  | X | X | [9 empty] | 100 | 100 | 631-01-00-01-11 - Dirección de Investigación y Tecnología en Salud ,631-01-00-01-11-01 - Unidad de Investigación en Salud ,631-01-00-01-11-02 - Unidad de Tecnologías en Salud | 203910783-ANA EDUVIGES FRANCISCA SANCHO JIMENEZ-058585 ,107370093-SANDRA MARIA ACUÑA SANCHEZ-003895 ,110090219-ANA PRISCILLA HERRERA GARCIA-058568 ,112340269-TANNIA CATALINA RIVAS CHAVES-036483 ,304530899-ANDREA CRISTINA RIVERA SOLANO-057865 |  | De conformidad con lo programado, se cumplió con la realización de la Autoevaluación de Control Interno 2024. Asimismo, la Dirección de Investigación y Tecnologías en Salud (DITS) procedió a registrar la información correspondiente al grado de avance de cada producto específico en el sistema Ipsum Plan para el primer y segundo semestre del 2025, así como la corrección correspondiente por medio de instrumento en Excel facilitado por la Dirección de Planificación, remitido mediante correo electrónico el 26 de agosto de 2025 a dicha instancia.
|  |  |  | Informe de seguimiento primer semestre Plan de Mejora de Autoevaluación de Control Interno 2024. | [6 empty] | X | X |  |  |  |  | 0 | 100 | 631-01-00-01-11 - Dirección de Investigación y Tecnología en Salud ,631-01-00-01-11-01 - Unidad de Investigación en Salud ,631-01-00-01-11-02 - Unidad de Tecnologías en Salud | 203910783-ANA EDUVIGES FRANCISCA SANCHO JIMENEZ-058585 ,107370093-SANDRA MARIA ACUÑA SANCHEZ-003895 ,110090219-ANA PRISCILLA HERRERA GARCIA-058568 ,112340269-TANNIA CATALINA RIVAS CHAVES-036483 ,304530899-ANDREA CRISTINA RIVERA SOLANO-057865 |  | De conformidad con lo programado, se cumplió con las actividades incluidas en el plan de mejora conforme al calendario de actividades, según consta en el Informe Seguimiento del Plan de Acción de Mejora ,Primer Semestre 2025 que se encuentra en el intranet. La Dirección de Investigación y Tecnologías en Salud (DITS) procedió a registrar la información correspondiente al grado de avance de cada producto específico en el sistema Ipsum Plan para el primer y segundo semestre del 2025, así como la corrección correspondiente por medio de instrumento en Excel facilitado por la Dirección de Planificación, remitido mediante correo electrónico el 26 de agosto de 2025 a dicha instancia.
|  |  |  | Elaboración y envio de oficio de descargo | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 100 | 631-01-00-01-11 - Dirección de Investigación y Tecnología en Salud | 110090219-ANA PRISCILLA HERRERA GARCIA-058568 |  | Durante el periodo 2025 se ha cumplido con esta actividad, por lo que no se materializó el riesgo.
Dirección de Investigación y Tecnología en Salud |  | Acciones en el marco del Comité Ético Científico desarrolladas | Específico | Elaboración de plan de trabajo |  |  | X | [9 empty] | 100 | 100 | 631-01-00-01-11 - Dirección de Investigación y Tecnología en Salud | 110090219-ANA PRISCILLA HERRERA GARCIA-058568 |  | De conformidad con lo programado, se cumplió oportunamente con la elaboración del plan de trabajo tal como lo indica mediante correo electrónico la Dra. Melissa Ramírez Rojas responsable del CEC-MS con fecha 16 de julio del 2025 y el 23 de enero del 2026. Asimismo, la Dirección de Investigación y Tecnologías en Salud (DITS) procedió a registrar la información correspondiente al grado de avance de cada producto específico en el sistema Ipsum Plan para el primer y segundo semestre del 2025 así como la corrección correspondiente por medio de instrumento en Excel facilitado por la Dirección de Planificación, remitido mediante correo electrónico el 26 de agosto de 2025 a dicha instancia.
|  |  |  | Ejecución y seguimiento |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 33.33 | 100 | 631-01-00-01-11 - Dirección de Investigación y Tecnología en Salud | 110090219-ANA PRISCILLA HERRERA GARCIA-058568 |  | De conformidad con lo programado, se cumplió oportunamente con la ejecución y seguimiento del plan de trabajo tal como lo indica mediante correo electrónico la Dra. Melissa Ramírez Rojas responsable del CEC-MS con fecha 16 de julio del 2025 y el 23 de enero del 2026. Asimismo, la Dirección de Investigación y Tecnologías en Salud (DITS) procedió a registrar la información correspondiente al grado de avance de cada producto específico en el sistema Ipsum Plan para el primer y segundo semestre del 2025 así como la corrección correspondiente por medio de instrumento en Excel facilitado por la Dirección de Planificación, remitido mediante correo electrónico el 26 de agosto de 2025 a dicha instancia.
|  |  |  | Coordinación con los miembros sobre el tema |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 40 | 100 | 631-01-00-01-11 - Dirección de Investigación y Tecnología en Salud | 110090219-ANA PRISCILLA HERRERA GARCIA-058568 |  | De conformidad con lo programado, se cumplió oportunamente con la coordinación con los miembros sobre el tema tal como lo indica mediante correo electrónico la Dra. Melissa Ramírez Rojas responsable del CEC-MS con fecha 16 de julio del 2025 y el 23 de enero del 2026. Asimismo, la Dirección de Investigación y Tecnologías en Salud (DITS) procedió a registrar la información correspondiente al grado de avance de cada producto específico en el sistema Ipsum Plan para el primer y segundo semestre del 2025 así como la corrección correspondiente por medio de instrumento en Excel facilitado por la Dirección de Planificación, remitido mediante correo electrónico el 26 de agosto de 2025 a dicha instancia.
Dirección de Investigación y Tecnología en Salud |  | Plan de actividades de Mejora de la Autoevaluación del Sistema de Control Interno ejecutado. Programa 631 | Genérico | Elaboración del Plan de actividades de Mejora de la Autoevaluación del Sistema de Control Interno 2024 | X | [11 empty] | 100 | 100 | 631-01-00-01-11 - Dirección de Investigación y Tecnología en Salud | 107370093-SANDRA MARIA ACUÑA SANCHEZ-003895 ,110090219-ANA PRISCILLA HERRERA GARCIA-058568 ,304530899-ANDREA CRISTINA RIVERA SOLANO-057865 |  | Se elaboró el plan de actividades de Mejora de la Autoevaluación del Sistema de Control Interno 2024. La Dirección de Investigación y Tecnologías en Salud (DITS) procedió a registrar la información correspondiente al grado de avance de cada producto específico en el sistema Ipsum Plan para el primer y segundo semestre del 2025, así como la corrección correspondiente por medio de instrumento en Excel facilitado por la Dirección de Planificación, remitido mediante correo electrónico el 26 de agosto de 2025 a dicha instancia.
|  |  |  | Elaboración y envio de oficio de descargo | X | [11 empty] | 100 | 100 | 631-01-00-01-11 - Dirección de Investigación y Tecnología en Salud ,631-01-00-01-11-01 - Unidad de Investigación en Salud ,631-01-00-01-11-02 - Unidad de Tecnologías en Salud | 110090219-ANA PRISCILLA HERRERA GARCIA-058568 | Esta actividad no se requirió realizar por cuanto no hubo necesidad de realizar oficio de descargo | La Dirección de Investigación y Tecnologías en Salud (DITS) procedió a registrar la información correspondiente al grado de avance de cada producto específico en el sistema Ipsum Plan para el primer y segundo semestre del 2025 así como la corrección correspondiente por medio de instrumento en Excel facilitado por la Dirección de Planificación, remitido mediante correo electrónico el 26 de agosto de 2025 a dicha instancia.
|  |  |  | Seguimiento y ejecución de las Actividades programadas | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 100 | 631-01-00-01-11 - Dirección de Investigación y Tecnología en Salud | 107370093-SANDRA MARIA ACUÑA SANCHEZ-003895 ,110090219-ANA PRISCILLA HERRERA GARCIA-058568 ,304530899-ANDREA CRISTINA RIVERA SOLANO-057865 |  | Se cumplió con el seguimiento y la ejecución de las actividades. Asimismo, la Dirección de Investigación y Tecnologías en Salud (DITS) procedió a registrar la información correspondiente al grado de avance de cada producto específico en el sistema Ipsum Plan para el primer y segundo semestre del 2025, así como la corrección correspondiente por medio de instrumento en Excel facilitado por la Dirección de Planificación, remitido mediante correo electrónico el 26 de agosto de 2025 a dicha instancia.
Dirección de Investigación y Tecnología en Salud |  | Agenda Nacional de Prioridades de Investigación y Desarrollo Tecnológico en Salud implementada | Genérico | Oficialización de la Agenda Nacional de Prioridades de Investigación y Desarrollo Tecnológico en Salud |  |  |  | X | X | X | X | [5 empty] | 60 | 100 | 631-01-00-01-11 - Dirección de Investigación y Tecnología en Salud | 110090219-ANA PRISCILLA HERRERA GARCIA-058568 |  | De conformidad con lo programado, se cumplió oportunamente con la Oficialización de la Agenda Nacional de Prioridades de Investigación y Desarrollo Tecnológico en Salud en el oficio CARTA-MS-DM-4021-2025 enviado por la Sra. Ministra de Salud. Asimismo, la Dirección de Investigación y Tecnologías en Salud (DITS) procedió a registrar la información correspondiente al grado de avance de cada producto específico en el sistema Ipsum Plan para el primer y segundo semestre del 2025, así como la corrección correspondiente por medio de instrumento en Excel facilitado por la Dirección de Planificación, remitido mediante correo electrónico el 26 de agosto de 2025 a dicha instancia.
|  |  |  | Divulgación de la Agenda Nacional de Prioridades de Investigación y Desarrollo Tecnológico en Salud | [6 empty] | X | X | X | X | X | X | 0 | 100 | 631-01-00-01-11 - Dirección de Investigación y Tecnología en Salud | 203910783-ANA EDUVIGES FRANCISCA SANCHO JIMENEZ-058585 ,110090219-ANA PRISCILLA HERRERA GARCIA-058568 ,112340269-TANNIA CATALINA RIVAS CHAVES-036483 |  | De conformidad con lo programado, se cumplió oportunamente con la divulgación de la Agenda Nacional de Prioridades de Investigación y Desarrollo Tecnológico en Salud. Se realizaron mas de 100 socializaciones, en dos modalidades: remisión documental a actores vinculados y socializaciones de forma presencial o en modalidad virtual. Divulgación técnica de la ANPIDTS: CARTA-MS-RI-1095-2025, CARTA-MS-RI-1097-2025, Divulgación en página web del Ministerio de Salud, Simposio Nacional de UIS, RECAFIS, Vicerrectorías de Investigación (CONARE), Plataforma Hipatia (Estado de la Nación), MICITT, PROMOTORA, Servicios de Salud e Investigadores participantes del proceso de elaboración de la ANPIDTS. Asimismo, la Dirección de Investigación y Tecnologías en Salud (DITS) procedió a registrar la información correspondiente al grado de avance de cada producto específico en el sistema Ipsum Plan para el primer y segundo semestre del 2025, así como la corrección correspondiente por medio de instrumento en Excel facilitado por la Dirección de Planificación, remitido mediante correo electrónico el 26 de agosto de 2025 a dicha instancia.
Dirección de Investigación y Tecnología en Salud |  | Proyectos analizados por la Comisión Interinstitucional de Asesoría y Priorización de Proyectos de la Junta de Protección Social | Genérico | Categorizar, evaluar, seleccionar, priorizar y autorizar los proyectos | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 100 | 631-01-00-01-11 - Dirección de Investigación y Tecnología en Salud ,631-01-00-01-11-02 - Unidad de Tecnologías en Salud | 203910783-ANA EDUVIGES FRANCISCA SANCHO JIMENEZ-058585 ,107370093-SANDRA MARIA ACUÑA SANCHEZ-003895 ,110090219-ANA PRISCILLA HERRERA GARCIA-058568 |  | De conformidad con lo programado, se cumplió oportunamente con la categorización, evaluación, selección, priorización y autorización de los proyectos, tal como consta en los oficios CARTA-MS-DITS-UTS-52-2025 y el CARTA-MS-DITS-UTS-59-2025. Asimismo, la Dirección de Investigación y Tecnologías en Salud (DITS) procedió a registrar la información correspondiente al grado de avance de cada producto específico en el sistema Ipsum Plan para el primer y segundo semestre del 2025, así como la corrección correspondiente por medio de instrumento en Excel facilitado por la Dirección de Planificación, remitido mediante correo electrónico el 26 de agosto de 2025 a dicha instancia.
|  |  |  | Elaboración y envio de oficio de descargo |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 45.45 | 100 | 631-01-00-01-11 - Dirección de Investigación y Tecnología en Salud ,631-01-00-01-11-02 - Unidad de Tecnologías en Salud | 203910783-ANA EDUVIGES FRANCISCA SANCHO JIMENEZ-058585 ,110090219-ANA PRISCILLA HERRERA GARCIA-058568 |  | No se materializó el riesgo. Asimismo, la Dirección de Investigación y Tecnologías en Salud (DITS) procedió a registrar la información correspondiente al grado de avance de cada producto específico en el sistema Ipsum Plan para el primer y segundo semestre del 2025, así como la corrección correspondiente por medio de instrumento en Excel facilitado por la Dirección de Planificación, remitido mediante correo electrónico el 26 de agosto de 2025 a dicha instancia.
|  |  |  | Actualización y seguimiento al Portafolio de Proyectos |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 45.45 | 100 | 631-01-00-01-11 - Dirección de Investigación y Tecnología en Salud ,631-01-00-01-11-02 - Unidad de Tecnologías en Salud | 203910783-ANA EDUVIGES FRANCISCA SANCHO JIMENEZ-058585 ,107370093-SANDRA MARIA ACUÑA SANCHEZ-003895 ,110090219-ANA PRISCILLA HERRERA GARCIA-058568 |  | De conformidad con lo programado, se cumplió oportunamente con la categorización, evaluación, selección, priorización y autorización de los proyectos, tal como consta en los oficios CARTA-MS-DITS-UTS-52-2025 y el CARTA-MS-DITS-UTS-59-2025. Asimismo, la Dirección de Investigación y Tecnologías en Salud (DITS) procedió a registrar la información correspondiente al grado de avance de cada producto específico en el sistema Ipsum Plan para el primer y segundo semestre del 2025, así como la corrección correspondiente por medio de instrumento en Excel facilitado por la Dirección de Planificación, remitido mediante correo electrónico el 26 de agosto de 2025 a dicha instancia.
Dirección de Investigación y Tecnología en Salud |  | Acciones en el marco de la Comisión Nacional de Micronutrientes (CNM) desarrolladas | Genérico | Elaboración de plan de trabajo | [5 empty] | X | X | [5 empty] | 25 | 100 | 631-01-00-01-11 - Dirección de Investigación y Tecnología en Salud ,631-01-00-01-11-02 - Unidad de Tecnologías en Salud | 203910783-ANA EDUVIGES FRANCISCA SANCHO JIMENEZ-058585 ,110090219-ANA PRISCILLA HERRERA GARCIA-058568 ,304530899-ANDREA CRISTINA RIVERA SOLANO-057865 |  | De conformidad con lo programado, se cumplió oportunamente con la elaboración del Plan de Trabajo de la CONAMI. Asimismo, la Dirección de Investigación y Tecnologías en Salud (DITS) procedió a registrar la información correspondiente al grado de avance de cada producto específico en el sistema Ipsum Plan para el primer y segundo semestre del 2025 así como la corrección correspondiente por medio de instrumento en Excel facilitado por la Dirección de Planificación, remitido mediante correo electrónico el 26 de agosto de 2025 a dicha instancia.
|  |  |  | Ejecución y seguimiento del plan de trabajo | [7 empty] | X | X | X | X | X | 0 | 100 | 631-01-00-01-11 - Dirección de Investigación y Tecnología en Salud ,631-01-00-01-11-02 - Unidad de Tecnologías en Salud | 203910783-ANA EDUVIGES FRANCISCA SANCHO JIMENEZ-058585 ,110090219-ANA PRISCILLA HERRERA GARCIA-058568 ,304530899-ANDREA CRISTINA RIVERA SOLANO-057865 |  | De conformidad con lo programado, se cumplió oportunamente con la ejecución y el seguimiento del plan de trabajo de la CONAMI. Se elaboró el Informe anual 2025 de la Comisión Nacional de Micronutrientes mediante el oficio CARTA-MS-DITS-UTS-64-2025. Asimismo, la Dirección de Investigación y Tecnologías en Salud (DITS) procedió a registrar la información correspondiente al grado de avance de cada producto específico en el sistema Ipsum Plan para el primer y segundo semestre del 2025 así como la corrección correspondiente por medio de instrumento en Excel facilitado por la Dirección de Planificación, remitido mediante correo electrónico el 26 de agosto de 2025 a dicha instancia.
|  |  |  | Elaboración y envio de oficio de descargo | [11 empty] | X | 0 | 100 | 631-01-00-01-11 - Dirección de Investigación y Tecnología en Salud | 110090219-ANA PRISCILLA HERRERA GARCIA-058568 |  | No se materializó el riesgo. La Dirección de Investigación y Tecnologías en Salud (DITS) procedió a registrar la información correspondiente al grado de avance de cada producto específico en el sistema Ipsum Plan para el primer y segundo semestre del 2025 así como la corrección correspondiente por medio de instrumento en Excel facilitado por la Dirección de Planificación, remitido mediante correo electrónico el 26 de agosto de 2025 a dicha instancia.
Dirección de Investigación y Tecnología en Salud |  | Acciones en el marco de la Red Iberoamericana Ministerial de Aprendizaje en Investigación desarrollo tecnológico e innovación en salud (RIMAIS) desarrolladas | Genérico | Articulación de actores sociales para la definición de acciones a ejecutar en el año |  |  | X | [9 empty] | 100 | 100 | 631-01-00-01-11 - Dirección de Investigación y Tecnología en Salud ,631-01-00-01-11-02 - Unidad de Tecnologías en Salud | 203910783-ANA EDUVIGES FRANCISCA SANCHO JIMENEZ-058585 ,110090219-ANA PRISCILLA HERRERA GARCIA-058568 |  | La Dirección de Investigación y Tecnologías en Salud (DITS) procedió a registrar la información correspondiente al grado de avance de cada producto específico en el sistema Ipsum Plan para el primer y segundo semestre del 2025 así como la corrección correspondiente por medio de instrumento en Excel facilitado por la Dirección de Planificación, remitido mediante correo electrónico el 26 de agosto de 2025 a dicha instancia.
|  |  |  | Coordinación con las instituciones |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 45.45 | 100 | 631-01-00-01-11 - Dirección de Investigación y Tecnología en Salud ,631-01-00-01-11-02 - Unidad de Tecnologías en Salud | 203910783-ANA EDUVIGES FRANCISCA SANCHO JIMENEZ-058585 ,110090219-ANA PRISCILLA HERRERA GARCIA-058568 |  | De conformidad con lo programado, se cumplió oportunamente con la coordinación con las instituciones. Asimismo, la Dirección de Investigación y Tecnologías en Salud (DITS) procedió a registrar la información correspondiente al grado de avance de cada producto específico en el sistema Ipsum Plan para el primer y segundo semestre del 2025 así como la corrección correspondiente por medio de instrumento en Excel facilitado por la Dirección de Planificación, remitido mediante correo electrónico el 26 de agosto de 2025 a dicha instancia.
|  |  |  | Ejecución y seguimiento de actividades | [5 empty] | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 100 | 631-01-00-01-11 - Dirección de Investigación y Tecnología en Salud ,631-01-00-01-11-02 - Unidad de Tecnologías en Salud | 203910783-ANA EDUVIGES FRANCISCA SANCHO JIMENEZ-058585 ,110090219-ANA PRISCILLA HERRERA GARCIA-058568 |  | De conformidad con lo programado, se cumplió oportunamente con la ejecución y seguimiento de actividades. Asimismo, la Dirección de Investigación y Tecnologías en Salud (DITS) procedió a registrar la información correspondiente al grado de avance de cada producto específico en el sistema Ipsum Plan para el primer y segundo semestre del 2025 así como la corrección correspondiente por medio de instrumento en Excel facilitado por la Dirección de Planificación, remitido mediante correo electrónico el 26 de agosto de 2025 a dicha instancia.
|  |  |  | Elaboración del plan de acción |  |  | X | X | X | [7 empty] | 100 | 100 | 631-01-00-01-11 - Dirección de Investigación y Tecnología en Salud ,631-01-00-01-11-02 - Unidad de Tecnologías en Salud | 203910783-ANA EDUVIGES FRANCISCA SANCHO JIMENEZ-058585 ,110090219-ANA PRISCILLA HERRERA GARCIA-058568 |  | La Dirección de Investigación y Tecnologías en Salud (DITS) procedió a registrar la información correspondiente al grado de avance de cada producto específico en el sistema Ipsum Plan para el primer y segundo semestre del 2025 así como la corrección correspondiente por medio de instrumento en Excel facilitado por la Dirección de Planificación, remitido mediante correo electrónico el 26 de agosto de 2025 a dicha instancia.
Dirección de Investigación y Tecnología en Salud |  | Normas relacionadas con investigación y tecnologías en salud desarrolladas | Genérico | Elaboración y envio de oficio de descargo | [11 empty] | X | 0 | 100 | 631-01-00-01-11 - Dirección de Investigación y Tecnología en Salud | 110090219-ANA PRISCILLA HERRERA GARCIA-058568 |  | No se materializó el riesgo. Asimismo, la Dirección de Investigación y Tecnologías en Salud (DITS) procedió a registrar la información correspondiente al grado de avance de cada producto específico en el sistema Ipsum Plan para el primer y segundo semestre del 2025, así como la corrección correspondiente por medio de instrumento en Excel facilitado por la Dirección de Planificación, remitido mediante correo electrónico el 26 de agosto de 2025 a dicha instancia.
|  |  |  | Remisión para aprobación por parte de la Dirección General de Salud | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 100 | 631-01-00-01-11 - Dirección de Investigación y Tecnología en Salud | 110090219-ANA PRISCILLA HERRERA GARCIA-058568 |  | Propuesta de Reforma del Decreto Ejecutivo Nº 28086-S “Reglamento para el Enriquecimiento de la Harina de Maíz (Ref. CARTA-MS-DITS-UTS-54-2025); Reforma del Decreto Ejecutivo No. 18959 “Norma Oficial para la Sal de Calidad Alimentaria” (Ref. CARTA-MS-DITS-122-2025); Reforma del Decreto Ejecutivo No. 27086-S que crea la Comisión Nacional de Micronutrientes (Ref. CARTA-MS-DITS-173-2025); Propuesta Modificatoria al Decreto Ejecutivo N°39061-S Reglamento “Reglamento a la Ley Reguladora de Investigación biomédica”; Reforma al Reglamento para la Regulación de la Investigación Biomédica con Productos de Terapia Avanzada (Ref. CARTA-MS-DITS-72-2025); ; Propuesta de modificación al inciso c) del artículo 44 del Reglamento a la Ley Reguladora de Investigación Biomédica (Ref. CARTA-MS-DITS-357-2025), publicación de la modificación al Decreto Ejecutivo 38372-S del 22 de abril del 2014 “Creación de la Comisión de Gestión Institucional de Nefropatía Mesoamericana y de la Comisión Nacional Interinstitucional de Nefropatía Mesoamericana”; entre otros.
|  |  |  | Conformación equipo técnico | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 100 | 631-01-00-01-11 - Dirección de Investigación y Tecnología en Salud ,631-01-00-01-11-01 - Unidad de Investigación en Salud ,631-01-00-01-11-02 - Unidad de Tecnologías en Salud | 203910783-ANA EDUVIGES FRANCISCA SANCHO JIMENEZ-058585 ,110090219-ANA PRISCILLA HERRERA GARCIA-058568 ,112340269-TANNIA CATALINA RIVAS CHAVES-036483 |  | Se conformaron los equipos técnicos para realizar las diversas reformas. Propuesta de Reforma del Decreto Ejecutivo Nº 28086-S “Reglamento para el Enriquecimiento de la Harina de Maíz (Ref. CARTA-MS-DITS-UTS-54-2025); Reforma del Decreto Ejecutivo No. 18959 “Norma Oficial para la Sal de Calidad Alimentaria” (Ref. CARTA-MS-DITS-122-2025); Reforma del Decreto Ejecutivo No. 27086-S que crea la Comisión Nacional de Micronutrientes (Ref. CARTA-MS-DITS-173-2025); Propuesta Modificatoria al Decreto Ejecutivo N°39061-S Reglamento “Reglamento a la Ley Reguladora de Investigación biomédica”; Reforma al Reglamento para la Regulación de la Investigación Biomédica con Productos de Terapia Avanzada (Ref. CARTA-MS-DITS-72-2025); ; Propuesta de modificación al inciso c) del artículo 44 del Reglamento a la Ley Reguladora de Investigación Biomédica (Ref. CARTA-MS-DITS-357-2025), publicación de la modificación al Decreto Ejecutivo 38372-S del 22 de abril del 2014 “Creación de la Comisión de Gestión Institucional de Nefropatía Mesoamericana y de la Comisión Nacional Interinstitucional de Nefropatía Mesoamericana”; entre otros.
|  |  |  | Remisión a Jurídicos de la propuesta ajustada posterior a la consulta pública | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 100 | 631-01-00-01-11 - Dirección de Investigación y Tecnología en Salud | 110090219-ANA PRISCILLA HERRERA GARCIA-058568 |  | Se remitieron a Asuntos Jurídicos las diferentes propuestas. Propuesta de Reforma del Decreto Ejecutivo Nº 28086-S “Reglamento para el Enriquecimiento de la Harina de Maíz (Ref. CARTA-MS-DITS-UTS-54-2025); Reforma del Decreto Ejecutivo No. 18959 “Norma Oficial para la Sal de Calidad Alimentaria” (Ref. CARTA-MS-DITS-122-2025); Reforma del Decreto Ejecutivo No. 27086-S que crea la Comisión Nacional de Micronutrientes (Ref. CARTA-MS-DITS-173-2025); Propuesta Modificatoria al Decreto Ejecutivo N°39061-S Reglamento “Reglamento a la Ley Reguladora de Investigación biomédica”; Reforma al Reglamento para la Regulación de la Investigación Biomédica con Productos de Terapia Avanzada (Ref. CARTA-MS-DITS-72-2025); ; Propuesta de modificación al inciso c) del artículo 44 del Reglamento a la Ley Reguladora de Investigación Biomédica (Ref. CARTA-MS-DITS-357-2025), publicación de la modificación al Decreto Ejecutivo 38372-S del 22 de abril del 2014 “Creación de la Comisión de Gestión Institucional de Nefropatía Mesoamericana y de la Comisión Nacional Interinstitucional de Nefropatía Mesoamericana”; entre otros.
|  |  |  | Elaboración de la normativa | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 100 | 631-01-00-01-11 - Dirección de Investigación y Tecnología en Salud ,631-01-00-01-11-01 - Unidad de Investigación en Salud ,631-01-00-01-11-02 - Unidad de Tecnologías en Salud | 203910783-ANA EDUVIGES FRANCISCA SANCHO JIMENEZ-058585 ,303290170-ERIKA JOSETTE MASIS CORDERO-058094 ,303530829-PAULA YORBETH QUIROS BLANCO-036226 ,303610886-ESTEBAN GERARDO CERDAS QUIROS-354471 ,112340269-TANNIA CATALINA RIVAS CHAVES-036483 ,304530899-ANDREA CRISTINA RIVERA SOLANO-057865 |  | Se elaboraron las diferentes propuestas de normativa. Propuesta de Reforma del Decreto Ejecutivo Nº 28086-S “Reglamento para el Enriquecimiento de la Harina de Maíz (Ref. CARTA-MS-DITS-UTS-54-2025); Reforma del Decreto Ejecutivo No. 18959 “Norma Oficial para la Sal de Calidad Alimentaria” (Ref. CARTA-MS-DITS-122-2025); Reforma del Decreto Ejecutivo No. 27086-S que crea la Comisión Nacional de Micronutrientes (Ref. CARTA-MS-DITS-173-2025); Propuesta Modificatoria al Decreto Ejecutivo N°39061-S Reglamento “Reglamento a la Ley Reguladora de Investigación biomédica”; Reforma al Reglamento para la Regulación de la Investigación Biomédica con Productos de Terapia Avanzada (Ref. CARTA-MS-DITS-72-2025); ; Propuesta de modificación al inciso c) del artículo 44 del Reglamento a la Ley Reguladora de Investigación Biomédica (Ref. CARTA-MS-DITS-357-2025), publicación de la modificación al Decreto Ejecutivo 38372-S del 22 de abril del 2014 “Creación de la Comisión de Gestión Institucional de Nefropatía Mesoamericana y de la Comisión Nacional Interinstitucional de Nefropatía Mesoamericana”; entre otros.
|  |  |  | Revisión y ajuste de la propuesta | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 100 | 631-01-00-01-11 - Dirección de Investigación y Tecnología en Salud ,631-01-00-01-11-01 - Unidad de Investigación en Salud ,631-01-00-01-11-02 - Unidad de Tecnologías en Salud | 203910783-ANA EDUVIGES FRANCISCA SANCHO JIMENEZ-058585 ,110090219-ANA PRISCILLA HERRERA GARCIA-058568 ,112340269-TANNIA CATALINA RIVAS CHAVES-036483 |  | Se revisaron y ajustaron las diferentes propuestas de normativa. Propuesta de Reforma del Decreto Ejecutivo Nº 28086-S “Reglamento para el Enriquecimiento de la Harina de Maíz (Ref. CARTA-MS-DITS-UTS-54-2025); Reforma del Decreto Ejecutivo No. 18959 “Norma Oficial para la Sal de Calidad Alimentaria” (Ref. CARTA-MS-DITS-122-2025); Reforma del Decreto Ejecutivo No. 27086-S que crea la Comisión Nacional de Micronutrientes (Ref. CARTA-MS-DITS-173-2025); Propuesta Modificatoria al Decreto Ejecutivo N°39061-S Reglamento “Reglamento a la Ley Reguladora de Investigación biomédica”; Reforma al Reglamento para la Regulación de la Investigación Biomédica con Productos de Terapia Avanzada (Ref. CARTA-MS-DITS-72-2025); ; Propuesta de modificación al inciso c) del artículo 44 del Reglamento a la Ley Reguladora de Investigación Biomédica (Ref. CARTA-MS-DITS-357-2025), publicación de la modificación al Decreto Ejecutivo 38372-S del 22 de abril del 2014 “Creación de la Comisión de Gestión Institucional de Nefropatía Mesoamericana y de la Comisión Nacional Interinstitucional de Nefropatía Mesoamericana”; entre otros.
|  |  |  | Consulta pública y respuesta a los actores | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 100 | 631-01-00-01-11 - Dirección de Investigación y Tecnología en Salud | 110090219-ANA PRISCILLA HERRERA GARCIA-058568 |  | Se enviaron a consulta pública los decretos que así correspondían.
|  |  |  | Identificación de necesidades normativas | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 100 | 631-01-00-01-11 - Dirección de Investigación y Tecnología en Salud ,631-01-00-01-11-01 - Unidad de Investigación en Salud ,631-01-00-01-11-02 - Unidad de Tecnologías en Salud | 203910783-ANA EDUVIGES FRANCISCA SANCHO JIMENEZ-058585 ,110090219-ANA PRISCILLA HERRERA GARCIA-058568 ,112340269-TANNIA CATALINA RIVAS CHAVES-036483 |  | Se identificaron las necesidades de las diferentes normativas. Propuesta de Reforma del Decreto Ejecutivo Nº 28086-S “Reglamento para el Enriquecimiento de la Harina de Maíz (Ref. CARTA-MS-DITS-UTS-54-2025); Reforma del Decreto Ejecutivo No. 18959 “Norma Oficial para la Sal de Calidad Alimentaria” (Ref. CARTA-MS-DITS-122-2025); Reforma del Decreto Ejecutivo No. 27086-S que crea la Comisión Nacional de Micronutrientes (Ref. CARTA-MS-DITS-173-2025); Propuesta Modificatoria al Decreto Ejecutivo N°39061-S Reglamento “Reglamento a la Ley Reguladora de Investigación biomédica”; Reforma al Reglamento para la Regulación de la Investigación Biomédica con Productos de Terapia Avanzada (Ref. CARTA-MS-DITS-72-2025); ; Propuesta de modificación al inciso c) del artículo 44 del Reglamento a la Ley Reguladora de Investigación Biomédica (Ref. CARTA-MS-DITS-357-2025), publicación de la modificación al Decreto Ejecutivo 38372-S del 22 de abril del 2014 “Creación de la Comisión de Gestión Institucional de Nefropatía Mesoamericana y de la Comisión Nacional Interinstitucional de Nefropatía Mesoamericana”; entre otros.
Dirección de Investigación y Tecnología en Salud |  | Procedimientos de investigación y tecnologías en salud desarrollados | Genérico | Elaboración del procedimiento | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 100 | 631-01-00-01-11 - Dirección de Investigación y Tecnología en Salud ,631-01-00-01-11-01 - Unidad de Investigación en Salud ,631-01-00-01-11-02 - Unidad de Tecnologías en Salud | 107370093-SANDRA MARIA ACUÑA SANCHEZ-003895 ,303530829-PAULA YORBETH QUIROS BLANCO-036226 ,303610886-ESTEBAN GERARDO CERDAS QUIROS-354471 ,800830524-ADRIANA MARIA OSORIO RODRIGUEZ-036310 ,304530899-ANDREA CRISTINA RIVERA SOLANO-057865 ,114890801-ANDREA CAROLINA LEON UREÑA-057471 |  | Se elaboraron los procedimientos de conformidad con lo programado. Asimismo, la Dirección de Investigación y Tecnologías en Salud (DITS) procedió a registrar la información correspondiente al grado de avance de cada producto específico en el sistema Ipsum Plan para el primer y segundo semestre del 2025, así como la corrección correspondiente por medio de instrumento en Excel facilitado por la Dirección de Planificación, remitido mediante correo electrónico el 26 de agosto de 2025 a dicha instancia.
|  |  |  | Conformación equipo técnico | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 100 | 631-01-00-01-11 - Dirección de Investigación y Tecnología en Salud ,631-01-00-01-11-01 - Unidad de Investigación en Salud ,631-01-00-01-11-02 - Unidad de Tecnologías en Salud | 203910783-ANA EDUVIGES FRANCISCA SANCHO JIMENEZ-058585 ,110090219-ANA PRISCILLA HERRERA GARCIA-058568 ,112340269-TANNIA CATALINA RIVAS CHAVES-036483 |  | Se cumplió con la conformación de los equipos técnicos de acuerdo con lo programado. Asimismo, la Dirección de Investigación y Tecnologías en Salud (DITS) procedió a registrar la información correspondiente al grado de avance de cada producto específico en el sistema Ipsum Plan para el primer y segundo semestre del 2025, así como la corrección correspondiente por medio de instrumento en Excel facilitado por la Dirección de Planificación, remitido mediante correo electrónico el 26 de agosto de 2025 a dicha instancia.
|  |  |  | Identificación de necesidades de procedimientos | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 100 | 631-01-00-01-11 - Dirección de Investigación y Tecnología en Salud ,631-01-00-01-11-01 - Unidad de Investigación en Salud ,631-01-00-01-11-02 - Unidad de Tecnologías en Salud | 203910783-ANA EDUVIGES FRANCISCA SANCHO JIMENEZ-058585 ,110090219-ANA PRISCILLA HERRERA GARCIA-058568 ,112340269-TANNIA CATALINA RIVAS CHAVES-036483 |  | De conformidad con lo programado, se cumplió con la identificación de necesidades de procedimientos. Asimismo, la Dirección de Investigación y Tecnologías en Salud (DITS) procedió a registrar la información correspondiente al grado de avance de cada producto específico en el sistema Ipsum Plan para el primer y segundo semestre del 2025, así como la corrección correspondiente por medio de instrumento en Excel facilitado por la Dirección de Planificación, remitido mediante correo electrónico el 26 de agosto de 2025 a dicha instancia.
|  |  |  | Envío para revisión a la Dirección de Transformación y Salud Digital |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 45.45 | 66.7 | 631-01-00-01-11 - Dirección de Investigación y Tecnología en Salud | 110090219-ANA PRISCILLA HERRERA GARCIA-058568 |  | Se cumplió el envío a la Dirección de Transformación y Salud Digital de 1 procedimiento. Según lo programado se realizaron 3 procedimientos, sin embargo solo 1 se oficializó (Procedimiento para la Autorización y Funcionamiento de Biobancos Humanos y Bases de Datos Asociadas con Fines de Investigación Biomédica). En el caso del procedimiento para el uso del Sistema Nacional de Información en Ciencia y Tecnologías en Salud se requiere trabajar junto con la empresa contratada en el diseño de la estructura dentro del sistema que cargará la data de los indicadores en el sistema SINICTIS, ya que por un atraso en la asignación de recursos presupuestarios y en el refrendo del contrato se produjo un retraso sustancial en el proceso de contratación administrativa. Respecto al procedimiento de Priorización y aval de proyectos remitidos por la Junta de Protección Social (JPS) se encuentra a la espera del Protocolo de Coordinación entre las Instituciones para realizar los ajustes correspondientes. Asimismo, la Dirección de Investigación y Tecnologías en Salud (DITS) procedió a registrar la información correspondiente al grado de avance de cada producto específico en el sistema Ipsum Plan para el primer semestre del 2025 así como la corrección correspondiente por medio de instrumento en Excel facilitado por la Dirección de Planificación, remitido mediante correo electrónico el 26 de agosto de 2025 a dicha instancia.
|  |  |  | Revisión y ajuste de la propuesta | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 83.33 | 631-01-00-01-11 - Dirección de Investigación y Tecnología en Salud ,631-01-00-01-11-01 - Unidad de Investigación en Salud ,631-01-00-01-11-02 - Unidad de Tecnologías en Salud | 203910783-ANA EDUVIGES FRANCISCA SANCHO JIMENEZ-058585 ,110090219-ANA PRISCILLA HERRERA GARCIA-058568 ,112340269-TANNIA CATALINA RIVAS CHAVES-036483 |  | Según lo programado se realizaron tres procedimientos, sin embargo solo uno se oficializó (Procedimiento para la Autorización y Funcionamiento de Biobancos Humanos y Bases de Datos Asociadas con Fines de Investigación Biomédica). En el caso del procedimiento para el uso del Sistema Nacional de Información en Ciencia y Tecnologías en Salud (SINICTIS) se requiere trabajar junto con la empresa contratada en el diseño de la estructura dentro del sistema que cargará la data de los indicadores del mismo, ya que por un atraso en la asignación de recursos presupuestarios y en el refrendo del contrato se produjo un retraso sustancial en el proceso de contratación administrativa. Respecto al procedimiento de Priorización y aval de proyectos remitidos por la Junta de Protección Social (JPS) se encuentra a la espera del Protocolo de Coordinación entre las Instituciones para realizar los ajustes correspondientes. Asimismo, la Dirección de Investigación y Tecnologías en Salud (DITS) procedió a registrar la información correspondiente al grado de avance de cada producto específico en el sistema Ipsum Plan para el primer y segundo semestre del 2025, así como la corrección correspondiente por medio de instrumento en Excel facilitado por la Dirección de Planificación, remitido mediante correo electrónico el 26 de agosto de 2025 a dicha instancia.
|  |  |  | Ajuste de procedimiento. Oficialización por DGS | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 66.7 | 631-01-00-01-11 - Dirección de Investigación y Tecnología en Salud ,631-01-00-01-11-01 - Unidad de Investigación en Salud ,631-01-00-01-11-02 - Unidad de Tecnologías en Salud | 203910783-ANA EDUVIGES FRANCISCA SANCHO JIMENEZ-058585 ,110090219-ANA PRISCILLA HERRERA GARCIA-058568 ,112340269-TANNIA CATALINA RIVAS CHAVES-036483 |  | Según lo programado se realizaron tres procedimientos, sin embargo solo uno se oficializó (Procedimiento para la Autorización y Funcionamiento de Biobancos Humanos y Bases de Datos Asociadas con Fines de Investigación Biomédica). En el caso del procedimiento para el uso del Sistema Nacional de Información en Ciencia y Tecnologías en Salud (SINICTIS) se requiere trabajar junto con la empresa contratada en el diseño de la estructura dentro del sistema que cargará la data de los indicadores del mismo, ya que por un atraso en la asignación de recursos presupuestarios y en el refrendo del contrato se produjo un retraso sustancial en el proceso de contratación administrativa. Respecto al procedimiento de Priorización y aval de proyectos remitidos por la Junta de Protección Social (JPS) se encuentra a la espera del Protocolo de Coordinación entre las Instituciones para realizar los ajustes correspondientes. Asimismo, la Dirección de Investigación y Tecnologías en Salud (DITS) procedió a registrar la información correspondiente al grado de avance de cada producto específico en el sistema Ipsum Plan para el primer y segundo semestre del 2025, así como la corrección correspondiente por medio de instrumento en Excel facilitado por la Dirección de Planificación, remitido mediante correo electrónico el 26 de agosto de 2025 a dicha instancia.
|  |  |  | Carta de solicitud de lineamientos | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 100 | 631-01-00-01-11 - Dirección de Investigación y Tecnología en Salud | 110090219-ANA PRISCILLA HERRERA GARCIA-058568 |  | No se materializó el riesgo. Asimismo, la Dirección de Investigación y Tecnologías en Salud (DITS) procedió a registrar la información correspondiente al grado de avance de cada producto específico en el sistema Ipsum Plan para el primer y segundo semestre del 2025, así como la corrección correspondiente por medio de instrumento en Excel facilitado por la Dirección de Planificación, remitido mediante correo electrónico el 26 de agosto de 2025 a dicha instancia.
Dirección de Investigación y Tecnología en Salud |  | Acciones desarrolladas en el marco del Consejo Técnico de Bioinformática Clínica | Genérico | Ejecución y seguimiento del plan de trabajo |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X |  | 28.57 | 100 | 631-01-00-01-11 - Dirección de Investigación y Tecnología en Salud ,631-01-00-01-11-02 - Unidad de Tecnologías en Salud | 203910783-ANA EDUVIGES FRANCISCA SANCHO JIMENEZ-058585 ,110090219-ANA PRISCILLA HERRERA GARCIA-058568 ,303530829-PAULA YORBETH QUIROS BLANCO-036226 |  | De conformidad con lo programado, se cumplió oportunamente con la ejecución y seguimiento del plan de trabajo del CTBC. Se elaboró el Informe anual 2025 del Consejo Técnico de Bioinformática Clínica mediante el oficio CARTA-MS-DITS-UTS-60-2025. Asimismo, la Dirección de Investigación y Tecnologías en Salud (DITS) procedió a registrar la información correspondiente al grado de avance de cada producto específico en el sistema Ipsum Plan para el primer y segundo semestre del 2025 así como la corrección correspondiente por medio de instrumento en Excel facilitado por la Dirección de Planificación, remitido mediante correo electrónico el 26 de agosto de 2025 a dicha instancia.
|  |  |  | Elaboración del plan de trabajo |  |  | X | X | [8 empty] | 100 | 100 | 631-01-00-01-11 - Dirección de Investigación y Tecnología en Salud ,631-01-00-01-11-02 - Unidad de Tecnologías en Salud | 203910783-ANA EDUVIGES FRANCISCA SANCHO JIMENEZ-058585 ,110090219-ANA PRISCILLA HERRERA GARCIA-058568 ,303530829-PAULA YORBETH QUIROS BLANCO-036226 |  | De conformidad con lo programado, se cumplió oportunamente con la elaboración del plan de trabajo del CTBC. Asimismo, la Dirección de Investigación y Tecnologías en Salud (DITS) procedió a registrar la información correspondiente al grado de avance de cada producto específico en el sistema Ipsum Plan para el primer y segundo semestre del 2025 así como la corrección correspondiente por medio de instrumento en Excel facilitado por la Dirección de Planificación, remitido mediante correo electrónico el 26 de agosto de 2025 a dicha instancia.
|  |  |  | Articulación de actores sociales para la definición de acciones a ejecutar en el año |  |  | X | [9 empty] | 100 | 100 | 631-01-00-01-11 - Dirección de Investigación y Tecnología en Salud ,631-01-00-01-11-02 - Unidad de Tecnologías en Salud | 203910783-ANA EDUVIGES FRANCISCA SANCHO JIMENEZ-058585 ,110090219-ANA PRISCILLA HERRERA GARCIA-058568 ,303530829-PAULA YORBETH QUIROS BLANCO-036226 |  | De conformidad con lo programado, se cumplió oportunamente con la articulación de actores sociales para la definición de acciones a ejecutar en el año del CTBC. Asimismo, la Dirección de Investigación y Tecnologías en Salud (DITS) procedió a registrar la información correspondiente al grado de avance de cada producto específico en el sistema Ipsum Plan para el primer y segundo semestre del 2025 así como la corrección correspondiente por medio de instrumento en Excel facilitado por la Dirección de Planificación, remitido mediante correo electrónico el 26 de agosto de 2025 a dicha instancia.
|  |  |  | Sensibilizar a las instituciones en la participación del desarrollo de las actividades programadas |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 33.33 | 100 | 631-01-00-01-11 - Dirección de Investigación y Tecnología en Salud ,631-01-00-01-11-02 - Unidad de Tecnologías en Salud | 203910783-ANA EDUVIGES FRANCISCA SANCHO JIMENEZ-058585 ,110090219-ANA PRISCILLA HERRERA GARCIA-058568 |  | Durante las reuniones del CTBC se ha cumplido con esta actividad, por lo que no se materializó el riesgo.
Dirección de Investigación y Tecnología en Salud |  | Unidades de Investigación en Salud autorizadas con base en el Decreto Ejecutivo No. 40001-S "Normas de Implementación y Funcionamiento de las Unidades de Investigación en Salud" | Genérico | Emisión de la autorización | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 100 | 631-01-00-01-11 - Dirección de Investigación y Tecnología en Salud ,631-01-00-01-11-01 - Unidad de Investigación en Salud ,631-01-00-01-11-02 - Unidad de Tecnologías en Salud | 110090219-ANA PRISCILLA HERRERA GARCIA-058568 ,303610886-ESTEBAN GERARDO CERDAS QUIROS-354471 ,112340269-TANNIA CATALINA RIVAS CHAVES-036483 |  | De conformidad con lo programado, se cumplió oportunamente con Emisión de la Autorización de las Unidades de investigación, tal como consta en el oficio CARTA-MS-DITS-195-2025, CARTA-MS-DITS-589-2025 y la CARTA-MS-DITS-644-2025. Asimismo, la Dirección de Investigación y Tecnologías en Salud (DITS) procedió a registrar la información correspondiente al grado de avance de cada producto específico en el sistema Ipsum Plan para el primer y segundo semestre del 2025, así como la corrección correspondiente por medio de instrumento en Excel facilitado por la Dirección de Planificación, remitido mediante correo electrónico el 26 de agosto de 2025 a dicha instancia.
|  |  |  | Revisión de documentación | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 100 | 631-01-00-01-11 - Dirección de Investigación y Tecnología en Salud ,631-01-00-01-11-01 - Unidad de Investigación en Salud ,631-01-00-01-11-02 - Unidad de Tecnologías en Salud | 110090219-ANA PRISCILLA HERRERA GARCIA-058568 ,303610886-ESTEBAN GERARDO CERDAS QUIROS-354471 ,112340269-TANNIA CATALINA RIVAS CHAVES-036483 |  | De conformidad con lo programado, se cumplió oportunamente con la revisión documental de las Unidades de Investigación, tal como consta en el oficio CARTA-MS-DITS-UIS-46-2025, CARTA-MS-DITS-UIS-86-2025 y la CARTA-MS-DITS-UIS-87-2025. Asimismo, la Dirección de Investigación y Tecnologías en Salud (DITS) procedió a registrar la información correspondiente al grado de avance de cada producto específico en el sistema Ipsum Plan para el primer y segundo semestre del 2025, así como la corrección correspondiente por medio de instrumento en Excel facilitado por la Dirección de Planificación, remitido mediante correo electrónico el 26 de agosto de 2025 a dicha instancia.
|  |  |  | Informe técnico | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 100 | 631-01-00-01-11 - Dirección de Investigación y Tecnología en Salud ,631-01-00-01-11-01 - Unidad de Investigación en Salud ,631-01-00-01-11-02 - Unidad de Tecnologías en Salud | 303610886-ESTEBAN GERARDO CERDAS QUIROS-354471 ,112340269-TANNIA CATALINA RIVAS CHAVES-036483 |  | De conformidad con lo programado, se cumplió oportunamente con el Informe Técnico de las Unidades de Investigación, tal como consta en el oficio CARTA-MS-DITS-UIS-45-2025, CARTA-MS-DITS-UIS-86-2025 y la CARTA-MS-DITS-UIS-87-2025. Asimismo, la Dirección de Investigación y Tecnologías en Salud (DITS) procedió a registrar la información correspondiente al grado de avance de cada producto específico en el sistema Ipsum Plan para el primer y segundo semestre del 2025, así como la corrección correspondiente por medio de instrumento en Excel facilitado por la Dirección de Planificación, remitido mediante correo electrónico el 26 de agosto de 2025 a dicha instancia.
|  |  |  | Recepción de solicitud de autorización | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 100 | 631-01-00-01-11 - Dirección de Investigación y Tecnología en Salud ,631-01-00-01-11-01 - Unidad de Investigación en Salud ,631-01-00-01-11-02 - Unidad de Tecnologías en Salud | 303610886-ESTEBAN GERARDO CERDAS QUIROS-354471 ,112340269-TANNIA CATALINA RIVAS CHAVES-036483 |  | De conformidad con lo programado, se cumplió oportunamente con la recepción de solicitud de autorización de las Unidades de Investigación, tal como consta en el oficio CARTA-MS-DITS-UIS-45-2025, CARTA-MS-DITS-UIS-86-2025 y la CARTA-MS-DITS-UIS-87-2025. Asimismo, la Dirección de Investigación y Tecnologías en Salud (DITS) procedió a registrar la información correspondiente al grado de avance de cada producto específico en el sistema Ipsum Plan para el primer y segundo semestre del 2025, así como la corrección correspondiente por medio de instrumento en Excel facilitado por la Dirección de Planificación, remitido mediante correo electrónico el 26 de agosto de 2025 a dicha instancia.
|  |  |  | Actividades de promoción del modelo de Unidades de Investigación en Salud | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 100 | 631-01-00-01-11 - Dirección de Investigación y Tecnología en Salud ,631-01-00-01-11-01 - Unidad de Investigación en Salud ,631-01-00-01-11-02 - Unidad de Tecnologías en Salud | 303610886-ESTEBAN GERARDO CERDAS QUIROS-354471 ,112340269-TANNIA CATALINA RIVAS CHAVES-036483 |  | De conformidad con lo programado, se cumplió con la realización de actividades de promoción del modelo de Unidades de Investigación en Salud, tal como consta en los oficios de invitación al Simposio (CARTA-MS-DITS-590-2025, CARTA-MS-DITS-607-2025, entre otros) y reuniones con actores sociales. Asimismo, la Dirección de Investigación y Tecnologías en Salud (DITS) procedió a registrar la información correspondiente al grado de avance de cada producto específico en el sistema Ipsum Plan para el primer y segundo semestre del 2025, así como la corrección correspondiente por medio de instrumento en Excel facilitado por la Dirección de Planificación, remitido mediante correo electrónico el 26 de agosto de 2025 a dicha instancia.
|  |  |  | Elaboración y envio de oficio de descargo | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 100 | 631-01-00-01-11 - Dirección de Investigación y Tecnología en Salud | 110090219-ANA PRISCILLA HERRERA GARCIA-058568 |  | No se materializó el riesgo. La Dirección de Investigación y Tecnologías en Salud (DITS) procedió a registrar la información correspondiente al grado de avance de cada producto específico en el sistema Ipsum Plan para el primer y segundo semestre del 2025, así como la corrección correspondiente por medio de instrumento en Excel facilitado por la Dirección de Planificación, remitido mediante correo electrónico el 26 de agosto de 2025 a dicha instancia.
Dirección de Investigación y Tecnología en Salud |  | Acciones para la Prevención, Mitigación y Control de la Enfermedad Renal Crónica de origen no tradicional (ERCnT) realizadas por la Comisión Nacional Interinstitucional de Nefropatía Mesoamericana | Genérico | Elaboración y envio de oficio de descargo | [11 empty] | X | 0 | 100 | 631-01-00-01-11 - Dirección de Investigación y Tecnología en Salud | 110090219-ANA PRISCILLA HERRERA GARCIA-058568 ,303290170-ERIKA JOSETTE MASIS CORDERO-058094 ,112340269-TANNIA CATALINA RIVAS CHAVES-036483 |  | No se materializo el riesgo. La Dirección de Investigación y Tecnologías en Salud (DITS) procedió a registrar la información correspondiente al grado de avance de cada producto específico en el sistema Ipsum Plan para el primer y segundo semestre del 2025 así como la corrección correspondiente por medio de instrumento en Excel facilitado por la Dirección de Planificación, remitido mediante correo electrónico el 26 de agosto de 2025 a dicha instancia.
|  |  |  | Ejecución y seguimiento de la Estrategia Regional para la Prevención, Mitigación y Control de la ERCnT | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 100 | 631-01-00-01-11-01 - Unidad de Investigación en Salud | 303290170-ERIKA JOSETTE MASIS CORDERO-058094 |  | De conformidad con lo programado, se cumplió oportunamente con la ejecución y seguimiento de la Estrategia Regional para la Prevención, Mitigación y Control de la ERCnt, según lo comunicado en el oficio CARTA-MS-DITS-8-2026. Asimismo, la Dirección de Investigación y Tecnologías en Salud (DITS) procedió a registrar la información correspondiente al grado de avance de cada producto específico en el sistema Ipsum Plan para el primer y segundo semestre del 2025 así como la corrección correspondiente por medio de instrumento en Excel facilitado por la Dirección de Planificación, remitido mediante correo electrónico el 26 de agosto de 2025 a dicha instancia.
|  |  |  | Ejecución de acciones técnicas y administrativas para el funcionamiento de la CGIMN y CNINM | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 100 | 631-01-00-01-11 - Dirección de Investigación y Tecnología en Salud ,631-01-00-01-11-01 - Unidad de Investigación en Salud | 110090219-ANA PRISCILLA HERRERA GARCIA-058568 ,303290170-ERIKA JOSETTE MASIS CORDERO-058094 ,112340269-TANNIA CATALINA RIVAS CHAVES-036483 |  | De conformidad con lo programado, se cumplió oportunamente con la ejecución de acciones técnicas y administrativas para el funcionamiento de la CGIMN y CNINM, según consta en el oficio CARTA-MS-DITS-8-2026. Asimismo, la Dirección de Investigación y Tecnologías en Salud (DITS) procedió a registrar la información correspondiente al grado de avance de cada producto específico en el sistema Ipsum Plan para el primer y segundo semestre del 2025 así como la corrección correspondiente por medio de instrumento en Excel facilitado por la Dirección de Planificación, remitido mediante correo electrónico el 26 de agosto de 2025 a dicha instancia.
|  |  |  | Participación activa en el Grupo Ad Hoc de COMISCA de Enfermedad Renal Crónica no Tradicional | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 100 | 631-01-00-01-11-01 - Unidad de Investigación en Salud | 303290170-ERIKA JOSETTE MASIS CORDERO-058094 |  | De conformidad con lo programado, se cumplió oportunamente con la participación activa en el Grupo Ad Hoc de COMISCA de Enfermedad Renal Crónica no Tradicional. Asimismo, la Dirección de Investigación y Tecnologías en Salud (DITS) procedió a registrar la información correspondiente al grado de avance de cada producto específico en el sistema Ipsum Plan para el primer y segundo semestre del 2025 así como la corrección correspondiente por medio de instrumento en Excel facilitado por la Dirección de Planificación, remitido mediante correo electrónico el 26 de agosto de 2025 a dicha instancia.
Dirección de Investigación y Tecnología en Salud |  | Acciones de promoción contra el consumo de tabaco y otras drogas implementadas mediante la Unidad Itinerante con participación de niños de Centros Educativos NC | Genérico | Este producto especifico se eliminará de la programación a partir de la reprogramación |  |  | X | [9 empty] | 0 | 100 | 631-01-00-01-11 - Dirección de Investigación y Tecnología en Salud | 110090219-ANA PRISCILLA HERRERA GARCIA-058568 | Este producto especifico se solicitó se eliminará con el oficio CARTA-MS-DITS-87-2025 | Con fecha 17 de marzo de 2025, la Dirección de Investigación y Tecnologías en Salud (DITS) informó, mediante oficio CARTA-MS-DITS-87-2025, el seguimiento a los compromisos asumidos en el Plan Estratégico Institucional (PEI) y en el Plan Operativo Institucional (POI) 2025. En dicho oficio se consignó que el producto vinculado a la Unidad Itinerante fue oportunamente solicitado para su eliminación tanto del PEI como del POI, debido a que no cuenta con financiamiento asignado.

## RiesgosPOI
Análisis de Riesgos de Planes Operativos Institucionales
Período: | 2025
Versión: | 1-Programación
Programas: | 631-01
Dependencia: | Dirección de Investigación y Tecnología en Salud
Incluye subdependencias: | No
[10 empty] | Nivel de Riesgo Inherente |  |  | Nivel de Riesgo Residual | [6 empty] | Meses de Ejecución
Dependencia |  | Nivel | Objetivo | Producto | Plan estratégico de referencia | Region | Riesgo | Causa | Consecuencia | Probabilidad | Impacto | Valoracion | Probabilidad | Impacto | Valoracion | Justificación del impedimento para bajar el nivel de riesgo residual alto y acciones para atender una probable materialización del riesgo: | ¿Actividad incluida en POI? | Estrategia | Actividad | EN | FB | MZ | AB | MY | JN | JL | AG | ST | OC | NV | DC | Centro de Costo | Responsables
Dirección de Investigación y Tecnología en Salud |  | Específico | RE2OEE2.3 Fortalecer los procesos de generación y utilización del conocimiento científico y tecnológico en salud, como base para la toma de decisiones basada en evidencia. | Acciones en el marco del Comité Ético Científico desarrolladas |  | Nivel Central | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las demás instituciones. | Falta de sensibilización sobre el tema | No cumplir con las actividades programadas | ALTA | MEDIA | 12 | MEDIA | BAJA | 6 |  | Si | Mitigar | Coordinación con los miembros sobre el tema | [12 empty] | 631-01-00-01-11 - Dirección de Investigación y Tecnología en Salud | 110090219-ANA PRISCILLA HERRERA GARCIA-058568 | bar: Meses de Ejecución MZ to Meses de Ejecución DC
Dirección de Investigación y Tecnología en Salud |  | Genérico | Acciones de promoción contra el consumo de tabaco y otras drogas implementadas mediante la Unidad Itinerante con participación de niños de Centros Educativos NC | Acciones de promoción contra el consumo de tabaco y otras drogas implementadas mediante la Unidad Itinerante con participación de niños de Centros Educativos NC |  |  | Posible cambio en las prioridades | Falta de sensibilización de las autoridades sobre el tema | No cumplir con las actividades programadas | ALTA | MEDIA | 12 | MEDIA | BAJA | 6 |  | Si | Aceptar (NO UTILIZAR) | Este producto especifico se eliminará de la programación a partir de la reprogramación | [12 empty] | 631-01-00-01-11 - Dirección de Investigación y Tecnología en Salud | 110090219-ANA PRISCILLA HERRERA GARCIA-058568 | bar: Meses de Ejecución MZ
Dirección de Investigación y Tecnología en Salud |  | Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Agenda Nacional de Prioridades de Investigación y Desarrollo Tecnológico en Salud implementada |  |  | Posible cambio en las prioridades | Cambio en las prioridades institucionales | Incumplimiento en la planificación programada | ALTA | MEDIA | 12 | MEDIA | BAJA | 6 |  | Si | Mitigar | Divulgación de la Agenda Nacional de Prioridades de Investigación y Desarrollo Tecnológico en Salud | [12 empty] | 631-01-00-01-11 - Dirección de Investigación y Tecnología en Salud | 110090219-ANA PRISCILLA HERRERA GARCIA-058568 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Dirección de Investigación y Tecnología en Salud |  | Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Proyectos analizados por la Comisión Interinstitucional de Asesoría y Priorización de Proyectos de la Junta de Protección Social |  |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las demás instituciones. | Cambio en las actividades incorporadas en el plan de trabajo de las instituciones participantes | Incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | MEDIA | ALTA | 12 | MEDIA | BAJA | 6 |  | Si | Mitigar | Elaboración y envio de oficio de descargo | [12 empty] | 631-01-00-01-11 - Dirección de Investigación y Tecnología en Salud ,631-01-00-01-11-02 - Unidad de Tecnologías en Salud | 203910783-ANA EDUVIGES FRANCISCA SANCHO JIMENEZ-058585 ,107370093-SANDRA MARIA ACUÑA SANCHEZ-003895 ,110090219-ANA PRISCILLA HERRERA GARCIA-058568 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Dirección de Investigación y Tecnología en Salud |  | Genérico | RE1OEE1.2 Promover el desarrollo de prácticas y adopción de hábitos saludables para el mejoramiento del estado de salud de la población y su bienestar. | Acciones en el marco de la Comisión Nacional de Micronutrientes (CNM) desarrolladas |  |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las demás instituciones. | Incumplimiento de las actividades incluidas en plan de trabajo por parte de las instituciones integrantes de la comisión | No lograr el objetivo planificado en el plan de trabajo | ALTA | MEDIA | 12 | MEDIA | BAJA | 6 |  | Si | Mitigar | Elaboración y envio de oficio de descargo | [12 empty] | 631-01-00-01-11 - Dirección de Investigación y Tecnología en Salud | 110090219-ANA PRISCILLA HERRERA GARCIA-058568 | bar: Meses de Ejecución DC
Dirección de Investigación y Tecnología en Salud |  | Genérico | RE1OEE1.3 Fortalecer la efectividad de las funciones rectoras, optimizando la cooperación internacional en salud. | Acciones en el marco de la Red Iberoamericana Ministerial de Aprendizaje en Investigación desarrollo tecnológico e innovación en salud (RIMAIS) desarrolladas |  |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las demás instituciones. | Cambio en las prioridades y compromisos adquiridos por parte de las instituciones participantes | No cumplir con las actividades programadas | MEDIA | ALTA | 12 | MEDIA | BAJA | 6 |  | Si | Mitigar | Coordinación con las instituciones | [12 empty] | 631-01-00-01-11 - Dirección de Investigación y Tecnología en Salud ,631-01-00-01-11-02 - Unidad de Tecnologías en Salud | 203910783-ANA EDUVIGES FRANCISCA SANCHO JIMENEZ-058585 ,110090219-ANA PRISCILLA HERRERA GARCIA-058568 | bar: Meses de Ejecución FB to Meses de Ejecución DC
Dirección de Investigación y Tecnología en Salud |  | Genérico | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. | Normas relacionadas con investigación y tecnologías en salud desarrolladas |  |  | Posibles discrepancias entre las prioridades políticas y las de tipo técnico de acuerdo con las necesidades del entorno. | Diferencia entre las prioridades políticas y las de tipo técnico de acuerdo con las necesidades del entorno | No emitir normativa | MEDIA | ALTA | 12 | ALTA | BAJA | 8 |  | Si | Aceptar (NO UTILIZAR) | Elaboración y envio de oficio de descargo | [12 empty] | 631-01-00-01-11 - Dirección de Investigación y Tecnología en Salud | 110090219-ANA PRISCILLA HERRERA GARCIA-058568 | bar: Meses de Ejecución DC
Dirección de Investigación y Tecnología en Salud |  | Genérico | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. | Procedimientos de investigación y tecnologías en salud desarrollados |  |  | Posible falta de diseño, actualización y mejora continua de los procedimientos por parte de las unidades organizativas. | Procedimientos desactualizados | No lograr emitir procedimientos | ALTA | MEDIA | 12 | MEDIA | BAJA | 6 |  | Si | Mitigar | Carta de solicitud de lineamientos | [12 empty] | 631-01-00-01-11 - Dirección de Investigación y Tecnología en Salud | 110090219-ANA PRISCILLA HERRERA GARCIA-058568 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Dirección de Investigación y Tecnología en Salud |  | Genérico | RE2OEE2.3 Fortalecer los procesos de generación y utilización del conocimiento científico y tecnológico en salud, como base para la toma de decisiones basada en evidencia. | Acciones desarrolladas en el marco del Consejo Técnico de Bioinformática Clínica |  |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las demás instituciones. | Falta de sensibilización de las instituciones miembros sobre el tema | No cumplir con las actividades programadas | ALTA | MEDIA | 12 | MEDIA | BAJA | 6 |  | Si | Mitigar | Sensibilizar a las instituciones en la participación del desarrollo de las actividades programadas | [12 empty] | 631-01-00-01-11 - Dirección de Investigación y Tecnología en Salud ,631-01-00-01-11-02 - Unidad de Tecnologías en Salud | 203910783-ANA EDUVIGES FRANCISCA SANCHO JIMENEZ-058585 ,110090219-ANA PRISCILLA HERRERA GARCIA-058568 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Dirección de Investigación y Tecnología en Salud |  | Genérico | RE2OEE2.3 Fortalecer los procesos de generación y utilización del conocimiento científico y tecnológico en salud, como base para la toma de decisiones basada en evidencia. | Unidades de Investigación en Salud autorizadas con base en el Decreto Ejecutivo No. 40001-S "Normas de Implementación y Funcionamiento de las Unidades de Investigación en Salud" |  |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las demás instituciones. | Que las instituciones no muestren interés por gestionar la creación de una UIS | No cumplir con la meta establecida de conformación de UIS | ALTA | MEDIA | 12 | MEDIA | BAJA | 6 |  | Si | Mitigar | Elaboración y envio de oficio de descargo | [12 empty] | 631-01-00-01-11 - Dirección de Investigación y Tecnología en Salud | 110090219-ANA PRISCILLA HERRERA GARCIA-058568 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Dirección de Investigación y Tecnología en Salud |  | Genérico | RE2OEE2.3 Fortalecer los procesos de generación y utilización del conocimiento científico y tecnológico en salud, como base para la toma de decisiones basada en evidencia. | Acciones para la Prevención, Mitigación y Control de la Enfermedad Renal Crónica de origen no tradicional (ERCnT) realizadas por la Comisión Nacional Interinstitucional de Nefropatía Mesoamericana |  |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las demás instituciones. | Falta de sensibilización de las instituciones miembros sobre el tema | No cumplir con las actividades programadas | MEDIA | ALTA | 12 | BAJA | MEDIA | 6 |  | Si | Mitigar | Ejecución de acciones técnicas y administrativas para el funcionamiento de la CGIMN y CNINM | [12 empty] | 631-01-00-01-11 - Dirección de Investigación y Tecnología en Salud ,631-01-00-01-11-01 - Unidad de Investigación en Salud | 110090219-ANA PRISCILLA HERRERA GARCIA-058568 ,112340269-TANNIA CATALINA RIVAS CHAVES-036483 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Dirección de Investigación y Tecnología en Salud |  | Genérico | RE4OEE4.3 Desarrollar estrategias que permitan contar con el talento humano suficiente e idóneo, en ambientes laborales óptimos, para el logro de una gestión eficiente y eficaz. | Procesos de evaluación del desempeño completos según la normativa. 631-01 |  |  | Posible falta de diseño, actualización y mejora continua de los procedimientos por parte de las unidades organizativas. | Desconocimiento de nuevos lineamientos para la evaluación del desempeño de los funcionarios | No poder ejecutar el modelo de gestión del desempeño de forma correcta | BAJA | MEDIA | 6 | BAJA | BAJA | 4 |  | Si | Evitar | Participar de todos los procesos de capacitación en el nuevo modelo de gestión del desempeño | [12 empty] | 631-01-00-01-11 - Dirección de Investigación y Tecnología en Salud ,631-01-00-01-11-01 - Unidad de Investigación en Salud ,631-01-00-01-11-02 - Unidad de Tecnologías en Salud | 203910783-ANA EDUVIGES FRANCISCA SANCHO JIMENEZ-058585 ,110090219-ANA PRISCILLA HERRERA GARCIA-058568 ,112340269-TANNIA CATALINA RIVAS CHAVES-036483 | bar: Meses de Ejecución EN
Dirección de Investigación y Tecnología en Salud |  | Genérico | RE4OEE4.4 Fortalecer el Sistema de Control Interno y la Gestión Ética, el logro razonable de los objetivos institucionales, la rendición de cuentas y la transparencia ante la población y otros actores sociales. | Planes Operativos programados y con seguimiento Programa 631 |  |  | Posible falla informática en los sistemas | Problemas en la conectividad | Que no se pueda atender en tiempo los Planes Operativos programados y con seguimiento Programa 631 | MEDIA | ALTA | 12 | MEDIA | BAJA | 6 |  | Si | Transferir | Elaboración y envio de oficio de descargo | [12 empty] | 631-01-00-01-11 - Dirección de Investigación y Tecnología en Salud ,631-01-00-01-11-01 - Unidad de Investigación en Salud ,631-01-00-01-11-02 - Unidad de Tecnologías en Salud | 110090219-ANA PRISCILLA HERRERA GARCIA-058568 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Dirección de Investigación y Tecnología en Salud |  | Genérico | RE4OEE4.4. Fortalecer el Sistema de Control Interno y la gestión ética, para el logro razonable de los objetivos institucionales, la rendición de cuentas y la transparencia, ante la población y otros actores sociales. | Autoevaluaciones del Sistema de Control Interno desarrolladas. Programa 631 |  |  | Posible falta de diseño, actualización y mejora continua de los procedimientos por parte de las unidades organizativas. | Desconocimiento de nuevos lineamientos en el proceso | No cumplir con el modelo de gestión del desempeño de la manera adecuada | MEDIA | BAJA | 6 | MEDIA | BAJA | 6 |  | Si | Evitar | Elaboración y envio de oficio de descargo | [12 empty] | 631-01-00-01-11 - Dirección de Investigación y Tecnología en Salud | 110090219-ANA PRISCILLA HERRERA GARCIA-058568 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Dirección de Investigación y Tecnología en Salud |  | Genérico | RE4OEE4.4. Fortalecer el Sistema de Control Interno y la gestión ética, para el logro razonable de los objetivos institucionales, la rendición de cuentas y la transparencia, ante la población y otros actores sociales. | Plan de actividades de Mejora de la Autoevaluación del Sistema de Control Interno ejecutado. Programa 631 |  |  | Posible falla informática en los sistemas | Que al momento de realizar proceso se pierda la conectividad | No cumplir con las actividades programadas | MEDIA | ALTA | 12 | MEDIA | BAJA | 6 |  | Si | Mitigar | Seguimiento y ejecución de las Actividades programadas | [12 empty] | 631-01-00-01-11 - Dirección de Investigación y Tecnología en Salud | 110090219-ANA PRISCILLA HERRERA GARCIA-058568 ,304530899-ANDREA CRISTINA RIVERA SOLANO-057865 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC

## Seguimiento de riesgos
Reporte de Seguimiento del POI
Período: |  | 2025
Versión: |  | 1-Programación
Programas presupuestario: |  | 631-01
Dependencia: |  | Dirección de Investigación y Tecnología en Salud
Incluye subdependencias: |  | No
Programa | Dependencia | Objetivo específico | Producto | Nivel | Código BPIP | Riesgo | Valoración Riesgo Residual | ¿Se materializó el riesgo? | ¿Está controlado el riesgo? | ¿Cuál es el impacto? | ¿Se requiere una reprogramación? | Estrategia | Actividad de control | Responsables | ¿Ha colaborado la actividad en administrar el riesgo? | Porcentaje de avance de la actividad | Observaciones
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección de Investigación y Tecnología en Salud | RE2OEE2.3 Fortalecer los procesos de generación y utilización del conocimiento científico y tecnológico en salud, como base para la toma de decisiones basada en evidencia. | Acciones en el marco del Comité Ético Científico desarrolladas | Específico |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las demás instituciones. | 6 | No |  |  |  | Mitigar | Coordinación con los miembros sobre el tema | 110090219-ANA PRISCILLA HERRERA GARCIA-058568 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección de Investigación y Tecnología en Salud | Acciones de promoción contra el consumo de tabaco y otras drogas implementadas mediante la Unidad Itinerante con participación de niños de Centros Educativos NC | Acciones de promoción contra el consumo de tabaco y otras drogas implementadas mediante la Unidad Itinerante con participación de niños de Centros Educativos NC | Genérico |  | Posible cambio en las prioridades | 6 | Si |  | No hubo impacto, debido a que al haber un cambio en la prioridades se eliminó de la programación. | No requiere reprogramación. Con fecha 17 de marzo de 2025, la Dirección de Investigación y Tecnologías en Salud (DITS) informó, mediante oficio CARTA-MS-DITS-87-2025, el seguimiento a los compromisos asumidos en el Plan Estratégico Institucional (PEI) y en el Plan Operativo Institucional (POI) 2025. En dicho seguimiento, se consignó que el producto vinculado a la Unidad Itinerante fue oportunamente solicitado para su eliminación tanto del PEI como del POI, debido a que no cuenta con financiamiento asignado, conforme a lo indicado en el oficio CARTA-MS-DITS-187-2025. | Aceptar (NO UTILIZAR) | Este producto especifico se eliminará de la programación a partir de la reprogramación | 110090219-ANA PRISCILLA HERRERA GARCIA-058568 | Si | 100.00 % | Con fecha 17 de marzo de 2025, la Dirección de Investigación y Tecnologías en Salud (DITS) informó, mediante oficio CARTA-MS-DITS-87-2025, el seguimiento a los compromisos asumidos en el Plan Estratégico Institucional (PEI) y en el Plan Operativo Institucional (POI) 2025. En dicho seguimiento, se consignó que el producto vinculado a la Unidad Itinerante fue oportunamente solicitado para su eliminación tanto del PEI como del POI, debido a que no cuenta con financiamiento asignado, conforme a lo indicado en el oficio CARTA-MS-DITS-187-2025.
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección de Investigación y Tecnología en Salud | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Agenda Nacional de Prioridades de Investigación y Desarrollo Tecnológico en Salud implementada | Genérico |  | Posible cambio en las prioridades | 6 | No |  |  |  | Mitigar | Divulgación de la Agenda Nacional de Prioridades de Investigación y Desarrollo Tecnológico en Salud | 110090219-ANA PRISCILLA HERRERA GARCIA-058568 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección de Investigación y Tecnología en Salud | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Proyectos analizados por la Comisión Interinstitucional de Asesoría y Priorización de Proyectos de la Junta de Protección Social | Genérico |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las demás instituciones. | 6 | No |  |  |  | Mitigar | Elaboración y envio de oficio de descargo | 203910783-ANA EDUVIGES FRANCISCA SANCHO JIMENEZ-058585 ,107370093-SANDRA MARIA ACUÑA SANCHEZ-003895 ,110090219-ANA PRISCILLA HERRERA GARCIA-058568 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección de Investigación y Tecnología en Salud | RE1OEE1.2 Promover el desarrollo de prácticas y adopción de hábitos saludables para el mejoramiento del estado de salud de la población y su bienestar. | Acciones en el marco de la Comisión Nacional de Micronutrientes (CNM) desarrolladas | Genérico |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las demás instituciones. | 6 | No |  |  |  | Mitigar | Elaboración y envio de oficio de descargo | 110090219-ANA PRISCILLA HERRERA GARCIA-058568 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección de Investigación y Tecnología en Salud | RE1OEE1.3 Fortalecer la efectividad de las funciones rectoras, optimizando la cooperación internacional en salud. | Acciones en el marco de la Red Iberoamericana Ministerial de Aprendizaje en Investigación desarrollo tecnológico e innovación en salud (RIMAIS) desarrolladas | Genérico |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las demás instituciones. | 6 | No |  |  |  | Mitigar | Coordinación con las instituciones | 203910783-ANA EDUVIGES FRANCISCA SANCHO JIMENEZ-058585 ,110090219-ANA PRISCILLA HERRERA GARCIA-058568 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección de Investigación y Tecnología en Salud | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. | Normas relacionadas con investigación y tecnologías en salud desarrolladas | Genérico |  | Posibles discrepancias entre las prioridades políticas y las de tipo técnico de acuerdo con las necesidades del entorno. | 8 | No |  |  |  | Aceptar (NO UTILIZAR) | Elaboración y envio de oficio de descargo | 110090219-ANA PRISCILLA HERRERA GARCIA-058568 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección de Investigación y Tecnología en Salud | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. | Procedimientos de investigación y tecnologías en salud desarrollados | Genérico |  | Posible falta de diseño, actualización y mejora continua de los procedimientos por parte de las unidades organizativas. | 6 | No |  |  |  | Mitigar | Carta de solicitud de lineamientos | 110090219-ANA PRISCILLA HERRERA GARCIA-058568 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección de Investigación y Tecnología en Salud | RE2OEE2.3 Fortalecer los procesos de generación y utilización del conocimiento científico y tecnológico en salud, como base para la toma de decisiones basada en evidencia. | Acciones desarrolladas en el marco del Consejo Técnico de Bioinformática Clínica | Genérico |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las demás instituciones. | 6 | No |  |  |  | Mitigar | Sensibilizar a las instituciones en la participación del desarrollo de las actividades programadas | 203910783-ANA EDUVIGES FRANCISCA SANCHO JIMENEZ-058585 ,110090219-ANA PRISCILLA HERRERA GARCIA-058568 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección de Investigación y Tecnología en Salud | RE2OEE2.3 Fortalecer los procesos de generación y utilización del conocimiento científico y tecnológico en salud, como base para la toma de decisiones basada en evidencia. | Acciones para la Prevención, Mitigación y Control de la Enfermedad Renal Crónica de origen no tradicional (ERCnT) realizadas por la Comisión Nacional Interinstitucional de Nefropatía Mesoamericana | Genérico |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las demás instituciones. | 6 | No |  |  |  | Mitigar | Ejecución de acciones técnicas y administrativas para el funcionamiento de la CGIMN y CNINM | 110090219-ANA PRISCILLA HERRERA GARCIA-058568 ,112340269-TANNIA CATALINA RIVAS CHAVES-036483 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección de Investigación y Tecnología en Salud | RE2OEE2.3 Fortalecer los procesos de generación y utilización del conocimiento científico y tecnológico en salud, como base para la toma de decisiones basada en evidencia. | Unidades de Investigación en Salud autorizadas con base en el Decreto Ejecutivo No. 40001-S "Normas de Implementación y Funcionamiento de las Unidades de Investigación en Salud" | Genérico |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las demás instituciones. | 6 | No |  |  |  | Mitigar | Elaboración y envio de oficio de descargo | 110090219-ANA PRISCILLA HERRERA GARCIA-058568 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección de Investigación y Tecnología en Salud | RE4OEE4.3 Desarrollar estrategias que permitan contar con el talento humano suficiente e idóneo, en ambientes laborales óptimos, para el logro de una gestión eficiente y eficaz. | Procesos de evaluación del desempeño completos según la normativa. 631-01 | Genérico |  | Posible falta de diseño, actualización y mejora continua de los procedimientos por parte de las unidades organizativas. | 4 | No |  |  |  | Evitar | Participar de todos los procesos de capacitación en el nuevo modelo de gestión del desempeño | 203910783-ANA EDUVIGES FRANCISCA SANCHO JIMENEZ-058585 ,110090219-ANA PRISCILLA HERRERA GARCIA-058568 ,112340269-TANNIA CATALINA RIVAS CHAVES-036483 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección de Investigación y Tecnología en Salud | RE4OEE4.4 Fortalecer el Sistema de Control Interno y la Gestión Ética, el logro razonable de los objetivos institucionales, la rendición de cuentas y la transparencia ante la población y otros actores sociales. | Planes Operativos programados y con seguimiento Programa 631 | Genérico |  | Posible falla informática en los sistemas | 6 | No |  |  |  | Transferir | Elaboración y envio de oficio de descargo | 110090219-ANA PRISCILLA HERRERA GARCIA-058568 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección de Investigación y Tecnología en Salud | RE4OEE4.4. Fortalecer el Sistema de Control Interno y la gestión ética, para el logro razonable de los objetivos institucionales, la rendición de cuentas y la transparencia, ante la población y otros actores sociales. | Autoevaluaciones del Sistema de Control Interno desarrolladas. Programa 631 | Genérico |  | Posible falta de diseño, actualización y mejora continua de los procedimientos por parte de las unidades organizativas. | 6 | No |  |  |  | Evitar | Elaboración y envio de oficio de descargo | 110090219-ANA PRISCILLA HERRERA GARCIA-058568 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección de Investigación y Tecnología en Salud | RE4OEE4.4. Fortalecer el Sistema de Control Interno y la gestión ética, para el logro razonable de los objetivos institucionales, la rendición de cuentas y la transparencia, ante la población y otros actores sociales. | Plan de actividades de Mejora de la Autoevaluación del Sistema de Control Interno ejecutado. Programa 631 | Genérico |  | Posible falla informática en los sistemas | 6 | No |  |  |  | Mitigar | Seguimiento y ejecución de las Actividades programadas | 110090219-ANA PRISCILLA HERRERA GARCIA-058568 ,304530899-ANDREA CRISTINA RIVERA SOLANO-057865 | No Aplica | 0.00 %

## Plan de Mejora
Reporte por Unidad Organizativa
Programación y Reprogramación del POI
Período: | 2025
Seguimiento: | Trimestre 2
Fecha corte: | 31/12/2025
Dependencia: | Dirección de Investigación y Tecnología en Salud
Incluye subdependencias: | No
Meses de Ejecución
Código Pregunta | Pregunta | Actividad | EN | FB | MZ | AB | MY | JN | JL | AG | ST | OC | NV | DC | Porcentaje de avance programado | Porcentaje de seguimiento | Comentario Seguimiento
2.AM10 | ¿El Titular Subordinado de la unidad organizativa facilita espacios físicos o virtuales para realizar actividades para promover la implementación del Manual de Ética Institucional y se documenta? | Se difundirán diferentes contenidos visuales y textuales para promover la implementación del Manual de Ética Institucional, a todos los funcionarios de la unidad organizativa. Esto, través de la plataforma de Microsoft teams. | [12 empty] | 100.00% | 100.00% | bar: Meses de Ejecución MY to Meses de Ejecución JN
4.AC05 | ¿El Titular Subordinado de la unidad organizativa ha comunicado para su uso el documento MS.NI.GN.10 "Emisión y Control de los Manuales de Procedimientos" a los funcionarios que participan en el diseño y actualización de procedimientos? (Solo Aplica para el Nivel Central) | Se difundirán diferentes contenidos visuales y textuales para lograr transmitir información referente al tema, a todos los funcionarios de la unidad organizativa. Esto, través de la plataforma de Microsoft teams. | [12 empty] | 100.00% | 100.00% | bar: Meses de Ejecución MY to Meses de Ejecución JN