## OrganizaciónProgramaIndicadores
IPSUM-PLAN Ministerio de Salud
Reporte por Unidad Organizativa
Programación y Reprogramación del POI
Período: | 2025
Seguimiento: | Trimestre 2
Fecha corte: | 31/12/2025
Dependencia: | Dirección de Regulación de Productos de Interés Sanitario
Incluye subdependencias: | No
[12 empty] | Programación Intraanual |  | Avance parcial Intraanual |  | % Avance relativo Intraanual |  | Observaciones del Seguimiento
Dependencia |  | Producto | Presupuesto (Aprobado) | Presupuesto Acumulado Ejecutado | Indicador | Tipo de Programación de la meta | Unidad de Medida | Linea Base | Meta Anual | Avance Acumulado Meta | Avance Relativo Anual | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2
Dirección de Regulación de Productos de Interés Sanitario |  | Alertas relacionadas con productos de interés sanitario emitidas. | 0 | 0 | Número de Alertas emitidas relacionadas con productos de interés sanitario. (PEI) NC | Sumativa | Alertas | 0 | 10 | 25 | 250% | 0.00 | 10.00 | 9.00 | 16.00 | 0.00 | 250.00 |  | Debido a un incremento en las atenciones de casos por los inspectores durante el segundo semestre del año, se sobrepasa la cifra de alertas emitidas
Dirección de Regulación de Productos de Interés Sanitario |  | Autoevaluaciones del Sistema de Control Interno desarrolladas. Programa 631 | 0 | 0 | Número de Autoevaluaciones del Sistema de Control Interno aplicadas por unidad organizativa. (PEI) | Sumativa | Autoevaluaciones | 0 | 1 | 1 | 100% | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 100.00 | Al primer periodo no se ha realizado | Al primer periodo no se ha realizado
Dirección de Regulación de Productos de Interés Sanitario |  | Inspecciones de Control de productos de interés sanitario desarrolladas | 0 | 0 | Número de inspecciones de Control de productos de interés sanitario. (PEI) | Sumativa | Inspecciones | 0 | 200 | 317 | 159% | 0.00 | 200.00 | 218.00 | 99.00 | 0.00 | 158.50 |  | Debido a solicitudes por entidades externas y por las autoridades superiores, se realizaron mayores inspecciones a las programadas a inicios de año
Dirección de Regulación de Productos de Interés Sanitario |  | Normas de Productos de Interés Sanitario desarrolladas | 0 | 0 | Número de Normas de Productos de Interés Sanitario desarrolladas. (PEI) NC | Sumativa | Normas | 0 | 8 | 9 | 113% | 0.00 | 8.00 | 7.00 | 2.00 | 0.00 | 112.50 |  | Debido a las necesidades del Ministerio de Salud y de la Dirección de elaborar normativa aplicable a productos de interés sanitario se elaboró una normativa adicional a la proyectada.
Dirección de Regulación de Productos de Interés Sanitario |  | Plan de actividades de Mejora de la Autoevaluación del Sistema de Control Interno ejecutado. Programa 631 | 0 | 0 | Porcentaje del Plan de Actividades de Mejora de la Autoevaluación del Sistema de Control Interno ejecutado. (PEI) | Sumativa | % | 0 | 100 | 100 | 100% | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | Al primer periodo no se ha ejecutado | Al primer periodo no se ha ejecutado
Dirección de Regulación de Productos de Interés Sanitario |  | Planes Operativos programados y con seguimiento Programa 631 | 0 | 0 | Número de Planes Operativos programados y con seguimiento (PEI) | Sumativa | Planes | 0 | 1 | 1 | 100% | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 100.00 | El plan se completa en el segundo periodo | El plan se completa en el segundo periodo
Dirección de Regulación de Productos de Interés Sanitario |  | Procedimientos de Productos de Interés Sanitario desarrollados | 0 | 0 | Número de procedimientos de Productos de Interés Sanitario elaborados y actualizados. (PEI) | Sumativa | Procedimientos | 0 | 10 | 10 | 100% | 0.00 | 10.00 | 6.00 | 4.00 | 0.00 | 100.00
Dirección de Regulación de Productos de Interés Sanitario |  | Procesos de evaluación del desempeño completos según la normativa. 631-01 | 0 | 0 | Porcentaje de funcionarios con procesos de evaluación del desempeño completos según la normativa. (PEI) | Sumativa | % | 0 | 100 | 100 | 100% | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | Al primer periodo no se ha completado el producto
Dirección de Regulación de Productos de Interés Sanitario |  | Productos de Interés Sanitario verificados según normativa en los operativos de control | 0 | 0 | Número de Productos de Interés Sanitario verificados según normativa en los operativos de control. | Sumativa | Productos de interés sanitario | 0 | 10000 | 103057 | 1031% | 0.00 | 10000.00 | 14338.00 | 88719.00 | 0.00 | 1030.57 |  | El incremento en más del 1000% del indicador de productos de interés sanitario verificados se explica por factores extraordinarios que aumentaron significativamente la carga operativa durante el período evaluado: 1.Incremento en recurso humano: Se incorporaron 9 personas adicionales, lo que permitió ampliar la capacidad de respuesta y ejecutar más verificaciones en menor tiempo. 2.Operativos no programados por la Dirección General de Salud: Se realizaron 8 operativos especiales relacionados con vapeadores, outlets, medicamentos falsificados, encomiendas y cuarterías, que demandaron una verificación intensiva de productos. 3.Operativos de apoyo al Ministerio de Hacienda: Se brindó colaboración en inspecciones en outlets, lo que implicó la revisión de un volumen considerable de productos fuera de la planificación inicial. Estos factores extraordinarios, sumados al compromiso del equipo, explican el incremento sustancial en el indicador, garantizando siempre la protección de la salud pública mediante la verificación de productos de interés sanitario.
Dirección de Regulación de Productos de Interés Sanitario |  | Reducir el promedio trimestral de días hábiles en la resolución de las solicitudes de la inscripción de medicamentos. | 0 | 0 | Promedio trimestral de días hábiles para la resolución de las solicitudes de la inscripción de medicamentos (PNDIP) (PEI) NC | Acumulativa | Días | 190 | 130 | 91.7 | 71% | 150.00 | 150.00 | 142.00 | 91.70 | 120.00 | 245.75 |  | La reducción en los tiempos de atención de los trámites de registro de medicamentos se debe a la implementación de medidas estratégicas que optimizaron el proceso durante el período evaluado: 1.Contratación de recurso humano adicional: Para el año 2025 se incorporaron 22 profesionales por servicios, lo que permitió aumentar la capacidad operativa y agilizar la revisión de expedientes. 2.Monitoreo y priorización de trámites: Se estableció un seguimiento constante mediante la facilitadora del proceso de medicamentos, asignando trámites y revisándolos con prioridad según su antigüedad en el sistema, del más antiguo al más reciente. Estas acciones contribuyeron a mejorar la eficiencia del proceso, garantizando que los medicamentos lleguen a la población de manera más oportuna, sin comprometer los estándares de calidad, seguridad y eficacia.
Dirección de Regulación de Productos de Interés Sanitario |  | Reducir el promedio trimestral de días hábiles en la resolución de las solicitudes de la renovación de medicamentos con declaración jurada. | 0 | 0 | Promedio trimestral de días hábiles para la resolución de las solicitudes de la renovación de medicamentos con declaración jurada (PNDIP) (PEI) NC | Acumulativa | Días | 65 | 30 | 20.3 | 68% | 40.00 | 40.00 | 132.00 | 20.30 | -268.00 | 178.80 |  | La reducción en los tiempos de atención de los trámites de registro de medicamentos se debe a la implementación de medidas estratégicas que optimizaron el proceso durante el período evaluado: 1.Contratación de recurso humano adicional: Para el año 2025 se incorporaron 22 profesionales por servicios, lo que permitió aumentar la capacidad operativa y agilizar la revisión de expedientes. 2.Monitoreo y priorización de trámites: Se estableció un seguimiento constante mediante la facilitadora del proceso de medicamentos, asignando trámites y revisándolos con prioridad según su antigüedad en el sistema, del más antiguo al más reciente. Estas acciones contribuyeron a mejorar la eficiencia del proceso, garantizando que los medicamentos lleguen a la población de manera más oportuna, sin comprometer los estándares de calidad, seguridad y eficacia.
Dirección de Regulación de Productos de Interés Sanitario |  | Solicitudes de registro de productos de interés sanitario evaluadas | 0 | 0 | Número de solicitudes de registro de productos de interés sanitario evaluadas | Sumativa | Solicitudes | 0 | 61400 | 83255 | 136% | 0.00 | 61400.00 | 42857.00 | 40398.00 | 0.00 | 135.59 |  | La cantidad de solicitudes de registros que ingresan al sistema Registrelo aumentó en el año 2025, lo cual ocasionó una mayor evaluación de solicitudes por parte de los funcionarios. implementación de medidas estratégicas que optimizaron el proceso durante el período evaluado: 1.Contratación de recurso humano adicional: Para el año 2025 se incorporaron 22 profesionales por servicios, lo que permitió aumentar la capacidad operativa y agilizar la revisión de expedientes. 2.Monitoreo y priorización de trámites: Se estableció un seguimiento constante mediante la facilitadora del proceso de medicamentos, asignando trámites y revisándolos con prioridad según su antigüedad en el sistema, del más antiguo al más reciente
Dirección de Regulación de Productos de Interés Sanitario |  | Trámites de productos de interés sanitario para su registro en los tiempos establecidos según normativa, atendidos | 0 | 0 | Porcentaje de los tiempos de atención de todos los tipos de trámites de productos de interés sanitario atendidos para su registro en los tiempos establecidos según normativa. (PEI) | Sumativa | % | 0 | 55 | 149 | 271% | 0.00 | 55.00 | 70.00 | 79.00 | 0.00 | 270.91 | Al primer semestre del año se alcanzó que el 70% de los trámites se encuentre dentro de plazo normativo

## OrganizaciónProgramaActividad
Reporte por Unidad Organizativa
Programación y Reprogramación del POI
Período: | 2025
Seguimiento: | Trimestre 2
Fecha corte: | 31/12/2025
Dependencia: | Dirección de Regulación de Productos de Interés Sanitario
Incluye subdependencias: | No
[5 empty] | Meses de Ejecución | [11 empty] | % Avance parcial intraanual Intraanual |  |  |  | Comentario
Dependencia |  | Producto | Nivel | Actividad | EN | FB | MZ | AB | MY | JN | JL | AG | ST | OC | NV | DC | 1 | 2 | Centro de Costo | Responsables | 1 | 2
Dirección de Regulación de Productos de Interés Sanitario |  | Reducir el promedio trimestral de días hábiles en la resolución de las solicitudes de la inscripción de medicamentos. | Estratégico | Capacitación a registradores en cuanto a la normativa y mejoramiento continuo | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 100 | 631-01-00-04-00 - Dirección de Regulación de Productos de Interés Sanitario | 109860993-ANDREA ANELISSE MORALES FIESLER-046342 |  | Se realizó la actividad
|  |  |  | Socialización de los procedimientos y seguimiento a su correcta implementación por parte de los funcionarios | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 100 | 631-01-00-04-00 - Dirección de Regulación de Productos de Interés Sanitario | 109860993-ANDREA ANELISSE MORALES FIESLER-046342 |  | Se realizó la actividad
|  |  |  | Elaboración de documentos explicativos para que se aclaren cada uno de los requisitos de inscripción de medicamentos tanto a nivel interno como externo | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 100 | 631-01-00-04-00 - Dirección de Regulación de Productos de Interés Sanitario | 109860993-ANDREA ANELISSE MORALES FIESLER-046342 |  | Se realizó la actividad
|  |  |  | Sesiones de trabajo con los evaluadores institucionales para unificación de criterios al aplicar la normativa | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 100 | 631-01-00-04-00 - Dirección de Regulación de Productos de Interés Sanitario | 109860993-ANDREA ANELISSE MORALES FIESLER-046342 |  | Se realizó la actividad
Dirección de Regulación de Productos de Interés Sanitario |  | Reducir el promedio trimestral de días hábiles en la resolución de las solicitudes de la renovación de medicamentos con declaración jurada. | Estratégico | Seguimiento de la gestión para renovación con declaración jurada para mantener el plazo establecido por normativa | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 100 | 631-01-00-04-00 - Dirección de Regulación de Productos de Interés Sanitario | 109860993-ANDREA ANELISSE MORALES FIESLER-046342 |  | Se realizó la actividad
|  |  |  | Elaboración de documentos explicativos de cada uno de los requisitos y posibilidad de modificar la forma de trabajo rechazando los expedientes incompletos | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 100 | 631-01-00-04-00 - Dirección de Regulación de Productos de Interés Sanitario | 109860993-ANDREA ANELISSE MORALES FIESLER-046342 |  | Se realizó la actividad
Dirección de Regulación de Productos de Interés Sanitario |  | Plan de actividades de Mejora de la Autoevaluación del Sistema de Control Interno ejecutado. Programa 631 | Genérico | Dar seguimiento al plan de mejora de control interno | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 100 | 631-01-00-04-00 - Dirección de Regulación de Productos de Interés Sanitario | 109270664-CARLOS IGNACIO CALDERON ARROYO-036361 |  | Se realizó la actividad
|  |  |  | Actualizar el plan de mejora de control interno | [8 empty] | X |  |  |  | 0 | 100 | 631-01-00-04-00 - Dirección de Regulación de Productos de Interés Sanitario | 109270664-CARLOS IGNACIO CALDERON ARROYO-036361 | A junio no se ha realizado | Se realizó la actividad
Dirección de Regulación de Productos de Interés Sanitario |  | Planes Operativos programados y con seguimiento Programa 631 | Genérico | Reprogramación Ipsum |  |  | X | [9 empty] | 100 | 100 | 631-01-00-04-00 - Dirección de Regulación de Productos de Interés Sanitario | 401910888-ALVARO ENRIQUE BOGANTES VILLALOBOS-058187 ,110530819-MAURICIO ANDRES QUESADA QUIROS-354513 |  | Se realizó la actividad
|  |  |  | Seguimiento primer semestre Ipsum 2025 | [6 empty] | X | [5 empty] | 100 | 100 | 631-01-00-04-00 - Dirección de Regulación de Productos de Interés Sanitario | 401910888-ALVARO ENRIQUE BOGANTES VILLALOBOS-058187 ,110530819-MAURICIO ANDRES QUESADA QUIROS-354513 |  | Se realizó la actividad
|  |  |  | Seguimiento segundo semestre Ipsum 2024 | X | [11 empty] | 100 | 100 | 631-01-00-04-00 - Dirección de Regulación de Productos de Interés Sanitario | 401910888-ALVARO ENRIQUE BOGANTES VILLALOBOS-058187 ,110530819-MAURICIO ANDRES QUESADA QUIROS-354513 |  | Se realizó la actividad
|  |  |  | Programación Ipsum 2026 | [9 empty] | X |  |  | 0 | 100 | 631-01-00-04-00 - Dirección de Regulación de Productos de Interés Sanitario | 401910888-ALVARO ENRIQUE BOGANTES VILLALOBOS-058187 ,110530819-MAURICIO ANDRES QUESADA QUIROS-354513 | No se ha realizado, porque es hasta Octubre | Se realizó la actividad
Dirección de Regulación de Productos de Interés Sanitario |  | Trámites de productos de interés sanitario para su registro en los tiempos establecidos según normativa, atendidos | Genérico | Evaluación de los tiempos de atención de todos los tipos de trámites de productos de interés sanitario para verificar si estan siendo atendidos en los tiempos establecidos por normativa | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 100 | 631-01-00-04-00 - Dirección de Regulación de Productos de Interés Sanitario | 109860993-ANDREA ANELISSE MORALES FIESLER-046342 ,109270664-CARLOS IGNACIO CALDERON ARROYO-036361 |  | Se realizó la actividad
Dirección de Regulación de Productos de Interés Sanitario |  | Alertas relacionadas con productos de interés sanitario emitidas. | Genérico | Emisión de alertas de productos de interés sanitario a la web | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 100 | 631-01-00-04-00 - Dirección de Regulación de Productos de Interés Sanitario | 110590851-DANNY GUSTAVO CASCANTE ALVAREZ-059224 ,109270664-CARLOS IGNACIO CALDERON ARROYO-036361 |  | Se cumplió con la actividad
|  |  |  | Mantenimiento adecuado de los canales de comunicación relacionados con la divulgación de las alertas | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 100 | 631-01-00-04-00 - Dirección de Regulación de Productos de Interés Sanitario | 110590851-DANNY GUSTAVO CASCANTE ALVAREZ-059224 ,109270664-CARLOS IGNACIO CALDERON ARROYO-036361 |  | Se cumplió con la actividad
|  |  |  | Detección de alertas de productos de interés sanitario | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 100 | 631-01-00-04-00 - Dirección de Regulación de Productos de Interés Sanitario | 110590851-DANNY GUSTAVO CASCANTE ALVAREZ-059224 ,109270664-CARLOS IGNACIO CALDERON ARROYO-036361 |  | Se cumplió con la actividad
Dirección de Regulación de Productos de Interés Sanitario |  | Inspecciones de Control de productos de interés sanitario desarrolladas | Genérico | Ejecución de las inspecciones de control que se detallan en el Plan de Control | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 100 | 631-01-00-04-00 - Dirección de Regulación de Productos de Interés Sanitario | 110590851-DANNY GUSTAVO CASCANTE ALVAREZ-059224 ,109270664-CARLOS IGNACIO CALDERON ARROYO-036361 |  | Se realizó la actividad
|  |  |  | Hacer una programación adecuada de manera que se coordine con tiempo los recursos necesarios | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 100 | 631-01-00-04-00 - Dirección de Regulación de Productos de Interés Sanitario | 110590851-DANNY GUSTAVO CASCANTE ALVAREZ-059224 ,109270664-CARLOS IGNACIO CALDERON ARROYO-036361 |  | Se realizó la actividad
Dirección de Regulación de Productos de Interés Sanitario |  | Normas de Productos de Interés Sanitario desarrolladas | Genérico | Análisis del problema, posibles soluciones, recopilación de información | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 100 | 631-01-00-04-00 - Dirección de Regulación de Productos de Interés Sanitario | 110590851-DANNY GUSTAVO CASCANTE ALVAREZ-059224 ,109270664-CARLOS IGNACIO CALDERON ARROYO-036361 |  | La actividad se realizó
|  |  |  | Revisión y análisis de la propuesta a lo interno y con entes externos | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 100 | 631-01-00-04-00 - Dirección de Regulación de Productos de Interés Sanitario | 110590851-DANNY GUSTAVO CASCANTE ALVAREZ-059224 ,109270664-CARLOS IGNACIO CALDERON ARROYO-036361 |  | La actividad se realizó
|  |  |  | Traslado de propuesta a la Dirección para su oficialización | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 100 | 631-01-00-04-00 - Dirección de Regulación de Productos de Interés Sanitario | 110590851-DANNY GUSTAVO CASCANTE ALVAREZ-059224 ,109270664-CARLOS IGNACIO CALDERON ARROYO-036361 |  | La actividad se realizó
|  |  |  | Identificación de necesidades de regulación por autoridades o jefaturas correspondientes junto con el aval para su desarrollo | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 100 | 631-01-00-04-00 - Dirección de Regulación de Productos de Interés Sanitario | 110590851-DANNY GUSTAVO CASCANTE ALVAREZ-059224 ,109270664-CARLOS IGNACIO CALDERON ARROYO-036361 |  | La actividad se realizó
|  |  |  | Redacción de la propuesta de documento y elaborar formulario Costo Beneficio cuando se requiere | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 100 | 631-01-00-04-00 - Dirección de Regulación de Productos de Interés Sanitario | 110590851-DANNY GUSTAVO CASCANTE ALVAREZ-059224 ,109270664-CARLOS IGNACIO CALDERON ARROYO-036361 |  | La actividad se realizó
Dirección de Regulación de Productos de Interés Sanitario |  | Procedimientos de Productos de Interés Sanitario desarrollados | Genérico | Revisión de procedimientos operativos que requieran evaluación | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 100 | 631-01-00-04-00 - Dirección de Regulación de Productos de Interés Sanitario | 401910888-ALVARO ENRIQUE BOGANTES VILLALOBOS-058187 ,110530819-MAURICIO ANDRES QUESADA QUIROS-354513 |  | Se realizó la actividad
|  |  |  | Reanudación del proceso de elaboración o actualización de procedimientos cuando hayan pasado las situaciones fuera de control de la Dirección | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 100 | 631-01-00-04-00 - Dirección de Regulación de Productos de Interés Sanitario | 401910888-ALVARO ENRIQUE BOGANTES VILLALOBOS-058187 ,110530819-MAURICIO ANDRES QUESADA QUIROS-354513 |  | Se realizó la actividad
|  |  |  | Elaboración de procedimientos operativos cuando se requiera | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 100 | 631-01-00-04-00 - Dirección de Regulación de Productos de Interés Sanitario | 401910888-ALVARO ENRIQUE BOGANTES VILLALOBOS-058187 ,110530819-MAURICIO ANDRES QUESADA QUIROS-354513 |  | Se realizó la actividad
|  |  |  | Ajuste de procedimientos operativos que requieran correcciones | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 100 | 631-01-00-04-00 - Dirección de Regulación de Productos de Interés Sanitario | 401910888-ALVARO ENRIQUE BOGANTES VILLALOBOS-058187 ,110530819-MAURICIO ANDRES QUESADA QUIROS-354513 |  | Se realizó la actividad
Dirección de Regulación de Productos de Interés Sanitario |  | Procesos de evaluación del desempeño completos según la normativa. 631-01 | Genérico | Realización del proceso de evaluación del desempeño |  | X | [10 empty] | 100 | 100 | 631-01-00-04-00 - Dirección de Regulación de Productos de Interés Sanitario | 110590851-DANNY GUSTAVO CASCANTE ALVAREZ-059224 ,109860993-ANDREA ANELISSE MORALES FIESLER-046342 ,109270664-CARLOS IGNACIO CALDERON ARROYO-036361 |  | Se realizó la actividad
|  |  |  | Realización del primer seguimiento del proceso de evaluación del desempeño | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 100 | 631-01-00-04-00 - Dirección de Regulación de Productos de Interés Sanitario | 110590851-DANNY GUSTAVO CASCANTE ALVAREZ-059224 ,109860993-ANDREA ANELISSE MORALES FIESLER-046342 ,109270664-CARLOS IGNACIO CALDERON ARROYO-036361 | A junio no se ha realizado | Se realizó la actividad
|  |  |  | Realización del segundo seguimiento del proceso de evaluación del desempeño | [11 empty] | X | 0 | 100 | 631-01-00-04-00 - Dirección de Regulación de Productos de Interés Sanitario | 110590851-DANNY GUSTAVO CASCANTE ALVAREZ-059224 ,109860993-ANDREA ANELISSE MORALES FIESLER-046342 ,109270664-CARLOS IGNACIO CALDERON ARROYO-036361 | A junio no se ha realizado | Se realizó la actividad
Dirección de Regulación de Productos de Interés Sanitario |  | Autoevaluaciones del Sistema de Control Interno desarrolladas. Programa 631 | Genérico | Realizar la autoevaluación de control interno | [8 empty] | X |  |  |  | 0 | 100 | 631-01-00-04-00 - Dirección de Regulación de Productos de Interés Sanitario | 401910888-ALVARO ENRIQUE BOGANTES VILLALOBOS-058187 ,110530819-MAURICIO ANDRES QUESADA QUIROS-354513 ,603560674-KATTIA DE LOS ANGELES CEDE&amp;#xD1;O APARICIO-003867 ,109270664-CARLOS IGNACIO CALDERON ARROYO-036361 | A junio no se ha realizado | Se realizó la actividad
Dirección de Regulación de Productos de Interés Sanitario |  | Solicitudes de registro de productos de interés sanitario evaluadas | Específico | Evaluación de las solicitudes de trámites relacionados con los registros sanitarios de los productos de interés sanitario | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 100 | 631-01-00-04-00 - Dirección de Regulación de Productos de Interés Sanitario | 109860993-ANDREA ANELISSE MORALES FIESLER-046342 |  | Se realizó la actividad
Dirección de Regulación de Productos de Interés Sanitario |  | Productos de Interés Sanitario verificados según normativa en los operativos de control | Específico | Realización de inspecciones de Productos de Interés Sanitario | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 100 | 631-01-00-04-00 - Dirección de Regulación de Productos de Interés Sanitario | 110590851-DANNY GUSTAVO CASCANTE ALVAREZ-059224 |  | Se realizó la actividad
|  |  |  | Apoyo a otras instituciones y Áreas Rectoras de Salud en el control de Productos de Iinterés Sanitario | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 100 | 631-01-00-04-00 - Dirección de Regulación de Productos de Interés Sanitario | 110590851-DANNY GUSTAVO CASCANTE ALVAREZ-059224 |  | Se realizó la actividad
|  |  |  | Elaboración de planes de control de productos de interés sanitario con el objetivo de realizar la coordinación oportuna de los recursos necesarios. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 100 | 631-01-00-04-00 - Dirección de Regulación de Productos de Interés Sanitario | 110590851-DANNY GUSTAVO CASCANTE ALVAREZ-059224 |  | Se realizó la actividad

## RiesgosPOI
Análisis de Riesgos de Planes Operativos Institucionales
Período: | 2025
Versión: | 1-Programación
Programas: | 631-01
Dependencia: | Dirección de Regulación de Productos de Interés Sanitario
Incluye subdependencias: | No
[10 empty] | Nivel de Riesgo Inherente |  |  | Nivel de Riesgo Residual | [6 empty] | Meses de Ejecución
Dependencia |  | Nivel | Objetivo | Producto | Plan estratégico de referencia | Region | Riesgo | Causa | Consecuencia | Probabilidad | Impacto | Valoracion | Probabilidad | Impacto | Valoracion | Justificación del impedimento para bajar el nivel de riesgo residual alto y acciones para atender una probable materialización del riesgo: | ¿Actividad incluida en POI? | Estrategia | Actividad | EN | FB | MZ | AB | MY | JN | JL | AG | ST | OC | NV | DC | Centro de Costo | Responsables
Dirección de Regulación de Productos de Interés Sanitario |  | Específico | RE2OEE2.1 Innovar en el desarrollo de procesos tecnológicos automatizados que contribuyan al mejoramiento del registro y control de productos de interés sanitario, a fin de brindar servicios eficientes y de calidad a los usuarios. | Solicitudes de registro de productos de interés sanitario evaluadas |  | Nivel Central | Potencial carencia o no funcionalidad de los sistemas de información automatizados | Que el sistema Registrelo falle | Retraso en la evaluación de las solicitudes de trámites relacionados con el registro de productos | BAJA | MUY ALTA | 10 | BAJA | MUY ALTA | 10 |  | No | Mitigar | Modificar formas de trabajo para agilizar las evaluaciones | [12 empty] | 631-01-00-04-00 - Dirección de Regulación de Productos de Interés Sanitario | 109860993-ANDREA ANELISSE MORALES FIESLER-046342 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Dirección de Regulación de Productos de Interés Sanitario |  | Específico | RE2OEE2.1 Innovar en el desarrollo de procesos tecnológicos automatizados que contribuyan al mejoramiento del registro y control de productos de interés sanitario, a fin de brindar servicios eficientes y de calidad a los usuarios. | Solicitudes de registro de productos de interés sanitario evaluadas |  | Nivel Central | Probable recurso humano insuficiente | Que se reduzca el número de plazas asignadas para la evaluación de solicitudes de trámites relacionados con el registro de los productos | Retraso en la evaluación de las solicitudes de trámites relacionados con el registro de los productos | ALTA | MUY ALTA | 20 | BAJA | MUY ALTA | 10 |  | No | Mitigar | Modificar formas de trabajo para agilizar las evaluaciones | [12 empty] | 631-01-00-04-00 - Dirección de Regulación de Productos de Interés Sanitario | 109860993-ANDREA ANELISSE MORALES FIESLER-046342 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Dirección de Regulación de Productos de Interés Sanitario |  | Específico | RE2OEE2.1 Innovar en el desarrollo de procesos tecnológicos automatizados que contribuyan al mejoramiento del registro y control de productos de interés sanitario, a fin de brindar servicios eficientes y de calidad a los usuarios. | Productos de Interés Sanitario verificados según normativa en los operativos de control |  | Nivel Central | Probable falta de eficiencia en la ejecución de los procesos | Que los funcionarios no se apeguen a los procedimientos establecidos | Que haya retrasos e incongruencias en la tramitación de los registros sanitarios | ALTA | ALTA | 16 | ALTA | MEDIA | 12 |  | No | Mitigar | Dar a conocer los procedimientos y dar seguimiento a su correcta implementación por parte de los funcionarios | [12 empty] | 631-01-00-04-00 - Dirección de Regulación de Productos de Interés Sanitario | 110590851-DANNY GUSTAVO CASCANTE ALVAREZ-059224 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Dirección de Regulación de Productos de Interés Sanitario |  | Estratégico | Mejorar las condiciones de la salud de la población traducido en años libres de enfermedad, como producto de la atención oportuna e integral de las patologías que afectan a la población y fomento de estilos de vida saludables al ampliar el alcance poblacional de los Seguros de Salud y Pensiones. | Reducir el promedio trimestral de días hábiles en la resolución de las solicitudes de la inscripción de medicamentos. |  | Nivel Central | Posibilidad de que los registradores no presenten los requisitos completos o de forma correcta durante el registro de medicamentos | Que los registradores presenten los expedientes incompletos o con los documentos incorrectos | Retrasos en la aprobación de los trámites de registro sanitario de medicamentos | MUY ALTA | MUY ALTA | 25 | MEDIA | ALTA | 12 |  | No | Mitigar | Elaboración de documentos explicativos para que se aclaren cada uno de los requisitos de inscripción de medicamentos tanto a nivel interno como externo | [12 empty] | 631-01-00-04-00 - Dirección de Regulación de Productos de Interés Sanitario | 109860993-ANDREA ANELISSE MORALES FIESLER-046342 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Dirección de Regulación de Productos de Interés Sanitario |  | Estratégico | Mejorar las condiciones de la salud de la población traducido en años libres de enfermedad, como producto de la atención oportuna e integral de las patologías que afectan a la población y fomento de estilos de vida saludables al ampliar el alcance poblacional de los Seguros de Salud y Pensiones. | Reducir el promedio trimestral de días hábiles en la resolución de las solicitudes de la inscripción de medicamentos. |  | Nivel Central | Probable falta de eficiencia en la ejecución de los procesos | Que los funcionarios no se apeguen a los procedimientos establecidos | Que haya retrasos e incongruencias en la tramitación de los registros sanitarios de los medicamentos | ALTA | ALTA | 16 | ALTA | MEDIA | 12 |  | No | Mitigar | Dar a conocer los procedimientos y dar seguimiento a su correcta implementación por parte de los funcionarios | [12 empty] | 631-01-00-04-00 - Dirección de Regulación de Productos de Interés Sanitario | 109860993-ANDREA ANELISSE MORALES FIESLER-046342 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Dirección de Regulación de Productos de Interés Sanitario |  | Estratégico | Mejorar las condiciones de la salud de la población traducido en años libres de enfermedad, como producto de la atención oportuna e integral de las patologías que afectan a la población y fomento de estilos de vida saludables al ampliar el alcance poblacional de los Seguros de Salud y Pensiones. | Reducir el promedio trimestral de días hábiles en la resolución de las solicitudes de la renovación de medicamentos con declaración jurada. |  | Nivel Central | Posibilidad de que los registradores no presenten los requisitos completos o de forma correcta durante el registro de medicamentos | Que los registradores pueden presentar expedientes incompletos o con documentos incorrectos | Retraso en la resolución de los trámites de renovación de los registros de medicamentos | MUY ALTA | MUY ALTA | 25 | MEDIA | ALTA | 12 |  | No | Mitigar | Elaboración de documentos explicativos de cada uno de los requisitos y posibilidad de modificar la forma de trabajo rechazando los expedientes incompletos | [12 empty] | 631-01-00-04-00 - Dirección de Regulación de Productos de Interés Sanitario | 109860993-ANDREA ANELISSE MORALES FIESLER-046342 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Dirección de Regulación de Productos de Interés Sanitario |  | Estratégico | Mejorar las condiciones de la salud de la población traducido en años libres de enfermedad, como producto de la atención oportuna e integral de las patologías que afectan a la población y fomento de estilos de vida saludables al ampliar el alcance poblacional de los Seguros de Salud y Pensiones. | Reducir el promedio trimestral de días hábiles en la resolución de las solicitudes de la renovación de medicamentos con declaración jurada. |  | Nivel Central | Probable falta de eficiencia en la ejecución de los procesos | Que los funcionarios no se apeguen a los procedimientos establecidos | Que haya retrasos e incongruencias en la tramitación de los registros sanitarios de los medicamentos | ALTA | ALTA | 16 | ALTA | MEDIA | 12 |  | No | Mitigar | Dar a conocer los procedimientos y dar seguimiento a su correcta implementación por parte de los funcionarios | [12 empty] | 631-01-00-04-00 - Dirección de Regulación de Productos de Interés Sanitario | 109860993-ANDREA ANELISSE MORALES FIESLER-046342 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Dirección de Regulación de Productos de Interés Sanitario |  | Genérico | RE2OEE2.1 Innovar en el desarrollo de procesos tecnológicos automatizados que contribuyan al mejoramiento del registro y control de productos de interés sanitario, a fin de brindar servicios eficientes y de calidad a los usuarios. | Trámites de productos de interés sanitario para su registro en los tiempos establecidos según normativa, atendidos |  | Nivel Central | Posibilidad de que los registradores no presenten los requisitos completos o de forma correcta durante el registro de medicamentos | Que los registradores presenten los expedientes incompletos o con los documentos incorrectos | Retrasos en la aprobación de los trámites de registro sanitario | ALTA | ALTA | 16 | ALTA | MEDIA | 12 |  | No | Mitigar | Dar a conocer los procedimientos y dar seguimiento a su correcta implementación por parte de los funcionarios | [12 empty] | 631-01-00-04-00 - Dirección de Regulación de Productos de Interés Sanitario | 109860993-ANDREA ANELISSE MORALES FIESLER-046342 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Dirección de Regulación de Productos de Interés Sanitario |  | Genérico | RE2OEE2.1 Innovar en el desarrollo de procesos tecnológicos automatizados que contribuyan al mejoramiento del registro y control de productos de interés sanitario, a fin de brindar servicios eficientes y de calidad a los usuarios. | Trámites de productos de interés sanitario para su registro en los tiempos establecidos según normativa, atendidos |  | Nivel Central | Probable falta de eficiencia en la ejecución de los procesos | Que los funcionarios no se apeguen a los procedimientos establecidos | Que haya retrasos e incongruencias en la tramitación de los registros sanitarios | ALTA | ALTA | 16 | MEDIA | ALTA | 12 |  | No | Mitigar | Elaboración de documentos explicativos para que se aclaren cada uno de los requisitos de inscripción de medicamentos tanto a nivel interno como externo | [12 empty] | 631-01-00-04-00 - Dirección de Regulación de Productos de Interés Sanitario | 109860993-ANDREA ANELISSE MORALES FIESLER-046342 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Dirección de Regulación de Productos de Interés Sanitario |  | Genérico | RE2OEE2.1 Innovar en el desarrollo de procesos tecnológicos automatizados que contribuyan al mejoramiento del registro y control de productos de interés sanitario, a fin de brindar servicios eficientes y de calidad a los usuarios. | Alertas relacionadas con productos de interés sanitario emitidas. |  | Nivel Central | Probable inexactitud y/o oportunidad en la información | Que no se obtenga la información para declarar la alerta de manera oportuna | Que la población se entere del producto defectuoso de manera tardía | MEDIA | MUY ALTA | 15 | MEDIA | ALTA | 12 |  | No | Mitigar | Mantenimiento adecuado de los canales de comunicación relacionados con la divulgación de las alertas | [12 empty] | 631-01-00-04-00 - Dirección de Regulación de Productos de Interés Sanitario | 110590851-DANNY GUSTAVO CASCANTE ALVAREZ-059224 ,109270664-CARLOS IGNACIO CALDERON ARROYO-036361 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Dirección de Regulación de Productos de Interés Sanitario |  | Genérico | RE2OEE2.1 Innovar en el desarrollo de procesos tecnológicos automatizados que contribuyan al mejoramiento del registro y control de productos de interés sanitario, a fin de brindar servicios eficientes y de calidad a los usuarios. | Inspecciones de Control de productos de interés sanitario desarrolladas |  | Nivel Central | Potencial capacidad instalada no acorde con las necesidades institucionales | Que no se cuente con los vehículos o instrumentos o necesarios para realizar las inspecciones de control de productos de interés sanitario | Que no se ejecute el programa de control de productos de interés sanitario | MEDIA | MEDIA | 9 | BAJA | MEDIA | 6 |  | No | Mitigar | Hacer una programación adecuada de manera que se coordine con tiempo los recursos necesarios | [12 empty] | 631-01-00-04-00 - Dirección de Regulación de Productos de Interés Sanitario | 110590851-DANNY GUSTAVO CASCANTE ALVAREZ-059224 ,109270664-CARLOS IGNACIO CALDERON ARROYO-036361 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Dirección de Regulación de Productos de Interés Sanitario |  | Genérico | RE2OEE2.1 Innovar en el desarrollo de procesos tecnológicos automatizados que contribuyan al mejoramiento del registro y control de productos de interés sanitario, a fin de brindar servicios eficientes y de calidad a los usuarios. | Normas de Productos de Interés Sanitario desarrolladas |  | Nivel Central | Posible oposición a la norma planteada por parte de la población | Que no se acepte el documento planteado | Que no se emita el documento planteado y quede sin control el producto, proceso o establecimiento o se requiera plantear otra forma de regulación | ALTA | ALTA | 16 | MEDIA | MEDIA | 9 |  | No | Transferir | Trasladar a las autoridades para que realicen las gestiones correspondientes | [12 empty] | 631-01-00-04-00 - Dirección de Regulación de Productos de Interés Sanitario | 110590851-DANNY GUSTAVO CASCANTE ALVAREZ-059224 ,109270664-CARLOS IGNACIO CALDERON ARROYO-036361 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Dirección de Regulación de Productos de Interés Sanitario |  | Genérico | RE2OEE2.1 Innovar en el desarrollo de procesos tecnológicos automatizados que contribuyan al mejoramiento del registro y control de productos de interés sanitario, a fin de brindar servicios eficientes y de calidad a los usuarios. | Normas de Productos de Interés Sanitario desarrolladas |  | Nivel Central | Probable insuficiencia presupuestaria para el logro de las metas. | Que no se acepte el documento planteado | Que no se emita el documento planteado y quede sin control el producto, proceso o establecimiento o se requiera plantear otra forma de regulación | ALTA | ALTA | 16 | MEDIA | MEDIA | 9 |  | No | Evitar | No participar en las reuniones internacionales de normalización | [12 empty] | 631-01-00-04-00 - Dirección de Regulación de Productos de Interés Sanitario | 110590851-DANNY GUSTAVO CASCANTE ALVAREZ-059224 ,109270664-CARLOS IGNACIO CALDERON ARROYO-036361 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Dirección de Regulación de Productos de Interés Sanitario |  | Genérico | RE2OEE2.1 Innovar en el desarrollo de procesos tecnológicos automatizados que contribuyan al mejoramiento del registro y control de productos de interés sanitario, a fin de brindar servicios eficientes y de calidad a los usuarios. | Normas de Productos de Interés Sanitario desarrolladas |  | Nivel Central | Probable ocurrencia de emergencias causadas por el hombre | Necesidad de priorizar otras actividades propias de situaciones imprevistas | Suspensión temporal o permanente en la elaboración o aprobación de decretos, reglamentos y normas | MEDIA | BAJA | 6 | BAJA | BAJA | 4 |  | No | Mitigar | Que debido a emergencias no se realicen las reuniones programadas | [12 empty] | 631-01-00-04-00 - Dirección de Regulación de Productos de Interés Sanitario | 110590851-DANNY GUSTAVO CASCANTE ALVAREZ-059224 ,109270664-CARLOS IGNACIO CALDERON ARROYO-036361 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Dirección de Regulación de Productos de Interés Sanitario |  | Genérico | RE2OEE2.1 Innovar en el desarrollo de procesos tecnológicos automatizados que contribuyan al mejoramiento del registro y control de productos de interés sanitario, a fin de brindar servicios eficientes y de calidad a los usuarios. | Procedimientos de Productos de Interés Sanitario desarrollados |  | Nivel Central | Probable ocurrencia de emergencias causadas por el hombre | Que ocurra una emergencia que provoque el atraso en la creación, modificación o ajuste de procedimientos | Que no se pueda cumplir con lo programado | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | BAJA | 6 |  | No | Mitigar | Reanudar el proceso cuando haya pasado la emergencia | [12 empty] | 631-01-00-04-00 - Dirección de Regulación de Productos de Interés Sanitario | 401910888-ALVARO ENRIQUE BOGANTES VILLALOBOS-058187 ,110530819-MAURICIO ANDRES QUESADA QUIROS-354513 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Dirección de Regulación de Productos de Interés Sanitario |  | Genérico | RE4OEE4.3 Desarrollar estrategias que permitan contar con el talento humano suficiente e idóneo, en ambientes laborales óptimos, para el logro de una gestión eficiente y eficaz. | Procesos de evaluación del desempeño completos según la normativa. 631-01 |  | Nivel Central | Probable ocurrencia de emergencias causadas por el hombre | Que ocurra una emergencia que provoque el atraso en el proceso de evaluación del desempeño | Que no se pueda cumplir con lo programado | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | BAJA | 6 |  | No | Mitigar | Reanudar proceso de evaluación de desempeño cuando haya pasado la emergencia | [12 empty] | 631-01-00-04-00 - Dirección de Regulación de Productos de Interés Sanitario | 110590851-DANNY GUSTAVO CASCANTE ALVAREZ-059224 ,109860993-ANDREA ANELISSE MORALES FIESLER-046342 ,109270664-CARLOS IGNACIO CALDERON ARROYO-036361 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Dirección de Regulación de Productos de Interés Sanitario |  | Genérico | RE4OEE4.4 Fortalecer el Sistema de Control Interno y la Gestión Ética, el logro razonable de los objetivos institucionales, la rendición de cuentas y la transparencia ante la población y otros actores sociales. | Planes Operativos programados y con seguimiento Programa 631 |  | Nivel Central | Probable ocurrencia de emergencias causadas por el hombre | Que ocurra una emergencia que obligue a modificar el ajuste del Ipsum Plan | Que no se pueda cumplir con lo programado | MEDIA | MUY ALTA | 15 | MEDIA | ALTA | 12 |  | No | Mitigar | Modificar la programación a fin de atender la emergencia y la mayor parte de lo programado priorizando las actividades más relevantes | [12 empty] | 631-01-00-04-00 - Dirección de Regulación de Productos de Interés Sanitario | 109860993-ANDREA ANELISSE MORALES FIESLER-046342 ,109270664-CARLOS IGNACIO CALDERON ARROYO-036361 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Dirección de Regulación de Productos de Interés Sanitario |  | Genérico | RE4OEE4.4. Fortalecer el Sistema de Control Interno y la gestión ética, para el logro razonable de los objetivos institucionales, la rendición de cuentas y la transparencia, ante la población y otros actores sociales. | Plan de actividades de Mejora de la Autoevaluación del Sistema de Control Interno ejecutado. Programa 631 |  | Nivel Central | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte del Nivel Central | Que suceda alguna situación o descuido que no permita cumplir con el plan de mejora de control interno | Que no se cumpla con el plan de mejora de control interno | BAJA | ALTA | 8 | BAJA | ALTA | 8 |  | No | Mitigar | Dar seguimiento al plan de mejora de control interno | [12 empty] | 631-01-00-04-00 - Dirección de Regulación de Productos de Interés Sanitario | 109270664-CARLOS IGNACIO CALDERON ARROYO-036361 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Dirección de Regulación de Productos de Interés Sanitario |  | Genérico | RE4OEE4.4. Fortalecer el Sistema de Control Interno y la gestión ética, para el logro razonable de los objetivos institucionales, la rendición de cuentas y la transparencia, ante la población y otros actores sociales. | Autoevaluaciones del Sistema de Control Interno desarrolladas. Programa 631 |  | Nivel Central | Probable ocurrencia de emergencias causadas por el hombre | Que ocurra una emergencia que provoque el atraso en el proceso de autoevaluación del sistema de control interno | Que no se pueda cumplir con lo programado | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | BAJA | 6 |  | No | Mitigar | Reanudar el proceso de autoevaluación cuando haya pasado la emergencia | [12 empty] | 631-01-00-04-00 - Dirección de Regulación de Productos de Interés Sanitario | 401910888-ALVARO ENRIQUE BOGANTES VILLALOBOS-058187 ,110530819-MAURICIO ANDRES QUESADA QUIROS-354513 ,603560674-KATTIA DE LOS ANGELES CEDE&amp;#xD1;O APARICIO-003867 ,109270664-CARLOS IGNACIO CALDERON ARROYO-036361 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC

## Seguimiento de riesgos
Reporte de Seguimiento del POI
Período: |  | 2025
Versión: |  | 1-Programación
Programas presupuestario: |  | 631-01
Dependencia: |  | Dirección de Regulación de Productos de Interés Sanitario
Incluye subdependencias: |  | No
Programa | Dependencia | Objetivo específico | Producto | Nivel | Código BPIP | Riesgo | Valoración Riesgo Residual | ¿Se materializó el riesgo? | ¿Está controlado el riesgo? | ¿Cuál es el impacto? | ¿Se requiere una reprogramación? | Estrategia | Actividad de control | Responsables | ¿Ha colaborado la actividad en administrar el riesgo? | Porcentaje de avance de la actividad | Observaciones
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección de Regulación de Productos de Interés Sanitario | RE2OEE2.1 Innovar en el desarrollo de procesos tecnológicos automatizados que contribuyan al mejoramiento del registro y control de productos de interés sanitario, a fin de brindar servicios eficientes y de calidad a los usuarios. | Productos de Interés Sanitario verificados según normativa en los operativos de control | Específico |  | Probable falta de eficiencia en la ejecución de los procesos | 12 | No | No se materializó el riesgo |  |  | Mitigar | Dar a conocer los procedimientos y dar seguimiento a su correcta implementación por parte de los funcionarios | 110590851-DANNY GUSTAVO CASCANTE ALVAREZ-059224 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección de Regulación de Productos de Interés Sanitario | RE2OEE2.1 Innovar en el desarrollo de procesos tecnológicos automatizados que contribuyan al mejoramiento del registro y control de productos de interés sanitario, a fin de brindar servicios eficientes y de calidad a los usuarios. | Solicitudes de registro de productos de interés sanitario evaluadas | Específico |  | Potencial carencia o no funcionalidad de los sistemas de información automatizados | 10 | No | No se materializó el riesgo |  |  | Mitigar | Modificar formas de trabajo para agilizar las evaluaciones | 109860993-ANDREA ANELISSE MORALES FIESLER-046342 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección de Regulación de Productos de Interés Sanitario | RE2OEE2.1 Innovar en el desarrollo de procesos tecnológicos automatizados que contribuyan al mejoramiento del registro y control de productos de interés sanitario, a fin de brindar servicios eficientes y de calidad a los usuarios. | Solicitudes de registro de productos de interés sanitario evaluadas | Específico |  | Probable recurso humano insuficiente | 10 | No | No se materializó el riesgo |  |  | Mitigar | Modificar formas de trabajo para agilizar las evaluaciones | 109860993-ANDREA ANELISSE MORALES FIESLER-046342 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección de Regulación de Productos de Interés Sanitario | Mejorar las condiciones de la salud de la población traducido en años libres de enfermedad, como producto de la atención oportuna e integral de las patologías que afectan a la población y fomento de estilos de vida saludables al ampliar el alcance poblacional de los Seguros de Salud y Pensiones. | Reducir el promedio trimestral de días hábiles en la resolución de las solicitudes de la inscripción de medicamentos. | Estratégico |  | Posibilidad de que los registradores no presenten los requisitos completos o de forma correcta durante el registro de medicamentos | 12 | No | No se materializó el riesgo |  |  | Mitigar | Elaboración de documentos explicativos para que se aclaren cada uno de los requisitos de inscripción de medicamentos tanto a nivel interno como externo | 109860993-ANDREA ANELISSE MORALES FIESLER-046342 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección de Regulación de Productos de Interés Sanitario | Mejorar las condiciones de la salud de la población traducido en años libres de enfermedad, como producto de la atención oportuna e integral de las patologías que afectan a la población y fomento de estilos de vida saludables al ampliar el alcance poblacional de los Seguros de Salud y Pensiones. | Reducir el promedio trimestral de días hábiles en la resolución de las solicitudes de la inscripción de medicamentos. | Estratégico |  | Probable falta de eficiencia en la ejecución de los procesos | 12 | No | No se materializó el riesgo |  |  | Mitigar | Dar a conocer los procedimientos y dar seguimiento a su correcta implementación por parte de los funcionarios | 109860993-ANDREA ANELISSE MORALES FIESLER-046342 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección de Regulación de Productos de Interés Sanitario | Mejorar las condiciones de la salud de la población traducido en años libres de enfermedad, como producto de la atención oportuna e integral de las patologías que afectan a la población y fomento de estilos de vida saludables al ampliar el alcance poblacional de los Seguros de Salud y Pensiones. | Reducir el promedio trimestral de días hábiles en la resolución de las solicitudes de la renovación de medicamentos con declaración jurada. | Estratégico |  | Posibilidad de que los registradores no presenten los requisitos completos o de forma correcta durante el registro de medicamentos | 12 | No | No se materializó el riesgo |  |  | Mitigar | Elaboración de documentos explicativos de cada uno de los requisitos y posibilidad de modificar la forma de trabajo rechazando los expedientes incompletos | 109860993-ANDREA ANELISSE MORALES FIESLER-046342 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección de Regulación de Productos de Interés Sanitario | Mejorar las condiciones de la salud de la población traducido en años libres de enfermedad, como producto de la atención oportuna e integral de las patologías que afectan a la población y fomento de estilos de vida saludables al ampliar el alcance poblacional de los Seguros de Salud y Pensiones. | Reducir el promedio trimestral de días hábiles en la resolución de las solicitudes de la renovación de medicamentos con declaración jurada. | Estratégico |  | Probable falta de eficiencia en la ejecución de los procesos | 12 | No | No se materializó el riesgo |  |  | Mitigar | Dar a conocer los procedimientos y dar seguimiento a su correcta implementación por parte de los funcionarios | 109860993-ANDREA ANELISSE MORALES FIESLER-046342 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección de Regulación de Productos de Interés Sanitario | RE2OEE2.1 Innovar en el desarrollo de procesos tecnológicos automatizados que contribuyan al mejoramiento del registro y control de productos de interés sanitario, a fin de brindar servicios eficientes y de calidad a los usuarios. | Alertas relacionadas con productos de interés sanitario emitidas. | Genérico |  | Probable inexactitud y/o oportunidad en la información | 12 | No | No se materializó el riesgo |  |  | Mitigar | Mantenimiento adecuado de los canales de comunicación relacionados con la divulgación de las alertas | 110590851-DANNY GUSTAVO CASCANTE ALVAREZ-059224 ,109270664-CARLOS IGNACIO CALDERON ARROYO-036361 | No Aplica | 100.00 % | Se cumplió con la actividad
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección de Regulación de Productos de Interés Sanitario | RE2OEE2.1 Innovar en el desarrollo de procesos tecnológicos automatizados que contribuyan al mejoramiento del registro y control de productos de interés sanitario, a fin de brindar servicios eficientes y de calidad a los usuarios. | Inspecciones de Control de productos de interés sanitario desarrolladas | Genérico |  | Potencial capacidad instalada no acorde con las necesidades institucionales | 6 | No | No se materializó el riesgo |  |  | Mitigar | Hacer una programación adecuada de manera que se coordine con tiempo los recursos necesarios | 110590851-DANNY GUSTAVO CASCANTE ALVAREZ-059224 ,109270664-CARLOS IGNACIO CALDERON ARROYO-036361 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección de Regulación de Productos de Interés Sanitario | RE2OEE2.1 Innovar en el desarrollo de procesos tecnológicos automatizados que contribuyan al mejoramiento del registro y control de productos de interés sanitario, a fin de brindar servicios eficientes y de calidad a los usuarios. | Normas de Productos de Interés Sanitario desarrolladas | Genérico |  | Posible oposición a la norma planteada por parte de la población | 9 | No | No se materializó el riesgo |  |  | Transferir | Trasladar a las autoridades para que realicen las gestiones correspondientes | 110590851-DANNY GUSTAVO CASCANTE ALVAREZ-059224 ,109270664-CARLOS IGNACIO CALDERON ARROYO-036361 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección de Regulación de Productos de Interés Sanitario | RE2OEE2.1 Innovar en el desarrollo de procesos tecnológicos automatizados que contribuyan al mejoramiento del registro y control de productos de interés sanitario, a fin de brindar servicios eficientes y de calidad a los usuarios. | Normas de Productos de Interés Sanitario desarrolladas | Genérico |  | Probable insuficiencia presupuestaria para el logro de las metas. | 9 | No | No se materializó el riesgo |  |  | Evitar | No participar en las reuniones internacionales de normalización | 110590851-DANNY GUSTAVO CASCANTE ALVAREZ-059224 ,109270664-CARLOS IGNACIO CALDERON ARROYO-036361 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección de Regulación de Productos de Interés Sanitario | RE2OEE2.1 Innovar en el desarrollo de procesos tecnológicos automatizados que contribuyan al mejoramiento del registro y control de productos de interés sanitario, a fin de brindar servicios eficientes y de calidad a los usuarios. | Normas de Productos de Interés Sanitario desarrolladas | Genérico |  | Probable ocurrencia de emergencias causadas por el hombre | 4 | No | No se materializó el riesgo |  |  | Mitigar | Que debido a emergencias no se realicen las reuniones programadas | 110590851-DANNY GUSTAVO CASCANTE ALVAREZ-059224 ,109270664-CARLOS IGNACIO CALDERON ARROYO-036361 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección de Regulación de Productos de Interés Sanitario | RE2OEE2.1 Innovar en el desarrollo de procesos tecnológicos automatizados que contribuyan al mejoramiento del registro y control de productos de interés sanitario, a fin de brindar servicios eficientes y de calidad a los usuarios. | Procedimientos de Productos de Interés Sanitario desarrollados | Genérico |  | Probable ocurrencia de emergencias causadas por el hombre | 6 | No | No se materializó el riesgo |  |  | Mitigar | Reanudar el proceso cuando haya pasado la emergencia | 401910888-ALVARO ENRIQUE BOGANTES VILLALOBOS-058187 ,110530819-MAURICIO ANDRES QUESADA QUIROS-354513 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección de Regulación de Productos de Interés Sanitario | RE2OEE2.1 Innovar en el desarrollo de procesos tecnológicos automatizados que contribuyan al mejoramiento del registro y control de productos de interés sanitario, a fin de brindar servicios eficientes y de calidad a los usuarios. | Trámites de productos de interés sanitario para su registro en los tiempos establecidos según normativa, atendidos | Genérico |  | Posibilidad de que los registradores no presenten los requisitos completos o de forma correcta durante el registro de medicamentos | 12 | No | No se materializó el riesgo |  |  | Mitigar | Dar a conocer los procedimientos y dar seguimiento a su correcta implementación por parte de los funcionarios | 109860993-ANDREA ANELISSE MORALES FIESLER-046342 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección de Regulación de Productos de Interés Sanitario | RE2OEE2.1 Innovar en el desarrollo de procesos tecnológicos automatizados que contribuyan al mejoramiento del registro y control de productos de interés sanitario, a fin de brindar servicios eficientes y de calidad a los usuarios. | Trámites de productos de interés sanitario para su registro en los tiempos establecidos según normativa, atendidos | Genérico |  | Probable falta de eficiencia en la ejecución de los procesos | 12 | No | No se materializó el riesgo |  |  | Mitigar | Elaboración de documentos explicativos para que se aclaren cada uno de los requisitos de inscripción de medicamentos tanto a nivel interno como externo | 109860993-ANDREA ANELISSE MORALES FIESLER-046342 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección de Regulación de Productos de Interés Sanitario | RE4OEE4.3 Desarrollar estrategias que permitan contar con el talento humano suficiente e idóneo, en ambientes laborales óptimos, para el logro de una gestión eficiente y eficaz. | Procesos de evaluación del desempeño completos según la normativa. 631-01 | Genérico |  | Probable ocurrencia de emergencias causadas por el hombre | 6 | No | No se materializó el riesgo |  |  | Mitigar | Reanudar proceso de evaluación de desempeño cuando haya pasado la emergencia | 110590851-DANNY GUSTAVO CASCANTE ALVAREZ-059224 ,109860993-ANDREA ANELISSE MORALES FIESLER-046342 ,109270664-CARLOS IGNACIO CALDERON ARROYO-036361 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección de Regulación de Productos de Interés Sanitario | RE4OEE4.4 Fortalecer el Sistema de Control Interno y la Gestión Ética, el logro razonable de los objetivos institucionales, la rendición de cuentas y la transparencia ante la población y otros actores sociales. | Planes Operativos programados y con seguimiento Programa 631 | Genérico |  | Probable ocurrencia de emergencias causadas por el hombre | 12 | No | No se materializó el riesgo |  |  | Mitigar | Modificar la programación a fin de atender la emergencia y la mayor parte de lo programado priorizando las actividades más relevantes | 109860993-ANDREA ANELISSE MORALES FIESLER-046342 ,109270664-CARLOS IGNACIO CALDERON ARROYO-036361 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección de Regulación de Productos de Interés Sanitario | RE4OEE4.4. Fortalecer el Sistema de Control Interno y la gestión ética, para el logro razonable de los objetivos institucionales, la rendición de cuentas y la transparencia, ante la población y otros actores sociales. | Autoevaluaciones del Sistema de Control Interno desarrolladas. Programa 631 | Genérico |  | Probable ocurrencia de emergencias causadas por el hombre | 6 | No | No se materializó el riesgo |  |  | Mitigar | Reanudar el proceso de autoevaluación cuando haya pasado la emergencia | 401910888-ALVARO ENRIQUE BOGANTES VILLALOBOS-058187 ,110530819-MAURICIO ANDRES QUESADA QUIROS-354513 ,603560674-KATTIA DE LOS ANGELES CEDE&amp;#xD1;O APARICIO-003867 ,109270664-CARLOS IGNACIO CALDERON ARROYO-036361 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección de Regulación de Productos de Interés Sanitario | RE4OEE4.4. Fortalecer el Sistema de Control Interno y la gestión ética, para el logro razonable de los objetivos institucionales, la rendición de cuentas y la transparencia, ante la población y otros actores sociales. | Plan de actividades de Mejora de la Autoevaluación del Sistema de Control Interno ejecutado. Programa 631 | Genérico |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte del Nivel Central | 8 | No | No se materializó el riesgo |  |  | Mitigar | Dar seguimiento al plan de mejora de control interno | 109270664-CARLOS IGNACIO CALDERON ARROYO-036361 | No Aplica | 0.00 %

## Plan de Mejora
Reporte por Unidad Organizativa
Programación y Reprogramación del POI
Período: | 2025
Seguimiento: | Trimestre 2
Fecha corte: | 31/12/2025
Dependencia: | Dirección de Regulación de Productos de Interés Sanitario
Incluye subdependencias: | No
Meses de Ejecución
Código Pregunta | Pregunta | Actividad | EN | FB | MZ | AB | MY | JN | JL | AG | ST | OC | NV | DC | Porcentaje de avance programado | Porcentaje de seguimiento | Comentario Seguimiento
1.DG01 | ¿El proceso de Control Interno cuenta con el apoyo de un colaborador, y se ha comunicado por escrito a todos los funcionarios de la unidad organizativa? | Notificación por oficio de los encargados del proceso de Control Interno | [12 empty] | 100.00% | 0.00% | bar: Meses de Ejecución MZ to Meses de Ejecución AB