## OrganizaciónProgramaIndicadores
IPSUM-PLAN Ministerio de Salud
Reporte por Unidad Organizativa
Programación y Reprogramación del POI
Período: | 2025
Seguimiento: | Trimestre 2
Fecha corte: | 31/12/2025
Dependencia: | Dirección de Transformación y Salud Digital
Incluye subdependencias: | No
[12 empty] | Programación Intraanual |  | Avance parcial Intraanual |  | % Avance relativo Intraanual |  | Observaciones del Seguimiento
Dependencia |  | Producto | Presupuesto (Aprobado) | Presupuesto Acumulado Ejecutado | Indicador | Tipo de Programación de la meta | Unidad de Medida | Linea Base | Meta Anual | Avance Acumulado Meta | Avance Relativo Anual | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2
Dirección de Transformación y Salud Digital |  | Acciones en la consolidación de la Dirección de Transformación y Salud Digital | 0 | 0 | Porcentaje de Implementación de acciones en la Consolidación de la Dirección de Transformación y Salud Digital (PEI) NC | Sumativa | % | 0 | 100 | 88.75 | 89% | 85.00 | 15.00 | 85.00 | 3.75 | 100.00 | 88.75 |  | Se están elaborando los procedimientos para cumplir con la meta en el primer cuatrimestre 2026.
Dirección de Transformación y Salud Digital |  | Acciones estratégicas implementadas en el sector para facilitar la interoperabilidad de expedientes clínicos electrónicos de la población | 0 | 0 | Porcentaje de acciones estratégicas implementadas en el sector para facilitar la interoperabilidad de expedientes clínicos electrónicos de la población. (PEI) NC | Sumativa | % | 0 | 100 | 100 | 100% | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 |  | Definiciòn de hoja de ruta para SNOMED CT y guias de interoperabilidad.
Dirección de Transformación y Salud Digital |  | Acciones estratégicas implementadas en el sector para garantizar el acceso de la población a la telecónsulta | 0 | 0 | Porcentaje de acciones estratégicas implementadas en el sector para garantizar el acceso de la población a la telecónsulta. (PEI) NC | Sumativa | % | 0 | 100 | 100 | 100% | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 |  | Se cumplió desde el año 2024.
Dirección de Transformación y Salud Digital |  | Planes Operativos programados y con seguimiento Programa 630 | 0 | 0 | Número de Planes Operativos programados y con seguimiento (PEI) | Sumativa | Planes | 0 | 1 | 1 | 100% | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 100.00 |  | Se logro el POI 2025.

## OrganizaciónProgramaActividad
Reporte por Unidad Organizativa
Programación y Reprogramación del POI
Período: | 2025
Seguimiento: | Trimestre 2
Fecha corte: | 31/12/2025
Dependencia: | Dirección de Transformación y Salud Digital
Incluye subdependencias: | No
[5 empty] | Meses de Ejecución | [11 empty] | % Avance parcial intraanual Intraanual |  |  |  | Comentario
Dependencia |  | Producto | Nivel | Actividad | EN | FB | MZ | AB | MY | JN | JL | AG | ST | OC | NV | DC | 1 | 2 | Centro de Costo | Responsables | 1 | 2
Dirección de Transformación y Salud Digital |  | Acciones estratégicas implementadas en el sector para garantizar el acceso de la población a la telecónsulta | Genérico | Actualización del decreto de la Estrategia Nacional de Salud Digital. | [11 empty] | X | 85 | 85 | 630-00-00-01-08 - Dirección de Transformación y Salud Digital | 303830418-PEDRO ANDRES MECKBEL GUILLEN-057555 | Se traslado a la Asesoría Jurídica mediante oficio MS-DTSD-042-2025 | No se requirió la actualización del decreto vigente, por cuanto dicho decreto está oficial desde el 2024.
Dirección de Transformación y Salud Digital |  | Acciones estratégicas implementadas en el sector para facilitar la interoperabilidad de expedientes clínicos electrónicos de la población | Genérico | Elaboración y ofiialización de la guía CORE. | X | X | X | X | X | [7 empty] | 100 | 100 | 630-00-00-01-08 - Dirección de Transformación y Salud Digital | 113150474-DEIVERT SIVIANNY GUILTRICHS CORDERO-058226 | https://www.ministeriodesalud.go.cr/core/
|  |  |  | Desarrollo de proyectos de interoperabilidad entre actores del sector. | [11 empty] | X | 0 | 100 | 630-00-00-01-08 - Dirección de Transformación y Salud Digital | 113150474-DEIVERT SIVIANNY GUILTRICHS CORDERO-058226 |  | Definiciòn de hoja de ruta base para la implementaciòn de SNOMED CT en Costa Rica.
Dirección de Transformación y Salud Digital |  | Planes Operativos programados y con seguimiento Programa 630 | Genérico | Seguimiento, primer semestre, año 2025. | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 100 | 630-00-00-01-08 - Dirección de Transformación y Salud Digital | 112270660-ALEJANDRA MARIA CAMPOS SOLANO-057926 ,303830418-PEDRO ANDRES MECKBEL GUILLEN-057555 |  | Se cumpliò en Julio 2025.
|  |  |  | Reprogramación POI 2025. |  |  |  | X | X | [7 empty] | 100 | 100 | 630-00-00-01-08 - Dirección de Transformación y Salud Digital | 112270660-ALEJANDRA MARIA CAMPOS SOLANO-057926 ,303830418-PEDRO ANDRES MECKBEL GUILLEN-057555
|  |  |  | Programación POI 2026. | [9 empty] | X | X |  | 0 | 100 | 630-00-00-01-08 - Dirección de Transformación y Salud Digital | 112270660-ALEJANDRA MARIA CAMPOS SOLANO-057926 ,303830418-PEDRO ANDRES MECKBEL GUILLEN-057555 |  | Se cumplio en diciembre 2025.
Dirección de Transformación y Salud Digital |  | Acciones en la consolidación de la Dirección de Transformación y Salud Digital | Genérico | Elaboración de estudio de reorganización para incorporar el componente de economía de la salud a la Dirección de Transformación y Salud Digital. | X | X | [10 empty] | 100 | 100 | 630-00-00-01-08 - Dirección de Transformación y Salud Digital | 108980447-LUIS ALBERTO BRENES JIMENEZ-354437 | Se aprobó por parte de MIDEPLAN y se publico el decreto organico del MINSA
|  |  |  | Elaboración de los procesos y procedimientos de la Dirección de Transformación y Salud Digital. | [10 empty] | X | X | 0 | 25 | 630-00-00-01-08 - Dirección de Transformación y Salud Digital | 108980447-LUIS ALBERTO BRENES JIMENEZ-354437 |  | Se están actualizando 3 procedimientos para enviar a la Dirección General de Salud para su avál. Meta 4 procedimientos.

## RiesgosPOI
Análisis de Riesgos de Planes Operativos Institucionales
Período: | 2025
Versión: | 1-Programación
Programas: | 630-00
Dependencia: | Dirección de Transformación y Salud Digital
Incluye subdependencias: | No
[10 empty] | Nivel de Riesgo Inherente |  |  | Nivel de Riesgo Residual | [6 empty] | Meses de Ejecución
Dependencia |  | Nivel | Objetivo | Producto | Plan estratégico de referencia | Region | Riesgo | Causa | Consecuencia | Probabilidad | Impacto | Valoracion | Probabilidad | Impacto | Valoracion | Justificación del impedimento para bajar el nivel de riesgo residual alto y acciones para atender una probable materialización del riesgo: | ¿Actividad incluida en POI? | Estrategia | Actividad | EN | FB | MZ | AB | MY | JN | JL | AG | ST | OC | NV | DC | Centro de Costo | Responsables
Dirección de Transformación y Salud Digital |  | Genérico | RE4OEE 4.2 Desarrollar sistemas de inteligencia digital en salud y fortalecimiento de las tecnologías de información y comunicación para la reducción de la brecha tecnológica de la institución. | Acciones estratégicas implementadas en el sector para garantizar el acceso de la población a la telecónsulta |  | Nivel Central | Posible cambio en las prioridades | Desarticulación entre las estrategias institucionales y las iniciativas sectoriales, genera duplicidad de esfuerzos, pérdida de recursos o necesidad de rediseñar servicios de teleconsulta. | Disminución en la demanda de servicios institucionales. | BAJA | MEDIA | 6 | MUY BAJA | MUY BAJA | 1 |  | No | Mitigar | Proactiva coordinación interinstitucional. | [12 empty] | 630-00-00-01-08 - Dirección de Transformación y Salud Digital | 303830418-PEDRO ANDRES MECKBEL GUILLEN-057555 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Dirección de Transformación y Salud Digital |  | Genérico | RE4OEE 4.2 Desarrollar sistemas de inteligencia digital en salud y fortalecimiento de las tecnologías de información y comunicación para la reducción de la brecha tecnológica de la institución. | Acciones estratégicas implementadas en el sector para facilitar la interoperabilidad de expedientes clínicos electrónicos de la población |  |  | Eventual alteración o manipulación de los sistemas de información. | Ausencia o falta de adopción de estándares de interoperabilidad. | Fragmentación de la información clínica del paciente. | BAJA | MEDIA | 6 | MUY BAJA | MUY BAJA | 1 |  | No | Mitigar | Elaboración y oficialización de guías nacionales con base en estándares internacionales. | [12 empty] | 630-00-00-01-08 - Dirección de Transformación y Salud Digital | 113150474-DEIVERT SIVIANNY GUILTRICHS CORDERO-058226 | bar: Meses de Ejecución DC
Dirección de Transformación y Salud Digital |  | Genérico | RE4OEE 4.2 Desarrollar sistemas de inteligencia digital en salud y fortalecimiento de las tecnologías de información y comunicación para la reducción de la brecha tecnológica de la institución. | Acciones en la consolidación de la Dirección de Transformación y Salud Digital |  | Nivel Central | Posibles cambios en la normativa vigente | Modificaciones, derogaciones o nuevas disposiciones legales, reglamentarias o normativas que afecten el marco regulatorio aplicable a las funciones, proyectos o servicios de la organización. | Atrasos, reestructuración o suspensión de proyectos, servicios o procesos institucionales debido a la necesidad de ajustarse a nuevos requisitos legales o reglamentarios. | MUY BAJA | MEDIA | 3 | MUY BAJA | MEDIA | 3
Dirección de Transformación y Salud Digital |  | Genérico | RE4OEE4.4 Fortalecer el Sistema de Control Interno y la Gestión Ética, el logro razonable de los objetivos institucionales, la rendición de cuentas y la transparencia ante la población y otros actores sociales. | Planes Operativos programados y con seguimiento Programa 630 |  | Nivel Central | Posible existencia de procesos desactualizados/desalineados | Normativa vinculante no actualizada. | Inadecuada transformación digital de servicios de salud. | BAJA | MEDIA | 6 | BAJA | BAJA | 4 |  | No | Mitigar | Revisión constante de los procesos y la normativa. | [12 empty] | 630-00-00-01-08 - Dirección de Transformación y Salud Digital | 112270660-ALEJANDRA MARIA CAMPOS SOLANO-057926 ,303830418-PEDRO ANDRES MECKBEL GUILLEN-057555 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC

## Seguimiento de riesgos
Reporte de Seguimiento del POI
Período: |  | 2025
Versión: |  | 1-Programación
Programas presupuestario: |  | 630-00
Dependencia: |  | Dirección de Transformación y Salud Digital
Incluye subdependencias: |  | No
Programa | Dependencia | Objetivo específico | Producto | Nivel | Código BPIP | Riesgo | Valoración Riesgo Residual | ¿Se materializó el riesgo? | ¿Está controlado el riesgo? | ¿Cuál es el impacto? | ¿Se requiere una reprogramación? | Estrategia | Actividad de control | Responsables | ¿Ha colaborado la actividad en administrar el riesgo? | Porcentaje de avance de la actividad | Observaciones
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Dirección de Transformación y Salud Digital | RE4OEE 4.2 Desarrollar sistemas de inteligencia digital en salud y fortalecimiento de las tecnologías de información y comunicación para la reducción de la brecha tecnológica de la institución. | Acciones en la consolidación de la Dirección de Transformación y Salud Digital | Genérico |  | Posibles cambios en la normativa vigente | 3 | No | Si.
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Dirección de Transformación y Salud Digital | RE4OEE 4.2 Desarrollar sistemas de inteligencia digital en salud y fortalecimiento de las tecnologías de información y comunicación para la reducción de la brecha tecnológica de la institución. | Acciones estratégicas implementadas en el sector para facilitar la interoperabilidad de expedientes clínicos electrónicos de la población | Genérico |  | Eventual alteración o manipulación de los sistemas de información. | 1 | No | Si. |  |  | Mitigar | Elaboración y oficialización de guías nacionales con base en estándares internacionales. | 113150474-DEIVERT SIVIANNY GUILTRICHS CORDERO-058226 | Si | 100.00 % | Desarrollo de las guìas nacionales de interoperabilidad para imagenes medicas y laboratorios clinicos.
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Dirección de Transformación y Salud Digital | RE4OEE 4.2 Desarrollar sistemas de inteligencia digital en salud y fortalecimiento de las tecnologías de información y comunicación para la reducción de la brecha tecnológica de la institución. | Acciones estratégicas implementadas en el sector para garantizar el acceso de la población a la telecónsulta | Genérico |  | Posible cambio en las prioridades | 1 | No | Sí. |  |  | Mitigar | Proactiva coordinación interinstitucional. | 303830418-PEDRO ANDRES MECKBEL GUILLEN-057555 | Si | 100.00 % | Se han realizado diversas acciones y sesiones de trabajo, así como las realizadas en el Comité Técnico de Salud Digital.
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Dirección de Transformación y Salud Digital | RE4OEE4.4 Fortalecer el Sistema de Control Interno y la Gestión Ética, el logro razonable de los objetivos institucionales, la rendición de cuentas y la transparencia ante la población y otros actores sociales. | Planes Operativos programados y con seguimiento Programa 630 | Genérico |  | Posible existencia de procesos desactualizados/desalineados | 4 | No | Si. |  |  | Mitigar | Revisión constante de los procesos y la normativa. | 112270660-ALEJANDRA MARIA CAMPOS SOLANO-057926 ,303830418-PEDRO ANDRES MECKBEL GUILLEN-057555 | Si | 100.00 % | Si

## Plan de Mejora
Reporte por Unidad Organizativa
Programación y Reprogramación del POI
Período: | 2025
Seguimiento: | Trimestre 2
Fecha corte: | 31/12/2025
Dependencia: | Dirección de Transformación y Salud Digital
Incluye subdependencias: | No
Meses de Ejecución
Código Pregunta | Pregunta | Actividad | EN | FB | MZ | AB | MY | JN | JL | AG | ST | OC | NV | DC | Porcentaje de avance programado | Porcentaje de seguimiento | Comentario Seguimiento