## OrganizaciónProgramaIndicadores
IPSUM-PLAN Ministerio de Salud
Reporte por Unidad Organizativa
Programación y Reprogramación del POI
Período: | 2025
Seguimiento: | Trimestre 2
Fecha corte: | 31/12/2025
Dependencia: | Dirección de Vigilancia de la Salud
Incluye subdependencias: | No
[12 empty] | Programación Intraanual |  | Avance parcial Intraanual |  | % Avance relativo Intraanual |  | Observaciones del Seguimiento
Dependencia |  | Producto | Presupuesto (Aprobado) | Presupuesto Acumulado Ejecutado | Indicador | Tipo de Programación de la meta | Unidad de Medida | Linea Base | Meta Anual | Avance Acumulado Meta | Avance Relativo Anual | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2
Dirección de Vigilancia de la Salud |  | Análisis de Situación de Salud Nacional. | 0 | 0 | Porcentaje de avance en la elaboración del Análisis de Situación de Salud Nacional (PEI) NC | Sumativa | % | 10 | 30 | 0 | 0% | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  | No se logró cumplir con el indicador ya que si bien es cierto durante 2025 se buscaba empezar el proceso del análisis de la mortalidad, se ha tardado más el proceso de actualización de la metodología, ya que por múltiples solicitudes de procedimientos, de ajustes en procesos interoperables y otras actividades por lo que no se ha logrado terminar este ajuste a fin de poder empezar a trabajar el ASIS, ya que basado en esto se deben hacer algunos cambios en la información que se recaba para analizar la misma. Se estará reprogramando para el 2026
Dirección de Vigilancia de la Salud |  | Autoevaluaciones de Costa Rica sobre la Aplicación del Reglamento Sanitario Internacional (RSI) desarrolladas | 0 | 0 | Número de autoevaluaciones de Costa Rica sobre la Aplicación del Reglamento Sanitario Internacional (RSI). (PEI) | Sumativa | Evaluaciones | 0 | 1 | 1 | 100% | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00
Dirección de Vigilancia de la Salud |  | Autoevaluaciones del Sistema de Control Interno desarrolladas. Programa 631 | 0 | 0 | Número de Autoevaluaciones del Sistema de Control Interno aplicadas por unidad organizativa. (PEI) | Sumativa | Autoevaluaciones | 0 | 1 | 1 | 100% | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00
Dirección de Vigilancia de la Salud |  | Autorizaciones de libres pláticas en los puntos de entrada maritimo. | 0 | 0 | Porcentaje de autorizaciones de libre plática en los puntos de entrada marítimo (POI) NC | Sumativa | % | 0 | 100 | 100 | 100% | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 100.00 | 100.00 | Es importante considera que si bien, la capacitación y las supervisiones se realizarán desde el nivel central en el 2 semestre del año, las libres pláticas se dan durante todo el año. | Es importante considera que si bien, la capacitación y las supervisiones se realizarán desde el nivel central en el 2 semestre del año, las libres pláticas se dan durante todo el año. Para el segundo semestre debido a una serie de actividades emergentes no fue posible realizar las supervisiones pero las libres pláticas si
Dirección de Vigilancia de la Salud |  | Brotes, epidemias y pandemias con abordaje integral y oportuno | 0 | 0 | Porcentaje de brotes, epidemias y pandemias con abordaje integral y oportuno. (PEI) NC NR NL | Sumativa | % | 0 | 100 | 100 | 100% | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 100.00 | 100.00
Dirección de Vigilancia de la Salud |  | Cantones priorizados con acciones para el control de vectores | 0 | 0 | Número de cantones priorizados con acciones para el control de vectores | Sumativa | Cantones | 0 | 74 | 74 | 100% | 37.00 | 37.00 | 37.00 | 37.00 | 100.00 | 100.00
Dirección de Vigilancia de la Salud |  | Casas fumigadas | 0 | 0 | Número de Casas fumigadas | Sumativa | Casas fumigadas | 0 | 750000 | 806329 | 108% | 375000.00 | 375000.00 | 321645.00 | 484684.00 | 85.77 | 107.51
Dirección de Vigilancia de la Salud |  | Casas inspeccionadas en localidad prioritaria | 0 | 0 | Número de Casas inspeccionadas en localidad prioritaria | Sumativa | Casas visitadas | 0 | 650000 | 629262 | 97% | 325000.00 | 325000.00 | 334572.00 | 294690.00 | 102.95 | 96.81
Dirección de Vigilancia de la Salud |  | Cobertura de vacunación con base en el Esquema de Vacunación vigente alcanzado | 0 | 0 | Porcentaje alcanzado en la cobertura de vacunación, con base en el Esquema de Vacunación vigente (aprobado por la Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología) (PEI) NC NR NL | Sumativa | % | 0 | 95 | 90 | 95% | 0.00 | 95.00 | 0.00 | 90.00 | 0.00 | 94.74
Dirección de Vigilancia de la Salud |  | Componente de Epidemiología de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI). | 0 | 0 | Porcentaje de avance en el Componente Epidemiología de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI) (PEI) NC NR NL | Sumativa | % | 0 | 100 | 100 | 100% | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 100.00 | 100.00
Dirección de Vigilancia de la Salud |  | Componente de laboratorio de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI). | 0 | 0 | Porcentaje de avance en el Componente de laboratorio de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI). (PEI) | Sumativa | % | 0 | 100 | 100 | 100% | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 100.00 | 100.00
Dirección de Vigilancia de la Salud |  | Componente de Manejo Integrado de Vectores de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI). | 0 | 0 | Porcentaje de avance en el Componente de Manejo Integrado de Vectores de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI). (PEI) | Sumativa | % | 0 | 100 | 100 | 100% | 30.00 | 70.00 | 30.00 | 70.00 | 100.00 | 100.00
Dirección de Vigilancia de la Salud |  | Criaderos inspeccionados | 0 | 0 | Número de criadero inspeccionado | Sumativa | Criaderos | 0 | 3000000 | 3793945 | 126% | 1500000.00 | 1500000.00 | 2135217.00 | 1658728.00 | 142.35 | 126.46
Dirección de Vigilancia de la Salud |  | Evaluación externa conjunta del Marco de Evaluación del Reglamento Sanitario Internacional (RSI) desarrollada | 0 | 0 | Porcentaje de avance del proceso para la evaluación externa conjunta del Marco de Evaluación del Reglamento Sanitario Internacional (RSI) (PEI) NC | Sumativa | % | 0 | 10 | 0 | 0% | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | No se ha nombrado la nueva autoridad nacional del RSI, que debe darle seguimiento a este proceso | No se ha nombrado la nueva autoridad nacional del RSI, que debe darle seguimiento a este proceso Todavía no se ha nombrado la autoridad nacional, se tiene más claridad en la ruta a desarrollar, sin embargo no se ha realizado los cambios normativos necesarios por lo que se ha sugerido a la DGS la reintegración del comité ad hoc que implemente las recomendaciones técnicas elaboradas una vez que estas sean aprobadas por el despacho ministerial.
Dirección de Vigilancia de la Salud |  | Eventos de salud pública vigilados, abordados y con seguimiento | 0 | 0 | Porcentaje de eventos de salud pública vigilados, abordados y con seguimiento (PEI) | Sumativa | % | 9 | 18 | 8.5 | 47% | 4.50 | 4.50 | 4.00 | 4.50 | 88.89 | 94.44
Dirección de Vigilancia de la Salud |  | Eventos de salud pública, vigilados, abordados y con seguimiento (infecciones respiratorias) | 0 | 0 | Porcentaje de eventos de salud pública, vigilados, abordados y con seguimiento (infecciones respiratorias) (PEI) | Sumativa | % | 0 | 100 | 100 | 100% | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 100.00 | 100.00
Dirección de Vigilancia de la Salud |  | Implementación de la plataforma Ulu | 0 | 0 | Porcentaje de avance del proyecto de fortalecimiento de la “Plataforma Ulù” (PNS 01.AE24.l1.) | Sumativa | % | 0 | 100 | 50 | 50% | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 50.00
Dirección de Vigilancia de la Salud |  | Iniciativa Regional para la Eliminación de la Malaria-IREM desarrollada. NC | 0 | 0 | Porcentaje de avance en el desarrollo de la Iniciativa Regional para la Eliminación de la Malaria-IREM a Nivel Central. (PEI) NC | Sumativa | % | 0 | 100 | 100 | 100% | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 100.00 | 100.00
Dirección de Vigilancia de la Salud |  | Metodología del Análisis de Situación de Salud actualizada. | 0 | 0 | Porcentaje de actualización de la metodología del Análisis de Situación de Salud. (PEI) | Sumativa | % | 30 | 50 | 30 | 60% | 0.00 | 20.00 | 10.00 | 20.00 | 0.00 | 150.00
Dirección de Vigilancia de la Salud |  | Plan de actividades de Mejora de la Autoevaluación del Sistema de Control Interno ejecutado. Programa 631 | 0 | 0 | Porcentaje del Plan de Actividades de Mejora de la Autoevaluación del Sistema de Control Interno ejecutado. (PEI) | Sumativa | % | 0 | 100 | 90 | 90% | 50.00 | 50.00 | 45.00 | 45.00 | 90.00 | 90.00
Dirección de Vigilancia de la Salud |  | Plan de contigencia de puntos de entrada según RSI actualizado anualmente NC | 0 | 0 | Número de planes de contingencia de puntos de entrada según Reglamento Sanitario Internacional (RSI) actualizado (POI) NC | Sumativa | Planes | 0 | 19 | 19 | 100% | 0.00 | 19.00 | 0.00 | 19.00 | 0.00 | 100.00
Dirección de Vigilancia de la Salud |  | Planes Operativos programados y con seguimiento Programa 631 | 0 | 0 | Número de Planes Operativos programados y con seguimiento (PEI) | Sumativa | Planes | 0 | 1 | 1 | 100% | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 100.00 | 100.00
Dirección de Vigilancia de la Salud |  | Planes Remediales de Coberturas extremas de vacunación, con seguimiento | 0 | 0 | Porcentaje de Planes Remediales de Coberturas extremas de vacunación con seguimiento. (PEI) NC | Sumativa | % | 0 | 100 | 50 | 50% | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |  | Sobre este seguimiento, el correspondiente al 2 semestre se realizará hasta en febrero y marzo 2026
Dirección de Vigilancia de la Salud |  | Procesos de evaluación del desempeño completos según la normativa. 631-01 | 0 | 0 | Porcentaje de funcionarios con procesos de evaluación del desempeño completos según la normativa. (PEI) | Sumativa | % | 0 | 95 | 95 | 100% | 95.00 | 0.00 | 95.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00
Dirección de Vigilancia de la Salud |  | Protocolos y procedimientos para la vigilancia de la salud desarrollados | 0 | 0 | Número de protocolos y procedimientos para la vigilancia de la salud desarrollados y con seguimiento. (PEI) | Sumativa | Protocolos y procedimientos | 0 | 1 | 4 | 400% | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 400.00
Dirección de Vigilancia de la Salud |  | Proyecto de fortalecimiento de las capacidades locales para la prevención de la ERC nt | 0 | 0 | Número de cantones ejecutando el proyecto comunitario “Fortalecimiento de las capacidades comunales para la prevención Enfermedad Renal Crónica no tradicional (ERCnt) en los cantones de alta incidencia en Guanacaste.” (PNS 01.AE23.l1) | Sumativa | Cantones | 0 | 3 | 3 | 100% | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 100.00
Dirección de Vigilancia de la Salud |  | Publicaciones de Indicadores Básicos de Salud desarrolladas | 0 | 0 | Número de publicaciones de Indicadores Básicos de Salud. (PEI) | Sumativa | Publicaciones | 0 | 1 | 1 | 100% | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 100.00

## OrganizaciónProgramaActividad
Reporte por Unidad Organizativa
Programación y Reprogramación del POI
Período: | 2025
Seguimiento: | Trimestre 2
Fecha corte: | 31/12/2025
Dependencia: | Dirección de Vigilancia de la Salud
Incluye subdependencias: | No
[5 empty] | Meses de Ejecución | [11 empty] | % Avance parcial intraanual Intraanual |  |  |  | Comentario
Dependencia |  | Producto | Nivel | Actividad | EN | FB | MZ | AB | MY | JN | JL | AG | ST | OC | NV | DC | 1 | 2 | Centro de Costo | Responsables | 1 | 2
Dirección de Vigilancia de la Salud |  | Componente de Epidemiología de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI). | Genérico | Revisión y actualización del protocolo de dengue y otras arbovovirosis. | X | X | X | X | X | X | [6 empty] | 95 | 100 | 631-01-00-05-02 - Unidad de Epidemiología | 105080642-ROBERTO CASTRO CORDOBA-036404 ,109580624-ADRIANA DE LOS ANGELES ALFARO NAJERA-000250 | Actualmente está finalizado, solo queda pendiente el proceso de publicación | Protocolo actualizado según las necesidades del país
|  |  |  | Control de calidad y oportunidad de la información de notificación de estos eventos. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 100 | 631-01-00-05-01 - Unidad de Indicadores de Salud ,631-01-00-05-02 - Unidad de Epidemiología | 105080642-ROBERTO CASTRO CORDOBA-036404 ,109790442-SANDRA MABEL DELGADO JIMENEZ-058043 ,109580624-ADRIANA DE LOS ANGELES ALFARO NAJERA-000250 ,106350008-ADRIAN ALBERTO DE LA TRIN... MONTERO BONILLA-058084 |  | Se realizó control de la calidad de la información
|  |  |  | Capacitación a los niveles de gestión sobre los protocolos de vigilancia de estos eventos | [5 empty] | X | X | X | X | X |  |  | 0 | 100 | 631-01-00-05-00 - Dirección de Vigilancia de la Salud ,631-01-00-05-02 - Unidad de Epidemiología | 105080642-ROBERTO CASTRO CORDOBA-036404 ,109580624-ADRIANA DE LOS ANGELES ALFARO NAJERA-000250 |  | Se capacitó mediante las reuniones mensuales con los niveles regionales
|  |  |  | Supervisión a nivel local para revisar la implementación de los protocolos | [8 empty] | X | X | X | X | 0 | 100 | 631-01-00-05-00 - Dirección de Vigilancia de la Salud ,631-01-00-05-02 - Unidad de Epidemiología | 105080642-ROBERTO CASTRO CORDOBA-036404 ,109580624-ADRIANA DE LOS ANGELES ALFARO NAJERA-000250 |  | Se supervisa cada vez que se hacen notificaciones sobre todo cuando hay brotes o nuevos casos en lugares donde no había previamente
Dirección de Vigilancia de la Salud |  | Eventos de salud pública vigilados, abordados y con seguimiento | Genérico | Generar un mapeo de eventos prioritarios | X | X | X | [9 empty] | 75 | 100 | 631-01-00-05-02 - Unidad de Epidemiología | 105080642-ROBERTO CASTRO CORDOBA-036404 | Los eventos priorizados se basan en lo recibido por el Centro Nacional de Enlace, el seguimiento de los casos de los diferentes eventos, entre otros | Los eventos prioritarios se generan según alertas nacionales e internacionales
|  |  |  | Definir el proceso de vigilancia y seguimiento de cada evento |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 33.33 | 100 | 631-01-00-05-02 - Unidad de Epidemiología | 105080642-ROBERTO CASTRO CORDOBA-036404 | Se han realizado varios protocolos y hay otros que están en proceso de publicacion, Brotes, Dengue, TB, entre otros | Se han realizado múltiples protocolos y procedimientos, entre ellos el de brotes
|  |  |  | Monitoreo y seguimiento de eventos por medio de informes (temporalidad según evento) |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 33.3 | 100 | 631-01-00-05-02 - Unidad de Epidemiología | 105080642-ROBERTO CASTRO CORDOBA-036404 | Se reciben informes de las regiones sobre los eventos de vigilancia | Se da seguimiento a estos eventos mediante informes que emiten las ARS
Dirección de Vigilancia de la Salud |  | Plan de actividades de Mejora de la Autoevaluación del Sistema de Control Interno ejecutado. Programa 631 | Genérico | Seguimiento de las actividades de mejora del último plan de autoevaluación de control interno | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 100 | 631-01-00-05-00 - Dirección de Vigilancia de la Salud ,631-01-00-05-01 - Unidad de Indicadores de Salud ,631-01-00-05-02 - Unidad de Epidemiología | 105080642-ROBERTO CASTRO CORDOBA-036404 ,109790442-SANDRA MABEL DELGADO JIMENEZ-058043 ,111340178-ADRIANA DE LOS ANGELES TORRES MORENO-037240 ,205410285-NAUN ANDRES SANDOVAL IROLA-036967 |  | Se realizó el plan de mejora
|  |  |  | Realizar las actividades establecidas en el plan de mejora | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 45 | 90 | 631-01-00-05-00 - Dirección de Vigilancia de la Salud ,631-01-00-05-01 - Unidad de Indicadores de Salud ,631-01-00-05-02 - Unidad de Epidemiología | 105080642-ROBERTO CASTRO CORDOBA-036404 ,109790442-SANDRA MABEL DELGADO JIMENEZ-058043 ,111340178-ADRIANA DE LOS ANGELES TORRES MORENO-037240 ,205410285-NAUN ANDRES SANDOVAL IROLA-036967 | Hay tres actividades de seguimiento que quedarán para el 2 semestre | Se logra un 90% de las actividades de mejora propuestas
Dirección de Vigilancia de la Salud |  | Planes Operativos programados y con seguimiento Programa 631 | Genérico | Programación del segundo seguimiento del año anterior |  | X | [10 empty] | 100 | 100 | 631-01-00-05-00 - Dirección de Vigilancia de la Salud ,631-01-00-05-02 - Unidad de Epidemiología | 111340178-ADRIANA DE LOS ANGELES TORRES MORENO-037240 ,205410285-NAUN ANDRES SANDOVAL IROLA-036967
|  |  |  | Reprogramación del POI 2025 |  | X | X | [9 empty] | 100 | 100 | 631-01-00-05-00 - Dirección de Vigilancia de la Salud ,631-01-00-05-02 - Unidad de Epidemiología | 111340178-ADRIANA DE LOS ANGELES TORRES MORENO-037240 ,205410285-NAUN ANDRES SANDOVAL IROLA-036967
|  |  |  | Seguimiento 1 semestre | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 100 | 631-01-00-05-00 - Dirección de Vigilancia de la Salud ,631-01-00-05-02 - Unidad de Epidemiología | 111340178-ADRIANA DE LOS ANGELES TORRES MORENO-037240 ,205410285-NAUN ANDRES SANDOVAL IROLA-036967 |  | Se dio seguimiento al primer semestre del año
|  |  |  | Programación de POI año 2026 | [9 empty] | X | X | X | 0 | 100 | 631-01-00-05-00 - Dirección de Vigilancia de la Salud ,631-01-00-05-01 - Unidad de Indicadores de Salud ,631-01-00-05-02 - Unidad de Epidemiología | 105080642-ROBERTO CASTRO CORDOBA-036404 ,109790442-SANDRA MABEL DELGADO JIMENEZ-058043 ,111340178-ADRIANA DE LOS ANGELES TORRES MORENO-037240 ,205410285-NAUN ANDRES SANDOVAL IROLA-036967 |  | Se realizó la programación en el tiempo establecido
Dirección de Vigilancia de la Salud |  | Evaluación externa conjunta del Marco de Evaluación del Reglamento Sanitario Internacional (RSI) desarrollada | Genérico | Reuniones de alto nivel para solicitud de creación del comité interinsitucional | X | X | X | X | X | X | [6 empty] | 0 | 0 | 631-01-00-05-00 - Dirección de Vigilancia de la Salud ,631-01-00-05-02 - Unidad de Epidemiología | 105080642-ROBERTO CASTRO CORDOBA-036404 ,110910760-CARLOS ALBERTO SALGUERO MENDOZA-036415 ,205410285-NAUN ANDRES SANDOVAL IROLA-036967 | Para este plan, hay que formar un comité pero se han hecho varias enmiendas, por lo que se debe incluir una autoridad nacional, por lo que no se ha presentado un avance, y se estarán haciendo las justificaciones para que se programe para los próximos años. | La conformación del Comité Interinstitucional encargado de elaborar el plan aún no se ha completado, debido a los recientes cambios normativos derivados de las enmiendas al RSI aprobadas en la asamblea mundial de 2024 y vigentes desde 2025. Aunque se han logrado avances para definir la autoridad que lo coordinará, sigue pendiente la formalización del Comité, lo cual limita el progreso esperado. Las enmiendas establecen que la Autoridad Nacional del RSI (MA) debe asumir el liderazgo estratégico en el fortalecimiento de capacidades básicas y la coordinación intersectorial; por ello, el Plan Nacional de Salud y la planificación institucional aún requieren ajustes para trasladar oficialmente esta conducción a la MA. Se lideró la elaboración de un documento técnico por medio de un comité ad hoc con recomendaciones para implementar la NIA en Costa Rica, considerado un hito relevante; sin embargo, las acciones clave para su adopción e implementación continúan pendientes. Adicionalmente, aunque se mantiene la evaluación anual del estado de implementación del RSI, esta solo aporta información diagnóstica; las brechas identificadas requieren ser abordadas por el Comité Interinstitucional una vez que este sea formalmente establecido, lo que continúa retrasando el avance global.
|  |  |  | Reuniones del comité interinstitucional para etapa de planificación de la evaluación externa conjunta | [6 empty] | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 631-01-00-05-00 - Dirección de Vigilancia de la Salud ,631-01-00-05-02 - Unidad de Epidemiología | 105080642-ROBERTO CASTRO CORDOBA-036404 ,110910760-CARLOS ALBERTO SALGUERO MENDOZA-036415 ,205410285-NAUN ANDRES SANDOVAL IROLA-036967 |  | La conformación del Comité Interinstitucional encargado de elaborar el plan aún no se ha completado, debido a los recientes cambios normativos derivados de las enmiendas al RSI aprobadas en la asamblea mundial de 2024 y vigentes desde 2025. Aunque se han logrado avances para definir la autoridad que lo coordinará, sigue pendiente la formalización del Comité, lo cual limita el progreso esperado. Las enmiendas establecen que la Autoridad Nacional del RSI (MA) debe asumir el liderazgo estratégico en el fortalecimiento de capacidades básicas y la coordinación intersectorial; por ello, el Plan Nacional de Salud y la planificación institucional aún requieren ajustes para trasladar oficialmente esta conducción a la MA. Se lideró la elaboración de un documento técnico por medio de un comité ad hoc con recomendaciones para implementar la NIA en Costa Rica, considerado un hito relevante; sin embargo, las acciones clave para su adopción e implementación continúan pendientes. Adicionalmente, aunque se mantiene la evaluación anual del estado de implementación del RSI, esta solo aporta información diagnóstica; las brechas identificadas requieren ser abordadas por el Comité Interinstitucional una vez que este sea formalmente establecido, lo que continúa retrasando el avance global.
Dirección de Vigilancia de la Salud |  | Autoevaluaciones de Costa Rica sobre la Aplicación del Reglamento Sanitario Internacional (RSI) desarrolladas | Genérico | Envío de la herramienta de autoevaluación a las instituciones | X | [11 empty] | 100 | 100 | 631-01-00-05-00 - Dirección de Vigilancia de la Salud ,631-01-00-05-02 - Unidad de Epidemiología | 105080642-ROBERTO CASTRO CORDOBA-036404 ,110910760-CARLOS ALBERTO SALGUERO MENDOZA-036415 ,205410285-NAUN ANDRES SANDOVAL IROLA-036967
|  |  |  | Atención de consultas y recopilación de información | X | X | [10 empty] | 100 | 100 | 631-01-00-05-00 - Dirección de Vigilancia de la Salud ,631-01-00-05-02 - Unidad de Epidemiología | 105080642-ROBERTO CASTRO CORDOBA-036404 ,110910760-CARLOS ALBERTO SALGUERO MENDOZA-036415 ,205410285-NAUN ANDRES SANDOVAL IROLA-036967
Dirección de Vigilancia de la Salud |  | Componente de laboratorio de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI). | Genérico | Establecer un seguimiento periódico sobre las metas planteadas en la estrategia en conjunto con el Grupo Técnico Nacional. |  |  | X | [9 empty] | 100 | 100 | 631-01-00-05-00 - Dirección de Vigilancia de la Salud ,631-01-00-05-02 - Unidad de Epidemiología ,631-01-00-05-00 - Dirección de Vigilancia de la Salud ,631-01-00-05-02 - Unidad de Epidemiología ,631-01-00-05-00 - Dirección de Vigilancia de la Salud ,631-01-00-05-02 - Unidad de Epidemiología | 105080642-ROBERTO CASTRO CORDOBA-036404 ,112250487-MELISSA RAMIREZ ROJAS-354332 ,109580624-ADRIANA DE LOS ANGELES ALFARO NAJERA-000250
|  |  |  | Establecer un seguimiento periodico sobre las metas planteadas en la estrategia en conjunto con el Grupo Técnico Nacional. | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 631-01-00-05-00 - Dirección de Vigilancia de la Salud ,631-01-00-05-02 - Unidad de Epidemiología ,631-01-00-05-00 - Dirección de Vigilancia de la Salud ,631-01-00-05-02 - Unidad de Epidemiología ,631-01-00-05-00 - Dirección de Vigilancia de la Salud ,631-01-00-05-02 - Unidad de Epidemiología | 105080642-ROBERTO CASTRO CORDOBA-036404 ,112250487-MELISSA RAMIREZ ROJAS-354332 ,109580624-ADRIANA DE LOS ANGELES ALFARO NAJERA-000250 |  | No ha sido necesario cambiarla todavía
|  |  |  | Establecer un seguimiento periodico sobre las metas planteadas en la estrategia en conjunto con el Grupo Técnico Nacional. | [10 empty] | X |  | 0 | 100 | 631-01-00-05-00 - Dirección de Vigilancia de la Salud ,631-01-00-05-02 - Unidad de Epidemiología ,631-01-00-05-00 - Dirección de Vigilancia de la Salud ,631-01-00-05-02 - Unidad de Epidemiología ,631-01-00-05-00 - Dirección de Vigilancia de la Salud ,631-01-00-05-02 - Unidad de Epidemiología | 105080642-ROBERTO CASTRO CORDOBA-036404 ,112250487-MELISSA RAMIREZ ROJAS-354332 ,109580624-ADRIANA DE LOS ANGELES ALFARO NAJERA-000250 |  | Se ha dado seguimiento a las metas
|  |  |  | Gestionar las necesidades para la consecución de las metas en este componente cuando corresponda |  |  |  | X | [8 empty] | 100 | 100 | 631-01-00-05-00 - Dirección de Vigilancia de la Salud ,631-01-00-05-02 - Unidad de Epidemiología ,631-01-00-05-00 - Dirección de Vigilancia de la Salud ,631-01-00-05-02 - Unidad de Epidemiología | 105080642-ROBERTO CASTRO CORDOBA-036404 ,112250487-MELISSA RAMIREZ ROJAS-354332 ,109580624-ADRIANA DE LOS ANGELES ALFARO NAJERA-000250
|  |  |  | Gestionar las necesidades para la consecución de las metas en este componente cuando corresponda | [8 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 631-01-00-05-00 - Dirección de Vigilancia de la Salud ,631-01-00-05-02 - Unidad de Epidemiología ,631-01-00-05-00 - Dirección de Vigilancia de la Salud ,631-01-00-05-02 - Unidad de Epidemiología | 105080642-ROBERTO CASTRO CORDOBA-036404 ,112250487-MELISSA RAMIREZ ROJAS-354332 ,109580624-ADRIANA DE LOS ANGELES ALFARO NAJERA-000250 |  | No ha sido necesario gestionar necesidades ya que las metas no han sido cambiadas
|  |  |  | Sesiones periodicas con el grupo técnico nacional para avanzar en el proceso de desconcentración del diagnóstico | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 100 | 631-01-00-05-00 - Dirección de Vigilancia de la Salud ,631-01-00-05-02 - Unidad de Epidemiología | 105080642-ROBERTO CASTRO CORDOBA-036404 ,109580624-ADRIANA DE LOS ANGELES ALFARO NAJERA-000250 |  | Las sesiones se hacer de forma permanente
|  |  |  | Analisis periodico donde se integre la información generada por laboratorio con el fin de tomar decisiones. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 100 | 631-01-00-05-00 - Dirección de Vigilancia de la Salud ,631-01-00-05-02 - Unidad de Epidemiología | 105080642-ROBERTO CASTRO CORDOBA-036404 ,109580624-ADRIANA DE LOS ANGELES ALFARO NAJERA-000250 |  | Dentro de las sesiones se cumple con ese análisis de la información
Dirección de Vigilancia de la Salud |  | Protocolos y procedimientos para la vigilancia de la salud desarrollados | Genérico | Convocatoria de expertos y conformación de grupo técnico | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 100 | 631-01-00-05-00 - Dirección de Vigilancia de la Salud ,631-01-00-05-01 - Unidad de Indicadores de Salud ,631-01-00-05-02 - Unidad de Epidemiología | 105080642-ROBERTO CASTRO CORDOBA-036404 ,109790442-SANDRA MABEL DELGADO JIMENEZ-058043 |  | Se logra convocar los expertos según el protocolo que se quiere desarrollar
|  |  |  | Revisión de normativa nacional e internacional |  |  |  |  | X | X | X | [5 empty] | 66.67 | 100 | 631-01-00-05-00 - Dirección de Vigilancia de la Salud ,631-01-00-05-02 - Unidad de Epidemiología | 105080642-ROBERTO CASTRO CORDOBA-036404 ,109790442-SANDRA MABEL DELGADO JIMENEZ-058043 |  | Como parte del proceso de trabajo en el protocolo se requiere revisarla para realizar o ajustar un protocolo
|  |  |  | Elaboración y validación | [6 empty] | X | X | X | X | X | X | 0 | 100 | 631-01-00-05-00 - Dirección de Vigilancia de la Salud ,631-01-00-05-02 - Unidad de Epidemiología | 105080642-ROBERTO CASTRO CORDOBA-036404 ,109790442-SANDRA MABEL DELGADO JIMENEZ-058043 |  | Se elaboraron y validaron diversas actualizaciones, como el de insuficiencia cardíaca, polio, sarampión y rubeola, fiebre amarilla
|  |  |  | Publicación y socialización | [7 empty] | X | X | X | X | X | 0 | 100 | 631-01-00-05-00 - Dirección de Vigilancia de la Salud ,631-01-00-05-02 - Unidad de Epidemiología | 105080642-ROBERTO CASTRO CORDOBA-036404 ,109790442-SANDRA MABEL DELGADO JIMENEZ-058043 |  | Se publicaron diversos protocolos
Dirección de Vigilancia de la Salud |  | Brotes, epidemias y pandemias con abordaje integral y oportuno | Genérico | Recepción de alertas nacionales e internacionales | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 100 | 631-01-00-05-00 - Dirección de Vigilancia de la Salud ,631-01-00-05-02 - Unidad de Epidemiología | 105080642-ROBERTO CASTRO CORDOBA-036404 ,205410285-NAUN ANDRES SANDOVAL IROLA-036967 |  | Se recibieron múltiples informes tanto nacionales como internacionales
|  |  |  | Investigación para corroborar la alerta | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 100 | 631-01-00-05-00 - Dirección de Vigilancia de la Salud ,631-01-00-05-02 - Unidad de Epidemiología | 105080642-ROBERTO CASTRO CORDOBA-036404 ,205410285-NAUN ANDRES SANDOVAL IROLA-036967 |  | Se realizaron las investigaciones desde los niveles locales cuando fue necesario
|  |  |  | Identificación del evento y abordaje para la contención del evento, cierre del evento | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 100 | 631-01-00-05-00 - Dirección de Vigilancia de la Salud ,631-01-00-05-02 - Unidad de Epidemiología | 105080642-ROBERTO CASTRO CORDOBA-036404 ,205410285-NAUN ANDRES SANDOVAL IROLA-036967 |  | Se cerraron los eventos que se abordaron de forma completa
Dirección de Vigilancia de la Salud |  | Iniciativa Regional para la Eliminación de la Malaria-IREM desarrollada. NC | Genérico | Ejecutar la estrategia DTIR | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 100 | 631-01-00-05-00 - Dirección de Vigilancia de la Salud ,631-01-00-05-02 - Unidad de Epidemiología | 105080642-ROBERTO CASTRO CORDOBA-036404 ,119200189427-RODRIGO AGUSTIN MARIN RODRIGUEZ-057995 ,116100408-JORGE ISAAC VARGAS ROLDAN-036943 |  | Se ejecutó la estrategia para lo cual se emiten documentos en conjunto con el BID
Dirección de Vigilancia de la Salud |  | Análisis de Situación de Salud Nacional. | Genérico | Análisis de los problemas definidos por curso de vida desde la mortalidad | [5 empty] | X | X | X | X |  |  |  | 25 | 25 | 631-01-00-05-00 - Dirección de Vigilancia de la Salud ,631-01-00-05-02 - Unidad de Epidemiología | 105080642-ROBERTO CASTRO CORDOBA-036404 ,109790442-SANDRA MABEL DELGADO JIMENEZ-058043 ,111340178-ADRIANA DE LOS ANGELES TORRES MORENO-037240 ,111930710-PAMELA MARIA MONESTEL ZUÑIGA-058643 | Nos encontramos en el proceso de actualización de la metodología de ASIS | En este sentido si bien es cierto durante 2025 se buscaba empezar el proceso del análisis de la mortalidad, se ha tardado más el proceso de actualización de la metodología, ya que por múltiples solicitudes de procedimientos, de ajustes en procesos interoperables y otras actividades por lo que no se ha logrado terminar este ajuste a fin de poder empezar a trabajar el ASIS, ya que basado en esto se deben hacer algunos cambios en la información que se recaba para analizar la misma.
Dirección de Vigilancia de la Salud |  | Autorizaciones de libres pláticas en los puntos de entrada maritimo. | Genérico | Supervisión capacitante por punto de entrada marítimo designado |  |  |  | X | X | X | X | X |  |  |  |  | 0 | 0 | 631-01-00-05-00 - Dirección de Vigilancia de la Salud ,631-01-00-05-02 - Unidad de Epidemiología | 105080642-ROBERTO CASTRO CORDOBA-036404 ,110910760-CARLOS ALBERTO SALGUERO MENDOZA-036415 ,205410285-NAUN ANDRES SANDOVAL IROLA-036967 | Se harán dos supervisiones pero ambas se programaron para el segundo semestre del año | Debido a actividades emergentes no fue posible asistir en las fechas programadas por lo que se reprograma para 2026
|  |  |  | Asesorías a los puntos de entrada marítimos según la necesidad de las ARS | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 100 | 631-01-00-05-00 - Dirección de Vigilancia de la Salud ,631-01-00-05-02 - Unidad de Epidemiología | 105080642-ROBERTO CASTRO CORDOBA-036404 ,110910760-CARLOS ALBERTO SALGUERO MENDOZA-036415 ,205410285-NAUN ANDRES SANDOVAL IROLA-036967 | La asesoría está programada mediante taller presencial para el segundo semestre del año | Se realizaron asesorías a quienes lo solicitaron durante el año
Dirección de Vigilancia de la Salud |  | Componente de Manejo Integrado de Vectores de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI). | Genérico | capacitar en entomología básica a los funcionarios de MIV de estas unidades |  |  | X | X | X | X | [6 empty] | 50 | 100 | 631-01-00-05-00 - Dirección de Vigilancia de la Salud ,631-01-00-05-02 - Unidad de Epidemiología | 105080642-ROBERTO CASTRO CORDOBA-036404 ,119200189427-RODRIGO AGUSTIN MARIN RODRIGUEZ-057995 ,112250487-MELISSA RAMIREZ ROJAS-354332 | No se ha logrado capacitar al 100% a los compañeros del MIV, pero se ha avanzado en ese sentido | Se capacitaron diversos grupos
|  |  |  | establecer un proceso de pasantia en el laboratorio de entomología de esparza. |  |  |  | X | X | X | X | X | X |  |  |  | 0 | 100 | 631-01-00-05-00 - Dirección de Vigilancia de la Salud ,631-01-00-05-02 - Unidad de Epidemiología | 105080642-ROBERTO CASTRO CORDOBA-036404 ,119200189427-RODRIGO AGUSTIN MARIN RODRIGUEZ-057995 ,112250487-MELISSA RAMIREZ ROJAS-354332 | No se ha ejecutado todavía | Se realizó pasantía para personas de la Brunca y Sarapiquí
|  |  |  | integrar la información entomológica en procesos de estratificación de riesgo. |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X |  |  | 42.86 | 100 | 631-01-00-05-00 - Dirección de Vigilancia de la Salud ,631-01-00-05-02 - Unidad de Epidemiología | 105080642-ROBERTO CASTRO CORDOBA-036404 ,119200189427-RODRIGO AGUSTIN MARIN RODRIGUEZ-057995 ,112250487-MELISSA RAMIREZ ROJAS-354332 |  | Se integra desde los niveles locales
|  |  |  | Establecer mediante procedimiento el funcionamiento de las unidades entomológicas regionales incluyendo el laboratorio de entomologia del RPC | X | X | X | X | [8 empty] | 100 | 100 | 631-01-00-05-00 - Dirección de Vigilancia de la Salud ,631-01-00-05-02 - Unidad de Epidemiología | 105080642-ROBERTO CASTRO CORDOBA-036404 ,119200189427-RODRIGO AGUSTIN MARIN RODRIGUEZ-057995 ,112250487-MELISSA RAMIREZ ROJAS-354332
|  |  |  | dar seguimiento al plan nacional de entomología y resistencia a los insecticidas |  |  |  | X | X | X | [6 empty] | 100 | 100 | 631-01-00-05-00 - Dirección de Vigilancia de la Salud ,631-01-00-05-02 - Unidad de Epidemiología | 105080642-ROBERTO CASTRO CORDOBA-036404 ,119200189427-RODRIGO AGUSTIN MARIN RODRIGUEZ-057995
Dirección de Vigilancia de la Salud |  | Eventos de salud pública, vigilados, abordados y con seguimiento (infecciones respiratorias) | Genérico | Recepción de informes de las ARS sobre IVRS | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 100 | 631-01-00-05-00 - Dirección de Vigilancia de la Salud ,631-01-00-05-02 - Unidad de Epidemiología | 172400116321-ROBERTO EDUARDO ARROBA TIJERINO-036981 ,105080642-ROBERTO CASTRO CORDOBA-036404 |  | Recepción semanal
|  |  |  | Análisis de la información-tasas, gráficos, cuadros-etc | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 100 | 631-01-00-05-02 - Unidad de Epidemiología | 172400116321-ROBERTO EDUARDO ARROBA TIJERINO-036981 ,105080642-ROBERTO CASTRO CORDOBA-036404 |  | análisis semanal y mensual
Dirección de Vigilancia de la Salud |  | Cobertura de vacunación con base en el Esquema de Vacunación vigente alcanzado | Genérico | Informe mensual de la aplicacion de vacunas | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 100 | 631-01-00-05-02 - Unidad de Epidemiología | 172400116321-ROBERTO EDUARDO ARROBA TIJERINO-036981 ,105080642-ROBERTO CASTRO CORDOBA-036404 |  | Se recibe el informe mensual y se ajusta con todos los datos
|  |  |  | Depuración de las bases que envían mes a mes, y posteriormente, una vez que todo está revisado se procede a realizar el respectivo análisis de las coberturas de vacunación, con base en los nacimientos que proporciona el INEC | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 100 | 631-01-00-05-02 - Unidad de Epidemiología | 172400116321-ROBERTO EDUARDO ARROBA TIJERINO-036981 ,105080642-ROBERTO CASTRO CORDOBA-036404 |  | Se depuraron los datos todos los meses a fin de analizar las coberturas
|  |  |  | Se comparte información analizada con las regiones mensualmente | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 100 | 631-01-00-05-02 - Unidad de Epidemiología | 172400116321-ROBERTO EDUARDO ARROBA TIJERINO-036981 ,105080642-ROBERTO CASTRO CORDOBA-036404 |  | Se comparte la información con las regiones durante las reuniones mensuales con los regionales
Dirección de Vigilancia de la Salud |  | Planes Remediales de Coberturas extremas de vacunación, con seguimiento | Genérico | Recibir los planes de coberturas extremas y compartirlas con las DVS |  |  | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  | 0 | 50 | 631-01-00-05-00 - Dirección de Vigilancia de la Salud ,631-01-00-05-02 - Unidad de Epidemiología | 105080642-ROBERTO CASTRO CORDOBA-036404 | Estos informes se recibirán hasta setiembre | Los planes remediales correspondientes al segundo semestre se entregan a finales de febrero y el anual en marzo, por lo que al momento de la programación no se han recibido los del segundo semestre, solamente los del primero
|  |  |  | Dar seguimiento a la implementación de los planes según lo identificado en cada ARS y Región | [5 empty] | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 631-01-00-05-02 - Unidad de Epidemiología | 172400116321-ROBERTO EDUARDO ARROBA TIJERINO-036981 ,105080642-ROBERTO CASTRO CORDOBA-036404 | No se ha dado seguimiento debido a que no se han recibido, sin embargo para el próximo año, se aclaró que esta actividad le corresponde a las ARS y no al NC | Se ha dado seguimiento al primer semestres, el segundo se dará seguimiento hasta en febrero y marzo del 2026
Dirección de Vigilancia de la Salud |  | Plan de contigencia de puntos de entrada según RSI actualizado anualmente NC | Genérico | Solicitud de planes de contingencia a las ARS | [6 empty] | X | X | X |  |  |  | 0 | 100 | 631-01-00-05-00 - Dirección de Vigilancia de la Salud ,631-01-00-05-02 - Unidad de Epidemiología | 105080642-ROBERTO CASTRO CORDOBA-036404 ,110910760-CARLOS ALBERTO SALGUERO MENDOZA-036415 ,205410285-NAUN ANDRES SANDOVAL IROLA-036967 |  | Se realizó la solicitud
|  |  |  | Compilación y revisión de planes que serán parte de la autoevaluación anual de aplicación del RSI | [7 empty] | X | X | X | X | X | 0 | 100 | 631-01-00-05-00 - Dirección de Vigilancia de la Salud ,631-01-00-05-02 - Unidad de Epidemiología | 105080642-ROBERTO CASTRO CORDOBA-036404 ,110910760-CARLOS ALBERTO SALGUERO MENDOZA-036415 ,205410285-NAUN ANDRES SANDOVAL IROLA-036967 |  | Se compilaron y revisaron los planes de contingencia solicitados
Dirección de Vigilancia de la Salud |  | Metodología del Análisis de Situación de Salud actualizada. | Genérico | Revisión e incorporación de sugerencias | X | X | X | X | [8 empty] | 100 | 100 | 631-01-00-05-00 - Dirección de Vigilancia de la Salud ,631-01-00-05-02 - Unidad de Epidemiología | 105080642-ROBERTO CASTRO CORDOBA-036404 ,111340178-ADRIANA DE LOS ANGELES TORRES MORENO-037240 ,111930710-PAMELA MARIA MONESTEL ZUÑIGA-058643
|  |  |  | Revisión del enforque de género para su incorporación |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X |  |  | 33.33 | 100 | 631-01-00-05-00 - Dirección de Vigilancia de la Salud ,631-01-00-05-02 - Unidad de Epidemiología | 105080642-ROBERTO CASTRO CORDOBA-036404 ,111340178-ADRIANA DE LOS ANGELES TORRES MORENO-037240 ,107410195-GLORIELA DE MARIA AUXILIA... BRENES MURILLO-058689 ,111930710-PAMELA MARIA MONESTEL ZUÑIGA-058643 | Ya se ha integrado este apartado, actualmente se están incluyendo otros temas de actualización de la metodología | Se revisó el enfoque de género y se determinó la necesidad de incluir las enfermedades por hombres y mujeres
Dirección de Vigilancia de la Salud |  | Publicaciones de Indicadores Básicos de Salud desarrolladas | Genérico | Recopilar y procesar la información | X | X | X | X | X | [7 empty] | 100 | 100 | 631-01-00-05-00 - Dirección de Vigilancia de la Salud ,631-01-00-05-01 - Unidad de Indicadores de Salud | 109790442-SANDRA MABEL DELGADO JIMENEZ-058043 ,205410285-NAUN ANDRES SANDOVAL IROLA-036967
|  |  |  | Generar los cuadros, gráficos y otros | [5 empty] | X | X | X | X | X |  |  | 0 | 100 | 631-01-00-05-00 - Dirección de Vigilancia de la Salud ,631-01-00-05-01 - Unidad de Indicadores de Salud | 109790442-SANDRA MABEL DELGADO JIMENEZ-058043 ,205410285-NAUN ANDRES SANDOVAL IROLA-036967 |  | Se generaron los cuadros y gráficos a fin de hacer la publicación
|  |  |  | Publicar el documento | [9 empty] | X | X |  | 0 | 100 | 631-01-00-05-00 - Dirección de Vigilancia de la Salud ,631-01-00-05-01 - Unidad de Indicadores de Salud | 109790442-SANDRA MABEL DELGADO JIMENEZ-058043 ,205410285-NAUN ANDRES SANDOVAL IROLA-036967 |  | Se publicó el documento
Dirección de Vigilancia de la Salud |  | Procesos de evaluación del desempeño completos según la normativa. 631-01 | Genérico | Realizar la autoevaluación del desempeño | X | X | [10 empty] | 100 | 100 | 631-01-00-05-00 - Dirección de Vigilancia de la Salud ,631-01-00-05-01 - Unidad de Indicadores de Salud ,631-01-00-05-02 - Unidad de Epidemiología | 105080642-ROBERTO CASTRO CORDOBA-036404 ,109790442-SANDRA MABEL DELGADO JIMENEZ-058043 ,205410285-NAUN ANDRES SANDOVAL IROLA-036967
|  |  |  | Llenar los compromisos de gestión para el año siguiente |  | X | [10 empty] | 100 | 100 | 631-01-00-05-00 - Dirección de Vigilancia de la Salud ,631-01-00-05-01 - Unidad de Indicadores de Salud ,631-01-00-05-02 - Unidad de Epidemiología | 105080642-ROBERTO CASTRO CORDOBA-036404 ,109790442-SANDRA MABEL DELGADO JIMENEZ-058043 ,205410285-NAUN ANDRES SANDOVAL IROLA-036967
|  |  |  | Realizar la evaluación por parte de las jefaturas |  | X | [10 empty] | 100 | 100 | 631-01-00-05-00 - Dirección de Vigilancia de la Salud ,631-01-00-05-01 - Unidad de Indicadores de Salud ,631-01-00-05-02 - Unidad de Epidemiología | 105080642-ROBERTO CASTRO CORDOBA-036404 ,109790442-SANDRA MABEL DELGADO JIMENEZ-058043 ,205410285-NAUN ANDRES SANDOVAL IROLA-036967
|  |  |  | Dar seguimiento a los compromiso de gestión al medio año | [5 empty] | X | X | X |  |  |  |  | 0 | 100 | 631-01-00-05-00 - Dirección de Vigilancia de la Salud ,631-01-00-05-01 - Unidad de Indicadores de Salud ,631-01-00-05-02 - Unidad de Epidemiología | 105080642-ROBERTO CASTRO CORDOBA-036404 ,109790442-SANDRA MABEL DELGADO JIMENEZ-058043 ,205410285-NAUN ANDRES SANDOVAL IROLA-036967 |  | Se realiza el seguimiento a los compromisos
Dirección de Vigilancia de la Salud |  | Autoevaluaciones del Sistema de Control Interno desarrolladas. Programa 631 | Genérico | Evaluaciones de control interno realizadas |  | X | [10 empty] | 100 | 100 | 631-01-00-05-00 - Dirección de Vigilancia de la Salud ,631-01-00-05-02 - Unidad de Epidemiología | 105080642-ROBERTO CASTRO CORDOBA-036404 ,109790442-SANDRA MABEL DELGADO JIMENEZ-058043 ,205410285-NAUN ANDRES SANDOVAL IROLA-036967
|  |  |  | Seguimiento a los compromisos de gestión a mediados de año | [5 empty] | X | X | X |  |  |  |  | 0 | 0 | 631-01-00-05-00 - Dirección de Vigilancia de la Salud ,631-01-00-05-01 - Unidad de Indicadores de Salud ,631-01-00-05-02 - Unidad de Epidemiología | 105080642-ROBERTO CASTRO CORDOBA-036404 ,109790442-SANDRA MABEL DELGADO JIMENEZ-058043 ,205410285-NAUN ANDRES SANDOVAL IROLA-036967
Dirección de Vigilancia de la Salud |  | Cantones priorizados con acciones para el control de vectores | Específico | Fumigaciones en los cantones priorizados | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 100 | 631-01-00-05-00 - Dirección de Vigilancia de la Salud | 119200189427-RODRIGO AGUSTIN MARIN RODRIGUEZ-057995 |  | Se continuó el trabajo en los cantones priorizados durante el año
|  |  |  | Realizar focales en las comunicades que lo necesitan | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 100 | 631-01-00-05-00 - Dirección de Vigilancia de la Salud | 119200189427-RODRIGO AGUSTIN MARIN RODRIGUEZ-057995 |  | Se realizaron focales en todas las comunidades que lo necesitaban según la identificación de arbovirosis
Dirección de Vigilancia de la Salud |  | Casas inspeccionadas en localidad prioritaria | Específico | Dar seguimiento a las inspecciones realizadas en las localidades prioritarias | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 100 | 631-01-00-05-00 - Dirección de Vigilancia de la Salud | 119200189427-RODRIGO AGUSTIN MARIN RODRIGUEZ-057995 |  | Se dieron los seguimiento según lo necesitaba cada localidad
Dirección de Vigilancia de la Salud |  | Criaderos inspeccionados | Específico | Dar seguimiento a los trabajos focales del MIV, para eliminar o tratar los criaderos | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 100 | 631-01-00-05-00 - Dirección de Vigilancia de la Salud | 119200189427-RODRIGO AGUSTIN MARIN RODRIGUEZ-057995 |  | Se han seguido los trabajos focales se puede revisar en el boletín epidemiológico
Dirección de Vigilancia de la Salud |  | Casas fumigadas | Específico | Seguimientos a los encargados de MIV a fin de revisar las casas fumigadas | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 100 | 631-01-00-05-00 - Dirección de Vigilancia de la Salud | 119200189427-RODRIGO AGUSTIN MARIN RODRIGUEZ-057995 |  | Se dio el seguimiento a los encargados del MIV
Dirección de Vigilancia de la Salud |  | Proyecto de fortalecimiento de las capacidades locales para la prevención de la ERC nt | Específico | Seguimiento a la contratación de la empresa consultora | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 100 | 631-01-00-05-02 - Unidad de Epidemiología | 111930710-PAMELA MARIA MONESTEL ZUÑIGA-058643 |  | Se dio seguimiento según lo establecido
|  |  |  | Revisión de los productos de la contratación | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 100 | 631-01-00-05-02 - Unidad de Epidemiología | 111930710-PAMELA MARIA MONESTEL ZUÑIGA-058643 |  | Se logró obtener los productos correspondientes
Dirección de Vigilancia de la Salud |  | Implementación de la plataforma Ulu | Específico | Seguimiento al proceso administrativo de licitación |  |  |  | X | [8 empty] | 100 | 100 | 631-01-00-05-02 - Unidad de Epidemiología | 111930710-PAMELA MARIA MONESTEL ZUÑIGA-058643
|  |  |  | Desarrollo de los módulos didácticos |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 100 | 631-01-00-05-02 - Unidad de Epidemiología | 111930710-PAMELA MARIA MONESTEL ZUÑIGA-058643 |  | Se desarrollaron los módulos didácticos, están en espera de publicarse

## RiesgosPOI
Análisis de Riesgos de Planes Operativos Institucionales
Período: | 2025
Versión: | 1-Programación
Programas: | 631-02
Dependencia: | Dirección de Vigilancia de la Salud
Incluye subdependencias: | No
[10 empty] | Nivel de Riesgo Inherente |  |  | Nivel de Riesgo Residual | [6 empty] | Meses de Ejecución
Dependencia |  | Nivel | Objetivo | Producto | Plan estratégico de referencia | Region | Riesgo | Causa | Consecuencia | Probabilidad | Impacto | Valoracion | Probabilidad | Impacto | Valoracion | Justificación del impedimento para bajar el nivel de riesgo residual alto y acciones para atender una probable materialización del riesgo: | ¿Actividad incluida en POI? | Estrategia | Actividad | EN | FB | MZ | AB | MY | JN | JL | AG | ST | OC | NV | DC | Centro de Costo | Responsables
Dirección de Vigilancia de la Salud |  | Control Tabaco | RE4OEE4.6 Fortalecer la infraestructura, los servicios generales, las tecnologías y los sistemas de información, para el desarrollo de las funciones rectoras, en condiciones de oportunidad, igualdad, equidad y accesibilidad, en el marco de la normativa establecida. | Modernización del Sistema de Información del Registro Nacional de Tumores SIRNAT. Ref. 2024LD-000001-0009200001. |  | Nivel Central | Probables cambios de tipo político | Cambios en el pensamiento de los jerarcas | No se conoce la calidad de los ajustes del SIRNAT | MEDIA | ALTA | 12 | BAJA | BAJA | 4 |  | No | Transferir | Corresponde a la DVS transferir la capacidad de contratación hacia las autoridades y jerarca | [12 empty] | 631-01-00-05-00 - Dirección de Vigilancia de la Salud | 109790442-SANDRA MABEL DELGADO JIMENEZ-058043 ,205410285-NAUN ANDRES SANDOVAL IROLA-036967 | bar: Meses de Ejecución AB
Dirección de Vigilancia de la Salud |  | Específico | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. | Proyecto de fortalecimiento de las capacidades locales para la prevención de la ERC nt |  | Nivel Central | Probable falta de líquidez | Recursos para pagar la contratación se difieran a otras situaciones que sean urgentes para la institución | Incumplimiento del proyecto | BAJA | ALTA | 8 | BAJA | MEDIA | 6 |  | No | Mitigar | Darle seguimiento adecuado al pago de cada etapa del proyecto | [12 empty] | 631-01-00-05-02 - Unidad de Epidemiología | 105080642-ROBERTO CASTRO CORDOBA-036404 ,111930710-PAMELA MARIA MONESTEL ZUÑIGA-058643 | bar: Meses de Ejecución AB to Meses de Ejecución DC
Dirección de Vigilancia de la Salud |  | Específico | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. | Implementación de la plataforma Ulu |  | Nivel Central | Probable falta de líquidez | Recursos para pagar la contratación se difieran a otras situaciones que sean urgentes para la institución | Incumplimiento del proyecto | BAJA | ALTA | 8 | BAJA | BAJA | 4 |  | No | Mitigar | Dar seguimiento adecuado al pago de cada etapa del proyecto | [12 empty] | 631-01-00-05-02 - Unidad de Epidemiología | 105080642-ROBERTO CASTRO CORDOBA-036404 ,111930710-PAMELA MARIA MONESTEL ZUÑIGA-058643 | bar: Meses de Ejecución MY to Meses de Ejecución DC
Dirección de Vigilancia de la Salud |  | Específico | RE3OEE3.2 Fortalecer el control de las enfermedades transmitidas por vectores, incluyendo, el desarrollo de la Estrategia de Gestión Integral para la Prevención y Control de Enfermedades Arbovirales, entre otras y la prestación de servicios eficientes, oportunos y con participación social. | Casas fumigadas |  | Nivel Central | Probable falta de líquidez | Presupuesto insuficiente para la fumigación de casas | Aumento de brotes por arbovirosis | MEDIA | MEDIA | 9 | BAJA | BAJA | 4 |  | No | Mitigar | Coordinar para obtener el presupuesto establecido a fin de lograr visitar todas las casas | [12 empty] | 631-01-00-05-00 - Dirección de Vigilancia de la Salud | 119200189427-RODRIGO AGUSTIN MARIN RODRIGUEZ-057995 ,205410285-NAUN ANDRES SANDOVAL IROLA-036967 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Dirección de Vigilancia de la Salud |  | Específico | RE3OEE3.2 Fortalecer el control de las enfermedades trasmitidas por vectores, incluyendo, el desarrollo de la Estrategia de Gestión Integral para la Prevención y Control de Enfermedades Arbovirales, entre otras y la prestación de servicios eficientes, oportunos y con participación social. | Cantones priorizados con acciones para el control de vectores |  | Nivel Central | Probable falta de líquidez | Insuficiente presupuesto para pagar extras, viáticos y otros que son necesarios par dar atención a los brotes | Brotes de mayor tamaño, más riesgos de incumplimiento | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Dirección de Vigilancia de la Salud |  | Específico | RE3OEE3.2 Fortalecer el control de las enfermedades trasmitidas por vectores, incluyendo, el desarrollo de la Estrategia de Gestión Integral para la Prevención y Control de Enfermedades Arbovirales, entre otras y la prestación de servicios eficientes, oportunos y con participación social. | Casas inspeccionadas en localidad prioritaria |  | Nivel Central | Probable falta de líquidez | Falta de presupuesto para cumplir con las inspecciones, viáticos sobre todo | Aumento de arbovirosis, brotes generados por estos vectores | BAJA | MEDIA | 6 | BAJA | BAJA | 4 |  | No | Mitigar | Coordinar con las autoridades para identificar los recursos necesarios y su entrega | [12 empty] | 631-01-00-05-00 - Dirección de Vigilancia de la Salud | 119200189427-RODRIGO AGUSTIN MARIN RODRIGUEZ-057995 ,205410285-NAUN ANDRES SANDOVAL IROLA-036967 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Dirección de Vigilancia de la Salud |  | Específico | RE3OEE3.2 Fortalecer el control de las enfermedades trasmitidas por vectores, incluyendo, el desarrollo de la Estrategia de Gestión Integral para la Prevención y Control de Enfermedades Arbovirales, entre otras y la prestación de servicios eficientes, oportunos y con participación social. | Criaderos inspeccionados |  | Nivel Central | Probable falta de líquidez | Presupuesto insuficiente para dar cumplimiento a la actividad | Brotes de las enfermedades, fallecidos | MEDIA | MEDIA | 9 | BAJA | BAJA | 4 |  | No | Mitigar | Coordinar el presupuesto para cumplir con lo necesario en cuanto a la visita de casas | [12 empty] | 631-01-00-05-00 - Dirección de Vigilancia de la Salud | 119200189427-RODRIGO AGUSTIN MARIN RODRIGUEZ-057995 ,205410285-NAUN ANDRES SANDOVAL IROLA-036967 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Dirección de Vigilancia de la Salud |  | Genérico | RE3OEE 3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. | Autorizaciones de libres pláticas en los puntos de entrada maritimo. |  |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las demás instituciones. | Que se permita arribo de embarcaciones sin autorización de libre plática | Aumento del riesgo de propagación de enfermedad | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Dirección de Vigilancia de la Salud |  | Genérico | RE3OEE 3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. | Plan de contigencia de puntos de entrada según RSI actualizado anualmente NC |  |  | Posible existencia de procesos desactualizados/desalineados | Falta de trabajo de las ARS en realizar a actualización del plan | Dificultades de coordinación en interinstitucional en contingencias de los puntos de entrada | MUY BAJA | MUY BAJA | 1 | MUY BAJA | MUY BAJA | 1
Dirección de Vigilancia de la Salud |  | Genérico | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. | Eventos de salud pública vigilados, abordados y con seguimiento |  |  | Potencial ineficiencia en los procesos por eliminación o congelación de plazas | Pérdida de plazas por renuncia, cambio de puesto, pensión | Posibilidad de no dar seguimiento a todos los eventos de salud pública al no haber funcionarios | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | BAJA | 6 |  | No | Mitigar | Realizar solicitud de plazas por medio de las justificaciones correspondientes a fin de que se puedan solventar los puestos | [12 empty] | 631-01-00-05-00 - Dirección de Vigilancia de la Salud ,631-01-00-05-02 - Unidad de Epidemiología | 105080642-ROBERTO CASTRO CORDOBA-036404 ,205450681-NIDIA DE LOS ANGELES SOTO VARGAS-000674 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Dirección de Vigilancia de la Salud |  | Genérico | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. | Evaluación externa conjunta del Marco de Evaluación del Reglamento Sanitario Internacional (RSI) desarrollada |  |  | Probables cambios de tipo político | Alta rotación de jerarcas dificulta los compromisos a mediano y largo plazo, necesarios para la evaluación externa conjunta | No se logra implementar la evaluación externa conjunta, difícil la coordinación interinstitucional | MUY ALTA | MUY ALTA | 25 | MUY ALTA | MEDIA | 15 |  | No | Transferir | Las enmiendas al RSI que regirá a partir de setiembre del 2025, crean una autoridad nacional para implementación del RSI, esta instancia será responsable de liderar el proceso de evaluación externa conjunta | [12 empty] | 631-01-00-05-00 - Dirección de Vigilancia de la Salud ,631-01-00-05-02 - Unidad de Epidemiología | 105080642-ROBERTO CASTRO CORDOBA-036404 ,110910760-CARLOS ALBERTO SALGUERO MENDOZA-036415 ,205410285-NAUN ANDRES SANDOVAL IROLA-036967 | bar: Meses de Ejecución JL to Meses de Ejecución NV
Dirección de Vigilancia de la Salud |  | Genérico | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. | Autoevaluaciones de Costa Rica sobre la Aplicación del Reglamento Sanitario Internacional (RSI) desarrolladas |  |  | Probable falta de líquidez | No se cuenta con presupuesto para el taller interinstitucional que se requiere para la autoevaluación | Menor participación de actores | ALTA | MEDIA | 12 | ALTA | BAJA | 8 |  | No | Mitigar | Se mitiga con apoyo de la oficina de OPS o reprogramación de modalidad presencial a virtual | [12 empty] | 631-01-00-05-00 - Dirección de Vigilancia de la Salud ,631-01-00-05-02 - Unidad de Epidemiología | 105080642-ROBERTO CASTRO CORDOBA-036404 ,110910760-CARLOS ALBERTO SALGUERO MENDOZA-036415 ,205410285-NAUN ANDRES SANDOVAL IROLA-036967 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución FB
Dirección de Vigilancia de la Salud |  | Genérico | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. | Protocolos y procedimientos para la vigilancia de la salud desarrollados |  |  | Potencial carencia o no funcionalidad de los sistemas de información automatizados | Carencia de sistemas no permiten que se tenga información en tiempo real, o catalogada adecuadamente | Persistir en documentos de excel, y otros, modernización insuficiente | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Dirección de Vigilancia de la Salud |  | Genérico | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. | Brotes, epidemias y pandemias con abordaje integral y oportuno |  |  | Potencial ineficiencia en los procesos por eliminación o congelación de plazas | Congelación por renuncia, pensión, ascensos, traslados | No poder dar el seguimiento adecuado a los brotes debido a la falta de profesionales | MEDIA | MEDIA | 9 | BAJA | BAJA | 4 |  | No | Mitigar | Justificar la plaza lo antes posible para tener la restitución de la plaza | [12 empty] | 631-01-00-05-00 - Dirección de Vigilancia de la Salud ,631-01-00-05-02 - Unidad de Epidemiología | 105080642-ROBERTO CASTRO CORDOBA-036404 ,205450681-NIDIA DE LOS ANGELES SOTO VARGAS-000674 ,205410285-NAUN ANDRES SANDOVAL IROLA-036967 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Dirección de Vigilancia de la Salud |  | Genérico | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. | Eventos de salud pública, vigilados, abordados y con seguimiento (infecciones respiratorias) |  |  | Potencial ineficiencia en los procesos por eliminación o congelación de plazas | renuncias, traslados, ascensos entre otros | insuficiente personal para atender los brotes generados por diversos entes que generan infecciones de vías respiratorias | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | BAJA | 6 |  | No | Mitigar | Comunicación a las autoridades sobre las necesidades de plazas y su descongelamiento | [12 empty] | 631-01-00-05-00 - Dirección de Vigilancia de la Salud ,631-01-00-05-02 - Unidad de Epidemiología | 105080642-ROBERTO CASTRO CORDOBA-036404 ,205450681-NIDIA DE LOS ANGELES SOTO VARGAS-000674 ,205410285-NAUN ANDRES SANDOVAL IROLA-036967 | bar: Meses de Ejecución JN to Meses de Ejecución DC
Dirección de Vigilancia de la Salud |  | Genérico | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. | Cobertura de vacunación con base en el Esquema de Vacunación vigente alcanzado |  |  | Potencial ineficiencia en los procesos por eliminación o congelación de plazas | traslados, renuncias, pensiones, generan congelamiento de plazas | personal insuficiente para recibir los datos y analizar las coberturas | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Dirección de Vigilancia de la Salud |  | Genérico | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. | Planes Remediales de Coberturas extremas de vacunación, con seguimiento |  |  | Potencial ineficiencia en los procesos por eliminación o congelación de plazas | traslados, ascensos, pensiones llevan a congelar plazas | documentos sin finalizar por lo que no se toman acciones respecto de las coberturas insuficientes | BAJA | MEDIA | 6 | BAJA | BAJA | 4 |  | No | Mitigar | Comunicación a las autoridades sobre las necesidades de plazas y su descongelamiento | [12 empty] | 631-01-00-05-00 - Dirección de Vigilancia de la Salud ,631-01-00-05-02 - Unidad de Epidemiología | 105080642-ROBERTO CASTRO CORDOBA-036404 ,205450681-NIDIA DE LOS ANGELES SOTO VARGAS-000674 ,205410285-NAUN ANDRES SANDOVAL IROLA-036967 | bar: Meses de Ejecución JN to Meses de Ejecución DC
Dirección de Vigilancia de la Salud |  | Genérico | RE3OEE3.2 Fortalecer el control de las enfermedades transmitidas por vectores, incluyendo, el desarrollo de la Estrategia de Gestión Integral para la Prevención y Control de Enfermedades Arbovirales, entre otras y la prestación de servicios eficientes, oportunos y con participación social. | Iniciativa Regional para la Eliminación de la Malaria-IREM desarrollada. NC |  |  | Probable ocurrencia de emergencias causadas por brotes, epidemias o pandemias de enfermedades | Otros eventos que se presenten como el COVID que generó un despliegue de personal para la atención, y se tienen que dejar otros eventos de importancia | Al dejar de lado el seguimiento a este evento se corre el riesgo de tener un aumento en los brotes y número de casos, lo que afectaría la posibilidad de eliiminiarlo | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | BAJA | 6 |  | No | Mitigar | Organizar el trabajo de la IREM a fin de lograr cumplir con las actividades a pesar de eventos del tipo indicado | [12 empty] | 631-01-00-05-00 - Dirección de Vigilancia de la Salud ,631-01-00-05-02 - Unidad de Epidemiología | 119200189427-RODRIGO AGUSTIN MARIN RODRIGUEZ-057995 ,205410285-NAUN ANDRES SANDOVAL IROLA-036967 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Dirección de Vigilancia de la Salud |  | Genérico | RE3OEE3.2 Fortalecer el control de las enfermedades trasmitidas por vectores, incluyendo, el desarrollo de la Estrategia de Gestión Integral para la Prevención y Control de Enfermedades Arbovirales, entre otras y la prestación de servicios eficientes, oportunos y con participación social. | Componente de Epidemiología de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI). |  |  | Potencial ineficiencia en los procesos por eliminación o congelación de plazas | El trabajo de parte de los profesionales en epidemiología es vital para el trabajo en conjunto con las ARS y regiones | Posibilidad de aumento de brotes y afectación de la salud de la población | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | BAJA | 6 |  | No | Transferir | Indicar a la autoridad superior los riesgos del congelamiento de plazas y realizar la justificación de plazas lo antes posible | [12 empty] | 631-01-00-05-00 - Dirección de Vigilancia de la Salud ,631-01-00-05-02 - Unidad de Epidemiología | 119200189427-RODRIGO AGUSTIN MARIN RODRIGUEZ-057995 ,205410285-NAUN ANDRES SANDOVAL IROLA-036967 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Dirección de Vigilancia de la Salud |  | Genérico | RE3OEE3.2 Fortalecer el control de las enfermedades trasmitidas por vectores, incluyendo, el desarrollo de la Estrategia de Gestión Integral para la Prevención y Control de Enfermedades Arbovirales, entre otras y la prestación de servicios eficientes, oportunos y con participación social. | Componente de laboratorio de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI). |  |  | Potencial ineficiencia en los procesos por eliminación o congelación de plazas | Renuncias, pensiones y otros que generan congelamiento de plazas, según directrices de hacienda | Incumplimiento en las activdades | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | BAJA | 6 |  | No | Mitigar | Realizar la justificación de las plazas una vez que se hayan congelado a fin de que pueda nombrarse personal | [12 empty] | 631-01-00-05-00 - Dirección de Vigilancia de la Salud ,631-01-00-05-02 - Unidad de Epidemiología | 105080642-ROBERTO CASTRO CORDOBA-036404 ,205450681-NIDIA DE LOS ANGELES SOTO VARGAS-000674 ,205410285-NAUN ANDRES SANDOVAL IROLA-036967 | bar: Meses de Ejecución JL to Meses de Ejecución DC
Dirección de Vigilancia de la Salud |  | Genérico | RE3OEE3.2 Fortalecer el control de las enfermedades trasmitidas por vectores, incluyendo, el desarrollo de la Estrategia de Gestión Integral para la Prevención y Control de Enfermedades Arbovirales, entre otras y la prestación de servicios eficientes, oportunos y con participación social. | Componente de Manejo Integrado de Vectores de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI). |  |  | Potencial ineficiencia en los procesos por eliminación o congelación de plazas | Renuncia, traslado o pensión de trabajadores podría disminuir la flotilla de vectores | Afectación en el trabajo del MIV al no haber los técnicos necesarios | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | BAJA | 6 |  | No | Mitigar | Solicitar plazas congeladas | [12 empty] | 631-01-00-05-00 - Dirección de Vigilancia de la Salud ,631-01-00-05-02 - Unidad de Epidemiología | 119200189427-RODRIGO AGUSTIN MARIN RODRIGUEZ-057995 ,205450681-NIDIA DE LOS ANGELES SOTO VARGAS-000674 ,205410285-NAUN ANDRES SANDOVAL IROLA-036967 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Dirección de Vigilancia de la Salud |  | Genérico | RE3OEE3.3 Desarrollar procesos permanentes de análisis de situación de salud, como base para la identificación de factores protectores, riesgos y daños a la salud, para la planificación y toma de decisiones. | Análisis de Situación de Salud Nacional. |  |  | Potencial ineficiencia en los procesos por eliminación o congelación de plazas | Las renuncias, traslados, ascensos, generan pérdidas de plazas por congelación | La disminución de plazas, genera posteriormente imposibilidad de generar documentos con alta complejidad | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | BAJA | 6 |  | No | Mitigar | Justificar las plazas una vez se haya dado el cambio en la misma, para tenerlas lo antes posible | [12 empty] | 631-01-00-05-00 - Dirección de Vigilancia de la Salud ,631-01-00-05-02 - Unidad de Epidemiología | 105080642-ROBERTO CASTRO CORDOBA-036404 ,205450681-NIDIA DE LOS ANGELES SOTO VARGAS-000674 | bar: Meses de Ejecución JN to Meses de Ejecución DC
Dirección de Vigilancia de la Salud |  | Genérico | RE3OEE3.3 Desarrollar procesos permanentes de análisis de situación de salud, como base para la identificación de factores protectores, riesgos y daños a la salud, para la planificación y toma de decisiones. | Metodología del Análisis de Situación de Salud actualizada. |  |  | Potencial ineficiencia en los procesos por eliminación o congelación de plazas | traslados, renuncias, pensiones, generan congelamiento de plazas | No finalizar el ajuste del documento | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Dirección de Vigilancia de la Salud |  | Genérico | RE3OEE3.4 Promover el análisis de datos y el uso de la información vinculada con los factores que condicionan la salud. | Publicaciones de Indicadores Básicos de Salud desarrolladas |  |  | Potencial ineficiencia en los procesos por eliminación o congelación de plazas | traslados, renuncias, pensiones afectan el número de plazas | Datos de indicadores básicos en salud, sin poder publicarse | MEDIA | BAJA | 6 | BAJA | BAJA | 4 |  | No | Mitigar | Reorganización de las funciones. Solicitar el descongelamiento de plazas. | [12 empty] | 631-01-00-05-00 - Dirección de Vigilancia de la Salud ,631-01-00-05-01 - Unidad de Indicadores de Salud | 109790442-SANDRA MABEL DELGADO JIMENEZ-058043 ,205450681-NIDIA DE LOS ANGELES SOTO VARGAS-000674 ,205410285-NAUN ANDRES SANDOVAL IROLA-036967 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Dirección de Vigilancia de la Salud |  | Genérico | RE4OEE4.3 Desarrollar estrategias que permitan contar con el talento humano suficiente e idóneo, en ambientes laborales óptimos, para el logro de una gestión eficiente y eficaz. | Procesos de evaluación del desempeño completos según la normativa. 631-01 |  |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte del Nivel Central | volumen de trabajo de las jefaturas afecta la organización de los compromisos | Personal sin darle seguimiento a los compromisos establecdos | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | BAJA | 6 |  | No | Mitigar | Recordar a los funcionarios en jefaturas incluir los proceso de evaluación del desempeño, sobre todo los compromisos de cada funcionario y darles seguimiento | [12 empty] | 631-01-00-05-00 - Dirección de Vigilancia de la Salud ,631-01-00-05-01 - Unidad de Indicadores de Salud ,631-01-00-05-02 - Unidad de Epidemiología | 105080642-ROBERTO CASTRO CORDOBA-036404 ,109790442-SANDRA MABEL DELGADO JIMENEZ-058043 ,205450681-NIDIA DE LOS ANGELES SOTO VARGAS-000674 ,205410285-NAUN ANDRES SANDOVAL IROLA-036967 | bar: Meses de Ejecución FB
Dirección de Vigilancia de la Salud |  | Genérico | RE4OEE4.4 Fortalecer el Sistema de Control Interno y la Gestión Ética, el logro razonable de los objetivos institucionales, la rendición de cuentas y la transparencia ante la población y otros actores sociales. | Planes Operativos programados y con seguimiento Programa 631 |  |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte del Nivel Central | actividades que no se cumplen durante el año | Dejar actividades sin cumplir, lo cual puede generar incumplimientos con la población | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Dirección de Vigilancia de la Salud |  | Genérico | RE4OEE4.4. Fortalecer el Sistema de Control Interno y la gestión ética, para el logro razonable de los objetivos institucionales, la rendición de cuentas y la transparencia, ante la población y otros actores sociales. | Plan de actividades de Mejora de la Autoevaluación del Sistema de Control Interno ejecutado. Programa 631 |  |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte del Nivel Central | Un plan de mejora que establece ciertas responsabilidades en las jefaturas | Que no se sigan los procedimientos como lo indica la ley de control interno | MUY BAJA | BAJA | 2 | MUY BAJA | BAJA | 2
Dirección de Vigilancia de la Salud |  | Genérico | RE4OEE4.4. Fortalecer el Sistema de Control Interno y la gestión ética, para el logro razonable de los objetivos institucionales, la rendición de cuentas y la transparencia, ante la población y otros actores sociales. | Autoevaluaciones del Sistema de Control Interno desarrolladas. Programa 631 |  |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte del Nivel Central | conocer las actividades programadas y no cumplirlas | autoevaluación deficiente | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4

## Seguimiento de riesgos
Reporte de Seguimiento del POI
Período: |  | 2025
Versión: |  | 1-Programación
Programas presupuestario: |  | 631-02
Dependencia: |  | Dirección de Vigilancia de la Salud
Incluye subdependencias: |  | No
Programa | Dependencia | Objetivo específico | Producto | Nivel | Código BPIP | Riesgo | Valoración Riesgo Residual | ¿Se materializó el riesgo? | ¿Está controlado el riesgo? | ¿Cuál es el impacto? | ¿Se requiere una reprogramación? | Estrategia | Actividad de control | Responsables | ¿Ha colaborado la actividad en administrar el riesgo? | Porcentaje de avance de la actividad | Observaciones
631-02 CONTROL DEL TABACO | Dirección de Vigilancia de la Salud | RE4OEE4.6 Fortalecer la infraestructura, los servicios generales, las tecnologías y los sistemas de información, para el desarrollo de las funciones rectoras, en condiciones de oportunidad, igualdad, equidad y accesibilidad, en el marco de la normativa establecida. | Modernización del Sistema de Información del Registro Nacional de Tumores SIRNAT. Ref. 2024LD-000001-0009200001. | Control Tabaco |  | Probables cambios de tipo político | 4 | Si |  | No se desarrolló el proyecto | Se debe analizar si se puede obtener el presupuesto, pero además si es de interés del próximo gobierno | Transferir | Corresponde a la DVS transferir la capacidad de contratación hacia las autoridades y jerarca | 109790442-SANDRA MABEL DELGADO JIMENEZ-058043 ,205410285-NAUN ANDRES SANDOVAL IROLA-036967 | No Aplica | 0.00 % | Este proyecto no se desarrolló por indicaciones de las autoridades superiores
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección de Vigilancia de la Salud | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. | Implementación de la plataforma Ulu | Específico |  | Probable falta de líquidez | 4 | No |  |  |  | Mitigar | Dar seguimiento adecuado al pago de cada etapa del proyecto | 105080642-ROBERTO CASTRO CORDOBA-036404 ,111930710-PAMELA MARIA MONESTEL ZUÑIGA-058643 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección de Vigilancia de la Salud | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. | Proyecto de fortalecimiento de las capacidades locales para la prevención de la ERC nt | Específico |  | Probable falta de líquidez | 6 | No |  |  |  | Mitigar | Darle seguimiento adecuado al pago de cada etapa del proyecto | 105080642-ROBERTO CASTRO CORDOBA-036404 ,111930710-PAMELA MARIA MONESTEL ZUÑIGA-058643 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección de Vigilancia de la Salud | RE3OEE3.2 Fortalecer el control de las enfermedades transmitidas por vectores, incluyendo, el desarrollo de la Estrategia de Gestión Integral para la Prevención y Control de Enfermedades Arbovirales, entre otras y la prestación de servicios eficientes, oportunos y con participación social. | Casas fumigadas | Específico |  | Probable falta de líquidez | 4 | No | Sí |  |  | Mitigar | Coordinar para obtener el presupuesto establecido a fin de lograr visitar todas las casas | 119200189427-RODRIGO AGUSTIN MARIN RODRIGUEZ-057995 ,205410285-NAUN ANDRES SANDOVAL IROLA-036967 | Si | 100.00 % | Se realizó un seguimiento más alto de casas fumigadas, alcanzando 806329 casas fumigadas, tomando en cuenta que en algunas localidades se identificaron brotes, de las cuales se notificó un total de 6019 casos para todo el país
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección de Vigilancia de la Salud | RE3OEE3.2 Fortalecer el control de las enfermedades trasmitidas por vectores, incluyendo, el desarrollo de la Estrategia de Gestión Integral para la Prevención y Control de Enfermedades Arbovirales, entre otras y la prestación de servicios eficientes, oportunos y con participación social. | Cantones priorizados con acciones para el control de vectores | Específico |  | Probable falta de líquidez | 4 | No
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección de Vigilancia de la Salud | RE3OEE3.2 Fortalecer el control de las enfermedades trasmitidas por vectores, incluyendo, el desarrollo de la Estrategia de Gestión Integral para la Prevención y Control de Enfermedades Arbovirales, entre otras y la prestación de servicios eficientes, oportunos y con participación social. | Casas inspeccionadas en localidad prioritaria | Específico |  | Probable falta de líquidez | 4 | No |  |  |  | Mitigar | Coordinar con las autoridades para identificar los recursos necesarios y su entrega | 119200189427-RODRIGO AGUSTIN MARIN RODRIGUEZ-057995 ,205410285-NAUN ANDRES SANDOVAL IROLA-036967 | No Aplica | 100.00 % | Se logró coordinar la entrega de recursos
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección de Vigilancia de la Salud | RE3OEE3.2 Fortalecer el control de las enfermedades trasmitidas por vectores, incluyendo, el desarrollo de la Estrategia de Gestión Integral para la Prevención y Control de Enfermedades Arbovirales, entre otras y la prestación de servicios eficientes, oportunos y con participación social. | Criaderos inspeccionados | Específico |  | Probable falta de líquidez | 4 | No |  |  |  | Mitigar | Coordinar el presupuesto para cumplir con lo necesario en cuanto a la visita de casas | 119200189427-RODRIGO AGUSTIN MARIN RODRIGUEZ-057995 ,205410285-NAUN ANDRES SANDOVAL IROLA-036967 | No Aplica | 100.00 % | Se han realizado las coordinaciones pertinentes
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección de Vigilancia de la Salud | RE3OEE 3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. | Autorizaciones de libres pláticas en los puntos de entrada maritimo. | Genérico |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las demás instituciones. | 4 | No | El riesgo se generó para las supervisiones capacitantes que por múltiples actividades no pudieron programarse, por lo que se programarán para 2026
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección de Vigilancia de la Salud | RE3OEE 3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. | Plan de contigencia de puntos de entrada según RSI actualizado anualmente NC | Genérico |  | Posible existencia de procesos desactualizados/desalineados | 1 | No
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección de Vigilancia de la Salud | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. | Autoevaluaciones de Costa Rica sobre la Aplicación del Reglamento Sanitario Internacional (RSI) desarrolladas | Genérico |  | Probable falta de líquidez | 8 | Si |  | Se debió buscar medios externos para cumplir las actividades |  | Mitigar | Se mitiga con apoyo de la oficina de OPS o reprogramación de modalidad presencial a virtual | 105080642-ROBERTO CASTRO CORDOBA-036404 ,110910760-CARLOS ALBERTO SALGUERO MENDOZA-036415 ,205410285-NAUN ANDRES SANDOVAL IROLA-036967 | Si | 100.00 % | Se debieron buscar medios externos para dar cumplimiento a las actividades
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección de Vigilancia de la Salud | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. | Brotes, epidemias y pandemias con abordaje integral y oportuno | Genérico |  | Potencial ineficiencia en los procesos por eliminación o congelación de plazas | 4 | No |  |  |  | Mitigar | Justificar la plaza lo antes posible para tener la restitución de la plaza | 105080642-ROBERTO CASTRO CORDOBA-036404 ,205450681-NIDIA DE LOS ANGELES SOTO VARGAS-000674 ,205410285-NAUN ANDRES SANDOVAL IROLA-036967 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección de Vigilancia de la Salud | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. | Cobertura de vacunación con base en el Esquema de Vacunación vigente alcanzado | Genérico |  | Potencial ineficiencia en los procesos por eliminación o congelación de plazas | 4 | No
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección de Vigilancia de la Salud | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. | Evaluación externa conjunta del Marco de Evaluación del Reglamento Sanitario Internacional (RSI) desarrollada | Genérico |  | Probables cambios de tipo político | 15 | Si |  | No se ha desarrollado la evaluación conjunta |  | Transferir | Las enmiendas al RSI que regirá a partir de setiembre del 2025, crean una autoridad nacional para implementación del RSI, esta instancia será responsable de liderar el proceso de evaluación externa conjunta | 105080642-ROBERTO CASTRO CORDOBA-036404 ,110910760-CARLOS ALBERTO SALGUERO MENDOZA-036415 ,205410285-NAUN ANDRES SANDOVAL IROLA-036967 | Si | 0.00 % | Todavía no se ha nombrado la autoridad nacional, se tiene más claridad en la ruta a desarrollar, sin embargo no se ha realizado los cambios normativos necesarios por lo que se ha sugerido a la DGS la reintegración del comité ad hoc que implemente las recomendaciones técnicas elaboradas una vez que estas sean aprobadas por el despacho ministerial.
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección de Vigilancia de la Salud | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. | Eventos de salud pública vigilados, abordados y con seguimiento | Genérico |  | Potencial ineficiencia en los procesos por eliminación o congelación de plazas | 6 | No |  |  |  | Mitigar | Realizar solicitud de plazas por medio de las justificaciones correspondientes a fin de que se puedan solventar los puestos | 105080642-ROBERTO CASTRO CORDOBA-036404 ,205450681-NIDIA DE LOS ANGELES SOTO VARGAS-000674 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección de Vigilancia de la Salud | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. | Eventos de salud pública, vigilados, abordados y con seguimiento (infecciones respiratorias) | Genérico |  | Potencial ineficiencia en los procesos por eliminación o congelación de plazas | 6 | No |  |  |  | Mitigar | Comunicación a las autoridades sobre las necesidades de plazas y su descongelamiento | 105080642-ROBERTO CASTRO CORDOBA-036404 ,205450681-NIDIA DE LOS ANGELES SOTO VARGAS-000674 ,205410285-NAUN ANDRES SANDOVAL IROLA-036967 | No Aplica | 100.00 % | Se hace la comunicación según las necesidades de las autoridades o cuando se encuentra información que debe ser comunicada por riesgo
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección de Vigilancia de la Salud | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. | Planes Remediales de Coberturas extremas de vacunación, con seguimiento | Genérico |  | Potencial ineficiencia en los procesos por eliminación o congelación de plazas | 4 | No |  |  |  | Mitigar | Comunicación a las autoridades sobre las necesidades de plazas y su descongelamiento | 105080642-ROBERTO CASTRO CORDOBA-036404 ,205450681-NIDIA DE LOS ANGELES SOTO VARGAS-000674 ,205410285-NAUN ANDRES SANDOVAL IROLA-036967 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección de Vigilancia de la Salud | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. | Protocolos y procedimientos para la vigilancia de la salud desarrollados | Genérico |  | Potencial carencia o no funcionalidad de los sistemas de información automatizados | 4 | No
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección de Vigilancia de la Salud | RE3OEE3.2 Fortalecer el control de las enfermedades transmitidas por vectores, incluyendo, el desarrollo de la Estrategia de Gestión Integral para la Prevención y Control de Enfermedades Arbovirales, entre otras y la prestación de servicios eficientes, oportunos y con participación social. | Iniciativa Regional para la Eliminación de la Malaria-IREM desarrollada. NC | Genérico |  | Probable ocurrencia de emergencias causadas por brotes, epidemias o pandemias de enfermedades | 6 | No |  |  |  | Mitigar | Organizar el trabajo de la IREM a fin de lograr cumplir con las actividades a pesar de eventos del tipo indicado | 119200189427-RODRIGO AGUSTIN MARIN RODRIGUEZ-057995 ,205410285-NAUN ANDRES SANDOVAL IROLA-036967 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección de Vigilancia de la Salud | RE3OEE3.2 Fortalecer el control de las enfermedades trasmitidas por vectores, incluyendo, el desarrollo de la Estrategia de Gestión Integral para la Prevención y Control de Enfermedades Arbovirales, entre otras y la prestación de servicios eficientes, oportunos y con participación social. | Componente de Epidemiología de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI). | Genérico |  | Potencial ineficiencia en los procesos por eliminación o congelación de plazas | 6 | No |  |  |  | Transferir | Indicar a la autoridad superior los riesgos del congelamiento de plazas y realizar la justificación de plazas lo antes posible | 119200189427-RODRIGO AGUSTIN MARIN RODRIGUEZ-057995 ,205410285-NAUN ANDRES SANDOVAL IROLA-036967 | No Aplica | 100.00 % | No hubo congelamiento de plazas
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección de Vigilancia de la Salud | RE3OEE3.2 Fortalecer el control de las enfermedades trasmitidas por vectores, incluyendo, el desarrollo de la Estrategia de Gestión Integral para la Prevención y Control de Enfermedades Arbovirales, entre otras y la prestación de servicios eficientes, oportunos y con participación social. | Componente de laboratorio de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI). | Genérico |  | Potencial ineficiencia en los procesos por eliminación o congelación de plazas | 6 | No |  |  |  | Mitigar | Realizar la justificación de las plazas una vez que se hayan congelado a fin de que pueda nombrarse personal | 105080642-ROBERTO CASTRO CORDOBA-036404 ,205450681-NIDIA DE LOS ANGELES SOTO VARGAS-000674 ,205410285-NAUN ANDRES SANDOVAL IROLA-036967 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección de Vigilancia de la Salud | RE3OEE3.2 Fortalecer el control de las enfermedades trasmitidas por vectores, incluyendo, el desarrollo de la Estrategia de Gestión Integral para la Prevención y Control de Enfermedades Arbovirales, entre otras y la prestación de servicios eficientes, oportunos y con participación social. | Componente de Manejo Integrado de Vectores de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI). | Genérico |  | Potencial ineficiencia en los procesos por eliminación o congelación de plazas | 6 | No |  |  |  | Mitigar | Solicitar plazas congeladas | 119200189427-RODRIGO AGUSTIN MARIN RODRIGUEZ-057995 ,205450681-NIDIA DE LOS ANGELES SOTO VARGAS-000674 ,205410285-NAUN ANDRES SANDOVAL IROLA-036967 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección de Vigilancia de la Salud | RE3OEE3.3 Desarrollar procesos permanentes de análisis de situación de salud, como base para la identificación de factores protectores, riesgos y daños a la salud, para la planificación y toma de decisiones. | Análisis de Situación de Salud Nacional. | Genérico |  | Potencial ineficiencia en los procesos por eliminación o congelación de plazas | 6 | No | El riesgo no se materializó según lo que se consideró, sin embargo varios cambios de la dirección, que se generaron por solicitudes superiores, generaron cambios en lo programado, de esta manera no se ha logrado terminar la actualización de la metodología por lo que es necesario terminarla, para luego trabajar el ASIS nacional durante 2026. |  |  | Mitigar | Justificar las plazas una vez se haya dado el cambio en la misma, para tenerlas lo antes posible | 105080642-ROBERTO CASTRO CORDOBA-036404 ,205450681-NIDIA DE LOS ANGELES SOTO VARGAS-000674 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección de Vigilancia de la Salud | RE3OEE3.3 Desarrollar procesos permanentes de análisis de situación de salud, como base para la identificación de factores protectores, riesgos y daños a la salud, para la planificación y toma de decisiones. | Metodología del Análisis de Situación de Salud actualizada. | Genérico |  | Potencial ineficiencia en los procesos por eliminación o congelación de plazas | 4 | No
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección de Vigilancia de la Salud | RE3OEE3.4 Promover el análisis de datos y el uso de la información vinculada con los factores que condicionan la salud. | Publicaciones de Indicadores Básicos de Salud desarrolladas | Genérico |  | Potencial ineficiencia en los procesos por eliminación o congelación de plazas | 4 | No |  |  |  | Mitigar | Reorganización de las funciones. Solicitar el descongelamiento de plazas. | 109790442-SANDRA MABEL DELGADO JIMENEZ-058043 ,205450681-NIDIA DE LOS ANGELES SOTO VARGAS-000674 ,205410285-NAUN ANDRES SANDOVAL IROLA-036967 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección de Vigilancia de la Salud | RE4OEE4.3 Desarrollar estrategias que permitan contar con el talento humano suficiente e idóneo, en ambientes laborales óptimos, para el logro de una gestión eficiente y eficaz. | Procesos de evaluación del desempeño completos según la normativa. 631-01 | Genérico |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte del Nivel Central | 6 | No |  |  |  | Mitigar | Recordar a los funcionarios en jefaturas incluir los proceso de evaluación del desempeño, sobre todo los compromisos de cada funcionario y darles seguimiento | 105080642-ROBERTO CASTRO CORDOBA-036404 ,109790442-SANDRA MABEL DELGADO JIMENEZ-058043 ,205450681-NIDIA DE LOS ANGELES SOTO VARGAS-000674 ,205410285-NAUN ANDRES SANDOVAL IROLA-036967 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección de Vigilancia de la Salud | RE4OEE4.4 Fortalecer el Sistema de Control Interno y la Gestión Ética, el logro razonable de los objetivos institucionales, la rendición de cuentas y la transparencia ante la población y otros actores sociales. | Planes Operativos programados y con seguimiento Programa 631 | Genérico |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte del Nivel Central | 4 | No
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección de Vigilancia de la Salud | RE4OEE4.4. Fortalecer el Sistema de Control Interno y la gestión ética, para el logro razonable de los objetivos institucionales, la rendición de cuentas y la transparencia, ante la población y otros actores sociales. | Autoevaluaciones del Sistema de Control Interno desarrolladas. Programa 631 | Genérico |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte del Nivel Central | 4 | No
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección de Vigilancia de la Salud | RE4OEE4.4. Fortalecer el Sistema de Control Interno y la gestión ética, para el logro razonable de los objetivos institucionales, la rendición de cuentas y la transparencia, ante la población y otros actores sociales. | Plan de actividades de Mejora de la Autoevaluación del Sistema de Control Interno ejecutado. Programa 631 | Genérico |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte del Nivel Central | 2 | No

## Plan de Mejora
Reporte por Unidad Organizativa
Programación y Reprogramación del POI
Período: | 2025
Seguimiento: | Trimestre 2
Fecha corte: | 31/12/2025
Dependencia: | Dirección de Vigilancia de la Salud
Incluye subdependencias: | No
Meses de Ejecución
Código Pregunta | Pregunta | Actividad | EN | FB | MZ | AB | MY | JN | JL | AG | ST | OC | NV | DC | Porcentaje de avance programado | Porcentaje de seguimiento | Comentario Seguimiento
2.AM01 | ¿El Titular Subordinado facilita espacios físicos o virtuales para realizar actividades donde se promueven la misión, visión, valores y objetivos institucionales y se documenta? | Ejecución de reuniones en el segundo semestre del año 2025. Por medio de plataforma teams | [12 empty] | 100.00% | 0.00% | bar: Meses de Ejecución AG to Meses de Ejecución OC
2.AM05 | ¿Se realiza y documenta el proceso de Gestión del Desempeño según la guía de aplicación establecida? | Realizar recordatorios dos veces al año, sobre el cumplimiento del proceso de gestión del desempeño según la guía de aplicación establecida (julio y diciembre) | [12 empty] | 100.00% | 0.00% | bar: Meses de Ejecución JL
2.AM10 | ¿El Titular Subordinado de la unidad organizativa facilita espacios físicos o virtuales para realizar actividades para promover la implementación del Manual de Ética Institucional y se documenta? | Socialización del manual de ética con las jefaturas y que estas lo socialicen a sus subordinados | [12 empty] | 100.00% | 0.00% | bar: Meses de Ejecución JL to Meses de Ejecución OC
2.AM13 | ¿Se ha informado a los colaboradores acerca de la estructura organizativa institucional y las líneas de dependencia y funciones que tiene la unidad organizativa? (De acuerdo con el Manual de Organización y Funciones del Ministerio de Salud 2024) | Envío de documentación a los funcionarios de la unidad organizativa por medio de correo electrónico | [12 empty] | 100.00% | 100.00% | bar: Meses de Ejecución MZ
3.VR05 | ¿El Titular Subordinado comunica los riesgos y actividades de control de la unidad organizativa a todos los funcionarios que tiene a su cargo? | Se comparte con las jefaturas el POI anual y cada una debe compartirlo con sus subalternos | [12 empty] | 100.00% | 70.00% | bar: Meses de Ejecución MY to Meses de Ejecución JL
4.AC02 | ¿La unidad organizativa ejecuta el diseño o ajuste de los procedimientos de los procesos que conduce a nivel institucional mediante un cronograma anual? (Solo aplica para el Nivel Central) | Desarrollo de un cronograma institucional, liderado por Salud Digital para determinar los procedimientos que se programarán para el año 2025 | [12 empty] | 100.00% | 40.00% | bar: Meses de Ejecución AB to Meses de Ejecución NV
4.AC04 | ¿Los procesos y procedimientos que la unidad organizativa conduce a nivel institucional son congruentes con las funciones establecidas en el Manual de Organización y Funciones, y además, están alineados con el marco técnico y legal? (Solo Aplica para el Nivel Central) | Desarrollo de procedimientos de acuerdo a lo estipulado en el manual de organización y funciones | [12 empty] | 100.00% | 40.00% | bar: Meses de Ejecución AB to Meses de Ejecución NV
4.AC10 | ¿Las responsabilidades de los funcionarios a cargo de bienes se han comunicado a todos los colaboradores de la unidad organizativa, de acuerdo con el artículo 7 del Reglamento para el registro y control de bienes de la administración central N° 40797-H? | Se compartirá por correo el artículo 7 del reglamento | [12 empty] | 100.00% | 100.00% | bar: Meses de Ejecución MZ
5.SI11 | ¿Se aplica en la unidad organizativa las actividades que le competen establecidas en el procedimiento de "Valoración Documental" MS.NI.SLA.09.02? | Solicitud de personal para realizar la tabla de plazos ya que no hay suficiente personal para realizar esta actividad | [12 empty] | 100.00% | 50.00% | bar: Meses de Ejecución AB
5.SI12 | ¿En la unidad organizativa se realiza la "Eliminación y Transferencia Documental" de acuerdo con lo que le corresponde en el procedimiento MS.NI.SLA.09.04? | Se hará la solicitud al titular subordinado sobre la necesidad de trabajar en el tema de tablas de plazo a fin de que se pueda eliminar la documentación que considere Archivo | [12 empty] | 100.00% | 0.00% | bar: Meses de Ejecución JN to Meses de Ejecución NV