## OrganizaciónProgramaIndicadores
IPSUM-PLAN Ministerio de Salud
Reporte por Unidad Organizativa
Programación y Reprogramación del POI
Período: | 2025
Seguimiento: | Trimestre 2
Fecha corte: | 31/12/2025
Dependencia: | División Administrativa
Incluye subdependencias: | No
[12 empty] | Programación Intraanual |  | Avance parcial Intraanual |  | % Avance relativo Intraanual |  | Observaciones del Seguimiento
Dependencia |  | Producto | Presupuesto (Aprobado) | Presupuesto Acumulado Ejecutado | Indicador | Tipo de Programación de la meta | Unidad de Medida | Linea Base | Meta Anual | Avance Acumulado Meta | Avance Relativo Anual | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2
División Administrativa |  | Administrar la flotilla vehicular del nivel central del Ministerio de Salud para brindar un servicio optimo | 0 | 0 | Número de solicitudes de transporte atendidas | Sumativa | Solicitudes | 0 | 100 | 100 | 100% | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 100.00 | 100.00
[5 empty] | Número de supervisiones realizadas al contrato de Mantenimiento de flotillas vehiculares. | Sumativa | Supervisiones | 0 | 100 | 100 | 100% | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 100.00 | 100.00
División Administrativa |  | Asegurar espacios saludables, brindando el mantenimiento preventivo y correctivo de los edificios. | 0 | 0 | Número de boletas de mantenimiento atendidas. | Sumativa | Boletas | 0 | 100 | 100 | 100% | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 100.00 | 100.00
División Administrativa |  | Autoevaluaciones del Sistema de Control Interno desarrolladas. Programa 630 | 0 | 0 | Número de Autoevaluaciones del Sistema de Control Interno aplicadas por unidad organizativa. (PEI) | Sumativa | Autoevaluaciones | 0 | 2 | 1 | 50% | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 100.00 | 50.00 |  | Por un error involuntario se definió como meta anual 2 autoevaluaciones, siendo lo correcto 1 autoevaluación, dado que se genera en el primer trimestre de cada año.
División Administrativa |  | Centro de Documentación de la producción bibliográfica institucional. | 0 | 0 | Número de actividades realizadas en el Repositorio para la producción bibliográfica institucional. | Sumativa | Actividades | 0 | 48 | 40 | 83% | 24.00 | 24.00 | 20.00 | 20.00 | 83.33 | 83.33 | No se pude realizar en su totalidad debido a que se debio reforzar otro evento importante de deposito legal a la biblioteca nacional. | No se pude realizar en su totalidad debido a que se debio reforzar otro evento importante de deposito legal a la biblioteca nacional y apoyar otra unidad de otro departamento.
[5 empty] | Número de fichas catalográficas. | Sumativa | Fichas | 0 | 8 | 8 | 100% | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 100.00 | 100.00 | Se logra lo asignado en este período. | Se logra lo asignado en este período.
División Administrativa |  | Evaluar el contrato de servicios de vigilancia fisica y electronica de acuerdo a las condiciones contractuales | 0 | 0 | Número de supervisiones al contrato de seguridad realizadas en el nivel central. | Sumativa | Supervisiones | 0 | 100 | 100 | 100% | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 100.00 | 100.00
[5 empty] | Número de supervisiones al contrato de seguridad realizadas en las áreas rectoras de salud. | Sumativa | Supervisiones | 0 | 100 | 100 | 100% | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 100.00 | 100.00
[5 empty] | Número de supervisiones al contrato de seguridad realizadas en las direcciones regionales. | Sumativa | Supervisiones | 0 | 100 | 100 | 100% | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 100.00 | 100.00
División Administrativa |  | Evaluar el contratro de limpieza y jardineria de acuerdo a las condiciones contratuales vigentes | 0 | 0 | Número de supervisiones al contrato de limpieza realizadas en direcciones regionales. | Sumativa | Supervisiones | 0 | 100 | 100 | 100% | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 100.00 | 100.00
[5 empty] | Número de supervisiones al contrato de limpieza realizadas en el nivel central. | Sumativa | Supervisiones | 0 | 100 | 100 | 100% | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 100.00 | 100.00
[5 empty] | Número de supervisiones al contrato de limpieza realizadas en las áreas rectoras de salud. | Sumativa | Supervisiones | 0 | 100 | 100 | 100% | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 100.00 | 100.00
División Administrativa |  | Gestión Archivística NC | 0 | 0 | Número de capacitaciones impartidas en materia de gestión archivística. (PEI) | Sumativa | Capacitaciones | 0 | 15 | 23 | 153% | 6.00 | 9.00 | 10.00 | 13.00 | 166.67 | 153.33
[5 empty] | Número de eliminaciones documentales ejecutadas. (PEI) | Sumativa | Eliminaciones documentales | 0 | 17 | 62 | 365% | 8.00 | 9.00 | 27.00 | 35.00 | 337.50 | 364.71
[5 empty] | Número de procedimientos para la digitalización de documentos con la finalidad de sustituir el soporte original (POI) NC | Sumativa | Procedimientos | 0 | 2 | 2 | 100% | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 100.00
[5 empty] | Número de transferencias documentales. (PEI) | Sumativa | Transferencias documentales | 0 | 17 | 29 | 171% | 6.00 | 11.00 | 3.00 | 26.00 | 50.00 | 170.59
División Administrativa |  | Plan de actividades de Mejora de la Autoevaluación del Sistema de Control Interno ejecutado. Programa 630 | 0 | 0 | Porcentaje del Plan de Actividades de Mejora de la Autoevaluación del Sistema de Control Interno ejecutado. (PEI) | Sumativa | % | 0 | 100 | 100 | 100% | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 100.00 | 100.00
División Administrativa |  | Plan de Inversión Pública del Ministerio de Salud, desarrollado | 0 | 0 | Porcentaje de avance en el desarrollo del Plan de Inversión Pública del Ministerio de Salud. (PEI) NC | Sumativa | % | 0 | 90 | 90 | 100% | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 100.00 | 100.00
División Administrativa |  | Planes Operativos programados y con seguimiento Programa 630 | 0 | 0 | Número de Planes Operativos programados y con seguimiento (PEI) | Sumativa | Planes | 0 | 4 | 4 | 100% | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 100.00 | 100.00
División Administrativa |  | Procesos de evaluación del desempeño completos según la normativa. 630-00 | 0 | 0 | Porcentaje de funcionarios con procesos de evaluación del desempeño completos según la normativa. (PEI) | Sumativa | % | 0 | 100 | 100 | 100% | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 100.00 | 100.00

## OrganizaciónProgramaActividad
Reporte por Unidad Organizativa
Programación y Reprogramación del POI
Período: | 2025
Seguimiento: | Trimestre 2
Fecha corte: | 31/12/2025
Dependencia: | División Administrativa
Incluye subdependencias: | No
[5 empty] | Meses de Ejecución | [11 empty] | % Avance parcial intraanual Intraanual |  |  |  | Comentario
Dependencia |  | Producto | Nivel | Actividad | EN | FB | MZ | AB | MY | JN | JL | AG | ST | OC | NV | DC | 1 | 2 | Centro de Costo | Responsables | 1 | 2
División Administrativa |  | Autoevaluaciones del Sistema de Control Interno desarrolladas. Programa 630 | Genérico | Seguimiento al plan de mejora desarrollado del Sistema de Control Interno | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 100 | 630-00-00-02-00 - División Administrativa | 900560693-JORGE ENRIQUE ARAYA MADRIGAL-057616 |  | Actividad realizada.
División Administrativa |  | Plan de actividades de Mejora de la Autoevaluación del Sistema de Control Interno ejecutado. Programa 630 | Genérico | Generar el plan de seguimiento de acuerdo con la autoevaluación |  | X | X | [9 empty] | 100 | 100 | 630-00-00-02-00 - División Administrativa | 900560693-JORGE ENRIQUE ARAYA MADRIGAL-057616 |  | Actividad realizada exitosamente.
|  |  |  | Realizar la autoevaluación anual de Control Interno |  | X | X | [9 empty] | 100 | 100 | 630-00-00-02-00 - División Administrativa | 900560693-JORGE ENRIQUE ARAYA MADRIGAL-057616 |  | Actividad realizada exitosamente.
|  |  |  | Realizar el seguimiento al plan de mejora que se genere en la autoevaluación | [6 empty] | X | [5 empty] | 50 | 100 | 630-00-00-02-00 - División Administrativa | 900560693-JORGE ENRIQUE ARAYA MADRIGAL-057616 |  | Actividad realizada exitosamente.
División Administrativa |  | Procesos de evaluación del desempeño completos según la normativa. 630-00 | Genérico | Generar acuerdo de compromiso de funciones |  | X | [10 empty] | 100 | 100 | 630-00-00-02-00 - División Administrativa | 900560693-JORGE ENRIQUE ARAYA MADRIGAL-057616 |  | Actividad realizada exitosamente.
|  |  |  | Seguimiento semestral de los acuerdos de compromiso | [6 empty] | X | X |  |  |  |  | 0 | 100 | 630-00-00-02-00 - División Administrativa | 900560693-JORGE ENRIQUE ARAYA MADRIGAL-057616 |  | Actividad realizada exitosamente.
|  |  |  | Evaluación Anual del desempeño |  | X | [10 empty] | 100 | 100 | 630-00-00-02-00 - División Administrativa | 900560693-JORGE ENRIQUE ARAYA MADRIGAL-057616 |  | Actividad realizada exitosamente.
División Administrativa |  | Planes Operativos programados y con seguimiento Programa 630 | Genérico | Reprogramación 2025 |  |  | X | X | [8 empty] | 100 | 100 | 630-00-00-02-00 - División Administrativa | 900560693-JORGE ENRIQUE ARAYA MADRIGAL-057616 |  | Actividad realizada exitosamente.
|  |  |  | Seguimiento I semestre 2025 | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 100 | 630-00-00-02-00 - División Administrativa | 900560693-JORGE ENRIQUE ARAYA MADRIGAL-057616 |  | Actividad realizada exitosamente.
|  |  |  | Seguimiento II semestre 2024 | X | [11 empty] | 100 | 100 | 630-00-00-02-00 - División Administrativa | 900560693-JORGE ENRIQUE ARAYA MADRIGAL-057616 |  | Actividad realizada exitosamente.
|  |  |  | Programación 2026 | [9 empty] | X |  |  | 0 | 100 | 630-00-00-02-00 - División Administrativa | 900560693-JORGE ENRIQUE ARAYA MADRIGAL-057616 |  | Actividad realizada exitosamente.
División Administrativa |  | Gestión Archivística NC | Genérico | Capacitar funcionarios en gestión archivística | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 630-00-00-02-00 - División Administrativa | 110680746-LUZ VIRGINIA CASCANTE AGUILAR-057277 |  | Actividad duplicada favor no contemplar.
|  |  |  | Apoyo técnico en la preparación y ejecución de eliminaciones y transferencias documentales. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 630-00-00-02-00 - División Administrativa | 110680746-LUZ VIRGINIA CASCANTE AGUILAR-057277 |  | Actividad duplicada favor no contemplar.
División Administrativa |  | Centro de Documentación de la producción bibliográfica institucional. | Específico | Actualización semanal del catalogo en línea | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 30 | 630-00-00-02-00 - División Administrativa | 204330479-ANA YALILY BLANCO MORALES-058208 | Debido al deposito legal de documentos digitales a la Biblioteca Nacional no se pudo cumplir con lo establecido en el porcentaje. | No se alcanza lo programado debido a tener que invertir tiempo apoyando en otras unidades de otro departamento.
|  |  |  | Seguimiento al registro de datos bibliograficos en el Repositorio del Mnisterio de Salud | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 30 | 40 | 630-00-00-02-00 - División Administrativa | 204330479-ANA YALILY BLANCO MORALES-058208 | Se requirio reforzar el deposito legal de documentos digitales a la biblioteca nacional, por eso no se cumplio con lo programado. | Se apoya otra unidad y se realiza un depósito legal a la biblioteca nacional que requiere el uso del tiempo programado.
|  |  |  | Apoyo técnico en la solicitud del número internacional del libro (ISBN) y la elaboración de la ficha catalografica para la publicación del libro. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 50 | 630-00-00-02-00 - División Administrativa | 204330479-ANA YALILY BLANCO MORALES-058208 | Se cumplio con el porcentaje establecido sin problema. | Se logra el objetivo y lo programado.
|  |  |  | Revisión diaria del diario oficial la Gaceta para mantener el registro de la legislación publicada por la Institución. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 50 | 630-00-00-02-00 - División Administrativa | 204330479-ANA YALILY BLANCO MORALES-058208 | Se logra sin problema el porcentaje establecido. | Se logra el objetivo programado.
División Administrativa |  | Administrar la flotilla vehicular del nivel central del Ministerio de Salud para brindar un servicio optimo | Específico | Brindar el servicio logistico de transporte. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 100 | 630-00-00-02-00 - División Administrativa | 112390157-FLORY ISABEL MENDOZA FERNANDEZ-004380 |  | Cumple con la planificación
|  |  |  | Asignar plazas de conductores | X | X | X | X | X | X | [6 empty] | 0 | 100 | 630-00-00-02-00 - División Administrativa | 112390157-FLORY ISABEL MENDOZA FERNANDEZ-004380 |  | Actividad realizada.
|  |  |  | Fiscalizacion del contrato de mantenimiento de flotillas | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 100 | 630-00-00-02-00 - División Administrativa | 112390157-FLORY ISABEL MENDOZA FERNANDEZ-004380 |  | Actividad realizada.
División Administrativa |  | Evaluar el contrato de servicios de vigilancia fisica y electronica de acuerdo a las condiciones contractuales | Específico | Fiscalizacion permanente del contrato. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 100 | 630-00-00-02-00 - División Administrativa | 112390157-FLORY ISABEL MENDOZA FERNANDEZ-004380 |  | Se cumple con lo planificado
División Administrativa |  | Evaluar el contratro de limpieza y jardineria de acuerdo a las condiciones contratuales vigentes | Específico | Fiscalizacion permanente del contrato. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 100 | 630-00-00-02-00 - División Administrativa | 112390157-FLORY ISABEL MENDOZA FERNANDEZ-004380 |  | Se cumplio con lo planificado
División Administrativa |  | Asegurar espacios saludables, brindando el mantenimiento preventivo y correctivo de los edificios. | Específico | Control y trazabilidad de las solicitudes de mantenimiento. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 100 | 630-00-00-02-00 - División Administrativa | 112390157-FLORY ISABEL MENDOZA FERNANDEZ-004380 |  | Se cumple con lo establecido
|  |  |  | Asignar plazas de trabajador calificado | X | X | X | X | X | X | [6 empty] | 0 | 100 | 630-00-00-02-00 - División Administrativa | 112390157-FLORY ISABEL MENDOZA FERNANDEZ-004380 |  | Se cumple con lo planificado
División Administrativa |  | Plan de Inversión Pública del Ministerio de Salud, desarrollado | Genérico | Consolidar el instrumento de seguimiento y actualización del Plan de Inversión del MS con la información suministrada por las UO responsables, para los años 2017-2026 |  | X | X | [9 empty] | 100 | 100 | 630-00-00-02-00 - División Administrativa | 900560693-JORGE ENRIQUE ARAYA MADRIGAL-057616 |  | Actividad realizada exitosamente.
|  |  |  | Gestionar lo correspondiente con las Unidades Organizativas involucradas para la actualización y seguimiento del Plan de Inversión MS 2017-2026 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 100 | 630-00-00-02-00 - División Administrativa | 900560693-JORGE ENRIQUE ARAYA MADRIGAL-057616 |  | Actividad realizada.

## RiesgosPOI
Análisis de Riesgos de Planes Operativos Institucionales
Período: | 2025
Versión: | 1-Programación
Programas: | 630-00
Dependencia: | División Administrativa
Incluye subdependencias: | No
[10 empty] | Nivel de Riesgo Inherente |  |  | Nivel de Riesgo Residual | [6 empty] | Meses de Ejecución
Dependencia |  | Nivel | Objetivo | Producto | Plan estratégico de referencia | Region | Riesgo | Causa | Consecuencia | Probabilidad | Impacto | Valoracion | Probabilidad | Impacto | Valoracion | Justificación del impedimento para bajar el nivel de riesgo residual alto y acciones para atender una probable materialización del riesgo: | ¿Actividad incluida en POI? | Estrategia | Actividad | EN | FB | MZ | AB | MY | JN | JL | AG | ST | OC | NV | DC | Centro de Costo | Responsables
División Administrativa |  | Específico | RE4OEE4.4. Procesos de Control Interno, Ética, rendición de cuentas, transparencia institucional y gestión documental fortalecidos. | Centro de Documentación de la producción bibliográfica institucional. |  | Nivel Central | Eventual incumplimiento a la Ley sobre Derechos de Autor y Derechos Conexos N° 6683 y la Ley de Imprenta N° 32. | Noregistrodelaproducciónbibliográfica. | Inexistenciadelainformacionbibliográfica. | MEDIA | ALTA | 12 | MEDIA | ALTA | 12 |  | Si | Evitar | Apoyo técnico en la solicitud del número internacional del libro (ISBN) y la elaboración de la ficha catalografica para la publicación del libro. | [12 empty] | 630-00-00-02-00 - División Administrativa | 204330479-ANA YALILY BLANCO MORALES-058208 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
División Administrativa |  | Específico | RE4OEE4.6 Fortalecer la infraestructura, los servicios generales, las tecnologías y los sistemas de información, para el desarrollo de las funciones rectoras, en condiciones de oportunidad, igualdad, equidad y accesibilidad, en el marco de la normativa establecida. | Administrar la flotilla vehicular del nivel central del Ministerio de Salud para brindar un servicio optimo |  | Nivel Central | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte del Nivel Central | Falta de administración del contracto | El no cumplimiento de las actividades sustantivas de las unidades y departamentos de MINSA por vehiíulos detenidos | MEDIA | BAJA | 6 | BAJA | BAJA | 4 |  | Si | Mitigar | Fiscalizacion del contrato de mantenimiento de flotillas | [12 empty] | 630-00-00-02-00 - División Administrativa | 112390157-FLORY ISABEL MENDOZA FERNANDEZ-004380 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
División Administrativa |  | Específico | RE4OEE4.6 Fortalecer la infraestructura, los servicios generales, las tecnologías y los sistemas de información, para el desarrollo de las funciones rectoras, en condiciones de oportunidad, igualdad, equidad y accesibilidad, en el marco de la normativa establecida. | Administrar la flotilla vehicular del nivel central del Ministerio de Salud para brindar un servicio optimo |  | Nivel Central | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte del Nivel Central | Retrasos en el mantenimiento de la flotilla | Cancelación de solicitudes | MEDIA | ALTA | 12 | MEDIA | BAJA | 6 |  | Si | Mitigar | Brindar el servicio logistico de transporte. | [12 empty] | 630-00-00-02-00 - División Administrativa | 112390157-FLORY ISABEL MENDOZA FERNANDEZ-004380 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
División Administrativa |  | Específico | RE4OEE4.6 Fortalecer la infraestructura, los servicios generales, las tecnologías y los sistemas de información, para el desarrollo de las funciones rectoras, en condiciones de oportunidad, igualdad, equidad y accesibilidad, en el marco de la normativa establecida. | Administrar la flotilla vehicular del nivel central del Ministerio de Salud para brindar un servicio optimo |  | Nivel Central | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte del Nivel Central | falta de personal | Cancelación de solicitudes | ALTA | ALTA | 16 | ALTA | MEDIA | 12 |  | Si | Transferir | Asignar plazas de conductores | [12 empty] | 630-00-00-02-00 - División Administrativa | 112390157-FLORY ISABEL MENDOZA FERNANDEZ-004380 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución JN
División Administrativa |  | Específico | RE4OEE4.6 Fortalecer la infraestructura, los servicios generales, las tecnologías y los sistemas de información, para el desarrollo de las funciones rectoras, en condiciones de oportunidad, igualdad, equidad y accesibilidad, en el marco de la normativa establecida. | Evaluar el contrato de servicios de vigilancia fisica y electronica de acuerdo a las condiciones contractuales |  | Nivel Central | Eventual omisión de las funciones o responsabilidades del funcionario (a) para beneficio propio o de un tercero. | Trafico de influencias | Incumplimiento de la normativa vigente | MEDIA | ALTA | 12 | MEDIA | MEDIA | 9 |  | Si | Mitigar | Fiscalizacion permanente del contrato. | [12 empty] | 630-00-00-02-00 - División Administrativa | 112390157-FLORY ISABEL MENDOZA FERNANDEZ-004380 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
División Administrativa |  | Específico | RE4OEE4.6 Fortalecer la infraestructura, los servicios generales, las tecnologías y los sistemas de información, para el desarrollo de las funciones rectoras, en condiciones de oportunidad, igualdad, equidad y accesibilidad, en el marco de la normativa establecida. | Evaluar el contrato de servicios de vigilancia fisica y electronica de acuerdo a las condiciones contractuales |  | Nivel Central | Posible limitación por parte de los proveedores para brindar los bienes o servicios | Incumplimiento a lo pactado en el contrato | Mal servicio | ALTA | MEDIA | 12 | MEDIA | MEDIA | 9 |  | Si | Mitigar | Fiscalizacion permanente del contrato. | [12 empty] | 630-00-00-02-00 - División Administrativa | 112390157-FLORY ISABEL MENDOZA FERNANDEZ-004380 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
División Administrativa |  | Específico | RE4OEE4.6 Fortalecer la infraestructura, los servicios generales, las tecnologías y los sistemas de información, para el desarrollo de las funciones rectoras, en condiciones de oportunidad, igualdad, equidad y accesibilidad, en el marco de la normativa establecida. | Evaluar el contratro de limpieza y jardineria de acuerdo a las condiciones contratuales vigentes |  | Nivel Central | Eventual omisión de las funciones o responsabilidades del funcionario (a) para beneficio propio o de un tercero. | Trafico de influencias | Incumplimiento a la normativa vigente | MEDIA | ALTA | 12 | MEDIA | MEDIA | 9 |  | Si | Mitigar | Fiscalizacion permanente del contrato. | [12 empty] | 630-00-00-02-00 - División Administrativa | 112390157-FLORY ISABEL MENDOZA FERNANDEZ-004380 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
División Administrativa |  | Específico | RE4OEE4.6 Fortalecer la infraestructura, los servicios generales, las tecnologías y los sistemas de información, para el desarrollo de las funciones rectoras, en condiciones de oportunidad, igualdad, equidad y accesibilidad, en el marco de la normativa establecida. | Evaluar el contratro de limpieza y jardineria de acuerdo a las condiciones contratuales vigentes |  | Nivel Central | Posible limitación por parte de los proveedores para brindar los bienes o servicios | Incumplimiento a lo pactado | Mal servicio | MEDIA | ALTA | 12 | MEDIA | BAJA | 6 |  | Si | Mitigar | Fiscalizacion permanente del contrato. | [12 empty] | 630-00-00-02-00 - División Administrativa | 112390157-FLORY ISABEL MENDOZA FERNANDEZ-004380 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
División Administrativa |  | Específico | RE4OEE4.6 Fortalecer la infraestructura, los servicios generales, las tecnologías y los sistemas de información, para el desarrollo de las funciones rectoras, en condiciones de oportunidad, igualdad, equidad y accesibilidad, en el marco de la normativa establecida. | Asegurar espacios saludables, brindando el mantenimiento preventivo y correctivo de los edificios. |  | Nivel Central | Posible incumplimiento de condiciones óptimas en salud y ergonomía ocupacional. | El no mantenimiento de las instalaciones del MINSA | Denuncias | MEDIA | ALTA | 12 | MEDIA | MEDIA | 9 |  | Si | Mitigar | Control y trazabilidad de las solicitudes de mantenimiento. | [12 empty] | 630-00-00-02-00 - División Administrativa | 112390157-FLORY ISABEL MENDOZA FERNANDEZ-004380 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
División Administrativa |  | Específico | RE4OEE4.6 Fortalecer la infraestructura, los servicios generales, las tecnologías y los sistemas de información, para el desarrollo de las funciones rectoras, en condiciones de oportunidad, igualdad, equidad y accesibilidad, en el marco de la normativa establecida. | Asegurar espacios saludables, brindando el mantenimiento preventivo y correctivo de los edificios. |  | Nivel Central | Posible incumplimiento de condiciones óptimas en salud y ergonomía ocupacional. | El no mantenimiento de las instalaciones del MINSA | Denuncias | MEDIA | ALTA | 12 | MEDIA | MEDIA | 9 |  | Si | Transferir | Asignar plazas de trabajador calificado | [12 empty] | 630-00-00-02-00 - División Administrativa | 112390157-FLORY ISABEL MENDOZA FERNANDEZ-004380 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución JN
División Administrativa |  | Específico | RE4OEE4.6 Fortalecer la infraestructura, los servicios generales, las tecnologías y los sistemas de información, para el desarrollo de las funciones rectoras, en condiciones de oportunidad, igualdad, equidad y accesibilidad, en el marco de la normativa establecida. | Asegurar espacios saludables, brindando el mantenimiento preventivo y correctivo de los edificios. |  | Nivel Central | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte del Nivel Central | Falta de personal | incumplimiento de atención de solicitudes | MEDIA | ALTA | 12 | ALTA | BAJA | 8 |  | Si | Transferir | Asignar plazas de trabajador calificado | [12 empty] | 630-00-00-02-00 - División Administrativa | 112390157-FLORY ISABEL MENDOZA FERNANDEZ-004380 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución JN
División Administrativa |  | Genérico | 4.4. Fortalecer el Sistema de Control Interno y la gestión ética, para el logro razonable de los objetivos institucionales, la rendición de cuentas y la transparencia, ante la población y otros actores sociales. | Gestión Archivística NC |  |  | Probable falta de implementación de los procesos | Procesos inexistentes, desactualizados o no implementados. | Actividades de gestión archivística no implementada de acuerdo a la normativa vigente. | MEDIA | ALTA | 12 | MEDIA | BAJA | 6 |  | No | Evitar | Capacitar funcionarios en procesos y normativa vigente en materia archivística y gestión de información a nivel nacional como institucional sea en forma virtual o presencial por medio de filminas, grabaciones y material de apoyo. | [12 empty] | 630-00-00-02-00 - División Administrativa | 110680746-LUZ VIRGINIA CASCANTE AGUILAR-057277 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
División Administrativa |  | Genérico | 4.4. Fortalecer el Sistema de Control Interno y la gestión ética, para el logro razonable de los objetivos institucionales, la rendición de cuentas y la transparencia, ante la población y otros actores sociales. | Gestión Archivística NC |  |  | Potencial pérdida de información Institucional | Eliminación de documentos no autorizados e incumplimiento de normativa interna, no identificación correcta de series documentales por transferir. | Pérdida de patrimonio documental institucional, mala imagen institucional, no rendición de cuentas ni transparencia administrativa, retraso en la toma de decisiones. | MEDIA | ALTA | 12 | MEDIA | BAJA | 6 |  | No | Evitar | Capacitar funcionarios de forma virtual o presencial en normativa vigente para la correcta preparación de los documentos a ser eliminados y/o transferidos cumpliendo con la identificación de las series documentales y fechas extremas. | [12 empty] | 630-00-00-02-00 - División Administrativa | 110680746-LUZ VIRGINIA CASCANTE AGUILAR-057277 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
División Administrativa |  | Genérico | RE4OEE4.1 Realizar la asignación de recursos financieros, materiales, bienes y servicios en función de las prioridades establecidas y la planificación institucional. | Plan de Inversión Pública del Ministerio de Salud, desarrollado |  |  | Posible cambio en las prioridades | Decisiones administrativas que afectan la planificación del plan de inversión | Planificación de la inversión de los recursos no ejecutada según lo planeado | MEDIA | ALTA | 12 | MEDIA | MEDIA | 9 |  | No | Transferir | Informar a las autoridades sobre el no cumplimiento de la planificado, con el fin de que se evidencie el cambio en las prioridades y el no cumplimiento de la meta. | [12 empty] | 630-00-00-02-00 - División Administrativa | 900560693-JORGE ENRIQUE ARAYA MADRIGAL-057616 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
División Administrativa |  | Genérico | RE4OEE4.3 Desarrollar estrategias que permitan contar con el talento humano suficiente e idóneo, en ambientes laborales óptimos, para el logro de una gestión eficiente y eficaz. | Procesos de evaluación del desempeño completos según la normativa. 630-00 |  |  | Posibles cambios en la normativa vigente | Modificaciones por parte del ente rector | Funcionario sin ser evaluados | MEDIA | ALTA | 12 | MEDIA | MEDIA | 9 |  | No | Transferir | Esperar comunicación oficial por parte de las autoridades, para proceder y girar las instrucciones según corresponda dentro de la División Administrativa. | [12 empty] | 630-00-00-02-00 - División Administrativa | 900560693-JORGE ENRIQUE ARAYA MADRIGAL-057616 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución MZ
División Administrativa |  | Genérico | RE4OEE4.4 Fortalecer el Sistema de Control Interno y la Gestión Ética, el logro razonable de los objetivos institucionales, la rendición de cuentas y la transparencia ante la población y otros actores sociales | Autoevaluaciones del Sistema de Control Interno desarrolladas. Programa 630 |  |  | Posible falla informática en los sistemas | Que el sistema iPsum no esté en funcionamiento para el seguimiento correspondiente. | Seguimiento no realizado. | MEDIA | ALTA | 12 | MEDIA | MEDIA | 9 |  | No | Transferir | Informar a los responsables del sistema, mediante los mecanismos formales, con el fin de que tomen las medidas correspondientes para efectuar el seguimiento. | [12 empty] | 630-00-00-02-00 - División Administrativa | 900560693-JORGE ENRIQUE ARAYA MADRIGAL-057616 | bar: Meses de Ejecución JL
División Administrativa |  | Genérico | RE4OEE4.4 Fortalecer el Sistema de Control Interno y la Gestión Ética, el logro razonable de los objetivos institucionales, la rendición de cuentas y la transparencia ante la población y otros actores sociales. | Plan de actividades de Mejora de la Autoevaluación del Sistema de Control Interno ejecutado. Programa 630 |  |  | Posible cambio en las prioridades | Cambios solicitados por los Jerarcas | Incumplimiento de las actividades pactadas | MEDIA | ALTA | 12 | MEDIA | MEDIA | 9 |  | No | Transferir | Informar al encargado de Control Interno, mediante los mecanismos formales, el cambio de prioridades solicitado para que las mismas sean contempladas. | [12 empty] | 630-00-00-02-00 - División Administrativa | 900560693-JORGE ENRIQUE ARAYA MADRIGAL-057616 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
División Administrativa |  | Genérico | RE4OEE4.4 Fortalecer el Sistema de Control Interno y la Gestión Ética, el logro razonable de los objetivos institucionales, la rendición de cuentas y la transparencia ante la población y otros actores sociales. | Planes Operativos programados y con seguimiento Programa 630 |  |  | Posible falla informática en los sistemas | Fallas en el sistema iPsum-Plan | Planes operativos sin seguimiento | MEDIA | ALTA | 12 | MEDIA | MEDIA | 9 |  | No | Transferir | Informar de forma inmediata a los encargados del sistema iPsum-Plan, mediante los mecanismos formales, con el fin de que se tomen las medidas administrativas para llevar a cabo el seguimiento. | [12 empty] | 630-00-00-02-00 - División Administrativa | 900560693-JORGE ENRIQUE ARAYA MADRIGAL-057616 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC

## Seguimiento de riesgos
Reporte de Seguimiento del POI
Período: |  | 2025
Versión: |  | 1-Programación
Programas presupuestario: |  | 630-00
Dependencia: |  | División Administrativa
Incluye subdependencias: |  | No
Programa | Dependencia | Objetivo específico | Producto | Nivel | Código BPIP | Riesgo | Valoración Riesgo Residual | ¿Se materializó el riesgo? | ¿Está controlado el riesgo? | ¿Cuál es el impacto? | ¿Se requiere una reprogramación? | Estrategia | Actividad de control | Responsables | ¿Ha colaborado la actividad en administrar el riesgo? | Porcentaje de avance de la actividad | Observaciones
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | División Administrativa | RE4OEE4.4. Procesos de Control Interno, Ética, rendición de cuentas, transparencia institucional y gestión documental fortalecidos. | Centro de Documentación de la producción bibliográfica institucional. | Específico |  | Eventual incumplimiento a la Ley sobre Derechos de Autor y Derechos Conexos N° 6683 y la Ley de Imprenta N° 32. | 12 | No | En este apartado se controlo el riesgo porque si se logro apoyar y realizar los depósitos legales |  |  | Evitar | Apoyo técnico en la solicitud del número internacional del libro (ISBN) y la elaboración de la ficha catalografica para la publicación del libro. | 204330479-ANA YALILY BLANCO MORALES-058208 | Si | 100.00 % | En el apoyo técnico en la solicitud del ISBN se logro con la actividad administrar el riesgo.
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | División Administrativa | RE4OEE4.6 Fortalecer la infraestructura, los servicios generales, las tecnologías y los sistemas de información, para el desarrollo de las funciones rectoras, en condiciones de oportunidad, igualdad, equidad y accesibilidad, en el marco de la normativa establecida. | Administrar la flotilla vehicular del nivel central del Ministerio de Salud para brindar un servicio optimo | Específico |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte del Nivel Central | 4 | No |  |  |  | Mitigar | Fiscalizacion del contrato de mantenimiento de flotillas | 112390157-FLORY ISABEL MENDOZA FERNANDEZ-004380 | Si | 100.00 % | Se cumple con el control
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | División Administrativa | RE4OEE4.6 Fortalecer la infraestructura, los servicios generales, las tecnologías y los sistemas de información, para el desarrollo de las funciones rectoras, en condiciones de oportunidad, igualdad, equidad y accesibilidad, en el marco de la normativa establecida. | Administrar la flotilla vehicular del nivel central del Ministerio de Salud para brindar un servicio optimo | Específico |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte del Nivel Central | 12 | No |  |  |  | Transferir | Asignar plazas de conductores | 112390157-FLORY ISABEL MENDOZA FERNANDEZ-004380 | Si | 100.00 % | Se cumple con el control
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | División Administrativa | RE4OEE4.6 Fortalecer la infraestructura, los servicios generales, las tecnologías y los sistemas de información, para el desarrollo de las funciones rectoras, en condiciones de oportunidad, igualdad, equidad y accesibilidad, en el marco de la normativa establecida. | Administrar la flotilla vehicular del nivel central del Ministerio de Salud para brindar un servicio optimo | Específico |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte del Nivel Central | 6 | No |  |  |  | Mitigar | Brindar el servicio logistico de transporte. | 112390157-FLORY ISABEL MENDOZA FERNANDEZ-004380 | Si | 100.00 % | Se cumple con el control establecido
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | División Administrativa | RE4OEE4.6 Fortalecer la infraestructura, los servicios generales, las tecnologías y los sistemas de información, para el desarrollo de las funciones rectoras, en condiciones de oportunidad, igualdad, equidad y accesibilidad, en el marco de la normativa establecida. | Asegurar espacios saludables, brindando el mantenimiento preventivo y correctivo de los edificios. | Específico |  | Posible incumplimiento de condiciones óptimas en salud y ergonomía ocupacional. | 9 | No |  |  |  | Mitigar | Control y trazabilidad de las solicitudes de mantenimiento. | 112390157-FLORY ISABEL MENDOZA FERNANDEZ-004380 | Si | 100.00 % | Control del riesgo
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | División Administrativa | RE4OEE4.6 Fortalecer la infraestructura, los servicios generales, las tecnologías y los sistemas de información, para el desarrollo de las funciones rectoras, en condiciones de oportunidad, igualdad, equidad y accesibilidad, en el marco de la normativa establecida. | Asegurar espacios saludables, brindando el mantenimiento preventivo y correctivo de los edificios. | Específico |  | Posible incumplimiento de condiciones óptimas en salud y ergonomía ocupacional. | 9 | No |  |  |  | Transferir | Asignar plazas de trabajador calificado | 112390157-FLORY ISABEL MENDOZA FERNANDEZ-004380 | Si | 100.00 % | Se cumple con los controles
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | División Administrativa | RE4OEE4.6 Fortalecer la infraestructura, los servicios generales, las tecnologías y los sistemas de información, para el desarrollo de las funciones rectoras, en condiciones de oportunidad, igualdad, equidad y accesibilidad, en el marco de la normativa establecida. | Asegurar espacios saludables, brindando el mantenimiento preventivo y correctivo de los edificios. | Específico |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte del Nivel Central | 8 | No |  |  |  | Transferir | Asignar plazas de trabajador calificado | 112390157-FLORY ISABEL MENDOZA FERNANDEZ-004380 | Si | 100.00 % | Se brinda el control
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | División Administrativa | RE4OEE4.6 Fortalecer la infraestructura, los servicios generales, las tecnologías y los sistemas de información, para el desarrollo de las funciones rectoras, en condiciones de oportunidad, igualdad, equidad y accesibilidad, en el marco de la normativa establecida. | Evaluar el contrato de servicios de vigilancia fisica y electronica de acuerdo a las condiciones contractuales | Específico |  | Eventual omisión de las funciones o responsabilidades del funcionario (a) para beneficio propio o de un tercero. | 9 | No |  |  |  | Mitigar | Fiscalizacion permanente del contrato. | 112390157-FLORY ISABEL MENDOZA FERNANDEZ-004380 | Si | 100.00 % | Se controlo
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | División Administrativa | RE4OEE4.6 Fortalecer la infraestructura, los servicios generales, las tecnologías y los sistemas de información, para el desarrollo de las funciones rectoras, en condiciones de oportunidad, igualdad, equidad y accesibilidad, en el marco de la normativa establecida. | Evaluar el contrato de servicios de vigilancia fisica y electronica de acuerdo a las condiciones contractuales | Específico |  | Posible limitación por parte de los proveedores para brindar los bienes o servicios | 9 | No |  |  |  | Mitigar | Fiscalizacion permanente del contrato. | 112390157-FLORY ISABEL MENDOZA FERNANDEZ-004380 | Si | 100.00 % | Se controlo
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | División Administrativa | RE4OEE4.6 Fortalecer la infraestructura, los servicios generales, las tecnologías y los sistemas de información, para el desarrollo de las funciones rectoras, en condiciones de oportunidad, igualdad, equidad y accesibilidad, en el marco de la normativa establecida. | Evaluar el contratro de limpieza y jardineria de acuerdo a las condiciones contratuales vigentes | Específico |  | Eventual omisión de las funciones o responsabilidades del funcionario (a) para beneficio propio o de un tercero. | 9 | No |  |  |  | Mitigar | Fiscalizacion permanente del contrato. | 112390157-FLORY ISABEL MENDOZA FERNANDEZ-004380 | Si | 100.00 % | Se controlo
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | División Administrativa | RE4OEE4.6 Fortalecer la infraestructura, los servicios generales, las tecnologías y los sistemas de información, para el desarrollo de las funciones rectoras, en condiciones de oportunidad, igualdad, equidad y accesibilidad, en el marco de la normativa establecida. | Evaluar el contratro de limpieza y jardineria de acuerdo a las condiciones contratuales vigentes | Específico |  | Posible limitación por parte de los proveedores para brindar los bienes o servicios | 6 | No |  |  |  | Mitigar | Fiscalizacion permanente del contrato. | 112390157-FLORY ISABEL MENDOZA FERNANDEZ-004380 | Si | 100.00 % | Se controlo
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | División Administrativa | 4.4. Fortalecer el Sistema de Control Interno y la gestión ética, para el logro razonable de los objetivos institucionales, la rendición de cuentas y la transparencia, ante la población y otros actores sociales. | Gestión Archivística NC | Genérico |  | Potencial pérdida de información Institucional | 6 | No | Se realizaron varios talleres previos a las eliminaciones y transferencias con la finalidad de guiarles en el proceso y aclarar dudas |  |  | Evitar | Capacitar funcionarios de forma virtual o presencial en normativa vigente para la correcta preparación de los documentos a ser eliminados y/o transferidos cumpliendo con la identificación de las series documentales y fechas extremas. | 110680746-LUZ VIRGINIA CASCANTE AGUILAR-057277 | Si | 100.00 % | Se realizaron las eliminaciones de acuerdo a los lineamientos institucionales respetando las vigencias aprobadas y con la presencia de representantes del Área Archivo Central, plasmada dicha eliminación en el acta respectiva.
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | División Administrativa | 4.4. Fortalecer el Sistema de Control Interno y la gestión ética, para el logro razonable de los objetivos institucionales, la rendición de cuentas y la transparencia, ante la población y otros actores sociales. | Gestión Archivística NC | Genérico |  | Probable falta de implementación de los procesos | 6 | No | Se brindaron varias capacitaciones en procesos de gestión documental y de normativa aplicable a la producción y administración de documentos. |  |  | Evitar | Capacitar funcionarios en procesos y normativa vigente en materia archivística y gestión de información a nivel nacional como institucional sea en forma virtual o presencial por medio de filminas, grabaciones y material de apoyo. | 110680746-LUZ VIRGINIA CASCANTE AGUILAR-057277 | Si | 100.00 % | Se brindaron capacitaciones y talleres de organización de archivos físicos y digitales, conservación de documentos (buenas prácticas), expediente administrativo, uso e identificación de nomenclatura, producción de documentos, normativa nacional e institucional.
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | División Administrativa | RE4OEE4.1 Realizar la asignación de recursos financieros, materiales, bienes y servicios en función de las prioridades establecidas y la planificación institucional. | Plan de Inversión Pública del Ministerio de Salud, desarrollado | Genérico |  | Posible cambio en las prioridades | 9 | No |  |  |  | Transferir | Informar a las autoridades sobre el no cumplimiento de la planificado, con el fin de que se evidencie el cambio en las prioridades y el no cumplimiento de la meta. | 900560693-JORGE ENRIQUE ARAYA MADRIGAL-057616 | Si | 100.00 % | Control adecuado.
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | División Administrativa | RE4OEE4.3 Desarrollar estrategias que permitan contar con el talento humano suficiente e idóneo, en ambientes laborales óptimos, para el logro de una gestión eficiente y eficaz. | Procesos de evaluación del desempeño completos según la normativa. 630-00 | Genérico |  | Posibles cambios en la normativa vigente | 9 | No |  |  |  | Transferir | Esperar comunicación oficial por parte de las autoridades, para proceder y girar las instrucciones según corresponda dentro de la División Administrativa. | 900560693-JORGE ENRIQUE ARAYA MADRIGAL-057616 | Si | 100.00 % | Control adecuado.
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | División Administrativa | RE4OEE4.4 Fortalecer el Sistema de Control Interno y la Gestión Ética, el logro razonable de los objetivos institucionales, la rendición de cuentas y la transparencia ante la población y otros actores sociales | Autoevaluaciones del Sistema de Control Interno desarrolladas. Programa 630 | Genérico |  | Posible falla informática en los sistemas | 9 | No |  |  |  | Transferir | Informar a los responsables del sistema, mediante los mecanismos formales, con el fin de que tomen las medidas correspondientes para efectuar el seguimiento. | 900560693-JORGE ENRIQUE ARAYA MADRIGAL-057616 | Si | 100.00 % | Control adecuado
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | División Administrativa | RE4OEE4.4 Fortalecer el Sistema de Control Interno y la Gestión Ética, el logro razonable de los objetivos institucionales, la rendición de cuentas y la transparencia ante la población y otros actores sociales. | Plan de actividades de Mejora de la Autoevaluación del Sistema de Control Interno ejecutado. Programa 630 | Genérico |  | Posible cambio en las prioridades | 9 | No |  |  |  | Transferir | Informar al encargado de Control Interno, mediante los mecanismos formales, el cambio de prioridades solicitado para que las mismas sean contempladas. | 900560693-JORGE ENRIQUE ARAYA MADRIGAL-057616 | Si | 100.00 % | Control adecuado.
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | División Administrativa | RE4OEE4.4 Fortalecer el Sistema de Control Interno y la Gestión Ética, el logro razonable de los objetivos institucionales, la rendición de cuentas y la transparencia ante la población y otros actores sociales. | Planes Operativos programados y con seguimiento Programa 630 | Genérico |  | Posible falla informática en los sistemas | 9 | No |  |  |  | Transferir | Informar de forma inmediata a los encargados del sistema iPsum-Plan, mediante los mecanismos formales, con el fin de que se tomen las medidas administrativas para llevar a cabo el seguimiento. | 900560693-JORGE ENRIQUE ARAYA MADRIGAL-057616 | Si | 100.00 % | Control adecuado.

## Plan de Mejora
Reporte por Unidad Organizativa
Programación y Reprogramación del POI
Período: | 2025
Seguimiento: | Trimestre 2
Fecha corte: | 31/12/2025
Dependencia: | División Administrativa
Incluye subdependencias: | No
Meses de Ejecución
Código Pregunta | Pregunta | Actividad | EN | FB | MZ | AB | MY | JN | JL | AG | ST | OC | NV | DC | Porcentaje de avance programado | Porcentaje de seguimiento | Comentario Seguimiento
2.AM03 | ¿Se han formalizado y documentado por escrito las responsabilidades y tareas específicas de los colaboradores en los distintos procesos de gestión de la unidad organizativa acordes a la clase de puesto, cargo y grupo de especialidad que ostentan? | Se debe actualizar las funciones a las compañeras y documentarlas por escrito. | [12 empty] | 100.00% | 0.00% | bar: Meses de Ejecución JL to Meses de Ejecución DC
4.AC05 | ¿El Titular Subordinado de la unidad organizativa ha comunicado para su uso el documento MS.NI.GN.10 "Emisión y Control de los Manuales de Procedimientos" a los funcionarios que participan en el diseño y actualización de procedimientos? (Solo Aplica para el Nivel Central) | Solicitar a la Unidad de Mejora Continua el manual actualizado | [12 empty] | 100.00% | 0.00% | bar: Meses de Ejecución AB to Meses de Ejecución JN
4.AC06 | ¿Los procesos y procedimientos institucionales que implementa su unidad organizativa son revisados para identificar oportunidades de mejora? (De acuerdo con lo que establece la actividad 8.1.del procedimiento MS.NI.GN.10 "Emisión y Control de los Manuales de Procedimientos") | Solicitar el Manual por parte de la Unidad de Mejora Continua | [12 empty] | 100.00% | 0.00% | bar: Meses de Ejecución AB to Meses de Ejecución JN
4.AC13 | ¿La unidad organizativa archiva y cuenta con respaldos de la documentación asociada a la custodia e inventario de bienes? | Se debe actualizar conforme bienes actuales | [12 empty] | 100.00% | 0.00% | bar: Meses de Ejecución AB to Meses de Ejecución DC