## OrganizaciónProgramaIndicadores
IPSUM-PLAN Ministerio de Salud
Reporte por Unidad Organizativa
Programación y Reprogramación del POI
Período: | 2025
Seguimiento: | Trimestre 2
Fecha corte: | 31/12/2025
Dependencia: | Secretaria Técnica de Salud Mental (Operativa)
Incluye subdependencias: | No
[12 empty] | Programación Intraanual |  | Avance parcial Intraanual |  | % Avance relativo Intraanual |  | Observaciones del Seguimiento
Dependencia |  | Producto | Presupuesto (Aprobado) | Presupuesto Acumulado Ejecutado | Indicador | Tipo de Programación de la meta | Unidad de Medida | Linea Base | Meta Anual | Avance Acumulado Meta | Avance Relativo Anual | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2
Secretaria Técnica de Salud Mental (Operativa) |  | Autoevaluaciones del Sistema de Control Interno desarrolladas. Programa 630 | 0 | 0 | Número de Autoevaluaciones del Sistema de Control Interno aplicadas por unidad organizativa. (PEI) | Sumativa | Autoevaluaciones | 0 | 1 | 1 | 100% | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00
Secretaria Técnica de Salud Mental (Operativa) |  | Coordinación en comisiones varias | 0 | 0 | Número de sesiones realizadas de las comisiones en las que participa la Secretaría Técnica de Salud Mental | Sumativa | Sesiones | 0 | 12 | 9 | 75% | 6.00 | 6.00 | 5.00 | 4.00 | 83.33 | 75.00 | sesiones enlaces regionales | sesiones enlaces regionales si se llevaron a cabo, las comisiones que no sé asistieron la convocatoria depende de otra unidad organizativa, o se encuentra inactivas
Secretaria Técnica de Salud Mental (Operativa) |  | Foro Anual de Salud Mental desarrollado | 0 | 0 | Número de foros de salud mental realizados | Sumativa | Foros | 0 | 1 | 1 | 100% | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00
Secretaria Técnica de Salud Mental (Operativa) |  | Fortalecer las capacidades individuales y comunitarias mediante la ejecución de proyectos que contribuyan a la Promoción de la Salud Mental y a la prevención de afectaciones a la Salud Mental de la población | 0 | 0 | Número de proyectos en Promoción de la Salud Mental y en Prevención de las afectaciones a la Salud Mental dirigidos a la población, ejecutados a nivel nacional | Sumativa | Proyectos | 0 | 9 | 22 | 244% | 0.00 | 9.00 | 2.00 | 20.00 | 0.00 | 244.44 |  | Se logro un nivel de cumplimiento sobresaliente y sostenido, apalancado en un sólido respaldo político en múltiples regiones del país, superando la meta anual prevista y ampliando de manera estratégica la cobertura territorial. Dentro de los mayores beneficios están: Fortalecimiento de factores protectores en adolescentes. Habilidades para la vida en población adolescente. Brigadas de salud mental en centros educativos. Convivencia saludable para personas mayores. Abordaje del duelo como factor de riesgo. Prevención del comportamiento suicida desde enfoque comunitario. Salud mental y nuevas masculinidades. Mejoramiento de Vida Promotoría comunitaria Capacitación docente en riesgo suicida
Secretaria Técnica de Salud Mental (Operativa) |  | Inducción y acompañamiento en la elaboración del protocolo institucional para el abordaje integral del comportamiento suicida de las instituciones que lo soliciten | 0 | 0 | Número de protocolos elaborados | Sumativa | Protocolos | 0 | 3 | 4 | 133% | 0.00 | 3.00 | 1.00 | 3.00 | 0.00 | 133.33 |  | Se logro elaborar un protocolo más gracias a las coordinaciones con otras instituciones
Secretaria Técnica de Salud Mental (Operativa) |  | Instancias Regionales (IRAIS) y Locales (ILAIS) para el abordaje integral del comportamiento suicida con planes desarrollados. | 0 | 0 | Número de Instancias Regionales (IRAIS) y Locales (ILAIS) para el abordaje integral del comportamiento suicida con planes desarrollados y con seguimiento | Sumativa | Instancias | 0 | 82 | 0 | 0% | 0.00 | 82.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  | Las diferencias en la regionalización de las instituciones representantes de las comisiones ha sido un obstáculo, el probable roce entre la normativa en salud y la emitida por otras instituciones
Secretaria Técnica de Salud Mental (Operativa) |  | Normas de Salud Mental desarrolladas | 0 | 0 | Número de normas de Salud Mental desarrolladas (PEI) NC | Sumativa | Normas | 0 | 1 | 1 | 100% | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00
Secretaria Técnica de Salud Mental (Operativa) |  | Participación en comisiones varias | 0 | 0 | Número de sesiones realizadas de las comisiones en las que participa la Secretaría Técnica de Salud Mental | Sumativa | Sesiones | 0 | 12 | 9 | 75% | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 3.00 | 100.00 | 75.00 | sesiones SECOMISCA | sesiones SECOMISCA se han participado, otras comisiones a se encuentran suspendidas y no han hecho convocatorias.
Secretaria Técnica de Salud Mental (Operativa) |  | Plan de actividades de Mejora de la Autoevaluación del Sistema de Control Interno ejecutado. Programa 630 | 0 | 0 | Porcentaje del Plan de Actividades de Mejora de la Autoevaluación del Sistema de Control Interno ejecutado. (PEI) | Sumativa | % | 0 | 1 | 1 | 100% | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00
Secretaria Técnica de Salud Mental (Operativa) |  | Planes Operativos programados y con seguimiento Programa 630 | 0 | 0 | Número de Planes Operativos programados y con seguimiento (PEI) | Sumativa | Planes | 0 | 2 | 2 | 100% | 2.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 50.00 | 100.00 | Solamente es un plan PEI | Solamente es un plan PEI
Secretaria Técnica de Salud Mental (Operativa) |  | Politica Nacional de Salud Mental 2024-2034 con participación de actores sociales estratégicos intersectoriales e interdisciplinarios desarrollada. | 0 | 0 | Porcentaje de avance de la Política Nacional de Salud Mental 2024-2034 con participación de actores sociales estratégicos intersectoriales e interdisciplinarios desarrollada (PEI) NC | Sumativa | % | 0 | 7 | 7 | 100% | 2.00 | 5.00 | 2.00 | 5.00 | 100.00 | 100.00
Secretaria Técnica de Salud Mental (Operativa) |  | Procesos de evaluación del desempeño completos según la normativa. 630-00 | 0 | 0 | Porcentaje de funcionarios con procesos de evaluación del desempeño completos según la normativa. (PEI) | Sumativa | % | 0 | 100 | 100 | 100% | 50.00 | 50.00 | 100.00 | 0.00 | 200.00 | 100.00
Secretaria Técnica de Salud Mental (Operativa) |  | Supervisión capacitante para el seguimiento de la implementación a los planes SMAPS en las direcciones regionales | 0 | 0 | Número de supervisiones capacitantes realizadas a los planes SMAPS implementados en la sede regional | Sumativa | Supervisiones | 0 | 12 | 6 | 50% | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 50.00 | Suspendidas por ordenes de la viceministra | Suspendidas por ordenes de la viceministra

## OrganizaciónProgramaActividad
Reporte por Unidad Organizativa
Programación y Reprogramación del POI
Período: | 2025
Seguimiento: | Trimestre 2
Fecha corte: | 31/12/2025
Dependencia: | Secretaria Técnica de Salud Mental (Operativa)
Incluye subdependencias: | No
[5 empty] | Meses de Ejecución | [11 empty] | % Avance parcial intraanual Intraanual |  |  |  | Comentario
Dependencia |  | Producto | Nivel | Actividad | EN | FB | MZ | AB | MY | JN | JL | AG | ST | OC | NV | DC | 1 | 2 | Centro de Costo | Responsables | 1 | 2
Secretaria Técnica de Salud Mental (Operativa) |  | Plan de actividades de Mejora de la Autoevaluación del Sistema de Control Interno ejecutado. Programa 630 | Genérico | Reprogramación |  |  |  | X | [8 empty] | 0 | 100 | 630-00-00-01-02 - Secretaria Técnica de Salud Mental (Operativa) | 111120762-MARIA MARCELA LOPEZ BOLA&amp;#xD1;OS-058004 |  | SI SE REALIZO CONTROL INTERNO
Secretaria Técnica de Salud Mental (Operativa) |  | Autoevaluaciones del Sistema de Control Interno desarrolladas. Programa 630 | Genérico | Aplicación Autoevaluación | X | X | [10 empty] | 100 | 100 | 630-00-00-01-02 - Secretaria Técnica de Salud Mental (Operativa) | 111120762-MARIA MARCELA LOPEZ BOLA&amp;#xD1;OS-058004
|  |  |  | Ejecución Actividades de Mejora que surgen de la Autoevaluación. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 100 | 630-00-00-01-02 - Secretaria Técnica de Salud Mental (Operativa) | 111120762-MARIA MARCELA LOPEZ BOLA&amp;#xD1;OS-058004 |  | SE LLEVARON A CABO LAS ACTIVIDADES DE MEJORA
Secretaria Técnica de Salud Mental (Operativa) |  | Normas de Salud Mental desarrolladas | Genérico | Elaboración de un borrador de norma | X | X | X | X | [8 empty] | 100 | 100 | 630-00-00-01-02 - Secretaria Técnica de Salud Mental (Operativa) | 110580188-SINAI AUXILIADORA VALVERDE CECILIANO-036947 ,107650433-VANESSA MARIA ZUÑIGA MORALES-036688 ,111120762-MARIA MARCELA LOPEZ BOLA&amp;#xD1;OS-058004 ,108430538-MARCELA AMADOR CALVO-090443 | Norma Niñez y Adolescencia
|  |  |  | Presentación del borrador y consulta a instituciones |  |  |  | X | X | X | [6 empty] | 100 | 100 | 630-00-00-01-02 - Secretaria Técnica de Salud Mental (Operativa) | 110580188-SINAI AUXILIADORA VALVERDE CECILIANO-036947 ,107650433-VANESSA MARIA ZUÑIGA MORALES-036688 ,111120762-MARIA MARCELA LOPEZ BOLA&amp;#xD1;OS-058004 ,108430538-MARCELA AMADOR CALVO-090443 | Presentación interna
|  |  |  | Elaboración del documento final | [5 empty] | X | X | X | X | X | X | X | 14.29 | 100 | 630-00-00-01-02 - Secretaria Técnica de Salud Mental (Operativa) | 110580188-SINAI AUXILIADORA VALVERDE CECILIANO-036947 ,107650433-VANESSA MARIA ZUÑIGA MORALES-036688 ,111120762-MARIA MARCELA LOPEZ BOLA&amp;#xD1;OS-058004 ,108430538-MARCELA AMADOR CALVO-090443 |  | SE CUMPLIO LA META
Secretaria Técnica de Salud Mental (Operativa) |  | Instancias Regionales (IRAIS) y Locales (ILAIS) para el abordaje integral del comportamiento suicida con planes desarrollados. | Genérico | Revisión y retroalimentación de los planes de trabajo de las COLOSAM y CORESAM | X | X | X | [9 empty] | 0 | 0 | 630-00-00-01-02 - Secretaria Técnica de Salud Mental (Operativa) | 110580188-SINAI AUXILIADORA VALVERDE CECILIANO-036947 ,111120762-MARIA MARCELA LOPEZ BOLA&amp;#xD1;OS-058004 |  | SE ENCUENTRAN EN CONFORMACION LAS CORESAM Y COLOSAM
|  |  |  | Seguimiento a los planes de trabajo de las COLOSAM Y CORESAM |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 630-00-00-01-02 - Secretaria Técnica de Salud Mental (Operativa) | 110580188-SINAI AUXILIADORA VALVERDE CECILIANO-036947 ,111120762-MARIA MARCELA LOPEZ BOLA&amp;#xD1;OS-058004 |  | SE ENCUENTRAN EN CONFORMACION LAS CORESAM Y COLOSAM
Secretaria Técnica de Salud Mental (Operativa) |  | Fortalecer las capacidades individuales y comunitarias mediante la ejecución de proyectos que contribuyan a la Promoción de la Salud Mental y a la prevención de afectaciones a la Salud Mental de la población | Estratégico | Acompañamiento a las regiones en el inicio y desarrollo del proyecto | X | X | [10 empty] | 100 | 100 | 630-00-00-01-02 - Secretaria Técnica de Salud Mental (Operativa) | 108120245-VIVIANNA MARIA RUCAVADO ROMERO-055319 ,110580188-SINAI AUXILIADORA VALVERDE CECILIANO-036947 ,107650433-VANESSA MARIA ZUÑIGA MORALES-036688 ,111120762-MARIA MARCELA LOPEZ BOLA&amp;#xD1;OS-058004 ,108430538-MARCELA AMADOR CALVO-090443
|  |  |  | Revisión, aprobación y seguimiento en la implementación de proyectos regionales en salud mental y prevención del comportamiento suicida a nivel sectorial e interinstitucional |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 40 | 100 | 630-00-00-01-02 - Secretaria Técnica de Salud Mental (Operativa) | 108120245-VIVIANNA MARIA RUCAVADO ROMERO-055319 ,110580188-SINAI AUXILIADORA VALVERDE CECILIANO-036947 ,107650433-VANESSA MARIA ZUÑIGA MORALES-036688 ,111120762-MARIA MARCELA LOPEZ BOLA&amp;#xD1;OS-058004 ,108430538-MARCELA AMADOR CALVO-090443 |  | SE REALIZARON 22 PROYECTOS
Secretaria Técnica de Salud Mental (Operativa) |  | Procesos de evaluación del desempeño completos según la normativa. 630-00 | Genérico | Seguimientos a la Planificación del Desempeño (primer seguimiento) | [5 empty] | X | [6 empty] | 100 | 100 | 630-00-00-01-02 - Secretaria Técnica de Salud Mental (Operativa) | 111120762-MARIA MARCELA LOPEZ BOLA&amp;#xD1;OS-058004
|  |  |  | Seguimientos a la Planificación del Desempeño (segundo seguimiento) | [6 empty] | X | X | X | X | X | X | 0 | 100 | 630-00-00-01-02 - Secretaria Técnica de Salud Mental (Operativa) | 111120762-MARIA MARCELA LOPEZ BOLA&amp;#xD1;OS-058004 |  | SE REALIZO EVALUCION DESEMPEÑO
|  |  |  | Planificación de la Evaluación del Desempeño. | [9 empty] | X | X | X | 0 | 100 | 630-00-00-01-02 - Secretaria Técnica de Salud Mental (Operativa) | 111120762-MARIA MARCELA LOPEZ BOLA&amp;#xD1;OS-058004 |  | SE REALIZO EVALUCION DESEMPEÑO
|  |  |  | Evaluación del Desempeño |  | X | [10 empty] | 100 | 100 | 630-00-00-01-02 - Secretaria Técnica de Salud Mental (Operativa) | 108120245-VIVIANNA MARIA RUCAVADO ROMERO-055319 ,110580188-SINAI AUXILIADORA VALVERDE CECILIANO-036947 ,107650433-VANESSA MARIA ZUÑIGA MORALES-036688 ,111120762-MARIA MARCELA LOPEZ BOLA&amp;#xD1;OS-058004 ,108430538-MARCELA AMADOR CALVO-090443 ,502630877-SILENY DEL CARMEN QUIROS ROJAS-036458
Secretaria Técnica de Salud Mental (Operativa) |  | Planes Operativos programados y con seguimiento Programa 630 | Genérico | IV Seguimiento 2024 | X | [11 empty] | 100 | 100 | 630-00-00-01-02 - Secretaria Técnica de Salud Mental (Operativa) | 111120762-MARIA MARCELA LOPEZ BOLA&amp;#xD1;OS-058004
|  |  |  | Reprogramar |  | X | [10 empty] | 0 | 100 | 630-00-00-01-02 - Secretaria Técnica de Salud Mental (Operativa) | 111120762-MARIA MARCELA LOPEZ BOLA&amp;#xD1;OS-058004 | no se reprogramo | NO FUE NECESARIO REPROGRAMAR
|  |  |  | I seguimiento 2025 | [6 empty] | X | [5 empty] | 100 | 100 | 630-00-00-01-02 - Secretaria Técnica de Salud Mental (Operativa) | 111120762-MARIA MARCELA LOPEZ BOLA&amp;#xD1;OS-058004
Secretaria Técnica de Salud Mental (Operativa) |  | Politica Nacional de Salud Mental 2024-2034 con participación de actores sociales estratégicos intersectoriales e interdisciplinarios desarrollada. | Genérico | Socialización de la Política Nacional de Salud Mental | X | X | X | [9 empty] | 100 | 100 | 630-00-00-01-02 - Secretaria Técnica de Salud Mental (Operativa) | 110580188-SINAI AUXILIADORA VALVERDE CECILIANO-036947 ,107650433-VANESSA MARIA ZUÑIGA MORALES-036688 ,111120762-MARIA MARCELA LOPEZ BOLA&amp;#xD1;OS-058004 ,108430538-MARCELA AMADOR CALVO-090443
|  |  |  | Implementación de la Política Nacional de Salud Mental |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 33.33 | 100 | 630-00-00-01-02 - Secretaria Técnica de Salud Mental (Operativa) | 110580188-SINAI AUXILIADORA VALVERDE CECILIANO-036947 ,107650433-VANESSA MARIA ZUÑIGA MORALES-036688 ,111120762-MARIA MARCELA LOPEZ BOLA&amp;#xD1;OS-058004 ,108430538-MARCELA AMADOR CALVO-090443 |  | CUMPLIDO CRONOGRAMA
Secretaria Técnica de Salud Mental (Operativa) |  | Inducción y acompañamiento en la elaboración del protocolo institucional para el abordaje integral del comportamiento suicida de las instituciones que lo soliciten | Específico | Inducción y acompañamiento de las instituciones |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 40 | 100 | 630-00-00-01-02 - Secretaria Técnica de Salud Mental (Operativa) | 110580188-SINAI AUXILIADORA VALVERDE CECILIANO-036947 |  | SE REALIZARON 4 PROTOCOLOS
|  |  |  | Seguimiento a las instituciones que se encuentran en proceso de elaboración del protocolo para el abordaje integral del comportamiento suicida | [6 empty] | X | X | X | X | X | X | 0 | 100 | 630-00-00-01-02 - Secretaria Técnica de Salud Mental (Operativa) | 110580188-SINAI AUXILIADORA VALVERDE CECILIANO-036947 ,111120762-MARIA MARCELA LOPEZ BOLA&amp;#xD1;OS-058004 |  | 15 SEGUIMIENTOS
Secretaria Técnica de Salud Mental (Operativa) |  | Foro Anual de Salud Mental desarrollado | Específico | Planificación y organización del foro de salud mental |  |  |  | X | X | X | [6 empty] | 100 | 100 | 630-00-00-01-02 - Secretaria Técnica de Salud Mental (Operativa) | 108120245-VIVIANNA MARIA RUCAVADO ROMERO-055319 ,110580188-SINAI AUXILIADORA VALVERDE CECILIANO-036947 ,107650433-VANESSA MARIA ZUÑIGA MORALES-036688 ,111120762-MARIA MARCELA LOPEZ BOLA&amp;#xD1;OS-058004 ,108430538-MARCELA AMADOR CALVO-090443 ,502630877-SILENY DEL CARMEN QUIROS ROJAS-036458 |  | SE REALIZO
|  |  |  | Ejecución del foro de Salud mental | [9 empty] | X | X | X | 100 | 100 | 630-00-00-01-02 - Secretaria Técnica de Salud Mental (Operativa) | 111120762-MARIA MARCELA LOPEZ BOLA&amp;#xD1;OS-058004 |  | SE REALIZO
Secretaria Técnica de Salud Mental (Operativa) |  | Coordinación en comisiones varias | Específico | Coordinación de la comisión interinstitucional e intersectorial de salud mental | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 630-00-00-01-02 - Secretaria Técnica de Salud Mental (Operativa) | 110580188-SINAI AUXILIADORA VALVERDE CECILIANO-036947 ,107650433-VANESSA MARIA ZUÑIGA MORALES-036688 ,111120762-MARIA MARCELA LOPEZ BOLA&amp;#xD1;OS-058004 ,108430538-MARCELA AMADOR CALVO-090443 |  | LA COMISION NO SE ENCUENTRA ACTIVA, ESTA EN PROCESO DE CONFORMACION
|  |  |  | Coordinar comisión órgano técnico de apoyo | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 630-00-00-01-02 - Secretaria Técnica de Salud Mental (Operativa) | 110580188-SINAI AUXILIADORA VALVERDE CECILIANO-036947 ,107650433-VANESSA MARIA ZUÑIGA MORALES-036688 ,111120762-MARIA MARCELA LOPEZ BOLA&amp;#xD1;OS-058004 ,108430538-MARCELA AMADOR CALVO-090443 |  | LA COMISION NO SE ENCUENTRA ACTIVA, ESTA EN PROCESO DE CONFORMACION
|  |  |  | Coordinar reuniones de mensuales de capacitación y conducción a los enlaces regionales de Salud Mental | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 40 | 100 | 630-00-00-01-02 - Secretaria Técnica de Salud Mental (Operativa) | 108120245-VIVIANNA MARIA RUCAVADO ROMERO-055319 ,110580188-SINAI AUXILIADORA VALVERDE CECILIANO-036947 ,107650433-VANESSA MARIA ZUÑIGA MORALES-036688 ,111120762-MARIA MARCELA LOPEZ BOLA&amp;#xD1;OS-058004 ,108430538-MARCELA AMADOR CALVO-090443 ,502630877-SILENY DEL CARMEN QUIROS ROJAS-036458 |  | SE REALIZAN CADA MES
Secretaria Técnica de Salud Mental (Operativa) |  | Participación en comisiones varias | Específico | Apoyo y participación Comité Asesor Técnico en Apoyo Psicosocial (CATAPS) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 630-00-00-01-02 - Secretaria Técnica de Salud Mental (Operativa) | 107650433-VANESSA MARIA ZUÑIGA MORALES-036688 ,111120762-MARIA MARCELA LOPEZ BOLA&amp;#xD1;OS-058004 |  | NO SE REALIZARON REUNIONES NI CONVOCATORIA POR EL ORGANIZADOR
|  |  |  | Participación Grupo técnico Salud Mental- SE COMISCA | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 100 | 630-00-00-01-02 - Secretaria Técnica de Salud Mental (Operativa) | 110580188-SINAI AUXILIADORA VALVERDE CECILIANO-036947 ,108430538-MARCELA AMADOR CALVO-090443 |  | SE PARTICIPA
|  |  |  | Participación en la Comisión institucional para la igualdad de género y la prevención de la violencia contra las mujeres e intrafamiliar | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 630-00-00-01-02 - Secretaria Técnica de Salud Mental (Operativa) | 107650433-VANESSA MARIA ZUÑIGA MORALES-036688 | no está sesionando | LA COMISION ESTA SUSPENDIDA
|  |  |  | Participación en la Mesa sumando Conexiones (coordinado por ICD) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 100 | 100 | 630-00-00-01-02 - Secretaria Técnica de Salud Mental (Operativa) | 107650433-VANESSA MARIA ZUÑIGA MORALES-036688 |  | SI SE PARTICIPO
Secretaria Técnica de Salud Mental (Operativa) |  | Supervisión capacitante para el seguimiento de la implementación a los planes SMAPS en las direcciones regionales | Específico | Construcción de hoja de ruta | X | X | X | X | X | X | [6 empty] | 100 | 100 | 630-00-00-01-02 - Secretaria Técnica de Salud Mental (Operativa) | 107650433-VANESSA MARIA ZUÑIGA MORALES-036688 ,111120762-MARIA MARCELA LOPEZ BOLA&amp;#xD1;OS-058004
|  |  |  | Revisión de los planes | X | X | X | X | X | X | [6 empty] | 100 | 100 | 630-00-00-01-02 - Secretaria Técnica de Salud Mental (Operativa) | 107650433-VANESSA MARIA ZUÑIGA MORALES-036688 ,111120762-MARIA MARCELA LOPEZ BOLA&amp;#xD1;OS-058004 | Envio de planes fecha limite agosto
|  |  |  | Seguimiento y asesoría | [6 empty] | X | X | X | X | X | X | 0 | 100 | 630-00-00-01-02 - Secretaria Técnica de Salud Mental (Operativa) | 107650433-VANESSA MARIA ZUÑIGA MORALES-036688 ,111120762-MARIA MARCELA LOPEZ BOLA&amp;#xD1;OS-058004 |  | SE CUMPLIO
|  |  |  | Retroalimentación y evaluación | [6 empty] | X | X | X | X | X | X | 0 | 100 | 630-00-00-01-02 - Secretaria Técnica de Salud Mental (Operativa) | 107650433-VANESSA MARIA ZUÑIGA MORALES-036688 ,111120762-MARIA MARCELA LOPEZ BOLA&amp;#xD1;OS-058004 |  | SE ATIENDEN LAS SOLICITUDES CUANDO SE HAN REQUERIDO

## RiesgosPOI
Análisis de Riesgos de Planes Operativos Institucionales
Período: | 2025
Versión: | 1-Programación
Programas: | 630-00
Dependencia: | Secretaria Técnica de Salud Mental (Operativa)
Incluye subdependencias: | No
[10 empty] | Nivel de Riesgo Inherente |  |  | Nivel de Riesgo Residual | [6 empty] | Meses de Ejecución
Dependencia |  | Nivel | Objetivo | Producto | Plan estratégico de referencia | Region | Riesgo | Causa | Consecuencia | Probabilidad | Impacto | Valoracion | Probabilidad | Impacto | Valoracion | Justificación del impedimento para bajar el nivel de riesgo residual alto y acciones para atender una probable materialización del riesgo: | ¿Actividad incluida en POI? | Estrategia | Actividad | EN | FB | MZ | AB | MY | JN | JL | AG | ST | OC | NV | DC | Centro de Costo | Responsables
Secretaria Técnica de Salud Mental (Operativa) |  | Específico | Mejorar las condiciones de salud de la población para vivir más años libres de enfermedades y sin discapacidades mediante el fomento de estilos de vida saludables y la ampliación del Seguro de Enfermedad y Maternidad y del Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte | Inducción y acompañamiento en la elaboración del protocolo institucional para el abordaje integral del comportamiento suicida de las instituciones que lo soliciten |  | Nivel Central | Posible cambio en las prioridades | Atender otras actividades importantes | Atraso | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MEDIA | 9 |  | No | Mitigar | Reprogramar | [12 empty] | 630-00-00-01-02 - Secretaria Técnica de Salud Mental (Operativa) | 111120762-MARIA MARCELA LOPEZ BOLA&amp;#xD1;OS-058004 | bar: Meses de Ejecución AB to Meses de Ejecución DC
Secretaria Técnica de Salud Mental (Operativa) |  | Específico | RE1OEE1.2 Promover el desarrollo de prácticas y adopción de hábitos saludables para el mejoramiento del estado de salud de la población y su bienestar. | Foro Anual de Salud Mental desarrollado |  | Nivel Central | Posible cambio en las prioridades | No den autorización | Cancelación | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MEDIA | 9 |  | No | Evitar | Justificar la necesidad de realizarlo | [12 empty] | 630-00-00-01-02 - Secretaria Técnica de Salud Mental (Operativa) | 111120762-MARIA MARCELA LOPEZ BOLA&amp;#xD1;OS-058004 | bar: Meses de Ejecución DC
Secretaria Técnica de Salud Mental (Operativa) |  | Específico | RE1OEE1.2 Promover el desarrollo de prácticas y adopción de hábitos saludables para el mejoramiento del estado de salud de la población y su bienestar. | Coordinación en comisiones varias |  | Nivel Central | Posible cambio en las prioridades | Atención de otras actividades | Suspensión | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MEDIA | 9 |  | No | Mitigar | Realizar las actividades en otro momento | [12 empty] | 630-00-00-01-02 - Secretaria Técnica de Salud Mental (Operativa) | 111120762-MARIA MARCELA LOPEZ BOLA&amp;#xD1;OS-058004 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Secretaria Técnica de Salud Mental (Operativa) |  | Específico | RE1OEE1.2 Promover el desarrollo de prácticas y adopción de hábitos saludables para el mejoramiento del estado de salud de la población y su bienestar. | Participación en comisiones varias |  | Nivel Central | Posible cambio en las prioridades | Atención de otras actividades | Suspensión | MEDIA | BAJA | 6 | MEDIA | BAJA | 6 |  | No | Mitigar | Reprogramar | [12 empty] | 630-00-00-01-02 - Secretaria Técnica de Salud Mental (Operativa) | 111120762-MARIA MARCELA LOPEZ BOLA&amp;#xD1;OS-058004 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Secretaria Técnica de Salud Mental (Operativa) |  | Específico | RE4OEE4.3 Desarrollar estrategias que permitan contar con el talento humano suficiente e idóneo, en ambientes laborales óptimos, para el logro de una gestión eficiente y eficaz. | Supervisión capacitante para el seguimiento de la implementación a los planes SMAPS en las direcciones regionales |  | Nivel Central | Posible cambio en las prioridades | Las sedes regionales deban enfocar sus esfuerzos en otras actividades | Retraso | MEDIA | BAJA | 6 | MEDIA | BAJA | 6 |  | No | Mitigar | Reprogramar | [12 empty] | 630-00-00-01-02 - Secretaria Técnica de Salud Mental (Operativa) | 111120762-MARIA MARCELA LOPEZ BOLA&amp;#xD1;OS-058004 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Secretaria Técnica de Salud Mental (Operativa) |  | Estratégico | Mejorar las condiciones de la salud de la población traducido en años libres de enfermedad, como producto de la atención oportuna e integral de las patologías que afectan a la población y fomento de estilos de vida saludables al ampliar el alcance poblacional de los Seguros de Salud y Pensiones. | Fortalecer las capacidades individuales y comunitarias mediante la ejecución de proyectos que contribuyan a la Promoción de la Salud Mental y a la prevención de afectaciones a la Salud Mental de la población |  | Nivel Central | Posible atraso en el proceso de contratación pública | Atraso en los trámites de contratación | No realización de los proyectos | MEDIA | ALTA | 12 | MEDIA | ALTA | 12 |  | No | Mitigar | Reprogramar | [12 empty] | 630-00-00-01-02 - Secretaria Técnica de Salud Mental (Operativa) | 111120762-MARIA MARCELA LOPEZ BOLA&amp;#xD1;OS-058004 | bar: Meses de Ejecución MZ
Secretaria Técnica de Salud Mental (Operativa) |  | Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Politica Nacional de Salud Mental 2024-2034 con participación de actores sociales estratégicos intersectoriales e interdisciplinarios desarrollada. |  |  | Probables cambios de tipo político | Cambios en las prioridades políticas | Atrasos en los procesos | MEDIA | ALTA | 12 | MEDIA | ALTA | 12 |  | No | Evitar | Procurar mantener las actividades programadas | [12 empty] | 630-00-00-01-02 - Secretaria Técnica de Salud Mental (Operativa) | 111120762-MARIA MARCELA LOPEZ BOLA&amp;#xD1;OS-058004 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Secretaria Técnica de Salud Mental (Operativa) |  | Genérico | RE1OEE1.2 Promover el desarrollo de prácticas y adopción de hábitos saludables para el mejoramiento del estado de salud de la población y su bienestar. | Instancias Regionales (IRAIS) y Locales (ILAIS) para el abordaje integral del comportamiento suicida con planes desarrollados. |  |  | Posible cambio en las prioridades | Por solicitud de las autoridades de la institución | No se puedan llevar a cabo las actividades programadas | MEDIA | ALTA | 12 | MEDIA | MEDIA | 9 |  | No | Mitigar | Reprogramar | [12 empty] | 630-00-00-01-02 - Secretaria Técnica de Salud Mental (Operativa) | 111120762-MARIA MARCELA LOPEZ BOLA&amp;#xD1;OS-058004 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Secretaria Técnica de Salud Mental (Operativa) |  | Genérico | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. | Normas de Salud Mental desarrolladas |  |  | Posible cambio en las prioridades | Cambio en las necesidades | Atrasos | MEDIA | ALTA | 12 | MEDIA | ALTA | 12 |  | No | Mitigar | Reprogramar | [12 empty] | 630-00-00-01-02 - Secretaria Técnica de Salud Mental (Operativa) | 111120762-MARIA MARCELA LOPEZ BOLA&amp;#xD1;OS-058004 | bar: Meses de Ejecución MY to Meses de Ejecución AG
Secretaria Técnica de Salud Mental (Operativa) |  | Genérico | RE4OEE4.3 Desarrollar estrategias que permitan contar con el talento humano suficiente e idóneo, en ambientes laborales óptimos, para el logro de una gestión eficiente y eficaz. | Procesos de evaluación del desempeño completos según la normativa. 630-00 |  |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte del Nivel Central | Atrasos | Reprogramación | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Secretaria Técnica de Salud Mental (Operativa) |  | Genérico | RE4OEE4.4 Fortalecer el Sistema de Control Interno y la Gestión Ética, el logro razonable de los objetivos institucionales, la rendición de cuentas y la transparencia ante la población y otros actores sociales | Autoevaluaciones del Sistema de Control Interno desarrolladas. Programa 630 |  |  | Posible falla informática en los sistemas | Externo | Atraso | BAJA | MEDIA | 6 | MEDIA | BAJA | 6 |  | No | Mitigar | Reprogramar | [12 empty] | 630-00-00-01-02 - Secretaria Técnica de Salud Mental (Operativa) | 111120762-MARIA MARCELA LOPEZ BOLA&amp;#xD1;OS-058004 | bar: Meses de Ejecución MZ
Secretaria Técnica de Salud Mental (Operativa) |  | Genérico | RE4OEE4.4 Fortalecer el Sistema de Control Interno y la Gestión Ética, el logro razonable de los objetivos institucionales, la rendición de cuentas y la transparencia ante la población y otros actores sociales. | Plan de actividades de Mejora de la Autoevaluación del Sistema de Control Interno ejecutado. Programa 630 |  |  | Posible cambio en las prioridades | Cambio de prioridades | Incumplimiento de los productos | MEDIA | ALTA | 12 | MEDIA | ALTA | 12 |  | No | Mitigar | Reprogramar | [12 empty] | 630-00-00-01-02 - Secretaria Técnica de Salud Mental (Operativa) | 111120762-MARIA MARCELA LOPEZ BOLA&amp;#xD1;OS-058004 | bar: Meses de Ejecución MZ
Secretaria Técnica de Salud Mental (Operativa) |  | Genérico | RE4OEE4.4 Fortalecer el Sistema de Control Interno y la Gestión Ética, el logro razonable de los objetivos institucionales, la rendición de cuentas y la transparencia ante la población y otros actores sociales. | Planes Operativos programados y con seguimiento Programa 630 |  |  | Posible cambio en las prioridades | Se deba concentrar el esfuerzo en otras actividades | Reprogramar | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4

## Seguimiento de riesgos
Reporte de Seguimiento del POI
Período: |  | 2025
Versión: |  | 1-Programación
Programas presupuestario: |  | 630-00
Dependencia: |  | Secretaria Técnica de Salud Mental (Operativa)
Incluye subdependencias: |  | No
Programa | Dependencia | Objetivo específico | Producto | Nivel | Código BPIP | Riesgo | Valoración Riesgo Residual | ¿Se materializó el riesgo? | ¿Está controlado el riesgo? | ¿Cuál es el impacto? | ¿Se requiere una reprogramación? | Estrategia | Actividad de control | Responsables | ¿Ha colaborado la actividad en administrar el riesgo? | Porcentaje de avance de la actividad | Observaciones
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Secretaria Técnica de Salud Mental (Operativa) | Mejorar las condiciones de salud de la población para vivir más años libres de enfermedades y sin discapacidades mediante el fomento de estilos de vida saludables y la ampliación del Seguro de Enfermedad y Maternidad y del Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte | Inducción y acompañamiento en la elaboración del protocolo institucional para el abordaje integral del comportamiento suicida de las instituciones que lo soliciten | Específico |  | Posible cambio en las prioridades | 9 | No |  |  |  | Mitigar | Reprogramar | 111120762-MARIA MARCELA LOPEZ BOLA&amp;#xD1;OS-058004 | No Aplica | 0.00 %
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Secretaria Técnica de Salud Mental (Operativa) | RE1OEE1.2 Promover el desarrollo de prácticas y adopción de hábitos saludables para el mejoramiento del estado de salud de la población y su bienestar. | Coordinación en comisiones varias | Específico |  | Posible cambio en las prioridades | 9 | Si |  | MEDIO | ALGUNAS COMISIONES NO HAN CONVOCADO O SE ENCUENTRAN SUSPENDIDAS | Mitigar | Realizar las actividades en otro momento | 111120762-MARIA MARCELA LOPEZ BOLA&amp;#xD1;OS-058004 | No Aplica | 0.00 %
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Secretaria Técnica de Salud Mental (Operativa) | RE1OEE1.2 Promover el desarrollo de prácticas y adopción de hábitos saludables para el mejoramiento del estado de salud de la población y su bienestar. | Foro Anual de Salud Mental desarrollado | Específico |  | Posible cambio en las prioridades | 9 | No |  |  |  | Evitar | Justificar la necesidad de realizarlo | 111120762-MARIA MARCELA LOPEZ BOLA&amp;#xD1;OS-058004 | No Aplica | 100.00 % | SE REALIZO
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Secretaria Técnica de Salud Mental (Operativa) | RE1OEE1.2 Promover el desarrollo de prácticas y adopción de hábitos saludables para el mejoramiento del estado de salud de la población y su bienestar. | Participación en comisiones varias | Específico |  | Posible cambio en las prioridades | 6 | Si |  | MEDIO | SE QUEDA LA ESPERA DE REACTIVACION DE LAS COMISIONES | Mitigar | Reprogramar | 111120762-MARIA MARCELA LOPEZ BOLA&amp;#xD1;OS-058004 | No Aplica | 100.00 % | NO FUE NECESARIO REPROGRAMAR
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Secretaria Técnica de Salud Mental (Operativa) | RE4OEE4.3 Desarrollar estrategias que permitan contar con el talento humano suficiente e idóneo, en ambientes laborales óptimos, para el logro de una gestión eficiente y eficaz. | Supervisión capacitante para el seguimiento de la implementación a los planes SMAPS en las direcciones regionales | Específico |  | Posible cambio en las prioridades | 6 | No |  |  |  | Mitigar | Reprogramar | 111120762-MARIA MARCELA LOPEZ BOLA&amp;#xD1;OS-058004 | No Aplica | 0.00 %
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Secretaria Técnica de Salud Mental (Operativa) | Mejorar las condiciones de la salud de la población traducido en años libres de enfermedad, como producto de la atención oportuna e integral de las patologías que afectan a la población y fomento de estilos de vida saludables al ampliar el alcance poblacional de los Seguros de Salud y Pensiones. | Fortalecer las capacidades individuales y comunitarias mediante la ejecución de proyectos que contribuyan a la Promoción de la Salud Mental y a la prevención de afectaciones a la Salud Mental de la población | Estratégico |  | Posible atraso en el proceso de contratación pública | 12 | No |  |  |  | Mitigar | Reprogramar | 111120762-MARIA MARCELA LOPEZ BOLA&amp;#xD1;OS-058004 | No Aplica | 100.00 % | NO FUE NECESARIO REPROGRAMAR
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Secretaria Técnica de Salud Mental (Operativa) | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Politica Nacional de Salud Mental 2024-2034 con participación de actores sociales estratégicos intersectoriales e interdisciplinarios desarrollada. | Genérico |  | Probables cambios de tipo político | 12 | No |  |  |  | Evitar | Procurar mantener las actividades programadas | 111120762-MARIA MARCELA LOPEZ BOLA&amp;#xD1;OS-058004 | Si | 100.00 % | SE HA CUMPLIDO EL CRONOGRAMA ESTABLECIDO
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Secretaria Técnica de Salud Mental (Operativa) | RE1OEE1.2 Promover el desarrollo de prácticas y adopción de hábitos saludables para el mejoramiento del estado de salud de la población y su bienestar. | Instancias Regionales (IRAIS) y Locales (ILAIS) para el abordaje integral del comportamiento suicida con planes desarrollados. | Genérico |  | Posible cambio en las prioridades | 9 | Si |  | alto | SI | Mitigar | Reprogramar | 111120762-MARIA MARCELA LOPEZ BOLA&amp;#xD1;OS-058004 | Si | 0.00 % | SE ESTAN CONFORMANDO AUN LAS CORESAM-COLOSAM
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Secretaria Técnica de Salud Mental (Operativa) | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. | Normas de Salud Mental desarrolladas | Genérico |  | Posible cambio en las prioridades | 12 | No |  |  |  | Mitigar | Reprogramar | 111120762-MARIA MARCELA LOPEZ BOLA&amp;#xD1;OS-058004 | No Aplica | 0.00 %
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Secretaria Técnica de Salud Mental (Operativa) | RE4OEE4.3 Desarrollar estrategias que permitan contar con el talento humano suficiente e idóneo, en ambientes laborales óptimos, para el logro de una gestión eficiente y eficaz. | Procesos de evaluación del desempeño completos según la normativa. 630-00 | Genérico |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte del Nivel Central | 4 | No
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Secretaria Técnica de Salud Mental (Operativa) | RE4OEE4.4 Fortalecer el Sistema de Control Interno y la Gestión Ética, el logro razonable de los objetivos institucionales, la rendición de cuentas y la transparencia ante la población y otros actores sociales | Autoevaluaciones del Sistema de Control Interno desarrolladas. Programa 630 | Genérico |  | Posible falla informática en los sistemas | 6 | No | se realizo la programación |  |  | Mitigar | Reprogramar | 111120762-MARIA MARCELA LOPEZ BOLA&amp;#xD1;OS-058004 | Si | 0.00 % | no se necesito reprogramar
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Secretaria Técnica de Salud Mental (Operativa) | RE4OEE4.4 Fortalecer el Sistema de Control Interno y la Gestión Ética, el logro razonable de los objetivos institucionales, la rendición de cuentas y la transparencia ante la población y otros actores sociales. | Plan de actividades de Mejora de la Autoevaluación del Sistema de Control Interno ejecutado. Programa 630 | Genérico |  | Posible cambio en las prioridades | 12 | No |  |  |  | Mitigar | Reprogramar | 111120762-MARIA MARCELA LOPEZ BOLA&amp;#xD1;OS-058004 | No Aplica | 100.00 % | SI SE REALIZO CONTROL INTERNO
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Secretaria Técnica de Salud Mental (Operativa) | RE4OEE4.4 Fortalecer el Sistema de Control Interno y la Gestión Ética, el logro razonable de los objetivos institucionales, la rendición de cuentas y la transparencia ante la población y otros actores sociales. | Planes Operativos programados y con seguimiento Programa 630 | Genérico |  | Posible cambio en las prioridades | 4 | No

## Plan de Mejora
Reporte por Unidad Organizativa
Programación y Reprogramación del POI
Período: | 2025
Seguimiento: | Trimestre 2
Fecha corte: | 31/12/2025
Dependencia: | Secretaria Técnica de Salud Mental (Operativa)
Incluye subdependencias: | No
Meses de Ejecución
Código Pregunta | Pregunta | Actividad | EN | FB | MZ | AB | MY | JN | JL | AG | ST | OC | NV | DC | Porcentaje de avance programado | Porcentaje de seguimiento | Comentario Seguimiento
2.AM01 | ¿El Titular Subordinado facilita espacios físicos o virtuales para realizar actividades donde se promueven la misión, visión, valores y objetivos institucionales y se documenta? | Próximamente se va a retomar el tema en reuniones de equipo y se pondrá una pizarra informativa | [12 empty] | 100.00% | 100.00% | bar: Meses de Ejecución MZ
2.AM10 | ¿El Titular Subordinado de la unidad organizativa facilita espacios físicos o virtuales para realizar actividades para promover la implementación del Manual de Ética Institucional y se documenta? | Próximamente la nueva jefatura lo promoverá con el equipo de trabajo | [12 empty] | 100.00% | 100.00% | bar: Meses de Ejecución AB
3.VR03 | ¿La unidad organizativa valora sus riesgos de acuerdo con la Tabla 2 de "Niveles, Parámetros de Aceptabilidad y Administración del Riesgo" establecida en el Marco Orientador del SEVRI del Ministerio de Salud? | Se va a estudiar el documento y se implementará su aplicación | [12 empty] | 100.00% | 100.00% | bar: Meses de Ejecución AB
3.VR05 | ¿El Titular Subordinado comunica los riesgos y actividades de control de la unidad organizativa a todos los funcionarios que tiene a su cargo? | Se informará a todas las funcionarias en reuniones de equipo | [12 empty] | 100.00% | 100.00% | bar: Meses de Ejecución AB
3.VR06 | ¿La información contenida en los reportes de consulta completa de la programación y seguimiento del riesgo es analizada por la unidad organizativa con el fin de que esto contribuya al logro de sus productos? | En la reunión de equipo se informará sobre el tema | [12 empty] | 100.00% | 100.00% | bar: Meses de Ejecución AB
4.AC05 | ¿El Titular Subordinado de la unidad organizativa ha comunicado para su uso el documento MS.NI.GN.10 "Emisión y Control de los Manuales de Procedimientos" a los funcionarios que participan en el diseño y actualización de procedimientos? (Solo Aplica para el Nivel Central) | En las próximas reuniones de equipo se retomará el tema de acuerdo con la priorización de actividades de la oficina | [12 empty] | 100.00% | 100.00% | bar: Meses de Ejecución JN
4.AC06 | ¿Los procesos y procedimientos institucionales que implementa su unidad organizativa son revisados para identificar oportunidades de mejora? (De acuerdo con lo que establece la actividad 8.1.del procedimiento MS.NI.GN.10 "Emisión y Control de los Manuales de Procedimientos") | Se retomará en próximas sesiones de trabajo, de acuerdo con la priorización de actividades de la oficina | [12 empty] | 100.00% | 100.00% | bar: Meses de Ejecución JN
4.AC09 | ¿La Unidad Organizativa registra las reuniones que convoca, ya sean físicas o virtuales, en donde se identifique la fecha, los temas tratados, acuerdos, participantes, entre otra información que se considere pertinente? | Se retomará la elaboración de bitácoras de reunión | [12 empty] | 100.00% | 20.00% | bar: Meses de Ejecución MZ to Meses de Ejecución DC
4.AC10 | ¿Las responsabilidades de los funcionarios a cargo de bienes se han comunicado a todos los colaboradores de la unidad organizativa, de acuerdo con el artículo 7 del Reglamento para el registro y control de bienes de la administración central N° 40797-H? | Hacer la comunicación a todos los funcionarios | [12 empty] | 100.00% | 100.00% | bar: Meses de Ejecución MZ to Meses de Ejecución AB
4.AC12 | ¿Realiza la unidad organizativa un inventario anual de los bienes que tienen los funcionarios asignados y se documenta? | Realizar el inventario de activos | [12 empty] | 100.00% | 0.00% | bar: Meses de Ejecución ST to Meses de Ejecución OC
5.SI08 | ¿Se ha comunicado a todos los funcionarios de la unidad organizativa el "Marco de Gestión de Tecnologías de Información y Comunicación del Ministerio de Salud"? | Se le comunicará a las funcionarias mediante correo electrónico o reunión de equipol | [12 empty] | 100.00% | 100.00% | bar: Meses de Ejecución AB to Meses de Ejecución MY
5.SI11 | ¿Se aplica en la unidad organizativa las actividades que le competen establecidas en el procedimiento de "Valoración Documental" MS.NI.SLA.09.02? | Se está en proceso de la implementación | [12 empty] | 100.00% | 100.00% | bar: Meses de Ejecución MZ to Meses de Ejecución AB
5.SI12 | ¿En la unidad organizativa se realiza la "Eliminación y Transferencia Documental" de acuerdo con lo que le corresponde en el procedimiento MS.NI.SLA.09.04? | Se está en proceso de la implementación | [12 empty] | 100.00% | 100.00% | bar: Meses de Ejecución MY to Meses de Ejecución JN
6.SEG03 | ¿Los resultados de la Autoevaluación del Sistema de Control Interno y sus correspondientes actividades de mejora (en caso de que hayan) son comunicadas a los funcionarios de la unidad organizativa? | Se procederá a brindar la información a las funcionarias en reuniones de equipo | [12 empty] | 100.00% | 0.00% | bar: Meses de Ejecución JL
6.SEG04 | ¿La unidad organizativa realiza un seguimiento al Plan de Mejora que surge de la Autoevaluación del Sistema de Control Interno y se documenta? | Se le dará seguimiento en reuniones de equipo | [12 empty] | 100.00% | 0.00% | bar: Meses de Ejecución JL