## OrganizaciónProgramaIndicadores
IPSUM-PLAN Ministerio de Salud
Reporte por Unidad Organizativa
Programación y Reprogramación del POI
Período: | 2025
Seguimiento: | Trimestre 2
Fecha corte: | 31/12/2025
Dependencia: | Unidad Bienes y Servicios
Incluye subdependencias: | No
[12 empty] | Programación Intraanual |  | Avance parcial Intraanual |  | % Avance relativo Intraanual |  | Observaciones del Seguimiento
Dependencia |  | Producto | Presupuesto (Aprobado) | Presupuesto Acumulado Ejecutado | Indicador | Tipo de Programación de la meta | Unidad de Medida | Linea Base | Meta Anual | Avance Acumulado Meta | Avance Relativo Anual | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2
Unidad Bienes y Servicios |  | Plan Anual de Compras Institucional desarrollado | 0 | 0 | Porcentaje de avance en el desarrollo del Plan Anual de Compras Institucional. (PEI) | Sumativa | % | 0 | 90 | 90 | 100% | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 100.00 | 100.00
Unidad Bienes y Servicios |  | Planes Operativos programados y con seguimiento Programa 630 | 0 | 0 | Número de Planes Operativos programados y con seguimiento (PEI) | Sumativa | Planes | 0 | 4 | 4 | 100% | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 100.00 | 100.00
Unidad Bienes y Servicios |  | Procesos de evaluación del desempeño completos según la normativa. 630-00 | 0 | 0 | Porcentaje de funcionarios con procesos de evaluación del desempeño completos según la normativa. (PEI) | Sumativa | % | 0 | 100 | 200 | 200% | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 200.00

## OrganizaciónProgramaActividad
Reporte por Unidad Organizativa
Programación y Reprogramación del POI
Período: | 2025
Seguimiento: | Trimestre 2
Fecha corte: | 31/12/2025
Dependencia: | Unidad Bienes y Servicios
Incluye subdependencias: | No
[5 empty] | Meses de Ejecución | [11 empty] | % Avance parcial intraanual Intraanual |  |  |  | Comentario
Dependencia |  | Producto | Nivel | Actividad | EN | FB | MZ | AB | MY | JN | JL | AG | ST | OC | NV | DC | 1 | 2 | Centro de Costo | Responsables | 1 | 2
Unidad Bienes y Servicios |  | Procesos de evaluación del desempeño completos según la normativa. 630-00 | Genérico | Sesiones de trabajo para validación de la evaluación |  | X | [10 empty] | 100 | 100 | 630-00-00-02-02-03 - Unidad Bienes y Servicios | 401580264-ELIDA VANESSA ARROYO CHAVARRIA-057768 |  | Actividad realizada satisfactoriamente.
Unidad Bienes y Servicios |  | Planes Operativos programados y con seguimiento Programa 630 | Genérico | Seguimiento del II Semestre 2024 | X | [11 empty] | 100 | 100 | 630-00-00-02-02-03 - Unidad Bienes y Servicios | 401580264-ELIDA VANESSA ARROYO CHAVARRIA-057768 |  | Actividad realizada satisfactoriamente.
|  |  |  | Reprogramación 2025 |  |  | X | X | [8 empty] | 100 | 100 | 630-00-00-02-02-03 - Unidad Bienes y Servicios | 401580264-ELIDA VANESSA ARROYO CHAVARRIA-057768 |  | Actividad realizada satisfactoriamente.
|  |  |  | Seguimiento I Semestre 2025 | [6 empty] | X | [5 empty] | 100 | 100 | 630-00-00-02-02-03 - Unidad Bienes y Servicios | 401580264-ELIDA VANESSA ARROYO CHAVARRIA-057768 |  | Actividad realizada satisfactoriamente.
|  |  |  | Programación 2026 | [9 empty] | X |  |  | 0 | 100 | 630-00-00-02-02-03 - Unidad Bienes y Servicios | 401580264-ELIDA VANESSA ARROYO CHAVARRIA-057768 |  | Actividad realizada satisfactoriamente.
Unidad Bienes y Servicios |  | Plan Anual de Compras Institucional desarrollado | Genérico | Organizar, dirigir, coordinar y controlar la ejecución de los procedimientos de Contratación Pública | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 50 | 631-02-00-01-00 - Proceso de control de tabaco ,630-00-00-02-02-03 - Unidad Bienes y Servicios | 401580264-ELIDA VANESSA ARROYO CHAVARRIA-057768 |  | Actividad realizada satisfactoriamente.
|  |  |  | Consolidar y programar las necesidades según el presupuesto asignado | X | X | X | [9 empty] | 100 | 100 | 630-00-00-02-02-03 - Unidad Bienes y Servicios | 401580264-ELIDA VANESSA ARROYO CHAVARRIA-057768 |  | Actividad realizada satisfactoriamente.
|  |  |  | Recibir, verificar pedidos, registrar, custodiar y distribuir los bienes adquiridos por la institución | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 50 | 631-02-00-01-00 - Proceso de control de tabaco ,630-00-00-02-02-03 - Unidad Bienes y Servicios | 401580264-ELIDA VANESSA ARROYO CHAVARRIA-057768 |  | Actividad realizada satisfactoriamente.
|  |  |  | Controlar y fiscalizar el inventario permanente de bienes | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 50 | 631-02-00-01-00 - Proceso de control de tabaco ,630-00-00-02-02-03 - Unidad Bienes y Servicios | 401580264-ELIDA VANESSA ARROYO CHAVARRIA-057768 |  | Actividad realizada satisfactoriamente.

## RiesgosPOI
Análisis de Riesgos de Planes Operativos Institucionales
Período: | 2025
Versión: | 1-Programación
Programas: | 630-00
Dependencia: | Unidad Bienes y Servicios
Incluye subdependencias: | No
[10 empty] | Nivel de Riesgo Inherente |  |  | Nivel de Riesgo Residual | [6 empty] | Meses de Ejecución
Dependencia |  | Nivel | Objetivo | Producto | Plan estratégico de referencia | Region | Riesgo | Causa | Consecuencia | Probabilidad | Impacto | Valoracion | Probabilidad | Impacto | Valoracion | Justificación del impedimento para bajar el nivel de riesgo residual alto y acciones para atender una probable materialización del riesgo: | ¿Actividad incluida en POI? | Estrategia | Actividad | EN | FB | MZ | AB | MY | JN | JL | AG | ST | OC | NV | DC | Centro de Costo | Responsables
Unidad Bienes y Servicios |  | Genérico | RE4OEE4.1 Realizar la asignación de recursos financieros, materiales, bienes y servicios en función de las prioridades establecidas y la planificación institucional. | Plan Anual de Compras Institucional desarrollado |  |  | Posible atraso en el proceso de contratación pública | Atraso en la entrega de información indispensable para cumplir en tiempo y forma la Contratación, provocando incumplimiento de plazos de acuerdo a la normativa | Imposibilidad de adquirir el bien o servicio requerido para los fines institucionales | MEDIA | ALTA | 12 | MEDIA | MEDIA | 9 |  | No | Evitar | Comunicación, seguimiento y control por parte de la Unidad de Bienes y Servicios, para la identificación y gestión correspondiente de los casos que evidencian atrasos | [12 empty] | 631-02-00-01-00 - Proceso de control de tabaco ,630-00-00-02-02-03 - Unidad Bienes y Servicios | 401580264-ELIDA VANESSA ARROYO CHAVARRIA-057768 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Unidad Bienes y Servicios |  | Genérico | RE4OEE4.1 Realizar la asignación de recursos financieros, materiales, bienes y servicios en función de las prioridades establecidas y la planificación institucional. | Plan Anual de Compras Institucional desarrollado |  |  | Probable falta de eficiencia en la ejecución de los procesos | El registro tardío de la información que debe incorporarse al Sistema SIBINET por parte de los usuarios en las dependencias, incumpliendo con la normativa establecida. | Información incompleta para los Informes que deben brindarse a los entes rectores. | ALTA | ALTA | 16 | MEDIA | ALTA | 12 |  | No | Transferir | Seguimiento oportuno y permanente a los usuarios, mediante informes semestrales del registro de los bienes tanto en el Sistema LIB como en el Sistema SIBINET. | [12 empty] | 631-02-00-01-00 - Proceso de control de tabaco ,630-00-00-02-02-03 - Unidad Bienes y Servicios | 401580264-ELIDA VANESSA ARROYO CHAVARRIA-057768 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Unidad Bienes y Servicios |  | Genérico | RE4OEE4.3 Desarrollar estrategias que permitan contar con el talento humano suficiente e idóneo, en ambientes laborales óptimos, para el logro de una gestión eficiente y eficaz. | Procesos de evaluación del desempeño completos según la normativa. 630-00 |  |  | Probable dirección ineficaz por parte de la jefatura del funcionario(a). | Incumplimiento de parte de la jefatura para llevar a cabo la evaluación de desempeño en el periodo establecido según la normativa. | Funcionarios no evaluados. | BAJA | ALTA | 8 | BAJA | MEDIA | 6 |  | No | Evitar | Planificación oportuna de las actividades necesarias para la realización de la evaluación del desempeño de cada uno de los colaboradores de acuerdo a la norma establecida por la Unidad de Progreso Humano. | [12 empty] | 630-00-00-02-02-03 - Unidad Bienes y Servicios | 401580264-ELIDA VANESSA ARROYO CHAVARRIA-057768 | bar: Meses de Ejecución FB
Unidad Bienes y Servicios |  | Genérico | RE4OEE4.4 Fortalecer el Sistema de Control Interno y la Gestión Ética, el logro razonable de los objetivos institucionales, la rendición de cuentas y la transparencia ante la población y otros actores sociales. | Planes Operativos programados y con seguimiento Programa 630 |  |  | Posible falla informática en los sistemas | El iPsum es un sistema y como tal presenta fallas | Programación y seguimientos no realizados en tiempo y forma. | MEDIA | ALTA | 12 | MEDIA | MEDIA | 9 |  | No | Transferir | Mantener un respaldo en EXCEL de la programación de las actividades y su seguimiento y comunicar de forma oportuna a los encargados del sistema de las fallas presentadas, para que se tomen las medidas correctivas. | [12 empty] | 630-00-00-02-02-03 - Unidad Bienes y Servicios | 401580264-ELIDA VANESSA ARROYO CHAVARRIA-057768 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución OC

## Seguimiento de riesgos
Reporte de Seguimiento del POI
Período: |  | 2025
Versión: |  | 1-Programación
Programas presupuestario: |  | 630-00
Dependencia: |  | Unidad Bienes y Servicios
Incluye subdependencias: |  | No
Programa | Dependencia | Objetivo específico | Producto | Nivel | Código BPIP | Riesgo | Valoración Riesgo Residual | ¿Se materializó el riesgo? | ¿Está controlado el riesgo? | ¿Cuál es el impacto? | ¿Se requiere una reprogramación? | Estrategia | Actividad de control | Responsables | ¿Ha colaborado la actividad en administrar el riesgo? | Porcentaje de avance de la actividad | Observaciones
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Unidad Bienes y Servicios | RE4OEE4.1 Realizar la asignación de recursos financieros, materiales, bienes y servicios en función de las prioridades establecidas y la planificación institucional. | Plan Anual de Compras Institucional desarrollado | Genérico |  | Posible atraso en el proceso de contratación pública | 9 | No |  |  |  | Evitar | Comunicación, seguimiento y control por parte de la Unidad de Bienes y Servicios, para la identificación y gestión correspondiente de los casos que evidencian atrasos | 401580264-ELIDA VANESSA ARROYO CHAVARRIA-057768 | Si | 0.00 % | Actividad realizada satisfactoriamente.
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Unidad Bienes y Servicios | RE4OEE4.1 Realizar la asignación de recursos financieros, materiales, bienes y servicios en función de las prioridades establecidas y la planificación institucional. | Plan Anual de Compras Institucional desarrollado | Genérico |  | Probable falta de eficiencia en la ejecución de los procesos | 12 | No |  |  |  | Transferir | Seguimiento oportuno y permanente a los usuarios, mediante informes semestrales del registro de los bienes tanto en el Sistema LIB como en el Sistema SIBINET. | 401580264-ELIDA VANESSA ARROYO CHAVARRIA-057768 | Si | 100.00 % | Actividad realizada satisfactoriamente.
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Unidad Bienes y Servicios | RE4OEE4.3 Desarrollar estrategias que permitan contar con el talento humano suficiente e idóneo, en ambientes laborales óptimos, para el logro de una gestión eficiente y eficaz. | Procesos de evaluación del desempeño completos según la normativa. 630-00 | Genérico |  | Probable dirección ineficaz por parte de la jefatura del funcionario(a). | 6 | No |  |  |  | Evitar | Planificación oportuna de las actividades necesarias para la realización de la evaluación del desempeño de cada uno de los colaboradores de acuerdo a la norma establecida por la Unidad de Progreso Humano. | 401580264-ELIDA VANESSA ARROYO CHAVARRIA-057768 | Si | 100.00 % | Actividad realizada satisfactoriamente.
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Unidad Bienes y Servicios | RE4OEE4.4 Fortalecer el Sistema de Control Interno y la Gestión Ética, el logro razonable de los objetivos institucionales, la rendición de cuentas y la transparencia ante la población y otros actores sociales. | Planes Operativos programados y con seguimiento Programa 630 | Genérico |  | Posible falla informática en los sistemas | 9 | No |  |  |  | Transferir | Mantener un respaldo en EXCEL de la programación de las actividades y su seguimiento y comunicar de forma oportuna a los encargados del sistema de las fallas presentadas, para que se tomen las medidas correctivas. | 401580264-ELIDA VANESSA ARROYO CHAVARRIA-057768 | Si | 0.00 % | Actividad realizada satisfactoriamente.

## Plan de Mejora
Reporte por Unidad Organizativa
Programación y Reprogramación del POI
Período: | 2025
Seguimiento: | Trimestre 2
Fecha corte: | 31/12/2025
Dependencia: | Unidad Bienes y Servicios
Incluye subdependencias: | No
Meses de Ejecución
Código Pregunta | Pregunta | Actividad | EN | FB | MZ | AB | MY | JN | JL | AG | ST | OC | NV | DC | Porcentaje de avance programado | Porcentaje de seguimiento | Comentario Seguimiento