## OrganizaciónProgramaIndicadores
IPSUM-PLAN Ministerio de Salud
Reporte por Unidad Organizativa
Programación y Reprogramación del POI
Período: | 2025
Seguimiento: | Trimestre 2
Fecha corte: | 31/12/2025
Dependencia: | Comunicación (Asesora)
Incluye subdependencias: | No
[12 empty] | Programación Intraanual |  | Avance parcial Intraanual |  | % Avance relativo Intraanual |  | Observaciones del Seguimiento
Dependencia |  | Producto | Presupuesto (Aprobado) | Presupuesto Acumulado Ejecutado | Indicador | Tipo de Programación de la meta | Unidad de Medida | Linea Base | Meta Anual | Avance Acumulado Meta | Avance Relativo Anual | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2
Comunicación (Asesora) |  | Autoevaluaciones del Sistema de Control Interno desarrolladas. Programa 630 | 0 | 0 | Número de Autoevaluaciones del Sistema de Control Interno aplicadas por unidad organizativa. (PEI) | Sumativa | Autoevaluaciones | 0 | 1 | 1 | 100% | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00
Comunicación (Asesora) |  | Comunicados de prensa en temas en salud emitidos. | 0 | 0 | Número de comunicados de prensa en temas de salud emitidos por el Ministerio de Salud a la población. (PEI) | Sumativa | Comunicados de prensa | 0 | 150 | 150 | 100% | 75.00 | 75.00 | 75.00 | 75.00 | 100.00 | 100.00
Comunicación (Asesora) |  | Plan de actividades de Mejora de la Autoevaluación del Sistema de Control Interno ejecutado. Programa 630 | 0 | 0 | Porcentaje del Plan de Actividades de Mejora de la Autoevaluación del Sistema de Control Interno ejecutado. (PEI) | Sumativa | % | 0 | 100 | 100 | 100% | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 100.00 | 100.00
Comunicación (Asesora) |  | Planes Operativos programados y con seguimiento Programa 630 | 0 | 0 | Número de Planes Operativos programados y con seguimiento (PEI) | Sumativa | Planes | 0 | 1 | 1 | 100% | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |  | Por error se reportó en el primer semestre,siendo lo correcto en el segundo por lo tanto, se deja en 0
Comunicación (Asesora) |  | Procesos de evaluación del desempeño completos según la normativa. 630-00 | 0 | 0 | Porcentaje de funcionarios con procesos de evaluación del desempeño completos según la normativa. (PEI) | Sumativa | % | 0 | 100 | 100 | 100% | 50.00 | 50.00 | 100.00 | 0.00 | 200.00 | 100.00 |  | Se realizó en el primer semestre.
Comunicación (Asesora) |  | Publicaciones en apoyo a las Unidades Organizativas realizadas | 0 | 0 | Número de publicaciones realizadas en apoyo a las Unidades Organizativas. (PEI) | Sumativa | Publicaciones | 0 | 15000 | 15000 | 100% | 7500.00 | 7500.00 | 7500.00 | 7500.00 | 100.00 | 100.00

## OrganizaciónProgramaActividad
Reporte por Unidad Organizativa
Programación y Reprogramación del POI
Período: | 2025
Seguimiento: | Trimestre 2
Fecha corte: | 31/12/2025
Dependencia: | Comunicación (Asesora)
Incluye subdependencias: | No
[5 empty] | Meses de Ejecución | [11 empty] | % Avance parcial intraanual Intraanual |  |  |  | Comentario
Dependencia |  | Producto | Nivel | Actividad | EN | FB | MZ | AB | MY | JN | JL | AG | ST | OC | NV | DC | 1 | 2 | Centro de Costo | Responsables | 1 | 2
Comunicación (Asesora) |  | Plan de actividades de Mejora de la Autoevaluación del Sistema de Control Interno ejecutado. Programa 630 | Genérico | Registrar en el Sistema Ipsum las actividades de mejora del segundo semestre 2024 | X | X | [10 empty] | 100 | 100 | 630-00-00-01-07 - Comunicación (Asesora) | 111500648-NATALIA DE LOS ANGELES CHAVES CESPEDES-055318 |  | Se realizó lo establecido
|  |  |  | Registro de actividades de mejora 1er semestre 2025 | [6 empty] | X | [5 empty] | 100 | 100 | 630-00-00-01-07 - Comunicación (Asesora) | 111500648-NATALIA DE LOS ANGELES CHAVES CESPEDES-055318
|  |  |  | Archivar evidencias de la ejecución de las actividades de mejora | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 100 | 630-00-00-01-07 - Comunicación (Asesora) | 111500648-NATALIA DE LOS ANGELES CHAVES CESPEDES-055318 |  | Se cumplió con lo establecido
Comunicación (Asesora) |  | Autoevaluaciones del Sistema de Control Interno desarrolladas. Programa 630 | Genérico | Realizar autoevaluacióbn de control interno |  | X | X | [9 empty] | 100 | 100 | 630-00-00-01-07 - Comunicación (Asesora) | 111500648-NATALIA DE LOS ANGELES CHAVES CESPEDES-055318 |  | Se cumplió con lo establecido
Comunicación (Asesora) |  | Procesos de evaluación del desempeño completos según la normativa. 630-00 | Genérico | Planificación del desempeño | X | [11 empty] | 100 | 100 | 630-00-00-01-07 - Comunicación (Asesora) | 111500648-NATALIA DE LOS ANGELES CHAVES CESPEDES-055318 |  | Se cumplió
|  |  |  | 1er seguimiento evaluación del desempeño | [6 empty] | X | [5 empty] | 100 | 100 | 630-00-00-01-07 - Comunicación (Asesora) | 111500648-NATALIA DE LOS ANGELES CHAVES CESPEDES-055318
|  |  |  | Evaluación del desempeño | X | X | [10 empty] | 100 | 100 | 630-00-00-01-07 - Comunicación (Asesora) | 111500648-NATALIA DE LOS ANGELES CHAVES CESPEDES-055318 |  | Se cumplió
Comunicación (Asesora) |  | Planes Operativos programados y con seguimiento Programa 630 | Genérico | Seguimiento 2do semestre POI 2024 | X | [11 empty] | 0 | 100 | 630-00-00-01-07 - Comunicación (Asesora) | 111500648-NATALIA DE LOS ANGELES CHAVES CESPEDES-055318 |  | Se cumplió
|  |  |  | Reprogramación 2025 |  |  | X | X | [8 empty] | 0 | 100 | 630-00-00-01-07 - Comunicación (Asesora) | 111500648-NATALIA DE LOS ANGELES CHAVES CESPEDES-055318 |  | Se cumplió
|  |  |  | Seguimiento 1er semestre POI 2025 | [6 empty] | X | [5 empty] | 100 | 100 | 630-00-00-01-07 - Comunicación (Asesora) | 111500648-NATALIA DE LOS ANGELES CHAVES CESPEDES-055318 |  | se cumplió con lo establecido
|  |  |  | Programación POI 2026 | [9 empty] | X | X |  | 0 | 100 | 630-00-00-01-07 - Comunicación (Asesora) | 111500648-NATALIA DE LOS ANGELES CHAVES CESPEDES-055318 |  | Se cumplió
Comunicación (Asesora) |  | Comunicados de prensa en temas en salud emitidos. | Genérico | Comunicados de prensa en temas en salud emitidos. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 100 | 630-00-00-01-07 - Comunicación (Asesora) | 206480623-NATALIA MORALES VEGA-057621 |  | se cumplió con lo establecido
Comunicación (Asesora) |  | Publicaciones en apoyo a las Unidades Organizativas realizadas | Genérico | Revisión y elaboración del material solicitado | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 100 | 630-00-00-01-07 - Comunicación (Asesora) | 109700044-ANDRES ALVAREZ BEJARANO-003836 ,111410945-LUIS DIEGO ESQUIVEL CAMPOS-000659 ,401910773-FRANCINE ROJAS HERNANDEZ-000173 |  | Se cumplió con lo establecido

## RiesgosPOI
Análisis de Riesgos de Planes Operativos Institucionales
Período: | 2025
Versión: | 1-Programación
Programas: | 630-00
Dependencia: | Comunicación (Asesora)
Incluye subdependencias: | No
[10 empty] | Nivel de Riesgo Inherente |  |  | Nivel de Riesgo Residual | [6 empty] | Meses de Ejecución
Dependencia |  | Nivel | Objetivo | Producto | Plan estratégico de referencia | Region | Riesgo | Causa | Consecuencia | Probabilidad | Impacto | Valoracion | Probabilidad | Impacto | Valoracion | Justificación del impedimento para bajar el nivel de riesgo residual alto y acciones para atender una probable materialización del riesgo: | ¿Actividad incluida en POI? | Estrategia | Actividad | EN | FB | MZ | AB | MY | JN | JL | AG | ST | OC | NV | DC | Centro de Costo | Responsables
Comunicación (Asesora) |  | Genérico | RE4OEE4.3 Desarrollar estrategias que permitan contar con el talento humano suficiente e idóneo, en ambientes laborales óptimos, para el logro de una gestión eficiente y eficaz. | Procesos de evaluación del desempeño completos según la normativa. 630-00 |  | Nivel Central | Posible cambio en las prioridades | Múltiples funciones | No se lleva a cabo en tiempo | MEDIA | BAJA | 6 | BAJA | BAJA | 4 |  | No | Mitigar | Contar con apoyo para la realización de otras actividades | [12 empty] | 630-00-00-01-07 - Comunicación (Asesora) | 111500648-NATALIA DE LOS ANGELES CHAVES CESPEDES-055318 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución FB
Comunicación (Asesora) |  | Genérico | RE4OEE4.4 Fortalecer el Sistema de Control Interno y la Gestión Ética, el logro razonable de los objetivos institucionales, la rendición de cuentas y la transparencia ante la población y otros actores sociales | Autoevaluaciones del Sistema de Control Interno desarrolladas. Programa 630 |  | Nivel Central | Posible falla informática en los sistemas | Fallas en sistemas y acceso a internet. | No realizar la autoevaluación según el día programado. | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Comunicación (Asesora) |  | Genérico | RE4OEE4.4 Fortalecer el Sistema de Control Interno y la Gestión Ética, el logro razonable de los objetivos institucionales, la rendición de cuentas y la transparencia ante la población y otros actores sociales. | Plan de actividades de Mejora de la Autoevaluación del Sistema de Control Interno ejecutado. Programa 630 |  |  | Posible cambio en las prioridades | Múltiples funciones y cambio constante. | No se podrá llevar a cabo la autoevaluación. | MEDIA | BAJA | 6 | BAJA | BAJA | 4 |  | No | Mitigar | Tener respaldo y apoyo en el trámite. | [12 empty] | 630-00-00-01-07 - Comunicación (Asesora) | 111500648-NATALIA DE LOS ANGELES CHAVES CESPEDES-055318 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Comunicación (Asesora) |  | Genérico | RE4OEE4.4 Fortalecer el Sistema de Control Interno y la Gestión Ética, el logro razonable de los objetivos institucionales, la rendición de cuentas y la transparencia ante la población y otros actores sociales. | Planes Operativos programados y con seguimiento Programa 630 |  | Nivel Central | Posible cambio en las prioridades | Múltiples funciones asignadas | No se realiza a tiempo. | ALTA | ALTA | 16 | MEDIA | BAJA | 6 |  | No | Mitigar | Buscar apoyo para realizar la programación. | [12 empty] | 630-00-00-01-07 - Comunicación (Asesora) | 111500648-NATALIA DE LOS ANGELES CHAVES CESPEDES-055318 | bar: Meses de Ejecución OC to Meses de Ejecución NV
Comunicación (Asesora) |  | Genérico | RE4OEE4.4 Fortalecer el Sistema de Control Interno y la Gestión Ética, el logro razonable de los objetivos institucionales, la rendición de cuentas y la transparencia ante la población y otros actores sociales. | Comunicados de prensa en temas en salud emitidos. |  |  | Posible cambio en las prioridades | Falta de línea política o diferencia entre criterio técnico y político. | Se imita el acceso a la información. | MEDIA | ALTA | 12 | ALTA | MEDIA | 12 |  | Si | Mitigar | Comunicados de prensa en temas en salud emitidos. | [12 empty] | 630-00-00-01-07 - Comunicación (Asesora) | 206480623-NATALIA MORALES VEGA-057621 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Comunicación (Asesora) |  | Genérico | RE4OEE4.4 Fortalecer el Sistema de Control Interno y la Gestión Ética, el logro razonable de los objetivos institucionales, la rendición de cuentas y la transparencia ante la población y otros actores sociales. | Publicaciones en apoyo a las Unidades Organizativas realizadas |  |  | Posible cambio en las prioridades | Cambio de línea política | Limitante en el acceso a la información. | ALTA | ALTA | 16 | MEDIA | MEDIA | 9 |  | Si | Mitigar | Revisión y elaboración del material solicitado | [12 empty] | 630-00-00-01-07 - Comunicación (Asesora) | 109700044-ANDRES ALVAREZ BEJARANO-003836 ,111410945-LUIS DIEGO ESQUIVEL CAMPOS-000659 ,401910773-FRANCINE ROJAS HERNANDEZ-000173 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC

## Seguimiento de riesgos
Reporte de Seguimiento del POI
Período: |  | 2025
Versión: |  | 1-Programación
Programas presupuestario: |  | 630-00
Dependencia: |  | Comunicación (Asesora)
Incluye subdependencias: |  | No
Programa | Dependencia | Objetivo específico | Producto | Nivel | Código BPIP | Riesgo | Valoración Riesgo Residual | ¿Se materializó el riesgo? | ¿Está controlado el riesgo? | ¿Cuál es el impacto? | ¿Se requiere una reprogramación? | Estrategia | Actividad de control | Responsables | ¿Ha colaborado la actividad en administrar el riesgo? | Porcentaje de avance de la actividad | Observaciones
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Comunicación (Asesora) | RE4OEE4.3 Desarrollar estrategias que permitan contar con el talento humano suficiente e idóneo, en ambientes laborales óptimos, para el logro de una gestión eficiente y eficaz. | Procesos de evaluación del desempeño completos según la normativa. 630-00 | Genérico |  | Posible cambio en las prioridades | 4 | No | Si |  |  | Mitigar | Contar con apoyo para la realización de otras actividades | 111500648-NATALIA DE LOS ANGELES CHAVES CESPEDES-055318 | Si | 100.00 % | Se cumplió
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Comunicación (Asesora) | RE4OEE4.4 Fortalecer el Sistema de Control Interno y la Gestión Ética, el logro razonable de los objetivos institucionales, la rendición de cuentas y la transparencia ante la población y otros actores sociales | Autoevaluaciones del Sistema de Control Interno desarrolladas. Programa 630 | Genérico |  | Posible falla informática en los sistemas | 4 | No | Si
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Comunicación (Asesora) | RE4OEE4.4 Fortalecer el Sistema de Control Interno y la Gestión Ética, el logro razonable de los objetivos institucionales, la rendición de cuentas y la transparencia ante la población y otros actores sociales. | Comunicados de prensa en temas en salud emitidos. | Genérico |  | Posible cambio en las prioridades | 12 | No | Si |  |  | Mitigar | Comunicados de prensa en temas en salud emitidos. | 206480623-NATALIA MORALES VEGA-057621 | No Aplica | 0.00 %
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Comunicación (Asesora) | RE4OEE4.4 Fortalecer el Sistema de Control Interno y la Gestión Ética, el logro razonable de los objetivos institucionales, la rendición de cuentas y la transparencia ante la población y otros actores sociales. | Plan de actividades de Mejora de la Autoevaluación del Sistema de Control Interno ejecutado. Programa 630 | Genérico |  | Posible cambio en las prioridades | 4 | No | Si |  |  | Mitigar | Tener respaldo y apoyo en el trámite. | 111500648-NATALIA DE LOS ANGELES CHAVES CESPEDES-055318 | Si | 100.00 % | Se cumplió con lo establecido
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Comunicación (Asesora) | RE4OEE4.4 Fortalecer el Sistema de Control Interno y la Gestión Ética, el logro razonable de los objetivos institucionales, la rendición de cuentas y la transparencia ante la población y otros actores sociales. | Planes Operativos programados y con seguimiento Programa 630 | Genérico |  | Posible cambio en las prioridades | 6 | No | Si |  |  | Mitigar | Buscar apoyo para realizar la programación. | 111500648-NATALIA DE LOS ANGELES CHAVES CESPEDES-055318 | Si | 100.00 % | Se cumplió
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Comunicación (Asesora) | RE4OEE4.4 Fortalecer el Sistema de Control Interno y la Gestión Ética, el logro razonable de los objetivos institucionales, la rendición de cuentas y la transparencia ante la población y otros actores sociales. | Publicaciones en apoyo a las Unidades Organizativas realizadas | Genérico |  | Posible cambio en las prioridades | 9 | No | Si |  |  | Mitigar | Revisión y elaboración del material solicitado | 109700044-ANDRES ALVAREZ BEJARANO-003836 ,111410945-LUIS DIEGO ESQUIVEL CAMPOS-000659 ,401910773-FRANCINE ROJAS HERNANDEZ-000173 | Si | 100.00 % | Se cumplió

## Plan de Mejora
Reporte por Unidad Organizativa
Programación y Reprogramación del POI
Período: | 2025
Seguimiento: | Trimestre 2
Fecha corte: | 31/12/2025
Dependencia: | Comunicación (Asesora)
Incluye subdependencias: | No
Meses de Ejecución
Código Pregunta | Pregunta | Actividad | EN | FB | MZ | AB | MY | JN | JL | AG | ST | OC | NV | DC | Porcentaje de avance programado | Porcentaje de seguimiento | Comentario Seguimiento
4.AC01 | ¿La unidad organizativa ejecuta la revisión de procedimientos de los procesos que conduce a nivel institucional mediante un cronograma anual? (Solo aplica para el Nivel Central) | Se estará coordinando con Planificación Institucional el tema de los procesos y procedimientos. | [12 empty] | 100.00% | 0.00% | bar: Meses de Ejecución ST to Meses de Ejecución DC
4.AC02 | ¿La unidad organizativa ejecuta el diseño o ajuste de los procedimientos de los procesos que conduce a nivel institucional mediante un cronograma anual? (Solo aplica para el Nivel Central) | Una vez que se coordine con Planificación se estaría realizando esta actividad. | [12 empty] | 100.00% | 0.00% | bar: Meses de Ejecución ST to Meses de Ejecución DC
4.AC03 | ¿Se ha verificado que todos los procedimientos diseñados, revisados y actualizados que la unidad organizativa conduce a nivel institucional se encuentran publicados en la Intranet del Ministerio de Salud? (Solo aplica para el Nivel Central) | Se estaría realizando en primera instancia la elaboración de los procedimientos y luego se haría la publicación. | [12 empty] | 100.00% | 0.00% | bar: Meses de Ejecución DC
4.AC05 | ¿El Titular Subordinado de la unidad organizativa ha comunicado para su uso el documento MS.NI.GN.10 "Emisión y Control de los Manuales de Procedimientos" a los funcionarios que participan en el diseño y actualización de procedimientos? (Solo Aplica para el Nivel Central) | Se estaría enviando la información vía correo. | [12 empty] | 100.00% | 100.00% | bar: Meses de Ejecución MZ to Meses de Ejecución MY
4.AC06 | ¿Los procesos y procedimientos institucionales que implementa su unidad organizativa son revisados para identificar oportunidades de mejora? (De acuerdo con lo que establece la actividad 8.1.del procedimiento MS.NI.GN.10 "Emisión y Control de los Manuales de Procedimientos") | Se deben primero establecer los procesos. | [12 empty] | 100.00% | 0.00% | bar: Meses de Ejecución ST to Meses de Ejecución DC
4.AC10 | ¿Las responsabilidades de los funcionarios a cargo de bienes se han comunicado a todos los colaboradores de la unidad organizativa, de acuerdo con el artículo 7 del Reglamento para el registro y control de bienes de la administración central N° 40797-H? | Se estaría informando al personal a cargo. | [12 empty] | 100.00% | 67.00% | bar: Meses de Ejecución MY to Meses de Ejecución JL
5.SI01 | ¿Se ha comunicado a todos los funcionarios de la unidad organizativa los "Lineamientos de Uso de Internet y Plataforma Colaborativa del Ministerio de Salud"? | Se le informará por correo electrónico o reunione spresenciales. | [12 empty] | 100.00% | 100.00% | bar: Meses de Ejecución AB to Meses de Ejecución MY
5.SI02 | ¿Los "Lineamientos para el Uso y Administración de Contraseñas Ministerio de Salud" se han difundido a todos los colaboradores de la unidad organizativa? | Se dará a conocer por correo electrónico | [12 empty] | 100.00% | 100.00% | bar: Meses de Ejecución MZ to Meses de Ejecución MY