## OrganizaciónProgramaIndicadores
IPSUM-PLAN Ministerio de Salud
Reporte por Unidad Organizativa
Programación y Reprogramación del POI
Período: | 2025
Seguimiento: | Trimestre 1
Fecha corte: | 30/06/2025
Dependencia: | Consejo Nacional de Investigación en Salud (CONIS)
[10 empty] | Programación Intraanual |  | Avance parcial Intraanual |  | % Avance relativo Intraanual
Producto | Presupuesto (Aprobado) | Presupuesto Acumulado Ejecutado | Indicador | Tipo de Programación de la meta | Unidad de Medida | Linea Base | Meta Anual | Avance Acumulado Meta | Avance Relativo Anual | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2
Planes Operativos programados y con seguimiento Programa 638 | 0 | 25000000 | Número de Planes Operativos programados y con seguimiento (PEI) | Sumativa | Planes | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0 |  | 0
|  |  | Número de protocolos de investigación evaluados. (PEI) | Sumativa | Protocolos | 6 | 18 | 18 | 100% | 6 | 6 | 18 |  | 300

## OrganizaciónProgramaActividad
Reporte por Unidad Organizativa
Programación y Reprogramación del POI
Período: | 2025
Seguimiento: | Trimestre 1
Fecha corte: | 30/06/2025
Dependencia: | Consejo Nacional de Investigación en Salud (CONIS)
|  |  | Meses de Ejecución | [11 empty] | % Avance parcial intraanual Intraanual
Producto | Nivel | Actividad | EN | FB | MZ | AB | MY | JN | JL | AG | ST | OC | NV | DC | 1 | Centro de Costo | Responsables
Planes Operativos programados y con seguimiento Programa 638 | Genérico | PROGRAMACION 2026 | [9 empty] | X |  |  | 100 | 638-00-00-00-00 - Consejo Nacional de Investigación en Salud (CONIS) | 115780996-KATHERINE ARAYA ROJAS-057644
|  | REPROGRAMACION 2025 |  |  |  |  | X | [7 empty] | 100 | 638-00-00-00-00 - Consejo Nacional de Investigación en Salud (CONIS) | 115780996-KATHERINE ARAYA ROJAS-057644
|  | SEGUIMIENTO I S 2025 | [6 empty] | X | [5 empty] | 100 | 638-00-00-00-00 - Consejo Nacional de Investigación en Salud (CONIS) | 115780996-KATHERINE ARAYA ROJAS-057644
|  | SEGUIMIENTO II S 2024 | X | [11 empty] | 100 | 638-00-00-00-00 - Consejo Nacional de Investigación en Salud (CONIS) | 115780996-KATHERINE ARAYA ROJAS-057644

## RiesgosPOI
Análisis de Riesgos de Planes Operativos Institucionales
Período: |  | 2025
Versión: |  | 1-Programación
Programas: |  | 638-00
Dependencia: |  | Consejo Nacional de Investigación en Salud (CONIS)
[9 empty] | Nivel de Riesgo Inherente |  |  | Nivel de Riesgo Residual | [6 empty] | Meses de Ejecución
Nivel | Objetivo |  | Producto | Plan estratégico de referencia | Region | Riesgo | Causa | Consecuencia | Probabilidad | Impacto | Valoracion | Probabilidad | Impacto | Valoracion | Justificación del impedimento para bajar el nivel de riesgo residual alto y acciones para atender una probable materialización del riesgo: | ¿Actividad incluida en POI? | Estrategia | Actividad | EN | FB | MZ | AB | MY | JN | JL | AG | ST | OC | NV | DC | Centro de Costo | Responsables
Genérico | RE4OEE4.4 Fortalecer el Sistema de Control Interno y la Gestión Ética, el logro razonable de los objetivos institucionales, la rendición de cuentas y la transparencia ante la población y otros actores sociales. |  | Planes Operativos programados y con seguimiento Programa 638 |  | Nivel Central | Eventual alteración o manipulación de los sistemas de información. | Se programará durante reprogramación POI 2025 | Se programará durante reprogramación POI 2025 | MUY BAJA | MUY BAJA | 1 | MUY BAJA | MUY BAJA | 1

## Seguimiento de riesgos
Reporte de Seguimiento del POI
Período: |  | 2025
Versión: |  | 1-Programación
Programas presupuestario: |  | 638-00
Dependencia: |  | Consejo Nacional de Investigación en Salud (CONIS)
Programa | Dependencia | Objetivo específico | Producto | Nivel | Código BPIP | Riesgo | Valoración Riesgo Residual | ¿Se materializó el riesgo? | ¿Está controlado el riesgo? | ¿Cuál es el impacto? | ¿Se requiere una reprogramación? | Estrategia | Actividad de control | Responsables | ¿Ha colaborado la actividad en administrar el riesgo? | Porcentaje de avance de la actividad | Observaciones
638-00 CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN EN SALUD | Consejo Nacional de Investigación en Salud (CONIS) | RE4OEE4.4 Fortalecer el Sistema de Control Interno y la Gestión Ética, el logro razonable de los objetivos institucionales, la rendición de cuentas y la transparencia ante la población y otros actores sociales. | Planes Operativos programados y con seguimiento Programa 638 | Genérico |  | Eventual alteración o manipulación de los sistemas de información. | 1 | No | NA

## Plan de Mejora
Reporte por Unidad Organizativa
Programación y Reprogramación del POI
Período: | 2025
Seguimiento: | Trimestre 1
Fecha corte: | 30/06/2025
Dependencia: | Consejo Nacional de Investigación en Salud (CONIS)
Meses de Ejecución
Código Pregunta | Pregunta | Actividad | EN | FB | MZ | AB | MY | JN | JL | AG | ST | OC | NV | DC | Porcentaje de avance programado | Porcentaje de seguimiento | Comentario Seguimiento