## OrganizaciónProgramaIndicadores
IPSUM-PLAN Ministerio de Salud
Reporte por Unidad Organizativa
Programación y Reprogramación del POI
Período: | 2025
Seguimiento: | Trimestre 1
Fecha corte: | 30/06/2025
Dependencia: | Contraloría de Servicios (Asesora)
[10 empty] | Programación Intraanual |  | Avance parcial Intraanual |  | % Avance relativo Intraanual
Producto | Presupuesto (Aprobado) | Presupuesto Acumulado Ejecutado | Indicador | Tipo de Programación de la meta | Unidad de Medida | Linea Base | Meta Anual | Avance Acumulado Meta | Avance Relativo Anual | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2
Autoevaluaciones del Sistema de Control Interno desarrolladas. Programa 630 | 0 | 0 | Número de Autoevaluaciones del Sistema de Control Interno aplicadas por unidad organizativa. (PEI) | Sumativa | Autoevaluaciones | 0 | 1 | 1 | 100% | 1 | 0 | 1 |  | 100
Denuncias recibidas en la Contraloría de Servicios, gestionadas | 0 | 0 | Porcentaje de denuncias recibidas en la Contraloría de Servicios, gestionadas en los tiempos establecidos. (PEI) | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 50 | 50% | 0 | 100 | 50 |  | 0
Plan de actividades de Mejora de la Autoevaluación del Sistema de Control Interno ejecutado. Programa 630 | 0 | 0 | Porcentaje del Plan de Actividades de Mejora de la Autoevaluación del Sistema de Control Interno ejecutado. (PEI) | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 100 | 100% | 100 | 0 | 100 |  | 100
Planes Operativos programados y con seguimiento Programa 630 | 0 | 0 | Número de Planes Operativos programados y con seguimiento (PEI) | Sumativa | Planes | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0 |  | 0
Procesos de evaluación del desempeño completos según la normativa. 630-00 | 0 | 0 | Porcentaje de funcionarios con procesos de evaluación del desempeño completos según la normativa. (PEI) | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 100 | 100% | 100 | 0 | 100 |  | 100

## OrganizaciónProgramaActividad
Reporte por Unidad Organizativa
Programación y Reprogramación del POI
Período: | 2025
Seguimiento: | Trimestre 1
Fecha corte: | 30/06/2025
Dependencia: | Contraloría de Servicios (Asesora)
|  |  | Meses de Ejecución | [11 empty] | % Avance parcial intraanual Intraanual
Producto | Nivel | Actividad | EN | FB | MZ | AB | MY | JN | JL | AG | ST | OC | NV | DC | 1 | Centro de Costo | Responsables
Autoevaluaciones del Sistema de Control Interno desarrolladas. Programa 630 | Genérico | Realizar la autoevaluación del 2025 |  | X | [10 empty] | 100 | 630-00-00-01-03 - Contraloría de Servicios (Asesora) | 603330798-RONNY ALBERTO SANCHEZ VARGAS-058554 ,112600200-Marcela Maria Marchena Zu&amp;#xF1;iga -057905
Denuncias recibidas en la Contraloría de Servicios, gestionadas | Genérico | Gestión de inconformidades ingresadas a la Contraloría de Servicios. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 630-00-00-01-03 - Contraloría de Servicios (Asesora) | 603330798-RONNY ALBERTO SANCHEZ VARGAS-058554 ,112600200-Marcela Maria Marchena Zu&amp;#xF1;iga -057905 ,501940507-MARIA DE LOS ANGELES RAMIREZ MUÑOZ-057689 ,111060449-KARLA LUCIA MORA LOAIZA-072744
|  | Seguimiento de las inconformidades recibidas en la Contraloría de Servicios. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 630-00-00-01-03 - Contraloría de Servicios (Asesora) | 603330798-RONNY ALBERTO SANCHEZ VARGAS-058554 ,112600200-Marcela Maria Marchena Zu&amp;#xF1;iga -057905 ,501940507-MARIA DE LOS ANGELES RAMIREZ MUÑOZ-057689 ,111060449-KARLA LUCIA MORA LOAIZA-072744
Plan de actividades de Mejora de la Autoevaluación del Sistema de Control Interno ejecutado. Programa 630 | Genérico | Implementar el Plan de Mejora producto de la autoevaluación de Control Interno del periodo. |  | X | X | X | X | X | X | [5 empty] | 84 | 630-00-00-01-03 - Contraloría de Servicios (Asesora) | 603330798-RONNY ALBERTO SANCHEZ VARGAS-058554 ,112600200-Marcela Maria Marchena Zu&amp;#xF1;iga -057905
Planes Operativos programados y con seguimiento Programa 630 | Genérico | Elaboración del Plan Operativo Institucional de la Contraloría de Servicios. | [10 empty] | X |  | 0 | 630-00-00-01-03 - Contraloría de Servicios (Asesora) | 603330798-RONNY ALBERTO SANCHEZ VARGAS-058554
|  | Seguimiento al Plan Operativo programado de la Contraloría de Servicios. | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 630-00-00-01-03 - Contraloría de Servicios (Asesora) | 603330798-RONNY ALBERTO SANCHEZ VARGAS-058554
Procesos de evaluación del desempeño completos según la normativa. 630-00 | Genérico | Realizar la Evaluación del Desempeño a cada uno de los funcionarios. |  | X | [10 empty] | 100 | 630-00-00-01-03 - Contraloría de Servicios (Asesora) | 603330798-RONNY ALBERTO SANCHEZ VARGAS-058554
|  | Seguimientos de los compromisos. | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 630-00-00-01-03 - Contraloría de Servicios (Asesora) | 603330798-RONNY ALBERTO SANCHEZ VARGAS-058554

## RiesgosPOI
Análisis de Riesgos de Planes Operativos Institucionales
Período: |  | 2025
Versión: |  | 1-Programación
Programas: |  | 630-00
Dependencia: |  | Contraloría de Servicios (Asesora)
[9 empty] | Nivel de Riesgo Inherente |  |  | Nivel de Riesgo Residual | [6 empty] | Meses de Ejecución
Nivel | Objetivo |  | Producto | Plan estratégico de referencia | Region | Riesgo | Causa | Consecuencia | Probabilidad | Impacto | Valoracion | Probabilidad | Impacto | Valoracion | Justificación del impedimento para bajar el nivel de riesgo residual alto y acciones para atender una probable materialización del riesgo: | ¿Actividad incluida en POI? | Estrategia | Actividad | EN | FB | MZ | AB | MY | JN | JL | AG | ST | OC | NV | DC | Centro de Costo | Responsables
Genérico | RE4OEE4.4 Fortalecer el Sistema de Control Interno y la Gestión Ética, el logro razonable de los objetivos institucionales, la rendición de cuentas y la transparencia ante la población y otros actores sociales. |  | Planes Operativos programados y con seguimiento Programa 630 |  |  | Probables cambios de tipo político | Posibles cambios en la estrategias de trabajo | Atraso o incumplimientos de las actividades programadas. | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MEDIA | 9 |  | No | Mitigar | Seguir implementando la normativa vigente. | [12 empty] | 630-00-00-01-03 - Contraloría de Servicios (Asesora) | 603330798-RONNY ALBERTO SANCHEZ VARGAS-058554 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE4OEE4.4 Fortalecer el Sistema de Control Interno y la Gestión Ética, el logro razonable de los objetivos institucionales, la rendición de cuentas y la transparencia ante la población y otros actores sociales |  | Autoevaluaciones del Sistema de Control Interno desarrolladas. Programa 630 |  | Nivel Central | Posible falla informática en los sistemas | Fallas en el sistema ipsum | Retraso en la presentación de la autoevaluación | MUY BAJA | MEDIA | 3 | MUY BAJA | MEDIA | 3
Genérico | RE4OEE4.5 Brindar servicios simplificados, oportunos, con calidad y calidez, a fin de lograr la satisfacción de las personas usuarias. |  | Denuncias recibidas en la Contraloría de Servicios, gestionadas |  |  | Posible cambio en las prioridades | Cambios políticos y de normativa. | Atrasos o incumplimientos en las gestiones programadas. | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MEDIA | 9 |  | No | Mitigar | Continuar implementando la normativa vigente. | [12 empty] | 630-00-00-01-03 - Contraloría de Servicios (Asesora) | 603330798-RONNY ALBERTO SANCHEZ VARGAS-058554 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE4OEE4.3 Desarrollar estrategias que permitan contar con el talento humano suficiente e idóneo, en ambientes laborales óptimos, para el logro de una gestión eficiente y eficaz. |  | Procesos de evaluación del desempeño completos según la normativa. 630-00 |  |  | Posible cambio en las prioridades | Cambio en la normativa vigente | Atrasos o incumplimientos en las gestiones programadas | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MEDIA | 9 |  | No | Mitigar | Continuar implementando la normativa vigente. | [12 empty] | 630-00-00-01-03 - Contraloría de Servicios (Asesora) | 603330798-RONNY ALBERTO SANCHEZ VARGAS-058554 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE4OEE4.4 Fortalecer el Sistema de Control Interno y la Gestión Ética, el logro razonable de los objetivos institucionales, la rendición de cuentas y la transparencia ante la población y otros actores sociales. |  | Plan de actividades de Mejora de la Autoevaluación del Sistema de Control Interno ejecutado. Programa 630 |  |  | Posibles cambios en la normativa vigente | Cambio en la normativa vigente. | Atrasos o incumplimientos en las gestiones programadas. | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MEDIA | 9 |  | No | Mitigar | Seguir aplicando la normativa vigente en las gestiones por realizar. | [12 empty] | 630-00-00-01-03 - Contraloría de Servicios (Asesora) | 603330798-RONNY ALBERTO SANCHEZ VARGAS-058554 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC

## Seguimiento de riesgos
Reporte de Seguimiento del POI
Período: |  | 2025
Versión: |  | 1-Programación
Programas presupuestario: |  | 630-00
Dependencia: |  | Contraloría de Servicios (Asesora)
Programa | Dependencia | Objetivo específico | Producto | Nivel | Código BPIP | Riesgo | Valoración Riesgo Residual | ¿Se materializó el riesgo? | ¿Está controlado el riesgo? | ¿Cuál es el impacto? | ¿Se requiere una reprogramación? | Estrategia | Actividad de control | Responsables | ¿Ha colaborado la actividad en administrar el riesgo? | Porcentaje de avance de la actividad | Observaciones
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Contraloría de Servicios (Asesora) | RE4OEE4.3 Desarrollar estrategias que permitan contar con el talento humano suficiente e idóneo, en ambientes laborales óptimos, para el logro de una gestión eficiente y eficaz. | Procesos de evaluación del desempeño completos según la normativa. 630-00 | Genérico |  | Posible cambio en las prioridades | 9 | No |  |  |  | Mitigar | Continuar implementando la normativa vigente. | 603330798-RONNY ALBERTO SANCHEZ VARGAS-058554 | No Aplica | 50.00 %
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Contraloría de Servicios (Asesora) | RE4OEE4.4 Fortalecer el Sistema de Control Interno y la Gestión Ética, el logro razonable de los objetivos institucionales, la rendición de cuentas y la transparencia ante la población y otros actores sociales. | Planes Operativos programados y con seguimiento Programa 630 | Genérico |  | Probables cambios de tipo político | 9 | No |  |  |  | Mitigar | Seguir implementando la normativa vigente. | 603330798-RONNY ALBERTO SANCHEZ VARGAS-058554 | No Aplica | 50.00 %
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Contraloría de Servicios (Asesora) | RE4OEE4.5 Brindar servicios simplificados, oportunos, con calidad y calidez, a fin de lograr la satisfacción de las personas usuarias. | Denuncias recibidas en la Contraloría de Servicios, gestionadas | Genérico |  | Posible cambio en las prioridades | 9 | No |  |  |  | Mitigar | Continuar implementando la normativa vigente. | 603330798-RONNY ALBERTO SANCHEZ VARGAS-058554 | No Aplica | 0.00 %
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Contraloría de Servicios (Asesora) | RE4OEE4.4 Fortalecer el Sistema de Control Interno y la Gestión Ética, el logro razonable de los objetivos institucionales, la rendición de cuentas y la transparencia ante la población y otros actores sociales | Autoevaluaciones del Sistema de Control Interno desarrolladas. Programa 630 | Genérico |  | Posible falla informática en los sistemas | 3 | No
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Contraloría de Servicios (Asesora) | RE4OEE4.4 Fortalecer el Sistema de Control Interno y la Gestión Ética, el logro razonable de los objetivos institucionales, la rendición de cuentas y la transparencia ante la población y otros actores sociales. | Plan de actividades de Mejora de la Autoevaluación del Sistema de Control Interno ejecutado. Programa 630 | Genérico |  | Posibles cambios en la normativa vigente | 9 | No |  |  |  | Mitigar | Seguir aplicando la normativa vigente en las gestiones por realizar. | 603330798-RONNY ALBERTO SANCHEZ VARGAS-058554 | No Aplica | 0.00 %

## Plan de Mejora
Reporte por Unidad Organizativa
Programación y Reprogramación del POI
Período: | 2025
Seguimiento: | Trimestre 1
Fecha corte: | 30/06/2025
Dependencia: | Contraloría de Servicios (Asesora)
Meses de Ejecución
Código Pregunta | Pregunta | Actividad | EN | FB | MZ | AB | MY | JN | JL | AG | ST | OC | NV | DC | Porcentaje de avance programado | Porcentaje de seguimiento | Comentario Seguimiento