## OrganizaciónProgramaIndicadores
IPSUM-PLAN Ministerio de Salud
Reporte por Unidad Organizativa
Programación y Reprogramación del POI
Período: | 2025
Seguimiento: | Trimestre 1
Fecha corte: | 30/06/2025
Dependencia: | Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicación
[10 empty] | Programación Intraanual |  | Avance parcial Intraanual |  | % Avance relativo Intraanual
Producto | Presupuesto (Aprobado) | Presupuesto Acumulado Ejecutado | Indicador | Tipo de Programación de la meta | Unidad de Medida | Linea Base | Meta Anual | Avance Acumulado Meta | Avance Relativo Anual | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2
Autoevaluaciones del Sistema de Control Interno desarrolladas. Programa 630 | 0 | 0 | Número de Autoevaluaciones del Sistema de Control Interno aplicadas por unidad organizativa. (PEI) | Sumativa | Autoevaluaciones | 0 | 1 | 1 | 100% | 1 | 0 | 1 |  | 100
Compra de equipo de cómputo - Número de Procedimiento de Contratación: 2024LY-000002-0013600001 | 0 | 0 | Porcentaje de servicios de tecnología, información y comunicación efectuados | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 50 | 50% | 50 | 50 | 50 |  | 100
Desarrollo de la primera etapa del procedimiento de contratación - Renovación del Servicio de Colaboración en Línea - Office 365 | 0 | 0 | Porcentaje de servicios de tecnología, información y comunicación efectuados | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0% | 0 | 100 | 0 |  | 0
Desarrollo del procedimiento de contratación - Adquisición de equipos móviles para el trabajo en campo | 0 | 0 | Porcentaje de servicios de tecnología, información y comunicación efectuados | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 45 | 45% | 45 | 55 | 45 |  | 100
Desarrollo del procedimiento de contratación - Herramienta de Soporte Remoto | 0 | 0 | Porcentaje de servicios de tecnología, información y comunicación efectuados | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 100 | 100% | 60 | 40 | 100 |  | 166.67
Desarrollo del procedimiento de contratación - Servicio de Impresión | 0 | 0 | Porcentaje de servicios de tecnología, información y comunicación efectuados | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 45 | 45% | 45 | 55 | 45 |  | 100
Documentos elaborados o actualizados para el cumplimiento del Marco de Gestión de Tecnologías de Información y Comunicación. | 0 | 0 | Número de documentos elaborados o actualizados para el cumplimiento del Marco de Gestión de Tecnologías de Información y Comunicación (PEI) | Sumativa | Documentos | 0 | 4 | 1 | 25% | 2 | 2 | 1 |  | 50
Estudio de Mercado relacionado con la renovación de la herramienta de soporte remoto | 0 | 0 | Porcentaje de servicios de tecnología, información y comunicación efectuados | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 100 | 100% | 50 | 50 | 100 |  | 200
Estudio de Mercado relacionado con la renovación del Proyecto de Impresión | 0 | 0 | Porcentaje de servicios de tecnología, información y comunicación efectuados | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 100 | 100% | 100 | 0 | 100 |  | 100
Estudio de Mercado relacionado con la Renovación el servicio de Colaboración en Línea - Office 365 | 0 | 0 | Porcentaje de servicios de tecnología, información y comunicación efectuados | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 60 | 60% | 60 | 40 | 60 |  | 100
Fortalecer los sistemas de información en salud del Ministerio de Salud, que permitan su interoperabilidad, con sistemas externos, para acceder a datos de salud que garanticen la toma de decisiones basadas en evidencia. | 0 | 0 | Número acumulado de sistemas de información en salud del Ministerio de Salud con capacidad de interoperabilidad | Acumulativa | Sistemas de Información | 2 | 2 | 1 | 50% | 1 | 1 | 1 |  | 100
|  |  |  | Sumativa | Sistemas de Información | 0 | 2 | 1 | 50% | 1 | 1 | 1 |  | 100
Gestión de incidentes-Service desk | 0 | 0 | Porcentaje de servicios de tecnología, información y comunicación efectuados | Sumativa | Porcentaje | 0 | 95 | 50 | 53% | 50 | 45 | 50 |  | 100
Gestión de la Plataforma de Office 365 - Número de Procedimiento de Contratación: 2021LN-000008-0013600001 | 0 | 0 | Porcentaje de servicios de tecnología, información y comunicación efectuados | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 50 | 50% | 50 | 50 | 50 |  | 100
Gestión de las herramientas de ciberseguridad | 0 | 0 | Porcentaje de servicios de tecnología, información y comunicación efectuados | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 50 | 50% | 50 | 50 | 50 |  | 100
Gestión de los servicios de Internet - Número de Procedimiento de Contratación: 2023LD-000011-0009200001, 2023LY-000004-0009200001, 2021LA-000006-0009200001, 2022CD-000033-0009200001, 2022CD-000034-0009200001, 2022CD-000037-0009200001, 2022CD-000038-0009200001, 2022CD-000039-0009200001, 2022CD-000041-0009200001, 2022CD-000042-0009200001, 2022CD-000043-0009200001 y 2022CD-000057-0009200001 | 0 | 0 | Porcentaje de servicios de tecnología, información y comunicación efectuados | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 50 | 50% | 50 | 50 | 50 |  | 100
Interoperabilidad de sistemas | 0 | 0 | Porcentaje de servicios de tecnología, información y comunicación efectuados | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0% | 50 | 50 | 0 |  | 0
Plan de actividades de Mejora de la Autoevaluación del Sistema de Control Interno ejecutado. Programa 630 | 0 | 0 | Porcentaje del Plan de Actividades de Mejora de la Autoevaluación del Sistema de Control Interno ejecutado. (PEI) | Sumativa | Porcentaje | 0 | 1 | 1 | 100% | 1 | 0 | 1 |  | 100
Planes Operativos programados y con seguimiento Programa 630 | 0 | 0 | Número de Planes Operativos programados y con seguimiento (PEI) | Sumativa | Planes | 0 | 1 | 1 | 100% | 0 | 1 | 1 |  | 0
Portal WEB institucional | 0 | 0 | Porcentaje de servicios de tecnología, información y comunicación efectuados | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 50 | 50% | 50 | 50 | 50 |  | 100
Procesos de evaluación del desempeño completos según la normativa. 630-00 | 0 | 0 | Porcentaje de funcionarios con procesos de evaluación del desempeño completos según la normativa. (PEI) | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 100 | 100% | 100 | 0 | 100 |  | 100
Proyectos para la modernización de la infraestructura tecnológica ejecutados. | 0 | 0 | Número de proyectos para la modernización de la infraestructura tecnológica ejecutados (PEI) | Sumativa | Proyectos | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0 |  | 0
Prueba de concepto y Estudio de Mercado relacionado con la adquisición de los equipos móviles para el trabajo en campo | 0 | 0 | Porcentaje de servicios de tecnología, información y comunicación efectuados | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 100 | 100% | 100 | 0 | 100 |  | 100
Renovación de los equipos de Telecomunicaciones del Ministerio de Salud. Ejecución 2024-2025 - Número de Procedimiento de Contratación: 2023LY-000004-0013600001 | 0 | 0 | Porcentaje de servicios de tecnología, información y comunicación efectuados | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 50 | 50% | 60 | 40 | 50 |  | 83.33
Servicios de tecnología, información y comunicación NC | 0 | 0 | Porcentaje de servicios de tecnología, información y comunicación efectuados | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 50 | 50% | 50 | 50 | 50 |  | 100
Sistema Cañamo- Canabis | 0 | 0 | Porcentaje de servicios de tecnología, información y comunicación efectuados | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 50 | 50% | 50 | 50 | 50 |  | 100
Sistema MSI | 0 | 0 | Porcentaje de servicios de tecnología, información y comunicación efectuados | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0% | 50 | 50 | 0 |  | 0
Sistema Orbe | 0 | 0 | Porcentaje de servicios de tecnología, información y comunicación efectuados | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0% | 50 | 50 | 0 |  | 0
Sistema SAGAI | 0 | 0 | Porcentaje de servicios de tecnología, información y comunicación efectuados | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 80 | 80% | 80 | 20 | 80 |  | 100
Sistema SINADOC (Sistema Nacional de Donantes de Órganos) | 0 | 0 | Porcentaje de servicios de tecnología, información y comunicación efectuados | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 50 | 50% | 50 | 50 | 50 |  | 100
Sistema SINARHUS | 0 | 0 | Porcentaje de servicios de tecnología, información y comunicación efectuados | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 80 | 80% | 80 | 20 | 80 |  | 100
Sistema SINAVISA (SIVEI, SINOVAC, SIRNAT, SIMMI) | 0 | 0 | Porcentaje de servicios de tecnología, información y comunicación efectuados | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 50 | 50% | 50 | 50 | 50 |  | 100
Sistema SINICTIS | 0 | 0 | Porcentaje de servicios de tecnología, información y comunicación efectuados | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 50 | 50% | 50 | 50 | 50 |  | 100
Sistema SIRROAR | 0 | 0 | Porcentaje de servicios de tecnología, información y comunicación efectuados | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 10 | 10% | 10 | 90 | 10 |  | 100
Sistema VUI | 0 | 0 | Porcentaje de servicios de tecnología, información y comunicación efectuados | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 50 | 50% | 50 | 50 | 50 |  | 100
Sistemas administrativos (SIAF, SIPRO, INTEGRACIÓN, VIATICOS) | 0 | 0 | Porcentaje de servicios de tecnología, información y comunicación efectuados | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 50 | 50% | 50 | 50 | 50 |  | 100
Sistemas de inteligencia digital en salud innovadores desarrollados. | 0 | 0 | Número de sistemas de inteligencia digital en salud innovadores desarrollados (PEI) | Sumativa | Sistemas de Información | 0 | 100 | 0 | 0% | 50 | 50 | 0 |  | 0
Sistemas RETC Y REACAH | 0 | 0 | Porcentaje de servicios de tecnología, información y comunicación efectuados | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 88 | 88% | 100 | 0 | 88 |  | 88
Sistemas SIRNAT (Sistema Nacional de Tumores) | 0 | 0 | Porcentaje de servicios de tecnología, información y comunicación efectuados | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 50 | 50% | 50 | 50 | 50 |  | 100

## OrganizaciónProgramaActividad
Reporte por Unidad Organizativa
Programación y Reprogramación del POI
Período: | 2025
Seguimiento: | Trimestre 1
Fecha corte: | 30/06/2025
Dependencia: | Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicación
|  |  | Meses de Ejecución | [11 empty] | % Avance parcial intraanual Intraanual
Producto | Nivel | Actividad | EN | FB | MZ | AB | MY | JN | JL | AG | ST | OC | NV | DC | 1 | Centro de Costo | Responsables
Autoevaluaciones del Sistema de Control Interno desarrolladas. Programa 630 | Genérico | Preparación de documentación sobre la Autoevaluación de Control Interno período anterior |  |  | X | [9 empty] | 100 | 630-00-00-01-08-01 - Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicación | 106840653-EDGAR ALBERTO MORALES GONZALEZ-037256 ,503750632-SANDRA VERONICA CANALES ARIAS-036015
|  | Registro y reporte de resultados de Autoevaluacion |  |  |  | X | [8 empty] | 100 | 630-00-00-01-08-01 - Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicación | 106840653-EDGAR ALBERTO MORALES GONZALEZ-037256 ,503750632-SANDRA VERONICA CANALES ARIAS-036015
|  | Sesión de Trabajo para la aplicación de la Autoevaluación de Control Interno del Período Actual. |  |  |  | X | [8 empty] | 100 | 630-00-00-01-08-01 - Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicación | 401580741-SHIRLEY MARIA ESPINOZA VINDAS-057729 ,110240609-JOHNNATAN GOMEZ BENAVIDES-057963 ,106840653-EDGAR ALBERTO MORALES GONZALEZ-037256 ,503750632-SANDRA VERONICA CANALES ARIAS-036015
|  | Verificación de cumplimiento de las actividades de mejora del periodo anterior |  |  | X | [9 empty] | 100 | 630-00-00-01-08-01 - Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicación | 106840653-EDGAR ALBERTO MORALES GONZALEZ-037256 ,503750632-SANDRA VERONICA CANALES ARIAS-036015
Compra de equipo de cómputo - Número de Procedimiento de Contratación: 2024LY-000002-0013600001 | Específico | Elaboración y validación de la distribución de los equipos de cómputo | [5 empty] | X | [6 empty] | 0 | 630-00-00-01-08-01 - Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicación | 303370260-BRIAN PAUL GIL GOMEZ-036153 ,110240609-JOHNNATAN GOMEZ BENAVIDES-057963
|  | Revisión técnica de los equipos entregados en cumplimiento con las especificaciones técnicas | [6 empty] | X | X |  |  |  |  | 0 | 630-00-00-01-08-01 - Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicación | 116240361-ALONSO ALBERTO GARCIA CARAZO-058598 ,107650871-MARVIN ALBERTO DE LA TRIN... MARIN ZUÑIGA-057921
|  | Seguimiento del avance del procedimiento de contratación e intervención según se requiera | X | X | [10 empty] | 100 | 630-00-00-01-08-01 - Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicación | 303370260-BRIAN PAUL GIL GOMEZ-036153 ,110240609-JOHNNATAN GOMEZ BENAVIDES-057963
Desarrollo de la primera etapa del procedimiento de contratación - Renovación del Servicio de Colaboración en Línea - Office 365 | Específico | Aplicar las correcciones solicitadas | [8 empty] | X |  |  |  | 0 | 630-00-00-01-08-01 - Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicación | 109260541-JOSE LUIS PUJOL MONTERO-057435 ,110240609-JOHNNATAN GOMEZ BENAVIDES-057963 ,111210119-DOUGLAS ENRIQUE ACUÑA CORRALES-104170
|  | Dar seguimiento al proceso y atender lo correspondiente según la normativa de contratación | [10 empty] | X | X | 0 | 630-00-00-01-08-01 - Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicación | 109260541-JOSE LUIS PUJOL MONTERO-057435 ,110240609-JOHNNATAN GOMEZ BENAVIDES-057963 ,111210119-DOUGLAS ENRIQUE ACUÑA CORRALES-104170
|  | Elaborar la documentación para iniciar el procedimiento de contratación | [7 empty] | X |  |  |  |  | 0 | 630-00-00-01-08-01 - Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicación | 109260541-JOSE LUIS PUJOL MONTERO-057435 ,110240609-JOHNNATAN GOMEZ BENAVIDES-057963 ,111210119-DOUGLAS ENRIQUE ACUÑA CORRALES-104170
|  | Enviar la documentación al MICITT para su respectiva validación | [8 empty] | X |  |  |  | 0 | 630-00-00-01-08-01 - Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicación | 109260541-JOSE LUIS PUJOL MONTERO-057435 ,110240609-JOHNNATAN GOMEZ BENAVIDES-057963 ,111210119-DOUGLAS ENRIQUE ACUÑA CORRALES-104170
|  | Enviar la documentación al proceso de firmas y a la Proveeduría Institucional | [9 empty] | X |  |  | 0 | 630-00-00-01-08-01 - Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicación | 109260541-JOSE LUIS PUJOL MONTERO-057435 ,110240609-JOHNNATAN GOMEZ BENAVIDES-057963 ,111210119-DOUGLAS ENRIQUE ACUÑA CORRALES-104170
Desarrollo del procedimiento de contratación - Adquisición de equipos móviles para el trabajo en campo | Específico | Aplicar las correcciones solicitadas | [5 empty] | X | [6 empty] | 0 | 630-00-00-01-08-01 - Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicación | 303370260-BRIAN PAUL GIL GOMEZ-036153 ,110240609-JOHNNATAN GOMEZ BENAVIDES-057963
|  | Dar seguimiento al proceso y atender lo correspondiente según la normativa de contratación | [6 empty] | X | X | X | X |  |  | 0 | 630-00-00-01-08-01 - Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicación | 303370260-BRIAN PAUL GIL GOMEZ-036153 ,110240609-JOHNNATAN GOMEZ BENAVIDES-057963
|  | Elaborar la documentación para iniciar el procedimiento de contratación |  |  |  | X | [8 empty] | 100 | 630-00-00-01-08-01 - Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicación | 303370260-BRIAN PAUL GIL GOMEZ-036153 ,110240609-JOHNNATAN GOMEZ BENAVIDES-057963
|  | Enviar la documentación al MICITT para su respectiva validación |  |  |  |  | X | [7 empty] | 100 | 630-00-00-01-08-01 - Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicación | 303370260-BRIAN PAUL GIL GOMEZ-036153 ,110240609-JOHNNATAN GOMEZ BENAVIDES-057963
|  | Enviar la documentación al proceso de firmas y a la Proveeduría Institucional | [5 empty] | X | [6 empty] | 0 | 630-00-00-01-08-01 - Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicación | 303370260-BRIAN PAUL GIL GOMEZ-036153 ,110240609-JOHNNATAN GOMEZ BENAVIDES-057963
Desarrollo del procedimiento de contratación - Herramienta de Soporte Remoto | Específico | Aplicar las correcciones solicitadas |  |  | X | [9 empty] | 100 | 630-00-00-01-08-01 - Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicación | 107210989-CARLOS HUMBERTO ESQUIVEL MATA-036293 ,110240609-JOHNNATAN GOMEZ BENAVIDES-057963 ,111210119-DOUGLAS ENRIQUE ACUÑA CORRALES-104170
|  | Dar seguimiento al proceso y atender lo correspondiente según la normativa de contratación |  |  |  |  | X | X | X | X |  |  |  |  | 50 | 630-00-00-01-08-01 - Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicación | 107210989-CARLOS HUMBERTO ESQUIVEL MATA-036293 ,110240609-JOHNNATAN GOMEZ BENAVIDES-057963 ,111210119-DOUGLAS ENRIQUE ACUÑA CORRALES-104170
|  | Elaborar la documentación para iniciar el procedimiento de contratación | X | X | [10 empty] | 100 | 630-00-00-01-08-01 - Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicación | 107210989-CARLOS HUMBERTO ESQUIVEL MATA-036293 ,110240609-JOHNNATAN GOMEZ BENAVIDES-057963 ,111210119-DOUGLAS ENRIQUE ACUÑA CORRALES-104170
|  | Enviar la documentación al MICITT para su respectiva validación |  | X | [10 empty] | 100 | 630-00-00-01-08-01 - Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicación | 107210989-CARLOS HUMBERTO ESQUIVEL MATA-036293 ,110240609-JOHNNATAN GOMEZ BENAVIDES-057963 ,111210119-DOUGLAS ENRIQUE ACUÑA CORRALES-104170
|  | Enviar la documentación al proceso de firmas y a la Proveeduría Institucional |  |  |  | X | [8 empty] | 100 | 630-00-00-01-08-01 - Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicación | 107210989-CARLOS HUMBERTO ESQUIVEL MATA-036293 ,110240609-JOHNNATAN GOMEZ BENAVIDES-057963 ,111210119-DOUGLAS ENRIQUE ACUÑA CORRALES-104170
Desarrollo del procedimiento de contratación - Servicio de Impresión | Específico | Aplicar las correcciones solicitadas | [5 empty] | X | [6 empty] | 0 | 630-00-00-01-08-01 - Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicación | 107210989-CARLOS HUMBERTO ESQUIVEL MATA-036293 ,303370260-BRIAN PAUL GIL GOMEZ-036153 ,110240609-JOHNNATAN GOMEZ BENAVIDES-057963
|  | Dar seguimiento al proceso y atender lo correspondiente según la normativa de contratación | [6 empty] | X | X | X | X |  |  | 0 | 630-00-00-01-08-01 - Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicación | 107210989-CARLOS HUMBERTO ESQUIVEL MATA-036293 ,303370260-BRIAN PAUL GIL GOMEZ-036153 ,110240609-JOHNNATAN GOMEZ BENAVIDES-057963
|  | Elaborar la documentación para iniciar el procedimiento de contratación |  |  |  | X | [8 empty] | 100 | 630-00-00-01-08-01 - Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicación | 107210989-CARLOS HUMBERTO ESQUIVEL MATA-036293 ,303370260-BRIAN PAUL GIL GOMEZ-036153 ,110240609-JOHNNATAN GOMEZ BENAVIDES-057963
|  | Enviar la documentación al MICITT para su respectiva validación |  |  |  |  | X | [7 empty] | 100 | 630-00-00-01-08-01 - Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicación | 107210989-CARLOS HUMBERTO ESQUIVEL MATA-036293 ,303370260-BRIAN PAUL GIL GOMEZ-036153 ,110240609-JOHNNATAN GOMEZ BENAVIDES-057963
|  | Enviar la documentación al proceso de firmas y a la Proveeduría Institucional | [5 empty] | X | [6 empty] | 0 | 630-00-00-01-08-01 - Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicación | 107210989-CARLOS HUMBERTO ESQUIVEL MATA-036293 ,303370260-BRIAN PAUL GIL GOMEZ-036153 ,110240609-JOHNNATAN GOMEZ BENAVIDES-057963
Documentos elaborados o actualizados para el cumplimiento del Marco de Gestión de Tecnologías de Información y Comunicación. | Genérico | Elaboración o actualización de documentos normativos identificados. |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 30 | 630-00-00-01-08-01 - Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicación | 106840653-EDGAR ALBERTO MORALES GONZALEZ-037256
|  | Identificación de necesidades de elaboración o actualización de documentos normativos | X | [11 empty] | 100 | 630-00-00-01-08-01 - Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicación | 106840653-EDGAR ALBERTO MORALES GONZALEZ-037256
|  | Validación y oficialización de documentos normativos |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 5 | 630-00-00-01-08-01 - Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicación | 106840653-EDGAR ALBERTO MORALES GONZALEZ-037256
Estudio de Mercado relacionado con la renovación de la herramienta de soporte remoto | Específico | Análisis de factibilidad técnica y económica |  |  | X | [9 empty] | 100 | 630-00-00-01-08-01 - Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicación | 107210989-CARLOS HUMBERTO ESQUIVEL MATA-036293 ,110240609-JOHNNATAN GOMEZ BENAVIDES-057963 ,111210119-DOUGLAS ENRIQUE ACUÑA CORRALES-104170
|  | Análisis de las ventajas y desventajas de la herramienta actual |  | X | [10 empty] | 100 | 630-00-00-01-08-01 - Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicación | 107210989-CARLOS HUMBERTO ESQUIVEL MATA-036293 ,110240609-JOHNNATAN GOMEZ BENAVIDES-057963 ,111210119-DOUGLAS ENRIQUE ACUÑA CORRALES-104170
|  | Elaboración del documento final |  |  | X | [9 empty] | 100 | 630-00-00-01-08-01 - Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicación | 107210989-CARLOS HUMBERTO ESQUIVEL MATA-036293 ,110240609-JOHNNATAN GOMEZ BENAVIDES-057963 ,111210119-DOUGLAS ENRIQUE ACUÑA CORRALES-104170
|  | Realizar la identificación de requerimientos | X | [11 empty] | 100 | 630-00-00-01-08-01 - Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicación | 107210989-CARLOS HUMBERTO ESQUIVEL MATA-036293 ,110240609-JOHNNATAN GOMEZ BENAVIDES-057963 ,111210119-DOUGLAS ENRIQUE ACUÑA CORRALES-104170
Estudio de Mercado relacionado con la renovación del Proyecto de Impresión | Específico | Análisis de factibilidad técnica y económica |  |  | X | [9 empty] | 100 | 630-00-00-01-08-01 - Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicación | 107210989-CARLOS HUMBERTO ESQUIVEL MATA-036293 ,303370260-BRIAN PAUL GIL GOMEZ-036153 ,110240609-JOHNNATAN GOMEZ BENAVIDES-057963
|  | Análisis de las ventajas y desventajas del servicio actual |  | X | [10 empty] | 100 | 630-00-00-01-08-01 - Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicación | 107210989-CARLOS HUMBERTO ESQUIVEL MATA-036293 ,303370260-BRIAN PAUL GIL GOMEZ-036153 ,110240609-JOHNNATAN GOMEZ BENAVIDES-057963
|  | Elaboración del documento final |  |  | X | [9 empty] | 100 | 630-00-00-01-08-01 - Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicación | 107210989-CARLOS HUMBERTO ESQUIVEL MATA-036293 ,303370260-BRIAN PAUL GIL GOMEZ-036153 ,110240609-JOHNNATAN GOMEZ BENAVIDES-057963
|  | Realizar la identificación de requerimientos | X | [11 empty] | 100 | 630-00-00-01-08-01 - Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicación | 107210989-CARLOS HUMBERTO ESQUIVEL MATA-036293 ,303370260-BRIAN PAUL GIL GOMEZ-036153 ,110240609-JOHNNATAN GOMEZ BENAVIDES-057963
Estudio de Mercado relacionado con la Renovación el servicio de Colaboración en Línea - Office 365 | Específico | Análisis de factibilidad técnica y económica | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 630-00-00-01-08-01 - Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicación | 109260541-JOSE LUIS PUJOL MONTERO-057435 ,110240609-JOHNNATAN GOMEZ BENAVIDES-057963 ,111210119-DOUGLAS ENRIQUE ACUÑA CORRALES-104170
|  | Análisis de las ventajas y desventajas de la herramienta actual | [5 empty] | X | [6 empty] | 0 | 630-00-00-01-08-01 - Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicación | 109260541-JOSE LUIS PUJOL MONTERO-057435 ,110240609-JOHNNATAN GOMEZ BENAVIDES-057963 ,111210119-DOUGLAS ENRIQUE ACUÑA CORRALES-104170
|  | Elaboración del documento final | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 630-00-00-01-08-01 - Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicación | 109260541-JOSE LUIS PUJOL MONTERO-057435 ,110240609-JOHNNATAN GOMEZ BENAVIDES-057963 ,111210119-DOUGLAS ENRIQUE ACUÑA CORRALES-104170
|  | Realizar la identificación de requerimientos |  |  |  |  | X | [7 empty] | 100 | 630-00-00-01-08-01 - Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicación | 109260541-JOSE LUIS PUJOL MONTERO-057435 ,110240609-JOHNNATAN GOMEZ BENAVIDES-057963 ,111210119-DOUGLAS ENRIQUE ACUÑA CORRALES-104170
Fortalecer los sistemas de información en salud del Ministerio de Salud, que permitan su interoperabilidad, con sistemas externos, para acceder a datos de salud que garanticen la toma de decisiones basadas en evidencia. | Estratégico | Análisis de factibilidad técnica y económica |  |  | X | [9 empty] | 100 | 630-00-00-01-08-01 - Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicación | 107210989-CARLOS HUMBERTO ESQUIVEL MATA-036293 ,303370260-BRIAN PAUL GIL GOMEZ-036153 ,110240609-JOHNNATAN GOMEZ BENAVIDES-057963
|  | Análisis de las ventajas y desventajas del servicio actual |  | X | [10 empty] | 100 | 630-00-00-01-08-01 - Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicación | 107210989-CARLOS HUMBERTO ESQUIVEL MATA-036293 ,303370260-BRIAN PAUL GIL GOMEZ-036153 ,110240609-JOHNNATAN GOMEZ BENAVIDES-057963
|  | Elaboración del documento final |  |  | X | [9 empty] | 100 | 630-00-00-01-08-01 - Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicación | 107210989-CARLOS HUMBERTO ESQUIVEL MATA-036293 ,303370260-BRIAN PAUL GIL GOMEZ-036153 ,110240609-JOHNNATAN GOMEZ BENAVIDES-057963
|  | Realizar la identificación de requerimientos | X | [11 empty] | 100 | 630-00-00-01-08-01 - Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicación | 107210989-CARLOS HUMBERTO ESQUIVEL MATA-036293 ,303370260-BRIAN PAUL GIL GOMEZ-036153 ,110240609-JOHNNATAN GOMEZ BENAVIDES-057963
|  | Se debe eliminar en la reprogramación |  |  | X | [10 empty] | 630-00-00-01-08-01 - Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicación | 106840653-EDGAR ALBERTO MORALES GONZALEZ-037256
Gestión de incidentes-Service desk | Específico | Recepción, clasificación y asignación de tiquetes por incidentes de soporte en el CSTIC | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 630-00-00-01-08-01 - Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicación | 106840653-EDGAR ALBERTO MORALES GONZALEZ-037256
Gestión de la Plataforma de Office 365 - Número de Procedimiento de Contratación: 2021LN-000008-0013600001 | Específico | Aplicar las acciones necesarias para la correcta ejecución de los contratos en apego a lo indicado en las especificaciones técnicas | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 630-00-00-01-08-01 - Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicación | 303370260-BRIAN PAUL GIL GOMEZ-036153 ,110240609-JOHNNATAN GOMEZ BENAVIDES-057963 ,111210119-DOUGLAS ENRIQUE ACUÑA CORRALES-104170
|  | Coordinar sesiones de trabajo con la empresa adjudicadas para el seguimiento del proyecto | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 630-00-00-01-08-01 - Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicación | 303370260-BRIAN PAUL GIL GOMEZ-036153 ,110240609-JOHNNATAN GOMEZ BENAVIDES-057963 ,111210119-DOUGLAS ENRIQUE ACUÑA CORRALES-104170
Gestión de las herramientas de ciberseguridad | Específico | Aplicar las acciones necesarias para la correcta ejecución de los contratos en apego a lo indicado en las especificaciones técnicas | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 630-00-00-01-08-01 - Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicación | 303370260-BRIAN PAUL GIL GOMEZ-036153 ,110240609-JOHNNATAN GOMEZ BENAVIDES-057963 ,111210119-DOUGLAS ENRIQUE ACUÑA CORRALES-104170
|  | Coordinar sesiones de trabajo con la empresa adjudicadas para el seguimiento del proyecto | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 630-00-00-01-08-01 - Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicación | 303370260-BRIAN PAUL GIL GOMEZ-036153 ,110240609-JOHNNATAN GOMEZ BENAVIDES-057963 ,111210119-DOUGLAS ENRIQUE ACUÑA CORRALES-104170
Gestión de los servicios de Internet - Número de Procedimiento de Contratación: 2023LD-000011-0009200001, 2023LY-000004-0009200001, 2021LA-000006-0009200001, 2022CD-000033-0009200001, 2022CD-000034-0009200001, 2022CD-000037-0009200001, 2022CD-000038-0009200001, 2022CD-000039-0009200001, 2022CD-000041-0009200001, 2022CD-000042-0009200001, 2022CD-000043-0009200001 y 2022CD-000057-0009200001 | Específico | Aplicar las acciones necesarias para la correcta ejecución de los contratos en apego a lo indicado en las especificaciones técnicas | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 630-00-00-01-08-01 - Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicación | 110240609-JOHNNATAN GOMEZ BENAVIDES-057963 ,116240361-ALONSO ALBERTO GARCIA CARAZO-058598
|  | Coordinar sesiones de trabajo con la empresa adjudicadas para el seguimiento del proyecto | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 630-00-00-01-08-01 - Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicación | 110240609-JOHNNATAN GOMEZ BENAVIDES-057963 ,116240361-ALONSO ALBERTO GARCIA CARAZO-058598
Interoperabilidad de sistemas | Específico | Coordinar sesiones para determinar la interoperabilidad de los sistemas | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 100 | 630-00-00-01-08-01 - Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicación | 401580741-SHIRLEY MARIA ESPINOZA VINDAS-057729
|  | Modificación de guías para interoperar | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 100 | 630-00-00-01-08-01 - Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicación | 602340267-YERLANE VANESSA CHAVES LOPEZ-036422 ,115180843-JOSE RICARDO ZU&amp;#xD1;IGA FLORES-058288
Plan de actividades de Mejora de la Autoevaluación del Sistema de Control Interno ejecutado. Programa 630 | Genérico | Elaboración del Plan de Mejora de las Actividades del Sistema de Control Interno. |  |  |  | X | [8 empty] | 100 | 630-00-00-01-08-01 - Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicación | 401580741-SHIRLEY MARIA ESPINOZA VINDAS-057729 ,110240609-JOHNNATAN GOMEZ BENAVIDES-057963 ,106840653-EDGAR ALBERTO MORALES GONZALEZ-037256 ,503750632-SANDRA VERONICA CANALES ARIAS-036015
|  | Identificación de incumplimientos en la Autoevaluación del Sistema de Control Interno |  |  |  | X | [8 empty] | 100 | 630-00-00-01-08-01 - Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicación | 106840653-EDGAR ALBERTO MORALES GONZALEZ-037256 ,503750632-SANDRA VERONICA CANALES ARIAS-036015
|  | Implementación de Actividades del Plan de Mejora de Control Interno. |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 630-00-00-01-08-01 - Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicación | 401580741-SHIRLEY MARIA ESPINOZA VINDAS-057729 ,110240609-JOHNNATAN GOMEZ BENAVIDES-057963 ,106840653-EDGAR ALBERTO MORALES GONZALEZ-037256 ,503750632-SANDRA VERONICA CANALES ARIAS-036015
Planes Operativos programados y con seguimiento Programa 630 | Genérico | Programación POI 2026 | [9 empty] | X | X |  | 0 | 630-00-00-01-08-01 - Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicación | 401580741-SHIRLEY MARIA ESPINOZA VINDAS-057729 ,110240609-JOHNNATAN GOMEZ BENAVIDES-057963 ,106840653-EDGAR ALBERTO MORALES GONZALEZ-037256
|  | REPROGRAMACIÓN POI 2025 |  |  |  | X | [8 empty] | 100 | 630-00-00-01-08-01 - Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicación | 401580741-SHIRLEY MARIA ESPINOZA VINDAS-057729 ,110240609-JOHNNATAN GOMEZ BENAVIDES-057963 ,106840653-EDGAR ALBERTO MORALES GONZALEZ-037256
|  | Seguimiento I Trimestre POI 2025 |  |  |  | X | [8 empty] | 100 | 630-00-00-01-08-01 - Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicación | 401580741-SHIRLEY MARIA ESPINOZA VINDAS-057729 ,110240609-JOHNNATAN GOMEZ BENAVIDES-057963 ,106840653-EDGAR ALBERTO MORALES GONZALEZ-037256
|  | Seguimiento II Trimestre POI 2025 | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 630-00-00-01-08-01 - Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicación | 401580741-SHIRLEY MARIA ESPINOZA VINDAS-057729 ,110240609-JOHNNATAN GOMEZ BENAVIDES-057963 ,106840653-EDGAR ALBERTO MORALES GONZALEZ-037256
|  | Seguimiento III Trimestre POI 2025 | [9 empty] | X |  |  | 0 | 630-00-00-01-08-01 - Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicación | 401580741-SHIRLEY MARIA ESPINOZA VINDAS-057729 ,110240609-JOHNNATAN GOMEZ BENAVIDES-057963 ,106840653-EDGAR ALBERTO MORALES GONZALEZ-037256
|  | Seguimiento IV Trimestre 2024 |  | X | [10 empty] | 100 | 630-00-00-01-08-01 - Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicación | 401580741-SHIRLEY MARIA ESPINOZA VINDAS-057729 ,110240609-JOHNNATAN GOMEZ BENAVIDES-057963 ,106840653-EDGAR ALBERTO MORALES GONZALEZ-037256
Portal WEB institucional | Específico | SE PROGRAMA DURANTE LA REPROGRAMACION | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 630-00-00-01-08-01 - Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicación | 106840653-EDGAR ALBERTO MORALES GONZALEZ-037256
Procesos de evaluación del desempeño completos según la normativa. 630-00 | Genérico | Consolidación y reporte de resultados de la Evaluación del desempeño 2024 |  | X | [10 empty] | 100 | 630-00-00-01-08-01 - Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicación | 401580741-SHIRLEY MARIA ESPINOZA VINDAS-057729 ,110240609-JOHNNATAN GOMEZ BENAVIDES-057963 ,106840653-EDGAR ALBERTO MORALES GONZALEZ-037256
|  | Elaboración acuerdos de compromisos de gestión para cada funcionario a cargo. |  | X | [10 empty] | 100 | 630-00-00-01-08-01 - Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicación | 401580741-SHIRLEY MARIA ESPINOZA VINDAS-057729 ,110240609-JOHNNATAN GOMEZ BENAVIDES-057963 ,106840653-EDGAR ALBERTO MORALES GONZALEZ-037256
|  | Preparación de documentación para la evaluación del desempeño período anterior | X | [11 empty] | 100 | 630-00-00-01-08-01 - Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicación | 401580741-SHIRLEY MARIA ESPINOZA VINDAS-057729 ,110240609-JOHNNATAN GOMEZ BENAVIDES-057963 ,106840653-EDGAR ALBERTO MORALES GONZALEZ-037256 ,503750632-SANDRA VERONICA CANALES ARIAS-036015
|  | Realización de Entrevistas de evaluación del desempeño de período anterior |  | X | [10 empty] | 100 | 630-00-00-01-08-01 - Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicación | 401580741-SHIRLEY MARIA ESPINOZA VINDAS-057729 ,110240609-JOHNNATAN GOMEZ BENAVIDES-057963 ,106840653-EDGAR ALBERTO MORALES GONZALEZ-037256
Proyectos para la modernización de la infraestructura tecnológica ejecutados. | Genérico | Análisis de factibilidad técnica y económica |  |  | X | [9 empty] | 100 | 630-00-00-01-08-01 - Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicación | 107210989-CARLOS HUMBERTO ESQUIVEL MATA-036293 ,303370260-BRIAN PAUL GIL GOMEZ-036153
|  | Análisis de las ventajas y desventajas del servicio actual |  | X | [10 empty] | 100 | 630-00-00-01-08-01 - Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicación | 107210989-CARLOS HUMBERTO ESQUIVEL MATA-036293 ,303370260-BRIAN PAUL GIL GOMEZ-036153 ,110240609-JOHNNATAN GOMEZ BENAVIDES-057963
|  | Aplicar las correcciones solicitadas | [5 empty] | X | [6 empty] | 0 | 630-00-00-01-08-01 - Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicación | 107210989-CARLOS HUMBERTO ESQUIVEL MATA-036293 ,303370260-BRIAN PAUL GIL GOMEZ-036153 ,110240609-JOHNNATAN GOMEZ BENAVIDES-057963
|  | Dar seguimiento al proceso y atender lo correspondiente según la normativa de contratación | [6 empty] | X | X | X | X |  |  | 0 | 630-00-00-01-08-01 - Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicación | 107210989-CARLOS HUMBERTO ESQUIVEL MATA-036293 ,303370260-BRIAN PAUL GIL GOMEZ-036153 ,110240609-JOHNNATAN GOMEZ BENAVIDES-057963
|  | Elaboración del documento final |  |  | X | [9 empty] | 100 | 630-00-00-01-08-01 - Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicación | 107210989-CARLOS HUMBERTO ESQUIVEL MATA-036293 ,303370260-BRIAN PAUL GIL GOMEZ-036153 ,110240609-JOHNNATAN GOMEZ BENAVIDES-057963
|  | Elaborar la documentación para iniciar el procedimiento de contratación |  |  |  | X | [8 empty] | 100 | 630-00-00-01-08-01 - Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicación | 107210989-CARLOS HUMBERTO ESQUIVEL MATA-036293 ,303370260-BRIAN PAUL GIL GOMEZ-036153 ,110240609-JOHNNATAN GOMEZ BENAVIDES-057963
|  | Enviar la documentación al MICITT para su respectiva validación |  |  |  |  | X | [7 empty] | 100 | 630-00-00-01-08-01 - Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicación | 107210989-CARLOS HUMBERTO ESQUIVEL MATA-036293 ,303370260-BRIAN PAUL GIL GOMEZ-036153 ,110240609-JOHNNATAN GOMEZ BENAVIDES-057963
|  | Enviar la documentación al proceso de firmas y a la Proveeduría Institucional | [5 empty] | X | [6 empty] | 0 | 630-00-00-01-08-01 - Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicación | 107210989-CARLOS HUMBERTO ESQUIVEL MATA-036293 ,303370260-BRIAN PAUL GIL GOMEZ-036153 ,110240609-JOHNNATAN GOMEZ BENAVIDES-057963
|  | Realizar la identificación de requerimientos | X | [11 empty] | 100 | 630-00-00-01-08-01 - Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicación | 107210989-CARLOS HUMBERTO ESQUIVEL MATA-036293 ,303370260-BRIAN PAUL GIL GOMEZ-036153 ,110240609-JOHNNATAN GOMEZ BENAVIDES-057963
Prueba de concepto y Estudio de Mercado relacionado con la adquisición de los equipos móviles para el trabajo en campo | Específico | Análisis de factibilidad técnica y económica |  |  | X | [9 empty] | 100 | 630-00-00-01-08-01 - Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicación | 303370260-BRIAN PAUL GIL GOMEZ-036153 ,110240609-JOHNNATAN GOMEZ BENAVIDES-057963
|  | Análisis de las ventajas y desventajas de los dispositvos actuales |  | X | [10 empty] | 100 | 630-00-00-01-08-01 - Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicación | 303370260-BRIAN PAUL GIL GOMEZ-036153 ,110240609-JOHNNATAN GOMEZ BENAVIDES-057963
|  | Elaboración del documento final |  |  | X | [9 empty] | 100 | 630-00-00-01-08-01 - Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicación | 303370260-BRIAN PAUL GIL GOMEZ-036153 ,110240609-JOHNNATAN GOMEZ BENAVIDES-057963
|  | Realizar la identificación de requerimientos - Prueba de concepto en conjunto con los proveedores y usuarios finales | X | [11 empty] | 100 | 630-00-00-01-08-01 - Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicación | 303370260-BRIAN PAUL GIL GOMEZ-036153 ,110240609-JOHNNATAN GOMEZ BENAVIDES-057963
Renovación de los equipos de Telecomunicaciones del Ministerio de Salud. Ejecución 2024-2025 - Número de Procedimiento de Contratación: 2023LY-000004-0013600001 | Específico | Brindar el seguimiento al procedimiento de contratación administración e interactuar cuando se requiera | X | X | [10 empty] | 100 | 630-00-00-01-08-01 - Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicación | 303370260-BRIAN PAUL GIL GOMEZ-036153 ,110240609-JOHNNATAN GOMEZ BENAVIDES-057963 ,111210119-DOUGLAS ENRIQUE ACUÑA CORRALES-104170
|  | Coordinar con el proveedor adjudicado las actividades del proyecto y aprobar el cronograma de implementación |  |  | X | [9 empty] | 100 | 630-00-00-01-08-01 - Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicación | 303370260-BRIAN PAUL GIL GOMEZ-036153 ,110240609-JOHNNATAN GOMEZ BENAVIDES-057963 ,111210119-DOUGLAS ENRIQUE ACUÑA CORRALES-104170
|  | Implementación del proyecto |  |  |  | X | X | X | X | X | X |  |  |  | 50 | 630-00-00-01-08-01 - Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicación | 107210989-CARLOS HUMBERTO ESQUIVEL MATA-036293 ,109260541-JOSE LUIS PUJOL MONTERO-057435 ,303370260-BRIAN PAUL GIL GOMEZ-036153 ,110240609-JOHNNATAN GOMEZ BENAVIDES-057963 ,111210119-DOUGLAS ENRIQUE ACUÑA CORRALES-104170 ,112840835-CHRISTIAN VIQUEZ CAMACHO-057922
Servicios de tecnología, información y comunicación NC | Genérico | Atender los incidentes relacionados con el soporte técnico | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 630-00-00-01-08-01 - Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicación | 107210989-CARLOS HUMBERTO ESQUIVEL MATA-036293 ,109260541-JOSE LUIS PUJOL MONTERO-057435 ,116240361-ALONSO ALBERTO GARCIA CARAZO-058598 ,112840835-CHRISTIAN VIQUEZ CAMACHO-057922 ,107650871-MARVIN ALBERTO DE LA TRIN... MARIN ZUÑIGA-057921
Sistema Cañamo- Canabis | Específico | Contraparte técnica del desarrollo del sistema de información | [6 empty] | X | X | X | X | X | X | 0 | 630-00-00-01-08-01 - Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicación | 106620975-MAINOR GERARDO ALI GRANADOS-058289 ,402000951-KENNETH EDUARDO VALERIO UGARTE-036941
|  | Contraparte técnica en el proceso de contratación |  |  | X | X | X | X | [6 empty] | 0 | 630-00-00-01-08-01 - Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicación | 401580741-SHIRLEY MARIA ESPINOZA VINDAS-057729 ,106620975-MAINOR GERARDO ALI GRANADOS-058289
|  | Documentos para la contratación del desarrollo del sistema de información | X | X | [10 empty] | 0 | 630-00-00-01-08-01 - Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicación | 106620975-MAINOR GERARDO ALI GRANADOS-058289
Sistema MSI | Específico | Contraparte técnica en la contratación de mantenimiento | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 100 | 630-00-00-01-08-01 - Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicación | 401580741-SHIRLEY MARIA ESPINOZA VINDAS-057729 ,111610574-FRANCIA ARROYO RAMIREZ-058677
|  | Documentos nueva contratación para el mantenimiento del sistema | X | X | X | X | [8 empty] | 100 | 630-00-00-01-08-01 - Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicación | 401580741-SHIRLEY MARIA ESPINOZA VINDAS-057729
Sistema Orbe | Específico | Implementación del sistema en las Unidades Organizativas | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 30 | 630-00-00-01-08-01 - Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicación | 107930295-MONICA MARIA QUESADA MADRIGAL-057884
|  | Realizar documentación para la contratación del servicio para el sistema ORBE | X | X | X | X | [8 empty] | 100 | 630-00-00-01-08-01 - Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicación | 401580741-SHIRLEY MARIA ESPINOZA VINDAS-057729 ,107930295-MONICA MARIA QUESADA MADRIGAL-057884
Sistema SAGAI | Específico | Realizar contraparte técnica en el soporte del sistema | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 100 | 630-00-00-01-08-01 - Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicación | 107930295-MONICA MARIA QUESADA MADRIGAL-057884
|  | Realizar documentación para contratación del soporte del sistema | X | X | X | [9 empty] | 100 | 630-00-00-01-08-01 - Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicación | 107930295-MONICA MARIA QUESADA MADRIGAL-057884
|  | Realizar proceso de contratación del soporte del sistema de información |  |  |  | X | X | X | X | [5 empty] | 100 | 630-00-00-01-08-01 - Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicación | 401580741-SHIRLEY MARIA ESPINOZA VINDAS-057729
Sistema SINADOC (Sistema Nacional de Donantes de Órganos) | Específico | Contraparte técnica en el mantenimiento y soporte del sistema de información | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 100 | 630-00-00-01-08-01 - Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicación | 401520022-JOSE MIGUEL OCONITRILLO MIRANDA-058287 ,115180843-JOSE RICARDO ZU&amp;#xD1;IGA FLORES-058288
Sistema SINARHUS | Específico | Contraparte técnica en la contratación del mantenimiento del sistema | X | X | X | X | X | X | [6 empty] | 100 | 630-00-00-01-08-01 - Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicación | 111610574-FRANCIA ARROYO RAMIREZ-058677
Sistema SINAVISA (SIVEI, SINOVAC, SIRNAT, SIMMI) | Específico | Contraparte técnica en el proyecto de mantenimiento del sistema | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 100 | 630-00-00-01-08-01 - Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicación | 602340267-YERLANE VANESSA CHAVES LOPEZ-036422 ,106620975-MAINOR GERARDO ALI GRANADOS-058289 ,901080641-DANNY ABARCA SANDOVAL-002270
Sistema SINICTIS | Específico | Contraparte técnica en la contratación del mantenimiento del sistema | [6 empty] | X | X | X | X | X | X | 0 | 630-00-00-01-08-01 - Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicación | 107930295-MONICA MARIA QUESADA MADRIGAL-057884
|  | Realizar tareas del proceso de contratación del mantenimiento al sistema | X | X | X | X | X | X | [6 empty] | 100 | 630-00-00-01-08-01 - Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicación | 401580741-SHIRLEY MARIA ESPINOZA VINDAS-057729 ,107930295-MONICA MARIA QUESADA MADRIGAL-057884
Sistema SIRROAR | Específico | Mantenimiento del sistema por nuevos requerimientos | [5 empty] | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 630-00-00-01-08-01 - Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicación | 111610574-FRANCIA ARROYO RAMIREZ-058677
Sistema VUI | Específico | Contraparte técnica del proyecto | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 100 | 630-00-00-01-08-01 - Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicación | 401580741-SHIRLEY MARIA ESPINOZA VINDAS-057729
Sistemas administrativos (SIAF, SIPRO, INTEGRACIÓN, VIATICOS) | Específico | Mantenimiento a los sistemas administrativo | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 100 | 630-00-00-01-08-01 - Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicación | 401380384-FREDDY ALBERTO MONTERO VINDAS-003655
Sistemas de inteligencia digital en salud innovadores desarrollados. | Genérico | Identificación de necesidades de desarrollo e implementación de Sistemas de Información de inteligencia digital en salud. | X | X | [10 empty] | 0 | 630-00-00-01-08-01 - Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicación | 401580741-SHIRLEY MARIA ESPINOZA VINDAS-057729 ,106840653-EDGAR ALBERTO MORALES GONZALEZ-037256
|  | Presentación de los proyectos de Sistemas de Información al Consejo Tecnológico para su priorización y aprobación. |  |  | X | [9 empty] | 0 | 630-00-00-01-08-01 - Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicación | 401580741-SHIRLEY MARIA ESPINOZA VINDAS-057729 ,106840653-EDGAR ALBERTO MORALES GONZALEZ-037256
Sistemas RETC Y REACAH | Específico | Contraparte técnica en la contratación del desarrollo de los sistemas RETC Y REACAH | X | X | X | X | X | X | X | [5 empty] | 88 | 630-00-00-01-08-01 - Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicación | 106620975-MAINOR GERARDO ALI GRANADOS-058289 ,111610574-FRANCIA ARROYO RAMIREZ-058677
Sistemas SIRNAT (Sistema Nacional de Tumores) | Específico | Contraparte técnica para mantenimiento SIRNAT | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 100 | 630-00-00-01-08-01 - Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicación | 106620975-MAINOR GERARDO ALI GRANADOS-058289

## RiesgosPOI
Análisis de Riesgos de Planes Operativos Institucionales
Período: |  | 2025
Versión: |  | 1-Programación
Programas: |  | 631-02
Dependencia: |  | Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicación
[9 empty] | Nivel de Riesgo Inherente |  |  | Nivel de Riesgo Residual | [6 empty] | Meses de Ejecución
Nivel | Objetivo |  | Producto | Plan estratégico de referencia | Region | Riesgo | Causa | Consecuencia | Probabilidad | Impacto | Valoracion | Probabilidad | Impacto | Valoracion | Justificación del impedimento para bajar el nivel de riesgo residual alto y acciones para atender una probable materialización del riesgo: | ¿Actividad incluida en POI? | Estrategia | Actividad | EN | FB | MZ | AB | MY | JN | JL | AG | ST | OC | NV | DC | Centro de Costo | Responsables
Control Tabaco | RE4OEE4.6 Fortalecer la infraestructura, los servicios generales, las tecnologías y los sistemas de información, para el desarrollo de las funciones rectoras, en condiciones de oportunidad, igualdad, equidad y accesibilidad, en el marco de la normativa establecida. |  | Alquiler de Impresoras |  | Nivel Central | Probable incumplimiento de convenios o contratos | Limitaciones no previstas para el cumplimiento del contrato por parte del fabricante o proveedor | Indisponibilidad de brindar del servicio ofrecido | MEDIA | MEDIA | 9 | BAJA | MEDIA | 6 |  | Si | Mitigar | Coordinar sesiones de trabajo con la empresa adjudicadas para el seguimiento del proyecto | [12 empty] | 631-02-00-01-00 - Proceso de control de tabaco ,630-00-00-01-08-01 - Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicación | 107210989-CARLOS HUMBERTO ESQUIVEL MATA-036293 ,303370260-BRIAN PAUL GIL GOMEZ-036153 ,110240609-JOHNNATAN GOMEZ BENAVIDES-057963 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Estratégico | Mejorar las condiciones de la salud de la población traducido en años libres de enfermedad, como producto de la atención oportuna e integral de las patologías que afectan a la población y fomento de estilos de vida saludables al ampliar el alcance poblacional de los Seguros de Salud y Pensiones. |  | Fortalecer los sistemas de información en salud del Ministerio de Salud, que permitan su interoperabilidad, con sistemas externos, para acceder a datos de salud que garanticen la toma de decisiones basadas en evidencia. |  | Nivel Central | Posible cambio en las prioridades | Que cambien las prioridades de la nueva DTSD | No se de la interoperabilidad | MEDIA | ALTA | 12 | MEDIA | MEDIA | 9 |  | No | Transferir | Que se prioricen los proyectos en el Consejo Tecnológico y se definan cuales sistemas van a interoperar | [12 empty] | 630-00-00-01-08-01 - Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicación | 106840653-EDGAR ALBERTO MORALES GONZALEZ-037256 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución MZ
Control Tabaco | RE4OEE4.6 Fortalecer la infraestructura, los servicios generales, las tecnologías y los sistemas de información, para el desarrollo de las funciones rectoras, en condiciones de oportunidad, igualdad, equidad y accesibilidad, en el marco de la normativa establecida. |  | Servicios de actualización de licencia y soporte técnico para el producto de Software iPsum Plan |  | Nivel Central | Posible cambio en las prioridades | Que las nuevas jefaturas cambian las prioridades de la Unidad | No se realice la contraparte técnica | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MEDIA | 9 |  | No | Evitar | Coordinar actividades | [12 empty] | 630-00-00-01-08-01 - Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicación | 401580741-SHIRLEY MARIA ESPINOZA VINDAS-057729 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución MZ
Control Tabaco | RE4OEE4.6 Fortalecer la infraestructura, los servicios generales, las tecnologías y los sistemas de información, para el desarrollo de las funciones rectoras, en condiciones de oportunidad, igualdad, equidad y accesibilidad, en el marco de la normativa establecida. |  | Mejorar sistema Ipsum-Plan |  | Nivel Central | Posible cambio en las prioridades | Cambio en las prioridades por parte de las nuevas jefaturas de la DTSD | No realizar la contraparte técnica | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MEDIA | 9 |  | No | Evitar | Coordinar actividades | [12 empty] | 630-00-00-01-08-01 - Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicación | 401580741-SHIRLEY MARIA ESPINOZA VINDAS-057729 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución MZ
Genérico | RE4OEE 4.2 Desarrollar sistemas de inteligencia digital en salud y fortalecimiento de las tecnologías de información y comunicación para la reducción de la brecha tecnológica de la institución. |  | Documentos elaborados o actualizados para el cumplimiento del Marco de Gestión de Tecnologías de Información y Comunicación. |  |  | Posibles cambios en la normativa vigente | Nueva Normativa | Retraso en la salida de los documentos por retrabajo | ALTA | ALTA | 16 | ALTA | MUY BAJA | 4 |  | No | Mitigar | Monitoreo constante de la normativa relacionada. | [12 empty] | 630-00-00-01-08-01 - Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicación | 106840653-EDGAR ALBERTO MORALES GONZALEZ-037256 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE4OEE 4.2 Desarrollar sistemas de inteligencia digital en salud y fortalecimiento de las tecnologías de información y comunicación para la reducción de la brecha tecnológica de la institución. |  | Servicios de tecnología, información y comunicación NC |  |  | Posibles discrepancias entre las prioridades políticas y las de tipo técnico de acuerdo con las necesidades del entorno. | Atención de proyectos establecidos por los jerarcas no identificados en el POI | Retrasos o imposibilidad para desarrollar las actividades relacionados con el soporte técnico | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | BAJA | 6 |  | No | Transferir | Informar a la jefatura | [12 empty] | 630-00-00-01-08-01 - Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicación | 110240609-JOHNNATAN GOMEZ BENAVIDES-057963 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Específico | RE4OEE 4.2 Desarrollar sistemas de inteligencia digital en salud y fortalecimiento de las tecnologías de información y comunicación para la reducción de la brecha tecnológica de la institución. |  | Estudio de Mercado relacionado con la renovación de la herramienta de soporte remoto |  | Nivel Central | Posibles discrepancias entre las prioridades políticas y las de tipo técnico de acuerdo con las necesidades del entorno. | Atención de proyectos establecidos por los jerarcas no identificados en el POI | Retrasos o imposibilidad para desarrollar del Estudio de Mercado | ALTA | MEDIA | 12 | ALTA | MEDIA | 12 |  | No | Transferir | Informar a la jefatura | [12 empty] | 630-00-00-01-08-01 - Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicación | 110240609-JOHNNATAN GOMEZ BENAVIDES-057963 | bar: Meses de Ejecución FB
Específico | RE4OEE 4.2 Desarrollar sistemas de inteligencia digital en salud y fortalecimiento de las tecnologías de información y comunicación para la reducción de la brecha tecnológica de la institución. |  | Gestión de incidentes-Service desk |  | Nivel Central | Eventual alteración o manipulación de los sistemas de información. | Fallas en la aplicación o infraestructura. | Imposibilidad de uso de la aplicación para la gestión de incidentes. | MEDIA | MUY ALTA | 15 | MEDIA | MUY BAJA | 3 |  | No | Mitigar | Aplicación de procedimiento alternativo para gestión de incidentes. | [12 empty] | 630-00-00-01-08-01 - Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicación | 106840653-EDGAR ALBERTO MORALES GONZALEZ-037256 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Específico | RE4OEE 4.2 Desarrollar sistemas de inteligencia digital en salud y fortalecimiento de las tecnologías de información y comunicación para la reducción de la brecha tecnológica de la institución. |  | Estudio de Mercado relacionado con la renovación del Proyecto de Impresión |  | Nivel Central | Posibles discrepancias entre las prioridades políticas y las de tipo técnico de acuerdo con las necesidades del entorno. | Atención de proyectos establecidos por los jerarcas no identificados en el POI | Retrasos o imposibilidad para desarrollar del Estudio de Mercado | ALTA | MEDIA | 12 | MEDIA | MEDIA | 9 |  | No | Transferir | Informar a la jefatura | [12 empty] | 630-00-00-01-08-01 - Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicación | 110240609-JOHNNATAN GOMEZ BENAVIDES-057963 | bar: Meses de Ejecución MZ
Específico | RE4OEE 4.2 Desarrollar sistemas de inteligencia digital en salud y fortalecimiento de las tecnologías de información y comunicación para la reducción de la brecha tecnológica de la institución. |  | Sistemas RETC Y REACAH |  | Nivel Central | Posible cambio en las prioridades | Cambio en prioridades por las nuevas jefaturas de la Dirección de Transformación Digital | Que no se termine de brindar la contraparte técnica por cambio de prioridades | MEDIA | ALTA | 12 | BAJA | MUY ALTA | 10 |  | No | Mitigar | Comunicar a las nuevas autoridades los productos incluidos en la planificación | [12 empty] | 630-00-00-01-08-01 - Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicación | 401580741-SHIRLEY MARIA ESPINOZA VINDAS-057729 | bar: Meses de Ejecución EN
Específico | RE4OEE 4.2 Desarrollar sistemas de inteligencia digital en salud y fortalecimiento de las tecnologías de información y comunicación para la reducción de la brecha tecnológica de la institución. |  | Prueba de concepto y Estudio de Mercado relacionado con la adquisición de los equipos móviles para el trabajo en campo |  | Nivel Central | Posibles discrepancias entre las prioridades políticas y las de tipo técnico de acuerdo con las necesidades del entorno. | Atención de proyectos establecidos por los jerarcas no identificados en el POI | Retrasos o imposibilidad para desarrollar del Estudio de Mercado | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | BAJA | 6 |  | No | Transferir | Informar a la jefatura | [12 empty] | 630-00-00-01-08-01 - Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicación | 110240609-JOHNNATAN GOMEZ BENAVIDES-057963 | bar: Meses de Ejecución FB
Genérico | RE4OEE4.6 Fortalecer la infraestructura, los servicios generales, las tecnologías y los sistemas de información, para el desarrollo de las funciones rectoras, en condiciones de oportunidad, igualdad, equidad y accesibilidad, en el marco de la normativa establecida. |  | Fortalecer los sistemas de información en salud del Ministerio de Salud, que permitan su interoperabilidad, con sistemas externos, para acceder a datos de salud que garanticen la toma de decisiones basadas en evidencia. |  |  | Posible cambio en las prioridades | Cambio de prioridades por la alta dirección. | Desvío de recursos para otros proyectos, impidiendo el logro de los objetivos. | MEDIA | MUY ALTA | 15 | BAJA | ALTA | 8 |  | No | Transferir | Informar a las autoridades superiores | [12 empty] | 630-00-00-01-08-01 - Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicación | 401580741-SHIRLEY MARIA ESPINOZA VINDAS-057729 ,106840653-EDGAR ALBERTO MORALES GONZALEZ-037256 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Control Tabaco | RE4OEE4.6 Fortalecer la infraestructura, los servicios generales, las tecnologías y los sistemas de información, para el desarrollo de las funciones rectoras, en condiciones de oportunidad, igualdad, equidad y accesibilidad, en el marco de la normativa establecida. |  | Alquiler de solución de Infraestructura como Servicio (IaaS) por demanda para la Gestión de Sistemas de Información Automatizados de la Ley de Tabaco y la función Rectora del Ministerio de Salud |  | Nivel Central | Posible cambio en las prioridades | que las jefaturas cambian la prioridades en la unidad | que no se realice la contraparte tecnica | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MEDIA | 9 |  | No | Mitigar | coordinar actividades | [12 empty] | 631-02-00-01-00 - Proceso de control de tabaco | 303370260-BRIAN PAUL GIL GOMEZ-036153 ,110240609-JOHNNATAN GOMEZ BENAVIDES-057963 ,111210119-DOUGLAS ENRIQUE ACUÑA CORRALES-104170 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Control Tabaco | RE4OEE4.6 Fortalecer la infraestructura, los servicios generales, las tecnologías y los sistemas de información, para el desarrollo de las funciones rectoras, en condiciones de oportunidad, igualdad, equidad y accesibilidad, en el marco de la normativa establecida. |  | Mejorar el Registro Nacional de Infractores 2023. |  | Nivel Central | Posible cambio en las prioridades | Cambio en la prioridades de la nueva dirección de Transformación Digital | No brindar la contraparte técnica | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MEDIA | 9 |  | No | Mitigar | Coordinar actividades | [12 empty] | 630-00-00-01-08-01 - Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicación | 401580741-SHIRLEY MARIA ESPINOZA VINDAS-057729 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución MZ
Genérico | RE4OEE4.4 Fortalecer el Sistema de Control Interno y la Gestión Ética, el logro razonable de los objetivos institucionales, la rendición de cuentas y la transparencia ante la población y otros actores sociales |  | Autoevaluaciones del Sistema de Control Interno desarrolladas. Programa 630 |  |  | Probable recurso humano insuficiente | Sobrecarga laboral que impide dedicar el recurso humano para la ejecución de las actividades. | Evaluación tardía o no realizada. | MUY ALTA | MUY ALTA | 25 | BAJA | MUY ALTA | 10 |  | No | Transferir | Informar oportunamente a las autoridades competentes sobre la falta de recurso humano para la ejecución de las labores y solicitar el apoyo de la Direccion superior. | [12 empty] | 630-00-00-01-08-01 - Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicación | 106840653-EDGAR ALBERTO MORALES GONZALEZ-037256 | bar: Meses de Ejecución FB to Meses de Ejecución MZ
Específico | RE4OEE 4.2 Desarrollar sistemas de inteligencia digital en salud y fortalecimiento de las tecnologías de información y comunicación para la reducción de la brecha tecnológica de la institución. |  | Sistema SIRROAR |  | Nivel Central | Posible cambio en las prioridades | Que cambien las prioridades de la nueva DTSD | Que no se de el mantenimiento del sistema | ALTA | ALTA | 16 | BAJA | ALTA | 8 |  | No | Mitigar | Coordinar las actividades de la Unidad de Sistemas de Información | [12 empty] | 630-00-00-01-08-01 - Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicación | 401580741-SHIRLEY MARIA ESPINOZA VINDAS-057729 | bar: Meses de Ejecución JN to Meses de Ejecución DC
Específico | RE4OEE 4.2 Desarrollar sistemas de inteligencia digital en salud y fortalecimiento de las tecnologías de información y comunicación para la reducción de la brecha tecnológica de la institución. |  | Sistemas SIRNAT (Sistema Nacional de Tumores) |  | Nivel Central | Probable recurso humano insuficiente | Designar el recurso humano a otras prioridades | No brindar el contraparte técnica | MEDIA | ALTA | 12 | MUY BAJA | ALTA | 4 |  | No | Evitar | Coordinar actividades | [12 empty] | 630-00-00-01-08-01 - Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicación | 401580741-SHIRLEY MARIA ESPINOZA VINDAS-057729 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución AB
Específico | RE4OEE4.2 Desarrollar sistemas de inteligencia digital en salud y fortalecimiento de las tecnologías de información y comunicación para la reducción de la brecha tecnológica de la institución. |  | Gestión de las herramientas de ciberseguridad |  |  | Probable incumplimiento de convenios o contratos | Limitaciones no previstas para el cumplimiento del contrato por parte del fabricante o proveedor | Indisponibilidad de brindar del servicio ofrecido | MUY BAJA | MUY ALTA | 5 | MUY BAJA | MUY ALTA | 5
Genérico | RE4OEE4.4 Fortalecer el Sistema de Control Interno y la Gestión Ética, el logro razonable de los objetivos institucionales, la rendición de cuentas y la transparencia ante la población y otros actores sociales. |  | Plan de actividades de Mejora de la Autoevaluación del Sistema de Control Interno ejecutado. Programa 630 |  |  | Probable recurso humano insuficiente | Recurso humano insuficiente para ejecutar las actividades | Actividades no ejecutadas. | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Específico | RE4OEE 4.2 Desarrollar sistemas de inteligencia digital en salud y fortalecimiento de las tecnologías de información y comunicación para la reducción de la brecha tecnológica de la institución. |  | Sistema SINADOC (Sistema Nacional de Donantes de Órganos) |  | Nivel Central | Posible cambio en las prioridades | Que cambien las prioridades a nivel de despachos | Que no se continúe con la contratación | BAJA | MUY ALTA | 10 | MUY BAJA | MUY ALTA | 5 |  | No | Evitar | Continuar con la contratación para la inclusión de los nuevos requerimientos | [12 empty] | 630-00-00-01-08-01 - Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicación | 401580741-SHIRLEY MARIA ESPINOZA VINDAS-057729 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE4OEE 4.2 Desarrollar sistemas de inteligencia digital en salud y fortalecimiento de las tecnologías de información y comunicación para la reducción de la brecha tecnológica de la institución. |  | Sistemas de inteligencia digital en salud innovadores desarrollados. |  |  | Posible cambio en las prioridades | Que el Consejo Tecnológico no priorice los proyectos | Que no se avalen los proyectos | ALTA | ALTA | 16 | MEDIA | MEDIA | 9 |  | No | Evitar | Coordinar con los responsables de los proyectos para que se pueden presentar las propuestas en el Consejo Tecnológico e iniciar el desarrollo o la búsqueda de fondos | [12 empty] | 630-00-00-01-08-01 - Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicación | 106840653-EDGAR ALBERTO MORALES GONZALEZ-037256 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución FB
Específico | RE4OEE 4.2 Desarrollar sistemas de inteligencia digital en salud y fortalecimiento de las tecnologías de información y comunicación para la reducción de la brecha tecnológica de la institución. |  | Desarrollo del procedimiento de contratación - Herramienta de Soporte Remoto |  | Nivel Central | Posibles discrepancias entre las prioridades políticas y las de tipo técnico de acuerdo con las necesidades del entorno. | Atención de proyectos establecidos por los jerarcas no identificados en el POI | Retrasos o imposibilidad para desarrollar las actividades del proyecto | MEDIA | MEDIA | 9 | BAJA | MEDIA | 6 |  | No | Transferir | Informar a la jefatura | [12 empty] | 630-00-00-01-08-01 - Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicación | 110240609-JOHNNATAN GOMEZ BENAVIDES-057963 | bar: Meses de Ejecución MZ
Específico | RE4OEE 4.2 Desarrollar sistemas de inteligencia digital en salud y fortalecimiento de las tecnologías de información y comunicación para la reducción de la brecha tecnológica de la institución. |  | Portal WEB institucional |  |  | Posible cambio en las prioridades | Atención de nuevas prioridades impuestas por las autoridades. | Atención deficiente en la gestión del Portal Web. | ALTA | ALTA | 16 | ALTA | BAJA | 8 |  | No | Mitigar | Distribución de las labores de gestión del Portal Web entre dos funcionarios. | [12 empty] | 630-00-00-01-08-01 - Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicación | 106840653-EDGAR ALBERTO MORALES GONZALEZ-037256 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Específico | RE4OEE 4.2 Desarrollar sistemas de inteligencia digital en salud y fortalecimiento de las tecnologías de información y comunicación para la reducción de la brecha tecnológica de la institución. |  | Sistema SINARHUS |  | Nivel Central | Posible cambio en las prioridades | Que las nuevas jefaturas de la Dirección de Transformación Digital cambien prioridades | Nuevas prioridades | MEDIA | ALTA | 12 | BAJA | ALTA | 8 |  | No | Evitar | Coordinar con las nuevas jefaturas las actividades priorizadas en la unidad | [12 empty] | 630-00-00-01-08-01 - Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicación | 401580741-SHIRLEY MARIA ESPINOZA VINDAS-057729 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución MZ
Específico | RE4OEE 4.2 Desarrollar sistemas de inteligencia digital en salud y fortalecimiento de las tecnologías de información y comunicación para la reducción de la brecha tecnológica de la institución. |  | Desarrollo del procedimiento de contratación - Servicio de Impresión |  | Nivel Central | Posibles discrepancias entre las prioridades políticas y las de tipo técnico de acuerdo con las necesidades del entorno. | Atención de proyectos establecidos por los jerarcas no identificados en el POI | Retrasos o imposibilidad para desarrollar las actividades del proyecto | MEDIA | MEDIA | 9 | BAJA | MEDIA | 6 |  | No | Transferir | Informar a la jefatura | [12 empty] | 630-00-00-01-08-01 - Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicación | 110240609-JOHNNATAN GOMEZ BENAVIDES-057963 | bar: Meses de Ejecución JN
Específico | RE4OEE4.2 Desarrollar sistemas de inteligencia digital en salud y fortalecimiento de las tecnologías de información y comunicación para la reducción de la brecha tecnológica de la institución. |  | Gestión de la Plataforma de Office 365 - Número de Procedimiento de Contratación: 2021LN-000008-0013600001 |  | Nivel Central | Probable incumplimiento de convenios o contratos | Limitaciones no previstas para el cumplimiento del contrato por parte del fabricante o proveedor | Indisponibilidad de brindar del servicio ofrecido | MUY BAJA | MUY ALTA | 5 | MUY BAJA | MUY ALTA | 5
Específico | RE4OEE 4.2 Desarrollar sistemas de inteligencia digital en salud y fortalecimiento de las tecnologías de información y comunicación para la reducción de la brecha tecnológica de la institución. |  | Gestión de los servicios de Internet - Número de Procedimiento de Contratación: 2023LD-000011-0009200001, 2023LY-000004-0009200001, 2021LA-000006-0009200001, 2022CD-000033-0009200001, 2022CD-000034-0009200001, 2022CD-000037-0009200001, 2022CD-000038-0009200001, 2022CD-000039-0009200001, 2022CD-000041-0009200001, 2022CD-000042-0009200001, 2022CD-000043-0009200001 y 2022CD-000057-0009200001 |  | Nivel Central | Probable incumplimiento de convenios o contratos | Limitaciones no previstas para el cumplimiento del contrato por parte del fabricante o proveedor | Indisponibilidad de brindar del servicio ofrecido | MUY ALTA | MUY BAJA | 5 | MUY ALTA | MUY BAJA | 5
Específico | RE4OEE 4.2 Desarrollar sistemas de inteligencia digital en salud y fortalecimiento de las tecnologías de información y comunicación para la reducción de la brecha tecnológica de la institución. |  | Sistema SINICTIS |  | Nivel Central | Posible cambio en las prioridades | Que las autoridades cambien las prioridades de la nueva Dirección de Transformación Digital | Que no se de la contratación y el mantenimiento al sistema | ALTA | MEDIA | 12 | BAJA | MEDIA | 6 |  | No | Mitigar | Coordinar la planificación de actividades con las jefaturas | [12 empty] | 630-00-00-01-08-01 - Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicación | 401580741-SHIRLEY MARIA ESPINOZA VINDAS-057729 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución MZ
Específico | RE4OEE 4.2 Desarrollar sistemas de inteligencia digital en salud y fortalecimiento de las tecnologías de información y comunicación para la reducción de la brecha tecnológica de la institución. |  | Compra de equipo de cómputo - Número de Procedimiento de Contratación: 2024LY-000002-0013600001 |  | Nivel Central | Posible atraso en el proceso de contratación pública | Objeciones al proceso de adjudicación por parte de los proveedores | Retraso en la formalización del contrato | MUY ALTA | MUY ALTA | 25 | ALTA | ALTA | 16 |  | No | Transferir | Informar a la jefatura sobre la situación | [12 empty] | 630-00-00-01-08-01 - Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicación | 110240609-JOHNNATAN GOMEZ BENAVIDES-057963 | bar: Meses de Ejecución FB
Control Tabaco | RE4OEE4.6 Fortalecer la infraestructura, los servicios generales, las tecnologías y los sistemas de información, para el desarrollo de las funciones rectoras, en condiciones de oportunidad, igualdad, equidad y accesibilidad, en el marco de la normativa establecida. |  | Actualización del Expediente Electrónico ePower |  | Nivel Central | Posible cambio en las prioridades | que las jefaturas cambien las prioridades de la unidad | atraso en los procesos | BAJA | MEDIA | 6 | BAJA | MEDIA | 6 |  | No | Mitigar | reprogramar | [12 empty] | 631-02-00-01-00 - Proceso de control de tabaco | 401580741-SHIRLEY MARIA ESPINOZA VINDAS-057729 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Específico | RE4OEE 4.2 Desarrollar sistemas de inteligencia digital en salud y fortalecimiento de las tecnologías de información y comunicación para la reducción de la brecha tecnológica de la institución. |  | Renovación de los equipos de Telecomunicaciones del Ministerio de Salud. Ejecución 2024-2025 - Número de Procedimiento de Contratación: 2023LY-000004-0013600001 |  | Nivel Central | Posible atraso en el proceso de contratación pública | Apelación de los oferentes en el proceso de adjudicación ante la CGR | Atrasos en la formalización del contrato | MUY ALTA | MUY ALTA | 25 | ALTA | ALTA | 16 |  | No | Transferir | Notificar a la jefatura inmediata | [12 empty] | 630-00-00-01-08-01 - Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicación | 110240609-JOHNNATAN GOMEZ BENAVIDES-057963 | bar: Meses de Ejecución FB
Específico | RE4OEE 4.2 Desarrollar sistemas de inteligencia digital en salud y fortalecimiento de las tecnologías de información y comunicación para la reducción de la brecha tecnológica de la institución. |  | Sistema Orbe |  | Nivel Central | Posible cambio en las prioridades | Cambio en las prioridades de las nuevas jefaturas de la Dirección de Transformación Digital | Nuevas prioridades | ALTA | MEDIA | 12 | MEDIA | MEDIA | 9 |  | No | Evitar | Coordinar las actividades de la Unidad con las nuevas jefaturas | [12 empty] | 630-00-00-01-08-01 - Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicación | 401580741-SHIRLEY MARIA ESPINOZA VINDAS-057729 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución MZ
Específico | RE4OEE 4.2 Desarrollar sistemas de inteligencia digital en salud y fortalecimiento de las tecnologías de información y comunicación para la reducción de la brecha tecnológica de la institución. |  | Interoperabilidad de sistemas |  | Nivel Central | Probable recurso humano insuficiente | Que se tenga faltante de recurso humano para realizar los producitos | Que no interoperen los sistemas | ALTA | ALTA | 16 | MEDIA | ALTA | 12 |  | No | Mitigar | Coordinar las actividades del personal para que se realicen las actividades | [12 empty] | 630-00-00-01-08-01 - Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicación | 401580741-SHIRLEY MARIA ESPINOZA VINDAS-057729 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Específico | RE4OEE 4.2 Desarrollar sistemas de inteligencia digital en salud y fortalecimiento de las tecnologías de información y comunicación para la reducción de la brecha tecnológica de la institución. |  | Sistema VUI |  | Nivel Central | Posible cambio en las prioridades | Que cambien las prioridades de la nueva DTSD | Que no se de la contraparte técnica | ALTA | MEDIA | 12 | BAJA | MEDIA | 6 |  | No | Evitar | Organizar bien la agenda para poder asistir y dar la contraparte técnica efectivamente | [12 empty] | 630-00-00-01-08-01 - Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicación | 401580741-SHIRLEY MARIA ESPINOZA VINDAS-057729 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución MZ
Control Tabaco | RE4OEE4.6 Fortalecer la infraestructura, los servicios generales, las tecnologías y los sistemas de información, para el desarrollo de las funciones rectoras, en condiciones de oportunidad, igualdad, equidad y accesibilidad, en el marco de la normativa establecida. |  | Alquiler de Impresoras |  | Nivel Central | Probable incumplimiento de convenios o contratos | Limitaciones no previstas para el cumplimiento del contrato por parte del fabricante o proveedor | Indisponibilidad de brindar del servicio ofrecido | MEDIA | MEDIA | 9 | BAJA | MEDIA | 6 |  | Si | Mitigar | [13 empty] | 631-02-00-01-00 - Proceso de control de tabaco ,630-00-00-01-08-01 - Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicación | 107210989-CARLOS HUMBERTO ESQUIVEL MATA-036293 ,303370260-BRIAN PAUL GIL GOMEZ-036153 ,110240609-JOHNNATAN GOMEZ BENAVIDES-057963 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE4OEE4.3 Desarrollar estrategias que permitan contar con el talento humano suficiente e idóneo, en ambientes laborales óptimos, para el logro de una gestión eficiente y eficaz. |  | Procesos de evaluación del desempeño completos según la normativa. 630-00 |  |  | Potencial ineficiencia en los procesos por eliminación o congelación de plazas | Los procesos de sustitución de personal pueden tardar más de lo esperado. | Falta de personal que obligue a desviar los recursos hacia otras actividades prioritarias. | MEDIA | MUY BAJA | 3 | MEDIA | MUY BAJA | 3
Específico | RE4OEE 4.2 Desarrollar sistemas de inteligencia digital en salud y fortalecimiento de las tecnologías de información y comunicación para la reducción de la brecha tecnológica de la institución. |  | Sistema SAGAI |  | Nivel Central | Probable recurso humano insuficiente | No se obtenga el recurso humano suficiente para todas las prioridades de la institución | La no realización del proceso de contratación | MEDIA | ALTA | 12 | BAJA | ALTA | 8 |  | No | Evitar | Coordinar las actividades del personal de la unidad | [12 empty] | 630-00-00-01-08-01 - Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicación | 401580741-SHIRLEY MARIA ESPINOZA VINDAS-057729 | bar: Meses de Ejecución EN
Específico | RE4OEE 4.2 Desarrollar sistemas de inteligencia digital en salud y fortalecimiento de las tecnologías de información y comunicación para la reducción de la brecha tecnológica de la institución. |  | Estudio de Mercado relacionado con la Renovación el servicio de Colaboración en Línea - Office 365 |  | Nivel Central | Posibles discrepancias entre las prioridades políticas y las de tipo técnico de acuerdo con las necesidades del entorno. | Atención de proyectos establecidos por los jerarcas no identificados en el POI | Retrasos o imposibilidad para desarrollar del Estudio de Mercado | MEDIA | MUY ALTA | 15 | MEDIA | MUY ALTA | 15 |  | No | Transferir | informar a la jefatura | [12 empty] | 630-00-00-01-08-01 - Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicación | 110240609-JOHNNATAN GOMEZ BENAVIDES-057963 | bar: Meses de Ejecución JN
Control Tabaco | RE4OEE4.6 Fortalecer la infraestructura, los servicios generales, las tecnologías y los sistemas de información, para el desarrollo de las funciones rectoras, en condiciones de oportunidad, igualdad, equidad y accesibilidad, en el marco de la normativa establecida. |  | Internet para tabletas de Control de Tabaco |  | Nivel Central | Probable incumplimiento de convenios o contratos | Limitaciones no previstas para el cumplimiento del contrato por parte del fabricante o proveedor | Indisponibilidad de brindar del servicio ofrecido | MEDIA | MEDIA | 9 | MUY BAJA | MEDIA | 3 |  | No | Mitigar | buscar otro proveedor | [12 empty] | 631-02-00-01-00 - Proceso de control de tabaco | 303370260-BRIAN PAUL GIL GOMEZ-036153 ,110240609-JOHNNATAN GOMEZ BENAVIDES-057963 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Específico | RE4OEE 4.2 Desarrollar sistemas de inteligencia digital en salud y fortalecimiento de las tecnologías de información y comunicación para la reducción de la brecha tecnológica de la institución. |  | Sistema Cañamo- Canabis |  | Nivel Central | Posible atraso en el proceso de contratación pública | Que el proceso de contratación se alargue | atraso en el desarrollo del sistema | ALTA | ALTA | 16 | BAJA | ALTA | 8 |  | No | Transferir | Coordinar con Proveeduría para agilizar el proceso | [12 empty] | 630-00-00-01-08-01 - Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicación | 106840653-EDGAR ALBERTO MORALES GONZALEZ-037256 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución JN
Genérico | RE4OEE 4.2 Desarrollar sistemas de inteligencia digital en salud y fortalecimiento de las tecnologías de información y comunicación para la reducción de la brecha tecnológica de la institución. |  | Proyectos para la modernización de la infraestructura tecnológica ejecutados. |  |  | Posibles discrepancias entre las prioridades políticas y las de tipo técnico de acuerdo con las necesidades del entorno. | Atención de proyectos establecidos por los jerarcas no identificados en el POI | Retrasos o imposibilidad para desarrollar las actividades del proyecto | MEDIA | MUY ALTA | 15 | BAJA | ALTA | 8 |  | No | Transferir | Informar a la jefatura | [12 empty] | 630-00-00-01-08-01 - Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicación | 110240609-JOHNNATAN GOMEZ BENAVIDES-057963 | bar: Meses de Ejecución MZ
Control Tabaco | RE4OEE4.6 Fortalecer la infraestructura, los servicios generales, las tecnologías y los sistemas de información, para el desarrollo de las funciones rectoras, en condiciones de oportunidad, igualdad, equidad y accesibilidad, en el marco de la normativa establecida. |  | Compra de licencias |  | Nivel Central | Posible cambio en las prioridades | por decision de la jefatura | atraso en los procesos | BAJA | ALTA | 8 | BAJA | ALTA | 8 |  | No | Mitigar | reprogramar | [12 empty] | 631-02-00-01-00 - Proceso de control de tabaco | 107210989-CARLOS HUMBERTO ESQUIVEL MATA-036293 ,110240609-JOHNNATAN GOMEZ BENAVIDES-057963 ,111210119-DOUGLAS ENRIQUE ACUÑA CORRALES-104170 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Específico | RE4OEE 4.2 Desarrollar sistemas de inteligencia digital en salud y fortalecimiento de las tecnologías de información y comunicación para la reducción de la brecha tecnológica de la institución. |  | Sistema MSI |  | Nivel Central | Probable recurso humano insuficiente | Se designó el recurso humano a otras prioridades | Que no se realice la contraparte técnica | MEDIA | ALTA | 12 | MUY BAJA | ALTA | 4 |  | No | Mitigar | Coordinar las actividades de la unidad | [12 empty] | 630-00-00-01-08-01 - Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicación | 401580741-SHIRLEY MARIA ESPINOZA VINDAS-057729 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución MZ
Específico | RE4OEE 4.2 Desarrollar sistemas de inteligencia digital en salud y fortalecimiento de las tecnologías de información y comunicación para la reducción de la brecha tecnológica de la institución. |  | Desarrollo de la primera etapa del procedimiento de contratación - Renovación del Servicio de Colaboración en Línea - Office 365 |  | Nivel Central | Posibles discrepancias entre las prioridades políticas y las de tipo técnico de acuerdo con las necesidades del entorno. | Atención de proyectos establecidos por los jerarcas no identificados en el POI | Retrasos o imposibilidad para desarrollar las actividades del proyecto | MEDIA | MUY ALTA | 15 | MEDIA | ALTA | 12 |  | No | Transferir | Informar a la jefatura | [12 empty] | 630-00-00-01-08-01 - Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicación | 110240609-JOHNNATAN GOMEZ BENAVIDES-057963 | bar: Meses de Ejecución OC
Genérico | RE4OEE4.4 Fortalecer el Sistema de Control Interno y la Gestión Ética, el logro razonable de los objetivos institucionales, la rendición de cuentas y la transparencia ante la población y otros actores sociales. |  | Planes Operativos programados y con seguimiento Programa 630 |  |  | Posible falla informática en los sistemas | Problemas técnicos. | Sistema fuera de operación que impide el seguimiento del POI | BAJA | MUY ALTA | 10 | BAJA | BAJA | 4 |  | No | Transferir | Solicitud de apoyo de forma expedita a la Dirección de Planificación. | [12 empty] | 630-00-00-01-08-01 - Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicación | 106840653-EDGAR ALBERTO MORALES GONZALEZ-037256 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Específico | RE4OEE 4.2 Desarrollar sistemas de inteligencia digital en salud y fortalecimiento de las tecnologías de información y comunicación para la reducción de la brecha tecnológica de la institución. |  | Sistema SINAVISA (SIVEI, SINOVAC, SIRNAT, SIMMI) |  | Nivel Central | Posible cambio en las prioridades | Que cambien las prioridades con la nueva dirección de Transformación Digital | Que no se ejecute la contratación | MEDIA | MUY ALTA | 15 | MEDIA | MEDIA | 9 |  | No | Evitar | Coordinar las actividades de los colaboradores de la Unidad de Sistemas de Información | [12 empty] | 630-00-00-01-08-01 - Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicación | 401580741-SHIRLEY MARIA ESPINOZA VINDAS-057729 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Específico | RE4OEE 4.2 Desarrollar sistemas de inteligencia digital en salud y fortalecimiento de las tecnologías de información y comunicación para la reducción de la brecha tecnológica de la institución. |  | Sistemas administrativos (SIAF, SIPRO, INTEGRACIÓN, VIATICOS) |  | Nivel Central | Probable recurso humano insuficiente | Que falte recurso humano para el mantenimiento por cambio de prioridades | Que no se de el mantenimiento | MEDIA | MEDIA | 9 | BAJA | MEDIA | 6 |  | No | Mitigar | Coordinar actividades de los funcionarios de la UGSI | [12 empty] | 630-00-00-01-08-01 - Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicación | 401580741-SHIRLEY MARIA ESPINOZA VINDAS-057729 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución MZ
Específico | RE4OEE 4.2 Desarrollar sistemas de inteligencia digital en salud y fortalecimiento de las tecnologías de información y comunicación para la reducción de la brecha tecnológica de la institución. |  | Desarrollo del procedimiento de contratación - Adquisición de equipos móviles para el trabajo en campo |  | Nivel Central | Posibles discrepancias entre las prioridades políticas y las de tipo técnico de acuerdo con las necesidades del entorno. | Atención de proyectos establecidos por los jerarcas no identificados en el POI | Retrasos o imposibilidad para desarrollar las actividades del proyecto | MEDIA | ALTA | 12 | MEDIA | MEDIA | 9 |  | No | Transferir | Informar a la jefatura | [12 empty] | 630-00-00-01-08-01 - Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicación | 110240609-JOHNNATAN GOMEZ BENAVIDES-057963 | bar: Meses de Ejecución JN

## Seguimiento de riesgos
Reporte de Seguimiento del POI
Período: |  | 2025
Versión: |  | 1-Programación
Programas presupuestario: |  | 631-02
Dependencia: |  | Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicación
Programa | Dependencia | Objetivo específico | Producto | Nivel | Código BPIP | Riesgo | Valoración Riesgo Residual | ¿Se materializó el riesgo? | ¿Está controlado el riesgo? | ¿Cuál es el impacto? | ¿Se requiere una reprogramación? | Estrategia | Actividad de control | Responsables | ¿Ha colaborado la actividad en administrar el riesgo? | Porcentaje de avance de la actividad | Observaciones
631-02 CONTROL DEL TABACO | Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicación | RE4OEE4.6 Fortalecer la infraestructura, los servicios generales, las tecnologías y los sistemas de información, para el desarrollo de las funciones rectoras, en condiciones de oportunidad, igualdad, equidad y accesibilidad, en el marco de la normativa establecida. | Actualización del Expediente Electrónico ePower | Control Tabaco |  | Posible cambio en las prioridades | 6 | No | Si |  |  | Mitigar | reprogramar | 401580741-SHIRLEY MARIA ESPINOZA VINDAS-057729 | Si | 0.00 %
631-02 CONTROL DEL TABACO | Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicación | RE4OEE4.6 Fortalecer la infraestructura, los servicios generales, las tecnologías y los sistemas de información, para el desarrollo de las funciones rectoras, en condiciones de oportunidad, igualdad, equidad y accesibilidad, en el marco de la normativa establecida. | Alquiler de Impresoras | Control Tabaco |  | Probable incumplimiento de convenios o contratos | 6 | No | No se manifestó el riesgo |  |  | Mitigar | Coordinar sesiones de trabajo con la empresa adjudicadas para el seguimiento del proyecto | 107210989-CARLOS HUMBERTO ESQUIVEL MATA-036293 ,303370260-BRIAN PAUL GIL GOMEZ-036153 ,110240609-JOHNNATAN GOMEZ BENAVIDES-057963 | No Aplica | 0.00 %
631-02 CONTROL DEL TABACO | Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicación | RE4OEE4.6 Fortalecer la infraestructura, los servicios generales, las tecnologías y los sistemas de información, para el desarrollo de las funciones rectoras, en condiciones de oportunidad, igualdad, equidad y accesibilidad, en el marco de la normativa establecida. | Alquiler de solución de Infraestructura como Servicio (IaaS) por demanda para la Gestión de Sistemas de Información Automatizados de la Ley de Tabaco y la función Rectora del Ministerio de Salud | Control Tabaco |  | Posible cambio en las prioridades | 9 | No | No se materializó el riesgo |  |  | Mitigar | coordinar actividades | 303370260-BRIAN PAUL GIL GOMEZ-036153 ,110240609-JOHNNATAN GOMEZ BENAVIDES-057963 ,111210119-DOUGLAS ENRIQUE ACUÑA CORRALES-104170 | No Aplica | 0.00 %
631-02 CONTROL DEL TABACO | Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicación | RE4OEE4.6 Fortalecer la infraestructura, los servicios generales, las tecnologías y los sistemas de información, para el desarrollo de las funciones rectoras, en condiciones de oportunidad, igualdad, equidad y accesibilidad, en el marco de la normativa establecida. | Compra de licencias | Control Tabaco |  | Posible cambio en las prioridades | 8 | No | No se materializó el riesgo |  |  | Mitigar | reprogramar | 107210989-CARLOS HUMBERTO ESQUIVEL MATA-036293 ,110240609-JOHNNATAN GOMEZ BENAVIDES-057963 ,111210119-DOUGLAS ENRIQUE ACUÑA CORRALES-104170 | No Aplica | 0.00 %
631-02 CONTROL DEL TABACO | Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicación | RE4OEE4.6 Fortalecer la infraestructura, los servicios generales, las tecnologías y los sistemas de información, para el desarrollo de las funciones rectoras, en condiciones de oportunidad, igualdad, equidad y accesibilidad, en el marco de la normativa establecida. | Internet para tabletas de Control de Tabaco | Control Tabaco |  | Probable incumplimiento de convenios o contratos | 3 | No | No se materializó el riesgo |  |  | Mitigar | buscar otro proveedor | 303370260-BRIAN PAUL GIL GOMEZ-036153 ,110240609-JOHNNATAN GOMEZ BENAVIDES-057963 | No Aplica | 0.00 %
631-02 CONTROL DEL TABACO | Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicación | RE4OEE4.6 Fortalecer la infraestructura, los servicios generales, las tecnologías y los sistemas de información, para el desarrollo de las funciones rectoras, en condiciones de oportunidad, igualdad, equidad y accesibilidad, en el marco de la normativa establecida. | Mejorar el Registro Nacional de Infractores 2023. | Control Tabaco |  | Posible cambio en las prioridades | 9 | No | Si, va según lo planificado |  |  | Mitigar | Coordinar actividades | 401580741-SHIRLEY MARIA ESPINOZA VINDAS-057729 | Si | 100.00 %
631-02 CONTROL DEL TABACO | Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicación | RE4OEE4.6 Fortalecer la infraestructura, los servicios generales, las tecnologías y los sistemas de información, para el desarrollo de las funciones rectoras, en condiciones de oportunidad, igualdad, equidad y accesibilidad, en el marco de la normativa establecida. | Mejorar sistema Ipsum-Plan | Control Tabaco |  | Posible cambio en las prioridades | 9 | No | Se sigue según lo planificado |  |  | Evitar | Coordinar actividades | 401580741-SHIRLEY MARIA ESPINOZA VINDAS-057729 | Si | 100.00 %
631-02 CONTROL DEL TABACO | Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicación | RE4OEE4.6 Fortalecer la infraestructura, los servicios generales, las tecnologías y los sistemas de información, para el desarrollo de las funciones rectoras, en condiciones de oportunidad, igualdad, equidad y accesibilidad, en el marco de la normativa establecida. | Servicios de actualización de licencia y soporte técnico para el producto de Software iPsum Plan | Control Tabaco |  | Posible cambio en las prioridades | 9 | No | Si |  |  | Evitar | Coordinar actividades | 401580741-SHIRLEY MARIA ESPINOZA VINDAS-057729 | No Aplica | 100.00 %
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicación | RE4OEE 4.2 Desarrollar sistemas de inteligencia digital en salud y fortalecimiento de las tecnologías de información y comunicación para la reducción de la brecha tecnológica de la institución. | Servicios de tecnología, información y comunicación NC | Genérico |  | Posibles discrepancias entre las prioridades políticas y las de tipo técnico de acuerdo con las necesidades del entorno. | 6 | No | No se manifestó. |  |  | Transferir | Informar a la jefatura | 110240609-JOHNNATAN GOMEZ BENAVIDES-057963 | No Aplica | 0.00 %
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicación | RE4OEE 4.2 Desarrollar sistemas de inteligencia digital en salud y fortalecimiento de las tecnologías de información y comunicación para la reducción de la brecha tecnológica de la institución. | Sistemas RETC Y REACAH | Específico |  | Posible cambio en las prioridades | 10 | No | El proyecto va según el cronograma, se pidió una extensión del plazo de finalización a setiembre. |  |  | Mitigar | Comunicar a las nuevas autoridades los productos incluidos en la planificación | 401580741-SHIRLEY MARIA ESPINOZA VINDAS-057729 | Si | 100.00 % | El proyecto se lleva según cronograma
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicación | RE4OEE 4.2 Desarrollar sistemas de inteligencia digital en salud y fortalecimiento de las tecnologías de información y comunicación para la reducción de la brecha tecnológica de la institución. | Gestión de los servicios de Internet - Número de Procedimiento de Contratación: 2023LD-000011-0009200001, 2023LY-000004-0009200001, 2021LA-000006-0009200001, 2022CD-000033-0009200001, 2022CD-000034-0009200001, 2022CD-000037-0009200001, 2022CD-000038-0009200001, 2022CD-000039-0009200001, 2022CD-000041-0009200001, 2022CD-000042-0009200001, 2022CD-000043-0009200001 y 2022CD-000057-0009200001 | Específico |  | Probable incumplimiento de convenios o contratos | 5 | No | No se materializó el riesgo
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicación | RE4OEE 4.2 Desarrollar sistemas de inteligencia digital en salud y fortalecimiento de las tecnologías de información y comunicación para la reducción de la brecha tecnológica de la institución. | Sistemas SIRNAT (Sistema Nacional de Tumores) | Específico |  | Probable recurso humano insuficiente | 4 | No | Si, realiza la contraparte técnica |  |  | Evitar | Coordinar actividades | 401580741-SHIRLEY MARIA ESPINOZA VINDAS-057729 | Si | 100.00 % | Se coordinan las actividades con el encargado de realizar la contraparte técnica.
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicación | RE4OEE 4.2 Desarrollar sistemas de inteligencia digital en salud y fortalecimiento de las tecnologías de información y comunicación para la reducción de la brecha tecnológica de la institución. | Estudio de Mercado relacionado con la renovación de la herramienta de soporte remoto | Específico |  | Posibles discrepancias entre las prioridades políticas y las de tipo técnico de acuerdo con las necesidades del entorno. | 12 | No | No se materializó el riesgo |  |  | Transferir | Informar a la jefatura | 110240609-JOHNNATAN GOMEZ BENAVIDES-057963 | No Aplica | 100.00 %
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicación | RE4OEE 4.2 Desarrollar sistemas de inteligencia digital en salud y fortalecimiento de las tecnologías de información y comunicación para la reducción de la brecha tecnológica de la institución. | Desarrollo de la primera etapa del procedimiento de contratación - Renovación del Servicio de Colaboración en Línea - Office 365 | Específico |  | Posibles discrepancias entre las prioridades políticas y las de tipo técnico de acuerdo con las necesidades del entorno. | 12 | No | No se manifestó |  |  | Transferir | Informar a la jefatura | 110240609-JOHNNATAN GOMEZ BENAVIDES-057963 | No Aplica | 0.00 %
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicación | RE4OEE 4.2 Desarrollar sistemas de inteligencia digital en salud y fortalecimiento de las tecnologías de información y comunicación para la reducción de la brecha tecnológica de la institución. | Sistema SINICTIS | Específico |  | Posible cambio en las prioridades | 6 | No | Se ajustaron documentos de contratación, pero va según lo planificado |  |  | Mitigar | Coordinar la planificación de actividades con las jefaturas | 401580741-SHIRLEY MARIA ESPINOZA VINDAS-057729 | Si | 100.00 % | Se coordinó con la Dirección solicitante para la documentación de la contratación.
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicación | RE4OEE 4.2 Desarrollar sistemas de inteligencia digital en salud y fortalecimiento de las tecnologías de información y comunicación para la reducción de la brecha tecnológica de la institución. | Compra de equipo de cómputo - Número de Procedimiento de Contratación: 2024LY-000002-0013600001 | Específico |  | Posible atraso en el proceso de contratación pública | 16 | No | No se materializó el riesgo |  |  | Transferir | Informar a la jefatura sobre la situación | 110240609-JOHNNATAN GOMEZ BENAVIDES-057963 | No Aplica | 100.00 %
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicación | RE4OEE 4.2 Desarrollar sistemas de inteligencia digital en salud y fortalecimiento de las tecnologías de información y comunicación para la reducción de la brecha tecnológica de la institución. | Interoperabilidad de sistemas | Específico |  | Probable recurso humano insuficiente | 12 | No | Se participa de las sesiones de trabajo |  |  | Mitigar | Coordinar las actividades del personal para que se realicen las actividades | 401580741-SHIRLEY MARIA ESPINOZA VINDAS-057729 | Si | 100.00 %
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicación | RE4OEE 4.2 Desarrollar sistemas de inteligencia digital en salud y fortalecimiento de las tecnologías de información y comunicación para la reducción de la brecha tecnológica de la institución. | Desarrollo del procedimiento de contratación - Adquisición de equipos móviles para el trabajo en campo | Específico |  | Posibles discrepancias entre las prioridades políticas y las de tipo técnico de acuerdo con las necesidades del entorno. | 9 | No | No se materializó el riesgo |  |  | Transferir | Informar a la jefatura | 110240609-JOHNNATAN GOMEZ BENAVIDES-057963 | No Aplica | 0.00 %
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicación | RE4OEE 4.2 Desarrollar sistemas de inteligencia digital en salud y fortalecimiento de las tecnologías de información y comunicación para la reducción de la brecha tecnológica de la institución. | Sistema SINAVISA (SIVEI, SINOVAC, SIRNAT, SIMMI) | Específico |  | Posible cambio en las prioridades | 9 | No | Si, la contratación avanza bien |  |  | Evitar | Coordinar las actividades de los colaboradores de la Unidad de Sistemas de Información | 401580741-SHIRLEY MARIA ESPINOZA VINDAS-057729 | Si | 100.00 % | Se a coordinado las actividades para el seguimiento de la contratación.
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicación | RE4OEE 4.2 Desarrollar sistemas de inteligencia digital en salud y fortalecimiento de las tecnologías de información y comunicación para la reducción de la brecha tecnológica de la institución. | Proyectos para la modernización de la infraestructura tecnológica ejecutados. | Genérico |  | Posibles discrepancias entre las prioridades políticas y las de tipo técnico de acuerdo con las necesidades del entorno. | 8 | No | No se manifestó el riesgo |  |  | Transferir | Informar a la jefatura | 110240609-JOHNNATAN GOMEZ BENAVIDES-057963 | No Aplica | 100.00 %
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicación | RE4OEE 4.2 Desarrollar sistemas de inteligencia digital en salud y fortalecimiento de las tecnologías de información y comunicación para la reducción de la brecha tecnológica de la institución. | Renovación de los equipos de Telecomunicaciones del Ministerio de Salud. Ejecución 2024-2025 - Número de Procedimiento de Contratación: 2023LY-000004-0013600001 | Específico |  | Posible atraso en el proceso de contratación pública | 16 | No | No se materializó el riesgo |  |  | Transferir | Notificar a la jefatura inmediata | 110240609-JOHNNATAN GOMEZ BENAVIDES-057963 | No Aplica | 100.00 %
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicación | RE4OEE 4.2 Desarrollar sistemas de inteligencia digital en salud y fortalecimiento de las tecnologías de información y comunicación para la reducción de la brecha tecnológica de la institución. | Sistema Orbe | Específico |  | Posible cambio en las prioridades | 9 | No | Se realizaron los documentos y va según lo coordinado |  |  | Evitar | Coordinar las actividades de la Unidad con las nuevas jefaturas | 401580741-SHIRLEY MARIA ESPINOZA VINDAS-057729 | Si | 100.00 % | Se coordinaron las actividades.
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicación | RE4OEE 4.2 Desarrollar sistemas de inteligencia digital en salud y fortalecimiento de las tecnologías de información y comunicación para la reducción de la brecha tecnológica de la institución. | Sistema VUI | Específico |  | Posible cambio en las prioridades | 6 | No | Se participa de las sesiones |  |  | Evitar | Organizar bien la agenda para poder asistir y dar la contraparte técnica efectivamente | 401580741-SHIRLEY MARIA ESPINOZA VINDAS-057729 | Si | 100.00 %
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicación | RE4OEE 4.2 Desarrollar sistemas de inteligencia digital en salud y fortalecimiento de las tecnologías de información y comunicación para la reducción de la brecha tecnológica de la institución. | Portal WEB institucional | Específico |  | Posible cambio en las prioridades | 8 | Si |  | Los movimientos de personal realizados para atender otras prioridades, impactaron negativamente las actividades planificadas en relación al MGTIC y el MAE. | Si, es necesario reprogramar las actividades de Normativa Técnica. | Mitigar | Distribución de las labores de gestión del Portal Web entre dos funcionarios. | 106840653-EDGAR ALBERTO MORALES GONZALEZ-037256 | No | 50.00 % | El traslado de un funcionario, y la no reposición del mismo no han permitido distribuir las labores, quedando sobrecargadas en un sólo profesional.
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicación | RE4OEE 4.2 Desarrollar sistemas de inteligencia digital en salud y fortalecimiento de las tecnologías de información y comunicación para la reducción de la brecha tecnológica de la institución. | Sistema SINADOC (Sistema Nacional de Donantes de Órganos) | Específico |  | Posible cambio en las prioridades | 5 | No | La contratación sigue según lo programado |  |  | Evitar | Continuar con la contratación para la inclusión de los nuevos requerimientos | 401580741-SHIRLEY MARIA ESPINOZA VINDAS-057729 | Si | 100.00 % | Se lleva el proyecto según el cronograma
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicación | RE4OEE 4.2 Desarrollar sistemas de inteligencia digital en salud y fortalecimiento de las tecnologías de información y comunicación para la reducción de la brecha tecnológica de la institución. | Gestión de incidentes-Service desk | Específico |  | Eventual alteración o manipulación de los sistemas de información. | 3 | No | Si |  |  | Mitigar | Aplicación de procedimiento alternativo para gestión de incidentes. | 106840653-EDGAR ALBERTO MORALES GONZALEZ-037256 | No Aplica | 50.00 %
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicación | RE4OEE 4.2 Desarrollar sistemas de inteligencia digital en salud y fortalecimiento de las tecnologías de información y comunicación para la reducción de la brecha tecnológica de la institución. | Sistema SAGAI | Específico |  | Probable recurso humano insuficiente | 8 | No | Se realizaron las actividades según lo planificado |  |  | Evitar | Coordinar las actividades del personal de la unidad | 401580741-SHIRLEY MARIA ESPINOZA VINDAS-057729 | Si | 100.00 % | Se coordinaron las actividades en la UGSI
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicación | RE4OEE 4.2 Desarrollar sistemas de inteligencia digital en salud y fortalecimiento de las tecnologías de información y comunicación para la reducción de la brecha tecnológica de la institución. | Sistema MSI | Específico |  | Probable recurso humano insuficiente | 4 | No | Si, se lleva el proyecto según lo planificado |  |  | Mitigar | Coordinar las actividades de la unidad | 401580741-SHIRLEY MARIA ESPINOZA VINDAS-057729 | Si | 100.00 % | Se coordinaron las actividades.
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicación | RE4OEE 4.2 Desarrollar sistemas de inteligencia digital en salud y fortalecimiento de las tecnologías de información y comunicación para la reducción de la brecha tecnológica de la institución. | Documentos elaborados o actualizados para el cumplimiento del Marco de Gestión de Tecnologías de Información y Comunicación. | Genérico |  | Posibles cambios en la normativa vigente | 4 | No | Si |  |  | Mitigar | Monitoreo constante de la normativa relacionada. | 106840653-EDGAR ALBERTO MORALES GONZALEZ-037256 | Si | 50.00 %
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicación | RE4OEE 4.2 Desarrollar sistemas de inteligencia digital en salud y fortalecimiento de las tecnologías de información y comunicación para la reducción de la brecha tecnológica de la institución. | Sistemas de inteligencia digital en salud innovadores desarrollados. | Genérico |  | Posible cambio en las prioridades | 9 | Si |  | La atención de prioridades establecidas por las autoridades, no permitió realizar estas actividades previstas. | Si, a fin de presentar los proyectos durante el próximo año. | Evitar | Coordinar con los responsables de los proyectos para que se pueden presentar las propuestas en el Consejo Tecnológico e iniciar el desarrollo o la búsqueda de fondos | 106840653-EDGAR ALBERTO MORALES GONZALEZ-037256 | No | 0.00 %
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicación | RE4OEE4.4 Fortalecer el Sistema de Control Interno y la Gestión Ética, el logro razonable de los objetivos institucionales, la rendición de cuentas y la transparencia ante la población y otros actores sociales. | Plan de actividades de Mejora de la Autoevaluación del Sistema de Control Interno ejecutado. Programa 630 | Genérico |  | Probable recurso humano insuficiente | 4 | No
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicación | RE4OEE 4.2 Desarrollar sistemas de inteligencia digital en salud y fortalecimiento de las tecnologías de información y comunicación para la reducción de la brecha tecnológica de la institución. | Sistema SINARHUS | Específico |  | Posible cambio en las prioridades | 8 | No | Si, va según lo planificado |  |  | Evitar | Coordinar con las nuevas jefaturas las actividades priorizadas en la unidad | 401580741-SHIRLEY MARIA ESPINOZA VINDAS-057729 | Si | 100.00 % | Se llevó a cabo la coordinación.
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicación | RE4OEE 4.2 Desarrollar sistemas de inteligencia digital en salud y fortalecimiento de las tecnologías de información y comunicación para la reducción de la brecha tecnológica de la institución. | Estudio de Mercado relacionado con la renovación del Proyecto de Impresión | Específico |  | Posibles discrepancias entre las prioridades políticas y las de tipo técnico de acuerdo con las necesidades del entorno. | 9 | No | No se materializó el riesgo |  |  | Transferir | Informar a la jefatura | 110240609-JOHNNATAN GOMEZ BENAVIDES-057963 | No Aplica | 100.00 %
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicación | Mejorar las condiciones de la salud de la población traducido en años libres de enfermedad, como producto de la atención oportuna e integral de las patologías que afectan a la población y fomento de estilos de vida saludables al ampliar el alcance poblacional de los Seguros de Salud y Pensiones. | Fortalecer los sistemas de información en salud del Ministerio de Salud, que permitan su interoperabilidad, con sistemas externos, para acceder a datos de salud que garanticen la toma de decisiones basadas en evidencia. | Estratégico |  | Posible cambio en las prioridades | 9 | No | No aplica |  |  | Transferir | Que se prioricen los proyectos en el Consejo Tecnológico y se definan cuales sistemas van a interoperar | 106840653-EDGAR ALBERTO MORALES GONZALEZ-037256 | No Aplica | 0.00 % | La metodología de Priorización de Proyectos fue aprobada en el Consejo Tecnológico, sin embargo no se ha incluido en agenda la priorización de los proyectos.
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicación | RE4OEE 4.2 Desarrollar sistemas de inteligencia digital en salud y fortalecimiento de las tecnologías de información y comunicación para la reducción de la brecha tecnológica de la institución. | Prueba de concepto y Estudio de Mercado relacionado con la adquisición de los equipos móviles para el trabajo en campo | Específico |  | Posibles discrepancias entre las prioridades políticas y las de tipo técnico de acuerdo con las necesidades del entorno. | 6 | No | No se materializó el riesgo |  |  | Transferir | Informar a la jefatura | 110240609-JOHNNATAN GOMEZ BENAVIDES-057963 | No Aplica | 100.00 %
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicación | RE4OEE4.2 Desarrollar sistemas de inteligencia digital en salud y fortalecimiento de las tecnologías de información y comunicación para la reducción de la brecha tecnológica de la institución. | Gestión de la Plataforma de Office 365 - Número de Procedimiento de Contratación: 2021LN-000008-0013600001 | Específico |  | Probable incumplimiento de convenios o contratos | 5 | No | No se materializó el riesgo
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicación | RE4OEE 4.2 Desarrollar sistemas de inteligencia digital en salud y fortalecimiento de las tecnologías de información y comunicación para la reducción de la brecha tecnológica de la institución. | Sistema Cañamo- Canabis | Específico |  | Posible atraso en el proceso de contratación pública | 8 | Si |  | No se empezó el proceso de contratación porque no tenía contenido presupuestario | Si | Transferir | Coordinar con Proveeduría para agilizar el proceso | 106840653-EDGAR ALBERTO MORALES GONZALEZ-037256 | Si | 50.00 % | No se continuó con el proyecto, dado que no tiene presupuesto asignado. Se realizó la primera y segunda actividad.
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicación | RE4OEE 4.2 Desarrollar sistemas de inteligencia digital en salud y fortalecimiento de las tecnologías de información y comunicación para la reducción de la brecha tecnológica de la institución. | Estudio de Mercado relacionado con la Renovación el servicio de Colaboración en Línea - Office 365 | Específico |  | Posibles discrepancias entre las prioridades políticas y las de tipo técnico de acuerdo con las necesidades del entorno. | 15 | No | No se materializó el riesgo |  |  | Transferir | informar a la jefatura | 110240609-JOHNNATAN GOMEZ BENAVIDES-057963 | No Aplica | 0.00 %
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicación | RE4OEE 4.2 Desarrollar sistemas de inteligencia digital en salud y fortalecimiento de las tecnologías de información y comunicación para la reducción de la brecha tecnológica de la institución. | Sistema SIRROAR | Específico |  | Posible cambio en las prioridades | 8 | Si |  | hay un leve atraso dado que no se han podido comenzar en junio las mejoras al sistema, esto por prioridades institucionales como el RETC Y REACAH, REGISTRELO, RECETA DIGITAL y otros | Si | Mitigar | Coordinar las actividades de la Unidad de Sistemas de Información | 401580741-SHIRLEY MARIA ESPINOZA VINDAS-057729 | Si | 10.00 %
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicación | RE4OEE4.2 Desarrollar sistemas de inteligencia digital en salud y fortalecimiento de las tecnologías de información y comunicación para la reducción de la brecha tecnológica de la institución. | Gestión de las herramientas de ciberseguridad | Específico |  | Probable incumplimiento de convenios o contratos | 5 | No | No se materializó el riesgo
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicación | RE4OEE4.4 Fortalecer el Sistema de Control Interno y la Gestión Ética, el logro razonable de los objetivos institucionales, la rendición de cuentas y la transparencia ante la población y otros actores sociales | Autoevaluaciones del Sistema de Control Interno desarrolladas. Programa 630 | Genérico |  | Probable recurso humano insuficiente | 10 | No | Si |  |  | Transferir | Informar oportunamente a las autoridades competentes sobre la falta de recurso humano para la ejecución de las labores y solicitar el apoyo de la Direccion superior. | 106840653-EDGAR ALBERTO MORALES GONZALEZ-037256 | No Aplica | 0.00 %
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicación | RE4OEE4.3 Desarrollar estrategias que permitan contar con el talento humano suficiente e idóneo, en ambientes laborales óptimos, para el logro de una gestión eficiente y eficaz. | Procesos de evaluación del desempeño completos según la normativa. 630-00 | Genérico |  | Potencial ineficiencia en los procesos por eliminación o congelación de plazas | 3 | No | Si
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicación | RE4OEE 4.2 Desarrollar sistemas de inteligencia digital en salud y fortalecimiento de las tecnologías de información y comunicación para la reducción de la brecha tecnológica de la institución. | Sistemas administrativos (SIAF, SIPRO, INTEGRACIÓN, VIATICOS) | Específico |  | Probable recurso humano insuficiente | 6 | No | Se realiza la contraparte técnica según las solicitudes de mantenimiento. |  |  | Mitigar | Coordinar actividades de los funcionarios de la UGSI | 401580741-SHIRLEY MARIA ESPINOZA VINDAS-057729 | Si | 100.00 %
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicación | RE4OEE 4.2 Desarrollar sistemas de inteligencia digital en salud y fortalecimiento de las tecnologías de información y comunicación para la reducción de la brecha tecnológica de la institución. | Desarrollo del procedimiento de contratación - Servicio de Impresión | Específico |  | Posibles discrepancias entre las prioridades políticas y las de tipo técnico de acuerdo con las necesidades del entorno. | 6 | No | No se materializó el riesgo |  |  | Transferir | Informar a la jefatura | 110240609-JOHNNATAN GOMEZ BENAVIDES-057963 | No Aplica | 0.00 %
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicación | RE4OEE4.4 Fortalecer el Sistema de Control Interno y la Gestión Ética, el logro razonable de los objetivos institucionales, la rendición de cuentas y la transparencia ante la población y otros actores sociales. | Planes Operativos programados y con seguimiento Programa 630 | Genérico |  | Posible falla informática en los sistemas | 4 | No | Si |  |  | Transferir | Solicitud de apoyo de forma expedita a la Dirección de Planificación. | 106840653-EDGAR ALBERTO MORALES GONZALEZ-037256 | No Aplica | 0.00 %
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicación | RE4OEE 4.2 Desarrollar sistemas de inteligencia digital en salud y fortalecimiento de las tecnologías de información y comunicación para la reducción de la brecha tecnológica de la institución. | Desarrollo del procedimiento de contratación - Herramienta de Soporte Remoto | Específico |  | Posibles discrepancias entre las prioridades políticas y las de tipo técnico de acuerdo con las necesidades del entorno. | 6 | No | No se materializó el riesgo |  |  | Transferir | Informar a la jefatura | 110240609-JOHNNATAN GOMEZ BENAVIDES-057963 | No Aplica | 100.00 %

## Plan de Mejora
Reporte por Unidad Organizativa
Programación y Reprogramación del POI
Período: | 2025
Seguimiento: | Trimestre 1
Fecha corte: | 30/06/2025
Dependencia: | Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicación
Meses de Ejecución
Código Pregunta | Pregunta | Actividad | EN | FB | MZ | AB | MY | JN | JL | AG | ST | OC | NV | DC | Porcentaje de avance programado | Porcentaje de seguimiento | Comentario Seguimiento
2.AM10 | ¿El Titular Subordinado de la unidad organizativa facilita espacios físicos o virtuales para realizar actividades para promover la implementación del Manual de Ética Institucional y se documenta? | Actividad para promover la implementación del Manual de Ética Institucional | [12 empty] | 0.00% | 0.00% | bar: Meses de Ejecución ST
3.VR05 | ¿El Titular Subordinado comunica los riesgos y actividades de control de la unidad organizativa a todos los funcionarios que tiene a su cargo? | Emitir comunicado formal de las riesgos y actividades de control de la unidad organizativa a todos los funcionarios del Departamento. | [12 empty] | 100.00% | 0.00% | bar: Meses de Ejecución MY
4.AC01 | ¿La unidad organizativa ejecuta la revisión de procedimientos de los procesos que conduce a nivel institucional mediante un cronograma anual? (Solo aplica para el Nivel Central) | Revisión de procedimientos de los procesos que conduce el DTIC a nivel institucional y actualización de los relacionados al Marco de Gestión TIC, mediante un cronograma anual. | [12 empty] | 40.00% | 40.00% | bar: Meses de Ejecución MZ to Meses de Ejecución DC
4.AC02 | ¿La unidad organizativa ejecuta el diseño o ajuste de los procedimientos de los procesos que conduce a nivel institucional mediante un cronograma anual? (Solo aplica para el Nivel Central) | Ejecuta el diseño o ajuste de los procedimientos de los procesos que se conducen a nivel institucional mediante el cronograma de documentos asociados al Marco de Gestión TIC. | [12 empty] | 40.00% | 0.00% | bar: Meses de Ejecución MZ to Meses de Ejecución DC
4.AC15 | ¿Lleva a cabo la Unidad Organizativa las actividades que le competen establecidas en el procedimiento “Proyectos de Inversión Pública” MS.NI.LI.04.10? | Realizar consulta a la División Administrativa, sobre la aplicabilidad del procedimiento “Proyectos de Inversión Pública” MS.NI.LI.04.10, en los proyectos que se tramitan en el DTIC. | [12 empty] | 100.00% | 0.00% | bar: Meses de Ejecución AB
|  | Realizar consulta al Administrador (a) de la Dirección de Transformación y Salud Digital, sobre la aplicabilidad del procedimiento “Proyectos de Inversión Pública” MS.NI.LI.04.10, en los proyectos que se tramitan en el DTIC. | [12 empty] | 100.00% | 0.00% | bar: Meses de Ejecución AB
|  | Solicitar mediante oficio a la Dirección de Planificación, capacitación al personal del Departamento sobre el procedimiento “Proyectos de Inversión Pública” MS.NI.LI.04.10 y su aplicabilidad. | [12 empty] | 100.00% | 0.00% | bar: Meses de Ejecución AB
6.SEG03 | ¿Los resultados de la Autoevaluación del Sistema de Control Interno y sus correspondientes actividades de mejora (en caso de que hayan) son comunicadas a los funcionarios de la unidad organizativa? | Comunicar a los funcionarios del DTIC, los resultados de la Autoevaluación del Sistema de Control Interno y sus correspondientes actividades de mejora. | [12 empty] | 100.00% | 0.00% | bar: Meses de Ejecución AB