## OrganizaciónProgramaIndicadores
IPSUM-PLAN Ministerio de Salud
Reporte por Unidad Organizativa
Programación y Reprogramación del POI
Período: | 2025
Seguimiento: | Trimestre 1
Fecha corte: | 30/06/2025
Dependencia: | Asuntos Jurídicos (Asesora)
[10 empty] | Programación Intraanual |  | Avance parcial Intraanual |  | % Avance relativo Intraanual
Producto | Presupuesto (Aprobado) | Presupuesto Acumulado Ejecutado | Indicador | Tipo de Programación de la meta | Unidad de Medida | Linea Base | Meta Anual | Avance Acumulado Meta | Avance Relativo Anual | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2
Asesoría legal según los tiempos de Ley atendidas. | 0 | 0 | Número de acciones de asesoría legal atendidas según los tiempos de Ley (PEI) | Sumativa | Acciones | 0 | 750 | 375 | 50% | 375 | 375 | 375 |  | 100
Autoevaluaciones del Sistema de Control Interno desarrolladas. Programa 630 | 0 | 0 | Número de Autoevaluaciones del Sistema de Control Interno aplicadas por unidad organizativa. (PEI) | Sumativa | Autoevaluaciones | 0 | 1 | 1 | 100% | 1 | 0 | 1 |  | 100
Gestión Jurídica según los tiempos de Ley atendidas. | 0 | 0 | Número de acciones de gestión jurídica atendidas según los tiempos de Ley (PEI) | Sumativa | Acciones | 0 | 4600 | 0 | 0% | 2300 | 2300 | 0 |  | 0
Plan de actividades de Mejora de la Autoevaluación del Sistema de Control Interno ejecutado. Programa 630 | 0 | 0 | Porcentaje del Plan de Actividades de Mejora de la Autoevaluación del Sistema de Control Interno ejecutado. (PEI) | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 50 | 50% | 50 | 50 | 50 |  | 100
Planes Operativos programados y con seguimiento Programa 630 | 0 | 0 | Número de Planes Operativos programados y con seguimiento (PEI) | Sumativa | Planes | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0 |  | 0
Procesos de evaluación del desempeño completos según la normativa. 630-00 | 0 | 0 | Porcentaje de funcionarios con procesos de evaluación del desempeño completos según la normativa. (PEI) | Sumativa | Porcentaje | 0 | 200 | 100 | 50% | 100 | 100 | 100 |  | 100

## OrganizaciónProgramaActividad
Reporte por Unidad Organizativa
Programación y Reprogramación del POI
Período: | 2025
Seguimiento: | Trimestre 1
Fecha corte: | 30/06/2025
Dependencia: | Asuntos Jurídicos (Asesora)
|  |  | Meses de Ejecución | [11 empty] | % Avance parcial intraanual Intraanual
Producto | Nivel | Actividad | EN | FB | MZ | AB | MY | JN | JL | AG | ST | OC | NV | DC | 1 | Centro de Costo | Responsables
Asesoría legal según los tiempos de Ley atendidas. | Genérico | Acuerdos ejecutivos | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 630-00-00-01-04 - Asuntos Jurídicos (Asesora) | 106760023-RONALD ALBERTO CHINCHILLA GONZALEZ-057613 ,108450461-JESSICA GONZALEZ MONTERO-057612 ,111410145-MELISSA ARGENTINA GUZMAN GUTIERREZ-058133 ,110250574-FANNY ESTELIA PANIAGUA VEGA-057755 ,112200988-MONICA ALEJANDRA FLORES CHACON-057506
|  | Acuerdos presidenciales y ministeriales | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 630-00-00-01-04 - Asuntos Jurídicos (Asesora) | 106760023-RONALD ALBERTO CHINCHILLA GONZALEZ-057613 ,108450461-JESSICA GONZALEZ MONTERO-057612 ,111410145-MELISSA ARGENTINA GUZMAN GUTIERREZ-058133 ,110250574-FANNY ESTELIA PANIAGUA VEGA-057755 ,112200988-MONICA ALEJANDRA FLORES CHACON-057506
|  | Ajustando prioridades en las labores diarias | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 630-00-00-01-04 - Asuntos Jurídicos (Asesora) | 106760023-RONALD ALBERTO CHINCHILLA GONZALEZ-057613 ,108450461-JESSICA GONZALEZ MONTERO-057612
|  | Alianzas público-privadas | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 630-00-00-01-04 - Asuntos Jurídicos (Asesora) | 106760023-RONALD ALBERTO CHINCHILLA GONZALEZ-057613 ,108450461-JESSICA GONZALEZ MONTERO-057612
|  | Buscar capacitaciones gratuitas | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 630-00-00-01-04 - Asuntos Jurídicos (Asesora) | 106760023-RONALD ALBERTO CHINCHILLA GONZALEZ-057613 ,108450461-JESSICA GONZALEZ MONTERO-057612
|  | Consultas e informes a la Procuraduría General de la República, Contraloría General de la República y otras instituciones públicas | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 630-00-00-01-04 - Asuntos Jurídicos (Asesora) | 106760023-RONALD ALBERTO CHINCHILLA GONZALEZ-057613 ,108450461-JESSICA GONZALEZ MONTERO-057612 ,110160711-KAROL CRISTINA ROJAS CALDERON-057887 ,700860940-JORGE IVAN MARTINEZ PADILLA-004180 ,110660496-ARACELLY ESPINOZA ALLAN-004496
|  | Contratos Administrativos | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 630-00-00-01-04 - Asuntos Jurídicos (Asesora) | 106760023-RONALD ALBERTO CHINCHILLA GONZALEZ-057613 ,108450461-JESSICA GONZALEZ MONTERO-057612 ,112200988-MONICA ALEJANDRA FLORES CHACON-057506
|  | Convenios con organismos internacionales | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 630-00-00-01-04 - Asuntos Jurídicos (Asesora) | 106760023-RONALD ALBERTO CHINCHILLA GONZALEZ-057613 ,108450461-JESSICA GONZALEZ MONTERO-057612 ,112200988-MONICA ALEJANDRA FLORES CHACON-057506
|  | Convenios Interinstitucionales | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 630-00-00-01-04 - Asuntos Jurídicos (Asesora) | 106760023-RONALD ALBERTO CHINCHILLA GONZALEZ-057613 ,108450461-JESSICA GONZALEZ MONTERO-057612 ,110660496-ARACELLY ESPINOZA ALLAN-004496 ,112200988-MONICA ALEJANDRA FLORES CHACON-057506
|  | Criterios y opiniones jurídicas | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 630-00-00-01-04 - Asuntos Jurídicos (Asesora) | 106760023-RONALD ALBERTO CHINCHILLA GONZALEZ-057613 ,108450461-JESSICA GONZALEZ MONTERO-057612 ,110160711-KAROL CRISTINA ROJAS CALDERON-057887 ,700860940-JORGE IVAN MARTINEZ PADILLA-004180 ,110660496-ARACELLY ESPINOZA ALLAN-004496 ,204470493-ERIC GUILLERMO RODRIGUEZ STELLER-003721
|  | Decretos Ejecutivos | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 630-00-00-01-04 - Asuntos Jurídicos (Asesora) | 106760023-RONALD ALBERTO CHINCHILLA GONZALEZ-057613 ,108450461-JESSICA GONZALEZ MONTERO-057612 ,110160711-KAROL CRISTINA ROJAS CALDERON-057887 ,107470210-LUZ ELENA CASTRO HERNANDEZ-058162 ,106490123-FLOR DEL CARMEN GARCIA GARCIA-058178
|  | Devolución del documento con realimentación, y, de resultar necesario, tomar las medidas administrativas o disciplinarias correspondientes | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 630-00-00-01-04 - Asuntos Jurídicos (Asesora) | 106760023-RONALD ALBERTO CHINCHILLA GONZALEZ-057613 ,108450461-JESSICA GONZALEZ MONTERO-057612
|  | Directrices Ministeriales | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 630-00-00-01-04 - Asuntos Jurídicos (Asesora) | 106760023-RONALD ALBERTO CHINCHILLA GONZALEZ-057613 ,108450461-JESSICA GONZALEZ MONTERO-057612 ,700860940-JORGE IVAN MARTINEZ PADILLA-004180 ,110660496-ARACELLY ESPINOZA ALLAN-004496
|  | Gestiones de despido - Órganos directores de procedimiento - Investigaciones Preliminares | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 630-00-00-01-04 - Asuntos Jurídicos (Asesora) | 106760023-RONALD ALBERTO CHINCHILLA GONZALEZ-057613 ,108450461-JESSICA GONZALEZ MONTERO-057612 ,111410145-MELISSA ARGENTINA GUZMAN GUTIERREZ-058133 ,110660496-ARACELLY ESPINOZA ALLAN-004496 ,110250574-FANNY ESTELIA PANIAGUA VEGA-057755
|  | Proyectos de Ley | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 630-00-00-01-04 - Asuntos Jurídicos (Asesora) | 106760023-RONALD ALBERTO CHINCHILLA GONZALEZ-057613 ,108450461-JESSICA GONZALEZ MONTERO-057612 ,110160711-KAROL CRISTINA ROJAS CALDERON-057887 ,107470210-LUZ ELENA CASTRO HERNANDEZ-058162 ,106490123-FLOR DEL CARMEN GARCIA GARCIA-058178 ,109250378-CINDY SUSANA BOLAÑOS ZUÑIGA-058155
Autoevaluaciones del Sistema de Control Interno desarrolladas. Programa 630 | Genérico | Área administrativa de la Dirección de Asuntos Jurídicos, mejorar forma de guardar la evidencia de control interno. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 630-00-00-01-04 - Asuntos Jurídicos (Asesora) | 106760023-RONALD ALBERTO CHINCHILLA GONZALEZ-057613 ,114220946-OSCAR FELIPE RUIZ CUBERO-058284
|  | Área administrativa de la Dirección de Asuntos Jurídicos, mejorar forma de tener al día archivos y/o documentos de teletrabajo de los compañeros. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 630-00-00-01-04 - Asuntos Jurídicos (Asesora) | 106760023-RONALD ALBERTO CHINCHILLA GONZALEZ-057613 ,114220946-OSCAR FELIPE RUIZ CUBERO-058284
|  | Completar con los compañeros y jefaturas el cuestionario del sistema de control interno. |  | X | X | [9 empty] | 100 | 630-00-00-01-04 - Asuntos Jurídicos (Asesora) | 106760023-RONALD ALBERTO CHINCHILLA GONZALEZ-057613 ,114220946-OSCAR FELIPE RUIZ CUBERO-058284
|  | Documentar las labores de la dirección y respaldar la evidencia de ellas | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 630-00-00-01-04 - Asuntos Jurídicos (Asesora) | 106760023-RONALD ALBERTO CHINCHILLA GONZALEZ-057613 ,114220946-OSCAR FELIPE RUIZ CUBERO-058284
|  | Reunión con compañeros y jefaturas de la Dirección de Asuntos Jurídicos para explicarles en qué consiste el Sistema de Control Interno del Ministerio de Salud | X | X | [10 empty] | 100 | 630-00-00-01-04 - Asuntos Jurídicos (Asesora) | 106760023-RONALD ALBERTO CHINCHILLA GONZALEZ-057613 ,114220946-OSCAR FELIPE RUIZ CUBERO-058284
Gestión Jurídica según los tiempos de Ley atendidas. | Genérico | Acciones de inconstitucionalidad | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 630-00-00-01-04 - Asuntos Jurídicos (Asesora) | 107900273-GLORIELA MARIA ALFARO ALFARO-004058 ,106760023-RONALD ALBERTO CHINCHILLA GONZALEZ-057613
|  | Atención de procesos ante la jurisdicción Contencioso Administrativo (audiencias e informes) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 630-00-00-01-04 - Asuntos Jurídicos (Asesora) | 107900273-GLORIELA MARIA ALFARO ALFARO-004058 ,106760023-RONALD ALBERTO CHINCHILLA GONZALEZ-057613
|  | Buscar cursos gratuitos | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 630-00-00-01-04 - Asuntos Jurídicos (Asesora) | 107900273-GLORIELA MARIA ALFARO ALFARO-004058 ,106760023-RONALD ALBERTO CHINCHILLA GONZALEZ-057613 ,114220946-OSCAR FELIPE RUIZ CUBERO-058284 ,109630676-JORGE ALEXANDER UMA&amp;#xD1;A BARAQUISO-057444
|  | Comunicar oportunamente ante las autoridades superiores el riesgo que se asume | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 630-00-00-01-04 - Asuntos Jurídicos (Asesora) | 107900273-GLORIELA MARIA ALFARO ALFARO-004058 ,106760023-RONALD ALBERTO CHINCHILLA GONZALEZ-057613
|  | Consultas e informes a la Procuraduría General de la República, Consultas e informes a la Contraloría General de la República, Informes a la Defensoría de los Habitantes de la República | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 630-00-00-01-04 - Asuntos Jurídicos (Asesora) | 107900273-GLORIELA MARIA ALFARO ALFARO-004058 ,106760023-RONALD ALBERTO CHINCHILLA GONZALEZ-057613
|  | Devolución del documento con realimentación y. de resultar necesario, tomar las medidas administrativas o disciplinarias correspondientes | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 630-00-00-01-04 - Asuntos Jurídicos (Asesora) | 107900273-GLORIELA MARIA ALFARO ALFARO-004058 ,106760023-RONALD ALBERTO CHINCHILLA GONZALEZ-057613
|  | Ejecución de sentencias | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 630-00-00-01-04 - Asuntos Jurídicos (Asesora) | 107900273-GLORIELA MARIA ALFARO ALFARO-004058 ,106760023-RONALD ALBERTO CHINCHILLA GONZALEZ-057613 ,205450750-ELIZABETH ESPINOZA HERRERA-058142
|  | Incidentes (suspensión o nulidad) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 630-00-00-01-04 - Asuntos Jurídicos (Asesora) | 107900273-GLORIELA MARIA ALFARO ALFARO-004058 ,106760023-RONALD ALBERTO CHINCHILLA GONZALEZ-057613
|  | Monitoreo de normativa diariamente, revisión de publicaciones en La Gaceta | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 630-00-00-01-04 - Asuntos Jurídicos (Asesora) | 107900273-GLORIELA MARIA ALFARO ALFARO-004058 ,106760023-RONALD ALBERTO CHINCHILLA GONZALEZ-057613 ,110970324-LUIS ALONSO JIMENEZ MORA-057606
|  | Reclamos administrativos | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 630-00-00-01-04 - Asuntos Jurídicos (Asesora) | 107900273-GLORIELA MARIA ALFARO ALFARO-004058 ,106760023-RONALD ALBERTO CHINCHILLA GONZALEZ-057613 ,205450750-ELIZABETH ESPINOZA HERRERA-058142 ,112350267-GRACIELA MARIA SANTAMARIA FLORES-036223
|  | Reclamos ante el Tribunal de Servicio Civil | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 630-00-00-01-04 - Asuntos Jurídicos (Asesora) | 107900273-GLORIELA MARIA ALFARO ALFARO-004058 ,106760023-RONALD ALBERTO CHINCHILLA GONZALEZ-057613 ,109630676-JORGE ALEXANDER UMA&amp;#xD1;A BARAQUISO-057444
|  | Recursos de apelación | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 630-00-00-01-04 - Asuntos Jurídicos (Asesora) | 107900273-GLORIELA MARIA ALFARO ALFARO-004058 ,303140656-CRISTIAN ALONSO PEREIRA QUIROS-002523 ,114220946-OSCAR FELIPE RUIZ CUBERO-058284 ,205450750-ELIZABETH ESPINOZA HERRERA-058142 ,502150955-LIDIA DE LOS ANGELES BADILLA MENDEZ-057651 ,112350267-GRACIELA MARIA SANTAMARIA FLORES-036223
|  | Recursos de reposición | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 630-00-00-01-04 - Asuntos Jurídicos (Asesora) | 107900273-GLORIELA MARIA ALFARO ALFARO-004058 ,106760023-RONALD ALBERTO CHINCHILLA GONZALEZ-057613
|  | Revisión y actualización del Sistema Gestor de Hacienda | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 630-00-00-01-04 - Asuntos Jurídicos (Asesora) | 107900273-GLORIELA MARIA ALFARO ALFARO-004058 ,106760023-RONALD ALBERTO CHINCHILLA GONZALEZ-057613 ,205450750-ELIZABETH ESPINOZA HERRERA-058142 ,502150955-LIDIA DE LOS ANGELES BADILLA MENDEZ-057651 ,112350267-GRACIELA MARIA SANTAMARIA FLORES-036223 ,115740229-KATHERINE MELISSA GAMBOA MOREIRA-036439
|  | Revisión y actualización SINFRA (Sistema Nacional Registro de Infractores) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 630-00-00-01-04 - Asuntos Jurídicos (Asesora) | 107900273-GLORIELA MARIA ALFARO ALFARO-004058 ,106760023-RONALD ALBERTO CHINCHILLA GONZALEZ-057613 ,115740229-KATHERINE MELISSA GAMBOA MOREIRA-036439
|  | Revisión y Confección Reporte Mensual de Contingentes | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 630-00-00-01-04 - Asuntos Jurídicos (Asesora) | 107900273-GLORIELA MARIA ALFARO ALFARO-004058 ,106760023-RONALD ALBERTO CHINCHILLA GONZALEZ-057613 ,205450750-ELIZABETH ESPINOZA HERRERA-058142 ,502150955-LIDIA DE LOS ANGELES BADILLA MENDEZ-057651 ,112350267-GRACIELA MARIA SANTAMARIA FLORES-036223 ,115740229-KATHERINE MELISSA GAMBOA MOREIRA-036439
Plan de actividades de Mejora de la Autoevaluación del Sistema de Control Interno ejecutado. Programa 630 | Genérico | Ingreso de respuestas al cuestionario de sistema de control interno. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 630-00-00-01-04 - Asuntos Jurídicos (Asesora) | 106760023-RONALD ALBERTO CHINCHILLA GONZALEZ-057613 ,114220946-OSCAR FELIPE RUIZ CUBERO-058284
|  | Programar las reuniones con el personal de la Dirección de Asuntos Jurídicos para dar seguimiento a las acciones de control interno de la oficina. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 630-00-00-01-04 - Asuntos Jurídicos (Asesora) | 106760023-RONALD ALBERTO CHINCHILLA GONZALEZ-057613 ,114220946-OSCAR FELIPE RUIZ CUBERO-058284
|  | Revisión de carpetas, one drive u otros medios en los que se guarde la documentación del teletrabajo de cada uno de los colaboradores. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 630-00-00-01-04 - Asuntos Jurídicos (Asesora) | 106760023-RONALD ALBERTO CHINCHILLA GONZALEZ-057613 ,114220946-OSCAR FELIPE RUIZ CUBERO-058284
|  | Revisión de carpetas, one drive u otros medios en los que se guarde la evidencia de control interno de la oficina. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 630-00-00-01-04 - Asuntos Jurídicos (Asesora) | 106760023-RONALD ALBERTO CHINCHILLA GONZALEZ-057613 ,114220946-OSCAR FELIPE RUIZ CUBERO-058284
|  | Revisión de medios y documentos en los que se respalde las labores y evidencia de las labores realizadas en la Dirección de Asuntos Jurídicos. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 630-00-00-01-04 - Asuntos Jurídicos (Asesora) | 106760023-RONALD ALBERTO CHINCHILLA GONZALEZ-057613 ,114220946-OSCAR FELIPE RUIZ CUBERO-058284
Planes Operativos programados y con seguimiento Programa 630 | Genérico | Adaptarse a las nuevas indicaciones de las nuevas autoridades | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 630-00-00-01-04 - Asuntos Jurídicos (Asesora) | 107900273-GLORIELA MARIA ALFARO ALFARO-004058 ,106760023-RONALD ALBERTO CHINCHILLA GONZALEZ-057613 ,108450461-JESSICA GONZALEZ MONTERO-057612
|  | Buscar capacitaciones gratuitas, compartir conocimientos y experiencias entre los funcionarios | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 630-00-00-01-04 - Asuntos Jurídicos (Asesora) | 107900273-GLORIELA MARIA ALFARO ALFARO-004058 ,106760023-RONALD ALBERTO CHINCHILLA GONZALEZ-057613 ,108450461-JESSICA GONZALEZ MONTERO-057612
|  | Control de Bases de Datos de la Dirección de Asuntos Jurídicos | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 630-00-00-01-04 - Asuntos Jurídicos (Asesora) | 107470210-LUZ ELENA CASTRO HERNANDEZ-058162 ,110970324-LUIS ALONSO JIMENEZ MORA-057606 ,109360630-JENNY DE LOS ANGELES MORA SEGURA-059240 ,115740229-KATHERINE MELISSA GAMBOA MOREIRA-036439
|  | Control de Informes de labores diarias(teletrabajo) o semanales | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 630-00-00-01-04 - Asuntos Jurídicos (Asesora) | 107900273-GLORIELA MARIA ALFARO ALFARO-004058 ,106760023-RONALD ALBERTO CHINCHILLA GONZALEZ-057613 ,108450461-JESSICA GONZALEZ MONTERO-057612 ,110970324-LUIS ALONSO JIMENEZ MORA-057606
|  | Devolución del documento con realimentación, y, de resultar necesario, tomar las medidas administrativas o disciplinarias correspondientes | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 630-00-00-01-04 - Asuntos Jurídicos (Asesora) | 107900273-GLORIELA MARIA ALFARO ALFARO-004058 ,106760023-RONALD ALBERTO CHINCHILLA GONZALEZ-057613 ,108450461-JESSICA GONZALEZ MONTERO-057612
|  | Programación POI 2026 | [9 empty] | X | X |  | 0 | 630-00-00-01-04 - Asuntos Jurídicos (Asesora) | 106760023-RONALD ALBERTO CHINCHILLA GONZALEZ-057613 ,107470210-LUZ ELENA CASTRO HERNANDEZ-058162 ,115740229-KATHERINE MELISSA GAMBOA MOREIRA-036439
|  | Reprogramación POI 2025 |  |  |  |  | X | X | [6 empty] | 100 | 630-00-00-01-04 - Asuntos Jurídicos (Asesora) | 106760023-RONALD ALBERTO CHINCHILLA GONZALEZ-057613 ,107470210-LUZ ELENA CASTRO HERNANDEZ-058162 ,115740229-KATHERINE MELISSA GAMBOA MOREIRA-036439
|  | Seguimiento cuarto trimestre POI 2024 | X | [11 empty] | 100 | 630-00-00-01-04 - Asuntos Jurídicos (Asesora) | 106760023-RONALD ALBERTO CHINCHILLA GONZALEZ-057613 ,107470210-LUZ ELENA CASTRO HERNANDEZ-058162 ,115740229-KATHERINE MELISSA GAMBOA MOREIRA-036439
|  | Seguimiento primer semestre POI 2025 | [6 empty] | X | X |  |  |  |  | 0 | 630-00-00-01-04 - Asuntos Jurídicos (Asesora) | 106760023-RONALD ALBERTO CHINCHILLA GONZALEZ-057613 ,107470210-LUZ ELENA CASTRO HERNANDEZ-058162 ,115740229-KATHERINE MELISSA GAMBOA MOREIRA-036439
Procesos de evaluación del desempeño completos según la normativa. 630-00 | Genérico | ETAPA I - PLANIFICACIÓN (METAS Y OBJETIVOS) | [9 empty] | X |  |  | 0 | 630-00-00-01-04 - Asuntos Jurídicos (Asesora) | 107900273-GLORIELA MARIA ALFARO ALFARO-004058 ,106760023-RONALD ALBERTO CHINCHILLA GONZALEZ-057613 ,108450461-JESSICA GONZALEZ MONTERO-057612 ,107470210-LUZ ELENA CASTRO HERNANDEZ-058162
|  | ETAPA I - PLANIFICACIÓN PROGRAMACIÓN DE VACACIONES | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 630-00-00-01-04 - Asuntos Jurídicos (Asesora) | 107900273-GLORIELA MARIA ALFARO ALFARO-004058 ,106760023-RONALD ALBERTO CHINCHILLA GONZALEZ-057613 ,108450461-JESSICA GONZALEZ MONTERO-057612 ,107470210-LUZ ELENA CASTRO HERNANDEZ-058162
|  | ETAPA I - PREPARAR LOS EXPEDIENTES DEL DESEMPEÑO | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 630-00-00-01-04 - Asuntos Jurídicos (Asesora) | 107900273-GLORIELA MARIA ALFARO ALFARO-004058 ,106760023-RONALD ALBERTO CHINCHILLA GONZALEZ-057613 ,108450461-JESSICA GONZALEZ MONTERO-057612 ,107470210-LUZ ELENA CASTRO HERNANDEZ-058162
|  | ETAPA I - PROGRAMAR REUNIONES DEL DESEMPEÑO PARA ENERO 2026 | [11 empty] | X | 0 | 630-00-00-01-04 - Asuntos Jurídicos (Asesora) | 107900273-GLORIELA MARIA ALFARO ALFARO-004058 ,106760023-RONALD ALBERTO CHINCHILLA GONZALEZ-057613 ,108450461-JESSICA GONZALEZ MONTERO-057612 ,107470210-LUZ ELENA CASTRO HERNANDEZ-058162
|  | ETAPA II - SENSIBILIZACIÓN Y FORMACIÓN | [10 empty] | X |  | 0 | 630-00-00-01-04 - Asuntos Jurídicos (Asesora) | 107900273-GLORIELA MARIA ALFARO ALFARO-004058 ,106760023-RONALD ALBERTO CHINCHILLA GONZALEZ-057613 ,108450461-JESSICA GONZALEZ MONTERO-057612 ,107470210-LUZ ELENA CASTRO HERNANDEZ-058162
|  | ETAPA III - EJECUCIÓN DE LA EVALUACIÓN - EVALUACIÓN FINAL DEL DESEMPEÑO 2024 Y BITÁCORA (SALVO DISPOSICIONES ESPECIALES |  | X | [10 empty] | 100 | 630-00-00-01-04 - Asuntos Jurídicos (Asesora) | 107900273-GLORIELA MARIA ALFARO ALFARO-004058 ,106760023-RONALD ALBERTO CHINCHILLA GONZALEZ-057613 ,108450461-JESSICA GONZALEZ MONTERO-057612 ,107470210-LUZ ELENA CASTRO HERNANDEZ-058162
|  | ETAPA III - EJECUCIÓN DE LA EVALUACIÓN - EVALUACIÓN PARCIAL 1 (I SEMESTRE 2025) | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 630-00-00-01-04 - Asuntos Jurídicos (Asesora) | 107900273-GLORIELA MARIA ALFARO ALFARO-004058 ,106760023-RONALD ALBERTO CHINCHILLA GONZALEZ-057613 ,108450461-JESSICA GONZALEZ MONTERO-057612 ,107470210-LUZ ELENA CASTRO HERNANDEZ-058162
|  | ETAPA III - EJECUCIÓN DE LA EVALUACIÓN - EVALUACIÓN PARCIAL 2 (II SEMESTRE 2025) | [11 empty] | X | 0 | 630-00-00-01-04 - Asuntos Jurídicos (Asesora) | 107900273-GLORIELA MARIA ALFARO ALFARO-004058 ,106760023-RONALD ALBERTO CHINCHILLA GONZALEZ-057613 ,108450461-JESSICA GONZALEZ MONTERO-057612 ,107470210-LUZ ELENA CASTRO HERNANDEZ-058162
|  | ETAPA III - EJECUCIÓN DE LA EVALUACIÓN - PLAN DE EVALUACIÓN 2025 (ANTES ACUERDOS DE COMPROMISO) REC. MÉTODO SMART | X | X | X | [9 empty] | 100 | 630-00-00-01-04 - Asuntos Jurídicos (Asesora) | 107900273-GLORIELA MARIA ALFARO ALFARO-004058 ,106760023-RONALD ALBERTO CHINCHILLA GONZALEZ-057613 ,108450461-JESSICA GONZALEZ MONTERO-057612 ,107470210-LUZ ELENA CASTRO HERNANDEZ-058162
|  | ETAPA III - EJECUCIÓN DE LA EVALUACIÓN - REALIMENTACIÓN O COMUNICACIÓN CONSTANTE | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 630-00-00-01-04 - Asuntos Jurídicos (Asesora) | 107900273-GLORIELA MARIA ALFARO ALFARO-004058 ,106760023-RONALD ALBERTO CHINCHILLA GONZALEZ-057613 ,108450461-JESSICA GONZALEZ MONTERO-057612 ,107470210-LUZ ELENA CASTRO HERNANDEZ-058162
|  | ETAPA III - PROGRAMAR REUNIÓN EVALUACIÓN PARCIAL 1 QUE SE APLICA EN JULIO (I SEMESTRE 2025) |  |  |  |  | X | X | [6 empty] | 100 | 630-00-00-01-04 - Asuntos Jurídicos (Asesora) | 107900273-GLORIELA MARIA ALFARO ALFARO-004058 ,106760023-RONALD ALBERTO CHINCHILLA GONZALEZ-057613 ,108450461-JESSICA GONZALEZ MONTERO-057612 ,107470210-LUZ ELENA CASTRO HERNANDEZ-058162
|  | ETAPA III - PROGRAMAR REUNIÓN EVALUACIÓN PARCIAL 2 (II SEMESTRE 2025) | [10 empty] | X |  | 0 | 630-00-00-01-04 - Asuntos Jurídicos (Asesora) | 107900273-GLORIELA MARIA ALFARO ALFARO-004058 ,106760023-RONALD ALBERTO CHINCHILLA GONZALEZ-057613 ,108450461-JESSICA GONZALEZ MONTERO-057612 ,107470210-LUZ ELENA CASTRO HERNANDEZ-058162
|  | ETAPA IV - ANÁLISIS Y ENTREGA DE RESULTADOS | [11 empty] | X | 0 | 630-00-00-01-04 - Asuntos Jurídicos (Asesora) | 107900273-GLORIELA MARIA ALFARO ALFARO-004058 ,106760023-RONALD ALBERTO CHINCHILLA GONZALEZ-057613 ,108450461-JESSICA GONZALEZ MONTERO-057612 ,107470210-LUZ ELENA CASTRO HERNANDEZ-058162
|  | ETAPA IV - COMPLETAR HERRAMIENTA DEL CONSOLIDADO POR DIRECCIÓN DE EVALUADOS Y NO EVALUADOS DE LA GESTIÓN DEL DESEMPEÑO POR UNIDAD Y REMITIR A LA DIRECCIÓN |  | X | [10 empty] | 100 | 630-00-00-01-04 - Asuntos Jurídicos (Asesora) | 107900273-GLORIELA MARIA ALFARO ALFARO-004058 ,106760023-RONALD ALBERTO CHINCHILLA GONZALEZ-057613 ,108450461-JESSICA GONZALEZ MONTERO-057612 ,107470210-LUZ ELENA CASTRO HERNANDEZ-058162
|  | ETAPA IV - COMPLETAR HERRAMIENTA DEL CONSOLIDADO POR DIRECCIÓN DE EVALUADOS Y NO EVALUADOS DE LA GESTIÓN DEL DESEMPEÑO POR UNIDAD Y REMITIR A RECURSOS HUMANOS |  | X | [10 empty] | 100 | 630-00-00-01-04 - Asuntos Jurídicos (Asesora) | 107900273-GLORIELA MARIA ALFARO ALFARO-004058 ,106760023-RONALD ALBERTO CHINCHILLA GONZALEZ-057613 ,108450461-JESSICA GONZALEZ MONTERO-057612 ,107470210-LUZ ELENA CASTRO HERNANDEZ-058162
|  | PROGRAMACIÓN OPORTUNA DE LAS ACTIVIDADES | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 630-00-00-01-04 - Asuntos Jurídicos (Asesora) | 107900273-GLORIELA MARIA ALFARO ALFARO-004058 ,106760023-RONALD ALBERTO CHINCHILLA GONZALEZ-057613 ,108450461-JESSICA GONZALEZ MONTERO-057612 ,107470210-LUZ ELENA CASTRO HERNANDEZ-058162

## RiesgosPOI
Análisis de Riesgos de Planes Operativos Institucionales
Período: |  | 2025
Versión: |  | 1-Programación
Programas: |  | 630-00
Dependencia: |  | Asuntos Jurídicos (Asesora)
[9 empty] | Nivel de Riesgo Inherente |  |  | Nivel de Riesgo Residual | [6 empty] | Meses de Ejecución
Nivel | Objetivo |  | Producto | Plan estratégico de referencia | Region | Riesgo | Causa | Consecuencia | Probabilidad | Impacto | Valoracion | Probabilidad | Impacto | Valoracion | Justificación del impedimento para bajar el nivel de riesgo residual alto y acciones para atender una probable materialización del riesgo: | ¿Actividad incluida en POI? | Estrategia | Actividad | EN | FB | MZ | AB | MY | JN | JL | AG | ST | OC | NV | DC | Centro de Costo | Responsables
Genérico | RE4OEE4.4 Fortalecer el Sistema de Control Interno y la Gestión Ética, el logro razonable de los objetivos institucionales, la rendición de cuentas y la transparencia ante la población y otros actores sociales |  | Autoevaluaciones del Sistema de Control Interno desarrolladas. Programa 630 |  |  | Probable recurso humano insuficiente | Factor tiempo y recurso humano | Fuga de información o falta de documentos | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MEDIA | 9 |  | No | Mitigar | Documentar las labores de la dirección y respaldar la evidencia de ellas. | [12 empty] | 630-00-00-01-04 - Asuntos Jurídicos (Asesora) | 106760023-RONALD ALBERTO CHINCHILLA GONZALEZ-057613 ,114220946-OSCAR FELIPE RUIZ CUBERO-058284 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE4OEE4.5 Brindar servicios simplificados, oportunos, con calidad y calidez, a fin de lograr la satisfacción de las personas usuarias. |  | Asesoría legal según los tiempos de Ley atendidas. |  |  | Probable falta de eficiencia en la ejecución de los procesos | nadecuada elaboración de documentos (errores de redacción y/o interpretación) | Retraso en las gestiones propias de la Dirección de Asuntos Jurídicos | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | BAJA | 6 |  | No | Mitigar | Devolución del documento con realimentación, y, de resultar necesario, tomar las medidas administrativas o disciplinarias correspondientes | [12 empty] | 630-00-00-01-04 - Asuntos Jurídicos (Asesora) | 106760023-RONALD ALBERTO CHINCHILLA GONZALEZ-057613 ,108450461-JESSICA GONZALEZ MONTERO-057612 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE4OEE4.5 Brindar servicios simplificados, oportunos, con calidad y calidez, a fin de lograr la satisfacción de las personas usuarias. |  | Gestión Jurídica según los tiempos de Ley atendidas. |  | Nivel Central | Posibles cambios en la normativa vigente | Cambios constantes | Mala aplicación de la norma | ALTA | ALTA | 16 | MEDIA | MEDIA | 9 |  | No | Mitigar | Monitoreo diario de la normativa y revisión de publicaciones en el Diario Oficial La Gaceta | [12 empty] | 630-00-00-01-04 - Asuntos Jurídicos (Asesora) | 107900273-GLORIELA MARIA ALFARO ALFARO-004058 ,106760023-RONALD ALBERTO CHINCHILLA GONZALEZ-057613 ,110970324-LUIS ALONSO JIMENEZ MORA-057606 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE4OEE4.5 Brindar servicios simplificados, oportunos, con calidad y calidez, a fin de lograr la satisfacción de las personas usuarias. |  | Gestión Jurídica según los tiempos de Ley atendidas. |  | Nivel Central | Potencial ineficiencia en los procesos por necesidades de capacitación insatisfechas | Falta de presupuesto por capacitación | Atención tardía de gestiones con plazos determinados | MEDIA | ALTA | 12 | MEDIA | MEDIA | 9 |  | No | Mitigar | Buscar cursos gratuitos | [12 empty] | 630-00-00-01-04 - Asuntos Jurídicos (Asesora) | 107900273-GLORIELA MARIA ALFARO ALFARO-004058 ,106760023-RONALD ALBERTO CHINCHILLA GONZALEZ-057613 ,114220946-OSCAR FELIPE RUIZ CUBERO-058284 ,109630676-JORGE ALEXANDER UMA&amp;#xD1;A BARAQUISO-057444 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE4OEE4.5 Brindar servicios simplificados, oportunos, con calidad y calidez, a fin de lograr la satisfacción de las personas usuarias. |  | Gestión Jurídica según los tiempos de Ley atendidas. |  | Nivel Central | Probable falta de eficiencia en la ejecución de los procesos | Cambios constantes | Mala aplicación de la norma | ALTA | MEDIA | 12 | MEDIA | MEDIA | 9 |  | No | Mitigar | Devolución del documento con realimentación y. de resultar necesario, tomar las medidas administrativas o disciplinarias correspondientes | [12 empty] | 630-00-00-01-04 - Asuntos Jurídicos (Asesora) | 107900273-GLORIELA MARIA ALFARO ALFARO-004058 ,106760023-RONALD ALBERTO CHINCHILLA GONZALEZ-057613 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE4OEE4.5 Brindar servicios simplificados, oportunos, con calidad y calidez, a fin de lograr la satisfacción de las personas usuarias. |  | Asesoría legal según los tiempos de Ley atendidas. |  |  | Posible atraso en el proceso de contratación pública | Falta de recurso humano | Atrasos de impacto: en temas de Contratación Administrativa como las adjudicaciones, resoluciones de recursos, revisión de ofertas. Incumplimiento de plazos en procedimientos administrativos e investigaciones preliminares. | MEDIA | ALTA | 12 | MEDIA | MEDIA | 9 |  | No | Mitigar | Ajustando prioridades en las labores diarias | [12 empty] | 630-00-00-01-04 - Asuntos Jurídicos (Asesora) | 106760023-RONALD ALBERTO CHINCHILLA GONZALEZ-057613 ,108450461-JESSICA GONZALEZ MONTERO-057612 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE4OEE4.4 Fortalecer el Sistema de Control Interno y la Gestión Ética, el logro razonable de los objetivos institucionales, la rendición de cuentas y la transparencia ante la población y otros actores sociales. |  | Planes Operativos programados y con seguimiento Programa 630 |  |  | Potencial ineficiencia en los procesos por necesidades de capacitación insatisfechas | Falta de presupuesto y capacitaciones | Interpretaciones erróneas de la normativa | MEDIA | ALTA | 12 | MEDIA | BAJA | 6 |  | No | Mitigar | Buscar capacitaciones gratuitas, compartir conocimientos y experiencias entre los funcionarios | [12 empty] | 630-00-00-01-04 - Asuntos Jurídicos (Asesora) | 107900273-GLORIELA MARIA ALFARO ALFARO-004058 ,106760023-RONALD ALBERTO CHINCHILLA GONZALEZ-057613 ,108450461-JESSICA GONZALEZ MONTERO-057612 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE4OEE4.5 Brindar servicios simplificados, oportunos, con calidad y calidez, a fin de lograr la satisfacción de las personas usuarias. |  | Gestión Jurídica según los tiempos de Ley atendidas. |  | Nivel Central | Posible cambio en las prioridades | Disposiciones de las altas autoridades para la atención prioritaria de asuntos de su interés | Atraso en asuntos de ingreso anterior | ALTA | ALTA | 16 | MEDIA | MEDIA | 9 |  | No | Mitigar | Comunicar oportunamente ante las autoridades superiores el riesgo que se asume | [12 empty] | 630-00-00-01-04 - Asuntos Jurídicos (Asesora) | 107900273-GLORIELA MARIA ALFARO ALFARO-004058 ,106760023-RONALD ALBERTO CHINCHILLA GONZALEZ-057613 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE4OEE4.4 Fortalecer el Sistema de Control Interno y la Gestión Ética, el logro razonable de los objetivos institucionales, la rendición de cuentas y la transparencia ante la población y otros actores sociales. |  | Planes Operativos programados y con seguimiento Programa 630 |  |  | Probable falta de eficiencia en la ejecución de los procesos | Inadecuada elaboración de los documentos (errores de redacción y/o interpretación) | Retraso en las gestiones propias de la Dirección de Asuntos Jurídicos | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MEDIA | 9 |  | No | Mitigar | Devolución del documento con realimentación, y, de resultar necesario, tomar las medidas administrativas o disciplinarias correspondientes | [12 empty] | 630-00-00-01-04 - Asuntos Jurídicos (Asesora) | 107900273-GLORIELA MARIA ALFARO ALFARO-004058 ,106760023-RONALD ALBERTO CHINCHILLA GONZALEZ-057613 ,108450461-JESSICA GONZALEZ MONTERO-057612 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE4OEE4.4 Fortalecer el Sistema de Control Interno y la Gestión Ética, el logro razonable de los objetivos institucionales, la rendición de cuentas y la transparencia ante la población y otros actores sociales. |  | Planes Operativos programados y con seguimiento Programa 630 |  |  | Posible cambio en las prioridades | Alta demanda en el desarrollo de la labor diaria. Atención de plazos con vencimiento. | Incumplimiento de metas relacionadas con el POI | MEDIA | ALTA | 12 | MEDIA | MEDIA | 9 |  | No | Mitigar | Control de Informes de labores diarias(teletrabajo) o semanales | [12 empty] | 630-00-00-01-04 - Asuntos Jurídicos (Asesora) | 107900273-GLORIELA MARIA ALFARO ALFARO-004058 ,106760023-RONALD ALBERTO CHINCHILLA GONZALEZ-057613 ,108450461-JESSICA GONZALEZ MONTERO-057612 ,110970324-LUIS ALONSO JIMENEZ MORA-057606 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE4OEE4.3 Desarrollar estrategias que permitan contar con el talento humano suficiente e idóneo, en ambientes laborales óptimos, para el logro de una gestión eficiente y eficaz. |  | Procesos de evaluación del desempeño completos según la normativa. 630-00 |  |  | Posible cambio en las prioridades | Cambios en la prioridades de atención de procesos. Cambios de índole personal | Cambios en la programación de las vacaciones de los funcionarios (as) | MEDIA | MEDIA | 9 | BAJA | MEDIA | 6 |  | No | Evitar | ETAPA I - PLANIFICACIÓN PROGRAMACIÓN DE VACACIONES | [12 empty] | 630-00-00-01-04 - Asuntos Jurídicos (Asesora) | 107900273-GLORIELA MARIA ALFARO ALFARO-004058 ,106760023-RONALD ALBERTO CHINCHILLA GONZALEZ-057613 ,108450461-JESSICA GONZALEZ MONTERO-057612 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE4OEE4.5 Brindar servicios simplificados, oportunos, con calidad y calidez, a fin de lograr la satisfacción de las personas usuarias. |  | Asesoría legal según los tiempos de Ley atendidas. |  |  | Posibles cambios en la normativa vigente | Cambios en normativa | Incorrecta aplicación de la norma | ALTA | MEDIA | 12 | MEDIA | MEDIA | 9 |  | No | Mitigar | Buscar capacitaciones gratuitas | [12 empty] | 630-00-00-01-04 - Asuntos Jurídicos (Asesora) | 106760023-RONALD ALBERTO CHINCHILLA GONZALEZ-057613 ,108450461-JESSICA GONZALEZ MONTERO-057612 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE4OEE4.4 Fortalecer el Sistema de Control Interno y la Gestión Ética, el logro razonable de los objetivos institucionales, la rendición de cuentas y la transparencia ante la población y otros actores sociales. |  | Planes Operativos programados y con seguimiento Programa 630 |  |  | Probables cambios de tipo político | Cambio de Gobierno | Reorganización de trabajo, necesidad de recurso humano, cambios requeridos desde el Despacho Ministerial | MEDIA | BAJA | 6 | BAJA | BAJA | 4 |  | No | Mitigar | Adaptarse a las nuevas indicaciones de las nuevas autoridades. | [12 empty] | 630-00-00-01-04 - Asuntos Jurídicos (Asesora) | 107900273-GLORIELA MARIA ALFARO ALFARO-004058 ,106760023-RONALD ALBERTO CHINCHILLA GONZALEZ-057613 ,108450461-JESSICA GONZALEZ MONTERO-057612 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE4OEE4.4 Fortalecer el Sistema de Control Interno y la Gestión Ética, el logro razonable de los objetivos institucionales, la rendición de cuentas y la transparencia ante la población y otros actores sociales. |  | Plan de actividades de Mejora de la Autoevaluación del Sistema de Control Interno ejecutado. Programa 630 |  |  | Probable inexactitud y/o oportunidad en la información | Falta de tiempo y recurso humano | Fugas de información o falta de documentación | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MEDIA | 9 |  | No | Mitigar | Revisión de carpetas, one drive u otros medios en los que se guarde la documentación del teletrabajo de cada uno de los colaboradores. | [12 empty] | 630-00-00-01-04 - Asuntos Jurídicos (Asesora) | 106760023-RONALD ALBERTO CHINCHILLA GONZALEZ-057613 ,114220946-OSCAR FELIPE RUIZ CUBERO-058284 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE4OEE4.3 Desarrollar estrategias que permitan contar con el talento humano suficiente e idóneo, en ambientes laborales óptimos, para el logro de una gestión eficiente y eficaz. |  | Procesos de evaluación del desempeño completos según la normativa. 630-00 |  |  | Probable falta de eficiencia en la ejecución de los procesos | Cambios en la atención de asuntos prioritarios | Afectación en la programación oportuna de las actividades de evaluación del desempeño | MEDIA | MEDIA | 9 | BAJA | MEDIA | 6 |  | No | Mitigar | PROGRAMACIÓN OPORTUNA DE LAS ACTIVIDADES | [12 empty] | 630-00-00-01-04 - Asuntos Jurídicos (Asesora) | 107900273-GLORIELA MARIA ALFARO ALFARO-004058 ,106760023-RONALD ALBERTO CHINCHILLA GONZALEZ-057613 ,108450461-JESSICA GONZALEZ MONTERO-057612 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE4OEE4.4 Fortalecer el Sistema de Control Interno y la Gestión Ética, el logro razonable de los objetivos institucionales, la rendición de cuentas y la transparencia ante la población y otros actores sociales |  | Autoevaluaciones del Sistema de Control Interno desarrolladas. Programa 630 |  |  | Probable recurso humano insuficiente | Factor tiempo y recurso humano | Fuga de información o falta de documentos | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MEDIA | 9 |  | No | Mitigar | Área administrativa de la Dirección de Asuntos Jurídicos, mejorar forma de guardar la evidencia de control interno. | [12 empty] | 630-00-00-01-04 - Asuntos Jurídicos (Asesora) | 106760023-RONALD ALBERTO CHINCHILLA GONZALEZ-057613 ,114220946-OSCAR FELIPE RUIZ CUBERO-058284 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Control Tabaco | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. |  | Contratación de servicios profesionales jurídicos. (Contratación de abogados) |  | Nivel Central | Posible ausencia de procesos | contratracion desierta | no se tengan oferentes en SICOP | BAJA | MUY ALTA | 10 | BAJA | MUY ALTA | 10 |  | No | Mitigar | volver a realizar el proceso | [12 empty] | 631-02-00-01-00 - Proceso de control de tabaco | 115780996-KATHERINE ARAYA ROJAS-057644 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE4OEE4.5 Brindar servicios simplificados, oportunos, con calidad y calidez, a fin de lograr la satisfacción de las personas usuarias. |  | Asesoría legal según los tiempos de Ley atendidas. |  |  | Eventual atención descortés y poco diligente hacia los usuarios internos o externos, cuando acudan en busca de determinado servicio. | Eventual falta de empatía, alteración del cliente al no recibir respuesta deseada. | Denuncia administrativa por el trato descortés | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | BAJA | 6 |  | No | Mitigar | Devolución del documento con realimentación, y, de resultar necesario, tomar las medidas administrativas o disciplinarias correspondientes | [12 empty] | 630-00-00-01-04 - Asuntos Jurídicos (Asesora) | 106760023-RONALD ALBERTO CHINCHILLA GONZALEZ-057613 ,108450461-JESSICA GONZALEZ MONTERO-057612 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE4OEE4.4 Fortalecer el Sistema de Control Interno y la Gestión Ética, el logro razonable de los objetivos institucionales, la rendición de cuentas y la transparencia ante la población y otros actores sociales |  | Autoevaluaciones del Sistema de Control Interno desarrolladas. Programa 630 |  |  | Probable recurso humano insuficiente | Factor tiempo y recurso humano | Fuga de información o falta de documentos | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MEDIA | 9 |  | No | Mitigar | Área administrativa de la Dirección de Asuntos Jurídicos, mejorar forma de tener al día archivos y/o documentos de teletrabajo de los compañeros. | [12 empty] | 630-00-00-01-04 - Asuntos Jurídicos (Asesora) | 106760023-RONALD ALBERTO CHINCHILLA GONZALEZ-057613 ,114220946-OSCAR FELIPE RUIZ CUBERO-058284 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE4OEE4.4 Fortalecer el Sistema de Control Interno y la Gestión Ética, el logro razonable de los objetivos institucionales, la rendición de cuentas y la transparencia ante la población y otros actores sociales. |  | Plan de actividades de Mejora de la Autoevaluación del Sistema de Control Interno ejecutado. Programa 630 |  |  | Probable inexactitud y/o oportunidad en la información | Falta de tiempo y recurso humano | Fugas de información o falta de documentación | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MEDIA | 9 |  | No | Mitigar | Revisión de carpetas, one drive u otros medios en los que se guarde la evidencia de control interno de la oficina. | [12 empty] | 630-00-00-01-04 - Asuntos Jurídicos (Asesora) | 106760023-RONALD ALBERTO CHINCHILLA GONZALEZ-057613 ,114220946-OSCAR FELIPE RUIZ CUBERO-058284 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE4OEE4.4 Fortalecer el Sistema de Control Interno y la Gestión Ética, el logro razonable de los objetivos institucionales, la rendición de cuentas y la transparencia ante la población y otros actores sociales. |  | Plan de actividades de Mejora de la Autoevaluación del Sistema de Control Interno ejecutado. Programa 630 |  |  | Probable inexactitud y/o oportunidad en la información | Falta de tiempo y recurso humano | Fugas de información o falta de documentación | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MEDIA | 9 |  | No | Mitigar | Revisión de medios y documentos en los que se respalde las labores y evidencia de las labores realizadas en la Dirección de Asuntos Jurídicos | [12 empty] | 630-00-00-01-04 - Asuntos Jurídicos (Asesora) | 106760023-RONALD ALBERTO CHINCHILLA GONZALEZ-057613 ,114220946-OSCAR FELIPE RUIZ CUBERO-058284 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE4OEE4.4 Fortalecer el Sistema de Control Interno y la Gestión Ética, el logro razonable de los objetivos institucionales, la rendición de cuentas y la transparencia ante la población y otros actores sociales. |  | Planes Operativos programados y con seguimiento Programa 630 |  |  | Posible falla informática en los sistemas | Ataques cibernéticos, corte de fluido eléctrico | Posible fuga o pérdida de información | MEDIA | ALTA | 12 | MEDIA | MEDIA | 9 |  | No | Mitigar | Control de Bases de Datos de la Dirección de Asuntos Jurídicos que se encuentran en drive | [12 empty] | 630-00-00-01-04 - Asuntos Jurídicos (Asesora) | 106760023-RONALD ALBERTO CHINCHILLA GONZALEZ-057613 ,107470210-LUZ ELENA CASTRO HERNANDEZ-058162 ,110970324-LUIS ALONSO JIMENEZ MORA-057606 ,109360630-JENNY DE LOS ANGELES MORA SEGURA-059240 ,115740229-KATHERINE MELISSA GAMBOA MOREIRA-036439 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE4OEE4.5 Brindar servicios simplificados, oportunos, con calidad y calidez, a fin de lograr la satisfacción de las personas usuarias. |  | Asesoría legal según los tiempos de Ley atendidas. |  |  | Potencial ineficiencia en los procesos por necesidades de capacitación insatisfechas | Falta de presupuesto y de capacitaciones | Interpretaciones erróneas de la normativa reformada en criterios jurídicos | MEDIA | ALTA | 12 | MEDIA | BAJA | 6 |  | No | Mitigar | Buscar capacitaciones gratuitas | [12 empty] | 630-00-00-01-04 - Asuntos Jurídicos (Asesora) | 106760023-RONALD ALBERTO CHINCHILLA GONZALEZ-057613 ,108450461-JESSICA GONZALEZ MONTERO-057612 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC

## Seguimiento de riesgos
Reporte de Seguimiento del POI
Período: |  | 2025
Versión: |  | 1-Programación
Programas presupuestario: |  | 630-00
Dependencia: |  | Asuntos Jurídicos (Asesora)
Programa | Dependencia | Objetivo específico | Producto | Nivel | Código BPIP | Riesgo | Valoración Riesgo Residual | ¿Se materializó el riesgo? | ¿Está controlado el riesgo? | ¿Cuál es el impacto? | ¿Se requiere una reprogramación? | Estrategia | Actividad de control | Responsables | ¿Ha colaborado la actividad en administrar el riesgo? | Porcentaje de avance de la actividad | Observaciones
631-02 CONTROL DEL TABACO | Asuntos Jurídicos (Asesora) | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. | Contratación de servicios profesionales jurídicos. (Contratación de abogados) | Control Tabaco |  | Posible ausencia de procesos | 10 | No | No se pudieron contratar. Porque salía más cara la contratación que el pago de tiempo extraordinario de los abogados nuestros. |  |  | Mitigar | volver a realizar el proceso | 115780996-KATHERINE ARAYA ROJAS-057644 | No | 100.00 % | No se pudieron contratar. Porque salía más cara la contratación que el pago de tiempo extraordinario de los abogados nuestros.
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Asuntos Jurídicos (Asesora) | RE4OEE4.4 Fortalecer el Sistema de Control Interno y la Gestión Ética, el logro razonable de los objetivos institucionales, la rendición de cuentas y la transparencia ante la población y otros actores sociales. | Plan de actividades de Mejora de la Autoevaluación del Sistema de Control Interno ejecutado. Programa 630 | Genérico |  | Probable inexactitud y/o oportunidad en la información | 9 | No | si |  |  | Mitigar | Revisión de medios y documentos en los que se respalde las labores y evidencia de las labores realizadas en la Dirección de Asuntos Jurídicos | 106760023-RONALD ALBERTO CHINCHILLA GONZALEZ-057613 ,114220946-OSCAR FELIPE RUIZ CUBERO-058284 | Si | 50.00 %
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Asuntos Jurídicos (Asesora) | RE4OEE4.5 Brindar servicios simplificados, oportunos, con calidad y calidez, a fin de lograr la satisfacción de las personas usuarias. | Gestión Jurídica según los tiempos de Ley atendidas. | Genérico |  | Posible cambio en las prioridades | 9 | No | si |  |  | Mitigar | Comunicar oportunamente ante las autoridades superiores el riesgo que se asume | 107900273-GLORIELA MARIA ALFARO ALFARO-004058 ,106760023-RONALD ALBERTO CHINCHILLA GONZALEZ-057613 | Si | 50.00 %
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Asuntos Jurídicos (Asesora) | RE4OEE4.4 Fortalecer el Sistema de Control Interno y la Gestión Ética, el logro razonable de los objetivos institucionales, la rendición de cuentas y la transparencia ante la población y otros actores sociales. | Planes Operativos programados y con seguimiento Programa 630 | Genérico |  | Probables cambios de tipo político | 4 | No | si |  |  | Mitigar | Adaptarse a las nuevas indicaciones de las nuevas autoridades. | 107900273-GLORIELA MARIA ALFARO ALFARO-004058 ,106760023-RONALD ALBERTO CHINCHILLA GONZALEZ-057613 ,108450461-JESSICA GONZALEZ MONTERO-057612 | Si | 50.00 %
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Asuntos Jurídicos (Asesora) | RE4OEE4.5 Brindar servicios simplificados, oportunos, con calidad y calidez, a fin de lograr la satisfacción de las personas usuarias. | Asesoría legal según los tiempos de Ley atendidas. | Genérico |  | Posible atraso en el proceso de contratación pública | 9 | No | si |  |  | Mitigar | Ajustando prioridades en las labores diarias | 106760023-RONALD ALBERTO CHINCHILLA GONZALEZ-057613 ,108450461-JESSICA GONZALEZ MONTERO-057612 | Si | 50.00 %
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Asuntos Jurídicos (Asesora) | RE4OEE4.4 Fortalecer el Sistema de Control Interno y la Gestión Ética, el logro razonable de los objetivos institucionales, la rendición de cuentas y la transparencia ante la población y otros actores sociales. | Planes Operativos programados y con seguimiento Programa 630 | Genérico |  | Posible cambio en las prioridades | 9 | No | si |  |  | Mitigar | Control de Informes de labores diarias(teletrabajo) o semanales | 107900273-GLORIELA MARIA ALFARO ALFARO-004058 ,106760023-RONALD ALBERTO CHINCHILLA GONZALEZ-057613 ,108450461-JESSICA GONZALEZ MONTERO-057612 ,110970324-LUIS ALONSO JIMENEZ MORA-057606 | Si | 50.00 %
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Asuntos Jurídicos (Asesora) | RE4OEE4.4 Fortalecer el Sistema de Control Interno y la Gestión Ética, el logro razonable de los objetivos institucionales, la rendición de cuentas y la transparencia ante la población y otros actores sociales | Autoevaluaciones del Sistema de Control Interno desarrolladas. Programa 630 | Genérico |  | Probable recurso humano insuficiente | 9 | Si |  | Retraso en la atención de asuntos | si | Mitigar | Documentar las labores de la dirección y respaldar la evidencia de ellas. | 106760023-RONALD ALBERTO CHINCHILLA GONZALEZ-057613 ,114220946-OSCAR FELIPE RUIZ CUBERO-058284 | Si | 50.00 %
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Asuntos Jurídicos (Asesora) | RE4OEE4.4 Fortalecer el Sistema de Control Interno y la Gestión Ética, el logro razonable de los objetivos institucionales, la rendición de cuentas y la transparencia ante la población y otros actores sociales. | Planes Operativos programados y con seguimiento Programa 630 | Genérico |  | Posible falla informática en los sistemas | 9 | No | si |  |  | Mitigar | Control de Bases de Datos de la Dirección de Asuntos Jurídicos que se encuentran en drive | 106760023-RONALD ALBERTO CHINCHILLA GONZALEZ-057613 ,107470210-LUZ ELENA CASTRO HERNANDEZ-058162 ,110970324-LUIS ALONSO JIMENEZ MORA-057606 ,109360630-JENNY DE LOS ANGELES MORA SEGURA-059240 ,115740229-KATHERINE MELISSA GAMBOA MOREIRA-036439 | Si | 50.00 %
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Asuntos Jurídicos (Asesora) | RE4OEE4.5 Brindar servicios simplificados, oportunos, con calidad y calidez, a fin de lograr la satisfacción de las personas usuarias. | Asesoría legal según los tiempos de Ley atendidas. | Genérico |  | Eventual atención descortés y poco diligente hacia los usuarios internos o externos, cuando acudan en busca de determinado servicio. | 6 | No | si |  |  | Mitigar | Devolución del documento con realimentación, y, de resultar necesario, tomar las medidas administrativas o disciplinarias correspondientes | 106760023-RONALD ALBERTO CHINCHILLA GONZALEZ-057613 ,108450461-JESSICA GONZALEZ MONTERO-057612 | Si | 50.00 %
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Asuntos Jurídicos (Asesora) | RE4OEE4.5 Brindar servicios simplificados, oportunos, con calidad y calidez, a fin de lograr la satisfacción de las personas usuarias. | Asesoría legal según los tiempos de Ley atendidas. | Genérico |  | Probable falta de eficiencia en la ejecución de los procesos | 6 | No | si |  |  | Mitigar | Devolución del documento con realimentación, y, de resultar necesario, tomar las medidas administrativas o disciplinarias correspondientes | 106760023-RONALD ALBERTO CHINCHILLA GONZALEZ-057613 ,108450461-JESSICA GONZALEZ MONTERO-057612 | Si | 50.00 %
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Asuntos Jurídicos (Asesora) | RE4OEE4.4 Fortalecer el Sistema de Control Interno y la Gestión Ética, el logro razonable de los objetivos institucionales, la rendición de cuentas y la transparencia ante la población y otros actores sociales. | Planes Operativos programados y con seguimiento Programa 630 | Genérico |  | Potencial ineficiencia en los procesos por necesidades de capacitación insatisfechas | 6 | No | si |  |  | Mitigar | Buscar capacitaciones gratuitas, compartir conocimientos y experiencias entre los funcionarios | 107900273-GLORIELA MARIA ALFARO ALFARO-004058 ,106760023-RONALD ALBERTO CHINCHILLA GONZALEZ-057613 ,108450461-JESSICA GONZALEZ MONTERO-057612 | Si | 50.00 %
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Asuntos Jurídicos (Asesora) | RE4OEE4.3 Desarrollar estrategias que permitan contar con el talento humano suficiente e idóneo, en ambientes laborales óptimos, para el logro de una gestión eficiente y eficaz. | Procesos de evaluación del desempeño completos según la normativa. 630-00 | Genérico |  | Probable falta de eficiencia en la ejecución de los procesos | 6 | No | si |  |  | Mitigar | PROGRAMACIÓN OPORTUNA DE LAS ACTIVIDADES | 107900273-GLORIELA MARIA ALFARO ALFARO-004058 ,106760023-RONALD ALBERTO CHINCHILLA GONZALEZ-057613 ,108450461-JESSICA GONZALEZ MONTERO-057612 | Si | 50.00 %
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Asuntos Jurídicos (Asesora) | RE4OEE4.4 Fortalecer el Sistema de Control Interno y la Gestión Ética, el logro razonable de los objetivos institucionales, la rendición de cuentas y la transparencia ante la población y otros actores sociales | Autoevaluaciones del Sistema de Control Interno desarrolladas. Programa 630 | Genérico |  | Probable recurso humano insuficiente | 9 | Si |  | Retraso en la atención de asuntos | si | Mitigar | Área administrativa de la Dirección de Asuntos Jurídicos, mejorar forma de tener al día archivos y/o documentos de teletrabajo de los compañeros. | 106760023-RONALD ALBERTO CHINCHILLA GONZALEZ-057613 ,114220946-OSCAR FELIPE RUIZ CUBERO-058284 | Si | 50.00 %
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Asuntos Jurídicos (Asesora) | RE4OEE4.5 Brindar servicios simplificados, oportunos, con calidad y calidez, a fin de lograr la satisfacción de las personas usuarias. | Gestión Jurídica según los tiempos de Ley atendidas. | Genérico |  | Probable falta de eficiencia en la ejecución de los procesos | 9 | No | si |  |  | Mitigar | Devolución del documento con realimentación y. de resultar necesario, tomar las medidas administrativas o disciplinarias correspondientes | 107900273-GLORIELA MARIA ALFARO ALFARO-004058 ,106760023-RONALD ALBERTO CHINCHILLA GONZALEZ-057613 | Si | 50.00 %
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Asuntos Jurídicos (Asesora) | RE4OEE4.3 Desarrollar estrategias que permitan contar con el talento humano suficiente e idóneo, en ambientes laborales óptimos, para el logro de una gestión eficiente y eficaz. | Procesos de evaluación del desempeño completos según la normativa. 630-00 | Genérico |  | Posible cambio en las prioridades | 6 | No | si |  |  | Evitar | ETAPA I - PLANIFICACIÓN PROGRAMACIÓN DE VACACIONES | 107900273-GLORIELA MARIA ALFARO ALFARO-004058 ,106760023-RONALD ALBERTO CHINCHILLA GONZALEZ-057613 ,108450461-JESSICA GONZALEZ MONTERO-057612 | Si | 50.00 %
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Asuntos Jurídicos (Asesora) | RE4OEE4.4 Fortalecer el Sistema de Control Interno y la Gestión Ética, el logro razonable de los objetivos institucionales, la rendición de cuentas y la transparencia ante la población y otros actores sociales. | Plan de actividades de Mejora de la Autoevaluación del Sistema de Control Interno ejecutado. Programa 630 | Genérico |  | Probable inexactitud y/o oportunidad en la información | 9 | No | si |  |  | Mitigar | Revisión de carpetas, one drive u otros medios en los que se guarde la documentación del teletrabajo de cada uno de los colaboradores. | 106760023-RONALD ALBERTO CHINCHILLA GONZALEZ-057613 ,114220946-OSCAR FELIPE RUIZ CUBERO-058284 | Si | 50.00 %
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Asuntos Jurídicos (Asesora) | RE4OEE4.4 Fortalecer el Sistema de Control Interno y la Gestión Ética, el logro razonable de los objetivos institucionales, la rendición de cuentas y la transparencia ante la población y otros actores sociales. | Plan de actividades de Mejora de la Autoevaluación del Sistema de Control Interno ejecutado. Programa 630 | Genérico |  | Probable inexactitud y/o oportunidad en la información | 9 | No | si |  |  | Mitigar | Revisión de carpetas, one drive u otros medios en los que se guarde la evidencia de control interno de la oficina. | 106760023-RONALD ALBERTO CHINCHILLA GONZALEZ-057613 ,114220946-OSCAR FELIPE RUIZ CUBERO-058284 | Si | 50.00 %
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Asuntos Jurídicos (Asesora) | RE4OEE4.4 Fortalecer el Sistema de Control Interno y la Gestión Ética, el logro razonable de los objetivos institucionales, la rendición de cuentas y la transparencia ante la población y otros actores sociales | Autoevaluaciones del Sistema de Control Interno desarrolladas. Programa 630 | Genérico |  | Probable recurso humano insuficiente | 9 | Si |  | Retraso en la atención de asuntos | si | Mitigar | Área administrativa de la Dirección de Asuntos Jurídicos, mejorar forma de guardar la evidencia de control interno. | 106760023-RONALD ALBERTO CHINCHILLA GONZALEZ-057613 ,114220946-OSCAR FELIPE RUIZ CUBERO-058284 | Si | 50.00 %
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Asuntos Jurídicos (Asesora) | RE4OEE4.5 Brindar servicios simplificados, oportunos, con calidad y calidez, a fin de lograr la satisfacción de las personas usuarias. | Asesoría legal según los tiempos de Ley atendidas. | Genérico |  | Posibles cambios en la normativa vigente | 9 | No | si |  |  | Mitigar | Buscar capacitaciones gratuitas | 106760023-RONALD ALBERTO CHINCHILLA GONZALEZ-057613 ,108450461-JESSICA GONZALEZ MONTERO-057612 | Si | 50.00 %
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Asuntos Jurídicos (Asesora) | RE4OEE4.5 Brindar servicios simplificados, oportunos, con calidad y calidez, a fin de lograr la satisfacción de las personas usuarias. | Gestión Jurídica según los tiempos de Ley atendidas. | Genérico |  | Potencial ineficiencia en los procesos por necesidades de capacitación insatisfechas | 9 | No | si |  |  | Mitigar | Buscar cursos gratuitos | 107900273-GLORIELA MARIA ALFARO ALFARO-004058 ,106760023-RONALD ALBERTO CHINCHILLA GONZALEZ-057613 ,114220946-OSCAR FELIPE RUIZ CUBERO-058284 ,109630676-JORGE ALEXANDER UMA&amp;#xD1;A BARAQUISO-057444 | Si | 50.00 %
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Asuntos Jurídicos (Asesora) | RE4OEE4.4 Fortalecer el Sistema de Control Interno y la Gestión Ética, el logro razonable de los objetivos institucionales, la rendición de cuentas y la transparencia ante la población y otros actores sociales. | Planes Operativos programados y con seguimiento Programa 630 | Genérico |  | Probable falta de eficiencia en la ejecución de los procesos | 9 | No | si |  |  | Mitigar | Devolución del documento con realimentación, y, de resultar necesario, tomar las medidas administrativas o disciplinarias correspondientes | 107900273-GLORIELA MARIA ALFARO ALFARO-004058 ,106760023-RONALD ALBERTO CHINCHILLA GONZALEZ-057613 ,108450461-JESSICA GONZALEZ MONTERO-057612 | Si | 50.00 %
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Asuntos Jurídicos (Asesora) | RE4OEE4.5 Brindar servicios simplificados, oportunos, con calidad y calidez, a fin de lograr la satisfacción de las personas usuarias. | Gestión Jurídica según los tiempos de Ley atendidas. | Genérico |  | Posibles cambios en la normativa vigente | 9 | No | si |  |  | Mitigar | Monitoreo diario de la normativa y revisión de publicaciones en el Diario Oficial La Gaceta | 107900273-GLORIELA MARIA ALFARO ALFARO-004058 ,106760023-RONALD ALBERTO CHINCHILLA GONZALEZ-057613 ,110970324-LUIS ALONSO JIMENEZ MORA-057606 | Si | 50.00 %
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Asuntos Jurídicos (Asesora) | RE4OEE4.5 Brindar servicios simplificados, oportunos, con calidad y calidez, a fin de lograr la satisfacción de las personas usuarias. | Asesoría legal según los tiempos de Ley atendidas. | Genérico |  | Potencial ineficiencia en los procesos por necesidades de capacitación insatisfechas | 6 | No | si |  |  | Mitigar | Buscar capacitaciones gratuitas | 106760023-RONALD ALBERTO CHINCHILLA GONZALEZ-057613 ,108450461-JESSICA GONZALEZ MONTERO-057612 | Si | 50.00 %

## Plan de Mejora
Reporte por Unidad Organizativa
Programación y Reprogramación del POI
Período: | 2025
Seguimiento: | Trimestre 1
Fecha corte: | 30/06/2025
Dependencia: | Asuntos Jurídicos (Asesora)
Meses de Ejecución
Código Pregunta | Pregunta | Actividad | EN | FB | MZ | AB | MY | JN | JL | AG | ST | OC | NV | DC | Porcentaje de avance programado | Porcentaje de seguimiento | Comentario Seguimiento
2.AM08 | ¿Al menos el 10% de la unidad organizativa está inscrita y participa activamente en el Programa de Preparación para el Retiro y La Jubilación indistintamente de la edad e ingreso a la Institución? | Incluir el tema en reuniones de equipo de la DAJ, para promover la inserción en dicho programa. | [12 empty] | 45.45% | 46.00% | bar: Meses de Ejecución FB to Meses de Ejecución DC
3.VR05 | ¿El Titular Subordinado comunica los riesgos y actividades de control de la unidad organizativa a todos los funcionarios que tiene a su cargo? | Comunicar mediante correo electrónico a todos los funcionarios de la unidad organizativa, sobre los riesgos y actividades de control de la DAJ. | [12 empty] | 45.45% | 46.00% | bar: Meses de Ejecución FB to Meses de Ejecución DC
4.AC03 | ¿Se ha verificado que todos los procedimientos diseñados, revisados y actualizados que la unidad organizativa conduce a nivel institucional se encuentran publicados en la Intranet del Ministerio de Salud? (Solo aplica para el Nivel Central) | Coordinar con la Unidad de Mejora Continua y Excelencia Operacional, para instruirnos de qué manera incluir formalmente los procedimientos de la DAJ en la Intranet y qué cambios deben tener los procidmientos que ya tenemos confeccionados. | [12 empty] | 45.45% | 46.00% | bar: Meses de Ejecución FB to Meses de Ejecución DC
4.AC12 | ¿Realiza la unidad organizativa un inventario anual de los bienes que tienen los funcionarios asignados y se documenta? | Mantener el sistema del levantamiento de inventario de bienes actualizado, conforme cambios o movimientos que se realicen de dichos bienes, el cuál quedara documentado en los formularios respectivos. | [12 empty] | 45.45% | 46.00% | bar: Meses de Ejecución FB to Meses de Ejecución DC