## OrganizaciónProgramaIndicadores
IPSUM-PLAN Ministerio de Salud
Reporte por Unidad Organizativa
Programación y Reprogramación del POI
Período: | 2025
Seguimiento: | Trimestre 1
Fecha corte: | 30/06/2025
Dependencia: | Planificación (Asesora)
[10 empty] | Programación Intraanual |  | Avance parcial Intraanual |  | % Avance relativo Intraanual
Producto | Presupuesto (Aprobado) | Presupuesto Acumulado Ejecutado | Indicador | Tipo de Programación de la meta | Unidad de Medida | Linea Base | Meta Anual | Avance Acumulado Meta | Avance Relativo Anual | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2
Acciones estratégicas de articulación y sensibilización promovidas para el abordaje integral del VIH. NC | 0 | 0 | Número de acciones estratégicas de articulación y sensibilización promovidas para el abordaje integral del VIH (PEI) | Sumativa | Acciones | 0 | 79 | 0 | 0% | 0 | 79 | 0 |  | 0
Acciones estratégicas orientadas a garantizar el derecho a la salud de las personas LGTBIQ+ y otras poblaciones claves. NC | 0 | 0 | Número de acciones estratégicas orientadas a garantizar el derecho a la salud de las personas LGTBIQ+ y otras poblaciones claves (PEI) | Sumativa | Acciones | 0 | 2 | 2 | 100% | 1 | 1 | 2 |  | 200
Acciones estratégicas orientadas a garantizar el derecho a la salud de las poblaciones indígenas desarrollas | 0 | 0 | Número de acciones estratégicas orientadas a garantizar el derecho a la salud de las poblaciones indígenas desarrolladas | Sumativa | Acciones | 0 | 1 | 1 | 100% | 1 | 0 | 1 |  | 100
Acciones estratégicas para el abordaje integral de la salud de las personas migrantes. | 0 | 0 | Número de informes anuales de seguimiento a la implementación de la estrategia de atención en salud integral de las personas migrantes | Sumativa | Informes | 0 | 1 | 1 | 100% | 1 | 0 | 1 |  | 100
Acciones estratégicas para el fortalecimiento de la promoción de la Salud desarrolladas. | 0 | 0 | Número de Centros Educativos a nivel nacional que implementan la Estrategia de Centros Educativos Promotores de la Salud (CEPS) | Sumativa | Centro educativos | 0 | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0 |  | 0
|  |  | Número de acciones estratégicas desarrolladas para el fortalecimiento de la promoción de la Salud. (PEI) | Sumativa | Acciones | 0 | 3 | 2 | 67% | 2 | 1 | 2 |  | 100
Actividad Física y Salud , para la promoción de actividad física como factor protector de la salud. | 0 | 0 | Número de Instituciones vinculadas a la Red Costarricense de Actividad Física y Salud (RECAFIS) que incorporan o le dan continuidad a los programas y proyectos de recreación y uso del tiempo libre dentro de su planificación estratégica y operativa. | Sumativa | Instituciones | 0 | 3 | 0 | 0% | 0 | 3 | 0 |  | 0
|  |  | Porcentaje de cantones que promueven la actividad física a nivel cantonal mediante la articulación entre la Red de Costarricense de Actividad Física y Salud (RECAFIS) cantonales y los Comités Cantonales de Deportes y Recreación (CCDR) | Sumativa | Porcentaje | 0 | 15 | 0 | 0% | 0 | 15 | 0 |  | 0
Áreas Rectoras con acompañamiento del Nivel Central para la elaboración de los Planes Locales de Salud. | 0 | 0 | Número de Áreas Rectoras con acompañamiento del Nivel Central para la elaboración de los Planes Locales de Salud. | Sumativa | Áreas | 0 | 24 | 0 | 0% | 0 | 24 | 0 |  | 0
Autoevaluaciones del Sistema de Control Interno desarrolladas. Programa 630 | 0 | 0 | Número de Autoevaluaciones del Sistema de Control Interno aplicadas por unidad organizativa. (PEI) | Sumativa | Autoevaluaciones | 0 | 107 | 107 | 100% | 107 | 0 | 107 |  | 100
Campaña ética y valores realizada | 0 | 0 | Número de campañas en ética y valores realizadas | Sumativa | Campañas | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0 |  | 0
Capacitaciones de educación continua en tema de ética y valores desarrolladas | 0 | 0 | Número de capacitaciones de educación continua en tema de ética y valores. (PEI) | Sumativa | Capacitaciones | 0 | 2 | 1 | 50% | 1 | 1 | 1 |  | 100
Capacitaciones en tema de ética y valores impartidas en el proceso de inducción a nuevos funcionarios | 0 | 0 | Número de capacitaciones en tema de ética y valores impartidas en el proceso de inducción a nuevos funcionarios | Sumativa | Capacitaciones | 0 | 2 | 1 | 50% | 1 | 1 | 1 |  | 100
Casos de menores de edad en situaciones de trata, trabajo infantil y trabajo adolescente peligroso, explotación sexual comercial con denuncia por región reportados | 0 | 0 | Número de acciones rectoras dirigidas a la protección de poblaciones potencialmente vulnerables, con énfasis en trata, trabajo infantil y adolescente peligroso, explotación sexual comercial desarrolladas. (PEI) | Sumativa | Acciones | 0 | 28 | 0 | 0% | 0 | 28 | 0 |  | 0
Componente del Ministerio de Salud del PNDIP con seguimiento | 0 | 0 | Número de seguimientos al componente del Ministerio de Salud del PNDIP. (PEI) | Sumativa | Seguimientos | 0 | 4 | 2 | 50% | 2 | 2 | 2 |  | 100
Consejo Interinstitucional de Atención a la Madre Adolescente. | 0 | 0 | Porcentaje de avance en las etapas de formulación del Reglamento de la Ley General de Protección a la Madre Adolescente. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 25 | 0 | 0% | 0 | 25 | 0 |  | 0
|  |  | Porcentaje de resultados cumplidos con base en el Plan de Acción del CIAMA | Sumativa | Porcentaje | 0 | 25 | 0 | 0% | 0 | 25 | 0 |  | 0
Diagnostico de gestión ética y valores desarrollado | 0 | 0 | Número de diagnósticos institucionales el tema de la Gestión Ética y Valores desarrollados | Sumativa | Diagnósticos | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0 |  | 0
Documentos Institucionales del Sistema de Control Interno gestionados. | 0 | 0 | Número de documentos Institucionales del Sistema de Control Interno gestionados. (PEI) | Sumativa | Documentos | 0 | 4 | 3 | 75% | 3 | 1 | 3 |  | 100
Eje transversal: Comunicación y Planificación de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI) NC | 0 | 0 | Porcentaje de avance en el Eje transversal: Comunicación y Planificación de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI) (PEI) | Sumativa | Porcentaje | 0 | 15 | 0 | 0% | 0 | 15 | 0 |  | 0
Embarazo en la población adolescente. | 0 | 0 | Número acciones estratégicas desarrolladas por las instituciones de forma articulada para reducir el embarazo en la población adolescente | Sumativa | Acciones | 0 | 5 | 0 | 0% | 0 | 5 | 0 |  | 0
Envejecimiento Saludable basado en el Curso de Vida | 0 | 0 | Número de acciones estratégicas que fomenten el envejecimiento saludable con visión de curso de vida en las iniciativas que desarrollan las Áreas Rectoras de Salud | Sumativa | Acciones | 0 | 168 | 0 | 0% | 0 | 168 | 0 |  | 0
|  |  | Número de cantones donde se implementa la Estrategia de ciudades y comunidades amigables con personas mayores. | Sumativa | Cantones | 0 | 34 | 0 | 0% | 0 | 34 | 0 |  | 0
Estrategia de Centros Educativos Promotores de la Salud (CEPS) | 0 | 0 | Número de Centros Educativos que implementan la Estrategia de Centros Educativos Promotores de la Salud (CEPS) | Sumativa | Centro educativos | 0 | 50 | 0 | 0% | 0 | 50 | 0 |  | 0
Estrategia Nacional de Abordaje Integral de las Enfermedades No Transmisibles y Obesidad (ENTO) desarrollada. | 0 | 0 | Número de Campañas de comunicación para la promoción de factores protectores y prevención de factores de riesgo implementadas y con medición de alcance. | Sumativa | Campañas | 0 | 6 | 3 | 50% | 3 | 3 | 3 |  | 100
|  |  | Número de cantones que ejecutan intervenciones comunitarias para la promoción de la salud mental y el bienestar de las personas. | Sumativa | Cantones | 0 | 50 | 0 | 0% | 0 | 50 | 0 |  | 0
|  |  | Número de iniciativas ejecutadas con apoyo de la cooperación internacional. | Sumativa | Iniciativas | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0 |  | 0
|  |  | Número de instancias institucionales, municipales e intersectoriales que cuentan con inducción para la implementación del Decreto Ejecutivo No. 41345-S MTSS-MCJ-MEP-MIDEPOR y la Directriz No 027-S-MTSS. | Sumativa | Instancias | 0 | 64 | 0 | 0% | 0 | 64 | 0 |  | 0
|  |  | Número de instrumentos de planificación institucionales y nacionales que tienen incorporado el abordaje integral de las ENTO. | Sumativa | Instrumentos de planificación | 0 | 5 | 0 | 0% | 0 | 5 | 0 |  | 0
|  |  | Número de instrumentos de planificación nacionales que incluyen acciones para el abordaje integral de las ENTO elaborados. | Sumativa | Instrumentos de planificación | 0 | 5 | 0 | 0% | 0 | 5 | 0 |  | 0
|  |  | Número de nuevos actores con quienes articula la Comisión Nacional Intersectorial de las ENTO para la implementación de acciones relacionadas con el abordaje integral de las ENTO. | Sumativa | Actores | 0 | 2 | 2 | 100% | 1 | 1 | 2 |  | 200
|  |  | Porcentaje de avance de la Estrategia de gestión de actores y sectores clave relacionados con el abordaje integral de las ENTO. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0% | 0 | 100 | 0 |  | 0
|  |  | Porcentaje de avance de la oferta de capacitación en temas vinculados al abordaje integral de las ENTO. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0% | 0 | 100 | 0 |  | 0
|  |  | Porcentaje de avance del Programa de Información para la sensibilización sobre la relevancia estratégica del abordaje de las ENTO. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 25 | 10 | 40% | 10 | 15 | 10 |  | 100
|  |  | Porcentaje de implementación de la Estrategia Nacional de Abordaje Integral de las ENTO. (PEI) | Sumativa | Porcentaje | 0 | 20 | 0 | 0% | 0 | 20 | 0 |  | 0
Estrategía Nacional para el Envejecimiento Saludable basado en el curso de vida 2022-2026, con seguimiento. | 0 | 0 | Número de seguimientos de la Estrategía Nacional para el Envejecimiento Saludable basado en el curso de vida. | Sumativa | Seguimientos | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0 |  | 0
Estrategia Nacional para el Envejecimiento Saludable basado en el Curso de Vida implementada. | 0 | 0 | Porcentaje de avance en la implementación de la Estrategia Nacional para el Envejecimiento Saludable basado en el Curso de Vida. (PEI) | Sumativa | Porcentaje | 0 | 15 | 7.5 | 50% | 7.5 | 7.5 | 7.5 |  | 100
Estrategia para el abordaje de las necesidades de la salud de las personas migrantes, refugiadas, solicitantes de refugio y apátridas desarrollada. | 0 | 0 | Porcentaje de avance en el desarrollo de la Estrategia para el abordaje de las necesidades de la salud de las personas migrantes, refugiadas, solicitantes de refugio y apátridas. (PEI) | Sumativa | Porcentaje | 0 | 10 | 0 | 0% | 0 | 10 | 0 |  | 0
Guías Alimentarias Basadas en Sistemas Alimentarios | 0 | 0 | Porcentaje de avance de la actualización del Decreto Ejecutivo N 26684-S-MEP Crease la Comisión Intersectorial de Guías Alimentarias | Sumativa | Porcentaje | 0 | 20 | 0 | 0% | 0 | 20 | 0 |  | 0
|  |  | Porcentaje de avance del Manual para la Formación de personas facilitadoras de las Guías Alimentarias. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0% | 50 | 50 | 0 |  | 0
|  |  | Porcentaje de avance del Plan de Implementación de las Guías Alimentarias Basadas en Sistemas Alimentarios (GABSA). | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 60 | 60% | 60 | 40 | 60 |  | 100
Implementación del PENSPA 2021-2030 | 0 | 0 | Número de regiones que implementan acciones estratégicas para la prevención de nacimientos en personas menores de 20 años. | Sumativa | Regiones | 0 | 9 | 3 | 33% | 3 | 6 | 3 |  | 100
|  |  | Porcentaje de avance en la implementación del PENSPA 2021-2030 (PEI) | Sumativa | Porcentaje | 0 | 25 | 0 | 0% | 0 | 25 | 0 |  | 0
Iniciativa de Ciudades y comunidades amigables con las personas mayores, desarrollada. | 0 | 0 | Número de gobiernos locales asesorados en la iniciativa de Ciudades y comunidades amigables con las personas mayores al 2026 | Sumativa | Gobiernos Locales | 0 | 34 | 44 | 129% | 17 | 17 | 44 |  | 258.82
|  |  | Número de gobiernos locales capacitados para la incorporación de acciones que fomenten el envejecimiento saludable dentro de sus planes de acción al 2026. | Sumativa | Gobiernos Locales | 0 | 5 | 5 | 100% | 3 | 2 | 5 |  | 166.67
Instituciones con transferencias (MS) establecidas por Ley con seguimiento. | 0 | 0 | Número de instituciones con transferencias (MS) establecidas por Ley con seguimiento. (PEI) | Sumativa | Instituciones | 0 | 7 | 0 | 0% | 0 | 7 | 0 |  | 0
Instrumentos de política pública con acompañamiento metodológico. | 0 | 0 | Porcentaje de instrumentos de política pública con acompañamiento metodológico. (PEI) | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0% | 0 | 100 | 0 |  | 0
Investigación sobre el envejecimiento y salud en territorios indígenas de Costa Rica, desarrollado | 0 | 0 | Porcentaje de avance de la investigación sobre el envejecimiento y salud en territorios indígenas de Costa Rica. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 40 | 0 | 0% | 0 | 40 | 0 |  | 0
Manual de Ética Institucional actualizado | 0 | 0 | Número de actualizaciones del Manual de Ética Institucional 2024-2033. (PEI) | Sumativa | Actualizaciones | 0 | 1 | 1 | 100% | 0 | 1 | 1 |  | 0
Material psicoeducativo en temas de gestión ética y Marco Estratégico Institucional | 0 | 0 | Número materiales psicoeducativos en temas de Gestión Ética y Marco Estratégico Institucional desarrollados | Sumativa | Materiales psicoeducativos | 0 | 12 | 5 | 42% | 6 | 6 | 5 |  | 83.33
Matriz de Cumplimiento (MACU), con seguimiento | 0 | 0 | Número de Matrices de Cumplimientos (MACU) | Sumativa | MACU | 0 | 2 | 1 | 50% | 1 | 1 | 1 |  | 100
Metas del PNDIP con seguimiento | 0 | 0 | Número de metas del PNDIP con seguimiento. (PEI) | Sumativa | Metas | 0 | 27 | 0 | 0% | 0 | 27 | 0 |  | 0
Metodología para seguimiento y evaluación del Plan local Estratégico en Salud elaborada. | 0 | 0 | Porcentaje de avance en la elaboración de la metodología para seguimiento y evaluación del Plan local Estratégico en Salud | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 100 | 100% | 0 | 100 | 100 |  | 0
Modelo de atención ICOPE (Integrated Care for Older People)implementado | 0 | 0 | Número de centros diurnos que implementan el modelo de atención ICOPE (Integrated Care for Older People) | Sumativa | Centros diurnos | 0 | 11 | 0 | 0% | 0 | 11 | 0 |  | 0
Plan de Acción de la Estrategía Nacional de Abordaje integral de las enfermedades no transmisibles y obesidad 2022-2030, con seguimiento | 0 | 0 | Número de seguimientos de la Estrategía Nacional de Abordaje integral de las enfermedades no transmisibles y obesidad 2022-2030. | Sumativa | Seguimientos | 0 | 1 | 1 | 100% | 1 | 0 | 1 |  | 100
Plan de Acción de la Política Nacional de Salud con seguimiento. | 0 | 0 | Número de seguimientos del Plan de Acción de la Política Nacional de Salud. | Sumativa | Seguimientos | 0 | 4 | 2 | 50% | 2 | 2 | 2 |  | 100
Plan de acción regional de promoción de la salud 2026-2030 | 0 | 0 | Número de acciones estratégicas incluidas en el Plan de acción regional de promoción de la salud 2026-2030 | Sumativa | Acciones | 0 | 1 | 2 | 200% | 1 | 0 | 2 |  | 200
|  |  | Número de campañas de promoción de la salud a través de medios tradicionales y digitales | Sumativa | Campañas | 0 | 1 | 1 | 100% | 1 | 0 | 1 |  | 100
Plan de actividades de Mejora de la Autoevaluación del Sistema de Control Interno ejecutado. Programa 630 | 0 | 0 | Porcentaje del Plan de Actividades de Mejora de la Autoevaluación del Sistema de Control Interno ejecutado. (PEI) | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 50 | 50% | 50 | 50 | 50 |  | 100
Plan Estratégico de Seguridad Alimentaria y Nutricional desarrollado. | 0 | 0 | Número de proyectos piloto en el marco de la iniciativa I CAN desarrollados | Sumativa | Proyectos | 0 | 3 | 3 | 100% | 0 | 3 | 3 |  | 0
|  |  | Porcentaje de desarrollo del Plan Estratégico de Seguridad Alimentaria y Nutricional. (PEI) | Sumativa | Porcentaje | 0 | 8 | 3 | 38% | 4 | 4 | 3 |  | 75
Plan Estratégico Institucional con seguimiento | 0 | 0 | Número de seguimientos del Plan Estratégico Institucional.(PEI) | Sumativa | Seguimientos | 0 | 1 | 1 | 100% | 1 | 0 | 1 |  | 100
Plan Estratégico Institucional desarrollado | 0 | 0 | Porcentaje de avance en el desarrollo del Plan Estratégico Institucional. (PEI) | Sumativa | Porcentaje | 0 | 10 | 0 | 0% | 0 | 10 | 0 |  | 0
Plan Estratégico Nacional de Salud de las Personas Adolescentes (PENSPA)2021-2030 evaluado. | 0 | 0 | Porcentaje de avance en el proceso de evaluación del PENSPA. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 50 | 50% | 0 | 100 | 50 |  | 0
Plan Estratégico Nacional de VIH implementado. | 0 | 0 | Número de actividades desarrolladas con instituciones públicas y con OSC, para el análisis de la información generada por MEGAS y su uso estratégico. | Sumativa | Actividades | 0 | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0 |  | 0
|  |  | Número de actividades desarrolladas para la rendición de cuentas de CONASIDA a las instituciones, organizaciones de sociedad civil y población en general. | Sumativa | Actividades | 0 | 1 | 1 | 100% | 1 | 0 | 1 |  | 100
|  |  | Número de informes sobre el Índice de Medición de Sostenibilidad de VIH/SIDA. | Sumativa | Informes | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0 |  | 0
|  |  | Porcentaje de avance en el desarrollo de la Guía de acompañamiento para el inicio temprano, la retención y adherencia al tratamiento. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 50 | 50 | 100% | 0 | 50 | 50 |  | 0
|  |  | Porcentaje de avance en el desarrollo de la Guía de Atención Integral a las mujeres con VIH. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 25 | 0 | 0% | 0 | 25 | 0 |  | 0
|  |  | Porcentaje de avance en el desarrollo e implementación del Protocolo de Investigación Operativa de Autoprueba. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 100 | 100% | 100 | 0 | 100 |  | 100
|  |  | Porcentaje de avance en la actualización del Modelo de Prevención Combinada del VIH. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 50 | 25 | 50% | 50 | 0 | 25 |  | 50
|  |  | Porcentaje de avance en la actualización del plan de trabajo para la implementación de las operaciones estadísticas de los principales indicadores de VIH. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 30 | 0 | 0% | 0 | 30 | 0 |  | 0
|  |  | Porcentaje de avance en la implementación del Plan Estratégico Nacional de VIH. (PEI) (PNS O1.AE26.I1.) | Sumativa | Porcentaje | 0 | 20 | 0 | 0% | 0 | 20 | 0 |  | 0
|  |  | Porcentaje de Direcciones Regionales y Direcciones Áreas Rectoras de Salud implementando el Marco de acciones rectoras para el abordaje integral de las personas con VIH y Sida. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 70 | 70 | 100% | 70 | 0 | 70 |  | 100
Plan Estratégico Nacional de VIH y SIDA 2021-2026, con seguimiento. | 0 | 0 | Número de seguimientos del Plan Estratégico Nacional de VIH y SIDA 2021-2026. | Sumativa | Seguimientos | 0 | 1 | 1 | 100% | 0 | 1 | 1 |  | 0
Plan Estratégico para el Fortalecimiento de la Ética y Valores del Ministerio de Salud desarrollado | 0 | 0 | Porcentaje de avance en el desarrollo del Plan Estratégico para el Fortalecimiento de la Ética y Valores del Ministerio de Salud. (PEI) | Sumativa | Porcentaje | 0 | 10 | 4.2 | 42% | 0 | 10 | 4.2 |  | 0
Plan Nacional de Pueblos Indigenas | 0 | 0 | Porcentaje de avance en el desarrollo del Plan Nacional de Salud para Pueblos Indígenas (PEI) (PNS O1. AE29.I1.) | Sumativa | Porcentaje | 0 | 10 | 0 | 0% | 0 | 10 | 0 |  | 0
Plan Presupuesto (Ley de Presupuesto Nacional) desarrollado y con seguimiento. | 0 | 0 | Número de seguimientos del Plan Presupuesto (Ley de Presupuesto Nacional) desarrollados. | Sumativa | Seguimientos | 0 | 2 | 1 | 50% | 1 | 1 | 1 |  | 100
Planes Operativos programados y con seguimiento Programa 630 | 0 | 0 | Número de Planes Operativos programados y con seguimiento (PEI) | Sumativa | Planes | 0 | 113 | 0 | 0% | 0 | 113 | 0 |  | 0
Planes Presupuesto (componente programático del anteproyecto de presupuesto) elaborados. | 0 | 0 | Número de Planes Presupuesto (componente programático del anteproyecto de presupuesto) elaborados. (PEI) | Sumativa | Planes | 0 | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0 |  | 0
Política Nacional de Salud y su plan de acción desarrollado | 0 | 0 | Porcentaje de desarrollo de la Política Nacional de Salud y su plan de acción (PEI) | Sumativa | Porcentaje | 0 | 6 | 6 | 100% | 0 | 6 | 6 |  | 0
Política Nacional para la Atención y Prevención de la Violencia contra las Mujeres (PLANOVI) desarrollada. | 0 | 0 | Porcentaje de acciones rectoras implementadas para dar cumplimiento a la Política Nacional para la Atención y Prevención de la Violencia contra las Mujeres de todas las edades vigente (PLANOVI) (PEI) | Sumativa | Porcentaje | 0 | 20 | 0 | 0% | 0 | 20 | 0 |  | 0
Política Nacional para la Igualdad Efectiva entre Hombres y Mujeres 2018-2030 (PIEG) desarrollada. | 0 | 0 | Porcentaje de acciones estratégicas implementadas para el cumplimiento de la Política Nacional para la Igualdad Efectiva entre Hombres y Mujeres 2018-2030 (PIEG). (PEI) | Sumativa | Porcentaje | 0 | 25 | 0 | 0% | 0 | 25 | 0 |  | 0
Procedimiento de nivel 0 Seguimiento y Evaluación elaborado. | 0 | 0 | Porcentaje de avance en la elaboración del procedimiento de Seguimiento y Evaluación de nivel cero | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 50 | 50% | 0 | 100 | 50 |  | 0
Procedimientos del Sistema de Control Interno desarrollados. | 0 | 0 | Número de procedimientos desarrollados del Sistema de Control Interno. (PEI) | Sumativa | Procedimientos | 0 | 2 | 0 | 0% | 0 | 2 | 0 |  | 0
Proceso de capacitación en Afrodescendencia desarrollado | 0 | 0 | Porcentaje de avance en el desarrollo del proceso de capacitación en Afrodescendencia (PEI) | Sumativa | Porcentaje | 0 | 5 | 0 | 0% | 0 | 5 | 0 |  | 0
Procesos de evaluación del desempeño completos según la normativa. 630-00 | 0 | 0 | Porcentaje de funcionarios con procesos de evaluación del desempeño completos según la normativa. (PEI) | Sumativa | Porcentaje | 0 | 90 | 0 | 0% | 0 | 90 | 0 |  | 0
Procesos de inducciones en materia de Control Interno desarrollado. | 0 | 0 | Número de procesos de inducciones en materia de Control Interno. (PEI) | Sumativa | Procesos | 0 | 2 | 0 | 0% | 0 | 2 | 0 |  | 0
Procesos de verificación de metas Plan Nacional de Desarrollo y de Inversión Pública (PNDIP) concluidas. | 0 | 0 | Número de procesos de verificación de metas Plan Nacional de Desarrollo y de Inversión Pública (PNDIP) concluidas. (PEI) | Sumativa | Procesos | 0 | 1 | 1 | 100% | 1 | 0 | 1 |  | 100
Promoción de prácticas saludables relacionadas con alimentación y nutrición. | 0 | 0 | Número de cantones desarrollando la Estrategia local para el abordaje integral del sobrepeso y la obesidad en niñas, niños y adolescentes. | Sumativa | Cantones | 0 | 4 | 1 | 25% | 1 | 3 | 1 |  | 100
|  |  | Porcentaje de avance de las etapas de la Estrategia Local para el abordaje integral del sobrepeso y la obesidad en niñas, niños y adolescentes | Sumativa | Porcentaje | 0 | 10 | 5 | 50% | 5 | 5 | 5 |  | 100
Proyectos institucionales de inversión pública inscritos en el BPIP. | 0 | 0 | Porcentaje de proyectos institucionales de inversión pública inscritos en el BPIP. (PEI) | Sumativa | Porcentaje | 0 | 50 | 0 | 0% | 0 | 50 | 0 |  | 0
Proyectos sectoriales de inversión pública avalados. | 0 | 0 | Número de proyectos sectoriales de inversión pública avalados (PEI) | Sumativa | Proyectos | 0 | 25 | 18 | 72% | 13 | 12 | 18 |  | 138.46
Proyectos sectoriales de inversión pública revisados. | 0 | 0 | Número de proyectos sectoriales de inversión pública revisados (PEI) | Sumativa | Proyectos | 0 | 35 | 21 | 60% | 20 | 15 | 21 |  | 105
Red Costarricense de Actividad Física y Salud (RECAFIS), para la promoción de actividad física como factor protector de la salud desarrollada | 0 | 0 | Número de acciones estratégicas desarrolladas desde la Red Costarricense de Actividad Física y Salud (RECAFIS), para la promoción de actividad física como factor protector de la salud. (PEI) | Sumativa | Acciones | 0 | 4 | 3 | 75% | 2 | 2 | 3 |  | 150
Reglamento para el funcionamiento y administración del servicio de soda para centros educativos públicos. | 0 | 0 | Porcentaje de avance de las etapas del desarrollo de lineamientos institucionales del Decreto Ejecutivo N 36910-MEP-S Reglamento para el funcionamiento y administración del servicio de soda para centros educativos públicos | Sumativa | Porcentaje | 0 | 40 | 40 | 100% | 20 | 20 | 40 |  | 200
Salud de pueblos indígenas NC | 0 | 0 | Número de acciones estratégicas a nivel nacional orientadas a garantizar el derecho a la salud de las poblaciones indígenas desarrolladas. | Sumativa | Acciones | 0 | 50 | 0 | 0% | 25 | 25 | 0 |  | 0
Salud integral de las personas adolescentes. | 0 | 0 | Número de instancias de carácter institucional e interinstitucional que promueven la participación de las personas adolescentes que incluyen procesos de prevención de riesgos y atención en salud integral | Sumativa | Instancias | 0 | 2 | 0 | 0% | 0 | 2 | 0 |  | 0
|  |  | Número de instituciones que incluyen en los POI procesos de capacitación sobre derechos, obligaciones y atención integral en salud de personas adolescentes | Sumativa | Instituciones | 0 | 5 | 0 | 0% | 0 | 5 | 0 |  | 0
Seguimiento periódico del estado de salud de las personas mayores, desarrollado. | 0 | 0 | Número de informes sobre el seguimiento periódico del estado de salud de las personas mayores vinculando a las mediciones globales del envejecimiento saludable, elaborado de manera articulada | Sumativa | Informes | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0 |  | 0
Seguimientos de los proyectos institucionales de inversión pública inscritos en el BPIP. | 0 | 0 | Número de seguimientos de los proyectos institucionales de inversión pública inscritos en el BPIP. (PEI) | Sumativa | Seguimientos | 0 | 4 | 2 | 50% | 2 | 2 | 2 |  | 100
Trabajo adolescente peligroso. | 0 | 0 | Número de Regiones del Ministerio de Salud ejecutando acciones de seguimiento del reporte de casos detectados por trabajo peligroso de niños, niñas y adolescentes. | Sumativa | Regiones | 0 | 9 | 0 | 0% | 0 | 9 | 0 |  | 0
Unidades Organizativas en cuanto al cumplimiento de los componentes de la Autoevaluación del Sistema de Control Interno y verificación de las acciones de mejora verificadas Nivel Central | 0 | 0 | Porcentaje de Unidades Organizativas verificadas en cuanto al cumplimiento de los componentes de la Autoevaluación del Sistema de Control Interno y verificación de las acciones de mejora. (PEI) | Sumativa | Porcentaje | 0 | 25 | 0 | 0% | 0 | 25 | 0 |  | 0

## OrganizaciónProgramaActividad
Reporte por Unidad Organizativa
Programación y Reprogramación del POI
Período: | 2025
Seguimiento: | Trimestre 1
Fecha corte: | 30/06/2025
Dependencia: | Planificación (Asesora)
|  |  | Meses de Ejecución | [11 empty] | % Avance parcial intraanual Intraanual
Producto | Nivel | Actividad | EN | FB | MZ | AB | MY | JN | JL | AG | ST | OC | NV | DC | 1 | Centro de Costo | Responsables
Acciones estratégicas de articulación y sensibilización promovidas para el abordaje integral del VIH. NC | Genérico | Desarrollo de espacios de espacios de capacitación sobre el aboradaje integral del VIH con los niveles regionales y locales |  |  |  | X | X | X | X | [5 empty] | 0 | 630-00-00-01-05 - Planificación (Asesora) | 112620892-MARICRUZ PEREZ RETANA-057989 ,111210176-JOSE PABLO MONTOYA CALVO-057568
Acciones estratégicas orientadas a garantizar el derecho a la salud de las personas LGTBIQ+ y otras poblaciones claves. NC | Genérico | Acompañamiento al Nivel Regional para fortalecer la promoción de los derechos en Salud de las personas LGTBIQ+ en los niveles locales en particular en las redes locales de prevención de la Violencia, Redes de Niñez y Adolescencia, IRAIS e ILAIS, Centros Civicos por la Paz, entre otras. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 630-00-00-01-05 - Planificación (Asesora) | 112170476-ROSALYN AGUILAR HERNANDEZ-354453 ,205440174-JOSE ALONSO JIMENEZ SOTO-037046
|  | Desarrollo de procesos de sensibilización y divulgación técnica sobre diversidad sexual para la los enlacces regionales y locales y actores sociales clave. |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  | 44.44 | 630-00-00-01-05 - Planificación (Asesora) | 112170476-ROSALYN AGUILAR HERNANDEZ-354453 ,205440174-JOSE ALONSO JIMENEZ SOTO-037046
|  | Elaboración y divulgación de herramientas elaboradas por la Unidad de Planificación Sectorial o enviadas por otras instancias, a los Niveles Regionales para el seguimiento del tema (matrices de programación, material para las capacitaciones, documentos de lineamientos, directrices, entre otros). | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 630-00-00-01-05 - Planificación (Asesora) | 112170476-ROSALYN AGUILAR HERNANDEZ-354453 ,205440174-JOSE ALONSO JIMENEZ SOTO-037046
Acciones estratégicas orientadas a garantizar el derecho a la salud de las poblaciones indígenas desarrollas | Genérico | Se eliminara en la reprogramación |  |  | X | [9 empty] | 100 | 630-00-00-01-05 - Planificación (Asesora) | 109920896-ALEJANDRA DE LOS ANGELES ACEVEDO MATAMOROS-058140
Acciones estratégicas para el abordaje integral de la salud de las personas migrantes. | Genérico | Dar seguimiento y apoyo a las Direcciones Regionales de Salud, en la implementación del Marco de acciones rectoras para el derecho a la salud de las personas migrantes. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 630-00-00-01-05 - Planificación (Asesora) | 303480544-LUIS ALBERTO WALKER MORERA-354459
|  | Sistematizar los informes de implementación del Marco de acciones rectoras para el derecho a la salud de las personas migrantes, de las Direcciones Regionales de Salud |  | X | X | X | X | X | [6 empty] | 100 | 630-00-00-01-05 - Planificación (Asesora) | 303480544-LUIS ALBERTO WALKER MORERA-354459
Acciones estratégicas para el fortalecimiento de la promoción de la Salud desarrolladas. | Genérico | Articular y coordinar acciones con diferentes actores sociales e instancias (públicas y privadas) para la negociación y concertación de acciones en promoción de la salud | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 630-00-00-01-05 - Planificación (Asesora) | 401740833-MELIZA MERCEDES OROZCO FLORES-354392 ,206580280-JOSE LUIS CAMBRONERO MIRANDA-058013
|  | Incorporación del enfoque de promoción de la salud en las politicas, planes, programas y proyectos | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 630-00-00-01-05 - Planificación (Asesora) | 401740833-MELIZA MERCEDES OROZCO FLORES-354392 ,206580280-JOSE LUIS CAMBRONERO MIRANDA-058013
|  | Promover los conocimientos en salud y competencias sociales con el fin de que las personas elijan y tomen las decisiones más saludables para su salud y sus familiares, que impulsen la práctica y adopción de hábitos saludables | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 630-00-00-01-05 - Planificación (Asesora) | 401740833-MELIZA MERCEDES OROZCO FLORES-354392 ,206580280-JOSE LUIS CAMBRONERO MIRANDA-058013
|  | Promover y abogar por el desarrollo y fortalecimiento de los los entornos saludables claves | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 630-00-00-01-05 - Planificación (Asesora) | 401740833-MELIZA MERCEDES OROZCO FLORES-354392 ,206580280-JOSE LUIS CAMBRONERO MIRANDA-058013
Actividad Física y Salud , para la promoción de actividad física como factor protector de la salud. | Genérico | Coordinación de la Mesa de Promoción del bienestar. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 630-00-00-01-05 - Planificación (Asesora) | 205770618-ARELIS DEL CARMEN ARAYA JIMENEZ-057508
|  | Coordinación de la Red Costarricense de Actividad Física y Salud. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 630-00-00-01-05 - Planificación (Asesora) | 205770618-ARELIS DEL CARMEN ARAYA JIMENEZ-057508
Áreas Rectoras con acompañamiento del Nivel Central para la elaboración de los Planes Locales de Salud. | Específico | Acompañamiento metodológico en la priorización de la planificación. |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 33.33 | 630-00-00-01-05 - Planificación (Asesora) | 110810497-ADRIANA BOLAÑOS CRUZ-058007 ,205050167-HENRY ROGELIO GUTIERREZ FARIÑAS-354481 ,401380318-GISELE MARIA ROJAS SANCHEZ-058644
|  | Acompañamiento, según requerimiento, en la elaboración de los Planes Locales de Salud. | [5 empty] | X | X | X | X | X | X | X | 14.29 | 630-00-00-01-05 - Planificación (Asesora) | 110810497-ADRIANA BOLAÑOS CRUZ-058007 ,205050167-HENRY ROGELIO GUTIERREZ FARIÑAS-354481 ,401380318-GISELE MARIA ROJAS SANCHEZ-058644
|  | Elaboración y divulgación de herramientas elaboradas por la Unidad de Planificación Sectorial o enviadas por otras instancias, a los Niveles Regionales en la formulación de los planes locales en salud. | X | X | X | X | X | X | [6 empty] | 100 | 630-00-00-01-05 - Planificación (Asesora) | 110810497-ADRIANA BOLAÑOS CRUZ-058007 ,205050167-HENRY ROGELIO GUTIERREZ FARIÑAS-354481 ,401380318-GISELE MARIA ROJAS SANCHEZ-058644
Autoevaluaciones del Sistema de Control Interno desarrolladas. Programa 630 | Genérico | Acompañamiento en aplicación de las autoevaluaciones |  | X | X | [9 empty] | 100 | 630-00-00-01-05 - Planificación (Asesora) | 402060288-CARLOS ANDRES GUZMAN BRENES-354455
|  | Gestión de oficios para comunicar la apertura de la aplicación de la Autoevaluación del Sistema de Control Interno. | [6 empty] | X | X | X |  |  |  | 0 | 630-00-00-01-05 - Planificación (Asesora) | 402060288-CARLOS ANDRES GUZMAN BRENES-354455
|  | Revisión anual del cuestionario de la Autoevaluación del Sistema de Control Interno. |  |  |  |  | X | X | X | X |  |  |  |  | 50 | 630-00-00-01-05 - Planificación (Asesora) | 402060288-CARLOS ANDRES GUZMAN BRENES-354455
Campaña ética y valores realizada | Específico | Diseño de Campaña. | [7 empty] | X |  |  |  |  | 0 | 630-00-00-01-05 - Planificación (Asesora) | 401810864-MAUREEN GABRIELA ARIAS GUTIERREZ-354386
|  | Sensibilización a los funcionarios y divulgación. | [8 empty] | X |  |  |  | 0 | 630-00-00-01-05 - Planificación (Asesora) | 401810864-MAUREEN GABRIELA ARIAS GUTIERREZ-354386
Capacitaciones de educación continua en tema de ética y valores desarrolladas | Genérico | Coordinación con el expositor |  | X | X | [9 empty] | 100 | 630-00-00-01-05 - Planificación (Asesora) | 401810864-MAUREEN GABRIELA ARIAS GUTIERREZ-354386
|  | Desarrollo de la capacitación Ética y su aplicación laboral y personal para un buen vivir | [5 empty] | X | [6 empty] | 100 | 630-00-00-01-05 - Planificación (Asesora) | 401810864-MAUREEN GABRIELA ARIAS GUTIERREZ-354386
|  | Desarrollo de la capacitación Virtudes Patrias | [8 empty] | X |  |  |  | 0 | 630-00-00-01-05 - Planificación (Asesora) | 401810864-MAUREEN GABRIELA ARIAS GUTIERREZ-354386
|  | Logistica de oficios y enlaces para la capacitación de primera capacitación |  |  |  | X | X | [7 empty] | 100 | 630-00-00-01-05 - Planificación (Asesora) | 401810864-MAUREEN GABRIELA ARIAS GUTIERREZ-354386
|  | Logistica de oficios y enlaces para la capacitación de segunda capacitación | [6 empty] | X | X |  |  |  |  | 100 | 630-00-00-01-05 - Planificación (Asesora) | 401810864-MAUREEN GABRIELA ARIAS GUTIERREZ-354386
Capacitaciones en tema de ética y valores impartidas en el proceso de inducción a nuevos funcionarios | Específico | Coordinación con la Unidad de Desarrollo Humano. |  | X | [10 empty] | 0 | 630-00-00-01-05 - Planificación (Asesora) | 401810864-MAUREEN GABRIELA ARIAS GUTIERREZ-354386
|  | Desarrollar módulo de capacitación | [9 empty] | X |  |  | 0 | 630-00-00-01-05 - Planificación (Asesora) | 401810864-MAUREEN GABRIELA ARIAS GUTIERREZ-354386
Casos de menores de edad en situaciones de trata, trabajo infantil y trabajo adolescente peligroso, explotación sexual comercial con denuncia por región reportados | Genérico | Ejecución de acciones de información, prevención, promoción y denuncia en el tema de Trata de Personas, Trabajo Infantil y Adolescente Peligroso, Explotación Sexual Comercial | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 630-00-00-01-05 - Planificación (Asesora) | 109620551-NANCY JEANNINA VARGAS GUEVARA-354456 ,401380318-GISELE MARIA ROJAS SANCHEZ-058644
|  | Informe de acciones por parte de las ARS-DR y del nivel nacional, consolidado y para cada ente rector. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 630-00-00-01-05 - Planificación (Asesora) | 109620551-NANCY JEANNINA VARGAS GUEVARA-354456 ,401380318-GISELE MARIA ROJAS SANCHEZ-058644
|  | Seguimiento a los compromisos en los instrumentos de planificación. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 630-00-00-01-05 - Planificación (Asesora) | 109620551-NANCY JEANNINA VARGAS GUEVARA-354456 ,401380318-GISELE MARIA ROJAS SANCHEZ-058644
Componente del Ministerio de Salud del PNDIP con seguimiento | Genérico | Análisis de la información recibida anual 2024 | X | [11 empty] | 100 | 630-00-00-01-05 - Planificación (Asesora) | 111070392-MILENA CALDERON DURAN-058650 ,111720159-KATHERINE VANESSA CRUZ ANDRADE-057513
|  | Análisis de la información recibida primer trimestre 2025 |  |  |  | X | [8 empty] | 100 | 630-00-00-01-05 - Planificación (Asesora) | 111070392-MILENA CALDERON DURAN-058650 ,111720159-KATHERINE VANESSA CRUZ ANDRADE-057513
|  | Análisis de la información recibida segundo trimestre 2025 | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 630-00-00-01-05 - Planificación (Asesora) | 111070392-MILENA CALDERON DURAN-058650 ,111720159-KATHERINE VANESSA CRUZ ANDRADE-057513
|  | Análisis de la información recibida tercer trimestre 2025 | [9 empty] | X |  |  | 0 | 630-00-00-01-05 - Planificación (Asesora) | 111070392-MILENA CALDERON DURAN-058650 ,111720159-KATHERINE VANESSA CRUZ ANDRADE-057513
|  | Elaboración Instrumentos de seguimiento anual | [11 empty] | X | 0 | 630-00-00-01-05 - Planificación (Asesora) | 111070392-MILENA CALDERON DURAN-058650 ,111720159-KATHERINE VANESSA CRUZ ANDRADE-057513
|  | Elaboración Instrumentos de seguimiento primer trimestre |  |  | X | [9 empty] | 100 | 630-00-00-01-05 - Planificación (Asesora) | 111070392-MILENA CALDERON DURAN-058650 ,111720159-KATHERINE VANESSA CRUZ ANDRADE-057513
|  | Elaboración Instrumentos de seguimiento segundo trimestre 2025 | [5 empty] | X | [6 empty] | 100 | 630-00-00-01-05 - Planificación (Asesora) | 111070392-MILENA CALDERON DURAN-058650 ,111720159-KATHERINE VANESSA CRUZ ANDRADE-057513
|  | Elaboración Instrumentos de seguimiento tercer trimestre 2025 | [8 empty] | X |  |  |  | 0 | 630-00-00-01-05 - Planificación (Asesora) | 111070392-MILENA CALDERON DURAN-058650 ,111720159-KATHERINE VANESSA CRUZ ANDRADE-057513
|  | Inclusión del seguimiento anual 2024 en el sistema Delphos | X | [11 empty] | 100 | 630-00-00-01-05 - Planificación (Asesora) | 111720159-KATHERINE VANESSA CRUZ ANDRADE-057513
|  | Inclusión del seguimiento primer trimestre en el sistema Delphos |  |  |  | X | [8 empty] | 100 | 630-00-00-01-05 - Planificación (Asesora) | 111720159-KATHERINE VANESSA CRUZ ANDRADE-057513
|  | Inclusión del seguimiento segundo trimestre en el sistema Delphos | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 630-00-00-01-05 - Planificación (Asesora) | 111720159-KATHERINE VANESSA CRUZ ANDRADE-057513
|  | Inclusión del seguimiento tercer trimestre en el sistema Delphos | [9 empty] | X |  |  | 0 | 630-00-00-01-05 - Planificación (Asesora) | 111720159-KATHERINE VANESSA CRUZ ANDRADE-057513
Consejo Interinstitucional de Atención a la Madre Adolescente. | Genérico | Monitoreo de Ejecución del plan de Acción del Consejo Interinstitucional de Atención a la Madre Adolescente (CIAMA), en el marco del objetivo 5 del PENSPA 2021-2030. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 630-00-00-01-05 - Planificación (Asesora) | 109620551-NANCY JEANNINA VARGAS GUEVARA-354456
|  | Solicitud de apoyo a Fondo Población Naciones Unidas (UNFPA) para seguimiento a la formulación del reglamento CIAMA. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 630-00-00-01-05 - Planificación (Asesora) | 109620551-NANCY JEANNINA VARGAS GUEVARA-354456
|  | Soliciutd de apoyo a UNFPA para la actualizacdión del Plan de Acción del CIAMA, según resultados de ajuste del PENSPA. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 630-00-00-01-05 - Planificación (Asesora) | 109620551-NANCY JEANNINA VARGAS GUEVARA-354456
Diagnostico de gestión ética y valores desarrollado | Específico | Análisis de resultado. | [8 empty] | X | X |  |  | 0 | 630-00-00-01-05 - Planificación (Asesora) | 401810864-MAUREEN GABRIELA ARIAS GUTIERREZ-354386
|  | Aplicación del instrumento. | [6 empty] | X | X |  |  |  |  | 0 | 630-00-00-01-05 - Planificación (Asesora) | 401810864-MAUREEN GABRIELA ARIAS GUTIERREZ-354386
|  | Diseño del instrumento. | X | X | X | X | X | X | [6 empty] | 100 | 630-00-00-01-05 - Planificación (Asesora) | 401810864-MAUREEN GABRIELA ARIAS GUTIERREZ-354386
|  | Elaboración de informe y Diagnóstico | [10 empty] | X | X | 0 | 630-00-00-01-05 - Planificación (Asesora) | 401810864-MAUREEN GABRIELA ARIAS GUTIERREZ-354386
|  | Sensibilización a los funcionarios y divulgación | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 630-00-00-01-05 - Planificación (Asesora) | 401810864-MAUREEN GABRIELA ARIAS GUTIERREZ-354386
Documentos Institucionales del Sistema de Control Interno gestionados. | Genérico | Consolidación de datos institucionales. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 630-00-00-01-05 - Planificación (Asesora) | 402060288-CARLOS ANDRES GUZMAN BRENES-354455
|  | Elaboración de Informes | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 630-00-00-01-05 - Planificación (Asesora) | 402060288-CARLOS ANDRES GUZMAN BRENES-354455
Eje transversal: Comunicación y Planificación de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI) NC | Genérico | Conduccióna las regiones para aplicación dela metodología de diagnóstico con enfoque CAP (Conocimientos Actitudes y Prácticas) como base que permita conocer el entorno comunitario con respecto a las arbovirosis. |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 630-00-00-01-05 - Planificación (Asesora) | 401740833-MELIZA MERCEDES OROZCO FLORES-354392 ,206580280-JOSE LUIS CAMBRONERO MIRANDA-058013
|  | Pormover un espacio de formación continua a los enlaces regionales y locales sobre las generalidades de las arbovirosis, identificar los síntomas de forma oportuna, educación en salud que promuevan los cambios de conducta y se centre en las personas como actores del cambio social. |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 630-00-00-01-05 - Planificación (Asesora) | 401740833-MELIZA MERCEDES OROZCO FLORES-354392 ,206580280-JOSE LUIS CAMBRONERO MIRANDA-058013
Embarazo en la población adolescente. | Genérico | Ejecución del plan de Acción del Consejo Interinstitucional de Atención a la Madre Adolescente (CIAMA), en el marco del objetivo 5 del PENSPA 2021-2030. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 630-00-00-01-05 - Planificación (Asesora) | 109620551-NANCY JEANNINA VARGAS GUEVARA-354456
|  | Seguimiento y monitoreo de las acciones interinstitucionales y a nivel regional y local del Ministerio de Salud, mediante FORMS. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 630-00-00-01-05 - Planificación (Asesora) | 109620551-NANCY JEANNINA VARGAS GUEVARA-354456
|  | Socialización de informe de monitoreo en BRUNCA-CARIBE Y CHOROTEGA de los indicadores objetivo 5 del PENSPA, para autoridades y DRRS. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 630-00-00-01-05 - Planificación (Asesora) | 109620551-NANCY JEANNINA VARGAS GUEVARA-354456
Envejecimiento Saludable basado en el Curso de Vida | Genérico | Analizar el reporte de acciones estratégicas que fomenten el envejecimiento saludable con visión de curso de vida en las iniciativas que desarrolladas por las Áreas Rectoras de Salud | [11 empty] | X | 0 | 630-00-00-01-05 - Planificación (Asesora) | 401740833-MELIZA MERCEDES OROZCO FLORES-354392 ,401420706-FLOR DEL CARMEN MURILLO RODRIGUEZ-090036
|  | Elaboración de informe final de acciones del proceso de envejecimiento saludable. | [11 empty] | X | 0 | 630-00-00-01-05 - Planificación (Asesora) | 401740833-MELIZA MERCEDES OROZCO FLORES-354392 ,401420706-FLOR DEL CARMEN MURILLO RODRIGUEZ-090036
Estrategia de Centros Educativos Promotores de la Salud (CEPS) | Genérico | Asesoria a la implementación de la guia CEPS |  |  | X | X | X | X | X | [5 empty] | 80 | 630-00-00-01-05 - Planificación (Asesora) | 401740833-MELIZA MERCEDES OROZCO FLORES-354392 ,206580280-JOSE LUIS CAMBRONERO MIRANDA-058013
|  | Conformación el equipo tecnico conductor. | X | [11 empty] | 100 | 630-00-00-01-05 - Planificación (Asesora) | 401740833-MELIZA MERCEDES OROZCO FLORES-354392 ,206580280-JOSE LUIS CAMBRONERO MIRANDA-058013
|  | Elaborar la guia de implementación de la estrategia de Centros Educativos Promotores de la Salud (CEPS). | X | [11 empty] | 100 | 630-00-00-01-05 - Planificación (Asesora) | 401740833-MELIZA MERCEDES OROZCO FLORES-354392 ,206580280-JOSE LUIS CAMBRONERO MIRANDA-058013
|  | Seguimiento a la implementación | [10 empty] | X |  | 0 | 630-00-00-01-05 - Planificación (Asesora) | 401740833-MELIZA MERCEDES OROZCO FLORES-354392 ,206580280-JOSE LUIS CAMBRONERO MIRANDA-058013
|  | Socializar la guia a las regiones |  | X | [10 empty] | 100 | 630-00-00-01-05 - Planificación (Asesora) | 401740833-MELIZA MERCEDES OROZCO FLORES-354392 ,206580280-JOSE LUIS CAMBRONERO MIRANDA-058013
Estrategia Nacional de Abordaje Integral de las Enfermedades No Transmisibles y Obesidad (ENTO) desarrollada. | Genérico | Acompañamiento técnico a los niveles locales y regionales (RECAFIS). | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 630-00-00-01-05 - Planificación (Asesora) | 205770618-ARELIS DEL CARMEN ARAYA JIMENEZ-057508
|  | Coordinación de la Comisión Nacional Intersectorial de ENTO. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 630-00-00-01-05 - Planificación (Asesora) | 112470292-WESLEY ESQUIVEL MIRANDA-058144 ,205440174-JOSE ALONSO JIMENEZ SOTO-037046
|  | Coordinación de la RECAFIS Nacional. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 630-00-00-01-05 - Planificación (Asesora) | 205770618-ARELIS DEL CARMEN ARAYA JIMENEZ-057508
|  | Coordinación del Equipo Tecnico Rector Institucional de ENTO. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 630-00-00-01-05 - Planificación (Asesora) | 112470292-WESLEY ESQUIVEL MIRANDA-058144 ,205440174-JOSE ALONSO JIMENEZ SOTO-037046
|  | Coordinaciones interinstitucionales de la Mesa del Promoción del Bienestar Induccion a las instancias correspondientes para la implementación del Decreto Ejecutivo No. 41345-S MTSS-MCJ-MEP-MIDEPOR y la Directriz No 027-S-MTSS. | X | X | X | X | X | X | [6 empty] | 100 | 630-00-00-01-05 - Planificación (Asesora) | 205770618-ARELIS DEL CARMEN ARAYA JIMENEZ-057508
|  | Diseñar y elaborar campañas de comunicación para la promoción de factores protectores y prevención de factores de riesgo en ENTO | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 630-00-00-01-05 - Planificación (Asesora) | 112470292-WESLEY ESQUIVEL MIRANDA-058144 ,205440174-JOSE ALONSO JIMENEZ SOTO-037046
|  | Divulgación de la oferta de cursos existentes actualmente por la OPS. | [6 empty] | X | X | X | X |  |  | 0 | 630-00-00-01-05 - Planificación (Asesora) | 112470292-WESLEY ESQUIVEL MIRANDA-058144 ,205440174-JOSE ALONSO JIMENEZ SOTO-037046
|  | Ejecución de una iniciativa para el Abordaje de las ENTO con cooperación Internacional. | [11 empty] | X | 0 | 630-00-00-01-05 - Planificación (Asesora) | 112470292-WESLEY ESQUIVEL MIRANDA-058144 ,205440174-JOSE ALONSO JIMENEZ SOTO-037046
|  | Evaluación del programa de sensibilización en las ENTO. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 630-00-00-01-05 - Planificación (Asesora) | 112470292-WESLEY ESQUIVEL MIRANDA-058144 ,205440174-JOSE ALONSO JIMENEZ SOTO-037046
|  | Inclusion el abordaje integral de las ENTO en los instrumentos de planificación Institucional y nacional | [11 empty] | X | 0 | 630-00-00-01-05 - Planificación (Asesora) | 112470292-WESLEY ESQUIVEL MIRANDA-058144 ,205440174-JOSE ALONSO JIMENEZ SOTO-037046
|  | Seguimiento a la estrategia de gestión de actores relacionados con las ENTO. | [9 empty] | X | X | X | 0 | 630-00-00-01-05 - Planificación (Asesora) | 112470292-WESLEY ESQUIVEL MIRANDA-058144 ,205440174-JOSE ALONSO JIMENEZ SOTO-037046
|  | Seguimiento a la implementación Plan de Acción 2022-2025 de la Estrategia Nacional de Abordaje Integral de las ENTO (informe) y su Plan de gestión de riesgos de la Estrategia. | X | X | X | X | X | X | [6 empty] | 100 | 630-00-00-01-05 - Planificación (Asesora) | 112470292-WESLEY ESQUIVEL MIRANDA-058144 ,205440174-JOSE ALONSO JIMENEZ SOTO-037046
|  | Vinculación con nuevos actores sociales para la propuesta y desarrollo de acciones estrategicas para el abordaje de las ENTO. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 630-00-00-01-05 - Planificación (Asesora) | 112470292-WESLEY ESQUIVEL MIRANDA-058144 ,205440174-JOSE ALONSO JIMENEZ SOTO-037046
Estrategía Nacional para el Envejecimiento Saludable basado en el curso de vida 2022-2026, con seguimiento. | Específico | 1. Conformación de un Equipo para la formulación del componente de SyE | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 630-00-00-01-05 - Planificación (Asesora) ,630-00-00-01-05-03 - Unidad de Evaluación y Seguimiento | 800890423-MARIO ROBINSON OLIVERA ROJAS-036033 ,109100032-ANDREA PATRICIA GARITA CASTRO-036202 ,603660665-GERARDO JESUS ORTEGA NAVARRETE-003830
|  | 2. Revisión del componente de SyE (Equipo) | [9 empty] | X |  |  | 0 | 630-00-00-01-05 - Planificación (Asesora) ,630-00-00-01-05-03 - Unidad de Evaluación y Seguimiento | 800890423-MARIO ROBINSON OLIVERA ROJAS-036033 ,109100032-ANDREA PATRICIA GARITA CASTRO-036202 ,603660665-GERARDO JESUS ORTEGA NAVARRETE-003830
|  | 3. Realimentación del componente de SyE (Equipo) | [10 empty] | X |  | 0 | 630-00-00-01-05 - Planificación (Asesora) ,630-00-00-01-05-03 - Unidad de Evaluación y Seguimiento | 800890423-MARIO ROBINSON OLIVERA ROJAS-036033 ,109100032-ANDREA PATRICIA GARITA CASTRO-036202 ,603660665-GERARDO JESUS ORTEGA NAVARRETE-003830
|  | 4. Remisión de los resultados (Equipo) | [11 empty] | X | 0 | 630-00-00-01-05 - Planificación (Asesora) ,630-00-00-01-05-03 - Unidad de Evaluación y Seguimiento | 800890423-MARIO ROBINSON OLIVERA ROJAS-036033 ,109100032-ANDREA PATRICIA GARITA CASTRO-036202 ,603660665-GERARDO JESUS ORTEGA NAVARRETE-003830
Estrategia Nacional para el Envejecimiento Saludable basado en el Curso de Vida implementada. | Específico | Desarrollo de actividades de capacitación en los tres niveles de gestión. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 630-00-00-01-05 - Planificación (Asesora) | 401740833-MELIZA MERCEDES OROZCO FLORES-354392 ,401420706-FLOR DEL CARMEN MURILLO RODRIGUEZ-090036
|  | Desarrollo de talleres de seguimiento con instituciones externas a la CONAES. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 630-00-00-01-05 - Planificación (Asesora) | 401740833-MELIZA MERCEDES OROZCO FLORES-354392 ,401420706-FLOR DEL CARMEN MURILLO RODRIGUEZ-090036
|  | Implementación del sistema de monitoreo y evalaución de la Estrategia. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 630-00-00-01-05 - Planificación (Asesora) | 401740833-MELIZA MERCEDES OROZCO FLORES-354392 ,401420706-FLOR DEL CARMEN MURILLO RODRIGUEZ-090036
|  | Seguimiento al cumplimiento de la planificación programada por medio de la CONAES. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 630-00-00-01-05 - Planificación (Asesora) | 401740833-MELIZA MERCEDES OROZCO FLORES-354392 ,401420706-FLOR DEL CARMEN MURILLO RODRIGUEZ-090036
Estrategia para el abordaje de las necesidades de la salud de las personas migrantes, refugiadas, solicitantes de refugio y apátridas desarrollada. | Genérico | Desarrollo de marco estratégico y de plan de acción de la Estrategia | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 630-00-00-01-05 - Planificación (Asesora) | 303480544-LUIS ALBERTO WALKER MORERA-354459
Guías Alimentarias Basadas en Sistemas Alimentarios | Genérico | Contratación de agencia publicitaria para diseño grafico y videos de educomunicacionales | [6 empty] | X | X | X | X | X | X | 0 | 630-00-00-01-05 - Planificación (Asesora) | 207010459-LADY LAURA FONSECA CASTRO-058581
|  | Contratación de consultoría para la elaboración del guión y planificación de las actividades educativas lúdicas para ser contempladas dentro del Manual | X | X | [10 empty] | 0 | 630-00-00-01-05 - Planificación (Asesora) | 207010459-LADY LAURA FONSECA CASTRO-058581
|  | Elaboración de propuesta borrador de actualización del Decreto en conjunto con los miembros de la Comisión Intersectorial de Guías Alimentarias | [6 empty] | X | X | X | X | X | X | 0 | 630-00-00-01-05 - Planificación (Asesora) | 207010459-LADY LAURA FONSECA CASTRO-058581
|  | Oficialización del plan (acción pactada dentro del plan 2022-2025 de la Estrategia ENTO) | X | X | X | [9 empty] | 100 | 630-00-00-01-05 - Planificación (Asesora) | 207010459-LADY LAURA FONSECA CASTRO-058581
|  | Revisión del documento del Manual de facilitadores de las GABSA. |  |  |  |  | X | X | [6 empty] | 0 | 630-00-00-01-05 - Planificación (Asesora) | 207010459-LADY LAURA FONSECA CASTRO-058581
|  | Seguimiento a la implementación del plan. |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 33.33 | 630-00-00-01-05 - Planificación (Asesora) | 207010459-LADY LAURA FONSECA CASTRO-058581
|  | Validación de todas las actividades educativas propuestas y de los guiones |  |  | X | X | [8 empty] | 0 | 630-00-00-01-05 - Planificación (Asesora) | 207010459-LADY LAURA FONSECA CASTRO-058581
Implementación del PENSPA 2021-2030 | Genérico | Desarrollo de proceso de contratación de consultoría para apoyo la Evaluación de medio periodo y ajuste del PENSPA. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 630-00-00-01-05 - Planificación (Asesora) | 109620551-NANCY JEANNINA VARGAS GUEVARA-354456 ,205770618-ARELIS DEL CARMEN ARAYA JIMENEZ-057508
|  | Ejecución de Evaluación de medio periodo y ajuste del PENSPA (revisión, negociación con actores sciales, actualizaciónde fichas de indicadores-elaboración del sistema de Monitoreo | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 630-00-00-01-05 - Planificación (Asesora) | 109620551-NANCY JEANNINA VARGAS GUEVARA-354456 ,205770618-ARELIS DEL CARMEN ARAYA JIMENEZ-057508
|  | Ejecución de monitoreo de indicadores PENSPA actual, a nivel interinstitucional, regional y local. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 630-00-00-01-05 - Planificación (Asesora) | 109620551-NANCY JEANNINA VARGAS GUEVARA-354456 ,205770618-ARELIS DEL CARMEN ARAYA JIMENEZ-057508
|  | Ejecución del plan de Acción del Consejo Interinstitucional de Atención a la Madre Adolescente (CIAMA), en el marco del objetivo 5 del PENSPA 2021-2030. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 630-00-00-01-05 - Planificación (Asesora) | 109620551-NANCY JEANNINA VARGAS GUEVARA-354456
|  | Elaboración de informe de resultados de avances en la implementación del PENSPA actual. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 30 | 630-00-00-01-05 - Planificación (Asesora) | 109620551-NANCY JEANNINA VARGAS GUEVARA-354456 ,205770618-ARELIS DEL CARMEN ARAYA JIMENEZ-057508
|  | Seguimiento y monitoreo de las acciones interinstitucionales y a nivel regional y local del Ministerio de Salud, mediante FORMS. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 630-00-00-01-05 - Planificación (Asesora) | 109620551-NANCY JEANNINA VARGAS GUEVARA-354456
|  | Socialización de informe de monitoreo en BRUNCA-CARIBE y CHOROTEGA de los indicadores objetivo 5 del PENSPA, para autoridades y DRRS. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 630-00-00-01-05 - Planificación (Asesora) | 109620551-NANCY JEANNINA VARGAS GUEVARA-354456
Iniciativa de Ciudades y comunidades amigables con las personas mayores, desarrollada. | Genérico | Coordinación con el equipo conductor de la iniciativa de Ciudades Amigables con las Personas Mayores. |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  | 44.44 | 630-00-00-01-05 - Planificación (Asesora) | 401740833-MELIZA MERCEDES OROZCO FLORES-354392 ,401420706-FLOR DEL CARMEN MURILLO RODRIGUEZ-090036
|  | Desarrollo de capacitaciones con gobiernos locales. |  |  |  | X | X | X | X | X |  |  |  |  | 60 | 630-00-00-01-05 - Planificación (Asesora) | 401740833-MELIZA MERCEDES OROZCO FLORES-354392 ,401420706-FLOR DEL CARMEN MURILLO RODRIGUEZ-090036
|  | Desarrollo de sesiones de capacitación con gobiernos locales y enlaces regionales y locales del Ministerio de Salud. |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  | 44.44 | 630-00-00-01-05 - Planificación (Asesora) | 401740833-MELIZA MERCEDES OROZCO FLORES-354392 ,401420706-FLOR DEL CARMEN MURILLO RODRIGUEZ-090036
|  | Desarrollo de sesiones de seguimiento a los gobiernos locales capacitados |  |  |  | X | X | X | X | X |  |  |  |  | 60 | 630-00-00-01-05 - Planificación (Asesora) | 401740833-MELIZA MERCEDES OROZCO FLORES-354392 ,401420706-FLOR DEL CARMEN MURILLO RODRIGUEZ-090036
|  | Gestión política con gobiernos locales |  |  |  | X | X | X | X | X |  |  |  |  | 60 | 630-00-00-01-05 - Planificación (Asesora) | 401740833-MELIZA MERCEDES OROZCO FLORES-354392 ,401420706-FLOR DEL CARMEN MURILLO RODRIGUEZ-090036
Instituciones con transferencias (MS) establecidas por Ley con seguimiento. | Genérico | Análisis de la información del avance físico y ejecución financiera del I trimestre, remitida por las instituciones |  |  |  | X | [8 empty] | 100 | 630-00-00-01-05 - Planificación (Asesora) | 111070392-MILENA CALDERON DURAN-058650
|  | Análisis de la información del avance físico y ejecución financiera del II trimestre, remitida por las instituciones | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 630-00-00-01-05 - Planificación (Asesora) | 111070392-MILENA CALDERON DURAN-058650
|  | Análisis de la información del avance físico y ejecución financiera del III trimestre, remitida por las instituciones | [9 empty] | X |  |  | 0 | 630-00-00-01-05 - Planificación (Asesora) | 111070392-MILENA CALDERON DURAN-058650
|  | Análisis de la información del avance físico y ejecución financiera durante el IV trimestre del período anterior, remitida por las instituciones | X | [11 empty] | 100 | 630-00-00-01-05 - Planificación (Asesora) | 111070392-MILENA CALDERON DURAN-058650
|  | Confección y envío a las instituciones de los lineamientos para el control y seguimiento de las transferencias del gobierno central del periodo. |  |  | X | [9 empty] | 100 | 630-00-00-01-05 - Planificación (Asesora) | 111070392-MILENA CALDERON DURAN-058650
|  | Elaboración de informes anuales de avance físico y financiero por institución del periodo anterior |  |  |  |  | X | [7 empty] | 100 | 630-00-00-01-05 - Planificación (Asesora) | 111070392-MILENA CALDERON DURAN-058650
|  | Llenado de Matriz Ministerio de Hacienda-Ministerio de Salud I trimestre |  |  |  | X | [8 empty] | 100 | 630-00-00-01-05 - Planificación (Asesora) | 111070392-MILENA CALDERON DURAN-058650
|  | Llenado de Matriz Ministerio de Hacienda-Ministerio de Salud II trimestre | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 630-00-00-01-05 - Planificación (Asesora) | 111070392-MILENA CALDERON DURAN-058650
|  | Llenado de Matriz Ministerio de Hacienda-Ministerio de Salud III trimestre | [9 empty] | X |  |  | 0 | 630-00-00-01-05 - Planificación (Asesora) | 111070392-MILENA CALDERON DURAN-058650
|  | Llenado de Matriz Ministerio de Hacienda-Ministerio de Salud IV trimestre período anterior | X | [11 empty] | 100 | 630-00-00-01-05 - Planificación (Asesora) | 111070392-MILENA CALDERON DURAN-058650
|  | Revisión de la Ley de presupuesto ordinario y extraordinario de la República del periodo |  | X | [10 empty] | 100 | 630-00-00-01-05 - Planificación (Asesora) | 111070392-MILENA CALDERON DURAN-058650
|  | Verificación de las transferencias realizadas durante el I trimestre, por la Unidad Financiera |  |  |  | X | [8 empty] | 100 | 630-00-00-01-05 - Planificación (Asesora) | 111070392-MILENA CALDERON DURAN-058650
|  | Verificación de las transferencias realizadas durante el II trimestre, por la Unidad Financiera | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 630-00-00-01-05 - Planificación (Asesora) | 111070392-MILENA CALDERON DURAN-058650
|  | Verificación de las transferencias realizadas durante el III trimestre, por la Unidad Financiera | [9 empty] | X |  |  | 0 | 630-00-00-01-05 - Planificación (Asesora) | 111070392-MILENA CALDERON DURAN-058650
|  | Verificación de las transferencias realizadas durante el IV trimestre del periodo anterior, por la Unidad Financiera | X | [11 empty] | 100 | 630-00-00-01-05 - Planificación (Asesora) | 111070392-MILENA CALDERON DURAN-058650
Instrumentos de política pública con acompañamiento metodológico. | Genérico | Atención a la solicitud de la unidad organizativa que va a realizar el instrumento a la Dirección de Planificación solicitando el acompañamiento metodológico. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 630-00-00-01-05 - Planificación (Asesora) | 110810497-ADRIANA BOLAÑOS CRUZ-058007 ,205050167-HENRY ROGELIO GUTIERREZ FARIÑAS-354481 ,401420706-FLOR DEL CARMEN MURILLO RODRIGUEZ-090036 ,401380318-GISELE MARIA ROJAS SANCHEZ-058644 ,206580280-JOSE LUIS CAMBRONERO MIRANDA-058013
|  | Designación del enlace de la Unidad de Planificación Sectorial para acompañar el proceso de formulación del instrumento de política pública | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 630-00-00-01-05 - Planificación (Asesora) | 110810497-ADRIANA BOLAÑOS CRUZ-058007 ,205050167-HENRY ROGELIO GUTIERREZ FARIÑAS-354481 ,401420706-FLOR DEL CARMEN MURILLO RODRIGUEZ-090036 ,401380318-GISELE MARIA ROJAS SANCHEZ-058644 ,206580280-JOSE LUIS CAMBRONERO MIRANDA-058013
|  | Inducción del proceso metodológico utilizando el procedimiento del Ministerio de Salud para la elaboración de Políticas y Plan en Salud. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 630-00-00-01-05 - Planificación (Asesora) | 110810497-ADRIANA BOLAÑOS CRUZ-058007 ,205050167-HENRY ROGELIO GUTIERREZ FARIÑAS-354481 ,401420706-FLOR DEL CARMEN MURILLO RODRIGUEZ-090036 ,401380318-GISELE MARIA ROJAS SANCHEZ-058644 ,206580280-JOSE LUIS CAMBRONERO MIRANDA-058013
|  | Participación en las sesiones de trabajo, mesas de discusión, revisión de productos e insumos de la elaboración del instrumento de política pública, según corresponda | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 630-00-00-01-05 - Planificación (Asesora) | 110810497-ADRIANA BOLAÑOS CRUZ-058007 ,205050167-HENRY ROGELIO GUTIERREZ FARIÑAS-354481 ,401420706-FLOR DEL CARMEN MURILLO RODRIGUEZ-090036 ,401380318-GISELE MARIA ROJAS SANCHEZ-058644 ,206580280-JOSE LUIS CAMBRONERO MIRANDA-058013
Investigación sobre el envejecimiento y salud en territorios indígenas de Costa Rica, desarrollado | Genérico | Desarrollo de la segunda etapa de la investigación | [6 empty] | X | X | X | X | X | X | 0 | 630-00-00-01-05 - Planificación (Asesora) | 401740833-MELIZA MERCEDES OROZCO FLORES-354392 ,401420706-FLOR DEL CARMEN MURILLO RODRIGUEZ-090036
|  | Gestión de recuros con OPS y Fundación Yamuni Tabush para contratación de consultoría para la investigación. | [6 empty] | X | X | X | X | X | X | 0 | 630-00-00-01-05 - Planificación (Asesora) | 401740833-MELIZA MERCEDES OROZCO FLORES-354392 ,401420706-FLOR DEL CARMEN MURILLO RODRIGUEZ-090036
Manual de Ética Institucional actualizado | Específico | Divulgación del Manual de Ética Institucional 2024-2033. | [6 empty] | X | X | X | X | X | X | 100 | 630-00-00-01-05 - Planificación (Asesora) | 401810864-MAUREEN GABRIELA ARIAS GUTIERREZ-354386
|  | Firma por parte de la Ministra del manual actualizado |  |  |  | X | X | X | [6 empty] | 100 | 630-00-00-01-05 - Planificación (Asesora) | 401810864-MAUREEN GABRIELA ARIAS GUTIERREZ-354386
Material psicoeducativo en temas de gestión ética y Marco Estratégico Institucional | Específico | Diseño afiches, videos, boletines y /u otro material de sensibilización | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 42 | 630-00-00-01-05 - Planificación (Asesora) | 401810864-MAUREEN GABRIELA ARIAS GUTIERREZ-354386
|  | Sensibilización a los funcionarios y divulgación | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 42 | 630-00-00-01-05 - Planificación (Asesora) | 401810864-MAUREEN GABRIELA ARIAS GUTIERREZ-354386
Matriz de Cumplimiento (MACU), con seguimiento | Específico | Análisis y registro del contenido de los informes de Auditoría Interna en la herramienta MACU | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 630-00-00-01-05 - Planificación (Asesora) | 108020079-ELVIRA DEL ROSARIO AGUERO ACUÑA-354356
|  | Inclusión de inconsistencias encontradas por la Auditoría en la MACU del primer semestre | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 630-00-00-01-05 - Planificación (Asesora) | 108020079-ELVIRA DEL ROSARIO AGUERO ACUÑA-354356
|  | Inclusión de inconsistencias encontradas por la Auditoría en la MACU del segundo semestre año anterior | X | [11 empty] | 100 | 630-00-00-01-05 - Planificación (Asesora) | 108020079-ELVIRA DEL ROSARIO AGUERO ACUÑA-354356
|  | Publicación en el sitio de transparencia institucional la MACU del primer semestre del año | [7 empty] | X |  |  |  |  | 0 | 630-00-00-01-05 - Planificación (Asesora) | 108020079-ELVIRA DEL ROSARIO AGUERO ACUÑA-354356
|  | Publicación en el sitio de transparencia institucional la MACU del segundo semestre del año anterior |  |  | X | [9 empty] | 100 | 630-00-00-01-05 - Planificación (Asesora) | 108020079-ELVIRA DEL ROSARIO AGUERO ACUÑA-354356
|  | Recepción directa de informes y oficios de la Auditoría Interna | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 630-00-00-01-05 - Planificación (Asesora) | 108020079-ELVIRA DEL ROSARIO AGUERO ACUÑA-354356
|  | Registro en la Matriz de Cumplimento (MACU) la información suministrada por la Auditoría Interna | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 630-00-00-01-05 - Planificación (Asesora) | 108020079-ELVIRA DEL ROSARIO AGUERO ACUÑA-354356
|  | Remisión al Ministro de Salud y a la Dirección General de Salud el informe del estado de cumplimiento de las recomendaciones de los Informes de Auditoría del primer semestre | [7 empty] | X |  |  |  |  | 0 | 630-00-00-01-05 - Planificación (Asesora) | 108020079-ELVIRA DEL ROSARIO AGUERO ACUÑA-354356
|  | Remisión al Ministro de Salud y a la Dirección General de Salud el informe del estado de cumplimiento de las recomendaciones de los Informes de Auditoría del segundo semestre año anterior |  |  | X | [9 empty] | 100 | 630-00-00-01-05 - Planificación (Asesora) | 108020079-ELVIRA DEL ROSARIO AGUERO ACUÑA-354356
|  | Traslado de la MACU al Viceministerio de la Presidencia del primer semestre del año | [7 empty] | X |  |  |  |  | 0 | 630-00-00-01-05 - Planificación (Asesora) | 108020079-ELVIRA DEL ROSARIO AGUERO ACUÑA-354356
|  | Traslado de la MACU al Viceministerio de la Presidencia del segundo semestre del año anterior |  |  | X | [9 empty] | 100 | 630-00-00-01-05 - Planificación (Asesora) | 108020079-ELVIRA DEL ROSARIO AGUERO ACUÑA-354356
Metas del PNDIP con seguimiento | Genérico | Aprobación de MIDEPLAN. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 630-00-00-01-05 - Planificación (Asesora) | 110810497-ADRIANA BOLAÑOS CRUZ-058007 ,106450864-MARIA ELENA ROJAS CRUZ-057937 ,109920896-ALEJANDRA DE LOS ANGELES ACEVEDO MATAMOROS-058140
|  | Se comunica a los jerarcas el seguimiento y se envia un instrumento para su reporte. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 630-00-00-01-05 - Planificación (Asesora) | 110810497-ADRIANA BOLAÑOS CRUZ-058007 ,106450864-MARIA ELENA ROJAS CRUZ-057937 ,109920896-ALEJANDRA DE LOS ANGELES ACEVEDO MATAMOROS-058140
|  | Se inicia el proceso con un comunicado de MIDEPLAN para iniciar el reporte del cumplimiento de metas. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 630-00-00-01-05 - Planificación (Asesora) | 110810497-ADRIANA BOLAÑOS CRUZ-058007 ,106450864-MARIA ELENA ROJAS CRUZ-057937 ,109920896-ALEJANDRA DE LOS ANGELES ACEVEDO MATAMOROS-058140
|  | Se revisa el instrumento y se les informa que puede ingresar la información al sistema si esta correcta la información, sino, se solicita el ajuste. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 630-00-00-01-05 - Planificación (Asesora) | 110810497-ADRIANA BOLAÑOS CRUZ-058007 ,106450864-MARIA ELENA ROJAS CRUZ-057937 ,109920896-ALEJANDRA DE LOS ANGELES ACEVEDO MATAMOROS-058140
|  | Se vuelve a revisar la información registrada en el sistema DELPHOS y todo esta bien se autoriza, sino debe corregirse por parte de la institución. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 630-00-00-01-05 - Planificación (Asesora) | 110810497-ADRIANA BOLAÑOS CRUZ-058007 ,106450864-MARIA ELENA ROJAS CRUZ-057937 ,109920896-ALEJANDRA DE LOS ANGELES ACEVEDO MATAMOROS-058140
|  | Una que los datos cumplen con lo requerido, se le informa a la institución que puede proceder con el registro de la información en el sistema DELPHOS. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 630-00-00-01-05 - Planificación (Asesora) | 110810497-ADRIANA BOLAÑOS CRUZ-058007 ,106450864-MARIA ELENA ROJAS CRUZ-057937 ,109920896-ALEJANDRA DE LOS ANGELES ACEVEDO MATAMOROS-058140
Metodología para seguimiento y evaluación del Plan local Estratégico en Salud elaborada. | Específico | 1. Conformación de equipo para revisión del componente de SyE. (10%) | X | X | [10 empty] | 100 | 630-00-00-01-05 - Planificación (Asesora) ,630-00-00-01-05-03 - Unidad de Evaluación y Seguimiento | 800890423-MARIO ROBINSON OLIVERA ROJAS-036033 ,109100032-ANDREA PATRICIA GARITA CASTRO-036202 ,603660665-GERARDO JESUS ORTEGA NAVARRETE-003830
|  | 2. Revisión de la Metodología (Equipo). (40%) | [7 empty] | X | X |  |  |  | 100 | 630-00-00-01-05 - Planificación (Asesora) ,630-00-00-01-05-03 - Unidad de Evaluación y Seguimiento | 800890423-MARIO ROBINSON OLIVERA ROJAS-036033 ,109100032-ANDREA PATRICIA GARITA CASTRO-036202 ,603660665-GERARDO JESUS ORTEGA NAVARRETE-003830
|  | 3. Revisión del Instrumento (Equipo). (30%) | [8 empty] | X |  |  |  | 100 | 630-00-00-01-05 - Planificación (Asesora) ,630-00-00-01-05-03 - Unidad de Evaluación y Seguimiento | 800890423-MARIO ROBINSON OLIVERA ROJAS-036033 ,109100032-ANDREA PATRICIA GARITA CASTRO-036202 ,603660665-GERARDO JESUS ORTEGA NAVARRETE-003830
|  | 4. Realimentación del componente de SyE (Equipo). (20%) | [9 empty] | X | X |  | 100 | 630-00-00-01-05 - Planificación (Asesora) ,630-00-00-01-05-03 - Unidad de Evaluación y Seguimiento | 800890423-MARIO ROBINSON OLIVERA ROJAS-036033 ,109100032-ANDREA PATRICIA GARITA CASTRO-036202 ,603660665-GERARDO JESUS ORTEGA NAVARRETE-003830
Modelo de atención ICOPE (Integrated Care for Older People)implementado | Genérico | Capacitación con centros diurnos y enlaces locales del Ministerio de Salud sobre e modelo de atención ICOPE. | [6 empty] | X | X | X | X | X |  | 0 | 630-00-00-01-05 - Planificación (Asesora) | 401740833-MELIZA MERCEDES OROZCO FLORES-354392 ,401420706-FLOR DEL CARMEN MURILLO RODRIGUEZ-090036
|  | Elaboración de informe de implementación del Modelo de atención ICOPE. | [6 empty] | X | X | X | X | X |  | 0 | 630-00-00-01-05 - Planificación (Asesora) | 401740833-MELIZA MERCEDES OROZCO FLORES-354392 ,401420706-FLOR DEL CARMEN MURILLO RODRIGUEZ-090036
Plan de Acción de la Estrategía Nacional de Abordaje integral de las enfermedades no transmisibles y obesidad 2022-2030, con seguimiento | Específico | 1. Elaboración de metodología para el SyE | X | X | [10 empty] | 100 | 630-00-00-01-05 - Planificación (Asesora) ,630-00-00-01-05-03 - Unidad de Evaluación y Seguimiento | 800890423-MARIO ROBINSON OLIVERA ROJAS-036033 ,109100032-ANDREA PATRICIA GARITA CASTRO-036202 ,603660665-GERARDO JESUS ORTEGA NAVARRETE-003830
|  | 2. Elaboración de instrumento para el SyE | X | X | [10 empty] | 100 | 630-00-00-01-05 - Planificación (Asesora) ,630-00-00-01-05-03 - Unidad de Evaluación y Seguimiento | 800890423-MARIO ROBINSON OLIVERA ROJAS-036033 ,109100032-ANDREA PATRICIA GARITA CASTRO-036202 ,603660665-GERARDO JESUS ORTEGA NAVARRETE-003830
|  | 3. Conformación de Equipo para seguimiento |  |  | X | X | [8 empty] | 100 | 630-00-00-01-05 - Planificación (Asesora) ,630-00-00-01-05-03 - Unidad de Evaluación y Seguimiento | 800890423-MARIO ROBINSON OLIVERA ROJAS-036033 ,109100032-ANDREA PATRICIA GARITA CASTRO-036202 ,603660665-GERARDO JESUS ORTEGA NAVARRETE-003830
|  | 4. Realimentación de componentes de SyE (Equipo) | [9 empty] | X | X |  | 100 | 630-00-00-01-05 - Planificación (Asesora) ,630-00-00-01-05-03 - Unidad de Evaluación y Seguimiento | 800890423-MARIO ROBINSON OLIVERA ROJAS-036033 ,109100032-ANDREA PATRICIA GARITA CASTRO-036202 ,603660665-GERARDO JESUS ORTEGA NAVARRETE-003830
Plan de Acción de la Política Nacional de Salud con seguimiento. | Específico | 1. Elaboración de metodología para el SyE del PdA 2024-2028 de la PNS | X | X | [10 empty] | 100 | 630-00-00-01-05 - Planificación (Asesora) ,630-00-00-01-05-03 - Unidad de Evaluación y Seguimiento | 800890423-MARIO ROBINSON OLIVERA ROJAS-036033 ,109100032-ANDREA PATRICIA GARITA CASTRO-036202 ,603660665-GERARDO JESUS ORTEGA NAVARRETE-003830
|  | 2. Elaboración de instrumento para el SyE del PdA 2024-2028 de la PNS | X | X | [10 empty] | 100 | 630-00-00-01-05 - Planificación (Asesora) ,630-00-00-01-05-03 - Unidad de Evaluación y Seguimiento | 800890423-MARIO ROBINSON OLIVERA ROJAS-036033 ,109100032-ANDREA PATRICIA GARITA CASTRO-036202 ,603660665-GERARDO JESUS ORTEGA NAVARRETE-003830
|  | 3. Conformación de Equipo para seguimiento | X | X | [10 empty] | 100 | 630-00-00-01-05 - Planificación (Asesora) ,630-00-00-01-05-03 - Unidad de Evaluación y Seguimiento | 800890423-MARIO ROBINSON OLIVERA ROJAS-036033 ,109100032-ANDREA PATRICIA GARITA CASTRO-036202 ,603660665-GERARDO JESUS ORTEGA NAVARRETE-003830
|  | 4. Realimentación de componentes de SyE - I Trimestre (Equipo) |  |  | X | [9 empty] | 100 | 630-00-00-01-05 - Planificación (Asesora) ,630-00-00-01-05-03 - Unidad de Evaluación y Seguimiento | 800890423-MARIO ROBINSON OLIVERA ROJAS-036033 ,109100032-ANDREA PATRICIA GARITA CASTRO-036202 ,603660665-GERARDO JESUS ORTEGA NAVARRETE-003830
|  | 5. Realimentación de componentes de SyE - II Trimestre (Equipo) | [5 empty] | X | [6 empty] | 100 | 630-00-00-01-05 - Planificación (Asesora) ,630-00-00-01-05-03 - Unidad de Evaluación y Seguimiento | 800890423-MARIO ROBINSON OLIVERA ROJAS-036033 ,109100032-ANDREA PATRICIA GARITA CASTRO-036202 ,603660665-GERARDO JESUS ORTEGA NAVARRETE-003830
|  | 6. Realimentación de componentes de SyE - III Trimestre (Equipo) | [8 empty] | X |  |  |  | 0 | 630-00-00-01-05 - Planificación (Asesora) ,630-00-00-01-05-03 - Unidad de Evaluación y Seguimiento | 800890423-MARIO ROBINSON OLIVERA ROJAS-036033 ,109100032-ANDREA PATRICIA GARITA CASTRO-036202 ,603660665-GERARDO JESUS ORTEGA NAVARRETE-003830
|  | 7. Realimentación de componentes de SyE - IV Trimestre (Equipo) | [11 empty] | X | 0 | 630-00-00-01-05 - Planificación (Asesora) ,630-00-00-01-05-03 - Unidad de Evaluación y Seguimiento | 800890423-MARIO ROBINSON OLIVERA ROJAS-036033 ,109100032-ANDREA PATRICIA GARITA CASTRO-036202 ,603660665-GERARDO JESUS ORTEGA NAVARRETE-003830
Plan de acción regional de promoción de la salud 2026-2030 | Específico | Definición de las acciones estrategicas prioritarias | [5 empty] | X | [6 empty] | 0 | 630-00-00-01-05 - Planificación (Asesora) | 401740833-MELIZA MERCEDES OROZCO FLORES-354392 ,206580280-JOSE LUIS CAMBRONERO MIRANDA-058013
|  | Definición de Metodologia de plan de acción. |  |  |  |  | X | [7 empty] | 100 | 630-00-00-01-05 - Planificación (Asesora) | 401740833-MELIZA MERCEDES OROZCO FLORES-354392 ,206580280-JOSE LUIS CAMBRONERO MIRANDA-058013
|  | Definición del tema prioritario de la campaña. | X | [11 empty] | 100 | 630-00-00-01-05 - Planificación (Asesora) | 401740833-MELIZA MERCEDES OROZCO FLORES-354392 ,206580280-JOSE LUIS CAMBRONERO MIRANDA-058013
|  | Elaboración de informe final del Plan de acción regional 2023-2025 | X | X | X | X | [8 empty] | 100 | 630-00-00-01-05 - Planificación (Asesora) | 401740833-MELIZA MERCEDES OROZCO FLORES-354392 ,206580280-JOSE LUIS CAMBRONERO MIRANDA-058013
|  | Elaboración de TDR sobre la campaña. |  |  |  | X | X | [7 empty] | 100 | 630-00-00-01-05 - Planificación (Asesora) | 401740833-MELIZA MERCEDES OROZCO FLORES-354392 ,206580280-JOSE LUIS CAMBRONERO MIRANDA-058013
|  | Revisión Material educativo elaborado con enfoque de inclusión y sobre temas prioritarios de salud pública. |  | X | X | [9 empty] | 100 | 630-00-00-01-05 - Planificación (Asesora) | 401740833-MELIZA MERCEDES OROZCO FLORES-354392 ,206580280-JOSE LUIS CAMBRONERO MIRANDA-058013
Plan de actividades de Mejora de la Autoevaluación del Sistema de Control Interno ejecutado. Programa 630 | Genérico | Archivar las evidencias de las respuestas si y las de la ejecución del plan de mejora en one drive |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | 50 | 630-00-00-01-05 - Planificación (Asesora) | 109920896-ALEJANDRA DE LOS ANGELES ACEVEDO MATAMOROS-058140
|  | Coordinar con las jefaturas aplicación de la autoevaluación control interno | X | X | X | [9 empty] | 100 | 630-00-00-01-05 - Planificación (Asesora) | 109920896-ALEJANDRA DE LOS ANGELES ACEVEDO MATAMOROS-058140
|  | Hacer sesiones de trabajo con las jefaturas para llenar cuestionario de la Autoevaluación Control Interno 2024 |  | X | X | [9 empty] | 100 | 630-00-00-01-05 - Planificación (Asesora) | 109920896-ALEJANDRA DE LOS ANGELES ACEVEDO MATAMOROS-058140
Plan Estratégico de Seguridad Alimentaria y Nutricional desarrollado. | Genérico | Definir los objetivos, ejes estratégicos, resultados esperados, los indicadores y metas del plan |  |  |  |  | X | X | [6 empty] | 30 | 630-00-00-01-05 - Planificación (Asesora) | 110810497-ADRIANA BOLAÑOS CRUZ-058007 ,207010459-LADY LAURA FONSECA CASTRO-058581
|  | Desarrollo de la Planificación prospectiva (identificación de factores de cambio e identificación de variables de enlace, propuesta de escenarios futuro y elección de escenario apuesta). | X | X | X | [9 empty] | 30 | 630-00-00-01-05 - Planificación (Asesora) | 110810497-ADRIANA BOLAÑOS CRUZ-058007 ,207010459-LADY LAURA FONSECA CASTRO-058581
|  | Elaboración del Plan de Acción. | [6 empty] | X | X |  |  |  |  | 0 | 630-00-00-01-05 - Planificación (Asesora) | 110810497-ADRIANA BOLAÑOS CRUZ-058007 ,207010459-LADY LAURA FONSECA CASTRO-058581
|  | Elaborar las fichas de indicadores. | [9 empty] | X |  |  | 0 | 630-00-00-01-05 - Planificación (Asesora) | 110810497-ADRIANA BOLAÑOS CRUZ-058007 ,207010459-LADY LAURA FONSECA CASTRO-058581
|  | Oficializar el Plan Nacional de SAN. | [11 empty] | X | 0 | 630-00-00-01-05 - Planificación (Asesora) | 110810497-ADRIANA BOLAÑOS CRUZ-058007 ,207010459-LADY LAURA FONSECA CASTRO-058581
|  | Presentar y validar documento de Plan de Acción en SAN completo | [10 empty] | X |  | 0 | 630-00-00-01-05 - Planificación (Asesora) | 110810497-ADRIANA BOLAÑOS CRUZ-058007 ,207010459-LADY LAURA FONSECA CASTRO-058581
|  | Priorizar los diferentes temas en los que se va a intervenir según la información obtenida en el análisis prospectivo |  |  |  | X | X | [7 empty] | 50 | 630-00-00-01-05 - Planificación (Asesora) | 110810497-ADRIANA BOLAÑOS CRUZ-058007 ,207010459-LADY LAURA FONSECA CASTRO-058581
|  | Realizar talleres de sensibilización y validación de la planificación con los diferentes actores sociales. | [8 empty] | X |  |  |  | 0 | 630-00-00-01-05 - Planificación (Asesora) | 110810497-ADRIANA BOLAÑOS CRUZ-058007 ,207010459-LADY LAURA FONSECA CASTRO-058581
Plan Estratégico Institucional con seguimiento | Genérico | Reporte del cumplimiento de las metas del PEI año 2024 | X | X | X | X | X | [7 empty] | 100 | 630-00-00-01-05 - Planificación (Asesora) | 302550840-MARIA ROSIBEL VARGAS GAMBOA-057549 ,107670985-JOSE RICARDO MORALES SEQUEIRA-003711
|  | Revisión del cumplimiento de las metas del PEI. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 630-00-00-01-05 - Planificación (Asesora) | 302550840-MARIA ROSIBEL VARGAS GAMBOA-057549 ,107670985-JOSE RICARDO MORALES SEQUEIRA-003711
Plan Estratégico Institucional desarrollado | Genérico | Actualización del documento PEI | X | X | X | X | [8 empty] | 100 | 630-00-00-01-05 - Planificación (Asesora) | 302550840-MARIA ROSIBEL VARGAS GAMBOA-057549 ,107670985-JOSE RICARDO MORALES SEQUEIRA-003711
|  | Implementación | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 630-00-00-01-05 - Planificación (Asesora) | 302550840-MARIA ROSIBEL VARGAS GAMBOA-057549 ,107670985-JOSE RICARDO MORALES SEQUEIRA-003711
|  | Publicación del PEI en la página web del Ministerio de Salud |  |  |  |  | X | [7 empty] | 100 | 630-00-00-01-05 - Planificación (Asesora) | 302550840-MARIA ROSIBEL VARGAS GAMBOA-057549 ,107670985-JOSE RICARDO MORALES SEQUEIRA-003711
Plan Estratégico Nacional de Salud de las Personas Adolescentes (PENSPA)2021-2030 evaluado. | Específico | 1. Conformación de un Equipo para la revisión del componente de SyE (10%) | X | [11 empty] | 100 | 630-00-00-01-05 - Planificación (Asesora) ,630-00-00-01-05-03 - Unidad de Evaluación y Seguimiento | 800890423-MARIO ROBINSON OLIVERA ROJAS-036033 ,109100032-ANDREA PATRICIA GARITA CASTRO-036202 ,603660665-GERARDO JESUS ORTEGA NAVARRETE-003830
|  | 2. Revisión de la Metodología (Equipo). (40%) | [7 empty] | X | X |  |  |  | 100 | 630-00-00-01-05 - Planificación (Asesora) ,630-00-00-01-05-03 - Unidad de Evaluación y Seguimiento | 800890423-MARIO ROBINSON OLIVERA ROJAS-036033 ,109100032-ANDREA PATRICIA GARITA CASTRO-036202 ,603660665-GERARDO JESUS ORTEGA NAVARRETE-003830
|  | 3. Revisión del Instrumento (Equipo). (30%) | [9 empty] | X |  |  | 0 | 630-00-00-01-05 - Planificación (Asesora) ,630-00-00-01-05-03 - Unidad de Evaluación y Seguimiento | 800890423-MARIO ROBINSON OLIVERA ROJAS-036033 ,109100032-ANDREA PATRICIA GARITA CASTRO-036202 ,603660665-GERARDO JESUS ORTEGA NAVARRETE-003830
|  | 4. Realimentación del componente de SyE (Equipo). (20%) | [10 empty] | X |  | 0 | 630-00-00-01-05 - Planificación (Asesora) ,630-00-00-01-05-03 - Unidad de Evaluación y Seguimiento | 800890423-MARIO ROBINSON OLIVERA ROJAS-036033 ,109100032-ANDREA PATRICIA GARITA CASTRO-036202 ,603660665-GERARDO JESUS ORTEGA NAVARRETE-003830
Plan Estratégico Nacional de VIH implementado. | Genérico | Acompamiento y seguimiento a la actualización del plan de trabajo para la implementación de las operaciones estadísticas de los indicadores suministrados por la CCSS. | [6 empty] | X | X | X | X | X |  | 0 | 630-00-00-01-05 - Planificación (Asesora) | 112620892-MARICRUZ PEREZ RETANA-057989 ,111210176-JOSE PABLO MONTOYA CALVO-057568
|  | Acompamiento y seguimiento a la implementación del marco de acciones rectoras para el abordaje integral del VIH-sida |  |  |  | X | [8 empty] | 100 | 630-00-00-01-05 - Planificación (Asesora) | 112620892-MARICRUZ PEREZ RETANA-057989 ,111210176-JOSE PABLO MONTOYA CALVO-057568
|  | Actualización de la Estrategia de prevención combinada. | X | X | X | X | [8 empty] | 50 | 630-00-00-01-05 - Planificación (Asesora) | 112620892-MARICRUZ PEREZ RETANA-057989 ,111210176-JOSE PABLO MONTOYA CALVO-057568
|  | Consulta a actores sociales | [6 empty] | X | X | X | X | X |  | 0 | 630-00-00-01-05 - Planificación (Asesora) | 112620892-MARICRUZ PEREZ RETANA-057989 ,111210176-JOSE PABLO MONTOYA CALVO-057568
|  | Consulta a actores sociales para la actualización de la Estrategia de prevención combinada | X | X | X | X | [8 empty] | 100 | 630-00-00-01-05 - Planificación (Asesora) | 112620892-MARICRUZ PEREZ RETANA-057989 ,111210176-JOSE PABLO MONTOYA CALVO-057568
|  | Convocatoria a actores sociales. | [7 empty] | X | X | X |  |  | 0 | 630-00-00-01-05 - Planificación (Asesora) | 112620892-MARICRUZ PEREZ RETANA-057989 ,111210176-JOSE PABLO MONTOYA CALVO-057568
|  | Depuración de las bases de datos | X | X | X | X | [8 empty] | 100 | 630-00-00-01-05 - Planificación (Asesora) | 112620892-MARICRUZ PEREZ RETANA-057989 ,111210176-JOSE PABLO MONTOYA CALVO-057568
|  | Desarrollo de espacios para el análisis y divulgación técnica de información a instituciones y organizaciones de sociedad civil, para el análisis de la información generada por MEGAS y su uso estratégico. |  |  |  |  | X | [7 empty] | 0 | 630-00-00-01-05 - Planificación (Asesora) | 112620892-MARICRUZ PEREZ RETANA-057989 ,111210176-JOSE PABLO MONTOYA CALVO-057568
|  | Desarrollo de espacios para el análisis y divulgación técnica de información a instituciones, organizaciones de sociedad civil y población en general. |  |  |  |  | X | [7 empty] | 100 | 630-00-00-01-05 - Planificación (Asesora) | 112620892-MARICRUZ PEREZ RETANA-057989 ,111210176-JOSE PABLO MONTOYA CALVO-057568
|  | Divulgación de los resultados del estudio. | X | X | X | X | [8 empty] | 100 | 630-00-00-01-05 - Planificación (Asesora) | 112620892-MARICRUZ PEREZ RETANA-057989
|  | Elaboración de informe de investigación. | X | X | X | X | [8 empty] | 100 | 630-00-00-01-05 - Planificación (Asesora) | 112620892-MARICRUZ PEREZ RETANA-057989 ,111210176-JOSE PABLO MONTOYA CALVO-057568
|  | Elaboración de informe sobre Índice de Medición de Sostenibilidad de VIH/SIDA. | [7 empty] | X | X | X |  |  | 0 | 630-00-00-01-05 - Planificación (Asesora) | 112620892-MARICRUZ PEREZ RETANA-057989 ,111210176-JOSE PABLO MONTOYA CALVO-057568
|  | Elaboración de la Estrategia de prevención combinada. | [6 empty] | X | X | X | X | X |  | 0 | 630-00-00-01-05 - Planificación (Asesora) | 112620892-MARICRUZ PEREZ RETANA-057989 ,111210176-JOSE PABLO MONTOYA CALVO-057568
|  | Elaboración de la Guía de Atención Integral a las mujeres con VIH. | [6 empty] | X | X | X | X | X | X | 0 | 630-00-00-01-05 - Planificación (Asesora) | 112620892-MARICRUZ PEREZ RETANA-057989 ,111210176-JOSE PABLO MONTOYA CALVO-057568
|  | Sistematización de la información y recopilación de evidencias. | [7 empty] | X | X | X |  |  | 0 | 630-00-00-01-05 - Planificación (Asesora) | 112620892-MARICRUZ PEREZ RETANA-057989 ,111210176-JOSE PABLO MONTOYA CALVO-057568
|  | Sistematización de la información. | [6 empty] | X | X | X | X | X |  | 0 | 630-00-00-01-05 - Planificación (Asesora) | 112620892-MARICRUZ PEREZ RETANA-057989 ,111210176-JOSE PABLO MONTOYA CALVO-057568
Plan Estratégico Nacional de VIH y SIDA 2021-2026, con seguimiento. | Específico | 1. Conformación de Equipo para seguimiento |  |  |  |  | X | [7 empty] | 100 | 630-00-00-01-05 - Planificación (Asesora) ,630-00-00-01-05-03 - Unidad de Evaluación y Seguimiento | 800890423-MARIO ROBINSON OLIVERA ROJAS-036033 ,109100032-ANDREA PATRICIA GARITA CASTRO-036202 ,603660665-GERARDO JESUS ORTEGA NAVARRETE-003830
|  | 2. Revisión de la metodología (Equipo) | [5 empty] | X | [6 empty] | 100 | 630-00-00-01-05 - Planificación (Asesora) ,630-00-00-01-05-03 - Unidad de Evaluación y Seguimiento | 800890423-MARIO ROBINSON OLIVERA ROJAS-036033 ,109100032-ANDREA PATRICIA GARITA CASTRO-036202 ,603660665-GERARDO JESUS ORTEGA NAVARRETE-003830
|  | 3. Revisión del Instrumento (Equipo) | [6 empty] | X | [5 empty] | 100 | 630-00-00-01-05 - Planificación (Asesora) ,630-00-00-01-05-03 - Unidad de Evaluación y Seguimiento | 800890423-MARIO ROBINSON OLIVERA ROJAS-036033 ,109100032-ANDREA PATRICIA GARITA CASTRO-036202 ,603660665-GERARDO JESUS ORTEGA NAVARRETE-003830
|  | 4. Realimentación del componente de SyE (Equipo) | [7 empty] | X | X |  |  |  | 100 | 630-00-00-01-05 - Planificación (Asesora) ,630-00-00-01-05-03 - Unidad de Evaluación y Seguimiento | 800890423-MARIO ROBINSON OLIVERA ROJAS-036033 ,109100032-ANDREA PATRICIA GARITA CASTRO-036202 ,603660665-GERARDO JESUS ORTEGA NAVARRETE-003830
|  | 5. Remisión de los resultados (Equipo) | [10 empty] | X |  | 100 | 630-00-00-01-05 - Planificación (Asesora) ,630-00-00-01-05-03 - Unidad de Evaluación y Seguimiento | 800890423-MARIO ROBINSON OLIVERA ROJAS-036033 ,109100032-ANDREA PATRICIA GARITA CASTRO-036202 ,603660665-GERARDO JESUS ORTEGA NAVARRETE-003830
Plan Estratégico para el Fortalecimiento de la Ética y Valores del Ministerio de Salud desarrollado | Genérico | Implementación del Plan Estratégico para el Fortalecimiento de la Ética y Valores | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 42 | 630-00-00-01-05 - Planificación (Asesora) | 401810864-MAUREEN GABRIELA ARIAS GUTIERREZ-354386
Plan Nacional de Pueblos Indigenas | Específico | Ajuste de metodologico para implemetación de consulta | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 630-00-00-01-05 - Planificación (Asesora) | 304130944-MONICA MARIA GAMBOA CALDERON-058517
|  | Implementación del Mecanismo de Consulta definido por el viceministerio de Justicia y Paz. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 30 | 630-00-00-01-05 - Planificación (Asesora) | 304130944-MONICA MARIA GAMBOA CALDERON-058517
|  | Participación en talleres de trabajo en territorios indígena | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 30 | 630-00-00-01-05 - Planificación (Asesora) | 304130944-MONICA MARIA GAMBOA CALDERON-058517
Plan Presupuesto (Ley de Presupuesto Nacional) desarrollado y con seguimiento. | Genérico | Elaboración de documentos físicos financieros finales | X | [11 empty] | 100 | 630-00-00-01-05 - Planificación (Asesora) | 111070392-MILENA CALDERON DURAN-058650 ,111720159-KATHERINE VANESSA CRUZ ANDRADE-057513
|  | Elaboración de documentos físicos financieros semestral | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 630-00-00-01-05 - Planificación (Asesora) | 111070392-MILENA CALDERON DURAN-058650 ,111720159-KATHERINE VANESSA CRUZ ANDRADE-057513
|  | Elaboración de instrumentos de evaluación anual | [11 empty] | X | 0 | 630-00-00-01-05 - Planificación (Asesora) | 111070392-MILENA CALDERON DURAN-058650 ,111720159-KATHERINE VANESSA CRUZ ANDRADE-057513
|  | Elaboración de instrumentos de seguimiento semestre | [5 empty] | X | [6 empty] | 100 | 630-00-00-01-05 - Planificación (Asesora) | 111070392-MILENA CALDERON DURAN-058650 ,111720159-KATHERINE VANESSA CRUZ ANDRADE-057513
|  | Recepción y análisis de la información anual de los programas y subprogramas | X | [11 empty] | 100 | 630-00-00-01-05 - Planificación (Asesora) | 111070392-MILENA CALDERON DURAN-058650 ,111720159-KATHERINE VANESSA CRUZ ANDRADE-057513
|  | Recepción y análisis de la información semestral de los programas y subprogramas | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 630-00-00-01-05 - Planificación (Asesora) | 111070392-MILENA CALDERON DURAN-058650 ,111720159-KATHERINE VANESSA CRUZ ANDRADE-057513
|  | Revisión de lineamientos y requerimientos de los entes fiscalizadores para evaluación anual | [11 empty] | X | 0 | 630-00-00-01-05 - Planificación (Asesora) | 111070392-MILENA CALDERON DURAN-058650 ,111720159-KATHERINE VANESSA CRUZ ANDRADE-057513
|  | Revisión de lineamientos y requerimientos de los entes fiscalizadores para seguimiento semestral | [5 empty] | X | [6 empty] | 100 | 630-00-00-01-05 - Planificación (Asesora) | 111070392-MILENA CALDERON DURAN-058650 ,111720159-KATHERINE VANESSA CRUZ ANDRADE-057513
Planes Operativos programados y con seguimiento Programa 630 | Genérico | Ajuste del PNDIP 2023- 2026 en el Sistema Ipsum | [8 empty] | X |  |  |  | 0 | 630-00-00-01-05 - Planificación (Asesora) | 302890668-SERGIO ANTONIO HERNANDEZ MARIN-057642
|  | Asociación de productos genéricos a las correspondientes unidades organizativas | [8 empty] | X |  |  |  | 0 | 630-00-00-01-05 - Planificación (Asesora) | 302890668-SERGIO ANTONIO HERNANDEZ MARIN-057642 ,107670985-JOSE RICARDO MORALES SEQUEIRA-003711
|  | Atención de consultas sobre Planificación Operativa | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 630-00-00-01-05 - Planificación (Asesora) | 302890668-SERGIO ANTONIO HERNANDEZ MARIN-057642
|  | Atención de consultas técnicas sobre Sistema iPsum Plan | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 630-00-00-01-05 - Planificación (Asesora) | 302890668-SERGIO ANTONIO HERNANDEZ MARIN-057642
|  | Cierre del Periodo POI 2024 |  |  | X | [9 empty] | 100 | 630-00-00-01-05 - Planificación (Asesora) | 302890668-SERGIO ANTONIO HERNANDEZ MARIN-057642
|  | Creación de incidentes de errores en el sistema en la mesa de ayuda | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 630-00-00-01-05 - Planificación (Asesora) | 302890668-SERGIO ANTONIO HERNANDEZ MARIN-057642
|  | Creación y deshabilitación de usuarios en el sistema | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 630-00-00-01-05 - Planificación (Asesora) | 302890668-SERGIO ANTONIO HERNANDEZ MARIN-057642
|  | Definición de productos e indicadores genéricos | [8 empty] | X |  |  |  | 0 | 630-00-00-01-05 - Planificación (Asesora) | 302890668-SERGIO ANTONIO HERNANDEZ MARIN-057642 ,107670985-JOSE RICARDO MORALES SEQUEIRA-003711
|  | Parametrización y apertura del nuevo periodo POI 2026 | [8 empty] | X |  |  |  | 0 | 630-00-00-01-05 - Planificación (Asesora) | 302890668-SERGIO ANTONIO HERNANDEZ MARIN-057642
|  | Programación POI 2026 | [9 empty] | X | X |  | 0 | 630-00-00-01-05 - Planificación (Asesora) | 302890668-SERGIO ANTONIO HERNANDEZ MARIN-057642 ,603660665-GERARDO JESUS ORTEGA NAVARRETE-003830 ,109920896-ALEJANDRA DE LOS ANGELES ACEVEDO MATAMOROS-058140
|  | Publicación en el sitio de transparencia institucional la programación y/o reprogramación del POI 2025 | [5 empty] | X | [6 empty] | 100 | 630-00-00-01-05 - Planificación (Asesora) | 302890668-SERGIO ANTONIO HERNANDEZ MARIN-057642
|  | Publicación en el sitio de transparencia institucional seguimientos del POI 2024 y 2025 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 630-00-00-01-05 - Planificación (Asesora) | 302890668-SERGIO ANTONIO HERNANDEZ MARIN-057642
|  | Reprogramación POI 2025 |  |  |  | X | X | [7 empty] | 100 | 630-00-00-01-05 - Planificación (Asesora) | 302890668-SERGIO ANTONIO HERNANDEZ MARIN-057642
|  | Reuniones de apertura de actividades | [7 empty] | X | X |  |  |  | 0 | 630-00-00-01-05 - Planificación (Asesora) | 302890668-SERGIO ANTONIO HERNANDEZ MARIN-057642 ,107670985-JOSE RICARDO MORALES SEQUEIRA-003711
|  | Revisión programación POI 2026 Nivel Central y Regional | [10 empty] | X | X | 0 | 630-00-00-01-05 - Planificación (Asesora) | 302890668-SERGIO ANTONIO HERNANDEZ MARIN-057642 ,107670985-JOSE RICARDO MORALES SEQUEIRA-003711
|  | Revisión reprogramación POI 2025 Nivel Central y Regional |  |  |  |  | X | [7 empty] | 100 | 630-00-00-01-05 - Planificación (Asesora) | 302890668-SERGIO ANTONIO HERNANDEZ MARIN-057642 ,107670985-JOSE RICARDO MORALES SEQUEIRA-003711
|  | Revisión Seguimiento POI 2024 II Semestre |  | X | X | [9 empty] | 100 | 630-00-00-01-05 - Planificación (Asesora) | 302890668-SERGIO ANTONIO HERNANDEZ MARIN-057642 ,107670985-JOSE RICARDO MORALES SEQUEIRA-003711 ,402060288-CARLOS ANDRES GUZMAN BRENES-354455
|  | Revisión Seguimiento POI 2025 I semestre | [6 empty] | X | X |  |  |  |  | 0 | 630-00-00-01-05 - Planificación (Asesora) | 302890668-SERGIO ANTONIO HERNANDEZ MARIN-057642 ,107670985-JOSE RICARDO MORALES SEQUEIRA-003711
|  | Revisión y ajuste del catálogo de indicadores | [5 empty] | X | X | [5 empty] | 25 | 630-00-00-01-05 - Planificación (Asesora) | 302890668-SERGIO ANTONIO HERNANDEZ MARIN-057642
|  | Revisión y ajuste del catálogo de riesgos | [5 empty] | X | X | [5 empty] | 50 | 630-00-00-01-05 - Planificación (Asesora) | 302890668-SERGIO ANTONIO HERNANDEZ MARIN-057642 ,402060288-CARLOS ANDRES GUZMAN BRENES-354455
|  | Seguimiento cuarto trimestre año 2024 | X | X | [10 empty] | 100 | 630-00-00-01-05 - Planificación (Asesora) | 302890668-SERGIO ANTONIO HERNANDEZ MARIN-057642 ,603660665-GERARDO JESUS ORTEGA NAVARRETE-003830 ,109920896-ALEJANDRA DE LOS ANGELES ACEVEDO MATAMOROS-058140
|  | Seguimiento primer semestre POI 2025 | [6 empty] | X | X |  |  |  |  | 0 | 630-00-00-01-05 - Planificación (Asesora) | 302890668-SERGIO ANTONIO HERNANDEZ MARIN-057642 ,603660665-GERARDO JESUS ORTEGA NAVARRETE-003830 ,109920896-ALEJANDRA DE LOS ANGELES ACEVEDO MATAMOROS-058140
|  | Sugerencia a nuevas características o mejoras | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 630-00-00-01-05 - Planificación (Asesora) | 302890668-SERGIO ANTONIO HERNANDEZ MARIN-057642 ,107670985-JOSE RICARDO MORALES SEQUEIRA-003711 ,402060288-CARLOS ANDRES GUZMAN BRENES-354455
Planes Presupuesto (componente programático del anteproyecto de presupuesto) elaborados. | Genérico | Asignación presupuestaria a los indicadores del anteproyecto en conjunto con la Dirección Administrativa Bienes y Servicios |  |  |  |  | X | [7 empty] | 100 | 630-00-00-01-05 - Planificación (Asesora) | 900560693-JORGE ENRIQUE ARAYA MADRIGAL-057616 ,109100032-ANDREA PATRICIA GARITA CASTRO-036202
|  | Definición de indicadores de acuerdo con los compromisos del PNDIP y otras prioridades institucionales |  |  |  | X | X | [7 empty] | 100 | 630-00-00-01-05 - Planificación (Asesora) | 111070392-MILENA CALDERON DURAN-058650 ,111720159-KATHERINE VANESSA CRUZ ANDRADE-057513
|  | Elaboración de la Matriz de Articulación Plan Presupuesto |  |  |  |  | X | [7 empty] | 100 | 630-00-00-01-05 - Planificación (Asesora) | 111070392-MILENA CALDERON DURAN-058650 ,111720159-KATHERINE VANESSA CRUZ ANDRADE-057513
|  | Elaboración del componente de planificación del anteproyecto y envío a la Dirección Financiera | [5 empty] | X | [6 empty] | 100 | 630-00-00-01-05 - Planificación (Asesora) | 111070392-MILENA CALDERON DURAN-058650 ,111720159-KATHERINE VANESSA CRUZ ANDRADE-057513
|  | Inclusión de anteproyecto de presupuesto en el Sistema de Formulación Presupuestaria | [5 empty] | X | [6 empty] | 100 | 630-00-00-01-05 - Planificación (Asesora) | 111070392-MILENA CALDERON DURAN-058650 ,111720159-KATHERINE VANESSA CRUZ ANDRADE-057513
|  | Presentación de la propuesta de anteproyecto a la Comisión Plan Presupuesto | [5 empty] | X | [6 empty] | 0 | 630-00-00-01-05 - Planificación (Asesora) | 109100032-ANDREA PATRICIA GARITA CASTRO-036202
|  | Proceso de reprogramación del año 2025 |  |  | X | X | [8 empty] | 100 | 630-00-00-01-05 - Planificación (Asesora) | 111070392-MILENA CALDERON DURAN-058650 ,111720159-KATHERINE VANESSA CRUZ ANDRADE-057513
|  | Revisión de indicadores y metas de los programas y subprogramas del Ministerio de Salud |  |  |  | X | X | [7 empty] | 100 | 630-00-00-01-05 - Planificación (Asesora) | 111070392-MILENA CALDERON DURAN-058650 ,111720159-KATHERINE VANESSA CRUZ ANDRADE-057513
|  | Trabajar en coordinación con las unidades organizativas y los programas del Ministerio de Salud |  |  |  | X | X | [7 empty] | 100 | 630-00-00-01-05 - Planificación (Asesora) | 111070392-MILENA CALDERON DURAN-058650 ,111720159-KATHERINE VANESSA CRUZ ANDRADE-057513
Política Nacional de Salud y su plan de acción desarrollado | Genérico | Análisis de información y elaboración de informe. | [8 empty] | X |  |  |  | 100 | 630-00-00-01-05 - Planificación (Asesora) | 110810497-ADRIANA BOLAÑOS CRUZ-058007 ,205050167-HENRY ROGELIO GUTIERREZ FARIÑAS-354481 ,401420706-FLOR DEL CARMEN MURILLO RODRIGUEZ-090036 ,401380318-GISELE MARIA ROJAS SANCHEZ-058644 ,206580280-JOSE LUIS CAMBRONERO MIRANDA-058013 ,603660665-GERARDO JESUS ORTEGA NAVARRETE-003830
|  | Coordinación con actores sociales con responsabilidad en el Plan para la recolección de la información. | [5 empty] | X | [6 empty] | 100 | 630-00-00-01-05 - Planificación (Asesora) | 110810497-ADRIANA BOLAÑOS CRUZ-058007 ,205050167-HENRY ROGELIO GUTIERREZ FARIÑAS-354481 ,401420706-FLOR DEL CARMEN MURILLO RODRIGUEZ-090036 ,401380318-GISELE MARIA ROJAS SANCHEZ-058644 ,206580280-JOSE LUIS CAMBRONERO MIRANDA-058013 ,603660665-GERARDO JESUS ORTEGA NAVARRETE-003830
|  | Divulgación de informe de avance de resultados. | [11 empty] | X | 0 | 630-00-00-01-05 - Planificación (Asesora) | 110810497-ADRIANA BOLAÑOS CRUZ-058007 ,205050167-HENRY ROGELIO GUTIERREZ FARIÑAS-354481 ,401420706-FLOR DEL CARMEN MURILLO RODRIGUEZ-090036 ,401380318-GISELE MARIA ROJAS SANCHEZ-058644 ,206580280-JOSE LUIS CAMBRONERO MIRANDA-058013 ,603660665-GERARDO JESUS ORTEGA NAVARRETE-003830
|  | Elaboración de metodológía para el abordaje del proceso de Seguimiento y Evaluación al Plan de Acción 2024-2028 de la Política Nacional de Salud |  |  | X | [9 empty] | 100 | 630-00-00-01-05 - Planificación (Asesora) | 110810497-ADRIANA BOLAÑOS CRUZ-058007 ,205050167-HENRY ROGELIO GUTIERREZ FARIÑAS-354481 ,401420706-FLOR DEL CARMEN MURILLO RODRIGUEZ-090036 ,401380318-GISELE MARIA ROJAS SANCHEZ-058644 ,206580280-JOSE LUIS CAMBRONERO MIRANDA-058013 ,603660665-GERARDO JESUS ORTEGA NAVARRETE-003830
Política Nacional para la Atención y Prevención de la Violencia contra las Mujeres (PLANOVI) desarrollada. | Genérico | Acompañamiento a los Niveles Regionales para fortalecer el proceso de regionalización de la PLANOVI | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 630-00-00-01-05 - Planificación (Asesora) | 112170476-ROSALYN AGUILAR HERNANDEZ-354453 ,205440174-JOSE ALONSO JIMENEZ SOTO-037046
|  | Consolidación e inclusión del informe anual de rendición de cuentas en la plataforma oficial del INAMU Quickscore para estos efectos. | X | X | [10 empty] | 100 | 630-00-00-01-05 - Planificación (Asesora) | 112170476-ROSALYN AGUILAR HERNANDEZ-354453 ,205440174-JOSE ALONSO JIMENEZ SOTO-037046
|  | Divulgación de herramientas elaboradas por la Unidad de Planificación Sectorial o enviadas por el INAMU a los niveles regionales para el de seguimiento de la PLANOVI . | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 630-00-00-01-05 - Planificación (Asesora) | 112170476-ROSALYN AGUILAR HERNANDEZ-354453 ,205440174-JOSE ALONSO JIMENEZ SOTO-037046
|  | Planificación anual de las acciones asignadas al Ministerio de Salud en la PLANOVI. | [11 empty] | X | 0 | 630-00-00-01-05 - Planificación (Asesora) | 112170476-ROSALYN AGUILAR HERNANDEZ-354453 ,205440174-JOSE ALONSO JIMENEZ SOTO-037046
|  | Sensibilización y divulgación técnica a los Niveles regionales y otros actores sobre los temas que demanda desarrollar la PLANOVI |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  | 44.44 | 630-00-00-01-05 - Planificación (Asesora) | 112170476-ROSALYN AGUILAR HERNANDEZ-354453 ,205440174-JOSE ALONSO JIMENEZ SOTO-037046
|  | Socialización de informe anual de rendición de cuentas con los Niveles Regionales, Niveles Locales y la Comisión Institucional para la Igualdad, no discriminación y prevención de la Violencia | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 630-00-00-01-05 - Planificación (Asesora) | 112170476-ROSALYN AGUILAR HERNANDEZ-354453 ,205440174-JOSE ALONSO JIMENEZ SOTO-037046
Política Nacional para la Igualdad Efectiva entre Hombres y Mujeres 2018-2030 (PIEG) desarrollada. | Genérico | Acompañamiento a los Niveles Regionales para fortalecer el proceso de regionalización de la PIEG. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 630-00-00-01-05 - Planificación (Asesora) | 112170476-ROSALYN AGUILAR HERNANDEZ-354453 ,205440174-JOSE ALONSO JIMENEZ SOTO-037046
|  | Consolidación e inclusión del informe anual de rendición de cuentas en la plataforma oficial del INAMU Quickscore para estos efectos | X | X | [10 empty] | 100 | 630-00-00-01-05 - Planificación (Asesora) | 112170476-ROSALYN AGUILAR HERNANDEZ-354453 ,205440174-JOSE ALONSO JIMENEZ SOTO-037046
|  | Divulgación de herramientas elaboradas por la Unidad de Planificación Sectorial o enviadas por el INAMU a los niveles regionales para el de seguimiento de la PIEG | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 630-00-00-01-05 - Planificación (Asesora) | 112170476-ROSALYN AGUILAR HERNANDEZ-354453 ,205440174-JOSE ALONSO JIMENEZ SOTO-037046
|  | Planificación anual de las acciones asignadas al Ministerio de Salud en la PIEG. | [11 empty] | X | 0 | 630-00-00-01-05 - Planificación (Asesora) | 112170476-ROSALYN AGUILAR HERNANDEZ-354453 ,205440174-JOSE ALONSO JIMENEZ SOTO-037046
|  | Sensibilización y divulgación técnica a los Niveles regionales y otros actores sobre los temas que demanda desarrollar la PIEG. |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  | 44.44 | 630-00-00-01-05 - Planificación (Asesora) | 112170476-ROSALYN AGUILAR HERNANDEZ-354453 ,205440174-JOSE ALONSO JIMENEZ SOTO-037046
|  | Socialización de informe anual de rendición de cuentas con los Niveles Regionales, Niveles Locales y la Comisión Institucional para la Igualdad, no discriminación y prevención de la Violencia. | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 630-00-00-01-05 - Planificación (Asesora) | 112170476-ROSALYN AGUILAR HERNANDEZ-354453 ,205440174-JOSE ALONSO JIMENEZ SOTO-037046
Procedimiento de nivel 0 Seguimiento y Evaluación elaborado. | Específico | 1. Propuesta de concepto, propósito y alcances (10%) | [5 empty] | X | X | [5 empty] | 100 | 630-00-00-01-05 - Planificación (Asesora) ,630-00-00-01-05-03 - Unidad de Evaluación y Seguimiento | 800890423-MARIO ROBINSON OLIVERA ROJAS-036033 ,109100032-ANDREA PATRICIA GARITA CASTRO-036202 ,603660665-GERARDO JESUS ORTEGA NAVARRETE-003830
|  | 2. Revisión de normativas y marcos de referencia (10%) | [6 empty] | X | [5 empty] | 100 | 630-00-00-01-05 - Planificación (Asesora) ,630-00-00-01-05-03 - Unidad de Evaluación y Seguimiento | 800890423-MARIO ROBINSON OLIVERA ROJAS-036033 ,109100032-ANDREA PATRICIA GARITA CASTRO-036202 ,603660665-GERARDO JESUS ORTEGA NAVARRETE-003830
|  | 3. Delimitación de componentes estratégicos (10%) | [6 empty] | X | X |  |  |  |  | 100 | 630-00-00-01-05 - Planificación (Asesora) ,630-00-00-01-05-03 - Unidad de Evaluación y Seguimiento | 800890423-MARIO ROBINSON OLIVERA ROJAS-036033 ,109100032-ANDREA PATRICIA GARITA CASTRO-036202 ,603660665-GERARDO JESUS ORTEGA NAVARRETE-003830
|  | 4. Elaboración de esquema general para el procedimiento de SyE (10%) | [6 empty] | X | X |  |  |  |  | 100 | 630-00-00-01-05 - Planificación (Asesora) ,630-00-00-01-05-03 - Unidad de Evaluación y Seguimiento | 800890423-MARIO ROBINSON OLIVERA ROJAS-036033 ,109100032-ANDREA PATRICIA GARITA CASTRO-036202 ,603660665-GERARDO JESUS ORTEGA NAVARRETE-003830
|  | 5. Elaboración del contenido para el procedimiento de SyE (50%) | [6 empty] | X | X | X |  |  |  | 30 | 630-00-00-01-05 - Planificación (Asesora) ,630-00-00-01-05-03 - Unidad de Evaluación y Seguimiento | 800890423-MARIO ROBINSON OLIVERA ROJAS-036033 ,109100032-ANDREA PATRICIA GARITA CASTRO-036202 ,603660665-GERARDO JESUS ORTEGA NAVARRETE-003830
|  | 6. Realización del proceso de validación (5%) | [9 empty] | X |  |  | 0 | 630-00-00-01-05 - Planificación (Asesora) ,630-00-00-01-05-03 - Unidad de Evaluación y Seguimiento | 800890423-MARIO ROBINSON OLIVERA ROJAS-036033 ,109100032-ANDREA PATRICIA GARITA CASTRO-036202 ,603660665-GERARDO JESUS ORTEGA NAVARRETE-003830
|  | 7. Presentación de la versión final (5%) | [10 empty] | X |  | 0 | 630-00-00-01-05 - Planificación (Asesora) ,630-00-00-01-05-03 - Unidad de Evaluación y Seguimiento | 800890423-MARIO ROBINSON OLIVERA ROJAS-036033 ,109100032-ANDREA PATRICIA GARITA CASTRO-036202 ,603660665-GERARDO JESUS ORTEGA NAVARRETE-003830
Procedimientos del Sistema de Control Interno desarrollados. | Genérico | Revisión de procedimiento del proceso de control interno | [6 empty] | X | X | X | X | X | X | 0 | 630-00-00-01-05 - Planificación (Asesora) | 402060288-CARLOS ANDRES GUZMAN BRENES-354455
Proceso de capacitación en Afrodescendencia desarrollado | Genérico | Divulgación a Instituciones. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 630-00-00-01-05 - Planificación (Asesora) | 106200685-ROMANO DE LA TRINIDAD GONZALEZ ARCE-058582
|  | Divulgación interna. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 630-00-00-01-05 - Planificación (Asesora) | 106200685-ROMANO DE LA TRINIDAD GONZALEZ ARCE-058582
|  | Elaboración de proceso de capacitación Aprendizaje basado en Proyectos (AbP). | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 630-00-00-01-05 - Planificación (Asesora) | 106200685-ROMANO DE LA TRINIDAD GONZALEZ ARCE-058582
|  | Implementación del Pilotaje. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 630-00-00-01-05 - Planificación (Asesora) | 106200685-ROMANO DE LA TRINIDAD GONZALEZ ARCE-058582
|  | Implementación del proceso AbP a Instituciones. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 630-00-00-01-05 - Planificación (Asesora) | 106200685-ROMANO DE LA TRINIDAD GONZALEZ ARCE-058582
|  | Implementación por parte de Instituciones de los productos del proceso AbP. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 630-00-00-01-05 - Planificación (Asesora) | 106200685-ROMANO DE LA TRINIDAD GONZALEZ ARCE-058582
Procesos de evaluación del desempeño completos según la normativa. 630-00 | Genérico | Actualización de los registros. | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 630-00-00-01-05 - Planificación (Asesora) | 106540963-MIRIAM DE LA TRINIDAD MATA MENDEZ-057700
|  | Preparación de consolidados de resultados por unidad organizativa. |  | X | X | X | [8 empty] | 100 | 630-00-00-01-05 - Planificación (Asesora) | 106540963-MIRIAM DE LA TRINIDAD MATA MENDEZ-057700
|  | Preparación de los acuerdos del compromisos del desempeño |  | X | X | [9 empty] | 0 | 630-00-00-01-05 - Planificación (Asesora) | 109100032-ANDREA PATRICIA GARITA CASTRO-036202 ,106540963-MIRIAM DE LA TRINIDAD MATA MENDEZ-057700
|  | Reportes de consolidados e informes |  |  | X | X | [8 empty] | 100 | 630-00-00-01-05 - Planificación (Asesora) | 106540963-MIRIAM DE LA TRINIDAD MATA MENDEZ-057700
|  | Revisión de los compromisos de gestión de funcionarios | [11 empty] | X | 0 | 630-00-00-01-05 - Planificación (Asesora) | 109100032-ANDREA PATRICIA GARITA CASTRO-036202 ,106540963-MIRIAM DE LA TRINIDAD MATA MENDEZ-057700
|  | Seguimiento a los no calificados por incapacidad |  |  |  |  | X | [7 empty] | 100 | 630-00-00-01-05 - Planificación (Asesora) | 106540963-MIRIAM DE LA TRINIDAD MATA MENDEZ-057700
Procesos de inducciones en materia de Control Interno desarrollado. | Genérico | Impartir charla sobre el sistema de control interno | [6 empty] | X | X | X | X | X | X | 0 | 630-00-00-01-05 - Planificación (Asesora) | 402060288-CARLOS ANDRES GUZMAN BRENES-354455
|  | Preparación de materiales didácticos | X | X | [10 empty] | 0 | 630-00-00-01-05 - Planificación (Asesora) | 402060288-CARLOS ANDRES GUZMAN BRENES-354455
Procesos de verificación de metas Plan Nacional de Desarrollo y de Inversión Pública (PNDIP) concluidas. | Genérico | Análisis de información recibida |  |  | X | [9 empty] | 100 | 630-00-00-01-05 - Planificación (Asesora) | 111070392-MILENA CALDERON DURAN-058650 ,111720159-KATHERINE VANESSA CRUZ ANDRADE-057513
|  | Revisión y análisis de lineamiento de verificación |  | X | X | [9 empty] | 100 | 630-00-00-01-05 - Planificación (Asesora) | 111070392-MILENA CALDERON DURAN-058650 ,111720159-KATHERINE VANESSA CRUZ ANDRADE-057513
|  | Selección de las metas a verificar. |  | X | X | [9 empty] | 100 | 630-00-00-01-05 - Planificación (Asesora) | 111070392-MILENA CALDERON DURAN-058650 ,111720159-KATHERINE VANESSA CRUZ ANDRADE-057513
|  | Sesiones de revisión de información con el Ministerio de Hacienda |  |  | X | [9 empty] | 100 | 630-00-00-01-05 - Planificación (Asesora) | 111070392-MILENA CALDERON DURAN-058650 ,111720159-KATHERINE VANESSA CRUZ ANDRADE-057513
|  | Solicitud de información a las metas a verificar de los subprogramas y programas del Ministerio Salud |  | X | X | [9 empty] | 100 | 630-00-00-01-05 - Planificación (Asesora) | 111070392-MILENA CALDERON DURAN-058650 ,111720159-KATHERINE VANESSA CRUZ ANDRADE-057513
Promoción de prácticas saludables relacionadas con alimentación y nutrición. | Genérico | Acompañamiento para la elaboración del Plan de Salud con el componente del abordaje integral del Sobrepeso y Obesidad en niños (as) y adolescentes en el cantón (nuevos cantones) |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 33.33 | 630-00-00-01-05 - Planificación (Asesora) | 110810497-ADRIANA BOLAÑOS CRUZ-058007 ,112470292-WESLEY ESQUIVEL MIRANDA-058144
|  | Acompañamiento técnico y capacitación a los niveles locales para la implementación de las etapas de la estrategia local. | X | X | X | [9 empty] | 100 | 630-00-00-01-05 - Planificación (Asesora) | 110810497-ADRIANA BOLAÑOS CRUZ-058007 ,112470292-WESLEY ESQUIVEL MIRANDA-058144
|  | Elaboración del Plan de Salud con el componente del abordaje integral del Sobrepeso y Obesidad en niños (as) y adolescentes en el cantón de Talamanca (actividad reprogramada del 2024 según decisión política según plan de la PNS) | X | X | X | X | X | X | [6 empty] | 50 | 630-00-00-01-05 - Planificación (Asesora) | 110810497-ADRIANA BOLAÑOS CRUZ-058007 ,112470292-WESLEY ESQUIVEL MIRANDA-058144
|  | Implementación y seguimiento de los planes locales (pilotaje en los cantones de Mora y Talamanca) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 630-00-00-01-05 - Planificación (Asesora) | 110810497-ADRIANA BOLAÑOS CRUZ-058007 ,112470292-WESLEY ESQUIVEL MIRANDA-058144
Proyectos institucionales de inversión pública inscritos en el BPIP. | Genérico | Inclusión de la información en el sistema Delphos | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 630-00-00-01-05 - Planificación (Asesora) | 109570452-LENIS HANNIA FONSECA ZAMORA-057484 ,111070392-MILENA CALDERON DURAN-058650 ,111720159-KATHERINE VANESSA CRUZ ANDRADE-057513
|  | Revisión de perfil acorde con la normativa de MIDEPLAN. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 630-00-00-01-05 - Planificación (Asesora) | 109570452-LENIS HANNIA FONSECA ZAMORA-057484 ,111070392-MILENA CALDERON DURAN-058650 ,111720159-KATHERINE VANESSA CRUZ ANDRADE-057513
|  | Sesiones de trabajo con MIDEPLAN para dudas y consultas. ENE-DIC | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 630-00-00-01-05 - Planificación (Asesora) | 109570452-LENIS HANNIA FONSECA ZAMORA-057484 ,111070392-MILENA CALDERON DURAN-058650 ,111720159-KATHERINE VANESSA CRUZ ANDRADE-057513
|  | Sesiones de trabajo con responsables del proyecto | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 630-00-00-01-05 - Planificación (Asesora) | 109570452-LENIS HANNIA FONSECA ZAMORA-057484 ,111070392-MILENA CALDERON DURAN-058650 ,111720159-KATHERINE VANESSA CRUZ ANDRADE-057513
Proyectos sectoriales de inversión pública avalados. | Genérico | Elaboración del informe técnico para aval del proyecto. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 630-00-00-01-05 - Planificación (Asesora) | 106450864-MARIA ELENA ROJAS CRUZ-057937 ,109920896-ALEJANDRA DE LOS ANGELES ACEVEDO MATAMOROS-058140
|  | Elaboración del oficio de aval de la Ministra para MIDEPLAN. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 630-00-00-01-05 - Planificación (Asesora) | 106450864-MARIA ELENA ROJAS CRUZ-057937 ,109920896-ALEJANDRA DE LOS ANGELES ACEVEDO MATAMOROS-058140
Proyectos sectoriales de inversión pública revisados. | Genérico | Devolver a la institución un acta de revisión con observaciones. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 630-00-00-01-05 - Planificación (Asesora) | 106450864-MARIA ELENA ROJAS CRUZ-057937 ,109920896-ALEJANDRA DE LOS ANGELES ACEVEDO MATAMOROS-058140
|  | Emitir un informe con las observaciones según corresponda. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 630-00-00-01-05 - Planificación (Asesora) | 106450864-MARIA ELENA ROJAS CRUZ-057937 ,109920896-ALEJANDRA DE LOS ANGELES ACEVEDO MATAMOROS-058140
|  | Recibir la información completa de cada uno de los proyectos por el canal oficial de envio de proyectos para su revisión. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 630-00-00-01-05 - Planificación (Asesora) | 106450864-MARIA ELENA ROJAS CRUZ-057937 ,109920896-ALEJANDRA DE LOS ANGELES ACEVEDO MATAMOROS-058140
|  | Verificar que se cuenta con toda la información necesaria y que los documentos sigan el formato establecido para cada tipo de proyecto. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 630-00-00-01-05 - Planificación (Asesora) | 106450864-MARIA ELENA ROJAS CRUZ-057937 ,109920896-ALEJANDRA DE LOS ANGELES ACEVEDO MATAMOROS-058140
|  | Vuelve a iniciar el ciclo si debe realizarse alguna corrección, sino se procede con un informe técnico de la secretaria que sustenta el aval. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 630-00-00-01-05 - Planificación (Asesora) | 106450864-MARIA ELENA ROJAS CRUZ-057937 ,109920896-ALEJANDRA DE LOS ANGELES ACEVEDO MATAMOROS-058140
Red Costarricense de Actividad Física y Salud (RECAFIS), para la promoción de actividad física como factor protector de la salud desarrollada | Genérico | Acompañamiento técnico a los niveles locales y regionales. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 630-00-00-01-05 - Planificación (Asesora) | 205770618-ARELIS DEL CARMEN ARAYA JIMENEZ-057508
|  | Coordinación de la Red Costarricense de Actividad Física y Salud. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 630-00-00-01-05 - Planificación (Asesora) | 205770618-ARELIS DEL CARMEN ARAYA JIMENEZ-057508
|  | Coordinación y generación de alianzas con actores sociales para la promoción de la actividad física y recreación como factor protector de la salud. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 630-00-00-01-05 - Planificación (Asesora) | 205770618-ARELIS DEL CARMEN ARAYA JIMENEZ-057508
Reglamento para el funcionamiento y administración del servicio de soda para centros educativos públicos. | Genérico | Elaboración de Anexo en Excel para verificación nutricional de productos. |  |  | X | X | X | X | [6 empty] | 100 | 630-00-00-01-05 - Planificación (Asesora) | 112470292-WESLEY ESQUIVEL MIRANDA-058144 ,207010459-LADY LAURA FONSECA CASTRO-058581
|  | Oficialización del oficio con los lineamientos y el anexo. | [7 empty] | X |  |  |  |  | 100 | 630-00-00-01-05 - Planificación (Asesora) | 112470292-WESLEY ESQUIVEL MIRANDA-058144 ,207010459-LADY LAURA FONSECA CASTRO-058581
|  | Socialización con los enlaces técnicos regionales y locales. | [8 empty] | X | X |  |  | 100 | 630-00-00-01-05 - Planificación (Asesora) | 112470292-WESLEY ESQUIVEL MIRANDA-058144 ,207010459-LADY LAURA FONSECA CASTRO-058581
|  | Validación por parte de las jefaturas y directores de la Dirección de Planificación y Dirección Radiológica y Salud Ambiental. | X | X | [10 empty] | 100 | 630-00-00-01-05 - Planificación (Asesora) | 112470292-WESLEY ESQUIVEL MIRANDA-058144 ,207010459-LADY LAURA FONSECA CASTRO-058581
Salud de pueblos indígenas NC | Genérico | Acompañamiento a los Niveles Regionales para la identificación e consolidación de acciones en materia de salud integral para la población indígena. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 30 | 630-00-00-01-05 - Planificación (Asesora) | 304130944-MONICA MARIA GAMBOA CALDERON-058517
|  | Conducción Técnica del CONASPI. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 630-00-00-01-05 - Planificación (Asesora) | 304130944-MONICA MARIA GAMBOA CALDERON-058517
|  | Elaboración del reporte anual de acciones rectoras en Población Indígena. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 630-00-00-01-05 - Planificación (Asesora) | 304130944-MONICA MARIA GAMBOA CALDERON-058517
|  | Planificación anual de las acciones del Ministerio de Salud en la salud integral de la población indígena. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 630-00-00-01-05 - Planificación (Asesora) | 304130944-MONICA MARIA GAMBOA CALDERON-058517
Salud integral de las personas adolescentes. | Genérico | Ejecución de sistema de monitoreo de indicadadores PENSPA actual, a nivel interinstitucional, regional y local. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 630-00-00-01-05 - Planificación (Asesora) | 109620551-NANCY JEANNINA VARGAS GUEVARA-354456 ,205770618-ARELIS DEL CARMEN ARAYA JIMENEZ-057508
|  | Elaboración de informe de resultados de avances en la implementación del PENSPA actual. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 30 | 630-00-00-01-05 - Planificación (Asesora) | 109620551-NANCY JEANNINA VARGAS GUEVARA-354456 ,205770618-ARELIS DEL CARMEN ARAYA JIMENEZ-057508
|  | Elaboración de TDR para actualización de normativa atinente. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 630-00-00-01-05 - Planificación (Asesora) | 109620551-NANCY JEANNINA VARGAS GUEVARA-354456 ,205770618-ARELIS DEL CARMEN ARAYA JIMENEZ-057508
|  | Proceso de contratación y ejecución de consultoría para apoyo a Evaluación de medio periodo del PENSPA. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 10 | 630-00-00-01-05 - Planificación (Asesora) | 109620551-NANCY JEANNINA VARGAS GUEVARA-354456 ,205770618-ARELIS DEL CARMEN ARAYA JIMENEZ-057508
|  | Proceso de contratación y ejecución de consultoría para implementación de curso de capacitación de GpRD para todas las Unidades de planificación del MS. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 630-00-00-01-05 - Planificación (Asesora) | 109620551-NANCY JEANNINA VARGAS GUEVARA-354456 ,205770618-ARELIS DEL CARMEN ARAYA JIMENEZ-057508
|  | Proceso de contratación y ejecución de consultoría para implementación de curso de capacitación de SALUD INTEGRAL ADOLESCENTE. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 10 | 630-00-00-01-05 - Planificación (Asesora) | 109620551-NANCY JEANNINA VARGAS GUEVARA-354456 ,205770618-ARELIS DEL CARMEN ARAYA JIMENEZ-057508
|  | Seguimiento y monitoreo de las acciones interinstitucionales y a nivel regional y local del Ministerio de Salud, mediante FORMS. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 630-00-00-01-05 - Planificación (Asesora) | 109620551-NANCY JEANNINA VARGAS GUEVARA-354456 ,205770618-ARELIS DEL CARMEN ARAYA JIMENEZ-057508
Seguimiento periódico del estado de salud de las personas mayores, desarrollado. | Genérico | Elaboración de informe anual con base en la medición de indicadores que miden la respuesta del sistema de salud al envejecimiento de la población | [11 empty] | X | 0 | 630-00-00-01-05 - Planificación (Asesora) | 401740833-MELIZA MERCEDES OROZCO FLORES-354392 ,401420706-FLOR DEL CARMEN MURILLO RODRIGUEZ-090036
Seguimientos de los proyectos institucionales de inversión pública inscritos en el BPIP. | Genérico | Análisis trimestral de la información reemitida por responsables de los proyectos. (ENE-ABR-JUL-OCT) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 630-00-00-01-05 - Planificación (Asesora) | 109570452-LENIS HANNIA FONSECA ZAMORA-057484 ,111070392-MILENA CALDERON DURAN-058650 ,111720159-KATHERINE VANESSA CRUZ ANDRADE-057513
|  | Autorización trimestral del avance del proyecto en el sistema Delphos. (ENE-ABR-JUL-OCT) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 630-00-00-01-05 - Planificación (Asesora) | 111720159-KATHERINE VANESSA CRUZ ANDRADE-057513
|  | Inclusión trimestral del avance del proyecto en el sistema Delphos. (ENE-ABR-JUL-OCT) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 630-00-00-01-05 - Planificación (Asesora) | 111070392-MILENA CALDERON DURAN-058650
|  | Verificación y revisión trimestral de que los documentos contengan la información completa y correcta (ENE-ABR-JUL-OCT) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 630-00-00-01-05 - Planificación (Asesora) | 109570452-LENIS HANNIA FONSECA ZAMORA-057484 ,111070392-MILENA CALDERON DURAN-058650 ,111720159-KATHERINE VANESSA CRUZ ANDRADE-057513
Trabajo adolescente peligroso. | Genérico | Seguimiento y monitoreo de las acciones interinstitucionales y a nivel regional y local del Ministerio de Salud, mediante FORMS. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 630-00-00-01-05 - Planificación (Asesora) | 109620551-NANCY JEANNINA VARGAS GUEVARA-354456
Unidades Organizativas en cuanto al cumplimiento de los componentes de la Autoevaluación del Sistema de Control Interno y verificación de las acciones de mejora verificadas Nivel Central | Genérico | Selección aleatoria de Unidades Organizativas y revisión de evidencias | [6 empty] | X | X | X | X | X | X | 0 | 630-00-00-01-05 - Planificación (Asesora) | 402060288-CARLOS ANDRES GUZMAN BRENES-354455

## RiesgosPOI
Análisis de Riesgos de Planes Operativos Institucionales
Período: |  | 2025
Versión: |  | 1-Programación
Programas: |  | 630-00
Dependencia: |  | Planificación (Asesora)
[9 empty] | Nivel de Riesgo Inherente |  |  | Nivel de Riesgo Residual | [6 empty] | Meses de Ejecución
Nivel | Objetivo |  | Producto | Plan estratégico de referencia | Region | Riesgo | Causa | Consecuencia | Probabilidad | Impacto | Valoracion | Probabilidad | Impacto | Valoracion | Justificación del impedimento para bajar el nivel de riesgo residual alto y acciones para atender una probable materialización del riesgo: | ¿Actividad incluida en POI? | Estrategia | Actividad | EN | FB | MZ | AB | MY | JN | JL | AG | ST | OC | NV | DC | Centro de Costo | Responsables
Específico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. |  | Plan Nacional de Pueblos Indigenas |  | Nivel Central | Probables cambios de tipo político | No sea prioridad para las autoridades políticas | No se desarrolle el Plan Nacional de Pueblos indígenas | MUY ALTA | ALTA | 20 | MEDIA | MEDIA | 9 |  | No | Mitigar | Posicionar la necesidad de la creación del Plan Nacional de Pueblos indígenas a las autoridades políticas. | [12 empty] | 630-00-00-01-05 - Planificación (Asesora) | 304130944-MONICA MARIA GAMBOA CALDERON-058517 | bar: Meses de Ejecución MY to Meses de Ejecución JN
Específico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. |  | Plan de Acción de la Estrategía Nacional de Abordaje integral de las enfermedades no transmisibles y obesidad 2022-2030, con seguimiento |  | Nivel Central | Probable recurso humano insuficiente | Restricción presupuestaria | Atrasos en las actividades | MUY ALTA | MUY ALTA | 25 | MUY ALTA | MUY ALTA | 25 |  | No | Mitigar | Sensibilizar a las autoridades | [12 empty] | 630-00-00-01-05 - Planificación (Asesora) ,630-00-00-01-05-03 - Unidad de Evaluación y Seguimiento | 109100032-ANDREA PATRICIA GARITA CASTRO-036202 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. |  | Proceso de capacitación en Afrodescendencia desarrollado |  | Nivel Central | Posibles discrepancias entre las prioridades políticas y las de tipo técnico de acuerdo con las necesidades del entorno. | Diferencias en relación con el criterio técnico o criterio de oportunidad entre el nivel jerárquico superior y el nivel central (Dirección de Planificación). | Posible incumplimiento del indicador de la Política Nacional de Salud. | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Genérico | RE4OEE4.4 Fortalecer el Sistema de Control Interno y la Gestión Ética, el logro razonable de los objetivos institucionales, la rendición de cuentas y la transparencia ante la población y otros actores sociales. |  | Planes Operativos programados y con seguimiento Programa 630 |  | Nivel Central | Potencial carencia o no funcionalidad de los sistemas de información automatizados | Fallas informáticas técnicas del sistemas iPsum que lo saquen de operación. | Retraso en las actividades lo cual afecta la calidad de la información. | MEDIA | MUY ALTA | 15 | BAJA | MEDIA | 6 |  | No | Mitigar | Solicitar el apoyo de forma expedita, tanto de la empresa que ofrece el soporte técnico al sistema como del DTIC | [12 empty] | 630-00-00-01-05 - Planificación (Asesora) | 302890668-SERGIO ANTONIO HERNANDEZ MARIN-057642 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. |  | Política Nacional de Salud y su plan de acción desarrollado |  | Nivel Central | Probable inexactitud y/o oportunidad en la información | Actores sociales no envie completa la información y en el tiempo solicitado. | Retraso elaboración del informe y como consecuencia no se puede divulgar la información. | MEDIA | ALTA | 12 | BAJA | BAJA | 4 |  | No | Mitigar | Coordinación con los jerarcas para el envío oportuno de la información. | [12 empty] | 630-00-00-01-05 - Planificación (Asesora) | 110810497-ADRIANA BOLAÑOS CRUZ-058007 ,205050167-HENRY ROGELIO GUTIERREZ FARIÑAS-354481 ,401420706-FLOR DEL CARMEN MURILLO RODRIGUEZ-090036 ,401380318-GISELE MARIA ROJAS SANCHEZ-058644 ,206580280-JOSE LUIS CAMBRONERO MIRANDA-058013 ,603660665-GERARDO JESUS ORTEGA NAVARRETE-003830 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE1OEE1.2 Promover el desarrollo de prácticas y adopción de hábitos saludables para el mejoramiento del estado de salud de la población y su bienestar. |  | Estrategia de Centros Educativos Promotores de la Salud (CEPS) |  | Nivel Central | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las demás instituciones. | Falta de compromiso de las instituciones participantes | No alcanzar la meta propuesta de la Politica Nacional de Salud | MEDIA | ALTA | 12 | MEDIA | MEDIA | 9 |  | No | Mitigar | Reuniones de seguimiento del grupo tecnico conductor | [12 empty] | 630-00-00-01-05 - Planificación (Asesora) | 401740833-MELIZA MERCEDES OROZCO FLORES-354392 ,206580280-JOSE LUIS CAMBRONERO MIRANDA-058013 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución NV
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. |  | Política Nacional para la Atención y Prevención de la Violencia contra las Mujeres (PLANOVI) desarrollada. |  | Nivel Central | Probable recurso humano insuficiente | Desinterés o baja prioridad dada a la Estrategia por algunas instituciones. | Riesgo de que las metas del proyecto no se alineen con las expectativas de todas las instituciones. | BAJA | MEDIA | 6 | BAJA | BAJA | 4 |  | No | Mitigar | Planificación y asignación adecuada de las tareas y priorización de tareas y recursos. | [12 empty] | 630-00-00-01-05 - Planificación (Asesora) | 112170476-ROSALYN AGUILAR HERNANDEZ-354453 ,205440174-JOSE ALONSO JIMENEZ SOTO-037046 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Específico | RE4OEE4.4 Fortalecer el Sistema de Control Interno y la Gestión Ética, el logro razonable de los objetivos institucionales, la rendición de cuentas y la transparencia ante la población y otros actores sociales. |  | Material psicoeducativo en temas de gestión ética y Marco Estratégico Institucional |  | Nivel Central | Posible cambio en las prioridades | Cambio de jerarcas se necesite | No sensibilización continua a los funcionarios en gestión ética | MUY BAJA | MEDIA | 3 | MUY BAJA | MEDIA | 3
Específico | OEE. 1.1. Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo en el ejercicio de la rectoria en salud, mediante la implementación de un modelo basado en la Gestión para Resultados en el Desarrollo (GpRD) que garantice la formulación efectiva de los planes locales de salud alineados con las prioridades nacionales y territoriales. |  | Áreas Rectoras con acompañamiento del Nivel Central para la elaboración de los Planes Locales de Salud. |  | Nivel Central | Probable recurso humano insuficiente | Personal insuficiente | No se logre la formulación del plan local de salud | MEDIA | MEDIA | 9 | BAJA | BAJA | 4 |  | No | Mitigar | Planificación y asignación adecuada de las tareas. | [12 empty] | 630-00-00-01-05 - Planificación (Asesora) | 110810497-ADRIANA BOLAÑOS CRUZ-058007 ,205050167-HENRY ROGELIO GUTIERREZ FARIÑAS-354481 ,401380318-GISELE MARIA ROJAS SANCHEZ-058644 | bar: Meses de Ejecución AB to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. |  | Acciones estratégicas de articulación y sensibilización promovidas para el abordaje integral del VIH. NC |  | Nivel Central | Probable recurso humano insuficiente | Sobrecarga de funciones del personal a cargo de las capacitaciones o de los participantes de las ARS. | Imposibilidad para ejecutar acciones estratégicas | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Genérico | RE4OEE4.1 Realizar la asignación de recursos financieros, materiales, bienes y servicios en función de las prioridades establecidas y la planificación institucional. |  | Plan Presupuesto (Ley de Presupuesto Nacional) desarrollado y con seguimiento. |  | Nivel Central | Probable inexactitud y/o oportunidad en la información | Que los encargados de los indicadores de los programas y subprogramas no ajustan a los lineamientos establecidos | No entregar los informes a los entes fiscalizadores en tiempo establecido | ALTA | MEDIA | 12 | MEDIA | ALTA | 12 |  | No | Mitigar | Dar seguimiento oportuno a las unidades organizativas y programas | [12 empty] | 630-00-00-01-05 - Planificación (Asesora) | 111070392-MILENA CALDERON DURAN-058650 ,111720159-KATHERINE VANESSA CRUZ ANDRADE-057513 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Específico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. |  | Estrategia Nacional para el Envejecimiento Saludable basado en el Curso de Vida implementada. |  | Nivel Central | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las demás instituciones. | Falta de compromiso por parte de las personas designadas por las instituciones como responsables. | No se alcance el porcentaje de cumplimiento de las metas propuestas. | BAJA | ALTA | 8 | BAJA | MEDIA | 6 |  | No | Mitigar | Desarrollo de reuniones bilaterales con las instituciones involucradas en desarrollo de la estrategia. | [12 empty] | 630-00-00-01-05 - Planificación (Asesora) | 401740833-MELIZA MERCEDES OROZCO FLORES-354392 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE4OEE4.1 Realizar la asignación de recursos financieros, materiales, bienes y servicios en función de las prioridades establecidas y la planificación institucional. |  | Planes Presupuesto (componente programático del anteproyecto de presupuesto) elaborados. |  | Nivel Central | Probable inexactitud y/o oportunidad en la información | Que los encargados de enviar la información no la presenten en el tiempo establecido | Que no se envíe el Anteproyecto en el tiempo establecido por el Ministerio de Hacienda | MEDIA | MUY ALTA | 15 | BAJA | MUY ALTA | 10 |  | No | Mitigar | Trabajar en coordinación con las unidades organizativas y los programas del ministerio de salud | [12 empty] | 630-00-00-01-05 - Planificación (Asesora) | 111070392-MILENA CALDERON DURAN-058650 ,111720159-KATHERINE VANESSA CRUZ ANDRADE-057513 | bar: Meses de Ejecución AB to Meses de Ejecución MY
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. |  | Envejecimiento Saludable basado en el Curso de Vida |  | Nivel Central | Probable falta de implementación de los procesos | No se dé prioridad al desarrollo de acciones estratégicas en el tema. | Incumplimiento de la meta propuesta. | MEDIA | MEDIA | 9 | BAJA | MEDIA | 6 |  | No | Mitigar | Articulación con direcciones regionales. | [12 empty] | 630-00-00-01-05 - Planificación (Asesora) | 401740833-MELIZA MERCEDES OROZCO FLORES-354392 ,401420706-FLOR DEL CARMEN MURILLO RODRIGUEZ-090036 | bar: Meses de Ejecución DC
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. |  | Embarazo en la población adolescente. |  | Nivel Central | Posibles discrepancias entre las prioridades políticas y las de tipo técnico de acuerdo con las necesidades del entorno. | Posible cambio de prioridades | Aumento de nacimientos en población adolescente | ALTA | ALTA | 16 | MEDIA | MEDIA | 9 |  | No | Mitigar | Incidencia política con las autoridades de las instituciones. | [12 empty] | 630-00-00-01-05 - Planificación (Asesora) | 109620551-NANCY JEANNINA VARGAS GUEVARA-354456 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. |  | Casos de menores de edad en situaciones de trata, trabajo infantil y trabajo adolescente peligroso, explotación sexual comercial con denuncia por región reportados |  | Nivel Central | Posibles discrepancias entre las prioridades políticas y las de tipo técnico de acuerdo con las necesidades del entorno. | Falta de sensibilización de la autoridad política sobre el tema | No se ejecuten acciones dirigidas a poblaciones vulnerables | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MEDIA | 9 |  | No | Mitigar | Incidencia política con las autoridades de las instituciones. | [12 empty] | 630-00-00-01-05 - Planificación (Asesora) | 112620892-MARICRUZ PEREZ RETANA-057989 ,109620551-NANCY JEANNINA VARGAS GUEVARA-354456 ,401380318-GISELE MARIA ROJAS SANCHEZ-058644 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE4OEE4.1 Realizar la asignación de recursos financieros, materiales, bienes y servicios en función de las prioridades establecidas y la planificación institucional. |  | Instituciones con transferencias (MS) establecidas por Ley con seguimiento. |  | Nivel Central | Probable inexactitud y/o oportunidad en la información | Que las Instituciones que reciben transferencias no envíen la información en la fecha establecida o que la información no sea exacta. | No cumplir con los informes que deben enviarse al ente fiscalizador (M. Hacienda) en el tiempo establecido. | ALTA | MEDIA | 12 | MEDIA | MEDIA | 9 |  | No | Mitigar | Seguimiento a la información pendiente de cada trimestre, haciendo recordatorios a las Instituciones | [12 empty] | 630-00-00-01-05 - Planificación (Asesora) | 111070392-MILENA CALDERON DURAN-058650 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Específico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. |  | Plan de Acción de la Política Nacional de Salud con seguimiento. |  | Nivel Central | Probable recurso humano insuficiente | Restricción presupuestaria. | Atraso en las actividades. | MUY ALTA | MUY ALTA | 25 | MUY ALTA | MUY ALTA | 25 |  | No | Mitigar | Sensibilización a las autoridades. | [12 empty] | 630-00-00-01-05 - Planificación (Asesora) ,630-00-00-01-05-03 - Unidad de Evaluación y Seguimiento | 109100032-ANDREA PATRICIA GARITA CASTRO-036202 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE1OEE1.2 Promover el desarrollo de prácticas y adopción de hábitos saludables para el mejoramiento del estado de salud de la población y su bienestar. |  | Actividad Física y Salud , para la promoción de actividad física como factor protector de la salud. |  | Nivel Central | Probable falta de comunicación con otras instituciones | No se tenga planificada la comunicación con las instituciones | Se pierda la posibilidad de abordar el tema y hacer abogacía. | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Genérico | RE4OEE4.4 Fortalecer el Sistema de Control Interno y la Gestión Ética, el logro razonable de los objetivos institucionales, la rendición de cuentas y la transparencia ante la población y otros actores sociales. |  | Unidades Organizativas en cuanto al cumplimiento de los componentes de la Autoevaluación del Sistema de Control Interno y verificación de las acciones de mejora verificadas Nivel Central |  | Nivel Central | Posible falta de compromiso institucional para el fortalecimiento del Sistema de Control Interno. | Desconocimiento de las normativas y las metodologías en control interno | Fallas en los controles internos de la institución | ALTA | ALTA | 16 | MEDIA | MEDIA | 9 |  | No | Mitigar | Charlas en control interno y valoración del riesgo | [12 empty] | 630-00-00-01-05 - Planificación (Asesora) | 402060288-CARLOS ANDRES GUZMAN BRENES-354455 | bar: Meses de Ejecución JL to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. |  | Investigación sobre el envejecimiento y salud en territorios indígenas de Costa Rica, desarrollado |  | Nivel Central | Probable falta de oportunidad en las transferencias de fondos | No se realicen los procesos de manera oportuna | Falta de cumplimiento de metas propuestas. | BAJA | ALTA | 8 | BAJA | MEDIA | 6 |  | No | Mitigar | Coordinación con las posibles fuentes de financiamiento. | [12 empty] | 630-00-00-01-05 - Planificación (Asesora) | 401740833-MELIZA MERCEDES OROZCO FLORES-354392 ,401420706-FLOR DEL CARMEN MURILLO RODRIGUEZ-090036 | bar: Meses de Ejecución JL to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. |  | Plan Estratégico de Seguridad Alimentaria y Nutricional desarrollado. |  | Nivel Central | Posible cambio en las prioridades | El tema no sea prioridad para las autoridades | No se puede implementar el Plan Estratégico de Seguridad Alimentaria y Nutricional desarrollado. | BAJA | MUY ALTA | 10 | BAJA | BAJA | 4 |  | No | Mitigar | Realización de una sesión con autoridades para la sensibilización sobre la continuación de la ejecución de las actividades. | [12 empty] | 630-00-00-01-05 - Planificación (Asesora) | 207010459-LADY LAURA FONSECA CASTRO-058581 | bar: Meses de Ejecución NV to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. |  | Política Nacional para la Igualdad Efectiva entre Hombres y Mujeres 2018-2030 (PIEG) desarrollada. |  | Nivel Central | Probable recurso humano insuficiente | Desinterés o baja prioridad dada a la Estrategia por algunas instituciones. | Riesgo de que las metas del proyecto no se alineen con las expectativas de todas las instituciones. | BAJA | MEDIA | 6 | BAJA | BAJA | 4 |  | No | Mitigar | Planificacion y asignacion adecuada de las tareas y priorización de recursos. | [12 empty] | 630-00-00-01-05 - Planificación (Asesora) | 112170476-ROSALYN AGUILAR HERNANDEZ-354453 ,205440174-JOSE ALONSO JIMENEZ SOTO-037046 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE1OEE1.2 Promover el desarrollo de prácticas y adopción de hábitos saludables para el mejoramiento del estado de salud de la población y su bienestar. |  | Acciones estratégicas para el fortalecimiento de la promoción de la Salud desarrolladas. |  | Nivel Central | Probables cambios de tipo político | Prioridades del despacho | No alcanzar las acciones estratégicas propuestas | BAJA | ALTA | 8 | BAJA | BAJA | 4 |  | No | Mitigar | Gestión con las autoridades para darle prioridad al enfoque | [12 empty] | 630-00-00-01-05 - Planificación (Asesora) | 401740833-MELIZA MERCEDES OROZCO FLORES-354392 ,206580280-JOSE LUIS CAMBRONERO MIRANDA-058013 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Específico | RE4OEE4.4 Fortalecer el Sistema de Control Interno y la Gestión Ética, el logro razonable de los objetivos institucionales, la rendición de cuentas y la transparencia ante la población y otros actores sociales |  | Matriz de Cumplimiento (MACU), con seguimiento |  | Nivel Central | Probable inexactitud y/o oportunidad en la información | Que la Auditoría Interna no suministre toda la información con respecto al seguimiento de las recomendaciones de sus informes | Matriz de cumplimiento incompleta | MEDIA | BAJA | 6 | MUY BAJA | BAJA | 2 |  | No | Mitigar | Solicitar la Auditoria Interna el envío directo de los informes y cartas | [12 empty] | 630-00-00-01-05 - Planificación (Asesora) | 108020079-ELVIRA DEL ROSARIO AGUERO ACUÑA-354356 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. |  | Modelo de atención ICOPE (Integrated Care for Older People)implementado |  | Nivel Central | Probable falta de apoyo político | Cambios en las prioridades políticas. | Falta de cumplimiento de metas propuestas | MEDIA | MEDIA | 9 | BAJA | MEDIA | 6 |  | No | Mitigar | Articulación con actores involucrados. | [12 empty] | 630-00-00-01-05 - Planificación (Asesora) | 401740833-MELIZA MERCEDES OROZCO FLORES-354392 ,401420706-FLOR DEL CARMEN MURILLO RODRIGUEZ-090036 | bar: Meses de Ejecución JL to Meses de Ejecución NV
Genérico | RE4OEE4.4 Fortalecer el Sistema de Control Interno y la Gestión Ética, el logro razonable de los objetivos institucionales, la rendición de cuentas y la transparencia ante la población y otros actores sociales. |  | Procesos de inducciones en materia de Control Interno desarrollado. |  | Nivel Central | Probable información no respaldada o respaldada inadecuadamente | Limitación de tiempo laboral que no permita un respaldo adecuado de los documentos | Perdida de información | MEDIA | ALTA | 12 | MEDIA | MEDIA | 9 |  | No | Mitigar | Respaldos de la información en One Drive y en la carpeta de control interno de la UPI | [12 empty] | 630-00-00-01-05 - Planificación (Asesora) | 402060288-CARLOS ANDRES GUZMAN BRENES-354455 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE4OEE4.3 Desarrollar estrategias que permitan contar con el talento humano suficiente e idóneo, en ambientes laborales óptimos, para el logro de una gestión eficiente y eficaz. |  | Procesos de evaluación del desempeño completos según la normativa. 630-00 |  | Nivel Central | Probable falta de implementación de los procesos | Que no se cuente con un funcionarios que se encargue del proceso de evaluación del desempeño | Que proceso no se realice apegado a la normativa | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Específico | RE1OEE1.2 Promover el desarrollo de prácticas y adopción de hábitos saludables para el mejoramiento del estado de salud de la población y su bienestar. |  | Plan de acción regional de promoción de la salud 2026-2030 |  | Nivel Central | Probable insuficiencia presupuestaria para el logro de las metas. | Insuficiente presupuesto para acciones de promoción de la salud | No se pueden cumplir las actividades | MEDIA | ALTA | 12 | BAJA | BAJA | 4 |  | No | Mitigar | Gestión con las autoridades para darle prioridad al enfoque | [12 empty] | 630-00-00-01-05 - Planificación (Asesora) | 401740833-MELIZA MERCEDES OROZCO FLORES-354392 ,206580280-JOSE LUIS CAMBRONERO MIRANDA-058013 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución MY
Genérico | RE1OEE1.2 Promover el desarrollo de prácticas y adopción de hábitos saludables para el mejoramiento del estado de salud de la población y su bienestar. |  | Red Costarricense de Actividad Física y Salud (RECAFIS), para la promoción de actividad física como factor protector de la salud desarrollada |  | Nivel Central | Probable falta de apoyo político | Las autoridades no consideren el tema una prioridad. | No se desarrollen las actividades por falta de apoyo a nivel de recursos u otros | BAJA | MEDIA | 6 | BAJA | MEDIA | 6 |  | No | Mitigar | Sensibilización a las autoridades sobre la relevancia de la promoción de la actividad física como factor protector de la salud. | [12 empty] | 630-00-00-01-05 - Planificación (Asesora) | 205770618-ARELIS DEL CARMEN ARAYA JIMENEZ-057508 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Específico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. |  | Estrategía Nacional para el Envejecimiento Saludable basado en el curso de vida 2022-2026, con seguimiento. |  | Nivel Central | Probable recurso humano insuficiente | Restricción presupuestaria. | Atrasos en las actividades. | MUY ALTA | MUY ALTA | 25 | MUY ALTA | MUY ALTA | 25 |  | No | Mitigar | Sensibilizar a las autoridades sobre su relevancia. | [12 empty] | 630-00-00-01-05 - Planificación (Asesora) ,630-00-00-01-05-03 - Unidad de Evaluación y Seguimiento | 109100032-ANDREA PATRICIA GARITA CASTRO-036202 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE4OEE4.1 Realizar la asignación de recursos financieros, materiales, bienes y servicios en función de las prioridades establecidas y la planificación institucional. |  | Procesos de verificación de metas Plan Nacional de Desarrollo y de Inversión Pública (PNDIP) concluidas. |  | Nivel Central | Probable inexactitud y/o oportunidad en la información | Que las unidades organizativas no envíen la información en tiempo y forma y además que la información no coincida con lo reportado | Incumplir con plazo establecido por Ministerio de Hacienda y MIDEPLAN | MEDIA | ALTA | 12 | BAJA | ALTA | 8 |  | No | Mitigar | Dar seguimiento a la información que envían las unidades organizativas | [12 empty] | 630-00-00-01-05 - Planificación (Asesora) | 111070392-MILENA CALDERON DURAN-058650 ,111720159-KATHERINE VANESSA CRUZ ANDRADE-057513 | bar: Meses de Ejecución MZ
Genérico | RE4OEE4.4 Fortalecer el Sistema de Control Interno y la Gestión Ética, el logro razonable de los objetivos institucionales, la rendición de cuentas y la transparencia ante la población y otros actores sociales. |  | Plan de actividades de Mejora de la Autoevaluación del Sistema de Control Interno ejecutado. Programa 630 |  | Nivel Central | Posible cambio en las prioridades | Se de prioridad al trabajo operativo y deje de lado las actividades de mejora | No se cumpla con la ejecución de las actividades de mejora | ALTA | ALTA | 16 | MEDIA | MEDIA | 9 |  | No | Mitigar | Verificar el cumplimiento de la actividad de mejora para dar aviso semestral a la Dirección y las jefaturas de Unidades | [12 empty] | 630-00-00-01-05 - Planificación (Asesora) | 109920896-ALEJANDRA DE LOS ANGELES ACEVEDO MATAMOROS-058140 | bar: Meses de Ejecución FB to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. |  | Promoción de prácticas saludables relacionadas con alimentación y nutrición. |  | Nivel Central | Posible cambio en las prioridades | El tema no sea prioridad para los cantones desarrollando la Estrategia local para el abordaje integral del sobrepeso y la obesidad en niñas, niños y adolescentes. | Que no se desarrolle la estrategia. | BAJA | MEDIA | 6 | BAJA | BAJA | 4 |  | No | Mitigar | Realización de una sesión con autoridades para la sensibilización sobre la continuación de la ejecución de las actividades. | [12 empty] | 630-00-00-01-05 - Planificación (Asesora) | 207010459-LADY LAURA FONSECA CASTRO-058581 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución MZ
Genérico | RE4OEE4.4 Fortalecer el Sistema de Control Interno y la Gestión Ética, el logro razonable de los objetivos institucionales, la rendición de cuentas y la transparencia ante la población y otros actores sociales. |  | Seguimientos de los proyectos institucionales de inversión pública inscritos en el BPIP. |  | Nivel Central | Probable inexactitud y/o oportunidad en la información | La información no viene acorde con lo que solicita la normativa | Los proyectos se regresan en muchas oportunidades y representa atrasos en los tiempos. | ALTA | ALTA | 16 | MEDIA | MEDIA | 9 |  | No | Mitigar | Sesiones de trabajo con MIDEPLAN y la unidad organizativa responsable | [12 empty] | 630-00-00-01-05 - Planificación (Asesora) | 111070392-MILENA CALDERON DURAN-058650 ,111720159-KATHERINE VANESSA CRUZ ANDRADE-057513 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. |  | Implementación del PENSPA 2021-2030 |  | Nivel Central | Posibles discrepancias entre las prioridades políticas y las de tipo técnico de acuerdo con las necesidades del entorno. | Posible cambio prioridades por las autoridades | Que no se ejecuten las acciones identificadas en PENSPA. | MEDIA | MUY ALTA | 15 | BAJA | MEDIA | 6 |  | No | Mitigar | Incidencia política con las autoridades de las instituciones. | [12 empty] | 630-00-00-01-05 - Planificación (Asesora) | 109620551-NANCY JEANNINA VARGAS GUEVARA-354456 ,205770618-ARELIS DEL CARMEN ARAYA JIMENEZ-057508 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. |  | Estrategia Nacional de Abordaje Integral de las Enfermedades No Transmisibles y Obesidad (ENTO) desarrollada. |  | Nivel Central | Posible cambio en las prioridades | Cambios en la administración o liderazgo de las instituciones involucradas. | Modificación o postergación de los objetivos originales. | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Específico | RE4OEE4.4 Fortalecer el Sistema de Control Interno y la Gestión Ética, el logro razonable de los objetivos institucionales, la rendición de cuentas y la transparencia ante la población y otros actores sociales. |  | Manual de Ética Institucional actualizado |  | Nivel Central | Probables estrategias o cambios de tipo político que modifiquen o posterguen las acciones planificadas, para la atención de otras prioridades. | Que cambien la Ministra o el viceministro coordinador del tema | cambio de indicaciones | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. |  | Salud de pueblos indígenas NC |  | Nivel Central | Posibles discrepancias entre las prioridades políticas y las de tipo técnico de acuerdo con las necesidades del entorno. | No es prioridad política el tema indígena | Que no se ejecuten las acciones | MEDIA | ALTA | 12 | BAJA | BAJA | 4 |  | No | Mitigar | Reuniones entre las partes política y técnica, con representación indígena. | [12 empty] | 630-00-00-01-05 - Planificación (Asesora) | 304130944-MONICA MARIA GAMBOA CALDERON-058517 | bar: Meses de Ejecución JN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. |  | Seguimiento periódico del estado de salud de las personas mayores, desarrollado. |  | Nivel Central | Probable falta de eficiencia en la ejecución de los procesos | No se cuente con información de manera oportuna | Incumplimiento de la meta propuesta. | MEDIA | MEDIA | 9 | BAJA | BAJA | 4 |  | No | Mitigar | Solicitud de información a las instituciones involucradas. | [12 empty] | 630-00-00-01-05 - Planificación (Asesora) | 401740833-MELIZA MERCEDES OROZCO FLORES-354392 ,401420706-FLOR DEL CARMEN MURILLO RODRIGUEZ-090036 | bar: Meses de Ejecución DC
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. |  | Proyectos sectoriales de inversión pública avalados. |  | Nivel Central | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las demás instituciones. | Las instituciones no entregan el documento que cumplan con las normas técnicas y lineamientos de Inversión Pública | Atraso en el proceso de gestión de aval sectorial | MEDIA | MEDIA | 9 | BAJA | BAJA | 4 |  | No | Mitigar | Comunicación y asesoría constante con las instituciones y Mideplan | [12 empty] | 630-00-00-01-05 - Planificación (Asesora) | 106450864-MARIA ELENA ROJAS CRUZ-057937 ,109920896-ALEJANDRA DE LOS ANGELES ACEVEDO MATAMOROS-058140 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. |  | Consejo Interinstitucional de Atención a la Madre Adolescente. |  | Nivel Central | Posibles discrepancias entre las prioridades políticas y las de tipo técnico de acuerdo con las necesidades del entorno. | Posible cambio de prioridades | Ni cumplimiento del plan de acción del CIAMA | MEDIA | ALTA | 12 | MEDIA | ALTA | 12 |  | No | Mitigar | Incidencia política con las autoridades de las instituciones. | [12 empty] | 630-00-00-01-05 - Planificación (Asesora) | 109620551-NANCY JEANNINA VARGAS GUEVARA-354456 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE4OEE4.4 Fortalecer el Sistema de Control Interno y la Gestión Ética, el logro razonable de los objetivos institucionales, la rendición de cuentas y la transparencia ante la población y otros actores sociales. |  | Documentos Institucionales del Sistema de Control Interno gestionados. |  | Nivel Central | Probable información no respaldada o respaldada inadecuadamente | Limitación de tiempo laboral que no permita un respaldo adecuado de los documentos | Perdida de información | MEDIA | ALTA | 12 | MEDIA | MEDIA | 9 |  | No | Mitigar | Respaldos de la información en One Drive y en la carpeta de control interno de la UPI | [12 empty] | 630-00-00-01-05 - Planificación (Asesora) | 402060288-CARLOS ANDRES GUZMAN BRENES-354455 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE4OEE4.7 Promover una cultura institucional de innovación y mejora continua de procedimientos y procesos mediante el uso de la tecnología, como apoyo para los tres niveles de gestión. |  | Componente del Ministerio de Salud del PNDIP con seguimiento |  | Nivel Central | Probable inexactitud y/o oportunidad en la información | Que las unidades organizativas no envíen la información en tiempo y forma | No cumplir con el plazo indicado por la secretaria sectorial | MUY BAJA | ALTA | 4 | MUY BAJA | ALTA | 4
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. |  | Salud integral de las personas adolescentes. |  | Nivel Central | Posibles discrepancias entre las prioridades políticas y las de tipo técnico de acuerdo con las necesidades del entorno. | Posible cambio de prioridades | No se desarrollen las actividades necesarias detrimento de la salud integral de las personas adolescentes. | MEDIA | ALTA | 12 | MEDIA | MEDIA | 9 |  | No | Mitigar | Incidencia política con las autoridades de las instituciones. | [12 empty] | 630-00-00-01-05 - Planificación (Asesora) | 109620551-NANCY JEANNINA VARGAS GUEVARA-354456 ,205770618-ARELIS DEL CARMEN ARAYA JIMENEZ-057508 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE4OEE4.4 Fortalecer el Sistema de Control Interno y la Gestión Ética, el logro razonable de los objetivos institucionales, la rendición de cuentas y la transparencia ante la población y otros actores sociales. |  | Proyectos institucionales de inversión pública inscritos en el BPIP. |  | Nivel Central | Probable inexactitud y/o oportunidad en la información | La información no viene acorde con lo que solicita la normativa | Los proyectos se regresan en muchas oportunidades y representa atrasos en los tiempos. | MUY ALTA | MUY ALTA | 25 | MEDIA | ALTA | 12 |  | No | Mitigar | Sesiones de trabajo con MIDEPLAN y la unidad organizativa responsable | [12 empty] | 630-00-00-01-05 - Planificación (Asesora) | 109570452-LENIS HANNIA FONSECA ZAMORA-057484 ,111070392-MILENA CALDERON DURAN-058650 ,111720159-KATHERINE VANESSA CRUZ ANDRADE-057513 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. |  | Acciones estratégicas para el abordaje integral de la salud de las personas migrantes. |  | Nivel Central | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte del Nivel Regional | Las Direcciones Regionales incumpla los plazos del informe del marco de acciones rectoras | Atraso en el seguimiento del marco de acciones rectoras | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Genérico | RE4OEE4.4 Fortalecer el Sistema de Control Interno y la Gestión Ética, el logro razonable de los objetivos institucionales, la rendición de cuentas y la transparencia ante la población y otros actores sociales. |  | Plan Estratégico para el Fortalecimiento de la Ética y Valores del Ministerio de Salud desarrollado |  | Nivel Central | Probables estrategias o cambios de tipo político que modifiquen o posterguen las acciones planificadas, para la atención de otras prioridades. | Que cambien el viceministro coordinador del tema | cambio de indicaciones | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Genérico | RE4OEE4.4 Fortalecer el Sistema de Control Interno y la Gestión Ética, el logro razonable de los objetivos institucionales, la rendición de cuentas y la transparencia ante la población y otros actores sociales. |  | Metas del PNDIP con seguimiento |  | Nivel Central | Probable inexactitud y/o oportunidad en la información | Actores sociales que facilitan la información la envien de forma incorrecta | Atraso en el cumplimiento | MEDIA | MEDIA | 9 | BAJA | BAJA | 4 |  | No | Mitigar | Solicitar con suficiente tiempo y claridad la información | [12 empty] | 630-00-00-01-05 - Planificación (Asesora) | 106450864-MARIA ELENA ROJAS CRUZ-057937 ,109920896-ALEJANDRA DE LOS ANGELES ACEVEDO MATAMOROS-058140 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. |  | Instrumentos de política pública con acompañamiento metodológico. |  | Nivel Central | Probables cambios de tipo político | Con frecuencia se puede dar una situación de cambios de prioridades | No se realice acompañamiento a las instancias que lo necesitan. | MEDIA | ALTA | 12 | BAJA | BAJA | 4 |  | No | Mitigar | Sensibilización a la autoridad política de turno. | [12 empty] | 630-00-00-01-05 - Planificación (Asesora) | 110810497-ADRIANA BOLAÑOS CRUZ-058007 ,205050167-HENRY ROGELIO GUTIERREZ FARIÑAS-354481 ,401420706-FLOR DEL CARMEN MURILLO RODRIGUEZ-090036 ,401380318-GISELE MARIA ROJAS SANCHEZ-058644 ,206580280-JOSE LUIS CAMBRONERO MIRANDA-058013 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Específico | RE1OEE1.2 Promover el desarrollo de prácticas y adopción de hábitos saludables para el mejoramiento del estado de salud de la población y su bienestar. |  | Plan de acción regional de promoción de la salud 2026-2030 |  | Nivel Central | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las demás instituciones. | Falta de compromiso de los miembros del Grupo Técnico Especializado en Promoción de la Salud | No se incluyan las acciones en el plan de acción | BAJA | ALTA | 8 | BAJA | BAJA | 4 |  | No | Mitigar | Reuniones de seguimiento con el Grupo Tecnico Especializado en Promoción de la Salud | [12 empty] | 630-00-00-01-05 - Planificación (Asesora) | 401740833-MELIZA MERCEDES OROZCO FLORES-354392 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución JN
Genérico | RE4OEE4.4 Fortalecer el Sistema de Control Interno y la Gestión Ética, el logro razonable de los objetivos institucionales, la rendición de cuentas y la transparencia ante la población y otros actores sociales. |  | Procedimientos del Sistema de Control Interno desarrollados. |  | Nivel Central | Probable información no respaldada o respaldada inadecuadamente | No archiva los documentos en One drive institucional | Perdida de información de los procedimientos institucionales | MEDIA | MEDIA | 9 | BAJA | BAJA | 4 |  | No | Mitigar | Respaldo de los archivos de los procedimientos en One drive de dos funcionarios | [12 empty] | 630-00-00-01-05 - Planificación (Asesora) | 402060288-CARLOS ANDRES GUZMAN BRENES-354455 | bar: Meses de Ejecución JL to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. |  | Reglamento para el funcionamiento y administración del servicio de soda para centros educativos públicos. |  | Nivel Central | Posible cambio en las prioridades | El tema no sea prioridad para las autoridades. | Los enlaces técnicos no tienen lineamientos institucionales claros para el implementación del reglamento. | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. |  | Envejecimiento Saludable basado en el Curso de Vida |  | Nivel Central | Probable falta de eficiencia en la ejecución de los procesos | No se realice el reporte de actividades por parte de los niveles locales. | No se cuente con información para realizar la actividad. | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Específico | OEE. 1.1. Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo en el ejercicio de la rectoria en salud, mediante la implementación de un modelo basado en la Gestión para Resultados en el Desarrollo (GpRD) que garantice la formulación efectiva de los planes locales de salud alineados con las prioridades nacionales y territoriales. |  | Áreas Rectoras con acompañamiento del Nivel Central para la elaboración de los Planes Locales de Salud. |  | Nivel Central | Probable recurso humano insuficiente | Personal insuficiente | No se logre la formulación del plan local de salud | MEDIA | MEDIA | 9 | BAJA | BAJA | 4 |  | No | Mitigar | Priorización de tareas y recursos. | [12 empty] | 630-00-00-01-05 - Planificación (Asesora) | 110810497-ADRIANA BOLAÑOS CRUZ-058007 ,205050167-HENRY ROGELIO GUTIERREZ FARIÑAS-354481 ,401380318-GISELE MARIA ROJAS SANCHEZ-058644 | bar: Meses de Ejecución AB to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. |  | Estrategia Nacional de Abordaje Integral de las Enfermedades No Transmisibles y Obesidad (ENTO) desarrollada. |  | Nivel Central | Probable atraso u omisión en la convocatoria de los actores sociales involucrados | Problemas de comunicación en cuanto a la importancia y el rol de cada actor en el proyecto. | Falta de participación activa de los actores sociales, lo que limita el impacto y la representatividad del proyecto. | MEDIA | MEDIA | 9 | BAJA | BAJA | 4 |  | No | Mitigar | Realizar reuniones periódicas de coordinación para asegurar que todos los actores estén alineados en objetivos y actividades. | [12 empty] | 630-00-00-01-05 - Planificación (Asesora) | 112470292-WESLEY ESQUIVEL MIRANDA-058144 ,205440174-JOSE ALONSO JIMENEZ SOTO-037046 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. |  | Acciones estratégicas orientadas a garantizar el derecho a la salud de las personas LGTBIQ+ y otras poblaciones claves. NC |  | Nivel Central | Probable recurso humano insuficiente | Cambios en la administración o liderazgo de las instituciones involucradas. | Modificación o postergación de los objetivos originales. | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. |  | Iniciativa de Ciudades y comunidades amigables con las personas mayores, desarrollada. |  | Nivel Central | Probable falta de apoyo político | Cambios en las prioridades políticas | Falta de cumplimiento de metas propuestas. | BAJA | MEDIA | 6 | BAJA | MEDIA | 6 |  | No | Mitigar | Divulgación de la iniciativa en otros gobiernos locales. | [12 empty] | 630-00-00-01-05 - Planificación (Asesora) | 401740833-MELIZA MERCEDES OROZCO FLORES-354392 ,401420706-FLOR DEL CARMEN MURILLO RODRIGUEZ-090036 | bar: Meses de Ejecución AB to Meses de Ejecución NV
Específico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. |  | Procedimiento de nivel 0 Seguimiento y Evaluación elaborado. |  | Nivel Central | Probable recurso humano insuficiente | Restricción presupuestaria | Incumplimiento de actividades | MUY ALTA | MUY ALTA | 25 | MUY ALTA | BAJA | 10 |  | No | Mitigar | Sensibilización a las autoridades sobre la relevancia. | [12 empty] | 630-00-00-01-05 - Planificación (Asesora) ,630-00-00-01-05-03 - Unidad de Evaluación y Seguimiento | 109100032-ANDREA PATRICIA GARITA CASTRO-036202 | bar: Meses de Ejecución JN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE4OEE4.4 Fortalecer el Sistema de Control Interno y la Gestión Ética, el logro razonable de los objetivos institucionales, la rendición de cuentas y la transparencia ante la población y otros actores sociales. |  | Capacitaciones de educación continua en tema de ética y valores desarrolladas |  | Nivel Central | Probables estrategias o cambios de tipo político que modifiquen o posterguen las acciones planificadas, para la atención de otras prioridades. | Que cambien el viceministro coordinador del tema | Cambio de indicaciones | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. |  | Estrategia para el abordaje de las necesidades de la salud de las personas migrantes, refugiadas, solicitantes de refugio y apátridas desarrollada. |  | Nivel Central | Posibles discrepancias entre las prioridades políticas y las de tipo técnico de acuerdo con las necesidades del entorno. | Cambios en las prioridades politicas | Atraso en el desarrollo de la estrategia | MEDIA | ALTA | 12 | BAJA | BAJA | 4 |  | No | Mitigar | Desarrollo de reuniones con los jerarcas para sensibilización en el tema. | [12 empty] | 630-00-00-01-05 - Planificación (Asesora) | 303480544-LUIS ALBERTO WALKER MORERA-354459 | bar: Meses de Ejecución JL
Genérico | RE4OEE4.1 Realizar la asignación de recursos financieros, materiales, bienes y servicios en función de las prioridades establecidas y la planificación institucional. |  | Plan Estratégico Institucional con seguimiento |  | Nivel Central | Probable información no respaldada o respaldada inadecuadamente | Que se incluyeran datos que no corresponden a lo solicitado por el indicador | El resultado del indicador no se podría medir porque los datos no concuerdan con lo solicitado | MEDIA | MUY ALTA | 15 | MEDIA | MEDIA | 9 |  | No | Mitigar | Verificación de la información de respaldo en los seguimientos | [12 empty] | 630-00-00-01-05 - Planificación (Asesora) | 302550840-MARIA ROSIBEL VARGAS GAMBOA-057549 ,107670985-JOSE RICARDO MORALES SEQUEIRA-003711 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. |  | Plan Estratégico Nacional de VIH implementado. |  | Nivel Central | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las demás instituciones. | No acatamiento o imposibilidad para la realización de actividades programadas por parte de las instituciones. | Bajo cumplimiento de las actividades programadas. | MEDIA | MEDIA | 9 | BAJA | BAJA | 4 |  | No | Mitigar | Sensibilización a las autoridades sobre la relevancia del tema. | [12 empty] | 630-00-00-01-05 - Planificación (Asesora) | 112620892-MARICRUZ PEREZ RETANA-057989 ,111210176-JOSE PABLO MONTOYA CALVO-057568 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE4OEE4.4 Fortalecer el Sistema de Control Interno y la Gestión Ética, el logro razonable de los objetivos institucionales, la rendición de cuentas y la transparencia ante la población y otros actores sociales. |  | Planes Operativos programados y con seguimiento Programa 630 |  | Nivel Central | Posible cambio en las prioridades | Que los jerarcas consideren suspender temporalmente algunas actividades para dar prioridad a otro asunto. | Que la actividad no se logre ejecutar en el tiempo previsto | MEDIA | ALTA | 12 | BAJA | BAJA | 4 |  | No | Mitigar | Reprogramar las actividades con el tiempo adecuado | [12 empty] | 630-00-00-01-05 - Planificación (Asesora) | 302890668-SERGIO ANTONIO HERNANDEZ MARIN-057642 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE1OEE1.2 Promover el desarrollo de prácticas y adopción de hábitos saludables para el mejoramiento del estado de salud de la población y su bienestar. |  | Actividad Física y Salud , para la promoción de actividad física como factor protector de la salud. |  | Nivel Central | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las demás instituciones. | Las instituciones establezcan otras prioridades | El incumplimiento de las acciones | MEDIA | ALTA | 12 | MEDIA | ALTA | 12 |  | No | Mitigar | Sensibilización a las autoridades y equipos técnicos sobre la relevancia de la promoción de la actividad física como factor protector de la salud. | [12 empty] | 630-00-00-01-05 - Planificación (Asesora) | 205770618-ARELIS DEL CARMEN ARAYA JIMENEZ-057508 | bar: Meses de Ejecución JL
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. |  | Proceso de capacitación en Afrodescendencia desarrollado |  | Nivel Central | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las demás instituciones. | La programación 2025 de los participantes no contemplaba la capacitación de AbP | La fase de implementación del la capacitación Aprendizaje basado en Proyectos (AbP) no se ejecuta en 2025. | MEDIA | BAJA | 6 | MEDIA | BAJA | 6 |  | No | Mitigar | Reuniones entre las partes para la reprogramación de actividades. | [12 empty] | 630-00-00-01-05 - Planificación (Asesora) | 106200685-ROMANO DE LA TRINIDAD GONZALEZ ARCE-058582 | bar: Meses de Ejecución JL to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE3OEE3.2 Fortalecer el control de las enfermedades transmitidas por vectores, incluyendo, el desarrollo de la Estrategia de Gestión Integral para la Prevención y Control de Enfermedades Arbovirales, entre otras y la prestación de servicios eficientes, oportunos y con participación social. |  | Eje transversal: Comunicación y Planificación de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI) NC |  | Nivel Central | Posibles discrepancias entre las prioridades políticas y las de tipo técnico de acuerdo con las necesidades del entorno. | Las prioridades políticas cambien | Que no se implemente el CAP ( ) | ALTA | ALTA | 16 | MEDIA | MEDIA | 9 |  | No | Mitigar | Plantear a las autoridades la importancia de implementar el diagnostico CAP (Conocimientos Actitudes y Prácticas) para la toma de decisiones | [12 empty] | 630-00-00-01-05 - Planificación (Asesora) | 401740833-MELIZA MERCEDES OROZCO FLORES-354392 ,206580280-JOSE LUIS CAMBRONERO MIRANDA-058013 ,109100032-ANDREA PATRICIA GARITA CASTRO-036202 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Específico | RE4OEE4.4 Fortalecer el Sistema de Control Interno y la Gestión Ética, el logro razonable de los objetivos institucionales, la rendición de cuentas y la transparencia ante la población y otros actores sociales. |  | Capacitaciones en tema de ética y valores impartidas en el proceso de inducción a nuevos funcionarios |  | Nivel Central | Posible cambio en las prioridades | Cancelación de las inducciones por parte de la Dirección de Desarrollo Humano | No realización de las capacitaciones | MEDIA | ALTA | 12 | MEDIA | MEDIA | 9 |  | No | Transferir | Que la Dirección de Desarrollo Humanos comunique a los jerarcas la importancia de las capacitaciones a los nuevos funcionaros | [12 empty] | 630-00-00-01-05 - Planificación (Asesora) | 401810864-MAUREEN GABRIELA ARIAS GUTIERREZ-354386 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. |  | Proyectos sectoriales de inversión pública revisados. |  | Nivel Central | Probable recurso humano insuficiente | Volumen de los proyectos que se deben revisar | Atraso en la revisión | MEDIA | MEDIA | 9 | BAJA | BAJA | 4 |  | No | Mitigar | Priorizar la revisión de proyectos frente a otros procesos | [12 empty] | 630-00-00-01-05 - Planificación (Asesora) | 106450864-MARIA ELENA ROJAS CRUZ-057937 ,109920896-ALEJANDRA DE LOS ANGELES ACEVEDO MATAMOROS-058140 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. |  | Plan Estratégico de Seguridad Alimentaria y Nutricional desarrollado. |  | Nivel Central | Probable incumplimiento de convenios o contratos | Incumplimiento de los entes financiadores de organismos internaciones PNUD y Fondo semillas de la FAO. | No se podría desarrollar el proyecto de la Iniciativa I CAN en comunidades vulnerables. | MUY BAJA | BAJA | 2 | MUY BAJA | BAJA | 2
Genérico | RE4OEE4.4 Fortalecer el Sistema de Control Interno y la Gestión Ética, el logro razonable de los objetivos institucionales, la rendición de cuentas y la transparencia ante la población y otros actores sociales |  | Autoevaluaciones del Sistema de Control Interno desarrolladas. Programa 630 |  | Nivel Central | Posible falta de compromiso institucional para el fortalecimiento del Sistema de Control Interno. | Desconocimiento de las normativas y las metodologías en control interno | Fallas en los controles internos de la institución | ALTA | ALTA | 16 | MEDIA | MEDIA | 9 |  | No | Mitigar | Charlas en control interno y valoración del riesgo | [12 empty] | 630-00-00-01-05 - Planificación (Asesora) | 402060288-CARLOS ANDRES GUZMAN BRENES-354455 | bar: Meses de Ejecución JL to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. |  | Trabajo adolescente peligroso. |  | Nivel Central | Posibles discrepancias entre las prioridades políticas y las de tipo técnico de acuerdo con las necesidades del entorno. | Posible cambio de prioridades | Incumplimiento de los compromisos del Ministerio de Salud en la hoja de ruta. | BAJA | MEDIA | 6 | MEDIA | BAJA | 6 |  | No | Mitigar | Incidencia política con las autoridades de las instituciones | [12 empty] | 630-00-00-01-05 - Planificación (Asesora) | 109620551-NANCY JEANNINA VARGAS GUEVARA-354456 ,401380318-GISELE MARIA ROJAS SANCHEZ-058644 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. |  | Estrategia Nacional de Abordaje Integral de las Enfermedades No Transmisibles y Obesidad (ENTO) desarrollada. |  | Nivel Central | Probable falta de comunicación con otras instituciones | Desinterés o baja prioridad dada al proyecto por algunas instituciones. | Riesgo de que las metas del proyecto no se alineen con las expectativas de todas las instituciones y no se alcance el impacto en las metas | MEDIA | ALTA | 12 | BAJA | MEDIA | 6 |  | No | Mitigar | Realizar reuniones periódicas de coordinación para asegurar que todos los actores estén alineados en objetivos y actividades. | [12 empty] | 630-00-00-01-05 - Planificación (Asesora) | 112470292-WESLEY ESQUIVEL MIRANDA-058144 ,205440174-JOSE ALONSO JIMENEZ SOTO-037046 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución JN
Específico | RE4OEE4.4 Fortalecer el Sistema de Control Interno y la Gestión Ética, el logro razonable de los objetivos institucionales, la rendición de cuentas y la transparencia ante la población y otros actores sociales. |  | Diagnostico de gestión ética y valores desarrollado |  | Nivel Central | Posible cambio en las prioridades | Cambio de las autoridades que coordinan el tema | Atrazo en la aplicación del diagnóstico | MEDIA | ALTA | 12 | BAJA | BAJA | 4 |  | No | Mitigar | Sensibilizar a los nuevos jerarcas la necesidad de contar con un diagnostico | [12 empty] | 630-00-00-01-05 - Planificación (Asesora) | 401810864-MAUREEN GABRIELA ARIAS GUTIERREZ-354386 | bar: Meses de Ejecución JN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. |  | Acciones estratégicas orientadas a garantizar el derecho a la salud de las poblaciones indígenas desarrollas |  | Nivel Central | Eventual alteración o manipulación de los sistemas de información. | Se eliminara en la reprogramación | Se eliminara en la reprogramación | MUY BAJA | MUY BAJA | 1 | MUY BAJA | MUY BAJA | 1
Genérico | RE4OEE4.1 Realizar la asignación de recursos financieros, materiales, bienes y servicios en función de las prioridades establecidas y la planificación institucional. |  | Plan Estratégico Institucional desarrollado |  | Nivel Central | Probables cambios de tipo político | Cambio de jerarcas con una nueva orientación | Replanteamiento de la estructura | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | BAJA | 6 |  | No | Mitigar | Sensibilización a las autoridades de turno sobre el proceso | [12 empty] | 630-00-00-01-05 - Planificación (Asesora) | 302550840-MARIA ROSIBEL VARGAS GAMBOA-057549 ,107670985-JOSE RICARDO MORALES SEQUEIRA-003711 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Específico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. |  | Plan Estratégico Nacional de VIH y SIDA 2021-2026, con seguimiento. |  | Nivel Central | Probable recurso humano insuficiente | Restricción presupuestaria. | Atraso en las actividades. | MUY ALTA | MUY ALTA | 25 | MUY ALTA | MUY ALTA | 25 |  | No | Mitigar | Sensibilizar a las autoridades. | [12 empty] | 630-00-00-01-05 - Planificación (Asesora) ,630-00-00-01-05-03 - Unidad de Evaluación y Seguimiento | 109100032-ANDREA PATRICIA GARITA CASTRO-036202 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Específico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. |  | Metodología para seguimiento y evaluación del Plan local Estratégico en Salud elaborada. |  | Nivel Central | Probable recurso humano insuficiente | Restricción presupuestaria. | Retraso o incumplimiento de acciones. | MUY ALTA | MUY ALTA | 25 | MUY ALTA | MUY ALTA | 25 |  | No | Mitigar | Sensibilización a las autoridades sobre la relevancia. | [12 empty] | 630-00-00-01-05 - Planificación (Asesora) ,630-00-00-01-05-03 - Unidad de Evaluación y Seguimiento | 109100032-ANDREA PATRICIA GARITA CASTRO-036202 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Específico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. |  | Plan Estratégico Nacional de Salud de las Personas Adolescentes (PENSPA)2021-2030 evaluado. |  | Nivel Central | Probable recurso humano insuficiente | Restricción presupuestaria | Incumplimiento de actividades. | MUY ALTA | MUY ALTA | 25 | MUY ALTA | MUY ALTA | 25 |  | No | Mitigar | Sensibilización a las autoridades sobre la relevancia. | [12 empty] | 630-00-00-01-05 - Planificación (Asesora) ,630-00-00-01-05-03 - Unidad de Evaluación y Seguimiento | 109100032-ANDREA PATRICIA GARITA CASTRO-036202 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. |  | Casos de menores de edad en situaciones de trata, trabajo infantil y trabajo adolescente peligroso, explotación sexual comercial con denuncia por región reportados |  | Nivel Central | Posibles discrepancias entre las prioridades políticas y las de tipo técnico de acuerdo con las necesidades del entorno. | Falta de sensibilización de la autoridad política sobre el tema | No se ejecuten acciones dirigidas a poblaciones vulnerables | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MEDIA | 9 |  | No | Mitigar | Sensibilización a las autoridades y equipos técnicos sobre la relevancia de la promoción de la actividad física como factor protector de la salud. | [12 empty] | 630-00-00-01-05 - Planificación (Asesora) | 205770618-ARELIS DEL CARMEN ARAYA JIMENEZ-057508 | bar: Meses de Ejecución FB to Meses de Ejecución JL
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. |  | Guías Alimentarias Basadas en Sistemas Alimentarios |  | Nivel Central | Probable incumplimiento de convenios o contratos | Que no se cuente con los recursos por parte de la Fundación Internacional para Iberoamérica de Administración y Políticas Pública (FIIAPP). | No se desarrolle la herramienta del manual. | MUY BAJA | BAJA | 2 | MUY BAJA | BAJA | 2
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. |  | Estrategia Nacional de Abordaje Integral de las Enfermedades No Transmisibles y Obesidad (ENTO) desarrollada. |  | Nivel Central | Probable falta de apoyo político | Cambio en las prioridades | Atraso con el cumplimiento de la meta | BAJA | MEDIA | 6 | BAJA | MEDIA | 6 |  | No | Mitigar | Sensibilización a las autoridades y equipos técnicos sobre la relevancia de la promoción del bienestar. | [12 empty] | 630-00-00-01-05 - Planificación (Asesora) | 205770618-ARELIS DEL CARMEN ARAYA JIMENEZ-057508 | bar: Meses de Ejecución MZ to Meses de Ejecución JN
Específico | RE4OEE4.4 Fortalecer el Sistema de Control Interno y la Gestión Ética, el logro razonable de los objetivos institucionales, la rendición de cuentas y la transparencia ante la población y otros actores sociales. |  | Campaña ética y valores realizada |  | Nivel Central | Posible cambio en las prioridades | Cambio de jerarcas y que al nuevo no le interese | que no se lleve a cabo la campaña | MUY BAJA | MEDIA | 3 | MUY BAJA | MEDIA | 3

## Seguimiento de riesgos
Reporte de Seguimiento del POI
Período: |  | 2025
Versión: |  | 1-Programación
Programas presupuestario: |  | 630-00
Dependencia: |  | Planificación (Asesora)
Programa | Dependencia | Objetivo específico | Producto | Nivel | Código BPIP | Riesgo | Valoración Riesgo Residual | ¿Se materializó el riesgo? | ¿Está controlado el riesgo? | ¿Cuál es el impacto? | ¿Se requiere una reprogramación? | Estrategia | Actividad de control | Responsables | ¿Ha colaborado la actividad en administrar el riesgo? | Porcentaje de avance de la actividad | Observaciones
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Planificación (Asesora) | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Plan Nacional de Pueblos Indigenas | Específico |  | Probables cambios de tipo político | 9 | No | El riesgo está controlado. |  |  | Mitigar | Posicionar la necesidad de la creación del Plan Nacional de Pueblos indígenas a las autoridades políticas. | 304130944-MONICA MARIA GAMBOA CALDERON-058517 | No Aplica | 0.00 %
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Planificación (Asesora) | RE4OEE4.4 Fortalecer el Sistema de Control Interno y la Gestión Ética, el logro razonable de los objetivos institucionales, la rendición de cuentas y la transparencia ante la población y otros actores sociales. | Procesos de inducciones en materia de Control Interno desarrollado. | Genérico |  | Probable información no respaldada o respaldada inadecuadamente | 9 | No | No se ha efectuado nada, no se ha requerido realizar respaldos |  |  | Mitigar | Respaldos de la información en One Drive y en la carpeta de control interno de la UPI | 402060288-CARLOS ANDRES GUZMAN BRENES-354455 | No Aplica | 0.00 %
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Planificación (Asesora) | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Política Nacional de Salud y su plan de acción desarrollado | Genérico |  | Probable inexactitud y/o oportunidad en la información | 4 | No | El riesgo no se materializo |  |  | Mitigar | Coordinación con los jerarcas para el envío oportuno de la información. | 110810497-ADRIANA BOLAÑOS CRUZ-058007 ,205050167-HENRY ROGELIO GUTIERREZ FARIÑAS-354481 ,401420706-FLOR DEL CARMEN MURILLO RODRIGUEZ-090036 ,401380318-GISELE MARIA ROJAS SANCHEZ-058644 ,206580280-JOSE LUIS CAMBRONERO MIRANDA-058013 ,603660665-GERARDO JESUS ORTEGA NAVARRETE-003830 | No Aplica | 0.00 %
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Planificación (Asesora) | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Plan de Acción de la Estrategía Nacional de Abordaje integral de las enfermedades no transmisibles y obesidad 2022-2030, con seguimiento | Específico |  | Probable recurso humano insuficiente | 25 | No | Sí, está controlado. |  |  | Mitigar | Sensibilizar a las autoridades | 109100032-ANDREA PATRICIA GARITA CASTRO-036202 | Si | 100.00 % | No aplica.
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Planificación (Asesora) | RE4OEE4.4 Fortalecer el Sistema de Control Interno y la Gestión Ética, el logro razonable de los objetivos institucionales, la rendición de cuentas y la transparencia ante la población y otros actores sociales. | Seguimientos de los proyectos institucionales de inversión pública inscritos en el BPIP. | Genérico |  | Probable inexactitud y/o oportunidad en la información | 9 | Si |  | Se debió solicitar varias veces que corrigieran la información y no se conto con la misma en el tiempo establecido. | No | Mitigar | Sesiones de trabajo con MIDEPLAN y la unidad organizativa responsable | 111070392-MILENA CALDERON DURAN-058650 ,111720159-KATHERINE VANESSA CRUZ ANDRADE-057513 | Si | 50.00 % | Se debió solicitar varias veces que corrigieran la información
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Planificación (Asesora) | RE1OEE1.2 Promover el desarrollo de prácticas y adopción de hábitos saludables para el mejoramiento del estado de salud de la población y su bienestar. | Plan de acción regional de promoción de la salud 2026-2030 | Específico |  | Probable insuficiencia presupuestaria para el logro de las metas. | 4 | No | El riesgo está controlado |  |  | Mitigar | Gestión con las autoridades para darle prioridad al enfoque | 401740833-MELIZA MERCEDES OROZCO FLORES-354392 ,206580280-JOSE LUIS CAMBRONERO MIRANDA-058013 | Si | 100.00 %
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Planificación (Asesora) | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Acciones estratégicas de articulación y sensibilización promovidas para el abordaje integral del VIH. NC | Genérico |  | Probable recurso humano insuficiente | 4 | No | El riesgo no se materializo.
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Planificación (Asesora) | RE4OEE4.1 Realizar la asignación de recursos financieros, materiales, bienes y servicios en función de las prioridades establecidas y la planificación institucional. | Procesos de verificación de metas Plan Nacional de Desarrollo y de Inversión Pública (PNDIP) concluidas. | Genérico |  | Probable inexactitud y/o oportunidad en la información | 8 | No | Si |  |  | Mitigar | Dar seguimiento a la información que envían las unidades organizativas | 111070392-MILENA CALDERON DURAN-058650 ,111720159-KATHERINE VANESSA CRUZ ANDRADE-057513 | Si | 100.00 %
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Planificación (Asesora) | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Salud integral de las personas adolescentes. | Genérico |  | Posibles discrepancias entre las prioridades políticas y las de tipo técnico de acuerdo con las necesidades del entorno. | 9 | No | El riesgo está controlado |  |  | Mitigar | Incidencia política con las autoridades de las instituciones. | 109620551-NANCY JEANNINA VARGAS GUEVARA-354456 ,205770618-ARELIS DEL CARMEN ARAYA JIMENEZ-057508 | No Aplica | 0.00 %
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Planificación (Asesora) | RE1OEE1.2 Promover el desarrollo de prácticas y adopción de hábitos saludables para el mejoramiento del estado de salud de la población y su bienestar. | Plan de acción regional de promoción de la salud 2026-2030 | Específico |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las demás instituciones. | 4 | No | El riesgo está controlado |  |  | Mitigar | Reuniones de seguimiento con el Grupo Tecnico Especializado en Promoción de la Salud | 401740833-MELIZA MERCEDES OROZCO FLORES-354392 | Si | 100.00 %
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Planificación (Asesora) | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Estrategia Nacional de Abordaje Integral de las Enfermedades No Transmisibles y Obesidad (ENTO) desarrollada. | Genérico |  | Posible cambio en las prioridades | 4 | No | El riesgo está controlado.
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Planificación (Asesora) | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Acciones estratégicas orientadas a garantizar el derecho a la salud de las personas LGTBIQ+ y otras poblaciones claves. NC | Genérico |  | Probable recurso humano insuficiente | 4 | No | El riesgo está controlado
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Planificación (Asesora) | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Proyectos sectoriales de inversión pública revisados. | Genérico |  | Probable recurso humano insuficiente | 4 | No | El riesgo está controlado. |  |  | Mitigar | Priorizar la revisión de proyectos frente a otros procesos | 106450864-MARIA ELENA ROJAS CRUZ-057937 ,109920896-ALEJANDRA DE LOS ANGELES ACEVEDO MATAMOROS-058140 | Si | 100.00 %
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Planificación (Asesora) | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Plan Estratégico Nacional de Salud de las Personas Adolescentes (PENSPA)2021-2030 evaluado. | Específico |  | Probable recurso humano insuficiente | 25 | No | El riesgo no se materializó |  |  | Mitigar | Sensibilización a las autoridades sobre la relevancia. | 109100032-ANDREA PATRICIA GARITA CASTRO-036202 | Si | 100.00 % | No aplica.
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Planificación (Asesora) | RE4OEE4.4 Fortalecer el Sistema de Control Interno y la Gestión Ética, el logro razonable de los objetivos institucionales, la rendición de cuentas y la transparencia ante la población y otros actores sociales. | Planes Operativos programados y con seguimiento Programa 630 | Genérico |  | Posible cambio en las prioridades | 4 | No | Si |  |  | Mitigar | Reprogramar las actividades con el tiempo adecuado | 302890668-SERGIO ANTONIO HERNANDEZ MARIN-057642 | Si | 50.00 % | Se tuvo que ampliar el periodo para la revisión de indicadores del PEI
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Planificación (Asesora) | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Estrategia para el abordaje de las necesidades de la salud de las personas migrantes, refugiadas, solicitantes de refugio y apátridas desarrollada. | Genérico |  | Posibles discrepancias entre las prioridades políticas y las de tipo técnico de acuerdo con las necesidades del entorno. | 4 | No | El rezago no corresponde a este riesgo. |  |  | Mitigar | Desarrollo de reuniones con los jerarcas para sensibilización en el tema. | 303480544-LUIS ALBERTO WALKER MORERA-354459 | No Aplica | 0.00 %
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Planificación (Asesora) | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Promoción de prácticas saludables relacionadas con alimentación y nutrición. | Genérico |  | Posible cambio en las prioridades | 4 | No | El riesgo está controlado. |  |  | Mitigar | Realización de una sesión con autoridades para la sensibilización sobre la continuación de la ejecución de las actividades. | 207010459-LADY LAURA FONSECA CASTRO-058581 | No Aplica | 0.00 %
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Planificación (Asesora) | RE4OEE4.4 Fortalecer el Sistema de Control Interno y la Gestión Ética, el logro razonable de los objetivos institucionales, la rendición de cuentas y la transparencia ante la población y otros actores sociales | Matriz de Cumplimiento (MACU), con seguimiento | Específico |  | Probable inexactitud y/o oportunidad en la información | 2 | No | estuvo bastante bien |  |  | Mitigar | Solicitar la Auditoria Interna el envío directo de los informes y cartas | 108020079-ELVIRA DEL ROSARIO AGUERO ACUÑA-354356 | Si | 50.00 %
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Planificación (Asesora) | RE4OEE4.7 Promover una cultura institucional de innovación y mejora continua de procedimientos y procesos mediante el uso de la tecnología, como apoyo para los tres niveles de gestión. | Componente del Ministerio de Salud del PNDIP con seguimiento | Genérico |  | Probable inexactitud y/o oportunidad en la información | 4 | No | Esta controlado
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Planificación (Asesora) | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Plan Estratégico de Seguridad Alimentaria y Nutricional desarrollado. | Genérico |  | Probable incumplimiento de convenios o contratos | 2 | Si |  | El atraso en la ejecución de las actividades. | Si requiere reprogramación para el segundo semestre
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Planificación (Asesora) | OEE. 1.1. Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo en el ejercicio de la rectoria en salud, mediante la implementación de un modelo basado en la Gestión para Resultados en el Desarrollo (GpRD) que garantice la formulación efectiva de los planes locales de salud alineados con las prioridades nacionales y territoriales. | Áreas Rectoras con acompañamiento del Nivel Central para la elaboración de los Planes Locales de Salud. | Específico |  | Probable recurso humano insuficiente | 4 | No | El riesgo no se materializo |  |  | Mitigar | Priorización de tareas y recursos. | 110810497-ADRIANA BOLAÑOS CRUZ-058007 ,205050167-HENRY ROGELIO GUTIERREZ FARIÑAS-354481 ,401380318-GISELE MARIA ROJAS SANCHEZ-058644 | No Aplica | 0.00 %
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Planificación (Asesora) | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Casos de menores de edad en situaciones de trata, trabajo infantil y trabajo adolescente peligroso, explotación sexual comercial con denuncia por región reportados | Genérico |  | Posibles discrepancias entre las prioridades políticas y las de tipo técnico de acuerdo con las necesidades del entorno. | 9 | No | El riesgo no se materializo |  |  | Mitigar | Incidencia política con las autoridades de las instituciones. | 112620892-MARICRUZ PEREZ RETANA-057989 ,109620551-NANCY JEANNINA VARGAS GUEVARA-354456 ,401380318-GISELE MARIA ROJAS SANCHEZ-058644 | No Aplica | 0.00 %
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Planificación (Asesora) | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Envejecimiento Saludable basado en el Curso de Vida | Genérico |  | Probable falta de eficiencia en la ejecución de los procesos | 4 | No | El riesgo está controlado.
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Planificación (Asesora) | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Estrategía Nacional para el Envejecimiento Saludable basado en el curso de vida 2022-2026, con seguimiento. | Específico |  | Probable recurso humano insuficiente | 25 | No | Sí, está controlado. |  |  | Mitigar | Sensibilizar a las autoridades sobre su relevancia. | 109100032-ANDREA PATRICIA GARITA CASTRO-036202 | No Aplica | 0.00 %
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Planificación (Asesora) | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Proyectos sectoriales de inversión pública avalados. | Genérico |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las demás instituciones. | 4 | No | El riesgo está controlado |  |  | Mitigar | Comunicación y asesoría constante con las instituciones y Mideplan | 106450864-MARIA ELENA ROJAS CRUZ-057937 ,109920896-ALEJANDRA DE LOS ANGELES ACEVEDO MATAMOROS-058140 | Si | 100.00 %
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Planificación (Asesora) | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Iniciativa de Ciudades y comunidades amigables con las personas mayores, desarrollada. | Genérico |  | Probable falta de apoyo político | 6 | No | El riesgo no se materailizo |  |  | Mitigar | Divulgación de la iniciativa en otros gobiernos locales. | 401740833-MELIZA MERCEDES OROZCO FLORES-354392 ,401420706-FLOR DEL CARMEN MURILLO RODRIGUEZ-090036 | Si | 100.00 %
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Planificación (Asesora) | RE4OEE4.1 Realizar la asignación de recursos financieros, materiales, bienes y servicios en función de las prioridades establecidas y la planificación institucional. | Planes Presupuesto (componente programático del anteproyecto de presupuesto) elaborados. | Genérico |  | Probable inexactitud y/o oportunidad en la información | 10 | No | si |  |  | Mitigar | Trabajar en coordinación con las unidades organizativas y los programas del ministerio de salud | 111070392-MILENA CALDERON DURAN-058650 ,111720159-KATHERINE VANESSA CRUZ ANDRADE-057513 | Si | 100.00 %
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Planificación (Asesora) | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Estrategia Nacional para el Envejecimiento Saludable basado en el Curso de Vida implementada. | Específico |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las demás instituciones. | 6 | No | El riesgo no se materializo |  |  | Mitigar | Desarrollo de reuniones bilaterales con las instituciones involucradas en desarrollo de la estrategia. | 401740833-MELIZA MERCEDES OROZCO FLORES-354392 | No Aplica | 0.00 %
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Planificación (Asesora) | RE4OEE4.4 Fortalecer el Sistema de Control Interno y la Gestión Ética, el logro razonable de los objetivos institucionales, la rendición de cuentas y la transparencia ante la población y otros actores sociales. | Planes Operativos programados y con seguimiento Programa 630 | Genérico |  | Potencial carencia o no funcionalidad de los sistemas de información automatizados | 6 | No | No hemos tenido problemas grandes con el ipsum el sistema está muy estable |  |  | Mitigar | Solicitar el apoyo de forma expedita, tanto de la empresa que ofrece el soporte técnico al sistema como del DTIC | 302890668-SERGIO ANTONIO HERNANDEZ MARIN-057642 | Si | 50.00 % | Existe una coordinación tanto con la empresa, como con DTIC
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Planificación (Asesora) | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Procedimiento de nivel 0 Seguimiento y Evaluación elaborado. | Específico |  | Probable recurso humano insuficiente | 10 | No | Sí, está controlado. |  |  | Mitigar | Sensibilización a las autoridades sobre la relevancia. | 109100032-ANDREA PATRICIA GARITA CASTRO-036202 | Si | 100.00 % | No aplica.
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Planificación (Asesora) | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Plan de Acción de la Política Nacional de Salud con seguimiento. | Específico |  | Probable recurso humano insuficiente | 25 | No | Sí, está controlado. |  |  | Mitigar | Sensibilización a las autoridades. | 109100032-ANDREA PATRICIA GARITA CASTRO-036202 | Si | 100.00 % | No aplica.
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Planificación (Asesora) | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Estrategia Nacional de Abordaje Integral de las Enfermedades No Transmisibles y Obesidad (ENTO) desarrollada. | Genérico |  | Probable falta de comunicación con otras instituciones | 6 | No | El riesgo está controlado. |  |  | Mitigar | Realizar reuniones periódicas de coordinación para asegurar que todos los actores estén alineados en objetivos y actividades. | 112470292-WESLEY ESQUIVEL MIRANDA-058144 ,205440174-JOSE ALONSO JIMENEZ SOTO-037046 | Si | 100.00 %
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Planificación (Asesora) | RE1OEE1.2 Promover el desarrollo de prácticas y adopción de hábitos saludables para el mejoramiento del estado de salud de la población y su bienestar. | Estrategia de Centros Educativos Promotores de la Salud (CEPS) | Genérico |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las demás instituciones. | 9 | No | El riesgo está controlado |  |  | Mitigar | Reuniones de seguimiento del grupo tecnico conductor | 401740833-MELIZA MERCEDES OROZCO FLORES-354392 ,206580280-JOSE LUIS CAMBRONERO MIRANDA-058013 | Si | 100.00 %
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Planificación (Asesora) | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Casos de menores de edad en situaciones de trata, trabajo infantil y trabajo adolescente peligroso, explotación sexual comercial con denuncia por región reportados | Genérico |  | Posibles discrepancias entre las prioridades políticas y las de tipo técnico de acuerdo con las necesidades del entorno. | 9 | No | El riesgo no se materializo |  |  | Mitigar | Sensibilización a las autoridades y equipos técnicos sobre la relevancia de la promoción de la actividad física como factor protector de la salud. | 205770618-ARELIS DEL CARMEN ARAYA JIMENEZ-057508 | No Aplica | 0.00 %
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Planificación (Asesora) | RE4OEE4.4 Fortalecer el Sistema de Control Interno y la Gestión Ética, el logro razonable de los objetivos institucionales, la rendición de cuentas y la transparencia ante la población y otros actores sociales. | Campaña ética y valores realizada | Específico |  | Posible cambio en las prioridades | 3 | Si |  | La funcionaria a trasladada a la STSM oficio CARTA-DMS-2741-2025 a partir del 2 de junio 2025, se dejó sin atender el proceso de ética y valores | Si
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Planificación (Asesora) | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Implementación del PENSPA 2021-2030 | Genérico |  | Posibles discrepancias entre las prioridades políticas y las de tipo técnico de acuerdo con las necesidades del entorno. | 6 | No | El riesgo está controlado. |  |  | Mitigar | Incidencia política con las autoridades de las instituciones. | 109620551-NANCY JEANNINA VARGAS GUEVARA-354456 ,205770618-ARELIS DEL CARMEN ARAYA JIMENEZ-057508 | No Aplica | 0.00 %
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Planificación (Asesora) | RE4OEE4.4 Fortalecer el Sistema de Control Interno y la Gestión Ética, el logro razonable de los objetivos institucionales, la rendición de cuentas y la transparencia ante la población y otros actores sociales. | Plan de actividades de Mejora de la Autoevaluación del Sistema de Control Interno ejecutado. Programa 630 | Genérico |  | Posible cambio en las prioridades | 9 | No | El riesgo no se materializo |  |  | Mitigar | Verificar el cumplimiento de la actividad de mejora para dar aviso semestral a la Dirección y las jefaturas de Unidades | 109920896-ALEJANDRA DE LOS ANGELES ACEVEDO MATAMOROS-058140 | Si | 45.00 %
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Planificación (Asesora) | RE4OEE4.3 Desarrollar estrategias que permitan contar con el talento humano suficiente e idóneo, en ambientes laborales óptimos, para el logro de una gestión eficiente y eficaz. | Procesos de evaluación del desempeño completos según la normativa. 630-00 | Genérico |  | Probable falta de implementación de los procesos | 4 | Si |  | Se retraso | Si, se está realizando en agosto
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Planificación (Asesora) | RE1OEE1.2 Promover el desarrollo de prácticas y adopción de hábitos saludables para el mejoramiento del estado de salud de la población y su bienestar. | Actividad Física y Salud , para la promoción de actividad física como factor protector de la salud. | Genérico |  | Probable falta de comunicación con otras instituciones | 4 | No | El riesgo está controlado.
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Planificación (Asesora) | RE4OEE4.4 Fortalecer el Sistema de Control Interno y la Gestión Ética, el logro razonable de los objetivos institucionales, la rendición de cuentas y la transparencia ante la población y otros actores sociales. | Procedimientos del Sistema de Control Interno desarrollados. | Genérico |  | Probable información no respaldada o respaldada inadecuadamente | 4 | No | Es un producto a desarrollar en segundo semestre |  |  | Mitigar | Respaldo de los archivos de los procedimientos en One drive de dos funcionarios | 402060288-CARLOS ANDRES GUZMAN BRENES-354455 | No Aplica | 0.00 %
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Planificación (Asesora) | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Trabajo adolescente peligroso. | Genérico |  | Posibles discrepancias entre las prioridades políticas y las de tipo técnico de acuerdo con las necesidades del entorno. | 6 | No | El riesgo se materializo. |  |  | Mitigar | Incidencia política con las autoridades de las instituciones | 109620551-NANCY JEANNINA VARGAS GUEVARA-354456 ,401380318-GISELE MARIA ROJAS SANCHEZ-058644 | No Aplica | 0.00 %
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Planificación (Asesora) | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Política Nacional para la Igualdad Efectiva entre Hombres y Mujeres 2018-2030 (PIEG) desarrollada. | Genérico |  | Probable recurso humano insuficiente | 4 | No | El riesgo está controlado |  |  | Mitigar | Planificacion y asignacion adecuada de las tareas y priorización de recursos. | 112170476-ROSALYN AGUILAR HERNANDEZ-354453 ,205440174-JOSE ALONSO JIMENEZ SOTO-037046 | Si | 100.00 %
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Planificación (Asesora) | RE4OEE4.4 Fortalecer el Sistema de Control Interno y la Gestión Ética, el logro razonable de los objetivos institucionales, la rendición de cuentas y la transparencia ante la población y otros actores sociales. | Proyectos institucionales de inversión pública inscritos en el BPIP. | Genérico |  | Probable inexactitud y/o oportunidad en la información | 12 | No | Si |  |  | Mitigar | Sesiones de trabajo con MIDEPLAN y la unidad organizativa responsable | 109570452-LENIS HANNIA FONSECA ZAMORA-057484 ,111070392-MILENA CALDERON DURAN-058650 ,111720159-KATHERINE VANESSA CRUZ ANDRADE-057513 | Si | 50.00 % | Se ha coordinado con los dueños de los perfiles, se corrigen y se atienden observaciones.
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Planificación (Asesora) | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Envejecimiento Saludable basado en el Curso de Vida | Genérico |  | Probable falta de implementación de los procesos | 6 | No | El riesgo no se materializo |  |  | Mitigar | Articulación con direcciones regionales. | 401740833-MELIZA MERCEDES OROZCO FLORES-354392 ,401420706-FLOR DEL CARMEN MURILLO RODRIGUEZ-090036 | No Aplica | 0.00 %
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Planificación (Asesora) | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Salud de pueblos indígenas NC | Genérico |  | Posibles discrepancias entre las prioridades políticas y las de tipo técnico de acuerdo con las necesidades del entorno. | 4 | No | El riesgo está controlado. |  |  | Mitigar | Reuniones entre las partes política y técnica, con representación indígena. | 304130944-MONICA MARIA GAMBOA CALDERON-058517 | No Aplica | 0.00 %
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Planificación (Asesora) | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Plan Estratégico Nacional de VIH implementado. | Genérico |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las demás instituciones. | 4 | No | El riesgo no se materializo |  |  | Mitigar | Sensibilización a las autoridades sobre la relevancia del tema. | 112620892-MARICRUZ PEREZ RETANA-057989 ,111210176-JOSE PABLO MONTOYA CALVO-057568 | No Aplica | 0.00 %
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Planificación (Asesora) | RE4OEE4.1 Realizar la asignación de recursos financieros, materiales, bienes y servicios en función de las prioridades establecidas y la planificación institucional. | Instituciones con transferencias (MS) establecidas por Ley con seguimiento. | Genérico |  | Probable inexactitud y/o oportunidad en la información | 9 | Si |  | Las liquidaciones de la CCSS son posterior a la fecha que solicita la información el Ministerio de Hacienda, por dicha razón se envía el detalle con la ejecución de forma rezagada. | No | Mitigar | Seguimiento a la información pendiente de cada trimestre, haciendo recordatorios a las Instituciones | 111070392-MILENA CALDERON DURAN-058650 | Si | 50.00 % | La CCSS ya justificó que no puede cumplir la información de Hacienda en el plazo solicitado cinco días.
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Planificación (Asesora) | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Política Nacional para la Atención y Prevención de la Violencia contra las Mujeres (PLANOVI) desarrollada. | Genérico |  | Probable recurso humano insuficiente | 4 | No | El riesgo está controlado |  |  | Mitigar | Planificación y asignación adecuada de las tareas y priorización de tareas y recursos. | 112170476-ROSALYN AGUILAR HERNANDEZ-354453 ,205440174-JOSE ALONSO JIMENEZ SOTO-037046 | Si | 100.00 %
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Planificación (Asesora) | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Consejo Interinstitucional de Atención a la Madre Adolescente. | Genérico |  | Posibles discrepancias entre las prioridades políticas y las de tipo técnico de acuerdo con las necesidades del entorno. | 12 | No | No se materializo el riesgo. |  |  | Mitigar | Incidencia política con las autoridades de las instituciones. | 109620551-NANCY JEANNINA VARGAS GUEVARA-354456 | No Aplica | 0.00 %
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Planificación (Asesora) | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Acciones estratégicas orientadas a garantizar el derecho a la salud de las poblaciones indígenas desarrollas | Genérico |  | Eventual alteración o manipulación de los sistemas de información. | 1 | No | Se debe eliminar , por error no se elimino en la reprogramación
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Planificación (Asesora) | RE4OEE4.4 Fortalecer el Sistema de Control Interno y la Gestión Ética, el logro razonable de los objetivos institucionales, la rendición de cuentas y la transparencia ante la población y otros actores sociales | Autoevaluaciones del Sistema de Control Interno desarrolladas. Programa 630 | Genérico |  | Posible falta de compromiso institucional para el fortalecimiento del Sistema de Control Interno. | 9 | No | Si |  |  | Mitigar | Charlas en control interno y valoración del riesgo | 402060288-CARLOS ANDRES GUZMAN BRENES-354455 | No Aplica | 0.00 %
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Planificación (Asesora) | RE4OEE4.4 Fortalecer el Sistema de Control Interno y la Gestión Ética, el logro razonable de los objetivos institucionales, la rendición de cuentas y la transparencia ante la población y otros actores sociales. | Material psicoeducativo en temas de gestión ética y Marco Estratégico Institucional | Específico |  | Posible cambio en las prioridades | 3 | Si |  | La funcionaria a trasladada a la STSM oficio CARTA-DMS-2741-2025 a partir del 2 de junio 2025, se dejó sin atender el proceso de ética y valores | Si
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Planificación (Asesora) | RE4OEE4.4 Fortalecer el Sistema de Control Interno y la Gestión Ética, el logro razonable de los objetivos institucionales, la rendición de cuentas y la transparencia ante la población y otros actores sociales. | Diagnostico de gestión ética y valores desarrollado | Específico |  | Posible cambio en las prioridades | 4 | Si |  | La funcionaria a trasladada a la STSM oficio CARTA-DMS-2741-2025 a partir del 2 de junio 2025 | Si | Mitigar | Sensibilizar a los nuevos jerarcas la necesidad de contar con un diagnostico | 401810864-MAUREEN GABRIELA ARIAS GUTIERREZ-354386 | No | 0.00 % | La funcionaria a trasladada a la STSM oficio CARTA-DMS-2741-2025 a partir del 2 de junio 2025
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Planificación (Asesora) | RE4OEE4.1 Realizar la asignación de recursos financieros, materiales, bienes y servicios en función de las prioridades establecidas y la planificación institucional. | Plan Presupuesto (Ley de Presupuesto Nacional) desarrollado y con seguimiento. | Genérico |  | Probable inexactitud y/o oportunidad en la información | 12 | No | si |  |  | Mitigar | Dar seguimiento oportuno a las unidades organizativas y programas | 111070392-MILENA CALDERON DURAN-058650 ,111720159-KATHERINE VANESSA CRUZ ANDRADE-057513 | Si | 50.00 %
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Planificación (Asesora) | RE4OEE4.1 Realizar la asignación de recursos financieros, materiales, bienes y servicios en función de las prioridades establecidas y la planificación institucional. | Plan Estratégico Institucional con seguimiento | Genérico |  | Probable información no respaldada o respaldada inadecuadamente | 9 | No | Si |  |  | Mitigar | Verificación de la información de respaldo en los seguimientos | 302550840-MARIA ROSIBEL VARGAS GAMBOA-057549 ,107670985-JOSE RICARDO MORALES SEQUEIRA-003711 | Si | 50.00 %
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Planificación (Asesora) | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Instrumentos de política pública con acompañamiento metodológico. | Genérico |  | Probables cambios de tipo político | 4 | No | El riesgo no está materializado |  |  | Mitigar | Sensibilización a la autoridad política de turno. | 110810497-ADRIANA BOLAÑOS CRUZ-058007 ,205050167-HENRY ROGELIO GUTIERREZ FARIÑAS-354481 ,401420706-FLOR DEL CARMEN MURILLO RODRIGUEZ-090036 ,401380318-GISELE MARIA ROJAS SANCHEZ-058644 ,206580280-JOSE LUIS CAMBRONERO MIRANDA-058013 | No Aplica | 0.00 %
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Planificación (Asesora) | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Reglamento para el funcionamiento y administración del servicio de soda para centros educativos públicos. | Genérico |  | Posible cambio en las prioridades | 4 | No | El riesgo está controlado
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Planificación (Asesora) | RE3OEE3.2 Fortalecer el control de las enfermedades transmitidas por vectores, incluyendo, el desarrollo de la Estrategia de Gestión Integral para la Prevención y Control de Enfermedades Arbovirales, entre otras y la prestación de servicios eficientes, oportunos y con participación social. | Eje transversal: Comunicación y Planificación de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI) NC | Genérico |  | Posibles discrepancias entre las prioridades políticas y las de tipo técnico de acuerdo con las necesidades del entorno. | 9 | No | El riesgo no se materializo. |  |  | Mitigar | Plantear a las autoridades la importancia de implementar el diagnostico CAP (Conocimientos Actitudes y Prácticas) para la toma de decisiones | 401740833-MELIZA MERCEDES OROZCO FLORES-354392 ,206580280-JOSE LUIS CAMBRONERO MIRANDA-058013 ,109100032-ANDREA PATRICIA GARITA CASTRO-036202 | Si | 100.00 %
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Planificación (Asesora) | RE1OEE1.2 Promover el desarrollo de prácticas y adopción de hábitos saludables para el mejoramiento del estado de salud de la población y su bienestar. | Actividad Física y Salud , para la promoción de actividad física como factor protector de la salud. | Genérico |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las demás instituciones. | 12 | No | El riesgo está controlado. |  |  | Mitigar | Sensibilización a las autoridades y equipos técnicos sobre la relevancia de la promoción de la actividad física como factor protector de la salud. | 205770618-ARELIS DEL CARMEN ARAYA JIMENEZ-057508 | No Aplica | 0.00 %
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Planificación (Asesora) | OEE. 1.1. Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo en el ejercicio de la rectoria en salud, mediante la implementación de un modelo basado en la Gestión para Resultados en el Desarrollo (GpRD) que garantice la formulación efectiva de los planes locales de salud alineados con las prioridades nacionales y territoriales. | Áreas Rectoras con acompañamiento del Nivel Central para la elaboración de los Planes Locales de Salud. | Específico |  | Probable recurso humano insuficiente | 4 | No | El riesgo no se materializo |  |  | Mitigar | Planificación y asignación adecuada de las tareas. | 110810497-ADRIANA BOLAÑOS CRUZ-058007 ,205050167-HENRY ROGELIO GUTIERREZ FARIÑAS-354481 ,401380318-GISELE MARIA ROJAS SANCHEZ-058644 | No Aplica | 0.00 %
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Planificación (Asesora) | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Embarazo en la población adolescente. | Genérico |  | Posibles discrepancias entre las prioridades políticas y las de tipo técnico de acuerdo con las necesidades del entorno. | 9 | No | El riesgo está controlado |  |  | Mitigar | Incidencia política con las autoridades de las instituciones. | 109620551-NANCY JEANNINA VARGAS GUEVARA-354456 | No Aplica | 0.00 %
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Planificación (Asesora) | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Proceso de capacitación en Afrodescendencia desarrollado | Genérico |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las demás instituciones. | 6 | No | El riesgo no se materializo |  |  | Mitigar | Reuniones entre las partes para la reprogramación de actividades. | 106200685-ROMANO DE LA TRINIDAD GONZALEZ ARCE-058582 | No Aplica | 0.00 %
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Planificación (Asesora) | RE1OEE1.2 Promover el desarrollo de prácticas y adopción de hábitos saludables para el mejoramiento del estado de salud de la población y su bienestar. | Acciones estratégicas para el fortalecimiento de la promoción de la Salud desarrolladas. | Genérico |  | Probables cambios de tipo político | 4 | No | El riesgo está controlado. |  |  | Mitigar | Gestión con las autoridades para darle prioridad al enfoque | 401740833-MELIZA MERCEDES OROZCO FLORES-354392 ,206580280-JOSE LUIS CAMBRONERO MIRANDA-058013 | Si | 100.00 %
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Planificación (Asesora) | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Proceso de capacitación en Afrodescendencia desarrollado | Genérico |  | Posibles discrepancias entre las prioridades políticas y las de tipo técnico de acuerdo con las necesidades del entorno. | 4 | Si |  | Atraso en la ejecución de actividades. | Si requiere reprogramación
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Planificación (Asesora) | RE4OEE4.4 Fortalecer el Sistema de Control Interno y la Gestión Ética, el logro razonable de los objetivos institucionales, la rendición de cuentas y la transparencia ante la población y otros actores sociales. | Unidades Organizativas en cuanto al cumplimiento de los componentes de la Autoevaluación del Sistema de Control Interno y verificación de las acciones de mejora verificadas Nivel Central | Genérico |  | Posible falta de compromiso institucional para el fortalecimiento del Sistema de Control Interno. | 9 | No | Es un producto a desarrollar en segundo semestre |  |  | Mitigar | Charlas en control interno y valoración del riesgo | 402060288-CARLOS ANDRES GUZMAN BRENES-354455 | No Aplica | 0.00 %
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Planificación (Asesora) | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Plan Estratégico de Seguridad Alimentaria y Nutricional desarrollado. | Genérico |  | Posible cambio en las prioridades | 4 | No | El riesgo está controlado |  |  | Mitigar | Realización de una sesión con autoridades para la sensibilización sobre la continuación de la ejecución de las actividades. | 207010459-LADY LAURA FONSECA CASTRO-058581 | No Aplica | 0.00 %
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Planificación (Asesora) | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Acciones estratégicas para el abordaje integral de la salud de las personas migrantes. | Genérico |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte del Nivel Regional | 4 | No | El riesgo está controlado.
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Planificación (Asesora) | RE4OEE4.4 Fortalecer el Sistema de Control Interno y la Gestión Ética, el logro razonable de los objetivos institucionales, la rendición de cuentas y la transparencia ante la población y otros actores sociales. | Plan Estratégico para el Fortalecimiento de la Ética y Valores del Ministerio de Salud desarrollado | Genérico |  | Probables estrategias o cambios de tipo político que modifiquen o posterguen las acciones planificadas, para la atención de otras prioridades. | 4 | Si |  | La funcionaria fue a trasladada a la STSM oficio CARTA-DMS-2741-2025 a partir del 2 de junio 2025 | Si
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Planificación (Asesora) | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Estrategia Nacional de Abordaje Integral de las Enfermedades No Transmisibles y Obesidad (ENTO) desarrollada. | Genérico |  | Probable falta de apoyo político | 6 | No | El riesgo está controlado. |  |  | Mitigar | Sensibilización a las autoridades y equipos técnicos sobre la relevancia de la promoción del bienestar. | 205770618-ARELIS DEL CARMEN ARAYA JIMENEZ-057508 | No Aplica | 0.00 %
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Planificación (Asesora) | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Plan Estratégico Nacional de VIH y SIDA 2021-2026, con seguimiento. | Específico |  | Probable recurso humano insuficiente | 25 | No | Sí, está controlado. |  |  | Mitigar | Sensibilizar a las autoridades. | 109100032-ANDREA PATRICIA GARITA CASTRO-036202 | Si | 100.00 % | No aplica.
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Planificación (Asesora) | RE1OEE1.2 Promover el desarrollo de prácticas y adopción de hábitos saludables para el mejoramiento del estado de salud de la población y su bienestar. | Red Costarricense de Actividad Física y Salud (RECAFIS), para la promoción de actividad física como factor protector de la salud desarrollada | Genérico |  | Probable falta de apoyo político | 6 | No | El riesgo está controlado |  |  | Mitigar | Sensibilización a las autoridades sobre la relevancia de la promoción de la actividad física como factor protector de la salud. | 205770618-ARELIS DEL CARMEN ARAYA JIMENEZ-057508 | No Aplica | 0.00 %
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Planificación (Asesora) | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Metodología para seguimiento y evaluación del Plan local Estratégico en Salud elaborada. | Específico |  | Probable recurso humano insuficiente | 25 | No | El riesgo está controlado. |  |  | Mitigar | Sensibilización a las autoridades sobre la relevancia. | 109100032-ANDREA PATRICIA GARITA CASTRO-036202 | Si | 100.00 % | No aplica.
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Planificación (Asesora) | RE4OEE4.4 Fortalecer el Sistema de Control Interno y la Gestión Ética, el logro razonable de los objetivos institucionales, la rendición de cuentas y la transparencia ante la población y otros actores sociales. | Capacitaciones en tema de ética y valores impartidas en el proceso de inducción a nuevos funcionarios | Específico |  | Posible cambio en las prioridades | 9 | Si |  | En este 2025 no se han realizado inducciones a nuevos funcionarios | Depende de Desarrollo Humano | Transferir | Que la Dirección de Desarrollo Humanos comunique a los jerarcas la importancia de las capacitaciones a los nuevos funcionaros | 401810864-MAUREEN GABRIELA ARIAS GUTIERREZ-354386 | Si | 50.00 %
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Planificación (Asesora) | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Seguimiento periódico del estado de salud de las personas mayores, desarrollado. | Genérico |  | Probable falta de eficiencia en la ejecución de los procesos | 4 | No | El riesgo no se materailizo. |  |  | Mitigar | Solicitud de información a las instituciones involucradas. | 401740833-MELIZA MERCEDES OROZCO FLORES-354392 ,401420706-FLOR DEL CARMEN MURILLO RODRIGUEZ-090036 | No Aplica | 0.00 %
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Planificación (Asesora) | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Investigación sobre el envejecimiento y salud en territorios indígenas de Costa Rica, desarrollado | Genérico |  | Probable falta de oportunidad en las transferencias de fondos | 6 | No | El riesgo está controlado |  |  | Mitigar | Coordinación con las posibles fuentes de financiamiento. | 401740833-MELIZA MERCEDES OROZCO FLORES-354392 ,401420706-FLOR DEL CARMEN MURILLO RODRIGUEZ-090036 | No Aplica | 0.00 %
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Planificación (Asesora) | RE4OEE4.4 Fortalecer el Sistema de Control Interno y la Gestión Ética, el logro razonable de los objetivos institucionales, la rendición de cuentas y la transparencia ante la población y otros actores sociales. | Documentos Institucionales del Sistema de Control Interno gestionados. | Genérico |  | Probable información no respaldada o respaldada inadecuadamente | 9 | No | si |  |  | Mitigar | Respaldos de la información en One Drive y en la carpeta de control interno de la UPI | 402060288-CARLOS ANDRES GUZMAN BRENES-354455 | Si | 50.00 %
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Planificación (Asesora) | RE4OEE4.4 Fortalecer el Sistema de Control Interno y la Gestión Ética, el logro razonable de los objetivos institucionales, la rendición de cuentas y la transparencia ante la población y otros actores sociales. | Metas del PNDIP con seguimiento | Genérico |  | Probable inexactitud y/o oportunidad en la información | 4 | No | El riesgo esta controlado |  |  | Mitigar | Solicitar con suficiente tiempo y claridad la información | 106450864-MARIA ELENA ROJAS CRUZ-057937 ,109920896-ALEJANDRA DE LOS ANGELES ACEVEDO MATAMOROS-058140 | Si | 100.00 %
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Planificación (Asesora) | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Guías Alimentarias Basadas en Sistemas Alimentarios | Genérico |  | Probable incumplimiento de convenios o contratos | 2 | Si |  | La actividad no se ha podido ejecutar por atraso en la contratación para la elaboración del manual. | Si requiere reprogramación
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Planificación (Asesora) | RE4OEE4.1 Realizar la asignación de recursos financieros, materiales, bienes y servicios en función de las prioridades establecidas y la planificación institucional. | Plan Estratégico Institucional desarrollado | Genérico |  | Probables cambios de tipo político | 6 | Si |  | Se requiere realizar ajustes | No | Mitigar | Sensibilización a las autoridades de turno sobre el proceso | 302550840-MARIA ROSIBEL VARGAS GAMBOA-057549 ,107670985-JOSE RICARDO MORALES SEQUEIRA-003711 | Si | 50.00 %
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Planificación (Asesora) | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Modelo de atención ICOPE (Integrated Care for Older People)implementado | Genérico |  | Probable falta de apoyo político | 6 | No | El riesgo está controlado |  |  | Mitigar | Articulación con actores involucrados. | 401740833-MELIZA MERCEDES OROZCO FLORES-354392 ,401420706-FLOR DEL CARMEN MURILLO RODRIGUEZ-090036 | No Aplica | 0.00 %
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Planificación (Asesora) | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Estrategia Nacional de Abordaje Integral de las Enfermedades No Transmisibles y Obesidad (ENTO) desarrollada. | Genérico |  | Probable atraso u omisión en la convocatoria de los actores sociales involucrados | 4 | No | El riesgo está controlado. |  |  | Mitigar | Realizar reuniones periódicas de coordinación para asegurar que todos los actores estén alineados en objetivos y actividades. | 112470292-WESLEY ESQUIVEL MIRANDA-058144 ,205440174-JOSE ALONSO JIMENEZ SOTO-037046 | Si | 100.00 %
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Planificación (Asesora) | RE4OEE4.4 Fortalecer el Sistema de Control Interno y la Gestión Ética, el logro razonable de los objetivos institucionales, la rendición de cuentas y la transparencia ante la población y otros actores sociales. | Manual de Ética Institucional actualizado | Específico |  | Probables estrategias o cambios de tipo político que modifiquen o posterguen las acciones planificadas, para la atención de otras prioridades. | 4 | No | En la actualización del manual
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Planificación (Asesora) | RE4OEE4.4 Fortalecer el Sistema de Control Interno y la Gestión Ética, el logro razonable de los objetivos institucionales, la rendición de cuentas y la transparencia ante la población y otros actores sociales. | Capacitaciones de educación continua en tema de ética y valores desarrolladas | Genérico |  | Probables estrategias o cambios de tipo político que modifiquen o posterguen las acciones planificadas, para la atención de otras prioridades. | 4 | Si |  | La funcionaria a trasladada a la STSM oficio CARTA-DMS-2741-2025 a partir del 2 de junio 2025, se dejó sin atender el proceso de ética y valores | Si

## Plan de Mejora
Reporte por Unidad Organizativa
Programación y Reprogramación del POI
Período: | 2025
Seguimiento: | Trimestre 1
Fecha corte: | 30/06/2025
Dependencia: | Planificación (Asesora)
Meses de Ejecución
Código Pregunta | Pregunta | Actividad | EN | FB | MZ | AB | MY | JN | JL | AG | ST | OC | NV | DC | Porcentaje de avance programado | Porcentaje de seguimiento | Comentario Seguimiento
2.AM06 | ¿Se efectúa y documenta al menos una vez al año el seguimiento al cumplimiento de los Acuerdos de Compromisos y Resultados del Desempeño según la guía de aplicación? | 1.Realizar los seguimientos al cumplimiento de los Acuerdos de Compromisos y Resultados del Desempeño una vez al año según el procedimiento establecido en cada una de las unidades organizativas | [12 empty] | 45.45% | 45.00% | bar: Meses de Ejecución FB to Meses de Ejecución DC