## OrganizaciónProgramaIndicadores
IPSUM-PLAN Ministerio de Salud
Reporte por Unidad Organizativa
Programación y Reprogramación del POI
Período: | 2025
Seguimiento: | Trimestre 1
Fecha corte: | 30/06/2025
Dependencia: | Dirección de Regulación de Productos de Interés Sanitario
[10 empty] | Programación Intraanual |  | Avance parcial Intraanual |  | % Avance relativo Intraanual
Producto | Presupuesto (Aprobado) | Presupuesto Acumulado Ejecutado | Indicador | Tipo de Programación de la meta | Unidad de Medida | Linea Base | Meta Anual | Avance Acumulado Meta | Avance Relativo Anual | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2
Alertas relacionadas con productos de interés sanitario emitidas. | 0 | 0 | Número de Alertas emitidas relacionadas con productos de interés sanitario. (PEI) | Sumativa | Alertas | 0 | 10 | 9 | 90% | 0 | 10 | 9 |  | 0
Autoevaluaciones del Sistema de Control Interno desarrolladas. Programa 631 | 0 | 0 | Número de Autoevaluaciones del Sistema de Control Interno aplicadas por unidad organizativa. (PEI) | Sumativa | Autoevaluaciones | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0 |  | 0
Inspecciones de Control de productos de interés sanitario desarrolladas | 0 | 0 | Número de inspecciones de Control de productos de interés sanitario. (PEI) | Sumativa | Inspecciones | 0 | 200 | 218 | 109% | 0 | 200 | 218 |  | 0
Normas de Productos de Interés Sanitario desarrolladas | 0 | 0 | Número de Normas de Productos de Interés Sanitario desarrolladas. (PEI) | Sumativa | Normas | 0 | 8 | 7 | 88% | 0 | 8 | 7 |  | 0
Plan de actividades de Mejora de la Autoevaluación del Sistema de Control Interno ejecutado. Programa 631 | 0 | 0 | Porcentaje del Plan de Actividades de Mejora de la Autoevaluación del Sistema de Control Interno ejecutado. (PEI) | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0% | 0 | 100 | 0 |  | 0
Planes Operativos programados y con seguimiento Programa 631 | 0 | 0 | Número de Planes Operativos programados y con seguimiento (PEI) | Sumativa | Planes | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0 |  | 0
Procedimientos de Productos de Interés Sanitario desarrollados | 0 | 0 | Número de procedimientos de Productos de Interés Sanitario elaborados y actualizados. (PEI) | Sumativa | Procedimientos | 0 | 10 | 6 | 60% | 0 | 10 | 6 |  | 0
Procesos de evaluación del desempeño completos según la normativa. 631-01 | 0 | 0 | Porcentaje de funcionarios con procesos de evaluación del desempeño completos según la normativa. (PEI) | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0% | 0 | 100 | 0 |  | 0
Productos de Interés Sanitario verificados según normativa en los operativos de control | 0 | 0 | Número de Productos de Interés Sanitario verificados según normativa en los operativos de control. (PEI) | Sumativa | Productos de interés sanitario | 0 | 10000 | 14338 | 143% | 0 | 10000 | 14338 |  | 0
Reducir el promedio trimestral de días hábiles en la resolución de las solicitudes de la inscripción de medicamentos. | 0 | 0 | Promedio trimestral de días hábiles para la resolución de las solicitudes de la inscripción de medicamentos | Acumulativa | Días | 190 | 130 | 142 | 109% | 150 | 150 | 142 |  | 120
Reducir el promedio trimestral de días hábiles en la resolución de las solicitudes de la renovación de medicamentos con declaración jurada. | 0 | 0 | Promedio trimestral de días hábiles para la resolución de las solicitudes de la renovación de medicamentos con declaración jurada. | Acumulativa | Días | 65 | 30 | 132 | 440% | 40 | 40 | 132 |  | -268
Solicitudes de registro de productos de interés sanitario evaluadas | 0 | 0 | Número de solicitudes de registro de productos de interés sanitario evaluadas | Sumativa | Solicitudes | 0 | 61400 | 42857 | 70% | 0 | 61400 | 42857 |  | 0
Trámites de productos de interés sanitario para su registro en los tiempos establecidos según normativa, atendidos | 0 | 0 | Porcentaje de los tiempos de atención de todos los tipos de trámites de productos de interés sanitario atendidos para su registro en los tiempos establecidos según normativa. (PEI) | Sumativa | Porcentaje | 0 | 55 | 70 | 127% | 0 | 55 | 70 |  | 0

## OrganizaciónProgramaActividad
Reporte por Unidad Organizativa
Programación y Reprogramación del POI
Período: | 2025
Seguimiento: | Trimestre 1
Fecha corte: | 30/06/2025
Dependencia: | Dirección de Regulación de Productos de Interés Sanitario
|  |  | Meses de Ejecución | [11 empty] | % Avance parcial intraanual Intraanual
Producto | Nivel | Actividad | EN | FB | MZ | AB | MY | JN | JL | AG | ST | OC | NV | DC | 1 | Centro de Costo | Responsables
Alertas relacionadas con productos de interés sanitario emitidas. | Genérico | Detección de alertas de productos de interés sanitario | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 631-01-00-04-00 - Dirección de Regulación de Productos de Interés Sanitario | 110590851-DANNY GUSTAVO CASCANTE ALVAREZ-059224 ,109270664-CARLOS IGNACIO CALDERON ARROYO-004560
|  | Emisión de alertas de productos de interés sanitario a la web | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 631-01-00-04-00 - Dirección de Regulación de Productos de Interés Sanitario | 110590851-DANNY GUSTAVO CASCANTE ALVAREZ-059224 ,109270664-CARLOS IGNACIO CALDERON ARROYO-004560
|  | Mantenimiento adecuado de los canales de comunicación relacionados con la divulgación de las alertas | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 631-01-00-04-00 - Dirección de Regulación de Productos de Interés Sanitario | 110590851-DANNY GUSTAVO CASCANTE ALVAREZ-059224 ,109270664-CARLOS IGNACIO CALDERON ARROYO-004560
Autoevaluaciones del Sistema de Control Interno desarrolladas. Programa 631 | Genérico | Realizar la autoevaluación de control interno | [8 empty] | X |  |  |  | 0 | 631-01-00-04-00 - Dirección de Regulación de Productos de Interés Sanitario | 401910888-ALVARO ENRIQUE BOGANTES VILLALOBOS-058187 ,110530819-MAURICIO ANDRES QUESADA QUIROS-354513 ,603560674-KATTIA DE LOS ANGELES CEDE&amp;#xD1;O APARICIO-003867 ,109270664-CARLOS IGNACIO CALDERON ARROYO-004560
Inspecciones de Control de productos de interés sanitario desarrolladas | Genérico | Ejecución de las inspecciones de control que se detallan en el Plan de Control | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 631-01-00-04-00 - Dirección de Regulación de Productos de Interés Sanitario | 110590851-DANNY GUSTAVO CASCANTE ALVAREZ-059224 ,109270664-CARLOS IGNACIO CALDERON ARROYO-004560
|  | Hacer una programación adecuada de manera que se coordine con tiempo los recursos necesarios | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 631-01-00-04-00 - Dirección de Regulación de Productos de Interés Sanitario | 110590851-DANNY GUSTAVO CASCANTE ALVAREZ-059224 ,109270664-CARLOS IGNACIO CALDERON ARROYO-004560
Normas de Productos de Interés Sanitario desarrolladas | Genérico | Análisis del problema, posibles soluciones, recopilación de información | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 631-01-00-04-00 - Dirección de Regulación de Productos de Interés Sanitario | 110590851-DANNY GUSTAVO CASCANTE ALVAREZ-059224 ,109270664-CARLOS IGNACIO CALDERON ARROYO-004560
|  | Identificación de necesidades de regulación por autoridades o jefaturas correspondientes junto con el aval para su desarrollo | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 631-01-00-04-00 - Dirección de Regulación de Productos de Interés Sanitario | 110590851-DANNY GUSTAVO CASCANTE ALVAREZ-059224 ,109270664-CARLOS IGNACIO CALDERON ARROYO-004560
|  | Redacción de la propuesta de documento y elaborar formulario Costo Beneficio cuando se requiere | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 631-01-00-04-00 - Dirección de Regulación de Productos de Interés Sanitario | 110590851-DANNY GUSTAVO CASCANTE ALVAREZ-059224 ,109270664-CARLOS IGNACIO CALDERON ARROYO-004560
|  | Revisión y análisis de la propuesta a lo interno y con entes externos | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 631-01-00-04-00 - Dirección de Regulación de Productos de Interés Sanitario | 110590851-DANNY GUSTAVO CASCANTE ALVAREZ-059224 ,109270664-CARLOS IGNACIO CALDERON ARROYO-004560
|  | Traslado de propuesta a la Dirección para su oficialización | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 631-01-00-04-00 - Dirección de Regulación de Productos de Interés Sanitario | 110590851-DANNY GUSTAVO CASCANTE ALVAREZ-059224 ,109270664-CARLOS IGNACIO CALDERON ARROYO-004560
Plan de actividades de Mejora de la Autoevaluación del Sistema de Control Interno ejecutado. Programa 631 | Genérico | Actualizar el plan de mejora de control interno | [8 empty] | X |  |  |  | 0 | 631-01-00-04-00 - Dirección de Regulación de Productos de Interés Sanitario | 109270664-CARLOS IGNACIO CALDERON ARROYO-004560
|  | Dar seguimiento al plan de mejora de control interno | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 631-01-00-04-00 - Dirección de Regulación de Productos de Interés Sanitario | 109270664-CARLOS IGNACIO CALDERON ARROYO-004560
Planes Operativos programados y con seguimiento Programa 631 | Genérico | Programación Ipsum 2026 | [9 empty] | X |  |  | 0 | 631-01-00-04-00 - Dirección de Regulación de Productos de Interés Sanitario | 401910888-ALVARO ENRIQUE BOGANTES VILLALOBOS-058187 ,110530819-MAURICIO ANDRES QUESADA QUIROS-354513
|  | Reprogramación Ipsum |  |  | X | [9 empty] | 100 | 631-01-00-04-00 - Dirección de Regulación de Productos de Interés Sanitario | 401910888-ALVARO ENRIQUE BOGANTES VILLALOBOS-058187 ,110530819-MAURICIO ANDRES QUESADA QUIROS-354513
|  | Seguimiento primer semestre Ipsum 2025 | [6 empty] | X | [5 empty] | 100 | 631-01-00-04-00 - Dirección de Regulación de Productos de Interés Sanitario | 401910888-ALVARO ENRIQUE BOGANTES VILLALOBOS-058187 ,110530819-MAURICIO ANDRES QUESADA QUIROS-354513
|  | Seguimiento segundo semestre Ipsum 2024 | X | [11 empty] | 100 | 631-01-00-04-00 - Dirección de Regulación de Productos de Interés Sanitario | 401910888-ALVARO ENRIQUE BOGANTES VILLALOBOS-058187 ,110530819-MAURICIO ANDRES QUESADA QUIROS-354513
Procedimientos de Productos de Interés Sanitario desarrollados | Genérico | Ajuste de procedimientos operativos que requieran correcciones | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 631-01-00-04-00 - Dirección de Regulación de Productos de Interés Sanitario | 401910888-ALVARO ENRIQUE BOGANTES VILLALOBOS-058187 ,110530819-MAURICIO ANDRES QUESADA QUIROS-354513
|  | Elaboración de procedimientos operativos cuando se requiera | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 631-01-00-04-00 - Dirección de Regulación de Productos de Interés Sanitario | 401910888-ALVARO ENRIQUE BOGANTES VILLALOBOS-058187 ,110530819-MAURICIO ANDRES QUESADA QUIROS-354513
|  | Reanudación del proceso de elaboración o actualización de procedimientos cuando hayan pasado las situaciones fuera de control de la Dirección | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 631-01-00-04-00 - Dirección de Regulación de Productos de Interés Sanitario | 401910888-ALVARO ENRIQUE BOGANTES VILLALOBOS-058187 ,110530819-MAURICIO ANDRES QUESADA QUIROS-354513
|  | Revisión de procedimientos operativos que requieran evaluación | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 631-01-00-04-00 - Dirección de Regulación de Productos de Interés Sanitario | 401910888-ALVARO ENRIQUE BOGANTES VILLALOBOS-058187 ,110530819-MAURICIO ANDRES QUESADA QUIROS-354513
Procesos de evaluación del desempeño completos según la normativa. 631-01 | Genérico | Realización del primer seguimiento del proceso de evaluación del desempeño | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 631-01-00-04-00 - Dirección de Regulación de Productos de Interés Sanitario | 110590851-DANNY GUSTAVO CASCANTE ALVAREZ-059224 ,109860993-ANDREA ANELISSE MORALES FIESLER-046342 ,109270664-CARLOS IGNACIO CALDERON ARROYO-004560
|  | Realización del proceso de evaluación del desempeño |  | X | [10 empty] | 100 | 631-01-00-04-00 - Dirección de Regulación de Productos de Interés Sanitario | 110590851-DANNY GUSTAVO CASCANTE ALVAREZ-059224 ,109860993-ANDREA ANELISSE MORALES FIESLER-046342 ,109270664-CARLOS IGNACIO CALDERON ARROYO-004560
|  | Realización del segundo seguimiento del proceso de evaluación del desempeño | [11 empty] | X | 0 | 631-01-00-04-00 - Dirección de Regulación de Productos de Interés Sanitario | 110590851-DANNY GUSTAVO CASCANTE ALVAREZ-059224 ,109860993-ANDREA ANELISSE MORALES FIESLER-046342 ,109270664-CARLOS IGNACIO CALDERON ARROYO-004560
Productos de Interés Sanitario verificados según normativa en los operativos de control | Específico | Apoyo a otras instituciones y Áreas Rectoras de Salud en el control de Productos de Iinterés Sanitario | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 631-01-00-04-00 - Dirección de Regulación de Productos de Interés Sanitario | 110590851-DANNY GUSTAVO CASCANTE ALVAREZ-059224
|  | Elaboración de planes de control de productos de interés sanitario con el objetivo de realizar la coordinación oportuna de los recursos necesarios. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 631-01-00-04-00 - Dirección de Regulación de Productos de Interés Sanitario | 110590851-DANNY GUSTAVO CASCANTE ALVAREZ-059224
|  | Realización de inspecciones de Productos de Interés Sanitario | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 631-01-00-04-00 - Dirección de Regulación de Productos de Interés Sanitario | 110590851-DANNY GUSTAVO CASCANTE ALVAREZ-059224
Reducir el promedio trimestral de días hábiles en la resolución de las solicitudes de la inscripción de medicamentos. | Estratégico | Capacitación a registradores en cuanto a la normativa y mejoramiento continuo | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 631-01-00-04-00 - Dirección de Regulación de Productos de Interés Sanitario | 109860993-ANDREA ANELISSE MORALES FIESLER-046342
|  | Elaboración de documentos explicativos para que se aclaren cada uno de los requisitos de inscripción de medicamentos tanto a nivel interno como externo | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 631-01-00-04-00 - Dirección de Regulación de Productos de Interés Sanitario | 109860993-ANDREA ANELISSE MORALES FIESLER-046342
|  | Sesiones de trabajo con los evaluadores institucionales para unificación de criterios al aplicar la normativa | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 631-01-00-04-00 - Dirección de Regulación de Productos de Interés Sanitario | 109860993-ANDREA ANELISSE MORALES FIESLER-046342
|  | Socialización de los procedimientos y seguimiento a su correcta implementación por parte de los funcionarios | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 631-01-00-04-00 - Dirección de Regulación de Productos de Interés Sanitario | 109860993-ANDREA ANELISSE MORALES FIESLER-046342
Reducir el promedio trimestral de días hábiles en la resolución de las solicitudes de la renovación de medicamentos con declaración jurada. | Estratégico | Elaboración de documentos explicativos de cada uno de los requisitos y posibilidad de modificar la forma de trabajo rechazando los expedientes incompletos | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 631-01-00-04-00 - Dirección de Regulación de Productos de Interés Sanitario | 109860993-ANDREA ANELISSE MORALES FIESLER-046342
|  | Seguimiento de la gestión para renovación con declaración jurada para mantener el plazo establecido por normativa | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 631-01-00-04-00 - Dirección de Regulación de Productos de Interés Sanitario | 109860993-ANDREA ANELISSE MORALES FIESLER-046342
Solicitudes de registro de productos de interés sanitario evaluadas | Específico | Evaluación de las solicitudes de trámites relacionados con los registros sanitarios de los productos de interés sanitario | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 631-01-00-04-00 - Dirección de Regulación de Productos de Interés Sanitario | 109860993-ANDREA ANELISSE MORALES FIESLER-046342
Trámites de productos de interés sanitario para su registro en los tiempos establecidos según normativa, atendidos | Genérico | Evaluación de los tiempos de atención de todos los tipos de trámites de productos de interés sanitario para verificar si estan siendo atendidos en los tiempos establecidos por normativa | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 631-01-00-04-00 - Dirección de Regulación de Productos de Interés Sanitario | 109860993-ANDREA ANELISSE MORALES FIESLER-046342 ,109270664-CARLOS IGNACIO CALDERON ARROYO-004560

## RiesgosPOI
Análisis de Riesgos de Planes Operativos Institucionales
Período: |  | 2025
Versión: |  | 1-Programación
Programas: |  | 631-01
Dependencia: |  | Dirección de Regulación de Productos de Interés Sanitario
[9 empty] | Nivel de Riesgo Inherente |  |  | Nivel de Riesgo Residual | [6 empty] | Meses de Ejecución
Nivel | Objetivo |  | Producto | Plan estratégico de referencia | Region | Riesgo | Causa | Consecuencia | Probabilidad | Impacto | Valoracion | Probabilidad | Impacto | Valoracion | Justificación del impedimento para bajar el nivel de riesgo residual alto y acciones para atender una probable materialización del riesgo: | ¿Actividad incluida en POI? | Estrategia | Actividad | EN | FB | MZ | AB | MY | JN | JL | AG | ST | OC | NV | DC | Centro de Costo | Responsables
Estratégico | Mejorar las condiciones de la salud de la población traducido en años libres de enfermedad, como producto de la atención oportuna e integral de las patologías que afectan a la población y fomento de estilos de vida saludables al ampliar el alcance poblacional de los Seguros de Salud y Pensiones. |  | Reducir el promedio trimestral de días hábiles en la resolución de las solicitudes de la renovación de medicamentos con declaración jurada. |  | Nivel Central | Posibilidad de que los registradores no presenten los requisitos completos o de forma correcta durante el registro de medicamentos | Que los registradores pueden presentar expedientes incompletos o con documentos incorrectos | Retraso en la resolución de los trámites de renovación de los registros de medicamentos | MUY ALTA | MUY ALTA | 25 | MEDIA | ALTA | 12 |  | No | Mitigar | Elaboración de documentos explicativos de cada uno de los requisitos y posibilidad de modificar la forma de trabajo rechazando los expedientes incompletos | [12 empty] | 631-01-00-04-00 - Dirección de Regulación de Productos de Interés Sanitario | 109860993-ANDREA ANELISSE MORALES FIESLER-046342 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE4OEE4.4. Fortalecer el Sistema de Control Interno y la gestión ética, para el logro razonable de los objetivos institucionales, la rendición de cuentas y la transparencia, ante la población y otros actores sociales. |  | Autoevaluaciones del Sistema de Control Interno desarrolladas. Programa 631 |  | Nivel Central | Probable ocurrencia de emergencias causadas por el hombre | Que ocurra una emergencia que provoque el atraso en el proceso de autoevaluación del sistema de control interno | Que no se pueda cumplir con lo programado | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | BAJA | 6 |  | No | Mitigar | Reanudar el proceso de autoevaluación cuando haya pasado la emergencia | [12 empty] | 631-01-00-04-00 - Dirección de Regulación de Productos de Interés Sanitario | 401910888-ALVARO ENRIQUE BOGANTES VILLALOBOS-058187 ,110530819-MAURICIO ANDRES QUESADA QUIROS-354513 ,603560674-KATTIA DE LOS ANGELES CEDE&amp;#xD1;O APARICIO-003867 ,109270664-CARLOS IGNACIO CALDERON ARROYO-004560 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Específico | RE2OEE2.1 Innovar en el desarrollo de procesos tecnológicos automatizados que contribuyan al mejoramiento del registro y control de productos de interés sanitario, a fin de brindar servicios eficientes y de calidad a los usuarios. |  | Solicitudes de registro de productos de interés sanitario evaluadas |  | Nivel Central | Probable recurso humano insuficiente | Que se reduzca el número de plazas asignadas para la evaluación de solicitudes de trámites relacionados con el registro de los productos | Retraso en la evaluación de las solicitudes de trámites relacionados con el registro de los productos | ALTA | MUY ALTA | 20 | BAJA | MUY ALTA | 10 |  | No | Mitigar | Modificar formas de trabajo para agilizar las evaluaciones | [12 empty] | 631-01-00-04-00 - Dirección de Regulación de Productos de Interés Sanitario | 109860993-ANDREA ANELISSE MORALES FIESLER-046342 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE4OEE4.4 Fortalecer el Sistema de Control Interno y la Gestión Ética, el logro razonable de los objetivos institucionales, la rendición de cuentas y la transparencia ante la población y otros actores sociales. |  | Planes Operativos programados y con seguimiento Programa 631 |  | Nivel Central | Probable ocurrencia de emergencias causadas por el hombre | Que ocurra una emergencia que obligue a modificar el ajuste del Ipsum Plan | Que no se pueda cumplir con lo programado | MEDIA | MUY ALTA | 15 | MEDIA | ALTA | 12 |  | No | Mitigar | Modificar la programación a fin de atender la emergencia y la mayor parte de lo programado priorizando las actividades más relevantes | [12 empty] | 631-01-00-04-00 - Dirección de Regulación de Productos de Interés Sanitario | 109860993-ANDREA ANELISSE MORALES FIESLER-046342 ,109270664-CARLOS IGNACIO CALDERON ARROYO-004560 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE2OEE2.1 Innovar en el desarrollo de procesos tecnológicos automatizados que contribuyan al mejoramiento del registro y control de productos de interés sanitario, a fin de brindar servicios eficientes y de calidad a los usuarios. |  | Normas de Productos de Interés Sanitario desarrolladas |  | Nivel Central | Probable ocurrencia de emergencias causadas por el hombre | Necesidad de priorizar otras actividades propias de situaciones imprevistas | Suspensión temporal o permanente en la elaboración o aprobación de decretos, reglamentos y normas | MEDIA | BAJA | 6 | BAJA | BAJA | 4 |  | No | Mitigar | Que debido a emergencias no se realicen las reuniones programadas | [12 empty] | 631-01-00-04-00 - Dirección de Regulación de Productos de Interés Sanitario | 110590851-DANNY GUSTAVO CASCANTE ALVAREZ-059224 ,109270664-CARLOS IGNACIO CALDERON ARROYO-004560 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Estratégico | Mejorar las condiciones de la salud de la población traducido en años libres de enfermedad, como producto de la atención oportuna e integral de las patologías que afectan a la población y fomento de estilos de vida saludables al ampliar el alcance poblacional de los Seguros de Salud y Pensiones. |  | Reducir el promedio trimestral de días hábiles en la resolución de las solicitudes de la inscripción de medicamentos. |  | Nivel Central | Posibilidad de que los registradores no presenten los requisitos completos o de forma correcta durante el registro de medicamentos | Que los registradores presenten los expedientes incompletos o con los documentos incorrectos | Retrasos en la aprobación de los trámites de registro sanitario de medicamentos | MUY ALTA | MUY ALTA | 25 | MEDIA | ALTA | 12 |  | No | Mitigar | Elaboración de documentos explicativos para que se aclaren cada uno de los requisitos de inscripción de medicamentos tanto a nivel interno como externo | [12 empty] | 631-01-00-04-00 - Dirección de Regulación de Productos de Interés Sanitario | 109860993-ANDREA ANELISSE MORALES FIESLER-046342 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Específico | RE2OEE2.1 Innovar en el desarrollo de procesos tecnológicos automatizados que contribuyan al mejoramiento del registro y control de productos de interés sanitario, a fin de brindar servicios eficientes y de calidad a los usuarios. |  | Productos de Interés Sanitario verificados según normativa en los operativos de control |  | Nivel Central | Probable falta de eficiencia en la ejecución de los procesos | Que los funcionarios no se apeguen a los procedimientos establecidos | Que haya retrasos e incongruencias en la tramitación de los registros sanitarios | ALTA | ALTA | 16 | ALTA | MEDIA | 12 |  | No | Mitigar | Dar a conocer los procedimientos y dar seguimiento a su correcta implementación por parte de los funcionarios | [12 empty] | 631-01-00-04-00 - Dirección de Regulación de Productos de Interés Sanitario | 110590851-DANNY GUSTAVO CASCANTE ALVAREZ-059224 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE4OEE4.4. Fortalecer el Sistema de Control Interno y la gestión ética, para el logro razonable de los objetivos institucionales, la rendición de cuentas y la transparencia, ante la población y otros actores sociales. |  | Plan de actividades de Mejora de la Autoevaluación del Sistema de Control Interno ejecutado. Programa 631 |  | Nivel Central | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte del Nivel Central | Que suceda alguna situación o descuido que no permita cumplir con el plan de mejora de control interno | Que no se cumpla con el plan de mejora de control interno | BAJA | ALTA | 8 | BAJA | ALTA | 8 |  | No | Mitigar | Dar seguimiento al plan de mejora de control interno | [12 empty] | 631-01-00-04-00 - Dirección de Regulación de Productos de Interés Sanitario | 109270664-CARLOS IGNACIO CALDERON ARROYO-004560 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE2OEE2.1 Innovar en el desarrollo de procesos tecnológicos automatizados que contribuyan al mejoramiento del registro y control de productos de interés sanitario, a fin de brindar servicios eficientes y de calidad a los usuarios. |  | Inspecciones de Control de productos de interés sanitario desarrolladas |  | Nivel Central | Potencial capacidad instalada no acorde con las necesidades institucionales | Que no se cuente con los vehículos o instrumentos o necesarios para realizar las inspecciones de control de productos de interés sanitario | Que no se ejecute el programa de control de productos de interés sanitario | MEDIA | MEDIA | 9 | BAJA | MEDIA | 6 |  | No | Mitigar | Hacer una programación adecuada de manera que se coordine con tiempo los recursos necesarios | [12 empty] | 631-01-00-04-00 - Dirección de Regulación de Productos de Interés Sanitario | 110590851-DANNY GUSTAVO CASCANTE ALVAREZ-059224 ,109270664-CARLOS IGNACIO CALDERON ARROYO-004560 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Específico | RE2OEE2.1 Innovar en el desarrollo de procesos tecnológicos automatizados que contribuyan al mejoramiento del registro y control de productos de interés sanitario, a fin de brindar servicios eficientes y de calidad a los usuarios. |  | Solicitudes de registro de productos de interés sanitario evaluadas |  | Nivel Central | Potencial carencia o no funcionalidad de los sistemas de información automatizados | Que el sistema Registrelo falle | Retraso en la evaluación de las solicitudes de trámites relacionados con el registro de productos | BAJA | MUY ALTA | 10 | BAJA | MUY ALTA | 10 |  | No | Mitigar | Modificar formas de trabajo para agilizar las evaluaciones | [12 empty] | 631-01-00-04-00 - Dirección de Regulación de Productos de Interés Sanitario | 109860993-ANDREA ANELISSE MORALES FIESLER-046342 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE2OEE2.1 Innovar en el desarrollo de procesos tecnológicos automatizados que contribuyan al mejoramiento del registro y control de productos de interés sanitario, a fin de brindar servicios eficientes y de calidad a los usuarios. |  | Alertas relacionadas con productos de interés sanitario emitidas. |  | Nivel Central | Probable inexactitud y/o oportunidad en la información | Que no se obtenga la información para declarar la alerta de manera oportuna | Que la población se entere del producto defectuoso de manera tardía | MEDIA | MUY ALTA | 15 | MEDIA | ALTA | 12 |  | No | Mitigar | Mantenimiento adecuado de los canales de comunicación relacionados con la divulgación de las alertas | [12 empty] | 631-01-00-04-00 - Dirección de Regulación de Productos de Interés Sanitario | 110590851-DANNY GUSTAVO CASCANTE ALVAREZ-059224 ,109270664-CARLOS IGNACIO CALDERON ARROYO-004560 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE2OEE2.1 Innovar en el desarrollo de procesos tecnológicos automatizados que contribuyan al mejoramiento del registro y control de productos de interés sanitario, a fin de brindar servicios eficientes y de calidad a los usuarios. |  | Normas de Productos de Interés Sanitario desarrolladas |  | Nivel Central | Posible oposición a la norma planteada por parte de la población | Que no se acepte el documento planteado | Que no se emita el documento planteado y quede sin control el producto, proceso o establecimiento o se requiera plantear otra forma de regulación | ALTA | ALTA | 16 | MEDIA | MEDIA | 9 |  | No | Transferir | Trasladar a las autoridades para que realicen las gestiones correspondientes | [12 empty] | 631-01-00-04-00 - Dirección de Regulación de Productos de Interés Sanitario | 110590851-DANNY GUSTAVO CASCANTE ALVAREZ-059224 ,109270664-CARLOS IGNACIO CALDERON ARROYO-004560 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE2OEE2.1 Innovar en el desarrollo de procesos tecnológicos automatizados que contribuyan al mejoramiento del registro y control de productos de interés sanitario, a fin de brindar servicios eficientes y de calidad a los usuarios. |  | Trámites de productos de interés sanitario para su registro en los tiempos establecidos según normativa, atendidos |  | Nivel Central | Probable falta de eficiencia en la ejecución de los procesos | Que los funcionarios no se apeguen a los procedimientos establecidos | Que haya retrasos e incongruencias en la tramitación de los registros sanitarios | ALTA | ALTA | 16 | MEDIA | ALTA | 12 |  | No | Mitigar | Elaboración de documentos explicativos para que se aclaren cada uno de los requisitos de inscripción de medicamentos tanto a nivel interno como externo | [12 empty] | 631-01-00-04-00 - Dirección de Regulación de Productos de Interés Sanitario | 109860993-ANDREA ANELISSE MORALES FIESLER-046342 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE2OEE2.1 Innovar en el desarrollo de procesos tecnológicos automatizados que contribuyan al mejoramiento del registro y control de productos de interés sanitario, a fin de brindar servicios eficientes y de calidad a los usuarios. |  | Procedimientos de Productos de Interés Sanitario desarrollados |  | Nivel Central | Probable ocurrencia de emergencias causadas por el hombre | Que ocurra una emergencia que provoque el atraso en la creación, modificación o ajuste de procedimientos | Que no se pueda cumplir con lo programado | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | BAJA | 6 |  | No | Mitigar | Reanudar el proceso cuando haya pasado la emergencia | [12 empty] | 631-01-00-04-00 - Dirección de Regulación de Productos de Interés Sanitario | 401910888-ALVARO ENRIQUE BOGANTES VILLALOBOS-058187 ,110530819-MAURICIO ANDRES QUESADA QUIROS-354513 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Estratégico | Mejorar las condiciones de la salud de la población traducido en años libres de enfermedad, como producto de la atención oportuna e integral de las patologías que afectan a la población y fomento de estilos de vida saludables al ampliar el alcance poblacional de los Seguros de Salud y Pensiones. |  | Reducir el promedio trimestral de días hábiles en la resolución de las solicitudes de la inscripción de medicamentos. |  | Nivel Central | Probable falta de eficiencia en la ejecución de los procesos | Que los funcionarios no se apeguen a los procedimientos establecidos | Que haya retrasos e incongruencias en la tramitación de los registros sanitarios de los medicamentos | ALTA | ALTA | 16 | ALTA | MEDIA | 12 |  | No | Mitigar | Dar a conocer los procedimientos y dar seguimiento a su correcta implementación por parte de los funcionarios | [12 empty] | 631-01-00-04-00 - Dirección de Regulación de Productos de Interés Sanitario | 109860993-ANDREA ANELISSE MORALES FIESLER-046342 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Estratégico | Mejorar las condiciones de la salud de la población traducido en años libres de enfermedad, como producto de la atención oportuna e integral de las patologías que afectan a la población y fomento de estilos de vida saludables al ampliar el alcance poblacional de los Seguros de Salud y Pensiones. |  | Reducir el promedio trimestral de días hábiles en la resolución de las solicitudes de la renovación de medicamentos con declaración jurada. |  | Nivel Central | Probable falta de eficiencia en la ejecución de los procesos | Que los funcionarios no se apeguen a los procedimientos establecidos | Que haya retrasos e incongruencias en la tramitación de los registros sanitarios de los medicamentos | ALTA | ALTA | 16 | ALTA | MEDIA | 12 |  | No | Mitigar | Dar a conocer los procedimientos y dar seguimiento a su correcta implementación por parte de los funcionarios | [12 empty] | 631-01-00-04-00 - Dirección de Regulación de Productos de Interés Sanitario | 109860993-ANDREA ANELISSE MORALES FIESLER-046342 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE2OEE2.1 Innovar en el desarrollo de procesos tecnológicos automatizados que contribuyan al mejoramiento del registro y control de productos de interés sanitario, a fin de brindar servicios eficientes y de calidad a los usuarios. |  | Trámites de productos de interés sanitario para su registro en los tiempos establecidos según normativa, atendidos |  | Nivel Central | Posibilidad de que los registradores no presenten los requisitos completos o de forma correcta durante el registro de medicamentos | Que los registradores presenten los expedientes incompletos o con los documentos incorrectos | Retrasos en la aprobación de los trámites de registro sanitario | ALTA | ALTA | 16 | ALTA | MEDIA | 12 |  | No | Mitigar | Dar a conocer los procedimientos y dar seguimiento a su correcta implementación por parte de los funcionarios | [12 empty] | 631-01-00-04-00 - Dirección de Regulación de Productos de Interés Sanitario | 109860993-ANDREA ANELISSE MORALES FIESLER-046342 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE2OEE2.1 Innovar en el desarrollo de procesos tecnológicos automatizados que contribuyan al mejoramiento del registro y control de productos de interés sanitario, a fin de brindar servicios eficientes y de calidad a los usuarios. |  | Normas de Productos de Interés Sanitario desarrolladas |  | Nivel Central | Probable insuficiencia presupuestaria para el logro de las metas. | Que no se acepte el documento planteado | Que no se emita el documento planteado y quede sin control el producto, proceso o establecimiento o se requiera plantear otra forma de regulación | ALTA | ALTA | 16 | MEDIA | MEDIA | 9 |  | No | Evitar | No participar en las reuniones internacionales de normalización | [12 empty] | 631-01-00-04-00 - Dirección de Regulación de Productos de Interés Sanitario | 110590851-DANNY GUSTAVO CASCANTE ALVAREZ-059224 ,109270664-CARLOS IGNACIO CALDERON ARROYO-004560 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE4OEE4.3 Desarrollar estrategias que permitan contar con el talento humano suficiente e idóneo, en ambientes laborales óptimos, para el logro de una gestión eficiente y eficaz. |  | Procesos de evaluación del desempeño completos según la normativa. 631-01 |  | Nivel Central | Probable ocurrencia de emergencias causadas por el hombre | Que ocurra una emergencia que provoque el atraso en el proceso de evaluación del desempeño | Que no se pueda cumplir con lo programado | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | BAJA | 6 |  | No | Mitigar | Reanudar proceso de evaluación de desempeño cuando haya pasado la emergencia | [12 empty] | 631-01-00-04-00 - Dirección de Regulación de Productos de Interés Sanitario | 110590851-DANNY GUSTAVO CASCANTE ALVAREZ-059224 ,109860993-ANDREA ANELISSE MORALES FIESLER-046342 ,109270664-CARLOS IGNACIO CALDERON ARROYO-004560 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC

## Seguimiento de riesgos
Reporte de Seguimiento del POI
Período: |  | 2025
Versión: |  | 1-Programación
Programas presupuestario: |  | 631-01
Dependencia: |  | Dirección de Regulación de Productos de Interés Sanitario
Programa | Dependencia | Objetivo específico | Producto | Nivel | Código BPIP | Riesgo | Valoración Riesgo Residual | ¿Se materializó el riesgo? | ¿Está controlado el riesgo? | ¿Cuál es el impacto? | ¿Se requiere una reprogramación? | Estrategia | Actividad de control | Responsables | ¿Ha colaborado la actividad en administrar el riesgo? | Porcentaje de avance de la actividad | Observaciones
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección de Regulación de Productos de Interés Sanitario | RE2OEE2.1 Innovar en el desarrollo de procesos tecnológicos automatizados que contribuyan al mejoramiento del registro y control de productos de interés sanitario, a fin de brindar servicios eficientes y de calidad a los usuarios. | Trámites de productos de interés sanitario para su registro en los tiempos establecidos según normativa, atendidos | Genérico |  | Posibilidad de que los registradores no presenten los requisitos completos o de forma correcta durante el registro de medicamentos | 12 | No | No se materializó el riesgo |  |  | Mitigar | Dar a conocer los procedimientos y dar seguimiento a su correcta implementación por parte de los funcionarios | 109860993-ANDREA ANELISSE MORALES FIESLER-046342 | No Aplica | 50.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección de Regulación de Productos de Interés Sanitario | Mejorar las condiciones de la salud de la población traducido en años libres de enfermedad, como producto de la atención oportuna e integral de las patologías que afectan a la población y fomento de estilos de vida saludables al ampliar el alcance poblacional de los Seguros de Salud y Pensiones. | Reducir el promedio trimestral de días hábiles en la resolución de las solicitudes de la renovación de medicamentos con declaración jurada. | Estratégico |  | Probable falta de eficiencia en la ejecución de los procesos | 12 | No | No se materializó el riesgo |  |  | Mitigar | Dar a conocer los procedimientos y dar seguimiento a su correcta implementación por parte de los funcionarios | 109860993-ANDREA ANELISSE MORALES FIESLER-046342 | No Aplica | 50.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección de Regulación de Productos de Interés Sanitario | Mejorar las condiciones de la salud de la población traducido en años libres de enfermedad, como producto de la atención oportuna e integral de las patologías que afectan a la población y fomento de estilos de vida saludables al ampliar el alcance poblacional de los Seguros de Salud y Pensiones. | Reducir el promedio trimestral de días hábiles en la resolución de las solicitudes de la inscripción de medicamentos. | Estratégico |  | Probable falta de eficiencia en la ejecución de los procesos | 12 | No | No se materializó el riesgo |  |  | Mitigar | Dar a conocer los procedimientos y dar seguimiento a su correcta implementación por parte de los funcionarios | 109860993-ANDREA ANELISSE MORALES FIESLER-046342 | No Aplica | 50.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección de Regulación de Productos de Interés Sanitario | RE2OEE2.1 Innovar en el desarrollo de procesos tecnológicos automatizados que contribuyan al mejoramiento del registro y control de productos de interés sanitario, a fin de brindar servicios eficientes y de calidad a los usuarios. | Inspecciones de Control de productos de interés sanitario desarrolladas | Genérico |  | Potencial capacidad instalada no acorde con las necesidades institucionales | 6 | No | No se materializó el riesgo |  |  | Mitigar | Hacer una programación adecuada de manera que se coordine con tiempo los recursos necesarios | 110590851-DANNY GUSTAVO CASCANTE ALVAREZ-059224 ,109270664-CARLOS IGNACIO CALDERON ARROYO-004560 | No Aplica | 50.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección de Regulación de Productos de Interés Sanitario | RE2OEE2.1 Innovar en el desarrollo de procesos tecnológicos automatizados que contribuyan al mejoramiento del registro y control de productos de interés sanitario, a fin de brindar servicios eficientes y de calidad a los usuarios. | Productos de Interés Sanitario verificados según normativa en los operativos de control | Específico |  | Probable falta de eficiencia en la ejecución de los procesos | 12 | No | No se materializó el riesgo |  |  | Mitigar | Dar a conocer los procedimientos y dar seguimiento a su correcta implementación por parte de los funcionarios | 110590851-DANNY GUSTAVO CASCANTE ALVAREZ-059224 | No Aplica | 50.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección de Regulación de Productos de Interés Sanitario | RE2OEE2.1 Innovar en el desarrollo de procesos tecnológicos automatizados que contribuyan al mejoramiento del registro y control de productos de interés sanitario, a fin de brindar servicios eficientes y de calidad a los usuarios. | Normas de Productos de Interés Sanitario desarrolladas | Genérico |  | Posible oposición a la norma planteada por parte de la población | 9 | No | No se materializó el riesgo |  |  | Transferir | Trasladar a las autoridades para que realicen las gestiones correspondientes | 110590851-DANNY GUSTAVO CASCANTE ALVAREZ-059224 ,109270664-CARLOS IGNACIO CALDERON ARROYO-004560 | No Aplica | 50.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección de Regulación de Productos de Interés Sanitario | Mejorar las condiciones de la salud de la población traducido en años libres de enfermedad, como producto de la atención oportuna e integral de las patologías que afectan a la población y fomento de estilos de vida saludables al ampliar el alcance poblacional de los Seguros de Salud y Pensiones. | Reducir el promedio trimestral de días hábiles en la resolución de las solicitudes de la renovación de medicamentos con declaración jurada. | Estratégico |  | Posibilidad de que los registradores no presenten los requisitos completos o de forma correcta durante el registro de medicamentos | 12 | No | No se materializó el riesgo |  |  | Mitigar | Elaboración de documentos explicativos de cada uno de los requisitos y posibilidad de modificar la forma de trabajo rechazando los expedientes incompletos | 109860993-ANDREA ANELISSE MORALES FIESLER-046342 | No Aplica | 50.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección de Regulación de Productos de Interés Sanitario | RE4OEE4.4. Fortalecer el Sistema de Control Interno y la gestión ética, para el logro razonable de los objetivos institucionales, la rendición de cuentas y la transparencia, ante la población y otros actores sociales. | Plan de actividades de Mejora de la Autoevaluación del Sistema de Control Interno ejecutado. Programa 631 | Genérico |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte del Nivel Central | 8 | No | No se materializó el riesgo |  |  | Mitigar | Dar seguimiento al plan de mejora de control interno | 109270664-CARLOS IGNACIO CALDERON ARROYO-004560 | No Aplica | 50.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección de Regulación de Productos de Interés Sanitario | RE4OEE4.4. Fortalecer el Sistema de Control Interno y la gestión ética, para el logro razonable de los objetivos institucionales, la rendición de cuentas y la transparencia, ante la población y otros actores sociales. | Autoevaluaciones del Sistema de Control Interno desarrolladas. Programa 631 | Genérico |  | Probable ocurrencia de emergencias causadas por el hombre | 6 | No | No se materializó el riesgo |  |  | Mitigar | Reanudar el proceso de autoevaluación cuando haya pasado la emergencia | 401910888-ALVARO ENRIQUE BOGANTES VILLALOBOS-058187 ,110530819-MAURICIO ANDRES QUESADA QUIROS-354513 ,603560674-KATTIA DE LOS ANGELES CEDE&amp;#xD1;O APARICIO-003867 ,109270664-CARLOS IGNACIO CALDERON ARROYO-004560 | No Aplica | 50.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección de Regulación de Productos de Interés Sanitario | Mejorar las condiciones de la salud de la población traducido en años libres de enfermedad, como producto de la atención oportuna e integral de las patologías que afectan a la población y fomento de estilos de vida saludables al ampliar el alcance poblacional de los Seguros de Salud y Pensiones. | Reducir el promedio trimestral de días hábiles en la resolución de las solicitudes de la inscripción de medicamentos. | Estratégico |  | Posibilidad de que los registradores no presenten los requisitos completos o de forma correcta durante el registro de medicamentos | 12 | No | No se materializó el riesgo |  |  | Mitigar | Elaboración de documentos explicativos para que se aclaren cada uno de los requisitos de inscripción de medicamentos tanto a nivel interno como externo | 109860993-ANDREA ANELISSE MORALES FIESLER-046342 | No Aplica | 50.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección de Regulación de Productos de Interés Sanitario | RE2OEE2.1 Innovar en el desarrollo de procesos tecnológicos automatizados que contribuyan al mejoramiento del registro y control de productos de interés sanitario, a fin de brindar servicios eficientes y de calidad a los usuarios. | Solicitudes de registro de productos de interés sanitario evaluadas | Específico |  | Potencial carencia o no funcionalidad de los sistemas de información automatizados | 10 | No | No se materializó el riesgo |  |  | Mitigar | Modificar formas de trabajo para agilizar las evaluaciones | 109860993-ANDREA ANELISSE MORALES FIESLER-046342 | No Aplica | 50.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección de Regulación de Productos de Interés Sanitario | RE2OEE2.1 Innovar en el desarrollo de procesos tecnológicos automatizados que contribuyan al mejoramiento del registro y control de productos de interés sanitario, a fin de brindar servicios eficientes y de calidad a los usuarios. | Normas de Productos de Interés Sanitario desarrolladas | Genérico |  | Probable ocurrencia de emergencias causadas por el hombre | 4 | No | No se materializó el riesgo |  |  | Mitigar | Que debido a emergencias no se realicen las reuniones programadas | 110590851-DANNY GUSTAVO CASCANTE ALVAREZ-059224 ,109270664-CARLOS IGNACIO CALDERON ARROYO-004560 | No Aplica | 50.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección de Regulación de Productos de Interés Sanitario | RE2OEE2.1 Innovar en el desarrollo de procesos tecnológicos automatizados que contribuyan al mejoramiento del registro y control de productos de interés sanitario, a fin de brindar servicios eficientes y de calidad a los usuarios. | Trámites de productos de interés sanitario para su registro en los tiempos establecidos según normativa, atendidos | Genérico |  | Probable falta de eficiencia en la ejecución de los procesos | 12 | No | No se materializó el riesgo |  |  | Mitigar | Elaboración de documentos explicativos para que se aclaren cada uno de los requisitos de inscripción de medicamentos tanto a nivel interno como externo | 109860993-ANDREA ANELISSE MORALES FIESLER-046342 | No Aplica | 50.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección de Regulación de Productos de Interés Sanitario | RE2OEE2.1 Innovar en el desarrollo de procesos tecnológicos automatizados que contribuyan al mejoramiento del registro y control de productos de interés sanitario, a fin de brindar servicios eficientes y de calidad a los usuarios. | Normas de Productos de Interés Sanitario desarrolladas | Genérico |  | Probable insuficiencia presupuestaria para el logro de las metas. | 9 | No | No se materializó el riesgo |  |  | Evitar | No participar en las reuniones internacionales de normalización | 110590851-DANNY GUSTAVO CASCANTE ALVAREZ-059224 ,109270664-CARLOS IGNACIO CALDERON ARROYO-004560 | No Aplica | 50.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección de Regulación de Productos de Interés Sanitario | RE4OEE4.4 Fortalecer el Sistema de Control Interno y la Gestión Ética, el logro razonable de los objetivos institucionales, la rendición de cuentas y la transparencia ante la población y otros actores sociales. | Planes Operativos programados y con seguimiento Programa 631 | Genérico |  | Probable ocurrencia de emergencias causadas por el hombre | 12 | No | No se materializó el riesgo |  |  | Mitigar | Modificar la programación a fin de atender la emergencia y la mayor parte de lo programado priorizando las actividades más relevantes | 109860993-ANDREA ANELISSE MORALES FIESLER-046342 ,109270664-CARLOS IGNACIO CALDERON ARROYO-004560 | No Aplica | 50.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección de Regulación de Productos de Interés Sanitario | RE4OEE4.3 Desarrollar estrategias que permitan contar con el talento humano suficiente e idóneo, en ambientes laborales óptimos, para el logro de una gestión eficiente y eficaz. | Procesos de evaluación del desempeño completos según la normativa. 631-01 | Genérico |  | Probable ocurrencia de emergencias causadas por el hombre | 6 | No | No se materializó el riesgo |  |  | Mitigar | Reanudar proceso de evaluación de desempeño cuando haya pasado la emergencia | 110590851-DANNY GUSTAVO CASCANTE ALVAREZ-059224 ,109860993-ANDREA ANELISSE MORALES FIESLER-046342 ,109270664-CARLOS IGNACIO CALDERON ARROYO-004560 | No Aplica | 50.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección de Regulación de Productos de Interés Sanitario | RE2OEE2.1 Innovar en el desarrollo de procesos tecnológicos automatizados que contribuyan al mejoramiento del registro y control de productos de interés sanitario, a fin de brindar servicios eficientes y de calidad a los usuarios. | Procedimientos de Productos de Interés Sanitario desarrollados | Genérico |  | Probable ocurrencia de emergencias causadas por el hombre | 6 | No | No se materializó el riesgo |  |  | Mitigar | Reanudar el proceso cuando haya pasado la emergencia | 401910888-ALVARO ENRIQUE BOGANTES VILLALOBOS-058187 ,110530819-MAURICIO ANDRES QUESADA QUIROS-354513 | No Aplica | 50.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección de Regulación de Productos de Interés Sanitario | RE2OEE2.1 Innovar en el desarrollo de procesos tecnológicos automatizados que contribuyan al mejoramiento del registro y control de productos de interés sanitario, a fin de brindar servicios eficientes y de calidad a los usuarios. | Solicitudes de registro de productos de interés sanitario evaluadas | Específico |  | Probable recurso humano insuficiente | 10 | No | No se materializó el riesgo |  |  | Mitigar | Modificar formas de trabajo para agilizar las evaluaciones | 109860993-ANDREA ANELISSE MORALES FIESLER-046342 | No Aplica | 50.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección de Regulación de Productos de Interés Sanitario | RE2OEE2.1 Innovar en el desarrollo de procesos tecnológicos automatizados que contribuyan al mejoramiento del registro y control de productos de interés sanitario, a fin de brindar servicios eficientes y de calidad a los usuarios. | Alertas relacionadas con productos de interés sanitario emitidas. | Genérico |  | Probable inexactitud y/o oportunidad en la información | 12 | No | No se materializó el riesgo |  |  | Mitigar | Mantenimiento adecuado de los canales de comunicación relacionados con la divulgación de las alertas | 110590851-DANNY GUSTAVO CASCANTE ALVAREZ-059224 ,109270664-CARLOS IGNACIO CALDERON ARROYO-004560 | No Aplica | 50.00 %

## Plan de Mejora
Reporte por Unidad Organizativa
Programación y Reprogramación del POI
Período: | 2025
Seguimiento: | Trimestre 1
Fecha corte: | 30/06/2025
Dependencia: | Dirección de Regulación de Productos de Interés Sanitario
Meses de Ejecución
Código Pregunta | Pregunta | Actividad | EN | FB | MZ | AB | MY | JN | JL | AG | ST | OC | NV | DC | Porcentaje de avance programado | Porcentaje de seguimiento | Comentario Seguimiento
1.DG01 | ¿El proceso de Control Interno cuenta con el apoyo de un colaborador, y se ha comunicado por escrito a todos los funcionarios de la unidad organizativa? | Notificación por oficio de los encargados del proceso de Control Interno | [12 empty] | 100.00% | 0.00% | Está para realizarse | bar: Meses de Ejecución MZ to Meses de Ejecución AB