## OrganizaciónProgramaIndicadores
IPSUM-PLAN Ministerio de Salud
Reporte por Unidad Organizativa
Programación y Reprogramación del POI
Período: | 2025
Seguimiento: | Trimestre 1
Fecha corte: | 30/06/2025
Dependencia: | Dirección de Vigilancia de la Salud
[10 empty] | Programación Intraanual |  | Avance parcial Intraanual |  | % Avance relativo Intraanual
Producto | Presupuesto (Aprobado) | Presupuesto Acumulado Ejecutado | Indicador | Tipo de Programación de la meta | Unidad de Medida | Linea Base | Meta Anual | Avance Acumulado Meta | Avance Relativo Anual | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2
Análisis de Situación de Salud Nacional. | 0 | 0 | Porcentaje de avance en la elaboración del Análisis de Situación de Salud Nacional. (PEI) | Sumativa | Porcentaje | 10 | 30 | 0 | 0% | 0 | 20 | 0 |  | 0
Autoevaluaciones de Costa Rica sobre la Aplicación del Reglamento Sanitario Internacional (RSI) desarrolladas | 0 | 0 | Número de autoevaluaciones de Costa Rica sobre la Aplicación del Reglamento Sanitario Internacional (RSI). (PEI) | Sumativa | Evaluaciones | 0 | 1 | 1 | 100% | 1 | 0 | 1 |  | 100
Autoevaluaciones del Sistema de Control Interno desarrolladas. Programa 631 | 0 | 0 | Número de Autoevaluaciones del Sistema de Control Interno aplicadas por unidad organizativa. (PEI) | Sumativa | Autoevaluaciones | 0 | 1 | 1 | 100% | 1 | 0 | 1 |  | 100
Autorizaciones de libres pláticas en los puntos de entrada maritimo. | 0 | 0 | Porcentaje de autorizaciones de libres pláticas en los puntos de entrada maritimo | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 50 | 50% | 50 | 50 | 50 |  | 100
Brotes, epidemias y pandemias con abordaje integral y oportuno | 0 | 0 | Porcentaje de brotes, epidemias y pandemias con abordaje integral y oportuno (PEI) | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 50 | 50% | 50 | 50 | 50 |  | 100
Cantones priorizados con acciones para el control de vectores | 0 | 0 | Número de cantones priorizados con acciones para el control de vectores | Sumativa | Cantones | 0 | 74 | 37 | 50% | 37 | 37 | 37 |  | 100
Casas fumigadas | 0 | 0 | Número de Casas fumigadas | Sumativa | Casas fumigadas | 0 | 750000 | 321645 | 43% | 375000 | 375000 | 321645 |  | 85.77
Casas inspeccionadas en localidad prioritaria | 0 | 0 | Número de Casas inspeccionadas en localidad prioritaria | Sumativa | Casas visitadas | 0 | 650000 | 334572 | 51% | 325000 | 325000 | 334572 |  | 102.95
Cobertura de vacunación con base en el Esquema de Vacunación vigente alcanzado | 0 | 0 | Porcentaje alcanzado en la cobertura de vacunación con base en el Esquema de Vacunación vigente (aprobado por la Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología) (PÉI) | Sumativa | Porcentaje | 0 | 95 | 0 | 0% | 0 | 95 | 0 |  | 0
Componente de Epidemiología de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI). | 0 | 0 | Porcentaje de avance en el Componente Epidemiología de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI). (PEI) | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 50 | 50% | 50 | 50 | 50 |  | 100
Componente de laboratorio de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI). | 0 | 0 | Porcentaje de avance en el Componente de laboratorio de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI). (PEI) | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 50 | 50% | 50 | 50 | 50 |  | 100
Componente de Manejo Integrado de Vectores de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI). | 0 | 0 | Porcentaje de avance en el Componente de Manejo Integrado de Vectores de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI). (PEI) | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 30 | 30% | 30 | 70 | 30 |  | 100
Criaderos inspeccionados | 0 | 0 | Número de criadero inspeccionado | Sumativa | Criaderos | 0 | 3000000 | 2135217 | 71% | 1500000 | 1500000 | 2135217 |  | 142.35
Evaluación externa conjunta del Marco de Evaluación del Reglamento Sanitario Internacional (RSI) desarrollada | 0 | 0 | Porcentaje de avance del proceso para la evaluación externa conjunta del Marco de Evaluación del Reglamento Sanitario Internacional (RSI). (PEI) | Sumativa | Porcentaje | 0 | 10 | 0 | 0% | 5 | 5 | 0 |  | 0
Eventos de salud pública vigilados, abordados y con seguimiento | 0 | 0 | Porcentaje de eventos de salud pública vigilados, abordados y con seguimiento (PEI) | Sumativa | Porcentaje | 9 | 18 | 4 | 22% | 4.5 | 4.5 | 4 |  | 88.89
Eventos de salud pública, vigilados, abordados y con seguimiento (infecciones respiratorias) | 0 | 0 | Porcentaje de eventos de salud pública, vigilados, abordados y con seguimiento (infecciones respiratorias) (PEI) | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 50 | 50% | 50 | 50 | 50 |  | 100
Implementación de la plataforma Ulu | 0 | 0 | Porcentaje de avance del proyecto de fortalecimiento de la “Plataforma Ulù” (PNS 01.AE24.l1.) | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0% | 50 | 50 | 0 |  | 0
Iniciativa Regional para la Eliminación de la Malaria-IREM desarrollada. NC | 0 | 0 | Porcentaje de avance en el desarrollo de la Iniciativa Regional para la Eliminación de la Malaria-IREM a Nivel Central. (PEI) | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 50 | 50% | 50 | 50 | 50 |  | 100
Metodología del Análisis de Situación de Salud actualizada. | 0 | 0 | Porcentaje de actualización de la metodología del Análisis de Situación de Salud. (PEI) | Sumativa | Porcentaje | 30 | 50 | 10 | 20% | 0 | 20 | 10 |  | 0
Plan de actividades de Mejora de la Autoevaluación del Sistema de Control Interno ejecutado. Programa 631 | 0 | 0 | Porcentaje del Plan de Actividades de Mejora de la Autoevaluación del Sistema de Control Interno ejecutado. (PEI) | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 45 | 45% | 50 | 50 | 45 |  | 90
Plan de contigencia de puntos de entrada según RSI actualizado anualmente NC | 0 | 0 | Número plan de contigencia de puntos de entrada según Reglamento Sanitario Internacional (RSI) actualizado | Sumativa | Planes | 0 | 19 | 0 | 0% | 0 | 19 | 0 |  | 0
Planes Operativos programados y con seguimiento Programa 631 | 0 | 0 | Número de Planes Operativos programados y con seguimiento (PEI) | Sumativa | Planes | 0 | 1 | 0.5 | 50% | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  | 100
Planes Remediales de Coberturas extremas de vacunación, con seguimiento | 0 | 0 | Porcentaje de Planes Remediales de Coberturas extremas de vacunación con seguimiento. (PEI) | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0% | 50 | 50 | 0 |  | 0
Procesos de evaluación del desempeño completos según la normativa. 631-01 | 0 | 0 | Porcentaje de funcionarios con procesos de evaluación del desempeño completos según la normativa. (PEI) | Sumativa | Porcentaje | 0 | 95 | 95 | 100% | 95 | 0 | 95 |  | 100
Protocolos y procedimientos para la vigilancia de la salud desarrollados | 0 | 0 | Número de protocolos y procedimientos para la vigilancia de la salud desarrollados y con seguimiento. (PEI) | Sumativa | Protocolos y procedimientos | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0 |  | 0
Proyecto de fortalecimiento de las capacidades locales para la prevención de la ERC nt | 0 | 0 | Número de cantones ejecutando el proyecto comunitario “Fortalecimiento de las capacidades comunales para la prevención Enfermedad Renal Crónica no tradicional (ERCnt) en los cantones de alta incidencia en Guanacaste.” (PNS 01.AE23.l1) | Sumativa | Cantones | 0 | 3 | 0 | 0% | 0 | 3 | 0 |  | 0
Publicaciones de Indicadores Básicos de Salud desarrolladas | 0 | 0 | Número de publicaciones de Indicadores Básicos de Salud. (PEI) | Sumativa | Publicaciones | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0 |  | 0

## OrganizaciónProgramaActividad
Reporte por Unidad Organizativa
Programación y Reprogramación del POI
Período: | 2025
Seguimiento: | Trimestre 1
Fecha corte: | 30/06/2025
Dependencia: | Dirección de Vigilancia de la Salud
|  |  | Meses de Ejecución | [11 empty] | % Avance parcial intraanual Intraanual
Producto | Nivel | Actividad | EN | FB | MZ | AB | MY | JN | JL | AG | ST | OC | NV | DC | 1 | Centro de Costo | Responsables
Análisis de Situación de Salud Nacional. | Genérico | Análisis de los problemas definidos por curso de vida desde la mortalidad | [5 empty] | X | X | X | X |  |  |  | 25 | 631-01-00-05-00 - Dirección de Vigilancia de la Salud ,631-01-00-05-02 - Unidad de Epidemiología | 105080642-ROBERTO CASTRO CORDOBA-036404 ,109790442-SANDRA MABEL DELGADO JIMENEZ-058043 ,111340178-ADRIANA DE LOS ANGELES TORRES MORENO-037240 ,111930710-PAMELA MARIA MONESTEL ZUÑIGA-058643
Autoevaluaciones de Costa Rica sobre la Aplicación del Reglamento Sanitario Internacional (RSI) desarrolladas | Genérico | Atención de consultas y recopilación de información | X | X | [10 empty] | 100 | 631-01-00-05-00 - Dirección de Vigilancia de la Salud ,631-01-00-05-02 - Unidad de Epidemiología | 105080642-ROBERTO CASTRO CORDOBA-036404 ,110910760-CARLOS ALBERTO SALGUERO MENDOZA-036415 ,205410285-NAUN ANDRES SANDOVAL IROLA-036967
|  | Envío de la herramienta de autoevaluación a las instituciones | X | [11 empty] | 100 | 631-01-00-05-00 - Dirección de Vigilancia de la Salud ,631-01-00-05-02 - Unidad de Epidemiología | 105080642-ROBERTO CASTRO CORDOBA-036404 ,110910760-CARLOS ALBERTO SALGUERO MENDOZA-036415 ,205410285-NAUN ANDRES SANDOVAL IROLA-036967
Autoevaluaciones del Sistema de Control Interno desarrolladas. Programa 631 | Genérico | Evaluaciones de control interno realizadas |  | X | [10 empty] | 100 | 631-01-00-05-00 - Dirección de Vigilancia de la Salud ,631-01-00-05-02 - Unidad de Epidemiología | 105080642-ROBERTO CASTRO CORDOBA-036404 ,109790442-SANDRA MABEL DELGADO JIMENEZ-058043 ,205410285-NAUN ANDRES SANDOVAL IROLA-036967
|  | Seguimiento a los compromisos de gestión a mediados de año | [5 empty] | X | X | X |  |  |  |  | 0 | 631-01-00-05-00 - Dirección de Vigilancia de la Salud ,631-01-00-05-01 - Unidad de Indicadores de Salud ,631-01-00-05-02 - Unidad de Epidemiología | 105080642-ROBERTO CASTRO CORDOBA-036404 ,109790442-SANDRA MABEL DELGADO JIMENEZ-058043 ,205410285-NAUN ANDRES SANDOVAL IROLA-036967
Autorizaciones de libres pláticas en los puntos de entrada maritimo. | Genérico | Asesorías a los puntos de entrada marítimos según la necesidad de las ARS | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 631-01-00-05-00 - Dirección de Vigilancia de la Salud ,631-01-00-05-02 - Unidad de Epidemiología | 105080642-ROBERTO CASTRO CORDOBA-036404 ,110910760-CARLOS ALBERTO SALGUERO MENDOZA-036415 ,205410285-NAUN ANDRES SANDOVAL IROLA-036967
|  | Supervisión capacitante por punto de entrada marítimo designado |  |  |  | X | X | X | X | X |  |  |  |  | 0 | 631-01-00-05-00 - Dirección de Vigilancia de la Salud ,631-01-00-05-02 - Unidad de Epidemiología | 105080642-ROBERTO CASTRO CORDOBA-036404 ,110910760-CARLOS ALBERTO SALGUERO MENDOZA-036415 ,205410285-NAUN ANDRES SANDOVAL IROLA-036967
Brotes, epidemias y pandemias con abordaje integral y oportuno | Genérico | Identificación del evento y abordaje para la contención del evento, cierre del evento | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 631-01-00-05-00 - Dirección de Vigilancia de la Salud ,631-01-00-05-02 - Unidad de Epidemiología | 105080642-ROBERTO CASTRO CORDOBA-036404 ,205410285-NAUN ANDRES SANDOVAL IROLA-036967
|  | Investigación para corroborar la alerta | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 631-01-00-05-00 - Dirección de Vigilancia de la Salud ,631-01-00-05-02 - Unidad de Epidemiología | 105080642-ROBERTO CASTRO CORDOBA-036404 ,205410285-NAUN ANDRES SANDOVAL IROLA-036967
|  | Recepción de alertas nacionales e internacionales | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 631-01-00-05-00 - Dirección de Vigilancia de la Salud ,631-01-00-05-02 - Unidad de Epidemiología | 105080642-ROBERTO CASTRO CORDOBA-036404 ,205410285-NAUN ANDRES SANDOVAL IROLA-036967
Cantones priorizados con acciones para el control de vectores | Específico | Fumigaciones en los cantones priorizados | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 631-01-00-05-00 - Dirección de Vigilancia de la Salud | 119200189427-RODRIGO AGUSTIN MARIN RODRIGUEZ-057995
|  | Realizar focales en las comunicades que lo necesitan | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 631-01-00-05-00 - Dirección de Vigilancia de la Salud | 119200189427-RODRIGO AGUSTIN MARIN RODRIGUEZ-057995
Casas fumigadas | Específico | Seguimientos a los encargados de MIV a fin de revisar las casas fumigadas | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 631-01-00-05-00 - Dirección de Vigilancia de la Salud | 119200189427-RODRIGO AGUSTIN MARIN RODRIGUEZ-057995
Casas inspeccionadas en localidad prioritaria | Específico | Dar seguimiento a las inspecciones realizadas en las localidades prioritarias | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 631-01-00-05-00 - Dirección de Vigilancia de la Salud | 119200189427-RODRIGO AGUSTIN MARIN RODRIGUEZ-057995
Cobertura de vacunación con base en el Esquema de Vacunación vigente alcanzado | Genérico | Depuración de las bases que envían mes a mes, y posteriormente, una vez que todo está revisado se procede a realizar el respectivo análisis de las coberturas de vacunación, con base en los nacimientos que proporciona el INEC | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 631-01-00-05-02 - Unidad de Epidemiología | 172400116321-ROBERTO EDUARDO ARROBA TIJERINO-036981 ,105080642-ROBERTO CASTRO CORDOBA-036404
|  | Informe mensual de la aplicacion de vacunas | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 631-01-00-05-02 - Unidad de Epidemiología | 172400116321-ROBERTO EDUARDO ARROBA TIJERINO-036981 ,105080642-ROBERTO CASTRO CORDOBA-036404
|  | Se comparte información analizada con las regiones mensualmente | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 631-01-00-05-02 - Unidad de Epidemiología | 172400116321-ROBERTO EDUARDO ARROBA TIJERINO-036981 ,105080642-ROBERTO CASTRO CORDOBA-036404
Componente de Epidemiología de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI). | Genérico | Capacitación a los niveles de gestión sobre los protocolos de vigilancia de estos eventos | [5 empty] | X | X | X | X | X |  |  | 0 | 631-01-00-05-00 - Dirección de Vigilancia de la Salud ,631-01-00-05-02 - Unidad de Epidemiología | 105080642-ROBERTO CASTRO CORDOBA-036404 ,109580624-ADRIANA DE LOS ANGELES ALFARO NAJERA-000250
|  | Control de calidad y oportunidad de la información de notificación de estos eventos. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 631-01-00-05-01 - Unidad de Indicadores de Salud ,631-01-00-05-02 - Unidad de Epidemiología | 105080642-ROBERTO CASTRO CORDOBA-036404 ,109790442-SANDRA MABEL DELGADO JIMENEZ-058043 ,109580624-ADRIANA DE LOS ANGELES ALFARO NAJERA-000250 ,106350008-ADRIAN ALBERTO DE LA TRIN... MONTERO BONILLA-058084
|  | Revisión y actualización del protocolo de dengue y otras arbovovirosis. | X | X | X | X | X | X | [6 empty] | 95 | 631-01-00-05-02 - Unidad de Epidemiología | 105080642-ROBERTO CASTRO CORDOBA-036404 ,109580624-ADRIANA DE LOS ANGELES ALFARO NAJERA-000250
|  | Supervisión a nivel local para revisar la implementación de los protocolos | [8 empty] | X | X | X | X | 0 | 631-01-00-05-00 - Dirección de Vigilancia de la Salud ,631-01-00-05-02 - Unidad de Epidemiología | 105080642-ROBERTO CASTRO CORDOBA-036404 ,109580624-ADRIANA DE LOS ANGELES ALFARO NAJERA-000250
Componente de laboratorio de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI). | Genérico | Analisis periodico donde se integre la información generada por laboratorio con el fin de tomar decisiones. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 631-01-00-05-00 - Dirección de Vigilancia de la Salud ,631-01-00-05-02 - Unidad de Epidemiología | 105080642-ROBERTO CASTRO CORDOBA-036404 ,109580624-ADRIANA DE LOS ANGELES ALFARO NAJERA-000250
|  | Establecer un seguimiento periodico sobre las metas planteadas en la estrategia en conjunto con el Grupo Técnico Nacional. | [6 empty] | X | [5 empty] | 100 | 631-01-00-05-00 - Dirección de Vigilancia de la Salud ,631-01-00-05-02 - Unidad de Epidemiología ,631-01-00-05-00 - Dirección de Vigilancia de la Salud ,631-01-00-05-02 - Unidad de Epidemiología ,631-01-00-05-00 - Dirección de Vigilancia de la Salud ,631-01-00-05-02 - Unidad de Epidemiología | 105080642-ROBERTO CASTRO CORDOBA-036404 ,112250487-MELISSA RAMIREZ ROJAS-354332 ,109580624-ADRIANA DE LOS ANGELES ALFARO NAJERA-000250
|  | Gestionar las necesidades para la consecución de las metas en este componente cuando corresponda | [8 empty] | X |  |  |  | 0 | 631-01-00-05-00 - Dirección de Vigilancia de la Salud ,631-01-00-05-02 - Unidad de Epidemiología ,631-01-00-05-00 - Dirección de Vigilancia de la Salud ,631-01-00-05-02 - Unidad de Epidemiología | 105080642-ROBERTO CASTRO CORDOBA-036404 ,112250487-MELISSA RAMIREZ ROJAS-354332 ,109580624-ADRIANA DE LOS ANGELES ALFARO NAJERA-000250
|  | Sesiones periodicas con el grupo técnico nacional para avanzar en el proceso de desconcentración del diagnóstico | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 631-01-00-05-00 - Dirección de Vigilancia de la Salud ,631-01-00-05-02 - Unidad de Epidemiología | 105080642-ROBERTO CASTRO CORDOBA-036404 ,109580624-ADRIANA DE LOS ANGELES ALFARO NAJERA-000250
Componente de Manejo Integrado de Vectores de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI). | Genérico | capacitar en entomología básica a los funcionarios de MIV de estas unidades |  |  | X | X | X | X | [6 empty] | 50 | 631-01-00-05-00 - Dirección de Vigilancia de la Salud ,631-01-00-05-02 - Unidad de Epidemiología | 105080642-ROBERTO CASTRO CORDOBA-036404 ,119200189427-RODRIGO AGUSTIN MARIN RODRIGUEZ-057995 ,112250487-MELISSA RAMIREZ ROJAS-354332
|  | dar seguimiento al plan nacional de entomología y resistencia a los insecticidas |  |  |  | X | X | X | [6 empty] | 100 | 631-01-00-05-00 - Dirección de Vigilancia de la Salud ,631-01-00-05-02 - Unidad de Epidemiología | 105080642-ROBERTO CASTRO CORDOBA-036404 ,119200189427-RODRIGO AGUSTIN MARIN RODRIGUEZ-057995
|  | Establecer mediante procedimiento el funcionamiento de las unidades entomológicas regionales incluyendo el laboratorio de entomologia del RPC | X | X | X | X | [8 empty] | 100 | 631-01-00-05-00 - Dirección de Vigilancia de la Salud ,631-01-00-05-02 - Unidad de Epidemiología | 105080642-ROBERTO CASTRO CORDOBA-036404 ,119200189427-RODRIGO AGUSTIN MARIN RODRIGUEZ-057995 ,112250487-MELISSA RAMIREZ ROJAS-354332
|  | establecer un proceso de pasantia en el laboratorio de entomología de esparza. |  |  |  | X | X | X | X | X | X |  |  |  | 0 | 631-01-00-05-00 - Dirección de Vigilancia de la Salud ,631-01-00-05-02 - Unidad de Epidemiología | 105080642-ROBERTO CASTRO CORDOBA-036404 ,119200189427-RODRIGO AGUSTIN MARIN RODRIGUEZ-057995 ,112250487-MELISSA RAMIREZ ROJAS-354332
|  | integrar la información entomológica en procesos de estratificación de riesgo. |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X |  |  | 42.86 | 631-01-00-05-00 - Dirección de Vigilancia de la Salud ,631-01-00-05-02 - Unidad de Epidemiología | 105080642-ROBERTO CASTRO CORDOBA-036404 ,119200189427-RODRIGO AGUSTIN MARIN RODRIGUEZ-057995 ,112250487-MELISSA RAMIREZ ROJAS-354332
Criaderos inspeccionados | Específico | Dar seguimiento a los trabajos focales del MIV, para eliminar o tratar los criaderos | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 631-01-00-05-00 - Dirección de Vigilancia de la Salud | 119200189427-RODRIGO AGUSTIN MARIN RODRIGUEZ-057995
Evaluación externa conjunta del Marco de Evaluación del Reglamento Sanitario Internacional (RSI) desarrollada | Genérico | Reuniones de alto nivel para solicitud de creación del comité interinsitucional | X | X | X | X | X | X | [6 empty] | 0 | 631-01-00-05-00 - Dirección de Vigilancia de la Salud ,631-01-00-05-02 - Unidad de Epidemiología | 105080642-ROBERTO CASTRO CORDOBA-036404 ,110910760-CARLOS ALBERTO SALGUERO MENDOZA-036415 ,205410285-NAUN ANDRES SANDOVAL IROLA-036967
|  | Reuniones del comité interinstitucional para etapa de planificación de la evaluación externa conjunta | [6 empty] | X | X | X | X | X | X | 0 | 631-01-00-05-00 - Dirección de Vigilancia de la Salud ,631-01-00-05-02 - Unidad de Epidemiología | 105080642-ROBERTO CASTRO CORDOBA-036404 ,110910760-CARLOS ALBERTO SALGUERO MENDOZA-036415 ,205410285-NAUN ANDRES SANDOVAL IROLA-036967
Eventos de salud pública vigilados, abordados y con seguimiento | Genérico | Definir el proceso de vigilancia y seguimiento de cada evento |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 33.33 | 631-01-00-05-02 - Unidad de Epidemiología | 105080642-ROBERTO CASTRO CORDOBA-036404
|  | Generar un mapeo de eventos prioritarios | X | X | X | [9 empty] | 75 | 631-01-00-05-02 - Unidad de Epidemiología | 105080642-ROBERTO CASTRO CORDOBA-036404
|  | Monitoreo y seguimiento de eventos por medio de informes (temporalidad según evento) |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 33.3 | 631-01-00-05-02 - Unidad de Epidemiología | 105080642-ROBERTO CASTRO CORDOBA-036404
Eventos de salud pública, vigilados, abordados y con seguimiento (infecciones respiratorias) | Genérico | Análisis de la información-tasas, gráficos, cuadros-etc | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 631-01-00-05-02 - Unidad de Epidemiología | 172400116321-ROBERTO EDUARDO ARROBA TIJERINO-036981 ,105080642-ROBERTO CASTRO CORDOBA-036404
|  | Recepción de informes de las ARS sobre IVRS | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 631-01-00-05-00 - Dirección de Vigilancia de la Salud ,631-01-00-05-02 - Unidad de Epidemiología | 172400116321-ROBERTO EDUARDO ARROBA TIJERINO-036981 ,105080642-ROBERTO CASTRO CORDOBA-036404
Implementación de la plataforma Ulu | Específico | Desarrollo de los módulos didácticos |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 631-01-00-05-02 - Unidad de Epidemiología | 111930710-PAMELA MARIA MONESTEL ZUÑIGA-058643
|  | Seguimiento al proceso administrativo de licitación |  |  |  | X | [8 empty] | 100 | 631-01-00-05-02 - Unidad de Epidemiología | 111930710-PAMELA MARIA MONESTEL ZUÑIGA-058643
Iniciativa Regional para la Eliminación de la Malaria-IREM desarrollada. NC | Genérico | Ejecutar la estrategia DTIR | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 631-01-00-05-00 - Dirección de Vigilancia de la Salud ,631-01-00-05-02 - Unidad de Epidemiología | 105080642-ROBERTO CASTRO CORDOBA-036404 ,119200189427-RODRIGO AGUSTIN MARIN RODRIGUEZ-057995 ,116100408-JORGE ISAAC VARGAS ROLDAN-036943
Metodología del Análisis de Situación de Salud actualizada. | Genérico | Revisión del enforque de género para su incorporación |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X |  |  | 33.33 | 631-01-00-05-00 - Dirección de Vigilancia de la Salud ,631-01-00-05-02 - Unidad de Epidemiología | 105080642-ROBERTO CASTRO CORDOBA-036404 ,111340178-ADRIANA DE LOS ANGELES TORRES MORENO-037240 ,107410195-GLORIELA DE MARIA AUXILIA... BRENES MURILLO-058689 ,111930710-PAMELA MARIA MONESTEL ZUÑIGA-058643
|  | Revisión e incorporación de sugerencias | X | X | X | X | [8 empty] | 100 | 631-01-00-05-00 - Dirección de Vigilancia de la Salud ,631-01-00-05-02 - Unidad de Epidemiología | 105080642-ROBERTO CASTRO CORDOBA-036404 ,111340178-ADRIANA DE LOS ANGELES TORRES MORENO-037240 ,111930710-PAMELA MARIA MONESTEL ZUÑIGA-058643
Plan de actividades de Mejora de la Autoevaluación del Sistema de Control Interno ejecutado. Programa 631 | Genérico | Realizar las actividades establecidas en el plan de mejora | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 45 | 631-01-00-05-00 - Dirección de Vigilancia de la Salud ,631-01-00-05-01 - Unidad de Indicadores de Salud ,631-01-00-05-02 - Unidad de Epidemiología | 105080642-ROBERTO CASTRO CORDOBA-036404 ,109790442-SANDRA MABEL DELGADO JIMENEZ-058043 ,111340178-ADRIANA DE LOS ANGELES TORRES MORENO-037240 ,205410285-NAUN ANDRES SANDOVAL IROLA-036967
|  | Seguimiento de las actividades de mejora del último plan de autoevaluación de control interno | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 631-01-00-05-00 - Dirección de Vigilancia de la Salud ,631-01-00-05-01 - Unidad de Indicadores de Salud ,631-01-00-05-02 - Unidad de Epidemiología | 105080642-ROBERTO CASTRO CORDOBA-036404 ,109790442-SANDRA MABEL DELGADO JIMENEZ-058043 ,111340178-ADRIANA DE LOS ANGELES TORRES MORENO-037240 ,205410285-NAUN ANDRES SANDOVAL IROLA-036967
Plan de contigencia de puntos de entrada según RSI actualizado anualmente NC | Genérico | Compilación y revisión de planes que serán parte de la autoevaluación anual de aplicación del RSI | [7 empty] | X | X | X | X | X | 0 | 631-01-00-05-00 - Dirección de Vigilancia de la Salud ,631-01-00-05-02 - Unidad de Epidemiología | 105080642-ROBERTO CASTRO CORDOBA-036404 ,110910760-CARLOS ALBERTO SALGUERO MENDOZA-036415 ,205410285-NAUN ANDRES SANDOVAL IROLA-036967
|  | Solicitud de planes de contingencia a las ARS | [6 empty] | X | X | X |  |  |  | 0 | 631-01-00-05-00 - Dirección de Vigilancia de la Salud ,631-01-00-05-02 - Unidad de Epidemiología | 105080642-ROBERTO CASTRO CORDOBA-036404 ,110910760-CARLOS ALBERTO SALGUERO MENDOZA-036415 ,205410285-NAUN ANDRES SANDOVAL IROLA-036967
Planes Operativos programados y con seguimiento Programa 631 | Genérico | Programación de POI año 2026 | [9 empty] | X | X | X | 0 | 631-01-00-05-00 - Dirección de Vigilancia de la Salud ,631-01-00-05-01 - Unidad de Indicadores de Salud ,631-01-00-05-02 - Unidad de Epidemiología | 105080642-ROBERTO CASTRO CORDOBA-036404 ,109790442-SANDRA MABEL DELGADO JIMENEZ-058043 ,111340178-ADRIANA DE LOS ANGELES TORRES MORENO-037240 ,205410285-NAUN ANDRES SANDOVAL IROLA-036967
|  | Programación del segundo seguimiento del año anterior |  | X | [10 empty] | 100 | 631-01-00-05-00 - Dirección de Vigilancia de la Salud ,631-01-00-05-02 - Unidad de Epidemiología | 111340178-ADRIANA DE LOS ANGELES TORRES MORENO-037240 ,205410285-NAUN ANDRES SANDOVAL IROLA-036967
|  | Reprogramación del POI 2025 |  | X | X | [9 empty] | 100 | 631-01-00-05-00 - Dirección de Vigilancia de la Salud ,631-01-00-05-02 - Unidad de Epidemiología | 111340178-ADRIANA DE LOS ANGELES TORRES MORENO-037240 ,205410285-NAUN ANDRES SANDOVAL IROLA-036967
|  | Seguimiento 1 semestre | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 631-01-00-05-00 - Dirección de Vigilancia de la Salud ,631-01-00-05-02 - Unidad de Epidemiología | 111340178-ADRIANA DE LOS ANGELES TORRES MORENO-037240 ,205410285-NAUN ANDRES SANDOVAL IROLA-036967
Planes Remediales de Coberturas extremas de vacunación, con seguimiento | Genérico | Dar seguimiento a la implementación de los planes según lo identificado en cada ARS y Región | [5 empty] | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 631-01-00-05-02 - Unidad de Epidemiología | 172400116321-ROBERTO EDUARDO ARROBA TIJERINO-036981 ,105080642-ROBERTO CASTRO CORDOBA-036404
|  | Recibir los planes de coberturas extremas y compartirlas con las DVS |  |  | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  | 0 | 631-01-00-05-00 - Dirección de Vigilancia de la Salud ,631-01-00-05-02 - Unidad de Epidemiología | 105080642-ROBERTO CASTRO CORDOBA-036404
Procesos de evaluación del desempeño completos según la normativa. 631-01 | Genérico | Dar seguimiento a los compromiso de gestión al medio año | [5 empty] | X | X | X |  |  |  |  | 0 | 631-01-00-05-00 - Dirección de Vigilancia de la Salud ,631-01-00-05-01 - Unidad de Indicadores de Salud ,631-01-00-05-02 - Unidad de Epidemiología | 105080642-ROBERTO CASTRO CORDOBA-036404 ,109790442-SANDRA MABEL DELGADO JIMENEZ-058043 ,205410285-NAUN ANDRES SANDOVAL IROLA-036967
|  | Llenar los compromisos de gestión para el año siguiente |  | X | [10 empty] | 100 | 631-01-00-05-00 - Dirección de Vigilancia de la Salud ,631-01-00-05-01 - Unidad de Indicadores de Salud ,631-01-00-05-02 - Unidad de Epidemiología | 105080642-ROBERTO CASTRO CORDOBA-036404 ,109790442-SANDRA MABEL DELGADO JIMENEZ-058043 ,205410285-NAUN ANDRES SANDOVAL IROLA-036967
|  | Realizar la autoevaluación del desempeño | X | X | [10 empty] | 100 | 631-01-00-05-00 - Dirección de Vigilancia de la Salud ,631-01-00-05-01 - Unidad de Indicadores de Salud ,631-01-00-05-02 - Unidad de Epidemiología | 105080642-ROBERTO CASTRO CORDOBA-036404 ,109790442-SANDRA MABEL DELGADO JIMENEZ-058043 ,205410285-NAUN ANDRES SANDOVAL IROLA-036967
|  | Realizar la evaluación por parte de las jefaturas |  | X | [10 empty] | 100 | 631-01-00-05-00 - Dirección de Vigilancia de la Salud ,631-01-00-05-01 - Unidad de Indicadores de Salud ,631-01-00-05-02 - Unidad de Epidemiología | 105080642-ROBERTO CASTRO CORDOBA-036404 ,109790442-SANDRA MABEL DELGADO JIMENEZ-058043 ,205410285-NAUN ANDRES SANDOVAL IROLA-036967
Protocolos y procedimientos para la vigilancia de la salud desarrollados | Genérico | Convocatoria de expertos y conformación de grupo técnico | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 631-01-00-05-00 - Dirección de Vigilancia de la Salud ,631-01-00-05-01 - Unidad de Indicadores de Salud ,631-01-00-05-02 - Unidad de Epidemiología | 105080642-ROBERTO CASTRO CORDOBA-036404 ,109790442-SANDRA MABEL DELGADO JIMENEZ-058043
|  | Elaboración y validación | [6 empty] | X | X | X | X | X | X | 0 | 631-01-00-05-00 - Dirección de Vigilancia de la Salud ,631-01-00-05-02 - Unidad de Epidemiología | 105080642-ROBERTO CASTRO CORDOBA-036404 ,109790442-SANDRA MABEL DELGADO JIMENEZ-058043
|  | Publicación y socialización | [7 empty] | X | X | X | X | X | 0 | 631-01-00-05-00 - Dirección de Vigilancia de la Salud ,631-01-00-05-02 - Unidad de Epidemiología | 105080642-ROBERTO CASTRO CORDOBA-036404 ,109790442-SANDRA MABEL DELGADO JIMENEZ-058043
|  | Revisión de normativa nacional e internacional |  |  |  |  | X | X | X | [5 empty] | 66.67 | 631-01-00-05-00 - Dirección de Vigilancia de la Salud ,631-01-00-05-02 - Unidad de Epidemiología | 105080642-ROBERTO CASTRO CORDOBA-036404 ,109790442-SANDRA MABEL DELGADO JIMENEZ-058043
Proyecto de fortalecimiento de las capacidades locales para la prevención de la ERC nt | Específico | Revisión de los productos de la contratación | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 631-01-00-05-02 - Unidad de Epidemiología | 111930710-PAMELA MARIA MONESTEL ZUÑIGA-058643
|  | Seguimiento a la contratación de la empresa consultora | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 631-01-00-05-02 - Unidad de Epidemiología | 111930710-PAMELA MARIA MONESTEL ZUÑIGA-058643
Publicaciones de Indicadores Básicos de Salud desarrolladas | Genérico | Generar los cuadros, gráficos y otros | [5 empty] | X | X | X | X | X |  |  | 0 | 631-01-00-05-00 - Dirección de Vigilancia de la Salud ,631-01-00-05-01 - Unidad de Indicadores de Salud | 109790442-SANDRA MABEL DELGADO JIMENEZ-058043 ,205410285-NAUN ANDRES SANDOVAL IROLA-036967
|  | Publicar el documento | [9 empty] | X | X |  | 0 | 631-01-00-05-00 - Dirección de Vigilancia de la Salud ,631-01-00-05-01 - Unidad de Indicadores de Salud | 109790442-SANDRA MABEL DELGADO JIMENEZ-058043 ,205410285-NAUN ANDRES SANDOVAL IROLA-036967
|  | Recopilar y procesar la información | X | X | X | X | X | [7 empty] | 100 | 631-01-00-05-00 - Dirección de Vigilancia de la Salud ,631-01-00-05-01 - Unidad de Indicadores de Salud | 109790442-SANDRA MABEL DELGADO JIMENEZ-058043 ,205410285-NAUN ANDRES SANDOVAL IROLA-036967

## RiesgosPOI
Análisis de Riesgos de Planes Operativos Institucionales
Período: |  | 2025
Versión: |  | 1-Programación
Programas: |  | 631-01
Dependencia: |  | Dirección de Vigilancia de la Salud
[9 empty] | Nivel de Riesgo Inherente |  |  | Nivel de Riesgo Residual | [6 empty] | Meses de Ejecución
Nivel | Objetivo |  | Producto | Plan estratégico de referencia | Region | Riesgo | Causa | Consecuencia | Probabilidad | Impacto | Valoracion | Probabilidad | Impacto | Valoracion | Justificación del impedimento para bajar el nivel de riesgo residual alto y acciones para atender una probable materialización del riesgo: | ¿Actividad incluida en POI? | Estrategia | Actividad | EN | FB | MZ | AB | MY | JN | JL | AG | ST | OC | NV | DC | Centro de Costo | Responsables
Genérico | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. |  | Autoevaluaciones de Costa Rica sobre la Aplicación del Reglamento Sanitario Internacional (RSI) desarrolladas |  |  | Probable falta de líquidez | No se cuenta con presupuesto para el taller interinstitucional que se requiere para la autoevaluación | Menor participación de actores | ALTA | MEDIA | 12 | ALTA | BAJA | 8 |  | No | Mitigar | Se mitiga con apoyo de la oficina de OPS o reprogramación de modalidad presencial a virtual | [12 empty] | 631-01-00-05-00 - Dirección de Vigilancia de la Salud ,631-01-00-05-02 - Unidad de Epidemiología | 105080642-ROBERTO CASTRO CORDOBA-036404 ,110910760-CARLOS ALBERTO SALGUERO MENDOZA-036415 ,205410285-NAUN ANDRES SANDOVAL IROLA-036967 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución FB
Genérico | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. |  | Planes Remediales de Coberturas extremas de vacunación, con seguimiento |  |  | Potencial ineficiencia en los procesos por eliminación o congelación de plazas | traslados, ascensos, pensiones llevan a congelar plazas | documentos sin finalizar por lo que no se toman acciones respecto de las coberturas insuficientes | BAJA | MEDIA | 6 | BAJA | BAJA | 4 |  | No | Mitigar | Comunicación a las autoridades sobre las necesidades de plazas y su descongelamiento | [12 empty] | 631-01-00-05-00 - Dirección de Vigilancia de la Salud ,631-01-00-05-02 - Unidad de Epidemiología | 105080642-ROBERTO CASTRO CORDOBA-036404 ,205450681-NIDIA DE LOS ANGELES SOTO VARGAS-000674 ,205410285-NAUN ANDRES SANDOVAL IROLA-036967 | bar: Meses de Ejecución JN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE3OEE3.2 Fortalecer el control de las enfermedades transmitidas por vectores, incluyendo, el desarrollo de la Estrategia de Gestión Integral para la Prevención y Control de Enfermedades Arbovirales, entre otras y la prestación de servicios eficientes, oportunos y con participación social. |  | Iniciativa Regional para la Eliminación de la Malaria-IREM desarrollada. NC |  |  | Probable ocurrencia de emergencias causadas por brotes, epidemias o pandemias de enfermedades | Otros eventos que se presenten como el COVID que generó un despliegue de personal para la atención, y se tienen que dejar otros eventos de importancia | Al dejar de lado el seguimiento a este evento se corre el riesgo de tener un aumento en los brotes y número de casos, lo que afectaría la posibilidad de eliiminiarlo | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | BAJA | 6 |  | No | Mitigar | Organizar el trabajo de la IREM a fin de lograr cumplir con las actividades a pesar de eventos del tipo indicado | [12 empty] | 631-01-00-05-00 - Dirección de Vigilancia de la Salud ,631-01-00-05-02 - Unidad de Epidemiología | 119200189427-RODRIGO AGUSTIN MARIN RODRIGUEZ-057995 ,205410285-NAUN ANDRES SANDOVAL IROLA-036967 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Específico | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. |  | Proyecto de fortalecimiento de las capacidades locales para la prevención de la ERC nt |  | Nivel Central | Probable falta de líquidez | Recursos para pagar la contratación se difieran a otras situaciones que sean urgentes para la institución | Incumplimiento del proyecto | BAJA | ALTA | 8 | BAJA | MEDIA | 6 |  | No | Mitigar | Darle seguimiento adecuado al pago de cada etapa del proyecto | [12 empty] | 631-01-00-05-02 - Unidad de Epidemiología | 105080642-ROBERTO CASTRO CORDOBA-036404 ,111930710-PAMELA MARIA MONESTEL ZUÑIGA-058643 | bar: Meses de Ejecución AB to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE4OEE4.4. Fortalecer el Sistema de Control Interno y la gestión ética, para el logro razonable de los objetivos institucionales, la rendición de cuentas y la transparencia, ante la población y otros actores sociales. |  | Autoevaluaciones del Sistema de Control Interno desarrolladas. Programa 631 |  |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte del Nivel Central | conocer las actividades programadas y no cumplirlas | autoevaluación deficiente | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Genérico | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. |  | Eventos de salud pública, vigilados, abordados y con seguimiento (infecciones respiratorias) |  |  | Potencial ineficiencia en los procesos por eliminación o congelación de plazas | renuncias, traslados, ascensos entre otros | insuficiente personal para atender los brotes generados por diversos entes que generan infecciones de vías respiratorias | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | BAJA | 6 |  | No | Mitigar | Comunicación a las autoridades sobre las necesidades de plazas y su descongelamiento | [12 empty] | 631-01-00-05-00 - Dirección de Vigilancia de la Salud ,631-01-00-05-02 - Unidad de Epidemiología | 105080642-ROBERTO CASTRO CORDOBA-036404 ,205450681-NIDIA DE LOS ANGELES SOTO VARGAS-000674 ,205410285-NAUN ANDRES SANDOVAL IROLA-036967 | bar: Meses de Ejecución JN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE3OEE3.2 Fortalecer el control de las enfermedades trasmitidas por vectores, incluyendo, el desarrollo de la Estrategia de Gestión Integral para la Prevención y Control de Enfermedades Arbovirales, entre otras y la prestación de servicios eficientes, oportunos y con participación social. |  | Componente de Epidemiología de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI). |  |  | Potencial ineficiencia en los procesos por eliminación o congelación de plazas | El trabajo de parte de los profesionales en epidemiología es vital para el trabajo en conjunto con las ARS y regiones | Posibilidad de aumento de brotes y afectación de la salud de la población | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | BAJA | 6 |  | No | Transferir | Indicar a la autoridad superior los riesgos del congelamiento de plazas y realizar la justificación de plazas lo antes posible | [12 empty] | 631-01-00-05-00 - Dirección de Vigilancia de la Salud ,631-01-00-05-02 - Unidad de Epidemiología | 119200189427-RODRIGO AGUSTIN MARIN RODRIGUEZ-057995 ,205410285-NAUN ANDRES SANDOVAL IROLA-036967 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE3OEE3.4 Promover el análisis de datos y el uso de la información vinculada con los factores que condicionan la salud. |  | Publicaciones de Indicadores Básicos de Salud desarrolladas |  |  | Potencial ineficiencia en los procesos por eliminación o congelación de plazas | traslados, renuncias, pensiones afectan el número de plazas | Datos de indicadores básicos en salud, sin poder publicarse | MEDIA | BAJA | 6 | BAJA | BAJA | 4 |  | No | Mitigar | Reorganización de las funciones. Solicitar el descongelamiento de plazas. | [12 empty] | 631-01-00-05-00 - Dirección de Vigilancia de la Salud ,631-01-00-05-01 - Unidad de Indicadores de Salud | 109790442-SANDRA MABEL DELGADO JIMENEZ-058043 ,205450681-NIDIA DE LOS ANGELES SOTO VARGAS-000674 ,205410285-NAUN ANDRES SANDOVAL IROLA-036967 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Específico | RE3OEE3.2 Fortalecer el control de las enfermedades trasmitidas por vectores, incluyendo, el desarrollo de la Estrategia de Gestión Integral para la Prevención y Control de Enfermedades Arbovirales, entre otras y la prestación de servicios eficientes, oportunos y con participación social. |  | Criaderos inspeccionados |  | Nivel Central | Probable falta de líquidez | Presupuesto insuficiente para dar cumplimiento a la actividad | Brotes de las enfermedades, fallecidos | MEDIA | MEDIA | 9 | BAJA | BAJA | 4 |  | No | Mitigar | Coordinar el presupuesto para cumplir con lo necesario en cuanto a la visita de casas | [12 empty] | 631-01-00-05-00 - Dirección de Vigilancia de la Salud | 119200189427-RODRIGO AGUSTIN MARIN RODRIGUEZ-057995 ,205410285-NAUN ANDRES SANDOVAL IROLA-036967 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. |  | Protocolos y procedimientos para la vigilancia de la salud desarrollados |  |  | Potencial carencia o no funcionalidad de los sistemas de información automatizados | Carencia de sistemas no permiten que se tenga información en tiempo real, o catalogada adecuadamente | Persistir en documentos de excel, y otros, modernización insuficiente | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Genérico | RE3OEE3.3 Desarrollar procesos permanentes de análisis de situación de salud, como base para la identificación de factores protectores, riesgos y daños a la salud, para la planificación y toma de decisiones. |  | Análisis de Situación de Salud Nacional. |  |  | Potencial ineficiencia en los procesos por eliminación o congelación de plazas | Las renuncias, traslados, ascensos, generan pérdidas de plazas por congelación | La disminución de plazas, genera posteriormente imposibilidad de generar documentos con alta complejidad | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | BAJA | 6 |  | No | Mitigar | Justificar las plazas una vez se haya dado el cambio en la misma, para tenerlas lo antes posible | [12 empty] | 631-01-00-05-00 - Dirección de Vigilancia de la Salud ,631-01-00-05-02 - Unidad de Epidemiología | 105080642-ROBERTO CASTRO CORDOBA-036404 ,205450681-NIDIA DE LOS ANGELES SOTO VARGAS-000674 | bar: Meses de Ejecución JN to Meses de Ejecución DC
Específico | RE3OEE3.2 Fortalecer el control de las enfermedades trasmitidas por vectores, incluyendo, el desarrollo de la Estrategia de Gestión Integral para la Prevención y Control de Enfermedades Arbovirales, entre otras y la prestación de servicios eficientes, oportunos y con participación social. |  | Casas inspeccionadas en localidad prioritaria |  | Nivel Central | Probable falta de líquidez | Falta de presupuesto para cumplir con las inspecciones, viáticos sobre todo | Aumento de arbovirosis, brotes generados por estos vectores | BAJA | MEDIA | 6 | BAJA | BAJA | 4 |  | No | Mitigar | Coordinar con las autoridades para identificar los recursos necesarios y su entrega | [12 empty] | 631-01-00-05-00 - Dirección de Vigilancia de la Salud | 119200189427-RODRIGO AGUSTIN MARIN RODRIGUEZ-057995 ,205410285-NAUN ANDRES SANDOVAL IROLA-036967 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE4OEE4.3 Desarrollar estrategias que permitan contar con el talento humano suficiente e idóneo, en ambientes laborales óptimos, para el logro de una gestión eficiente y eficaz. |  | Procesos de evaluación del desempeño completos según la normativa. 631-01 |  |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte del Nivel Central | volumen de trabajo de las jefaturas afecta la organización de los compromisos | Personal sin darle seguimiento a los compromisos establecdos | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | BAJA | 6 |  | No | Mitigar | Recordar a los funcionarios en jefaturas incluir los proceso de evaluación del desempeño, sobre todo los compromisos de cada funcionario y darles seguimiento | [12 empty] | 631-01-00-05-00 - Dirección de Vigilancia de la Salud ,631-01-00-05-01 - Unidad de Indicadores de Salud ,631-01-00-05-02 - Unidad de Epidemiología | 105080642-ROBERTO CASTRO CORDOBA-036404 ,109790442-SANDRA MABEL DELGADO JIMENEZ-058043 ,205450681-NIDIA DE LOS ANGELES SOTO VARGAS-000674 ,205410285-NAUN ANDRES SANDOVAL IROLA-036967 | bar: Meses de Ejecución FB
Genérico | RE4OEE4.4 Fortalecer el Sistema de Control Interno y la Gestión Ética, el logro razonable de los objetivos institucionales, la rendición de cuentas y la transparencia ante la población y otros actores sociales. |  | Planes Operativos programados y con seguimiento Programa 631 |  |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte del Nivel Central | actividades que no se cumplen durante el año | Dejar actividades sin cumplir, lo cual puede generar incumplimientos con la población | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Genérico | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. |  | Cobertura de vacunación con base en el Esquema de Vacunación vigente alcanzado |  |  | Potencial ineficiencia en los procesos por eliminación o congelación de plazas | traslados, renuncias, pensiones, generan congelamiento de plazas | personal insuficiente para recibir los datos y analizar las coberturas | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Genérico | RE3OEE3.2 Fortalecer el control de las enfermedades trasmitidas por vectores, incluyendo, el desarrollo de la Estrategia de Gestión Integral para la Prevención y Control de Enfermedades Arbovirales, entre otras y la prestación de servicios eficientes, oportunos y con participación social. |  | Componente de Manejo Integrado de Vectores de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI). |  |  | Potencial ineficiencia en los procesos por eliminación o congelación de plazas | Renuncia, traslado o pensión de trabajadores podría disminuir la flotilla de vectores | Afectación en el trabajo del MIV al no haber los técnicos necesarios | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | BAJA | 6 |  | No | Mitigar | Solicitar plazas congeladas | [12 empty] | 631-01-00-05-00 - Dirección de Vigilancia de la Salud ,631-01-00-05-02 - Unidad de Epidemiología | 119200189427-RODRIGO AGUSTIN MARIN RODRIGUEZ-057995 ,205450681-NIDIA DE LOS ANGELES SOTO VARGAS-000674 ,205410285-NAUN ANDRES SANDOVAL IROLA-036967 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE4OEE4.4. Fortalecer el Sistema de Control Interno y la gestión ética, para el logro razonable de los objetivos institucionales, la rendición de cuentas y la transparencia, ante la población y otros actores sociales. |  | Plan de actividades de Mejora de la Autoevaluación del Sistema de Control Interno ejecutado. Programa 631 |  |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte del Nivel Central | Un plan de mejora que establece ciertas responsabilidades en las jefaturas | Que no se sigan los procedimientos como lo indica la ley de control interno | MUY BAJA | BAJA | 2 | MUY BAJA | BAJA | 2
Específico | RE3OEE3.2 Fortalecer el control de las enfermedades trasmitidas por vectores, incluyendo, el desarrollo de la Estrategia de Gestión Integral para la Prevención y Control de Enfermedades Arbovirales, entre otras y la prestación de servicios eficientes, oportunos y con participación social. |  | Cantones priorizados con acciones para el control de vectores |  | Nivel Central | Probable falta de líquidez | Insuficiente presupuesto para pagar extras, viáticos y otros que son necesarios par dar atención a los brotes | Brotes de mayor tamaño, más riesgos de incumplimiento | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Genérico | RE3OEE3.3 Desarrollar procesos permanentes de análisis de situación de salud, como base para la identificación de factores protectores, riesgos y daños a la salud, para la planificación y toma de decisiones. |  | Metodología del Análisis de Situación de Salud actualizada. |  |  | Potencial ineficiencia en los procesos por eliminación o congelación de plazas | traslados, renuncias, pensiones, generan congelamiento de plazas | No finalizar el ajuste del documento | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Control Tabaco | RE4OEE4.6 Fortalecer la infraestructura, los servicios generales, las tecnologías y los sistemas de información, para el desarrollo de las funciones rectoras, en condiciones de oportunidad, igualdad, equidad y accesibilidad, en el marco de la normativa establecida. |  | Modernización del Sistema de Información del Registro Nacional de Tumores SIRNAT. Ref. 2024LD-000001-0009200001. |  | Nivel Central | Probables cambios de tipo político | Cambios en el pensamiento de los jerarcas | No se conoce la calidad de los ajustes del SIRNAT | MEDIA | ALTA | 12 | BAJA | BAJA | 4 |  | No | Transferir | Corresponde a la DVS transferir la capacidad de contratación hacia las autoridades y jerarca | [12 empty] | 631-01-00-05-00 - Dirección de Vigilancia de la Salud | 109790442-SANDRA MABEL DELGADO JIMENEZ-058043 ,205410285-NAUN ANDRES SANDOVAL IROLA-036967 | bar: Meses de Ejecución AB
Genérico | RE3OEE 3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. |  | Plan de contigencia de puntos de entrada según RSI actualizado anualmente NC |  |  | Posible existencia de procesos desactualizados/desalineados | Falta de trabajo de las ARS en realizar a actualización del plan | Dificultades de coordinación en interinstitucional en contingencias de los puntos de entrada | MUY BAJA | MUY BAJA | 1 | MUY BAJA | MUY BAJA | 1
Específico | RE3OEE3.2 Fortalecer el control de las enfermedades transmitidas por vectores, incluyendo, el desarrollo de la Estrategia de Gestión Integral para la Prevención y Control de Enfermedades Arbovirales, entre otras y la prestación de servicios eficientes, oportunos y con participación social. |  | Casas fumigadas |  | Nivel Central | Probable falta de líquidez | Presupuesto insuficiente para la fumigación de casas | Aumento de brotes por arbovirosis | MEDIA | MEDIA | 9 | BAJA | BAJA | 4 |  | No | Mitigar | Coordinar para obtener el presupuesto establecido a fin de lograr visitar todas las casas | [12 empty] | 631-01-00-05-00 - Dirección de Vigilancia de la Salud | 119200189427-RODRIGO AGUSTIN MARIN RODRIGUEZ-057995 ,205410285-NAUN ANDRES SANDOVAL IROLA-036967 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Específico | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. |  | Implementación de la plataforma Ulu |  | Nivel Central | Probable falta de líquidez | Recursos para pagar la contratación se difieran a otras situaciones que sean urgentes para la institución | Incumplimiento del proyecto | BAJA | ALTA | 8 | BAJA | BAJA | 4 |  | No | Mitigar | Dar seguimiento adecuado al pago de cada etapa del proyecto | [12 empty] | 631-01-00-05-02 - Unidad de Epidemiología | 105080642-ROBERTO CASTRO CORDOBA-036404 ,111930710-PAMELA MARIA MONESTEL ZUÑIGA-058643 | bar: Meses de Ejecución MY to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. |  | Brotes, epidemias y pandemias con abordaje integral y oportuno |  |  | Potencial ineficiencia en los procesos por eliminación o congelación de plazas | Congelación por renuncia, pensión, ascensos, traslados | No poder dar el seguimiento adecuado a los brotes debido a la falta de profesionales | MEDIA | MEDIA | 9 | BAJA | BAJA | 4 |  | No | Mitigar | Justificar la plaza lo antes posible para tener la restitución de la plaza | [12 empty] | 631-01-00-05-00 - Dirección de Vigilancia de la Salud ,631-01-00-05-02 - Unidad de Epidemiología | 105080642-ROBERTO CASTRO CORDOBA-036404 ,205450681-NIDIA DE LOS ANGELES SOTO VARGAS-000674 ,205410285-NAUN ANDRES SANDOVAL IROLA-036967 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE3OEE 3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. |  | Autorizaciones de libres pláticas en los puntos de entrada maritimo. |  |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las demás instituciones. | Que se permita arribo de embarcaciones sin autorización de libre plática | Aumento del riesgo de propagación de enfermedad | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Genérico | RE3OEE3.2 Fortalecer el control de las enfermedades trasmitidas por vectores, incluyendo, el desarrollo de la Estrategia de Gestión Integral para la Prevención y Control de Enfermedades Arbovirales, entre otras y la prestación de servicios eficientes, oportunos y con participación social. |  | Componente de laboratorio de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI). |  |  | Potencial ineficiencia en los procesos por eliminación o congelación de plazas | Renuncias, pensiones y otros que generan congelamiento de plazas, según directrices de hacienda | Incumplimiento en las activdades | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | BAJA | 6 |  | No | Mitigar | Realizar la justificación de las plazas una vez que se hayan congelado a fin de que pueda nombrarse personal | [12 empty] | 631-01-00-05-00 - Dirección de Vigilancia de la Salud ,631-01-00-05-02 - Unidad de Epidemiología | 105080642-ROBERTO CASTRO CORDOBA-036404 ,205450681-NIDIA DE LOS ANGELES SOTO VARGAS-000674 ,205410285-NAUN ANDRES SANDOVAL IROLA-036967 | bar: Meses de Ejecución JL to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. |  | Evaluación externa conjunta del Marco de Evaluación del Reglamento Sanitario Internacional (RSI) desarrollada |  |  | Probables cambios de tipo político | Alta rotación de jerarcas dificulta los compromisos a mediano y largo plazo, necesarios para la evaluación externa conjunta | No se logra implementar la evaluación externa conjunta, difícil la coordinación interinstitucional | MUY ALTA | MUY ALTA | 25 | MUY ALTA | MEDIA | 15 |  | No | Transferir | Las enmiendas al RSI que regirá a partir de setiembre del 2025, crean una autoridad nacional para implementación del RSI, esta instancia será responsable de liderar el proceso de evaluación externa conjunta | [12 empty] | 631-01-00-05-00 - Dirección de Vigilancia de la Salud ,631-01-00-05-02 - Unidad de Epidemiología | 105080642-ROBERTO CASTRO CORDOBA-036404 ,110910760-CARLOS ALBERTO SALGUERO MENDOZA-036415 ,205410285-NAUN ANDRES SANDOVAL IROLA-036967 | bar: Meses de Ejecución JL to Meses de Ejecución NV
Genérico | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. |  | Eventos de salud pública vigilados, abordados y con seguimiento |  |  | Potencial ineficiencia en los procesos por eliminación o congelación de plazas | Pérdida de plazas por renuncia, cambio de puesto, pensión | Posibilidad de no dar seguimiento a todos los eventos de salud pública al no haber funcionarios | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | BAJA | 6 |  | No | Mitigar | Realizar solicitud de plazas por medio de las justificaciones correspondientes a fin de que se puedan solventar los puestos | [12 empty] | 631-01-00-05-00 - Dirección de Vigilancia de la Salud ,631-01-00-05-02 - Unidad de Epidemiología | 105080642-ROBERTO CASTRO CORDOBA-036404 ,205450681-NIDIA DE LOS ANGELES SOTO VARGAS-000674 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC

## Seguimiento de riesgos
Reporte de Seguimiento del POI
Período: |  | 2025
Versión: |  | 1-Programación
Programas presupuestario: |  | 631-01
Dependencia: |  | Dirección de Vigilancia de la Salud
Programa | Dependencia | Objetivo específico | Producto | Nivel | Código BPIP | Riesgo | Valoración Riesgo Residual | ¿Se materializó el riesgo? | ¿Está controlado el riesgo? | ¿Cuál es el impacto? | ¿Se requiere una reprogramación? | Estrategia | Actividad de control | Responsables | ¿Ha colaborado la actividad en administrar el riesgo? | Porcentaje de avance de la actividad | Observaciones
631-02 CONTROL DEL TABACO | Dirección de Vigilancia de la Salud | RE4OEE4.6 Fortalecer la infraestructura, los servicios generales, las tecnologías y los sistemas de información, para el desarrollo de las funciones rectoras, en condiciones de oportunidad, igualdad, equidad y accesibilidad, en el marco de la normativa establecida. | Modernización del Sistema de Información del Registro Nacional de Tumores SIRNAT. Ref. 2024LD-000001-0009200001. | Control Tabaco |  | Probables cambios de tipo político | 4 | Si |  | No se realizó el proyecto | No existe la reprogramación por el momento | Transferir | Corresponde a la DVS transferir la capacidad de contratación hacia las autoridades y jerarca | 109790442-SANDRA MABEL DELGADO JIMENEZ-058043 ,205410285-NAUN ANDRES SANDOVAL IROLA-036967 | Si | 0.00 % | No fue viable desde el punto de vista de los jerarcas
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección de Vigilancia de la Salud | RE3OEE3.2 Fortalecer el control de las enfermedades trasmitidas por vectores, incluyendo, el desarrollo de la Estrategia de Gestión Integral para la Prevención y Control de Enfermedades Arbovirales, entre otras y la prestación de servicios eficientes, oportunos y con participación social. | Componente de laboratorio de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI). | Genérico |  | Potencial ineficiencia en los procesos por eliminación o congelación de plazas | 6 | No |  |  |  | Mitigar | Realizar la justificación de las plazas una vez que se hayan congelado a fin de que pueda nombrarse personal | 105080642-ROBERTO CASTRO CORDOBA-036404 ,205450681-NIDIA DE LOS ANGELES SOTO VARGAS-000674 ,205410285-NAUN ANDRES SANDOVAL IROLA-036967 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección de Vigilancia de la Salud | RE3OEE3.4 Promover el análisis de datos y el uso de la información vinculada con los factores que condicionan la salud. | Publicaciones de Indicadores Básicos de Salud desarrolladas | Genérico |  | Potencial ineficiencia en los procesos por eliminación o congelación de plazas | 4 | No |  |  |  | Mitigar | Reorganización de las funciones. Solicitar el descongelamiento de plazas. | 109790442-SANDRA MABEL DELGADO JIMENEZ-058043 ,205450681-NIDIA DE LOS ANGELES SOTO VARGAS-000674 ,205410285-NAUN ANDRES SANDOVAL IROLA-036967 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección de Vigilancia de la Salud | RE3OEE3.2 Fortalecer el control de las enfermedades trasmitidas por vectores, incluyendo, el desarrollo de la Estrategia de Gestión Integral para la Prevención y Control de Enfermedades Arbovirales, entre otras y la prestación de servicios eficientes, oportunos y con participación social. | Componente de Manejo Integrado de Vectores de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI). | Genérico |  | Potencial ineficiencia en los procesos por eliminación o congelación de plazas | 6 | No |  |  |  | Mitigar | Solicitar plazas congeladas | 119200189427-RODRIGO AGUSTIN MARIN RODRIGUEZ-057995 ,205450681-NIDIA DE LOS ANGELES SOTO VARGAS-000674 ,205410285-NAUN ANDRES SANDOVAL IROLA-036967 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección de Vigilancia de la Salud | RE3OEE3.3 Desarrollar procesos permanentes de análisis de situación de salud, como base para la identificación de factores protectores, riesgos y daños a la salud, para la planificación y toma de decisiones. | Análisis de Situación de Salud Nacional. | Genérico |  | Potencial ineficiencia en los procesos por eliminación o congelación de plazas | 6 | No |  |  |  | Mitigar | Justificar las plazas una vez se haya dado el cambio en la misma, para tenerlas lo antes posible | 105080642-ROBERTO CASTRO CORDOBA-036404 ,205450681-NIDIA DE LOS ANGELES SOTO VARGAS-000674 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección de Vigilancia de la Salud | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. | Eventos de salud pública, vigilados, abordados y con seguimiento (infecciones respiratorias) | Genérico |  | Potencial ineficiencia en los procesos por eliminación o congelación de plazas | 6 | No |  |  |  | Mitigar | Comunicación a las autoridades sobre las necesidades de plazas y su descongelamiento | 105080642-ROBERTO CASTRO CORDOBA-036404 ,205450681-NIDIA DE LOS ANGELES SOTO VARGAS-000674 ,205410285-NAUN ANDRES SANDOVAL IROLA-036967 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección de Vigilancia de la Salud | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. | Eventos de salud pública vigilados, abordados y con seguimiento | Genérico |  | Potencial ineficiencia en los procesos por eliminación o congelación de plazas | 6 | No |  |  |  | Mitigar | Realizar solicitud de plazas por medio de las justificaciones correspondientes a fin de que se puedan solventar los puestos | 105080642-ROBERTO CASTRO CORDOBA-036404 ,205450681-NIDIA DE LOS ANGELES SOTO VARGAS-000674 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección de Vigilancia de la Salud | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. | Brotes, epidemias y pandemias con abordaje integral y oportuno | Genérico |  | Potencial ineficiencia en los procesos por eliminación o congelación de plazas | 4 | No |  |  |  | Mitigar | Justificar la plaza lo antes posible para tener la restitución de la plaza | 105080642-ROBERTO CASTRO CORDOBA-036404 ,205450681-NIDIA DE LOS ANGELES SOTO VARGAS-000674 ,205410285-NAUN ANDRES SANDOVAL IROLA-036967 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección de Vigilancia de la Salud | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. | Autoevaluaciones de Costa Rica sobre la Aplicación del Reglamento Sanitario Internacional (RSI) desarrolladas | Genérico |  | Probable falta de líquidez | 8 | No |  |  |  | Mitigar | Se mitiga con apoyo de la oficina de OPS o reprogramación de modalidad presencial a virtual | 105080642-ROBERTO CASTRO CORDOBA-036404 ,110910760-CARLOS ALBERTO SALGUERO MENDOZA-036415 ,205410285-NAUN ANDRES SANDOVAL IROLA-036967 | No Aplica | 100.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección de Vigilancia de la Salud | RE3OEE 3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. | Autorizaciones de libres pláticas en los puntos de entrada maritimo. | Genérico |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las demás instituciones. | 4 | No
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección de Vigilancia de la Salud | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. | Protocolos y procedimientos para la vigilancia de la salud desarrollados | Genérico |  | Potencial carencia o no funcionalidad de los sistemas de información automatizados | 4 | No
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección de Vigilancia de la Salud | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. | Planes Remediales de Coberturas extremas de vacunación, con seguimiento | Genérico |  | Potencial ineficiencia en los procesos por eliminación o congelación de plazas | 4 | No |  |  |  | Mitigar | Comunicación a las autoridades sobre las necesidades de plazas y su descongelamiento | 105080642-ROBERTO CASTRO CORDOBA-036404 ,205450681-NIDIA DE LOS ANGELES SOTO VARGAS-000674 ,205410285-NAUN ANDRES SANDOVAL IROLA-036967 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección de Vigilancia de la Salud | RE3OEE3.2 Fortalecer el control de las enfermedades trasmitidas por vectores, incluyendo, el desarrollo de la Estrategia de Gestión Integral para la Prevención y Control de Enfermedades Arbovirales, entre otras y la prestación de servicios eficientes, oportunos y con participación social. | Cantones priorizados con acciones para el control de vectores | Específico |  | Probable falta de líquidez | 4 | No
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección de Vigilancia de la Salud | RE4OEE4.3 Desarrollar estrategias que permitan contar con el talento humano suficiente e idóneo, en ambientes laborales óptimos, para el logro de una gestión eficiente y eficaz. | Procesos de evaluación del desempeño completos según la normativa. 631-01 | Genérico |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte del Nivel Central | 6 | No |  |  |  | Mitigar | Recordar a los funcionarios en jefaturas incluir los proceso de evaluación del desempeño, sobre todo los compromisos de cada funcionario y darles seguimiento | 105080642-ROBERTO CASTRO CORDOBA-036404 ,109790442-SANDRA MABEL DELGADO JIMENEZ-058043 ,205450681-NIDIA DE LOS ANGELES SOTO VARGAS-000674 ,205410285-NAUN ANDRES SANDOVAL IROLA-036967 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección de Vigilancia de la Salud | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. | Proyecto de fortalecimiento de las capacidades locales para la prevención de la ERC nt | Específico |  | Probable falta de líquidez | 6 | No |  |  |  | Mitigar | Darle seguimiento adecuado al pago de cada etapa del proyecto | 105080642-ROBERTO CASTRO CORDOBA-036404 ,111930710-PAMELA MARIA MONESTEL ZUÑIGA-058643 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección de Vigilancia de la Salud | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. | Cobertura de vacunación con base en el Esquema de Vacunación vigente alcanzado | Genérico |  | Potencial ineficiencia en los procesos por eliminación o congelación de plazas | 4 | No
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección de Vigilancia de la Salud | RE4OEE4.4 Fortalecer el Sistema de Control Interno y la Gestión Ética, el logro razonable de los objetivos institucionales, la rendición de cuentas y la transparencia ante la población y otros actores sociales. | Planes Operativos programados y con seguimiento Programa 631 | Genérico |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte del Nivel Central | 4 | No
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección de Vigilancia de la Salud | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. | Implementación de la plataforma Ulu | Específico |  | Probable falta de líquidez | 4 | No |  |  |  | Mitigar | Dar seguimiento adecuado al pago de cada etapa del proyecto | 105080642-ROBERTO CASTRO CORDOBA-036404 ,111930710-PAMELA MARIA MONESTEL ZUÑIGA-058643 | No Aplica | 25.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección de Vigilancia de la Salud | RE3OEE3.3 Desarrollar procesos permanentes de análisis de situación de salud, como base para la identificación de factores protectores, riesgos y daños a la salud, para la planificación y toma de decisiones. | Metodología del Análisis de Situación de Salud actualizada. | Genérico |  | Potencial ineficiencia en los procesos por eliminación o congelación de plazas | 4 | No
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección de Vigilancia de la Salud | RE3OEE3.2 Fortalecer el control de las enfermedades trasmitidas por vectores, incluyendo, el desarrollo de la Estrategia de Gestión Integral para la Prevención y Control de Enfermedades Arbovirales, entre otras y la prestación de servicios eficientes, oportunos y con participación social. | Casas inspeccionadas en localidad prioritaria | Específico |  | Probable falta de líquidez | 4 | No |  |  |  | Mitigar | Coordinar con las autoridades para identificar los recursos necesarios y su entrega | 119200189427-RODRIGO AGUSTIN MARIN RODRIGUEZ-057995 ,205410285-NAUN ANDRES SANDOVAL IROLA-036967 | No Aplica | 50.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección de Vigilancia de la Salud | RE3OEE3.2 Fortalecer el control de las enfermedades transmitidas por vectores, incluyendo, el desarrollo de la Estrategia de Gestión Integral para la Prevención y Control de Enfermedades Arbovirales, entre otras y la prestación de servicios eficientes, oportunos y con participación social. | Casas fumigadas | Específico |  | Probable falta de líquidez | 4 | No |  |  |  | Mitigar | Coordinar para obtener el presupuesto establecido a fin de lograr visitar todas las casas | 119200189427-RODRIGO AGUSTIN MARIN RODRIGUEZ-057995 ,205410285-NAUN ANDRES SANDOVAL IROLA-036967 | No Aplica | 50.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección de Vigilancia de la Salud | RE3OEE3.2 Fortalecer el control de las enfermedades transmitidas por vectores, incluyendo, el desarrollo de la Estrategia de Gestión Integral para la Prevención y Control de Enfermedades Arbovirales, entre otras y la prestación de servicios eficientes, oportunos y con participación social. | Iniciativa Regional para la Eliminación de la Malaria-IREM desarrollada. NC | Genérico |  | Probable ocurrencia de emergencias causadas por brotes, epidemias o pandemias de enfermedades | 6 | No | Se han presentado brotes, sin embargo no ha sobrepasado las capacidades de las direcciones y se ha logrado mantener la atención de la IREM |  |  | Mitigar | Organizar el trabajo de la IREM a fin de lograr cumplir con las actividades a pesar de eventos del tipo indicado | 119200189427-RODRIGO AGUSTIN MARIN RODRIGUEZ-057995 ,205410285-NAUN ANDRES SANDOVAL IROLA-036967 | No Aplica | 50.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección de Vigilancia de la Salud | RE4OEE4.4. Fortalecer el Sistema de Control Interno y la gestión ética, para el logro razonable de los objetivos institucionales, la rendición de cuentas y la transparencia, ante la población y otros actores sociales. | Plan de actividades de Mejora de la Autoevaluación del Sistema de Control Interno ejecutado. Programa 631 | Genérico |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte del Nivel Central | 2 | Si |  | Bajo | Se reprogramarán ciertas actividades, sobre todo algunas que tienen que ver con tablas de plazos y otros, que se necesita asignar personal al respecto
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección de Vigilancia de la Salud | RE3OEE3.2 Fortalecer el control de las enfermedades trasmitidas por vectores, incluyendo, el desarrollo de la Estrategia de Gestión Integral para la Prevención y Control de Enfermedades Arbovirales, entre otras y la prestación de servicios eficientes, oportunos y con participación social. | Criaderos inspeccionados | Específico |  | Probable falta de líquidez | 4 | No |  |  |  | Mitigar | Coordinar el presupuesto para cumplir con lo necesario en cuanto a la visita de casas | 119200189427-RODRIGO AGUSTIN MARIN RODRIGUEZ-057995 ,205410285-NAUN ANDRES SANDOVAL IROLA-036967 | No Aplica | 50.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección de Vigilancia de la Salud | RE3OEE 3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. | Plan de contigencia de puntos de entrada según RSI actualizado anualmente NC | Genérico |  | Posible existencia de procesos desactualizados/desalineados | 1 | No
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección de Vigilancia de la Salud | RE4OEE4.4. Fortalecer el Sistema de Control Interno y la gestión ética, para el logro razonable de los objetivos institucionales, la rendición de cuentas y la transparencia, ante la población y otros actores sociales. | Autoevaluaciones del Sistema de Control Interno desarrolladas. Programa 631 | Genérico |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte del Nivel Central | 4 | No
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección de Vigilancia de la Salud | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. | Evaluación externa conjunta del Marco de Evaluación del Reglamento Sanitario Internacional (RSI) desarrollada | Genérico |  | Probables cambios de tipo político | 15 | Si |  | No se ha podido realizar la autoevaluación | Sí se reprogramará para los próximos años, está pendiente el nombramiento de la autoridad nacional | Transferir | Las enmiendas al RSI que regirá a partir de setiembre del 2025, crean una autoridad nacional para implementación del RSI, esta instancia será responsable de liderar el proceso de evaluación externa conjunta | 105080642-ROBERTO CASTRO CORDOBA-036404 ,110910760-CARLOS ALBERTO SALGUERO MENDOZA-036415 ,205410285-NAUN ANDRES SANDOVAL IROLA-036967 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección de Vigilancia de la Salud | RE3OEE3.2 Fortalecer el control de las enfermedades trasmitidas por vectores, incluyendo, el desarrollo de la Estrategia de Gestión Integral para la Prevención y Control de Enfermedades Arbovirales, entre otras y la prestación de servicios eficientes, oportunos y con participación social. | Componente de Epidemiología de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI). | Genérico |  | Potencial ineficiencia en los procesos por eliminación o congelación de plazas | 6 | No |  |  |  | Transferir | Indicar a la autoridad superior los riesgos del congelamiento de plazas y realizar la justificación de plazas lo antes posible | 119200189427-RODRIGO AGUSTIN MARIN RODRIGUEZ-057995 ,205410285-NAUN ANDRES SANDOVAL IROLA-036967 | No Aplica | 0.00 %

## Plan de Mejora
Reporte por Unidad Organizativa
Programación y Reprogramación del POI
Período: | 2025
Seguimiento: | Trimestre 1
Fecha corte: | 30/06/2025
Dependencia: | Dirección de Vigilancia de la Salud
Meses de Ejecución
Código Pregunta | Pregunta | Actividad | EN | FB | MZ | AB | MY | JN | JL | AG | ST | OC | NV | DC | Porcentaje de avance programado | Porcentaje de seguimiento | Comentario Seguimiento
2.AM01 | ¿El Titular Subordinado facilita espacios físicos o virtuales para realizar actividades donde se promueven la misión, visión, valores y objetivos institucionales y se documenta? | Ejecución de reuniones en el segundo semestre del año 2025. Por medio de plataforma teams | [12 empty] | 0.00% | 0.00% | bar: Meses de Ejecución AG to Meses de Ejecución OC
2.AM05 | ¿Se realiza y documenta el proceso de Gestión del Desempeño según la guía de aplicación establecida? | Realizar recordatorios dos veces al año, sobre el cumplimiento del proceso de gestión del desempeño según la guía de aplicación establecida (julio y diciembre) | [12 empty] | 0.00% | 0.00% | bar: Meses de Ejecución JL
2.AM10 | ¿El Titular Subordinado de la unidad organizativa facilita espacios físicos o virtuales para realizar actividades para promover la implementación del Manual de Ética Institucional y se documenta? | Socialización del manual de ética con las jefaturas y que estas lo socialicen a sus subordinados | [12 empty] | 0.00% | 0.00% | bar: Meses de Ejecución JL to Meses de Ejecución OC
2.AM13 | ¿Se ha informado a los colaboradores acerca de la estructura organizativa institucional y las líneas de dependencia y funciones que tiene la unidad organizativa? (De acuerdo con el Manual de Organización y Funciones del Ministerio de Salud 2024) | Envío de documentación a los funcionarios de la unidad organizativa por medio de correo electrónico | [12 empty] | 100.00% | 100.00% | bar: Meses de Ejecución MZ
3.VR05 | ¿El Titular Subordinado comunica los riesgos y actividades de control de la unidad organizativa a todos los funcionarios que tiene a su cargo? | Se comparte con las jefaturas el POI anual y cada una debe compartirlo con sus subalternos | [12 empty] | 66.67% | 70.00% | Mediante correo del 6 de mayo se compartió con las jefaturas el IPSUM PLAN | bar: Meses de Ejecución MY to Meses de Ejecución JL
4.AC02 | ¿La unidad organizativa ejecuta el diseño o ajuste de los procedimientos de los procesos que conduce a nivel institucional mediante un cronograma anual? (Solo aplica para el Nivel Central) | Desarrollo de un cronograma institucional, liderado por Salud Digital para determinar los procedimientos que se programarán para el año 2025 | [12 empty] | 37.50% | 40.00% | El cronograma desarrollado para la atención de las disposiciones de la CGR incluye procedimientos como el 0, el de protocolos, perfil epidemiológico entre otros | bar: Meses de Ejecución AB to Meses de Ejecución NV
4.AC04 | ¿Los procesos y procedimientos que la unidad organizativa conduce a nivel institucional son congruentes con las funciones establecidas en el Manual de Organización y Funciones, y además, están alineados con el marco técnico y legal? (Solo Aplica para el Nivel Central) | Desarrollo de procedimientos de acuerdo a lo estipulado en el manual de organización y funciones | [12 empty] | 37.50% | 40.00% | Los procedimientos se actualizan o se producen siguiendo lo estipulado en el manual de organización y funciones | bar: Meses de Ejecución AB to Meses de Ejecución NV
4.AC10 | ¿Las responsabilidades de los funcionarios a cargo de bienes se han comunicado a todos los colaboradores de la unidad organizativa, de acuerdo con el artículo 7 del Reglamento para el registro y control de bienes de la administración central N° 40797-H? | Se compartirá por correo el artículo 7 del reglamento | [12 empty] | 100.00% | 100.00% | Se compartió mediante correo electrónico el 12 de agosto con toda la dirección | bar: Meses de Ejecución MZ
5.SI11 | ¿Se aplica en la unidad organizativa las actividades que le competen establecidas en el procedimiento de "Valoración Documental" MS.NI.SLA.09.02? | Solicitud de personal para realizar la tabla de plazos ya que no hay suficiente personal para realizar esta actividad | [12 empty] | 100.00% | 50.00% | Se hizo la solicitud del apoyo con un funcionario de otra dirección, pero no se logró el apoyo | bar: Meses de Ejecución AB
5.SI12 | ¿En la unidad organizativa se realiza la "Eliminación y Transferencia Documental" de acuerdo con lo que le corresponde en el procedimiento MS.NI.SLA.09.04? | Se hará la solicitud al titular subordinado sobre la necesidad de trabajar en el tema de tablas de plazo a fin de que se pueda eliminar la documentación que considere Archivo | [12 empty] | 16.67% | 0.00% | bar: Meses de Ejecución JN to Meses de Ejecución NV