## OrganizaciónProgramaIndicadores
IPSUM-PLAN Ministerio de Salud
Reporte por Unidad Organizativa
Programación y Reprogramación del POI
Período: | 2025
Seguimiento: | Trimestre 1
Fecha corte: | 30/06/2025
Dependencia: | Secretaria Técnica de Salud Mental (Operativa)
[10 empty] | Programación Intraanual |  | Avance parcial Intraanual |  | % Avance relativo Intraanual
Producto | Presupuesto (Aprobado) | Presupuesto Acumulado Ejecutado | Indicador | Tipo de Programación de la meta | Unidad de Medida | Linea Base | Meta Anual | Avance Acumulado Meta | Avance Relativo Anual | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2
Autoevaluaciones del Sistema de Control Interno desarrolladas. Programa 630 | 0 | 0 | Número de Autoevaluaciones del Sistema de Control Interno aplicadas por unidad organizativa. (PEI) | Sumativa | Autoevaluaciones | 0 | 1 | 1 | 100% | 0 | 1 | 1 |  | 0
Coordinación en comisiones varias | 0 | 0 | Número de sesiones realizadas de las comisiones en las que participa la Secretaría Técnica de Salud Mental | Sumativa | Sesiones | 0 | 12 | 5 | 42% | 6 | 6 | 5 |  | 83.33
Foro Anual de Salud Mental desarrollado | 0 | 0 | Número de foros de salud mental realizados | Sumativa | Foros | 0 | 1 | 1 | 100% | 0 | 1 | 1 |  | 0
Fortalecer las capacidades individuales y comunitarias mediante la ejecución de proyectos que contribuyan a la Promoción de la Salud Mental y a la prevención de afectaciones a la Salud Mental de la población | 0 | 0 | Número de proyectos en Promoción de la Salud Mental y en Prevención de las afectaciones a la Salud Mental dirigidos a la población, ejecutados a nivel nacional | Sumativa | Proyectos | 0 | 9 | 2 | 22% | 0 | 9 | 2 |  | 0
Inducción y acompañamiento en la elaboración del protocolo institucional para el abordaje integral del comportamiento suicida de las instituciones que lo soliciten | 0 | 0 | Número de protocolos elaborados | Sumativa | Protocolos | 0 | 3 | 1 | 33% | 0 | 3 | 1 |  | 0
Instancias Regionales (IRAIS) y Locales (ILAIS) para el abordaje integral del comportamiento suicida con planes desarrollados. | 0 | 0 | Número de Instancias Regionales (IRAIS) y Locales (ILAIS) para el abordaje integral del comportamiento suicida con planes desarrollados y con seguimiento | Sumativa | Instancias | 0 | 82 | 0 | 0% | 0 | 82 | 0 |  | 0
Normas de Salud Mental desarrolladas | 0 | 0 | Número de Normas de Salud Mental desarrolladas (PEI) | Sumativa | Normas | 0 | 1 | 1 | 100% | 0 | 1 | 1 |  | 0
Participación en comisiones varias | 0 | 0 | Número de sesiones realizadas de las comisiones en las que participa la Secretaría Técnica de Salud Mental | Sumativa | Sesiones | 0 | 12 | 6 | 50% | 6 | 6 | 6 |  | 100
Plan de actividades de Mejora de la Autoevaluación del Sistema de Control Interno ejecutado. Programa 630 | 0 | 0 | Porcentaje del Plan de Actividades de Mejora de la Autoevaluación del Sistema de Control Interno ejecutado. (PEI) | Sumativa | Porcentaje | 0 | 1 | 1 | 100% | 1 | 0 | 1 |  | 100
Planes Operativos programados y con seguimiento Programa 630 | 0 | 0 | Número de Planes Operativos programados y con seguimiento (PEI) | Sumativa | Planes | 0 | 2 | 1 | 50% | 2 | 0 | 1 |  | 50
Politica Nacional de Salud Mental 2024-2034 con participación de actores sociales estratégicos intersectoriales e interdisciplinarios desarrollada. | 0 | 0 | Porcentaje de avance de la Política Nacional de Salud Mental 2024-2034 con participación de actores sociales estratégicos intersectoriales e interdisciplinarios desarrollada (PEI) | Sumativa | Porcentaje | 0 | 7 | 2 | 29% | 2 | 5 | 2 |  | 100
Procesos de evaluación del desempeño completos según la normativa. 630-00 | 0 | 0 | Porcentaje de funcionarios con procesos de evaluación del desempeño completos según la normativa. (PEI) | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 100 | 100% | 50 | 50 | 100 |  | 200
Supervisión capacitante para el seguimiento de la implementación a los planes SMAPS en las direcciones regionales | 0 | 0 | Número de supervisiones capacitantes realizadas a los planes SMAPS implementados en la sede regional | Sumativa | Supervisiones | 0 | 12 | 0 | 0% | 6 | 6 | 0 |  | 0

## OrganizaciónProgramaActividad
Reporte por Unidad Organizativa
Programación y Reprogramación del POI
Período: | 2025
Seguimiento: | Trimestre 1
Fecha corte: | 30/06/2025
Dependencia: | Secretaria Técnica de Salud Mental (Operativa)
|  |  | Meses de Ejecución | [11 empty] | % Avance parcial intraanual Intraanual
Producto | Nivel | Actividad | EN | FB | MZ | AB | MY | JN | JL | AG | ST | OC | NV | DC | 1 | Centro de Costo | Responsables
Autoevaluaciones del Sistema de Control Interno desarrolladas. Programa 630 | Genérico | Aplicación Autoevaluación | X | X | [10 empty] | 100 | 630-00-00-01-02 - Secretaria Técnica de Salud Mental (Operativa) | 111120762-MARIA MARCELA LOPEZ BOLA&amp;#xD1;OS-036027
|  | Ejecución Actividades de Mejora que surgen de la Autoevaluación. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 630-00-00-01-02 - Secretaria Técnica de Salud Mental (Operativa) | 111120762-MARIA MARCELA LOPEZ BOLA&amp;#xD1;OS-036027
Coordinación en comisiones varias | Específico | Coordinación de la comisión interinstitucional e intersectorial de salud mental | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 630-00-00-01-02 - Secretaria Técnica de Salud Mental (Operativa) | 110580188-SINAI AUXILIADORA VALVERDE CECILIANO-036947 ,107650433-VANESSA MARIA ZUÑIGA MORALES-036688 ,111120762-MARIA MARCELA LOPEZ BOLA&amp;#xD1;OS-036027 ,108430538-MARCELA AMADOR CALVO-090443
|  | Coordinar comisión órgano técnico de apoyo | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 630-00-00-01-02 - Secretaria Técnica de Salud Mental (Operativa) | 110580188-SINAI AUXILIADORA VALVERDE CECILIANO-036947 ,107650433-VANESSA MARIA ZUÑIGA MORALES-036688 ,111120762-MARIA MARCELA LOPEZ BOLA&amp;#xD1;OS-036027 ,108430538-MARCELA AMADOR CALVO-090443
|  | Coordinar reuniones de mensuales de capacitación y conducción a los enlaces regionales de Salud Mental | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 40 | 630-00-00-01-02 - Secretaria Técnica de Salud Mental (Operativa) | 108120245-VIVIANNA MARIA RUCAVADO ROMERO-055319 ,110580188-SINAI AUXILIADORA VALVERDE CECILIANO-036947 ,107650433-VANESSA MARIA ZUÑIGA MORALES-036688 ,111120762-MARIA MARCELA LOPEZ BOLA&amp;#xD1;OS-036027 ,108430538-MARCELA AMADOR CALVO-090443 ,502630877-SILENY DEL CARMEN QUIROS ROJAS-036458
Foro Anual de Salud Mental desarrollado | Específico | Ejecución del foro de Salud mental | [9 empty] | X | X | X | 100 | 630-00-00-01-02 - Secretaria Técnica de Salud Mental (Operativa) | 111120762-MARIA MARCELA LOPEZ BOLA&amp;#xD1;OS-036027
|  | Planificación y organización del foro de salud mental |  |  |  | X | X | X | [6 empty] | 100 | 630-00-00-01-02 - Secretaria Técnica de Salud Mental (Operativa) | 108120245-VIVIANNA MARIA RUCAVADO ROMERO-055319 ,110580188-SINAI AUXILIADORA VALVERDE CECILIANO-036947 ,107650433-VANESSA MARIA ZUÑIGA MORALES-036688 ,111120762-MARIA MARCELA LOPEZ BOLA&amp;#xD1;OS-036027 ,108430538-MARCELA AMADOR CALVO-090443 ,502630877-SILENY DEL CARMEN QUIROS ROJAS-036458
Fortalecer las capacidades individuales y comunitarias mediante la ejecución de proyectos que contribuyan a la Promoción de la Salud Mental y a la prevención de afectaciones a la Salud Mental de la población | Estratégico | Acompañamiento a las regiones en el inicio y desarrollo del proyecto | X | X | [10 empty] | 100 | 630-00-00-01-02 - Secretaria Técnica de Salud Mental (Operativa) | 108120245-VIVIANNA MARIA RUCAVADO ROMERO-055319 ,110580188-SINAI AUXILIADORA VALVERDE CECILIANO-036947 ,107650433-VANESSA MARIA ZUÑIGA MORALES-036688 ,111120762-MARIA MARCELA LOPEZ BOLA&amp;#xD1;OS-036027 ,108430538-MARCELA AMADOR CALVO-090443
|  | Revisión, aprobación y seguimiento en la implementación de proyectos regionales en salud mental y prevención del comportamiento suicida a nivel sectorial e interinstitucional |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 40 | 630-00-00-01-02 - Secretaria Técnica de Salud Mental (Operativa) | 108120245-VIVIANNA MARIA RUCAVADO ROMERO-055319 ,110580188-SINAI AUXILIADORA VALVERDE CECILIANO-036947 ,107650433-VANESSA MARIA ZUÑIGA MORALES-036688 ,111120762-MARIA MARCELA LOPEZ BOLA&amp;#xD1;OS-036027 ,108430538-MARCELA AMADOR CALVO-090443
Inducción y acompañamiento en la elaboración del protocolo institucional para el abordaje integral del comportamiento suicida de las instituciones que lo soliciten | Específico | Inducción y acompañamiento de las instituciones |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 40 | 630-00-00-01-02 - Secretaria Técnica de Salud Mental (Operativa) | 110580188-SINAI AUXILIADORA VALVERDE CECILIANO-036947
|  | Seguimiento a las instituciones que se encuentran en proceso de elaboración del protocolo para el abordaje integral del comportamiento suicida | [6 empty] | X | X | X | X | X | X | 0 | 630-00-00-01-02 - Secretaria Técnica de Salud Mental (Operativa) | 110580188-SINAI AUXILIADORA VALVERDE CECILIANO-036947 ,111120762-MARIA MARCELA LOPEZ BOLA&amp;#xD1;OS-036027
Instancias Regionales (IRAIS) y Locales (ILAIS) para el abordaje integral del comportamiento suicida con planes desarrollados. | Genérico | Revisión y retroalimentación de los planes de trabajo de las COLOSAM y CORESAM | X | X | X | [9 empty] | 0 | 630-00-00-01-02 - Secretaria Técnica de Salud Mental (Operativa) | 110580188-SINAI AUXILIADORA VALVERDE CECILIANO-036947 ,111120762-MARIA MARCELA LOPEZ BOLA&amp;#xD1;OS-036027
|  | Seguimiento a los planes de trabajo de las COLOSAM Y CORESAM |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 630-00-00-01-02 - Secretaria Técnica de Salud Mental (Operativa) | 110580188-SINAI AUXILIADORA VALVERDE CECILIANO-036947 ,111120762-MARIA MARCELA LOPEZ BOLA&amp;#xD1;OS-036027
Normas de Salud Mental desarrolladas | Genérico | Elaboración de un borrador de norma | X | X | X | X | [8 empty] | 100 | 630-00-00-01-02 - Secretaria Técnica de Salud Mental (Operativa) | 110580188-SINAI AUXILIADORA VALVERDE CECILIANO-036947 ,107650433-VANESSA MARIA ZUÑIGA MORALES-036688 ,111120762-MARIA MARCELA LOPEZ BOLA&amp;#xD1;OS-036027 ,108430538-MARCELA AMADOR CALVO-090443
|  | Elaboración del documento final | [5 empty] | X | X | X | X | X | X | X | 14.29 | 630-00-00-01-02 - Secretaria Técnica de Salud Mental (Operativa) | 110580188-SINAI AUXILIADORA VALVERDE CECILIANO-036947 ,107650433-VANESSA MARIA ZUÑIGA MORALES-036688 ,111120762-MARIA MARCELA LOPEZ BOLA&amp;#xD1;OS-036027 ,108430538-MARCELA AMADOR CALVO-090443
|  | Presentación del borrador y consulta a instituciones |  |  |  | X | X | X | [6 empty] | 100 | 630-00-00-01-02 - Secretaria Técnica de Salud Mental (Operativa) | 110580188-SINAI AUXILIADORA VALVERDE CECILIANO-036947 ,107650433-VANESSA MARIA ZUÑIGA MORALES-036688 ,111120762-MARIA MARCELA LOPEZ BOLA&amp;#xD1;OS-036027 ,108430538-MARCELA AMADOR CALVO-090443
Participación en comisiones varias | Específico | Apoyo y participación Comité Asesor Técnico en Apoyo Psicosocial (CATAPS) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 630-00-00-01-02 - Secretaria Técnica de Salud Mental (Operativa) | 107650433-VANESSA MARIA ZUÑIGA MORALES-036688 ,111120762-MARIA MARCELA LOPEZ BOLA&amp;#xD1;OS-036027
|  | Participación en la Comisión institucional para la igualdad de género y la prevención de la violencia contra las mujeres e intrafamiliar | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 630-00-00-01-02 - Secretaria Técnica de Salud Mental (Operativa) | 107650433-VANESSA MARIA ZUÑIGA MORALES-036688
|  | Participación en la Mesa sumando Conexiones (coordinado por ICD) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 100 | 630-00-00-01-02 - Secretaria Técnica de Salud Mental (Operativa) | 107650433-VANESSA MARIA ZUÑIGA MORALES-036688
|  | Participación Grupo técnico Salud Mental- SE COMISCA | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 630-00-00-01-02 - Secretaria Técnica de Salud Mental (Operativa) | 110580188-SINAI AUXILIADORA VALVERDE CECILIANO-036947 ,108430538-MARCELA AMADOR CALVO-090443
Plan de actividades de Mejora de la Autoevaluación del Sistema de Control Interno ejecutado. Programa 630 | Genérico | Reprogramación |  |  |  | X | [8 empty] | 0 | 630-00-00-01-02 - Secretaria Técnica de Salud Mental (Operativa) | 111120762-MARIA MARCELA LOPEZ BOLA&amp;#xD1;OS-036027
Planes Operativos programados y con seguimiento Programa 630 | Genérico | I seguimiento 2025 | [6 empty] | X | [5 empty] | 100 | 630-00-00-01-02 - Secretaria Técnica de Salud Mental (Operativa) | 111120762-MARIA MARCELA LOPEZ BOLA&amp;#xD1;OS-036027
|  | IV Seguimiento 2024 | X | [11 empty] | 100 | 630-00-00-01-02 - Secretaria Técnica de Salud Mental (Operativa) | 111120762-MARIA MARCELA LOPEZ BOLA&amp;#xD1;OS-036027
|  | Reprogramar |  | X | [10 empty] | 0 | 630-00-00-01-02 - Secretaria Técnica de Salud Mental (Operativa) | 111120762-MARIA MARCELA LOPEZ BOLA&amp;#xD1;OS-036027
Politica Nacional de Salud Mental 2024-2034 con participación de actores sociales estratégicos intersectoriales e interdisciplinarios desarrollada. | Genérico | Implementación de la Política Nacional de Salud Mental |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 33.33 | 630-00-00-01-02 - Secretaria Técnica de Salud Mental (Operativa) | 110580188-SINAI AUXILIADORA VALVERDE CECILIANO-036947 ,107650433-VANESSA MARIA ZUÑIGA MORALES-036688 ,111120762-MARIA MARCELA LOPEZ BOLA&amp;#xD1;OS-036027 ,108430538-MARCELA AMADOR CALVO-090443
|  | Socialización de la Política Nacional de Salud Mental | X | X | X | [9 empty] | 100 | 630-00-00-01-02 - Secretaria Técnica de Salud Mental (Operativa) | 110580188-SINAI AUXILIADORA VALVERDE CECILIANO-036947 ,107650433-VANESSA MARIA ZUÑIGA MORALES-036688 ,111120762-MARIA MARCELA LOPEZ BOLA&amp;#xD1;OS-036027 ,108430538-MARCELA AMADOR CALVO-090443
Procesos de evaluación del desempeño completos según la normativa. 630-00 | Genérico | Evaluación del Desempeño |  | X | [10 empty] | 100 | 630-00-00-01-02 - Secretaria Técnica de Salud Mental (Operativa) | 108120245-VIVIANNA MARIA RUCAVADO ROMERO-055319 ,110580188-SINAI AUXILIADORA VALVERDE CECILIANO-036947 ,107650433-VANESSA MARIA ZUÑIGA MORALES-036688 ,111120762-MARIA MARCELA LOPEZ BOLA&amp;#xD1;OS-036027 ,108430538-MARCELA AMADOR CALVO-090443 ,502630877-SILENY DEL CARMEN QUIROS ROJAS-036458
|  | Planificación de la Evaluación del Desempeño. | [9 empty] | X | X | X | 0 | 630-00-00-01-02 - Secretaria Técnica de Salud Mental (Operativa) | 111120762-MARIA MARCELA LOPEZ BOLA&amp;#xD1;OS-036027
|  | Seguimientos a la Planificación del Desempeño (primer seguimiento) | [5 empty] | X | [6 empty] | 100 | 630-00-00-01-02 - Secretaria Técnica de Salud Mental (Operativa) | 111120762-MARIA MARCELA LOPEZ BOLA&amp;#xD1;OS-036027
|  | Seguimientos a la Planificación del Desempeño (segundo seguimiento) | [6 empty] | X | X | X | X | X | X | 0 | 630-00-00-01-02 - Secretaria Técnica de Salud Mental (Operativa) | 111120762-MARIA MARCELA LOPEZ BOLA&amp;#xD1;OS-036027
Supervisión capacitante para el seguimiento de la implementación a los planes SMAPS en las direcciones regionales | Específico | Construcción de hoja de ruta | X | X | X | X | X | X | [6 empty] | 100 | 630-00-00-01-02 - Secretaria Técnica de Salud Mental (Operativa) | 107650433-VANESSA MARIA ZUÑIGA MORALES-036688 ,111120762-MARIA MARCELA LOPEZ BOLA&amp;#xD1;OS-036027
|  | Retroalimentación y evaluación | [6 empty] | X | X | X | X | X | X | 0 | 630-00-00-01-02 - Secretaria Técnica de Salud Mental (Operativa) | 107650433-VANESSA MARIA ZUÑIGA MORALES-036688 ,111120762-MARIA MARCELA LOPEZ BOLA&amp;#xD1;OS-036027
|  | Revisión de los planes | X | X | X | X | X | X | [6 empty] | 100 | 630-00-00-01-02 - Secretaria Técnica de Salud Mental (Operativa) | 107650433-VANESSA MARIA ZUÑIGA MORALES-036688 ,111120762-MARIA MARCELA LOPEZ BOLA&amp;#xD1;OS-036027
|  | Seguimiento y asesoría | [6 empty] | X | X | X | X | X | X | 0 | 630-00-00-01-02 - Secretaria Técnica de Salud Mental (Operativa) | 107650433-VANESSA MARIA ZUÑIGA MORALES-036688 ,111120762-MARIA MARCELA LOPEZ BOLA&amp;#xD1;OS-036027

## RiesgosPOI
Análisis de Riesgos de Planes Operativos Institucionales
Período: |  | 2025
Versión: |  | 1-Programación
Programas: |  | 630-00
Dependencia: |  | Secretaria Técnica de Salud Mental (Operativa)
[9 empty] | Nivel de Riesgo Inherente |  |  | Nivel de Riesgo Residual | [6 empty] | Meses de Ejecución
Nivel | Objetivo |  | Producto | Plan estratégico de referencia | Region | Riesgo | Causa | Consecuencia | Probabilidad | Impacto | Valoracion | Probabilidad | Impacto | Valoracion | Justificación del impedimento para bajar el nivel de riesgo residual alto y acciones para atender una probable materialización del riesgo: | ¿Actividad incluida en POI? | Estrategia | Actividad | EN | FB | MZ | AB | MY | JN | JL | AG | ST | OC | NV | DC | Centro de Costo | Responsables
Genérico | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. |  | Normas de Salud Mental desarrolladas |  |  | Posible cambio en las prioridades | Cambio en las necesidades | Atrasos | MEDIA | ALTA | 12 | MEDIA | ALTA | 12 |  | No | Mitigar | Reprogramar | [12 empty] | 630-00-00-01-02 - Secretaria Técnica de Salud Mental (Operativa) | 111120762-MARIA MARCELA LOPEZ BOLA&amp;#xD1;OS-036027 | bar: Meses de Ejecución MY to Meses de Ejecución AG
Específico | RE1OEE1.2 Promover el desarrollo de prácticas y adopción de hábitos saludables para el mejoramiento del estado de salud de la población y su bienestar. |  | Coordinación en comisiones varias |  | Nivel Central | Posible cambio en las prioridades | Atención de otras actividades | Suspensión | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MEDIA | 9 |  | No | Mitigar | Realizar las actividades en otro momento | [12 empty] | 630-00-00-01-02 - Secretaria Técnica de Salud Mental (Operativa) | 111120762-MARIA MARCELA LOPEZ BOLA&amp;#xD1;OS-036027 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Específico | RE1OEE1.2 Promover el desarrollo de prácticas y adopción de hábitos saludables para el mejoramiento del estado de salud de la población y su bienestar. |  | Foro Anual de Salud Mental desarrollado |  | Nivel Central | Posible cambio en las prioridades | No den autorización | Cancelación | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MEDIA | 9 |  | No | Evitar | Justificar la necesidad de realizarlo | [12 empty] | 630-00-00-01-02 - Secretaria Técnica de Salud Mental (Operativa) | 111120762-MARIA MARCELA LOPEZ BOLA&amp;#xD1;OS-036027 | bar: Meses de Ejecución DC
Genérico | RE1OEE1.2 Promover el desarrollo de prácticas y adopción de hábitos saludables para el mejoramiento del estado de salud de la población y su bienestar. |  | Instancias Regionales (IRAIS) y Locales (ILAIS) para el abordaje integral del comportamiento suicida con planes desarrollados. |  |  | Posible cambio en las prioridades | Por solicitud de las autoridades de la institución | No se puedan llevar a cabo las actividades programadas | MEDIA | ALTA | 12 | MEDIA | MEDIA | 9 |  | No | Mitigar | Reprogramar | [12 empty] | 630-00-00-01-02 - Secretaria Técnica de Salud Mental (Operativa) | 111120762-MARIA MARCELA LOPEZ BOLA&amp;#xD1;OS-036027 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE4OEE4.4 Fortalecer el Sistema de Control Interno y la Gestión Ética, el logro razonable de los objetivos institucionales, la rendición de cuentas y la transparencia ante la población y otros actores sociales |  | Autoevaluaciones del Sistema de Control Interno desarrolladas. Programa 630 |  |  | Posible falla informática en los sistemas | Externo | Atraso | BAJA | MEDIA | 6 | MEDIA | BAJA | 6 |  | No | Mitigar | Reprogramar | [12 empty] | 630-00-00-01-02 - Secretaria Técnica de Salud Mental (Operativa) | 111120762-MARIA MARCELA LOPEZ BOLA&amp;#xD1;OS-036027 | bar: Meses de Ejecución MZ
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. |  | Politica Nacional de Salud Mental 2024-2034 con participación de actores sociales estratégicos intersectoriales e interdisciplinarios desarrollada. |  |  | Probables cambios de tipo político | Cambios en las prioridades políticas | Atrasos en los procesos | MEDIA | ALTA | 12 | MEDIA | ALTA | 12 |  | No | Evitar | Procurar mantener las actividades programadas | [12 empty] | 630-00-00-01-02 - Secretaria Técnica de Salud Mental (Operativa) | 111120762-MARIA MARCELA LOPEZ BOLA&amp;#xD1;OS-036027 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE4OEE4.3 Desarrollar estrategias que permitan contar con el talento humano suficiente e idóneo, en ambientes laborales óptimos, para el logro de una gestión eficiente y eficaz. |  | Procesos de evaluación del desempeño completos según la normativa. 630-00 |  |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte del Nivel Central | Atrasos | Reprogramación | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Genérico | RE4OEE4.4 Fortalecer el Sistema de Control Interno y la Gestión Ética, el logro razonable de los objetivos institucionales, la rendición de cuentas y la transparencia ante la población y otros actores sociales. |  | Planes Operativos programados y con seguimiento Programa 630 |  |  | Posible cambio en las prioridades | Se deba concentrar el esfuerzo en otras actividades | Reprogramar | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Específico | RE1OEE1.2 Promover el desarrollo de prácticas y adopción de hábitos saludables para el mejoramiento del estado de salud de la población y su bienestar. |  | Participación en comisiones varias |  | Nivel Central | Posible cambio en las prioridades | Atención de otras actividades | Suspensión | MEDIA | BAJA | 6 | MEDIA | BAJA | 6 |  | No | Mitigar | Reprogramar | [12 empty] | 630-00-00-01-02 - Secretaria Técnica de Salud Mental (Operativa) | 111120762-MARIA MARCELA LOPEZ BOLA&amp;#xD1;OS-036027 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE4OEE4.4 Fortalecer el Sistema de Control Interno y la Gestión Ética, el logro razonable de los objetivos institucionales, la rendición de cuentas y la transparencia ante la población y otros actores sociales. |  | Plan de actividades de Mejora de la Autoevaluación del Sistema de Control Interno ejecutado. Programa 630 |  |  | Posible cambio en las prioridades | Cambio de prioridades | Incumplimiento de los productos | MEDIA | ALTA | 12 | MEDIA | ALTA | 12 |  | No | Mitigar | Reprogramar | [12 empty] | 630-00-00-01-02 - Secretaria Técnica de Salud Mental (Operativa) | 111120762-MARIA MARCELA LOPEZ BOLA&amp;#xD1;OS-036027 | bar: Meses de Ejecución MZ
Específico | Mejorar las condiciones de salud de la población para vivir más años libres de enfermedades y sin discapacidades mediante el fomento de estilos de vida saludables y la ampliación del Seguro de Enfermedad y Maternidad y del Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte |  | Inducción y acompañamiento en la elaboración del protocolo institucional para el abordaje integral del comportamiento suicida de las instituciones que lo soliciten |  | Nivel Central | Posible cambio en las prioridades | Atender otras actividades importantes | Atraso | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MEDIA | 9 |  | No | Mitigar | Reprogramar | [12 empty] | 630-00-00-01-02 - Secretaria Técnica de Salud Mental (Operativa) | 111120762-MARIA MARCELA LOPEZ BOLA&amp;#xD1;OS-036027 | bar: Meses de Ejecución AB to Meses de Ejecución DC
Específico | RE4OEE4.3 Desarrollar estrategias que permitan contar con el talento humano suficiente e idóneo, en ambientes laborales óptimos, para el logro de una gestión eficiente y eficaz. |  | Supervisión capacitante para el seguimiento de la implementación a los planes SMAPS en las direcciones regionales |  | Nivel Central | Posible cambio en las prioridades | Las sedes regionales deban enfocar sus esfuerzos en otras actividades | Retraso | MEDIA | BAJA | 6 | MEDIA | BAJA | 6 |  | No | Mitigar | Reprogramar | [12 empty] | 630-00-00-01-02 - Secretaria Técnica de Salud Mental (Operativa) | 111120762-MARIA MARCELA LOPEZ BOLA&amp;#xD1;OS-036027 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Estratégico | Mejorar las condiciones de la salud de la población traducido en años libres de enfermedad, como producto de la atención oportuna e integral de las patologías que afectan a la población y fomento de estilos de vida saludables al ampliar el alcance poblacional de los Seguros de Salud y Pensiones. |  | Fortalecer las capacidades individuales y comunitarias mediante la ejecución de proyectos que contribuyan a la Promoción de la Salud Mental y a la prevención de afectaciones a la Salud Mental de la población |  | Nivel Central | Posible atraso en el proceso de contratación pública | Atraso en los trámites de contratación | No realización de los proyectos | MEDIA | ALTA | 12 | MEDIA | ALTA | 12 |  | No | Mitigar | Reprogramar | [12 empty] | 630-00-00-01-02 - Secretaria Técnica de Salud Mental (Operativa) | 111120762-MARIA MARCELA LOPEZ BOLA&amp;#xD1;OS-036027 | bar: Meses de Ejecución MZ

## Seguimiento de riesgos
Reporte de Seguimiento del POI
Período: |  | 2025
Versión: |  | 1-Programación
Programas presupuestario: |  | 630-00
Dependencia: |  | Secretaria Técnica de Salud Mental (Operativa)
Programa | Dependencia | Objetivo específico | Producto | Nivel | Código BPIP | Riesgo | Valoración Riesgo Residual | ¿Se materializó el riesgo? | ¿Está controlado el riesgo? | ¿Cuál es el impacto? | ¿Se requiere una reprogramación? | Estrategia | Actividad de control | Responsables | ¿Ha colaborado la actividad en administrar el riesgo? | Porcentaje de avance de la actividad | Observaciones
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Secretaria Técnica de Salud Mental (Operativa) | RE1OEE1.2 Promover el desarrollo de prácticas y adopción de hábitos saludables para el mejoramiento del estado de salud de la población y su bienestar. | Instancias Regionales (IRAIS) y Locales (ILAIS) para el abordaje integral del comportamiento suicida con planes desarrollados. | Genérico |  | Posible cambio en las prioridades | 9 | No | CAMBIO NOMBRE DE LAS INSTANCIAS |  |  | Mitigar | Reprogramar | 111120762-MARIA MARCELA LOPEZ BOLA&amp;#xD1;OS-036027 | No Aplica | 0.00 %
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Secretaria Técnica de Salud Mental (Operativa) | RE1OEE1.2 Promover el desarrollo de prácticas y adopción de hábitos saludables para el mejoramiento del estado de salud de la población y su bienestar. | Foro Anual de Salud Mental desarrollado | Específico |  | Posible cambio en las prioridades | 9 | No | si |  |  | Evitar | Justificar la necesidad de realizarlo | 111120762-MARIA MARCELA LOPEZ BOLA&amp;#xD1;OS-036027 | No Aplica | 0.00 %
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Secretaria Técnica de Salud Mental (Operativa) | Mejorar las condiciones de salud de la población para vivir más años libres de enfermedades y sin discapacidades mediante el fomento de estilos de vida saludables y la ampliación del Seguro de Enfermedad y Maternidad y del Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte | Inducción y acompañamiento en la elaboración del protocolo institucional para el abordaje integral del comportamiento suicida de las instituciones que lo soliciten | Específico |  | Posible cambio en las prioridades | 9 | Si |  | no se continua con la revisión de protocolas hasta que el lineamiento este aprobado. | no | Mitigar | Reprogramar | 111120762-MARIA MARCELA LOPEZ BOLA&amp;#xD1;OS-036027 | No Aplica | 0.00 %
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Secretaria Técnica de Salud Mental (Operativa) | Mejorar las condiciones de la salud de la población traducido en años libres de enfermedad, como producto de la atención oportuna e integral de las patologías que afectan a la población y fomento de estilos de vida saludables al ampliar el alcance poblacional de los Seguros de Salud y Pensiones. | Fortalecer las capacidades individuales y comunitarias mediante la ejecución de proyectos que contribuyan a la Promoción de la Salud Mental y a la prevención de afectaciones a la Salud Mental de la población | Estratégico |  | Posible atraso en el proceso de contratación pública | 12 | Si |  | Atraso incio de la ejecución del proyecto | reprogramar cronograma de ejecución de proyectos | Mitigar | Reprogramar | 111120762-MARIA MARCELA LOPEZ BOLA&amp;#xD1;OS-036027 | Si | 0.00 % | reprogramar cronograma de ejecución de proyectos
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Secretaria Técnica de Salud Mental (Operativa) | RE4OEE4.4 Fortalecer el Sistema de Control Interno y la Gestión Ética, el logro razonable de los objetivos institucionales, la rendición de cuentas y la transparencia ante la población y otros actores sociales. | Planes Operativos programados y con seguimiento Programa 630 | Genérico |  | Posible cambio en las prioridades | 4 | No | Cambio de prioridades no, lo que ha exisitido es cambio de normativa
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Secretaria Técnica de Salud Mental (Operativa) | RE4OEE4.4 Fortalecer el Sistema de Control Interno y la Gestión Ética, el logro razonable de los objetivos institucionales, la rendición de cuentas y la transparencia ante la población y otros actores sociales. | Plan de actividades de Mejora de la Autoevaluación del Sistema de Control Interno ejecutado. Programa 630 | Genérico |  | Posible cambio en las prioridades | 12 | No | si |  |  | Mitigar | Reprogramar | 111120762-MARIA MARCELA LOPEZ BOLA&amp;#xD1;OS-036027 | No Aplica | 0.00 %
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Secretaria Técnica de Salud Mental (Operativa) | RE4OEE4.3 Desarrollar estrategias que permitan contar con el talento humano suficiente e idóneo, en ambientes laborales óptimos, para el logro de una gestión eficiente y eficaz. | Supervisión capacitante para el seguimiento de la implementación a los planes SMAPS en las direcciones regionales | Específico |  | Posible cambio en las prioridades | 6 | Si |  | no se dio seguimiento a la implementación de los planes SMAPS | reprogramar cronograma de ejecución de proyectos | Mitigar | Reprogramar | 111120762-MARIA MARCELA LOPEZ BOLA&amp;#xD1;OS-036027 | No | 0.00 %
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Secretaria Técnica de Salud Mental (Operativa) | RE4OEE4.3 Desarrollar estrategias que permitan contar con el talento humano suficiente e idóneo, en ambientes laborales óptimos, para el logro de una gestión eficiente y eficaz. | Procesos de evaluación del desempeño completos según la normativa. 630-00 | Genérico |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte del Nivel Central | 4 | No | si
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Secretaria Técnica de Salud Mental (Operativa) | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Politica Nacional de Salud Mental 2024-2034 con participación de actores sociales estratégicos intersectoriales e interdisciplinarios desarrollada. | Genérico |  | Probables cambios de tipo político | 12 | No | si |  |  | Evitar | Procurar mantener las actividades programadas | 111120762-MARIA MARCELA LOPEZ BOLA&amp;#xD1;OS-036027 | Si | 50.00 %
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Secretaria Técnica de Salud Mental (Operativa) | RE4OEE4.4 Fortalecer el Sistema de Control Interno y la Gestión Ética, el logro razonable de los objetivos institucionales, la rendición de cuentas y la transparencia ante la población y otros actores sociales | Autoevaluaciones del Sistema de Control Interno desarrolladas. Programa 630 | Genérico |  | Posible falla informática en los sistemas | 6 | No | si |  |  | Mitigar | Reprogramar | 111120762-MARIA MARCELA LOPEZ BOLA&amp;#xD1;OS-036027 | No Aplica | 0.00 %
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Secretaria Técnica de Salud Mental (Operativa) | RE1OEE1.2 Promover el desarrollo de prácticas y adopción de hábitos saludables para el mejoramiento del estado de salud de la población y su bienestar. | Coordinación en comisiones varias | Específico |  | Posible cambio en las prioridades | 9 | Si |  | medio | no | Mitigar | Realizar las actividades en otro momento | 111120762-MARIA MARCELA LOPEZ BOLA&amp;#xD1;OS-036027 | No Aplica | 0.00 %
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Secretaria Técnica de Salud Mental (Operativa) | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. | Normas de Salud Mental desarrolladas | Genérico |  | Posible cambio en las prioridades | 12 | Si |  | retraso en la Norma | no es necesario | Mitigar | Reprogramar | 111120762-MARIA MARCELA LOPEZ BOLA&amp;#xD1;OS-036027 | No Aplica | 0.00 %
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Secretaria Técnica de Salud Mental (Operativa) | RE1OEE1.2 Promover el desarrollo de prácticas y adopción de hábitos saludables para el mejoramiento del estado de salud de la población y su bienestar. | Participación en comisiones varias | Específico |  | Posible cambio en las prioridades | 6 | Si |  | algunas comisiones no están sesionando por cambio de normativa y el impacto es medio porque continua la articulación solo que sin organo colegiado. Otras comisiones ya se entrego producto final. | no | Mitigar | Reprogramar | 111120762-MARIA MARCELA LOPEZ BOLA&amp;#xD1;OS-036027 | No | 0.00 %

## Plan de Mejora
Reporte por Unidad Organizativa
Programación y Reprogramación del POI
Período: | 2025
Seguimiento: | Trimestre 1
Fecha corte: | 30/06/2025
Dependencia: | Secretaria Técnica de Salud Mental (Operativa)
Meses de Ejecución
Código Pregunta | Pregunta | Actividad | EN | FB | MZ | AB | MY | JN | JL | AG | ST | OC | NV | DC | Porcentaje de avance programado | Porcentaje de seguimiento | Comentario Seguimiento
2.AM01 | ¿El Titular Subordinado facilita espacios físicos o virtuales para realizar actividades donde se promueven la misión, visión, valores y objetivos institucionales y se documenta? | Próximamente se va a retomar el tema en reuniones de equipo y se pondrá una pizarra informativa | [12 empty] | 100.00% | 100.00% | bar: Meses de Ejecución MZ
2.AM10 | ¿El Titular Subordinado de la unidad organizativa facilita espacios físicos o virtuales para realizar actividades para promover la implementación del Manual de Ética Institucional y se documenta? | Próximamente la nueva jefatura lo promoverá con el equipo de trabajo | [12 empty] | 100.00% | 100.00% | bar: Meses de Ejecución AB
3.VR03 | ¿La unidad organizativa valora sus riesgos de acuerdo con la Tabla 2 de "Niveles, Parámetros de Aceptabilidad y Administración del Riesgo" establecida en el Marco Orientador del SEVRI del Ministerio de Salud? | Se va a estudiar el documento y se implementará su aplicación | [12 empty] | 100.00% | 100.00% | bar: Meses de Ejecución AB
3.VR05 | ¿El Titular Subordinado comunica los riesgos y actividades de control de la unidad organizativa a todos los funcionarios que tiene a su cargo? | Se informará a todas las funcionarias en reuniones de equipo | [12 empty] | 100.00% | 100.00% | REUNIONES EN MODO PRESENCIAL, POR LA INCORPORACION DE LA NUEVA JEFATURA | bar: Meses de Ejecución AB
3.VR06 | ¿La información contenida en los reportes de consulta completa de la programación y seguimiento del riesgo es analizada por la unidad organizativa con el fin de que esto contribuya al logro de sus productos? | En la reunión de equipo se informará sobre el tema | [12 empty] | 100.00% | 100.00% | bar: Meses de Ejecución AB
4.AC05 | ¿El Titular Subordinado de la unidad organizativa ha comunicado para su uso el documento MS.NI.GN.10 "Emisión y Control de los Manuales de Procedimientos" a los funcionarios que participan en el diseño y actualización de procedimientos? (Solo Aplica para el Nivel Central) | En las próximas reuniones de equipo se retomará el tema de acuerdo con la priorización de actividades de la oficina | [12 empty] | 100.00% | 100.00% | bar: Meses de Ejecución JN
4.AC06 | ¿Los procesos y procedimientos institucionales que implementa su unidad organizativa son revisados para identificar oportunidades de mejora? (De acuerdo con lo que establece la actividad 8.1.del procedimiento MS.NI.GN.10 "Emisión y Control de los Manuales de Procedimientos") | Se retomará en próximas sesiones de trabajo, de acuerdo con la priorización de actividades de la oficina | [12 empty] | 100.00% | 100.00% | bar: Meses de Ejecución JN
4.AC09 | ¿La Unidad Organizativa registra las reuniones que convoca, ya sean físicas o virtuales, en donde se identifique la fecha, los temas tratados, acuerdos, participantes, entre otra información que se considere pertinente? | Se retomará la elaboración de bitácoras de reunión | [12 empty] | 40.00% | 20.00% | ACTUALMENTE NO SE CUENTA CON LA SECRETARIA DESDE JUNIO 2025 | bar: Meses de Ejecución MZ to Meses de Ejecución DC
4.AC10 | ¿Las responsabilidades de los funcionarios a cargo de bienes se han comunicado a todos los colaboradores de la unidad organizativa, de acuerdo con el artículo 7 del Reglamento para el registro y control de bienes de la administración central N° 40797-H? | Hacer la comunicación a todos los funcionarios | [12 empty] | 100.00% | 100.00% | bar: Meses de Ejecución MZ to Meses de Ejecución AB
4.AC12 | ¿Realiza la unidad organizativa un inventario anual de los bienes que tienen los funcionarios asignados y se documenta? | Realizar el inventario de activos | [12 empty] | 0.00% | 0.00% | bar: Meses de Ejecución ST to Meses de Ejecución OC
5.SI08 | ¿Se ha comunicado a todos los funcionarios de la unidad organizativa el "Marco de Gestión de Tecnologías de Información y Comunicación del Ministerio de Salud"? | Se le comunicará a las funcionarias mediante correo electrónico o reunión de equipol | [12 empty] | 100.00% | 100.00% | bar: Meses de Ejecución AB to Meses de Ejecución MY
5.SI11 | ¿Se aplica en la unidad organizativa las actividades que le competen establecidas en el procedimiento de "Valoración Documental" MS.NI.SLA.09.02? | Se está en proceso de la implementación | [12 empty] | 100.00% | 100.00% | bar: Meses de Ejecución MZ to Meses de Ejecución AB
5.SI12 | ¿En la unidad organizativa se realiza la "Eliminación y Transferencia Documental" de acuerdo con lo que le corresponde en el procedimiento MS.NI.SLA.09.04? | Se está en proceso de la implementación | [12 empty] | 100.00% | 100.00% | bar: Meses de Ejecución MY to Meses de Ejecución JN
6.SEG03 | ¿Los resultados de la Autoevaluación del Sistema de Control Interno y sus correspondientes actividades de mejora (en caso de que hayan) son comunicadas a los funcionarios de la unidad organizativa? | Se procederá a brindar la información a las funcionarias en reuniones de equipo | [12 empty] | 0.00% | 0.00% | bar: Meses de Ejecución JL
6.SEG04 | ¿La unidad organizativa realiza un seguimiento al Plan de Mejora que surge de la Autoevaluación del Sistema de Control Interno y se documenta? | Se le dará seguimiento en reuniones de equipo | [12 empty] | 0.00% | 0.00% | bar: Meses de Ejecución JL