## OrganizaciónProgramaIndicadores
IPSUM-PLAN Ministerio de Salud
Reporte por Unidad Organizativa
Programación y Reprogramación del POI
Período: | 2025
Seguimiento: | Trimestre 1
Fecha corte: | 30/06/2025
Dependencia: | Unidad Financiera
[10 empty] | Programación Intraanual |  | Avance parcial Intraanual |  | % Avance relativo Intraanual
Producto | Presupuesto (Aprobado) | Presupuesto Acumulado Ejecutado | Indicador | Tipo de Programación de la meta | Unidad de Medida | Linea Base | Meta Anual | Avance Acumulado Meta | Avance Relativo Anual | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2
Elaborar EEFF según lo establecido por la Contabilidad Nacional. | 0 | 0 | Número de documentos emitidos en gestión financiera. | Sumativa | Documentos | 0 | 50 | 25 | 50% | 25 | 25 | 25 |  | 100
Planes Operativos programados y con seguimiento Programa 630 | 0 | 0 | Número de Planes Operativos programados y con seguimiento (PEI) | Sumativa | Planes | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0 |  | 0
Procesos de evaluación del desempeño completos según la normativa. 630-00 | 0 | 0 | Porcentaje de funcionarios con procesos de evaluación del desempeño completos según la normativa. (PEI) | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 100 | 100% | 100 | 0 | 100 |  | 100
Realizar la Formulación Presupuestaria y las Modificaciones del Gobierno y el Fideicomiso. | 0 | 0 | Número de documentos emitidos en gestión financiera. | Sumativa | Documentos | 0 | 5 | 0 | 0% | 0 | 5 | 0 |  | 0
Recursos financieros para el cumplimiento de las necesidades institucionales ejecutados | 0 | 0 | Porcentaje de recursos financieros ejecutados para el cumplimiento de las necesidades institucionales. (PEI) | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 50 | 50% | 50 | 50 | 50 |  | 100
Recursos financieros para el cumplimiento de las necesidades institucionales asignados | 0 | 0 | Porcentaje de recursos financieros asignados para el cumplimiento de las necesidades institucionales. (PEI) | Sumativa | Porcentaje | 0 | 2 | 1 | 50% | 1 | 1 | 1 |  | 100
Recursos transferidos a Instituciones beneficiarias efectivamente | 0 | 0 | Porcentaje de recursos efectivamente transferidos a Instituciones beneficiarias. (PEI) | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 50 | 50% | 50 | 50 | 50 |  | 100

## OrganizaciónProgramaActividad
Reporte por Unidad Organizativa
Programación y Reprogramación del POI
Período: | 2025
Seguimiento: | Trimestre 1
Fecha corte: | 30/06/2025
Dependencia: | Unidad Financiera
|  |  | Meses de Ejecución | [11 empty] | % Avance parcial intraanual Intraanual
Producto | Nivel | Actividad | EN | FB | MZ | AB | MY | JN | JL | AG | ST | OC | NV | DC | 1 | Centro de Costo | Responsables
Elaborar EEFF según lo establecido por la Contabilidad Nacional. | Específico | Generar los EEFF según lo soliciatado por la Contabiliadad Nacional | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 630-00-00-02-02-01 - Unidad Financiera | 110260591-CHRIS ADELITA FONSECA VARGAS-004221
Planes Operativos programados y con seguimiento Programa 630 | Genérico | Realizar la Programación para el año 2026 | [10 empty] | X |  | 0 | 630-00-00-02-02-01 - Unidad Financiera | 110260591-CHRIS ADELITA FONSECA VARGAS-004221
Procesos de evaluación del desempeño completos según la normativa. 630-00 | Genérico | Realizar la evaluación del desempeño de los funcionarios de la UF |  | X | [10 empty] | 100 | 630-00-00-02-02-01 - Unidad Financiera | 110260591-CHRIS ADELITA FONSECA VARGAS-004221
Realizar la Formulación Presupuestaria y las Modificaciones del Gobierno y el Fideicomiso. | Específico | Elaborar el Presupuestos Ordinario y Extraordinarios, y las Modificaciones al Presupuesto del Gobierno y del Fideicomiso según la normativa vigente. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 630-00-00-02-02-01 - Unidad Financiera | 110660383-LUIS ALONSO MONGE RAMIREZ-036183 ,110260591-CHRIS ADELITA FONSECA VARGAS-004221
Recursos financieros para el cumplimiento de las necesidades institucionales ejecutados | Genérico | Gestionar trámites de pago tanto de Gobierno como del Fideicomiso. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 630-00-00-02-02-01 - Unidad Financiera | 303750202-MARCELA PATRICIA RODRIGUEZ GOMEZ-057650 ,110260591-CHRIS ADELITA FONSECA VARGAS-004221
Recursos financieros para el cumplimiento de las necesidades institucionales asignados | Genérico | Eliminar en el 2025 |  |  | X | [9 empty] | 0 | 630-00-00-02-02-01 - Unidad Financiera | 110260591-CHRIS ADELITA FONSECA VARGAS-004221
Recursos transferidos a Instituciones beneficiarias efectivamente | Genérico | Gestionar el traslado de lso recursos a las instituciones determinadas en el Programa 635 de Gobierno. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 630-00-00-02-02-01 - Unidad Financiera | 110660383-LUIS ALONSO MONGE RAMIREZ-036183 ,110260591-CHRIS ADELITA FONSECA VARGAS-004221

## RiesgosPOI
Análisis de Riesgos de Planes Operativos Institucionales
Período: |  | 2025
Versión: |  | 1-Programación
Programas: |  | 630-00
Dependencia: |  | Unidad Financiera
[9 empty] | Nivel de Riesgo Inherente |  |  | Nivel de Riesgo Residual | [6 empty] | Meses de Ejecución
Nivel | Objetivo |  | Producto | Plan estratégico de referencia | Region | Riesgo | Causa | Consecuencia | Probabilidad | Impacto | Valoracion | Probabilidad | Impacto | Valoracion | Justificación del impedimento para bajar el nivel de riesgo residual alto y acciones para atender una probable materialización del riesgo: | ¿Actividad incluida en POI? | Estrategia | Actividad | EN | FB | MZ | AB | MY | JN | JL | AG | ST | OC | NV | DC | Centro de Costo | Responsables
Genérico | RE4OEE4.1 Realizar la asignación de recursos financieros, materiales, bienes y servicios en función de las prioridades establecidas y la planificación institucional. |  | Recursos financieros para el cumplimiento de las necesidades institucionales ejecutados |  |  | Posible falla informática en los sistemas | Falla en los sistemas que impida el pago | No pago de facturas | BAJA | ALTA | 8 | BAJA | BAJA | 4 |  | No | Mitigar | Mantener controles auxiliares en excel, a fin de resguardar la informacipon durante todo el año. | [12 empty] | 630-00-00-02-02-01 - Unidad Financiera | 303750202-MARCELA PATRICIA RODRIGUEZ GOMEZ-057650 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE4OEE4.4 Fortalecer el Sistema de Control Interno y la Gestión Ética, el logro razonable de los objetivos institucionales, la rendición de cuentas y la transparencia ante la población y otros actores sociales. |  | Planes Operativos programados y con seguimiento Programa 630 |  |  | Posible falla informática en los sistemas | Que el sistema no funcione correctamente | No tener la programaciçon a tiempo | BAJA | MUY BAJA | 2 | BAJA | MUY BAJA | 2
Específico | Tramitar la asignación de recursos financieros, materiales, bienes y servicios en función de las prioridades establecidas y la planificación institucional |  | Elaborar EEFF según lo establecido por la Contabilidad Nacional. |  | Nivel Central | Probable inexactitud y/o oportunidad en la información | Falta de información de las Unidades Primarias. | Información incompleta | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Genérico | RE4OEE4.1 Realizar la asignación de recursos financieros, materiales, bienes y servicios en función de las prioridades establecidas y la planificación institucional. |  | Recursos financieros para el cumplimiento de las necesidades institucionales asignados |  |  | Eventual alteración o manipulación de los sistemas de información. | Eliminar en la reporgramación | Eliminar en la reporgramación | MUY BAJA | MUY BAJA | 1 | MUY BAJA | MUY BAJA | 1 |  | No | Mitigar | Llevar auxiliares de facturas recibidas, mediante archivos de Excel durante todo el año. | [12 empty] | 630-00-00-02-02-01 - Unidad Financiera | 303750202-MARCELA PATRICIA RODRIGUEZ GOMEZ-057650 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE4OEE4.1 Realizar la asignación de recursos financieros, materiales, bienes y servicios en función de las prioridades establecidas y la planificación institucional. |  | Recursos transferidos a Instituciones beneficiarias efectivamente |  |  | Posible cambio en las prioridades | Hacienda no asigna los recursos necesarios para el pago de las facturas de la CCSS | Aumento de la deuda del estado con la CCSS | ALTA | ALTA | 16 | ALTA | ALTA | 16 | No depende del Ministerio de Salud la asignación. | No | Transferir | Informar sobre las facturas pendientes de pago, a falta de contenido prespuestario al finalizar el periodo presupuestario. | [12 empty] | 630-00-00-02-02-01 - Unidad Financiera | 110260591-CHRIS ADELITA FONSECA VARGAS-004221 | bar: Meses de Ejecución DC
Genérico | RE4OEE4.3 Desarrollar estrategias que permitan contar con el talento humano suficiente e idóneo, en ambientes laborales óptimos, para el logro de una gestión eficiente y eficaz. |  | Procesos de evaluación del desempeño completos según la normativa. 630-00 |  |  | Probable información no respaldada o respaldada inadecuadamente | El un procesos complicado y debe estar respladado. | No presentación de la evaluación a tiempo | MEDIA | BAJA | 6 | BAJA | BAJA | 4 |  | No | Mitigar | Planificar la calificación del desempeño con base en lis lineamientos planteados durante el mes de febrero. | [12 empty] | 630-00-00-02-02-01 - Unidad Financiera | 110260591-CHRIS ADELITA FONSECA VARGAS-004221 | bar: Meses de Ejecución FB
Genérico | RE4OEE4.1 Realizar la asignación de recursos financieros, materiales, bienes y servicios en función de las prioridades establecidas y la planificación institucional. |  | Recursos financieros para el cumplimiento de las necesidades institucionales asignados |  |  | Eventual alteración o manipulación de los sistemas de información. | Eliminar en la reporgramación | Eliminar en la reporgramación | MUY BAJA | MUY BAJA | 1 | MUY BAJA | MUY BAJA | 1 |  | No | Mitigar | Proponer controles de revisión de la documentación, mediante los lineamientos establecidos en los periodos de formulación y trámite de modificaciones presupuestarias. | [12 empty] | 630-00-00-02-02-01 - Unidad Financiera | 110260591-CHRIS ADELITA FONSECA VARGAS-004221 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE4OEE4.1 Realizar la asignación de recursos financieros, materiales, bienes y servicios en función de las prioridades establecidas y la planificación institucional. |  | Recursos financieros para el cumplimiento de las necesidades institucionales asignados |  |  | Eventual alteración o manipulación de los sistemas de información. | Eliminar en la reporgramación | Eliminar en la reporgramación | MUY BAJA | MUY BAJA | 1 | MUY BAJA | MUY BAJA | 1 |  | No | Mitigar | Informar sobre los faltantes de recursos, mediante correo electrónico al finalizar el periodo presupuestario. | [12 empty] | 630-00-00-02-02-01 - Unidad Financiera | 110260591-CHRIS ADELITA FONSECA VARGAS-004221 | bar: Meses de Ejecución DC
Específico | Tramitar la asignación de recursos financieros, materiales, bienes y servicios en función de las prioridades establecidas y la planificación institucional. |  | Realizar la Formulación Presupuestaria y las Modificaciones del Gobierno y el Fideicomiso. |  | Nivel Central | Probable inexactitud y/o oportunidad en la información | Falta de revisión y de cuidado | Devolución de trámites, presupuestos no aprobados. | MEDIA | MEDIA | 9 | BAJA | BAJA | 4 |  | No | Mitigar | Revisar las modificaciones presupuestarias y la informacipon incluida en el SFP con el fin de mejorar la calidad de la información enviada durante los periodos de presentación de modificaciones. | [12 empty] | 630-00-00-02-02-01 - Unidad Financiera | 110660383-LUIS ALONSO MONGE RAMIREZ-036183 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC

## Seguimiento de riesgos
Reporte de Seguimiento del POI
Período: |  | 2025
Versión: |  | 1-Programación
Programas presupuestario: |  | 630-00
Dependencia: |  | Unidad Financiera
Programa | Dependencia | Objetivo específico | Producto | Nivel | Código BPIP | Riesgo | Valoración Riesgo Residual | ¿Se materializó el riesgo? | ¿Está controlado el riesgo? | ¿Cuál es el impacto? | ¿Se requiere una reprogramación? | Estrategia | Actividad de control | Responsables | ¿Ha colaborado la actividad en administrar el riesgo? | Porcentaje de avance de la actividad | Observaciones
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Unidad Financiera | RE4OEE4.1 Realizar la asignación de recursos financieros, materiales, bienes y servicios en función de las prioridades establecidas y la planificación institucional. | Recursos financieros para el cumplimiento de las necesidades institucionales asignados | Genérico |  | Eventual alteración o manipulación de los sistemas de información. | 1 | No |  |  |  | Mitigar | Informar sobre los faltantes de recursos, mediante correo electrónico al finalizar el periodo presupuestario. | 110260591-CHRIS ADELITA FONSECA VARGAS-004221 | Si | 0.00 %
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Unidad Financiera | RE4OEE4.1 Realizar la asignación de recursos financieros, materiales, bienes y servicios en función de las prioridades establecidas y la planificación institucional. | Recursos transferidos a Instituciones beneficiarias efectivamente | Genérico |  | Posible cambio en las prioridades | 16 | No |  |  |  | Transferir | Informar sobre las facturas pendientes de pago, a falta de contenido prespuestario al finalizar el periodo presupuestario. | 110260591-CHRIS ADELITA FONSECA VARGAS-004221 | Si | 0.00 %
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Unidad Financiera | RE4OEE4.1 Realizar la asignación de recursos financieros, materiales, bienes y servicios en función de las prioridades establecidas y la planificación institucional. | Recursos financieros para el cumplimiento de las necesidades institucionales ejecutados | Genérico |  | Posible falla informática en los sistemas | 4 | No |  |  |  | Mitigar | Mantener controles auxiliares en excel, a fin de resguardar la informacipon durante todo el año. | 303750202-MARCELA PATRICIA RODRIGUEZ GOMEZ-057650 | Si | 50.00 %
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Unidad Financiera | RE4OEE4.1 Realizar la asignación de recursos financieros, materiales, bienes y servicios en función de las prioridades establecidas y la planificación institucional. | Recursos financieros para el cumplimiento de las necesidades institucionales asignados | Genérico |  | Eventual alteración o manipulación de los sistemas de información. | 1 | No |  |  |  | Mitigar | Llevar auxiliares de facturas recibidas, mediante archivos de Excel durante todo el año. | 303750202-MARCELA PATRICIA RODRIGUEZ GOMEZ-057650 | Si | 50.00 %
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Unidad Financiera | Tramitar la asignación de recursos financieros, materiales, bienes y servicios en función de las prioridades establecidas y la planificación institucional | Elaborar EEFF según lo establecido por la Contabilidad Nacional. | Específico |  | Probable inexactitud y/o oportunidad en la información | 4 | No
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Unidad Financiera | RE4OEE4.3 Desarrollar estrategias que permitan contar con el talento humano suficiente e idóneo, en ambientes laborales óptimos, para el logro de una gestión eficiente y eficaz. | Procesos de evaluación del desempeño completos según la normativa. 630-00 | Genérico |  | Probable información no respaldada o respaldada inadecuadamente | 4 | No |  |  |  | Mitigar | Planificar la calificación del desempeño con base en lis lineamientos planteados durante el mes de febrero. | 110260591-CHRIS ADELITA FONSECA VARGAS-004221 | Si | 100.00 %
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Unidad Financiera | RE4OEE4.1 Realizar la asignación de recursos financieros, materiales, bienes y servicios en función de las prioridades establecidas y la planificación institucional. | Recursos financieros para el cumplimiento de las necesidades institucionales asignados | Genérico |  | Eventual alteración o manipulación de los sistemas de información. | 1 | No |  |  |  | Mitigar | Proponer controles de revisión de la documentación, mediante los lineamientos establecidos en los periodos de formulación y trámite de modificaciones presupuestarias. | 110260591-CHRIS ADELITA FONSECA VARGAS-004221 | Si | 50.00 %
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Unidad Financiera | Tramitar la asignación de recursos financieros, materiales, bienes y servicios en función de las prioridades establecidas y la planificación institucional. | Realizar la Formulación Presupuestaria y las Modificaciones del Gobierno y el Fideicomiso. | Específico |  | Probable inexactitud y/o oportunidad en la información | 4 | No |  |  |  | Mitigar | Revisar las modificaciones presupuestarias y la informacipon incluida en el SFP con el fin de mejorar la calidad de la información enviada durante los periodos de presentación de modificaciones. | 110660383-LUIS ALONSO MONGE RAMIREZ-036183 | Si | 50.00 %
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Unidad Financiera | RE4OEE4.4 Fortalecer el Sistema de Control Interno y la Gestión Ética, el logro razonable de los objetivos institucionales, la rendición de cuentas y la transparencia ante la población y otros actores sociales. | Planes Operativos programados y con seguimiento Programa 630 | Genérico |  | Posible falla informática en los sistemas | 2 | No

## Plan de Mejora
Reporte por Unidad Organizativa
Programación y Reprogramación del POI
Período: | 2025
Seguimiento: | Trimestre 1
Fecha corte: | 30/06/2025
Dependencia: | Unidad Financiera
Meses de Ejecución
Código Pregunta | Pregunta | Actividad | EN | FB | MZ | AB | MY | JN | JL | AG | ST | OC | NV | DC | Porcentaje de avance programado | Porcentaje de seguimiento | Comentario Seguimiento