## OrganizaciónProgramaIndicadores
IPSUM-PLAN Ministerio de Salud
Reporte por Unidad Organizativa
Programación y Reprogramación del POI
Período: | 2025
Seguimiento: | Trimestre 1
Fecha corte: | 30/06/2025
Dependencia: | Unidad Gestión Inmobiliaria
[10 empty] | Programación Intraanual |  | Avance parcial Intraanual |  | % Avance relativo Intraanual
Producto | Presupuesto (Aprobado) | Presupuesto Acumulado Ejecutado | Indicador | Tipo de Programación de la meta | Unidad de Medida | Linea Base | Meta Anual | Avance Acumulado Meta | Avance Relativo Anual | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2
Construcción de Área Rectora de Salud de San Ramón, Alajuela | 0 | 0 | Porcentaje de avance en ciclo de vida del proyecto | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0% | 50 | 50 | 0 |  | 0
Construcción varias Direcciones del Ministerio de Salud en el Nivel Central | 0 | 0 | Porcentaje de avance en ciclo de vida del proyecto | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 100 | 100% | 50 | 50 | 100 |  | 200
Edificaciones del Ministerio de Salud cumpliendo con la Ley 7600 | 0 | 0 | Número de edificaciones del Ministerio de Salud cumpliendo con la Ley 7600. (PEI) | Sumativa | Edificaciones | 0 | 4 | 0 | 0% | 2 | 2 | 0 |  | 0
Planes Operativos programados y con seguimiento Programa 630 | 0 | 0 | Número de Planes Operativos programados y con seguimiento (PEI) | Sumativa | Planes | 0 | 2 | 1 | 50% | 1 | 1 | 1 |  | 100
Procesos de evaluación del desempeño completos según la normativa. 630-00 | 0 | 0 | Porcentaje de funcionarios con procesos de evaluación del desempeño completos según la normativa. (PEI) | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 100 | 100% | 100 | 0 | 100 |  | 100
Reconstrucción del Área Rectora de Salud de Aserrí, Ministerio de Salud | 0 | 0 | Porcentaje de avance en ciclo de vida del proyecto | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 45 | 45% | 50 | 50 | 45 |  | 90
Remodelación de Central de Almacenamiento y Distribución del Ministerio de Salud | 0 | 0 | Porcentaje de avance en ciclo de vida del proyecto | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 50 | 50% | 50 | 50 | 50 |  | 100
Remodelación del Área Rectora de Salud Carmen Merced La Uruca, San José, del Ministerio de Salud | 0 | 0 | Porcentaje de avance en ciclo de vida del proyecto | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 50 | 50% | 50 | 50 | 50 |  | 100
Remodelación del ARS-Zarcero | 0 | 0 | Porcentaje de avance en ciclo de vida del proyecto | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 35 | 35% | 50 | 50 | 35 |  | 70
Sustitución de escaleras de emergencia del Edificio Sur, Ministerio de Salud | 0 | 0 | Porcentaje de avance en ciclo de vida del proyecto | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 75 | 75% | 50 | 50 | 75 |  | 150

## OrganizaciónProgramaActividad
Reporte por Unidad Organizativa
Programación y Reprogramación del POI
Período: | 2025
Seguimiento: | Trimestre 1
Fecha corte: | 30/06/2025
Dependencia: | Unidad Gestión Inmobiliaria
|  |  | Meses de Ejecución | [11 empty] | % Avance parcial intraanual Intraanual
Producto | Nivel | Actividad | EN | FB | MZ | AB | MY | JN | JL | AG | ST | OC | NV | DC | 1 | Centro de Costo | Responsables
Construcción de Área Rectora de Salud de San Ramón, Alajuela | Específico | Ejecución | [9 empty] | X | X | X | 0 | 630-00-00-02-02-02 - Unidad Gestión Inmobiliaria | 303490876-MANUEL ALFREDO SOLANO PEREZ-057662 ,109630083-VIVIAN LIZANO GONZALEZ-057569 ,110750400-ALONSO JOSUE SANCHEZ BARBOZA-057873 ,108000431-SERGIO ALONSO SANDI ROJAS-058693
|  | Licitación | X | X | X | X | X | X | [6 empty] | 100 | 630-00-00-02-02-02 - Unidad Gestión Inmobiliaria | 401580264-ELIDA VANESSA ARROYO CHAVARRIA-057768
|  | Pre-Ejecución (Permisos Constructivos) | [6 empty] | X | X | X |  |  |  | 90 | 630-00-00-02-02-02 - Unidad Gestión Inmobiliaria | 303490876-MANUEL ALFREDO SOLANO PEREZ-057662 ,109630083-VIVIAN LIZANO GONZALEZ-057569 ,110750400-ALONSO JOSUE SANCHEZ BARBOZA-057873 ,108000431-SERGIO ALONSO SANDI ROJAS-058693
Construcción varias Direcciones del Ministerio de Salud en el Nivel Central | Específico | Diseño | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 100 | 630-00-00-02-02-02 - Unidad Gestión Inmobiliaria | 401580264-ELIDA VANESSA ARROYO CHAVARRIA-057768
Edificaciones del Ministerio de Salud cumpliendo con la Ley 7600 | Genérico | Entrega de Edificios construidos en el año | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 630-00-00-02-02-02 - Unidad Gestión Inmobiliaria | 900560693-JORGE ENRIQUE ARAYA MADRIGAL-057616
Planes Operativos programados y con seguimiento Programa 630 | Genérico | Seguimiento I Semestre 2025 | [5 empty] | X | [6 empty] | 100 | 630-00-00-02-02-02 - Unidad Gestión Inmobiliaria | 114610993-KAROL RODRIGUEZ BARBOZA-002115
|  | Seguimiento II Trimestre | [11 empty] | X | 0 | 630-00-00-02-02-02 - Unidad Gestión Inmobiliaria | 114610993-KAROL RODRIGUEZ BARBOZA-002115
Procesos de evaluación del desempeño completos según la normativa. 630-00 | Genérico | Evaluacion de los colaboradores | X | X | X | [9 empty] | 100 | 630-00-00-02-02-02 - Unidad Gestión Inmobiliaria | 108240681-CHRISTIAN JOSE MADRIGAL FONSECA-057344
Reconstrucción del Área Rectora de Salud de Aserrí, Ministerio de Salud | Específico | Ejecución | [9 empty] | X | X | X | 0 | 630-00-00-02-02-02 - Unidad Gestión Inmobiliaria | 303490876-MANUEL ALFREDO SOLANO PEREZ-057662 ,109630083-VIVIAN LIZANO GONZALEZ-057569 ,110750400-ALONSO JOSUE SANCHEZ BARBOZA-057873 ,108000431-SERGIO ALONSO SANDI ROJAS-058693
|  | Licitación | X | X | X | X | X | X | [6 empty] | 80 | 630-00-00-02-02-02 - Unidad Gestión Inmobiliaria | 401580264-ELIDA VANESSA ARROYO CHAVARRIA-057768
|  | Pre-Ejecución (Permisos Constructivos) | [6 empty] | X | X | X |  |  |  | 0 | 630-00-00-02-02-02 - Unidad Gestión Inmobiliaria | 303490876-MANUEL ALFREDO SOLANO PEREZ-057662 ,109630083-VIVIAN LIZANO GONZALEZ-057569 ,110750400-ALONSO JOSUE SANCHEZ BARBOZA-057873 ,108000431-SERGIO ALONSO SANDI ROJAS-058693
Remodelación de Central de Almacenamiento y Distribución del Ministerio de Salud | Específico | Diseño | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 630-00-00-02-02-02 - Unidad Gestión Inmobiliaria | 303490876-MANUEL ALFREDO SOLANO PEREZ-057662 ,109630083-VIVIAN LIZANO GONZALEZ-057569 ,110750400-ALONSO JOSUE SANCHEZ BARBOZA-057873
Remodelación del Área Rectora de Salud Carmen Merced La Uruca, San José, del Ministerio de Salud | Específico | Licitación | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 630-00-00-02-02-02 - Unidad Gestión Inmobiliaria | 401580264-ELIDA VANESSA ARROYO CHAVARRIA-057768
Remodelación del ARS-Zarcero | Específico | Ejecución | [9 empty] | X | X | X | 0 | 630-00-00-02-02-02 - Unidad Gestión Inmobiliaria | 303490876-MANUEL ALFREDO SOLANO PEREZ-057662 ,110750400-ALONSO JOSUE SANCHEZ BARBOZA-057873 ,114610993-KAROL RODRIGUEZ BARBOZA-002115 ,206720770-EDUARDO ARTAVIA VARELA-037191
|  | Licitación | X | X | X | X | X | X | X | [5 empty] | 50 | 630-00-00-02-02-02 - Unidad Gestión Inmobiliaria | 401580264-ELIDA VANESSA ARROYO CHAVARRIA-057768
|  | Pre-Ejecución (Permisos Constructivos) | [7 empty] | X | X |  |  |  | 0 | 630-00-00-02-02-02 - Unidad Gestión Inmobiliaria | 303490876-MANUEL ALFREDO SOLANO PEREZ-057662 ,110750400-ALONSO JOSUE SANCHEZ BARBOZA-057873 ,114610993-KAROL RODRIGUEZ BARBOZA-002115 ,206720770-EDUARDO ARTAVIA VARELA-037191
Sustitución de escaleras de emergencia del Edificio Sur, Ministerio de Salud | Específico | Diseño | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  | 100 | 630-00-00-02-02-02 - Unidad Gestión Inmobiliaria | 303490876-MANUEL ALFREDO SOLANO PEREZ-057662 ,109630083-VIVIAN LIZANO GONZALEZ-057569 ,110750400-ALONSO JOSUE SANCHEZ BARBOZA-057873 ,108000431-SERGIO ALONSO SANDI ROJAS-058693
|  | Licitación | [9 empty] | X | X | X | 25 | 630-00-00-02-02-02 - Unidad Gestión Inmobiliaria | 401580264-ELIDA VANESSA ARROYO CHAVARRIA-057768

## RiesgosPOI
Análisis de Riesgos de Planes Operativos Institucionales
Período: |  | 2025
Versión: |  | 1-Programación
Programas: |  | 630-00
Dependencia: |  | Unidad Gestión Inmobiliaria
[9 empty] | Nivel de Riesgo Inherente |  |  | Nivel de Riesgo Residual | [6 empty] | Meses de Ejecución
Nivel | Objetivo |  | Producto | Plan estratégico de referencia | Region | Riesgo | Causa | Consecuencia | Probabilidad | Impacto | Valoracion | Probabilidad | Impacto | Valoracion | Justificación del impedimento para bajar el nivel de riesgo residual alto y acciones para atender una probable materialización del riesgo: | ¿Actividad incluida en POI? | Estrategia | Actividad | EN | FB | MZ | AB | MY | JN | JL | AG | ST | OC | NV | DC | Centro de Costo | Responsables
Específico | Dotar a la Institución de la infraestructura y servicios en general requeridos para el desarrollo de las funciones rectoras, a fin de responder a las necesidades de la población. |  | Reconstrucción del Área Rectora de Salud de Aserrí, Ministerio de Salud |  |  | Probable insuficiencia presupuestaria para el logro de las metas. | Que la empresa constructora no cuente con los recursos suficientes para poder terminar el proyecto. | Que el proyecto no se concluya en tiempo y forma. | BAJA | MUY ALTA | 10 | MUY BAJA | MUY ALTA | 5 |  | No | Transferir | Delegar la problemática existente a la Proveeduría, para que ellos como ente rector del proceso inicien los procesos correspondientes con base en lo estipulado en el Contrato | [12 empty] | 630-00-00-02-02-02 - Unidad Gestión Inmobiliaria | 108240681-CHRISTIAN JOSE MADRIGAL FONSECA-057344 | bar: Meses de Ejecución OC to Meses de Ejecución DC
Específico | Dotar a la Institución de la infraestructura y servicios en general requeridos para el desarrollo de las funciones rectoras, a fin de responder a las necesidades de la población. |  | Remodelación del ARS-Zarcero |  |  | Probable insuficiencia presupuestaria para el logro de las metas. | Que la empresa constructora no cuente con los recursos suficientes para poder terminar el proyecto | Que el proyecto no se concluye en tiempo y forma | BAJA | MUY ALTA | 10 | MUY BAJA | MUY ALTA | 5 |  | No | Transferir | Delegar la problematica existente a la Proveeduria, para que ellos como ente rector del proceso inicien los procesos correspondientes con base en lo estipulado en la Ley de Contratacion Administrativa | [12 empty] | 630-00-00-02-02-02 - Unidad Gestión Inmobiliaria | 108240681-CHRISTIAN JOSE MADRIGAL FONSECA-057344 | bar: Meses de Ejecución OC to Meses de Ejecución DC
Específico | Dotar a la Institución de la infraestructura y servicios en general requeridos para el desarrollo de las funciones rectoras, a fin de responder a las necesidades de la población. |  | Construcción de Área Rectora de Salud de San Ramón, Alajuela |  |  | Posible atraso en el proceso de contratación pública | Que se presenten apelaciones al proceso de Contratación Administrativa | Atrasos en la programación de obras de la UGI y depende de la resolución, retroceso en el proceso de contratación. | MUY ALTA | BAJA | 10 | ALTA | BAJA | 8 |  | No | Transferir | Delegar la problemática existente a la Proveeduría, para que ellos como ente rector del proceso inicien los procesos correspondientes con base en lo estipulado en la Ley de Contratación Administrativa | [12 empty] | 630-00-00-02-02-02 - Unidad Gestión Inmobiliaria | 108240681-CHRISTIAN JOSE MADRIGAL FONSECA-057344 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución JN
Específico | Dotar a la Institución de la infraestructura y servicios en general requeridos para el desarrollo de las funciones rectoras, a fin de responder a las necesidades de la población. |  | Remodelación del ARS-Zarcero |  |  | Posible atraso en el proceso de contratación pública | Que se presenten apelaciones al proceso de Contratación Administrativa | Atrasos en la programación de obras de la UGI y depende de a resolución, retrocesos en el proceso de contratación. | MUY ALTA | BAJA | 10 | ALTA | BAJA | 8 |  | No | Transferir | Delegar la problematica existente a la Proveeduria, para que ellos como ente rector del proceso inicien los procesos correspondientes con base en lo estipulado en la Ley de Contratacion Administrativa | [12 empty] | 630-00-00-02-02-02 - Unidad Gestión Inmobiliaria | 401580264-ELIDA VANESSA ARROYO CHAVARRIA-057768 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución JL
Específico | Dotar a la Institución de la infraestructura y servicios en general requeridos para el desarrollo de las funciones rectoras, a fin de responder a las necesidades de la población. |  | Construcción de Área Rectora de Salud de San Ramón, Alajuela |  |  | Probable insuficiencia presupuestaria para el logro de las metas. | Que la empresa constructora no cuente con los recursos suficientes para poder terminar el proyecto. | Que el proyecto no se concluya en tiempo y forma. | BAJA | MUY ALTA | 10 | MUY BAJA | MUY ALTA | 5 |  | No | Transferir | Delegar la problemática existente a la Proveeduría, para que ellos como ente rector del proceso inicien los procesos correspondientes con base en lo estipulado en el Contrato | [12 empty] | 630-00-00-02-02-02 - Unidad Gestión Inmobiliaria | 108240681-CHRISTIAN JOSE MADRIGAL FONSECA-057344 | bar: Meses de Ejecución OC to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE4OEE4.4 Fortalecer el Sistema de Control Interno y la Gestión Ética, el logro razonable de los objetivos institucionales, la rendición de cuentas y la transparencia ante la población y otros actores sociales. |  | Planes Operativos programados y con seguimiento Programa 630 |  |  | Posible falla informática en los sistemas | Falla del sistema IPSUM para realizar un debido registro del avance semestral | Atraso en el reporte semestral | ALTA | BAJA | 8 | ALTA | MUY BAJA | 4 |  | No | Transferir | Transferir la información a los compañeros de Planificación Institucional, vía correo electrónico cuando se presente el riesgo. | [12 empty] | 630-00-00-02-02-02 - Unidad Gestión Inmobiliaria | 108240681-CHRISTIAN JOSE MADRIGAL FONSECA-057344 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE4OEE4.3 Desarrollar estrategias que permitan contar con el talento humano suficiente e idóneo, en ambientes laborales óptimos, para el logro de una gestión eficiente y eficaz. |  | Procesos de evaluación del desempeño completos según la normativa. 630-00 |  |  | Posible gestión inadecuada del clima organizacional. | Que no se planifique correctamente el tiempo para una debida gestion de calificacion. | No cumplir con los tiempos establecidos por RRHH | BAJA | MEDIA | 6 | BAJA | BAJA | 4 |  | No | Transferir | Informar a los responsables del sistema, vía correo electrónico en el momento que se presente el riesgo. | [12 empty] | 630-00-00-02-02 - Dirección Financiera, Bienes y Servicios | 900560693-JORGE ENRIQUE ARAYA MADRIGAL-057616 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución JL
Específico | Dotar a la Institución de la infraestructura y servicios en general requeridos para el desarrollo de las funciones rectoras, a fin de responder a las necesidades de la población. |  | Construcción varias Direcciones del Ministerio de Salud en el Nivel Central |  |  | Posible atraso en el proceso de contratación pública | Que se presenten apelaciones al proceso de Contratación Administrativa | Atrasos en la programación de obras de la UGI y depende de la resolución, retroceso en el proceso de contratación. | ALTA | BAJA | 8 | MEDIA | BAJA | 6 |  | No | Transferir | Delegar la problemática existente a la Proveeduría, para que ellos como ente rector del proceso inicien los procesos correspondientes con base en lo estipulado en la Ley de Contratación Administrativa | [12 empty] | 630-00-00-02-02-02 - Unidad Gestión Inmobiliaria | 108240681-CHRISTIAN JOSE MADRIGAL FONSECA-057344 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Específico | Dotar a la Institución de la infraestructura y servicios en general requeridos para el desarrollo de las funciones rectoras, a fin de responder a las necesidades de la población. |  | Reconstrucción del Área Rectora de Salud de Aserrí, Ministerio de Salud |  |  | Posible atraso en el proceso de contratación pública | Que se presenten apelaciones al proceso de Contratación Administrativa | Atrasos en la programación de obras de la UGI y depende de la resolución, retroceso en el proceso de contratación | MUY ALTA | BAJA | 10 | ALTA | BAJA | 8 |  | No | Transferir | Delegar la problemática existente a la Proveeduría, para que ellos como ente rector del proceso inicien los procesos correspondientes con base en lo estipulado en la Ley de Contratación Administrativa | [12 empty] | 630-00-00-02-02-02 - Unidad Gestión Inmobiliaria | 108240681-CHRISTIAN JOSE MADRIGAL FONSECA-057344 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución JN
Específico | Dotar a la Institución de la infraestructura y servicios en general requeridos para el desarrollo de las funciones rectoras, a fin de responder a las necesidades de la población. |  | Remodelación del Área Rectora de Salud Carmen Merced La Uruca, San José, del Ministerio de Salud |  |  | Posible atraso en el proceso de contratación pública | Que se presenten apelaciones al proceso de Contratación Administrativa | Atrasos en la programación de obras de la UGI y depende de la resolución, retroceso en el proceso de contratación. | MUY ALTA | MEDIA | 15 | ALTA | MEDIA | 12 |  | No | Transferir | Delegar la problemática existente a la Proveeduría, para que ellos como ente rector del proceso inicien los procesos correspondientes con base en lo estipulado en la Ley de Contratación Administrativa | [12 empty] | 630-00-00-02-02-02 - Unidad Gestión Inmobiliaria | 108240681-CHRISTIAN JOSE MADRIGAL FONSECA-057344 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE4OEE4.1 Realizar la asignación de recursos financieros, materiales, bienes y servicios en función de las prioridades establecidas y la planificación institucional. |  | Edificaciones del Ministerio de Salud cumpliendo con la Ley 7600 |  |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte del Nivel Central | Atraso con las entregas programadas para el 2025 | Pago de alquileres por mas tiempo. | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | BAJA | 6 |  | No | Mitigar | Llevar controles para establecer atrasos en la ejecución de obras, mediante la revisión del avance real en comparación a la ruta critica del proyecto, durante la inspección de la ejecución de la obra. | [12 empty] | 630-00-00-02-02-02 - Unidad Gestión Inmobiliaria | 108240681-CHRISTIAN JOSE MADRIGAL FONSECA-057344 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE4OEE4.3 Desarrollar estrategias que permitan contar con el talento humano suficiente e idóneo, en ambientes laborales óptimos, para el logro de una gestión eficiente y eficaz. |  | Procesos de evaluación del desempeño completos según la normativa. 630-00 |  |  | Posible gestión inadecuada del clima organizacional. | Que no se planifique correctamente el tiempo para una debida gestion de calificacion. | No cumplir con los tiempos establecidos por RRHH | BAJA | MEDIA | 6 | BAJA | BAJA | 4 |  | No | Mitigar | Programar la gestión de evaluación de acuerdo a lo que establece la guía del proceso de gestión del desempeño, según el periodo establecido | [12 empty] | 630-00-00-02-02-02 - Unidad Gestión Inmobiliaria | 108240681-CHRISTIAN JOSE MADRIGAL FONSECA-057344 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución MZ
Específico | Dotar a la Institución de la infraestructura y servicios en general requeridos para el desarrollo de las funciones rectoras, a fin de responder a las necesidades de la población. |  | Sustitución de escaleras de emergencia del Edificio Sur, Ministerio de Salud |  |  | Posible atraso en el proceso de contratación pública | Que se presenten apelaciones al proceso de Contratación Administrativa | Atrasos en la programación de obras de la UGI y depende de la resolución, retrocesos en el proceso de contratación. | MUY ALTA | BAJA | 10 | ALTA | BAJA | 8 |  | No | Transferir | Delegar la problematica existente a la Proveeduria, para que ellos como ente rector del proceso inicien los procesos correspondientes con base en lo estipulado en la Ley de Contratacion Administrativa | [12 empty] | 630-00-00-02-02-02 - Unidad Gestión Inmobiliaria | 108240681-CHRISTIAN JOSE MADRIGAL FONSECA-057344 | bar: Meses de Ejecución OC to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE4OEE4.3 Desarrollar estrategias que permitan contar con el talento humano suficiente e idóneo, en ambientes laborales óptimos, para el logro de una gestión eficiente y eficaz. |  | Procesos de evaluación del desempeño completos según la normativa. 630-00 |  |  | Posible gestión inadecuada del clima organizacional. | Que no se planifique correctamente el tiempo para una debida gestion de calificacion. | No cumplir con los tiempos establecidos por RRHH | BAJA | MEDIA | 6 | BAJA | BAJA | 4 |  | No | Transferir | Informar al encargado de Control Interno, el cambio de prioridades, vía correo electrónico cuando se presente el riesgo. | [12 empty] | 630-00-00-02-02 - Dirección Financiera, Bienes y Servicios | 900560693-JORGE ENRIQUE ARAYA MADRIGAL-057616 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Específico | Dotar a la Institución de la infraestructura y servicios en general requeridos para el desarrollo de las funciones rectoras, a fin de responder a las necesidades de la población. |  | Sustitución de escaleras de emergencia del Edificio Sur, Ministerio de Salud |  |  | Posible cambio en las prioridades | Posible cambio en las prioridades de la Administratción | Que no se realice el proyecto | ALTA | MUY ALTA | 20 | ALTA | MUY ALTA | 20 | No se puede ir en contra de las decisiones de los altas Jerarcas | No | Aceptar (NO UTILIZAR) | Aceptar las decisiones de los Jerarcas | [12 empty] | 630-00-00-02-02-02 - Unidad Gestión Inmobiliaria | 108240681-CHRISTIAN JOSE MADRIGAL FONSECA-057344 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución ST
Específico | Dotar a la Institución de la infraestructura y servicios en general requeridos para el desarrollo de las funciones rectoras, a fin de responder a las necesidades de la población. |  | Remodelación de Central de Almacenamiento y Distribución del Ministerio de Salud |  |  | Posible cambio en las prioridades | Posible cambio en las prioridades de la Administracion | Queno se realice el proyecto | ALTA | MUY ALTA | 20 | ALTA | MUY ALTA | 20 |  | No | Aceptar (NO UTILIZAR) | Aceptar las decisiones de los Jerarcas | [12 empty] | 630-00-00-02-02-02 - Unidad Gestión Inmobiliaria | 108240681-CHRISTIAN JOSE MADRIGAL FONSECA-057344 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC

## Seguimiento de riesgos
Reporte de Seguimiento del POI
Período: |  | 2025
Versión: |  | 1-Programación
Programas presupuestario: |  | 630-00
Dependencia: |  | Unidad Gestión Inmobiliaria
Programa | Dependencia | Objetivo específico | Producto | Nivel | Código BPIP | Riesgo | Valoración Riesgo Residual | ¿Se materializó el riesgo? | ¿Está controlado el riesgo? | ¿Cuál es el impacto? | ¿Se requiere una reprogramación? | Estrategia | Actividad de control | Responsables | ¿Ha colaborado la actividad en administrar el riesgo? | Porcentaje de avance de la actividad | Observaciones
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Unidad Gestión Inmobiliaria | RE4OEE4.3 Desarrollar estrategias que permitan contar con el talento humano suficiente e idóneo, en ambientes laborales óptimos, para el logro de una gestión eficiente y eficaz. | Procesos de evaluación del desempeño completos según la normativa. 630-00 | Genérico |  | Posible gestión inadecuada del clima organizacional. | 4 | No |  |  |  | Transferir | Informar al encargado de Control Interno, el cambio de prioridades, vía correo electrónico cuando se presente el riesgo. | 900560693-JORGE ENRIQUE ARAYA MADRIGAL-057616 | No Aplica | 0.00 %
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Unidad Gestión Inmobiliaria | Dotar a la Institución de la infraestructura y servicios en general requeridos para el desarrollo de las funciones rectoras, a fin de responder a las necesidades de la población. | Remodelación del Área Rectora de Salud Carmen Merced La Uruca, San José, del Ministerio de Salud | Específico | 003368 | Posible atraso en el proceso de contratación pública | 12 | No | El proyecto se encuentra a la espera de que las altas autoridades definan el curso del mismo. |  |  | Transferir | Delegar la problemática existente a la Proveeduría, para que ellos como ente rector del proceso inicien los procesos correspondientes con base en lo estipulado en la Ley de Contratación Administrativa | 108240681-CHRISTIAN JOSE MADRIGAL FONSECA-057344 | No Aplica | 0.00 %
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Unidad Gestión Inmobiliaria | Dotar a la Institución de la infraestructura y servicios en general requeridos para el desarrollo de las funciones rectoras, a fin de responder a las necesidades de la población. | Reconstrucción del Área Rectora de Salud de Aserrí, Ministerio de Salud | Específico | 003367 | Posible atraso en el proceso de contratación pública | 8 | Si |  | Atraso en la ejecución del proyecto dado que, se le presento un recurso de objeción y se esta a la espera de una resolución por parte de la Proveeduría Institucional. | No | Transferir | Delegar la problemática existente a la Proveeduría, para que ellos como ente rector del proceso inicien los procesos correspondientes con base en lo estipulado en la Ley de Contratación Administrativa | 108240681-CHRISTIAN JOSE MADRIGAL FONSECA-057344 | Si | 80.00 % | El proyecto se encuentra en etapa de licitación, al mismo se le presento un recurso de objeción y se esta a la espera de una resolución por parte de la Proveeduría Institucional.
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Unidad Gestión Inmobiliaria | Dotar a la Institución de la infraestructura y servicios en general requeridos para el desarrollo de las funciones rectoras, a fin de responder a las necesidades de la población. | Sustitución de escaleras de emergencia del Edificio Sur, Ministerio de Salud | Específico | 3857 | Posible cambio en las prioridades | 20 | No | El proyecto se encuentra en etapa de licitación se espera la apertura de ofertas para el día 7 de julio del 2025. |  |  | Aceptar (NO UTILIZAR) | Aceptar las decisiones de los Jerarcas | 108240681-CHRISTIAN JOSE MADRIGAL FONSECA-057344 | No Aplica | 0.00 %
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Unidad Gestión Inmobiliaria | Dotar a la Institución de la infraestructura y servicios en general requeridos para el desarrollo de las funciones rectoras, a fin de responder a las necesidades de la población. | Construcción varias Direcciones del Ministerio de Salud en el Nivel Central | Específico | 002625 | Posible atraso en el proceso de contratación pública | 6 | Si |  | Un atraso en el incio de la etapa de ejecución dado que, al proyecto se le presento un recurso de objeción y se esta a la espera de una resolución por parte de la Proveeduría Institucional. | No | Transferir | Delegar la problemática existente a la Proveeduría, para que ellos como ente rector del proceso inicien los procesos correspondientes con base en lo estipulado en la Ley de Contratación Administrativa | 108240681-CHRISTIAN JOSE MADRIGAL FONSECA-057344 | Si | 80.00 % | El proyecto se encuentra en etapa de licitación, al mismo se le presento un recurso de objeción y se esta a la espera de una resolución por parte de la Proveeduría Institucional.
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Unidad Gestión Inmobiliaria | Dotar a la Institución de la infraestructura y servicios en general requeridos para el desarrollo de las funciones rectoras, a fin de responder a las necesidades de la población. | Remodelación del ARS-Zarcero | Específico | 3786 | Posible atraso en el proceso de contratación pública | 8 | Si |  | Se retraso todo el proceso ya que tuvo que hacerse nuevamente el proceso de licitación. | si | Transferir | Delegar la problematica existente a la Proveeduria, para que ellos como ente rector del proceso inicien los procesos correspondientes con base en lo estipulado en la Ley de Contratacion Administrativa | 401580264-ELIDA VANESSA ARROYO CHAVARRIA-057768 | Si | 50.00 % | El proyecto se encuentra en etapa de licitación se espera la apertura de ofertas para el día 3 de julio del 2025.
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Unidad Gestión Inmobiliaria | RE4OEE4.1 Realizar la asignación de recursos financieros, materiales, bienes y servicios en función de las prioridades establecidas y la planificación institucional. | Edificaciones del Ministerio de Salud cumpliendo con la Ley 7600 | Genérico |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte del Nivel Central | 6 | Si |  | Atraso en la entrega de edificiaciones en cumplimiento con la ley 7600 | Si | Mitigar | Llevar controles para establecer atrasos en la ejecución de obras, mediante la revisión del avance real en comparación a la ruta critica del proyecto, durante la inspección de la ejecución de la obra. | 108240681-CHRISTIAN JOSE MADRIGAL FONSECA-057344 | No Aplica | 0.00 %
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Unidad Gestión Inmobiliaria | RE4OEE4.3 Desarrollar estrategias que permitan contar con el talento humano suficiente e idóneo, en ambientes laborales óptimos, para el logro de una gestión eficiente y eficaz. | Procesos de evaluación del desempeño completos según la normativa. 630-00 | Genérico |  | Posible gestión inadecuada del clima organizacional. | 4 | No |  |  |  | Mitigar | Programar la gestión de evaluación de acuerdo a lo que establece la guía del proceso de gestión del desempeño, según el periodo establecido | 108240681-CHRISTIAN JOSE MADRIGAL FONSECA-057344 | No Aplica | 100.00 %
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Unidad Gestión Inmobiliaria | Dotar a la Institución de la infraestructura y servicios en general requeridos para el desarrollo de las funciones rectoras, a fin de responder a las necesidades de la población. | Construcción de Área Rectora de Salud de San Ramón, Alajuela | Específico | 002770 | Posible atraso en el proceso de contratación pública | 8 | No | El proyecto se encuentra en etapa de preejecución se espera se de la orden de inicio en las primeras semanas de Julio. |  |  | Transferir | Delegar la problemática existente a la Proveeduría, para que ellos como ente rector del proceso inicien los procesos correspondientes con base en lo estipulado en la Ley de Contratación Administrativa | 108240681-CHRISTIAN JOSE MADRIGAL FONSECA-057344 | No Aplica | 0.00 %
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Unidad Gestión Inmobiliaria | Dotar a la Institución de la infraestructura y servicios en general requeridos para el desarrollo de las funciones rectoras, a fin de responder a las necesidades de la población. | Sustitución de escaleras de emergencia del Edificio Sur, Ministerio de Salud | Específico | 3857 | Posible atraso en el proceso de contratación pública | 8 | No | Si esta controlado el riesgo, dado que el proyecto se encuentra en etapa de licitación se espera la apertura de ofertas para el día 7 de julio del 2025. |  |  | Transferir | Delegar la problematica existente a la Proveeduria, para que ellos como ente rector del proceso inicien los procesos correspondientes con base en lo estipulado en la Ley de Contratacion Administrativa | 108240681-CHRISTIAN JOSE MADRIGAL FONSECA-057344 | No Aplica | 0.00 %
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Unidad Gestión Inmobiliaria | RE4OEE4.3 Desarrollar estrategias que permitan contar con el talento humano suficiente e idóneo, en ambientes laborales óptimos, para el logro de una gestión eficiente y eficaz. | Procesos de evaluación del desempeño completos según la normativa. 630-00 | Genérico |  | Posible gestión inadecuada del clima organizacional. | 4 | No |  |  |  | Transferir | Informar a los responsables del sistema, vía correo electrónico en el momento que se presente el riesgo. | 900560693-JORGE ENRIQUE ARAYA MADRIGAL-057616 | No Aplica | 0.00 %
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Unidad Gestión Inmobiliaria | Dotar a la Institución de la infraestructura y servicios en general requeridos para el desarrollo de las funciones rectoras, a fin de responder a las necesidades de la población. | Reconstrucción del Área Rectora de Salud de Aserrí, Ministerio de Salud | Específico | 003367 | Probable insuficiencia presupuestaria para el logro de las metas. | 5 | No | Aun no se ha iniciado la etapa de ejecución. |  |  | Transferir | Delegar la problemática existente a la Proveeduría, para que ellos como ente rector del proceso inicien los procesos correspondientes con base en lo estipulado en el Contrato | 108240681-CHRISTIAN JOSE MADRIGAL FONSECA-057344 | No Aplica | 0.00 %
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Unidad Gestión Inmobiliaria | Dotar a la Institución de la infraestructura y servicios en general requeridos para el desarrollo de las funciones rectoras, a fin de responder a las necesidades de la población. | Construcción de Área Rectora de Salud de San Ramón, Alajuela | Específico | 002770 | Probable insuficiencia presupuestaria para el logro de las metas. | 5 | No | El proyecto se encuentra en etapa de preejecución se espera se de la orden de inicio en las primeras semanas de Julio. |  |  | Transferir | Delegar la problemática existente a la Proveeduría, para que ellos como ente rector del proceso inicien los procesos correspondientes con base en lo estipulado en el Contrato | 108240681-CHRISTIAN JOSE MADRIGAL FONSECA-057344 | No Aplica | 0.00 %
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Unidad Gestión Inmobiliaria | Dotar a la Institución de la infraestructura y servicios en general requeridos para el desarrollo de las funciones rectoras, a fin de responder a las necesidades de la población. | Remodelación del ARS-Zarcero | Específico | 3786 | Probable insuficiencia presupuestaria para el logro de las metas. | 5 | No | El proyecto se encuentra en etapa de licitación se espera la apertura de ofertas para el día 3 de julio del 2025. |  |  | Transferir | Delegar la problematica existente a la Proveeduria, para que ellos como ente rector del proceso inicien los procesos correspondientes con base en lo estipulado en la Ley de Contratacion Administrativa | 108240681-CHRISTIAN JOSE MADRIGAL FONSECA-057344 | No Aplica | 0.00 %
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Unidad Gestión Inmobiliaria | RE4OEE4.4 Fortalecer el Sistema de Control Interno y la Gestión Ética, el logro razonable de los objetivos institucionales, la rendición de cuentas y la transparencia ante la población y otros actores sociales. | Planes Operativos programados y con seguimiento Programa 630 | Genérico |  | Posible falla informática en los sistemas | 4 | No | Si |  |  | Transferir | Transferir la información a los compañeros de Planificación Institucional, vía correo electrónico cuando se presente el riesgo. | 108240681-CHRISTIAN JOSE MADRIGAL FONSECA-057344 | No Aplica | 0.00 %
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Unidad Gestión Inmobiliaria | Dotar a la Institución de la infraestructura y servicios en general requeridos para el desarrollo de las funciones rectoras, a fin de responder a las necesidades de la población. | Remodelación de Central de Almacenamiento y Distribución del Ministerio de Salud | Específico | 002423 | Posible cambio en las prioridades | 20 | No | El proyecto se encuentra en etapa de diseño y a la espera de que la Proveeduria Institucional defina puntos claves a considerar en el diseño integral del proyecto. |  |  | Aceptar (NO UTILIZAR) | Aceptar las decisiones de los Jerarcas | 108240681-CHRISTIAN JOSE MADRIGAL FONSECA-057344 | No Aplica | 50.00 % | El proyecto se encuentra en etapa de diseño y a la espera de que la Proveeduria Institucional defina puntos claves a considerar en el diseño integral del proyecto.

## Plan de Mejora
Reporte por Unidad Organizativa
Programación y Reprogramación del POI
Período: | 2025
Seguimiento: | Trimestre 1
Fecha corte: | 30/06/2025
Dependencia: | Unidad Gestión Inmobiliaria
Meses de Ejecución
Código Pregunta | Pregunta | Actividad | EN | FB | MZ | AB | MY | JN | JL | AG | ST | OC | NV | DC | Porcentaje de avance programado | Porcentaje de seguimiento | Comentario Seguimiento