## RE4 Gestión Institucional
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2024-2033 | [5 empty] | PLAN DE ACCIÓN DEL PEI 2024-2033
Resultado esperado | Objetivo estratégico general | Línea de Acción | Indicador de Resultado | Línea Base | Meta | Objetivo estratégico específico
[7 empty] | Nivel Central | [11 empty] | Nivel Regional | [10 empty] | Nivel Local
[7 empty] | Producto | Código indicador | Indicador | Línea base | Meta | Actividades | Riesgo | Actividad de Control | Medio de verificación | Presupuesto en Millones de colones | Responsable del producto | Observaciones | Producto | Código indicador | Indicador | Línea base | Meta | Actividades | Riesgo | Actividad de Control | Medio de verificación | Responsable del Producto | Observaciones | Producto | Código indicador | Indicador | Línea base | Meta | Actividades | Riesgo | Actividad de Control | Medio de verificación | Responsable del Producto | Observaciones
RE4. Gestión Institucional eficiente y eficaz e innovadora. | 4. Fortalecer la gestión institucional para un ejercicio eficiente, eficaz e innovador de la rectoría en salud. | 4.1 Realizar la asignación de recursos financieros, materiales, bienes y servicios en función de las prioridades establecidas y la planificación institucional. | I-PNS. 4.1 Porcentaje de la población con acceso a Teleconsulta. I-PNS. 4.2 Porcentaje de la población con acceso a Expediente Clínico Electrónico. I-PNS. 4.3 Porcentaje de cumplimiento de los módulos de la GBT para alcanzar el nivel 3 de madurez de la autoridad reguladora nacional. I-PNS. 4.4 Porcentaje de cumplimiento de los planes de control de productos de interés sanitario. I-PNS. 4.5 Promedio trimestral de días hábiles para la resolución de las solicitudes de la inscripción de medicamentos. I-PNS. 4.6 Promedio trimestral de días hábiles para la resolución de las solicitudes de la renovación de medicamentos con declaración jurada. 6.1 Promedio de ingesta diaria de sodio por parte de la población. 6.2 Porcentaje de la población que realiza actividad física de intensidad moderada según sexo. 6.3 Porcentaje de población de 12 a 70 años que redujo el consumo activo de productos de tabaco. 6.4 Porcentaje de personas con consumo problemático de alcohol necesitados de tratamiento que reciben atención en los servicios ambulatorios del IAFA. 6.5 Tasa de mortalidad por accidentes de tránsito por 100. 000 habitantes. 6.6 Prevalencia de sobrepeso en población de 0 a 5 años. 6.7 Prevalencia de la obesidad en población 0 a 5 años |  |  | 4.1 Realizar la asignación de recursos financieros, materiales, bienes y servicios en función de las prioridades establecidas y la planificación institucional. | 4.1.1 Recursos: financieros, materiales, bienes y servicios, de acuerdo a la planificación y las necesidades institucionales. | R4OE1NI01 | Porcentaje de recursos financieros asignados para el cumplimiento de las necesidades institucionales. | 2022: 99% | Periodo:100% 2024:100% 2025:100% 2026:100% 2027:100% 2028:100% 2029:100% 2030:100% 2031:100% 2032:100% 2033:100% | 1. Solicitud de necesidad de recursos en el presupuesto de Gobierno para tiempo extraordinario, viáticos y combustibles y en el presupuesto de Fideicomiso para la atención de necesidades de las Unidades Organizativas de los tres niveles de gestión del Ministerio de Salud. 2.Presentación oportuna y de acuerdo a los lineamientos del anteproyecto de presupuesto. | Probable falta de apoyo político. | Identificación oportuna de las necesidades institucionales para el cumplimiento de los objetivos como entidad rectora. | Documentos publicados en la página web en sus últimas versiones. Informe de cumplimiento de lo programado. Oficios, bitácoras, enlaces electrónicos y listas de asistencia, entre otros. | Período: 68.5 2024: 6.4 2025: 6.5 2026: 6.6 2027: 6.7 2028: 6.8 2029: 6.9 2030: 7.0 2031: 7.1 2032: 7.2 2033: 7.3 | División Administrativa. /Dirección Financiera, Bienes y Servicios / Directores Regionales. | La meta de 100% se considera lo óptimo porque implicaría el financiamiento de las necesidades totales de la institución. La División Administrativa es la responsable de la formulación del presupuesto. | 4.1.1 Recursos: financieros, materiales, bienes y servicios, de acuerdo a la planificación y las necesidades institucionales. |  | NA |  | Período: 2024: 2025: 2026: 2027: 2028: 2029: 2030: 2031: 2032: 2033: |  |  |  |  | División Administrativa. /Dirección Financiera, Bienes y Servicios / Directores Regionales. |  | 4.1.1 Recursos: financieros, materiales, bienes y servicios, de acuerdo a la planificación y las necesidades institucionales. |  | NA |  | Período: 2024: 2025: 2026: 2027: 2028: 2029: 2030: 2031: 2032: 2033: |  |  |  |  | División Administrativa. /Dirección Financiera, Bienes y Servicios / Directores Regionales.
RE4. Gestión Institucional eficiente y eficaz e innovadora. | 4. Fortalecer la gestión institucional para un ejercicio eficiente, eficaz e innovador de la rectoría en salud. | 4.1 Realizar la asignación de recursos financieros, materiales, bienes y servicios en función de las prioridades establecidas y la planificación institucional. |  |  |  | 4.1 Realizar la asignación de recursos financieros, materiales, bienes y servicios en función de las prioridades establecidas y la planificación institucional. | 4.1.1 Recursos: financieros, materiales, bienes y servicios, de acuerdo a la planificación y las necesidades institucionales. | R4OE1NI02 | Porcentaje de recursos financieros pagados para el cumplimiento de las necesidades institucionales. | 2022: 73% | Período: 90% 2024: 90% 2025:90% 2026: 90% 2027: 90% 2028: 90% 2029: 90% 2030: 90% 2031: 90% 2032: 90% 2033:90% | Seguimiento oportuno de los trámites de pago que ingresan a la Unidad Financiera de acuerdo con la normativa vigente. | Probable subejecución presupuestaria. | Comunicación permanente con las unidades organizativas, con el fin de lograr la ejecución esperada y evitar reprocesos. | Documentos publicados en la página web en sus últimas versiones. Informe de cumplimiento de lo programado. Oficios, bitácoras, enlaces electrónicos y listas de asistencia, entre otros. | Período: 68.5 2024: 6.4 2025: 6.5 2026: 6.6 2027: 6.7 2028: 6.8 2029: 6.9 2030: 7.0 2031: 7.1 2032: 7.2 2033: 7.3 | División Administrativa. Dirección Financiera Bienes y Servicios. | El 90% se mantiene para cada uno de los diez años debido a que es un parámetro definido por el Ministerio de Hacienda como ente rector en materia financiera del Estado. El porcentaje puede cambiar por las directrices del Ministerio de Hacienda. | 4.1.1 Recursos: financieros, materiales, bienes y servicios, de acuerdo a la planificación y las necesidades institucionales. |  | NA |  | Período: 2024: 2025: 2026: 2027: 2028: 2029: 2030: 2031: 2032: 2033: |  |  |  |  | División Administrativa. Dirección Financiera Bienes y Servicios. |  | 4.1.1 Recursos: financieros, materiales, bienes y servicios, de acuerdo a la planificación y las necesidades institucionales. |  | NA |  | Período: 2024: 2025: 2026: 2027: 2028: 2029: 2030: 2031: 2032: 2033: |  |  |  |  | División Administrativa. Dirección Financiera Bienes y Servicios.
RE4. Gestión Institucional eficiente y eficaz e innovadora. | 4. Fortalecer la gestión institucional para un ejercicio eficiente, eficaz e innovador de la rectoría en salud. | Gestión efectiva de recursos financieros, materiales, bienes y servicios. | I-PNS. 4.1 Porcentaje de la población con acceso a Teleconsulta. I-PNS. 4.2 Porcentaje de la población con acceso a Expediente Clínico Electrónico. I-PNS. 4.3 Porcentaje de cumplimiento de los módulos de la GBT para alcanzar el nivel 3 de madurez de la autoridad reguladora nacional. | N/D N/D 0 | 40% de la población nacional al 2033. 40% de la población nacional al 2033. 2024: 20% de cumplimiento de subindicadores de niveles de madurez 1 y 2 de la Herramienta GBT 2025: 40% de cumplimiento de subindicadores de niveles de madurez 1 y 2 de la Herramienta GBT 2026: 60% de cumplimiento de subindicadores de niveles de madurez 1 y 2 de la Herramienta GBT 2027: 80% de cumplimiento de subindicadores de niveles de madurez 1 y 2 de la Herramienta GBT 2028: 100% de cumplimiento de subindicadores de niveles de madurez 1 y 2 de la Herramienta GBT 2029: 20% de cumplimiento de subindicadores de nivel 3 de madurez de la Herramienta GBT 2030: 40% de cumplimiento de subindicadores de nivel 3 de madurez de la Herramienta GBT 2031: 60% de cumplimiento de subindicadores de nivel 3 de madurez de la Herramienta GBT 2032: 80% de cumplimiento de subindicadores de nivel 3 de madurez de la Herramienta GBT 2033: 100% de cumplimiento de subindicadores de nivel 3 de madurez de la Herramienta GBT. | 4.1 Realizar la asignación de recursos financieros, materiales, bienes y servicios en función de las prioridades establecidas y la planificación institucional. | 4.1.1 Recursos: financieros, materiales, bienes y servicios, de acuerdo a la planificación y las necesidades institucionales. | R4OE1NI03 | Porcentaje de recursos efectivamente transferidos a Instituciones beneficiarias. | 2022: 93% | Período: 95% 2024: 95% 2025: 95% 2026: 95% 2027: 95% 2028: 95% 2029: 95% 2030: 95% 2031: 95% 2032: 95% 2033: 95% | Verificación oportuna de los plazos, requisitos (antes, durante y posterior)y montos a transferir a las instituciones beneficiarias. | Probable falta de comunicación con otras instituciones. | Cumplimiento de requisitos previos, para el otorgamiento de transferencias. Control interno de las instituciones beneficiarias y sus respectivos requerimientos. | Documentos publicados en la página web en sus últimas versiones. Informe de cumplimiento de lo programado. Oficios, bitácoras, enlaces electrónicos y listas de asistencia, entre otros. | Período: 68.5 2024: 6.4 2025: 6.5 2026: 6.6 2027: 6.7 2028: 6.8 2029: 6.9 2030: 7.0 2031: 7.1 2032: 7.2 2033: 7.3 | División Administrativa. Dirección Financiera, Bienes y Servicios. Responsable del programa. | Se establece como meta anual 95% de transferencias efectivas, tomando como base el porcentaje ejecutado en el 2022. El porcentaje de la meta establecida esta sujeto al cumplimiento de los requisitos de las entidades beneficiarias y a la disponibilidad de recursos que estable el Ministerio de Hacienda. | 4.1.1 Recursos: financieros, materiales, bienes y servicios, de acuerdo a la planificación y las necesidades institucionales. |  | NA |  | Período: 2024: 2025: 2026: 2027: 2028: 2029: 2030: 2031: 2032: 2033: |  |  |  |  | División Administrativa / Dirección Financiera, Bienes y Servicios |  | 4.1.1 Recursos: financieros, materiales, bienes y servicios, de acuerdo a la planificación y las necesidades institucionales. |  | NA |  | Período: 2024: 2025: 2026: 2027: 2028: 2029: 2030: 2031: 2032: 2033: |  |  |  |  | División Administrativa Dirección Financiera, Bienes y Servicios
|  |  | I-PNS. 4.4 Porcentaje de cumplimiento de los planes de control de productos de interés sanitario. I-PNS. 4.5 Promedio trimestral de días hábiles para la resolución de las solicitudes de la inscripción de medicamentos. | 2022: 90% 2022: 190 (I semestre 2022) | 2023: 91% 2024: 91% 2025: 92% 2026: 92% 2027: 93% 2028: 93% 2029: 94% 2030: 94% 2031: 95% 2032: 95% 2033: 96% 2023-2030: 120 2023: 170 2024: 150 2025: 130 2026-2030: 120
|  |  | I-PNS. 4.6 Promedio trimestral de días hábiles para la resolución de las solicitudes de la renovación de medicamentos con declaración jurada. 5.1 Porcentaje de población cubierta con servicio de agua potable en forma segura. 5.2 Porcentaje de tratamiento de aguas residuales en plantas de tratamiento de aguas residuales. 5.3 Tasa de generación de residuos valorizables por habitante. | 2022: 65 (I semestre 2022). 2022: 89.9% 2021: 15% 2021: 0,86 kg/habitante/día. | 2023-2030: 20 2023:50 2024:40 2025:30 2026-2030:20 2030: 99% 2030: 17.1% 2033: 1,3 kg/habitante/día.
RE4. Gestión Institucional eficiente y eficaz e innovadora. | 4. Fortalecer la gestión institucional para un ejercicio eficiente, eficaz e innovador de la rectoría en salud. | Gestión efectiva de recursos financieros, materiales, bienes y servicios. | 5.4 Porcentaje de cobertura de recolección de residuos en el país. 5.5 Porcentaje de viviendas con prácticas inadecuadas de disposición final de residuos. 5.6 Porcentaje de variación quinquenal de intoxicaciones relacionadas con plaguicidas en los trabajadores expuestos durante las aplicaciones agrícolas (ocupacional). | 2021: 88% de cobertura. 2022: 8,4 % ND | 2033: 92% de cobertura de recolección de residuos. 2033: 1,3 kg/habitante/día. Reducir en un 10% de manera quinquenal la cantidad de personas intoxicadas por aplicaciones terrestres de carácter ocupacional, en un proceso acumulativo hasta el 2033 | 4.1 Realizar la asignación de recursos financieros, materiales, bienes y servicios en función de las prioridades establecidas y la planificación institucional. | 4.1.1 Recursos: financieros, materiales, bienes y servicios, de acuerdo a la planificación y las necesidades institucionales. | R4OE1NI04 | Porcentaje de proyectos institucionales de inversión pública inscritos en el BPIP. | 0 | Período: 80% 2024: 80% 2025: 80% 2026: 80% 2027: 80% 2028: 80% 2029: 80% 2030: 80% 2031: 80% 2032:80% 2033: 80% | 1.Sesiones de trabajo con responsables del proyecto. 2.Sesiones de trabajo con MIDEPLAN para dudas y consultas. 3.Revisión de perfil acorde con la normativa de MIDEPLAN . 4.Inclusión de la información en el sistema delphos. Revisiones con la Secretaria Sectorial y MIDEPLAN. | Probable inexactitud y oportunidad en la información. | Realizar trabajo conjunto con las partes involucradas. | Documentos publicados en la página web en sus últimas versiones. Informe de cumplimiento de lo programado. Oficios, bitácoras, enlaces electrónicos y listas de asistencia, entre otros. | Período: 240.0 2024: 24.0 2025: 24.0 2026: 24.0 2027: 24.0 2028: 24.0 2029: 24.0 2030: 24.0 2031: 24.0 2032: 24.0 2033: 24.0 | Dirección de Planificación, Unidad de Planificación Institucional, Equipo Proyectos de Inversión Pública. | Se calcula en promedio que un 80% de los proyectos que ingresan a la UPI serán registrados en el BPIP Mideplan. | 1.1.1 Planificación estratégica y operativa de corto, mediano y largo plazo basada en Gestión por resultados y fortalecida. |  | NA |  | Período: 2024: 2025: 2026: 2027: 2028: 2029: 2030: 2031: 2032: 2033: |  |  |  |  | Dirección de Planificación, Unidad de Planificación Institucional, Equipo Proyectos de Inversión Pública. |  | 1.1.1 Planificación estratégica y operativa de corto, mediano y largo plazo basada en Gestión por resultados y fortalecida. |  | NA |  | Período: 2024: 2025: 2026: 2027: 2028: 2029: 2030: 2031: 2032: 2033: |  |  |  |  | Dirección de Planificación, Unidad de Planificación Institucional, Equipo Proyectos de Inversión Pública.
|  |  | 6.1 Promedio de ingesta diaria de sodio por parte de la población. 6.2 Porcentaje de la población que realiza actividad física de intensidad moderada según sexo. 6.3 Porcentaje de población de 12 a 70 años que redujo el consumo activo de productos de tabaco. 6.4 Porcentaje de personas con consumo problemático de alcohol necesitados de tratamiento que reciben atención en los servicios ambulatorios del IAFA. | 2018-2019: 3,84 g de sodio/persona/día, ajustado a 2000 Kcal. Información obtenida a partir de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos en los Hogares (INEC 2018). 2018: 30, 1% Según sexo: 2018: 32.2% mujeres. 2018: 28, 1% hombres. 2022: 11,30% 2022: 5,86% | 2033: 3,72 g de sodio/persona/día, ajustado a 2000 Kcal. Esto es equivalente a una disminución de 3% del consumo promedio de sodio/p/d ajustado a 2000 kcal, respecto a la línea basal. 36,1% al 2030 Según sexo: Mujeres Hombres: 2026: 36,2% 2026: 32,1 % 2030: 38,2% 2030: 34,1% 2033: 8,80% 2033: 7%.
|  |  | 6.5 Tasa de mortalidad por accidentes de tránsito por 100. 000 habitantes. 6.6 Prevalencia de sobrepeso en población de 0 a 5 años. 6.7Prevalencia de la obesidad en población 0 a 5 años. 6.8 Prevalencia de sobrepeso en la población de 13 a 18 años. 6.9 Prevalencia de obesidad en la población de 13 a 18 años. | 2019 15,95 2018: 7% (Ministerio de Salud). 2018: 2% (Ministerio de Salud). 2018: 21,1% (Ministerio de Salud). 2018: 9,8 % (Ministerio de Salud). | 0
|  |  | 6.10 Prevalencia de sobrepeso en niñas y niños de 6 a 12 años. 6.11 Prevalencia de obesidad en niñas y niños de 6 a 12 años, 6.12 Porcentaje de nacimientos en personas adolescentes menores de 20 años. | 2016: 20% (Ministerio de Salud y Ministerio de Educación Pública). 2016: 14% (Ministerio de Salud y Ministerio de Educación Pública). 2022:9.2% (dato preliminar). | 2030: 20% 2030: 14%. 2023: 9.1% 2024: 9.0%. 2025: 8.7% 2026: 8.3% 2027: 8.0% 2028: 7.7% 2029: 7.4% 2030: 7.1% 2031: 7.0% 2032: 7.2% 2033: 7.3%
|  |  | 6.13 Tasa de mortalidad por suicidios por 100. 000 habitantes. 6.14 Prevalencia de desnutrición moderada y severa en niñas y niños de 0 a 5 años. 6.15 Prevalencia de desnutrición moderada y severa en niñas y niños de 6 a 12 años. 6.16 Prevalencia de desnutrición moderada y severa en adolescentes de 13 a 18 años. 6.17 Prevalencia de baja talla en niñas y niños de 0 a 5 años. | 2022 8,2 2018: 2% Encuesta de Mujer, Niñez y Adolescencia. 2016: 2% Censo Escolar Peso Talla 2016. 2018: 1,7%. Encuesta Colegial de Vigilancia Nutricional y Actividad Física. 2018: 9,9% Encuesta de Mujer, Niñez y Adolescencia | 2023 7,9 2033: 2% 2033: 2% 2033: 1,7% 2033: 9,9%
|  |  | 6.18 Prevalencia de baja talla en niñas y niños de 6 a 12 años. 6.19 Prevalencia de inseguridad alimentaria en Costa Rica. 6.20 Prevalencia de sobrepeso en la población de 20 y más años. | 2016: 3,6% Censo escolar Peso Talla 2016. 2020: 16,42% Encuesta Nacional de Hogares. Módulo de Escala de Inseguridad Alimentaria. 37.3% para la población general de 20 a 39 años 39.4% para la población general de 40 a 64 años 48.7% para la población general de 65 y más años (CCSS, 2018 Encuesta de Factores de Riesgo Cardiovascular 2018). | 2033: 3,6% 2033: 16,42% 37.3% para la población general de 20 a 39 años 39.4% para la población general de 40 a 64 años 48.7% para la población general de 65 y más años (CCSS, 2018 Encuesta de Factores de Riesgo Cardiovascular 2018).
RE4. Gestión Institucional eficiente y eficaz e innovadora. | 4. Fortalecer la gestión institucional para un ejercicio eficiente, eficaz e innovador de la rectoría en salud. | Gestión efectiva de recursos financieros, materiales, bienes y servicios. | 6.21 Prevalencia de obesidad en la población de 20 y más años | 2018 29.3% para la población general de 20 a 39 años 35.2% para la población general de 40 a 64 años 25.4% para la población general de 65 y más años (CCSS, 2018 Encuesta de Factores de Riesgo Cardiovascular 2018). | 2033 29.3% para la población general de 20 a 39 años 35.2% para la población general de 40 a 64 años 25.4% para la población general de 65 y más años | 4.1 Realizar la asignación de recursos financieros, materiales, bienes y servicios en función de las prioridades establecidas y la planificación institucional. | 4.1.1 Recursos: financieros, materiales, bienes y servicios, de acuerdo a la planificación y las necesidades institucionales. | R4OE1NI05 | Porcentaje de avance en el desarrollo del Plan de Inversión Pública del Ministerio de Salud. | 2023:90% | Periodo: 90% 2024:90% 2025:90% 2026:90% 2027:90% 2028:90% 2029:90% 2030:90% 2031:90% 2032:90% 2033:90% | 1.Solicitud a cada unidad organizativa del reporte de ejecución semestral, utilizando como fuente, la ejecución reportada en los planes operativos institucionales para cada uno de los años considerados. 2.Evaluaciones cada dos años según la metodología establecida y suministrada por la Dirección de Planificación, identificando oportunidades de mejora. | Posible cambio en las prioridades. | Evidenciar una adecuada gestión de planificación de recursos en materia de inversión. | Documentos publicados en la página web en sus últimas versiones. Informe de cumplimiento de lo programado. Oficios, bitácoras, enlaces electrónicos y listas de asistencia, entre otros. | Período:80.7 2024: 7.5 2025: 7.6 2026: 7.7 2027: 7.9 2028: 8.0 2029: 8.1 2030: 8.3 2031: 8.4 2032: 8.5 2033: 8.7 | División Administrativa. | El Plan de inversión MS vigente (2017-2026), contempla cuatro ámbitos donde se requiere una adecuada gestión de los recursos: RRHH, DTIC, Infraestructura y Bienes y Servicios. Su ejecución es responsabilidad de cada Unidad Organizativa (UO). Se realizarán evaluaciones bajo metodología establecida y suministrada por la Dirección de Planificación, y bajo la responsabilidad de las UO, conjuntamente con la División Administrativa y la Dirección de Planificación. El 90% se mantiene para cada uno de los diez años debido a los topes presupuestarios. La línea base es cero, ya que es un indicador que no ha sido medido en el pasado. | 4.1.1 Recursos: financieros, materiales, bienes y servicios, de acuerdo a la planificación y las necesidades institucionales. |  | NA |  | Período: 2024: 2025: 2026: 2027: 2028: 2029: 2030: 2031: 2032: 2033: |  |  |  |  | División Administrativa |  | 4.1.1 Recursos: financieros, materiales, bienes y servicios, de acuerdo a la planificación y las necesidades institucionales. |  | NA |  | Período: 2024: 2025: 2026: 2027: 2028: 2029: 2030: 2031: 2032: 2033: |  |  |  |  | División Administrativa
RE4. Gestión Institucional eficiente y eficaz e innovadora. | 4. Fortalecer la gestión institucional para un ejercicio eficiente, eficaz e innovador de la rectoría en salud. | Sistemas de inteligencia digital, tecnologías de información y comunicación en salud. |  |  |  | 4.2 Desarrollar sistemas de inteligencia digital en salud y fortalecimiento de las tecnologías de información y comunicación para la reducción de la brecha tecnológica de la institución. | 4.2.1 Sistemas de inteligencia digital en salud, tecnologías de Información y Comunicación institucionales innovadoras. | R4OE2NI01 | Porcentaje de Implementación de acciones en la Consolidación de la Dirección de Transformación y Salud Digital | ND | Período:100% 2024: 20% 2025: 20% 2026: 20% 2027: 20% 2028:20% 2029: 0% 2030: 0% 2031: 0% 2032: 0% 2033: 0% | Publicación de Reglamento Orgánico Institucional . Actualización y Oficialización del Manual. Organización y Funciones. Definición de Perfiles de los puestos de Director y Jefatura de las Unidades de la Dirección. Trasladar y definir los perfiles de puestos de los equipos de las Unidades de Innovación y Transformación Digital y la Unidad de Mejora Continua y Experiencia Operacional. Desarrollo de los Procesos y procedimientos de la Dirección de Trasformación y Salud Digital. |  |  |  | Período: 2024: 2025: 2026: 2027: 2028: 2029: 2030: 2031: 2032: 2033: | Dirección de Transformación y Salud Digital |  | 4.2.1 Sistemas de inteligencia digital en salud, tecnologías de Información y Comunicación institucionales innovadoras. |  | NA |  | Período: 2024: 2025: 2026: 2027: 2028: 2029: 2030: 2031: 2032: 2033: |  |  |  |  | Dirección de Salud Digital |  | 4.2.1 Sistemas de inteligencia digital en salud, tecnologías de Información y Comunicación institucionales innovadoras. |  | NA |  | Período: 2024: 2025: 2026: 2027: 2028: 2029: 2030: 2031: 2032: 2033: |  |  |  |  | Dirección de Salud Digital
RE4. Gestión Institucional eficiente y eficaz e innovadora. | 4. Fortalecer la gestión institucional para un ejercicio eficiente, eficaz e innovador de la rectoría en salud. | Sistemas de inteligencia digital, tecnologías de información y comunicación en salud. |  |  |  | 4.2 Desarrollar sistemas de inteligencia digital en salud y fortalecimiento de las tecnologías de información y comunicación para la reducción de la brecha tecnológica de la institución. | 4.2.1 Sistemas de inteligencia digital en salud, tecnologías de Información y Comunicación institucionales innovadoras. | R4OE2NI02 | Número acumulado de sistemas de información en salud del Ministerio de Salud con capacidad de interoperabilidad (PNDIP) | 2023: 0 | Período:6 2024: 1 2025: 2 2026: 3 2027: 0 2028: 0 2029: 0 2030: 0 2031: 0 2032: 0 2033: 0 | 1. Identificación de los sistemas de información a interoperar. 2. Coordinación con Instituciones para la interoperabilidad . 3. Adaptación de los sistemas para la interoperabilidad. | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones. | Coordinación y seguimiento con las Instituciones involucradas en los proyectos de interoperabilidad. | Documentación de Sistemas de Información. Informes técnicos de cumplimiento de lo programado. | Período:225 2024: 75 2025: 75 2026: 75 2027: 0 2028: 0 2029: 0 2030: 0 2031: 0 2032: 0 2033: 0 | Departamento de Tecnologías de Información y Comunicación. Unidad Sistemas de Información. |  | 4.2.1 Sistemas de inteligencia digital en salud, tecnologías de Información y Comunicación institucionales innovadoras. |  | NA |  | Período: 2024: 2025: 2026: 2027: 2028: 2029: 2030: 2031: 2032: 2033: |  |  |  |  | Departamento de Tecnologías de Información y Comunicación. |  | 4.2.1 Sistemas de inteligencia digital en salud, tecnologías de Información y Comunicación institucionales innovadoras. |  | NA |  | Período: 2024: 2025: 2026: 2027: 2028: 2029: 2030: 2031: 2032: 2033: |  |  |  |  | Departamento de Tecnologías de Información y Comunicación.
RE4. Gestión Institucional eficiente y eficaz e innovadora. | 4. Fortalecer la gestión institucional para un ejercicio eficiente, eficaz e innovador de la rectoría en salud. | Gestión efectiva de recurso humano. |  |  |  | 4.3 Desarrollar estrategias que permitan contar con el talento humano suficiente e idóneo, en ambientes laborales óptimos, para el logro de una gestión eficiente y eficaz. | 4.3.1 Talento humano, clima organizacional y salud ocupacional acorde a las necesidades institucionales fortalecidos. | R4OE3NI01 | Porcentaje de funcionarios con procesos de evaluación del desempeño completos según la normativa. | 2022: 90% | Período:90% 2024: 90% 2025: 90% 2026: 90% 2027: 90% 2028: 90% 2029: 90% 2030: 90% 2031: 90% 2032: 90% 2033: 90% | 1 - Divulgación de capsulas informativas, charlas de inducción al proceso de Evaluación del Desempeño. (Se realiza en todo el año) 2- Verificación de consolidados de resultados por unidad organizativa y formularios correspondientes. 3-Devolución de formularios y consolidados a los responsables de las U.O para corrección o entrega a funcionarios. 4- Seguimiento a los no calificados y casos de insuficiente. 5- Reportes de consolidados e informes. 6-Actualización de los registros. | Probable inexactitud y oportunidad en la información. | Coordinación con responsables de unidades organizativas para que mejoren o corrijan los registro de datos. | Documentos publicados en la página web en sus últimas versiones. Informe de cumplimiento de lo programado. Oficios, bitácoras, enlaces electrónicos y listas de asistencia, entre otros. | Período:320.0 2024: 32.0 2025: 32.0 2026: 32.0 2027: 32.0 2028: 32.0 2029: 32.0 2030: 32.0 2031: 32.0 2032: 32.0 2033: 32.0 | Dirección de Desarrollo Humano. | Meta: Se alcanza en la meta cada año un 90%. El porcentaje anual fue proyectado ya que a futuro pudiera ser que sea menor o mayor el porcentaje de personas evaluadas por diferentes razones que justifican como no evaluadas las jefaturas inmediatas y que son casos cerrados o pendientes de evaluar a su regreso. Presupuesto: Se calculó tomando como base las horas indicado en los informes trimestrales de teletrabajo 2023 del equipo de trabajo AGD: 1 Profesional 1B, 2 Profesionales 2, Profesional Jefe 1. Colaboración de 1 Técnico 3, 1 Secretaria y Jefatura de la Unidad. Y se consideró los salarios globales. Con esos insumos se elaboró el estimado 2023 y se proyectó para los demás periodos. | 4.3.1 Talento humano, clima organizacional y salud ocupacional acorde a las necesidades institucionales fortalecidos. | R4OE3NI01NR | Porcentaje de funcionarios con procesos de evaluación del desempeño completos según la normativa. | 2022: 90% | Período:90% 2024: 90% 2025: 90% 2026: 90% 2027: 90% 2028: 90% 2029: 90% 2030: 90% 2031: 90% 2032: 90% 2033: 90% | 1 - Divulgación de capsulas informativas, charlas de inducción al proceso de Evaluación del Desempeño. (Se realiza en todo el año). 2- Verificación de consolidados de resultados por unidad organizativa y formularios correspondientes. 3-Devolución de formularios y consolidados a los responsables de las U.O para corrección o entrega a funcionarios. 4- Reportes de consolidados e informes para su remisión al Nivel Central. 5- Seguimiento a los no calificados, casos de insuficiente y casos de disconformidad para su remisión al Nivel Central con actualizaciones. 6-Actualización de los registros. | Posibles cambios en la normativa vigente. | Difusión planificada por nivel de gestión de la normativa y nuevas herramientas para la evaluación del desempeño. | Documentos publicados en la página web en sus últimas versiones. Informe de cumplimiento de lo programado. Oficios, bitácoras, enlaces electrónicos y listas de asistencia, entre otros. | Direcciones de Áreas Rectoras de Salud. |  | 4.3.1 Talento humano, clima organizacional y salud ocupacional acorde a las necesidades institucionales fortalecidos. |  | NA |  | Período: 2024: 2025: 2026: 2027: 2028: 2029: 2030: 2031: 2032: 2033: |  |  |  |  | Dirección de Desarrollo Humano.
RE4. Gestión Institucional eficiente y eficaz e innovadora. | 4. Fortalecer la gestión institucional para un ejercicio eficiente, eficaz e innovador de la rectoría en salud. | Gestión de Sistema de Control Interno, Gestión de la Ética, rendición de cuentas y transparencia. |  |  |  | 4.4. Fortalecer el Sistema de Control Interno y la gestión ética, para el logro razonable de los objetivos institucionales, la rendición de cuentas y la transparencia, ante la población y otros actores sociales. | 4.4.1 Procesos de Control Interno, Ética, rendición de cuentas, transparencia institucional y gestión documental fortalecidos. | R4OE4NI01 | Porcentaje de Unidades Organizativas verificadas en cuanto al cumplimiento de los componentes de la Autoevaluación del Sistema de Control Interno y del Plan de Acción de Mejora | 2022: 25% | Periodo: 25% 2024:25% 2025:25% 2026:25% 2027:25% 2028:25% 2029:25% 2030:25% 2031:25% 2032:25% 2033:25% | 1.Selección aleatoria de las Unidades Organizativas en los tres niveles de gestión. 2.Recepción y revisión de las evidencias enviadas. 3.Revisión de las UO que respondieron en su totalidad "Sí" en la ASCI 4.Elaboración del informe de resultados de la revisión y publicación en la Intranet. | Posible falta de compromiso institucional para el fortalecimiento del Sistema de Control Interno. | Charlas anuales relacionadas a la temática de Control Interno por medio del cual se sensibilice a los participantes. | Documentos publicados en la página web en sus últimas versiones. Informe de cumplimiento de lo programado. Oficios, bitácoras, enlaces electrónicos y listas de asistencia, entre otros. | Período:17.0 2024:1.7 2025:1.7 2026: 1.7 2027: 1.7 2028: 1.7 2029:1.7 2030: 1.7 2031: 1.7 2032: 1.7 2033: 1.7 | Dirección de Planificación. Unidad de Planificación Institucional. | En promedio la verificación se realizará en el 25% de las Unidades Organizativas de los tres Niveles de Gestión para cada uno de los años. | 4.4.1 Procesos de Control Interno, Ética, rendición de cuentas, transparencia institucional y gestión documental fortalecidos. | R4OE4NI01NR | Porcentaje de Unidades Organizativas verificadas en cuanto al cumplimiento de los componentes de la Autoevaluación del Sistema de Control Interno y del Plan de Acción de Mejora | ND | Período: 100% 2024: 100% 2025: 100% 2026: 100% 2027: 100% 2028: 100% 2029: 100% 2030: 100% 2031: 100% 2032: 100% 2033: 100% | 1-Selección de Unidades Organizativas. 2.Recepción y revisión de las evidencias enviadas. 3.Revisión de las UO que respondieron en su totalidad "Sí" en la ASCI 4.Elaboración del informe de resultados de la revisión y remisión a la UPI. | Posible falta de compromiso institucional para el fortalecimiento del Sistema de Control Interno. | Difusión de material didáctico y normativo en la temática de Control Interno por medio del cual se sensibilice a los funcionarios (as). | Documentos publicados en la página web en sus últimas versiones. Informe de cumplimiento de lo programado. Oficios, bitácoras, enlaces electrónicos y listas de asistencia, entre otros. | Directores (as) de las Direcciones Regionales de Rectoría de Salud. | Meta Período: 100% de Unidades Organizativas seleccionadas y verificadas. | 4.4.1 Procesos de Control Interno, Ética, rendición de cuentas, transparencia institucional y gestión documental fortalecidos. |  | NA |  | Período: 2024: 2025: 2026: 2027: 2028: 2029: 2030: 2031: 2032: 2033: |  |  |  |  | Dirección de Planificación. Unidad de Planificación Institucional.
RE4. Gestión Institucional eficiente y eficaz e innovadora. | 4. Fortalecer la gestión institucional para un ejercicio eficiente, eficaz e innovador de la rectoría en salud. | Gestión de Sistema de Control Interno, Gestión de la Ética, rendición de cuentas y transparencia. |  |  |  | 4.4. Fortalecer el Sistema de Control Interno y la gestión ética, para el logro razonable de los objetivos institucionales, la rendición de cuentas y la transparencia, ante la población y otros actores sociales. | 4.4.1 Procesos de Control Interno, Ética, rendición de cuentas, transparencia institucional y gestión documental fortalecidos. | R4OE4NI02 | Porcentaje de avance en el desarrollo del Plan Estratégico para el Fortalecimiento de la Ética y Valores del Ministerio de Salud. | 0 | Período: 100% 2024: 10% 2025: 10% 2026: 10% 2027: 10% 2028: 10% 2029: 10% 2030: 10% 2031: 10% 2032: 10% 2033: 10% | 1. Elaboración del análisis de situación. 2. Desarrollo de la metodología. 3. Elaboración del documento del Plan. 4. Validación, Oficialización y divulgación. 5. Implementación del Plan. 6. Seguimiento. 7. Evaluación. | Posible cambio en las prioridades. | Sensibilización a los jerarcas sobre el plan estratégico de ética y valores. | Documentos publicados en la página web en sus últimas versiones. Informe de cumplimiento de lo programado. Oficios, bitácoras, enlaces electrónicos y listas de asistencia, entre otros. | Período:57.0 2024: 5.7 2025: 5.7 2026: 5.7 2027: 5.7 2028: 5.7 2029: 5.7 2030: 5.7 2031: 5.7 2032: 5.7 2033: 5.7 | Dirección de Planificación. Unidad de Planificación Institucional. Comisión Institucional de Ética y Valores. | Período: 100% 2024: 10% (análisis de situación: 2% , Desarrollo de la metodología: 2%, documento de Plan: 2%, Validación, Oficialización y divulgación: 4 % 2025: 10% (Implementación 5%+Seguimiento 5%) 2026: 10% (Implementación 5%+Seguimiento 5%) 2027: 10% (Implementación 5%+Seguimiento 5%) 2028: 10% (Implementación 5%+Seguimiento 5%) 2029: 10% (Implementación 5%+Seguimiento 5%) 2030: 10% (Implementación 5%+Seguimiento 5%) 2031: 10% (Implementación 5%+Seguimiento 5%) 2032: 10% (Implementación 5%+Seguimiento 5%) 2033: 10% Evaluación. | 4.4.1 Procesos de Control Interno, Ética, rendición de cuentas, transparencia institucional y gestión documental fortalecidos. |  | NA |  | Período: 2024: 2025: 2026: 2027: 2028: 2029: 2030: 2031: 2032: 2033: |  |  |  |  | Dirección de Planificación /Unidad de Planificación Institucional. |  | 4.4.1 Procesos de Control Interno, Ética, rendición de cuentas, transparencia institucional y gestión documental fortalecidos. |  | NA |  | Período: 2024: 2025: 2026: 2027: 2028: 2029: 2030: 2031: 2032: 2033: |  |  |  |  | Dirección de Planificación/ Unidad de Planificación Institucional
RE4. Gestión Institucional eficiente y eficaz e innovadora. | 4. Fortalecer la gestión institucional para un ejercicio eficiente, eficaz e innovador de la rectoría en salud. | Servicios simplificados, oportunos, con calidad y calidez. |  |  |  | 4.5 Brindar servicios simplificados, oportunos, con calidad y calidez, a fin de lograr la satisfacción de las personas usuarias. | 4.5.1 Servicios brindados a las personas usuarias de forma innovadora, simplificada, oportuna, con calidad y calidez. | R4OE5NI01 | Porcentaje de denuncias recibidas en la Contraloría de Servicios, gestionadas según la ley No. 9158 y su reglamento. | 2022: 100% | Período: 100% 2024: 100% 2025: 100% 2026: 100% 2027: 100% 2028: 100% 2029: 100% 2030: 100% 2031: 100% 2032: 100% 2033: 100% | 1. Atención de inconformidades y denuncias. 2. Capacitaciones y asesorías usuarios internos de acuerdo con el tipo de inconformidad. 3. Seguimiento a las recomendaciones emitidas, respecto a atención de inconformidades y denuncias. | Probables cambios de tipo político. | 1) Presentar propuestas de trabajo a las nuevas jefaturas (en caso de cambio de cima estratégica) 2) Adaptarse a las nuevas indicaciones de las nuevas autoridades. 3) Paralelamente continuar con la programación vigente. | Documentos publicados en la página web en sus últimas versiones. Informe de cumplimiento de lo programado. Oficios, bitácoras, enlaces electrónicos y listas de asistencia, entre otros. | Período: 34.0 2024: 3.2 2025: 3.2 2026: 3.3 2027: 3.3 2028: 3.4 2029: 3.4 2030: 3.5 2031: 3.5 2032: 3.6 2033: 3.6 | Contraloría Institucional de Servicios. | La Ley No. 9158 y su reglamento, estipula que todas las denuncias que ingresan a la Contraloría de Servicios deben de ser tramitadas en tiempo y forma. Por lo anterior las metas del periodo 2024-2033 deben ser 100%. | 4.5.1 Servicios brindados a las personas usuarias de forma innovadora, simplificada, oportuna, con calidad y calidez. |  | NA |  | Período: 2024: 2025: 2026: 2027: 2028: 2029: 2030: 2031: 2032: 2033: |  |  |  |  | Contraloría Institucional de Servicios. |  | 4.5.1 Servicios brindados a las personas usuarias de forma innovadora, simplificada, oportuna, con calidad y calidez. |  | NA |  | Período: 2024: 2025: 2026: 2027: 2028: 2029: 2030: 2031: 2032: 2033: |  |  |  |  | Contraloría Institucional de Servicios.
RE4. Gestión Institucional eficiente y eficaz e innovadora. | 4. Fortalecer la gestión institucional para un ejercicio eficiente, eficaz e innovador de la rectoría en salud. | Fortalecimiento de la infraestructura, servicios generales, tecnologías de información para el desarrollo de la rectoría. |  |  |  | 4.6. Fortalecer la infraestructura, los servicios generales, las tecnologías y los sistemas de información, para el desarrollo de las funciones rectoras, en condiciones de oportunidad, igualdad, equidad y accesibilidad, en el marco de la normativa establecida. | 4.6.1 Infraestructura, servicios generales y tecnologías en condiciones de oportunidad, igualdad, equidad, inclusión y accesibilidad a los usuarios. | R4OE6NI01 | Porcentaje de avance en el desarrollo del Plan Estratégico para el Acceso a las personas con discapacidad, Ministerio de Salud. | Plan Estratégico para el Acceso de Oportunidades a las Personas con Discapacidad 2019-2023. | Período: 100% 2024: 10% 2025: 10% 2026: 10% 2027: 10% 2028: 10% 2029: 10% 2030: 10% 2031: 10% 2032: 10% 2033: 10% | 1 Elaboración del análisis de situación: 2 Desarrollo de la metodología.) 3 Elaboración del documento de Plan. 4 Validación, Oficialización y divulgación. 5 Implementación del Plan. 6 Seguimiento. 7 Evaluación. | Posible cambio en las prioridades. | Concientizar sobre la importancia e impacto de elaborar un nuevo Plan Estratégico de la CIAD. | Documentos publicados en la página web en sus últimas versiones. Informe de cumplimiento de lo programado. Oficios, bitácoras, enlaces electrónicos y listas de asistencia, entre otros. | Período:27.5 2024: 5.0 2025: 2.5 2026: 2.5 2027: 2.5 2028: 2.5 2029: 2.5 2030: 2.5 2031: 2.5 2032: 2.5 2033: 2.5 | Comisión Institucional sobre Discapacidad y Accesibilidad (quien ocupe el cargo de Director General de Salud) | Período: 100% 2024: 10% (análisis de situación: 2% , Desarrollo de la metodología: 2%, documento de Plan: 3%, Validación, Oficialización y divulgación: 3 % 2025: 10% (Implementación 5%+Seguimiento 5%) 2026: 10% (Implementación 5%+Seguimiento 5%) 2027: 10% (Implementación 5%+Seguimiento 5%) 2028: 10% (Implementación 5%+Seguimiento 5%) 2029: 10% (Implementación 5%+Seguimiento 5%) 2030: 10% (Implementación 5%+Seguimiento 5%) 2031: 10% (Implementación 5%+Seguimiento 5%) 2032: 10% (Implementación 5%+Seguimiento 5%) 2033: 10% Evaluación. | 4.6.1 Infraestructura, servicios generales y tecnologías en condiciones de oportunidad, igualdad, equidad, inclusión y accesibilidad a los usuarios. |  | NA |  | Período: 2024: 2025: 2026: 2027: 2028: 2029: 2030: 2031: 2032: 2033: |  |  |  |  | Comisión Institucional sobre Discapacidad y Accesibilidad (quien ocupe el cargo de Director General de Salud) |  | 4.6.1 Infraestructura, servicios generales y tecnologías en condiciones de oportunidad, igualdad, equidad, inclusión y accesibilidad a los usuarios. |  | NA |  | Período: 2024: 2025: 2026: 2027: 2028: 2029: 2030: 2031: 2032: 2033: |  |  |  |  | Comisión Institucional sobre Discapacidad y Accesibilidad (quien ocupe el cargo de Director General de Salud)
RE4. Gestión Institucional eficiente y eficaz e innovadora. | 4. Fortalecer la gestión institucional para un ejercicio eficiente, eficaz e innovador de la rectoría en salud. | Fortalecimiento de la infraestructura, servicios generales, tecnologías de información para el desarrollo de la rectoría. |  |  |  | 4.6. Fortalecer la infraestructura, los servicios generales, las tecnologías y los sistemas de información, para el desarrollo de las funciones rectoras, en condiciones de oportunidad, igualdad, equidad y accesibilidad, en el marco de la normativa establecida. | 4.6.1 Infraestructura, servicios generales y tecnologías en condiciones de oportunidad, igualdad, equidad, inclusión y accesibilidad a los usuarios. | R4OE6NI02 | Porcentaje de avance de la metodología para identificar y analizar sistemáticamente los riesgos en salud desde las amenazas, vulnerabilidades y las capacidades (PEI) NC | 2022: 100% | Periodo: 100% 2024: 20% 2025: 0 2026:20% 2027:0 2028: 20% 2029: 0 2030: 20% 2031:0 2032: 20% 2033:0 | Reuniones o talleres de los equipos técnicos Regionales de Gestión y personal de las Áreas Rectoras de Salud. | Prolongación del estado de emergencia producto de una emergencia sanitaria o desastre natural. | Informe Nacional de identificación de amenazas que afectan la Salud. | Documentos publicados en la página web en sus últimas versiones. Informe de identificación de amenazas que afectan la Salud. Oficios, bitácoras, enlaces electrónicos y listas de asistencia, entre otros. | Período:360.0 2024: 36.0 2025: 36.0 2026:36.0 2027: 36.0 2028: 36.0 2029: 36.0 2030:36.0 2031:36.0 2032: 36.0 2033: 36.0 | Dirección General de Salud-Programa Gestión del Riesgo. | Periodo: 100% 2024: 20% (2% Identificación de Riesgos, 6% Análisis de Riesgos, 8%Implemetación de medidas de mitigación, 2%Seguimiento, 2%Evaluación) 2025: 0 2026:20% (2% Identificación de Riesgos, 6% Análisis de Riesgos, 8%Implemetación de medidas de mitigación, 2%Seguimiento, 2%Evaluación) 2027:0 2028: 20% (2% Identificación de Riesgos, 6% Análisis de Riesgos, 8%Implemetación de medidas de mitigación, 2%Seguimiento, 2%Evaluación) 2029: 0 2030: 20% (2% Identificación de Riesgos, 6% Análisis de Riesgos, 8%Implemetación de medidas de mitigación, 2%Seguimiento, 2%Evaluación) 2031:0 2032: 20% (2% Identificación de Riesgos, 6% Análisis de Riesgos, 8%Implemetación de medidas de mitigación, 2%Seguimiento, 2%Evaluación) 2033:0 | 4.6.1 Infraestructura, servicios generales y tecnologías en condiciones de oportunidad, igualdad, equidad, inclusión y accesibilidad a los usuarios. |  | NA |  | Período: 2024: 2025: 2026: 2027: 2028: 2029: 2030: 2031: 2032: 2033: |  |  |  |  | Equipo de Gestión del Riesgo. |  | 4.6.1 Infraestructura, servicios generales y tecnologías en condiciones de oportunidad, igualdad, equidad, inclusión y accesibilidad a los usuarios. |  | NA |  | Período: 2024: 2025: 2026: 2027: 2028: 2029: 2030: 2031: 2032: 2033: |  |  |  |  | Equipo de Gestión del Riesgo.
RE4. Gestión Institucional eficiente y eficaz e innovadora. | 4. Fortalecer la gestión institucional para un ejercicio eficiente, eficaz e innovador de la rectoría en salud. | Cultura institucional de innovación y mejora continua de procesos. |  |  |  | 4.7. Promover una cultura institucional de innovación y mejora continua de procedimientos y procesos mediante el uso de la tecnología, como apoyo para los tres niveles de gestión. | 4.7.1 Procesos y procedimientos institucionales desarrollados bajo un enfoque de mejora continua. | R4OE7NI01 | Porcentaje de acciones estratégicas implementadas en el sector para garantizar el acceso de la población a la telecónsulta. | ND | Período:100% 2024: 20% 2025: 20% 2026: 20% 2027: 20% 2028:20% 2029: 0% 2030: 0% 2031: 0% 2032: 0% 2033: 0% | Desarrollo del Decreto de Telecónsulta Nombre del Indicador: Porcentaje de cumplimiento en el desarrollo del decreto de teleconsulta Capacitación al Personal de Salud y TI En el tema de teleconsulta Nombre del Indicador: Porcentaje de Personal de Salud y TI Capacitado Incorporación del tema de la teleconsulta en la malla curricular universidades, entre públicas y privadas. Nombre del Indicador: Porcentaje de Universidades con Teleconsulta en la Malla Curricular Operativización de la teleconsulta mediante el desarrollo de guías de uso en el estándar o formato HL7 FHIR. Nombre del Indicador: Porcentaje de Cumplimiento en la Operativización de Teleconsulta Establecimiento de un gestor de consentimiento informado para el uso de la información. Nombre del Indicador: Porcentaje de Cumplimiento en el Establecimiento del Gestor de Consentimiento Informado. |  |  |  | Período: 2024: 2025: 2026: 2027: 2028: 2029: 2030: 2031: 2032: 2033: | Dirección de Transformación y Salud Digital |  | 4.2.1 Sistemas de inteligencia digital en salud, tecnologías de Información y Comunicación institucionales innovadoras. |  | NA |  | Período: 2024: 2025: 2026: 2027: 2028: 2029: 2030: 2031: 2032: 2033: | [8 empty] | NA |  | Período: 2024: 2025: 2026: 2027: 2028: 2029: 2030: 2031: 2032: 2033: |  |  |  |  | Dirección de Salud Digital
RE4. Gestión Institucional eficiente y eficaz e innovadora. | 4. Fortalecer la gestión institucional para un ejercicio eficiente, eficaz e innovador de la rectoría en salud. | Cultura institucional de innovación y mejora continua de procesos. |  |  |  | 4.7. Promover una cultura institucional de innovación y mejora continua de procedimientos y procesos mediante el uso de la tecnología, como apoyo para los tres niveles de gestión. | 4.7.1 Procesos y procedimientos institucionales desarrollados bajo un enfoque de mejora continua. | R4OE7NI02 | Porcentaje de acciones estratégicas implementadas en el sector para de facilitar la interoperabilidad de expedientes clínicos electrónicos de la población. | ND | Período:100% 2024-2025: 25% 2025-2026: 25% 2026-2027: 25% 2027-2028: 25% 2029: 0% 2030: 0% 2031: 0% 2032: 0% 2033: 0% | Porcentaje de acciones Implementación: Porcentaje de implementación de las acciones estratégicas definidas en el periodo de evaluación Acciones definidas para la implementación de la estrategia el Periodo 2024-2028 1.Validación del Cumplimiento de la Ley de Protección de Datos. Nombre del Indicador: Porcentaje de Cumplimiento en la Validación de la Ley de Protección de Datos 2. Definición de la Ips (resumen internacional de paciente) como conjunto mínimo de datos a interoperar en el expediente clínico electrónico Nombre del Indicador: Porcentaje de Cumplimiento en la Definición de la IPS como Conjunto Mínimo de Datos 3 Servidores terminológicos que faciliten la interoperabilidad. Nombre del Indicador: Porcentaje de Cumplimiento en la Implementación de Servidores Terminológicos 4. Operativización de la telecónsulta mediante el desarrollo de guías de uso en el estándar o formato HL7 FHIR. Nombre del Indicador: Porcentaje de Cumplimiento en la Operativización de Telecónsulta 5.Establecer un gestor de consentimiento informado para el uso de la información. Nombre del Indicador: Porcentaje de Cumplimiento en el Establecimiento del Gestor de Consentimiento Informado. |  |  |  | Período: 2024: 2025: 2026: 2027: 2028: 2029: 2030: 2031: 2032: 2033: | Dirección de Transformación y Salud Digital |  | 4.2.1 Sistemas de inteligencia digital en salud, tecnologías de Información y Comunicación institucionales innovadoras. |  | NA |  | Período: 2024: 2025: 2026: 2027: 2028: 2029: 2030: 2031: 2032: 2033: |  |  |  |  | Dirección de Salud Digital |  | 4.2.1 Sistemas de inteligencia digital en salud, tecnologías de Información y Comunicación institucionales innovadoras. |  | NA |  | Período: 2024: 2025: 2026: 2027: 2028: 2029: 2030: 2031: 2032: 2033: |  |  |  |  | Dirección de Salud Digital

## Fichas
Fichas de los Indicadores del Nivel Central |  |  | Fichas de los Indicadores del Nivel Regional |  |  | Fichas de los Indicadores del Nivel Local
RE4.Gestión Institucional |  |  | RE4.Gestión Institucional |  |  | RE4.Gestión Institucional
Elemento |  | Descripción | NA |  |  | NA
Nombre del indicador |  | Porcentaje de recursos financieros asignados para el cumplimiento de las necesidades institucionales.
Unidad Responsable |  | División Administrativa. /Dirección Financiera, Bienes y Servicios / Directores Regionales.
Definición conceptual |  | Recursos financieros asignados: recursos aprobados en la Ley de Presupuesto de la República.
Fórmula de cálculo |  | Presupuesto aprobado para el Ministerio de Salud./ * 100 Total de recursos financieros gestionados para el cumplimiento de necesidades institucionales para cada uno de los años.
Componentes involucrados en la fórmula del cálculo |  | Presupuesto aprobado. Recursos financieros gestionados. Necesidades institucionales.
Instrumento de planificación en el que se encuentra |  | Ley de Presupuesto Nacional, POI y PEI
Unidad de medida |  | Porcentaje
Interpretación |  | Porcentaje de recursos asignados al MS en el Presupuesto de la República en relación con los recursos gestionados o solicitados para atender las necesidades institucionales.
Desagregación | Geográfica | Nivel Central
| Temática | NA
Línea base |  | 2022: 99%
Meta |  | Periodo:100% 2024:100% 2025:100% 2026:100% 2027:100% 2028:100% 2029:100% 2030:100% 2031:100% 2032:100% 2033:100%
Periodicidad para el seguimiento |  | Anual
Fuente de información |  | Registros de la División Administrativa,Dirección Financiera, Bienes y Servicios, Ley de Presupuesto de la República.
Clasificación |  | ( ) Impacto
( ) Efecto
(X) Producto
Comentarios generales |  | La meta de 100% se considera lo óptimo porque implicaría el financiamiento de las necesidades totales de la institución. La División Administrativa es la responsable de la formulación del presupuesto.
NA
Elemento |  | Descripción | NA
Nombre del indicador |  | Porcentaje de recursos financieros pagados para el cumplimiento de las necesidades institucionales.
Unidad Responsable |  | División Administrativa, Dirección Financiera, Bienes y Servicios, Direcciones Regionales.
Definición conceptual |  | El término “recursos financieros pagados” generalmente se refiere a los fondos monetarios que una empresa, institución o persona ha desembolsado para cumplir con ciertas obligaciones o adquirir bienes y servicios. En otras palabras, son salidas de dinero ya efectuadas. (Tomado de la IA)
Fórmula de cálculo |  | %: (TRFPCNI/PAPMS) *100
Componentes involucrados en la fórmula del cálculo |  | TRFPCNI: Total de recursos financieros pagados para el cumplimiento de necesidades institucionales PAPMS: Presupuesto aprobado para el Ministerio de Salud para cada uno de los años"
Instrumento de planificación en el que se encuentra |  | Ley de Presupuesto de la República, POI y PEI
Unidad de medida |  | Porcentaje
Interpretación |  | Recursos pagados por partida presupuestaria en relación con los recursos debidamente aprobados para esa partida.
Desagregación | Geográfica | Nivel Central
| Temática | NA
Línea base |  | 2022: 73%
Meta |  | Periodo: 90% 2024:90% 2025:90% 2026:90% 2027:90% 2028:90% 2029:90% 2030:90% 2031:90% 2032:90% 2033:90%
Periodicidad para el seguimiento |  | Semestral
Fuente de información |  | Registros de la División Administrativa, Dirección Financiera, Bienes y Servicios, Direcciones Regionales, Sistema SIGAF del Ministerio de Hacienda.
Clasificación |  | ( ) Impacto
( ) Efecto
(X) Producto
Tipo de operación estadística |  | NA
Comentarios generales |  | El 90% se mantiene para cada uno de los diez años debido a que es un parámetro definido por el Ministerio de Hacienda como ente rector en materia financiera del Estado. El porcentaje puede cambiar por las directrices del Ministerio de Hacienda.
Elemento |  | Descripción | NA |  |  | NA
Nombre del indicador |  | Porcentaje de recursos efectivamente transferidos a Instituciones beneficiarias.
Unidad Responsable |  | División Administrativa,Dirección Financiera, Bienes y Servicios.
Definición conceptual |  | Recursos transferidos a instituciones beneficarias: Recursos debidamente presupuestados que son ejecutados mediante transferencias de fondos a entidades beneficiarias establecidas en la Ley de Presupuesto de la República.
Fórmula de cálculo |  | %=(Total de recursos ejecutados por transferencias/Presupuesto Total para transferencias para cada uno de los años) *100
Componentes involucrados en la fórmula del cálculo |  | Porcentaje Recursos efectivamente transferidos Recursos ejecutados por medio de transferencias. Presupuesto total aprobado para ejecutar por medio de transferencias.
Instrumento de planificación en el que se encuentra |  | Informe de Ejecución del Presupuesto de la República, PEI y POI.
Unidad de medida |  | Porcentaje
Interpretación |  | Nivel de ejecución presupuestaria logrado por la institución en la partida de transferencias.
Desagregación | Geográfica | Nivel Central
| Temática | NA
Línea base |  | 2022: 93%
Meta |  | Período: 95% 2024: 95% 2025: 95% 2026: 95% 2027: 95% 2028: 95% 2029: 95% 2030: 95% 2031: 95% 2032: 95% 2033: 95%
Periodicidad para el seguimiento |  | Mensual
Fuente de información |  | Registros de la División Administrativa,Dirección Financiera, Bienes y Servicios, Sistema SIGAF.
Clasificación |  | ( ) Impacto
( ) Efecto
(X) Producto
Comentarios generales |  | Se establece como meta anual 95% de transferencias efectivas, tomando como base el porcentaje ejecutado en el 2022. El porcentaje de la meta establecida esta sujeto al cumplimiento de los requisitos de las entidades beneficiarias y a la disponibilidad de recursos que estable el Ministerio de Hacienda.
Elemento |  | Descripción | NA |  |  | NA
Nombre del indicador |  | Porcentaje de proyectos institucionales de inversión pública inscritos en el BPIP.
Unidad Responsable |  | Unidad de Planificación Institucional.
Definición conceptual |  | BPIP:Banco de Proyectos de Inversión Pública, establecido por Mideplan. Proyectos Institucionales: Son los proyectos institucionales revisados y inscritos según las Normas Técnicas de Inversión Pública en el Banco de Proyectos de Inversión Pública
Fórmula de cálculo |  | %=(Proyectos inscritos/ Proyectos recibidos por la UPI)*100
Componentes involucrados en la fórmula del cálculo |  | Proyectos inscritos: Son los proyectos con código de MIDEPLAN Proyectos recibidos por la UPI: Son los perfiles de proyectos recibidos por la UPI para revisión.
Instrumento de planificación en el que se encuentra |  | POI,BPIP,PEI y Plan de Inversión del MS
Unidad de medida |  | Porcentaje
Interpretación |  | Se refiere al número de proyectos que se incribieron en el BPIP con respecto a los que ingresaron a la UPI.
Desagregación | Geográfica | Nivel Central
| Temática | NA
Línea base |  | 0
Meta |  | Periodo: 80% 2024:80% 2025:80% 2026:80% 2027:80% 2028:80% 2029:80% 2030:80% 2031:80% 2032:80% 2033:80%
Periodicidad para el seguimiento |  | Anual
Fuente de información |  | Registros de la Unidad de Planificación Institucional/ BPIP-Mideplan.
Clasificación |  | ( ) Impacto
( ) Efecto
( x) Producto
Comentarios generales |  | Se calcula en promedio que un 80% de los proyectos que ingresan a la UPI serán registrados en el BPIP Mideplan.
Elemento |  | Descripción | NA |  |  | NA
Nombre del indicador |  | Porcentaje de avance en el desarrollo del Plan de Inversión Pública del Ministerio de Salud.
Unidad Resposable |  | División Administrativa,Unidades Organizativas.
Definición conceptual |  | Plan de inversión del Ministerio de Salud que pretende dar respuesta a las carencias al desarrollar un proceso de planificación estratégica, en el que se plasman los productos, indicadores, metas y recursos que requerirá la institución para la ejecución de las funciones rectoras en los próximos diez años.
Fórmula de cálculo |  | %=(Número de acciones ejecutadas en el desarrollo del Plan de Inversión Pública del Ministerio de Salud /Número de acciones programadas en el desarrollo del Plan de Inversión Pública del Ministerio de Salud)*100
Componentes involucrados en la fórmula del cálculo |  | Número de acciones ejecutadas en el desarrollo del Plan de Inversión Pública del Ministerio de Salud. Número de acciones programadas en el desarrollo del Plan de Inversión Pública del Ministerio de Salud.
Instrumento de planificación en el que se encuentra |  | PEI y POI
Unidad de medida |  | Porcentaje
Interpretación |  | Plan de inversión del Ministerio de Salud que pretende dar respuesta a las carencias al desarrollar un proceso de planificación estratégica, en el que se plasman los productos, indicadores, metas y recursos que requerirá la institución para la ejecución de las funciones rectoras en los próximos diez años.
Desagregación | Geográfica | Nivel Central
| Temática | N/A
Línea base |  | 2023:90%
Meta |  | Periodo: 90% 2024:90% 2025:90% 2026:90% 2027:90% 2028:90% 2029:90% 2030:90% 2031:90% 2032:90% 2033:90%
Periodicidad para el seguimiento |  | Semestral (mediante su operativización en el POI)
Fuente de información |  | Registros de la División Administrativa,Unidades Organizativas.
Clasificación |  | ( ) Impacto
( ) Efecto
( x ) Producto
Comentarios generales |  | El Plan de inversión MS vigente (2017-2026), contempla cuatro ámbitos donde se requiere una adecuada gestión de los recursos: RRHH, DTIC, Infraestructura y Bienes y Servicios. Su ejecución es responsabilidad de cada Unidad Organizativa (UO). Se realizarán evaluaciones bajo metodología establecida y suministrada por la Dirección de Planificación, y bajo la responsabilidad de las UO, conjuntamento con la División Administrativa y la Dirección de Planificación. El 90% se mantiene para cada uno de los diez años debido a los topes presupuestarios. La línea base es cero, ya que es un indicador que no ha sido medido en el pasado.
Elemento |  | Descripción | NA |  |  | NA
Nombre del indicador |  | Porcentaje de Implementación de acciones en la Consolidación de la Dirección de Transformación y Salud Digital.
Unidad Resposable |  | Dirección Transformación y Salud Digital.
Definición conceptual |  | El indicador porcentual permite Evaluar el progreso y el grado de implementación de la estrategia para consolidar de manera funcional y estructural la Dirección de Transformación y Salud Digital en el Ministerio de Salud. Porcentaje de Implementación: proporción expresada en porcentaje entre las acciones definidas que se han consolidado para la implementación de la Dirección. Dirección de transformación y Salud Digital: Impulsar la transformación digital en el sector salud para mejorar la calidad de la atención, la gestión eficiente de los recursos y la toma de decisiones basada en datos.
Fórmula de cálculo |  | %= NAC/ TAP *100
Componentes involucrados en la fórmula del cálculo |  | NACC: Número de Acciones de Consolidación Completadas: Representa la cantidad de acciones específicas que han sido completadas como parte del proceso de consolidación funcional y estructural de la Dirección de Transformación y Salud Digital. TPA: Total de Acciones Planificadas: Indica el número total de acciones planificadas para lograr la consolidación de la Dirección de Transformación y Salud Digital.
Instrumento de planificación en el que se encuentra |  | PEI y POI
Unidad de medida |  | Porcentaje
Interpretación |  | Es el porcentaje de implementación de acciones planificadas que se desarrollaron para consolidar la Dirección de Transformación y Salud Digital.
Desagregación | Geográfica | Nivel Central
| Temática | N/A
Línea base |  | ND
Meta |  | Período:100% 2024: 20% 2025: 20% 2026: 20% 2027: 20% 2028:20% 2029: 0% 2030: 0% 2031: 0% 2032: 0% 2033: 0%
Periodicidad para el seguimiento |  | Anual
Fuente de información |  | Registros de la Dirección Transformación y Salud Digital. Ministerio de Salud.
Clasificación |  | ( ) Impacto
( ) Efecto
( x ) Producto
Comentarios generales
Elemento |  | Descripción | NA |  |  | NA
Nombre del indicador |  | Número acumulado de sistemas de información en salud del Ministerio de Salud con capacidad de interoperabilidad (PNDIP)
Unidad Resposable |  | Dirección Salud Digital, DTIC.
Definición conceptual |  | Sistema de Información: Conjunto de componentes que interactúan entre sí con un fin común. En informática, los sistemas de información ayudan a administrar, recolectar, recuperar, procesar, almacenar y distribuir información relevante para los procesos fundamentales y las particularidades de cada organización. Sistema de Información de Salud: Sistema que captura, almacena, transmite o administra los datos o actividades de salud.
Fórmula de cálculo |  | Σ: xi
Componentes involucrados en la fórmula del cálculo |  | Σ: Sumatoria. Xi: Sistemas de información interoperabilidad.
Instrumento de planificación en el que se encuentra |  | PEI y POI
Unidad de medida |  | Número
Interpretación |  | Es el número de sistemas de información en salud del Ministerio de Salud con capacidad de interoperabilidad.
Desagregación | Geográfica | Nivel Central
| Temática | N/A
Línea base |  | 2023: 0
Meta |  | Período:6 2024: 1 2025: 2 2026: 3 2027: 0 2028: 0 2029: 0 2030: 0 2031: 0 2032: 0 2033: 0
Periodicidad para el seguimiento |  | Anual
Fuente de información |  | Registros de la Dirección Salud Digital, DTIC.
Clasificación |  | ( ) Impacto
( ) Efecto
( x ) Producto
Elemento |  | Descripción | Elemento |  | Descripción | NA
Nombre del indicador |  | Porcentaje de funcionarios con procesos de evaluación del desempeño completos según la normativa. | Nombre del indicador |  | Porcentaje de funcionarios con procesos de evaluación del desempeño completos según la normativa.
Unidad Responsable |  | Dirección de Desarrollo Humano. | Unidad Responsable |  | Direcciones de Áreas Rectoras de Salud.
Definición conceptual |  | Evaluación del Desempeño: Instrumento de medición del desempeño laboral y/o profesional de una persona, respecto a las funciones y responsabilidades a su cargo. En la gestión de recursos humanos una de las acciones importantes a realizar es la de evaluar el desempeño de los colaboradores. | Definición conceptual |  | Evaluación del Desempeño: Instrumento de medición del desempeño laboral y/o profesional de una persona, respecto a las funciones y responsabilidades a su cargo. En la gestión de recursos humanos una de las acciones importantes a realizar es la de evaluar el desempeño de los colaboradores.
Fórmula de cálculo |  | Número funcionarios de los 3 niveles de gestión evaluados del Ministerio de Salud./ *100 Total de funcionarios de los 3 niveles de gestión del Ministerio de Salud. | Fórmula de cálculo |  | Número funcionarios del Nivel Regional evaluados./ *100 Total de funcionarios del Nivel Regional.
Componentes involucrados en la fórmula del cálculo |  | Número de funcionarios de los 3 niveles de gestión evaluados del Ministerio de Salud. Número total de funcionarios de los 3 niveles de gestión del Ministerio de Salud. | Componentes involucrados en la fórmula del cálculo |  | Número funcionarios del Nivel Regional evaluados. Total de funcionarios del Nivel Regional.
Instrumento de planificación en el que se encuentra |  | PEI y POI | Instrumento de planificación en el que se encuentra |  | PEI y POI
Unidad de medida |  | Porcentaje | Unidad de medida |  | Porcentaje
Interpretación |  | Evaluación del Desempeño. Documento tipo reporte que realizan las u.o. con la información consolidada de las personas a las que las jefaturas inmediatas le han evaluado su desempeño por año y que es comunicado a la Unidad de Progreso Humano en el nivel central y por medio de la Unidad de Apoyo Logístico Administratico en el Nivel Regional y Nivel Local. | Interpretación |  | Evaluación del Desempeño. Documento tipo reporte que realizan las u.o. con la información consolidada de las personas a las que las jefaturas inmediatas le han evaluado su desempeño por año y que es comunicado a la Unidad de Progreso Humano en el nivel central y por medio de la Unidad de Apoyo Logístico Administratico en el Nivel Regional y Nivel Local.
Desagregación | Geográfica | Nivel Central | Desagregación | Geográfica | Nivel Regional
| Temática | NA |  | Temática | NA
Línea base |  | 2022: 90 % | Línea base |  | 2022: 90 %
Meta |  | Período:90% 2024: 90% 2025: 90% 2026: 90% 2027: 90% 2028: 90% 2029: 90% 2030: 90% 2031: 90% 2032: 90% 2033: 90% | Meta |  | Período:90% 2024: 90% 2025: 90% 2026: 90% 2027: 90% 2028: 90% 2029: 90% 2030: 90% 2031: 90% 2032: 90% 2033: 90%
Periodicidad para el seguimiento |  | Semestral | Periodicidad para el seguimiento |  | Semestral
Fuente de información |  | Registros de la Dirección de Desarrollo Humano. Marco Normativo de la Dirección General de Servicios Civil y MIDEPLAN. Reglamento Autónomo del Ministerio de Salud. | Fuente de información |  | Registros de la Dirección de Desarrollo Humano. Marco Normativo de la Dirección General de Servicios Civil y MIDEPLAN. Reglamento Autónomo del Ministerio de Salud.
Clasificación |  | ( ) Impacto | Clasificación |  | ( ) Impacto
|  | ( ) Efecto |  |  | ( ) Efecto
|  | ( X ) Producto |  |  | ( X ) Producto
Comentarios generales |  | Meta: Se alcanza la meta cada año. El porcentaje anual fue proyectado ya que a futuro pudiera ser que sea menor el procentaje de personas evaluadas por diferentes razones que justifican como no evaluadas por las jefaturas inmediatas y que son casos cerrados o pedientes de evaluar a su regreso. | Comentarios generales |  | Meta: Se alcanza la meta cada año. El porcentaje anual fue proyectado ya que a futuro pudiera ser que sea menor el procentaje de personas evaluadas por diferentes razones que justifican como no evaluadas por las jefaturas inmediatas y que son casos cerrados o pedientes de evaluar a su regreso.
Elemento |  | Descripción | Elemento |  | Descripción | NA
Nombre del indicador |  | Porcentaje de Unidades Organizativas verificadas en cuanto al cumplimiento de los componentes de la Autoevaluación del Sistema de Control Interno y del Plan de Acción de Mejora | Nombre del indicador |  | Porcentaje de Unidades Organizativas verificadas en cuanto al cumplimiento de los componentes de la Autoevaluación del Sistema de Control Interno y del Plan de Acción de Mejora
Unidad Responsable |  | Unidad de Planificación Institucional, Directores Regionales | Unidad Responsable |  | Direcciones Regionales de Rectoría de Salud.
Definición conceptual |  | Porcentaje de Unidades Organizativas verificadas en cuanto al cumplimiento de los componentes de la Autoevaluación del Sistema de Control Interno y ejecución de Actividades de Mejora al año. | Definición conceptual |  | Porcentaje de Unidades Organizativas verificadas en cuanto al cumplimiento de los componentes del Sistema de Control Interno verificadas.
Fórmula de cálculo |  | %=(NUOV /NUOS) * 100. | Fórmula de cálculo |  | %=(NUOV /NUOS) * 100.
Componentes involucrados en la fórmula del cálculo |  | NUOV: Número de unidades organizativas verificadas. NUOS: Número de unidades organizativas seleccionadas. | Componentes involucrados en la fórmula del cálculo |  | NUOV: Número de unidades organizativas verificadas. NUOS: Número de unidades organizativas seleccionadas.
Instrumento de planificación en el que se encuentra |  | Plan Estrategico Institucional y Plan Operativo Anual. | Instrumento de planificación en el que se encuentra |  | Plan Estrategico Institucional y Plan Operativo Anual.
Unidad de medida |  | Porcentaje | Unidad de medida |  | Porcentaje
Interpretación |  | Porcentaje de Unidades Organizativas verificadas en cuanto al cumplimiento de los componentes de la Autoevaluación del Sistema de Control Interno y ejecución de Actividades de Mejora, seleccionadas por el Nivel Central o Regional. | Interpretación |  | Porcentaje de Unidades Organizativas verificadas en cuanto al cumplimiento de los componentes de la Autoevaluación del Sistema de Control Interno y ejecución de Actividades de Mejora, seleccionadas por el Regional.
Desagregación | Geográfica | Nivel Central | Desagregación | Geográfica | Nivel Regional
| Temática | NA |  | Temática | NA
Línea base |  | 2022: 25% | Línea base |  | ND
Meta |  | Periodo: 25% 2024:25% 2025:25% 2026:25% 2027:25% 2028:25% 2029:25% 2030:25% 2031:25% 2032:25% 2033:25% | Meta |  | Período: 100% 2024: 100% 2025: 100% 2026: 100% 2027: 100% 2028: 100% 2029: 100% 2030: 100% 2031: 100% 2032: 100% 2033: 100%
Periodicidad para el seguimiento |  | Anual | Periodicidad para el seguimiento |  | Anual
Fuente de información |  | Registros de la Unidad de Planificación Institucional y Unidades Organizativas del Nivel Regional. | Fuente de información |  | Registros de las Direcciones Regionales de Rectoría de Salud.
Clasificación |  | ( ) Impacto | Clasificación |  | ( ) Impacto
|  | ( ) Efecto |  |  | ( ) Efecto
|  | ( x) Producto |  |  | ( x) Producto
Comentarios generales |  | En promedio la verificación se realizará en el 25% de las Unidades Organizativas de los tres Niveles de Gestión para cada uno de los años. | Comentarios generales |  | En promedio la verificación se realizará en el 25% de las Unidades Organizativas de los tres Niveles de Gestión para cada uno de los años.
Elemento |  | Descripción | NA |  |  | NA
Nombre del indicador |  | Porcentaje de avance en el desarrollo del Plan Estratégico para el Fortalecimiento de la Ética y Valores del Ministerio de Salud.
Unidad Responsable |  | Dirección de Planificación, Unidad de Planificación Institucional.
Definición conceptual |  | Constituye el marco orientador del Ministerio de Salud para fortalecer la ética y valores insitucionales, tiene el propósito orientar las acciones que en los próximos años fortalecerán los valores y principios éticos que deben inspirar la conducta y actividades de los miembros y representantes de la institución.
Fórmula de cálculo |  | Número de acciones realizadas en el marco del Plan. / Número total acciones programadas para el desarrollo del Plan*100
Componentes involucrados en la fórmula del cálculo |  | Número de acciones realizadas en el marco del Plan. / Número total acciones programadas para el desarrollo del Plan*100
Instrumento de planificación en el que se encuentra |  | PEI, POI, Plan Estrategico para el fortalecimiento de la ética y valores del Ministerio de Salud.
Unidad de medida |  | Porcentaje
Interpretación |  | Desarrollo de aciones del Plan Estratégico para el fortalecimiento de la ética y valores.
Desagregación | Geográfica | Nivel Central
| Temática | NA
Línea base |  | 0
Meta |  | Período: 100% 2024: 10% 2025: 10% 2026: 10% 2027: 10% 2028: 10% 2029: 10% 2030: 10% 2031: 10% 2032: 10% 2033: 10%
Tipo de operación estadística |  | NA
Periodicidad para el seguimiento |  | Anual
Fuente de información |  | Registros de la Dirección de Planificación, Unidad de Planificación Institucional.
Clasificación |  | ( ) Impacto
( ) Efecto
( x) Producto
Comentarios generales |  | Meta: Período: 100% 2024: 10% (análisis de situación: 2% , Desarrollo de la metodología: 2%, documento de Plan: 2%, Validación, Oficialización y divulgación: 4 % 2025: 10% (Implementación 5%+Seguimiento 5%) 2026: 10% (Implementación 5%+Seguimiento 5%) 2027: 10% (Implementación 5%+Seguimiento 5%) 2028: 10% (Implementación 5%+Seguimiento 5%) 2029: 10% (Implementación 5%+Seguimiento 5%) 2030: 10% (Implementación 5%+Seguimiento 5%) 2031: 10% (Implementación 5%+Seguimiento 5%) 2032: 10% (Implementación 5%+Seguimiento 5%) 2033: 10% Evaluación.
Elemento |  | Descripción | NA |  |  | NA
Nombre del indicador |  | Porcentaje de denuncias recibidas en la Contraloría de Servicios, gestionadas según la ley No. 9158 y su reglamento.
Unidad Responsable |  | Contraloría de Servicios.
Definición conceptual |  | Denuncias recibidas: Son las denucias presentadas ante la Contraloría de Servicios, producto de los servicios brindados a los usuarios externos, por la institución. Denuncias gestionadas: Son las denuncias atendidas y con respuesta por parte de la Contraloría de Servicios a la persona usuaria.
Fórmula de cálculo |  | %=(Número de denuncias recibidas /Número de denuncias gestionadas) * 100
Componentes involucrados en la fórmula del cálculo |  | Número de denuncias recibidas. Número de denuncias gestionadas.
Instrumento de planificación en el que se encuentra |  | PEI, POI
Unidad de medida |  | Porcentaje
Interpretación |  | Denuncias recibidas: Son las denucias presentadas ante la Contraloría de Servicios, producto de los servicios brindados a los usuarios externos, por la institución. Denuncias gestionadas: Son las denuncias atendidas y con respuesta por parte de la Contraloría de Servicios a la persona usuaria.
Desagregación | Geográfica | Nivel Central
| Temática | NA
Línea base |  | 2022: 100%
Meta |  | Periodo: 100% 2024:100% 2025:100% 2026:100% 2027:100% 2028:100% 2029:100% 2030:100% 2031:100% 2032:100% 2033:100%
Periodicidad para el seguimiento |  | Semestral
Fuente de información |  | Registro de la Contraloría de Servicios.
Clasificación |  | ( ) Impacto
( ) Efecto
( x) Producto
Comentarios generales |  | La Ley No. 9158 y su reglamento, estipula que todas las denuncias que ingresan a la Contraloría de Servicios debe de ser trámitadas en tiempo y forma. Por lo anterior las metas del periodo 2024-2033 deben ser 100%.
Elemento |  | Descripción | NA |  |  | NA
Nombre del indicador |  | Porcentaje de avance en el desarrollo del Plan Estratégico para el Acceso a las personas con discapacidad, Ministerio de Salud.
Unidad Responsable |  | Comisión Institucional sobre Discapacidad y Accesibilidad (quien ocupe el cargo de Director General de Salud).
Definición conceptual |  | Constinstituye el marco orientar del Ministerio de Salud para fortalescer la inclusión y accesibilidad de las personas con discapacidad, sean estos ususarios internos o externos a la institución, el plan contiene las principales acciones a desarrollar por el Ministerio de Salud en los proximos años para garantoiza los derechos de las personas con discapacidad.
Fórmula de cálculo |  | Número de acciones realizadas en el marco del Plan / Número total acciones programadas para el desarrollo del Plan*100
Componentes involucrados en la fórmula del cálculo |  | Número de acciones realizadas en el marco del Plan. Número total acciones programadas para el desarrollo del Plan.
Instrumento de planificación en el que se encuentra |  | PEI, POI
Unidad de medida |  | Porcentaje
Interpretación |  | Desarrollo de aciones del Plan Estratégico para el Acceso de Oportunidades a las Personas con Discapacidad
Desagregación | Geográfica | Nivel Central
| Temática | NA
Línea base |  | Plan Estratégico para el Acceso de Oportunidades a las Personas con Discapacidad 2019-2023
Meta |  | Período: 100% 2024: 0% 2025: 20% 2026: 10% 2027: 10% 2028: 10% 2029: 10% 2030: 10% 2031: 10% 2032: 10% 2033: 10%
Periodicidad para el seguimiento |  | Anual
Fuente de información |  | Registros de la Comisión Institucional sobre Discapacidad y Accesibilidad (quien ocupe el cargo de Director General de Salud).
Clasificación |  | ( ) Impacto
( ) Efecto
( X ) Producto
Comentarios generales |  | Meta: Período: 100% 2024: 0% 2025: 20% (análisis de situación: 2% , Desarrollo de la metodología: 2%, documento de Plan: 10%, Validación, Oficialización y divulgación: 6 % 2026: 10% (Implementación 5%+Seguimiento 5%) 2027: 10% (Implementación 5%+Seguimiento 5%) 2028: 10% (Implementación 5%+Seguimiento 5%) 2029: 10% (Implementación 5%+Seguimiento 5%) 2030: 10% (Implementación 5%+Seguimiento 5%) 2031: 10% (Implementación 5%+Seguimiento 5%) 2032: 10% (Implementación 5%+Seguimiento 5%) 2033: 10% Evaluación.
Elemento |  | Descripción | NA |  |  | NA
Nombre del indicador |  | Porcentaje de avance de la metodología para identificar y analizar sistemáticamente los riesgos en salud desde las amenazas, vulnerabilidades y las capacidades.
Unidad Responsable |  | Dirección General de Salud, Programa Gestión del Riesgo.
Definición conceptual |  | Amenaza: Peligro latente representado por la posible ocurrencia, de origen natural, tecnológico o provocado por el hombre, capaz de producir efectos adversos en la salud las personas, los bienes, los servicios públicos y el ambiente. (Legislativa, 1999). Vulnerabilidad: Condición intrínseca de ser impactado por un suceso a causa de un conjunto de condiciones y procesos físicos, sociales, económicos y ambientales. Se determina por el grado de exposición y fragilidad de los elementos susceptibles de ser afectados - la población, sus haberes, las actividades de bienes y servicios, el ambiente - y la limitación de su capacidad para recuperarse. (Legislativa, 1999). El impacto que generan las amenazas y las emergencias en salud pública requieren de acciones de fortalecimiento a la reducción del riesgo de desastres, para evitar muertes, enfermedades e impacto psicosocial resultantes de situaciones de emergencia y desastres. Las acciones capacitaciones por el Ministerio de Salud para reducir el riesgo de desastres en salud pública están asociadas a la preparación, prevención y respuesta ante cualquiera de los peligros que pueden dar lugar a emergencias sanitarias, así como en la gestión de la recuperación posterior. El Ministerio de Salud a través de la gestión del riesgo desempeña una función esencial de liderazgo en la garantía de una rápida respuesta institucional y también una función operacional como primer respondedor.
Fórmula de cálculo |  | %=(Número de riesgos en salud analizados desde las amenazas, vulnerabilidades y las capacidades realizados /Número de riesgos en salud analizados desde las amenazas, vulnerabilidades y las capacidades programados) * 100
Componentes involucrados en la fórmula del cálculo |  | Porcentaje de avance de implementación de la metodología para identificar y analizar sistemáticamente los riesgos en salud desde las amenazas, vulnerabilidades y las capacidades.
Instrumento de planificación en el que se encuentra |  | POI y PEI
Unidad de medida |  | Porcentaje
Interpretación |  | Porcentaje de avance de implementación de la metodología para identificar y analizar sistemáticamente los riesgos en salud desde las amenazas, vulnerabilidades y las capacidades corresponde al número de analizar sistemáticamente los riesgos en salud desde las amenazas, vulnerabilidades y las capacidades realizados entre el número de analizar sistemáticamente los riesgos en salud desde las amenazas, vulnerabilidades y las capacidades programados por cien.
Desagregación | Geográfica | Nivel Central
| Temática | NA
Línea base |  | 2022:100%
Meta |  | Meta: Periodo: 100% 2024: 20% (2% Identificación de Riesgos, 6% Analisis de Riesgos, 8%Implemetación de medidas de mitigación, 2%Seguimiento, 2%Evaluación) 2025: 0 2026:20% (2% Identificación de Riesgos, 6% Analisis de Riesgos, 8%Implemetación de medidas de mitigación, 2%Seguimiento, 2%Evaluación) 2027:0 2028: 20% (2% Identificación de Riesgos, 6% Analisis de Riesgos, 8%Implemetación de medidas de mitigación, 2%Seguimiento, 2%Evaluación) 2029: 0 2030: 20% (2% Identificación de Riesgos, 6% Analisis de Riesgos, 8%Implemetación de medidas de mitigación, 2%Seguimiento, 2%Evaluación) 2031:0 2032: 20% (2% Identificación de Riesgos, 6% Analisis de Riesgos, 8%Implemetación de medidas de mitigación, 2%Seguimiento, 2%Evaluación) 2033:0
Periodicidad para el seguimiento |  | Semestral
Fuente de información |  | Registros de la Dirección General de Salud, MS (Proceso de Gestión del Riesgo).
Clasificación |  | ( ) Impacto
( ) Efecto
( x ) Producto
Comentarios generales |  | Meta: Periodo: 100% 2024: 20% (2% Identificación de Riesgos, 6% Analisis de Riesgos, 8%Implemetación de medidas de mitigación, 2%Seguimiento, 2%Evaluación) 2025: 0 2026:20% (2% Identificación de Riesgos, 6% Analisis de Riesgos, 8%Implemetación de medidas de mitigación, 2%Seguimiento, 2%Evaluación) 2027:0 2028: 20% (2% Identificación de Riesgos, 6% Analisis de Riesgos, 8%Implemetación de medidas de mitigación, 2%Seguimiento, 2%Evaluación) 2029: 0 2030: 20% (2% Identificación de Riesgos, 6% Analisis de Riesgos, 8%Implemetación de medidas de mitigación, 2%Seguimiento, 2%Evaluación) 2031:0 2032: 20% (2% Identificación de Riesgos, 6% Analisis de Riesgos, 8%Implemetación de medidas de mitigación, 2%Seguimiento, 2%Evaluación) 2033:0
Elemento |  | Descripción | NA |  |  | NA
Nombre del indicador |  | Porcentaje de acciones estratégicas implementadas en el sector para garantizar el acceso de la población a la telecónsulta.
Unidad Resposable |  | Dirección Transformación y Salud Digital.
Definición conceptual |  | Porcentaje de Implementación: Porcentaje de implementación de las acciones estratégicas definidas en el periodo de evaluación. Acciones definidas para la implementación de la estrategia el Periodo 2024-2028 Desarrollar el Decreto de Telecónsulta Nombre del Indicador: Porcentaje de cumplimiento en el desarrollo del decreto de teleconsulta Capacitar al Personal de Salud y TI En el tema de teleconsulta Nombre del Indicador: Porcentaje de Personal de Salud y TI Capacitado Incorporar el tema de la teleconsulta en la malla curricular universidades, entre públicas y privadas. Nombre del Indicador: Porcentaje de Universidades con Teleconsulta en la Malla Curricular. Operativizar la teleconsulta mediante el desarrollo de guías de uso en el estándar o formato HL7 FHIR. Nombre del Indicador: Porcentaje de Cumplimiento en la Operativización de Teleconsulta. Establecer un gestor de consentimiento informado para el uso de la información. Nombre del Indicador: Porcentaje de Cumplimiento en el Establecimiento del Gestor de Consentimiento Informado
Fórmula de cálculo |  | %=∑ PP/NEDP*100
Componentes involucrados en la fórmula del cálculo |  | ∑ PP: Representa a la sumatoria de cada uno de los porcentajes de implementación de cada estrategia multiplicado por el peso definido de cada una (20% por igual). NEDP: Representa al número de acciones estrategias definidas para realizar la medición de la implementación de la Estrategia Fórmulas para establecer los porcentajes de cumplimiento de las acciones definidas.
Instrumento de planificación en el que se encuentra |  | PEI y POI
Unidad de medida |  | Porcentaje
Interpretación |  | Es el porcentaje de cumplimiento de las acciones estratégicas implementadas en el sector para garantizar el acceso de la población a la telecónsulta.
Desagregación | Geográfica | Nivel Central
| Temática | N/A
Línea base |  | ND
Meta |  | Período:100% 2024: 20% 2025: 20% 2026: 20% 2027: 20% 2028:20% 2029: 0% 2030: 0% 2031: 0% 2032: 0% 2033: 0%
Periodicidad para el seguimiento |  | Anual
Fuente de información |  | Registros de la Dirección Transformación y Salud Digital. Ministerio de Salud.
Clasificación |  | ( ) Impacto
( ) Efecto
( x ) Producto
Comentarios generales
Elemento |  | Descripción | NA |  |  | NA
Nombre del indicador |  | Porcentaje de acciones estratégicas implementadas en el sector para facilitar la interoperabilidad de expedientes clínicos electrónicos de la población.
Unidad Resposable |  | Dirección Transformación y Salud Digital.
Definición conceptual |  | Porcentaje de acciones Implementación: Porcentaje de implementación de las acciones estratégicas definidas en el periodo de evaluación Acciones definidas para la implementación de la estrategia el Periodo 2024-2028. 1.Validar el Cumplimiento de la Ley de Protección de Datos Nombre del Indicador: Porcentaje de Cumplimiento en la Validación de la Ley de Protección de Datos. 2. Definir la Ips (resumen internacional de paciente) como conjunto mínimo de datos a interoperar en el expediente clínico electrónico Nombre del Indicador: Porcentaje de Cumplimiento en la Definición de la IPS como Conjunto Mínimo de Datos. 3 Contar con servidores terminológicos que faciliten la interoperabilidad. Nombre del Indicador: Porcentaje de Cumplimiento en la Implementación de Servidores Terminológicos. 4. Operativizar la telecónsulta mediante el desarrollo de guías de uso en el estándar o formato HL7 FHIR. Nombre del Indicador: Porcentaje de Cumplimiento en la Operativización de Telecónsulta. 5.Establecer un gestor de consentimiento informado para el uso de la información. Nombre del Indicador: Porcentaje de Cumplimiento en el Establecimiento del Gestor de Consentimiento Informado.
Fórmula de cálculo |  | %=∑ PP/NEDP*100
Componentes involucrados en la fórmula del cálculo |  | ∑ PP: Representa a la sumatoria de cada uno de los porcentajes de implementación de cada estrategia multiplicado por el peso definido de cada una (20% por igual). NEDP: Representa al número de acciones estrategias definidas para realizar la medición de la implementación de la Estrategia Fórmulas para establecer los porcentajes de cumplimiento de las acciones definidas.
Instrumento de planificación en el que se encuentra |  | PEI y POI
Unidad de medida |  | Porcentaje
Interpretación |  | Es el porcentaje de cumplimiento de acciones que permite establecer en el periodo de valoración el porcentaje general de implementación de la estrategia para de facilitar la interoperabilidad de expedientes clínicos electrónicos de la población.
Desagregación | Geográfica | Nivel Central
| Temática | N/A
Línea base |  | ND
Meta |  | Período:100% 2024-2025: 25% 2025-2026: 25% 2026-2027: 25% 2027-2028: 25% 2029: 0% 2030: 0% 2031: 0% 2032: 0% 2033: 0%
Periodicidad para el seguimiento |  | Anual
Fuente de información |  | Registros de la Dirección Transformación y Salud Digital. Ministerio de Salud.
Clasificación |  | ( ) Impacto
( ) Efecto
( x ) Producto
Comentarios generales
Comentarios generales