## Indicadores
IPSUM-PLAN Ministerio de Salud
Programación y Reprogramación del POI
|  |  |  | Período: | [8 empty] | 2021
|  |  |  | Versión: | [8 empty] | 1
|  |  |  | Progr.Presupuest.: | [8 empty] | 631-01 RECTORÍA DE LA SALUD
|  |  |  | Dependencias: | [8 empty] | Dirección de Investigación y Tenología en Salud
|  |  |  | Estado: | [8 empty] | Aprobado
[23 empty] | Programación Intraanual |  |  |  | Programación Interanual
[23 empty] | Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4
Programa presupuestario | Dependencia responsable | Nivel | Objetivo | Producto | Plan Referencia | Región | Usuario | Cantidad de hombres | Cantidad de mujeres | Codigo BPIP | Etapa actual | Avance Etapa | Indicador Unidad de Medida | Tipo de programación de la meta | Línea base | Meta anual | Descripción de la meta | Fuente de datos | Supuestos | Nota Técnica | Tipo de Indicador | Dimensión | Programación | Programación | Programación | Programación | Programación Interanual
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección de Investigación y Tenología en Salud | Específico | Disponer de información veraz, confiable y oportuna sobre la investigación y el desarrollo tecnológico en salud que oriente la toma de decisiones para la formulación de políticas, planes, programas y proyectos en este ámbito | Sistema Nacional de Información de Ciencia, Tecnología e Innovación en Salud (SINICTIS) | n.a. | [6 empty] | 0 | Número de instituciones | Sumativa | 0 | 6 | Número de instituciones que serán capacitadas | Dirección de Investigación y Tecnologías en Salud |  |  | Indicador de gestión | Eficacia | 0.00
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección de Investigación y Tenología en Salud | Específico | Disponer de información veraz, confiable y oportuna sobre la investigación y el desarrollo tecnológico en salud que oriente la toma de decisiones para la formulación de políticas, planes, programas y proyectos en este ámbito | Sistema Nacional de Información de Ciencia, Tecnología e Innovación en Salud (SINICTIS) | n.a. | [6 empty] | 0 | Número de instituciones | Sumativa | 0 | 6 | Número de instituciones que serán capacitadas | Dirección de Investigación y Tecnologías en Salud |  |  | Indicador de gestión | Eficacia |  | 6.00
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección de Investigación y Tenología en Salud | Específico | Disponer de información veraz, confiable y oportuna sobre la investigación y el desarrollo tecnológico en salud que oriente la toma de decisiones para la formulación de políticas, planes, programas y proyectos en este ámbito | Sistema Nacional de Información de Ciencia, Tecnología e Innovación en Salud (SINICTIS) | n.a. | [6 empty] | 0 | Número de instituciones | Sumativa | 0 | 6 | Número de instituciones que serán capacitadas | Dirección de Investigación y Tecnologías en Salud |  |  | Indicador de gestión | Eficacia |  |  | 0.00
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección de Investigación y Tenología en Salud | Específico | Disponer de información veraz, confiable y oportuna sobre la investigación y el desarrollo tecnológico en salud que oriente la toma de decisiones para la formulación de políticas, planes, programas y proyectos en este ámbito | Sistema Nacional de Información de Ciencia, Tecnología e Innovación en Salud (SINICTIS) | n.a. | [6 empty] | 0 | Número de instituciones | Sumativa | 0 | 6 | Número de instituciones que serán capacitadas | Dirección de Investigación y Tecnologías en Salud |  |  | Indicador de gestión | Eficacia |  |  |  | 0.00
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección de Investigación y Tenología en Salud | Específico | Disponer de información veraz, confiable y oportuna sobre la investigación y el desarrollo tecnológico en salud que oriente la toma de decisiones para la formulación de políticas, planes, programas y proyectos en este ámbito | Sistema Nacional de Información de Ciencia, Tecnología e Innovación en Salud (SINICTIS) | n.a. | [6 empty] | 0 | Porcentaje de avance | Sumativa | 0 | 100 | Porcentaje de avance en la implementación del sistema | Dirección de Investigación y Tecnologías en Salud |  |  | Indicador de gestión | Eficacia | 0.00
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección de Investigación y Tenología en Salud | Específico | Disponer de información veraz, confiable y oportuna sobre la investigación y el desarrollo tecnológico en salud que oriente la toma de decisiones para la formulación de políticas, planes, programas y proyectos en este ámbito | Sistema Nacional de Información de Ciencia, Tecnología e Innovación en Salud (SINICTIS) | n.a. | [6 empty] | 0 | Porcentaje de avance | Sumativa | 0 | 100 | Porcentaje de avance en la implementación del sistema | Dirección de Investigación y Tecnologías en Salud |  |  | Indicador de gestión | Eficacia |  | 20.00
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección de Investigación y Tenología en Salud | Específico | Disponer de información veraz, confiable y oportuna sobre la investigación y el desarrollo tecnológico en salud que oriente la toma de decisiones para la formulación de políticas, planes, programas y proyectos en este ámbito | Sistema Nacional de Información de Ciencia, Tecnología e Innovación en Salud (SINICTIS) | n.a. | [6 empty] | 0 | Porcentaje de avance | Sumativa | 0 | 100 | Porcentaje de avance en la implementación del sistema | Dirección de Investigación y Tecnologías en Salud |  |  | Indicador de gestión | Eficacia |  |  | 30.00
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección de Investigación y Tenología en Salud | Específico | Disponer de información veraz, confiable y oportuna sobre la investigación y el desarrollo tecnológico en salud que oriente la toma de decisiones para la formulación de políticas, planes, programas y proyectos en este ámbito | Sistema Nacional de Información de Ciencia, Tecnología e Innovación en Salud (SINICTIS) | n.a. | [6 empty] | 0 | Porcentaje de avance | Sumativa | 0 | 100 | Porcentaje de avance en la implementación del sistema | Dirección de Investigación y Tecnologías en Salud |  |  | Indicador de gestión | Eficacia |  |  |  | 50.00
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección de Investigación y Tenología en Salud | Específico | Impulsar el desarrollo de investigaciones y tecnologías innovadoras que orienten y fortalezcan la toma de decisiones en salud dirigidas a la población | Agenda Nacional de Prioridades de Investigación y Tecnologías en Salud | n.a. | [6 empty] | 0 | Número de informes | Sumativa | 0 | 1 | 1 | Dirección de Investigación y Tecnologías en Salud |  |  | Indicador de gestión | Eficacia | 0.00
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección de Investigación y Tenología en Salud | Específico | Impulsar el desarrollo de investigaciones y tecnologías innovadoras que orienten y fortalezcan la toma de decisiones en salud dirigidas a la población | Agenda Nacional de Prioridades de Investigación y Tecnologías en Salud | n.a. | [6 empty] | 0 | Número de informes | Sumativa | 0 | 1 | 1 | Dirección de Investigación y Tecnologías en Salud |  |  | Indicador de gestión | Eficacia |  | 0.00
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección de Investigación y Tenología en Salud | Específico | Impulsar el desarrollo de investigaciones y tecnologías innovadoras que orienten y fortalezcan la toma de decisiones en salud dirigidas a la población | Agenda Nacional de Prioridades de Investigación y Tecnologías en Salud | n.a. | [6 empty] | 0 | Número de informes | Sumativa | 0 | 1 | 1 | Dirección de Investigación y Tecnologías en Salud |  |  | Indicador de gestión | Eficacia |  |  | 0.00
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección de Investigación y Tenología en Salud | Específico | Impulsar el desarrollo de investigaciones y tecnologías innovadoras que orienten y fortalezcan la toma de decisiones en salud dirigidas a la población | Agenda Nacional de Prioridades de Investigación y Tecnologías en Salud | n.a. | [6 empty] | 0 | Número de informes | Sumativa | 0 | 1 | 1 | Dirección de Investigación y Tecnologías en Salud |  |  | Indicador de gestión | Eficacia |  |  |  | 1.00
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección de Investigación y Tenología en Salud | Específico | Disponer de una cartera de proyectos por institución alineados en el marco de la Ley Nº 8718 | Portafolio de Proyectos de la Junta de Protección Social | n.a. | [6 empty] | 0 | Porcentaje de avance | Sumativa | 0 | 100 | Porcentaje de las actividades del Portafolio de Proyectos en un período de tiempo determinado | Archivos de la Comisión de Asesoría y Priorización de proyectos de la JPS |  |  | Indicador de gestión | Eficacia | 10.00
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección de Investigación y Tenología en Salud | Específico | Disponer de una cartera de proyectos por institución alineados en el marco de la Ley Nº 8718 | Portafolio de Proyectos de la Junta de Protección Social | n.a. | [6 empty] | 0 | Porcentaje de avance | Sumativa | 0 | 100 | Porcentaje de las actividades del Portafolio de Proyectos en un período de tiempo determinado | Archivos de la Comisión de Asesoría y Priorización de proyectos de la JPS |  |  | Indicador de gestión | Eficacia |  | 50.00
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección de Investigación y Tenología en Salud | Específico | Disponer de una cartera de proyectos por institución alineados en el marco de la Ley Nº 8718 | Portafolio de Proyectos de la Junta de Protección Social | n.a. | [6 empty] | 0 | Porcentaje de avance | Sumativa | 0 | 100 | Porcentaje de las actividades del Portafolio de Proyectos en un período de tiempo determinado | Archivos de la Comisión de Asesoría y Priorización de proyectos de la JPS |  |  | Indicador de gestión | Eficacia |  |  | 20.00
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección de Investigación y Tenología en Salud | Específico | Disponer de una cartera de proyectos por institución alineados en el marco de la Ley Nº 8718 | Portafolio de Proyectos de la Junta de Protección Social | n.a. | [6 empty] | 0 | Porcentaje de avance | Sumativa | 0 | 100 | Porcentaje de las actividades del Portafolio de Proyectos en un período de tiempo determinado | Archivos de la Comisión de Asesoría y Priorización de proyectos de la JPS |  |  | Indicador de gestión | Eficacia |  |  |  | 20.00
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección de Investigación y Tenología en Salud | Específico | Impulsar el desarrollo tecnológico y la innovación en el campo de la Bioinformática Clínica | Bioinformática Clínica | n.a. | [6 empty] | 0 | Número de actividades | Sumativa | 0 | 9 | 3 | Unidad de Tecnologías en Salud |  |  | Indicador de gestión | Eficacia | 2.00
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección de Investigación y Tenología en Salud | Específico | Impulsar el desarrollo tecnológico y la innovación en el campo de la Bioinformática Clínica | Bioinformática Clínica | n.a. | [6 empty] | 0 | Número de actividades | Sumativa | 0 | 9 | 3 | Unidad de Tecnologías en Salud |  |  | Indicador de gestión | Eficacia |  | 2.00
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección de Investigación y Tenología en Salud | Específico | Impulsar el desarrollo tecnológico y la innovación en el campo de la Bioinformática Clínica | Bioinformática Clínica | n.a. | [6 empty] | 0 | Número de actividades | Sumativa | 0 | 9 | 3 | Unidad de Tecnologías en Salud |  |  | Indicador de gestión | Eficacia |  |  | 2.00
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección de Investigación y Tenología en Salud | Específico | Impulsar el desarrollo tecnológico y la innovación en el campo de la Bioinformática Clínica | Bioinformática Clínica | n.a. | [6 empty] | 0 | Número de actividades | Sumativa | 0 | 9 | 3 | Unidad de Tecnologías en Salud |  |  | Indicador de gestión | Eficacia |  |  |  | 3.00
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección de Investigación y Tenología en Salud | Específico | Impulsar el desarrollo de proyectos en el campo de las tecnologías de información y comunicación en salud | Fortalecimiento de procesos apoyados en el desarrollo de Tecnologías de la Información y Comunicación en Salud | n.a. | [6 empty] | 0 | Número de cursos virtuales impartidos | Sumativa | 0 | 2 | Cursos virtuales impartidos en el 2021 | Unidad de Tecnologías en Salud |  |  | Indicador de resultados | Eficacia | 0.00
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección de Investigación y Tenología en Salud | Específico | Impulsar el desarrollo de proyectos en el campo de las tecnologías de información y comunicación en salud | Fortalecimiento de procesos apoyados en el desarrollo de Tecnologías de la Información y Comunicación en Salud | n.a. | [6 empty] | 0 | Número de cursos virtuales impartidos | Sumativa | 0 | 2 | Cursos virtuales impartidos en el 2021 | Unidad de Tecnologías en Salud |  |  | Indicador de resultados | Eficacia |  | 1.00
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección de Investigación y Tenología en Salud | Específico | Impulsar el desarrollo de proyectos en el campo de las tecnologías de información y comunicación en salud | Fortalecimiento de procesos apoyados en el desarrollo de Tecnologías de la Información y Comunicación en Salud | n.a. | [6 empty] | 0 | Número de cursos virtuales impartidos | Sumativa | 0 | 2 | Cursos virtuales impartidos en el 2021 | Unidad de Tecnologías en Salud |  |  | Indicador de resultados | Eficacia |  |  | 1.00
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección de Investigación y Tenología en Salud | Específico | Impulsar el desarrollo de proyectos en el campo de las tecnologías de información y comunicación en salud | Fortalecimiento de procesos apoyados en el desarrollo de Tecnologías de la Información y Comunicación en Salud | n.a. | [6 empty] | 0 | Número de cursos virtuales impartidos | Sumativa | 0 | 2 | Cursos virtuales impartidos en el 2021 | Unidad de Tecnologías en Salud |  |  | Indicador de resultados | Eficacia |  |  |  | 0.00
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección de Investigación y Tenología en Salud | Específico Genérico | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones. | Teletrabajo Institucional | n.a. | [6 empty] | 0 | Número de funcionarios | Acumulativa | 0 | 9 | Número de funcionarios en teletrabajo | Dirección de Investigación y Tecnologías en Salud |  |  | Indicador de gestión | Eficacia | 9.00
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección de Investigación y Tenología en Salud | Específico Genérico | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones. | Teletrabajo Institucional | n.a. | [6 empty] | 0 | Número de funcionarios | Acumulativa | 0 | 9 | Número de funcionarios en teletrabajo | Dirección de Investigación y Tecnologías en Salud |  |  | Indicador de gestión | Eficacia |  | 9.00
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección de Investigación y Tenología en Salud | Específico Genérico | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones. | Teletrabajo Institucional | n.a. | [6 empty] | 0 | Número de funcionarios | Acumulativa | 0 | 9 | Número de funcionarios en teletrabajo | Dirección de Investigación y Tecnologías en Salud |  |  | Indicador de gestión | Eficacia |  |  | 9.00
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección de Investigación y Tenología en Salud | Específico Genérico | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones. | Teletrabajo Institucional | n.a. | [6 empty] | 0 | Número de funcionarios | Acumulativa | 0 | 9 | Número de funcionarios en teletrabajo | Dirección de Investigación y Tecnologías en Salud |  |  | Indicador de gestión | Eficacia |  |  |  | 9.00
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección de Investigación y Tenología en Salud | Específico Genérico | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Control Interno | n.a. | [6 empty] | 0 | Número de capacitaciones impartidas | Sumativa | 0 | 1 | Capacitación virtual sobre el tema de control interno | Dirección de Investigación y Tecnologías en Salud |  |  | Indicador de gestión | Eficacia | 0.00
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección de Investigación y Tenología en Salud | Específico Genérico | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Control Interno | n.a. | [6 empty] | 0 | Número de capacitaciones impartidas | Sumativa | 0 | 1 | Capacitación virtual sobre el tema de control interno | Dirección de Investigación y Tecnologías en Salud |  |  | Indicador de gestión | Eficacia |  | 1.00
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección de Investigación y Tenología en Salud | Específico Genérico | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Control Interno | n.a. | [6 empty] | 0 | Número de capacitaciones impartidas | Sumativa | 0 | 1 | Capacitación virtual sobre el tema de control interno | Dirección de Investigación y Tecnologías en Salud |  |  | Indicador de gestión | Eficacia |  |  | 0.00
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección de Investigación y Tenología en Salud | Específico Genérico | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Control Interno | n.a. | [6 empty] | 0 | Número de capacitaciones impartidas | Sumativa | 0 | 1 | Capacitación virtual sobre el tema de control interno | Dirección de Investigación y Tecnologías en Salud |  |  | Indicador de gestión | Eficacia |  |  |  | 0.00
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección de Investigación y Tenología en Salud | Específico Genérico | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Control Interno | n.a. | [6 empty] | 0 | Número de informes | Sumativa | 0 | 1 | Informe de autoevaluación realizado | Dirección de Investigación y Tecnologías en Salud |  |  | Indicador de gestión | Eficacia | 0.00
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección de Investigación y Tenología en Salud | Específico Genérico | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Control Interno | n.a. | [6 empty] | 0 | Número de informes | Sumativa | 0 | 1 | Informe de autoevaluación realizado | Dirección de Investigación y Tecnologías en Salud |  |  | Indicador de gestión | Eficacia |  | 0.00
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección de Investigación y Tenología en Salud | Específico Genérico | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Control Interno | n.a. | [6 empty] | 0 | Número de informes | Sumativa | 0 | 1 | Informe de autoevaluación realizado | Dirección de Investigación y Tecnologías en Salud |  |  | Indicador de gestión | Eficacia |  |  | 1.00
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección de Investigación y Tenología en Salud | Específico Genérico | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Control Interno | n.a. | [6 empty] | 0 | Número de informes | Sumativa | 0 | 1 | Informe de autoevaluación realizado | Dirección de Investigación y Tecnologías en Salud |  |  | Indicador de gestión | Eficacia |  |  |  | 0.00
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección de Investigación y Tenología en Salud | Específico Genérico | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población. | Normas en salud | n.a. | [6 empty] | 0 | Número de normas actualizadas | Sumativa | 0 | 2 | Normas en investigación y tecnologías en salud actualizadas | Dirección de Investigación y Tecnologías en Salud |  |  | Indicador de gestión | Eficacia | 0.00
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección de Investigación y Tenología en Salud | Específico Genérico | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población. | Normas en salud | n.a. | [6 empty] | 0 | Número de normas actualizadas | Sumativa | 0 | 2 | Normas en investigación y tecnologías en salud actualizadas | Dirección de Investigación y Tecnologías en Salud |  |  | Indicador de gestión | Eficacia |  | 0.00
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección de Investigación y Tenología en Salud | Específico Genérico | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población. | Normas en salud | n.a. | [6 empty] | 0 | Número de normas actualizadas | Sumativa | 0 | 2 | Normas en investigación y tecnologías en salud actualizadas | Dirección de Investigación y Tecnologías en Salud |  |  | Indicador de gestión | Eficacia |  |  | 0.00
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección de Investigación y Tenología en Salud | Específico Genérico | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población. | Normas en salud | n.a. | [6 empty] | 0 | Número de normas actualizadas | Sumativa | 0 | 2 | Normas en investigación y tecnologías en salud actualizadas | Dirección de Investigación y Tecnologías en Salud |  |  | Indicador de gestión | Eficacia |  |  |  | 2.00
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección de Investigación y Tenología en Salud | Específico Genérico | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones. | Planes instituciones en ejecución | n.a. | [6 empty] | 0 | Número de informes | Sumativa | 0 | 4 | Número de informes realizados en el año | Dirección de Investigación y Tecnologías en Salud |  | Es necesario eliminar el indicador "Número de planes" que fue incluido de forma genérica | Indicador de gestión | Eficacia | 1.00
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección de Investigación y Tenología en Salud | Específico Genérico | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones. | Planes instituciones en ejecución | n.a. | [6 empty] | 0 | Número de informes | Sumativa | 0 | 4 | Número de informes realizados en el año | Dirección de Investigación y Tecnologías en Salud |  | Es necesario eliminar el indicador "Número de planes" que fue incluido de forma genérica | Indicador de gestión | Eficacia |  | 1.00
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección de Investigación y Tenología en Salud | Específico Genérico | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones. | Planes instituciones en ejecución | n.a. | [6 empty] | 0 | Número de informes | Sumativa | 0 | 4 | Número de informes realizados en el año | Dirección de Investigación y Tecnologías en Salud |  | Es necesario eliminar el indicador "Número de planes" que fue incluido de forma genérica | Indicador de gestión | Eficacia |  |  | 1.00
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección de Investigación y Tenología en Salud | Específico Genérico | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones. | Planes instituciones en ejecución | n.a. | [6 empty] | 0 | Número de informes | Sumativa | 0 | 4 | Número de informes realizados en el año | Dirección de Investigación y Tecnologías en Salud |  | Es necesario eliminar el indicador "Número de planes" que fue incluido de forma genérica | Indicador de gestión | Eficacia |  |  |  | 1.00

## Actividades
IPSUM-PLAN Ministerio de Salud
Programación y Reprogramación del POI
|  |  |  | Período: | 2021
|  |  |  | Versión: | 1
|  |  |  | Progr.Presupuest.: | 631-01 RECTORÍA DE LA SALUD
|  |  |  | Dependencias: | Dirección de Investigación y Tenología en Salud
|  |  |  | Estado: | Aprobado
Programa presupuestario | Dependencia responsable | Nivel | Objetivo | Producto | Plan de referencia | Actividad | Meses de Ejecución | Unidad responsable | Funcionarios responsables
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección de Investigación y Tenología en Salud | Específico | Disponer de información veraz, confiable y oportuna sobre la investigación y el desarrollo tecnológico en salud que oriente la toma de decisiones para la formulación de políticas, planes, programas y proyectos en este ámbito | Sistema Nacional de Información de Ciencia, Tecnología e Innovación en Salud (SINICTIS) | n.a. | Capacitación de actores sociales | Mayo, Junio | 631-01-00-01-11 - Dirección de Investigación y Tenología en Salud | , 203910783-ANA EDUVIGES FRANCISCA SANCHO JIMENEZ-058585,601440462-ANA ISABEL MARTINEZ MATARRITA-058568,303730773-GEISER AURORA CALDERON PIZARRO-055078
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección de Investigación y Tenología en Salud | Específico | Disponer de información veraz, confiable y oportuna sobre la investigación y el desarrollo tecnológico en salud que oriente la toma de decisiones para la formulación de políticas, planes, programas y proyectos en este ámbito | Sistema Nacional de Información de Ciencia, Tecnología e Innovación en Salud (SINICTIS) | n.a. | Sistematización de la información que genera el sistema | Agosto | 631-01-00-01-11 - Dirección de Investigación y Tenología en Salud | , 203910783-ANA EDUVIGES FRANCISCA SANCHO JIMENEZ-058585,601440462-ANA ISABEL MARTINEZ MATARRITA-058568
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección de Investigación y Tenología en Salud | Específico | Disponer de información veraz, confiable y oportuna sobre la investigación y el desarrollo tecnológico en salud que oriente la toma de decisiones para la formulación de políticas, planes, programas y proyectos en este ámbito | Sistema Nacional de Información de Ciencia, Tecnología e Innovación en Salud (SINICTIS) | n.a. | Revisión y análisis de los informes generados | Septiembre, Octubre | 631-01-00-01-11 - Dirección de Investigación y Tenología en Salud | , 203910783-ANA EDUVIGES FRANCISCA SANCHO JIMENEZ-058585,107370093-SANDRA MARIA ACUÑA SANCHEZ-003895,601440462-ANA ISABEL MARTINEZ MATARRITA-058568,303730773-GEISER AURORA CALDERON PIZARRO-055078
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección de Investigación y Tenología en Salud | Específico | Disponer de información veraz, confiable y oportuna sobre la investigación y el desarrollo tecnológico en salud que oriente la toma de decisiones para la formulación de políticas, planes, programas y proyectos en este ámbito | Sistema Nacional de Información de Ciencia, Tecnología e Innovación en Salud (SINICTIS) | n.a. | Realización del análisis de situación de la investigación y el desarrollo tecnológico en salud | Octubre, Noviembre, Diciembre | 631-01-00-01-11 - Dirección de Investigación y Tenología en Salud | , 203910783-ANA EDUVIGES FRANCISCA SANCHO JIMENEZ-058585,107370093-SANDRA MARIA ACUÑA SANCHEZ-003895,601440462-ANA ISABEL MARTINEZ MATARRITA-058568,303730773-GEISER AURORA CALDERON PIZARRO-055078
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección de Investigación y Tenología en Salud | Específico | Impulsar el desarrollo de investigaciones y tecnologías innovadoras que orienten y fortalezcan la toma de decisiones en salud dirigidas a la población | Agenda Nacional de Prioridades de Investigación y Tecnologías en Salud | n.a. | Convocatoria de actores sociales | Mayo, Junio | 631-01-00-01-11 - Dirección de Investigación y Tenología en Salud | , 203910783-ANA EDUVIGES FRANCISCA SANCHO JIMENEZ-058585,107370093-SANDRA MARIA ACUÑA SANCHEZ-003895,601440462-ANA ISABEL MARTINEZ MATARRITA-058568,106860651-FERNANDO ELADIO MARTIN HERRERA CANALES-057427,303730773-GEISER AURORA CALDERON PIZARRO-055078
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección de Investigación y Tenología en Salud | Específico | Impulsar el desarrollo de investigaciones y tecnologías innovadoras que orienten y fortalezcan la toma de decisiones en salud dirigidas a la población | Agenda Nacional de Prioridades de Investigación y Tecnologías en Salud | n.a. | Recolección y sistematización de la información | Julio, Agosto | 631-01-00-01-11 - Dirección de Investigación y Tenología en Salud | , 203910783-ANA EDUVIGES FRANCISCA SANCHO JIMENEZ-058585,107370093-SANDRA MARIA ACUÑA SANCHEZ-003895,601440462-ANA ISABEL MARTINEZ MATARRITA-058568,106860651-FERNANDO ELADIO MARTIN HERRERA CANALES-057427,303730773-GEISER AURORA CALDERON PIZARRO-055078
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección de Investigación y Tenología en Salud | Específico | Impulsar el desarrollo de investigaciones y tecnologías innovadoras que orienten y fortalezcan la toma de decisiones en salud dirigidas a la población | Agenda Nacional de Prioridades de Investigación y Tecnologías en Salud | n.a. | Revisión y validación por parte de actores sociales | Septiembre | 631-01-00-01-11 - Dirección de Investigación y Tenología en Salud | , 203910783-ANA EDUVIGES FRANCISCA SANCHO JIMENEZ-058585,107370093-SANDRA MARIA ACUÑA SANCHEZ-003895,601440462-ANA ISABEL MARTINEZ MATARRITA-058568,106860651-FERNANDO ELADIO MARTIN HERRERA CANALES-057427,303730773-GEISER AURORA CALDERON PIZARRO-055078
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección de Investigación y Tenología en Salud | Específico | Impulsar el desarrollo de investigaciones y tecnologías innovadoras que orienten y fortalezcan la toma de decisiones en salud dirigidas a la población | Agenda Nacional de Prioridades de Investigación y Tecnologías en Salud | n.a. | Oficialización y divulgación de la Agenda de Prioridades | Octubre, Noviembre, Diciembre | 631-01-00-01-11 - Dirección de Investigación y Tenología en Salud | , 203910783-ANA EDUVIGES FRANCISCA SANCHO JIMENEZ-058585,107370093-SANDRA MARIA ACUÑA SANCHEZ-003895,601440462-ANA ISABEL MARTINEZ MATARRITA-058568,106860651-FERNANDO ELADIO MARTIN HERRERA CANALES-057427,303730773-GEISER AURORA CALDERON PIZARRO-055078
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección de Investigación y Tenología en Salud | Específico | Disponer de una cartera de proyectos por institución alineados en el marco de la Ley Nº 8718 | Portafolio de Proyectos de la Junta de Protección Social | n.a. | Categorizar, evaluar, seleccionar, priorizar y autorizar los proyectos por institución alineados en el marco de la Ley Nº 8718 | Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre | 631-01-00-01-11-02 - Unidad de Tecnologías en Salud | , 203910783-ANA EDUVIGES FRANCISCA SANCHO JIMENEZ-058585,107370093-SANDRA MARIA ACUÑA SANCHEZ-003895
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección de Investigación y Tenología en Salud | Específico | Impulsar el desarrollo tecnológico y la innovación en el campo de la Bioinformática Clínica | Bioinformática Clínica | n.a. | Gestión de las actividades del Consejo Técnico de Bioinformática Clínica | Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre | 631-01-00-01-11-02 - Unidad de Tecnologías en Salud | , 203910783-ANA EDUVIGES FRANCISCA SANCHO JIMENEZ-058585,107370093-SANDRA MARIA ACUÑA SANCHEZ-003895,601440462-ANA ISABEL MARTINEZ MATARRITA-058568
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección de Investigación y Tenología en Salud | Específico | Impulsar el desarrollo de proyectos en el campo de las tecnologías de información y comunicación en salud | Fortalecimiento de procesos apoyados en el desarrollo de Tecnologías de la Información y Comunicación en Salud | n.a. | Ampliar la oferta académica en el campus virtual institucional | Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre | 631-01-00-01-11-02 - Unidad de Tecnologías en Salud | , 203910783-ANA EDUVIGES FRANCISCA SANCHO JIMENEZ-058585,106860651-FERNANDO ELADIO MARTIN HERRERA CANALES-057427
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección de Investigación y Tenología en Salud | Específico Genérico | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones. | Teletrabajo Institucional | n.a. | Elaboración del primer informe bimensual de teletrabajo | Enero | 631-01-00-01-11 - Dirección de Investigación y Tenología en Salud | , 601440462-ANA ISABEL MARTINEZ MATARRITA-058568
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección de Investigación y Tenología en Salud | Específico Genérico | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones. | Teletrabajo Institucional | n.a. | Elaboración del segundo informe bimensual de teletrabajo | Marzo | 631-01-00-01-11 - Dirección de Investigación y Tenología en Salud | , 601440462-ANA ISABEL MARTINEZ MATARRITA-058568
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección de Investigación y Tenología en Salud | Específico Genérico | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones. | Teletrabajo Institucional | n.a. | Elaboración del tercer informe bimensual de teletrabajo | Mayo | 631-01-00-01-11 - Dirección de Investigación y Tenología en Salud | , 601440462-ANA ISABEL MARTINEZ MATARRITA-058568
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección de Investigación y Tenología en Salud | Específico Genérico | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones. | Teletrabajo Institucional | n.a. | Elaboración del cuarto informe bimensual de teletrabajo | Julio | 631-01-00-01-11 - Dirección de Investigación y Tenología en Salud | , 601440462-ANA ISABEL MARTINEZ MATARRITA-058568
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección de Investigación y Tenología en Salud | Específico Genérico | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones. | Teletrabajo Institucional | n.a. | Elaboración del quinto informe bimensual de teletrabajo | Septiembre | 631-01-00-01-11 - Dirección de Investigación y Tenología en Salud | , 601440462-ANA ISABEL MARTINEZ MATARRITA-058568
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección de Investigación y Tenología en Salud | Específico Genérico | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones. | Teletrabajo Institucional | n.a. | Elaboración del sexto informe bimensual de teletrabajo | Noviembre | 631-01-00-01-11 - Dirección de Investigación y Tenología en Salud | , 601440462-ANA ISABEL MARTINEZ MATARRITA-058568
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección de Investigación y Tenología en Salud | Específico Genérico | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Control Interno | n.a. | Autoevaluación y elaboración del informe de control interno | Septiembre | 631-01-00-01-11 - Dirección de Investigación y Tenología en Salud | , 203910783-ANA EDUVIGES FRANCISCA SANCHO JIMENEZ-058585,107370093-SANDRA MARIA ACUÑA SANCHEZ-003895,601440462-ANA ISABEL MARTINEZ MATARRITA-058568
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección de Investigación y Tenología en Salud | Específico Genérico | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Control Interno | n.a. | Seguimiento del plan de mejora | Junio | 631-01-00-01-11 - Dirección de Investigación y Tenología en Salud | , 601440462-ANA ISABEL MARTINEZ MATARRITA-058568
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección de Investigación y Tenología en Salud | Específico Genérico | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población. | Normas en salud | n.a. | Revisión y ajuste de normativa en el área de investigación y tecnologías en salud | Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre | 631-01-00-01-11 - Dirección de Investigación y Tenología en Salud | , 203910783-ANA EDUVIGES FRANCISCA SANCHO JIMENEZ-058585,303290170-ERIKA JOSETTE MASIS CORDERO-058094,601440462-ANA ISABEL MARTINEZ MATARRITA-058568,303610886-ESTEBAN GERARDO CERDAS QUIROS-354471
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección de Investigación y Tenología en Salud | Específico Genérico | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones. | Planes instituciones en ejecución | n.a. | Elaboración del Plan Operativo Institucional 2022 | Marzo, Abril | 631-01-00-01-11 - Dirección de Investigación y Tenología en Salud | , 203910783-ANA EDUVIGES FRANCISCA SANCHO JIMENEZ-058585,107370093-SANDRA MARIA ACUÑA SANCHEZ-003895,601440462-ANA ISABEL MARTINEZ MATARRITA-058568
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección de Investigación y Tenología en Salud | Específico Genérico | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones. | Planes instituciones en ejecución | n.a. | Seguimiento del Plan Operativo Institucional II Trimestre | Julio | 631-01-00-01-11 - Dirección de Investigación y Tenología en Salud | , 203910783-ANA EDUVIGES FRANCISCA SANCHO JIMENEZ-058585,107370093-SANDRA MARIA ACUÑA SANCHEZ-003895,601440462-ANA ISABEL MARTINEZ MATARRITA-058568
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección de Investigación y Tenología en Salud | Específico Genérico | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones. | Planes instituciones en ejecución | n.a. | Seguimiento del Plan Operativo Institucional III Trimestre | Octubre | 631-01-00-01-11 - Dirección de Investigación y Tenología en Salud | , 203910783-ANA EDUVIGES FRANCISCA SANCHO JIMENEZ-058585,107370093-SANDRA MARIA ACUÑA SANCHEZ-003895,601440462-ANA ISABEL MARTINEZ MATARRITA-058568
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección de Investigación y Tenología en Salud | Específico Genérico | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones. | Planes instituciones en ejecución | n.a. | Seguimiento del Plan Operativo Institucional I Trimestre | Abril | 631-01-00-01-11 - Dirección de Investigación y Tenología en Salud | , 203910783-ANA EDUVIGES FRANCISCA SANCHO JIMENEZ-058585,107370093-SANDRA MARIA ACUÑA SANCHEZ-003895,601440462-ANA ISABEL MARTINEZ MATARRITA-058568
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección de Investigación y Tenología en Salud | Específico Genérico | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones. | Planes instituciones en ejecución | n.a. | Seguimiento del Plan Operativo Institucional IV Trimestre 2020 | Enero | 631-01-00-01-11 - Dirección de Investigación y Tenología en Salud | , 203910783-ANA EDUVIGES FRANCISCA SANCHO JIMENEZ-058585,107370093-SANDRA MARIA ACUÑA SANCHEZ-003895,601440462-ANA ISABEL MARTINEZ MATARRITA-058568

## Riesgos
IPSUM-PLAN Ministerio de Salud
Análisis de Riesgos de Planes Operativos Institucionales
|  |  |  | Periodo: |  |  | 2021
|  |  |  | Versión: |  |  | 1-Reprogramación
|  |  |  | Programas presupuestarios: |  |  | 631-01
|  |  |  | Dependencias: |  |  | Dirección de Investigación y Tenología en Salud
Programa Presupuestario | Dependencia responsable | Nivel | Objetivo | Producto | Plan estratégico de referencia | Región | Riesgo | Causa | Consecuencia | Probabilidad | Impacto | Valoración | Estrategia | Nivel | Actividad de control | Responsable | ¿Es parte del Plan de acción?
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección de Investigación y Tenología en Salud | Específico | Disponer de información veraz, confiable y oportuna sobre la investigación y el desarrollo tecnológico en salud que oriente la toma de decisiones para la formulación de políticas, planes, programas y proyectos en este ámbito | Sistema Nacional de Información de Ciencia, Tecnología e Innovación en Salud (SINICTIS) |  |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | No respuesta por parte de las instituciones | No contar con la información por parte de las instituciones | ALTA | ALTO | 16 | Mitigar | Centro de Costo | Coordinación con las instituciones | 203910783-ANA EDUVIGES FRANCISCA SANCHO JIMENEZ-058585,107370093-SANDRA MARIA ACUÑA SANCHEZ-003895,601440462-ANA ISABEL MARTINEZ MATARRITA-058568,303730773-GEISER AURORA CALDERON PIZARRO-055078 | No
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección de Investigación y Tenología en Salud | Específico | Disponer de información veraz, confiable y oportuna sobre la investigación y el desarrollo tecnológico en salud que oriente la toma de decisiones para la formulación de políticas, planes, programas y proyectos en este ámbito | Sistema Nacional de Información de Ciencia, Tecnología e Innovación en Salud (SINICTIS) |  |  | Potencial falta de disponibilidad de sistemas de información automatizados | Falla en la conectividad | No tener acceso en forma oportuna a la información | MEDIA | MUY ALTO | 15 | Transferir | Centro de Costo | Remitir a DTIC para su atención | 601440462-ANA ISABEL MARTINEZ MATARRITA-058568 | No
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección de Investigación y Tenología en Salud | Específico | Disponer de una cartera de proyectos por institución alineados en el marco de la Ley Nº 8718 | Portafolio de Proyectos de la Junta de Protección Social |  |  | Posibles cambios en la normativa vigente | Modificación de la normativa existente en las instituciones que forman parte del proceso de priorización de proyectos en el marco de la Ley 8718 Modificación de los criterios de priorización | Que no se aprueben los proyectos presentados | MEDIA | ALTO | 12 | Aceptar | Institucional |  | 203910783-ANA EDUVIGES FRANCISCA SANCHO JIMENEZ-058585,107370093-SANDRA MARIA ACUÑA SANCHEZ-003895 | No
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección de Investigación y Tenología en Salud | Específico | Impulsar el desarrollo de investigaciones y tecnologías innovadoras que orienten y fortalezcan la toma de decisiones en salud dirigidas a la población | Agenda Nacional de Prioridades de Investigación y Tecnologías en Salud |  |  | Potencial desvinculación entre la planificación y la presupuestación institucional | Imposibilidad para elaborar la Agenda de Prioridades de Investigación y Tecnologías en Salud | Incumplimiento de la programación No contar con una Agenda de Prioridades que oriente el desarrollo de la investigación y de tecnologías innovadoras en salud | ALTA | MUY ALTO | 20 | Mitigar | Centro de Costo | Realizar modificación de metodología y plantear de forma virtual. | 601440462-ANA ISABEL MARTINEZ MATARRITA-058568 | No
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección de Investigación y Tenología en Salud | Específico | Impulsar el desarrollo de investigaciones y tecnologías innovadoras que orienten y fortalezcan la toma de decisiones en salud dirigidas a la población | Agenda Nacional de Prioridades de Investigación y Tecnologías en Salud |  |  | Probable falta de apoyo político | Incumplimento en la elaboración de la agenda de acuerdo a lo programado | Incumplimiento de la programación No contar con una Agenda de Prioridades que oriente el desarrollo de la investigación y de tecnologías innovadoras en salud | BAJA | ALTO | 8 | Mitigar | Centro de Costo | Sensibilizar sobre la importancia de contar con la Agenda de Prioridades de Investigación y Tecnologías en Salud | 601440462-ANA ISABEL MARTINEZ MATARRITA-058568 | No
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección de Investigación y Tenología en Salud | Específico | Impulsar el desarrollo de proyectos en el campo de las tecnologías de información y comunicación en salud | Fortalecimiento de procesos apoyados en el desarrollo de Tecnologías de la Información y Comunicación en Salud |  |  | Probable falta de disponibilidad de infraestructura informática | Que la institución no cuenta con los recursos para dotar de la infraestructura necesaria | No se puede cumplir con la actividad programada | MEDIA | ALTO | 12 | Transferir | Centro de Costo | Solicitud para contar con la infraestructura necesaria | 203910783-ANA EDUVIGES FRANCISCA SANCHO JIMENEZ-058585,601440462-ANA ISABEL MARTINEZ MATARRITA-058568,106860651-FERNANDO ELADIO MARTIN HERRERA CANALES-057427 | No
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección de Investigación y Tenología en Salud | Específico | Impulsar el desarrollo tecnológico y la innovación en el campo de la Bioinformática Clínica | Bioinformática Clínica |  |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | No contar con la participación e información por parte de las instituciones que conforman el Consejo Técnico de Bioinformática Clínica | No contar con la participación e información de las instituciones | BAJA | ALTO | 8 | Mitigar | Centro de Costo | Coordinación con las instituciones | 203910783-ANA EDUVIGES FRANCISCA SANCHO JIMENEZ-058585,104340400-SANDRA MARIA CORDERO YOUNG-036226 | No
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección de Investigación y Tenología en Salud | Específico Genérico | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población. | Normas en salud |  |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | No respuesta por parte de las instituciones | No contar con información oportuna por parte de las instituciones para la revisión y el ajuste de las normas | ALTA | ALTO | 16 | Mitigar | Centro de Costo | Comunicación y seguimiento de la revisión y ajuste de la norma | 303290170-ERIKA JOSETTE MASIS CORDERO-058094,303730773-GEISER AURORA CALDERON PIZARRO-055078,303610886-ESTEBAN GERARDO CERDAS QUIROS-354471 | No
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección de Investigación y Tenología en Salud | Específico Genérico | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Control Interno |  |  | Posible falta de compromiso institucional para el fortalecimiento del Sistema del Control Interno. | Falta de comunicación en forma oportuna de los lineamientos establecidos | Incumplimiento con el informe de autoevaluación | BAJA | ALTO | 8 | Mitigar | Centro de Costo | Revisión y cumplimiento de la normativa establecida | 601440462-ANA ISABEL MARTINEZ MATARRITA-058568 | No
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección de Investigación y Tenología en Salud | Específico Genérico | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones. | Planes instituciones en ejecución |  |  | Potencial falta de disponibilidad de sistemas de información automatizados | Problemas de conectividad | Incumplimiento en la remisión del informe en el plazo establecido | MEDIA | ALTO | 12 | Transferir | Institucional | Se realiza notificación de la no disponibilidad del sistema que impide la elaboración del informe | 601440462-ANA ISABEL MARTINEZ MATARRITA-058568 | No
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección de Investigación y Tenología en Salud | Específico Genérico | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones. | Teletrabajo Institucional |  |  | Posibles condiciones físicas inadecuadas de los sitios de trabajo. | Sitio de trabajo no reúne condiciones para realizar teletrabajo | No poder contar con funcionarios en Teletrabajo | BAJA | MEDIO | 6 | Mitigar | Centro de Costo | Adecuación de las condiciones físicas de los sitios de trabajo | 203910783-ANA EDUVIGES FRANCISCA SANCHO JIMENEZ-058585,107370093-SANDRA MARIA ACUÑA SANCHEZ-003895,104340400-SANDRA MARIA CORDERO YOUNG-036226,303290170-ERIKA JOSETTE MASIS CORDERO-058094,601440462-ANA ISABEL MARTINEZ MATARRITA-058568,106860651-FERNANDO ELADIO MARTIN HERRERA CANALES-057427,303730773-GEISER AURORA CALDERON PIZARRO-055078,303610886-ESTEBAN GERARDO CERDAS QUIROS-354471 | No