## Indicadores
IPSUM-PLAN Ministerio de Salud
Programación y Reprogramación del POI
Período: | 2023
Versión: | 1
Progr.Presupuest.: | 630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL
Dependencias: | Unidad Gestión Inmobiliaria
Estado: | Aprobado
[23 empty] | Programación Intraanual |  |  |  | Programación Interanual
[23 empty] | Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4
Programa presupuestario | Dependencia responsable | Nivel | Objetivo | Producto | Plan Referencia | Región | Usuario | Cantidad de hombres | Cantidad de mujeres | Codigo BPIP | Etapa actual | Avance Etapa | Indicador Unidad de Medida | Tipo de programación de la meta | Línea base | Meta anual | Descripción de la meta | Fuente de datos | Supuestos | Nota Técnica | Tipo de Indicador | Dimensión | Programación | Programación | Programación | Programación | Programación Interanual
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Unidad Gestión Inmobiliaria | Específico | Dotar a la Institución de la infraestructura y servicios en general requeridos para el desarrollo de las funciones rectoras, a fin de responder a las necesidades de la población. | Construcción Área Rectora de Salud San Ramon | n.a. |  |  |  |  | 2770 |  |  | Porcentaje de avance | Sumativa | 0 | 100 | Brindar espacio de trabajo saludables cumpliendo con la normativa vigente de las unidades organizativas | Plan de inversión Ministerio de Salud |  |  | Indicador de gestión | Eficacia | 25.00
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Unidad Gestión Inmobiliaria | Específico | Dotar a la Institución de la infraestructura y servicios en general requeridos para el desarrollo de las funciones rectoras, a fin de responder a las necesidades de la población. | Construcción Área Rectora de Salud San Ramon | n.a. |  |  |  |  | 2770 |  |  | Porcentaje de avance | Sumativa | 0 | 100 | Brindar espacio de trabajo saludables cumpliendo con la normativa vigente de las unidades organizativas | Plan de inversión Ministerio de Salud |  |  | Indicador de gestión | Eficacia |  | 25.00
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Unidad Gestión Inmobiliaria | Específico | Dotar a la Institución de la infraestructura y servicios en general requeridos para el desarrollo de las funciones rectoras, a fin de responder a las necesidades de la población. | Construcción Área Rectora de Salud San Ramon | n.a. |  |  |  |  | 2770 |  |  | Porcentaje de avance | Sumativa | 0 | 100 | Brindar espacio de trabajo saludables cumpliendo con la normativa vigente de las unidades organizativas | Plan de inversión Ministerio de Salud |  |  | Indicador de gestión | Eficacia |  |  | 25.00
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Unidad Gestión Inmobiliaria | Específico | Dotar a la Institución de la infraestructura y servicios en general requeridos para el desarrollo de las funciones rectoras, a fin de responder a las necesidades de la población. | Construcción Área Rectora de Salud San Ramon | n.a. |  |  |  |  | 2770 |  |  | Porcentaje de avance | Sumativa | 0 | 100 | Brindar espacio de trabajo saludables cumpliendo con la normativa vigente de las unidades organizativas | Plan de inversión Ministerio de Salud |  |  | Indicador de gestión | Eficacia |  |  |  | 25.00
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Unidad Gestión Inmobiliaria | Específico | Dotar a la Institución de la infraestructura y servicios en general requeridos para el desarrollo de las funciones rectoras, a fin de responder a las necesidades de la población. | Construcción ARS Grecia | n.a. |  |  |  |  | 2557 |  |  | Porcentaje de avance | Sumativa | 0 | 100 | Brindar espacio de trabajo saludables cumpliendo con la normativa vigente de las unidades organizativas | Plan de inversión Ministerio de Salud |  |  | Indicador de gestión | Eficacia | 30.00
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Unidad Gestión Inmobiliaria | Específico | Dotar a la Institución de la infraestructura y servicios en general requeridos para el desarrollo de las funciones rectoras, a fin de responder a las necesidades de la población. | Construcción ARS Grecia | n.a. |  |  |  |  | 2557 |  |  | Porcentaje de avance | Sumativa | 0 | 100 | Brindar espacio de trabajo saludables cumpliendo con la normativa vigente de las unidades organizativas | Plan de inversión Ministerio de Salud |  |  | Indicador de gestión | Eficacia |  | 30.00
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Unidad Gestión Inmobiliaria | Específico | Dotar a la Institución de la infraestructura y servicios en general requeridos para el desarrollo de las funciones rectoras, a fin de responder a las necesidades de la población. | Construcción ARS Grecia | n.a. |  |  |  |  | 2557 |  |  | Porcentaje de avance | Sumativa | 0 | 100 | Brindar espacio de trabajo saludables cumpliendo con la normativa vigente de las unidades organizativas | Plan de inversión Ministerio de Salud |  |  | Indicador de gestión | Eficacia |  |  | 30.00
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Unidad Gestión Inmobiliaria | Específico | Dotar a la Institución de la infraestructura y servicios en general requeridos para el desarrollo de las funciones rectoras, a fin de responder a las necesidades de la población. | Construcción ARS Grecia | n.a. |  |  |  |  | 2557 |  |  | Porcentaje de avance | Sumativa | 0 | 100 | Brindar espacio de trabajo saludables cumpliendo con la normativa vigente de las unidades organizativas | Plan de inversión Ministerio de Salud |  |  | Indicador de gestión | Eficacia |  |  |  | 10.00
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Unidad Gestión Inmobiliaria | Específico | Dotar a la Institución de la infraestructura y servicios en general requeridos para el desarrollo de las funciones rectoras, a fin de responder a las necesidades de la población. | Construcción ARS La Cruz | n.a. |  |  |  |  | 2634 |  |  | Porcentaje de avance | Sumativa | 0 | 100 | Brindar espacio de trabajo saludables cumpliendo con la normativa vigente de las unidades organizativas | Plan de inversión Ministerio de Salud |  |  | Indicador de gestión | Eficacia | 60.00
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Unidad Gestión Inmobiliaria | Específico | Dotar a la Institución de la infraestructura y servicios en general requeridos para el desarrollo de las funciones rectoras, a fin de responder a las necesidades de la población. | Construcción ARS La Cruz | n.a. |  |  |  |  | 2634 |  |  | Porcentaje de avance | Sumativa | 0 | 100 | Brindar espacio de trabajo saludables cumpliendo con la normativa vigente de las unidades organizativas | Plan de inversión Ministerio de Salud |  |  | Indicador de gestión | Eficacia |  | 40.00
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Unidad Gestión Inmobiliaria | Específico | Dotar a la Institución de la infraestructura y servicios en general requeridos para el desarrollo de las funciones rectoras, a fin de responder a las necesidades de la población. | Construcción ARS La Cruz | n.a. |  |  |  |  | 2634 |  |  | Porcentaje de avance | Sumativa | 0 | 100 | Brindar espacio de trabajo saludables cumpliendo con la normativa vigente de las unidades organizativas | Plan de inversión Ministerio de Salud |  |  | Indicador de gestión | Eficacia |  |  | 0.00
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Unidad Gestión Inmobiliaria | Específico | Dotar a la Institución de la infraestructura y servicios en general requeridos para el desarrollo de las funciones rectoras, a fin de responder a las necesidades de la población. | Construcción ARS La Cruz | n.a. |  |  |  |  | 2634 |  |  | Porcentaje de avance | Sumativa | 0 | 100 | Brindar espacio de trabajo saludables cumpliendo con la normativa vigente de las unidades organizativas | Plan de inversión Ministerio de Salud |  |  | Indicador de gestión | Eficacia |  |  |  | 0.00
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Unidad Gestión Inmobiliaria | Específico | Dotar a la Institución de la infraestructura y servicios en general requeridos para el desarrollo de las funciones rectoras, a fin de responder a las necesidades de la población. | Construcción ARS Pococí | n.a. |  |  |  |  | 2258 |  |  | Porcentaje de avance | Sumativa | 0 | 100 | Brindar espacio de trabajo saludables cumpliendo con la normativa vigente de las unidades organizativas | Plan de inversión Ministerio de Salud |  |  | Indicador de gestión | Eficacia | 42.00
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Unidad Gestión Inmobiliaria | Específico | Dotar a la Institución de la infraestructura y servicios en general requeridos para el desarrollo de las funciones rectoras, a fin de responder a las necesidades de la población. | Construcción ARS Pococí | n.a. |  |  |  |  | 2258 |  |  | Porcentaje de avance | Sumativa | 0 | 100 | Brindar espacio de trabajo saludables cumpliendo con la normativa vigente de las unidades organizativas | Plan de inversión Ministerio de Salud |  |  | Indicador de gestión | Eficacia |  | 42.00
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Unidad Gestión Inmobiliaria | Específico | Dotar a la Institución de la infraestructura y servicios en general requeridos para el desarrollo de las funciones rectoras, a fin de responder a las necesidades de la población. | Construcción ARS Pococí | n.a. |  |  |  |  | 2258 |  |  | Porcentaje de avance | Sumativa | 0 | 100 | Brindar espacio de trabajo saludables cumpliendo con la normativa vigente de las unidades organizativas | Plan de inversión Ministerio de Salud |  |  | Indicador de gestión | Eficacia |  |  | 16.00
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Unidad Gestión Inmobiliaria | Específico | Dotar a la Institución de la infraestructura y servicios en general requeridos para el desarrollo de las funciones rectoras, a fin de responder a las necesidades de la población. | Construcción ARS Pococí | n.a. |  |  |  |  | 2258 |  |  | Porcentaje de avance | Sumativa | 0 | 100 | Brindar espacio de trabajo saludables cumpliendo con la normativa vigente de las unidades organizativas | Plan de inversión Ministerio de Salud |  |  | Indicador de gestión | Eficacia |  |  |  | 0.00
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Unidad Gestión Inmobiliaria | Específico | Dotar a la Institución de la infraestructura y servicios en general requeridos para el desarrollo de las funciones rectoras, a fin de responder a las necesidades de la población. | Construcción ARS Montes de Oro | n.a. |  |  |  |  | 2594 |  |  | Porcentaje de avance | Sumativa | 0 | 100 | Brindar espacio de trabajo saludables cumpliendo con la normativa vigente de las unidades organizativas | Plan de inversión Ministerio de Salud |  |  | Indicador de gestión | Eficacia | 50.00
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Unidad Gestión Inmobiliaria | Específico | Dotar a la Institución de la infraestructura y servicios en general requeridos para el desarrollo de las funciones rectoras, a fin de responder a las necesidades de la población. | Construcción ARS Montes de Oro | n.a. |  |  |  |  | 2594 |  |  | Porcentaje de avance | Sumativa | 0 | 100 | Brindar espacio de trabajo saludables cumpliendo con la normativa vigente de las unidades organizativas | Plan de inversión Ministerio de Salud |  |  | Indicador de gestión | Eficacia |  | 50.00
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Unidad Gestión Inmobiliaria | Específico | Dotar a la Institución de la infraestructura y servicios en general requeridos para el desarrollo de las funciones rectoras, a fin de responder a las necesidades de la población. | Construcción ARS Montes de Oro | n.a. |  |  |  |  | 2594 |  |  | Porcentaje de avance | Sumativa | 0 | 100 | Brindar espacio de trabajo saludables cumpliendo con la normativa vigente de las unidades organizativas | Plan de inversión Ministerio de Salud |  |  | Indicador de gestión | Eficacia |  |  | 0.00
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Unidad Gestión Inmobiliaria | Específico | Dotar a la Institución de la infraestructura y servicios en general requeridos para el desarrollo de las funciones rectoras, a fin de responder a las necesidades de la población. | Construcción ARS Montes de Oro | n.a. |  |  |  |  | 2594 |  |  | Porcentaje de avance | Sumativa | 0 | 100 | Brindar espacio de trabajo saludables cumpliendo con la normativa vigente de las unidades organizativas | Plan de inversión Ministerio de Salud |  |  | Indicador de gestión | Eficacia |  |  |  | 0.00
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Unidad Gestión Inmobiliaria | Específico | Dotar a la Institución de la infraestructura y servicios en general requeridos para el desarrollo de las funciones rectoras, a fin de responder a las necesidades de la población. | Construcción ARS Paraíso | n.a. |  |  |  |  | 1980 |  |  | Porcentaje de avance | Sumativa | 0 | 100 | Brindar espacio de trabajo saludables cumpliendo con la normativa vigente de las unidades organizativas | Plan de inversión Ministerio de Salud |  |  | Indicador de gestión | Eficacia | 25.00
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Unidad Gestión Inmobiliaria | Específico | Dotar a la Institución de la infraestructura y servicios en general requeridos para el desarrollo de las funciones rectoras, a fin de responder a las necesidades de la población. | Construcción ARS Paraíso | n.a. |  |  |  |  | 1980 |  |  | Porcentaje de avance | Sumativa | 0 | 100 | Brindar espacio de trabajo saludables cumpliendo con la normativa vigente de las unidades organizativas | Plan de inversión Ministerio de Salud |  |  | Indicador de gestión | Eficacia |  | 25.00
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Unidad Gestión Inmobiliaria | Específico | Dotar a la Institución de la infraestructura y servicios en general requeridos para el desarrollo de las funciones rectoras, a fin de responder a las necesidades de la población. | Construcción ARS Paraíso | n.a. |  |  |  |  | 1980 |  |  | Porcentaje de avance | Sumativa | 0 | 100 | Brindar espacio de trabajo saludables cumpliendo con la normativa vigente de las unidades organizativas | Plan de inversión Ministerio de Salud |  |  | Indicador de gestión | Eficacia |  |  | 25.00
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Unidad Gestión Inmobiliaria | Específico | Dotar a la Institución de la infraestructura y servicios en general requeridos para el desarrollo de las funciones rectoras, a fin de responder a las necesidades de la población. | Construcción ARS Paraíso | n.a. |  |  |  |  | 1980 |  |  | Porcentaje de avance | Sumativa | 0 | 100 | Brindar espacio de trabajo saludables cumpliendo con la normativa vigente de las unidades organizativas | Plan de inversión Ministerio de Salud |  |  | Indicador de gestión | Eficacia |  |  |  | 25.00
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Unidad Gestión Inmobiliaria | Específico | Dotar a la Institución de la infraestructura y servicios en general requeridos para el desarrollo de las funciones rectoras, a fin de responder a las necesidades de la población. | Centro de Capacitación Brunca | n.a. |  |  |  |  | 2462 |  |  | Porcentaje de avance | Sumativa | 0 | 100 | Brindar espacio de trabajo saludables cumpliendo con la normativa vigente de las unidades organizativas | Plan de inversión Ministerio de Salud |  |  | Indicador de gestión | Eficacia | 33.00
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Unidad Gestión Inmobiliaria | Específico | Dotar a la Institución de la infraestructura y servicios en general requeridos para el desarrollo de las funciones rectoras, a fin de responder a las necesidades de la población. | Centro de Capacitación Brunca | n.a. |  |  |  |  | 2462 |  |  | Porcentaje de avance | Sumativa | 0 | 100 | Brindar espacio de trabajo saludables cumpliendo con la normativa vigente de las unidades organizativas | Plan de inversión Ministerio de Salud |  |  | Indicador de gestión | Eficacia |  | 34.00
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Unidad Gestión Inmobiliaria | Específico | Dotar a la Institución de la infraestructura y servicios en general requeridos para el desarrollo de las funciones rectoras, a fin de responder a las necesidades de la población. | Centro de Capacitación Brunca | n.a. |  |  |  |  | 2462 |  |  | Porcentaje de avance | Sumativa | 0 | 100 | Brindar espacio de trabajo saludables cumpliendo con la normativa vigente de las unidades organizativas | Plan de inversión Ministerio de Salud |  |  | Indicador de gestión | Eficacia |  |  | 33.00
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Unidad Gestión Inmobiliaria | Específico | Dotar a la Institución de la infraestructura y servicios en general requeridos para el desarrollo de las funciones rectoras, a fin de responder a las necesidades de la población. | Centro de Capacitación Brunca | n.a. |  |  |  |  | 2462 |  |  | Porcentaje de avance | Sumativa | 0 | 100 | Brindar espacio de trabajo saludables cumpliendo con la normativa vigente de las unidades organizativas | Plan de inversión Ministerio de Salud |  |  | Indicador de gestión | Eficacia |  |  |  | 0.00
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Unidad Gestión Inmobiliaria | Específico | Dotar a la Institución de la infraestructura y servicios en general requeridos para el desarrollo de las funciones rectoras, a fin de responder a las necesidades de la población. | Remodelación Edificio Sur Niel Central | n.a. |  |  |  |  | 2625 |  |  | Porcentaje de avance | Sumativa | 0 | 100 | Brindar espacio de trabajo saludables cumpliendo con la normativa vigente de las unidades organizativas | Plan de inversión Ministerio de Salud |  |  | Indicador de gestión | Eficacia | 25.00
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Unidad Gestión Inmobiliaria | Específico | Dotar a la Institución de la infraestructura y servicios en general requeridos para el desarrollo de las funciones rectoras, a fin de responder a las necesidades de la población. | Remodelación Edificio Sur Niel Central | n.a. |  |  |  |  | 2625 |  |  | Porcentaje de avance | Sumativa | 0 | 100 | Brindar espacio de trabajo saludables cumpliendo con la normativa vigente de las unidades organizativas | Plan de inversión Ministerio de Salud |  |  | Indicador de gestión | Eficacia |  | 25.00
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Unidad Gestión Inmobiliaria | Específico | Dotar a la Institución de la infraestructura y servicios en general requeridos para el desarrollo de las funciones rectoras, a fin de responder a las necesidades de la población. | Remodelación Edificio Sur Niel Central | n.a. |  |  |  |  | 2625 |  |  | Porcentaje de avance | Sumativa | 0 | 100 | Brindar espacio de trabajo saludables cumpliendo con la normativa vigente de las unidades organizativas | Plan de inversión Ministerio de Salud |  |  | Indicador de gestión | Eficacia |  |  | 25.00
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Unidad Gestión Inmobiliaria | Específico | Dotar a la Institución de la infraestructura y servicios en general requeridos para el desarrollo de las funciones rectoras, a fin de responder a las necesidades de la población. | Remodelación Edificio Sur Niel Central | n.a. |  |  |  |  | 2625 |  |  | Porcentaje de avance | Sumativa | 0 | 100 | Brindar espacio de trabajo saludables cumpliendo con la normativa vigente de las unidades organizativas | Plan de inversión Ministerio de Salud |  |  | Indicador de gestión | Eficacia |  |  |  | 25.00
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Unidad Gestión Inmobiliaria | Específico | Dotar a la Institución de la infraestructura y servicios en general requeridos para el desarrollo de las funciones rectoras, a fin de responder a las necesidades de la población. | Construcción ARS Siquirres | n.a. | [7 empty] | Porcentaje de avance | Sumativa | 0 | 100 | Brindar espacio de trabajo saludables cumpliendo con la normativa vigente de las unidades organizativas | Plan de inversión Ministerio de Salud |  |  | Indicador de gestión | Eficacia | 25.00
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Unidad Gestión Inmobiliaria | Específico | Dotar a la Institución de la infraestructura y servicios en general requeridos para el desarrollo de las funciones rectoras, a fin de responder a las necesidades de la población. | Construcción ARS Siquirres | n.a. | [7 empty] | Porcentaje de avance | Sumativa | 0 | 100 | Brindar espacio de trabajo saludables cumpliendo con la normativa vigente de las unidades organizativas | Plan de inversión Ministerio de Salud |  |  | Indicador de gestión | Eficacia |  | 25.00
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Unidad Gestión Inmobiliaria | Específico | Dotar a la Institución de la infraestructura y servicios en general requeridos para el desarrollo de las funciones rectoras, a fin de responder a las necesidades de la población. | Construcción ARS Siquirres | n.a. | [7 empty] | Porcentaje de avance | Sumativa | 0 | 100 | Brindar espacio de trabajo saludables cumpliendo con la normativa vigente de las unidades organizativas | Plan de inversión Ministerio de Salud |  |  | Indicador de gestión | Eficacia |  |  | 25.00
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Unidad Gestión Inmobiliaria | Específico | Dotar a la Institución de la infraestructura y servicios en general requeridos para el desarrollo de las funciones rectoras, a fin de responder a las necesidades de la población. | Construcción ARS Siquirres | n.a. | [7 empty] | Porcentaje de avance | Sumativa | 0 | 100 | Brindar espacio de trabajo saludables cumpliendo con la normativa vigente de las unidades organizativas | Plan de inversión Ministerio de Salud |  |  | Indicador de gestión | Eficacia |  |  |  | 25.00
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Unidad Gestión Inmobiliaria | Específico | Dotar a la Institución de la infraestructura y servicios en general requeridos para el desarrollo de las funciones rectoras, a fin de responder a las necesidades de la población. | Pintura y Escaleras de Nivel Central | n.a. | [7 empty] | Porcentaje de avance | Sumativa | 0 | 100 | Brindar espacio de trabajo saludables cumpliendo con la normativa vigente de las unidades organizativas | Plan de inversión Ministerio de Salud |  |  | Indicador de gestión | Eficacia | 60.00
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Unidad Gestión Inmobiliaria | Específico | Dotar a la Institución de la infraestructura y servicios en general requeridos para el desarrollo de las funciones rectoras, a fin de responder a las necesidades de la población. | Pintura y Escaleras de Nivel Central | n.a. | [7 empty] | Porcentaje de avance | Sumativa | 0 | 100 | Brindar espacio de trabajo saludables cumpliendo con la normativa vigente de las unidades organizativas | Plan de inversión Ministerio de Salud |  |  | Indicador de gestión | Eficacia |  | 40.00
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Unidad Gestión Inmobiliaria | Específico | Dotar a la Institución de la infraestructura y servicios en general requeridos para el desarrollo de las funciones rectoras, a fin de responder a las necesidades de la población. | Pintura y Escaleras de Nivel Central | n.a. | [7 empty] | Porcentaje de avance | Sumativa | 0 | 100 | Brindar espacio de trabajo saludables cumpliendo con la normativa vigente de las unidades organizativas | Plan de inversión Ministerio de Salud |  |  | Indicador de gestión | Eficacia |  |  | 0.00
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Unidad Gestión Inmobiliaria | Específico | Dotar a la Institución de la infraestructura y servicios en general requeridos para el desarrollo de las funciones rectoras, a fin de responder a las necesidades de la población. | Pintura y Escaleras de Nivel Central | n.a. | [7 empty] | Porcentaje de avance | Sumativa | 0 | 100 | Brindar espacio de trabajo saludables cumpliendo con la normativa vigente de las unidades organizativas | Plan de inversión Ministerio de Salud |  |  | Indicador de gestión | Eficacia |  |  |  | 0.00
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Unidad Gestión Inmobiliaria | Específico | Dotar a la Institución de la infraestructura y servicios en general requeridos para el desarrollo de las funciones rectoras, a fin de responder a las necesidades de la población. | Remodelación ARS Carmen Merced La Uruca | n.a. | [7 empty] | Porcentaje de avance | Sumativa | 0 | 100 | Brindar espacio de trabajo saludables cumpliendo con la normativa vigente de las unidades organizativas | Plan de inversión Ministerio de Salud |  |  | Indicador de gestión | Eficacia | 25.00
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Unidad Gestión Inmobiliaria | Específico | Dotar a la Institución de la infraestructura y servicios en general requeridos para el desarrollo de las funciones rectoras, a fin de responder a las necesidades de la población. | Remodelación ARS Carmen Merced La Uruca | n.a. | [7 empty] | Porcentaje de avance | Sumativa | 0 | 100 | Brindar espacio de trabajo saludables cumpliendo con la normativa vigente de las unidades organizativas | Plan de inversión Ministerio de Salud |  |  | Indicador de gestión | Eficacia |  | 25.00
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Unidad Gestión Inmobiliaria | Específico | Dotar a la Institución de la infraestructura y servicios en general requeridos para el desarrollo de las funciones rectoras, a fin de responder a las necesidades de la población. | Remodelación ARS Carmen Merced La Uruca | n.a. | [7 empty] | Porcentaje de avance | Sumativa | 0 | 100 | Brindar espacio de trabajo saludables cumpliendo con la normativa vigente de las unidades organizativas | Plan de inversión Ministerio de Salud |  |  | Indicador de gestión | Eficacia |  |  | 25.00
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Unidad Gestión Inmobiliaria | Específico | Dotar a la Institución de la infraestructura y servicios en general requeridos para el desarrollo de las funciones rectoras, a fin de responder a las necesidades de la población. | Remodelación ARS Carmen Merced La Uruca | n.a. | [7 empty] | Porcentaje de avance | Sumativa | 0 | 100 | Brindar espacio de trabajo saludables cumpliendo con la normativa vigente de las unidades organizativas | Plan de inversión Ministerio de Salud |  |  | Indicador de gestión | Eficacia |  |  |  | 25.00
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Unidad Gestión Inmobiliaria | Específico | Dotar a la Institución de la infraestructura y servicios en general requeridos para el desarrollo de las funciones rectoras, a fin de responder a las necesidades de la población. | Remodelación ARS Oreamuno | n.a. | [7 empty] | Porcentaje de avance | Sumativa | 0 | 100 | Brindar espacio de trabajo saludables cumpliendo con la normativa vigente de las unidades organizativas | Plan de inversión Ministerio de Salud |  |  | Indicador de gestión | Eficacia | 25.00
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Unidad Gestión Inmobiliaria | Específico | Dotar a la Institución de la infraestructura y servicios en general requeridos para el desarrollo de las funciones rectoras, a fin de responder a las necesidades de la población. | Remodelación ARS Oreamuno | n.a. | [7 empty] | Porcentaje de avance | Sumativa | 0 | 100 | Brindar espacio de trabajo saludables cumpliendo con la normativa vigente de las unidades organizativas | Plan de inversión Ministerio de Salud |  |  | Indicador de gestión | Eficacia |  | 25.00
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Unidad Gestión Inmobiliaria | Específico | Dotar a la Institución de la infraestructura y servicios en general requeridos para el desarrollo de las funciones rectoras, a fin de responder a las necesidades de la población. | Remodelación ARS Oreamuno | n.a. | [7 empty] | Porcentaje de avance | Sumativa | 0 | 100 | Brindar espacio de trabajo saludables cumpliendo con la normativa vigente de las unidades organizativas | Plan de inversión Ministerio de Salud |  |  | Indicador de gestión | Eficacia |  |  | 25.00
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Unidad Gestión Inmobiliaria | Específico | Dotar a la Institución de la infraestructura y servicios en general requeridos para el desarrollo de las funciones rectoras, a fin de responder a las necesidades de la población. | Remodelación ARS Oreamuno | n.a. | [7 empty] | Porcentaje de avance | Sumativa | 0 | 100 | Brindar espacio de trabajo saludables cumpliendo con la normativa vigente de las unidades organizativas | Plan de inversión Ministerio de Salud |  |  | Indicador de gestión | Eficacia |  |  |  | 25.00
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Unidad Gestión Inmobiliaria | Específico | Dotar a la Institución de la infraestructura y servicios en general requeridos para el desarrollo de las funciones rectoras, a fin de responder a las necesidades de la población. | Construcción ARS Aserri | n.a. | [7 empty] | Porcentaje de avance | Sumativa | 0 | 100 | Brindar espacio de trabajo saludables cumpliendo con la normativa vigente de las unidades organizativas | Plan de inversión Ministerio de Salud |  |  | Indicador de gestión | Eficacia | 25.00
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Unidad Gestión Inmobiliaria | Específico | Dotar a la Institución de la infraestructura y servicios en general requeridos para el desarrollo de las funciones rectoras, a fin de responder a las necesidades de la población. | Construcción ARS Aserri | n.a. | [7 empty] | Porcentaje de avance | Sumativa | 0 | 100 | Brindar espacio de trabajo saludables cumpliendo con la normativa vigente de las unidades organizativas | Plan de inversión Ministerio de Salud |  |  | Indicador de gestión | Eficacia |  | 25.00
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Unidad Gestión Inmobiliaria | Específico | Dotar a la Institución de la infraestructura y servicios en general requeridos para el desarrollo de las funciones rectoras, a fin de responder a las necesidades de la población. | Construcción ARS Aserri | n.a. | [7 empty] | Porcentaje de avance | Sumativa | 0 | 100 | Brindar espacio de trabajo saludables cumpliendo con la normativa vigente de las unidades organizativas | Plan de inversión Ministerio de Salud |  |  | Indicador de gestión | Eficacia |  |  | 25.00
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Unidad Gestión Inmobiliaria | Específico | Dotar a la Institución de la infraestructura y servicios en general requeridos para el desarrollo de las funciones rectoras, a fin de responder a las necesidades de la población. | Construcción ARS Aserri | n.a. | [7 empty] | Porcentaje de avance | Sumativa | 0 | 100 | Brindar espacio de trabajo saludables cumpliendo con la normativa vigente de las unidades organizativas | Plan de inversión Ministerio de Salud |  |  | Indicador de gestión | Eficacia |  |  |  | 25.00
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Unidad Gestión Inmobiliaria | Específico | Dotar a la Institución de la infraestructura y servicios en general requeridos para el desarrollo de las funciones rectoras, a fin de responder a las necesidades de la población. | Construcción ARS Golfito | n.a. | [7 empty] | Porcentaje de avance | Sumativa | 0 | 100 | Brindar espacio de trabajo saludables cumpliendo con la normativa vigente de las unidades organizativas | Plan de inversión Ministerio de Salud |  |  | Indicador de gestión | Eficacia | 25.00
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Unidad Gestión Inmobiliaria | Específico | Dotar a la Institución de la infraestructura y servicios en general requeridos para el desarrollo de las funciones rectoras, a fin de responder a las necesidades de la población. | Construcción ARS Golfito | n.a. | [7 empty] | Porcentaje de avance | Sumativa | 0 | 100 | Brindar espacio de trabajo saludables cumpliendo con la normativa vigente de las unidades organizativas | Plan de inversión Ministerio de Salud |  |  | Indicador de gestión | Eficacia |  | 25.00
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Unidad Gestión Inmobiliaria | Específico | Dotar a la Institución de la infraestructura y servicios en general requeridos para el desarrollo de las funciones rectoras, a fin de responder a las necesidades de la población. | Construcción ARS Golfito | n.a. | [7 empty] | Porcentaje de avance | Sumativa | 0 | 100 | Brindar espacio de trabajo saludables cumpliendo con la normativa vigente de las unidades organizativas | Plan de inversión Ministerio de Salud |  |  | Indicador de gestión | Eficacia |  |  | 25.00
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Unidad Gestión Inmobiliaria | Específico | Dotar a la Institución de la infraestructura y servicios en general requeridos para el desarrollo de las funciones rectoras, a fin de responder a las necesidades de la población. | Construcción ARS Golfito | n.a. | [7 empty] | Porcentaje de avance | Sumativa | 0 | 100 | Brindar espacio de trabajo saludables cumpliendo con la normativa vigente de las unidades organizativas | Plan de inversión Ministerio de Salud |  |  | Indicador de gestión | Eficacia |  |  |  | 25.00
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Unidad Gestión Inmobiliaria | Específico | Dotar a la Institución de la infraestructura y servicios en general requeridos para el desarrollo de las funciones rectoras, a fin de responder a las necesidades de la población. | Cambio de Techo ARS Zarcero | n.a. | [7 empty] | Porcentaje de avance | Sumativa | 0 | 100 | Brindar espacio de trabajo saludables cumpliendo con la normativa vigente de las unidades organizativas | Plan de inversión Ministerio de Salud |  |  | Indicador de gestión | Eficacia | 25.00
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Unidad Gestión Inmobiliaria | Específico | Dotar a la Institución de la infraestructura y servicios en general requeridos para el desarrollo de las funciones rectoras, a fin de responder a las necesidades de la población. | Cambio de Techo ARS Zarcero | n.a. | [7 empty] | Porcentaje de avance | Sumativa | 0 | 100 | Brindar espacio de trabajo saludables cumpliendo con la normativa vigente de las unidades organizativas | Plan de inversión Ministerio de Salud |  |  | Indicador de gestión | Eficacia |  | 25.00
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Unidad Gestión Inmobiliaria | Específico | Dotar a la Institución de la infraestructura y servicios en general requeridos para el desarrollo de las funciones rectoras, a fin de responder a las necesidades de la población. | Cambio de Techo ARS Zarcero | n.a. | [7 empty] | Porcentaje de avance | Sumativa | 0 | 100 | Brindar espacio de trabajo saludables cumpliendo con la normativa vigente de las unidades organizativas | Plan de inversión Ministerio de Salud |  |  | Indicador de gestión | Eficacia |  |  | 25.00
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Unidad Gestión Inmobiliaria | Específico | Dotar a la Institución de la infraestructura y servicios en general requeridos para el desarrollo de las funciones rectoras, a fin de responder a las necesidades de la población. | Cambio de Techo ARS Zarcero | n.a. | [7 empty] | Porcentaje de avance | Sumativa | 0 | 100 | Brindar espacio de trabajo saludables cumpliendo con la normativa vigente de las unidades organizativas | Plan de inversión Ministerio de Salud |  |  | Indicador de gestión | Eficacia |  |  |  | 25.00
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Unidad Gestión Inmobiliaria | Genérico | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Procedimientos, revisados, diseñados y actualizados | n.a. | [7 empty] | Número de procedimientos | Sumativa | 0 | 1 | Desarrollar al menos un procedimiento Anual para las labores de la UGI. | Elaboracion Propia |  |  | Indicador de gestión | Eficacia | 0.00
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Unidad Gestión Inmobiliaria | Genérico | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Procedimientos, revisados, diseñados y actualizados | n.a. | [7 empty] | Número de procedimientos | Sumativa | 0 | 1 | Desarrollar al menos un procedimiento Anual para las labores de la UGI. | Elaboracion Propia |  |  | Indicador de gestión | Eficacia |  | 0.00
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Unidad Gestión Inmobiliaria | Genérico | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Procedimientos, revisados, diseñados y actualizados | n.a. | [7 empty] | Número de procedimientos | Sumativa | 0 | 1 | Desarrollar al menos un procedimiento Anual para las labores de la UGI. | Elaboracion Propia |  |  | Indicador de gestión | Eficacia |  |  | 0.00
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Unidad Gestión Inmobiliaria | Genérico | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Procedimientos, revisados, diseñados y actualizados | n.a. | [7 empty] | Número de procedimientos | Sumativa | 0 | 1 | Desarrollar al menos un procedimiento Anual para las labores de la UGI. | Elaboracion Propia |  |  | Indicador de gestión | Eficacia |  |  |  | 1.00
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Unidad Gestión Inmobiliaria | Genérico | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Plan Operativo Institucional | n.a. | [7 empty] | Número de actividades | Sumativa | 0 | 6 | Llevar trimestralmente el reporte de cada uno de los productos incluidos | Elaboracion Propia |  |  | Indicador de gestión | Eficacia | 2.00
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Unidad Gestión Inmobiliaria | Genérico | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Plan Operativo Institucional | n.a. | [7 empty] | Número de actividades | Sumativa | 0 | 6 | Llevar trimestralmente el reporte de cada uno de los productos incluidos | Elaboracion Propia |  |  | Indicador de gestión | Eficacia |  | 1.00
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Unidad Gestión Inmobiliaria | Genérico | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Plan Operativo Institucional | n.a. | [7 empty] | Número de actividades | Sumativa | 0 | 6 | Llevar trimestralmente el reporte de cada uno de los productos incluidos | Elaboracion Propia |  |  | Indicador de gestión | Eficacia |  |  | 1.00
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Unidad Gestión Inmobiliaria | Genérico | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Plan Operativo Institucional | n.a. | [7 empty] | Número de actividades | Sumativa | 0 | 6 | Llevar trimestralmente el reporte de cada uno de los productos incluidos | Elaboracion Propia |  |  | Indicador de gestión | Eficacia |  |  |  | 2.00

## Actividades
IPSUM-PLAN Ministerio de Salud
Programación y Reprogramación del POI
Período: | 2023
Versión: | 1
Progr.Presupuest.: | 630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL
Dependencias: | Unidad Gestión Inmobiliaria
Estado: | Aprobado
Programa presupuestario | Dependencia responsable | Nivel | Objetivo | Producto | Plan de referencia | Actividad | Meses de Ejecución | Unidad responsable | Funcionarios responsables
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Unidad Gestión Inmobiliaria | Específico | Dotar a la Institución de la infraestructura y servicios en general requeridos para el desarrollo de las funciones rectoras, a fin de responder a las necesidades de la población. | Construcción Área Rectora de Salud San Ramon | n.a. | Diseño | Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre | 630-00-00-02-02-02 - Unidad Gestión Inmobiliaria | , 303490876-MANUEL ALFREDO SOLANO PEREZ-057662,109630083-VIVIAN LIZANO GONZALEZ-057569,110750400-ALONSO JOSUE SANCHEZ BARBOZA-057873,302990952-JENNY PATRICIA DE LO ANGELES MONGE MARIN-058693
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Unidad Gestión Inmobiliaria | Específico | Dotar a la Institución de la infraestructura y servicios en general requeridos para el desarrollo de las funciones rectoras, a fin de responder a las necesidades de la población. | Construcción ARS Grecia | n.a. | Ejecución | Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto | 630-00-00-02-02-02 - Unidad Gestión Inmobiliaria | , 303490876-MANUEL ALFREDO SOLANO PEREZ-057662,109630083-VIVIAN LIZANO GONZALEZ-057569,110750400-ALONSO JOSUE SANCHEZ BARBOZA-057873,302990952-JENNY PATRICIA DE LO ANGELES MONGE MARIN-058693
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Unidad Gestión Inmobiliaria | Específico | Dotar a la Institución de la infraestructura y servicios en general requeridos para el desarrollo de las funciones rectoras, a fin de responder a las necesidades de la población. | Construcción ARS Grecia | n.a. | Operación | Septiembre, Octubre | 630-00-00-02-02-02 - Unidad Gestión Inmobiliaria | , 303490876-MANUEL ALFREDO SOLANO PEREZ-057662,109630083-VIVIAN LIZANO GONZALEZ-057569,110750400-ALONSO JOSUE SANCHEZ BARBOZA-057873,302990952-JENNY PATRICIA DE LO ANGELES MONGE MARIN-058693
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Unidad Gestión Inmobiliaria | Específico | Dotar a la Institución de la infraestructura y servicios en general requeridos para el desarrollo de las funciones rectoras, a fin de responder a las necesidades de la población. | Construcción ARS La Cruz | n.a. | Ejecución | Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio | 630-00-00-02-02-02 - Unidad Gestión Inmobiliaria | , 303490876-MANUEL ALFREDO SOLANO PEREZ-057662,109630083-VIVIAN LIZANO GONZALEZ-057569,110750400-ALONSO JOSUE SANCHEZ BARBOZA-057873,302990952-JENNY PATRICIA DE LO ANGELES MONGE MARIN-058693
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Unidad Gestión Inmobiliaria | Específico | Dotar a la Institución de la infraestructura y servicios en general requeridos para el desarrollo de las funciones rectoras, a fin de responder a las necesidades de la población. | Construcción ARS La Cruz | n.a. | Operación | Julio, Agosto | 630-00-00-02-02-02 - Unidad Gestión Inmobiliaria | , 303490876-MANUEL ALFREDO SOLANO PEREZ-057662,109630083-VIVIAN LIZANO GONZALEZ-057569,110750400-ALONSO JOSUE SANCHEZ BARBOZA-057873,302990952-JENNY PATRICIA DE LO ANGELES MONGE MARIN-058693
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Unidad Gestión Inmobiliaria | Específico | Dotar a la Institución de la infraestructura y servicios en general requeridos para el desarrollo de las funciones rectoras, a fin de responder a las necesidades de la población. | Construcción ARS Pococí | n.a. | Ejecución | Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo | 630-00-00-02-02-02 - Unidad Gestión Inmobiliaria | , 303490876-MANUEL ALFREDO SOLANO PEREZ-057662,109630083-VIVIAN LIZANO GONZALEZ-057569,110750400-ALONSO JOSUE SANCHEZ BARBOZA-057873,302990952-JENNY PATRICIA DE LO ANGELES MONGE MARIN-058693
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Unidad Gestión Inmobiliaria | Específico | Dotar a la Institución de la infraestructura y servicios en general requeridos para el desarrollo de las funciones rectoras, a fin de responder a las necesidades de la población. | Construcción ARS Pococí | n.a. | Operación | Junio, Julio | 630-00-00-02-02-02 - Unidad Gestión Inmobiliaria | , 303490876-MANUEL ALFREDO SOLANO PEREZ-057662,109630083-VIVIAN LIZANO GONZALEZ-057569,110750400-ALONSO JOSUE SANCHEZ BARBOZA-057873,302990952-JENNY PATRICIA DE LO ANGELES MONGE MARIN-058693
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Unidad Gestión Inmobiliaria | Específico | Dotar a la Institución de la infraestructura y servicios en general requeridos para el desarrollo de las funciones rectoras, a fin de responder a las necesidades de la población. | Construcción ARS Montes de Oro | n.a. | Ejecución | Enero, Febrero, Marzo, Abril | 630-00-00-02-02-02 - Unidad Gestión Inmobiliaria | , 303490876-MANUEL ALFREDO SOLANO PEREZ-057662,109630083-VIVIAN LIZANO GONZALEZ-057569,110750400-ALONSO JOSUE SANCHEZ BARBOZA-057873,302990952-JENNY PATRICIA DE LO ANGELES MONGE MARIN-058693
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Unidad Gestión Inmobiliaria | Específico | Dotar a la Institución de la infraestructura y servicios en general requeridos para el desarrollo de las funciones rectoras, a fin de responder a las necesidades de la población. | Construcción ARS Montes de Oro | n.a. | Operación | Mayo, Junio | 630-00-00-02-02-02 - Unidad Gestión Inmobiliaria | , 303490876-MANUEL ALFREDO SOLANO PEREZ-057662,109630083-VIVIAN LIZANO GONZALEZ-057569,110750400-ALONSO JOSUE SANCHEZ BARBOZA-057873,302990952-JENNY PATRICIA DE LO ANGELES MONGE MARIN-058693
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Unidad Gestión Inmobiliaria | Específico | Dotar a la Institución de la infraestructura y servicios en general requeridos para el desarrollo de las funciones rectoras, a fin de responder a las necesidades de la población. | Construcción ARS Paraíso | n.a. | Licitacion | Enero, Febrero, Marzo | 630-00-00-02-02-02 - Unidad Gestión Inmobiliaria | , 303490876-MANUEL ALFREDO SOLANO PEREZ-057662,109630083-VIVIAN LIZANO GONZALEZ-057569,110750400-ALONSO JOSUE SANCHEZ BARBOZA-057873,302990952-JENNY PATRICIA DE LO ANGELES MONGE MARIN-058693
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Unidad Gestión Inmobiliaria | Específico | Dotar a la Institución de la infraestructura y servicios en general requeridos para el desarrollo de las funciones rectoras, a fin de responder a las necesidades de la población. | Construcción ARS Paraíso | n.a. | Ejecución | Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre | 630-00-00-02-02-02 - Unidad Gestión Inmobiliaria | , 303490876-MANUEL ALFREDO SOLANO PEREZ-057662,109630083-VIVIAN LIZANO GONZALEZ-057569,110750400-ALONSO JOSUE SANCHEZ BARBOZA-057873,302990952-JENNY PATRICIA DE LO ANGELES MONGE MARIN-058693
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Unidad Gestión Inmobiliaria | Específico | Dotar a la Institución de la infraestructura y servicios en general requeridos para el desarrollo de las funciones rectoras, a fin de responder a las necesidades de la población. | Centro de Capacitación Brunca | n.a. | Licitacion | Enero, Febrero, Marzo | 630-00-00-02-02-02 - Unidad Gestión Inmobiliaria | , 601600560-MARVIN ARTURO SALAMANCA CORDERO-037570,109060851-JAMES ARGUEDAS GUTIERREZ-002137,110750400-ALONSO JOSUE SANCHEZ BARBOZA-057873
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Unidad Gestión Inmobiliaria | Específico | Dotar a la Institución de la infraestructura y servicios en general requeridos para el desarrollo de las funciones rectoras, a fin de responder a las necesidades de la población. | Centro de Capacitación Brunca | n.a. | Ejecución | Abril, Mayo, Junio, Julio | 630-00-00-02-02-02 - Unidad Gestión Inmobiliaria | , 601600560-MARVIN ARTURO SALAMANCA CORDERO-037570,109060851-JAMES ARGUEDAS GUTIERREZ-002137,110750400-ALONSO JOSUE SANCHEZ BARBOZA-057873
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Unidad Gestión Inmobiliaria | Específico | Dotar a la Institución de la infraestructura y servicios en general requeridos para el desarrollo de las funciones rectoras, a fin de responder a las necesidades de la población. | Centro de Capacitación Brunca | n.a. | Operación | Agosto, Septiembre | 630-00-00-02-02-02 - Unidad Gestión Inmobiliaria | , 601600560-MARVIN ARTURO SALAMANCA CORDERO-037570,109060851-JAMES ARGUEDAS GUTIERREZ-002137,110750400-ALONSO JOSUE SANCHEZ BARBOZA-057873
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Unidad Gestión Inmobiliaria | Específico | Dotar a la Institución de la infraestructura y servicios en general requeridos para el desarrollo de las funciones rectoras, a fin de responder a las necesidades de la población. | Remodelación Edificio Sur Niel Central | n.a. | Licitación | Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre | 630-00-00-02-02-02 - Unidad Gestión Inmobiliaria | , 303490876-MANUEL ALFREDO SOLANO PEREZ-057662,109630083-VIVIAN LIZANO GONZALEZ-057569,110750400-ALONSO JOSUE SANCHEZ BARBOZA-057873,302990952-JENNY PATRICIA DE LO ANGELES MONGE MARIN-058693
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Unidad Gestión Inmobiliaria | Específico | Dotar a la Institución de la infraestructura y servicios en general requeridos para el desarrollo de las funciones rectoras, a fin de responder a las necesidades de la población. | Remodelación Edificio Sur Niel Central | n.a. | Diseño | Enero, Febrero, Marzo, Abril | 630-00-00-02-02-02 - Unidad Gestión Inmobiliaria | , 303490876-MANUEL ALFREDO SOLANO PEREZ-057662,109630083-VIVIAN LIZANO GONZALEZ-057569,110750400-ALONSO JOSUE SANCHEZ BARBOZA-057873,302990952-JENNY PATRICIA DE LO ANGELES MONGE MARIN-058693
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Unidad Gestión Inmobiliaria | Específico | Dotar a la Institución de la infraestructura y servicios en general requeridos para el desarrollo de las funciones rectoras, a fin de responder a las necesidades de la población. | Construcción ARS Siquirres | n.a. | Ejecución | Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre | 630-00-00-02-02-02 - Unidad Gestión Inmobiliaria | , 303490876-MANUEL ALFREDO SOLANO PEREZ-057662,110750400-ALONSO JOSUE SANCHEZ BARBOZA-057873,114610993-KAROL RODRIGUEZ BARBOZA-002115,115910177-JEESON MURILLO SALAS-037191
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Unidad Gestión Inmobiliaria | Específico | Dotar a la Institución de la infraestructura y servicios en general requeridos para el desarrollo de las funciones rectoras, a fin de responder a las necesidades de la población. | Construcción ARS Siquirres | n.a. | Operación | Noviembre, Diciembre | 630-00-00-02-02-02 - Unidad Gestión Inmobiliaria | , 303490876-MANUEL ALFREDO SOLANO PEREZ-057662,110750400-ALONSO JOSUE SANCHEZ BARBOZA-057873,114610993-KAROL RODRIGUEZ BARBOZA-002115,115910177-JEESON MURILLO SALAS-037191
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Unidad Gestión Inmobiliaria | Específico | Dotar a la Institución de la infraestructura y servicios en general requeridos para el desarrollo de las funciones rectoras, a fin de responder a las necesidades de la población. | Pintura y Escaleras de Nivel Central | n.a. | Ejecución | Enero, Febrero, Marzo | 630-00-00-02-02-02 - Unidad Gestión Inmobiliaria | , 109060851-JAMES ARGUEDAS GUTIERREZ-002137
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Unidad Gestión Inmobiliaria | Específico | Dotar a la Institución de la infraestructura y servicios en general requeridos para el desarrollo de las funciones rectoras, a fin de responder a las necesidades de la población. | Pintura y Escaleras de Nivel Central | n.a. | Operación | Abril, Mayo | 630-00-00-02-02-02 - Unidad Gestión Inmobiliaria | , 109060851-JAMES ARGUEDAS GUTIERREZ-002137
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Unidad Gestión Inmobiliaria | Específico | Dotar a la Institución de la infraestructura y servicios en general requeridos para el desarrollo de las funciones rectoras, a fin de responder a las necesidades de la población. | Remodelación ARS Carmen Merced La Uruca | n.a. | Diseño | Enero, Febrero, Marzo | 630-00-00-02-02-02 - Unidad Gestión Inmobiliaria | , 303490876-MANUEL ALFREDO SOLANO PEREZ-057662,109630083-VIVIAN LIZANO GONZALEZ-057569,110750400-ALONSO JOSUE SANCHEZ BARBOZA-057873,302990952-JENNY PATRICIA DE LO ANGELES MONGE MARIN-058693
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Unidad Gestión Inmobiliaria | Específico | Dotar a la Institución de la infraestructura y servicios en general requeridos para el desarrollo de las funciones rectoras, a fin de responder a las necesidades de la población. | Remodelación ARS Carmen Merced La Uruca | n.a. | Licitacion | Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre | 630-00-00-02-02-02 - Unidad Gestión Inmobiliaria | , 303490876-MANUEL ALFREDO SOLANO PEREZ-057662,109630083-VIVIAN LIZANO GONZALEZ-057569,110750400-ALONSO JOSUE SANCHEZ BARBOZA-057873,302990952-JENNY PATRICIA DE LO ANGELES MONGE MARIN-058693
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Unidad Gestión Inmobiliaria | Específico | Dotar a la Institución de la infraestructura y servicios en general requeridos para el desarrollo de las funciones rectoras, a fin de responder a las necesidades de la población. | Remodelación ARS Oreamuno | n.a. | Licitación | Enero, Febrero, Marzo | 630-00-00-02-02-02 - Unidad Gestión Inmobiliaria | , 303490876-MANUEL ALFREDO SOLANO PEREZ-057662,110750400-ALONSO JOSUE SANCHEZ BARBOZA-057873,114610993-KAROL RODRIGUEZ BARBOZA-002115,115910177-JEESON MURILLO SALAS-037191
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Unidad Gestión Inmobiliaria | Específico | Dotar a la Institución de la infraestructura y servicios en general requeridos para el desarrollo de las funciones rectoras, a fin de responder a las necesidades de la población. | Remodelación ARS Oreamuno | n.a. | Ejecución | Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre | 630-00-00-02-02-02 - Unidad Gestión Inmobiliaria | , 303490876-MANUEL ALFREDO SOLANO PEREZ-057662,110750400-ALONSO JOSUE SANCHEZ BARBOZA-057873,114610993-KAROL RODRIGUEZ BARBOZA-002115,115910177-JEESON MURILLO SALAS-037191
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Unidad Gestión Inmobiliaria | Específico | Dotar a la Institución de la infraestructura y servicios en general requeridos para el desarrollo de las funciones rectoras, a fin de responder a las necesidades de la población. | Construcción ARS Aserri | n.a. | Diseño | Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre | 630-00-00-02-02-02 - Unidad Gestión Inmobiliaria | , 303490876-MANUEL ALFREDO SOLANO PEREZ-057662,109630083-VIVIAN LIZANO GONZALEZ-057569,110750400-ALONSO JOSUE SANCHEZ BARBOZA-057873,302990952-JENNY PATRICIA DE LO ANGELES MONGE MARIN-058693
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Unidad Gestión Inmobiliaria | Específico | Dotar a la Institución de la infraestructura y servicios en general requeridos para el desarrollo de las funciones rectoras, a fin de responder a las necesidades de la población. | Construcción ARS Golfito | n.a. | Diseño | Enero, Febrero, Marzo | 630-00-00-02-02-02 - Unidad Gestión Inmobiliaria | , 303490876-MANUEL ALFREDO SOLANO PEREZ-057662,110750400-ALONSO JOSUE SANCHEZ BARBOZA-057873,114610993-KAROL RODRIGUEZ BARBOZA-002115,115910177-JEESON MURILLO SALAS-037191
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Unidad Gestión Inmobiliaria | Específico | Dotar a la Institución de la infraestructura y servicios en general requeridos para el desarrollo de las funciones rectoras, a fin de responder a las necesidades de la población. | Construcción ARS Golfito | n.a. | Licitacion | Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre | 630-00-00-02-02-02 - Unidad Gestión Inmobiliaria | , 303490876-MANUEL ALFREDO SOLANO PEREZ-057662,110750400-ALONSO JOSUE SANCHEZ BARBOZA-057873,114610993-KAROL RODRIGUEZ BARBOZA-002115,115910177-JEESON MURILLO SALAS-037191
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Unidad Gestión Inmobiliaria | Específico | Dotar a la Institución de la infraestructura y servicios en general requeridos para el desarrollo de las funciones rectoras, a fin de responder a las necesidades de la población. | Cambio de Techo ARS Zarcero | n.a. | Licitación | Enero, Febrero, Marzo | 630-00-00-02-02-02 - Unidad Gestión Inmobiliaria | , 303490876-MANUEL ALFREDO SOLANO PEREZ-057662,110750400-ALONSO JOSUE SANCHEZ BARBOZA-057873,115910177-JEESON MURILLO SALAS-037191
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Unidad Gestión Inmobiliaria | Específico | Dotar a la Institución de la infraestructura y servicios en general requeridos para el desarrollo de las funciones rectoras, a fin de responder a las necesidades de la población. | Cambio de Techo ARS Zarcero | n.a. | Ejecución | Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre | 630-00-00-02-02-02 - Unidad Gestión Inmobiliaria | , 303490876-MANUEL ALFREDO SOLANO PEREZ-057662,110750400-ALONSO JOSUE SANCHEZ BARBOZA-057873,115910177-JEESON MURILLO SALAS-037191
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Unidad Gestión Inmobiliaria | Específico | Dotar a la Institución de la infraestructura y servicios en general requeridos para el desarrollo de las funciones rectoras, a fin de responder a las necesidades de la población. | Cambio de Techo ARS Zarcero | n.a. | Operación | Noviembre, Diciembre | 630-00-00-02-02-02 - Unidad Gestión Inmobiliaria | , 303490876-MANUEL ALFREDO SOLANO PEREZ-057662,110750400-ALONSO JOSUE SANCHEZ BARBOZA-057873,115910177-JEESON MURILLO SALAS-037191
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Unidad Gestión Inmobiliaria | Genérico | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Procedimientos, revisados, diseñados y actualizados | n.a. | Buscar información en la Intranet de que permitan utilizar como base para la elaboración de procesos nuevos | Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre | 630-00-00-02-02-02 - Unidad Gestión Inmobiliaria | , 108240681-CHRISTIAN JOSE MADRIGAL FONSECA-057344
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Unidad Gestión Inmobiliaria | Genérico | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Procedimientos, revisados, diseñados y actualizados | n.a. | Desarrollo de Procedimientos UGI | Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre | 630-00-00-02-02-02 - Unidad Gestión Inmobiliaria | , 108240681-CHRISTIAN JOSE MADRIGAL FONSECA-057344
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Unidad Gestión Inmobiliaria | Genérico | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Plan Operativo Institucional | n.a. | Seguimiento III y IV Trimestre 2022 | Enero | 630-00-00-02-02-02 - Unidad Gestión Inmobiliaria | , 114610993-KAROL RODRIGUEZ BARBOZA-002115,203910353-SANDRA PATRICIA SOJO VARGAS-003813
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Unidad Gestión Inmobiliaria | Genérico | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Plan Operativo Institucional | n.a. | Seguimiento I Trimestre 2023 | Abril | 630-00-00-02-02-02 - Unidad Gestión Inmobiliaria | , 114610993-KAROL RODRIGUEZ BARBOZA-002115,203910353-SANDRA PATRICIA SOJO VARGAS-003813
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Unidad Gestión Inmobiliaria | Genérico | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Plan Operativo Institucional | n.a. | Seguimiento II Trimestre 2023 | Julio | 630-00-00-02-02-02 - Unidad Gestión Inmobiliaria | , 114610993-KAROL RODRIGUEZ BARBOZA-002115,203910353-SANDRA PATRICIA SOJO VARGAS-003813
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Unidad Gestión Inmobiliaria | Genérico | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Plan Operativo Institucional | n.a. | Seguimiento III Trimestres 2023 | Octubre | 630-00-00-02-02-02 - Unidad Gestión Inmobiliaria | , 114610993-KAROL RODRIGUEZ BARBOZA-002115,203910353-SANDRA PATRICIA SOJO VARGAS-003813
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Unidad Gestión Inmobiliaria | Genérico | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Plan Operativo Institucional | n.a. | Programacion 2024 | Noviembre | 630-00-00-02-02-02 - Unidad Gestión Inmobiliaria | , 114610993-KAROL RODRIGUEZ BARBOZA-002115,203910353-SANDRA PATRICIA SOJO VARGAS-003813

## RiesgosPOI
IPSUM-PLAN Ministerio de Salud
Análisis de Riesgos de Planes Operativos Institucionales
Periodo: | 2023
Versión: | 1-Reprogramación
Programas presupuestarios: | 630-00
Dependencias:
Programa Presupuestario | Dependencia responsable |  | Nivel | Objetivo | Producto | Plan estratégico de referencia | Región | Riesgo | Causa | Consecuencia | Probabilidad | Impacto | Valoración | Estrategia | Nivel | Actividad de control | Responsable | ¿Es parte del Plan de acción?
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Unidad Gestión Inmobiliaria |  | Específico | Dotar a la Institución de la infraestructura y servicios en general requeridos para el desarrollo de las funciones rectoras, a fin de responder a las necesidades de la población. | Cambio de Techo ARS Zarcero |  |  | Posible atraso en el proceso de contratación administrativa | Que se presenten apelaciones al proceso de Contratación Administrativa | Atrasos en la programación de obras de la UGI y depende de la resolución, retroceso en el proceso de contratación. | BAJA | BAJO | 4 | Transferir |  | Delegar la problemática existente a la Proveeduría, para que ellos como ente rector del proceso inicien los procesos correspondientes con base en lo estipulado en la Ley de Contratación Administrativa | 108240681-CHRISTIAN JOSE MADRIGAL FONSECA-057344 | No
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Unidad Gestión Inmobiliaria |  | Específico | Dotar a la Institución de la infraestructura y servicios en general requeridos para el desarrollo de las funciones rectoras, a fin de responder a las necesidades de la población. | Cambio de Techo ARS Zarcero |  |  | Probable insuficiencia presupuestaria para el logro de las metas. | Que la empresa constructora no cuente con los recursos suficientes para poder terminar el proyecto. | Que el proyecto no se concluya en tiempo y forma. | MUY BAJA | MEDIO | 3 | Transferir |  | Delegar la problemática existente a la Proveeduría, para que ellos como ente rector del proceso inicien los procesos correspondientes con base en lo estipulado en el Contrato | 108240681-CHRISTIAN JOSE MADRIGAL FONSECA-057344 | No
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Unidad Gestión Inmobiliaria |  | Específico | Dotar a la Institución de la infraestructura y servicios en general requeridos para el desarrollo de las funciones rectoras, a fin de responder a las necesidades de la población. | Cambio de Techo ARS Zarcero |  |  | Probable insuficiencia presupuestaria para el logro de las metas. | Que la empresa constructora no cuente con los recursos suficientes para poder terminar el proyecto. | Que el proyecto no se concluya en tiempo y forma. | MUY BAJA | MEDIO | 3 | Transferir |  | Ejecucion | 108240681-CHRISTIAN JOSE MADRIGAL FONSECA-057344 | No
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Unidad Gestión Inmobiliaria |  | Específico | Dotar a la Institución de la infraestructura y servicios en general requeridos para el desarrollo de las funciones rectoras, a fin de responder a las necesidades de la población. | Centro de Capacitación Brunca |  |  | Posible atraso en el proceso de contratación administrativa | Que se presenten apelaciones al proceso de Contratación Administrativa | Atrasos en la programación de obras de la UGI y depende de la resolución, retroceso en el proceso de contratación. | BAJA | BAJO | 4 | Transferir |  | Delegar la problemática existente a la Proveeduría, para que ellos como ente rector del proceso inicien los procesos correspondientes con base en lo estipulado en la Ley de Contratación Administrativa | 108240681-CHRISTIAN JOSE MADRIGAL FONSECA-057344 | No
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Unidad Gestión Inmobiliaria |  | Específico | Dotar a la Institución de la infraestructura y servicios en general requeridos para el desarrollo de las funciones rectoras, a fin de responder a las necesidades de la población. | Centro de Capacitación Brunca |  |  | Probable insuficiencia presupuestaria para el logro de las metas. | Que la empresa constructora no cuente con los recursos suficientes para poder terminar el proyecto. | Que el proyecto no se concluya en tiempo y forma. | MUY BAJA | MEDIO | 3 | Transferir |  | Delegar la problemática existente a la Proveeduría, para que ellos como ente rector del proceso inicien los procesos correspondientes con base en lo estipulado en el Contrato | 108240681-CHRISTIAN JOSE MADRIGAL FONSECA-057344 | No
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Unidad Gestión Inmobiliaria |  | Específico | Dotar a la Institución de la infraestructura y servicios en general requeridos para el desarrollo de las funciones rectoras, a fin de responder a las necesidades de la población. | Construcción Área Rectora de Salud San Ramon |  |  | Posible cambio en las prioridades | Posible cambio en las prioridades de la Administracion | Queno se realice el proyecto | MUY BAJA | MUY BAJO | 1 | Aceptar |  | Aceptar las decisiones de los Jerarcas | 108240681-CHRISTIAN JOSE MADRIGAL FONSECA-057344 | No
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Unidad Gestión Inmobiliaria |  | Específico | Dotar a la Institución de la infraestructura y servicios en general requeridos para el desarrollo de las funciones rectoras, a fin de responder a las necesidades de la población. | Construcción ARS Aserri |  |  | Posible cambio en las prioridades | Posible cambio en las prioridades de la Administracion | Que no se realice el proyecto | BAJA | BAJO | 4 | Aceptar |  | Aceptar las decisiones de los Jerarcas | 108240681-CHRISTIAN JOSE MADRIGAL FONSECA-057344 | No
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Unidad Gestión Inmobiliaria |  | Específico | Dotar a la Institución de la infraestructura y servicios en general requeridos para el desarrollo de las funciones rectoras, a fin de responder a las necesidades de la población. | Construcción ARS Golfito |  |  | Posible atraso en el proceso de contratación administrativa | Que se presenten apelaciones al proceso de Contratación Administrativa | Atrasos en la programación de obras de la UGI y depende de la resolución, retroceso en el proceso de contratación. | BAJA | BAJO | 4 | Transferir |  | Delegar la problemática existente a la Proveeduría, para que ellos como ente rector del proceso inicien los procesos correspondientes con base en lo estipulado en la Ley de Contratación Administrativa | 108240681-CHRISTIAN JOSE MADRIGAL FONSECA-057344 | No
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Unidad Gestión Inmobiliaria |  | Específico | Dotar a la Institución de la infraestructura y servicios en general requeridos para el desarrollo de las funciones rectoras, a fin de responder a las necesidades de la población. | Construcción ARS Golfito |  |  | Posible cambio en las prioridades | Posible cambio en las prioridades de la Administracion | Queno se realice el proyecto | BAJA | BAJO | 4 | Aceptar |  | Aceptar las decisiones de los Jerarcas | 108240681-CHRISTIAN JOSE MADRIGAL FONSECA-057344 | No
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Unidad Gestión Inmobiliaria |  | Específico | Dotar a la Institución de la infraestructura y servicios en general requeridos para el desarrollo de las funciones rectoras, a fin de responder a las necesidades de la población. | Construcción ARS Grecia |  |  | Probable insuficiencia presupuestaria para el logro de las metas. | Que la empresa constructora no cuente con los recursos suficientes para poder terminar el proyecto. | Que el proyecto no se concluya en tiempo y forma. | MUY BAJA | MEDIO | 3 | Transferir |  | Delegar la problemática existente a la Proveeduría, para que ellos como ente rector del proceso inicien los procesos correspondientes con base en lo estipulado en el Contrato | 108240681-CHRISTIAN JOSE MADRIGAL FONSECA-057344 | No
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Unidad Gestión Inmobiliaria |  | Específico | Dotar a la Institución de la infraestructura y servicios en general requeridos para el desarrollo de las funciones rectoras, a fin de responder a las necesidades de la población. | Construcción ARS La Cruz |  |  | Probable insuficiencia presupuestaria para el logro de las metas. | Que la empresa constructora no cuente con los recursos suficientes para poder terminar el proyecto. | Que el proyecto no se concluya en tiempo y forma. | MUY BAJA | MEDIO | 3 | Transferir |  | Delegar la problemática existente a la Proveeduría, para que ellos como ente rector del proceso inicien los procesos correspondientes con base en lo estipulado en el Contrato | 108240681-CHRISTIAN JOSE MADRIGAL FONSECA-057344 | No
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Unidad Gestión Inmobiliaria |  | Específico | Dotar a la Institución de la infraestructura y servicios en general requeridos para el desarrollo de las funciones rectoras, a fin de responder a las necesidades de la población. | Construcción ARS Montes de Oro |  |  | Probable insuficiencia presupuestaria para el logro de las metas. | Que la empresa constructora no cuente con los recursos suficientes para poder terminar el proyecto. | Que el proyecto no se concluya en tiempo y forma. | MUY BAJA | MEDIO | 3 | Transferir |  | Delegar la problemática existente a la Proveeduría, para que ellos como ente rector del proceso inicien los procesos correspondientes con base en lo estipulado en el Contrato | 108240681-CHRISTIAN JOSE MADRIGAL FONSECA-057344 | No
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Unidad Gestión Inmobiliaria |  | Específico | Dotar a la Institución de la infraestructura y servicios en general requeridos para el desarrollo de las funciones rectoras, a fin de responder a las necesidades de la población. | Construcción ARS Paraíso |  |  | Posible atraso en el proceso de contratación administrativa | Que se presenten apelaciones al proceso de Contratación Administrativa | Atrasos en la programación de obras de la UGI y depende de la resolución, retroceso en el proceso de contratación. | BAJA | BAJO | 4 | Transferir |  | Delegar la problemática existente a la Proveeduría, para que ellos como ente rector del proceso inicien los procesos correspondientes con base en lo estipulado en la Ley de Contratación Administrativa | 108240681-CHRISTIAN JOSE MADRIGAL FONSECA-057344 | No
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Unidad Gestión Inmobiliaria |  | Específico | Dotar a la Institución de la infraestructura y servicios en general requeridos para el desarrollo de las funciones rectoras, a fin de responder a las necesidades de la población. | Construcción ARS Paraíso |  |  | Probable insuficiencia presupuestaria para el logro de las metas. | Que la empresa constructora no cuente con los recursos suficientes para poder terminar el proyecto. | Que el proyecto no se concluya en tiempo y forma. | MUY BAJA | MEDIO | 3 | Transferir |  | Delegar la problemática existente a la Proveeduría, para que ellos como ente rector del proceso inicien los procesos correspondientes con base en lo estipulado en el Contrato | 108240681-CHRISTIAN JOSE MADRIGAL FONSECA-057344 | No
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Unidad Gestión Inmobiliaria |  | Específico | Dotar a la Institución de la infraestructura y servicios en general requeridos para el desarrollo de las funciones rectoras, a fin de responder a las necesidades de la población. | Construcción ARS Pococí |  |  | Probable insuficiencia presupuestaria para el logro de las metas. | Que la empresa constructora no cuente con los recursos suficientes para poder terminar el proyecto. | Que el proyecto no se concluya en tiempo y forma. | MUY BAJA | MEDIO | 3 | Transferir |  | Delegar la problemática existente a la Proveeduría, para que ellos como ente rector del proceso inicien los procesos correspondientes con base en lo estipulado en el Contrato | 108240681-CHRISTIAN JOSE MADRIGAL FONSECA-057344 | No
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Unidad Gestión Inmobiliaria |  | Específico | Dotar a la Institución de la infraestructura y servicios en general requeridos para el desarrollo de las funciones rectoras, a fin de responder a las necesidades de la población. | Construcción ARS Siquirres |  |  | Probable insuficiencia presupuestaria para el logro de las metas. | Que la empresa constructora no cuente con los recursos suficientes para poder terminar el proyecto. | Que el proyecto no se concluya en tiempo y forma. | MUY BAJA | MEDIO | 3 | Transferir |  | Delegar la problemática existente a la Proveeduría, para que ellos como ente rector del proceso inicien los procesos correspondientes con base en lo estipulado en el Contrato | 108240681-CHRISTIAN JOSE MADRIGAL FONSECA-057344 | No
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Unidad Gestión Inmobiliaria |  | Específico | Dotar a la Institución de la infraestructura y servicios en general requeridos para el desarrollo de las funciones rectoras, a fin de responder a las necesidades de la población. | Pintura y Escaleras de Nivel Central |  |  | Probable insuficiencia presupuestaria para el logro de las metas. | Que la empresa constructora no cuente con los recursos suficientes para poder terminar el proyecto. | Que el proyecto no se concluya en tiempo y forma. | MUY BAJA | MUY BAJO | 1 | Transferir |  | Delegar la problemática existente a la Proveeduría, para que ellos como ente rector del proceso inicien los procesos correspondientes con base en lo estipulado en el Contrato. | 108240681-CHRISTIAN JOSE MADRIGAL FONSECA-057344 | No
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Unidad Gestión Inmobiliaria |  | Específico | Dotar a la Institución de la infraestructura y servicios en general requeridos para el desarrollo de las funciones rectoras, a fin de responder a las necesidades de la población. | Remodelación ARS Carmen Merced La Uruca |  |  | Posible atraso en el proceso de contratación administrativa | Que se presenten apelaciones al proceso de Contratación Administrativa | Atrasos en la programación de obras de la UGI y depende de la resolución, retroceso en el proceso de contratación. | BAJA | BAJO | 4 | Transferir |  | Delegar la problemática existente a la Proveeduría, para que ellos como ente rector del proceso inicien los procesos correspondientes con base en lo estipulado en la Ley de Contratación Administrativa | 108240681-CHRISTIAN JOSE MADRIGAL FONSECA-057344 | No
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Unidad Gestión Inmobiliaria |  | Específico | Dotar a la Institución de la infraestructura y servicios en general requeridos para el desarrollo de las funciones rectoras, a fin de responder a las necesidades de la población. | Remodelación ARS Carmen Merced La Uruca |  |  | Probable insuficiencia presupuestaria para el logro de las metas. | Que la empresa constructora no cuente con los recursos suficientes para poder terminar el proyecto. | Que el proyecto no se concluya en tiempo y forma. | MUY BAJA | MEDIO | 3 | Transferir |  | Delegar la problemática existente a la Proveeduría, para que ellos como ente rector del proceso inicien los procesos correspondientes con base en lo estipulado en el Contrato | 108240681-CHRISTIAN JOSE MADRIGAL FONSECA-057344 | No
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Unidad Gestión Inmobiliaria |  | Específico | Dotar a la Institución de la infraestructura y servicios en general requeridos para el desarrollo de las funciones rectoras, a fin de responder a las necesidades de la población. | Remodelación ARS Oreamuno |  |  | Posible atraso en el proceso de contratación administrativa | Que se presenten apelaciones al proceso de Contratación Administrativa | Atrasos en la programación de obras de la UGI y depende de la resolución, retroceso en el proceso de contratación. | BAJA | BAJO | 4 | Transferir |  | Delegar la problemática existente a la Proveeduría, para que ellos como ente rector del proceso inicien los procesos correspondientes con base en lo estipulado en la Ley de Contratación Administrativa | 108240681-CHRISTIAN JOSE MADRIGAL FONSECA-057344 | No
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Unidad Gestión Inmobiliaria |  | Específico | Dotar a la Institución de la infraestructura y servicios en general requeridos para el desarrollo de las funciones rectoras, a fin de responder a las necesidades de la población. | Remodelación ARS Oreamuno |  |  | Probable insuficiencia presupuestaria para el logro de las metas. | Que la empresa constructora no cuente con los recursos suficientes para poder terminar el proyecto. | Que el proyecto no se concluya en tiempo y forma. | MUY BAJA | MEDIO | 3 | Transferir |  | Delegar la problemática existente a la Proveeduría, para que ellos como ente rector del proceso inicien los procesos correspondientes con base en lo estipulado en la Ley de Contratación Administrativa | 108240681-CHRISTIAN JOSE MADRIGAL FONSECA-057344 | No
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Unidad Gestión Inmobiliaria |  | Específico | Dotar a la Institución de la infraestructura y servicios en general requeridos para el desarrollo de las funciones rectoras, a fin de responder a las necesidades de la población. | Remodelación Edificio Sur Niel Central |  |  | Posible atraso en el proceso de contratación administrativa | Que se presenten apelaciones al proceso de Contratación Administrativa | Atrasos en la programación de obras de la UGI y depende de la resolución, retroceso en el proceso de contratación. | BAJA | BAJO | 4 | Transferir |  | Delegar la problemática existente a la Proveeduría, para que ellos como ente rector del proceso inicien los procesos correspondientes con base en lo estipulado en la Ley de Contratación Administrativa | 108240681-CHRISTIAN JOSE MADRIGAL FONSECA-057344 | No
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Unidad Gestión Inmobiliaria |  | Específico | Dotar a la Institución de la infraestructura y servicios en general requeridos para el desarrollo de las funciones rectoras, a fin de responder a las necesidades de la población. | Remodelación Edificio Sur Niel Central |  |  | Posible cambio en las prioridades | Posible cambio en las prioridades de la Administracion | Que no se realice el proyecto | BAJA | ALTO | 8 | Aceptar |  | Aceptar las decisiones de los Jerarcas | 108240681-CHRISTIAN JOSE MADRIGAL FONSECA-057344 | No
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Unidad Gestión Inmobiliaria |  | Genérico | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Plan Operativo Institucional |  |  | Posible falla informática en los sistemas | Fallas en el sistema, por el cual no se pueda dar el seguimiento trimestral | No poder dar el seguimiento oportuno a las actividades programadas | MUY BAJA | ALTO | 4 | Transferir |  | Informar a los encargados del control del Programa, acerca de las fallas encontradas. | 114610993-KAROL RODRIGUEZ BARBOZA-002115,203910353-SANDRA PATRICIA SOJO VARGAS-003813 | No
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Unidad Gestión Inmobiliaria |  | Genérico | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Procedimientos, revisados, diseñados y actualizados |  |  | Posible existencia de procesos desactualizados/desalineados | La elaboracion de manera empirica de los procedimeintos relacionados con proyectos. | Multiples sesgos en el procedimiento de la elaboracion de proyetcos | MEDIA | MEDIO | 9 | Transferir |  | Buscar información en la Intranet de que permitan utilizar como base para la elaboración de procesos nuevos. | 108240681-CHRISTIAN JOSE MADRIGAL FONSECA-057344 | No