## OrganizaciónProgramaIndicadores
IPSUM-PLAN Ministerio de Salud
Reporte por Unidad Organizativa
Programación y Reprogramación del POI
Período: | 2025
Seguimiento: | ND
Fecha corte:
Dependencia: | Area Rectora de Salud Naranjo
Producto | Presupuesto (Aprobado) | Presupuesto Acumulado Ejecutado | Indicador | Tipo de Programación de la meta | Unidad de Medida | Linea Base | Meta Anual | Avance Acumulado Meta | Avance Relativo Anual
Acciones para el abordaje integral del comportamiento suicida, desarrolladas en el marco del Plan de la instancia local (ILAIS) | 0 | 0 | Número de cantones que ejecutan intervenciones comunitarias para la promoción de la salud mental y el bienestar de las personas. | Sumativa | Cantones | 0 | 4 | 0 | 0%
|  |  | Porcentaje de cumplimiento del Plan de la Instancia Local para el abordaje integral del comportamiento suicida (ILAIS) | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Acciones de control regulatorio en salud ambiental ejecutadas | 0 | 0 | Porcentaje de acciones de control regulatorio en salud ambiental ejecutadas. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Acciones de vigilancia en protección radiológica con apoyo técnico. | 0 | 0 | Porcentaje de acciones de vigilancia en protección radiológica con apoyo técnico. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Acciones del programa PREMISA ejecutadas Nivel Local | 0 | 0 | Porcentaje de participantes en el Programa PREMISA. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 3 | 0 | 0%
Acciones desarrolladas intra e intersectorialmente para el cumplimiento del (PENSPA) NL | 0 | 0 | Número acciones estrategicas implementadas para la prevención de nacimientos en personas menores de 20 años | Sumativa | Acciones | 0 | 4 | 0 | 0%
|  |  | Número de acciones desarrolladas intra e intersectorialmente para el cumplimiento del (PENSPA). | Sumativa | Acciones | 0 | 8 | 0 | 0%
Acciones desarrolladas para el abordaje de las necesidades de salud de las personas migrantes | 0 | 0 | Número de acciones desarrolladas para el abordaje de las necesidades de salud de las personas migrantes | Sumativa | Acciones | 0 | 2 | 0 | 0%
Acciones en el marco de la vigilancia en salud ambiental desarrolladas con acompañamiento técnico. | 0 | 0 | Número de acciones en el marco de la vigilancia en salud ambiental desarrolladas con acompañamiento técnico. | Sumativa | Acciones | 0 | 8 | 0 | 0%
Acciones estratégicas en Seguridad Alimentaria y Nutricional implementadas | 0 | 0 | Número de acciones estratégicas implementadas en Seguridad Alimentaria y Nutricional | Sumativa | Acciones | 0 | 5 | 0 | 0%
Acciones estratégicas para el fortalecimiento de la promoción de la Salud implementadas | 0 | 0 | Número de Centros Educativos a nivel nacional que implementan la Estrategia de Centros Educativos Promotores de la Salud (CEPS) | Sumativa | Centro educativos | 0 | 1 | 0 | 0%
|  |  | Número de acciones estratégicas implementadas para el fortalecimiento de la promoción de la Salud | Sumativa | Acciones | 0 | 6 | 0 | 0%
Acciones estratégicas de articulación y sensibilización promovidas para el abordaje integral del VIH. NR-NL | 0 | 0 | Número de acciones estratégicas de articulación y sensibilización promovidas para el abordaje integral del VIH | Sumativa | Acciones | 0 | 3 | 0 | 0%
Acciones estratégicas orientadas a garantizar el derecho a la salud de las personas LGTBIQ+ y otras poblaciones claves. NR-NL | 0 | 0 | Número de acciones estratégicas orientadas a garantizar el derecho a la salud de las personas LGTBIQ+ y otras poblaciones claves | Sumativa | Acciones | 0 | 4 | 0 | 0%
Acciones rectoras ejecutadas para un Envejecimiento Saludable basado en el Curso de Vida. | 0 | 0 | Número de acciones rectoras ejecutadas para un Envejecimiento Saludable basado en el Curso de Vida | Sumativa | Acciones | 0 | 4 | 0 | 0%
Acciones rectoras implementadas dirigidas a las personas menores de edad en situaciones de trata, trabajo infantil, trabajo adolescente peligroso y explotación sexual comercial. | 0 | 0 | Número de acciones rectoras implementadas dirigidas a las personas menores de edad en situaciones de trata, trabajo infantil, trabajo adolescente peligroso y explotación sexual comercial | Sumativa | Acciones | 0 | 4 | 0 | 0%
Acciones rectoras implementadas para dar cumplimiento a la Política Nacional para la Atención y Prevención de la Violencia contra las Mujeres (PLANOVI) de todas las edades vigente. | 0 | 0 | Porcentaje de acciones rectoras implementadas para dar cumplimiento a la Política Nacional para la Atención y Prevención de la Violencia contra las Mujeres de todas las edades vigente (PLANOVI) | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Atención al Cliente para la prestación de los servicios en plataforma NL | 0 | 0 | Porcentaje de consultas atendidas por la plataforma de servicios. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
|  |  | Porcentaje de trámites gestionados por la plataforma de servicios del Nivel Local de forma oportuna. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Autoevaluaciones del Sistema de Control Interno desarrolladas. Programa 631 | 0 | 0 | Número de Autoevaluaciones del Sistema de Control Interno aplicadas. | Sumativa | Autoevaluaciones | 0 | 1 | 0 | 0%
Autorizaciones sanitarias otorgadas | 0 | 0 | Número de autorizaciones sanitarias otorgadas | Sumativa | Autorizaciones | 0 | 42 | 0 | 0%
Avance en los planes de mejora de mortalidad materna en el Nivel Local. | 0 | 0 | Porcentaje de avance en los planes de mejora de mortalidad materna en el Nivel Local. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Bienes y Servicios gestionados NL | 0 | 0 | Número de actividades del Plan de Acción de Bienes y Servicios ejecutadas en el Nivel Local. | Sumativa | Actividades | 0 | 1 | 0 | 0%
Brotes, epidemias y pandemias con abordaje integral y oportuno | 0 | 0 | Porcentaje de brotes, epidemias y pandemias con abordaje integral y oportuno | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Calidad en los Servicios de Atención al Cliente. | 0 | 0 | Porcentaje de las acciones del Plan de Mejora de la encuesta de atención al cliente implementadas. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Capacitaciones incorporadas en el Plan Institucional de Capacitación (PIC) recibidas. | 0 | 0 | Porcentaje de capacitaciones recibidas, incorporadas en el Plan Institucional de Capacitación (PIC). | Sumativa | Porcentaje | 0 | 30 | 0 | 0%
Casos de mortalidad infantil analizados a Nivel Local. | 0 | 0 | Porcentaje de casos de mortalidad infantil analizados a Nivel Local. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Casos de mortalidad materna analizados según normativa. NR-NL | 0 | 0 | Porcentaje de casos de mortalidad materna analizados según normativa. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Cobertura de vacunación con base en el Esquema de Vacunación vigente alcanzado | 0 | 0 | Porcentaje alcanzado en la cobertura de vacunación con base en el Esquema de Vacunación vigente (aprobado por la Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología) | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Comisiones de Salud Ocupacional vigentes en Área Rectora | 0 | 0 | Porcentaje de comisiones de salud ocupacional vigentes en el Área Rectora de Salud | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Componente de Epidemiología de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI). | 0 | 0 | Porcentaje de avance en el Componente Epidemiología de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI). | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Componente de atención al paciente de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI) NL | 0 | 0 | Número de actividades de articulación y coordinación intersectorial para la atención del Componente de atención al paciente de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI). | Sumativa | Actividades | 0 | 4 | 0 | 0%
Componente de laboratorio de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI). | 0 | 0 | Porcentaje de avance en el Componente de laboratorio de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI). | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Componente de Manejo Integrado de Vectores de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI). | 0 | 0 | Porcentaje de avance en el Componente de Manejo Integrado de Vectores de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI). | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Componente de medio ambiente de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI).NL | 0 | 0 | Porcentaje de acciones para desarrollar el Componente de medio ambiente de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI) con seguimiento. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Componente Gestión de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI) | 0 | 0 | Porcentaje de avance en el Componente Gestión de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI). | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Coordinación de la unidad organizativa | 0 | 0 | Porcentaje de acciones de coordinación ejecutadas para la gestión de la unidad organizativa. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Cumplimiento del Plan de Trabajo de las Comisión de Salud Ocupacional según la normativa vigente. | 0 | 0 | Porcentaje de cumplimiento del Plan de Trabajo de las Comisión de Salud Ocupacional según la normativa vigente. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Cumplimiento los planes de mejora de mortalidad materna según sus competencias en el Nivel Local. | 0 | 0 | Porcentaje del cumplimiento los planes de mejora de mortalidad materna según sus competencias en el Nivel Local. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Denuncias atendidas | 0 | 0 | Porcentaje de denuncias atendidas | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Desastres y emergencias sanitarias atendidas de forma integral NL | 0 | 0 | Número de desastres y emergencias sanitarias atendidas de forma integral. | Sumativa | Desastres y emergencias | 0 | 1 | 0 | 0%
Establecimientos con permiso de funcionamiento otorgado | 0 | 0 | Número de establecimientos con permiso de funcionamiento otorgado | Sumativa | Permisos sanitarios | 0 | 440 | 0 | 0%
Establecimientos con permisos de funcionamiento con visita de control | 0 | 0 | Número de establecimientos con permisos de funcionamiento con visita de control | Sumativa | Permisos sanitarios | 0 | 194 | 0 | 0%
Estrategia Nacional del Sector Salud de Costa Rica en Gestión Integral de Riesgos de Desastres y Emergencias Sanitarias implementada NR-NL | 0 | 0 | Número de desastres y emergencias sanitarias atendidas de forma integral. | Sumativa | Desastres y emergencias | 0 | 1 | 0 | 0%
|  |  | Porcentaje de implementación de la Estrategia Nacional del Sector Salud de Costa Rica en Gestión Integral de Riesgos de Desastres y Emergencias Sanitarias. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 90 | 0 | 0%
Eventos de salud pública vigilados, abordados y con seguimiento | 0 | 0 | Porcentaje de eventos de salud pública vigilados, abordados y con seguimiento | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Eventos de salud pública, vigilados, abordados y con seguimiento (infecciones respiratorias) | 0 | 0 | Porcentaje de eventos de salud pública, vigilados, abordados y con seguimiento (infecciones respiratorias) | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Gestión archivística NL | 0 | 0 | Número de eliminaciones documentales ejecutadas en el Nivel Local. | Sumativa | Eliminaciones documentales | 0 | 1 | 0 | 0%
|  |  | Número de transferencias documentales ejecutadas en el Nivel Local. | Sumativa | Transferencias documentales | 0 | 100 | 0 | 0%
Iniciativa Regional para la Eliminación de la Malaria-IREM desarrollada. (Según estratificación del riesgo) | 0 | 0 | Porcentaje de avance en el desarrollo de la Iniciativa Regional para la Eliminación de la Malaria-IREM a nivel del Área Rectora de Salud según estratificación del riesgo | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Inspecciones realizadas por el Ministerio de Salud en materia de Control de tabaco y sus derivados anualmente. | 0 | 0 | Número de inspecciones para el control de la aplicación de la Ley 9028 y Ley 10066 realizadas | Sumativa | Inspecciones | 0 | 222 | 0 | 0%
|  |  | Porcentaje anual de inspecciones realizadas por el Ministerio de Salud en materia de Control de tabaco y sus derivados | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Municipalidades con Planes GIRS con seguimiento | 0 | 0 | Porcentaje de Municipalidades con Planes GIRS con seguimiento | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Normas de servicios de habilitación salud aplicadas | 0 | 0 | Porcentaje de normas de servicios de salud aplicadas | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Plan de acción de las efemérides del Área Rectora de Salud desarrollado. | 0 | 0 | Porcentaje de avance del plan de acción de las efemérides del Área Rectora de Salud desarrollado. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 70 | 0 | 0%
Plan de Acción de Clima Laboral desarrollado en Área Rectora | 0 | 0 | Porcentaje de avance del plan de acción de clima laboral desarrollado. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Plan de actividades de Mejora de la Autoevaluación del Sistema de Control Interno ejecutado. Programa 631 | 0 | 0 | Porcentaje del Plan de Actividades de Mejora de la Autoevaluación del Sistema de Control Interno ejecutado. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Plan de trabajo para la promoción de la actividad física mediante la articulación con actores sociales claves a nivel cantonal desarrollado | 0 | 0 | Porcentaje de avance en el desarrollo del Plan de trabajo para la promoción de la actividad física mediante la articulación con actores sociales claves a nivel cantonal. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Planes de mejora de los casos de mortalidad infantil con seguimiento. | 0 | 0 | Porcentaje de planes de mejora de los casos de mortalidad infantil con seguimiento. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Planes Operativos programados y con seguimiento Programa 631 | 0 | 0 | Número de Planes Operativos programados y con seguimiento | Sumativa | Planes | 0 | 1 | 0 | 0%
Planes Remediales de Cobertura extremas de vacunación con seguimiento. | 0 | 0 | Planes Remediales de Cobertura extremas de vacunación con seguimiento | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Política Nacional para la Igualdad Efectiva entre Hombres y Mujeres 2018-2030 (PIEG) NL | 0 | 0 | Porcentaje de acciones rectoras implementadas para dar cumplimiento a la Política Nacional para la Igualdad Efectiva entre Hombres y Mujeres vigente (PIEG) | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Procesos de evaluación del desempeño completos según la normativa. 631-01 | 0 | 0 | Porcentaje de funcionarios con procesos de evaluación del desempeño completos según la normativa. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Protocolos y procedimientos nuevos o actualizados para la vigilancia de la salud en implementación y con seguimiento. | 0 | 0 | Porcentaje de protocolos y procedimientos nuevos o actualizados para la vigilancia de la salud en implementación y con seguimiento. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Proyectos constructivos mayores a 300 metros cuadrados y sus excepciones, con normativa específica revisados en el sistema Administrador de Proyectos de Construcción (APC). | 0 | 0 | Porcentaje de proyectos constructivos mayores a 300 metros cuadrados y sus excepciones, con normativa específica revisados en el sistema Administrador de Proyectos de Construcción (APC). | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Recursos financieros asignados para el cumplimiento de las necesidades locales | 0 | 0 | Porcentaje de recursos financieros asignados para el cumplimiento de las necesidades locales. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Recursos financieros ejecutados para el cumplimiento de las necesidades locales | 0 | 0 | Porcentaje de recursos financieros ejecutados para el cumplimiento de las necesidades locales. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Seguimiento a los planes de mejora del cumplimiento de los trámites realizados en tiempo legal NL | 0 | 0 | Porcentaje de cumplimiento de las acciones del Plan de Mejora de los trámites no resueltos en el tiempo legal. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Servicios de salud con habilitación con visita de control | 0 | 0 | Número de servicios de salud con habilitación con visita de control | Sumativa | Servicios de salud | 0 | 15 | 0 | 0%
Servicios de salud evaluados para la acreditación con la norma correspondiente | 0 | 0 | Porcentaje de servicios de salud evaluados para la acreditación con la norma correspondiente | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Servicios de salud habilitados por el Ministerio de Salud | 0 | 0 | Número de servicios de salud habilitados por el Ministerio de Salud | Sumativa | Servicios de salud | 0 | 15 | 0 | 0%

## OrganizaciónProgramaActividad
Reporte por Unidad Organizativa
Programación y Reprogramación del POI
Período: | 2025
Seguimiento: | ND
Fecha corte:
Dependencia: | Area Rectora de Salud Naranjo
|  |  | Meses de Ejecución | [11 empty] | % Avance parcial intraanual Intraanual
Producto | Nivel | Actividad | EN | FB | MZ | AB | MY | JN | JL | AG | ST | OC | NV | DC |  | Centro de Costo | Responsables
Acciones para el abordaje integral del comportamiento suicida, desarrolladas en el marco del Plan de la instancia local (ILAIS) | Genérico | Colaboración con proyecto regional Promotoría Comunitaria como factor protector en salud mental | [13 empty] | 631-01-00-01-04-01 - Area Rectora de Salud Naranjo | 206190806-KIMBERLY ULATE ARIAS-003774 | bar: Meses de Ejecución FB to Meses de Ejecución NV
|  | Ejecusión del plan de trabajo de la Instancia Local para el abordaje integral del comportamiento suicida (ILAIS) | [13 empty] | 631-01-00-01-04-01 - Area Rectora de Salud Naranjo | 206190806-KIMBERLY ULATE ARIAS-003774 | bar: Meses de Ejecución FB to Meses de Ejecución NV
Acciones de control regulatorio en salud ambiental ejecutadas | Genérico | Abordaje según normativa de reportes operacionales y Declaraciones de Inhabitabilidad. | [13 empty] | 631-01-00-01-04-01 - Area Rectora de Salud Naranjo | 206790832-DEIVIS DAIMOND CAMPOS CABEZAS-001715 ,205380884-MELISSA ISABEL PEREZ SOLANO-037405 ,206910221-LISETH MAGDALENA GUZMAN CRUZ-057515 ,205880099-LIS HANNIA VEGA BARRANTES-058063 ,205070863-YORLENE MARIA VILLALOBOS CARAZO-036920 ,206850689-SILVIA EUGENIA VILLAFUERTE CUBERO-036881 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Acciones de vigilancia en protección radiológica con apoyo técnico. | Genérico | Acciones para el cumplimiento del trámite de licencias y certificados de operación de equipos de radiaciones ionizantes | [13 empty] | 631-01-00-01-04-01 - Area Rectora de Salud Naranjo | 205380884-MELISSA ISABEL PEREZ SOLANO-037405 ,205880099-LIS HANNIA VEGA BARRANTES-058063 ,205070863-YORLENE MARIA VILLALOBOS CARAZO-036920 ,206850689-SILVIA EUGENIA VILLAFUERTE CUBERO-036881 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Acciones del programa PREMISA ejecutadas Nivel Local | Genérico | Participación en las reuniones programadas por el nivel regional | [13 empty] | 631-01-00-01-04-01 - Area Rectora de Salud Naranjo | 110060494-FIORELLA MACHADO MARIN-354334 ,204270500-JOSE ANGEL LAINES ALVAREZ-004100 ,205070863-YORLENE MARIA VILLALOBOS CARAZO-036920 | bar: Meses de Ejecución AB to Meses de Ejecución DC
Acciones desarrolladas intra e intersectorialmente para el cumplimiento del (PENSPA) NL | Genérico | Articulación interinstitucional para la implementación de las acciones vinculadas al PENSPA en comisiones | [13 empty] | 631-01-00-01-04-01 - Area Rectora de Salud Naranjo | 206190806-KIMBERLY ULATE ARIAS-003774 | bar: Meses de Ejecución MY to Meses de Ejecución NV
|  | Implementacion de acciones estratégicas interinstitucioneles para la prevención de nacimientos, y la atención de la Salud Sexual y Reproductiva en personas adolescentes, mediante CIAMA | [13 empty] | 631-01-00-01-04-01 - Area Rectora de Salud Naranjo | 206190806-KIMBERLY ULATE ARIAS-003774 | bar: Meses de Ejecución MY to Meses de Ejecución DC
Acciones desarrolladas para el abordaje de las necesidades de salud de las personas migrantes | Genérico | Acciones desarrolladas por los procesos de regulación y vigilancia de la salud | [13 empty] | 631-01-00-01-04-01 - Area Rectora de Salud Naranjo | 206790832-DEIVIS DAIMOND CAMPOS CABEZAS-001715 ,205380884-MELISSA ISABEL PEREZ SOLANO-037405 ,110060494-FIORELLA MACHADO MARIN-354334 ,206910221-LISETH MAGDALENA GUZMAN CRUZ-057515 ,206850689-SILVIA EUGENIA VILLAFUERTE CUBERO-036881 | bar: Meses de Ejecución OC to Meses de Ejecución DC
Acciones en el marco de la vigilancia en salud ambiental desarrolladas con acompañamiento técnico. | Genérico | Acciones de vigilancia de productos de interés sanitario | [13 empty] | 631-01-00-01-04-01 - Area Rectora de Salud Naranjo | 206790832-DEIVIS DAIMOND CAMPOS CABEZAS-001715 ,205380884-MELISSA ISABEL PEREZ SOLANO-037405 ,206910221-LISETH MAGDALENA GUZMAN CRUZ-057515 ,206850689-SILVIA EUGENIA VILLAFUERTE CUBERO-036881 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Acciones estratégicas en Seguridad Alimentaria y Nutricional implementadas | Genérico | Desarrollo de tema de seguridad alimentaria y guías de alimentación saludable en Comisión de Salud Escolar y Nutrición, también en tema envejecimiento saludable | [13 empty] | 631-01-00-01-04-01 - Area Rectora de Salud Naranjo | 206190806-KIMBERLY ULATE ARIAS-003774 | bar: Meses de Ejecución MZ to Meses de Ejecución NV
|  | Verificación de etiquetado nutricional en sodas escolares | [13 empty] | 631-01-00-01-04-01 - Area Rectora de Salud Naranjo | 206790832-DEIVIS DAIMOND CAMPOS CABEZAS-001715 ,205380884-MELISSA ISABEL PEREZ SOLANO-037405 ,206910221-LISETH MAGDALENA GUZMAN CRUZ-057515 ,206850689-SILVIA EUGENIA VILLAFUERTE CUBERO-036881 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución JN
Acciones estratégicas para el fortalecimiento de la promoción de la Salud implementadas | Genérico | Articulación interinstitucional para campañas de promoción de la salud mediante materiales educativos, mensajes y actividades a nivel local en temas de seguridad alimentaria, actividad física y recreación, salud mental, salud sexual. | [13 empty] | 631-01-00-01-04-01 - Area Rectora de Salud Naranjo | 206190806-KIMBERLY ULATE ARIAS-003774 | bar: Meses de Ejecución FB to Meses de Ejecución NV
|  | Articular con MEP la implementación del plan de la Estrategia de Centros Educativos Promotores de la Salud (CEPS), esto mediante la comisión de Salud Escolar y Nutrición | [13 empty] | 631-01-00-01-04-01 - Area Rectora de Salud Naranjo | 206190806-KIMBERLY ULATE ARIAS-003774 | bar: Meses de Ejecución AB to Meses de Ejecución NV
|  | Asesorar en las redes o comisiones el desarrollo o apoyo de iniciativas de promoción de la salud como una prioridad en salud publica | [13 empty] | 631-01-00-01-04-01 - Area Rectora de Salud Naranjo | 206190806-KIMBERLY ULATE ARIAS-003774 | bar: Meses de Ejecución MY to Meses de Ejecución DC
Acciones estratégicas de articulación y sensibilización promovidas para el abordaje integral del VIH. NR-NL | Genérico | Implementación de acciones rectoras en comisiones a fin del tema y con variedad de poblaciones | [13 empty] | 631-01-00-01-04-01 - Area Rectora de Salud Naranjo | 206190806-KIMBERLY ULATE ARIAS-003774 | bar: Meses de Ejecución JL to Meses de Ejecución DC
Acciones estratégicas orientadas a garantizar el derecho a la salud de las personas LGTBIQ+ y otras poblaciones claves. NR-NL | Genérico | Desarrollo de acciones de articulación con actores sociales para la promoción de prácticas de vida saludables, entornos saludables y cuidado propio y mutuo para las personas LGTBIQ+. | [13 empty] | 631-01-00-01-04-01 - Area Rectora de Salud Naranjo | 206190806-KIMBERLY ULATE ARIAS-003774 | bar: Meses de Ejecución MY to Meses de Ejecución DC
|  | Divulgación técnica, sensibilización a actores sociales sobre los temas relacionados con los derechos en salud LGTBIQ+ y otras poblaciones claves. | [13 empty] | 631-01-00-01-04-01 - Area Rectora de Salud Naranjo | 206190806-KIMBERLY ULATE ARIAS-003774 | bar: Meses de Ejecución MY to Meses de Ejecución DC
Acciones rectoras ejecutadas para un Envejecimiento Saludable basado en el Curso de Vida. | Genérico | Ejecución de acciones rectoras en comisiones y coordinaciones interinstitucionales | [13 empty] | 631-01-00-01-04-01 - Area Rectora de Salud Naranjo | 206190806-KIMBERLY ULATE ARIAS-003774 | bar: Meses de Ejecución MY to Meses de Ejecución DC
Acciones rectoras implementadas dirigidas a las personas menores de edad en situaciones de trata, trabajo infantil, trabajo adolescente peligroso y explotación sexual comercial. | Genérico | Reporte semestral a las Direcciones Regionales de Salud de los casos de personas menores de edad en situaciones de trata, trabajo infantil y trabajo adolescente peligroso y explotación sexual comercial con denuncia. | [13 empty] | 631-01-00-01-04-01 - Area Rectora de Salud Naranjo | 206190806-KIMBERLY ULATE ARIAS-003774 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución JL
|  | Reporte semestral a las Direcciones Regionales en Salud de Acciones de prevención y promoción implementadas en temas de trata, trabajo infantil y trabajo adolescente peligroso y explotación sexual comercial. | [13 empty] | 631-01-00-01-04-01 - Area Rectora de Salud Naranjo | 206190806-KIMBERLY ULATE ARIAS-003774 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Acciones rectoras implementadas para dar cumplimiento a la Política Nacional para la Atención y Prevención de la Violencia contra las Mujeres (PLANOVI) de todas las edades vigente. | Genérico | Incorporación de acciones en las comisiones, orientadas a la detección temprana y abordaje de factores protectores y de riesgos relacionados con la prevención de la Violencia Contra las mujeres en poblaciones específicos (Adulto mayor, niñez y adolescencia, migración, mujeres y otros). | [13 empty] | 631-01-00-01-04-01 - Area Rectora de Salud Naranjo | 206190806-KIMBERLY ULATE ARIAS-003774 | bar: Meses de Ejecución MY to Meses de Ejecución DC
Atención al Cliente para la prestación de los servicios en plataforma NL | Específico | Consultas y trámites gestionados en la plataforma de servicios del nivel local | [13 empty] | 631-01-00-01-04-01 - Area Rectora de Salud Naranjo | 205380884-MELISSA ISABEL PEREZ SOLANO-037405 ,205880099-LIS HANNIA VEGA BARRANTES-058063 ,205070863-YORLENE MARIA VILLALOBOS CARAZO-036920 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Autoevaluaciones del Sistema de Control Interno desarrolladas. Programa 631 | Genérico | Realización del ejercicio de autoevaluación | [13 empty] | 631-01-00-01-04-01 - Area Rectora de Salud Naranjo | 205380884-MELISSA ISABEL PEREZ SOLANO-037405 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución MZ
Autorizaciones sanitarias otorgadas | Genérico | Recepción de solicitudes de autorizaciones sanitarias | [13 empty] | 631-01-00-01-04-01 - Area Rectora de Salud Naranjo | 205380884-MELISSA ISABEL PEREZ SOLANO-037405 ,205070863-YORLENE MARIA VILLALOBOS CARAZO-036920 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Avance en los planes de mejora de mortalidad materna en el Nivel Local. | Genérico | Seguimiento a planes de mejora de casos de mortalidad materna | [13 empty] | 631-01-00-01-04-01 - Area Rectora de Salud Naranjo | 205380884-MELISSA ISABEL PEREZ SOLANO-037405 ,110060494-FIORELLA MACHADO MARIN-354334 ,207610631-EMMANUEL SOLANO ROJAS-048020 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Bienes y Servicios gestionados NL | Genérico | Elaborar un levantamiento anual de inventario de bienes | [13 empty] | 631-01-00-01-04-01 - Area Rectora de Salud Naranjo | 205380884-MELISSA ISABEL PEREZ SOLANO-037405 ,206110095-CASANDRA MIRANDA BENAVIDES-354249 | bar: Meses de Ejecución JL to Meses de Ejecución DC
Brotes, epidemias y pandemias con abordaje integral y oportuno | Genérico | Abordaje, seguimiento y cierre de brotes | [13 empty] | 631-01-00-01-04-01 - Area Rectora de Salud Naranjo | 205380884-MELISSA ISABEL PEREZ SOLANO-037405 ,110060494-FIORELLA MACHADO MARIN-354334 ,207610631-EMMANUEL SOLANO ROJAS-048020 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
|  | Divulgación de alertas nacionales e internacionales de eventos susceptibles de generar brotes o pandemias | [13 empty] | 631-01-00-01-04-01 - Area Rectora de Salud Naranjo | 205380884-MELISSA ISABEL PEREZ SOLANO-037405 ,110060494-FIORELLA MACHADO MARIN-354334 ,207610631-EMMANUEL SOLANO ROJAS-048020 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
|  | Estudio y seguimiento de eventos susceptibles a generar brotes | [13 empty] | 631-01-00-01-04-01 - Area Rectora de Salud Naranjo | 205380884-MELISSA ISABEL PEREZ SOLANO-037405 ,110060494-FIORELLA MACHADO MARIN-354334 ,207610631-EMMANUEL SOLANO ROJAS-048020 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Calidad en los Servicios de Atención al Cliente. | Genérico | Aplicación de boletas de opinión | [13 empty] | 631-01-00-01-04-01 - Area Rectora de Salud Naranjo | 205380884-MELISSA ISABEL PEREZ SOLANO-037405 ,205880099-LIS HANNIA VEGA BARRANTES-058063 ,205070863-YORLENE MARIA VILLALOBOS CARAZO-036920 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
|  | Aplicación de encuestas de satisfacción al cliente | [13 empty] | 631-01-00-01-04-01 - Area Rectora de Salud Naranjo | 205380884-MELISSA ISABEL PEREZ SOLANO-037405 ,205880099-LIS HANNIA VEGA BARRANTES-058063 ,205070863-YORLENE MARIA VILLALOBOS CARAZO-036920 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Capacitaciones incorporadas en el Plan Institucional de Capacitación (PIC) recibidas. | Genérico | Participación de las capacitaciones que se convoquen como parte del PIC | [13 empty] | 631-01-00-01-04-01 - Area Rectora de Salud Naranjo | 205380884-MELISSA ISABEL PEREZ SOLANO-037405 | bar: Meses de Ejecución AB to Meses de Ejecución OC
Casos de mortalidad infantil analizados a Nivel Local. | Genérico | Análisis de casos de mortalidad infantil notificados en el nivel local | [13 empty] | 631-01-00-01-04-01 - Area Rectora de Salud Naranjo | 205380884-MELISSA ISABEL PEREZ SOLANO-037405 ,110060494-FIORELLA MACHADO MARIN-354334 ,207610631-EMMANUEL SOLANO ROJAS-048020 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Casos de mortalidad materna analizados según normativa. NR-NL | Genérico | Análisis de eventos de mortalidad materna ocurridos para el nivel local | [13 empty] | 631-01-00-01-04-01 - Area Rectora de Salud Naranjo | 205380884-MELISSA ISABEL PEREZ SOLANO-037405 ,110060494-FIORELLA MACHADO MARIN-354334 ,207610631-EMMANUEL SOLANO ROJAS-048020 | bar: Meses de Ejecución JL to Meses de Ejecución DC
Cobertura de vacunación con base en el Esquema de Vacunación vigente alcanzado | Genérico | Análisis y seguimiento de las coberturas de vacunación a nivel local | [13 empty] | 631-01-00-01-04-01 - Area Rectora de Salud Naranjo | 205380884-MELISSA ISABEL PEREZ SOLANO-037405 ,110060494-FIORELLA MACHADO MARIN-354334 ,207610631-EMMANUEL SOLANO ROJAS-048020 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Comisiones de Salud Ocupacional vigentes en Área Rectora | Genérico | Actualización de los miembros de la comisión de salud ocupacional | [13 empty] | 631-01-00-01-04-01 - Area Rectora de Salud Naranjo | 205380884-MELISSA ISABEL PEREZ SOLANO-037405 | bar: Meses de Ejecución FB
Componente de Epidemiología de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI). | Genérico | Seguimiento a los eventos vectoriales transmitidos por arbovirus notificados en el nivel local | [13 empty] | 631-01-00-01-04-01 - Area Rectora de Salud Naranjo | 205380884-MELISSA ISABEL PEREZ SOLANO-037405 ,110060494-FIORELLA MACHADO MARIN-354334 ,207610631-EMMANUEL SOLANO ROJAS-048020 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Componente de atención al paciente de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI) NL | Genérico | Espacios de coordinación para seguimiento al componente de atención al paciente de la EGI realizados. | [13 empty] | 631-01-00-01-04-01 - Area Rectora de Salud Naranjo | 205380884-MELISSA ISABEL PEREZ SOLANO-037405 ,110060494-FIORELLA MACHADO MARIN-354334 ,207610631-EMMANUEL SOLANO ROJAS-048020 | bar: Meses de Ejecución MY to Meses de Ejecución AG
Componente de laboratorio de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI). | Genérico | Seguimiento a la ejecución del componente de laboratorio en el nivel local | [13 empty] | 631-01-00-01-04-01 - Area Rectora de Salud Naranjo | 205380884-MELISSA ISABEL PEREZ SOLANO-037405 ,110060494-FIORELLA MACHADO MARIN-354334 ,207610631-EMMANUEL SOLANO ROJAS-048020 | bar: Meses de Ejecución AB to Meses de Ejecución JN
Componente de Manejo Integrado de Vectores de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI). | Genérico | Coordinación con el equipo de control de vectores regional en el abordaje de la situación de los eventos en el nivel local | [13 empty] | 631-01-00-01-04-01 - Area Rectora de Salud Naranjo | 205380884-MELISSA ISABEL PEREZ SOLANO-037405 ,110060494-FIORELLA MACHADO MARIN-354334 ,207610631-EMMANUEL SOLANO ROJAS-048020 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Componente de medio ambiente de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI).NL | Genérico | Seguimiento al componente de medio ambiente de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI) | [13 empty] | 631-01-00-01-04-01 - Area Rectora de Salud Naranjo | 205380884-MELISSA ISABEL PEREZ SOLANO-037405 ,206910221-LISETH MAGDALENA GUZMAN CRUZ-057515 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Componente Gestión de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI) | Específico | Seguimiento a la implementación de la estrategia de gestión integrada de eventos arbovirales en el nivel local. | [13 empty] | 631-01-00-01-04-01 - Area Rectora de Salud Naranjo | 205380884-MELISSA ISABEL PEREZ SOLANO-037405 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Coordinación de la unidad organizativa | Específico | Actividades de coordinación externa a favor del posicionamiento de las prioridades institucionales | [13 empty] | 631-01-00-01-04-01 - Area Rectora de Salud Naranjo | 205380884-MELISSA ISABEL PEREZ SOLANO-037405 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
|  | Actividades de coordinación interna a favor del cumplimento de metas | [13 empty] | 631-01-00-01-04-01 - Area Rectora de Salud Naranjo | 205380884-MELISSA ISABEL PEREZ SOLANO-037405 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
|  | Respuesta a solicitudes de clientes y entes externos | [13 empty] | 631-01-00-01-04-01 - Area Rectora de Salud Naranjo | 205380884-MELISSA ISABEL PEREZ SOLANO-037405 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Cumplimiento del Plan de Trabajo de las Comisión de Salud Ocupacional según la normativa vigente. | Genérico | Atender solicitudes de niveles superiores en materia de salud ocupacional | [13 empty] | 631-01-00-01-04-01 - Area Rectora de Salud Naranjo | 205380884-MELISSA ISABEL PEREZ SOLANO-037405 ,205880099-LIS HANNIA VEGA BARRANTES-058063 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
|  | Implementación de acciones a favor de la salud física y mental de los trabajadores durante la semana del bienestar | [13 empty] | 631-01-00-01-04-01 - Area Rectora de Salud Naranjo | 205380884-MELISSA ISABEL PEREZ SOLANO-037405 ,205880099-LIS HANNIA VEGA BARRANTES-058063 | bar: Meses de Ejecución ST
|  | Realización de acciones en el marco de la semana de salud ocupacional | [13 empty] | 631-01-00-01-04-01 - Area Rectora de Salud Naranjo | 205380884-MELISSA ISABEL PEREZ SOLANO-037405 ,205880099-LIS HANNIA VEGA BARRANTES-058063 | bar: Meses de Ejecución AB
Cumplimiento los planes de mejora de mortalidad materna según sus competencias en el Nivel Local. | Genérico | Seguimiento a planes de mejora de casos de mortalidad materna | [13 empty] | 631-01-00-01-04-01 - Area Rectora de Salud Naranjo | 205380884-MELISSA ISABEL PEREZ SOLANO-037405 ,110060494-FIORELLA MACHADO MARIN-354334 ,207610631-EMMANUEL SOLANO ROJAS-048020 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Denuncias atendidas | Genérico | Atención a denuncias sanitarias | [13 empty] | 631-01-00-01-04-01 - Area Rectora de Salud Naranjo | 206790832-DEIVIS DAIMOND CAMPOS CABEZAS-001715 ,205380884-MELISSA ISABEL PEREZ SOLANO-037405 ,206910221-LISETH MAGDALENA GUZMAN CRUZ-057515 ,205880099-LIS HANNIA VEGA BARRANTES-058063 ,205070863-YORLENE MARIA VILLALOBOS CARAZO-036920 ,206850689-SILVIA EUGENIA VILLAFUERTE CUBERO-036881 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Desastres y emergencias sanitarias atendidas de forma integral NL | Específico | Atención de desastres y emergencias sanitarias de forma integral | [13 empty] | 631-01-00-01-04-01 - Area Rectora de Salud Naranjo | 206790832-DEIVIS DAIMOND CAMPOS CABEZAS-001715 ,205380884-MELISSA ISABEL PEREZ SOLANO-037405 ,110060494-FIORELLA MACHADO MARIN-354334 ,206910221-LISETH MAGDALENA GUZMAN CRUZ-057515 ,206850689-SILVIA EUGENIA VILLAFUERTE CUBERO-036881 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Establecimientos con permiso de funcionamiento otorgado | Genérico | Otorgamiento de permisos sanitarios de funcionamiento | [13 empty] | 631-01-00-01-04-01 - Area Rectora de Salud Naranjo | 205380884-MELISSA ISABEL PEREZ SOLANO-037405 ,205880099-LIS HANNIA VEGA BARRANTES-058063 ,205070863-YORLENE MARIA VILLALOBOS CARAZO-036920 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Establecimientos con permisos de funcionamiento con visita de control | Genérico | Seguimiento a permisos sanitarios de funcionamiento | [13 empty] | 631-01-00-01-04-01 - Area Rectora de Salud Naranjo | 206790832-DEIVIS DAIMOND CAMPOS CABEZAS-001715 ,205380884-MELISSA ISABEL PEREZ SOLANO-037405 ,206910221-LISETH MAGDALENA GUZMAN CRUZ-057515 ,206850689-SILVIA EUGENIA VILLAFUERTE CUBERO-036881 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Estrategia Nacional del Sector Salud de Costa Rica en Gestión Integral de Riesgos de Desastres y Emergencias Sanitarias implementada NR-NL | Genérico | Revisión de las herramientas generadas y de ser necesaria su actualización | [13 empty] | 631-01-00-01-04-01 - Area Rectora de Salud Naranjo | 206790832-DEIVIS DAIMOND CAMPOS CABEZAS-001715 ,205380884-MELISSA ISABEL PEREZ SOLANO-037405 ,206190806-KIMBERLY ULATE ARIAS-003774 ,110060494-FIORELLA MACHADO MARIN-354334 ,206910221-LISETH MAGDALENA GUZMAN CRUZ-057515 ,206850689-SILVIA EUGENIA VILLAFUERTE CUBERO-036881 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Eventos de salud pública vigilados, abordados y con seguimiento | Genérico | Consolidación de los registros de eventos de importancia en salud pública del Sistema Nacional de Vigilancia | [13 empty] | 631-01-00-01-04-01 - Area Rectora de Salud Naranjo | 205380884-MELISSA ISABEL PEREZ SOLANO-037405 ,110060494-FIORELLA MACHADO MARIN-354334 ,207610631-EMMANUEL SOLANO ROJAS-048020 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
|  | Seguimiento y abordaje de los eventos prioritarios en salud pública acorde a su clasificación reportados a nivel local | [13 empty] | 631-01-00-01-04-01 - Area Rectora de Salud Naranjo | 205380884-MELISSA ISABEL PEREZ SOLANO-037405 ,110060494-FIORELLA MACHADO MARIN-354334 ,207610631-EMMANUEL SOLANO ROJAS-048020 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Eventos de salud pública, vigilados, abordados y con seguimiento (infecciones respiratorias) | Genérico | Actualización de los registros de notificación de eventos relevantes en salud pública | [13 empty] | 631-01-00-01-04-01 - Area Rectora de Salud Naranjo | 205380884-MELISSA ISABEL PEREZ SOLANO-037405 ,110060494-FIORELLA MACHADO MARIN-354334 ,207610631-EMMANUEL SOLANO ROJAS-048020 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
|  | Análisis del comportamiento de los eventos relevantes en salud pública | [13 empty] | 631-01-00-01-04-01 - Area Rectora de Salud Naranjo | 205380884-MELISSA ISABEL PEREZ SOLANO-037405 ,110060494-FIORELLA MACHADO MARIN-354334 ,207610631-EMMANUEL SOLANO ROJAS-048020 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Gestión archivística NL | Genérico | Realizar transferencia documental | [13 empty] | 631-01-00-01-04-01 - Area Rectora de Salud Naranjo | 205380884-MELISSA ISABEL PEREZ SOLANO-037405 ,206110095-CASANDRA MIRANDA BENAVIDES-354249 | bar: Meses de Ejecución JL to Meses de Ejecución DC
|  | Realizar una eliminación documental | [13 empty] | 631-01-00-01-04-01 - Area Rectora de Salud Naranjo | 205380884-MELISSA ISABEL PEREZ SOLANO-037405 ,206110095-CASANDRA MIRANDA BENAVIDES-354249 | bar: Meses de Ejecución JL to Meses de Ejecución DC
Iniciativa Regional para la Eliminación de la Malaria-IREM desarrollada. (Según estratificación del riesgo) | Genérico | Seguimiento al protocolo y estratificación de malaria acorde a la situación del nivel local | [13 empty] | 631-01-00-01-04-01 - Area Rectora de Salud Naranjo | 205380884-MELISSA ISABEL PEREZ SOLANO-037405 ,110060494-FIORELLA MACHADO MARIN-354334 ,207610631-EMMANUEL SOLANO ROJAS-048020 | bar: Meses de Ejecución ST to Meses de Ejecución DC
Inspecciones realizadas por el Ministerio de Salud en materia de Control de tabaco y sus derivados anualmente. | Genérico | Verificación del cumplimiento la Ley 9028 y 10066 | [13 empty] | 631-01-00-01-04-01 - Area Rectora de Salud Naranjo | 206790832-DEIVIS DAIMOND CAMPOS CABEZAS-001715 ,205380884-MELISSA ISABEL PEREZ SOLANO-037405 ,206910221-LISETH MAGDALENA GUZMAN CRUZ-057515 ,206850689-SILVIA EUGENIA VILLAFUERTE CUBERO-036881 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Municipalidades con Planes GIRS con seguimiento | Genérico | Seguimiento, ejecución y planificación del plan | [13 empty] | 631-01-00-01-04-01 - Area Rectora de Salud Naranjo | 205380884-MELISSA ISABEL PEREZ SOLANO-037405 ,206910221-LISETH MAGDALENA GUZMAN CRUZ-057515 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Normas de servicios de habilitación salud aplicadas | Específico | Aplicación de Normas de servicios de habilitación salud aplicadas | [13 empty] | 631-01-00-01-04-01 - Area Rectora de Salud Naranjo | 205380884-MELISSA ISABEL PEREZ SOLANO-037405 ,110060494-FIORELLA MACHADO MARIN-354334 ,207610631-EMMANUEL SOLANO ROJAS-048020 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Plan de acción de las efemérides del Área Rectora de Salud desarrollado. | Genérico | Celebración de las efemérides nacionales de relevancia | [13 empty] | 631-01-00-01-04-01 - Area Rectora de Salud Naranjo | 205380884-MELISSA ISABEL PEREZ SOLANO-037405 | bar: Meses de Ejecución AB to Meses de Ejecución DC
Plan de Acción de Clima Laboral desarrollado en Área Rectora | Genérico | Promover acciones para mejorar el clima laboral | [13 empty] | 631-01-00-01-04-01 - Area Rectora de Salud Naranjo | 205380884-MELISSA ISABEL PEREZ SOLANO-037405 | bar: Meses de Ejecución JL to Meses de Ejecución DC
Plan de actividades de Mejora de la Autoevaluación del Sistema de Control Interno ejecutado. Programa 631 | Genérico | Ejecutar las acciones del plan de mejora producto de la autoevaluación | [13 empty] | 631-01-00-01-04-01 - Area Rectora de Salud Naranjo | 205380884-MELISSA ISABEL PEREZ SOLANO-037405 | bar: Meses de Ejecución AB to Meses de Ejecución NV
Plan de trabajo para la promoción de la actividad física mediante la articulación con actores sociales claves a nivel cantonal desarrollado | Genérico | Promoción de la actividad física y recreación mediante la ejecución del plan de trabajo de RECAFIS | [13 empty] | 631-01-00-01-04-01 - Area Rectora de Salud Naranjo | 206190806-KIMBERLY ULATE ARIAS-003774 | bar: Meses de Ejecución AB to Meses de Ejecución DC
Planes de mejora de los casos de mortalidad infantil con seguimiento. | Genérico | Seguimiento a planes de mejora de casos de mortalidad infantil | [13 empty] | 631-01-00-01-04-01 - Area Rectora de Salud Naranjo | 205380884-MELISSA ISABEL PEREZ SOLANO-037405 ,110060494-FIORELLA MACHADO MARIN-354334 ,207610631-EMMANUEL SOLANO ROJAS-048020 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Planes Operativos programados y con seguimiento Programa 631 | Genérico | Participar en la validación de productos genéricos | [13 empty] | 631-01-00-01-04-01 - Area Rectora de Salud Naranjo | 206790832-DEIVIS DAIMOND CAMPOS CABEZAS-001715 ,205380884-MELISSA ISABEL PEREZ SOLANO-037405 | bar: Meses de Ejecución AG to Meses de Ejecución OC
|  | Programación POI 2026 | [13 empty] | 631-01-00-01-04-01 - Area Rectora de Salud Naranjo | 206790832-DEIVIS DAIMOND CAMPOS CABEZAS-001715 ,205380884-MELISSA ISABEL PEREZ SOLANO-037405 | bar: Meses de Ejecución ST to Meses de Ejecución OC
|  | Reprogramación POI 2025 | [13 empty] | 631-01-00-01-04-01 - Area Rectora de Salud Naranjo | 206790832-DEIVIS DAIMOND CAMPOS CABEZAS-001715 ,205380884-MELISSA ISABEL PEREZ SOLANO-037405 | bar: Meses de Ejecución MZ to Meses de Ejecución AB
|  | Reuniones del proceso de planificación institucional | [13 empty] | 631-01-00-01-04-01 - Area Rectora de Salud Naranjo | 206790832-DEIVIS DAIMOND CAMPOS CABEZAS-001715 ,205380884-MELISSA ISABEL PEREZ SOLANO-037405 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
|  | Seguimiento primer semestre POI 2025 | [13 empty] | 631-01-00-01-04-01 - Area Rectora de Salud Naranjo | 206790832-DEIVIS DAIMOND CAMPOS CABEZAS-001715 ,205380884-MELISSA ISABEL PEREZ SOLANO-037405 | bar: Meses de Ejecución JL to Meses de Ejecución AG
|  | Seguimiento segundo semestre POI 2024 | [13 empty] | 631-01-00-01-04-01 - Area Rectora de Salud Naranjo | 206790832-DEIVIS DAIMOND CAMPOS CABEZAS-001715 ,205380884-MELISSA ISABEL PEREZ SOLANO-037405 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución FB
Planes Remediales de Cobertura extremas de vacunación con seguimiento. | Genérico | Seguimiento a los planes remediales generados por los servicios de salud en caso de coberturas extremas | [13 empty] | 631-01-00-01-04-01 - Area Rectora de Salud Naranjo | 205380884-MELISSA ISABEL PEREZ SOLANO-037405 ,110060494-FIORELLA MACHADO MARIN-354334 ,207610631-EMMANUEL SOLANO ROJAS-048020 | bar: Meses de Ejecución JL to Meses de Ejecución DC
Política Nacional para la Igualdad Efectiva entre Hombres y Mujeres 2018-2030 (PIEG) NL | Genérico | Campañas talleres o charlas informativas sobre derechos e igualdad | [13 empty] | 631-01-00-01-04-01 - Area Rectora de Salud Naranjo | 206190806-KIMBERLY ULATE ARIAS-003774 | bar: Meses de Ejecución MY to Meses de Ejecución DC
Procesos de evaluación del desempeño completos según la normativa. 631-01 | Genérico | Aplicar la evaluación del desempeño a los funcionarios de la unidad | [13 empty] | 631-01-00-01-04-01 - Area Rectora de Salud Naranjo | 205380884-MELISSA ISABEL PEREZ SOLANO-037405 | bar: Meses de Ejecución FB
|  | Seguimiento a los acuerdos pactados durante la evaluación del desempeño | [13 empty] | 631-01-00-01-04-01 - Area Rectora de Salud Naranjo | 205380884-MELISSA ISABEL PEREZ SOLANO-037405 | bar: Meses de Ejecución JN
Protocolos y procedimientos nuevos o actualizados para la vigilancia de la salud en implementación y con seguimiento. | Genérico | Aplicación de los protocolos vigentes en el seguimiento de los eventos de relevancia de salud pública reportados en el nivel local | [13 empty] | 631-01-00-01-04-01 - Area Rectora de Salud Naranjo | 205380884-MELISSA ISABEL PEREZ SOLANO-037405 ,110060494-FIORELLA MACHADO MARIN-354334 ,207610631-EMMANUEL SOLANO ROJAS-048020 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
|  | Revisión de los protocolos específicos de vigilancia de eventos relevantes para la salud | [13 empty] | 631-01-00-01-04-01 - Area Rectora de Salud Naranjo | 205380884-MELISSA ISABEL PEREZ SOLANO-037405 ,110060494-FIORELLA MACHADO MARIN-354334 ,207610631-EMMANUEL SOLANO ROJAS-048020 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Proyectos constructivos mayores a 300 metros cuadrados y sus excepciones, con normativa específica revisados en el sistema Administrador de Proyectos de Construcción (APC). | Genérico | Revisión de planos en APC cuando aplique (ELIMINAR NO APLICA) | [13 empty] | 631-01-00-01-04-01 - Area Rectora de Salud Naranjo | 206790832-DEIVIS DAIMOND CAMPOS CABEZAS-001715 ,205380884-MELISSA ISABEL PEREZ SOLANO-037405 ,206910221-LISETH MAGDALENA GUZMAN CRUZ-057515 ,206850689-SILVIA EUGENIA VILLAFUERTE CUBERO-036881 | bar: Meses de Ejecución DC
Recursos financieros asignados para el cumplimiento de las necesidades locales | Genérico | Asignación de recursos por parte del nivel regional | [13 empty] | 631-01-00-01-04-01 - Area Rectora de Salud Naranjo | 205380884-MELISSA ISABEL PEREZ SOLANO-037405 ,206110095-CASANDRA MIRANDA BENAVIDES-354249 | bar: Meses de Ejecución EN
Recursos financieros ejecutados para el cumplimiento de las necesidades locales | Genérico | Ejecución de presupuesto de tiempo extraordinario | [13 empty] | 631-01-00-01-04-01 - Area Rectora de Salud Naranjo | 205380884-MELISSA ISABEL PEREZ SOLANO-037405 ,206110095-CASANDRA MIRANDA BENAVIDES-354249 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
|  | Ejecución de presupuesto de viáticos | [13 empty] | 631-01-00-01-04-01 - Area Rectora de Salud Naranjo | 205380884-MELISSA ISABEL PEREZ SOLANO-037405 ,206110095-CASANDRA MIRANDA BENAVIDES-354249 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
|  | Ejecución del fondo reembolsable de caja chica | [13 empty] | 631-01-00-01-04-01 - Area Rectora de Salud Naranjo | 205380884-MELISSA ISABEL PEREZ SOLANO-037405 ,206110095-CASANDRA MIRANDA BENAVIDES-354249 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
|  | Ejecución del presupuesto de combustible | [13 empty] | 631-01-00-01-04-01 - Area Rectora de Salud Naranjo | 205380884-MELISSA ISABEL PEREZ SOLANO-037405 ,206110095-CASANDRA MIRANDA BENAVIDES-354249 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Seguimiento a los planes de mejora del cumplimiento de los trámites realizados en tiempo legal NL | Genérico | Elaboración del plan de mejora | [13 empty] | 631-01-00-01-04-01 - Area Rectora de Salud Naranjo | 205380884-MELISSA ISABEL PEREZ SOLANO-037405 ,205880099-LIS HANNIA VEGA BARRANTES-058063 ,205070863-YORLENE MARIA VILLALOBOS CARAZO-036920 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
|  | Elaborar el informe de trámites no resueltos | [13 empty] | 631-01-00-01-04-01 - Area Rectora de Salud Naranjo | 205380884-MELISSA ISABEL PEREZ SOLANO-037405 ,205880099-LIS HANNIA VEGA BARRANTES-058063 ,205070863-YORLENE MARIA VILLALOBOS CARAZO-036920 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
|  | Verificación semestral del plan de mejora | [13 empty] | 631-01-00-01-04-01 - Area Rectora de Salud Naranjo | 205380884-MELISSA ISABEL PEREZ SOLANO-037405 ,205880099-LIS HANNIA VEGA BARRANTES-058063 ,205070863-YORLENE MARIA VILLALOBOS CARAZO-036920 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Servicios de salud con habilitación con visita de control | Genérico | Evaluación de normas específicas en servicios de salud | [13 empty] | 631-01-00-01-04-01 - Area Rectora de Salud Naranjo | 205380884-MELISSA ISABEL PEREZ SOLANO-037405 ,206850689-SILVIA EUGENIA VILLAFUERTE CUBERO-036881 ,207610631-EMMANUEL SOLANO ROJAS-048020 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Servicios de salud evaluados para la acreditación con la norma correspondiente | Específico | Evaluación de Servicios de salud para la acreditación con la norma correspondiente | [13 empty] | 631-01-00-01-04-01 - Area Rectora de Salud Naranjo | 205380884-MELISSA ISABEL PEREZ SOLANO-037405 ,110060494-FIORELLA MACHADO MARIN-354334 ,207610631-EMMANUEL SOLANO ROJAS-048020 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Servicios de salud habilitados por el Ministerio de Salud | Genérico | Trámite de habilitaciones de servicios de salud | [13 empty] | 631-01-00-01-04-01 - Area Rectora de Salud Naranjo | 205380884-MELISSA ISABEL PEREZ SOLANO-037405 ,205880099-LIS HANNIA VEGA BARRANTES-058063 ,205070863-YORLENE MARIA VILLALOBOS CARAZO-036920 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC

## RiesgosPOI
Análisis de Riesgos de Planes Operativos Institucionales
Período: |  | 2025
Versión: |  | 0-Programación
Programas: |  | 631-01
Dependencia: |  | Area Rectora de Salud Naranjo
[9 empty] | Nivel de Riesgo Inherente |  |  | Nivel de Riesgo Residual | [6 empty] | Meses de Ejecución
Nivel | Objetivo |  | Producto | Plan estratégico de referencia | Region | Riesgo | Causa | Consecuencia | Probabilidad | Impacto | Valoracion | Probabilidad | Impacto | Valoracion | Justificación del impedimento para bajar el nivel de riesgo residual alto y acciones para atender una probable materialización del riesgo: | ¿Actividad incluida en POI? | Estrategia | Actividad | EN | FB | MZ | AB | MY | JN | JL | AG | ST | OC | NV | DC | Centro de Costo | Responsables
Genérico | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. |  | Protocolos y procedimientos nuevos o actualizados para la vigilancia de la salud en implementación y con seguimiento. |  | Región Central Occidente | Posible falta de diseño y actualización de procedimientos por parte de las unidades organizativas | Protocolos de vigilancia desactualizados no se ajustan a la dinámica de los eventos y requerimientos actuales, que cambian constantemente | Falta de oportunidad en las acciones de intervención relacionadas con el manejo de los eventos. | BAJA | MEDIA | 6 | BAJA | BAJA | 4 |  | No | Transferir | Informar al nivel superior la necesidad de actualización de protocolos específicos | [12 empty] | 631-01-00-01-04-01 - Area Rectora de Salud Naranjo | 205380884-MELISSA ISABEL PEREZ SOLANO-037405 ,110060494-FIORELLA MACHADO MARIN-354334 ,207610631-EMMANUEL SOLANO ROJAS-048020 | bar: Meses de Ejecución FB
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. |  | Acciones estratégicas orientadas a garantizar el derecho a la salud de las personas LGTBIQ+ y otras poblaciones claves. NR-NL |  | Región Central Occidente | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las Áreas Rectoras de Salud | Licencia de maternidad de funcionaria a cargo | No se cumple programación de primer semestre, se retrasan las comisiones. | MEDIA | ALTA | 12 | MEDIA | ALTA | 12 |  | No | Transferir | Jefatura solicita a nivel regional nombramiento en sustitución de la funcionaria durante la licencia de maternidad. | [12 empty] | 631-01-00-01-04-01 - Area Rectora de Salud Naranjo | 205380884-MELISSA ISABEL PEREZ SOLANO-037405 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución FB
Genérico | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. |  | Autorizaciones sanitarias otorgadas |  | Región Central Occidente | Probable incumplimiento de legislación por parte de los administrados | Falta de completitud de requisitos para el otorgamiento de las autorizaciones | Incumplimiento de la meta pactada | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Genérico | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. |  | Establecimientos con permisos de funcionamiento con visita de control |  | Región Central Occidente | Probable falta de insumos técnicos | Falta de recursos institucionales que comprometan el cumplimiento de los objetivos programados | Retraso o incumplimiento en el desarrollo de las actividades programadas | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. |  | Acciones rectoras implementadas dirigidas a las personas menores de edad en situaciones de trata, trabajo infantil, trabajo adolescente peligroso y explotación sexual comercial. |  | Región Central Occidente | Probable falta de recurso humano | Licencia de maternidad de funcionaria a cargo | No se cumple programación de primer semestre, se retrasan las comisiones | MEDIA | ALTA | 12 | ALTA | MEDIA | 12 |  | No | Transferir | Jefatura solicita a nivel regional nombramiento en sustitución de la funcionaria durante la licencia de maternidad. | [12 empty] | 631-01-00-01-04-01 - Area Rectora de Salud Naranjo | 205380884-MELISSA ISABEL PEREZ SOLANO-037405 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución FB
Genérico | RE4OEE4.5 Brindar servicios simplificados, oportunos, con calidad y calidez, a fin de lograr la satisfacción de las personas usuarias. |  | Seguimiento a los planes de mejora del cumplimiento de los trámites realizados en tiempo legal NL |  | Región Central Occidente | Posible falla informática en los sistemas | Inoperatividad de los equipos, sistemas o internet | Falta de respuesta oportuna por parte de la unidad | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. |  | Acciones rectoras implementadas para dar cumplimiento a la Política Nacional para la Atención y Prevención de la Violencia contra las Mujeres (PLANOVI) de todas las edades vigente. |  | Región Central Occidente | Probable falta de recurso humano | Licencia de maternidad de funcionaria a cargo | No se cumple programación de primer semestre, se retrasan las comisiones. | MEDIA | ALTA | 12 | MEDIA | ALTA | 12 |  | No | Transferir | Jefatura solicita a nivel regional nombramiento en sustitución de la funcionaria durante la licencia de maternidad. | [12 empty] | 631-01-00-01-04-01 - Area Rectora de Salud Naranjo | 205380884-MELISSA ISABEL PEREZ SOLANO-037405 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución FB
Genérico | RE1OEE1.2 Promover el desarrollo de prácticas y adopción de hábitos saludables para el mejoramiento del estado de salud de la población y su bienestar. |  | Acciones estratégicas para el fortalecimiento de la promoción de la Salud implementadas |  | Región Central Occidente | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | Actores sociales priorizan otras labores | Incumplimiento de lo programado | BAJA | ALTA | 8 | BAJA | MEDIA | 6 |  | No | Mitigar | En planes de trabajo de todas las comisiones deben haber acciones en promoción de la salud que involugran a los actores sociales | [12 empty] | 631-01-00-01-04-01 - Area Rectora de Salud Naranjo | 206190806-KIMBERLY ULATE ARIAS-003774 | bar: Meses de Ejecución EN
Genérico | RE3OEE3.2 Fortalecer el control de las enfermedades transmitidas por vectores, incluyendo, el desarrollo de la Estrategia de Gestión Integral para la Prevención y Control de Enfermedades Arbovirales, entre otras y la prestación de servicios eficientes, oportunos y con participación social. |  | Iniciativa Regional para la Eliminación de la Malaria-IREM desarrollada. (Según estratificación del riesgo) |  | Región Central Occidente | Potencial capacidad instalada no acorde con las necesidades institucionales | Directrices de congelamiento de plazas o ausencia de funcionarios por motivo de incapacidad prolongada | Falta de completitud de las actividades necesarias para la vigilancia de los eventos | MEDIA | MEDIA | 9 | BAJA | BAJA | 4 |  | No | Mitigar | Priorización de actividades a lo interno de la unidad organizativa | [12 empty] | 631-01-00-01-04-01 - Area Rectora de Salud Naranjo | 205380884-MELISSA ISABEL PEREZ SOLANO-037405 ,110060494-FIORELLA MACHADO MARIN-354334 ,207610631-EMMANUEL SOLANO ROJAS-048020 | bar: Meses de Ejecución OC
Genérico | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. |  | Proyectos constructivos mayores a 300 metros cuadrados y sus excepciones, con normativa específica revisados en el sistema Administrador de Proyectos de Construcción (APC). |  | Región Central Occidente | Posibles cambios en la normativa vigente | Cambios en la normativa hacen que no se revisen este tipo de planos en el nivel local | Incumplimiento del producto | ALTA | MEDIA | 12 | BAJA | BAJA | 4 |  | No | Evitar | Solicitar eliminación del producto en la reprogramación | [12 empty] | 631-01-00-01-04-01 - Area Rectora de Salud Naranjo | 206790832-DEIVIS DAIMOND CAMPOS CABEZAS-001715 ,205380884-MELISSA ISABEL PEREZ SOLANO-037405 ,206910221-LISETH MAGDALENA GUZMAN CRUZ-057515 ,206850689-SILVIA EUGENIA VILLAFUERTE CUBERO-036881 | bar: Meses de Ejecución MZ
Genérico | RE4OEE4.3 Desarrollar estrategias que permitan contar con el talento humano suficiente e idóneo, en ambientes laborales óptimos, para el logro de una gestión eficiente y eficaz |  | Plan de acción de las efemérides del Área Rectora de Salud desarrollado. |  | Región Central Occidente | Posible cambio en las prioridades | Carencia de tiempo funcionario por atender las nuevas prioridades | Incumplimiento del plan de celebración de las efemérides | MEDIA | ALTA | 12 | MUY BAJA | BAJA | 2 |  | No | Transferir | Solicitar a los niveles superiores generar mensajes que permitan recordar las fechas de celebración nacional de importancia | [12 empty] | 631-01-00-01-04-01 - Area Rectora de Salud Naranjo | 205380884-MELISSA ISABEL PEREZ SOLANO-037405 | bar: Meses de Ejecución AG
Genérico | RE4OEE4.1 Realizar la asignación de recursos financieros, materiales, bienes y servicios en función de las prioridades establecidas y la planificación institucional. |  | Recursos financieros ejecutados para el cumplimiento de las necesidades locales |  | Región Central Occidente | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte del Nivel Regional | Falta de desconcentración del presupuesto de manera oportuna | Atraso en la ejecución presupuestaria | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud |  | Estrategia Nacional del Sector Salud de Costa Rica en Gestión Integral de Riesgos de Desastres y Emergencias Sanitarias implementada NR-NL |  | Región Central Occidente | Posibles implementos para el manejo de emergencias insuficientes. | Ejecución de plan SMAPS con personal insuficiente según sea la emergencia | No se logra abordaje adecuado | MEDIA | ALTA | 12 | MEDIA | MEDIA | 9 |  | No | Mitigar | Solicitar a niveles superiores capacitación para el personal en caso de ser necesario | [12 empty] | 631-01-00-01-04-01 - Area Rectora de Salud Naranjo | 205380884-MELISSA ISABEL PEREZ SOLANO-037405 ,206190806-KIMBERLY ULATE ARIAS-003774 | bar: Meses de Ejecución FB to Meses de Ejecución JN
Genérico | RE3OEE3.2 Fortalecer el control de las enfermedades trasmitidas por vectores, incluyendo, el desarrollo de la Estrategia de Gestión Integral para la Prevención y Control de Enfermedades Arbovirales, entre otras y la prestación de servicios eficientes, oportunos y con participación social. |  | Componente de atención al paciente de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI) NL |  | Región Central Occidente | Probable falta de recurso humano | Carencia de recurso por recortes presupuestarios, congelamiento de plazas o incapacidad prolongada | Incompletitud en las tareas del proceso | MEDIA | MEDIA | 9 | BAJA | BAJA | 4 |  | No | Mitigar | Valorar las prioridades locales para hacer una reasignación de funciones con el recurso disponible | [12 empty] | 631-01-00-01-04-01 - Area Rectora de Salud Naranjo | 205380884-MELISSA ISABEL PEREZ SOLANO-037405 ,110060494-FIORELLA MACHADO MARIN-354334 ,207610631-EMMANUEL SOLANO ROJAS-048020 | bar: Meses de Ejecución JN
Genérico | RE4OEE4.1 Realizar la asignación de recursos financieros, materiales, bienes y servicios en función de las prioridades establecidas y la planificación institucional. |  | Recursos financieros asignados para el cumplimiento de las necesidades locales |  | Región Central Occidente | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte del Nivel Regional | Comunicación de asignación presupuestaria inoportuna | Atraso en el cumplimiento de las labores rectoras | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. |  | Política Nacional para la Igualdad Efectiva entre Hombres y Mujeres 2018-2030 (PIEG) NL |  | Región Central Occidente | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las Áreas Rectoras de Salud | Licencia de maternidad de funcionaria a cargo | No se cumple programación de primer semestre, se retrasan las comisiones. | MEDIA | ALTA | 12 | MEDIA | ALTA | 12 |  | No | Transferir | Jefatura solicita a nivel regional nombramiento en sustitución de la funcionaria durante la licencia de maternidad. | [12 empty] | 631-01-00-01-04-01 - Area Rectora de Salud Naranjo | 205380884-MELISSA ISABEL PEREZ SOLANO-037405 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución FB
Genérico | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. |  | Eventos de salud pública, vigilados, abordados y con seguimiento (infecciones respiratorias) |  | Región Central Occidente | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | Falta de notificación de eventos de relevancia para la salud pública por parte de los entes notificadores | Falta de datos respecto a los eventos que ocurren a nivel local de forma oportuna | BAJA | MEDIA | 6 | MUY BAJA | BAJA | 2 |  | No | Mitigar | Capacitación al personal médico responsable en servicios de salud sobre el decreto ejecutivo 40556-S | [12 empty] | 631-01-00-01-04-01 - Area Rectora de Salud Naranjo | 205380884-MELISSA ISABEL PEREZ SOLANO-037405 ,110060494-FIORELLA MACHADO MARIN-354334 ,207610631-EMMANUEL SOLANO ROJAS-048020 | bar: Meses de Ejecución EN
Específico | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. |  | Servicios de salud evaluados para la acreditación con la norma correspondiente |  | Región Central Occidente | Potencial capacidad instalada no acorde con las necesidades institucionales | Directrices de congelamiento de plazas o ausencia de funcionarios por motivo de incapacidad prolongada | Falta de completitud de las actividades necesarias para la vigilancia de los eventos | MEDIA | MEDIA | 9 | BAJA | BAJA | 4 |  | No | Mitigar | Priorización de actividades a lo interno de la unidad organizativa | [12 empty] | 631-01-00-01-04-01 - Area Rectora de Salud Naranjo | 205380884-MELISSA ISABEL PEREZ SOLANO-037405 ,110060494-FIORELLA MACHADO MARIN-354334 ,207610631-EMMANUEL SOLANO ROJAS-048020 | bar: Meses de Ejecución FB
Genérico | REOEE. 1.1. Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. |  | Casos de mortalidad infantil analizados a Nivel Local. |  | Región Central Occidente | Probables cambios de tipo político | Cambios en las autoridades del gobierno central y de instituciones autónomas con prioridades distintas, por lo que asignan el recurso para otras actividades | Personal insuficiente para trabajar en temas de mortalidad infantil | MEDIA | MEDIA | 9 | BAJA | BAJA | 4 |  | No | Transferir | Informar a las autoridades superiores sobre restricción a funcionarios para participar en comisiones | [12 empty] | 631-01-00-01-04-01 - Area Rectora de Salud Naranjo | 205380884-MELISSA ISABEL PEREZ SOLANO-037405 ,110060494-FIORELLA MACHADO MARIN-354334 ,207610631-EMMANUEL SOLANO ROJAS-048020 | bar: Meses de Ejecución JN
Específico | RE3OEE3.2 Fortalecer el control de las enfermedades trasmitidas por vectores, incluyendo, el desarrollo de la Estrategia de Gestión Integral para la Prevención y Control de Enfermedades Arbovirales, entre otras y la prestación de servicios eficientes, oportunos y con participación social. |  | Componente Gestión de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI) |  | Región Central Occidente | Probable falta de recurso humano | Aumento de la demanda de trámites de diferentes tipos a nivel local, así como la desconcentración de actividades y el seguimiento a todas las actividades del área rectora sobrecargan la labor de la jefatura | Restricción en la disponibilidad del tiempo para el seguimiento de todos los procesos | MEDIA | MEDIA | 9 | BAJA | BAJA | 4 |  | No | Mitigar | Priorizar las actividades mediante la calendarización de los seguimientos. | [12 empty] | 631-01-00-01-04-01 - Area Rectora de Salud Naranjo | 205380884-MELISSA ISABEL PEREZ SOLANO-037405 | bar: Meses de Ejecución JN
Genérico | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. |  | Servicios de salud habilitados por el Ministerio de Salud |  | Región Central Occidente | Probable incumplimiento de legislación por parte de los administrados | Falta de completitud de requisitos para el otorgamiento de las autorizaciones | Incumplimiento de la meta pactada | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. |  | Acciones rectoras ejecutadas para un Envejecimiento Saludable basado en el Curso de Vida. |  | Región Central Occidente | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | Instituciones no tienen el tema incluido en el POI, solo en el plan de trabajo de comisiones interinstitucionales | No realizan lo programado | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MEDIA | 9 |  | No | Mitigar | Elaboración de oficio o correo para jefaturas y representantes institucionales solictando información sobre acciones programadas en el tema de envejecimiento saludable. | [12 empty] | 631-01-00-01-04-01 - Area Rectora de Salud Naranjo | 206190806-KIMBERLY ULATE ARIAS-003774 | bar: Meses de Ejecución MY to Meses de Ejecución JL
Genérico | RE3OEE3.2 Fortalecer el control de las enfermedades trasmitidas por vectores, incluyendo, el desarrollo de la Estrategia de Gestión Integral para la Prevención y Control de Enfermedades Arbovirales, entre otras y la prestación de servicios eficientes, oportunos y con participación social. |  | Componente de laboratorio de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI). |  | Región Central Occidente | Probable falta de recurso humano | Carencia de recurso por recortes presupuestarios, congelamiento de plazas o incapacidad prolongada | Incompletitud en las tareas del proceso | MEDIA | MEDIA | 9 | BAJA | BAJA | 4 |  | No | Mitigar | Valorar las prioridades locales para hacer una reasignación de funciones con el recurso disponible | [12 empty] | 631-01-00-01-04-01 - Area Rectora de Salud Naranjo | 205380884-MELISSA ISABEL PEREZ SOLANO-037405 ,110060494-FIORELLA MACHADO MARIN-354334 ,207610631-EMMANUEL SOLANO ROJAS-048020 | bar: Meses de Ejecución MY
Genérico | RE1OEE1.2 Promover el desarrollo de prácticas y adopción de hábitos saludables para el mejoramiento del estado de salud de la población y su bienestar. |  | Acciones para el abordaje integral del comportamiento suicida, desarrolladas en el marco del Plan de la instancia local (ILAIS) |  | Región Central Occidente | Probable falta de recurso humano | Licencia de maternidad de funcionaria a cargo | No se cumple programación de primer semestre, se retrasan las comisiones. | ALTA | ALTA | 16 | ALTA | ALTA | 16 | Se requiere nombramiento de sustitución de la funcionaria, lo cual depende de presupuesto y criterio de recursos humanos de niveles superiores, el nivel local solo puede solicitar el nombramiento temporal. | No | Transferir | Jefatura solicita a nivel regional nombramiento en sustitución de la funcionaria durante la licencia de maternidad. | [12 empty] | 631-01-00-01-04-01 - Area Rectora de Salud Naranjo | 205380884-MELISSA ISABEL PEREZ SOLANO-037405 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución FB
Genérico | 4.4. Fortalecer el Sistema de Control Interno y la gestión ética, para el logro razonable de los objetivos institucionales, la rendición de cuentas y la transparencia, ante la población y otros actores sociales. |  | Gestión archivística NL |  | Región Central Occidente | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte del Nivel Central | Falta de lineamientos para la eliminación y transferencia documental | Acumulación de trabajo para el año siguiente y pérdida de espacio | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Genérico | REOEE. 1.1. Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. |  | Avance en los planes de mejora de mortalidad materna en el Nivel Local. |  | Región Central Occidente | Probable falta de recurso humano | Carencia de recurso por recortes presupuestarios, congelamiento de plazas o incapacidad prolongada | Incompletitud en las tareas del proceso | MEDIA | MEDIA | 9 | BAJA | BAJA | 4 |  | No | Mitigar | Valorar las prioridades locales para hacer una reasignación de funciones con el recurso disponible | [12 empty] | 631-01-00-01-04-01 - Area Rectora de Salud Naranjo | 205380884-MELISSA ISABEL PEREZ SOLANO-037405 ,110060494-FIORELLA MACHADO MARIN-354334 ,207610631-EMMANUEL SOLANO ROJAS-048020 | bar: Meses de Ejecución JL to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. |  | Acciones desarrolladas para el abordaje de las necesidades de salud de las personas migrantes |  | Región Central Occidente | Potencial capacidad instalada no acorde con las necesidades institucionales | Número de tareas de la unidad mayor al tiempo funcionario disponible | Incumplimiento de las acciones en población migrante | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. |  | Acciones estratégicas en Seguridad Alimentaria y Nutricional implementadas |  | Región Central Occidente | Posible falla informática en los sistemas | Falla o deficiencia en el uso del verificador de etiquetas nutricionales | Incumplimiento o atraso de las metas pactadas | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Genérico | RE4OEE4.4. Fortalecer el Sistema de Control Interno y la gestión ética, para el logro razonable de los objetivos institucionales, la rendición de cuentas y la transparencia, ante la población y otros actores sociales. |  | Plan de actividades de Mejora de la Autoevaluación del Sistema de Control Interno ejecutado. Programa 631 |  | Región Central Occidente | Potencial capacidad instalada no acorde con las necesidades institucionales | Carencia de tiempo funcionario para desarrollar las acciones | Incumplimiento del plan de mejora | ALTA | ALTA | 16 | MEDIA | MEDIA | 9 |  | No | Mitigar | Reprogramar las actividades | [12 empty] | 631-01-00-01-04-01 - Area Rectora de Salud Naranjo | 205380884-MELISSA ISABEL PEREZ SOLANO-037405 | bar: Meses de Ejecución AG to Meses de Ejecución OC
Genérico | RE2OEE2.1 Innovar en el desarrollo de procesos tecnológicos automatizados que contribuyan al mejoramiento del registro y control de productos de interés sanitario, a fin de brindar servicios eficientes y de calidad a los usuarios. |  | Acciones de vigilancia en protección radiológica con apoyo técnico. |  | Región Central Occidente | Probable incumplimiento de legislación por parte de los administrados | Falta de cumplimiento de requisitos o de la normativa por parte de los administrados | Denegatoria del trámite y limitante para el cumplimiento de la meta programada | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Genérico | RE4OEE4.5 Brindar servicios simplificados, oportunos, con calidad y calidez, a fin de lograr la satisfacción de las personas usuarias. |  | Calidad en los Servicios de Atención al Cliente. |  | Región Central Occidente | Posible cambio en las prioridades | Cambio de prioridades generen atraso en la recepción y aplicación de las encuestas y boletas de opinión | Atraso en la aplicación de las encuestas y boletas de opinión | MUY BAJA | BAJA | 2 | MUY BAJA | BAJA | 2
Genérico | RE4OEE4.4 Fortalecer el Sistema de Control Interno y la Gestión Ética, el logro razonable de los objetivos institucionales, la rendición de cuentas y la transparencia ante la población y otros actores sociales. |  | Planes Operativos programados y con seguimiento Programa 631 |  | Región Central Occidente | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte del Nivel Central | Falta de lineamientos relacionados con la programación, por parte del Nivel Central. | Atrasos o incumplimiento a las metas propuestas en los periodos propuestos. | MEDIA | BAJA | 6 | BAJA | BAJA | 4 |  | No | Mitigar | Constante comunicación con el enlace de planificación institucional en el nivel regional. | [12 empty] | 631-01-00-01-04-01 - Area Rectora de Salud Naranjo | 206790832-DEIVIS DAIMOND CAMPOS CABEZAS-001715 ,205380884-MELISSA ISABEL PEREZ SOLANO-037405 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE4OEE4.3 Desarrollar estrategias que permitan contar con el talento humano suficiente e idóneo, en ambientes laborales óptimos, para el logro de una gestión eficiente y eficaz. |  | Acciones del programa PREMISA ejecutadas Nivel Local |  | Región Central Occidente | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte del Nivel Regional | No contar con recursos económicos para el desarrollo del programa | Incumplimiento del programa | MUY BAJA | BAJA | 2 | MUY BAJA | BAJA | 2
Específico | RE4OEE4.5 Brindar servicios simplificados, oportunos, con calidad y calidez, a fin de lograr la satisfacción de las personas usuarias. |  | Atención al Cliente para la prestación de los servicios en plataforma NL |  | Región Central Occidente | Posible falta de diseño y actualización de procedimientos por parte de las unidades organizativas | Falta de actualización de los procedimientos | Incumplimiento en el diseño de los documentos según normativa | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Genérico | REOEE. 1.1. Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. |  | Cumplimiento los planes de mejora de mortalidad materna según sus competencias en el Nivel Local. |  | Región Central Occidente | Probable falta de recurso humano | Carencia de recurso por recortes presupuestarios, congelamiento de plazas o incapacidad prolongada | Incompletitud en las tareas del proceso | MEDIA | MEDIA | 9 | BAJA | BAJA | 4 |  | No | Mitigar | Seguimiento a planes de mejora de casos de mortalidad infantil | [12 empty] | 631-01-00-01-04-01 - Area Rectora de Salud Naranjo | 205380884-MELISSA ISABEL PEREZ SOLANO-037405 ,110060494-FIORELLA MACHADO MARIN-354334 ,207610631-EMMANUEL SOLANO ROJAS-048020 | bar: Meses de Ejecución JL to Meses de Ejecución DC
Genérico | REOEE. 1.1. Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. |  | Casos de mortalidad materna analizados según normativa. NR-NL |  | Región Central Occidente | Probables cambios de tipo político | Cambios en las autoridades del gobierno central y de instituciones autónomas con prioridades distintas, por lo que asignan el recurso para otras actividades | Personal insuficiente para trabajar en temas de mortalidad infantil | MEDIA | MEDIA | 9 | BAJA | BAJA | 4 |  | No | Transferir | Informar a las autoridades superiores sobre restricciones para participar en comisiones | [12 empty] | 631-01-00-01-04-01 - Area Rectora de Salud Naranjo | 205380884-MELISSA ISABEL PEREZ SOLANO-037405 ,110060494-FIORELLA MACHADO MARIN-354334 ,207610631-EMMANUEL SOLANO ROJAS-048020 | bar: Meses de Ejecución JN
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. |  | Inspecciones realizadas por el Ministerio de Salud en materia de Control de tabaco y sus derivados anualmente. |  | Región Central Occidente | Probable falta de insumos técnicos | Falta de presupuesto para combustible e insumos | Dificultad para cumplir con las metas programadas | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Genérico | RE4OEE4.3 Desarrollar estrategias que permitan contar con el talento humano suficiente e idóneo, en ambientes laborales óptimos, para el logro de una gestión eficiente y eficaz |  | Cumplimiento del Plan de Trabajo de las Comisión de Salud Ocupacional según la normativa vigente. |  | Región Central Occidente | Posible cambio en las prioridades | Carencia de tiempo funcionario por atender las nuevas prioridades | Incumplimiento del plan | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Genérico | RE4OEE4.3 Desarrollar estrategias que permitan contar con el talento humano suficiente e idóneo, en ambientes laborales óptimos, para el logro de una gestión eficiente y eficaz. |  | Procesos de evaluación del desempeño completos según la normativa. 631-01 |  | Región Central Occidente | Posible cambio en las prioridades | Carencia de tiempo funcionario por atender las nuevas prioridades | Incumplimiento a la evaluación del desempeño | MUY BAJA | BAJA | 2 | MUY BAJA | BAJA | 2
Genérico | RE4OEE4.3 Desarrollar estrategias que permitan contar con el talento humano suficiente e idóneo, en ambientes laborales óptimos, para el logro de una gestión eficiente y eficaz. |  | Plan de Acción de Clima Laboral desarrollado en Área Rectora |  | Región Central Occidente | Posible cambio en las prioridades | Carencia de tiempo funcionario por atender las nuevas prioridades | Incumplimiento en el desarrollo del plan de clima laboral | ALTA | ALTA | 16 | MEDIA | MEDIA | 9 |  | No | Mitigar | Reprogramación de las actividades a desarrollar | [12 empty] | 631-01-00-01-04-01 - Area Rectora de Salud Naranjo | 205380884-MELISSA ISABEL PEREZ SOLANO-037405 | bar: Meses de Ejecución ST
Genérico | RE3OEE3.2 Fortalecer el control de las enfermedades trasmitidas por vectores, incluyendo, el desarrollo de la Estrategia de Gestión Integral para la Prevención y Control de Enfermedades Arbovirales, entre otras y la prestación de servicios eficientes, oportunos y con participación social. |  | Componente de Epidemiología de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI). |  | Región Central Occidente | Potencial capacidad instalada no acorde con las necesidades institucionales | Directrices de congelamiento de plazas o ausencia de funcionarios por motivo de incapacidad prolongada | Falta de completitud de las actividades necesarias para la vigilancia de los eventos | MEDIA | ALTA | 12 | BAJA | MEDIA | 6 |  | No | Mitigar | Priorización de actividades a lo interno de la unidad organizativa | [12 empty] | 631-01-00-01-04-01 - Area Rectora de Salud Naranjo | 205380884-MELISSA ISABEL PEREZ SOLANO-037405 ,110060494-FIORELLA MACHADO MARIN-354334 ,207610631-EMMANUEL SOLANO ROJAS-048020 | bar: Meses de Ejecución JL
Específico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. |  | Coordinación de la unidad organizativa |  | Región Central Occidente | Potencial capacidad instalada no acorde con las necesidades institucionales | Insuficiente tiempo funcionario | Carencia de acciones de coordinación necesarias para la unidad organizativa | MEDIA | ALTA | 12 | MEDIA | BAJA | 6 |  | No | Mitigar | Reprogramar las tareas de la unidad pendientes | [12 empty] | 631-01-00-01-04-01 - Area Rectora de Salud Naranjo | 205380884-MELISSA ISABEL PEREZ SOLANO-037405 | bar: Meses de Ejecución AB to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. |  | Acciones estratégicas de articulación y sensibilización promovidas para el abordaje integral del VIH. NR-NL |  | Región Central Occidente | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las Áreas Rectoras de Salud | Licencia de maternidad de funcionaria a cargo | No se cumple programación de primer semestre, se retrasan las comisiones. | MEDIA | BAJA | 6 | MEDIA | BAJA | 6 |  | No | Mitigar | Jefatura delega a otro funcionario lo programado | [12 empty] | 631-01-00-01-04-01 - Area Rectora de Salud Naranjo | 205380884-MELISSA ISABEL PEREZ SOLANO-037405 | bar: Meses de Ejecución FB to Meses de Ejecución AB
Genérico | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. |  | Servicios de salud con habilitación con visita de control |  | Región Central Occidente | Potencial capacidad instalada no acorde con las necesidades institucionales | Directrices de congelamiento de plazas o ausencia de funcionarios por motivo de incapacidad prolongada | Falta de completitud de las actividades necesarias para la vigilancia de los eventos | MEDIA | MEDIA | 9 | BAJA | BAJA | 4 |  | No | Mitigar | Priorización de actividades a lo interno de la unidad organizativa | [12 empty] | 631-01-00-01-04-01 - Area Rectora de Salud Naranjo | 205380884-MELISSA ISABEL PEREZ SOLANO-037405 ,206850689-SILVIA EUGENIA VILLAFUERTE CUBERO-036881 ,207610631-EMMANUEL SOLANO ROJAS-048020 | bar: Meses de Ejecución FB
Genérico | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. |  | Acciones de control regulatorio en salud ambiental ejecutadas |  | Región Central Occidente | Probable incumplimiento de legislación por parte de los administrados | No presentación de los reportes operacionales esperados | Incumplimiento a las metas pactadas | MUY BAJA | BAJA | 2 | MUY BAJA | BAJA | 2
Genérico | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. |  | Brotes, epidemias y pandemias con abordaje integral y oportuno |  | Región Central Occidente | Potencial capacidad instalada no acorde con las necesidades institucionales | Directrices de congelamiento de plazas o ausencia de funcionarios por motivo de incapacidad prolongada | Falta de recursos humanos suficiente para realizar todas las actividades encomendadas al proceso | MEDIA | ALTA | 12 | MEDIA | MEDIA | 9 |  | No | Mitigar | Priorización de actividades a lo interno de la unidad organizativa | [12 empty] | 631-01-00-01-04-01 - Area Rectora de Salud Naranjo | 205380884-MELISSA ISABEL PEREZ SOLANO-037405 ,110060494-FIORELLA MACHADO MARIN-354334 ,207610631-EMMANUEL SOLANO ROJAS-048020 | bar: Meses de Ejecución JN
Genérico | RE4OEE4.4. Fortalecer el Sistema de Control Interno y la gestión ética, para el logro razonable de los objetivos institucionales, la rendición de cuentas y la transparencia, ante la población y otros actores sociales. |  | Autoevaluaciones del Sistema de Control Interno desarrolladas. Programa 631 |  | Región Central Occidente | Probable inexactitud y oportunidad en la información | Ejercicio de autoevaluación desarrollado de manera inexacta | Imposibilidad de visualizar el sistema de control interno en la unidad | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Específico | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. |  | Desastres y emergencias sanitarias atendidas de forma integral NL |  | Región Central Occidente | Posibles implementos para el manejo de emergencias insuficientes. | Falta de equipos de protección, herramientas digitales u otros que permitan dar atención a la emergencia acorde a la normativa | Dificultad para cumplir con la meta establecida | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. |  | Municipalidades con Planes GIRS con seguimiento |  | Región Central Occidente | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | Falta de comunicación en los enlaces. | Incumplimiento con el objetivo de actualización del PGIRSM | MEDIA | MEDIA | 9 | BAJA | BAJA | 4 |  | No | Mitigar | Emisión de actos administrativos y multas para el cumplimiento del objetivo | [12 empty] | 631-01-00-01-04-01 - Area Rectora de Salud Naranjo | 205380884-MELISSA ISABEL PEREZ SOLANO-037405 ,206910221-LISETH MAGDALENA GUZMAN CRUZ-057515 | bar: Meses de Ejecución JL to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. |  | Planes Remediales de Cobertura extremas de vacunación con seguimiento. |  | Región Central Occidente | Potencial capacidad instalada no acorde con las necesidades institucionales | Directrices de congelamiento de plazas o ausencia de funcionarios por motivo de incapacidad prolongada | Falta de completitud de las actividades necesarias para la vigilancia de los eventos | MEDIA | MEDIA | 9 | BAJA | BAJA | 4 |  | No | Mitigar | Priorización de actividades a lo interno de la unidad organizativa | [12 empty] | 631-01-00-01-04-01 - Area Rectora de Salud Naranjo | 205380884-MELISSA ISABEL PEREZ SOLANO-037405 ,110060494-FIORELLA MACHADO MARIN-354334 ,207610631-EMMANUEL SOLANO ROJAS-048020 | bar: Meses de Ejecución ST
Genérico | RE4OEE4.3 Desarrollar estrategias que permitan contar con el talento humano suficiente e idóneo, en ambientes laborales óptimos, para el logro de una gestión eficiente y eficaz. |  | Comisiones de Salud Ocupacional vigentes en Área Rectora |  | Región Central Occidente | Potencial capacidad instalada no acorde con las necesidades institucionales | Carencia de suficiente recurso humano que limite la participación de los miembros del equipo | Comisión de salud ocupacional no vigente | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. |  | Acciones desarrolladas intra e intersectorialmente para el cumplimiento del (PENSPA) NL |  | Región Central Occidente | Posible cambio en las prioridades | Situaciones emergente o cambio de intereses políticos orientan trabajar en otros temas de manera prioritaria | Incumplimiento de lo programado | BAJA | ALTA | 8 | BAJA | MEDIA | 6 |  | No | Mitigar | Reprogramar y cumplir lo que se pueda | [12 empty] | 631-01-00-01-04-01 - Area Rectora de Salud Naranjo | 206190806-KIMBERLY ULATE ARIAS-003774 | bar: Meses de Ejecución JL to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE3OEE3.2 Fortalecer el control de las enfermedades trasmitidas por vectores, incluyendo, el desarrollo de la Estrategia de Gestión Integral para la Prevención y Control de Enfermedades Arbovirales, entre otras y la prestación de servicios eficientes, oportunos y con participación social. |  | Componente de medio ambiente de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI).NL |  | Región Central Occidente | Probable falta de insumos técnicos | Falta de presupuesto para combustible | Dificultad para realizar las visitas y la sensibilización | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Genérico | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. |  | Establecimientos con permiso de funcionamiento otorgado |  | Región Central Occidente | Probable incumplimiento de legislación por parte de los administrados | Falta de completitud de requisitos para el otorgamiento de las autorizaciones | Incumplimiento de la meta pactada | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Genérico | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. |  | Eventos de salud pública vigilados, abordados y con seguimiento |  | Región Central Occidente | Probable falta de recurso humano | Directrices de congelamiento de plazas o ausencia de funcionarios por motivo de incapacidad prolongada | Falta de completitud de las actividades necesarias para la vigilancia de los eventos | MEDIA | MEDIA | 9 | BAJA | BAJA | 4 |  | No | Mitigar | Valorar las prioridades locales para hacer una reasignación de funciones con el recurso disponible | [12 empty] | 631-01-00-01-04-01 - Area Rectora de Salud Naranjo | 205380884-MELISSA ISABEL PEREZ SOLANO-037405 ,110060494-FIORELLA MACHADO MARIN-354334 ,207610631-EMMANUEL SOLANO ROJAS-048020 | bar: Meses de Ejecución MZ
Genérico | RE1OEE1.2 Promover el desarrollo de prácticas y adopción de hábitos saludables para el mejoramiento del estado de salud de la población y su bienestar. |  | Plan de trabajo para la promoción de la actividad física mediante la articulación con actores sociales claves a nivel cantonal desarrollado |  | Región Central Occidente | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | La actividad física no es un trabajo prioritario | No se ejecutan actividades | MEDIA | MEDIA | 9 | BAJA | MEDIA | 6 |  | No | Transferir | Elaboración de oficio para jefaturas con fundamento normativo referente a la obligatoriedad de promover actividad física y los beneficios para la población | [12 empty] | 631-01-00-01-04-01 - Area Rectora de Salud Naranjo | 205380884-MELISSA ISABEL PEREZ SOLANO-037405 ,206190806-KIMBERLY ULATE ARIAS-003774 | bar: Meses de Ejecución FB to Meses de Ejecución JN
Genérico | REOEE. 1.1. Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. |  | Planes de mejora de los casos de mortalidad infantil con seguimiento. |  | Región Central Occidente | Probable falta de recurso humano | Carencia de recurso por recortes presupuestarios, congelamiento de plazas o incapacidad prolongada | Incompletitud en las tareas del proceso | MEDIA | MEDIA | 9 | BAJA | BAJA | 4 |  | No | Mitigar | Valorar las prioridades locales para hacer una reasignación de funciones con el recurso disponible | [12 empty] | 631-01-00-01-04-01 - Area Rectora de Salud Naranjo | 205380884-MELISSA ISABEL PEREZ SOLANO-037405 ,110060494-FIORELLA MACHADO MARIN-354334 ,207610631-EMMANUEL SOLANO ROJAS-048020 | bar: Meses de Ejecución JL to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. |  | Cobertura de vacunación con base en el Esquema de Vacunación vigente alcanzado |  | Región Central Occidente | Potencial capacidad instalada no acorde con las necesidades institucionales | Directrices de congelamiento de plazas o ausencia de funcionarios por motivo de incapacidad prolongada | Falta de completitud de las actividades necesarias para el seguimiento al programa ampliado de inmunizaciones | MEDIA | ALTA | 12 | BAJA | MEDIA | 6 |  | No | Mitigar | Priorización de actividades a lo interno de la unidad organizativa | [12 empty] | 631-01-00-01-04-01 - Area Rectora de Salud Naranjo | 205380884-MELISSA ISABEL PEREZ SOLANO-037405 ,110060494-FIORELLA MACHADO MARIN-354334 ,207610631-EMMANUEL SOLANO ROJAS-048020 | bar: Meses de Ejecución JN
Genérico | RE3OEE3.2 Fortalecer el control de las enfermedades trasmitidas por vectores, incluyendo, el desarrollo de la Estrategia de Gestión Integral para la Prevención y Control de Enfermedades Arbovirales, entre otras y la prestación de servicios eficientes, oportunos y con participación social. |  | Componente de Manejo Integrado de Vectores de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI). |  | Región Central Occidente | Probable falta de recurso humano | Personal de equipo de control de vectores se ubica a nivel regional, no es exclusivo del nivel local | Por aumento de la demanda del personal de equipo de control de vectores por otros cantones de la región no se logre abordar adecuadamente el componente respectivo de la estrategia | ALTA | ALTA | 16 | MEDIA | ALTA | 12 |  | No | Transferir | Informar a los niveles superiores respecto a la carencia del recurso respecto a al componente de manejo de vectores en el nivel local | [12 empty] | 631-01-00-01-04-01 - Area Rectora de Salud Naranjo | 205380884-MELISSA ISABEL PEREZ SOLANO-037405 ,110060494-FIORELLA MACHADO MARIN-354334 ,207610631-EMMANUEL SOLANO ROJAS-048020 | bar: Meses de Ejecución FB
Genérico | RE4OEE4.3 Desarrollar estrategias que permitan contar con el talento humano suficiente e idóneo, en ambientes laborales óptimos, para el logro de una gestión eficiente y eficaz. |  | Capacitaciones incorporadas en el Plan Institucional de Capacitación (PIC) recibidas. |  | Región Central Occidente | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte del Nivel Central | Falta de interés institucional | Mantener las necesidades de capacitación en los funcionarios | ALTA | ALTA | 16 | MEDIA | MEDIA | 9 |  | No | Transferir | Coordinar capacitación desde el nivel local | [12 empty] | 631-01-00-01-04-01 - Area Rectora de Salud Naranjo | 205380884-MELISSA ISABEL PEREZ SOLANO-037405 | bar: Meses de Ejecución MY
Específico | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. |  | Normas de servicios de habilitación salud aplicadas |  | Región Central Occidente | Potencial capacidad instalada no acorde con las necesidades institucionales | Directrices de congelamiento de plazas o ausencia de funcionarios por motivo de incapacidad prolongada | Falta de completitud de las actividades necesarias para la vigilancia de los eventos | MEDIA | MEDIA | 9 | BAJA | BAJA | 4 |  | No | Mitigar | Priorización de actividades a lo interno de la unidad organizativa | [12 empty] | 631-01-00-01-04-01 - Area Rectora de Salud Naranjo | 205380884-MELISSA ISABEL PEREZ SOLANO-037405 ,110060494-FIORELLA MACHADO MARIN-354334 ,207610631-EMMANUEL SOLANO ROJAS-048020 | bar: Meses de Ejecución FB
Genérico | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. |  | Denuncias atendidas |  | Región Central Occidente | Probable falta de insumos técnicos | Falta de recursos institucionales que comprometan el cumplimiento de los objetivos programados | Retraso o incumplimiento en el desarrollo de las actividades programadas | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Genérico | RE2OEE2.2. Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. |  | Acciones en el marco de la vigilancia en salud ambiental desarrolladas con acompañamiento técnico. |  | Región Central Occidente | Probable falta de insumos técnicos | Falta de presupuesto para insumos materiales (sellos), combustible | Dificultad para cumplimiento de las metas pactadas | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Genérico | 4.5 Brindar servicios simplificados, oportunos, con calidad y calidez, a fin de lograr la satisfacción de las personas usuarias. |  | Bienes y Servicios gestionados NL |  | Región Central Occidente | Posible falla informática en los sistemas | Inadecuado funcionamiento de los sistemas informáticos | Atraso en la entrega del levantamiento de inventario de forma digital | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4

## Seguimiento de riesgos
Reporte de Seguimiento del POI
Período: |  | 2025
Versión: |  | 0-Programación
Programas presupuestario: |  | 631-01
Dependencia: |  | Area Rectora de Salud Naranjo
Programa | Dependencia | Objetivo específico | Producto | Nivel | Código BPIP | Riesgo | Valoración Riesgo Residual | ¿Se materializó el riesgo? | ¿Está controlado el riesgo? | ¿Cuál es el impacto? | ¿Se requiere una reprogramación? | Estrategia | Actividad de control | Responsables | ¿Ha colaborado la actividad en administrar el riesgo? | Porcentaje de avance de la actividad | Observaciones

## Plan de Mejora
Reporte por Unidad Organizativa
Programación y Reprogramación del POI
Período: | 2025
Seguimiento: | ND
Fecha corte:
Dependencia: | Area Rectora de Salud Naranjo
Meses de Ejecución
Código Pregunta | Pregunta | Actividad | EN | FB | MZ | AB | MY | JN | JL | AG | ST | OC | NV | DC | Porcentaje de avance programado | Porcentaje de seguimiento | Comentario Seguimiento