## OrganizaciónProgramaIndicadores
IPSUM-PLAN Ministerio de Salud
Reporte por Unidad Organizativa
Programación y Reprogramación del POI
Período: | 2025
Seguimiento: | ND
Fecha corte:
Dependencia: | Area Rectora de Salud Sarchí
Producto | Presupuesto (Aprobado) | Presupuesto Acumulado Ejecutado | Indicador | Tipo de Programación de la meta | Unidad de Medida | Linea Base | Meta Anual | Avance Acumulado Meta | Avance Relativo Anual
Acciones para el abordaje integral del comportamiento suicida, desarrolladas en el marco del Plan de la instancia local (ILAIS) | 0 | 0 | Porcentaje de cumplimiento del Plan de la Instancia Local para el abordaje integral del comportamiento suicida (ILAIS) | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Acciones de control regulatorio en salud ambiental ejecutadas | 0 | 0 | Porcentaje de acciones de control regulatorio en salud ambiental ejecutadas. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Acciones de vigilancia en protección radiológica con apoyo técnico. | 0 | 0 | Porcentaje de acciones de vigilancia en protección radiológica con apoyo técnico. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Acciones del programa PREMISA ejecutadas Nivel Local | 0 | 0 | Porcentaje de participantes en el Programa PREMISA. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 6 | 0 | 0%
Acciones desarrolladas intra e intersectorialmente para el cumplimiento del (PENSPA) NL | 0 | 0 | Número acciones estrategicas implementadas para la prevención de nacimientos en personas menores de 20 años | Sumativa | Acciones | 0 | 2 | 0 | 0%
|  |  | Número de acciones desarrolladas intra e intersectorialmente para el cumplimiento del (PENSPA). | Sumativa | Acciones | 0 | 4 | 0 | 0%
Acciones desarrolladas para el abordaje de las necesidades de salud de las personas migrantes | 0 | 0 | Número de acciones desarrolladas para el abordaje de las necesidades de salud de las personas migrantes | Sumativa | Acciones | 0 | 2 | 0 | 0%
Acciones en el marco de la vigilancia en salud ambiental desarrolladas con acompañamiento técnico. | 0 | 0 | Número de acciones en el marco de la vigilancia en salud ambiental desarrolladas con acompañamiento técnico. | Sumativa | Acciones | 0 | 1 | 0 | 0%
Acciones estratégicas en Seguridad Alimentaria y Nutricional implementadas | 0 | 0 | Número de acciones estratégicas implementadas en Seguridad Alimentaria y Nutricional | Sumativa | Acciones | 0 | 2 | 0 | 0%
Acciones estratégicas para el fortalecimiento de la promoción de la Salud implementadas | 0 | 0 | Número de acciones estratégicas implementadas para el fortalecimiento de la promoción de la Salud | Sumativa | Acciones | 0 | 7 | 0 | 0%
|  |  | Número de Centros Educativos que implementan la Estrategia de Centros Educativos Promotores de la Salud (CEPS) | Sumativa | Centro educativos | 0 | 1 | 0 | 0%
Acciones estratégicas de articulación y sensibilización promovidas para el abordaje integral del VIH. NR-NL | 0 | 0 | Número de acciones estratégicas de articulación y sensibilización promovidas para el abordaje integral del VIH | Sumativa | Acciones | 0 | 2 | 0 | 0%
Acciones estratégicas orientadas a garantizar el derecho a la salud de las personas LGTBIQ+ y otras poblaciones claves. NR-NL | 0 | 0 | Número de acciones estratégicas orientadas a garantizar el derecho a la salud de las personas LGTBIQ+ y otras poblaciones claves | Sumativa | Acciones | 0 | 2 | 0 | 0%
Acciones rectoras ejecutadas para un Envejecimiento Saludable basado en el Curso de Vida. | 0 | 0 | Número de acciones rectoras ejecutadas para un Envejecimiento Saludable basado en el Curso de Vida | Sumativa | Acciones | 0 | 2 | 0 | 0%
Acciones rectoras implementadas dirigidas a las personas menores de edad en situaciones de trata, trabajo infantil, trabajo adolescente peligroso y explotación sexual comercial. | 0 | 0 | Número de acciones rectoras implementadas dirigidas a las personas menores de edad en situaciones de trata, trabajo infantil, trabajo adolescente peligroso y explotación sexual comercial | Sumativa | Acciones | 0 | 2 | 0 | 0%
Acciones rectoras implementadas para dar cumplimiento a la Política Nacional para la Atención y Prevención de la Violencia contra las Mujeres (PLANOVI) de todas las edades vigente. | 0 | 0 | Porcentaje de acciones rectoras implementadas para dar cumplimiento a la Política Nacional para la Atención y Prevención de la Violencia contra las Mujeres de todas las edades vigente (PLANOVI) | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Atención al Cliente para la prestación de los servicios en plataforma NL | 0 | 0 | Porcentaje de consultas atendidas por la plataforma de servicios. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
|  |  | Porcentaje de trámites gestionados por la plataforma de servicios del Nivel Local de forma oportuna. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Autoevaluaciones del Sistema de Control Interno desarrolladas. Programa 631 | 0 | 0 | Número de Autoevaluaciones del Sistema de Control Interno aplicadas. | Sumativa | Autoevaluaciones | 0 | 1 | 0 | 0%
Autorizaciones sanitarias otorgadas | 0 | 0 | Número de autorizaciones sanitarias otorgadas | Sumativa | Autorizaciones | 0 | 4 | 0 | 0%
Avance en los planes de mejora de mortalidad materna en el Nivel Local. | 0 | 0 | Porcentaje de avance en los planes de mejora de mortalidad materna en el Nivel Local. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Bienes y Servicios gestionados NL | 0 | 0 | Número de actividades del Plan de Acción de Bienes y Servicios ejecutadas en el Nivel Local. | Sumativa | Actividades | 0 | 81 | 0 | 0%
Brotes, epidemias y pandemias con abordaje integral y oportuno | 0 | 0 | Porcentaje de brotes, epidemias y pandemias con abordaje integral y oportuno | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Calidad en los Servicios de Atención al Cliente. | 0 | 0 | Porcentaje de las acciones del Plan de Mejora de la encuesta de atención al cliente implementadas. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Capacitaciones incorporadas en el Plan Institucional de Capacitación (PIC) recibidas. | 0 | 0 | Porcentaje de capacitaciones recibidas, incorporadas en el Plan Institucional de Capacitación (PIC). | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Casos de mortalidad infantil analizados a Nivel Local. | 0 | 0 | Porcentaje de casos de mortalidad infantil analizados a Nivel Local. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Casos de mortalidad materna analizados según normativa. NR-NL | 0 | 0 | Porcentaje de casos de mortalidad materna analizados según normativa. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Cobertura de vacunación con base en el Esquema de Vacunación vigente alcanzado | 0 | 0 | Porcentaje alcanzado en la cobertura de vacunación con base en el Esquema de Vacunación vigente (aprobado por la Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología) | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Comisiones de Salud Ocupacional vigentes en Área Rectora | 0 | 0 | Porcentaje de comisiones de salud ocupacional vigentes en el Área Rectora de Salud | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Componente de Epidemiología de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI). | 0 | 0 | Porcentaje de avance en el Componente Epidemiología de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI). | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Componente de atención al paciente de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI) NL | 0 | 0 | Número de actividades de articulación y coordinación intersectorial para la atención del Componente de atención al paciente de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI). | Sumativa | Actividades | 0 | 2 | 0 | 0%
Componente de laboratorio de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI). | 0 | 0 | Porcentaje de avance en el Componente de laboratorio de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI). | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Componente de Manejo Integrado de Vectores de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI). | 0 | 0 | Porcentaje de avance en el Componente de Manejo Integrado de Vectores de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI). | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Componente de medio ambiente de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI).NL | 0 | 0 | Porcentaje de acciones para desarrollar el Componente de medio ambiente de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI) con seguimiento. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Componente Gestión de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI) | 0 | 0 | Porcentaje de avance en el Componente Gestión de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI). | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Cumplimiento del Plan de Trabajo de las Comisión de Salud Ocupacional según la normativa vigente. | 0 | 0 | Porcentaje de cumplimiento del Plan de Trabajo de las Comisión de Salud Ocupacional según la normativa vigente. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Cumplimiento los planes de mejora de mortalidad materna según sus competencias en el Nivel Local. | 0 | 0 | Porcentaje del cumplimiento los planes de mejora de mortalidad materna según sus competencias en el Nivel Local. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Denuncias atendidas | 0 | 0 | Porcentaje de denuncias atendidas | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Desastres y emergencias sanitarias atendidas de forma integral NL | 0 | 0 | Porcentaje de desastres y emergencias sanitarias atendidas de forma integral. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Establecimientos con permiso de funcionamiento otorgado | 0 | 0 | Número de establecimientos con permiso de funcionamiento otorgado | Sumativa | Permisos sanitarios | 0 | 160 | 0 | 0%
Establecimientos con permisos de funcionamiento con visita de control | 0 | 0 | Número de establecimientos con permisos de funcionamiento con visita de control | Sumativa | Permisos sanitarios | 0 | 80 | 0 | 0%
Estrategia Nacional del Sector Salud de Costa Rica en Gestión Integral de Riesgos de Desastres y Emergencias Sanitarias implementada NR-NL | 0 | 0 | Porcentaje de implementación de la Estrategia Nacional del Sector Salud de Costa Rica en Gestión Integral de Riesgos de Desastres y Emergencias Sanitarias. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Eventos de salud pública vigilados, abordados y con seguimiento | 0 | 0 | Porcentaje de eventos de salud pública vigilados, abordados y con seguimiento | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Eventos de salud pública, vigilados, abordados y con seguimiento (infecciones respiratorias) | 0 | 0 | Porcentaje de eventos de salud pública, vigilados, abordados y con seguimiento (infecciones respiratorias) | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Gestión archivística NL | 0 | 0 | Número de eliminaciones documentales ejecutadas en el Nivel Local. | Sumativa | Eliminaciones documentales | 0 | 1 | 0 | 0%
|  |  | Número de transferencias documentales ejecutadas en el Nivel Local. | Sumativa | Transferencias documentales | 0 | 1 | 0 | 0%
Iniciativa Regional para la Eliminación de la Malaria-IREM desarrollada. (Según estratificación del riesgo) | 0 | 0 | Porcentaje de avance en el desarrollo de la Iniciativa Regional para la Eliminación de la Malaria-IREM a nivel del Área Rectora de Salud según estratificación del riesgo | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Inspecciones realizadas por el Ministerio de Salud en materia de Control de tabaco y sus derivados anualmente. | 0 | 0 | Número de inspecciones para el control de la aplicación de la Ley 9028 y Ley 10066 realizadas | Sumativa | Inspecciones | 0 | 2 | 0 | 0%
|  |  | Porcentaje anual de inspecciones realizadas por el Ministerio de Salud en materia de Control de tabaco y sus derivados | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Municipalidades con Planes GIRS con seguimiento | 0 | 0 | Porcentaje de Municipalidades con Planes GIRS con seguimiento | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Normas de servicios de habilitación salud aplicadas | 0 | 0 | Porcentaje de normas de servicios de salud aplicadas | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Plan de acción de las efemérides del Área Rectora de Salud desarrollado. | 0 | 0 | Porcentaje de avance del plan de acción de las efemérides del Área Rectora de Salud desarrollado. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Plan de Acción de Clima Laboral desarrollado en Área Rectora | 0 | 0 | Porcentaje de avance del plan de acción de clima laboral desarrollado. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Plan de actividades de Mejora de la Autoevaluación del Sistema de Control Interno ejecutado. Programa 631 | 0 | 0 | Porcentaje del Plan de Actividades de Mejora de la Autoevaluación del Sistema de Control Interno ejecutado. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Plan de trabajo para la promoción de la actividad física mediante la articulación con actores sociales claves a nivel cantonal desarrollado | 0 | 0 | Porcentaje de avance en el desarrollo del Plan de trabajo para la promoción de la actividad física mediante la articulación con actores sociales claves a nivel cantonal. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Planes de mejora de los casos de mortalidad infantil con seguimiento. | 0 | 0 | Porcentaje de planes de mejora de los casos de mortalidad infantil con seguimiento. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Planes Operativos programados y con seguimiento Programa 631 | 0 | 0 | Número de Planes Operativos programados y con seguimiento | Sumativa | Planes | 0 | 1 | 0 | 0%
Planes Remediales de Cobertura extremas de vacunación con seguimiento. | 0 | 0 | Planes Remediales de Cobertura extremas de vacunación con seguimiento | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Política Nacional para la Igualdad Efectiva entre Hombres y Mujeres 2018-2030 (PIEG) NL | 0 | 0 | Porcentaje de acciones rectoras implementadas para dar cumplimiento a la Política Nacional para la Igualdad Efectiva entre Hombres y Mujeres vigente (PIEG) | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Procesos de evaluación del desempeño completos según la normativa. 631-01 | 0 | 0 | Porcentaje de funcionarios con procesos de evaluación del desempeño completos según la normativa. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Protocolos y procedimientos nuevos o actualizados para la vigilancia de la salud en implementación y con seguimiento. | 0 | 0 | Porcentaje de protocolos y procedimientos nuevos o actualizados para la vigilancia de la salud en implementación y con seguimiento. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Proyectos constructivos mayores a 300 metros cuadrados y sus excepciones, con normativa específica revisados en el sistema Administrador de Proyectos de Construcción (APC). | 0 | 0 | Porcentaje de proyectos constructivos mayores a 300 metros cuadrados y sus excepciones, con normativa específica revisados en el sistema Administrador de Proyectos de Construcción (APC). | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Recursos financieros asignados para el cumplimiento de las necesidades locales | 0 | 0 | Porcentaje de recursos financieros asignados para el cumplimiento de las necesidades locales. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Recursos financieros ejecutados para el cumplimiento de las necesidades locales | 0 | 0 | Porcentaje de recursos financieros ejecutados para el cumplimiento de las necesidades locales. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Seguimiento a los planes de mejora del cumplimiento de los trámites realizados en tiempo legal NL | 0 | 0 | Porcentaje de cumplimiento de las acciones del Plan de Mejora de los trámites no resueltos en el tiempo legal. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Servicios de salud con habilitación con visita de control | 0 | 0 | Número de servicios de salud con habilitación con visita de control | Sumativa | Servicios de salud | 0 | 2 | 0 | 0%
Servicios de salud evaluados para la acreditación con la norma correspondiente | 0 | 0 | Porcentaje de servicios de salud evaluados para la acreditación con la norma correspondiente | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Servicios de salud habilitados por el Ministerio de Salud | 0 | 0 | Número de servicios de salud habilitados por el Ministerio de Salud | Sumativa | Servicios de salud | 0 | 4 | 0 | 0%
|  |  | Porcentaje de normas de servicios de salud aplicadas | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%

## OrganizaciónProgramaActividad
Reporte por Unidad Organizativa
Programación y Reprogramación del POI
Período: | 2025
Seguimiento: | ND
Fecha corte:
Dependencia: | Area Rectora de Salud Sarchí
|  |  | Meses de Ejecución | [11 empty] | % Avance parcial intraanual Intraanual
Producto | Nivel | Actividad | EN | FB | MZ | AB | MY | JN | JL | AG | ST | OC | NV | DC |  | Centro de Costo | Responsables
Acciones para el abordaje integral del comportamiento suicida, desarrolladas en el marco del Plan de la instancia local (ILAIS) | Genérico | Elaboración y ejecución del plan de trabajo del Proyecto de Salud Mental Comunitaria | [13 empty] | 631-01-00-01-04-04 - Area Rectora de Salud Sarchí | 205490054-KAROL MELISSA MOLINA ROJAS-354339 ,106780879-DANILO DEL CARMEN GRANADOS ALVARADO-036725 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
|  | Elaboracón y ejecución del plan de trabajo de la ILAIS DARS Sarchi | [13 empty] | 631-01-00-01-04-04 - Area Rectora de Salud Sarchí | 205490054-KAROL MELISSA MOLINA ROJAS-354339 ,106780879-DANILO DEL CARMEN GRANADOS ALVARADO-036725 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
|  | Seguimiento al cumplimiento de la normativa vigente en cuanto a acciones rectoras del Ministerio de Salud en el tema de Salud Mental y el Abordaje Integral del Riesgo Suicida | [13 empty] | 631-01-00-01-04-04 - Area Rectora de Salud Sarchí | 205490054-KAROL MELISSA MOLINA ROJAS-354339 ,106780879-DANILO DEL CARMEN GRANADOS ALVARADO-036725 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Acciones de control regulatorio en salud ambiental ejecutadas | Genérico | Realización de las acciones de vigilancia en salud ambiental competentes a nivel local | [13 empty] | 631-01-00-01-04-04 - Area Rectora de Salud Sarchí | 106780879-DANILO DEL CARMEN GRANADOS ALVARADO-036725 ,206240097-JOSE DARIO SOLANO ALVARADO-036879 ,206230083-MARIA DEL ROCIO SALAZAR RODRIGUEZ-057489 ,504110632-JOISSER GERARDO ALFARO ARIAS-037536 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Acciones de vigilancia en protección radiológica con apoyo técnico. | Genérico | Realización de la resolución de la autorización para el uso de equipos emisores de radiaciones ionizantes | [13 empty] | 631-01-00-01-04-04 - Area Rectora de Salud Sarchí | 106780879-DANILO DEL CARMEN GRANADOS ALVARADO-036725 ,206240097-JOSE DARIO SOLANO ALVARADO-036879 ,206230083-MARIA DEL ROCIO SALAZAR RODRIGUEZ-057489 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
|  | Revisión de las solicitudes de autorizaciones para el uso de equipo de radiaciones ionizantes | [13 empty] | 631-01-00-01-04-04 - Area Rectora de Salud Sarchí | 106780879-DANILO DEL CARMEN GRANADOS ALVARADO-036725 ,206240097-JOSE DARIO SOLANO ALVARADO-036879 ,206230083-MARIA DEL ROCIO SALAZAR RODRIGUEZ-057489 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Acciones del programa PREMISA ejecutadas Nivel Local | Genérico | Coordinar la participación de las personas que forman parte del Programa Institucional de Preparación para el Retiro y la Jubilación en las actividades convocadas por niveles superiores | [13 empty] | 631-01-00-01-04-04 - Area Rectora de Salud Sarchí | 106780879-DANILO DEL CARMEN GRANADOS ALVARADO-036725 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Acciones desarrolladas intra e intersectorialmente para el cumplimiento del (PENSPA) NL | Genérico | Articular con los actores sociales para desarrollar conjuntamente las diferentes tareas que contempla el PENSPA | [13 empty] | 631-01-00-01-04-04 - Area Rectora de Salud Sarchí | 205490054-KAROL MELISSA MOLINA ROJAS-354339 ,106780879-DANILO DEL CARMEN GRANADOS ALVARADO-036725 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Acciones desarrolladas para el abordaje de las necesidades de salud de las personas migrantes | Genérico | Implementacion de acciones para el abordaje de las necesidades de salud de las personas migrantes | [13 empty] | 631-01-00-01-04-04 - Area Rectora de Salud Sarchí | 205490054-KAROL MELISSA MOLINA ROJAS-354339 ,106780879-DANILO DEL CARMEN GRANADOS ALVARADO-036725 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Acciones en el marco de la vigilancia en salud ambiental desarrolladas con acompañamiento técnico. | Genérico | Ejecución de las acciones en el marco de la vigilancia en salud ambiental con acompañamiento técnico en caso de ser requerido | [13 empty] | 631-01-00-01-04-04 - Area Rectora de Salud Sarchí | 106780879-DANILO DEL CARMEN GRANADOS ALVARADO-036725 ,206240097-JOSE DARIO SOLANO ALVARADO-036879 ,206230083-MARIA DEL ROCIO SALAZAR RODRIGUEZ-057489 ,504110632-JOISSER GERARDO ALFARO ARIAS-037536 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Acciones estratégicas en Seguridad Alimentaria y Nutricional implementadas | Genérico | Generación de alianzas estrategicas con actores sociales para la implementacion de acciones en el marco de la Seguridad Alimentaria y Nutricional | [13 empty] | 631-01-00-01-04-04 - Area Rectora de Salud Sarchí | 205490054-KAROL MELISSA MOLINA ROJAS-354339 ,106780879-DANILO DEL CARMEN GRANADOS ALVARADO-036725 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Acciones estratégicas para el fortalecimiento de la promoción de la Salud implementadas | Genérico | Promover y articular acciones estratégicas para impulsar la promoción de la salud mediante factores protectores de la salud como el envejecimiento saludable, ambiente sano y sostenible, vidas libres de consumo de tabaco y sus derivados, la alimentación saludable y sostenible, la actividad física, la salud mental (emocional, social y espiritual), la recreación, el descanso, la participación activa e informada, la salud financiera, las habilidades para la vida, entre otros, acompañadas de acciones que fortalezcan la abogacía y concertación a favor de la salud integral | [13 empty] | 631-01-00-01-04-04 - Area Rectora de Salud Sarchí | 205490054-KAROL MELISSA MOLINA ROJAS-354339 ,106780879-DANILO DEL CARMEN GRANADOS ALVARADO-036725 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Acciones estratégicas de articulación y sensibilización promovidas para el abordaje integral del VIH. NR-NL | Genérico | Promover e Implementar acciones estratégicas para el abordaje integral del VIH | [13 empty] | 631-01-00-01-04-04 - Area Rectora de Salud Sarchí | 205490054-KAROL MELISSA MOLINA ROJAS-354339 ,106780879-DANILO DEL CARMEN GRANADOS ALVARADO-036725 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Acciones estratégicas orientadas a garantizar el derecho a la salud de las personas LGTBIQ+ y otras poblaciones claves. NR-NL | Genérico | Planificación y ejecución de las acciones asignadas al Ministerio de Salud en las Directrices técnicas para la garantía del derecho a la salud a las personas LGTBIQ+ y el Plan Nacional Estratégico VIH sida. | [13 empty] | 631-01-00-01-04-04 - Area Rectora de Salud Sarchí | 205490054-KAROL MELISSA MOLINA ROJAS-354339 ,106780879-DANILO DEL CARMEN GRANADOS ALVARADO-036725 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Acciones rectoras ejecutadas para un Envejecimiento Saludable basado en el Curso de Vida. | Genérico | Seguimiento al proceso "Ciudades Amigables con las personas mayores" en articulacion con la Municipalidad | [13 empty] | 631-01-00-01-04-04 - Area Rectora de Salud Sarchí | 205490054-KAROL MELISSA MOLINA ROJAS-354339 ,106780879-DANILO DEL CARMEN GRANADOS ALVARADO-036725 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Acciones rectoras implementadas dirigidas a las personas menores de edad en situaciones de trata, trabajo infantil, trabajo adolescente peligroso y explotación sexual comercial. | Genérico | Reporte semestral a las Direcciones Regionales de Salud de los casos de personas menores de edad en situaciones de trata, trabajo infantil y trabajo adolescente peligroso y explotación sexual comercial con denuncia. | [13 empty] | 631-01-00-01-04-04 - Area Rectora de Salud Sarchí | 205490054-KAROL MELISSA MOLINA ROJAS-354339 ,106780879-DANILO DEL CARMEN GRANADOS ALVARADO-036725 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Acciones rectoras implementadas para dar cumplimiento a la Política Nacional para la Atención y Prevención de la Violencia contra las Mujeres (PLANOVI) de todas las edades vigente. | Genérico | Sensibilización y acompañamiento a los actores sociales en la ejecución de las diferentes acciones articuladas | [13 empty] | 631-01-00-01-04-04 - Area Rectora de Salud Sarchí | 205490054-KAROL MELISSA MOLINA ROJAS-354339 ,106780879-DANILO DEL CARMEN GRANADOS ALVARADO-036725 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Atención al Cliente para la prestación de los servicios en plataforma NL | Específico | Actualización y completitud de bases de datos | [13 empty] | 631-01-00-01-04-04 - Area Rectora de Salud Sarchí | 106780879-DANILO DEL CARMEN GRANADOS ALVARADO-036725 ,204890843-MANUEL ANTONIO VALVERDE CORRALES-059617 ,402350431-ANNETTE XOARA RAMIREZ GONZALEZ-058022 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
|  | Información y orientación al cliente interno y externo | [13 empty] | 631-01-00-01-04-04 - Area Rectora de Salud Sarchí | 106780879-DANILO DEL CARMEN GRANADOS ALVARADO-036725 ,204890843-MANUEL ANTONIO VALVERDE CORRALES-059617 ,402350431-ANNETTE XOARA RAMIREZ GONZALEZ-058022 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
|  | Traslado de documentación interna y externa (informes, oficios, pagos de ley 9028, expedientes) | [13 empty] | 631-01-00-01-04-04 - Area Rectora de Salud Sarchí | 106780879-DANILO DEL CARMEN GRANADOS ALVARADO-036725 ,204890843-MANUEL ANTONIO VALVERDE CORRALES-059617 ,402350431-ANNETTE XOARA RAMIREZ GONZALEZ-058022 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Autoevaluaciones del Sistema de Control Interno desarrolladas. Programa 631 | Genérico | Aplicación de la Autoevaluación del Sistema de Control Interno. | [13 empty] | 631-01-00-01-04-04 - Area Rectora de Salud Sarchí | 106780879-DANILO DEL CARMEN GRANADOS ALVARADO-036725 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución AB
|  | Difusión de los resultados de la Autoevaluación del Sistema de Control Interno entre los funcionarios (as) del Área Rectora de Salud. | [13 empty] | 631-01-00-01-04-04 - Area Rectora de Salud Sarchí | 106780879-DANILO DEL CARMEN GRANADOS ALVARADO-036725 | bar: Meses de Ejecución JN to Meses de Ejecución AG
Autorizaciones sanitarias otorgadas | Genérico | Seguimiento a las autorizaciones sanitarias otorgadas en la DARS Sarchí | [13 empty] | 631-01-00-01-04-04 - Area Rectora de Salud Sarchí | 106780879-DANILO DEL CARMEN GRANADOS ALVARADO-036725 ,206240097-JOSE DARIO SOLANO ALVARADO-036879 ,206230083-MARIA DEL ROCIO SALAZAR RODRIGUEZ-057489 ,504110632-JOISSER GERARDO ALFARO ARIAS-037536 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Avance en los planes de mejora de mortalidad materna en el Nivel Local. | Genérico | Seguimiento a los avances del plan de mejora de mortalidad materna en la DARS Sarchí en caso de ser requerido | [13 empty] | 631-01-00-01-04-04 - Area Rectora de Salud Sarchí | 106780879-DANILO DEL CARMEN GRANADOS ALVARADO-036725 ,115800151-DANIEL ALVAREZ GUARIN-046348 | bar: Meses de Ejecución JL to Meses de Ejecución DC
Bienes y Servicios gestionados NL | Genérico | Elaborar los reportes relacionados a la ejecución del presupuesto anual | [13 empty] | 631-01-00-01-04-04 - Area Rectora de Salud Sarchí | 106780879-DANILO DEL CARMEN GRANADOS ALVARADO-036725 ,207170023-MARILYN CUBERO CORELLA-354525 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
|  | Elaborar los reportes relacionados a la evaluación del Servicio de Seguridad brindado en la DARS Sarchí | [13 empty] | 631-01-00-01-04-04 - Area Rectora de Salud Sarchí | 106780879-DANILO DEL CARMEN GRANADOS ALVARADO-036725 ,207170023-MARILYN CUBERO CORELLA-354525 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
|  | Elaborar los reportes relacionados al Proceso de Recursos Humanos de la DARS Sarchí | [13 empty] | 631-01-00-01-04-04 - Area Rectora de Salud Sarchí | 106780879-DANILO DEL CARMEN GRANADOS ALVARADO-036725 ,207170023-MARILYN CUBERO CORELLA-354525 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
|  | Realizar el levantamiento de inventario de bienes por funcionario (a) de la DARS Sarchí | [13 empty] | 631-01-00-01-04-04 - Area Rectora de Salud Sarchí | 106780879-DANILO DEL CARMEN GRANADOS ALVARADO-036725 ,207170023-MARILYN CUBERO CORELLA-354525 | bar: Meses de Ejecución ST to Meses de Ejecución OC
Brotes, epidemias y pandemias con abordaje integral y oportuno | Genérico | Atención oportuna e integral de las alertas de brotes, epidemias o pandemias que se presenten en el cantón. | [13 empty] | 631-01-00-01-04-04 - Area Rectora de Salud Sarchí | 106780879-DANILO DEL CARMEN GRANADOS ALVARADO-036725 ,115800151-DANIEL ALVAREZ GUARIN-046348 ,113210102-MARIA DANIELA VALVERDE NAVARRO-002308 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Calidad en los Servicios de Atención al Cliente. | Genérico | Brindar un servicio al cliente de calidad con el fin de lograr la satisfacción de las personas usuarias y apegando al plan de mejora cuando lo amerite en la DARS Sarchí | [13 empty] | 631-01-00-01-04-04 - Area Rectora de Salud Sarchí | 106780879-DANILO DEL CARMEN GRANADOS ALVARADO-036725 ,204890843-MANUEL ANTONIO VALVERDE CORRALES-059617 ,402350431-ANNETTE XOARA RAMIREZ GONZALEZ-058022 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Capacitaciones incorporadas en el Plan Institucional de Capacitación (PIC) recibidas. | Genérico | Participar activamente en las capacitaciones incluidas y socializadas en el PIC | [13 empty] | 631-01-00-01-04-04 - Area Rectora de Salud Sarchí | 106780879-DANILO DEL CARMEN GRANADOS ALVARADO-036725 | bar: Meses de Ejecución MZ to Meses de Ejecución DC
Casos de mortalidad infantil analizados a Nivel Local. | Genérico | Análisis de casos de mortalidad infantil correspondientes a la DARS Sarchí | [13 empty] | 631-01-00-01-04-04 - Area Rectora de Salud Sarchí | 205490054-KAROL MELISSA MOLINA ROJAS-354339 ,106780879-DANILO DEL CARMEN GRANADOS ALVARADO-036725 ,115800151-DANIEL ALVAREZ GUARIN-046348 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
|  | Elaboración del plan anual de trabajo de la COLEAMMI Sarchí 2025 | [13 empty] | 631-01-00-01-04-04 - Area Rectora de Salud Sarchí | 205490054-KAROL MELISSA MOLINA ROJAS-354339 ,106780879-DANILO DEL CARMEN GRANADOS ALVARADO-036725 ,115800151-DANIEL ALVAREZ GUARIN-046348 ,113210102-MARIA DANIELA VALVERDE NAVARRO-002308 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución MZ
Casos de mortalidad materna analizados según normativa. NR-NL | Genérico | Analizar los casos de mortalidad materna correspondiente a las DARS Sarchí | [13 empty] | 631-01-00-01-04-04 - Area Rectora de Salud Sarchí | 205490054-KAROL MELISSA MOLINA ROJAS-354339 ,106780879-DANILO DEL CARMEN GRANADOS ALVARADO-036725 ,115800151-DANIEL ALVAREZ GUARIN-046348 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
|  | Elaboración del plan anual de trabajo de la COLEAMMI Sarchí 2025 | [13 empty] | 631-01-00-01-04-04 - Area Rectora de Salud Sarchí | 205490054-KAROL MELISSA MOLINA ROJAS-354339 ,106780879-DANILO DEL CARMEN GRANADOS ALVARADO-036725 ,115800151-DANIEL ALVAREZ GUARIN-046348 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución MZ
Cobertura de vacunación con base en el Esquema de Vacunación vigente alcanzado | Genérico | Elaboración de informes de analisis de cobertura. | [13 empty] | 631-01-00-01-04-04 - Area Rectora de Salud Sarchí | 106780879-DANILO DEL CARMEN GRANADOS ALVARADO-036725 ,115800151-DANIEL ALVAREZ GUARIN-046348 ,113210102-MARIA DANIELA VALVERDE NAVARRO-002308 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
|  | Registro de dosis aplicadas para Sarchí en la base de datos local. | [13 empty] | 631-01-00-01-04-04 - Area Rectora de Salud Sarchí | 106780879-DANILO DEL CARMEN GRANADOS ALVARADO-036725 ,115800151-DANIEL ALVAREZ GUARIN-046348 ,113210102-MARIA DANIELA VALVERDE NAVARRO-002308 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Comisiones de Salud Ocupacional vigentes en Área Rectora | Genérico | Garantizar la existencia de una Comisión de Salud Ocupacional en el ARS | [13 empty] | 631-01-00-01-04-04 - Area Rectora de Salud Sarchí | 106780879-DANILO DEL CARMEN GRANADOS ALVARADO-036725 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Componente de Epidemiología de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI). | Genérico | Seguimiento a las actividades programadas del componente Epidemiológico de la EGI Arbovirosis de la DARS Sarchí 2025 | [13 empty] | 631-01-00-01-04-04 - Area Rectora de Salud Sarchí | 106780879-DANILO DEL CARMEN GRANADOS ALVARADO-036725 ,115800151-DANIEL ALVAREZ GUARIN-046348 ,113210102-MARIA DANIELA VALVERDE NAVARRO-002308 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Componente de atención al paciente de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI) NL | Genérico | Supervisión de los servicios de salud que atienden casos de dengue de acuerdo a directrices y capacidad instalada | [13 empty] | 631-01-00-01-04-04 - Area Rectora de Salud Sarchí | 106780879-DANILO DEL CARMEN GRANADOS ALVARADO-036725 ,115800151-DANIEL ALVAREZ GUARIN-046348 ,113210102-MARIA DANIELA VALVERDE NAVARRO-002308 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Componente de laboratorio de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI). | Genérico | Verificación los resultados de laboratorio de los casos sospechosos por arbovirosis | [13 empty] | 631-01-00-01-04-04 - Area Rectora de Salud Sarchí | 106780879-DANILO DEL CARMEN GRANADOS ALVARADO-036725 ,115800151-DANIEL ALVAREZ GUARIN-046348 ,113210102-MARIA DANIELA VALVERDE NAVARRO-002308 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Componente de Manejo Integrado de Vectores de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI). | Genérico | Seguimiento a las actividades vectoriales realizadas por el Equipo de Manejo Integrado de Vectores ligadas a la Estrategia de Gestión Integrada (EGI) de arbovirosis | [13 empty] | 631-01-00-01-04-04 - Area Rectora de Salud Sarchí | 106780879-DANILO DEL CARMEN GRANADOS ALVARADO-036725 ,115800151-DANIEL ALVAREZ GUARIN-046348 ,113210102-MARIA DANIELA VALVERDE NAVARRO-002308 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
|  | Traslado de información sobre casos sospechosos por arbovirosis y otros asuntos relacionado al Equipo de Manejo Integrado de Vectores | [13 empty] | 631-01-00-01-04-04 - Area Rectora de Salud Sarchí | 106780879-DANILO DEL CARMEN GRANADOS ALVARADO-036725 ,115800151-DANIEL ALVAREZ GUARIN-046348 ,113210102-MARIA DANIELA VALVERDE NAVARRO-002308 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Componente de medio ambiente de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI).NL | Genérico | Seguimiento a las actividades del componente medio ambiental de la EGI arbovirosis de Sarchí | [13 empty] | 631-01-00-01-04-04 - Area Rectora de Salud Sarchí | 106780879-DANILO DEL CARMEN GRANADOS ALVARADO-036725 ,206230083-MARIA DEL ROCIO SALAZAR RODRIGUEZ-057489 ,115800151-DANIEL ALVAREZ GUARIN-046348 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Componente Gestión de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI) | Específico | Seguimiento a las actividades programadas del componente de Gestión de la EGI Arbovirosis de la DARS Sarchí 2025 | [13 empty] | 631-01-00-01-04-04 - Area Rectora de Salud Sarchí | 106780879-DANILO DEL CARMEN GRANADOS ALVARADO-036725 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Cumplimiento del Plan de Trabajo de las Comisión de Salud Ocupacional según la normativa vigente. | Genérico | Desarollar acciones dentro del marco de la comisión de salud ocupacional del ARS Sarchí | [13 empty] | 631-01-00-01-04-04 - Area Rectora de Salud Sarchí | 106780879-DANILO DEL CARMEN GRANADOS ALVARADO-036725 ,115800151-DANIEL ALVAREZ GUARIN-046348 ,504110632-JOISSER GERARDO ALFARO ARIAS-037536 | bar: Meses de Ejecución FB to Meses de Ejecución DC
|  | Elaborar un plan de trabajo de la comisión de salud ocupacional del ARS Sarchí | [13 empty] | 631-01-00-01-04-04 - Area Rectora de Salud Sarchí | 106780879-DANILO DEL CARMEN GRANADOS ALVARADO-036725 ,115800151-DANIEL ALVAREZ GUARIN-046348 ,504110632-JOISSER GERARDO ALFARO ARIAS-037536 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución MZ
Cumplimiento los planes de mejora de mortalidad materna según sus competencias en el Nivel Local. | Genérico | Solicitud de planes de mejora según necesidades detectadas y seguimiento a la implementación de los mismos para los casos de mortalidad materna | [13 empty] | 631-01-00-01-04-04 - Area Rectora de Salud Sarchí | 106780879-DANILO DEL CARMEN GRANADOS ALVARADO-036725 ,115800151-DANIEL ALVAREZ GUARIN-046348 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Denuncias atendidas | Genérico | Atender Denuncias sanitarias (olores, ruido, aguas residuales, 9028, vectores, actividades sin PSF, afectación por humos de chimeneas, aguas pluviales, servicios de salud, u otros) | [13 empty] | 631-01-00-01-04-04 - Area Rectora de Salud Sarchí | 106780879-DANILO DEL CARMEN GRANADOS ALVARADO-036725 ,206240097-JOSE DARIO SOLANO ALVARADO-036879 ,206230083-MARIA DEL ROCIO SALAZAR RODRIGUEZ-057489 ,504110632-JOISSER GERARDO ALFARO ARIAS-037536 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Desastres y emergencias sanitarias atendidas de forma integral NL | Específico | Atender emergencias, alertas y desastres (por ejemplo: valoración de viviendas en riesgo, deslizamiento, entre otros eventos) | [13 empty] | 631-01-00-01-04-04 - Area Rectora de Salud Sarchí | 106780879-DANILO DEL CARMEN GRANADOS ALVARADO-036725 ,206240097-JOSE DARIO SOLANO ALVARADO-036879 ,206230083-MARIA DEL ROCIO SALAZAR RODRIGUEZ-057489 ,504110632-JOISSER GERARDO ALFARO ARIAS-037536 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Establecimientos con permiso de funcionamiento otorgado | Genérico | Verificación de la completitud de requisitos para el otorgamiento de los PSF solicitados en la DARS Sarchí | [13 empty] | 631-01-00-01-04-04 - Area Rectora de Salud Sarchí | 106780879-DANILO DEL CARMEN GRANADOS ALVARADO-036725 ,206240097-JOSE DARIO SOLANO ALVARADO-036879 ,206230083-MARIA DEL ROCIO SALAZAR RODRIGUEZ-057489 ,204890843-MANUEL ANTONIO VALVERDE CORRALES-059617 ,504110632-JOISSER GERARDO ALFARO ARIAS-037536 ,402350431-ANNETTE XOARA RAMIREZ GONZALEZ-058022 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Establecimientos con permisos de funcionamiento con visita de control | Genérico | Verificación requisitos de posterior al otorgamiento de un PSF (Incluye la verificación de requisitos de buenas prácticas de manufactura y buenas prácticas de higiene, cuando corresponda en el establecimiento). Contempla además la verificación de planes de emergencia, salud ocupacional y programa de gestión integral de residuos, según corresponda | [13 empty] | 631-01-00-01-04-04 - Area Rectora de Salud Sarchí | 106780879-DANILO DEL CARMEN GRANADOS ALVARADO-036725 ,206240097-JOSE DARIO SOLANO ALVARADO-036879 ,206230083-MARIA DEL ROCIO SALAZAR RODRIGUEZ-057489 ,504110632-JOISSER GERARDO ALFARO ARIAS-037536 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Estrategia Nacional del Sector Salud de Costa Rica en Gestión Integral de Riesgos de Desastres y Emergencias Sanitarias implementada NR-NL | Genérico | Seguimiento a las directrices y solicitudes de los niveles superiores en el tema. | [13 empty] | 631-01-00-01-04-04 - Area Rectora de Salud Sarchí | 106780879-DANILO DEL CARMEN GRANADOS ALVARADO-036725 ,206240097-JOSE DARIO SOLANO ALVARADO-036879 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Eventos de salud pública vigilados, abordados y con seguimiento | Genérico | Vigilancia de los eventos de salud públida notificados a nivel local, con seguimiento y abordaje según necesidades. | [13 empty] | 631-01-00-01-04-04 - Area Rectora de Salud Sarchí | 106780879-DANILO DEL CARMEN GRANADOS ALVARADO-036725 ,115800151-DANIEL ALVAREZ GUARIN-046348 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Eventos de salud pública, vigilados, abordados y con seguimiento (infecciones respiratorias) | Genérico | Vigilancia de la tendencia de eventos asociados a infecciones respiratorias en el cantón y abordar oportunamente según contexto epidemiológico | [13 empty] | 631-01-00-01-04-04 - Area Rectora de Salud Sarchí | 106780879-DANILO DEL CARMEN GRANADOS ALVARADO-036725 ,115800151-DANIEL ALVAREZ GUARIN-046348 ,113210102-MARIA DANIELA VALVERDE NAVARRO-002308 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Gestión archivística NL | Genérico | Realización de las acciones y gestiones requeridas para realizar la eliminacion y transferencia documental en caso de ser requerido | [13 empty] | 631-01-00-01-04-04 - Area Rectora de Salud Sarchí | 106780879-DANILO DEL CARMEN GRANADOS ALVARADO-036725 ,207170023-MARILYN CUBERO CORELLA-354525 | bar: Meses de Ejecución ST to Meses de Ejecución NV
Iniciativa Regional para la Eliminación de la Malaria-IREM desarrollada. (Según estratificación del riesgo) | Genérico | Implementación de las actividades incluidas dentro de la Malaria-IREM | [13 empty] | 631-01-00-01-04-04 - Area Rectora de Salud Sarchí | 106780879-DANILO DEL CARMEN GRANADOS ALVARADO-036725 ,115800151-DANIEL ALVAREZ GUARIN-046348 ,113210102-MARIA DANIELA VALVERDE NAVARRO-002308 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Inspecciones realizadas por el Ministerio de Salud en materia de Control de tabaco y sus derivados anualmente. | Genérico | Atención y trámite de las denuncias que ingresen por incumplimiento de la Ley 9028 y ley 10066 | [13 empty] | 631-01-00-01-04-04 - Area Rectora de Salud Sarchí | 106780879-DANILO DEL CARMEN GRANADOS ALVARADO-036725 ,206240097-JOSE DARIO SOLANO ALVARADO-036879 ,206230083-MARIA DEL ROCIO SALAZAR RODRIGUEZ-057489 ,504110632-JOISSER GERARDO ALFARO ARIAS-037536 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
|  | Verificación del cumplimiento de la Ley 9028 y ley 10066 mediante visitas de control a establecimientos. | [13 empty] | 631-01-00-01-04-04 - Area Rectora de Salud Sarchí | 106780879-DANILO DEL CARMEN GRANADOS ALVARADO-036725 ,206240097-JOSE DARIO SOLANO ALVARADO-036879 ,206230083-MARIA DEL ROCIO SALAZAR RODRIGUEZ-057489 ,504110632-JOISSER GERARDO ALFARO ARIAS-037536 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Municipalidades con Planes GIRS con seguimiento | Genérico | Seguimiento a la ejecución de las actividades del Plan Municipal GIRS | [13 empty] | 631-01-00-01-04-04 - Area Rectora de Salud Sarchí | 106780879-DANILO DEL CARMEN GRANADOS ALVARADO-036725 ,206230083-MARIA DEL ROCIO SALAZAR RODRIGUEZ-057489 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Normas de servicios de habilitación salud aplicadas | Específico | Aplicación de normas y bloque de legalidad a los servicios de salud durante inspeciciones | [13 empty] | 631-01-00-01-04-04 - Area Rectora de Salud Sarchí | 106780879-DANILO DEL CARMEN GRANADOS ALVARADO-036725 ,115800151-DANIEL ALVAREZ GUARIN-046348 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Plan de acción de las efemérides del Área Rectora de Salud desarrollado. | Genérico | Conmemorar las efemerides según su importancia histórica, cultural o social en la DARS Sarchi alineado a las prioridades institucionales | [13 empty] | 631-01-00-01-04-04 - Area Rectora de Salud Sarchí | 106780879-DANILO DEL CARMEN GRANADOS ALVARADO-036725 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Plan de Acción de Clima Laboral desarrollado en Área Rectora | Genérico | Desarollo del plan institucional de clima laboral 2025 | [13 empty] | 631-01-00-01-04-04 - Area Rectora de Salud Sarchí | 106780879-DANILO DEL CARMEN GRANADOS ALVARADO-036725 | bar: Meses de Ejecución JL to Meses de Ejecución NV
|  | Elección de actividades del plan institucional de clima laboral 2025 | [13 empty] | 631-01-00-01-04-04 - Area Rectora de Salud Sarchí | 106780879-DANILO DEL CARMEN GRANADOS ALVARADO-036725 | bar: Meses de Ejecución FB to Meses de Ejecución JN
Plan de actividades de Mejora de la Autoevaluación del Sistema de Control Interno ejecutado. Programa 631 | Genérico | Desarrollo del Plan de mejora de AECI con seguimiento en caso necesario | [13 empty] | 631-01-00-01-04-04 - Area Rectora de Salud Sarchí | 106780879-DANILO DEL CARMEN GRANADOS ALVARADO-036725 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Plan de trabajo para la promoción de la actividad física mediante la articulación con actores sociales claves a nivel cantonal desarrollado | Genérico | Articulación para la implementación de actividades que promueva la actividad física en Cantón | [13 empty] | 631-01-00-01-04-04 - Area Rectora de Salud Sarchí | 205490054-KAROL MELISSA MOLINA ROJAS-354339 ,106780879-DANILO DEL CARMEN GRANADOS ALVARADO-036725 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Planes de mejora de los casos de mortalidad infantil con seguimiento. | Genérico | Solicitud de planes remediales según necesidades detectadas y seguimiento a la implementación de los mismos | [13 empty] | 631-01-00-01-04-04 - Area Rectora de Salud Sarchí | 106780879-DANILO DEL CARMEN GRANADOS ALVARADO-036725 ,115800151-DANIEL ALVAREZ GUARIN-046348 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Planes Operativos programados y con seguimiento Programa 631 | Genérico | Programacion POI 2026 | [13 empty] | 631-01-00-01-04-04 - Area Rectora de Salud Sarchí | 205490054-KAROL MELISSA MOLINA ROJAS-354339 ,106780879-DANILO DEL CARMEN GRANADOS ALVARADO-036725 ,207170023-MARILYN CUBERO CORELLA-354525 | bar: Meses de Ejecución ST to Meses de Ejecución DC
|  | Reprogramación POI 2025 | [13 empty] | 631-01-00-01-04-04 - Area Rectora de Salud Sarchí | 205490054-KAROL MELISSA MOLINA ROJAS-354339 ,106780879-DANILO DEL CARMEN GRANADOS ALVARADO-036725 ,207170023-MARILYN CUBERO CORELLA-354525 | bar: Meses de Ejecución MZ to Meses de Ejecución MY
|  | Seguimiento al I semestre POI 2025 | [13 empty] | 631-01-00-01-04-04 - Area Rectora de Salud Sarchí | 205490054-KAROL MELISSA MOLINA ROJAS-354339 ,106780879-DANILO DEL CARMEN GRANADOS ALVARADO-036725 ,207170023-MARILYN CUBERO CORELLA-354525 | bar: Meses de Ejecución JN to Meses de Ejecución JL
|  | Seguimiento al II semestre POI 2024 | [13 empty] | 631-01-00-01-04-04 - Area Rectora de Salud Sarchí | 205490054-KAROL MELISSA MOLINA ROJAS-354339 ,106780879-DANILO DEL CARMEN GRANADOS ALVARADO-036725 ,207170023-MARILYN CUBERO CORELLA-354525 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución FB
|  | Validacion de producto genericos POI 2026 | [13 empty] | 631-01-00-01-04-04 - Area Rectora de Salud Sarchí | 205490054-KAROL MELISSA MOLINA ROJAS-354339 ,106780879-DANILO DEL CARMEN GRANADOS ALVARADO-036725 ,207170023-MARILYN CUBERO CORELLA-354525 | bar: Meses de Ejecución JL to Meses de Ejecución ST
Planes Remediales de Cobertura extremas de vacunación con seguimiento. | Genérico | Elaboración y seguimiento de planes remediales de cobertura de vacunación en el cantón en caso necesario | [13 empty] | 631-01-00-01-04-04 - Area Rectora de Salud Sarchí | 106780879-DANILO DEL CARMEN GRANADOS ALVARADO-036725 ,115800151-DANIEL ALVAREZ GUARIN-046348 ,113210102-MARIA DANIELA VALVERDE NAVARRO-002308 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Política Nacional para la Igualdad Efectiva entre Hombres y Mujeres 2018-2030 (PIEG) NL | Genérico | Articulacion institucional para desarrollar acciones estrategicas de la Política Nacional para la Igualdad Efectiva entre Hombres y Mujeres 2018-2030 (PIEG) | [13 empty] | 631-01-00-01-04-04 - Area Rectora de Salud Sarchí | 205490054-KAROL MELISSA MOLINA ROJAS-354339 ,106780879-DANILO DEL CARMEN GRANADOS ALVARADO-036725 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Procesos de evaluación del desempeño completos según la normativa. 631-01 | Genérico | I Seguimiento a los acuerdos de compromiso | [13 empty] | 631-01-00-01-04-04 - Area Rectora de Salud Sarchí | 106780879-DANILO DEL CARMEN GRANADOS ALVARADO-036725 | bar: Meses de Ejecución JN to Meses de Ejecución OC
|  | II Seguimiento a los acuerdos de compromiso 2024 | [13 empty] | 631-01-00-01-04-04 - Area Rectora de Salud Sarchí | 106780879-DANILO DEL CARMEN GRANADOS ALVARADO-036725 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución MZ
|  | Llenado de actas de acuerdo de compromiso | [13 empty] | 631-01-00-01-04-04 - Area Rectora de Salud Sarchí | 106780879-DANILO DEL CARMEN GRANADOS ALVARADO-036725 | bar: Meses de Ejecución FB to Meses de Ejecución JN
|  | Programación de fechas para evaluacion del desempeño 2024 | [13 empty] | 631-01-00-01-04-04 - Area Rectora de Salud Sarchí | 106780879-DANILO DEL CARMEN GRANADOS ALVARADO-036725 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución MZ
Protocolos y procedimientos nuevos o actualizados para la vigilancia de la salud en implementación y con seguimiento. | Genérico | Implementacion de los protocolos nuevos y actualizados que emita NC | [13 empty] | 631-01-00-01-04-04 - Area Rectora de Salud Sarchí | 106780879-DANILO DEL CARMEN GRANADOS ALVARADO-036725 ,115800151-DANIEL ALVAREZ GUARIN-046348 ,113210102-MARIA DANIELA VALVERDE NAVARRO-002308 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Proyectos constructivos mayores a 300 metros cuadrados y sus excepciones, con normativa específica revisados en el sistema Administrador de Proyectos de Construcción (APC). | Genérico | Revisión de Proyectos constructivos menores a 300 metros cuadrados registrados en el APC-CIAF resueltos | [13 empty] | 631-01-00-01-04-04 - Area Rectora de Salud Sarchí | 106780879-DANILO DEL CARMEN GRANADOS ALVARADO-036725 ,206240097-JOSE DARIO SOLANO ALVARADO-036879 ,206230083-MARIA DEL ROCIO SALAZAR RODRIGUEZ-057489 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Recursos financieros asignados para el cumplimiento de las necesidades locales | Genérico | Asignar los recursos financieros asignados al ARS Sarchí | [13 empty] | 631-01-00-01-04-04 - Area Rectora de Salud Sarchí | 106780879-DANILO DEL CARMEN GRANADOS ALVARADO-036725 ,207170023-MARILYN CUBERO CORELLA-354525 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Recursos financieros ejecutados para el cumplimiento de las necesidades locales | Genérico | Ejecutar los recursos financieros asignados al ARS Sarchí | [13 empty] | 631-01-00-01-04-04 - Area Rectora de Salud Sarchí | 106780879-DANILO DEL CARMEN GRANADOS ALVARADO-036725 ,207170023-MARILYN CUBERO CORELLA-354525 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Seguimiento a los planes de mejora del cumplimiento de los trámites realizados en tiempo legal NL | Genérico | Realizar el informe semestral de tramites no resueltos | [13 empty] | 631-01-00-01-04-04 - Area Rectora de Salud Sarchí | 106780879-DANILO DEL CARMEN GRANADOS ALVARADO-036725 ,204890843-MANUEL ANTONIO VALVERDE CORRALES-059617 ,402350431-ANNETTE XOARA RAMIREZ GONZALEZ-058022 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Servicios de salud con habilitación con visita de control | Genérico | Realizar las inspecciones de control a servicios de salud que correspondan | [13 empty] | 631-01-00-01-04-04 - Area Rectora de Salud Sarchí | 106780879-DANILO DEL CARMEN GRANADOS ALVARADO-036725 ,115800151-DANIEL ALVAREZ GUARIN-046348 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Servicios de salud evaluados para la acreditación con la norma correspondiente | Específico | Realizar evaluacion según normas de acreditación a establecimientos de salud públicos y privados que lo requieran | [13 empty] | 631-01-00-01-04-04 - Area Rectora de Salud Sarchí | 106780879-DANILO DEL CARMEN GRANADOS ALVARADO-036725 ,115800151-DANIEL ALVAREZ GUARIN-046348 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Servicios de salud habilitados por el Ministerio de Salud | Genérico | Atender las solicitudes de habilitacion de servicios de salud de la DARS Sarchí según corresponda. | [13 empty] | 631-01-00-01-04-04 - Area Rectora de Salud Sarchí | 106780879-DANILO DEL CARMEN GRANADOS ALVARADO-036725 ,115800151-DANIEL ALVAREZ GUARIN-046348 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC

## RiesgosPOI
Análisis de Riesgos de Planes Operativos Institucionales
Período: |  | 2025
Versión: |  | 0-Programación
Programas: |  | 631-01
Dependencia: |  | Area Rectora de Salud Sarchí
[9 empty] | Nivel de Riesgo Inherente |  |  | Nivel de Riesgo Residual | [6 empty] | Meses de Ejecución
Nivel | Objetivo |  | Producto | Plan estratégico de referencia | Region | Riesgo | Causa | Consecuencia | Probabilidad | Impacto | Valoracion | Probabilidad | Impacto | Valoracion | Justificación del impedimento para bajar el nivel de riesgo residual alto y acciones para atender una probable materialización del riesgo: | ¿Actividad incluida en POI? | Estrategia | Actividad | EN | FB | MZ | AB | MY | JN | JL | AG | ST | OC | NV | DC | Centro de Costo | Responsables
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. |  | Acciones desarrolladas para el abordaje de las necesidades de salud de las personas migrantes |  | Región Central Occidente | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | Falta de compromiso de las instituciones en el cumplimiento de las competencias en el tema de salud de las personas migrantes | Plan de trabajo no desarollado interinstucionalmente | MUY BAJA | MEDIA | 3 | MUY BAJA | MEDIA | 3
Genérico | RE3OEE3.2 Fortalecer el control de las enfermedades trasmitidas por vectores, incluyendo, el desarrollo de la Estrategia de Gestión Integral para la Prevención y Control de Enfermedades Arbovirales, entre otras y la prestación de servicios eficientes, oportunos y con participación social. |  | Componente de laboratorio de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI). |  | Región Central Occidente | Posible falla informática en los sistemas | Caída de los sistemas de información relacionados a la notificación de casos por arbovirosis | Notificación y captación inoportuna de los casos sospechosos | MUY BAJA | MUY ALTA | 5 | MUY BAJA | MUY ALTA | 5
Genérico | RE4OEE4.3 Desarrollar estrategias que permitan contar con el talento humano suficiente e idóneo, en ambientes laborales óptimos, para el logro de una gestión eficiente y eficaz |  | Cumplimiento del Plan de Trabajo de las Comisión de Salud Ocupacional según la normativa vigente. |  | Región Central Occidente | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las Áreas Rectoras de Salud | Sobrecarga laboral de los compañeros que integran la comisión de salud ocupacional local | Incumplimiento de las actividades programadas en consecución de los objetivos del producto | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. |  | Acciones estratégicas orientadas a garantizar el derecho a la salud de las personas LGTBIQ+ y otras poblaciones claves. NR-NL |  | Región Central Occidente | Potencial ausencia de comunicación de los derechos y deberes en salud de las personas. | Desconocimiento de la normativa en derechos humanos por parte de los actores sociales | Vulneración de los derechos humanos | MUY BAJA | MEDIA | 3 | MUY BAJA | MEDIA | 3
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. |  | Acciones estratégicas de articulación y sensibilización promovidas para el abordaje integral del VIH. NR-NL |  | Región Central Occidente | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | Poco compromiso con el tema de VIH | Actividades relacionadas al tema subejecutadas | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MEDIA | 9 |  | No | Mitigar | Articulación de las acciones rectoras en prevención de VIH con comisiones existentes | [12 empty] | 631-01-00-01-04-04 - Area Rectora de Salud Sarchí | 205490054-KAROL MELISSA MOLINA ROJAS-354339 ,106780879-DANILO DEL CARMEN GRANADOS ALVARADO-036725 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE4OEE4.5 Brindar servicios simplificados, oportunos, con calidad y calidez, a fin de lograr la satisfacción de las personas usuarias. |  | Calidad en los Servicios de Atención al Cliente. |  | Región Central Occidente | Probable falta de recurso humano | Poca capacidad instalada para atención al cliente | Aumento de los plazos para atención de tramites y disminucion de la satisfaccion del cliente | MUY BAJA | ALTA | 4 | MUY BAJA | ALTA | 4
Genérico | RE4OEE4.3 Desarrollar estrategias que permitan contar con el talento humano suficiente e idóneo, en ambientes laborales óptimos, para el logro de una gestión eficiente y eficaz. |  | Acciones del programa PREMISA ejecutadas Nivel Local |  | Región Central Occidente | Posible cambio en las prioridades | Perdida de información importante del programa PREMISA por atención de otros asuntos | Personal desinformado o disminucion del interés por el programa de parte de los funcionarios (as) | MUY BAJA | BAJA | 2 | MUY BAJA | BAJA | 2
Genérico | RE4OEE4.3 Desarrollar estrategias que permitan contar con el talento humano suficiente e idóneo, en ambientes laborales óptimos, para el logro de una gestión eficiente y eficaz. |  | Procesos de evaluación del desempeño completos según la normativa. 631-01 |  | Región Central Occidente | Posibles cambios en la normativa vigente | Decisiones políticas que modifiquen la normativa existente | No realización del proceso de evaluacion del desempeño | MUY BAJA | MEDIA | 3 | MUY BAJA | MEDIA | 3
Genérico | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. |  | Protocolos y procedimientos nuevos o actualizados para la vigilancia de la salud en implementación y con seguimiento. |  | Región Central Occidente | Potencial ineficiencia en los procesos por necesidades de capacitación insatisfechas | Emisión de protocolos nuevos y actualizados por parte de NC sin ninguna capacitación hacia NR y NL | Incertidumbre en la aplicación de los protocolos con un posible riesgo técnico o legal durante su ejecución | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Genérico | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. |  | Establecimientos con permisos de funcionamiento con visita de control |  | Región Central Occidente | Posible cambio en las prioridades | Cambio de prioridades en atención de asuntos de regulación de la salud | Incumplimiento de la legislación y posible riesgo a la salud pública | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Genérico | REOEE. 1.1. Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. |  | Avance en los planes de mejora de mortalidad materna en el Nivel Local. |  | Región Central Occidente | Posible cambio en las prioridades | Abordaje de temas prioritarios que impidan la ejecucion de las actividades correspondientes al Plan de mejora de mortalidad materna en la DARS Sarchi | Incumplimiento de las actividades programadas para darle seguimiento | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Genérico | RE3OEE3.2 Fortalecer el control de las enfermedades trasmitidas por vectores, incluyendo, el desarrollo de la Estrategia de Gestión Integral para la Prevención y Control de Enfermedades Arbovirales, entre otras y la prestación de servicios eficientes, oportunos y con participación social. |  | Componente de atención al paciente de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI) NL |  | Región Central Occidente | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | Incumplimiento o no ejecución de las actividades programadas ligadas al componente de atención al paciente de la EGI arbovirosis. | No consecución de los objetivos institucionales entorno al componente de atención al paciente de la EGI arbovirosis. | MUY BAJA | ALTA | 4 | MUY BAJA | ALTA | 4
Genérico | RE3OEE3.2 Fortalecer el control de las enfermedades transmitidas por vectores, incluyendo, el desarrollo de la Estrategia de Gestión Integral para la Prevención y Control de Enfermedades Arbovirales, entre otras y la prestación de servicios eficientes, oportunos y con participación social. |  | Iniciativa Regional para la Eliminación de la Malaria-IREM desarrollada. (Según estratificación del riesgo) |  | Región Central Occidente | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | Incumplimientos de las actividades que le compete a cada institución con respecto al IREM y estrategias TIR | Atención deficiente en el manejo de casos de malaria y arbovirosis | MUY BAJA | ALTA | 4 | MUY BAJA | ALTA | 4
Genérico | RE3OEE3.2 Fortalecer el control de las enfermedades trasmitidas por vectores, incluyendo, el desarrollo de la Estrategia de Gestión Integral para la Prevención y Control de Enfermedades Arbovirales, entre otras y la prestación de servicios eficientes, oportunos y con participación social. |  | Componente de Epidemiología de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI). |  | Región Central Occidente | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las Áreas Rectoras de Salud | Priorización de otras tareas de caracter urgente que afecte o ponga en riesgo el desempeño de la implementación de la EGI | No consecución de los objetivos institucionales respecto al producto | MUY BAJA | ALTA | 4 | MUY BAJA | ALTA | 4
Genérico | 4.4. Fortalecer el Sistema de Control Interno y la gestión ética, para el logro razonable de los objetivos institucionales, la rendición de cuentas y la transparencia, ante la población y otros actores sociales. |  | Gestión archivística NL |  | Región Central Occidente | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las Áreas Rectoras de Salud | Sobrecarga laboral de los compañeros que no permite la asignacion de tiempo para realizar la gestion documental de manera oportuna | Incumplimiento de las actividades programadas en consecución de los objetivos del producto | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. |  | Acciones rectoras implementadas para dar cumplimiento a la Política Nacional para la Atención y Prevención de la Violencia contra las Mujeres (PLANOVI) de todas las edades vigente. |  | Región Central Occidente | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | Poca participación de actores sociales clave en la articulacion de las actividades. | Poca participación interinstitucional para el desarrollo de las actividades | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Genérico | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. |  | Cobertura de vacunación con base en el Esquema de Vacunación vigente alcanzado |  | Región Central Occidente | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | Los servicios de salud que apliquen vacunas no envíen un informe de dosis aplicadas (CCSS) o no las ingresen en SINOVAC (Servicios de salud privados) | Datos limitados para la estimación de las coberturas de vacunación a nivel Cantonal. | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Genérico | RE2OEE2.2. Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. |  | Acciones en el marco de la vigilancia en salud ambiental desarrolladas con acompañamiento técnico. |  | Región Central Occidente | Probable inexactitud y oportunidad en la información | Cambios en las prioridades de niveles superiores que imposibilite el apoyo técnico solicitado. | Atención no oportuna de los asuntos alineados al marco de la vigilancia en salud ambiental | MUY BAJA | MEDIA | 3 | MUY BAJA | MEDIA | 3
Genérico | RE4OEE4.3 Desarrollar estrategias que permitan contar con el talento humano suficiente e idóneo, en ambientes laborales óptimos, para el logro de una gestión eficiente y eficaz. |  | Capacitaciones incorporadas en el Plan Institucional de Capacitación (PIC) recibidas. |  | Región Central Occidente | Posible cambio en las prioridades | Priorización de labores en la DARS Sarchí que imposibilite la participación de las capacitaciones programadas en el PIC | Poca participacion del equipo y jefatura en las capacitaciones programadas en el PIC | MUY BAJA | ALTA | 4 | MUY BAJA | ALTA | 4
Genérico | RE3OEE3.2 Fortalecer el control de las enfermedades trasmitidas por vectores, incluyendo, el desarrollo de la Estrategia de Gestión Integral para la Prevención y Control de Enfermedades Arbovirales, entre otras y la prestación de servicios eficientes, oportunos y con participación social. |  | Componente de Manejo Integrado de Vectores de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI). |  | Región Central Occidente | Potencial capacidad instalada no acorde con las necesidades institucionales | Existe un único equipo de manejo integrado de vectores, el cual se encuentra conformado por 3 funcionarios, para atender las necesidades en control vectorial de los 5 cantones de la región de Occidente. | Personal limitado para la atención de asuntos relacionados a control vectorial. | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | BAJA | 6 |  | No | Mitigar | Coordinación y comunicación constante con el equipo de manejo integrado de vectores regional ante presentación de asuntos que requieran atención urgente. | [12 empty] | 631-01-00-01-04-04 - Area Rectora de Salud Sarchí | 106780879-DANILO DEL CARMEN GRANADOS ALVARADO-036725 ,115800151-DANIEL ALVAREZ GUARIN-046348 ,113210102-MARIA DANIELA VALVERDE NAVARRO-002308 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. |  | Acciones de control regulatorio en salud ambiental ejecutadas |  | Región Central Occidente | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte del Nivel Central | Incumplimiento de la programación por parte de niveles superiores | No ejecución del control/vigilancia estatal | MEDIA | MUY BAJA | 3 | MEDIA | MUY BAJA | 3
Genérico | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. |  | Establecimientos con permiso de funcionamiento otorgado |  | Región Central Occidente | Posible falla informática en los sistemas | Falla del servicio del internet o cortes electricos en el DARS Sarchi | Imposibilidad de atender los tramites de PSF expeditamente | MUY BAJA | MEDIA | 3 | MUY BAJA | MEDIA | 3
Genérico | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. |  | Brotes, epidemias y pandemias con abordaje integral y oportuno |  | Región Central Occidente | Posible incumplimiento de reportes en brotes al Área Rectora. | Incumplimiento en el reporte de posibles brotes o reporte inoportuno de los mismos hacia el Area Rectora de Salud. | Atención inoportuna del evento con un potencial riesgo a la salud pública de la comunidad. | BAJA | MUY ALTA | 10 | MUY BAJA | MUY ALTA | 5 |  | No | Mitigar | Socialización hacia los establecimientos de salud públicos y privados del cantón sobre los medios para el reporte de brotes. | [12 empty] | 631-01-00-01-04-04 - Area Rectora de Salud Sarchí | 115800151-DANIEL ALVAREZ GUARIN-046348 ,113210102-MARIA DANIELA VALVERDE NAVARRO-002308 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución MZ
Genérico | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. |  | Denuncias atendidas |  | Región Central Occidente | Potencial capacidad instalada no acorde con las necesidades institucionales | Cantidad de funcionarios insuficientes para atender en el plazo de ley las denuncias | Posible impacto a la salud pública. | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Genérico | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. |  | Planes Remediales de Cobertura extremas de vacunación con seguimiento. |  | Región Central Occidente | Posible oposición a la norma planteada por parte de la población | Renuencia a la vacunación en poblacion infantil | Coberturas de vacunación extremas y planes remediales inefectivos | MUY BAJA | MUY ALTA | 5 | MUY BAJA | MUY ALTA | 5
Específico | RE4OEE4.5 Brindar servicios simplificados, oportunos, con calidad y calidez, a fin de lograr la satisfacción de las personas usuarias. |  | Atención al Cliente para la prestación de los servicios en plataforma NL |  | Región Central Occidente | Posible no disponibilidad de los Servicios de Tecnologías de Información y Comunicación existentes. | Falla del servicio del internet o cortes electricos en el DARS Sarchi | Imposibilidad de atender los tramites expeditamente | MUY BAJA | MEDIA | 3 | MUY BAJA | MEDIA | 3
Genérico | RE4OEE4.4 Fortalecer el Sistema de Control Interno y la Gestión Ética, el logro razonable de los objetivos institucionales, la rendición de cuentas y la transparencia ante la población y otros actores sociales. |  | Planes Operativos programados y con seguimiento Programa 631 |  | Región Central Occidente | Posible falla informática en los sistemas | Falla informática del sistema IPSUM | No consecución de los objetivos institucionales en cuanto a la planificación operativa | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Genérico | RE4OEE4.4. Fortalecer el Sistema de Control Interno y la gestión ética, para el logro razonable de los objetivos institucionales, la rendición de cuentas y la transparencia, ante la población y otros actores sociales. |  | Autoevaluaciones del Sistema de Control Interno desarrolladas. Programa 631 |  | Región Central Occidente | Posible falla informática en los sistemas | Falla o indisponibilidad de la herramienta Ipsum para el el desarollo y/o seguimiento al plan de mejora de la AECI 2024 | Incumplimiento de lo programado según los plazos establecidos | MUY BAJA | MEDIA | 3 | MUY BAJA | MEDIA | 3
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud |  | Estrategia Nacional del Sector Salud de Costa Rica en Gestión Integral de Riesgos de Desastres y Emergencias Sanitarias implementada NR-NL |  | Región Central Occidente | Probable inexactitud y oportunidad en la información | Cambios en las prioridades de niveles superiores que imposibilite la gestion de la estrategia. | Atención no oportuna de los asuntos alineados al marco de la vigilancia en Gestión Integral de Riesgos de Desastres y Emergencias Sanitarias. | MUY BAJA | MEDIA | 3 | MUY BAJA | MEDIA | 3
Específico | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. |  | Servicios de salud evaluados para la acreditación con la norma correspondiente |  | Región Central Occidente | Probable incumplimiento de legislación por parte de los administrados | Incumplimiento de la normativa de acreditación en el establecimiento por parte de los administrados | No otorgamiento de la acreditación al servicio de salud que lo solicite. | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. |  | Política Nacional para la Igualdad Efectiva entre Hombres y Mujeres 2018-2030 (PIEG) NL |  | Región Central Occidente | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | Poco interes en la implementación de la estrategia de la Política Nacional para la Igualdad Efectiva entre Hombres y Mujeres 2018-2030 (PIEG) | Falta de priorización de temas relacionados a la Politica | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Genérico | RE4OEE4.3 Desarrollar estrategias que permitan contar con el talento humano suficiente e idóneo, en ambientes laborales óptimos, para el logro de una gestión eficiente y eficaz |  | Plan de acción de las efemérides del Área Rectora de Salud desarrollado. |  | Región Central Occidente | Posible cambio en las prioridades | Falta de compromiso del equipo en la celebracion de efemerides por atencion de actividades prioritarias | Falta de incentivo del clima organizacional positivo en el equipo | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Genérico | 4.5 Brindar servicios simplificados, oportunos, con calidad y calidez, a fin de lograr la satisfacción de las personas usuarias. |  | Bienes y Servicios gestionados NL |  | Región Central Occidente | Probable falta de implementación de los procesos | Posible desconocimiento u omisión de las normativa y procedimientos vigente para el cumplimieto de las actividades | Incuplimiento en tiempo y forma de los informes correspondientes | MUY BAJA | MEDIA | 3 | MUY BAJA | MEDIA | 3
Genérico | REOEE. 1.1. Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. |  | Casos de mortalidad infantil analizados a Nivel Local. |  | Región Central Occidente | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | Ausencia de los integrantes de la CCSS que conforman la COLEAMMI en las reuniones programadas según el plan anual de trabajo para el analisis de casos. | Retrazo en el analisis de casos que se deban investigar | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Específico | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. |  | Desastres y emergencias sanitarias atendidas de forma integral NL |  | Región Central Occidente | Probable falta de comunicación con otras instituciones | Falta de coordinacion con las instituciones involucradas en la atención de desastres | Falta de atención integral a eventos y emergencias | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | BAJA | 6 |  | No | Mitigar | Fortalecer los canales de comunicación con las demás instituciones | [12 empty] | 631-01-00-01-04-04 - Area Rectora de Salud Sarchí | 106780879-DANILO DEL CARMEN GRANADOS ALVARADO-036725 ,206240097-JOSE DARIO SOLANO ALVARADO-036879 ,206230083-MARIA DEL ROCIO SALAZAR RODRIGUEZ-057489 ,504110632-JOISSER GERARDO ALFARO ARIAS-037536 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. |  | Municipalidades con Planes GIRS con seguimiento |  | Región Central Occidente | Posible cambio en las prioridades | Cambio de prioridades en atención de asuntos de regulación de la salud | Incumplimiento de la legislación y posible riesgo a la salud pública | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Genérico | RE4OEE4.1 Realizar la asignación de recursos financieros, materiales, bienes y servicios en función de las prioridades establecidas y la planificación institucional. |  | Recursos financieros ejecutados para el cumplimiento de las necesidades locales |  | Región Central Occidente | Probable subejecución presupuestaria | No realización oportuna de los reembolsos | Imposibilidad de ejecución | MUY BAJA | ALTA | 4 | MUY BAJA | ALTA | 4
Específico | RE3OEE3.2 Fortalecer el control de las enfermedades trasmitidas por vectores, incluyendo, el desarrollo de la Estrategia de Gestión Integral para la Prevención y Control de Enfermedades Arbovirales, entre otras y la prestación de servicios eficientes, oportunos y con participación social. |  | Componente Gestión de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI) |  | Región Central Occidente | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las Áreas Rectoras de Salud | Incumplimiento o no ejecución de las actividades programadas ligadas al componente de gestión de la EGI Arbovirosis | No consecución de los objetivos institucionales entonco al componente de gestión de la EGI arbovirosis | MUY BAJA | ALTA | 4 | MUY BAJA | ALTA | 4
Genérico | REOEE. 1.1. Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. |  | Planes de mejora de los casos de mortalidad infantil con seguimiento. |  | Región Central Occidente | Potencial capacidad instalada no acorde con las necesidades institucionales | Sobrecarga laboral de los equipos asignados a los planes remediales debido a la concurrencia de múltiples procesos | Falta de intervenciión inmediata en areas de riesgo y una pérdida de oportunidades para reducir las tasas de mortalidad durante el año | MUY BAJA | ALTA | 4 | MUY BAJA | ALTA | 4
Genérico | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. |  | Servicios de salud habilitados por el Ministerio de Salud |  | Región Central Occidente | Probable incumplimiento de legislación por parte de los administrados | Incumplimiento de requisitos por parte de los administrados para obtener un permiso de habilitación de un servicio de salud | No otorgamiento de permiso de habilitación y afectación en la consecución de meta para este producto | MEDIA | MUY BAJA | 3 | MEDIA | MUY BAJA | 3
Genérico | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. |  | Eventos de salud pública vigilados, abordados y con seguimiento |  | Región Central Occidente | Posible falla informática en los sistemas | Falla informática en los sistemas utilizados para vigilancia de eventos de salud pública | Limitación en la obtención de datos resultando en una vigilancia de eventos inadecuada e inoportuna | MUY BAJA | MUY ALTA | 5 | MUY BAJA | MUY ALTA | 5
Genérico | REOEE. 1.1. Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. |  | Casos de mortalidad materna analizados según normativa. NR-NL |  | Región Central Occidente | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | Ausencia de los integrantes de la CCSS que conforman la COLEAMMI en las reuniones programadas según el plan anual de trabajo para el analisis de casos. | Retrazo en el analisis de casos que se deban investigar | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Genérico | RE4OEE4.5 Brindar servicios simplificados, oportunos, con calidad y calidez, a fin de lograr la satisfacción de las personas usuarias. |  | Seguimiento a los planes de mejora del cumplimiento de los trámites realizados en tiempo legal NL |  | Región Central Occidente | Probable falta de recurso humano | Poca capacidad instalada en la DARS Sarchí | Aumento de los tramites no resueltos en la DARS Sarchí | MUY BAJA | MUY ALTA | 5 | MUY BAJA | MUY ALTA | 5
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. |  | Acciones rectoras implementadas dirigidas a las personas menores de edad en situaciones de trata, trabajo infantil, trabajo adolescente peligroso y explotación sexual comercial. |  | Región Central Occidente | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | Incumplimiento del reporte de eventos relacionados al producto por parte de los actores sociales | Información inexacta en cuanto a la presentacion de eventos relacionados al producto | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. |  | Acciones rectoras ejecutadas para un Envejecimiento Saludable basado en el Curso de Vida. |  | Región Central Occidente | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | Poco interes en la implementación de la estrategia de ciudades amigables con el adulto mayor | Cantón poco amigable y accesible con el adulto mayor | MEDIA | ALTA | 12 | BAJA | BAJA | 4 |  | No | Mitigar | Darle seguimiento al proceso realizado por las municipalidades por medio de sesiones o correos | [12 empty] | 631-01-00-01-04-04 - Area Rectora de Salud Sarchí | 205490054-KAROL MELISSA MOLINA ROJAS-354339 ,106780879-DANILO DEL CARMEN GRANADOS ALVARADO-036725 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Específico | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. |  | Normas de servicios de habilitación salud aplicadas |  | Región Central Occidente | Posible normativa que no responda a la realidad y necesidades actuales. | Aplicación de normativa desactualizada que no satisface las necesidades en salud que debe brindar el servicio habilitado | Calidad de servicio de servicio deficiente hacia la población | MUY BAJA | MUY ALTA | 5 | MUY BAJA | MUY ALTA | 5
Genérico | RE4OEE4.3 Desarrollar estrategias que permitan contar con el talento humano suficiente e idóneo, en ambientes laborales óptimos, para el logro de una gestión eficiente y eficaz. |  | Plan de Acción de Clima Laboral desarrollado en Área Rectora |  | Región Central Occidente | Posible cambio en las prioridades | Existencia de directrices contrarias que defina prioridades distintas | Incumplimiento con el desarrollo de las actividades seleccionadas del Plan Institucional de Clima Laboral | MUY BAJA | ALTA | 4 | MUY BAJA | ALTA | 4
Genérico | RE4OEE4.1 Realizar la asignación de recursos financieros, materiales, bienes y servicios en función de las prioridades establecidas y la planificación institucional. |  | Recursos financieros asignados para el cumplimiento de las necesidades locales |  | Región Central Occidente | Potencial desvinculación entre la planificación y la presupuestación institucional | La no asignación presupuestaria por parte de niveles superiores | Fondos insuficientes para la gestion financiera del ARS | MUY BAJA | ALTA | 4 | MUY BAJA | ALTA | 4
Genérico | RE2OEE2.1 Innovar en el desarrollo de procesos tecnológicos automatizados que contribuyan al mejoramiento del registro y control de productos de interés sanitario, a fin de brindar servicios eficientes y de calidad a los usuarios. |  | Acciones de vigilancia en protección radiológica con apoyo técnico. |  | Región Central Occidente | Potencial ineficiencia en los procesos por rotación de personal | Ausencia de las personas funcionarias capacitadas para realizar las acciones de vigilancia en protección radiológica | Incumplimiento de los plazos y procedimientos establecidos para la ejecución del producto. | MUY BAJA | BAJA | 2 | MUY BAJA | BAJA | 2
Genérico | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. |  | Servicios de salud con habilitación con visita de control |  | Región Central Occidente | Posible cambio en las prioridades | Situaciones emergentes que ameriten atención urgente en el proceso de Vigilancia de la Salud (alertas sanitarias, brotes). | Incumplimiento de la programación relacionada a habilitación de servicios de salud, principalmente en inspecciones. | BAJA | MUY BAJA | 2 | BAJA | MUY BAJA | 2
Genérico | RE4OEE4.4. Fortalecer el Sistema de Control Interno y la gestión ética, para el logro razonable de los objetivos institucionales, la rendición de cuentas y la transparencia, ante la población y otros actores sociales. |  | Plan de actividades de Mejora de la Autoevaluación del Sistema de Control Interno ejecutado. Programa 631 |  | Región Central Occidente | Posible cambio en las prioridades | Abordaje de temas prioritarios que impidan la ejecucion de las actividades correspondientes al CI en la DARS Sarchi | Incumplimiento de las actividades programadas | MUY BAJA | MEDIA | 3 | MUY BAJA | MEDIA | 3
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. |  | Inspecciones realizadas por el Ministerio de Salud en materia de Control de tabaco y sus derivados anualmente. |  | Región Central Occidente | Posible cambio en las prioridades | Priorización a la atención de denuncias | Incumplimiento a la programación original y reprogramación de las verificaciones | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Genérico | RE3OEE3.2 Fortalecer el control de las enfermedades trasmitidas por vectores, incluyendo, el desarrollo de la Estrategia de Gestión Integral para la Prevención y Control de Enfermedades Arbovirales, entre otras y la prestación de servicios eficientes, oportunos y con participación social. |  | Componente de medio ambiente de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI).NL |  | Región Central Occidente | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | Incumplimiento o no ejecución de las actividades programadas ligadas al componente de medio ambiente de la EGI arbovirosis | No consecución de los objetivos institucionales entorno al componente medio ambiental de la EGI arbovirosis. | BAJA | ALTA | 8 | MUY BAJA | BAJA | 2 |  | Si | Evitar | Seguimiento a las actividades del componente medio ambiental de la EGI arbovirosis de Sarchí | [12 empty] | 631-01-00-01-04-04 - Area Rectora de Salud Sarchí | 106780879-DANILO DEL CARMEN GRANADOS ALVARADO-036725 ,206230083-MARIA DEL ROCIO SALAZAR RODRIGUEZ-057489 ,115800151-DANIEL ALVAREZ GUARIN-046348 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. |  | Autorizaciones sanitarias otorgadas |  | Región Central Occidente | Posible cambio en las prioridades | Cambio de prioridades en atención de asuntos de regulación de la salud | Incumplimiento de la legislación y posible riesgo a la salud pública | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Genérico | REOEE. 1.1. Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. |  | Cumplimiento los planes de mejora de mortalidad materna según sus competencias en el Nivel Local. |  | Región Central Occidente | Potencial capacidad instalada no acorde con las necesidades institucionales | Sobrecarga laboral del capital humano encargados de los planes de mejora debido a la concurrencia de múltiples procesos | Falta de intervenciión inmediata en areas de riesgo y una pérdida de oportunidades para reducir las tasas de mortalidad durante el año | MUY BAJA | MEDIA | 3 | MUY BAJA | MEDIA | 3
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. |  | Acciones desarrolladas intra e intersectorialmente para el cumplimiento del (PENSPA) NL |  | Región Central Occidente | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | Falta de compromiso por parte de las instituciones para implementar acciones articuladas en función de la personas adolescentes | Subejecución de acciones en función de la persona adolescente. | MUY BAJA | ALTA | 4 | MUY BAJA | ALTA | 4
Genérico | RE1OEE1.2 Promover el desarrollo de prácticas y adopción de hábitos saludables para el mejoramiento del estado de salud de la población y su bienestar. |  | Acciones para el abordaje integral del comportamiento suicida, desarrolladas en el marco del Plan de la instancia local (ILAIS) |  | Región Central Occidente | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | Falta de compromiso de las instituciones en el cumplimiento de las competencias en el tema de salud mental | Plan de trabajo no desarollado interinstucionalmente | MEDIA | MEDIA | 9 | BAJA | BAJA | 4 |  | Si | Mitigar | Seguimiento al cumplimiento de la normativa vigente en cuanto a acciones rectoras del Ministerio de Salud en el tema de Salud Mental y el Abordaje Integral del Riesgo Suicida | [12 empty] | 631-01-00-01-04-04 - Area Rectora de Salud Sarchí | 205490054-KAROL MELISSA MOLINA ROJAS-354339 ,106780879-DANILO DEL CARMEN GRANADOS ALVARADO-036725 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. |  | Acciones estratégicas en Seguridad Alimentaria y Nutricional implementadas |  | Región Central Occidente | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | Falta de compromiso de las instituciones en el cumplimiento de las competencias en el marco de la Seguridad Alimentaria y Nutricional | Plan de trabajo no desarollado interinstucionalmente | MUY BAJA | MEDIA | 3 | MUY BAJA | MEDIA | 3
Genérico | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. |  | Eventos de salud pública, vigilados, abordados y con seguimiento (infecciones respiratorias) |  | Región Central Occidente | Posible falla informática en los sistemas | Falla informática en los sistemas de vigilancia de la salud | Limitacion en la obtención de datos que resulten en una Vigilancia de las infeciones respiratorias inadecuada e inoportuna. | BAJA | ALTA | 8 | BAJA | BAJA | 4 |  | No | Mitigar | Establecer medidas y canales de comunicación alternos entre nivel local y los entes notificadores para el reporte de eventos relacionados a infecciones respiratorias en caso de falla informática de los sistemas durante el 2025. | [12 empty] | 631-01-00-01-04-04 - Area Rectora de Salud Sarchí | 106780879-DANILO DEL CARMEN GRANADOS ALVARADO-036725 ,115800151-DANIEL ALVAREZ GUARIN-046348 ,113210102-MARIA DANIELA VALVERDE NAVARRO-002308 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE1OEE1.2 Promover el desarrollo de prácticas y adopción de hábitos saludables para el mejoramiento del estado de salud de la población y su bienestar. |  | Plan de trabajo para la promoción de la actividad física mediante la articulación con actores sociales claves a nivel cantonal desarrollado |  | Región Central Occidente | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | Poco interés en la articulación para el desarrollo de actividades en promoción de la actividad física en el Cantón | Dificultad en el desarrollo de las actividades coordinadas en la promocion de la actividad fisica. | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Genérico | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. |  | Proyectos constructivos mayores a 300 metros cuadrados y sus excepciones, con normativa específica revisados en el sistema Administrador de Proyectos de Construcción (APC). |  | Región Central Occidente | Posible falla informática en los sistemas | Fallas en el sistema de revisión de planos APC 2.0 | Aprobación de planos por silencio positivo sin la revisión correspondiente | MUY BAJA | BAJA | 2 | MUY BAJA | BAJA | 2
Genérico | RE1OEE1.2 Promover el desarrollo de prácticas y adopción de hábitos saludables para el mejoramiento del estado de salud de la población y su bienestar. |  | Acciones estratégicas para el fortalecimiento de la promoción de la Salud implementadas |  | Región Central Occidente | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | Poco conocimiento de la importancia sobre desarollar acciones en promoción de la salud por parte de los actores sociales | Falta de ejecucion de acciones articuladas en promoción de la salud | MUY BAJA | MEDIA | 3 | MUY BAJA | MEDIA | 3
Genérico | RE4OEE4.3 Desarrollar estrategias que permitan contar con el talento humano suficiente e idóneo, en ambientes laborales óptimos, para el logro de una gestión eficiente y eficaz. |  | Comisiones de Salud Ocupacional vigentes en Área Rectora |  | Región Central Occidente | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las Áreas Rectoras de Salud | No Renovación de la Comisión de Salud Ocupacional del ARS Sarchí al finalizar el periodo de la comisión vigente. | Ausencia de una comisión interna que vele por la salud de los colaboradores del ARS Sarchí | MUY BAJA | MUY ALTA | 5 | MUY BAJA | MUY ALTA | 5

## Seguimiento de riesgos
Reporte de Seguimiento del POI
Período: |  | 2025
Versión: |  | 0-Programación
Programas presupuestario: |  | 631-01
Dependencia: |  | Area Rectora de Salud Sarchí
Programa | Dependencia | Objetivo específico | Producto | Nivel | Código BPIP | Riesgo | Valoración Riesgo Residual | ¿Se materializó el riesgo? | ¿Está controlado el riesgo? | ¿Cuál es el impacto? | ¿Se requiere una reprogramación? | Estrategia | Actividad de control | Responsables | ¿Ha colaborado la actividad en administrar el riesgo? | Porcentaje de avance de la actividad | Observaciones

## Plan de Mejora
Reporte por Unidad Organizativa
Programación y Reprogramación del POI
Período: | 2025
Seguimiento: | ND
Fecha corte:
Dependencia: | Area Rectora de Salud Sarchí
Meses de Ejecución
Código Pregunta | Pregunta | Actividad | EN | FB | MZ | AB | MY | JN | JL | AG | ST | OC | NV | DC | Porcentaje de avance programado | Porcentaje de seguimiento | Comentario Seguimiento