## OrganizaciónProgramaIndicadores
IPSUM-PLAN Ministerio de Salud
Reporte por Unidad Organizativa
Programación y Reprogramación del POI
Período: | 2025
Seguimiento: | ND
Fecha corte:
Dependencia: | Area Rectora de Salud Aserrí
Producto | Presupuesto (Aprobado) | Presupuesto Acumulado Ejecutado | Indicador | Tipo de Programación de la meta | Unidad de Medida | Linea Base | Meta Anual | Avance Acumulado Meta | Avance Relativo Anual
Acciones para el abordaje integral del comportamiento suicida, desarrolladas en el marco del Plan de la instancia local (ILAIS) | 0 | 0 | Porcentaje de cumplimiento del Plan de la Instancia Local para el abordaje integral del comportamiento suicida (ILAIS) | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Acciones de control regulatorio en salud ambiental ejecutadas | 0 | 0 | Porcentaje de acciones de control regulatorio en salud ambiental ejecutadas. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 50 | 0 | 0%
Acciones de vigilancia en protección radiológica con apoyo técnico. | 0 | 0 | Porcentaje de acciones de vigilancia en protección radiológica con apoyo técnico. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Acciones del programa PREMISA ejecutadas Nivel Local | 0 | 0 | Porcentaje de participantes en el Programa PREMISA. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 2 | 0 | 0%
Acciones desarrolladas intra e intersectorialmente para el cumplimiento del (PENSPA) NL | 0 | 0 | Número acciones estrategicas implementadas para la prevención de nacimientos en personas menores de 20 años | Sumativa | Acciones | 0 | 100 | 0 | 0%
|  |  | Número de acciones desarrolladas intra e intersectorialmente para el cumplimiento del (PENSPA). | Sumativa | Acciones | 0 | 100 | 0 | 0%
Acciones desarrolladas para el abordaje de las necesidades de salud de las personas migrantes | 0 | 0 | Número de acciones desarrolladas para el abordaje de las necesidades de salud de las personas migrantes | Sumativa | Acciones | 0 | 4 | 0 | 0%
Acciones en el marco de la vigilancia en salud ambiental desarrolladas con acompañamiento técnico. | 0 | 0 | Número de acciones en el marco de la vigilancia en salud ambiental desarrolladas con acompañamiento técnico. | Sumativa | Acciones | 0 | 8 | 0 | 0%
Acciones estratégicas en Seguridad Alimentaria y Nutricional implementadas | 0 | 0 | Número de acciones estratégicas implementadas en Seguridad Alimentaria y Nutricional | Sumativa | Acciones | 0 | 6 | 0 | 0%
Acciones estratégicas para el fortalecimiento de la promoción de la Salud implementadas | 0 | 0 | Número de acciones estratégicas implementadas para el fortalecimiento de la promoción de la Salud | Sumativa | Acciones | 0 | 2 | 0 | 0%
Acciones estratégicas de articulación y sensibilización promovidas para el abordaje integral del VIH. NR-NL | 0 | 0 | Número de acciones estratégicas de articulación y sensibilización promovidas para el abordaje integral del VIH | Sumativa | Acciones | 0 | 2 | 0 | 0%
Acciones estratégicas orientadas a garantizar el derecho a la salud de las personas LGTBIQ+ y otras poblaciones claves. NR-NL | 0 | 0 | Número de acciones estratégicas orientadas a garantizar el derecho a la salud de las personas LGTBIQ+ y otras poblaciones claves | Sumativa | Acciones | 0 | 2 | 0 | 0%
Acciones rectoras ejecutadas para un Envejecimiento Saludable basado en el Curso de Vida. | 0 | 0 | Número de acciones rectoras ejecutadas para un Envejecimiento Saludable basado en el Curso de Vida | Sumativa | Acciones | 0 | 8 | 0 | 0%
Acciones rectoras implementadas dirigidas a las personas menores de edad en situaciones de trata, trabajo infantil, trabajo adolescente peligroso y explotación sexual comercial. | 0 | 0 | Número de acciones rectoras implementadas dirigidas a las personas menores de edad en situaciones de trata, trabajo infantil, trabajo adolescente peligroso y explotación sexual comercial | Sumativa | Acciones | 0 | 2 | 0 | 0%
Acciones rectoras implementadas para dar cumplimiento a la Política Nacional para la Atención y Prevención de la Violencia contra las Mujeres (PLANOVI) de todas las edades vigente. | 0 | 0 | Porcentaje de acciones rectoras implementadas para dar cumplimiento a la Política Nacional para la Atención y Prevención de la Violencia contra las Mujeres de todas las edades vigente (PLANOVI) | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Atención al Cliente para la prestación de los servicios en plataforma NL | 0 | 0 | Porcentaje de las acciones del Plan de Mejora de la encuesta de atención al cliente implementadas. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Autoevaluaciones del Sistema de Control Interno desarrolladas. Programa 631 | 0 | 0 | Número de Autoevaluaciones del Sistema de Control Interno aplicadas. | Sumativa | Autoevaluaciones | 0 | 100 | 0 | 0%
Autorizaciones sanitarias otorgadas | 0 | 0 | Número de autorizaciones sanitarias otorgadas | Sumativa | Autorizaciones | 0 | 12 | 0 | 0%
Avance en los planes de mejora de mortalidad materna en el Nivel Local. | 0 | 0 | Porcentaje de avance en los planes de mejora de mortalidad materna en el Nivel Local. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Bienes y Servicios gestionados NL | 0 | 0 | Número de actividades del Plan de Acción de Bienes y Servicios ejecutadas en el Nivel Local. | Sumativa | Actividades | 0 | 10 | 0 | 0%
Brotes, epidemias y pandemias con abordaje integral y oportuno | 0 | 0 | Porcentaje de brotes, epidemias y pandemias con abordaje integral y oportuno | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Calidad en los Servicios de Atención al Cliente. | 0 | 0 | Porcentaje de las acciones del Plan de Mejora de la encuesta de atención al cliente implementadas. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Capacitaciones incorporadas en el Plan Institucional de Capacitación (PIC) recibidas. | 0 | 0 | Porcentaje de capacitaciones recibidas, incorporadas en el Plan Institucional de Capacitación (PIC). | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Casos de mortalidad infantil analizados a Nivel Local. | 0 | 0 | Porcentaje de casos de mortalidad infantil analizados a Nivel Local. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Casos de mortalidad materna analizados según normativa. NR-NL | 0 | 0 | Porcentaje de casos de mortalidad materna analizados según normativa. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 50 | 0 | 0%
Cobertura de vacunación con base en el Esquema de Vacunación vigente alcanzado | 0 | 0 | Porcentaje alcanzado en la cobertura de vacunación con base en el Esquema de Vacunación vigente (aprobado por la Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología) | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Comisiones de Salud Ocupacional vigentes en Área Rectora | 0 | 0 | Porcentaje de comisiones de salud ocupacional vigentes en el Área Rectora de Salud | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Componente de Epidemiología de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI). | 0 | 0 | Porcentaje de avance en el Componente Epidemiología de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI). | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Componente de atención al paciente de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI) NL | 0 | 0 | Número de actividades de articulación y coordinación intersectorial para la atención del Componente de atención al paciente de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI). | Sumativa | Actividades | 0 | 12 | 0 | 0%
Componente de laboratorio de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI). | 0 | 0 | Porcentaje de avance en el Componente de laboratorio de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI). | Sumativa | Porcentaje | 0 | 12 | 0 | 0%
Componente de Manejo Integrado de Vectores de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI). | 0 | 0 | Porcentaje de avance en el Componente de Manejo Integrado de Vectores de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI). | Sumativa | Porcentaje | 0 | 1 | 0 | 0%
Componente de medio ambiente de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI).NL | 0 | 0 | Porcentaje de acciones para desarrollar el Componente de medio ambiente de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI) con seguimiento. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Componente Gestión de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI) | 0 | 0 | Porcentaje de avance en el Componente de medio ambiente de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI). | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Cumplimiento del Plan de Trabajo de las Comisión de Salud Ocupacional según la normativa vigente. | 0 | 0 | Porcentaje de cumplimiento del Plan de Trabajo de las Comisión de Salud Ocupacional según la normativa vigente. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Cumplimiento los planes de mejora de mortalidad materna según sus competencias en el Nivel Local. | 0 | 0 | Porcentaje del cumplimiento los planes de mejora de mortalidad materna según sus competencias en el Nivel Local. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Denuncias atendidas | 0 | 0 | Porcentaje de denuncias atendidas | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Desastres y emergencias sanitarias atendidas de forma integral NL | 0 | 0 | Porcentaje de desastres y emergencias sanitarias atendidas de forma integral con apoyo técnico. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Establecimientos con permiso de funcionamiento otorgado | 0 | 0 | Número de establecimientos con permiso de funcionamiento otorgado | Sumativa | Permisos sanitarios | 0 | 400 | 0 | 0%
Establecimientos con permisos de funcionamiento con visita de control | 0 | 0 | Número de establecimientos con permisos de funcionamiento con visita de control | Sumativa | Permisos sanitarios | 0 | 30 | 0 | 0%
Estrategia Nacional del Sector Salud de Costa Rica en Gestión Integral de Riesgos de Desastres y Emergencias Sanitarias implementada NR-NL | 0 | 0 | Porcentaje de implementación de la Estrategia Nacional del Sector Salud de Costa Rica en Gestión Integral de Riesgos de Desastres y Emergencias Sanitarias. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Eventos de salud pública vigilados, abordados y con seguimiento | 0 | 0 | Porcentaje de eventos de salud pública vigilados, abordados y con seguimiento | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Eventos de salud pública, vigilados, abordados y con seguimiento (infecciones respiratorias) | 0 | 0 | Porcentaje de eventos de salud pública, vigilados, abordados y con seguimiento (infecciones respiratorias) | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Gestión archivística NL | 0 | 0 | Número de eliminaciones documentales ejecutadas en el Nivel Local. | Sumativa | Eliminaciones documentales | 0 | 2 | 0 | 0%
|  |  | Número de transferencias documentales ejecutadas en el Nivel Local. | Sumativa | Transferencias documentales | 0 | 2 | 0 | 0%
Iniciativa Regional para la Eliminación de la Malaria-IREM desarrollada. (Según estratificación del riesgo) | 0 | 0 | Porcentaje de avance en el desarrollo de la Iniciativa Regional para la Eliminación de la Malaria-IREM a nivel del Área Rectora de Salud según estratificación del riesgo | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Inspecciones realizadas por el Ministerio de Salud en materia de Control de tabaco y sus derivados anualmente. | 0 | 0 | Número de inspecciones para el control de la aplicación de la Ley 9028 y Ley 10066 realizadas | Sumativa | Inspecciones | 0 | 30 | 0 | 0%
|  |  | Porcentaje anual de inspecciones realizadas por el Ministerio de Salud en materia de Control de tabaco y sus derivados | Sumativa | Porcentaje | 0 | 20 | 0 | 0%
Municipalidades con Planes GIRS con seguimiento | 0 | 0 | Porcentaje de Municipalidades con Planes GIRS con seguimiento | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Normas de servicios de habilitación salud aplicadas | 0 | 0 | Porcentaje de normas de servicios de salud aplicadas | Sumativa | Porcentaje | 0 | 50 | 0 | 0%
Plan de acción de las efemérides del Área Rectora de Salud desarrollado. | 0 | 0 | Porcentaje de avance del plan de acción de las efemérides del Área Rectora de Salud desarrollado. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Plan de Acción de Clima Laboral desarrollado en Área Rectora | 0 | 0 | Porcentaje de avance del plan de acción de clima laboral desarrollado. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Plan de actividades de Mejora de la Autoevaluación del Sistema de Control Interno ejecutado. Programa 631 | 0 | 0 | Porcentaje del Plan de Actividades de Mejora de la Autoevaluación del Sistema de Control Interno ejecutado. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Plan de trabajo para la promoción de la actividad física mediante la articulación con actores sociales claves a nivel cantonal desarrollado | 0 | 0 | Porcentaje de avance en el desarrollo del Plan de trabajo para la promoción de la actividad física mediante la articulación con actores sociales claves a nivel cantonal. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Planes de mejora de los casos de mortalidad infantil con seguimiento. | 0 | 0 | Porcentaje de planes de mejora de los casos de mortalidad infantil con seguimiento. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Planes Operativos programados y con seguimiento Programa 631 | 0 | 0 | Número de Planes Operativos programados y con seguimiento | Sumativa | Planes | 0 | 2 | 0 | 0%
Planes Remediales de Cobertura extremas de vacunación con seguimiento. | 0 | 0 | Planes Remediales de Cobertura extremas de vacunación con seguimiento | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Planificación Estratégica Local en Salud NL | 0 | 0 | Número de planes locales de salud desarrollados | Sumativa | Planes | 0 | 2 | 0 | 0%
Política Nacional para la Igualdad Efectiva entre Hombres y Mujeres 2018-2030 (PIEG) NL | 0 | 0 | Porcentaje de acciones rectoras implementadas para dar cumplimiento a la Política Nacional para la Igualdad Efectiva entre Hombres y Mujeres vigente (PIEG) | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Procesos de evaluación del desempeño completos según la normativa. 631-01 | 0 | 0 | Porcentaje de funcionarios con procesos de evaluación del desempeño completos según la normativa. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Protocolos y procedimientos nuevos o actualizados para la vigilancia de la salud en implementación y con seguimiento. | 0 | 0 | Porcentaje de protocolos y procedimientos nuevos o actualizados para la vigilancia de la salud en implementación y con seguimiento. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Proyectos constructivos mayores a 300 metros cuadrados y sus excepciones, con normativa específica revisados en el sistema Administrador de Proyectos de Construcción (APC). | 0 | 0 | Porcentaje de proyectos constructivos mayores a 300 metros cuadrados y sus excepciones, con normativa específica revisados en el sistema Administrador de Proyectos de Construcción (APC). | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Recursos financieros asignados para el cumplimiento de las necesidades locales | 0 | 0 | Porcentaje de recursos financieros asignados para el cumplimiento de las necesidades locales. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Recursos financieros ejecutados para el cumplimiento de las necesidades locales | 0 | 0 | Porcentaje de recursos financieros ejecutados para el cumplimiento de las necesidades locales. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Seguimiento a los planes de mejora del cumplimiento de los trámites realizados en tiempo legal NL | 0 | 0 | Porcentaje de cumplimiento de las acciones del Plan de Mejora de los trámites no resueltos en el tiempo legal. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Servicios de salud con habilitación con visita de control | 0 | 0 | Número de servicios de salud con habilitación con visita de control | Sumativa | Servicios de salud | 0 | 30 | 0 | 0%
Servicios de salud evaluados para la acreditación con la norma correspondiente | 0 | 0 | Número de normas para la acreditación de establecimientos de salud públicos y privados desarrolladas | Sumativa | Normas | 0 | 2 | 0 | 0%
Servicios de salud habilitados por el Ministerio de Salud | 0 | 0 | Número de servicios de salud habilitados por el Ministerio de Salud | Sumativa | Servicios de salud | 0 | 30 | 0 | 0%

## OrganizaciónProgramaActividad
Reporte por Unidad Organizativa
Programación y Reprogramación del POI
Período: | 2025
Seguimiento: | ND
Fecha corte:
Dependencia: | Area Rectora de Salud Aserrí
|  |  | Meses de Ejecución | [11 empty] | % Avance parcial intraanual Intraanual
Producto | Nivel | Actividad | EN | FB | MZ | AB | MY | JN | JL | AG | ST | OC | NV | DC |  | Centro de Costo | Responsables
Acciones para el abordaje integral del comportamiento suicida, desarrolladas en el marco del Plan de la instancia local (ILAIS) | Genérico | Convocar a reuniones mensuales para el analisis y seguimiento de casos y planes locals segun corresponda | [13 empty] | 631-01-00-01-05-03 - Area Rectora de Salud Aserrí | 401810998-MARIAM GUTIERREZ CAMACHO-354367 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Acciones de control regulatorio en salud ambiental ejecutadas | Genérico | Aplicar la legislación vigente en inspecciones, autorizaciones sanitarias, decomisos y declaratorias de inhabilitalidad según corresponda | [13 empty] | 631-01-00-01-05-03 - Area Rectora de Salud Aserrí | 116070767-DAVID ESTEBAN CHAVES NU&amp;#xD1;EZ-001526 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Acciones de vigilancia en protección radiológica con apoyo técnico. | Genérico | Programar visitas de inspección para verificación de datos del equipo emisor de radiaciones ionizantes de odontología | [13 empty] | 631-01-00-01-05-03 - Area Rectora de Salud Aserrí | 304530678-EVELYN TATIANA ANGULO HERNANDEZ-057964 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
|  | Recibir, revisar y elaborar autorizaciones para equipos emisores de radiaciones ionizantes de odontología | [13 empty] | 631-01-00-01-05-03 - Area Rectora de Salud Aserrí | 304530678-EVELYN TATIANA ANGULO HERNANDEZ-057964 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Acciones del programa PREMISA ejecutadas Nivel Local | Genérico | Participacion del progama PREMISA en la unidad organizativa segun corresponda | [13 empty] | 631-01-00-01-05-03 - Area Rectora de Salud Aserrí | 110350239-CRISTINA IRENE CORRALES ESCOTO-046358 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Acciones desarrolladas intra e intersectorialmente para el cumplimiento del (PENSPA) NL | Genérico | Convocatoria de reuniones para Seguimiento del Plan de Acción de la Unidad de Coordinación Local de Adolescente Madre | [13 empty] | 631-01-00-01-05-03 - Area Rectora de Salud Aserrí | 401810998-MARIAM GUTIERREZ CAMACHO-354367 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
|  | Ejecutar y dar seguimiento del plan PENSPA en las diferetes comisiones locales | [13 empty] | 631-01-00-01-05-03 - Area Rectora de Salud Aserrí | 401810998-MARIAM GUTIERREZ CAMACHO-354367 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Acciones desarrolladas para el abordaje de las necesidades de salud de las personas migrantes | Genérico | Implementaciónde acciones según lineamientos en las reuniones de cilovis | [13 empty] | 631-01-00-01-05-03 - Area Rectora de Salud Aserrí | 111560031-TERESA ESTEFANIE ROSS MENDEZ-354502 ,401810998-MARIAM GUTIERREZ CAMACHO-354367 ,304530678-EVELYN TATIANA ANGULO HERNANDEZ-057964 ,116070767-DAVID ESTEBAN CHAVES NU&amp;#xD1;EZ-001526 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Acciones en el marco de la vigilancia en salud ambiental desarrolladas con acompañamiento técnico. | Genérico | Atención de gestiones con acompañamiento de funcionarios del Nivel Regional y/o Central | [13 empty] | 631-01-00-01-05-03 - Area Rectora de Salud Aserrí | 116070767-DAVID ESTEBAN CHAVES NU&amp;#xD1;EZ-001526 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Acciones estratégicas en Seguridad Alimentaria y Nutricional implementadas | Genérico | Ejecutar el plan de acción desde la UO | [13 empty] | 631-01-00-01-05-03 - Area Rectora de Salud Aserrí | 111560031-TERESA ESTEFANIE ROSS MENDEZ-354502 ,401810998-MARIAM GUTIERREZ CAMACHO-354367 ,116070767-DAVID ESTEBAN CHAVES NU&amp;#xD1;EZ-001526 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
|  | Inspecciones de Sodas Escolares | [13 empty] | 631-01-00-01-05-03 - Area Rectora de Salud Aserrí | 116070767-DAVID ESTEBAN CHAVES NU&amp;#xD1;EZ-001526 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Acciones estratégicas para el fortalecimiento de la promoción de la Salud implementadas | Genérico | Analizar las estrategias y el plan estratégico en las reuniones de la unidad organizacional | [13 empty] | 631-01-00-01-05-03 - Area Rectora de Salud Aserrí | 111560031-TERESA ESTEFANIE ROSS MENDEZ-354502 ,401810998-MARIAM GUTIERREZ CAMACHO-354367 ,108490153-MARBEL OCTAVIO CASTIGLIONI BARRANTES-036707 ,304530678-EVELYN TATIANA ANGULO HERNANDEZ-057964 ,116070767-DAVID ESTEBAN CHAVES NU&amp;#xD1;EZ-001526 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
|  | Dar seguimiento al tema en las diferentes redes locales | [13 empty] | 631-01-00-01-05-03 - Area Rectora de Salud Aserrí | 111560031-TERESA ESTEFANIE ROSS MENDEZ-354502 ,401810998-MARIAM GUTIERREZ CAMACHO-354367 ,108490153-MARBEL OCTAVIO CASTIGLIONI BARRANTES-036707 ,304530678-EVELYN TATIANA ANGULO HERNANDEZ-057964 ,116070767-DAVID ESTEBAN CHAVES NU&amp;#xD1;EZ-001526 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Acciones estratégicas de articulación y sensibilización promovidas para el abordaje integral del VIH. NR-NL | Genérico | Enviar los informes cuando corresponda | [13 empty] | 631-01-00-01-05-03 - Area Rectora de Salud Aserrí | 401810998-MARIAM GUTIERREZ CAMACHO-354367 | bar: Meses de Ejecución DC
|  | Implementaciónde acciones según lineamientos en las reuniones de CILOVIS | [13 empty] | 631-01-00-01-05-03 - Area Rectora de Salud Aserrí | 111560031-TERESA ESTEFANIE ROSS MENDEZ-354502 ,401810998-MARIAM GUTIERREZ CAMACHO-354367 ,108490153-MARBEL OCTAVIO CASTIGLIONI BARRANTES-036707 ,304530678-EVELYN TATIANA ANGULO HERNANDEZ-057964 ,116070767-DAVID ESTEBAN CHAVES NU&amp;#xD1;EZ-001526 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Acciones estratégicas orientadas a garantizar el derecho a la salud de las personas LGTBIQ+ y otras poblaciones claves. NR-NL | Genérico | Elaborar plan de accion de la Unidad Organizativa | [13 empty] | 631-01-00-01-05-03 - Area Rectora de Salud Aserrí | 401810998-MARIAM GUTIERREZ CAMACHO-354367 ,304530678-EVELYN TATIANA ANGULO HERNANDEZ-057964 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución MZ
|  | Enviar informe de acciones de cumplimiento de las directrices técnicas | [13 empty] | 631-01-00-01-05-03 - Area Rectora de Salud Aserrí | 401810998-MARIAM GUTIERREZ CAMACHO-354367 ,304530678-EVELYN TATIANA ANGULO HERNANDEZ-057964 | bar: Meses de Ejecución DC
Acciones rectoras ejecutadas para un Envejecimiento Saludable basado en el Curso de Vida. | Genérico | Realizar mensualmente las reuniones de la Red Cantonal de Apoyo de la Persona Adulta Mayor de Aserrí | [13 empty] | 631-01-00-01-05-03 - Area Rectora de Salud Aserrí | 401810998-MARIAM GUTIERREZ CAMACHO-354367 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Acciones rectoras implementadas dirigidas a las personas menores de edad en situaciones de trata, trabajo infantil, trabajo adolescente peligroso y explotación sexual comercial. | Genérico | asistir a las capacitaiones segun convocatoria de niveles superiores | [13 empty] | 631-01-00-01-05-03 - Area Rectora de Salud Aserrí | 401810998-MARIAM GUTIERREZ CAMACHO-354367 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
|  | Dar eguimiento al tema en las diferentes redes locales | [13 empty] | 631-01-00-01-05-03 - Area Rectora de Salud Aserrí | 401810998-MARIAM GUTIERREZ CAMACHO-354367 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
|  | elaborar y enviar los informes en el tema de t5ta , trabajo infantil y adolescente y explotacion sexual | [13 empty] | 631-01-00-01-05-03 - Area Rectora de Salud Aserrí | 401810998-MARIAM GUTIERREZ CAMACHO-354367 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Acciones rectoras implementadas para dar cumplimiento a la Política Nacional para la Atención y Prevención de la Violencia contra las Mujeres (PLANOVI) de todas las edades vigente. | Genérico | Realizar mensualmente las reuniones de la red local contra la violencia | [13 empty] | 631-01-00-01-05-03 - Area Rectora de Salud Aserrí | 401810998-MARIAM GUTIERREZ CAMACHO-354367 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
|  | Revisar y socializar la normativa vigente | [13 empty] | 631-01-00-01-05-03 - Area Rectora de Salud Aserrí | 401810998-MARIAM GUTIERREZ CAMACHO-354367 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
|  | Revisar y socializar la normativa vigente. | [13 empty] | 631-01-00-01-05-03 - Area Rectora de Salud Aserrí | 401810998-MARIAM GUTIERREZ CAMACHO-354367 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Atención al Cliente para la prestación de los servicios en plataforma NL | Específico | Atención oportuna de los trámites presentados por clientes externos | [13 empty] | 631-01-00-01-05-03 - Area Rectora de Salud Aserrí | 106320153-RITA FELICIA VALVERDE MONGE-057747 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Autoevaluaciones del Sistema de Control Interno desarrolladas. Programa 631 | Genérico | Realizar la autoevaluación de Control Interno | [13 empty] | 631-01-00-01-05-03 - Area Rectora de Salud Aserrí | 113300794-YANCY RUIZ FALLAS-354263 ,304530678-EVELYN TATIANA ANGULO HERNANDEZ-057964 | bar: Meses de Ejecución FB
Autorizaciones sanitarias otorgadas | Genérico | Revisión de requisitos establecidos en la legislación para el otorgamiento de autorizaciones sanitarias | [13 empty] | 631-01-00-01-05-03 - Area Rectora de Salud Aserrí | 116070767-DAVID ESTEBAN CHAVES NU&amp;#xD1;EZ-001526 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Avance en los planes de mejora de mortalidad materna en el Nivel Local. | Genérico | realizar plan de mejora segun los casos de mortalidad materna analizados | [13 empty] | 631-01-00-01-05-03 - Area Rectora de Salud Aserrí | 111560031-TERESA ESTEFANIE ROSS MENDEZ-354502 ,304530678-EVELYN TATIANA ANGULO HERNANDEZ-057964 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Bienes y Servicios gestionados NL | Genérico | Levantamiento de inventario anual | [13 empty] | 631-01-00-01-05-03 - Area Rectora de Salud Aserrí | 113300794-YANCY RUIZ FALLAS-354263 | bar: Meses de Ejecución ST
|  | Mantenimiento de la flotilla vehicular | [13 empty] | 631-01-00-01-05-03 - Area Rectora de Salud Aserrí | 113300794-YANCY RUIZ FALLAS-354263 | bar: Meses de Ejecución JN
|  | Mantenimiento y traslado de bienes según necesidad del Area | [13 empty] | 631-01-00-01-05-03 - Area Rectora de Salud Aserrí | 113300794-YANCY RUIZ FALLAS-354263 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Brotes, epidemias y pandemias con abordaje integral y oportuno | Genérico | atencion oportuna de brotes y epidemias segun normativa vigente | [13 empty] | 631-01-00-01-05-03 - Area Rectora de Salud Aserrí | 111560031-TERESA ESTEFANIE ROSS MENDEZ-354502 ,108490153-MARBEL OCTAVIO CASTIGLIONI BARRANTES-036707 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Calidad en los Servicios de Atención al Cliente. | Genérico | Resolución de trámites según solicitud de clientes internos y externos en el plazo establecido | [13 empty] | 631-01-00-01-05-03 - Area Rectora de Salud Aserrí | 106320153-RITA FELICIA VALVERDE MONGE-057747 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Capacitaciones incorporadas en el Plan Institucional de Capacitación (PIC) recibidas. | Genérico | Participar en todas las capacitaciones convocadas por los niveles superiors segun procesos | [13 empty] | 631-01-00-01-05-03 - Area Rectora de Salud Aserrí | 111560031-TERESA ESTEFANIE ROSS MENDEZ-354502 ,401810998-MARIAM GUTIERREZ CAMACHO-354367 ,113300794-YANCY RUIZ FALLAS-354263 ,108490153-MARBEL OCTAVIO CASTIGLIONI BARRANTES-036707 ,304530678-EVELYN TATIANA ANGULO HERNANDEZ-057964 ,116070767-DAVID ESTEBAN CHAVES NU&amp;#xD1;EZ-001526 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Casos de mortalidad infantil analizados a Nivel Local. | Genérico | Analisis el 100% de los casos que se notifican a la COLEAMMI | [13 empty] | 631-01-00-01-05-03 - Area Rectora de Salud Aserrí | 111560031-TERESA ESTEFANIE ROSS MENDEZ-354502 ,304530678-EVELYN TATIANA ANGULO HERNANDEZ-057964 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Casos de mortalidad materna analizados según normativa. NR-NL | Genérico | el analisis del 100 % de los casos de mortalidad materno reportados | [13 empty] | 631-01-00-01-05-03 - Area Rectora de Salud Aserrí | 111560031-TERESA ESTEFANIE ROSS MENDEZ-354502 ,304530678-EVELYN TATIANA ANGULO HERNANDEZ-057964 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Cobertura de vacunación con base en el Esquema de Vacunación vigente alcanzado | Genérico | Elaboracion de informe trimestral de cobertuas de esquema basico de vacunacion | [13 empty] | 631-01-00-01-05-03 - Area Rectora de Salud Aserrí | 111560031-TERESA ESTEFANIE ROSS MENDEZ-354502 ,108490153-MARBEL OCTAVIO CASTIGLIONI BARRANTES-036707 ,304530678-EVELYN TATIANA ANGULO HERNANDEZ-057964 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Comisiones de Salud Ocupacional vigentes en Área Rectora | Genérico | Tramitar solicitudes de la parte empleadora en cuanto a temas de salud ocupacional | [13 empty] | 631-01-00-01-05-03 - Area Rectora de Salud Aserrí | 113300794-YANCY RUIZ FALLAS-354263 ,116070767-DAVID ESTEBAN CHAVES NU&amp;#xD1;EZ-001526 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Componente de Epidemiología de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI). | Genérico | Mantener registro de casos de Arbovirus actualizado | [13 empty] | 631-01-00-01-05-03 - Area Rectora de Salud Aserrí | 111560031-TERESA ESTEFANIE ROSS MENDEZ-354502 ,108490153-MARBEL OCTAVIO CASTIGLIONI BARRANTES-036707 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Componente de atención al paciente de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI) NL | Genérico | Capacitacion continua a los funcionarios de salud privados y publicos sobre Pla de gestion Integral de arbovirus | [13 empty] | 631-01-00-01-05-03 - Area Rectora de Salud Aserrí | 111560031-TERESA ESTEFANIE ROSS MENDEZ-354502 ,108490153-MARBEL OCTAVIO CASTIGLIONI BARRANTES-036707 | bar: Meses de Ejecución MZ
|  | Seguimiento en reuniones CILOVIS | [13 empty] | 631-01-00-01-05-03 - Area Rectora de Salud Aserrí | 111560031-TERESA ESTEFANIE ROSS MENDEZ-354502 ,108490153-MARBEL OCTAVIO CASTIGLIONI BARRANTES-036707 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Componente de laboratorio de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI). | Genérico | Confirmacion de casos de arbovirus segun lineamiento vigente | [13 empty] | 631-01-00-01-05-03 - Area Rectora de Salud Aserrí | 111560031-TERESA ESTEFANIE ROSS MENDEZ-354502 ,108490153-MARBEL OCTAVIO CASTIGLIONI BARRANTES-036707 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Componente de Manejo Integrado de Vectores de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI). | Genérico | Coordinacion de fumigacion en zonas de riesgo | [13 empty] | 631-01-00-01-05-03 - Area Rectora de Salud Aserrí | 111560031-TERESA ESTEFANIE ROSS MENDEZ-354502 ,108490153-MARBEL OCTAVIO CASTIGLIONI BARRANTES-036707 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Componente de medio ambiente de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI).NL | Genérico | Realizar cuatro campañas de recoleccion de residuos anuales | [13 empty] | 631-01-00-01-05-03 - Area Rectora de Salud Aserrí | 111560031-TERESA ESTEFANIE ROSS MENDEZ-354502 ,108490153-MARBEL OCTAVIO CASTIGLIONI BARRANTES-036707 ,304530678-EVELYN TATIANA ANGULO HERNANDEZ-057964 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Componente Gestión de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI) | Específico | Implementaciónde acciones según lineamientos en las reuniones de cilovis | [13 empty] | 631-01-00-01-05-03 - Area Rectora de Salud Aserrí | 111560031-TERESA ESTEFANIE ROSS MENDEZ-354502 ,108490153-MARBEL OCTAVIO CASTIGLIONI BARRANTES-036707 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Cumplimiento del Plan de Trabajo de las Comisión de Salud Ocupacional según la normativa vigente. | Genérico | Participación en las charlas brindadas por el NC | [13 empty] | 631-01-00-01-05-03 - Area Rectora de Salud Aserrí | 113300794-YANCY RUIZ FALLAS-354263 ,116070767-DAVID ESTEBAN CHAVES NU&amp;#xD1;EZ-001526 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Cumplimiento los planes de mejora de mortalidad materna según sus competencias en el Nivel Local. | Genérico | Convocatoria mensual de reuniones COLEAMMI para analisis e implementacion de planes de mejora | [13 empty] | 631-01-00-01-05-03 - Area Rectora de Salud Aserrí | 111560031-TERESA ESTEFANIE ROSS MENDEZ-354502 ,304530678-EVELYN TATIANA ANGULO HERNANDEZ-057964 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Denuncias atendidas | Genérico | Tramitación de denuncias | [13 empty] | 631-01-00-01-05-03 - Area Rectora de Salud Aserrí | 116070767-DAVID ESTEBAN CHAVES NU&amp;#xD1;EZ-001526 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Desastres y emergencias sanitarias atendidas de forma integral NL | Específico | Atender las emergencias según funciones de la institución cuando correspondan. | [13 empty] | 631-01-00-01-05-03 - Area Rectora de Salud Aserrí | 111560031-TERESA ESTEFANIE ROSS MENDEZ-354502 ,401810998-MARIAM GUTIERREZ CAMACHO-354367 ,108490153-MARBEL OCTAVIO CASTIGLIONI BARRANTES-036707 ,304530678-EVELYN TATIANA ANGULO HERNANDEZ-057964 ,116070767-DAVID ESTEBAN CHAVES NU&amp;#xD1;EZ-001526 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
|  | Participar activamente en las reuniones de la comisión municipal de emergencias | [13 empty] | 631-01-00-01-05-03 - Area Rectora de Salud Aserrí | 401810998-MARIAM GUTIERREZ CAMACHO-354367 ,108490153-MARBEL OCTAVIO CASTIGLIONI BARRANTES-036707 ,116070767-DAVID ESTEBAN CHAVES NU&amp;#xD1;EZ-001526 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Establecimientos con permiso de funcionamiento otorgado | Genérico | Otorgamiento de permisos sanitarios de funcionamiento de acuerdo a la legislacion vigente | [13 empty] | 631-01-00-01-05-03 - Area Rectora de Salud Aserrí | 110350239-CRISTINA IRENE CORRALES ESCOTO-046358 ,106320153-RITA FELICIA VALVERDE MONGE-057747 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Establecimientos con permisos de funcionamiento con visita de control | Genérico | Inspeccion de control posterior a la entrega de permiso sanitario de funcionamiento | [13 empty] | 631-01-00-01-05-03 - Area Rectora de Salud Aserrí | 116070767-DAVID ESTEBAN CHAVES NU&amp;#xD1;EZ-001526 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Estrategia Nacional del Sector Salud de Costa Rica en Gestión Integral de Riesgos de Desastres y Emergencias Sanitarias implementada NR-NL | Genérico | Atención de incidentes por desastres naturales según la ocurrencia | [13 empty] | 631-01-00-01-05-03 - Area Rectora de Salud Aserrí | 111560031-TERESA ESTEFANIE ROSS MENDEZ-354502 ,401810998-MARIAM GUTIERREZ CAMACHO-354367 ,108490153-MARBEL OCTAVIO CASTIGLIONI BARRANTES-036707 ,304530678-EVELYN TATIANA ANGULO HERNANDEZ-057964 ,116070767-DAVID ESTEBAN CHAVES NU&amp;#xD1;EZ-001526 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
|  | Participar activamente en las reuniones de la comisión municipal de emergencias | [13 empty] | 631-01-00-01-05-03 - Area Rectora de Salud Aserrí | 401810998-MARIAM GUTIERREZ CAMACHO-354367 ,108490153-MARBEL OCTAVIO CASTIGLIONI BARRANTES-036707 ,116070767-DAVID ESTEBAN CHAVES NU&amp;#xD1;EZ-001526 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Eventos de salud pública vigilados, abordados y con seguimiento | Genérico | Velar por que se realice un notificacion obligatoria de eventos en salud oportuna para su respectivo analisis y segumiento segun normativa | [13 empty] | 631-01-00-01-05-03 - Area Rectora de Salud Aserrí | 108490153-MARBEL OCTAVIO CASTIGLIONI BARRANTES-036707 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Eventos de salud pública, vigilados, abordados y con seguimiento (infecciones respiratorias) | Genérico | Seguimiento de las enfermedades respiratorias reportadas segun normativa | [13 empty] | 631-01-00-01-05-03 - Area Rectora de Salud Aserrí | 111560031-TERESA ESTEFANIE ROSS MENDEZ-354502 ,108490153-MARBEL OCTAVIO CASTIGLIONI BARRANTES-036707 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Gestión archivística NL | Genérico | Gestion de eliminacion documental a traves de la tabla de plazos | [13 empty] | 631-01-00-01-05-03 - Area Rectora de Salud Aserrí | 106320153-RITA FELICIA VALVERDE MONGE-057747 | bar: Meses de Ejecución DC
Iniciativa Regional para la Eliminación de la Malaria-IREM desarrollada. (Según estratificación del riesgo) | Genérico | vigilancia de caso reportados de malaria en nuestra area de atraccion | [13 empty] | 631-01-00-01-05-03 - Area Rectora de Salud Aserrí | 111560031-TERESA ESTEFANIE ROSS MENDEZ-354502 ,108490153-MARBEL OCTAVIO CASTIGLIONI BARRANTES-036707 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Inspecciones realizadas por el Ministerio de Salud en materia de Control de tabaco y sus derivados anualmente. | Genérico | Inspecciones realizadas para la verificación del cumplimiento de la Ley 9028 | [13 empty] | 631-02-00-01-00 - Proceso de control de tabaco | 116070767-DAVID ESTEBAN CHAVES NU&amp;#xD1;EZ-001526 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Municipalidades con Planes GIRS con seguimiento | Genérico | Dar seguimiento al Plan Municipal GIRS | [13 empty] | 631-01-00-01-05-03 - Area Rectora de Salud Aserrí | 116070767-DAVID ESTEBAN CHAVES NU&amp;#xD1;EZ-001526 | bar: Meses de Ejecución NV to Meses de Ejecución DC
Normas de servicios de habilitación salud aplicadas | Específico | Aplicación de las normas de servicios de habilitación de salud aplicadas | [13 empty] | 631-01-00-01-05-03 - Area Rectora de Salud Aserrí | 304530678-EVELYN TATIANA ANGULO HERNANDEZ-057964 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Plan de acción de las efemérides del Área Rectora de Salud desarrollado. | Genérico | Seguimiento del plan efemerides en las reuniones de la Unidad organizacional | [13 empty] | 631-01-00-01-05-03 - Area Rectora de Salud Aserrí | 401810998-MARIAM GUTIERREZ CAMACHO-354367 ,113300794-YANCY RUIZ FALLAS-354263 ,108490153-MARBEL OCTAVIO CASTIGLIONI BARRANTES-036707 ,304530678-EVELYN TATIANA ANGULO HERNANDEZ-057964 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Plan de Acción de Clima Laboral desarrollado en Área Rectora | Genérico | Elaboracion del plan de accion de la unidad organizativa | [13 empty] | 631-01-00-01-05-03 - Area Rectora de Salud Aserrí | 110350239-CRISTINA IRENE CORRALES ESCOTO-046358 ,401810998-MARIAM GUTIERREZ CAMACHO-354367 ,113300794-YANCY RUIZ FALLAS-354263 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
|  | segumiento del plan de accion en las reuniones de la unidad organizativa | [13 empty] | 631-01-00-01-05-03 - Area Rectora de Salud Aserrí | 110350239-CRISTINA IRENE CORRALES ESCOTO-046358 ,401810998-MARIAM GUTIERREZ CAMACHO-354367 ,113300794-YANCY RUIZ FALLAS-354263 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Plan de actividades de Mejora de la Autoevaluación del Sistema de Control Interno ejecutado. Programa 631 | Genérico | Elaboracion del Plan de Mejora de la Autoevaluación del Sistema de Control Interno | [13 empty] | 631-01-00-01-05-03 - Area Rectora de Salud Aserrí | 113300794-YANCY RUIZ FALLAS-354263 ,304530678-EVELYN TATIANA ANGULO HERNANDEZ-057964 | bar: Meses de Ejecución FB
Plan de trabajo para la promoción de la actividad física mediante la articulación con actores sociales claves a nivel cantonal desarrollado | Genérico | Realizar de las reuniones de RECAFIS local | [13 empty] | 631-01-00-01-05-03 - Area Rectora de Salud Aserrí | 401810998-MARIAM GUTIERREZ CAMACHO-354367 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
|  | Seguimiento de la Actividad Física en las diferentes redes locales | [13 empty] | 631-01-00-01-05-03 - Area Rectora de Salud Aserrí | 401810998-MARIAM GUTIERREZ CAMACHO-354367 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Planes de mejora de los casos de mortalidad infantil con seguimiento. | Genérico | realizar un plan de mejora por cada caso analizado | [13 empty] | 631-01-00-01-05-03 - Area Rectora de Salud Aserrí | 111560031-TERESA ESTEFANIE ROSS MENDEZ-354502 ,304530678-EVELYN TATIANA ANGULO HERNANDEZ-057964 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Planes Operativos programados y con seguimiento Programa 631 | Genérico | Programación anual del IPSUM PLAN | [13 empty] | 631-01-00-01-05-03 - Area Rectora de Salud Aserrí | 111560031-TERESA ESTEFANIE ROSS MENDEZ-354502 ,113300794-YANCY RUIZ FALLAS-354263 | bar: Meses de Ejecución DC
Planes Remediales de Cobertura extremas de vacunación con seguimiento. | Genérico | realizar un informe trimestral sobre coberturas de vacunas | [13 empty] | 631-01-00-01-05-03 - Area Rectora de Salud Aserrí | 111560031-TERESA ESTEFANIE ROSS MENDEZ-354502 ,108490153-MARBEL OCTAVIO CASTIGLIONI BARRANTES-036707 ,304530678-EVELYN TATIANA ANGULO HERNANDEZ-057964 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Planificación Estratégica Local en Salud NL | Genérico | Elaboración y seguimiento del Plan Estratégico Local de Salud segun indicacion de niveles superiores | [13 empty] | 631-01-00-01-05-03 - Area Rectora de Salud Aserrí | 111560031-TERESA ESTEFANIE ROSS MENDEZ-354502 ,401810998-MARIAM GUTIERREZ CAMACHO-354367 ,108490153-MARBEL OCTAVIO CASTIGLIONI BARRANTES-036707 ,304530678-EVELYN TATIANA ANGULO HERNANDEZ-057964 ,116070767-DAVID ESTEBAN CHAVES NU&amp;#xD1;EZ-001526 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Política Nacional para la Igualdad Efectiva entre Hombres y Mujeres 2018-2030 (PIEG) NL | Genérico | Articular con la red de prevención de violencia intrafamiliar para la ejecución del PIEG | [13 empty] | 631-01-00-01-05-03 - Area Rectora de Salud Aserrí | 401810998-MARIAM GUTIERREZ CAMACHO-354367 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
|  | Elaborar y enviar los informes de rendición de cuentas según corresponda. | [13 empty] | 631-01-00-01-05-03 - Area Rectora de Salud Aserrí | 401810998-MARIAM GUTIERREZ CAMACHO-354367 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
|  | Revisar y socializar la normativa vigente | [13 empty] | 631-01-00-01-05-03 - Area Rectora de Salud Aserrí | 401810998-MARIAM GUTIERREZ CAMACHO-354367 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Procesos de evaluación del desempeño completos según la normativa. 631-01 | Genérico | Realizar el proceso de evaluacion de desempeño a los funcionarios de la Unidad Organizativa segun normativa y seguimiento | [13 empty] | 631-01-00-01-05-03 - Area Rectora de Salud Aserrí | 110350239-CRISTINA IRENE CORRALES ESCOTO-046358 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Protocolos y procedimientos nuevos o actualizados para la vigilancia de la salud en implementación y con seguimiento. | Genérico | capacitacion continua sobre protocolos y procedimientos vigentes segun normativa para la unidad organizativa | [13 empty] | 631-01-00-01-05-03 - Area Rectora de Salud Aserrí | 111560031-TERESA ESTEFANIE ROSS MENDEZ-354502 ,108490153-MARBEL OCTAVIO CASTIGLIONI BARRANTES-036707 ,304530678-EVELYN TATIANA ANGULO HERNANDEZ-057964 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
|  | capacitar y actualizar en protocolos y procedimientos al personal de salud privado y publico | [13 empty] | 631-01-00-01-05-03 - Area Rectora de Salud Aserrí | 111560031-TERESA ESTEFANIE ROSS MENDEZ-354502 ,108490153-MARBEL OCTAVIO CASTIGLIONI BARRANTES-036707 ,304530678-EVELYN TATIANA ANGULO HERNANDEZ-057964 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Proyectos constructivos mayores a 300 metros cuadrados y sus excepciones, con normativa específica revisados en el sistema Administrador de Proyectos de Construcción (APC). | Genérico | gestion y seguimiento correspondiente segun normativa | [13 empty] | 631-01-00-01-05-03 - Area Rectora de Salud Aserrí | 116070767-DAVID ESTEBAN CHAVES NU&amp;#xD1;EZ-001526 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Recursos financieros asignados para el cumplimiento de las necesidades locales | Genérico | Distribución del cuadro específico | [13 empty] | 631-01-00-01-05-03 - Area Rectora de Salud Aserrí | 113300794-YANCY RUIZ FALLAS-354263 | bar: Meses de Ejecución NV
|  | Ejecución del Fondo Reembolsable | [13 empty] | 631-01-00-01-05-03 - Area Rectora de Salud Aserrí | 113300794-YANCY RUIZ FALLAS-354263 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Recursos financieros ejecutados para el cumplimiento de las necesidades locales | Genérico | Distribución y ejecución del Fondo Reembolsable | [13 empty] | 631-01-00-01-05-03 - Area Rectora de Salud Aserrí | 113300794-YANCY RUIZ FALLAS-354263 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Seguimiento a los planes de mejora del cumplimiento de los trámites realizados en tiempo legal NL | Genérico | Envio de informe semestral a la Dirección Regional | [13 empty] | 631-01-00-01-05-03 - Area Rectora de Salud Aserrí | 106320153-RITA FELICIA VALVERDE MONGE-057747 | bar: Meses de Ejecución JL
|  | Implementación de Acciones de mejora en trámites realizados en tiempo legal | [13 empty] | 631-01-00-01-05-03 - Area Rectora de Salud Aserrí | 106320153-RITA FELICIA VALVERDE MONGE-057747 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Servicios de salud con habilitación con visita de control | Genérico | Elaboración de informes técnicos para las habilitaciones de servicios de salud | [13 empty] | 631-01-00-01-05-03 - Area Rectora de Salud Aserrí | 304530678-EVELYN TATIANA ANGULO HERNANDEZ-057964 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
|  | Inspecciones realizadas a establecimientos de servicios de salud | [13 empty] | 631-01-00-01-05-03 - Area Rectora de Salud Aserrí | 304530678-EVELYN TATIANA ANGULO HERNANDEZ-057964 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Servicios de salud evaluados para la acreditación con la norma correspondiente | Específico | Establecimientos de servicios de habilitación acreditados con la norma correspondiente | [13 empty] | 631-01-00-01-05-03 - Area Rectora de Salud Aserrí | 304530678-EVELYN TATIANA ANGULO HERNANDEZ-057964 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Servicios de salud habilitados por el Ministerio de Salud | Genérico | Habilitaciones realizadas en el plazo establecido | [13 empty] | 631-01-00-01-05-03 - Area Rectora de Salud Aserrí | 304530678-EVELYN TATIANA ANGULO HERNANDEZ-057964 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC

## RiesgosPOI
Análisis de Riesgos de Planes Operativos Institucionales
Período: |  | 2025
Versión: |  | 0-Programación
Programas: |  | 631-01
Dependencia: |  | Area Rectora de Salud Aserrí
[9 empty] | Nivel de Riesgo Inherente |  |  | Nivel de Riesgo Residual | [6 empty] | Meses de Ejecución
Nivel | Objetivo |  | Producto | Plan estratégico de referencia | Region | Riesgo | Causa | Consecuencia | Probabilidad | Impacto | Valoracion | Probabilidad | Impacto | Valoracion | Justificación del impedimento para bajar el nivel de riesgo residual alto y acciones para atender una probable materialización del riesgo: | ¿Actividad incluida en POI? | Estrategia | Actividad | EN | FB | MZ | AB | MY | JN | JL | AG | ST | OC | NV | DC | Centro de Costo | Responsables
Genérico | REOEE. 1.1. Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. |  | Casos de mortalidad infantil analizados a Nivel Local. |  |  | Posible cambio en las prioridades | no asisitir a reuniones de coleammi | no quorum | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Genérico | RE3OEE3.2 Fortalecer el control de las enfermedades trasmitidas por vectores, incluyendo, el desarrollo de la Estrategia de Gestión Integral para la Prevención y Control de Enfermedades Arbovirales, entre otras y la prestación de servicios eficientes, oportunos y con participación social. |  | Componente de Epidemiología de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI). |  |  | Posible falla informática en los sistemas | dificultad de acceso a internet | reporte y envio oportuno de la informacion | MEDIA | MEDIA | 9 | BAJA | BAJA | 4 |  | No | Transferir | Apoyo de la cablera contratada de internet | [12 empty] | 631-01-00-01-05-03 - Area Rectora de Salud Aserrí | 110350239-CRISTINA IRENE CORRALES ESCOTO-046358 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE4OEE4.3 Desarrollar estrategias que permitan contar con el talento humano suficiente e idóneo, en ambientes laborales óptimos, para el logro de una gestión eficiente y eficaz. |  | Capacitaciones incorporadas en el Plan Institucional de Capacitación (PIC) recibidas. |  |  | Posible cambio en las prioridades | asistencia de convocatoria | predomina otras actividades prioritarias | BAJA | MUY BAJA | 2 | BAJA | MUY BAJA | 2
Específico | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. |  | Desastres y emergencias sanitarias atendidas de forma integral NL |  | Región Central Sur | Probable falta de recurso humano | pocos funcionarios atendiendo emergencias | funciones que se retrasan | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Genérico | RE2OEE2.1 Innovar en el desarrollo de procesos tecnológicos automatizados que contribuyan al mejoramiento del registro y control de productos de interés sanitario, a fin de brindar servicios eficientes y de calidad a los usuarios. |  | Acciones de vigilancia en protección radiológica con apoyo técnico. |  |  | Posible flotilla vehicular insuficiente o desgastada para el desplazamiento de los funcionarios(as). | Falta de vehículos institucionales en optimas condiciones | No se podrían realizar las inspecciones programadas a los establecimientos | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Genérico | RE4OEE4.3 Desarrollar estrategias que permitan contar con el talento humano suficiente e idóneo, en ambientes laborales óptimos, para el logro de una gestión eficiente y eficaz. |  | Acciones del programa PREMISA ejecutadas Nivel Local |  |  | Posibles cambios en la normativa vigente | cambios en normativa vigente | no funcionarios capacitados | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Genérico | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. |  | Servicios de salud con habilitación con visita de control |  |  | Probable ocurrencia de emergencias causadas por brotes, epidemias o pandemias de enfermedades | Desastres o emergencias que requieran prioridad | No se brindan las habilitaciones en el plazo establecido | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. |  | Acciones estratégicas de articulación y sensibilización promovidas para el abordaje integral del VIH. NR-NL |  |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | No asistencias de las instituciones a las reuniones | No seguimiento de los acuerdos | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. |  | Acciones rectoras ejecutadas para un Envejecimiento Saludable basado en el Curso de Vida. |  |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | no asistencia de instituciones y actores sociales a las reuniones | no seguimiento | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. |  | Acciones estratégicas en Seguridad Alimentaria y Nutricional implementadas |  |  | Posible cambio en las prioridades | Cambio de prioridades dentro de la unidad organizativa | No seguimiento de acciones | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. |  | Acciones desarrolladas para el abordaje de las necesidades de salud de las personas migrantes |  |  | Posible cambio en las prioridades | surgimiento de nuevas prioridades a nivel local | no se da seguimiento al tema | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Específico | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. |  | Servicios de salud evaluados para la acreditación con la norma correspondiente |  | Región Central Sur | Posible flotilla vehicular insuficiente o desgastada para el desplazamiento de los funcionarios(as). | Recursos insuficientes | No se cumple con la programación establecida | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Genérico | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. |  | Establecimientos con permisos de funcionamiento con visita de control |  |  | Potencial capacidad instalada no acorde con las necesidades institucionales | Cantidad de funcionarios disponibles para realizar inspecciones | Establecimientos con PSF sin ser inspeccionados | ALTA | BAJA | 8 | ALTA | BAJA | 8 |  | No | Mitigar | Habilitar funcionarios para que puedan realizar las inspecciones | [12 empty] | 631-01-00-01-05-03 - Area Rectora de Salud Aserrí | 110350239-CRISTINA IRENE CORRALES ESCOTO-046358 | bar: Meses de Ejecución EN
Genérico | RE4OEE4.5 Brindar servicios simplificados, oportunos, con calidad y calidez, a fin de lograr la satisfacción de las personas usuarias. |  | Seguimiento a los planes de mejora del cumplimiento de los trámites realizados en tiempo legal NL |  |  | Probable ausencia de control de las actividades que realiza la institución | No seguimiento de los planes de mejora | No cumplimiento de tramites en tiempo legal | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Genérico | RE3OEE3.2 Fortalecer el control de las enfermedades trasmitidas por vectores, incluyendo, el desarrollo de la Estrategia de Gestión Integral para la Prevención y Control de Enfermedades Arbovirales, entre otras y la prestación de servicios eficientes, oportunos y con participación social. |  | Componente de Manejo Integrado de Vectores de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI). |  |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte del Nivel Regional | no se puede efectuar la fumigacion | posible aumento de casos | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Específico | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. |  | Normas de servicios de habilitación salud aplicadas |  | Región Central Sur | Posible flotilla vehicular insuficiente o desgastada para el desplazamiento de los funcionarios(as). | Recursos insuficientes | No se pueden realizar visitas programadas | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Genérico | RE2OEE2.2. Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. |  | Acciones en el marco de la vigilancia en salud ambiental desarrolladas con acompañamiento técnico. |  |  | Posible flotilla vehicular insuficiente o desgastada para el desplazamiento de los funcionarios(as). | Recursos materiales en condiciones deficientes | No atención de las diferentes gestiones solicitadas | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. |  | Planificación Estratégica Local en Salud NL |  |  | Posible cambio en las prioridades | se asumen otras prioridades en la Unidad organizativa | no continuidad del plan | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Genérico | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. |  | Establecimientos con permiso de funcionamiento otorgado |  |  | Probable falta de recurso humano | Atraso en proceso de entrega de permisos de funcionamiento | Denuncias de los administrados | MEDIA | BAJA | 6 | MEDIA | BAJA | 6 |  | No | Transferir | solicitud del recurso humano requerido | [12 empty] | 631-01-00-01-05-03 - Area Rectora de Salud Aserrí | 304530678-EVELYN TATIANA ANGULO HERNANDEZ-057964 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución AB
Genérico | REOEE. 1.1. Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. |  | Planes de mejora de los casos de mortalidad infantil con seguimiento. |  |  | Probable falta de comunicación con otras instituciones | resistencia de instituciones al no ver sus deficiencias | elaboracion de plan de mejoras inconsistentes | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. |  | Acciones rectoras implementadas para dar cumplimiento a la Política Nacional para la Atención y Prevención de la Violencia contra las Mujeres (PLANOVI) de todas las edades vigente. |  |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | falta de asistencia a las reuniones | no hay seguimiento de acciones | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Genérico | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. |  | Proyectos constructivos mayores a 300 metros cuadrados y sus excepciones, con normativa específica revisados en el sistema Administrador de Proyectos de Construcción (APC). |  |  | Probable falta de recurso humano | no se cuenta con los ingenieros para realizar el tramite | tramites atendidos por nivel superior | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Genérico | RE3OEE3.2 Fortalecer el control de las enfermedades trasmitidas por vectores, incluyendo, el desarrollo de la Estrategia de Gestión Integral para la Prevención y Control de Enfermedades Arbovirales, entre otras y la prestación de servicios eficientes, oportunos y con participación social. |  | Componente de laboratorio de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI). |  |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | reporte inoportuno , errores del reporte | datos incorrectos | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Genérico | REOEE. 1.1. Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. |  | Avance en los planes de mejora de mortalidad materna en el Nivel Local. |  |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | no reporte de casos | no se realiza analisis y plan de mejora | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Genérico | REOEE. 1.1. Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. |  | Cumplimiento los planes de mejora de mortalidad materna según sus competencias en el Nivel Local. |  |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | no asistir a la reunion | no quorum | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Genérico | RE4OEE4.3 Desarrollar estrategias que permitan contar con el talento humano suficiente e idóneo, en ambientes laborales óptimos, para el logro de una gestión eficiente y eficaz |  | Plan de acción de las efemérides del Área Rectora de Salud desarrollado. |  |  | Posible cambio en las prioridades | surgimiento de acciones prioritarias de urgencia | cancelacion de reunion | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Genérico | REOEE. 1.1. Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. |  | Casos de mortalidad materna analizados según normativa. NR-NL |  |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | mo asisten a reuniones | no quorum | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Genérico | RE1OEE1.2 Promover el desarrollo de prácticas y adopción de hábitos saludables para el mejoramiento del estado de salud de la población y su bienestar. |  | Plan de trabajo para la promoción de la actividad física mediante la articulación con actores sociales claves a nivel cantonal desarrollado |  |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | La no asistencia de las instituciones a las reuniones | No seguimiento de los acuerdo | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Genérico | RE4OEE4.4. Fortalecer el Sistema de Control Interno y la gestión ética, para el logro razonable de los objetivos institucionales, la rendición de cuentas y la transparencia, ante la población y otros actores sociales. |  | Autoevaluaciones del Sistema de Control Interno desarrolladas. Programa 631 |  |  | Posible falta de compromiso institucional para el fortalecimiento del Sistema del Control Interno. | No cumplimiento de compromisos | Falta de cumplimiento al plan de mejora | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud |  | Estrategia Nacional del Sector Salud de Costa Rica en Gestión Integral de Riesgos de Desastres y Emergencias Sanitarias implementada NR-NL |  |  | Potencial capacidad instalada no acorde con las necesidades institucionales | Disponibilidad de recursos de la institución | Dificultad en la atención de la emergencia | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Genérico | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. |  | Cobertura de vacunación con base en el Esquema de Vacunación vigente alcanzado |  |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | reporte inoportuno | datos desactualizados de coberturas | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. |  | Acciones desarrolladas para el abordaje de las necesidades de salud de las personas migrantes |  |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | no asistencia a reuniones de las instituciones | no hay seguimiento del tema | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Genérico | RE4OEE4.3 Desarrollar estrategias que permitan contar con el talento humano suficiente e idóneo, en ambientes laborales óptimos, para el logro de una gestión eficiente y eficaz. |  | Plan de Acción de Clima Laboral desarrollado en Área Rectora |  |  | Probable falta de recurso humano | no hay jefatura en propiedad | no se da continuidad | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Genérico | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. |  | Brotes, epidemias y pandemias con abordaje integral y oportuno |  |  | Posible incumplimiento de reportes en brotes al Área Rectora. | reporte tardio o inexistente | atencion no oportuna | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Genérico | RE4OEE4.3 Desarrollar estrategias que permitan contar con el talento humano suficiente e idóneo, en ambientes laborales óptimos, para el logro de una gestión eficiente y eficaz. |  | Comisiones de Salud Ocupacional vigentes en Área Rectora |  |  | Posible incumplimiento de condiciones óptimas en salud y ergonomía ocupacional. | Falta de recursos para brindar las condiciones optimas a los funcionarios | No brindar las condiciones optimas mínimas a los funcionarios | MUY BAJA | BAJA | 2 | MUY BAJA | BAJA | 2
Genérico | RE3OEE3.2 Fortalecer el control de las enfermedades trasmitidas por vectores, incluyendo, el desarrollo de la Estrategia de Gestión Integral para la Prevención y Control de Enfermedades Arbovirales, entre otras y la prestación de servicios eficientes, oportunos y con participación social. |  | Componente de atención al paciente de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI) NL |  |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | no asisiten a reuniones | no seguimiento al EGI | MUY BAJA | BAJA | 2 | MUY BAJA | BAJA | 2
Genérico | RE4OEE4.1 Realizar la asignación de recursos financieros, materiales, bienes y servicios en función de las prioridades establecidas y la planificación institucional. |  | Recursos financieros asignados para el cumplimiento de las necesidades locales |  |  | Eventual sustracción de recursos financieros. (Ejemplo: Cajas chicas, fondos reembolsables, entre otros) | Perdida robo o mal manejo del efectivo | Mala administración del efectivo | BAJA | MEDIA | 6 | MEDIA | BAJA | 6 |  | No | Mitigar | Reforzar la seguridad de la ubicación del Fondo reembolsable | [12 empty] | 631-01-00-01-05-03 - Area Rectora de Salud Aserrí | 113300794-YANCY RUIZ FALLAS-354263 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE4OEE4.3 Desarrollar estrategias que permitan contar con el talento humano suficiente e idóneo, en ambientes laborales óptimos, para el logro de una gestión eficiente y eficaz |  | Cumplimiento del Plan de Trabajo de las Comisión de Salud Ocupacional según la normativa vigente. |  |  | Posible incumplimiento de condiciones óptimas en salud y ergonomía ocupacional. | falta de compromiso institucional | No ejecución del plan de trabajo | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. |  | Acciones rectoras implementadas dirigidas a las personas menores de edad en situaciones de trata, trabajo infantil, trabajo adolescente peligroso y explotación sexual comercial. |  |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | falta de asistencia por parte de las instituciones | no hay seguimiento de acuerdos | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Genérico | RE4OEE4.4. Fortalecer el Sistema de Control Interno y la gestión ética, para el logro razonable de los objetivos institucionales, la rendición de cuentas y la transparencia, ante la población y otros actores sociales. |  | Plan de actividades de Mejora de la Autoevaluación del Sistema de Control Interno ejecutado. Programa 631 |  |  | Posible falta de compromiso institucional para el fortalecimiento del Sistema del Control Interno. | Fortalecimiento de la Comisión de CI | No cumplimiento de compromisos | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Genérico | RE3OEE3.2 Fortalecer el control de las enfermedades trasmitidas por vectores, incluyendo, el desarrollo de la Estrategia de Gestión Integral para la Prevención y Control de Enfermedades Arbovirales, entre otras y la prestación de servicios eficientes, oportunos y con participación social. |  | Componente de medio ambiente de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI).NL |  |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | falta de coordinacion y compromiso interinstitucional | suspension de campañas | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Específico | RE3OEE3.2 Fortalecer el control de las enfermedades trasmitidas por vectores, incluyendo, el desarrollo de la Estrategia de Gestión Integral para la Prevención y Control de Enfermedades Arbovirales, entre otras y la prestación de servicios eficientes, oportunos y con participación social. |  | Componente Gestión de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI) |  | Región Central Sur | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | no asisitencia a reuniones | no hay seguiminto | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Genérico | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. |  | Denuncias atendidas |  |  | Probable ocurrencia de emergencias causadas por brotes, epidemias o pandemias de enfermedades | Situaciones de emergencia que requieren una atención prioritaria | Atraso en la atención de denuncias cotidianas | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Genérico | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. |  | Eventos de salud pública vigilados, abordados y con seguimiento |  |  | Probable falta de comunicación con otras instituciones | incumplimiento a la normativa | reporte inoportuno o inexistente | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. |  | Política Nacional para la Igualdad Efectiva entre Hombres y Mujeres 2018-2030 (PIEG) NL |  |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | falta de asistencia de las instituciones a las reuniones | no hay seguimiento de acciones | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Genérico | RE4OEE4.1 Realizar la asignación de recursos financieros, materiales, bienes y servicios en función de las prioridades establecidas y la planificación institucional. |  | Recursos financieros ejecutados para el cumplimiento de las necesidades locales |  |  | Eventual sustracción de recursos financieros. (Ejemplo: Cajas chicas, fondos reembolsables, entre otros) | Mal manejo por parte del funcionario | No ejecución de los recursos financieros | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. |  | Inspecciones realizadas por el Ministerio de Salud en materia de Control de tabaco y sus derivados anualmente. |  |  | Potencial ineficiencia en los procesos por rotación de personal | Ascensos de gestores o traslados a otras instituciones | No realización de inspecciones | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. |  | Acciones estratégicas orientadas a garantizar el derecho a la salud de las personas LGTBIQ+ y otras poblaciones claves. NR-NL |  |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | ausencia de reuniones de las instituciones | no ejecucion de las acciones | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Específico | RE4OEE4.5 Brindar servicios simplificados, oportunos, con calidad y calidez, a fin de lograr la satisfacción de las personas usuarias. |  | Atención al Cliente para la prestación de los servicios en plataforma NL |  | Región Central Sur | Posible falla informática en los sistemas | Falta de capacitación a los funcionarios | Atraso en los trámites que realizan las personas | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Genérico | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. |  | Eventos de salud pública, vigilados, abordados y con seguimiento (infecciones respiratorias) |  |  | Probable falta de comunicación con otras instituciones | no se hace el reporte oportuno o es inexistente | segumiento tardio | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Genérico | RE4OEE4.4 Fortalecer el Sistema de Control Interno y la Gestión Ética, el logro razonable de los objetivos institucionales, la rendición de cuentas y la transparencia ante la población y otros actores sociales. |  | Planes Operativos programados y con seguimiento Programa 631 |  |  | Posible falta de compromiso institucional para el fortalecimiento del Sistema del Control Interno. | No ejecución de planes operativos programados | Debil control de las ejecuciones del Area | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. |  | Municipalidades con Planes GIRS con seguimiento |  |  | Posibles discrepancias entre las prioridades políticas y las de tipo técnico de acuerdo con las necesidades del entorno. | Prioridad que le da el Gobierno Local a la implementación del Plan GIRS | No se llevan a cabo las acciones propuestas | BAJA | MUY BAJA | 2 | BAJA | MUY BAJA | 2
Genérico | RE1OEE1.2 Promover el desarrollo de prácticas y adopción de hábitos saludables para el mejoramiento del estado de salud de la población y su bienestar. |  | Acciones para el abordaje integral del comportamiento suicida, desarrolladas en el marco del Plan de la instancia local (ILAIS) |  |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | no asiistir a las reuniones convocadas | no dar seguimiento | MEDIA | BAJA | 6 | BAJA | BAJA | 4 |  | No | Transferir | Compromiso por parte de actores sociales en participacion de reuniones | [12 empty] | 631-01-00-01-05-03 - Area Rectora de Salud Aserrí | 110350239-CRISTINA IRENE CORRALES ESCOTO-046358 | bar: Meses de Ejecución DC
Genérico | RE1OEE1.2 Promover el desarrollo de prácticas y adopción de hábitos saludables para el mejoramiento del estado de salud de la población y su bienestar. |  | Acciones estratégicas para el fortalecimiento de la promoción de la Salud implementadas |  |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | No asistencia de las instituciones a las reuniones | No cumplimiento de las acciones | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Genérico | RE4OEE4.5 Brindar servicios simplificados, oportunos, con calidad y calidez, a fin de lograr la satisfacción de las personas usuarias. |  | Calidad en los Servicios de Atención al Cliente. |  |  | Posible falla informática en los sistemas | No brindar atención oportuna al cliente | Atraso en el trámite solicitado | MEDIA | BAJA | 6 | BAJA | BAJA | 4 |  | Si | Mitigar | Resolución de trámites según solicitud de clientes internos y externos en el plazo establecido | [12 empty] | 631-01-00-01-05-03 - Area Rectora de Salud Aserrí | 106320153-RITA FELICIA VALVERDE MONGE-057747 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | 4.5 Brindar servicios simplificados, oportunos, con calidad y calidez, a fin de lograr la satisfacción de las personas usuarias. |  | Bienes y Servicios gestionados NL |  |  | Posible limitación por parte de proveedores para brindar servicios | Procesos de contratación interna | No ejecución de bienes y servicios | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Genérico | RE4OEE4.3 Desarrollar estrategias que permitan contar con el talento humano suficiente e idóneo, en ambientes laborales óptimos, para el logro de una gestión eficiente y eficaz. |  | Procesos de evaluación del desempeño completos según la normativa. 631-01 |  |  | Posible cambio en las prioridades | el funcionario no pueda asistir | posponer evaluacion | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Genérico | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. |  | Planes Remediales de Cobertura extremas de vacunación con seguimiento. |  |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | reporte inoportuno de cobertura de vacunas | ausencia de datos para elaboracion de informes | BAJA | MEDIA | 6 | BAJA | BAJA | 4 |  | Si | Mitigar | realizar un informe trimestral sobre coberturas de vacunas | [12 empty] | 631-01-00-01-05-03 - Area Rectora de Salud Aserrí | 111560031-TERESA ESTEFANIE ROSS MENDEZ-354502 ,108490153-MARBEL OCTAVIO CASTIGLIONI BARRANTES-036707 ,304530678-EVELYN TATIANA ANGULO HERNANDEZ-057964 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. |  | Acciones desarrolladas intra e intersectorialmente para el cumplimiento del (PENSPA) NL |  |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | asistencia de las instituciones a la reunion | no dar seguimiento de acuerdos | MEDIA | BAJA | 6 | BAJA | MUY BAJA | 2 |  | No | Transferir | Insistir en la participación de actores sociales a reuniones programadas | [12 empty] | 631-01-00-01-05-03 - Area Rectora de Salud Aserrí | 110350239-CRISTINA IRENE CORRALES ESCOTO-046358 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE3OEE3.2 Fortalecer el control de las enfermedades transmitidas por vectores, incluyendo, el desarrollo de la Estrategia de Gestión Integral para la Prevención y Control de Enfermedades Arbovirales, entre otras y la prestación de servicios eficientes, oportunos y con participación social. |  | Iniciativa Regional para la Eliminación de la Malaria-IREM desarrollada. (Según estratificación del riesgo) |  |  | Probable falta de comunicación con otras instituciones | el reporte no oportuno | ausencia de seguimiento | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Genérico | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. |  | Protocolos y procedimientos nuevos o actualizados para la vigilancia de la salud en implementación y con seguimiento. |  |  | Posible cambio en las prioridades | que emerjan eventos de mayor prioridad | no realizar la capacitacion programada | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Genérico | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. |  | Autorizaciones sanitarias otorgadas |  |  | Probable incumplimiento de legislación por parte de los administrados | Falta de compromiso de los administrados en el cumplimiento de la Ley. | No otorgar la autorización sanitaria | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Genérico | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. |  | Acciones de control regulatorio en salud ambiental ejecutadas |  |  | Probable falta de recurso humano | Traslados o ascensos de funcionarios | Baja capacidad de respuesta a la atención de gestiones | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MEDIA | 9 |  | No | Mitigar | Gestionar un nombramiento rápido de la plaza vacante | [12 empty] | 631-01-00-01-05-03 - Area Rectora de Salud Aserrí | 110350239-CRISTINA IRENE CORRALES ESCOTO-046358 | bar: Meses de Ejecución EN
Genérico | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. |  | Servicios de salud habilitados por el Ministerio de Salud |  |  | Probable ocurrencia de emergencias causadas por brotes, epidemias o pandemias de enfermedades | Cambio de prioridades institucionales por atención de emergencias | No brindar habilitaciones en el plazo establecido | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Genérico | 4.4. Fortalecer el Sistema de Control Interno y la gestión ética, para el logro razonable de los objetivos institucionales, la rendición de cuentas y la transparencia, ante la población y otros actores sociales. |  | Gestión archivística NL |  |  | Posible falta de diseño y actualización de procedimientos por parte de las unidades organizativas | Uso inadecuado del proceso de destrucción documental | Acumulación de documentos en bodegas | BAJA | MUY BAJA | 2 | BAJA | MUY BAJA | 2

## Seguimiento de riesgos
Reporte de Seguimiento del POI
Período: |  | 2025
Versión: |  | 0-Programación
Programas presupuestario: |  | 631-01
Dependencia: |  | Area Rectora de Salud Aserrí
Programa | Dependencia | Objetivo específico | Producto | Nivel | Código BPIP | Riesgo | Valoración Riesgo Residual | ¿Se materializó el riesgo? | ¿Está controlado el riesgo? | ¿Cuál es el impacto? | ¿Se requiere una reprogramación? | Estrategia | Actividad de control | Responsables | ¿Ha colaborado la actividad en administrar el riesgo? | Porcentaje de avance de la actividad | Observaciones

## Plan de Mejora
Reporte por Unidad Organizativa
Programación y Reprogramación del POI
Período: | 2025
Seguimiento: | ND
Fecha corte:
Dependencia: | Area Rectora de Salud Aserrí
Meses de Ejecución
Código Pregunta | Pregunta | Actividad | EN | FB | MZ | AB | MY | JN | JL | AG | ST | OC | NV | DC | Porcentaje de avance programado | Porcentaje de seguimiento | Comentario Seguimiento