## OrganizaciónProgramaIndicadores
IPSUM-PLAN Ministerio de Salud
Reporte por Unidad Organizativa
Programación y Reprogramación del POI
Período: | 2025
Seguimiento: | ND
Fecha corte:
Dependencia: | Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda
Producto | Presupuesto (Aprobado) | Presupuesto Acumulado Ejecutado | Indicador | Tipo de Programación de la meta | Unidad de Medida | Linea Base | Meta Anual | Avance Acumulado Meta | Avance Relativo Anual
Acciones para el abordaje integral del comportamiento suicida, desarrolladas en el marco del Plan de la instancia local (ILAIS) | 0 | 0 | Porcentaje de cumplimiento del Plan de la Instancia Local para el abordaje integral del comportamiento suicida (ILAIS) | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Acciones de control regulatorio en salud ambiental ejecutadas | 0 | 0 | Porcentaje de acciones de control regulatorio en salud ambiental ejecutadas. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 98 | 0 | 0%
Acciones de vigilancia en protección radiológica con apoyo técnico. | 0 | 0 | Porcentaje de acciones de vigilancia en protección radiológica con apoyo técnico. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Acciones del programa PREMISA ejecutadas Nivel Local | 0 | 0 | Porcentaje de participantes en el Programa PREMISA. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 2 | 0 | 0%
Acciones desarrolladas intra e intersectorialmente para el cumplimiento del (PENSPA) NL | 0 | 0 | Número acciones estrategicas implementadas para la prevención de nacimientos en personas menores de 20 años | Sumativa | Acciones | 0 | 6 | 0 | 0%
|  |  | Número de acciones desarrolladas intra e intersectorialmente para el cumplimiento del (PENSPA). | Sumativa | Acciones | 0 | 6 | 0 | 0%
Acciones desarrolladas para el abordaje de las necesidades de salud de las personas migrantes | 0 | 0 | Número de acciones desarrolladas para el abordaje de las necesidades de salud de las personas migrantes | Sumativa | Acciones | 0 | 2 | 0 | 0%
Acciones en el marco de la vigilancia en salud ambiental desarrolladas con acompañamiento técnico. | 0 | 0 | Número de acciones en el marco de la vigilancia en salud ambiental desarrolladas con acompañamiento técnico. | Sumativa | Acciones | 0 | 2 | 0 | 0%
Acciones estratégicas en Seguridad Alimentaria y Nutricional implementadas | 0 | 0 | Número de acciones estratégicas implementadas en Seguridad Alimentaria y Nutricional | Sumativa | Acciones | 0 | 2 | 0 | 0%
Acciones estratégicas para el fortalecimiento de la promoción de la Salud implementadas | 0 | 0 | Número de acciones estratégicas implementadas para el fortalecimiento de la promoción de la Salud | Sumativa | Acciones | 0 | 6 | 0 | 0%
Acciones estratégicas de articulación y sensibilización promovidas para el abordaje integral del VIH. NR-NL | 0 | 0 | Número de acciones estratégicas de articulación y sensibilización promovidas para el abordaje integral del VIH | Sumativa | Acciones | 0 | 3 | 0 | 0%
Acciones estratégicas orientadas a garantizar el derecho a la salud de las personas LGTBIQ+ y otras poblaciones claves. NR-NL | 0 | 0 | Número de acciones estratégicas orientadas a garantizar el derecho a la salud de las personas LGTBIQ+ y otras poblaciones claves | Sumativa | Acciones | 0 | 1 | 0 | 0%
Acciones rectoras ejecutadas para un Envejecimiento Saludable basado en el Curso de Vida. | 0 | 0 | Número de acciones rectoras ejecutadas para un Envejecimiento Saludable basado en el Curso de Vida | Sumativa | Acciones | 0 | 2 | 0 | 0%
Acciones rectoras implementadas dirigidas a las personas menores de edad en situaciones de trata, trabajo infantil, trabajo adolescente peligroso y explotación sexual comercial. | 0 | 0 | Número de acciones rectoras implementadas dirigidas a las personas menores de edad en situaciones de trata, trabajo infantil, trabajo adolescente peligroso y explotación sexual comercial | Sumativa | Acciones | 0 | 2 | 0 | 0%
Acciones rectoras implementadas para dar cumplimiento a la Política Nacional para la Atención y Prevención de la Violencia contra las Mujeres (PLANOVI) de todas las edades vigente. | 0 | 0 | Porcentaje de acciones rectoras implementadas para dar cumplimiento a la Política Nacional para la Atención y Prevención de la Violencia contra las Mujeres de todas las edades vigente (PLANOVI) | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Atención al Cliente para la prestación de los servicios en plataforma NL | 0 | 0 | Porcentaje de trámites gestionados por la plataforma de servicios del Nivel Local de forma oportuna. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 80 | 0 | 0%
Autoevaluaciones del Sistema de Control Interno desarrolladas. Programa 631 | 0 | 0 | Número de Autoevaluaciones del Sistema de Control Interno aplicadas. | Sumativa | Autoevaluaciones | 0 | 1 | 0 | 0%
Autorizaciones sanitarias otorgadas | 0 | 0 | Número de autorizaciones sanitarias otorgadas | Sumativa | Autorizaciones | 0 | 2 | 0 | 0%
Avance en los planes de mejora de mortalidad materna en el Nivel Local. | 0 | 0 | Porcentaje de avance en los planes de mejora de mortalidad materna en el Nivel Local. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Bienes y Servicios gestionados NL | 0 | 0 | Número de actividades del Plan de Acción de Bienes y Servicios ejecutadas en el Nivel Local. | Sumativa | Actividades | 0 | 2 | 0 | 0%
Brotes, epidemias y pandemias con abordaje integral y oportuno | 0 | 0 | Porcentaje de brotes, epidemias y pandemias con abordaje integral y oportuno | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Calidad en los Servicios de Atención al Cliente. | 0 | 0 | Porcentaje de las acciones del Plan de Mejora de la encuesta de atención al cliente implementadas. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 50 | 0 | 0%
Capacitaciones incorporadas en el Plan Institucional de Capacitación (PIC) recibidas. | 0 | 0 | Porcentaje de capacitaciones recibidas, incorporadas en el Plan Institucional de Capacitación (PIC). | Sumativa | Porcentaje | 0 | 90 | 0 | 0%
Casos de mortalidad infantil analizados a Nivel Local. | 0 | 0 | Porcentaje de casos de mortalidad infantil analizados a Nivel Local. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Casos de mortalidad materna analizados según normativa. NR-NL | 0 | 0 | Porcentaje de casos de mortalidad materna analizados según normativa. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Cobertura de vacunación con base en el Esquema de Vacunación vigente alcanzado | 0 | 0 | Porcentaje alcanzado en la cobertura de vacunación con base en el Esquema de Vacunación vigente (aprobado por la Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología) | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Comisiones de Salud Ocupacional vigentes en Área Rectora | 0 | 0 | Porcentaje de comisiones de salud ocupacional vigentes en el Área Rectora de Salud | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Componente de Epidemiología de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI). | 0 | 0 | Porcentaje de avance en el Componente Epidemiología de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI). | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Componente de atención al paciente de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI) NL | 0 | 0 | Número de actividades de articulación y coordinación intersectorial para la atención del Componente de atención al paciente de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI). | Sumativa | Actividades | 0 | 2 | 0 | 0%
|  |  | Porcentaje de avance en el Componente de atención al paciente de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI). | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Componente de laboratorio de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI). | 0 | 0 | Porcentaje de avance en el Componente de laboratorio de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI). | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Componente de Manejo Integrado de Vectores de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI). | 0 | 0 | Porcentaje de avance en el Componente de Manejo Integrado de Vectores de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI). | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Componente de medio ambiente de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI).NL | 0 | 0 | Porcentaje de acciones para desarrollar el Componente de medio ambiente de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI) con seguimiento. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Componente Gestión de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI) | 0 | 0 | Porcentaje de avance en el Componente Gestión de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI). | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Cumplimiento del Plan de Trabajo de las Comisión de Salud Ocupacional según la normativa vigente. | 0 | 0 | Porcentaje de cumplimiento del Plan de Trabajo de las Comisión de Salud Ocupacional según la normativa vigente. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Cumplimiento los planes de mejora de mortalidad materna según sus competencias en el Nivel Local. | 0 | 0 | Porcentaje del cumplimiento los planes de mejora de mortalidad materna según sus competencias en el Nivel Local. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Denuncias atendidas | 0 | 0 | Porcentaje de denuncias atendidas | Sumativa | Porcentaje | 0 | 95 | 0 | 0%
Desastres y emergencias sanitarias atendidas de forma integral NL | 0 | 0 | Número de desastres y emergencias sanitarias atendidas de forma integral. | Sumativa | Desastres y emergencias | 0 | 2 | 0 | 0%
Establecimientos con permiso de funcionamiento otorgado | 0 | 0 | Número de establecimientos con permiso de funcionamiento otorgado | Sumativa | Permisos sanitarios | 0 | 2 | 0 | 0%
Establecimientos con permisos de funcionamiento con visita de control | 0 | 0 | Número de establecimientos con permisos de funcionamiento con visita de control | Sumativa | Permisos sanitarios | 0 | 200 | 0 | 0%
Estrategia Nacional del Sector Salud de Costa Rica en Gestión Integral de Riesgos de Desastres y Emergencias Sanitarias implementada NR-NL | 0 | 0 | Porcentaje de implementación de la Estrategia Nacional del Sector Salud de Costa Rica en Gestión Integral de Riesgos de Desastres y Emergencias Sanitarias. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Eventos de salud pública vigilados, abordados y con seguimiento | 0 | 0 | Porcentaje de eventos de salud pública vigilados, abordados y con seguimiento | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Eventos de salud pública, vigilados, abordados y con seguimiento (infecciones respiratorias) | 0 | 0 | Porcentaje de eventos de salud pública, vigilados, abordados y con seguimiento (infecciones respiratorias) | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Gestión archivística NL | 0 | 0 | Número de eliminaciones documentales ejecutadas en el Nivel Local. | Sumativa | Eliminaciones documentales | 0 | 2 | 0 | 0%
|  |  | Número de transferencias documentales ejecutadas en el Nivel Local. | Sumativa | Transferencias documentales | 0 | 2 | 0 | 0%
Iniciativa Regional para la Eliminación de la Malaria-IREM desarrollada. (Según estratificación del riesgo) | 0 | 0 | Porcentaje de avance en el desarrollo de la Iniciativa Regional para la Eliminación de la Malaria-IREM a nivel del Área Rectora de Salud según estratificación del riesgo | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Inspecciones realizadas por el Ministerio de Salud en materia de Control de tabaco y sus derivados anualmente. | 0 | 0 | Número de inspecciones para el control de la aplicación de la Ley 9028 y Ley 10066 realizadas | Sumativa | Inspecciones | 0 | 200 | 0 | 0%
|  |  | Porcentaje anual de inspecciones realizadas por el Ministerio de Salud en materia de Control de tabaco y sus derivados | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Municipalidades con Planes GIRS con seguimiento | 0 | 0 | Porcentaje de Municipalidades con Planes GIRS con seguimiento | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Normas de servicios de habilitación salud aplicadas | 0 | 0 | Porcentaje de normas de servicios de salud aplicadas | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Plan de acción de las efemérides del Área Rectora de Salud desarrollado. | 0 | 0 | Porcentaje de avance del plan de acción de las efemérides del Área Rectora de Salud desarrollado. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Plan de Acción de Clima Laboral desarrollado en Área Rectora | 0 | 0 | Porcentaje de avance del plan de acción de clima laboral desarrollado. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Plan de actividades de Mejora de la Autoevaluación del Sistema de Control Interno ejecutado. Programa 631 | 0 | 0 | Porcentaje del Plan de Actividades de Mejora de la Autoevaluación del Sistema de Control Interno ejecutado. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Plan de trabajo para la promoción de la actividad física mediante la articulación con actores sociales claves a nivel cantonal desarrollado | 0 | 0 | Porcentaje de avance en el desarrollo del Plan de trabajo para la promoción de la actividad física mediante la articulación con actores sociales claves a nivel cantonal. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Planes de mejora de los casos de mortalidad infantil con seguimiento. | 0 | 0 | Porcentaje de planes de mejora de los casos de mortalidad infantil con seguimiento. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Planes Operativos programados y con seguimiento Programa 631 | 0 | 0 | Número de Planes Operativos programados y con seguimiento | Sumativa | Planes | 0 | 2 | 0 | 0%
Planes Remediales de Cobertura extremas de vacunación con seguimiento. | 0 | 0 | Planes Remediales de Cobertura extremas de vacunación con seguimiento | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Planificación Estratégica Local en Salud NL | 0 | 0 | Número de planes locales de salud desarrollados | Sumativa | Planes | 0 | 2 | 0 | 0%
Política Nacional para la Igualdad Efectiva entre Hombres y Mujeres 2018-2030 (PIEG) NL | 0 | 0 | Porcentaje de acciones rectoras implementadas para dar cumplimiento a la Política Nacional para la Igualdad Efectiva entre Hombres y Mujeres vigente (PIEG) | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Procesos de evaluación del desempeño completos según la normativa. 631-01 | 0 | 0 | Porcentaje de funcionarios con procesos de evaluación del desempeño completos según la normativa. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Protocolos y procedimientos nuevos o actualizados para la vigilancia de la salud en implementación y con seguimiento. | 0 | 0 | Porcentaje de protocolos y procedimientos nuevos o actualizados para la vigilancia de la salud en implementación y con seguimiento. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Proyectos constructivos mayores a 300 metros cuadrados y sus excepciones, con normativa específica revisados en el sistema Administrador de Proyectos de Construcción (APC). | 0 | 0 | Porcentaje de proyectos constructivos mayores a 300 metros cuadrados y sus excepciones, con normativa específica revisados en el sistema Administrador de Proyectos de Construcción (APC). | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Recursos financieros asignados para el cumplimiento de las necesidades locales | 0 | 0 | Porcentaje de recursos financieros asignados para el cumplimiento de las necesidades locales. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Recursos financieros ejecutados para el cumplimiento de las necesidades locales | 0 | 0 | Porcentaje de recursos financieros ejecutados para el cumplimiento de las necesidades locales. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Seguimiento a los planes de mejora del cumplimiento de los trámites realizados en tiempo legal NL | 0 | 0 | Porcentaje de cumplimiento de las acciones del Plan de Mejora de los trámites no resueltos en el tiempo legal. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Servicios de salud con habilitación con visita de control | 0 | 0 | Número de servicios de salud con habilitación con visita de control | Sumativa | Servicios de salud | 0 | 100 | 0 | 0%
Servicios de salud evaluados para la acreditación con la norma correspondiente | 0 | 0 | Número de Acreditaciones Otorgadas | Sumativa | Acreditaciones | 0 | 2 | 0 | 0%
Servicios de salud habilitados por el Ministerio de Salud | 0 | 0 | Número de servicios de salud habilitados por el Ministerio de Salud | Sumativa | Servicios de salud | 0 | 100 | 0 | 0%

## OrganizaciónProgramaActividad
Reporte por Unidad Organizativa
Programación y Reprogramación del POI
Período: | 2025
Seguimiento: | ND
Fecha corte:
Dependencia: | Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda
|  |  | Meses de Ejecución | [11 empty] | % Avance parcial intraanual Intraanual
Producto | Nivel | Actividad | EN | FB | MZ | AB | MY | JN | JL | AG | ST | OC | NV | DC |  | Centro de Costo | Responsables
Acciones para el abordaje integral del comportamiento suicida, desarrolladas en el marco del Plan de la instancia local (ILAIS) | Genérico | Ejecución del plan de trabajo de la REd de Salud Mental e ILAIS de ARS Hospital-Mata Redonda | [13 empty] | 631-01-00-01-05-11 - Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda | 1591000621-MARIA LOURDES ZEVALLOS GIRON-037402 ,602290218-ALBA IRIS DE LOS ANGELES ARIAS BERMUDEZ-036821 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Acciones de control regulatorio en salud ambiental ejecutadas | Genérico | Revisión de reportes operacional de aguas residuales, agua potable, calderas y hornos | [13 empty] | 631-01-00-01-05-11 - Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda | 114320915-ANA MARIA RAMIREZ SOLANO-037385 ,113350029-GIANNINA DI LEONI JIMENEZ-036872 ,207240791-LUIS EDUARDO CHINCHILLA BLANCO-356418 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Acciones de vigilancia en protección radiológica con apoyo técnico. | Genérico | Habilitación de equipos emisores de radiaciones ionizantes, odontológicos, que cumplan con la normativa | [13 empty] | 631-01-00-01-05-11 - Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda | 800870111-CLAUDIA PATRICIA MANTILLA TIJERINO-036660 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
|  | Resolver solicitudes de licencias de operador de rayos X, según la normativa vigente | [13 empty] | 631-01-00-01-05-11 - Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda | 110330231-VIVIAN DE LOS ANGELES MATA ARRIETA-037203 ,800870111-CLAUDIA PATRICIA MANTILLA TIJERINO-036660 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Acciones del programa PREMISA ejecutadas Nivel Local | Genérico | Continúa la participación de dos funcionarias en el Programa PREMISA | [13 empty] | 631-01-00-01-05-11 - Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda | 1591000621-MARIA LOURDES ZEVALLOS GIRON-037402 | bar: Meses de Ejecución FB to Meses de Ejecución DC
Acciones desarrolladas intra e intersectorialmente para el cumplimiento del (PENSPA) NL | Genérico | Participación, como miembro activo, en la ejecución del plan de trabajo del Subsistema Cantonal de Protección a la niñez y adolescencia San José | [13 empty] | 631-01-00-01-05-11 - Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda | 1591000621-MARIA LOURDES ZEVALLOS GIRON-037402 ,602290218-ALBA IRIS DE LOS ANGELES ARIAS BERMUDEZ-036821 | bar: Meses de Ejecución FB to Meses de Ejecución NV
|  | Participación, como miembro activo, en la ejecución del plan de trabajo del Subsistema Local de Protección a la niñez y adolescencia San José Oeste (Hospital) | [13 empty] | 631-01-00-01-05-11 - Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda | 1591000621-MARIA LOURDES ZEVALLOS GIRON-037402 ,602290218-ALBA IRIS DE LOS ANGELES ARIAS BERMUDEZ-036821 | bar: Meses de Ejecución FB to Meses de Ejecución NV
|  | Participación, como miembro activo, en la ejecución del plan de trabajo del Subsistema Local de Protección a la niñez y adolescencia Uruca-Mata Redonda | [13 empty] | 631-01-00-01-05-11 - Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda | 1591000621-MARIA LOURDES ZEVALLOS GIRON-037402 ,602290218-ALBA IRIS DE LOS ANGELES ARIAS BERMUDEZ-036821 | bar: Meses de Ejecución FB to Meses de Ejecución NV
Acciones desarrolladas para el abordaje de las necesidades de salud de las personas migrantes | Genérico | Divulgación de información sobre derechos población migrante, por diferentes medios (correo, WhatsApp, murales, etc) | [13 empty] | 631-01-00-01-05-11 - Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda | 1591000621-MARIA LOURDES ZEVALLOS GIRON-037402 ,602290218-ALBA IRIS DE LOS ANGELES ARIAS BERMUDEZ-036821 | bar: Meses de Ejecución FB
|  | Un espacio de sensibilización sobre derecho a la salud de la población migrante | [13 empty] | 631-01-00-01-05-11 - Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda | 1591000621-MARIA LOURDES ZEVALLOS GIRON-037402 ,602290218-ALBA IRIS DE LOS ANGELES ARIAS BERMUDEZ-036821 | bar: Meses de Ejecución JN
Acciones en el marco de la vigilancia en salud ambiental desarrolladas con acompañamiento técnico. | Genérico | Solicitud de acompañamiento técnico a nivel regional/central u otra institución cuando se requiera en una inspección especifica | [13 empty] | 631-01-00-01-05-11 - Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda | 1591000621-MARIA LOURDES ZEVALLOS GIRON-037402 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Acciones estratégicas en Seguridad Alimentaria y Nutricional implementadas | Genérico | Divulgación de información sobre SAN, por diferentes medios (correo, WhatsApp, murales, etc) | [13 empty] | 631-01-00-01-05-11 - Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda | 1591000621-MARIA LOURDES ZEVALLOS GIRON-037402 ,602290218-ALBA IRIS DE LOS ANGELES ARIAS BERMUDEZ-036821 | bar: Meses de Ejecución AB to Meses de Ejecución MY
|  | Promover en redes y comisiones acciones orientadas a la SAN | [13 empty] | 631-01-00-01-05-11 - Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda | 1591000621-MARIA LOURDES ZEVALLOS GIRON-037402 ,602290218-ALBA IRIS DE LOS ANGELES ARIAS BERMUDEZ-036821 | bar: Meses de Ejecución MZ to Meses de Ejecución OC
Acciones estratégicas para el fortalecimiento de la promoción de la Salud implementadas | Genérico | Promover el desarrollo de acciones orientadas a la promoción de la salud en las diferentes redes en que se participa como integrante activo | [13 empty] | 631-01-00-01-05-11 - Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda | 602290218-ALBA IRIS DE LOS ANGELES ARIAS BERMUDEZ-036821 | bar: Meses de Ejecución MZ to Meses de Ejecución OC
Acciones estratégicas de articulación y sensibilización promovidas para el abordaje integral del VIH. NR-NL | Genérico | Desarrollar dos espacios de sensibilización e información sobre VIH-ITS | [13 empty] | 631-01-00-01-05-11 - Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda | 1591000621-MARIA LOURDES ZEVALLOS GIRON-037402 ,602290218-ALBA IRIS DE LOS ANGELES ARIAS BERMUDEZ-036821 | bar: Meses de Ejecución AB to Meses de Ejecución MY
|  | Divulgación de información sobre VIH-ITS | [13 empty] | 631-01-00-01-05-11 - Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda | 602290218-ALBA IRIS DE LOS ANGELES ARIAS BERMUDEZ-036821 | bar: Meses de Ejecución JL
Acciones estratégicas orientadas a garantizar el derecho a la salud de las personas LGTBIQ+ y otras poblaciones claves. NR-NL | Genérico | Divulgación de información en el marco del Día del orgullo LGBTIQ+ | [13 empty] | 631-01-00-01-05-11 - Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda | 602290218-ALBA IRIS DE LOS ANGELES ARIAS BERMUDEZ-036821 | bar: Meses de Ejecución JN
Acciones rectoras ejecutadas para un Envejecimiento Saludable basado en el Curso de Vida. | Genérico | Coordinación de la Red de apoyo a la persona adulta mayor, distrito Hospital | [13 empty] | 631-01-00-01-05-11 - Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda | 1591000621-MARIA LOURDES ZEVALLOS GIRON-037402 ,602290218-ALBA IRIS DE LOS ANGELES ARIAS BERMUDEZ-036821 | bar: Meses de Ejecución FB to Meses de Ejecución NV
|  | Elaboración y ejecución, conjunta, del plan de trabajo de la Red de apoyo a la PAM | [13 empty] | 631-01-00-01-05-11 - Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda | 1591000621-MARIA LOURDES ZEVALLOS GIRON-037402 ,602290218-ALBA IRIS DE LOS ANGELES ARIAS BERMUDEZ-036821 | bar: Meses de Ejecución FB to Meses de Ejecución NV
Acciones rectoras implementadas dirigidas a las personas menores de edad en situaciones de trata, trabajo infantil, trabajo adolescente peligroso y explotación sexual comercial. | Genérico | Espacio de sensibilización sobre Trabajo Infantil y adolescente peligroso y explotación sexual comercial en un centro educativo | [13 empty] | 631-01-00-01-05-11 - Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda | 1591000621-MARIA LOURDES ZEVALLOS GIRON-037402 ,602290218-ALBA IRIS DE LOS ANGELES ARIAS BERMUDEZ-036821 | bar: Meses de Ejecución MY
|  | Reporte semestral de casos registrados mediante boleta VE 01 u otros medios al nivel regional | [13 empty] | 631-01-00-01-05-11 - Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda | 1591000621-MARIA LOURDES ZEVALLOS GIRON-037402 ,602290218-ALBA IRIS DE LOS ANGELES ARIAS BERMUDEZ-036821 | bar: Meses de Ejecución JL
Acciones rectoras implementadas para dar cumplimiento a la Política Nacional para la Atención y Prevención de la Violencia contra las Mujeres (PLANOVI) de todas las edades vigente. | Genérico | Conjuntamente con la Red con la Red Municipal de Hombres, de la Municipalidad de San José, elaborar y ejecutar el plan de trabajo | [13 empty] | 631-01-00-01-05-11 - Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda | 602290218-ALBA IRIS DE LOS ANGELES ARIAS BERMUDEZ-036821 | bar: Meses de Ejecución FB to Meses de Ejecución NV
|  | Conjuntamente con la Red contra la violencia intrafamiliar y violencia contra las mujeres del Cantón Central de San José, elaborar y ejecutar el plan de trabajo | [13 empty] | 631-01-00-01-05-11 - Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda | 602290218-ALBA IRIS DE LOS ANGELES ARIAS BERMUDEZ-036821 | bar: Meses de Ejecución FB to Meses de Ejecución DC
|  | Coordinación de la Red contra la violencia intrafamiliar y violencia contra las mujeres del Cantón Central de San José | [13 empty] | 631-01-00-01-05-11 - Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda | 1591000621-MARIA LOURDES ZEVALLOS GIRON-037402 ,602290218-ALBA IRIS DE LOS ANGELES ARIAS BERMUDEZ-036821 | bar: Meses de Ejecución FB to Meses de Ejecución DC
Atención al Cliente para la prestación de los servicios en plataforma NL | Específico | Tramitar las solicitudes de PSF que ingresan por correo institucional, y por VUI | [13 empty] | 631-01-00-01-05-11 - Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda | 0112230318-ADRIANA QUESADA BRENES-036043 ,1591000621-MARIA LOURDES ZEVALLOS GIRON-037402 ,114270587-ANGIE MARGARITA RAMIREZ RETANA-057723 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Autoevaluaciones del Sistema de Control Interno desarrolladas. Programa 631 | Genérico | Desarrollar el proceso de Autoevaluación de Control Interno en el ARS | [13 empty] | 631-01-00-01-05-11 - Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda | 1591000621-MARIA LOURDES ZEVALLOS GIRON-037402 ,110620778-ANDREA PATRICIA ALFARO OBANDO-354260 ,114320915-ANA MARIA RAMIREZ SOLANO-037385 ,602290218-ALBA IRIS DE LOS ANGELES ARIAS BERMUDEZ-036821 | bar: Meses de Ejecución FB to Meses de Ejecución MZ
Autorizaciones sanitarias otorgadas | Genérico | Otorgar autorización sanitaria a las solicitudes ingresadas que cumplan requisitos | [13 empty] | 631-01-00-01-05-11 - Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda | 1591000621-MARIA LOURDES ZEVALLOS GIRON-037402 ,114320915-ANA MARIA RAMIREZ SOLANO-037385 ,111860048-ESTEBAN ALONSO ZUMBADO ACEVEDO-037211 ,113350029-GIANNINA DI LEONI JIMENEZ-036872 ,207240791-LUIS EDUARDO CHINCHILLA BLANCO-356418 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Avance en los planes de mejora de mortalidad materna en el Nivel Local. | Genérico | Seguimiento semestral de los planes de mejora de mortalidad materna | [13 empty] | 631-01-00-01-05-11 - Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda | 110330231-VIVIAN DE LOS ANGELES MATA ARRIETA-037203 | bar: Meses de Ejecución JL
Bienes y Servicios gestionados NL | Genérico | Custodia y gestión de los bienes y servicios de forma eficiente (traslado y asignación de bienes, mantenimiento vehicular, levantamiento de inventarios, elaboración de informes) | [13 empty] | 631-01-00-01-05-11 - Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda | 1591000621-MARIA LOURDES ZEVALLOS GIRON-037402 ,110620778-ANDREA PATRICIA ALFARO OBANDO-354260 ,115820089-EMMANUEL JOSUE CASTILLO MENA-060598 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
|  | Mantener actualizado el sistema interno de registro de bienes y el SIBINT | [13 empty] | 631-01-00-01-05-11 - Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda | 1591000621-MARIA LOURDES ZEVALLOS GIRON-037402 ,110620778-ANDREA PATRICIA ALFARO OBANDO-354260 ,115820089-EMMANUEL JOSUE CASTILLO MENA-060598 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Brotes, epidemias y pandemias con abordaje integral y oportuno | Genérico | Analizar y contención del Brote, epidemias y pandemias de manera oportuna. | [13 empty] | 631-01-00-01-05-11 - Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda | 1591000621-MARIA LOURDES ZEVALLOS GIRON-037402 ,603070328-HELLEN SUSANA ARIAS GOMEZ-037111 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Calidad en los Servicios de Atención al Cliente. | Genérico | Actividad de trabajo en equipo para reforzar la calidad del servicio de atención al cliente | [13 empty] | 631-01-00-01-05-11 - Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda | 0112230318-ADRIANA QUESADA BRENES-036043 ,1591000621-MARIA LOURDES ZEVALLOS GIRON-037402 ,114270587-ANGIE MARGARITA RAMIREZ RETANA-057723 | bar: Meses de Ejecución AG
|  | Aplicación de la encuesta de satisfacción al cliente, cuando se solicite | [13 empty] | 631-01-00-01-05-11 - Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda | 0112230318-ADRIANA QUESADA BRENES-036043 ,1591000621-MARIA LOURDES ZEVALLOS GIRON-037402 ,114270587-ANGIE MARGARITA RAMIREZ RETANA-057723 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Capacitaciones incorporadas en el Plan Institucional de Capacitación (PIC) recibidas. | Genérico | Funcionarios participan de las capacitaciones convocadas por los niveles superiores, según sus competencias | [13 empty] | 631-01-00-01-05-11 - Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda | 1591000621-MARIA LOURDES ZEVALLOS GIRON-037402 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Casos de mortalidad infantil analizados a Nivel Local. | Genérico | Analizar los casos de mortalidad infantil notificados mediante el Sistema SIMMI | [13 empty] | 631-01-00-01-05-11 - Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda | 110330231-VIVIAN DE LOS ANGELES MATA ARRIETA-037203 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Casos de mortalidad materna analizados según normativa. NR-NL | Genérico | Análisis de los casos de mortalidad materna registrados en el SIMMI | [13 empty] | 631-01-00-01-05-11 - Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda | 110330231-VIVIAN DE LOS ANGELES MATA ARRIETA-037203 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Cobertura de vacunación con base en el Esquema de Vacunación vigente alcanzado | Genérico | Realizar un informe trimestral de coberturas de vacunacion del PAI | [13 empty] | 631-01-00-01-05-11 - Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda | 1591000621-MARIA LOURDES ZEVALLOS GIRON-037402 ,603070328-HELLEN SUSANA ARIAS GOMEZ-037111 | bar: Meses de Ejecución AB
Comisiones de Salud Ocupacional vigentes en Área Rectora | Genérico | Mantener con miembros activos la Comisión de Salud Ocupacional | [13 empty] | 631-01-00-01-05-11 - Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda | 1591000621-MARIA LOURDES ZEVALLOS GIRON-037402 | bar: Meses de Ejecución JN
Componente de Epidemiología de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI). | Genérico | Realizar la Vigilancia epidemiológica pasiva de los eventos asociados a arbovirusis (Dengue, Zika, Chikungunya, Malaria) a nivel local. | [13 empty] | 631-01-00-01-05-11 - Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda | 1591000621-MARIA LOURDES ZEVALLOS GIRON-037402 ,603070328-HELLEN SUSANA ARIAS GOMEZ-037111 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Componente de atención al paciente de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI) NL | Genérico | Verificar el Cumplimiento de los protocolos en el abordaje y notificación de pacientes con enfermedades vectoriales, se la da seguimiento a cada caso. | [13 empty] | 631-01-00-01-05-11 - Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda | 1591000621-MARIA LOURDES ZEVALLOS GIRON-037402 ,603070328-HELLEN SUSANA ARIAS GOMEZ-037111 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Componente de laboratorio de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI). | Genérico | Implementar la Vigilancia de laboratorio de los eventos asociados a arbovirusis (Dengue, Zika, Chikungunya) a nivel local. y acorde a los protocolos vigentes. | [13 empty] | 631-01-00-01-05-11 - Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda | 1591000621-MARIA LOURDES ZEVALLOS GIRON-037402 ,603070328-HELLEN SUSANA ARIAS GOMEZ-037111 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Componente de Manejo Integrado de Vectores de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI). | Genérico | Implementar el componente de control vectorial de la EGI local | [13 empty] | 631-01-00-01-05-11 - Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda | 1591000621-MARIA LOURDES ZEVALLOS GIRON-037402 ,603070328-HELLEN SUSANA ARIAS GOMEZ-037111 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Componente de medio ambiente de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI).NL | Genérico | Revisión de posibles criaderos de dengue durante todas las inspecciones a establecimientos, viviendas y atención de denuncias | [13 empty] | 631-01-00-01-05-11 - Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda | 114320915-ANA MARIA RAMIREZ SOLANO-037385 ,111860048-ESTEBAN ALONSO ZUMBADO ACEVEDO-037211 ,113350029-GIANNINA DI LEONI JIMENEZ-036872 ,207240791-LUIS EDUARDO CHINCHILLA BLANCO-356418 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Componente Gestión de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI) | Específico | Revisión, Actualización y ejecusión del documento local no solo para dengue sino para las arbovirosis adaptando la EGI-Arbovirus de OPS a las características, necesidades y capacidades de los distritos Hospital y Mata Redonda. | [13 empty] | 631-01-00-01-05-11 - Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda | 1591000621-MARIA LOURDES ZEVALLOS GIRON-037402 ,603070328-HELLEN SUSANA ARIAS GOMEZ-037111 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Cumplimiento del Plan de Trabajo de las Comisión de Salud Ocupacional según la normativa vigente. | Genérico | Participación de la comisión en capacitaciones y actividades de Salud Ocupacional, convocadas por el nivel regional o central | [13 empty] | 631-01-00-01-05-11 - Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda | 1591000621-MARIA LOURDES ZEVALLOS GIRON-037402 ,114320915-ANA MARIA RAMIREZ SOLANO-037385 ,113350029-GIANNINA DI LEONI JIMENEZ-036872 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Cumplimiento los planes de mejora de mortalidad materna según sus competencias en el Nivel Local. | Genérico | Elaboración y ejecución del plan de mejora de mortalidad materna, en caso de que posterior al análisis se determine la muerte como prevenible. | [13 empty] | 631-01-00-01-05-11 - Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda | 110330231-VIVIAN DE LOS ANGELES MATA ARRIETA-037203 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Denuncias atendidas | Genérico | Atención de denuncias sanitarias mediante programación de inspecciones al departamento de Regulación | [13 empty] | 631-01-00-01-05-11 - Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda | 114320915-ANA MARIA RAMIREZ SOLANO-037385 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Desastres y emergencias sanitarias atendidas de forma integral NL | Específico | Atención de emergencias y desastres, en caso de presentarse | [13 empty] | 631-01-00-01-05-11 - Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda | 1591000621-MARIA LOURDES ZEVALLOS GIRON-037402 ,114320915-ANA MARIA RAMIREZ SOLANO-037385 ,111860048-ESTEBAN ALONSO ZUMBADO ACEVEDO-037211 ,113350029-GIANNINA DI LEONI JIMENEZ-036872 ,207240791-LUIS EDUARDO CHINCHILLA BLANCO-356418 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Establecimientos con permiso de funcionamiento otorgado | Genérico | Otorgamiento de permisos sanitarios de funcionamiento a a tramites que cumplan requisitos | [13 empty] | 631-01-00-01-05-11 - Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda | 0112230318-ADRIANA QUESADA BRENES-036043 ,114270587-ANGIE MARGARITA RAMIREZ RETANA-057723 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Establecimientos con permisos de funcionamiento con visita de control | Genérico | Inspección a establecimiento de riesgo Tipo A, B y C según meta establecida por la Región | [13 empty] | 631-01-00-01-05-11 - Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda | 1591000621-MARIA LOURDES ZEVALLOS GIRON-037402 ,114320915-ANA MARIA RAMIREZ SOLANO-037385 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Estrategia Nacional del Sector Salud de Costa Rica en Gestión Integral de Riesgos de Desastres y Emergencias Sanitarias implementada NR-NL | Genérico | Inspección a posibles albergues en caso de emergencia y zonas vulnerables | [13 empty] | 631-01-00-01-05-11 - Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda | 114320915-ANA MARIA RAMIREZ SOLANO-037385 ,111860048-ESTEBAN ALONSO ZUMBADO ACEVEDO-037211 | bar: Meses de Ejecución JL to Meses de Ejecución ST
Eventos de salud pública vigilados, abordados y con seguimiento | Genérico | Realizar la Vigilancia epidemiológica de los eventos Salud publica y su abordaje y seguimiento según normativa vigente. | [13 empty] | 631-01-00-01-05-11 - Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda | 603070328-HELLEN SUSANA ARIAS GOMEZ-037111 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Eventos de salud pública, vigilados, abordados y con seguimiento (infecciones respiratorias) | Genérico | Recolección, depuración y análisis de datos para la intervención, implementando la Vigilancia de las IRAS mediante el canal endémico analizado en CILOVIS | [13 empty] | 631-01-00-01-05-11 - Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda | 603070328-HELLEN SUSANA ARIAS GOMEZ-037111 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Gestión archivística NL | Genérico | Gestionar ante niveles superiores la eliminación de documentos | [13 empty] | 631-01-00-01-05-11 - Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda | 1591000621-MARIA LOURDES ZEVALLOS GIRON-037402 ,110620778-ANDREA PATRICIA ALFARO OBANDO-354260 | bar: Meses de Ejecución JL to Meses de Ejecución DC
|  | Gestionar ante niveles superiores la transferencia documental | [13 empty] | 631-01-00-01-05-11 - Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda | 1591000621-MARIA LOURDES ZEVALLOS GIRON-037402 ,115820089-EMMANUEL JOSUE CASTILLO MENA-060598 | bar: Meses de Ejecución JL to Meses de Ejecución DC
|  | Ordenar en el ARS la documentación para la eliminación y transferencia documental | [13 empty] | 631-01-00-01-05-11 - Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda | 1591000621-MARIA LOURDES ZEVALLOS GIRON-037402 ,115820089-EMMANUEL JOSUE CASTILLO MENA-060598 | bar: Meses de Ejecución JL to Meses de Ejecución DC
|  | Ordenar una vez al semestre el archivo | [13 empty] | 631-01-00-01-05-11 - Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda | 1591000621-MARIA LOURDES ZEVALLOS GIRON-037402 ,115820089-EMMANUEL JOSUE CASTILLO MENA-060598 | bar: Meses de Ejecución NV
Iniciativa Regional para la Eliminación de la Malaria-IREM desarrollada. (Según estratificación del riesgo) | Genérico | Verificación de cumplimiento de la normativa vigente | [13 empty] | 631-01-00-01-05-11 - Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda | 603070328-HELLEN SUSANA ARIAS GOMEZ-037111 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Inspecciones realizadas por el Ministerio de Salud en materia de Control de tabaco y sus derivados anualmente. | Genérico | Inspeccionar cumplimiento de la Ley 9028 en todas las inspecciones por oficio programadas | [13 empty] | 631-01-00-01-05-11 - Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda | 114320915-ANA MARIA RAMIREZ SOLANO-037385 ,111860048-ESTEBAN ALONSO ZUMBADO ACEVEDO-037211 ,113350029-GIANNINA DI LEONI JIMENEZ-036872 ,207240791-LUIS EDUARDO CHINCHILLA BLANCO-356418 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Municipalidades con Planes GIRS con seguimiento | Genérico | Llenado de cuestionario de nivel central sobre seguimiento de Plan Municipal de GIRS (se trabaja con nivel regional) | [13 empty] | 631-01-00-01-05-11 - Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda | 114320915-ANA MARIA RAMIREZ SOLANO-037385 | bar: Meses de Ejecución OC to Meses de Ejecución NV
Normas de servicios de habilitación salud aplicadas | Específico | Se aplicaran las normas en los servicios de salud que cuenten con una norma específica de habilitación | [13 empty] | 631-01-00-01-05-11 - Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda | 110330231-VIVIAN DE LOS ANGELES MATA ARRIETA-037203 ,800870111-CLAUDIA PATRICIA MANTILLA TIJERINO-036660 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Plan de acción de las efemérides del Área Rectora de Salud desarrollado. | Genérico | Actividad con el personal de Fin de año | [13 empty] | 631-01-00-01-05-11 - Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda | 1591000621-MARIA LOURDES ZEVALLOS GIRON-037402 ,110620778-ANDREA PATRICIA ALFARO OBANDO-354260 | bar: Meses de Ejecución DC
|  | Actividad con el personal en el marco de Día del Funcionario de Salud | [13 empty] | 631-01-00-01-05-11 - Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda | 1591000621-MARIA LOURDES ZEVALLOS GIRON-037402 ,110620778-ANDREA PATRICIA ALFARO OBANDO-354260 | bar: Meses de Ejecución NV
|  | Actividad con el personal en el marco de Día del Funcionario Público | [13 empty] | 631-01-00-01-05-11 - Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda | 1591000621-MARIA LOURDES ZEVALLOS GIRON-037402 ,110620778-ANDREA PATRICIA ALFARO OBANDO-354260 | bar: Meses de Ejecución MY
|  | Actividad con el personal en el marco de la Anexión de Guanacaste | [13 empty] | 631-01-00-01-05-11 - Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda | 1591000621-MARIA LOURDES ZEVALLOS GIRON-037402 ,110620778-ANDREA PATRICIA ALFARO OBANDO-354260 | bar: Meses de Ejecución JL
|  | Actividad con el personal en el marco de la inauguración de la navidad | [13 empty] | 631-01-00-01-05-11 - Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda | 1591000621-MARIA LOURDES ZEVALLOS GIRON-037402 ,110620778-ANDREA PATRICIA ALFARO OBANDO-354260 | bar: Meses de Ejecución NV
|  | Actividad con el personal en el marco del mes patrio | [13 empty] | 631-01-00-01-05-11 - Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda | 1591000621-MARIA LOURDES ZEVALLOS GIRON-037402 ,110620778-ANDREA PATRICIA ALFARO OBANDO-354260 | bar: Meses de Ejecución ST
|  | Rosario del niño | [13 empty] | 631-01-00-01-05-11 - Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda | 1591000621-MARIA LOURDES ZEVALLOS GIRON-037402 ,110620778-ANDREA PATRICIA ALFARO OBANDO-354260 | bar: Meses de Ejecución FB
Plan de Acción de Clima Laboral desarrollado en Área Rectora | Genérico | Elaborar y ejecutar el Plan de acción de Clima Laboral, dirigido al personal del ARS | [13 empty] | 631-01-00-01-05-11 - Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda | 1591000621-MARIA LOURDES ZEVALLOS GIRON-037402 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Plan de actividades de Mejora de la Autoevaluación del Sistema de Control Interno ejecutado. Programa 631 | Genérico | Informe de seguimiento primer semestre Plan de Mejora de autoevaluación de control interno, en el sistema iPsum Plan | [13 empty] | 631-01-00-01-05-11 - Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda | 1591000621-MARIA LOURDES ZEVALLOS GIRON-037402 ,110620778-ANDREA PATRICIA ALFARO OBANDO-354260 ,114320915-ANA MARIA RAMIREZ SOLANO-037385 ,602290218-ALBA IRIS DE LOS ANGELES ARIAS BERMUDEZ-036821 | bar: Meses de Ejecución JL
|  | Inforrme de seguimiento segundo semestre Plan de Mejora de Autoevaluación de Control Interno 2022-2023 | [13 empty] | 631-01-00-01-05-11 - Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda | 1591000621-MARIA LOURDES ZEVALLOS GIRON-037402 ,110620778-ANDREA PATRICIA ALFARO OBANDO-354260 ,114320915-ANA MARIA RAMIREZ SOLANO-037385 ,602290218-ALBA IRIS DE LOS ANGELES ARIAS BERMUDEZ-036821 | bar: Meses de Ejecución EN
Plan de trabajo para la promoción de la actividad física mediante la articulación con actores sociales claves a nivel cantonal desarrollado | Genérico | Como integrante activo de la RECAFIS del Cantón Central de San José, participar en la elaboración y ejecución del plan de trabajo 2025 | [13 empty] | 631-01-00-01-05-11 - Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda | 602290218-ALBA IRIS DE LOS ANGELES ARIAS BERMUDEZ-036821 | bar: Meses de Ejecución FB to Meses de Ejecución DC
Planes de mejora de los casos de mortalidad infantil con seguimiento. | Genérico | Elaboración y ejecución de los planes de mejora en los casos que, posterior al análisis, se determine como caso prevenible | [13 empty] | 631-01-00-01-05-11 - Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda | 110330231-VIVIAN DE LOS ANGELES MATA ARRIETA-037203 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Planes Operativos programados y con seguimiento Programa 631 | Genérico | Informe de seguimiento primer semestre POI 2025, en el sistema iPsum Plan | [13 empty] | 631-01-00-01-05-11 - Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda | 1591000621-MARIA LOURDES ZEVALLOS GIRON-037402 | bar: Meses de Ejecución JL
|  | Informe de seguimiento segundo semestre POI 2024, en el sistema iPsum Plan | [13 empty] | 631-01-00-01-05-11 - Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda | 1591000621-MARIA LOURDES ZEVALLOS GIRON-037402 | bar: Meses de Ejecución EN
|  | Reprogramación POI 2025, en el sistema iPsum Plan | [13 empty] | 631-01-00-01-05-11 - Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda | 1591000621-MARIA LOURDES ZEVALLOS GIRON-037402 | bar: Meses de Ejecución MZ
Planes Remediales de Cobertura extremas de vacunación con seguimiento. | Genérico | Elaborar un plan remedial en caso de cobertura de vacunas extrema y dar seguimiento a la ejecución del mismo. | [13 empty] | 631-01-00-01-05-11 - Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda | 603070328-HELLEN SUSANA ARIAS GOMEZ-037111 | bar: Meses de Ejecución JL
Planificación Estratégica Local en Salud NL | Genérico | Seguimiento del proceso de ASIS desarrollado en el ARS, según lineamientos que emitan los niveles superiores | [13 empty] | 631-01-00-01-05-11 - Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda | 1591000621-MARIA LOURDES ZEVALLOS GIRON-037402 ,114320915-ANA MARIA RAMIREZ SOLANO-037385 ,602290218-ALBA IRIS DE LOS ANGELES ARIAS BERMUDEZ-036821 ,603070328-HELLEN SUSANA ARIAS GOMEZ-037111 | bar: Meses de Ejecución FB to Meses de Ejecución NV
Política Nacional para la Igualdad Efectiva entre Hombres y Mujeres 2018-2030 (PIEG) NL | Genérico | Coordinación de la Red contra la violencia intrafamiliar, cantón San José | [13 empty] | 631-01-00-01-05-11 - Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda | 602290218-ALBA IRIS DE LOS ANGELES ARIAS BERMUDEZ-036821 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
|  | Elaboración y ejecución, conjunta del plan de trabajo de la Red contra la VIF | [13 empty] | 631-01-00-01-05-11 - Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda | 602290218-ALBA IRIS DE LOS ANGELES ARIAS BERMUDEZ-036821 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
|  | Participar como integrante activa en la elaboración y ejecución del plan de trabajo de la REd Municipal de Hombres de la Municipalidad de San José | [13 empty] | 631-01-00-01-05-11 - Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda | 602290218-ALBA IRIS DE LOS ANGELES ARIAS BERMUDEZ-036821 | bar: Meses de Ejecución FB to Meses de Ejecución NV
Procesos de evaluación del desempeño completos según la normativa. 631-01 | Genérico | Aplicar proceso de evaluación de desempeño al personal del ARS | [13 empty] | 631-01-00-01-05-11 - Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda | 1591000621-MARIA LOURDES ZEVALLOS GIRON-037402 | bar: Meses de Ejecución FB
|  | Seguimiento de los compromisos de gestión al personal | [13 empty] | 631-01-00-01-05-11 - Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda | 1591000621-MARIA LOURDES ZEVALLOS GIRON-037402 | bar: Meses de Ejecución JN
Protocolos y procedimientos nuevos o actualizados para la vigilancia de la salud en implementación y con seguimiento. | Genérico | Socialización e Implementación de protocolos y procedimientos. | [13 empty] | 631-01-00-01-05-11 - Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda | 603070328-HELLEN SUSANA ARIAS GOMEZ-037111 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Proyectos constructivos mayores a 300 metros cuadrados y sus excepciones, con normativa específica revisados en el sistema Administrador de Proyectos de Construcción (APC). | Genérico | Revisión de proyectos constructivos que ingresen por APC | [13 empty] | 631-01-00-01-05-11 - Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda | 111860048-ESTEBAN ALONSO ZUMBADO ACEVEDO-037211 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Recursos financieros asignados para el cumplimiento de las necesidades locales | Genérico | Ejecución del presupuesto asignado (caja chica, viáticos y horas extra) | [13 empty] | 631-01-00-01-05-11 - Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda | 1591000621-MARIA LOURDES ZEVALLOS GIRON-037402 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Recursos financieros ejecutados para el cumplimiento de las necesidades locales | Genérico | Ejecución del presupuesto de caja chica, viáticos y horas extra | [13 empty] | 631-01-00-01-05-11 - Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda | 1591000621-MARIA LOURDES ZEVALLOS GIRON-037402 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
|  | Programación del trabajo según los recursos disponible | [13 empty] | 631-01-00-01-05-11 - Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda | 1591000621-MARIA LOURDES ZEVALLOS GIRON-037402 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Seguimiento a los planes de mejora del cumplimiento de los trámites realizados en tiempo legal NL | Genérico | Elaborar plan de mejora en caso de incumplimiento del tiempo legal, en los trámites realizados en el ARS | [13 empty] | 631-01-00-01-05-11 - Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda | 0112230318-ADRIANA QUESADA BRENES-036043 ,1591000621-MARIA LOURDES ZEVALLOS GIRON-037402 ,114270587-ANGIE MARGARITA RAMIREZ RETANA-057723 ,115820089-EMMANUEL JOSUE CASTILLO MENA-060598 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Servicios de salud con habilitación con visita de control | Genérico | Realizar visita de control a los establecimientos por primera vez, riesgo A en el cuarto y sexto mes de otorgado | [13 empty] | 631-01-00-01-05-11 - Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda | 110330231-VIVIAN DE LOS ANGELES MATA ARRIETA-037203 ,800870111-CLAUDIA PATRICIA MANTILLA TIJERINO-036660 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
|  | Realizar visita de control a los establecimientos por primera vez, riesgo B al menos una vez en su vigencia | [13 empty] | 631-01-00-01-05-11 - Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda | 110330231-VIVIAN DE LOS ANGELES MATA ARRIETA-037203 ,800870111-CLAUDIA PATRICIA MANTILLA TIJERINO-036660 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
|  | Realizar visita de control a los establecimientos por renovación, riesgo A tres meses a partir del otorgamiento | [13 empty] | 631-01-00-01-05-11 - Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda | 110330231-VIVIAN DE LOS ANGELES MATA ARRIETA-037203 ,800870111-CLAUDIA PATRICIA MANTILLA TIJERINO-036660 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
|  | Realizar visita de control a los establecimientos por renovación, riesgo B de forma selectiva y programada | [13 empty] | 631-01-00-01-05-11 - Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda | 110330231-VIVIAN DE LOS ANGELES MATA ARRIETA-037203 ,800870111-CLAUDIA PATRICIA MANTILLA TIJERINO-036660 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Servicios de salud evaluados para la acreditación con la norma correspondiente | Específico | Aplicacion de la Norma No. 43854-S para la Acreditación de Servicios de Cuidados Paliativos para efectos de aplicación en todos los servicios de salud públicos, privados y mixtos que presten servicios de cuidados paliativos como parte de los requisitos para la obtención de fondos de la Junta de Protección Social | [13 empty] | 631-01-00-01-05-11 - Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda | 110330231-VIVIAN DE LOS ANGELES MATA ARRIETA-037203 ,800870111-CLAUDIA PATRICIA MANTILLA TIJERINO-036660 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Servicios de salud habilitados por el Ministerio de Salud | Genérico | Habilitación de los servicios de salud que cumplan con las condiciones y requisitos generales establecidos en el reglamento 43432-S y adicionalmente deben cumplir, en caso de contar con normativa específicas de habilitación | [13 empty] | 631-01-00-01-05-11 - Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda | 110330231-VIVIAN DE LOS ANGELES MATA ARRIETA-037203 ,800870111-CLAUDIA PATRICIA MANTILLA TIJERINO-036660 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC

## RiesgosPOI
Análisis de Riesgos de Planes Operativos Institucionales
Período: |  | 2025
Versión: |  | 0-Programación
Programas: |  | 631-01
Dependencia: |  | Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda
[9 empty] | Nivel de Riesgo Inherente |  |  | Nivel de Riesgo Residual | [6 empty] | Meses de Ejecución
Nivel | Objetivo |  | Producto | Plan estratégico de referencia | Region | Riesgo | Causa | Consecuencia | Probabilidad | Impacto | Valoracion | Probabilidad | Impacto | Valoracion | Justificación del impedimento para bajar el nivel de riesgo residual alto y acciones para atender una probable materialización del riesgo: | ¿Actividad incluida en POI? | Estrategia | Actividad | EN | FB | MZ | AB | MY | JN | JL | AG | ST | OC | NV | DC | Centro de Costo | Responsables
Genérico | REOEE. 1.1. Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. |  | Planes de mejora de los casos de mortalidad infantil con seguimiento. |  |  | Probable inexactitud y oportunidad en la información | Fallas en el Sistema SIMMI | Análisis tardío de los casos | MEDIA | MUY BAJA | 3 | MEDIA | MUY BAJA | 3
Genérico | RE4OEE4.4. Fortalecer el Sistema de Control Interno y la gestión ética, para el logro razonable de los objetivos institucionales, la rendición de cuentas y la transparencia, ante la población y otros actores sociales. |  | Autoevaluaciones del Sistema de Control Interno desarrolladas. Programa 631 |  |  | Probable falta de recurso humano | Area de salud con alta demanda de trabajo | Reprogramación de actividades. Agotamiento del personal | MEDIA | MUY BAJA | 3 | MEDIA | MUY BAJA | 3
Genérico | RE1OEE1.2 Promover el desarrollo de prácticas y adopción de hábitos saludables para el mejoramiento del estado de salud de la población y su bienestar. |  | Acciones para el abordaje integral del comportamiento suicida, desarrolladas en el marco del Plan de la instancia local (ILAIS) |  | Región Central Sur | Posible cambio en las prioridades | Sobre carga laboral | Incumplimiento de lo programada | MEDIA | MUY BAJA | 3 | MEDIA | MUY BAJA | 3
Genérico | RE4OEE4.5 Brindar servicios simplificados, oportunos, con calidad y calidez, a fin de lograr la satisfacción de las personas usuarias. |  | Calidad en los Servicios de Atención al Cliente. |  |  | Probable falta de recurso humano | Alta demanda de trabajo por ser un ARS de alta complejidad | Retraso en la ejecución de actividades | MEDIA | MUY BAJA | 3 | MEDIA | MUY BAJA | 3
Genérico | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. |  | Denuncias atendidas |  |  | Probable falta de recurso humano | Incapacidades, renuncias o traslados de personal | Atraso en la atención de denuncias | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Genérico | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. |  | Cobertura de vacunación con base en el Esquema de Vacunación vigente alcanzado |  | Región Central Sur | Posible cambio en las prioridades | Cambios en prioridades instituciones que afecta la programación ordinaria. | Retraso o incumplimiento de metas programadas por la Unidad Organizativa. | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. |  | Acciones desarrolladas intra e intersectorialmente para el cumplimiento del (PENSPA) NL |  |  | Probable falta de recurso humano | Una sola funcionaria a cargo de los procesos de promoción, planificación y salud mental (incluye cumplimiento decreto sobre comportamiento suicida) | Incapacidad humana para cumplir con toda la demanda de trabajo | MEDIA | MUY BAJA | 3 | MEDIA | MUY BAJA | 3
Genérico | RE1OEE1.2 Promover el desarrollo de prácticas y adopción de hábitos saludables para el mejoramiento del estado de salud de la población y su bienestar. |  | Acciones estratégicas para el fortalecimiento de la promoción de la Salud implementadas |  |  | Posible cambio en las prioridades | situaciones de riesgo o eventos epidemiológicos que podrían surgir en el ARS | reprogramación de actividades | MEDIA | MUY BAJA | 3 | MEDIA | MUY BAJA | 3
Genérico | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. |  | Planes Remediales de Cobertura extremas de vacunación con seguimiento. |  | Región Central Sur | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las Áreas Rectoras de Salud | No contar con los insumos por parte del Nivel Central de forma oportuna y completa. | No poder realizar análisis de las coberturas de vacunación y los planes remediales. | MEDIA | BAJA | 6 | BAJA | BAJA | 4 |  | No | Transferir | Elaborar un oficio informando a la jefatura inmediata la situación generada. | [12 empty] | 631-01-00-01-05-11 - Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda | 603070328-HELLEN SUSANA ARIAS GOMEZ-037111 | bar: Meses de Ejecución AB
Genérico | RE4OEE4.3 Desarrollar estrategias que permitan contar con el talento humano suficiente e idóneo, en ambientes laborales óptimos, para el logro de una gestión eficiente y eficaz |  | Cumplimiento del Plan de Trabajo de las Comisión de Salud Ocupacional según la normativa vigente. |  |  | Posible cambio en las prioridades | Cambio de prioridades o indicaciones institucionales | Atraso en el cumplimiento de actividades | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Genérico | RE3OEE3.2 Fortalecer el control de las enfermedades trasmitidas por vectores, incluyendo, el desarrollo de la Estrategia de Gestión Integral para la Prevención y Control de Enfermedades Arbovirales, entre otras y la prestación de servicios eficientes, oportunos y con participación social. |  | Componente de laboratorio de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI). |  | Región Central Sur | Posible cambio en las prioridades | Las instituciones y establecimientos de salud establecen sus prioridades y agendas según sus propios recursos. | Retraso o incumplimiento de metas programadas por la Unidad Organizativa. | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Genérico | RE4OEE4.3 Desarrollar estrategias que permitan contar con el talento humano suficiente e idóneo, en ambientes laborales óptimos, para el logro de una gestión eficiente y eficaz |  | Plan de acción de las efemérides del Área Rectora de Salud desarrollado. |  |  | Posible cambio en las prioridades | Atención de emergencias que se presentan el el ARS | No se logra la ejecución de las actividades programadas | MEDIA | MUY BAJA | 3 | MEDIA | MUY BAJA | 3
Específico | RE4OEE4.5 Brindar servicios simplificados, oportunos, con calidad y calidez, a fin de lograr la satisfacción de las personas usuarias. |  | Atención al Cliente para la prestación de los servicios en plataforma NL |  | Región Central Sur | Probable falta de recurso humano | ARS de alta complejidad y recurso humano insuficiente | Incumplimiento de tiempos de respuesta | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Genérico | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. |  | Eventos de salud pública, vigilados, abordados y con seguimiento (infecciones respiratorias) |  | Región Central Sur | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | No se cuente con la información oportuna y necesaria para el análisis de las IRAS. | No se cuente con la información oportuna y necesaria para el análisis de los eventos. | BAJA | MEDIA | 6 | BAJA | BAJA | 4 |  | No | Mitigar | Solicitar a los establecimientos la notificación oportuna de eventos bajo vigilancia epidemiológica y de acuerdo con la normativa vigente. | [12 empty] | 631-01-00-01-05-11 - Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda | 603070328-HELLEN SUSANA ARIAS GOMEZ-037111 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Específico | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. |  | Desastres y emergencias sanitarias atendidas de forma integral NL |  | Región Central Sur | Posible exposición de los funcionarios(as) a contaminantes físicos, químicos, biológicos o radiactivos durante el desempeño de sus labores. | Exposición a contaminantes dependiendo del tipo de desastre o emergencia | Afectación del personal y posibles incapacidades | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Genérico | RE4OEE4.4. Fortalecer el Sistema de Control Interno y la gestión ética, para el logro razonable de los objetivos institucionales, la rendición de cuentas y la transparencia, ante la población y otros actores sociales. |  | Plan de actividades de Mejora de la Autoevaluación del Sistema de Control Interno ejecutado. Programa 631 |  |  | Probable inexactitud y oportunidad en la información | Fallas sistema iPsum e internet del ARS | Cumplimiento tardío de lo programado | MEDIA | MUY BAJA | 3 | MEDIA | MUY BAJA | 3
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. |  | Acciones desarrolladas para el abordaje de las necesidades de salud de las personas migrantes |  |  | Probable falta de recurso humano | Una sola funcionaria a cargo de los procesos de promoción, planificación y salud mental (incluye cumplimiento decreto sobre comportamiento suicida) | Incapacidad para cumplir eficientemente con la demanda de trabajo | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Genérico | RE4OEE4.1 Realizar la asignación de recursos financieros, materiales, bienes y servicios en función de las prioridades establecidas y la planificación institucional. |  | Recursos financieros ejecutados para el cumplimiento de las necesidades locales |  |  | Probable falta de oportunidad en las transferenciasde fondos | Transferencia de fondos no se realiza oportunamente | Dificultad para ejecutar los fondos asignados | MEDIA | MUY BAJA | 3 | MEDIA | MUY BAJA | 3
Genérico | RE2OEE2.2. Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. |  | Acciones en el marco de la vigilancia en salud ambiental desarrolladas con acompañamiento técnico. |  |  | Probable falta de recurso humano | Puede que no se tenga el recurso técnico solicitado | Atraso en el proceso | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Genérico | RE4OEE4.3 Desarrollar estrategias que permitan contar con el talento humano suficiente e idóneo, en ambientes laborales óptimos, para el logro de una gestión eficiente y eficaz. |  | Capacitaciones incorporadas en el Plan Institucional de Capacitación (PIC) recibidas. |  |  | Posible cambio en las prioridades | Atención de emergencias y otros eventos que supongan la atención inmediata del personal | Incapacidad para participar en los espacios de capacitación. | MEDIA | MUY BAJA | 3 | MEDIA | MUY BAJA | 3
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. |  | Acciones estratégicas orientadas a garantizar el derecho a la salud de las personas LGTBIQ+ y otras poblaciones claves. NR-NL |  |  | Potencial capacidad instalada no acorde con las necesidades institucionales | Recurso humano no acorde a la demanda de trabajo del ARS | incumplimiento de actividades programadas | MEDIA | MUY BAJA | 3 | MEDIA | MUY BAJA | 3
Específico | RE3OEE3.2 Fortalecer el control de las enfermedades trasmitidas por vectores, incluyendo, el desarrollo de la Estrategia de Gestión Integral para la Prevención y Control de Enfermedades Arbovirales, entre otras y la prestación de servicios eficientes, oportunos y con participación social. |  | Componente Gestión de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI) |  | Región Central Sur | Posible cambio en las prioridades | Cambios en prioridades instituciones que afecta la programación ordinaria. | Retraso o incumplimiento de metas programadas por la Unidad Organizativa. | MEDIA | BAJA | 6 | BAJA | BAJA | 4 |  | No | Transferir | Elaborar un oficio informando a la jefatura inmediata la situación generada. | [12 empty] | 631-01-00-01-05-11 - Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda | 1591000621-MARIA LOURDES ZEVALLOS GIRON-037402 ,603070328-HELLEN SUSANA ARIAS GOMEZ-037111 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE4OEE4.3 Desarrollar estrategias que permitan contar con el talento humano suficiente e idóneo, en ambientes laborales óptimos, para el logro de una gestión eficiente y eficaz. |  | Acciones del programa PREMISA ejecutadas Nivel Local |  |  | Probable ocurrencia de emergencias causadas por brotes, epidemias o pandemias de enfermedades | Canalización del recurso humano existente a la atención de la emergencia | Incumplimiento de actividades programadas | MEDIA | MUY BAJA | 3 | MEDIA | MUY BAJA | 3
Genérico | RE4OEE4.3 Desarrollar estrategias que permitan contar con el talento humano suficiente e idóneo, en ambientes laborales óptimos, para el logro de una gestión eficiente y eficaz. |  | Comisiones de Salud Ocupacional vigentes en Área Rectora |  |  | Posible cambio en las prioridades | Cambio de prioridades o indicaciones institucionales | Que por cambio de prioridades no se renueve la comisión de salud ocupacional | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. |  | Planificación Estratégica Local en Salud NL |  |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte del Nivel Central | No se emiten lineamientos y se definen procedimientos claros y oportunos para realizar las actividades | Dificultad para desarrollar las actividades | MEDIA | MUY BAJA | 3 | MEDIA | MUY BAJA | 3
Específico | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. |  | Normas de servicios de habilitación salud aplicadas |  | Región Central Sur | Probable falta de recurso humano | ARS de alta complejidad con mucha demanda de trabajo | Incumplimiento de acciones programadas | MEDIA | MUY BAJA | 3 | MEDIA | MUY BAJA | 3
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. |  | Política Nacional para la Igualdad Efectiva entre Hombres y Mujeres 2018-2030 (PIEG) NL |  |  | Probable falta de recurso humano | Una funcionaria a cargo de los procesos de promoción, planificación, salud metal y comportamiento suicida | Incumplimiento de lo programado. Agotamiento laboral | MEDIA | MUY BAJA | 3 | MEDIA | MUY BAJA | 3
Genérico | RE4OEE4.5 Brindar servicios simplificados, oportunos, con calidad y calidez, a fin de lograr la satisfacción de las personas usuarias. |  | Seguimiento a los planes de mejora del cumplimiento de los trámites realizados en tiempo legal NL |  |  | Posible falla informática en los sistemas | La falle en sistemas informáticos podrían generar atraso en el cumplimiento de tiempo legal | Retraso en el cumplimiento de tiempos de ley | MEDIA | MUY BAJA | 3 | MEDIA | MUY BAJA | 3
Genérico | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. |  | Acciones de control regulatorio en salud ambiental ejecutadas |  |  | Probable falta de recurso humano | Traslado de personal o congelamiento de plazas | No cumplimiento de plazos de ley | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. |  | Inspecciones realizadas por el Ministerio de Salud en materia de Control de tabaco y sus derivados anualmente. |  |  | Probable falta de recurso humano | Incapacidades, renuncias o traslados de personal | Menos inspecciones para valorar cumplimiento de acciones para el control de tabaco y sus derivados | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Genérico | RE4OEE4.4 Fortalecer el Sistema de Control Interno y la Gestión Ética, el logro razonable de los objetivos institucionales, la rendición de cuentas y la transparencia ante la población y otros actores sociales. |  | Planes Operativos programados y con seguimiento Programa 631 |  |  | Probable inexactitud y oportunidad en la información | Fallas sistema iPsum | Reprogramación de tiempos de ejecución | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Genérico | RE1OEE1.2 Promover el desarrollo de prácticas y adopción de hábitos saludables para el mejoramiento del estado de salud de la población y su bienestar. |  | Plan de trabajo para la promoción de la actividad física mediante la articulación con actores sociales claves a nivel cantonal desarrollado |  |  | Probable falta de recurso humano | Una funcionaria a cargo de los procesos de promoción, planificación, salud mental (incluye cumplimiento decreto sobre comportamiento suicida) e integrante del equipo de Control Interno | No se logra la ejecución de las actividades programadas de manera eficiente y oportuna | MEDIA | MUY BAJA | 3 | MEDIA | MUY BAJA | 3
Específico | Fortalecer el control de las enfermedades trasmitidas por vectores, incluyendo, el desarrollo de la Estrategia de Gestión Integral para la Prevención y Control de Enfermedades Arbovirales, entre otras y la prestación de servicios eficientes, oportunos y con participación social. |  | Componente de Epidemiología de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI). |  | Región Central Sur | Posible cambio en las prioridades | Cambios en prioridades instituciones que afecta la programación ordinaria. | Retraso o incumplimiento de metas programadas por la Unidad Organizativa. | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Genérico | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. |  | Servicios de salud con habilitación con visita de control |  |  | Probable falta de recurso humano | ARS de alta complejidad y recurso humano insuficiente | Incumplimiento de lo programado | MEDIA | MUY BAJA | 3 | MEDIA | MUY BAJA | 3
Genérico | RE4OEE4.3 Desarrollar estrategias que permitan contar con el talento humano suficiente e idóneo, en ambientes laborales óptimos, para el logro de una gestión eficiente y eficaz. |  | Procesos de evaluación del desempeño completos según la normativa. 631-01 |  |  | Probable falta de insumos técnicos | No se obtienen la tiempo los instrumentos de aplicación | Dificultad para cumplir en el tiempo establecido | MUY BAJA | MUY BAJA | 1 | MUY BAJA | MUY BAJA | 1
Genérico | RE3OEE3.2 Fortalecer el control de las enfermedades trasmitidas por vectores, incluyendo, el desarrollo de la Estrategia de Gestión Integral para la Prevención y Control de Enfermedades Arbovirales, entre otras y la prestación de servicios eficientes, oportunos y con participación social. |  | Componente de Epidemiología de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI). |  | Región Central Sur | Posible cambio en las prioridades | Cambios en prioridades instituciones que afecta la programación ordinaria. | Retraso o incumplimiento de metas programadas por la Unidad Organizativa. | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Genérico | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. |  | Proyectos constructivos mayores a 300 metros cuadrados y sus excepciones, con normativa específica revisados en el sistema Administrador de Proyectos de Construcción (APC). |  |  | Probable presencia de recurso humano no acorde con las necesidades institucionales en calidad/cantidad | No contar con profesional en ingenieria civil | Traslado de proyectos constructivos a región central sur | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Genérico | REOEE. 1.1. Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. |  | Avance en los planes de mejora de mortalidad materna en el Nivel Local. |  |  | Probable inexactitud y oportunidad en la información | Fallas en el sistema SIMMI | Análisis tardío de los casos | MEDIA | MUY BAJA | 3 | MEDIA | MUY BAJA | 3
Genérico | RE3OEE3.2 Fortalecer el control de las enfermedades trasmitidas por vectores, incluyendo, el desarrollo de la Estrategia de Gestión Integral para la Prevención y Control de Enfermedades Arbovirales, entre otras y la prestación de servicios eficientes, oportunos y con participación social. |  | Componente de medio ambiente de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI).NL |  |  | Probable falta de recurso humano | Renuncias, incapacidades o traslado de personal | Disminución en la cantidad de inspecciones realizadas | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud |  | Estrategia Nacional del Sector Salud de Costa Rica en Gestión Integral de Riesgos de Desastres y Emergencias Sanitarias implementada NR-NL |  |  | Posible flotilla vehicular insuficiente o desgastada para el desplazamiento de los funcionarios(as). | Solo se tiene nombrado un conductor | Atraso en el traslado de funcionarios para la gestión de riesgos | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Genérico | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. |  | Servicios de salud habilitados por el Ministerio de Salud |  |  | Probable falta de recurso humano | ARS de alta demanda de trabajo y escaso recurso humano | Incumplimiento de plazos establecidos | MEDIA | MUY BAJA | 3 | MEDIA | MUY BAJA | 3
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. |  | Acciones rectoras implementadas para dar cumplimiento a la Política Nacional para la Atención y Prevención de la Violencia contra las Mujeres (PLANOVI) de todas las edades vigente. |  |  | Probable falta de recurso humano | Una sola funcionaria a cargo de los procesos de promoción, planificación y salud mental (incluye cumplimiento decreto sobre comportamiento suicida) | Incapacidad para cumplir eficientemente con la demanda de trabajo | MEDIA | MUY BAJA | 3 | MEDIA | MUY BAJA | 3
Genérico | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. |  | Establecimientos con permiso de funcionamiento otorgado |  |  | Posible falla informática en los sistemas | Falla en el sistema VUI | Atraso en el tramite de PSF | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Genérico | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. |  | Autorizaciones sanitarias otorgadas |  |  | Probable falta de recurso humano | Incapacidades, renuncias o traslados de personal | Atraso en el cumplimiento de plazos de revisión | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Genérico | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. |  | Planes Remediales de Cobertura extremas de vacunación con seguimiento. |  | Región Central Sur | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las Áreas Rectoras de Salud | No contar con los insumos por parte del Nivel Central de forma oportuna y completa. | No poder realizar análisis de las coberturas de vacunación y los planes remediales | MEDIA | BAJA | 6 | BAJA | BAJA | 4 |  | No | Transferir | Elaborar un oficio informando a la jefatura inmediata la situación generada. | [12 empty] | 631-01-00-01-05-11 - Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda | 603070328-HELLEN SUSANA ARIAS GOMEZ-037111 | bar: Meses de Ejecución JL
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. |  | Acciones rectoras implementadas dirigidas a las personas menores de edad en situaciones de trata, trabajo infantil, trabajo adolescente peligroso y explotación sexual comercial. |  |  | Posible cambio en las prioridades | Incorporación del proceso en la atención de eventos prioritarios en el ARS | incumplimiento de lo programado | MEDIA | MUY BAJA | 3 | MEDIA | MUY BAJA | 3
Genérico | 4.5 Brindar servicios simplificados, oportunos, con calidad y calidez, a fin de lograr la satisfacción de las personas usuarias. |  | Bienes y Servicios gestionados NL |  |  | Probable falta de recurso humano | ARS de alta complejidad y recurso humano no acorde a la demanda de trabajo | Dificultad para cumplir en tiempo con las actividades | MEDIA | MUY BAJA | 3 | MEDIA | MUY BAJA | 3
Genérico | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. |  | Eventos de salud pública vigilados, abordados y con seguimiento |  | Región Central Sur | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | Incumplimiento en el reporte oportuno de eventos, por parte de los establecimientos de salud locales. | No se cuente con la información oportuna y necesaria para el análisis de los eventos. | BAJA | MEDIA | 6 | BAJA | BAJA | 4 |  | No | Mitigar | Solicitar a los establecimientos la notificación oportuna de eventos bajo vigilancia epidemiológica y de acuerdo con la normativa vigente. | [12 empty] | 631-01-00-01-05-11 - Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda | 603070328-HELLEN SUSANA ARIAS GOMEZ-037111 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | 4.4. Fortalecer el Sistema de Control Interno y la gestión ética, para el logro razonable de los objetivos institucionales, la rendición de cuentas y la transparencia, ante la población y otros actores sociales. |  | Gestión archivística NL |  |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte del Nivel Regional | la eliminación y transferencia documental depende de niveles superiores | dificultad para la ejecución de las acciones | MEDIA | MUY BAJA | 3 | MEDIA | MUY BAJA | 3
Genérico | RE4OEE4.1 Realizar la asignación de recursos financieros, materiales, bienes y servicios en función de las prioridades establecidas y la planificación institucional. |  | Recursos financieros asignados para el cumplimiento de las necesidades locales |  |  | Probable falta de oportunidad en las transferenciasde fondos | No se giran los fondos oportunamente | Dificultad para ejecutar los fondos asignados | MEDIA | MUY BAJA | 3 | MEDIA | MUY BAJA | 3
Genérico | RE3OEE3.2 Fortalecer el control de las enfermedades trasmitidas por vectores, incluyendo, el desarrollo de la Estrategia de Gestión Integral para la Prevención y Control de Enfermedades Arbovirales, entre otras y la prestación de servicios eficientes, oportunos y con participación social. |  | Componente de atención al paciente de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI) NL |  | Región Central Sur | Posible cambio en las prioridades | Las instituciones y establecimientos de salud establecen sus prioridades y agendas según sus propios recursos. | Cambios en prioridades instituciones que afecta la programación ordinaria. | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Genérico | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. |  | Planes Remediales de Cobertura extremas de vacunación con seguimiento. |  | Región Central Sur | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las Áreas Rectoras de Salud | No contar con los insumos por parte del Nivel Central de forma oportuna y completa. | No poder realizar análisis de las coberturas de vacunación y los planes remediales. | MEDIA | BAJA | 6 | BAJA | BAJA | 4 |  | No | Transferir | Elaborar un oficio informando a la jefatura inmediata la situación generada. | [12 empty] | 631-01-00-01-05-11 - Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda | 603070328-HELLEN SUSANA ARIAS GOMEZ-037111 | bar: Meses de Ejecución JL
Genérico | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. |  | Establecimientos con permisos de funcionamiento con visita de control |  |  | Probable falta de recurso humano | Incapacidades, renuncias, traslado de personal | Programación de menos cantidad de establecimientos | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Genérico | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. |  | Planes Remediales de Cobertura extremas de vacunación con seguimiento. |  | Región Central Sur | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las Áreas Rectoras de Salud | No contar con los insumos por parte del Nivel Central de forma oportuna y completa. | No poder realizar análisis de las coberturas de vacunación y los planes remediales. | MEDIA | BAJA | 6 | BAJA | BAJA | 4 |  | No | Transferir | Elaborar un oficio informando a la jefatura inmediata la situación generada. | [12 empty] | 631-01-00-01-05-11 - Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda | 603070328-HELLEN SUSANA ARIAS GOMEZ-037111 | bar: Meses de Ejecución OC
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. |  | Acciones estratégicas de articulación y sensibilización promovidas para el abordaje integral del VIH. NR-NL |  |  | Probable falta de recurso humano | Una sola funcionaria a cargo de los procesos de promoción, planificación y salud mental (incluye cumplimiento decreto sobre comportamiento suicida) | Incapacidad para cumplir eficientemente con la demanda de trabajo | MEDIA | MUY BAJA | 3 | MEDIA | MUY BAJA | 3
Genérico | REOEE. 1.1. Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. |  | Casos de mortalidad infantil analizados a Nivel Local. |  |  | Probable inexactitud y oportunidad en la información | Fallas en el sistema SIMMI | Análisis tardío de los casos de mortalidad infantil | MEDIA | MUY BAJA | 3 | MEDIA | MUY BAJA | 3
Genérico | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. |  | Protocolos y procedimientos nuevos o actualizados para la vigilancia de la salud en implementación y con seguimiento. |  | Región Central Sur | Posible cambio en las prioridades | Probable ocurrencia de emergencias causadas por brotes, epidemias o pandemias de enfermedades | Cambios en prioridades instituciones que afecta la programación ordinaria. | BAJA | MEDIA | 6 | BAJA | BAJA | 4 |  | No | Mitigar | Priorización de eventos de atención en el nivel Local. | [12 empty] | 631-01-00-01-05-11 - Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda | 1591000621-MARIA LOURDES ZEVALLOS GIRON-037402 ,603070328-HELLEN SUSANA ARIAS GOMEZ-037111 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | REOEE. 1.1. Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. |  | Casos de mortalidad materna analizados según normativa. NR-NL |  |  | Probable inexactitud y oportunidad en la información | Fallas en el SIMMI | Análisis tardío de los casos | MEDIA | MUY BAJA | 3 | MEDIA | MUY BAJA | 3
Genérico | RE2OEE2.1 Innovar en el desarrollo de procesos tecnológicos automatizados que contribuyan al mejoramiento del registro y control de productos de interés sanitario, a fin de brindar servicios eficientes y de calidad a los usuarios. |  | Acciones de vigilancia en protección radiológica con apoyo técnico. |  |  | Probable inexactitud y oportunidad en la información | Base nacional de equipos de rayos x limita la modificación de información y/o crear nuevos registros | Datos inexactos, no actualizados | MEDIA | MUY BAJA | 3 | MEDIA | MUY BAJA | 3
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. |  | Municipalidades con Planes GIRS con seguimiento |  |  | Posible cambio en las prioridades | Cambio de prioridades institucionales | Que ya no sea prioridad dar seguimiento al plan municipal de GIRS | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Genérico | RE3OEE3.2 Fortalecer el control de las enfermedades transmitidas por vectores, incluyendo, el desarrollo de la Estrategia de Gestión Integral para la Prevención y Control de Enfermedades Arbovirales, entre otras y la prestación de servicios eficientes, oportunos y con participación social. |  | Iniciativa Regional para la Eliminación de la Malaria-IREM desarrollada. (Según estratificación del riesgo) |  | Región Central Sur | Posible cambio en las prioridades | Cambios en prioridades instituciones que afecta la programación ordinaria. | Retraso o incumplimiento de metas programadas por la Unidad Organizativa. | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Genérico | REOEE. 1.1. Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. |  | Cumplimiento los planes de mejora de mortalidad materna según sus competencias en el Nivel Local. |  |  | Probable inexactitud y oportunidad en la información | Fallas de registro en el SIMMI | Análisis tardío de los casos de mortalidad materna | MEDIA | MUY BAJA | 3 | MEDIA | MUY BAJA | 3
Genérico | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. |  | Brotes, epidemias y pandemias con abordaje integral y oportuno |  | Región Central Sur | Posible incumplimiento de reportes en brotes al Área Rectora. | Incumplimiento en el reporte oportuno de eventos, conglomerados de casos o brotes por parte de los establecimientos de salud locales. | Atención inoportuna. | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. |  | Acciones rectoras ejecutadas para un Envejecimiento Saludable basado en el Curso de Vida. |  |  | Probable falta de recurso humano | Una sola funcionaria a cargo de los procesos de promoción, planificación y salud mental (incluye cumplimiento decreto sobre comportamiento suicida) | Incapacidad para cumplir eficientemente con la demanda de trabajo | MEDIA | MUY BAJA | 3 | MEDIA | MUY BAJA | 3
Genérico | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. |  | Planes Remediales de Cobertura extremas de vacunación con seguimiento. |  | Región Central Sur | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las Áreas Rectoras de Salud | No contar con los insumos por parte del Nivel Central de forma oportuna y completa. | No poder realizar análisis de las coberturas de vacunación y los planes remediales. | MEDIA | BAJA | 6 | BAJA | BAJA | 4 |  | No | Transferir | Elaborar un oficio informando a la jefatura inmediata la situación generada. | [12 empty] | 631-01-00-01-05-11 - Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda | 603070328-HELLEN SUSANA ARIAS GOMEZ-037111 | bar: Meses de Ejecución EN
Genérico | RE3OEE3.2 Fortalecer el control de las enfermedades trasmitidas por vectores, incluyendo, el desarrollo de la Estrategia de Gestión Integral para la Prevención y Control de Enfermedades Arbovirales, entre otras y la prestación de servicios eficientes, oportunos y con participación social. |  | Componente de Manejo Integrado de Vectores de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI). |  | Región Central Sur | Potencial capacidad instalada no acorde con las necesidades institucionales | El equipo de MIV no cuenta con la capacidad instalada para operativizar este componente de la EGI | Retraso o incumplimiento de metas programadas por la Unidad Organizativa. | MEDIA | MEDIA | 9 | BAJA | BAJA | 4 |  | No | Transferir | Elaborar un oficio informando a la jefatura inmediata la situación generada. | [12 empty] | 631-01-00-01-05-11 - Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda | 1591000621-MARIA LOURDES ZEVALLOS GIRON-037402 ,603070328-HELLEN SUSANA ARIAS GOMEZ-037111 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE4OEE4.3 Desarrollar estrategias que permitan contar con el talento humano suficiente e idóneo, en ambientes laborales óptimos, para el logro de una gestión eficiente y eficaz. |  | Plan de Acción de Clima Laboral desarrollado en Área Rectora |  |  | Probable ocurrencia de emergencias causadas por brotes, epidemias o pandemias de enfermedades | Condiciones epidemiológicas propias del país y/o del ARS | Incumplimiento de lo programado | MEDIA | MUY BAJA | 3 | MEDIA | MUY BAJA | 3
Específico | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. |  | Servicios de salud evaluados para la acreditación con la norma correspondiente |  | Región Central Sur | Probable falta de recurso humano | ARS de alta complejidad y demanda de trabajo | Incumplimiento de plazos | MEDIA | MUY BAJA | 3 | MEDIA | MUY BAJA | 3
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. |  | Acciones estratégicas en Seguridad Alimentaria y Nutricional implementadas |  |  | Posible cambio en las prioridades | situaciones de riesgo o eventos epidemiológicos que podrían surgir en el ARS | reprogramación de actividades | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4

## Seguimiento de riesgos
Reporte de Seguimiento del POI
Período: |  | 2025
Versión: |  | 0-Programación
Programas presupuestario: |  | 631-01
Dependencia: |  | Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda
Programa | Dependencia | Objetivo específico | Producto | Nivel | Código BPIP | Riesgo | Valoración Riesgo Residual | ¿Se materializó el riesgo? | ¿Está controlado el riesgo? | ¿Cuál es el impacto? | ¿Se requiere una reprogramación? | Estrategia | Actividad de control | Responsables | ¿Ha colaborado la actividad en administrar el riesgo? | Porcentaje de avance de la actividad | Observaciones

## Plan de Mejora
Reporte por Unidad Organizativa
Programación y Reprogramación del POI
Período: | 2025
Seguimiento: | ND
Fecha corte:
Dependencia: | Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda
Meses de Ejecución
Código Pregunta | Pregunta | Actividad | EN | FB | MZ | AB | MY | JN | JL | AG | ST | OC | NV | DC | Porcentaje de avance programado | Porcentaje de seguimiento | Comentario Seguimiento