## OrganizaciónProgramaIndicadores
IPSUM-PLAN Ministerio de Salud
Reporte por Unidad Organizativa
Programación y Reprogramación del POI
Período: | 2025
Seguimiento: | ND
Fecha corte:
Dependencia: | Area Rectora de Salud Cartago
Producto | Presupuesto (Aprobado) | Presupuesto Acumulado Ejecutado | Indicador | Tipo de Programación de la meta | Unidad de Medida | Linea Base | Meta Anual | Avance Acumulado Meta | Avance Relativo Anual
Acciones para el abordaje integral del comportamiento suicida, desarrolladas en el marco del Plan de la instancia local (ILAIS) | 0 | 0 | Porcentaje de cumplimiento del Plan de la Instancia Local para el abordaje integral del comportamiento suicida (ILAIS) | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Acciones de control regulatorio en salud ambiental ejecutadas | 0 | 0 | Porcentaje de acciones de control regulatorio en salud ambiental ejecutadas. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Acciones de vigilancia en protección radiológica con apoyo técnico. | 0 | 0 | Porcentaje de acciones de vigilancia en protección radiológica con apoyo técnico. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Acciones del programa PREMISA ejecutadas Nivel Local | 0 | 0 | Porcentaje de participantes en el Programa PREMISA. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 2 | 0 | 0%
Acciones desarrolladas intra e intersectorialmente para el cumplimiento del (PENSPA) NL | 0 | 0 | Número acciones estrategicas implementadas para la prevención de nacimientos en personas menores de 20 años | Sumativa | Acciones | 0 | 1 | 0 | 0%
|  |  | Número de acciones desarrolladas intra e intersectorialmente para el cumplimiento del (PENSPA). | Sumativa | Acciones | 0 | 3 | 0 | 0%
Acciones desarrolladas para el abordaje de las necesidades de salud de las personas migrantes | 0 | 0 | Número de acciones desarrolladas para el abordaje de las necesidades de salud de las personas migrantes | Sumativa | Acciones | 0 | 1 | 0 | 0%
Acciones en el marco de la vigilancia en salud ambiental desarrolladas con acompañamiento técnico. | 0 | 0 | Número de acciones en el marco de la vigilancia en salud ambiental desarrolladas con acompañamiento técnico. | Sumativa | Acciones | 0 | 20 | 0 | 0%
Acciones estratégicas en Seguridad Alimentaria y Nutricional implementadas | 0 | 0 | Número de acciones estratégicas implementadas en Seguridad Alimentaria y Nutricional | Sumativa | Acciones | 0 | 3 | 0 | 0%
Acciones estratégicas para el fortalecimiento de la promoción de la Salud implementadas | 0 | 0 | Número de acciones estratégicas implementadas para el fortalecimiento de la promoción de la Salud | Sumativa | Acciones | 0 | 2 | 0 | 0%
Acciones estratégicas de articulación y sensibilización promovidas para el abordaje integral del VIH. NR-NL | 0 | 0 | Número de acciones estratégicas de articulación y sensibilización promovidas para el abordaje integral del VIH | Sumativa | Acciones | 0 | 2 | 0 | 0%
Acciones estratégicas orientadas a garantizar el derecho a la salud de las personas LGTBIQ+ y otras poblaciones claves. NR-NL | 0 | 0 | Número de acciones estratégicas orientadas a garantizar el derecho a la salud de las personas LGTBIQ+ y otras poblaciones claves | Sumativa | Acciones | 0 | 3 | 0 | 0%
Acciones rectoras ejecutadas para un Envejecimiento Saludable basado en el Curso de Vida. | 0 | 0 | Número de acciones rectoras ejecutadas para un Envejecimiento Saludable basado en el Curso de Vida | Sumativa | Acciones | 0 | 2 | 0 | 0%
Acciones rectoras implementadas dirigidas a las personas menores de edad en situaciones de trata, trabajo infantil, trabajo adolescente peligroso y explotación sexual comercial. | 0 | 0 | Número de acciones rectoras implementadas dirigidas a las personas menores de edad en situaciones de trata, trabajo infantil, trabajo adolescente peligroso y explotación sexual comercial | Sumativa | Acciones | 0 | 2 | 0 | 0%
Acciones rectoras implementadas para dar cumplimiento a la Política Nacional para la Atención y Prevención de la Violencia contra las Mujeres (PLANOVI) de todas las edades vigente. | 0 | 0 | Porcentaje de acciones rectoras implementadas para dar cumplimiento a la Política Nacional para la Atención y Prevención de la Violencia contra las Mujeres de todas las edades vigente (PLANOVI) | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Atención al Cliente para la prestación de los servicios en plataforma NL | 0 | 0 | Porcentaje de trámites gestionados por la plataforma de servicios del Nivel Local de forma oportuna. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Autoevaluaciones del Sistema de Control Interno desarrolladas. Programa 631 | 0 | 0 | Número de Autoevaluaciones del Sistema de Control Interno aplicadas. | Sumativa | Autoevaluaciones | 0 | 100 | 0 | 0%
Autorizaciones sanitarias otorgadas | 0 | 0 | Número de autorizaciones sanitarias otorgadas | Sumativa | Autorizaciones | 0 | 40 | 0 | 0%
Avance en los planes de mejora de mortalidad materna en el Nivel Local. | 0 | 0 | Porcentaje de avance en los planes de mejora de mortalidad materna en el Nivel Local. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Bienes y Servicios gestionados NL | 0 | 0 | Número de actividades del Plan de Acción de Bienes y Servicios ejecutadas en el Nivel Local. | Sumativa | Actividades | 0 | 100 | 0 | 0%
Brotes, epidemias y pandemias con abordaje integral y oportuno | 0 | 0 | Porcentaje de brotes, epidemias y pandemias con abordaje integral y oportuno | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Calidad en los Servicios de Atención al Cliente. | 0 | 0 | Porcentaje de las acciones del Plan de Mejora de la encuesta de atención al cliente implementadas. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Capacitaciones incorporadas en el Plan Institucional de Capacitación (PIC) recibidas. | 0 | 0 | Porcentaje de capacitaciones recibidas, incorporadas en el Plan Institucional de Capacitación (PIC). | Sumativa | Porcentaje | 0 | 1 | 0 | 0%
Casos de mortalidad infantil analizados a Nivel Local. | 0 | 0 | Porcentaje de casos de mortalidad infantil analizados a Nivel Local. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Casos de mortalidad materna analizados según normativa. NR-NL | 0 | 0 | Porcentaje de casos de mortalidad materna analizados según normativa. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Cobertura de vacunación con base en el Esquema de Vacunación vigente alcanzado | 0 | 0 | Porcentaje alcanzado en la cobertura de vacunación con base en el Esquema de Vacunación vigente (aprobado por la Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología) | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Comisiones de Salud Ocupacional vigentes en Área Rectora | 0 | 0 | Porcentaje de comisiones de salud ocupacional vigentes en el Área Rectora de Salud | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Componente de Epidemiología de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI). | 0 | 0 | Porcentaje de avance en el Componente Epidemiología de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI). | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Componente de atención al paciente de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI) NL | 0 | 0 | Número de actividades de articulación y coordinación intersectorial para la atención del Componente de atención al paciente de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI). | Sumativa | Actividades | 0 | 2 | 0 | 0%
Componente de laboratorio de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI). | 0 | 0 | Porcentaje de avance en el Componente de laboratorio de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI). | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Componente de Manejo Integrado de Vectores de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI). | 0 | 0 | Porcentaje de avance en el Componente de Manejo Integrado de Vectores de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI). | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Componente de medio ambiente de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI).NL | 0 | 0 | Porcentaje de acciones para desarrollar el Componente de medio ambiente de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI) con seguimiento. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Componente Gestión de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI) | 0 | 0 | Porcentaje de avance en el Componente Gestión de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI). | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Cumplimiento del Plan de Trabajo de las Comisión de Salud Ocupacional según la normativa vigente. | 0 | 0 | Porcentaje de cumplimiento del Plan de Trabajo de las Comisión de Salud Ocupacional según la normativa vigente. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Cumplimiento los planes de mejora de mortalidad materna según sus competencias en el Nivel Local. | 0 | 0 | Porcentaje del cumplimiento los planes de mejora de mortalidad materna según sus competencias en el Nivel Local. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Denuncias atendidas | 0 | 0 | Porcentaje de denuncias atendidas | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Desastres y emergencias sanitarias atendidas de forma integral NL | 0 | 0 | Porcentaje de desastres y emergencias sanitarias atendidas de forma integral. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Establecimientos con permiso de funcionamiento otorgado | 0 | 0 | Número de establecimientos con permiso de funcionamiento otorgado | Sumativa | Permisos sanitarios | 0 | 1000 | 0 | 0%
Establecimientos con permisos de funcionamiento con visita de control | 0 | 0 | Número de establecimientos con permisos de funcionamiento con visita de control | Sumativa | Permisos sanitarios | 0 | 300 | 0 | 0%
Estrategia Nacional del Sector Salud de Costa Rica en Gestión Integral de Riesgos de Desastres y Emergencias Sanitarias implementada NR-NL | 0 | 0 | Porcentaje de implementación de la Estrategia Nacional del Sector Salud de Costa Rica en Gestión Integral de Riesgos de Desastres y Emergencias Sanitarias. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Eventos de salud pública vigilados, abordados y con seguimiento | 0 | 0 | Porcentaje de eventos de salud pública vigilados, abordados y con seguimiento | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Eventos de salud pública, vigilados, abordados y con seguimiento (infecciones respiratorias) | 0 | 0 | Porcentaje de eventos de salud pública, vigilados, abordados y con seguimiento (infecciones respiratorias) | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Gestión archivística NL | 0 | 0 | Número de eliminaciones documentales ejecutadas en el Nivel Local. | Sumativa | Eliminaciones documentales | 0 | 100 | 0 | 0%
|  |  | Número de transferencias documentales ejecutadas en el Nivel Local. | Sumativa | Transferencias documentales | 0 | 1 | 0 | 0%
Iniciativa Regional para la Eliminación de la Malaria-IREM desarrollada. (Según estratificación del riesgo) | 0 | 0 | Porcentaje de avance en el desarrollo de la Iniciativa Regional para la Eliminación de la Malaria-IREM a nivel del Área Rectora de Salud según estratificación del riesgo | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Inspecciones realizadas por el Ministerio de Salud en materia de Control de tabaco y sus derivados anualmente. | 0 | 0 | Número de inspecciones para el control de la aplicación de la Ley 9028 y Ley 10066 realizadas | Sumativa | Inspecciones | 0 | 300 | 0 | 0%
|  |  | Porcentaje anual de inspecciones realizadas por el Ministerio de Salud en materia de Control de tabaco y sus derivados | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Municipalidades con Planes GIRS con seguimiento | 0 | 0 | Porcentaje de Municipalidades con Planes GIRS con seguimiento | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Normas de servicios de habilitación salud aplicadas | 0 | 0 | Porcentaje normas de servicios de salud aplicadas con apoyo técnico | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Plan de acción de las efemérides del Área Rectora de Salud desarrollado. | 0 | 0 | Porcentaje de avance del plan de acción de las efemérides del Área Rectora de Salud desarrollado. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Plan de Acción de Clima Laboral desarrollado en Área Rectora | 0 | 0 | Porcentaje de avance del plan de acción de clima laboral desarrollado. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Plan de actividades de Mejora de la Autoevaluación del Sistema de Control Interno ejecutado. Programa 631 | 0 | 0 | Porcentaje del Plan de Actividades de Mejora de la Autoevaluación del Sistema de Control Interno ejecutado. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Plan de trabajo para la promoción de la actividad física mediante la articulación con actores sociales claves a nivel cantonal desarrollado | 0 | 0 | Porcentaje de avance en el desarrollo del Plan de trabajo para la promoción de la actividad física mediante la articulación con actores sociales claves a nivel cantonal. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 80 | 0 | 0%
Planes de mejora de los casos de mortalidad infantil con seguimiento. | 0 | 0 | Porcentaje de planes de mejora de los casos de mortalidad infantil con seguimiento. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Planes Operativos programados y con seguimiento Programa 631 | 0 | 0 | Número de Planes Operativos programados y con seguimiento | Sumativa | Planes | 0 | 1 | 0 | 0%
Planes Remediales de Cobertura extremas de vacunación con seguimiento. | 0 | 0 | Planes Remediales de Cobertura extremas de vacunación con seguimiento | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Planificación Estratégica Local en Salud NL | 0 | 0 | Número de planes locales de salud desarrollados | Sumativa | Planes | 0 | 1 | 0 | 0%
Política Nacional para la Igualdad Efectiva entre Hombres y Mujeres 2018-2030 (PIEG) NL | 0 | 0 | Porcentaje de acciones rectoras implementadas para dar cumplimiento a la Política Nacional para la Igualdad Efectiva entre Hombres y Mujeres vigente (PIEG) | Sumativa | Porcentaje | 0 | 80 | 0 | 0%
Procesos de evaluación del desempeño completos según la normativa. 631-01 | 0 | 0 | Porcentaje de funcionarios con procesos de evaluación del desempeño completos según la normativa. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Protocolos y procedimientos nuevos o actualizados para la vigilancia de la salud en implementación y con seguimiento. | 0 | 0 | Porcentaje de protocolos y procedimientos nuevos o actualizados para la vigilancia de la salud en implementación y con seguimiento. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Proyectos constructivos mayores a 300 metros cuadrados y sus excepciones, con normativa específica revisados en el sistema Administrador de Proyectos de Construcción (APC). | 0 | 0 | Porcentaje de proyectos constructivos mayores a 300 metros cuadrados y sus excepciones, con normativa específica revisados en el sistema Administrador de Proyectos de Construcción (APC). | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Recursos financieros asignados para el cumplimiento de las necesidades locales | 0 | 0 | Porcentaje de recursos financieros asignados para el cumplimiento de las necesidades locales. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Recursos financieros ejecutados para el cumplimiento de las necesidades locales | 0 | 0 | Porcentaje de recursos financieros ejecutados para el cumplimiento de las necesidades locales. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Seguimiento a los planes de mejora del cumplimiento de los trámites realizados en tiempo legal NL | 0 | 0 | Porcentaje de cumplimiento de las acciones del Plan de Mejora de los trámites no resueltos en el tiempo legal. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Servicios de salud con habilitación con visita de control | 0 | 0 | Número de servicios de salud con habilitación con visita de control | Sumativa | Servicios de salud | 0 | 100 | 0 | 0%
Servicios de salud evaluados para la acreditación con la norma correspondiente | 0 | 0 | Porcentaje de servicios de salud evaluados para la acreditación con la norma correspondiente | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Servicios de salud habilitados por el Ministerio de Salud | 0 | 0 | Número de servicios de salud habilitados por el Ministerio de Salud | Sumativa | Servicios de salud | 0 | 40 | 0 | 0%

## OrganizaciónProgramaActividad
Reporte por Unidad Organizativa
Programación y Reprogramación del POI
Período: | 2025
Seguimiento: | ND
Fecha corte:
Dependencia: | Area Rectora de Salud Cartago
|  |  | Meses de Ejecución | [11 empty] | % Avance parcial intraanual Intraanual
Producto | Nivel | Actividad | EN | FB | MZ | AB | MY | JN | JL | AG | ST | OC | NV | DC |  | Centro de Costo | Responsables
Acciones para el abordaje integral del comportamiento suicida, desarrolladas en el marco del Plan de la instancia local (ILAIS) | Genérico | Elaborar el Plan de la Instancia Local para el abordaje integral del comportamiento suicida (ILAIS). | [13 empty] | 631-01-00-01-02-01 - Area Rectora de Salud Cartago | 303790293-BEATRIZ SOLANO MARTINEZ-057493 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución MZ
|  | Implementación del Plan de la Instancia Local para el abordaje integral del comportamiento suicida (ILAIS). | [13 empty] | 631-01-00-01-02-01 - Area Rectora de Salud Cartago | 303790293-BEATRIZ SOLANO MARTINEZ-057493 | bar: Meses de Ejecución MZ to Meses de Ejecución DC
|  | Presentar informe final de actividades realizadas | [13 empty] | 631-01-00-01-02-01 - Area Rectora de Salud Cartago | 303790293-BEATRIZ SOLANO MARTINEZ-057493 | bar: Meses de Ejecución OC to Meses de Ejecución DC
Acciones de control regulatorio en salud ambiental ejecutadas | Genérico | Gestión de vistos buenos de ubicación de sistemas de tratamiento de aguas residuales | [13 empty] | 631-01-00-01-02-01 - Area Rectora de Salud Cartago | 303810526-NANCY LUCIA FERNANDEZ FEDULO-037182 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
|  | Número de normas, protocolos y reglamentos en consulta pública, revisados | [13 empty] | 631-01-00-01-02-01 - Area Rectora de Salud Cartago | 303810526-NANCY LUCIA FERNANDEZ FEDULO-037182 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Acciones de vigilancia en protección radiológica con apoyo técnico. | Genérico | Autorizaciones de equipos de radiaciones ionizantes odontológicos y licencias de rayosX. | [13 empty] | 631-01-00-01-02-01 - Area Rectora de Salud Cartago | 303810526-NANCY LUCIA FERNANDEZ FEDULO-037182 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
|  | Visitas con el acompañamiento de Nivel Central | [13 empty] | 631-01-00-01-02-01 - Area Rectora de Salud Cartago | 303810526-NANCY LUCIA FERNANDEZ FEDULO-037182 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Acciones del programa PREMISA ejecutadas Nivel Local | Genérico | Participación de los funcionarios en las actividades | [13 empty] | 631-01-00-01-02-01 - Area Rectora de Salud Cartago | 303600644-CARLOS ALBERTO GRANADOS SILES-037557 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Acciones desarrolladas intra e intersectorialmente para el cumplimiento del (PENSPA) NL | Genérico | Articulación interinstitucional para la implementación de las acciones vinculadas al PENSPA. (Participación en el CCCI Municipal y Sub Sistema Pani | [13 empty] | 631-01-00-01-02-01 - Area Rectora de Salud Cartago | 303790293-BEATRIZ SOLANO MARTINEZ-057493 | bar: Meses de Ejecución FB to Meses de Ejecución NV
|  | Envió de los informes de cumplimiento de las acciones | [13 empty] | 631-01-00-01-02-01 - Area Rectora de Salud Cartago | 303790293-BEATRIZ SOLANO MARTINEZ-057493 | bar: Meses de Ejecución NV to Meses de Ejecución DC
Acciones desarrolladas para el abordaje de las necesidades de salud de las personas migrantes | Genérico | Actividad no programada por esta DARS | [13 empty] | 631-01-00-01-02-01 - Area Rectora de Salud Cartago | 303790293-BEATRIZ SOLANO MARTINEZ-057493 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Acciones en el marco de la vigilancia en salud ambiental desarrolladas con acompañamiento técnico. | Genérico | Revisión de reportes operacionales de agua potable, residuales, emisiones atmosféricas, piscinas, lodos y biosólidos y reportes de funcionamiento del relleno sanitario. | [13 empty] | 631-01-00-01-02-01 - Area Rectora de Salud Cartago | 303810526-NANCY LUCIA FERNANDEZ FEDULO-037182 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Acciones estratégicas en Seguridad Alimentaria y Nutricional implementadas | Genérico | Elaboración de informe de acciones implementadas en materia de seguridad alimentaria y nutricional. | [13 empty] | 631-01-00-01-02-01 - Area Rectora de Salud Cartago | 303790293-BEATRIZ SOLANO MARTINEZ-057493 | bar: Meses de Ejecución OC to Meses de Ejecución DC
|  | Fortalecimiento de la articulación local con actores sociales clave para la facilitación de lineamientos y acciones en SAN. (Salud y Nutrición Escolar) | [13 empty] | 631-01-00-01-02-01 - Area Rectora de Salud Cartago | 303790293-BEATRIZ SOLANO MARTINEZ-057493 | bar: Meses de Ejecución AB to Meses de Ejecución NV
Acciones estratégicas para el fortalecimiento de la promoción de la Salud implementadas | Genérico | Promover y articular acciones estratégicas para impulsar la promoción de la salud mediante factores protectores de la salud | [13 empty] | 631-01-00-01-02-01 - Area Rectora de Salud Cartago | 303790293-BEATRIZ SOLANO MARTINEZ-057493 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Acciones estratégicas de articulación y sensibilización promovidas para el abordaje integral del VIH. NR-NL | Genérico | Elaboración de Informe anual, acciones rectoras en el tema | [13 empty] | 631-01-00-01-02-01 - Area Rectora de Salud Cartago | 303790293-BEATRIZ SOLANO MARTINEZ-057493 | bar: Meses de Ejecución OC to Meses de Ejecución DC
|  | Planificación e implementación de acciones rectoras para el abordaje integral del VIH | [13 empty] | 631-01-00-01-02-01 - Area Rectora de Salud Cartago | 303790293-BEATRIZ SOLANO MARTINEZ-057493 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Acciones estratégicas orientadas a garantizar el derecho a la salud de las personas LGTBIQ+ y otras poblaciones claves. NR-NL | Genérico | Divulgación de los derechos de las personas LGTBIQ+, con los actores locales | [13 empty] | 631-01-00-01-02-01 - Area Rectora de Salud Cartago | 303790293-BEATRIZ SOLANO MARTINEZ-057493 | bar: Meses de Ejecución AB to Meses de Ejecución ST
|  | Participar en la divulgación técnica y sencibilización en los temas relacionados con los derechos en salud LGTBIQ+, que el Nivel Central convoca | [13 empty] | 631-01-00-01-02-01 - Area Rectora de Salud Cartago | 303790293-BEATRIZ SOLANO MARTINEZ-057493 | bar: Meses de Ejecución FB to Meses de Ejecución NV
Acciones rectoras ejecutadas para un Envejecimiento Saludable basado en el Curso de Vida. | Genérico | Elaboración de informe anual | [13 empty] | 631-01-00-01-02-01 - Area Rectora de Salud Cartago | 303790293-BEATRIZ SOLANO MARTINEZ-057493 | bar: Meses de Ejecución OC to Meses de Ejecución DC
|  | Implementación de acciones estratégicas que fomenten el envejecimiento saludable con visión de curso de vida. | [13 empty] | 631-01-00-01-02-01 - Area Rectora de Salud Cartago | 303790293-BEATRIZ SOLANO MARTINEZ-057493 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
|  | Participación en los equipos con los gobiernos locales para la implementación de la iniciativa Ciudades y comunidades | [13 empty] | 631-01-00-01-02-01 - Area Rectora de Salud Cartago | 303790293-BEATRIZ SOLANO MARTINEZ-057493 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Acciones rectoras implementadas dirigidas a las personas menores de edad en situaciones de trata, trabajo infantil, trabajo adolescente peligroso y explotación sexual comercial. | Genérico | Divulgación interna de la Normativa en el tema para su reporte | [13 empty] | 631-01-00-01-02-01 - Area Rectora de Salud Cartago | 303790293-BEATRIZ SOLANO MARTINEZ-057493 | bar: Meses de Ejecución AB to Meses de Ejecución ST
|  | Reporte a las Direcciones Regionales de Salud de los casos de personas menores de edad en situaciones de trata, trabajo infantil y trabajo adolescente peligroso y explotación sexual comercial con denuncia. | [13 empty] | 631-01-00-01-02-01 - Area Rectora de Salud Cartago | 303790293-BEATRIZ SOLANO MARTINEZ-057493 | bar: Meses de Ejecución DC
Acciones rectoras implementadas para dar cumplimiento a la Política Nacional para la Atención y Prevención de la Violencia contra las Mujeres (PLANOVI) de todas las edades vigente. | Genérico | Divulgación de herramientas recibidas (matrices de programación, material para las capacitaciones, documentos de lineamientos, directrices, entre otros) de PLANOVI. | [13 empty] | 631-01-00-01-02-01 - Area Rectora de Salud Cartago | 303790293-BEATRIZ SOLANO MARTINEZ-057493 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
|  | Informe anual de rendición de cuentas | [13 empty] | 631-01-00-01-02-01 - Area Rectora de Salud Cartago | 303790293-BEATRIZ SOLANO MARTINEZ-057493 | bar: Meses de Ejecución OC to Meses de Ejecución DC
|  | Participar en Divulgación técnica, sensibilización y acompañamiento en temas que demanda desarrollar el PLANOVI. (MINSA INAMU) | [13 empty] | 631-01-00-01-02-01 - Area Rectora de Salud Cartago | 303790293-BEATRIZ SOLANO MARTINEZ-057493 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
|  | Planificación anual de las acciones asignadas al Ministerio de Salud en el PLANOVI (Plan de trabajo Red VIF Cartago) | [13 empty] | 631-01-00-01-02-01 - Area Rectora de Salud Cartago | 303790293-BEATRIZ SOLANO MARTINEZ-057493 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución MZ
Atención al Cliente para la prestación de los servicios en plataforma NL | Específico | Implementación de protocolos de atención al cliente | [13 empty] | 631-01-00-01-02-01 - Area Rectora de Salud Cartago | 111160048-KAROL TATIANA HERNANDEZ CONEJO-057462 ,303880915-ALBERTO DE LOS ANGELES LEIVA CORDERO-057780 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Autoevaluaciones del Sistema de Control Interno desarrolladas. Programa 631 | Genérico | Elaboración del Plan de Mejora de Control Interno | [13 empty] | 631-01-00-01-02-01 - Area Rectora de Salud Cartago | 303600644-CARLOS ALBERTO GRANADOS SILES-037557 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución MZ
|  | Elaboración de la Auto evaluación de Control Interno | [13 empty] | 631-01-00-01-02-01 - Area Rectora de Salud Cartago | 303600644-CARLOS ALBERTO GRANADOS SILES-037557 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución MZ
|  | Seguimiento del Plan de Mejora de Control interno | [13 empty] | 631-01-00-01-02-01 - Area Rectora de Salud Cartago | 303600644-CARLOS ALBERTO GRANADOS SILES-037557 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Autorizaciones sanitarias otorgadas | Genérico | Autorizaciones sanitarias a eventos masivos, ferias, turnos y similares, venta y eventos de pirotecnia | [13 empty] | 631-01-00-01-02-01 - Area Rectora de Salud Cartago | 303810526-NANCY LUCIA FERNANDEZ FEDULO-037182 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Avance en los planes de mejora de mortalidad materna en el Nivel Local. | Genérico | Seguimiento de las acciones de mejora identificadas por la COREAMMI en los casos de mortalidad materna prevenible. | [13 empty] | 631-01-00-01-02-01 - Area Rectora de Salud Cartago | 109590838-GIOCONDA DE LOS ANGELES RIVERA BARQUERO-037435 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Bienes y Servicios gestionados NL | Genérico | Custodia, control, registro y actualización de bienes patrimoniales asignados al Área Rectora | [13 empty] | 631-01-00-01-02-01 - Area Rectora de Salud Cartago | 303600644-CARLOS ALBERTO GRANADOS SILES-037557 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
|  | Programación de necesidades de bienes y servicios, según requerimiento. (Cuadro básico y específico) | [13 empty] | 631-01-00-01-02-01 - Area Rectora de Salud Cartago | 303600644-CARLOS ALBERTO GRANADOS SILES-037557 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
|  | Solicitudes de insumos de limpieza | [13 empty] | 631-01-00-01-02-01 - Area Rectora de Salud Cartago | 303600644-CARLOS ALBERTO GRANADOS SILES-037557 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
|  | Solicitudes de mantenimiento de instalaciones | [13 empty] | 631-01-00-01-02-01 - Area Rectora de Salud Cartago | 303600644-CARLOS ALBERTO GRANADOS SILES-037557 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
|  | Tramite de facturas de servición públicos | [13 empty] | 631-01-00-01-02-01 - Area Rectora de Salud Cartago | 303600644-CARLOS ALBERTO GRANADOS SILES-037557 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Brotes, epidemias y pandemias con abordaje integral y oportuno | Genérico | Acciones para la contención del evento. | [13 empty] | 631-01-00-01-02-01 - Area Rectora de Salud Cartago | 302970238-MARIA DEL MILAGRO UMAÑA ALVARADO-057561 ,109590838-GIOCONDA DE LOS ANGELES RIVERA BARQUERO-037435 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
|  | Cierre del evento (Informe Final). | [13 empty] | 631-01-00-01-02-01 - Area Rectora de Salud Cartago | 302970238-MARIA DEL MILAGRO UMAÑA ALVARADO-057561 ,109590838-GIOCONDA DE LOS ANGELES RIVERA BARQUERO-037435 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
|  | Coordinación de acciones con los actores sociales involurados. | [13 empty] | 631-01-00-01-02-01 - Area Rectora de Salud Cartago | 302970238-MARIA DEL MILAGRO UMAÑA ALVARADO-057561 ,109590838-GIOCONDA DE LOS ANGELES RIVERA BARQUERO-037435 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
|  | Identificación del evento y abordaje. | [13 empty] | 631-01-00-01-02-01 - Area Rectora de Salud Cartago | 302970238-MARIA DEL MILAGRO UMAÑA ALVARADO-057561 ,109590838-GIOCONDA DE LOS ANGELES RIVERA BARQUERO-037435 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
|  | Investigación para corroborar la alerta. | [13 empty] | 631-01-00-01-02-01 - Area Rectora de Salud Cartago | 302970238-MARIA DEL MILAGRO UMAÑA ALVARADO-057561 ,109590838-GIOCONDA DE LOS ANGELES RIVERA BARQUERO-037435 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
|  | Recepción de alertas nacionales e internacionales. | [13 empty] | 631-01-00-01-02-01 - Area Rectora de Salud Cartago | 302970238-MARIA DEL MILAGRO UMAÑA ALVARADO-057561 ,109590838-GIOCONDA DE LOS ANGELES RIVERA BARQUERO-037435 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Calidad en los Servicios de Atención al Cliente. | Genérico | Aplicación de la Encuenta de atención al cliente | [13 empty] | 631-01-00-01-02-01 - Area Rectora de Salud Cartago | 111160048-KAROL TATIANA HERNANDEZ CONEJO-057462 ,303880915-ALBERTO DE LOS ANGELES LEIVA CORDERO-057780 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
|  | Elaboración del Plan de Mejora de la encuesta de AC y seguimiento al Plan | [13 empty] | 631-01-00-01-02-01 - Area Rectora de Salud Cartago | 111160048-KAROL TATIANA HERNANDEZ CONEJO-057462 ,303880915-ALBERTO DE LOS ANGELES LEIVA CORDERO-057780 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
|  | Implementación de protocolos | [13 empty] | 631-01-00-01-02-01 - Area Rectora de Salud Cartago | 111160048-KAROL TATIANA HERNANDEZ CONEJO-057462 ,303880915-ALBERTO DE LOS ANGELES LEIVA CORDERO-057780 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Capacitaciones incorporadas en el Plan Institucional de Capacitación (PIC) recibidas. | Genérico | No corresponde a Nivel Local | [13 empty] | 631-01-00-01-02-01 - Area Rectora de Salud Cartago | 303790293-BEATRIZ SOLANO MARTINEZ-057493 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Casos de mortalidad infantil analizados a Nivel Local. | Genérico | Análisis interinstitucional de los casos de mortalidad infantil | [13 empty] | 631-01-00-01-02-01 - Area Rectora de Salud Cartago | 303790293-BEATRIZ SOLANO MARTINEZ-057493 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
|  | Coordinación de las visitas de investigación. | [13 empty] | 631-01-00-01-02-01 - Area Rectora de Salud Cartago | 303790293-BEATRIZ SOLANO MARTINEZ-057493 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
|  | Ingreso de información del instrumento #2 al SIMMI | [13 empty] | 631-01-00-01-02-01 - Area Rectora de Salud Cartago | 303790293-BEATRIZ SOLANO MARTINEZ-057493 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
|  | Revisión del SIMMI | [13 empty] | 631-01-00-01-02-01 - Area Rectora de Salud Cartago | 109590838-GIOCONDA DE LOS ANGELES RIVERA BARQUERO-037435 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Casos de mortalidad materna analizados según normativa. NR-NL | Genérico | Análisis interinstitucional de los casos de mortalidad materna. | [13 empty] | 631-01-00-01-02-01 - Area Rectora de Salud Cartago | 109590838-GIOCONDA DE LOS ANGELES RIVERA BARQUERO-037435 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
|  | Coordinación de las visitas de investigación. | [13 empty] | 631-01-00-01-02-01 - Area Rectora de Salud Cartago | 109590838-GIOCONDA DE LOS ANGELES RIVERA BARQUERO-037435 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
|  | Ingreso de información del instrumento #2, #3 y #4 al SIMMI. | [13 empty] | 631-01-00-01-02-01 - Area Rectora de Salud Cartago | 109590838-GIOCONDA DE LOS ANGELES RIVERA BARQUERO-037435 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
|  | Revisión del SIMMI | [13 empty] | 631-01-00-01-02-01 - Area Rectora de Salud Cartago | 109590838-GIOCONDA DE LOS ANGELES RIVERA BARQUERO-037435 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Cobertura de vacunación con base en el Esquema de Vacunación vigente alcanzado | Genérico | Informes de vacunas | [13 empty] | 631-01-00-01-02-01 - Area Rectora de Salud Cartago | 302970238-MARIA DEL MILAGRO UMAÑA ALVARADO-057561 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Comisiones de Salud Ocupacional vigentes en Área Rectora | Genérico | Elaboración, desarrollo y seguimiento del Plan de Salud Ocupacional | [13 empty] | 631-01-00-01-02-01 - Area Rectora de Salud Cartago | 303810526-NANCY LUCIA FERNANDEZ FEDULO-037182 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Componente de Epidemiología de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI). | Genérico | Investigación de casos de acuerdo con normativa nacional vigente. | [13 empty] | 631-01-00-01-02-01 - Area Rectora de Salud Cartago | 302970238-MARIA DEL MILAGRO UMAÑA ALVARADO-057561 ,109590838-GIOCONDA DE LOS ANGELES RIVERA BARQUERO-037435 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
|  | Mapeo de casos positivos de enfermedades arbovirales. | [13 empty] | 631-01-00-01-02-01 - Area Rectora de Salud Cartago | 302970238-MARIA DEL MILAGRO UMAÑA ALVARADO-057561 ,109590838-GIOCONDA DE LOS ANGELES RIVERA BARQUERO-037435 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
|  | Verificación del cumplimiento de notificación obligatoria según el “Reglamento de Organización y Funcionamiento del Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud”, Decreto 40556-S del 7 de Julio del 2017. | [13 empty] | 631-01-00-01-02-01 - Area Rectora de Salud Cartago | 302970238-MARIA DEL MILAGRO UMAÑA ALVARADO-057561 ,109590838-GIOCONDA DE LOS ANGELES RIVERA BARQUERO-037435 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Componente de atención al paciente de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI) NL | Genérico | Capacitar al personal de salud público y privado en temas relacionados con las enfermedades arbovirales. | [13 empty] | 631-01-00-01-02-01 - Area Rectora de Salud Cartago | 109590838-GIOCONDA DE LOS ANGELES RIVERA BARQUERO-037435 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
|  | Seguimiento a la implementación por parte de los servicios de salud de la norma nacional para el abordaje de las arbovirosis. | [13 empty] | 631-01-00-01-02-01 - Area Rectora de Salud Cartago | 109590838-GIOCONDA DE LOS ANGELES RIVERA BARQUERO-037435 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
|  | Socialización de la norma nacional para el abordaje de las arbovirosis a Nivel Local | [13 empty] | 631-01-00-01-02-01 - Area Rectora de Salud Cartago | 109590838-GIOCONDA DE LOS ANGELES RIVERA BARQUERO-037435 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Componente de laboratorio de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI). | Genérico | Incorporación el resultado de laboratorio en todos los casos sospechosos notificados. | [13 empty] | 631-01-00-01-02-01 - Area Rectora de Salud Cartago | 302970238-MARIA DEL MILAGRO UMAÑA ALVARADO-057561 ,109590838-GIOCONDA DE LOS ANGELES RIVERA BARQUERO-037435 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
|  | Revisión de los reportes de laboratorio. | [13 empty] | 631-01-00-01-02-01 - Area Rectora de Salud Cartago | 302970238-MARIA DEL MILAGRO UMAÑA ALVARADO-057561 ,109590838-GIOCONDA DE LOS ANGELES RIVERA BARQUERO-037435 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Componente de Manejo Integrado de Vectores de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI). | Genérico | Solicitar apoyo a los compañeros de vectores | [13 empty] | 631-01-00-01-02-01 - Area Rectora de Salud Cartago | 303600644-CARLOS ALBERTO GRANADOS SILES-037557 | bar: Meses de Ejecución OC to Meses de Ejecución DC
Componente de medio ambiente de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI).NL | Genérico | Revisión de reportes operacionales de aguas residuales | [13 empty] | 631-01-00-01-02-01 - Area Rectora de Salud Cartago | 303810526-NANCY LUCIA FERNANDEZ FEDULO-037182 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
|  | Visitas de inspección a establecimientos como centros centros de acopio, llanteras, gestores autorizados de residuos. | [13 empty] | 631-01-00-01-02-01 - Area Rectora de Salud Cartago | 303810526-NANCY LUCIA FERNANDEZ FEDULO-037182 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Componente Gestión de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI) | Específico | Ejecución de las acciones indicadas en el Plan de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI) en su componente Epidemiologia-Atencion de pacientes | [13 empty] | 631-01-00-01-02-01 - Area Rectora de Salud Cartago | 109590838-GIOCONDA DE LOS ANGELES RIVERA BARQUERO-037435 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Cumplimiento del Plan de Trabajo de las Comisión de Salud Ocupacional según la normativa vigente. | Genérico | Elaboración y seguimientPlan de Trabajo o de la Comisión de Salud Ocupacional | [13 empty] | 631-01-00-01-02-01 - Area Rectora de Salud Cartago | 303810526-NANCY LUCIA FERNANDEZ FEDULO-037182 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Cumplimiento los planes de mejora de mortalidad materna según sus competencias en el Nivel Local. | Genérico | Seguimiento de las acciones de mejora identificadas por la COREAMMI en los casos de mortalidad materna prevenible. | [13 empty] | 631-01-00-01-02-01 - Area Rectora de Salud Cartago | 109590838-GIOCONDA DE LOS ANGELES RIVERA BARQUERO-037435 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Denuncias atendidas | Genérico | Atención de denuncias por incumplimiento de la normativa vigente | [13 empty] | 631-01-00-01-02-01 - Area Rectora de Salud Cartago | 303810526-NANCY LUCIA FERNANDEZ FEDULO-037182 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
|  | Informes de atención de denuncias | [13 empty] | 631-01-00-01-02-01 - Area Rectora de Salud Cartago | 303810526-NANCY LUCIA FERNANDEZ FEDULO-037182 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
|  | Programación de las denuncias físico-sanitarias interpuestas en el Area Rectora de Salud Cartago | [13 empty] | 631-01-00-01-02-01 - Area Rectora de Salud Cartago | 303810526-NANCY LUCIA FERNANDEZ FEDULO-037182 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Desastres y emergencias sanitarias atendidas de forma integral NL | Específico | Activación del equipo local para la atención del evento específico. | [13 empty] | 631-01-00-01-02-01 - Area Rectora de Salud Cartago | 109590838-GIOCONDA DE LOS ANGELES RIVERA BARQUERO-037435 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
|  | Ejecución de las labores de campo que correspondan según la naturaleza del evento. | [13 empty] | 631-01-00-01-02-01 - Area Rectora de Salud Cartago | 109590838-GIOCONDA DE LOS ANGELES RIVERA BARQUERO-037435 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
|  | Gestión de todos los actos administrativos pertinentes. | [13 empty] | 631-01-00-01-02-01 - Area Rectora de Salud Cartago | 109590838-GIOCONDA DE LOS ANGELES RIVERA BARQUERO-037435 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Establecimientos con permiso de funcionamiento otorgado | Genérico | Otorgamiento de permisos sanitarios de funcionamiento a establecimientos tipo A-B-C | [13 empty] | 631-01-00-01-02-01 - Area Rectora de Salud Cartago | 303810526-NANCY LUCIA FERNANDEZ FEDULO-037182 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
|  | Visita de verificación de permiso sanitario de funcionamiento, según capacidad operativa del área rectora | [13 empty] | 631-01-00-01-02-01 - Area Rectora de Salud Cartago | 303810526-NANCY LUCIA FERNANDEZ FEDULO-037182 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Establecimientos con permisos de funcionamiento con visita de control | Genérico | Clausura de establecimientos por incumplimiento de normativa | [13 empty] | 631-01-00-01-02-01 - Area Rectora de Salud Cartago | 303810526-NANCY LUCIA FERNANDEZ FEDULO-037182 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
|  | Informe de visita a establecimientos. | [13 empty] | 631-01-00-01-02-01 - Area Rectora de Salud Cartago | 303810526-NANCY LUCIA FERNANDEZ FEDULO-037182 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
|  | Vistas a establecimientos | [13 empty] | 631-01-00-01-02-01 - Area Rectora de Salud Cartago | 303810526-NANCY LUCIA FERNANDEZ FEDULO-037182 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Estrategia Nacional del Sector Salud de Costa Rica en Gestión Integral de Riesgos de Desastres y Emergencias Sanitarias implementada NR-NL | Genérico | Incorporación dentro del Comité Municipal de Emergencias la Estrategia Nacional del Sector Salud de Costa Rica en Gestión Integral de Riesgos de Desastres y Emergencias Sanitarias. | [13 empty] | 631-01-00-01-02-01 - Area Rectora de Salud Cartago | 109590838-GIOCONDA DE LOS ANGELES RIVERA BARQUERO-037435 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
|  | Seguimiento a la herramienta operativa STAR de Gestion de Riesgo. | [13 empty] | 631-01-00-01-02-01 - Area Rectora de Salud Cartago | 109590838-GIOCONDA DE LOS ANGELES RIVERA BARQUERO-037435 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
|  | Sesiones de trabajo con el equipo de Gestión de Riesgo Regional para la revisión de la herramienta operativa STAR | [13 empty] | 631-01-00-01-02-01 - Area Rectora de Salud Cartago | 109590838-GIOCONDA DE LOS ANGELES RIVERA BARQUERO-037435 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Eventos de salud pública vigilados, abordados y con seguimiento | Genérico | Recolección, depuración y análisis de datos para la intervención, por medio de la conducción de CILOVIS. 2. Llenado de bases de datos: VE-01, VE-02, VE-03, Negativa de inmunoprevenibles, Enfermedades Vectoriales, Notificación negativa Zika, Parálisis Flácida, Tuberculosis. | [13 empty] | 631-01-00-01-02-01 - Area Rectora de Salud Cartago | 302970238-MARIA DEL MILAGRO UMAÑA ALVARADO-057561 ,109590838-GIOCONDA DE LOS ANGELES RIVERA BARQUERO-037435 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Eventos de salud pública, vigilados, abordados y con seguimiento (infecciones respiratorias) | Genérico | Canales Endemicos | [13 empty] | 631-01-00-01-02-01 - Area Rectora de Salud Cartago | 302970238-MARIA DEL MILAGRO UMAÑA ALVARADO-057561 ,109590838-GIOCONDA DE LOS ANGELES RIVERA BARQUERO-037435 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
|  | Recolección, depuración y análisis de datos para la intervención, por medio de la conducción de CILOVIS. | [13 empty] | 631-01-00-01-02-01 - Area Rectora de Salud Cartago | 302970238-MARIA DEL MILAGRO UMAÑA ALVARADO-057561 ,109590838-GIOCONDA DE LOS ANGELES RIVERA BARQUERO-037435 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Gestión archivística NL | Genérico | Eliminación y transferencia documental | [13 empty] | 631-01-00-01-02-01 - Area Rectora de Salud Cartago | 303600644-CARLOS ALBERTO GRANADOS SILES-037557 | bar: Meses de Ejecución JL to Meses de Ejecución DC
Iniciativa Regional para la Eliminación de la Malaria-IREM desarrollada. (Según estratificación del riesgo) | Genérico | Análisis de situación de malaria a Nivel Local con apoyo del Nivel Regional. | [13 empty] | 631-01-00-01-02-01 - Area Rectora de Salud Cartago | 302970238-MARIA DEL MILAGRO UMAÑA ALVARADO-057561 ,109590838-GIOCONDA DE LOS ANGELES RIVERA BARQUERO-037435 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
|  | Ejecución, monitoreo y evaluación de la estrategia DTIR (detección, diagnóstico, tratamiento, investigación y respuesta) en el nivel local. | [13 empty] | 631-01-00-01-02-01 - Area Rectora de Salud Cartago | 302970238-MARIA DEL MILAGRO UMAÑA ALVARADO-057561 ,109590838-GIOCONDA DE LOS ANGELES RIVERA BARQUERO-037435 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Inspecciones realizadas por el Ministerio de Salud en materia de Control de tabaco y sus derivados anualmente. | Genérico | Clausura de establecimientos por incumplimiento de normativa | [13 empty] | 631-01-00-01-02-01 - Area Rectora de Salud Cartago | 303810526-NANCY LUCIA FERNANDEZ FEDULO-037182 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
|  | Informe de visita a establecimientos | [13 empty] | 631-01-00-01-02-01 - Area Rectora de Salud Cartago | 303810526-NANCY LUCIA FERNANDEZ FEDULO-037182 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
|  | Inspección de control de productos de interés sanitario a solicitud de los tres niveles de gestión | [13 empty] | 631-01-00-01-02-01 - Area Rectora de Salud Cartago | 303810526-NANCY LUCIA FERNANDEZ FEDULO-037182 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
|  | Muestreo, decomiso, retención y destrucción de productos de interés sanitario con el fin de velar por la salud pública | [13 empty] | 631-01-00-01-02-01 - Area Rectora de Salud Cartago | 303810526-NANCY LUCIA FERNANDEZ FEDULO-037182 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Municipalidades con Planes GIRS con seguimiento | Genérico | Seguimiento al Plan Municipal de Gestión Integral de Residuos de la Municipalidad de Cartago | [13 empty] | 631-01-00-01-02-01 - Area Rectora de Salud Cartago | 303810526-NANCY LUCIA FERNANDEZ FEDULO-037182 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Normas de servicios de habilitación salud aplicadas | Específico | Realizar informes correspodientes y Cumpletar el expediente físico | [13 empty] | 631-01-00-01-02-01 - Area Rectora de Salud Cartago | 109410638-CAROL GABRIELA JIMENEZ GONZALEZ-057696 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
|  | Verificación de cumplimiento de calidad de las nor,as de servicios de Salud | [13 empty] | 631-01-00-01-02-01 - Area Rectora de Salud Cartago | 109410638-CAROL GABRIELA JIMENEZ GONZALEZ-057696 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Plan de acción de las efemérides del Área Rectora de Salud desarrollado. | Genérico | Ejecución y seguimiiento del Plan de efemerides | [13 empty] | 631-01-00-01-02-01 - Area Rectora de Salud Cartago | 303790293-BEATRIZ SOLANO MARTINEZ-057493 | bar: Meses de Ejecución AB to Meses de Ejecución DC
|  | Elaboración del Plan de las efemérides del Área Rectora de Salud | [13 empty] | 631-01-00-01-02-01 - Area Rectora de Salud Cartago | 303790293-BEATRIZ SOLANO MARTINEZ-057493 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución MZ
Plan de Acción de Clima Laboral desarrollado en Área Rectora | Genérico | Elaboración, desarrollo y seguimiento del Plan de Clima organizacional | [13 empty] | 631-01-00-01-02-01 - Area Rectora de Salud Cartago | 303600644-CARLOS ALBERTO GRANADOS SILES-037557 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Plan de actividades de Mejora de la Autoevaluación del Sistema de Control Interno ejecutado. Programa 631 | Genérico | Elaboración del Plan de Mejora de Control Interno | [13 empty] | 631-01-00-01-02-01 - Area Rectora de Salud Cartago | 303790293-BEATRIZ SOLANO MARTINEZ-057493 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución AB
|  | Seguimiento del Plan de Mejora de Control interno | [13 empty] | 631-01-00-01-02-01 - Area Rectora de Salud Cartago | 303600644-CARLOS ALBERTO GRANADOS SILES-037557 | bar: Meses de Ejecución AB to Meses de Ejecución DC
Plan de trabajo para la promoción de la actividad física mediante la articulación con actores sociales claves a nivel cantonal desarrollado | Genérico | Desarrollo de acciones clave articuladas intersectorialmente, para la promoción de actividad física. (CSNE) | [13 empty] | 631-01-00-01-02-01 - Area Rectora de Salud Cartago | 303790293-BEATRIZ SOLANO MARTINEZ-057493 | bar: Meses de Ejecución FB to Meses de Ejecución NV
|  | Elaboración de informes o reportes | [13 empty] | 631-01-00-01-02-01 - Area Rectora de Salud Cartago | 303790293-BEATRIZ SOLANO MARTINEZ-057493 | bar: Meses de Ejecución NV to Meses de Ejecución DC
|  | Promoción del fortalecimiento y la consolidación de las Redes Cantonales de Actividad Física u otros espacios de coordinación intersectorial. | [13 empty] | 631-01-00-01-02-01 - Area Rectora de Salud Cartago | 303790293-BEATRIZ SOLANO MARTINEZ-057493 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución AB
Planes de mejora de los casos de mortalidad infantil con seguimiento. | Genérico | Elaboración de planes de mortalidad infantil prevenibles | [13 empty] | 631-01-00-01-02-01 - Area Rectora de Salud Cartago | 109590838-GIOCONDA DE LOS ANGELES RIVERA BARQUERO-037435 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
|  | Seguimiento de las acciones de mejora identificadas por la COREAMMI en los casos de mortalidad infantil prevenibles. | [13 empty] | 631-01-00-01-02-01 - Area Rectora de Salud Cartago | 109590838-GIOCONDA DE LOS ANGELES RIVERA BARQUERO-037435 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Planes Operativos programados y con seguimiento Programa 631 | Genérico | Realizar anualmente la Programación Operativa Institucional | [13 empty] | 631-01-00-01-02-01 - Area Rectora de Salud Cartago | 303600644-CARLOS ALBERTO GRANADOS SILES-037557 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución MZ
|  | Seguimiento del POI 2025 | [13 empty] | 631-01-00-01-02-01 - Area Rectora de Salud Cartago | 303600644-CARLOS ALBERTO GRANADOS SILES-037557 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Planes Remediales de Cobertura extremas de vacunación con seguimiento. | Genérico | Revisión y resolición de solicitudes de exhumación de cadaveres. | [13 empty] | 631-01-00-01-02-01 - Area Rectora de Salud Cartago | 302970238-MARIA DEL MILAGRO UMAÑA ALVARADO-057561 ,109590838-GIOCONDA DE LOS ANGELES RIVERA BARQUERO-037435 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
|  | Revisión y resolición de solicitudes de traslado Internacional de Cadáveres, Restos Humanos y Cenizas | [13 empty] | 631-01-00-01-02-01 - Area Rectora de Salud Cartago | 302970238-MARIA DEL MILAGRO UMAÑA ALVARADO-057561 ,109590838-GIOCONDA DE LOS ANGELES RIVERA BARQUERO-037435 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Planificación Estratégica Local en Salud NL | Genérico | Elaboración del Plan estrategico en salud, según indicaciones de niveles superiores | [13 empty] | 631-01-00-01-02-01 - Area Rectora de Salud Cartago | 303790293-BEATRIZ SOLANO MARTINEZ-057493 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución JN
|  | Implementación y seguimiento del Plan | [13 empty] | 631-01-00-01-02-01 - Area Rectora de Salud Cartago | 303790293-BEATRIZ SOLANO MARTINEZ-057493 | bar: Meses de Ejecución JN to Meses de Ejecución DC
Política Nacional para la Igualdad Efectiva entre Hombres y Mujeres 2018-2030 (PIEG) NL | Genérico | Divulgación (matrices de programación, material para las capacitaciones, documentos de lineamientos, directrices, remitidos por el nivel central entre otros. | [13 empty] | 631-01-00-01-02-01 - Area Rectora de Salud Cartago | 303790293-BEATRIZ SOLANO MARTINEZ-057493 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
|  | Participar en la divulgación técnica y sensibilización sobre los temas prioritarios que la PIEG demanda divulgar que el Nivel Central convoca. | [13 empty] | 631-01-00-01-02-01 - Area Rectora de Salud Cartago | 303790293-BEATRIZ SOLANO MARTINEZ-057493 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Procesos de evaluación del desempeño completos según la normativa. 631-01 | Genérico | Convocatoria y evaluación de cada uno de los funcionarios | [13 empty] | 631-01-00-01-02-01 - Area Rectora de Salud Cartago | 303600644-CARLOS ALBERTO GRANADOS SILES-037557 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Protocolos y procedimientos nuevos o actualizados para la vigilancia de la salud en implementación y con seguimiento. | Genérico | Información a los entes notificadores publicos y privados sobre las actualizaciones de los protocolos y procedimientos institucionales | [13 empty] | 631-01-00-01-02-01 - Area Rectora de Salud Cartago | 302970238-MARIA DEL MILAGRO UMAÑA ALVARADO-057561 ,109590838-GIOCONDA DE LOS ANGELES RIVERA BARQUERO-037435 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Proyectos constructivos mayores a 300 metros cuadrados y sus excepciones, con normativa específica revisados en el sistema Administrador de Proyectos de Construcción (APC). | Genérico | Revisión de proyectos | [13 empty] | 631-01-00-01-02-01 - Area Rectora de Salud Cartago | 303810526-NANCY LUCIA FERNANDEZ FEDULO-037182 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Recursos financieros asignados para el cumplimiento de las necesidades locales | Genérico | Programación de presupuesto de combustible, tiempo extraordinario y viáticos | [13 empty] | 631-01-00-01-02-01 - Area Rectora de Salud Cartago | 303600644-CARLOS ALBERTO GRANADOS SILES-037557 | bar: Meses de Ejecución JL to Meses de Ejecución DC
|  | Programación de presupuesto de fondo reembolsable | [13 empty] | 631-01-00-01-02-01 - Area Rectora de Salud Cartago | 303600644-CARLOS ALBERTO GRANADOS SILES-037557 | bar: Meses de Ejecución JL to Meses de Ejecución DC
Recursos financieros ejecutados para el cumplimiento de las necesidades locales | Genérico | Control de presupuesto de horas extras, según requerimiento | [13 empty] | 631-01-00-01-02-01 - Area Rectora de Salud Cartago | 303600644-CARLOS ALBERTO GRANADOS SILES-037557 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
|  | Control, ejecución y custodia del presupuesto del fondo reembolsable | [13 empty] | 631-01-00-01-02-01 - Area Rectora de Salud Cartago | 303600644-CARLOS ALBERTO GRANADOS SILES-037557 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
|  | Informe mensual del gasto de combustible | [13 empty] | 631-01-00-01-02-01 - Area Rectora de Salud Cartago | 303600644-CARLOS ALBERTO GRANADOS SILES-037557 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
|  | Revisión y registro mensual de viaticos (sistema SIGAF) | [13 empty] | 631-01-00-01-02-01 - Area Rectora de Salud Cartago | 303600644-CARLOS ALBERTO GRANADOS SILES-037557 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Seguimiento a los planes de mejora del cumplimiento de los trámites realizados en tiempo legal NL | Genérico | Realización de Informes de Seguimiento de tramites a nivel local para verificación de cumplimiento de plazos de ley por tipo de trámite | [13 empty] | 631-01-00-01-02-01 - Area Rectora de Salud Cartago | 111160048-KAROL TATIANA HERNANDEZ CONEJO-057462 ,303880915-ALBERTO DE LOS ANGELES LEIVA CORDERO-057780 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Servicios de salud con habilitación con visita de control | Genérico | Visita de evaluacion para verificar el cumplimiento de las normas de habilitacion. Visita de seguimiento.Informes tecnicos, actos administrativos. | [13 empty] | 631-01-00-01-02-01 - Area Rectora de Salud Cartago | 109410638-CAROL GABRIELA JIMENEZ GONZALEZ-057696 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Servicios de salud evaluados para la acreditación con la norma correspondiente | Específico | Visita de inspección para la acreditacion de Unidades de Cuidados Paliativos. Informe Técnico | [13 empty] | 631-01-00-01-02-01 - Area Rectora de Salud Cartago | 109410638-CAROL GABRIELA JIMENEZ GONZALEZ-057696 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Servicios de salud habilitados por el Ministerio de Salud | Genérico | Revisión y otorgamiento de PSF | [13 empty] | 631-01-00-01-02-01 - Area Rectora de Salud Cartago | 303600644-CARLOS ALBERTO GRANADOS SILES-037557 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC

## RiesgosPOI
Análisis de Riesgos de Planes Operativos Institucionales
Período: |  | 2025
Versión: |  | 0-Programación
Programas: |  | 631-01
Dependencia: |  | Area Rectora de Salud Cartago
[9 empty] | Nivel de Riesgo Inherente |  |  | Nivel de Riesgo Residual | [6 empty] | Meses de Ejecución
Nivel | Objetivo |  | Producto | Plan estratégico de referencia | Region | Riesgo | Causa | Consecuencia | Probabilidad | Impacto | Valoracion | Probabilidad | Impacto | Valoracion | Justificación del impedimento para bajar el nivel de riesgo residual alto y acciones para atender una probable materialización del riesgo: | ¿Actividad incluida en POI? | Estrategia | Actividad | EN | FB | MZ | AB | MY | JN | JL | AG | ST | OC | NV | DC | Centro de Costo | Responsables
Genérico | RE4OEE4.4. Fortalecer el Sistema de Control Interno y la gestión ética, para el logro razonable de los objetivos institucionales, la rendición de cuentas y la transparencia, ante la población y otros actores sociales. |  | Plan de actividades de Mejora de la Autoevaluación del Sistema de Control Interno ejecutado. Programa 631 |  |  | Posible falta de compromiso institucional para el fortalecimiento del Sistema del Control Interno. | FALTA DE PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN EFECTIVA DE CONTROL INTERNO | INADUCUADA EJECUCIÓN DEL CONTROL INTERNO | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. |  | Acciones estratégicas orientadas a garantizar el derecho a la salud de las personas LGTBIQ+ y otras poblaciones claves. NR-NL |  |  | Probable falta de implementación de los procesos | El tema se trabaja desde otras comisiones y se corre el riesgo que no sea prioridad del plan de trabajo de la comisión | No atención oportuna de la población LGTBIQ+ | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Genérico | RE4OEE4.3 Desarrollar estrategias que permitan contar con el talento humano suficiente e idóneo, en ambientes laborales óptimos, para el logro de una gestión eficiente y eficaz. |  | Acciones del programa PREMISA ejecutadas Nivel Local |  |  | Posible cambio en las prioridades | no participación en el programa | funcionarios sin participación | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Específico | RE3OEE3.2 Fortalecer el control de las enfermedades trasmitidas por vectores, incluyendo, el desarrollo de la Estrategia de Gestión Integral para la Prevención y Control de Enfermedades Arbovirales, entre otras y la prestación de servicios eficientes, oportunos y con participación social. |  | Componente Gestión de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI) |  | Región Central Este | Posible cambio en las prioridades | Situaciones emergentes que causen la redireccionalidad de los recursos a otros procesos o actividades | Incumplimiento en las actividades programadas para la prevención de las enfermedades arbovirales | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Específico | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. |  | Servicios de salud evaluados para la acreditación con la norma correspondiente |  | Región Central Este | Probable resistencia o dificultad de los funcionarios para adaptarse a los cambios | Instrumento de acreditaciuon se implementa pir primera vez en el año 2024 para las unidades de cuidados Paliativos | lentitud en el proceso de acreditacion | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Genérico | RE4OEE4.5 Brindar servicios simplificados, oportunos, con calidad y calidez, a fin de lograr la satisfacción de las personas usuarias. |  | Calidad en los Servicios de Atención al Cliente. |  |  | Probable falta de implementación de los procesos | ATRASO EN LA ATENCIÓN DE TRAMITES | CLIENTES INSATISFECHOS, TRAMITES SIN RESOLVER | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MEDIA | 9 |  | No | Mitigar | Planificación y agilización del trámite | [12 empty] | 631-01-00-01-02-01 - Area Rectora de Salud Cartago | 111160048-KAROL TATIANA HERNANDEZ CONEJO-057462 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. |  | Inspecciones realizadas por el Ministerio de Salud en materia de Control de tabaco y sus derivados anualmente. |  |  | Potencial ineficiencia en los procesos por necesidades de capacitación insatisfechas | Disminución en la oferta de capacitación | Impedimento para llevar a cabo la atención de los casos y las visitas de manera óptima | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MEDIA | 9 |  | No | Transferir | Solicitar capacitación a los Niveles superiores | [12 empty] | 631-01-00-01-02-01 - Area Rectora de Salud Cartago | 303810526-NANCY LUCIA FERNANDEZ FEDULO-037182 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución JN
Específico | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. |  | Normas de servicios de habilitación salud aplicadas |  | Región Central Este | Probable falta de recurso humano | Gran cantidad de servicios de salud que posee el canton | No verificar el cumplimiento de la normativa en los servicios de salud del canton | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Genérico | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. |  | Establecimientos con permiso de funcionamiento otorgado |  |  | Probable falta de recurso humano | Debido a la alta cantidad de trámites e inspecciones es necesaria la contratación de más recurso humano | No atención oportuna de los reportes operacionales y visitas | MEDIA | ALTA | 12 | MEDIA | MEDIA | 9 |  | No | Transferir | Solicitar apoyo con recurso humano a los Niveles superiores | [12 empty] | 631-01-00-01-02-01 - Area Rectora de Salud Cartago | 303810526-NANCY LUCIA FERNANDEZ FEDULO-037182 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE4OEE4.3 Desarrollar estrategias que permitan contar con el talento humano suficiente e idóneo, en ambientes laborales óptimos, para el logro de una gestión eficiente y eficaz. |  | Capacitaciones incorporadas en el Plan Institucional de Capacitación (PIC) recibidas. |  |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte del Nivel Central | no cumplimiento de capacitaciones | personal sin capacitación | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Específico | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. |  | Desastres y emergencias sanitarias atendidas de forma integral NL |  | Región Central Este | Potencial capacidad instalada no acorde con las necesidades institucionales | Emergencias y desadtres de alto impcto que sobrepasen las capacidades de atención locales | Afectaciones a la población | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MEDIA | 9 |  | No | Transferir | Monitorear los eventos para asignar los recursos necesarios para su atención oportuna | [12 empty] | 631-01-00-01-02-01 - Area Rectora de Salud Cartago | 109590838-GIOCONDA DE LOS ANGELES RIVERA BARQUERO-037435 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. |  | Acciones rectoras ejecutadas para un Envejecimiento Saludable basado en el Curso de Vida. |  |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | Al ser una actividad coordinada por la Municipalidad de Cartago el incumplimiento de actividades es un riesgo | No cumplimiento de actividades programadas de forma interinstitucional | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Genérico | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. |  | Protocolos y procedimientos nuevos o actualizados para la vigilancia de la salud en implementación y con seguimiento. |  |  | Probable inexactitud y oportunidad en la información | Profesionales en salud desactualizados con respecto a los protocolos y procedimientos para la Vigilancia de la Salud | Retraso en la oportunidad de la atención de los diferentes eventos de salud | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Genérico | RE1OEE1.2 Promover el desarrollo de prácticas y adopción de hábitos saludables para el mejoramiento del estado de salud de la población y su bienestar. |  | Acciones para el abordaje integral del comportamiento suicida, desarrolladas en el marco del Plan de la instancia local (ILAIS) |  |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | AL SER UN PLAN INTERINSTITUCIONAL SE CORRE EL RIESGO DE QUE NO SE DA UN CUMPLIMIENTO DE LA TOTALIDAD DEL PLAN DE TRABAJO | NO CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE TRABAJO | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Genérico | REOEE. 1.1. Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. |  | Casos de mortalidad materna analizados según normativa. NR-NL |  |  | Probable inexactitud y oportunidad en la información | Problemas con el funcionamiento del SIMMI | Retraso en el reporte de las muertes maternas y en la investigación y análisis de los casos | MEDIA | ALTA | 12 | MEDIA | MEDIA | 9 |  | No | Mitigar | Solicitar a los encargados de mortalidad materno infantil de la CCSS el reporte de las muertes suscitadas en el cantón dentro de sus unidades organizativas | [12 empty] | 631-01-00-01-02-01 - Area Rectora de Salud Cartago | 109590838-GIOCONDA DE LOS ANGELES RIVERA BARQUERO-037435 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. |  | Eventos de salud pública, vigilados, abordados y con seguimiento (infecciones respiratorias) |  |  | Probable inexactitud y oportunidad en la información | Situaciones externas que afectan la oportunidad de la información | Entrega tardía de los informes de eventos de notificación obligatoria | BAJA | MEDIA | 6 | BAJA | BAJA | 4 |  | No | Mitigar | Buscar la utilización de sistemas de información seguros y estandarizados a nivel público y privado | [12 empty] | 631-01-00-01-02-01 - Area Rectora de Salud Cartago | 109590838-GIOCONDA DE LOS ANGELES RIVERA BARQUERO-037435 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE4OEE4.1 Realizar la asignación de recursos financieros, materiales, bienes y servicios en función de las prioridades establecidas y la planificación institucional. |  | Recursos financieros asignados para el cumplimiento de las necesidades locales |  |  | Probable falta de desconcentración de la ejecución financiera a las unidades organizativas | Atraso en la desconsentración de presupuesto de fondos | Atraso en las comparas urgentes de la unidad organizativa de materiales o productos que no esten incluidos en el cuadro básico | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MEDIA | 9 |  | Si | Mitigar | Programación de presupuesto de fondo reembolsable | [12 empty] | 631-01-00-01-02-01 - Area Rectora de Salud Cartago | 303600644-CARLOS ALBERTO GRANADOS SILES-037557 | bar: Meses de Ejecución JL to Meses de Ejecución DC
Genérico | REOEE. 1.1. Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. |  | Avance en los planes de mejora de mortalidad materna en el Nivel Local. |  |  | Probable roce entre la normativa en salud y la emitida por otras instituciones | Incumpimiento de lo indicado en la norma de atención prenatal en la atención de las usuarias | No implementación de las acciones correctivas identificadas en los planes de mejora en la consulta prenatal | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MEDIA | 9 |  | No | Mitigar | Fortalecimiento de la COLEAMMI | [12 empty] | 631-01-00-01-02-01 - Area Rectora de Salud Cartago | 109590838-GIOCONDA DE LOS ANGELES RIVERA BARQUERO-037435 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. |  | Acciones desarrolladas intra e intersectorialmente para el cumplimiento del (PENSPA) NL |  |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | cambio en las prioridades institucionales | no desarrollo de objetivos y actividades estrategicas | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Genérico | REOEE. 1.1. Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. |  | Planes de mejora de los casos de mortalidad infantil con seguimiento. |  |  | Probable roce entre la normativa en salud y la emitida por otras instituciones | Incumpimiento de lo indicado en la norma de atención prenatal en la atención de las usuarias | No implementación de las acciones correctivas identificadas en los planes de mejora en la consulta prenatal | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MEDIA | 9 |  | No | Mitigar | Fortalecimiento de la COLEAMMI | [12 empty] | 631-01-00-01-02-01 - Area Rectora de Salud Cartago | 109590838-GIOCONDA DE LOS ANGELES RIVERA BARQUERO-037435 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud |  | Estrategia Nacional del Sector Salud de Costa Rica en Gestión Integral de Riesgos de Desastres y Emergencias Sanitarias implementada NR-NL |  |  | Probable roce entre la normativa en salud y la emitida por otras instituciones | Dificultad para la implementacion de la Estrategia Nacional del Sector Salud de Costa Rica en Gestión Integral de Riesgos de Desastres y Emergencias Sanitarias | Atención de las emergencias no acordes con la Estrategia Nacional del Sector Salud de Costa Rica en Gestión Integral de Riesgos de Desastres y Emergencias Sanitarias | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MEDIA | 9 |  | No | Mitigar | Concientizar a los miembros del Comité de Emergencias Local sobre la importancia de aplicar la Estrategia Nacional del Sector Salud de Costa Rica en Gestión Integral de Riesgos de Desastres y Emergencias Sanitarias | [12 empty] | 631-01-00-01-02-01 - Area Rectora de Salud Cartago | 109590838-GIOCONDA DE LOS ANGELES RIVERA BARQUERO-037435 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. |  | Acciones desarrolladas para el abordaje de las necesidades de salud de las personas migrantes |  |  | Posible cambio en las prioridades | Esta tema no se trabajo a nivel local | Esta tema no se trabajo a nivel local | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. |  | Política Nacional para la Igualdad Efectiva entre Hombres y Mujeres 2018-2030 (PIEG) NL |  |  | Probable falta de implementación de los procesos | las acciones se trabajan desde PLANOVI | no desarrollo de objetivos y actividades estrategicas | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Genérico | RE3OEE3.2 Fortalecer el control de las enfermedades trasmitidas por vectores, incluyendo, el desarrollo de la Estrategia de Gestión Integral para la Prevención y Control de Enfermedades Arbovirales, entre otras y la prestación de servicios eficientes, oportunos y con participación social. |  | Componente de atención al paciente de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI) NL |  |  | Posible cambio en las prioridades | Situaciones emergentes que causen la redireccionalidad de los recursos a otros procesos o actividades | Incumplimiento en las actividades programadas para la prevención de las enfermedades arbovirales | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Genérico | RE2OEE2.1 Innovar en el desarrollo de procesos tecnológicos automatizados que contribuyan al mejoramiento del registro y control de productos de interés sanitario, a fin de brindar servicios eficientes y de calidad a los usuarios. |  | Acciones de vigilancia en protección radiológica con apoyo técnico. |  |  | Posible cambio en las prioridades | Situaciones de emergencia que causen la redireccionalidad de las prioridades | Falta de regulación oportuna y afectación a la salud pública | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Genérico | RE2OEE2.2. Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. |  | Acciones en el marco de la vigilancia en salud ambiental desarrolladas con acompañamiento técnico. |  |  | Probable falta de recurso humano | Debido a la alta cantidad de trámites e inspecciones es necesaria la contratación de más recurso humano | No atención oportuna de los trámites | ALTA | ALTA | 16 | MEDIA | MEDIA | 9 |  | No | Transferir | Solicitar apoyo con recurso humano a los Niveles superiores | [12 empty] | 631-01-00-01-02-01 - Area Rectora de Salud Cartago | 303790293-BEATRIZ SOLANO MARTINEZ-057493 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. |  | Acciones estratégicas en Seguridad Alimentaria y Nutricional implementadas |  |  | Probable falta de implementación de los procesos | No se cuenta con lineamientos claros | No atención oportuna de esta actividad | MEDIA | MEDIA | 9 | BAJA | BAJA | 4 |  | No | Mitigar | Trabajar con los recursos existentes, solicitar apoyo a los niveles superiores | [12 empty] | 631-01-00-01-02-01 - Area Rectora de Salud Cartago | 303790293-BEATRIZ SOLANO MARTINEZ-057493 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE4OEE4.4. Fortalecer el Sistema de Control Interno y la gestión ética, para el logro razonable de los objetivos institucionales, la rendición de cuentas y la transparencia, ante la población y otros actores sociales. |  | Autoevaluaciones del Sistema de Control Interno desarrolladas. Programa 631 |  |  | Posible falta de compromiso institucional para el fortalecimiento del Sistema del Control Interno. | FALTA DE PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN EFECTIVA DE CONTROL INTERNO | INADUCUADA EJECUCIÓN DEL CONTROL INTERNO | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. |  | Acciones rectoras implementadas para dar cumplimiento a la Política Nacional para la Atención y Prevención de la Violencia contra las Mujeres (PLANOVI) de todas las edades vigente. |  |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | AL SER UN PLAN INTERINSTITUCIONAL SE CORRE EL RIESGO DE QUE NO SE DA UN CUMPLIMIENTO DE LA TOTALIDAD DEL PLAN DE TRABAJO | NO CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE TRABAJO | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Genérico | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. |  | Proyectos constructivos mayores a 300 metros cuadrados y sus excepciones, con normativa específica revisados en el sistema Administrador de Proyectos de Construcción (APC). |  |  | Posible cambio en las prioridades | Situaciones de emergencia que causen la redireccionalidad de las prioridades | Falta de regulación oportuna y afectación a la salud pública | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Genérico | RE4OEE4.1 Realizar la asignación de recursos financieros, materiales, bienes y servicios en función de las prioridades establecidas y la planificación institucional. |  | Recursos financieros ejecutados para el cumplimiento de las necesidades locales |  |  | Probable insuficiencia presupuestaria para el logro de las metas. | No cumplir a satisfacción las necesidades de los clientes internos y externo | No cumplimiento de las metas | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MEDIA | 9 |  | Si | Mitigar | Control, ejecución y custodia del presupuesto del fondo reembolsable | [12 empty] | 631-01-00-01-02-01 - Area Rectora de Salud Cartago | 303600644-CARLOS ALBERTO GRANADOS SILES-037557 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. |  | Planificación Estratégica Local en Salud NL |  |  | Probable falta de implementación de los procesos | No se cuenta con lineamientos claros de los Niveles superiores | No implementación del Plan | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | BAJA | 6 |  | No | Transferir | Solicitar los lineamientos y procesos a los Niveles Superiores | [12 empty] | 631-01-00-01-02-01 - Area Rectora de Salud Cartago | 303790293-BEATRIZ SOLANO MARTINEZ-057493 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución JN
Genérico | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. |  | Planes Remediales de Cobertura extremas de vacunación con seguimiento. |  |  | Probable inexactitud y oportunidad en la información | Retraso de la información de coberturas extremas de vacunación | Incumplimiento de los planes remediales de coberturas extremas de vacunación. | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. |  | Acciones rectoras implementadas dirigidas a las personas menores de edad en situaciones de trata, trabajo infantil, trabajo adolescente peligroso y explotación sexual comercial. |  |  | Posible existencia de procesos desactualizados/desalineados | Al no existir procesos claros no se cuenta con la inf | no notificación de casos | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MEDIA | 9 |  | Si | Transferir | Divulgación interna de la Normativa en el tema para su reporte | [12 empty] | 631-01-00-01-02-01 - Area Rectora de Salud Cartago | 303790293-BEATRIZ SOLANO MARTINEZ-057493 | bar: Meses de Ejecución AB to Meses de Ejecución ST
Genérico | RE4OEE4.3 Desarrollar estrategias que permitan contar con el talento humano suficiente e idóneo, en ambientes laborales óptimos, para el logro de una gestión eficiente y eficaz |  | Plan de acción de las efemérides del Área Rectora de Salud desarrollado. |  |  | Probable falta de implementación de los procesos | No se cuenta con lineamientos claros | No atención oportuna de esta actividad | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Genérico | RE3OEE3.2 Fortalecer el control de las enfermedades transmitidas por vectores, incluyendo, el desarrollo de la Estrategia de Gestión Integral para la Prevención y Control de Enfermedades Arbovirales, entre otras y la prestación de servicios eficientes, oportunos y con participación social. |  | Iniciativa Regional para la Eliminación de la Malaria-IREM desarrollada. (Según estratificación del riesgo) |  |  | Posibles discrepancias entre las prioridades políticas y las de tipo técnico de acuerdo con las necesidades del entorno. | Cambio de prioridades en los diferentes niveles de atención | Incumplimiento en las actividades programadas | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. |  | Municipalidades con Planes GIRS con seguimiento |  |  | Probables cambios de tipo político | Cambios politicos a lo interno de la Municipalidad de Cartago | Falta de Regulación y afectación a la salud publica por no aplicación del Plan Municipal de Residuos | ALTA | ALTA | 16 | MEDIA | MEDIA | 9 |  | No | Transferir | Articular de manera efectiva con el Gobierno Local la Implementación de los Planes | [12 empty] | 631-01-00-01-02-01 - Area Rectora de Salud Cartago | 303810526-NANCY LUCIA FERNANDEZ FEDULO-037182 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE3OEE3.2 Fortalecer el control de las enfermedades trasmitidas por vectores, incluyendo, el desarrollo de la Estrategia de Gestión Integral para la Prevención y Control de Enfermedades Arbovirales, entre otras y la prestación de servicios eficientes, oportunos y con participación social. |  | Componente de laboratorio de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI). |  |  | Probable falta de capacidad de los laboratorios que brindan el servicio para atender las necesidades del Ministerio | Retraso en el reporte de las pruebas de laboratorio para enfermedades transmitidas por vectores | Falta de oportunidad en la atención y seguimiento de los casos | BAJA | MEDIA | 6 | BAJA | BAJA | 4 |  | No | Mitigar | Seguimiento de las pruebas de laboratorio realizadas en el cantón para las enfermedades transmitidas por vectores | [12 empty] | 631-01-00-01-02-01 - Area Rectora de Salud Cartago | 109590838-GIOCONDA DE LOS ANGELES RIVERA BARQUERO-037435 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. |  | Autorizaciones sanitarias otorgadas |  |  | Probable falta de recurso humano | Debido a la alta cantidad de trámites e inspecciones es necesaria la contratación de más recurso humano | No atención oportuna de los trámites | ALTA | ALTA | 16 | MEDIA | MEDIA | 9 |  | No | Transferir | soliciatar apoyo a los Niveles Regionales | [12 empty] | 631-01-00-01-02-01 - Area Rectora de Salud Cartago | 303810526-NANCY LUCIA FERNANDEZ FEDULO-037182 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | REOEE. 1.1. Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. |  | Casos de mortalidad infantil analizados a Nivel Local. |  |  | Probable inexactitud y oportunidad en la información | Problemas con el funcionamiento del SIMMI | Retraso en el reporte de las muertes infantiles y en la investigación y análisis de los casos | MEDIA | ALTA | 12 | MEDIA | MEDIA | 9 |  | No | Mitigar | Solicitar a los encargados de mortalidad materno infantil de la CCSS el reporte de las muertes suscitadas en el cantón dentro de sus unidades organizativas | [12 empty] | 631-01-00-01-02-01 - Area Rectora de Salud Cartago | 109590838-GIOCONDA DE LOS ANGELES RIVERA BARQUERO-037435 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. |  | Acciones de control regulatorio en salud ambiental ejecutadas |  |  | Probable falta de recurso humano | Debido a la alta cantidad de trámites e inspecciones es necesaria la contratación de más recurso humano | No atención oportuna de los trámites | ALTA | ALTA | 16 | MEDIA | MEDIA | 9 |  | No | Transferir | solicitar apoyo a la Dirección Regional | [12 empty] | 631-01-00-01-02-01 - Area Rectora de Salud Cartago | 303810526-NANCY LUCIA FERNANDEZ FEDULO-037182 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE4OEE4.3 Desarrollar estrategias que permitan contar con el talento humano suficiente e idóneo, en ambientes laborales óptimos, para el logro de una gestión eficiente y eficaz |  | Cumplimiento del Plan de Trabajo de las Comisión de Salud Ocupacional según la normativa vigente. |  |  | Potencial ineficiencia en los procesos por necesidades de capacitación insatisfechas | Falta de capacitación sobre las funciones que tenemos que desarrollar | Que la comision no desarrolle sus funciones adecuadamanete por desconocimiento | MEDIA | ALTA | 12 | MEDIA | MEDIA | 9 |  | No | Evitar | Solicitar capacitación a los Niveles superiores | [12 empty] | 631-01-00-01-02-01 - Area Rectora de Salud Cartago | 303810526-NANCY LUCIA FERNANDEZ FEDULO-037182 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE4OEE4.5 Brindar servicios simplificados, oportunos, con calidad y calidez, a fin de lograr la satisfacción de las personas usuarias. |  | Seguimiento a los planes de mejora del cumplimiento de los trámites realizados en tiempo legal NL |  |  | Probable falta de recurso humano | Incumplimiento de los tramites en tiempo legal | Tramites sin resolver | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Genérico | RE4OEE4.3 Desarrollar estrategias que permitan contar con el talento humano suficiente e idóneo, en ambientes laborales óptimos, para el logro de una gestión eficiente y eficaz. |  | Procesos de evaluación del desempeño completos según la normativa. 631-01 |  |  | Probable falta de implementación de los procesos | Proceso de evaluaión atrasado | personal sin evaluación de desempeño | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Genérico | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. |  | Brotes, epidemias y pandemias con abordaje integral y oportuno |  |  | Probable inexactitud y oportunidad en la información | Reporte tardío de brotes, epidemias y pandemias | Retraso en la oportunidad de la atención de brotes, epidemias y pandemias | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MEDIA | 9 |  | No | Mitigar | Desarrollo de una plataforma de interoperabilidad entre los encargados de la Vigilancia de Salud/Fortalecimiento de la CILOVIS | [12 empty] | 631-01-00-01-02-01 - Area Rectora de Salud Cartago | 109590838-GIOCONDA DE LOS ANGELES RIVERA BARQUERO-037435 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE4OEE4.3 Desarrollar estrategias que permitan contar con el talento humano suficiente e idóneo, en ambientes laborales óptimos, para el logro de una gestión eficiente y eficaz. |  | Comisiones de Salud Ocupacional vigentes en Área Rectora |  |  | Potencial ineficiencia en los procesos por necesidades de capacitación insatisfechas | Falta de capacitación sobre las funciones que tenemos que desarrollar | Que la comision no desarrolle sus funciones adecuadamanete por desconocimiento | MEDIA | ALTA | 12 | MEDIA | MEDIA | 9 |  | Si | Evitar | Elaboración, desarrollo y seguimiento del Plan de Salud Ocupacional | [12 empty] | 631-01-00-01-02-01 - Area Rectora de Salud Cartago | 303810526-NANCY LUCIA FERNANDEZ FEDULO-037182 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE4OEE4.3 Desarrollar estrategias que permitan contar con el talento humano suficiente e idóneo, en ambientes laborales óptimos, para el logro de una gestión eficiente y eficaz. |  | Plan de Acción de Clima Laboral desarrollado en Área Rectora |  |  | Posible gestión inadecuada del clima organizacional. | ACTIVIDADES PROGRAMADAS NO EJECUTADAS | INCUMPLIMIENTO del plan de Trabajo | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Genérico | 4.5 Brindar servicios simplificados, oportunos, con calidad y calidez, a fin de lograr la satisfacción de las personas usuarias. |  | Bienes y Servicios gestionados NL |  |  | Potencial desvinculación entre la planificación y la presupuestación institucional | No Programación de necesidades de bienes y servicios institucionales | no contar con los servicios y bienes institucionales | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Genérico | RE4OEE4.4 Fortalecer el Sistema de Control Interno y la Gestión Ética, el logro razonable de los objetivos institucionales, la rendición de cuentas y la transparencia ante la población y otros actores sociales. |  | Planes Operativos programados y con seguimiento Programa 631 |  |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las Áreas Rectoras de Salud | Cambios en la programación | Inumplimiento en la programación | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Genérico | 4.4. Fortalecer el Sistema de Control Interno y la gestión ética, para el logro razonable de los objetivos institucionales, la rendición de cuentas y la transparencia, ante la población y otros actores sociales. |  | Gestión archivística NL |  |  | Posible cambio en las prioridades | priorización de actividades | No eliminación de documentación | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Genérico | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. |  | Cobertura de vacunación con base en el Esquema de Vacunación vigente alcanzado |  |  | Probable inexactitud y oportunidad en la información | Informe tardio del reporte de coberturas de vacunación | Retraso en la información de coberturas de vacunación. | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Genérico | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. |  | Denuncias atendidas |  |  | Probable falta de recurso humano | Debido a la alta cantidad de trámites e inspecciones es necesaria la contratación de más recurso humano | No atención oportuna de los trámites | ALTA | ALTA | 16 | MEDIA | MEDIA | 9 |  | No | Transferir | Solicitar apoyo con recurso humano a los Niveles superiores | [12 empty] | 631-01-00-01-02-01 - Area Rectora de Salud Cartago | 303810526-NANCY LUCIA FERNANDEZ FEDULO-037182 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. |  | Establecimientos con permisos de funcionamiento con visita de control |  |  | Posible cambio en las prioridades | Situaciones de emergencia que causen la redireccionalidad de las prioridades | Falta de regulación oportuna y afectación a la salud pública | ALTA | ALTA | 16 | MEDIA | MEDIA | 9 |  | No | Mitigar | Redistribución de tareas | [12 empty] | 631-01-00-01-02-01 - Area Rectora de Salud Cartago | 303810526-NANCY LUCIA FERNANDEZ FEDULO-037182 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. |  | Acciones estratégicas de articulación y sensibilización promovidas para el abordaje integral del VIH. NR-NL |  |  | Probable falta de implementación de los procesos | El tema se trabaja desde otras comisiones y se corre el riesgo que no sea prioridad del plan de trabajo de la comisión | No atención oportuna de esta actividad | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Específico | RE4OEE4.5 Brindar servicios simplificados, oportunos, con calidad y calidez, a fin de lograr la satisfacción de las personas usuarias. |  | Atención al Cliente para la prestación de los servicios en plataforma NL |  | Región Central Este | Probable falta de implementación de los procesos | ATRASO EN LA ATENCIÓN DE TRAMITES | CLIENTES INSATISFECHOS, TRAMITES SIN RESOLVER | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Genérico | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. |  | Eventos de salud pública vigilados, abordados y con seguimiento |  |  | Probable inexactitud y oportunidad en la información | Situaciones externas que afectan la oportunidad de la información | Entrega tardía de los informes de eventos de notificación obligatoria | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Genérico | REOEE. 1.1. Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. |  | Cumplimiento los planes de mejora de mortalidad materna según sus competencias en el Nivel Local. |  |  | Probable roce entre la normativa en salud y la emitida por otras instituciones | Incumpimiento de lo indicado en la norma de atención prenatal en la atención de las usuarias | No implementación de las acciones correctivas identificadas en los planes de mejora en la consulta prenatal | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MEDIA | 9 |  | No | Mitigar | Fortalecimiento de la COLEAMMI | [12 empty] | 631-01-00-01-02-01 - Area Rectora de Salud Cartago | 109590838-GIOCONDA DE LOS ANGELES RIVERA BARQUERO-037435 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. |  | Servicios de salud con habilitación con visita de control |  |  | Probable falta de recurso humano | Gran cantidad de servicios de salud que posee el canton de Cartago. | No verificar el cumplimiento de la normativa en los servicios de salud del canton de Cartago | ALTA | ALTA | 16 | MEDIA | MEDIA | 9 |  | No | Transferir | Solicitud de apoyo para la atencion de los casos | [12 empty] | 631-01-00-01-02-01 - Area Rectora de Salud Cartago | 109410638-CAROL GABRIELA JIMENEZ GONZALEZ-057696 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE1OEE1.2 Promover el desarrollo de prácticas y adopción de hábitos saludables para el mejoramiento del estado de salud de la población y su bienestar. |  | Plan de trabajo para la promoción de la actividad física mediante la articulación con actores sociales claves a nivel cantonal desarrollado |  |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | Al ser una actividad coordinada con otras instituciones el incumplimiento de actividades es un riesgo | No cumplimiento de actividades programadas de forma interinstitucional | MEDIA | MEDIA | 9 | BAJA | BAJA | 4 |  | No | Mitigar | Trabajar con los recursos existentes, solicitar apoyo a los niveles superiores | [12 empty] | 631-01-00-01-02-01 - Area Rectora de Salud Cartago | 303790293-BEATRIZ SOLANO MARTINEZ-057493 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. |  | Servicios de salud habilitados por el Ministerio de Salud |  |  | Probable falta de implementación de los procesos | ATRASO EN LA ATENCIÓN DE TRAMITES | CLIENTES INSATISFECHOS, TRAMITES SIN RESOLVER | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Genérico | RE3OEE3.2 Fortalecer el control de las enfermedades trasmitidas por vectores, incluyendo, el desarrollo de la Estrategia de Gestión Integral para la Prevención y Control de Enfermedades Arbovirales, entre otras y la prestación de servicios eficientes, oportunos y con participación social. |  | Componente de Epidemiología de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI). |  |  | Posible cambio en las prioridades | Situaciones emergentes que causen la redireccionalidad de los recursos a otros procesos o actividades | Incumplimiento en las actividades programadas para la prevención de las enfermedades arbovirales | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Genérico | RE3OEE3.2 Fortalecer el control de las enfermedades trasmitidas por vectores, incluyendo, el desarrollo de la Estrategia de Gestión Integral para la Prevención y Control de Enfermedades Arbovirales, entre otras y la prestación de servicios eficientes, oportunos y con participación social. |  | Componente de Manejo Integrado de Vectores de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI). |  |  | Posible ausencia de procesos | No se cuenta con vectores | no atención oportuna de posibles alertas | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Genérico | RE1OEE1.2 Promover el desarrollo de prácticas y adopción de hábitos saludables para el mejoramiento del estado de salud de la población y su bienestar. |  | Acciones estratégicas para el fortalecimiento de la promoción de la Salud implementadas |  |  | Probable falta de implementación de los procesos | No se cuenta con lineamientos claros | No atención oportuna de esta actividad | MEDIA | MEDIA | 9 | BAJA | BAJA | 4 |  | No | Mitigar | Trabajar con los recursos existentes, solicitar apoyo a los niveles superiores | [12 empty] | 631-01-00-01-02-01 - Area Rectora de Salud Cartago | 303790293-BEATRIZ SOLANO MARTINEZ-057493 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE3OEE3.2 Fortalecer el control de las enfermedades trasmitidas por vectores, incluyendo, el desarrollo de la Estrategia de Gestión Integral para la Prevención y Control de Enfermedades Arbovirales, entre otras y la prestación de servicios eficientes, oportunos y con participación social. |  | Componente de medio ambiente de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI).NL |  |  | Probable falta de recurso humano | Debido a la alta cantidad de trámites e inspecciones es necesaria la contratación de más recurso humano | No atención oportuna de los reportes operacionales y visitas | MEDIA | ALTA | 12 | BAJA | BAJA | 4 |  | No | Transferir | Solicitar apoyo con recurso humano a los Niveles superiores | [12 empty] | 631-01-00-01-02-01 - Area Rectora de Salud Cartago | 303810526-NANCY LUCIA FERNANDEZ FEDULO-037182 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC

## Seguimiento de riesgos
Reporte de Seguimiento del POI
Período: |  | 2025
Versión: |  | 0-Programación
Programas presupuestario: |  | 631-01
Dependencia: |  | Area Rectora de Salud Cartago
Programa | Dependencia | Objetivo específico | Producto | Nivel | Código BPIP | Riesgo | Valoración Riesgo Residual | ¿Se materializó el riesgo? | ¿Está controlado el riesgo? | ¿Cuál es el impacto? | ¿Se requiere una reprogramación? | Estrategia | Actividad de control | Responsables | ¿Ha colaborado la actividad en administrar el riesgo? | Porcentaje de avance de la actividad | Observaciones

## Plan de Mejora
Reporte por Unidad Organizativa
Programación y Reprogramación del POI
Período: | 2025
Seguimiento: | ND
Fecha corte:
Dependencia: | Area Rectora de Salud Cartago
Meses de Ejecución
Código Pregunta | Pregunta | Actividad | EN | FB | MZ | AB | MY | JN | JL | AG | ST | OC | NV | DC | Porcentaje de avance programado | Porcentaje de seguimiento | Comentario Seguimiento