## OrganizaciónProgramaIndicadores
IPSUM-PLAN Ministerio de Salud
Reporte por Unidad Organizativa
Programación y Reprogramación del POI
Período: | 2025
Seguimiento: | ND
Fecha corte:
Dependencia: | Area Rectora de Salud Los Santos
Producto | Presupuesto (Aprobado) | Presupuesto Acumulado Ejecutado | Indicador | Tipo de Programación de la meta | Unidad de Medida | Linea Base | Meta Anual | Avance Acumulado Meta | Avance Relativo Anual
Acciones para el abordaje integral del comportamiento suicida, desarrolladas en el marco del Plan de la instancia local (ILAIS) | 0 | 0 | Porcentaje de cumplimiento del Plan de la Instancia Local para el abordaje integral del comportamiento suicida (ILAIS) | Sumativa | Porcentaje | 0 | 75 | 0 | 0%
Acciones de control regulatorio en salud ambiental ejecutadas | 0 | 0 | Porcentaje de acciones de control regulatorio en salud ambiental ejecutadas. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 75 | 0 | 0%
Acciones de vigilancia en protección radiológica con apoyo técnico. | 0 | 0 | Porcentaje de acciones de vigilancia en protección radiológica con apoyo técnico. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 60 | 0 | 0%
Acciones del programa PREMISA ejecutadas Nivel Local | 0 | 0 | Porcentaje de participantes en el Programa PREMISA. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 3 | 0 | 0%
Acciones desarrolladas intra e intersectorialmente para el cumplimiento del (PENSPA) NL | 0 | 0 | Número acciones estrategicas implementadas para la prevención de nacimientos en personas menores de 20 años | Sumativa | Acciones | 0 | 1 | 0 | 0%
|  |  | Número de acciones desarrolladas intra e intersectorialmente para el cumplimiento del (PENSPA). | Sumativa | Acciones | 0 | 3 | 0 | 0%
Acciones desarrolladas para el abordaje de las necesidades de salud de las personas migrantes | 0 | 0 | Número de acciones desarrolladas para el abordaje de las necesidades de salud de las personas migrantes | Sumativa | Acciones | 0 | 3 | 0 | 0%
Acciones en el marco de la vigilancia en salud ambiental desarrolladas con acompañamiento técnico. | 0 | 0 | Número de acciones en el marco de la vigilancia en salud ambiental desarrolladas con acompañamiento técnico. | Sumativa | Acciones | 0 | 1 | 0 | 0%
Acciones estratégicas en Seguridad Alimentaria y Nutricional implementadas | 0 | 0 | Número de acciones estratégicas implementadas en Seguridad Alimentaria y Nutricional | Sumativa | Acciones | 0 | 3 | 0 | 0%
Acciones estratégicas para el fortalecimiento de la promoción de la Salud implementadas | 0 | 0 | Número de acciones estratégicas implementadas para el fortalecimiento de la promoción de la Salud | Sumativa | Acciones | 0 | 100 | 0 | 0%
Acciones estratégicas de articulación y sensibilización promovidas para el abordaje integral del VIH. NR-NL | 0 | 0 | Número de acciones estratégicas de articulación y sensibilización promovidas para el abordaje integral del VIH | Sumativa | Acciones | 0 | 3 | 0 | 0%
Acciones estratégicas orientadas a garantizar el derecho a la salud de las personas LGTBIQ+ y otras poblaciones claves. NR-NL | 0 | 0 | Número de acciones estratégicas orientadas a garantizar el derecho a la salud de las personas LGTBIQ+ y otras poblaciones claves | Sumativa | Acciones | 0 | 3 | 0 | 0%
Acciones rectoras ejecutadas para un Envejecimiento Saludable basado en el Curso de Vida. | 0 | 0 | Número de acciones rectoras ejecutadas para un Envejecimiento Saludable basado en el Curso de Vida | Sumativa | Acciones | 0 | 3 | 0 | 0%
Acciones rectoras implementadas dirigidas a las personas menores de edad en situaciones de trata, trabajo infantil, trabajo adolescente peligroso y explotación sexual comercial. | 0 | 0 | Número de acciones rectoras implementadas dirigidas a las personas menores de edad en situaciones de trata, trabajo infantil, trabajo adolescente peligroso y explotación sexual comercial | Sumativa | Acciones | 0 | 3 | 0 | 0%
Acciones rectoras implementadas para dar cumplimiento a la Política Nacional para la Atención y Prevención de la Violencia contra las Mujeres (PLANOVI) de todas las edades vigente. | 0 | 0 | Porcentaje de acciones rectoras implementadas para dar cumplimiento a la Política Nacional para la Atención y Prevención de la Violencia contra las Mujeres de todas las edades vigente (PLANOVI) | Sumativa | Porcentaje | 0 | 20 | 0 | 0%
Atención al Cliente para la prestación de los servicios en plataforma NL | 0 | 0 | Número de trámites atendidos en tiempo legal | Sumativa | Trámites atendidos en tiempo legal | 0 | 700 | 0 | 0%
Autoevaluaciones del Sistema de Control Interno desarrolladas. Programa 631 | 0 | 0 | Número de Autoevaluaciones del Sistema de Control Interno aplicadas. | Sumativa | Autoevaluaciones | 0 | 1 | 0 | 0%
Autorizaciones sanitarias otorgadas | 0 | 0 | Número de autorizaciones sanitarias otorgadas | Sumativa | Autorizaciones | 0 | 20 | 0 | 0%
Avance en los planes de mejora de mortalidad materna en el Nivel Local. | 0 | 0 | Porcentaje de avance en los planes de mejora de mortalidad materna en el Nivel Local. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 70 | 0 | 0%
Bienes y Servicios gestionados NL | 0 | 0 | Número de actividades del Plan de Acción de Bienes y Servicios ejecutadas en el Nivel Local. | Sumativa | Actividades | 0 | 3 | 0 | 0%
Brotes, epidemias y pandemias con abordaje integral y oportuno | 0 | 0 | Porcentaje de brotes, epidemias y pandemias con abordaje integral y oportuno | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Calidad en los Servicios de Atención al Cliente. | 0 | 0 | Porcentaje de las acciones del Plan de Mejora de la encuesta de atención al cliente implementadas. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 90 | 0 | 0%
Capacitaciones incorporadas en el Plan Institucional de Capacitación (PIC) recibidas. | 0 | 0 | Porcentaje de capacitaciones recibidas, incorporadas en el Plan Institucional de Capacitación (PIC). | Sumativa | Porcentaje | 0 | 10 | 0 | 0%
Casos de mortalidad infantil analizados a Nivel Local. | 0 | 0 | Porcentaje de casos de mortalidad infantil analizados a Nivel Local. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 70 | 0 | 0%
Casos de mortalidad materna analizados según normativa. NR-NL | 0 | 0 | Porcentaje de casos de mortalidad materna analizados según normativa. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 70 | 0 | 0%
Cobertura de vacunación con base en el Esquema de Vacunación vigente alcanzado | 0 | 0 | Porcentaje alcanzado en la cobertura de vacunación con base en el Esquema de Vacunación vigente (aprobado por la Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología) | Sumativa | Porcentaje | 0 | 95 | 0 | 0%
Comisiones de Salud Ocupacional vigentes en Área Rectora | 0 | 0 | Porcentaje de comisiones de salud ocupacional vigentes en el Área Rectora de Salud | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Componente de Epidemiología de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI). | 0 | 0 | Porcentaje de avance en el Componente Epidemiología de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI). | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Componente de atención al paciente de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI) NL | 0 | 0 | Número de actividades de articulación y coordinación intersectorial para la atención del Componente de atención al paciente de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI). | Sumativa | Actividades | 0 | 10 | 0 | 0%
Componente de laboratorio de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI). | 0 | 0 | Porcentaje de avance en el Componente de laboratorio de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI). | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Componente de Manejo Integrado de Vectores de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI). | 0 | 0 | Porcentaje de avance en el Componente de Manejo Integrado de Vectores de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI). | Sumativa | Porcentaje | 0 | 70 | 0 | 0%
Componente de medio ambiente de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI).NL | 0 | 0 | Porcentaje de acciones para desarrollar el Componente de medio ambiente de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI) con seguimiento. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 10 | 0 | 0%
Componente Gestión de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI) | 0 | 0 | Porcentaje de avance en el Componente Gestión de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI). | Sumativa | Porcentaje | 0 | 75 | 0 | 0%
Cumplimiento del Plan de Trabajo de las Comisión de Salud Ocupacional según la normativa vigente. | 0 | 0 | Porcentaje de cumplimiento del Plan de Trabajo de las Comisión de Salud Ocupacional según la normativa vigente. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Cumplimiento los planes de mejora de mortalidad materna según sus competencias en el Nivel Local. | 0 | 0 | Porcentaje del cumplimiento los planes de mejora de mortalidad materna según sus competencias en el Nivel Local. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 70 | 0 | 0%
Denuncias atendidas | 0 | 0 | Porcentaje de denuncias atendidas | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Desastres y emergencias sanitarias atendidas de forma integral NL | 0 | 0 | Porcentaje de desastres y emergencias sanitarias atendidas de forma integral. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Establecimientos con permiso de funcionamiento otorgado | 0 | 0 | Número de establecimientos con permiso de funcionamiento otorgado | Sumativa | Permisos sanitarios | 0 | 440 | 0 | 0%
Establecimientos con permisos de funcionamiento con visita de control | 0 | 0 | Número de establecimientos con permisos de funcionamiento con visita de control | Sumativa | Permisos sanitarios | 0 | 20 | 0 | 0%
Estrategia Nacional del Sector Salud de Costa Rica en Gestión Integral de Riesgos de Desastres y Emergencias Sanitarias implementada NR-NL | 0 | 0 | Porcentaje de implementación de la Estrategia Nacional del Sector Salud de Costa Rica en Gestión Integral de Riesgos de Desastres y Emergencias Sanitarias. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 10 | 0 | 0%
Eventos de salud pública vigilados, abordados y con seguimiento | 0 | 0 | Porcentaje de eventos de salud pública vigilados, abordados y con seguimiento | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Eventos de salud pública, vigilados, abordados y con seguimiento (infecciones respiratorias) | 0 | 0 | Porcentaje de eventos de salud pública, vigilados, abordados y con seguimiento (infecciones respiratorias) | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Gestión archivística NL | 0 | 0 | Número de eliminaciones documentales ejecutadas en el Nivel Local. | Sumativa | Eliminaciones documentales | 0 | 1 | 0 | 0%
|  |  | Número de transferencias documentales ejecutadas en el Nivel Local. | Sumativa | Transferencias documentales | 0 | 1 | 0 | 0%
Iniciativa Regional para la Eliminación de la Malaria-IREM desarrollada. (Según estratificación del riesgo) | 0 | 0 | Porcentaje de avance en el desarrollo de la Iniciativa Regional para la Eliminación de la Malaria-IREM a nivel del Área Rectora de Salud según estratificación del riesgo | Sumativa | Porcentaje | 0 | 15 | 0 | 0%
Inspecciones realizadas por el Ministerio de Salud en materia de Control de tabaco y sus derivados anualmente. | 0 | 0 | Número de inspecciones para el control de la aplicación de la Ley 9028 y Ley 10066 realizadas | Sumativa | Inspecciones | 0 | 30 | 0 | 0%
|  |  | Porcentaje anual de inspecciones realizadas por el Ministerio de Salud en materia de Control de tabaco y sus derivados | Sumativa | Porcentaje | 0 | 9 | 0 | 0%
Municipalidades con Planes GIRS con seguimiento | 0 | 0 | Porcentaje de Municipalidades con Planes GIRS con seguimiento | Sumativa | Porcentaje | 0 | 45 | 0 | 0%
Normas de servicios de habilitación salud aplicadas | 0 | 0 | Porcentaje de normas de servicios de salud aplicadas | Sumativa | Porcentaje | 0 | 50 | 0 | 0%
Plan de acción de las efemérides del Área Rectora de Salud desarrollado. | 0 | 0 | Porcentaje de avance del plan de acción de las efemérides del Área Rectora de Salud desarrollado. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 90 | 0 | 0%
Plan de Acción de Clima Laboral desarrollado en Área Rectora | 0 | 0 | Porcentaje de avance del plan de acción de clima laboral desarrollado. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Plan de actividades de Mejora de la Autoevaluación del Sistema de Control Interno ejecutado. Programa 631 | 0 | 0 | Porcentaje del Plan de Actividades de Mejora de la Autoevaluación del Sistema de Control Interno ejecutado. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Plan de trabajo para la promoción de la actividad física mediante la articulación con actores sociales claves a nivel cantonal desarrollado | 0 | 0 | Porcentaje de avance en el desarrollo del Plan de trabajo para la promoción de la actividad física mediante la articulación con actores sociales claves a nivel cantonal. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Planes de mejora de los casos de mortalidad infantil con seguimiento. | 0 | 0 | Porcentaje de planes de mejora de los casos de mortalidad infantil con seguimiento. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 70 | 0 | 0%
Planes Operativos programados y con seguimiento Programa 631 | 0 | 0 | Número de Planes Operativos programados y con seguimiento | Sumativa | Planes | 0 | 1 | 0 | 0%
Planes Remediales de Cobertura extremas de vacunación con seguimiento. | 0 | 0 | Planes Remediales de Cobertura extremas de vacunación con seguimiento | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Política Nacional para la Igualdad Efectiva entre Hombres y Mujeres 2018-2030 (PIEG) NL | 0 | 0 | Porcentaje de acciones rectoras implementadas para dar cumplimiento a la Política Nacional para la Igualdad Efectiva entre Hombres y Mujeres vigente (PIEG) | Sumativa | Porcentaje | 0 | 25 | 0 | 0%
Procesos de evaluación del desempeño completos según la normativa. 631-01 | 0 | 0 | Porcentaje de funcionarios con procesos de evaluación del desempeño completos según la normativa. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Protocolos y procedimientos nuevos o actualizados para la vigilancia de la salud en implementación y con seguimiento. | 0 | 0 | Porcentaje de protocolos y procedimientos nuevos o actualizados para la vigilancia de la salud en implementación y con seguimiento. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Proyectos constructivos mayores a 300 metros cuadrados y sus excepciones, con normativa específica revisados en el sistema Administrador de Proyectos de Construcción (APC). | 0 | 0 | Porcentaje de proyectos constructivos mayores a 300 metros cuadrados y sus excepciones, con normativa específica revisados en el sistema Administrador de Proyectos de Construcción (APC). | Sumativa | Porcentaje | 0 | 1 | 0 | 0%
Recursos financieros asignados para el cumplimiento de las necesidades locales | 0 | 0 | Porcentaje de recursos financieros asignados para el cumplimiento de las necesidades locales. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Recursos financieros ejecutados para el cumplimiento de las necesidades locales | 0 | 0 | Porcentaje de recursos financieros ejecutados para el cumplimiento de las necesidades locales. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 90 | 0 | 0%
Seguimiento a los planes de mejora del cumplimiento de los trámites realizados en tiempo legal NL | 0 | 0 | Porcentaje de cumplimiento de las acciones del Plan de Mejora de los trámites no resueltos en el tiempo legal. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Servicios de salud con habilitación con visita de control | 0 | 0 | Número de servicios de salud con habilitación con visita de control | Sumativa | Servicios de salud | 0 | 6 | 0 | 0%
Servicios de salud evaluados para la acreditación con la norma correspondiente | 0 | 0 | Porcentaje de servicios de salud evaluados para la acreditación con la norma correspondiente | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Servicios de salud habilitados por el Ministerio de Salud | 0 | 0 | Número de servicios de salud habilitados por el Ministerio de Salud | Sumativa | Servicios de salud | 0 | 20 | 0 | 0%

## OrganizaciónProgramaActividad
Reporte por Unidad Organizativa
Programación y Reprogramación del POI
Período: | 2025
Seguimiento: | ND
Fecha corte:
Dependencia: | Area Rectora de Salud Los Santos
|  |  | Meses de Ejecución | [11 empty] | % Avance parcial intraanual Intraanual
Producto | Nivel | Actividad | EN | FB | MZ | AB | MY | JN | JL | AG | ST | OC | NV | DC |  | Centro de Costo | Responsables
Acciones para el abordaje integral del comportamiento suicida, desarrolladas en el marco del Plan de la instancia local (ILAIS) | Genérico | Elaboración del Plan de la Instancia Local para el abordaje integral del comportamiento suicida (ILAIS). | [13 empty] | 631-01-00-01-02-04 - Area Rectora de Salud Los Santos | 106120752-PIA MARISOL BALLESTERO ZELEDON-059227 | bar: Meses de Ejecución DC
|  | Implementación del Plan de la Instancia Local para el abordaje integral del comportamiento suicida (ILAIS). | [13 empty] | 631-01-00-01-02-04 - Area Rectora de Salud Los Santos | 106120752-PIA MARISOL BALLESTERO ZELEDON-059227 | bar: Meses de Ejecución FB to Meses de Ejecución DC
|  | Presentación del informe de actividades realizadas. | [13 empty] | 631-01-00-01-02-04 - Area Rectora de Salud Los Santos | 106120752-PIA MARISOL BALLESTERO ZELEDON-059227 | bar: Meses de Ejecución JL
|  | Presentación del Plan al nivel regional. | [13 empty] | 631-01-00-01-02-04 - Area Rectora de Salud Los Santos | 106120752-PIA MARISOL BALLESTERO ZELEDON-059227 | bar: Meses de Ejecución FB
Acciones de control regulatorio en salud ambiental ejecutadas | Genérico | Aplicación de la normativa legal y técnica en relación sanitaria a través de inspeccciones y gestión de los diversos actos administrativos que correspondan. | [13 empty] | 631-01-00-01-02-04 - Area Rectora de Salud Los Santos | 110360775-ANDREA RAQUEL FALLAS FALLAS-354387 ,114530376-OCTAVIO QUIROS QUIROS-037448 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
|  | Conocimiento y revisión de la normativa regulatoria vigente. | [13 empty] | 631-01-00-01-02-04 - Area Rectora de Salud Los Santos | 110360775-ANDREA RAQUEL FALLAS FALLAS-354387 ,114530376-OCTAVIO QUIROS QUIROS-037448 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
|  | Rendición de cuentas de acuerdo a lo solicitado por las autoridades. | [13 empty] | 631-01-00-01-02-04 - Area Rectora de Salud Los Santos | 110360775-ANDREA RAQUEL FALLAS FALLAS-354387 ,114530376-OCTAVIO QUIROS QUIROS-037448 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Acciones de vigilancia en protección radiológica con apoyo técnico. | Genérico | Acompañamiento técnico a las acciones de vigilancia en protección radiológica. | [13 empty] | 631-01-00-01-02-04 - Area Rectora de Salud Los Santos | 114530376-OCTAVIO QUIROS QUIROS-037448 | bar: Meses de Ejecución MZ to Meses de Ejecución OC
|  | Coordinación con nivel central y regional. | [13 empty] | 631-01-00-01-02-04 - Area Rectora de Salud Los Santos | 114530376-OCTAVIO QUIROS QUIROS-037448 | bar: Meses de Ejecución MZ to Meses de Ejecución OC
Acciones del programa PREMISA ejecutadas Nivel Local | Genérico | Participación en las actividades programadas por el nivel regional. | [13 empty] | 631-01-00-01-02-04 - Area Rectora de Salud Los Santos | 106120752-PIA MARISOL BALLESTERO ZELEDON-059227 | bar: Meses de Ejecución AG
Acciones desarrolladas intra e intersectorialmente para el cumplimiento del (PENSPA) NL | Genérico | Articulación interinstitucional para la implementación de las acciones vinculadas a la disminución de nacimientos en personas menores de 20 años. | [13 empty] | 631-01-00-01-02-04 - Area Rectora de Salud Los Santos | 106120752-PIA MARISOL BALLESTERO ZELEDON-059227 | bar: Meses de Ejecución JL to Meses de Ejecución ST
|  | Articulación interinstitucional para la implementación de las acciones vinculadas a PENSPA. | [13 empty] | 631-01-00-01-02-04 - Area Rectora de Salud Los Santos | 106120752-PIA MARISOL BALLESTERO ZELEDON-059227 | bar: Meses de Ejecución FB to Meses de Ejecución NV
|  | Envío de los informes de cumplimiento de las acciones por ARS. | [13 empty] | 631-01-00-01-02-04 - Area Rectora de Salud Los Santos | 106120752-PIA MARISOL BALLESTERO ZELEDON-059227 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución FB
|  | Generación de alianzas estratégicas con actores claves del Área Rectora de Salud. | [13 empty] | 631-01-00-01-02-04 - Area Rectora de Salud Los Santos | 106120752-PIA MARISOL BALLESTERO ZELEDON-059227 | bar: Meses de Ejecución FB to Meses de Ejecución NV
Acciones desarrolladas para el abordaje de las necesidades de salud de las personas migrantes | Genérico | Conducción de la implementación del Marco de Acciones Rectoras para el abordaje integral de las necesidades de salud de las personas migrantes con actores. | [13 empty] | 631-01-00-01-02-04 - Area Rectora de Salud Los Santos | 106120752-PIA MARISOL BALLESTERO ZELEDON-059227 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
|  | Elaboración de informe anual. | [13 empty] | 631-01-00-01-02-04 - Area Rectora de Salud Los Santos | 106120752-PIA MARISOL BALLESTERO ZELEDON-059227 | bar: Meses de Ejecución FB
|  | Generación de alianzas con actores sociales claves. | [13 empty] | 631-01-00-01-02-04 - Area Rectora de Salud Los Santos | 106120752-PIA MARISOL BALLESTERO ZELEDON-059227 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Acciones en el marco de la vigilancia en salud ambiental desarrolladas con acompañamiento técnico. | Genérico | La plantilla de Vigilancia indica que este producto se debe eliminar del nivel local. | [13 empty] | 631-01-00-01-02-04 - Area Rectora de Salud Los Santos | 303450183-FANNY QUINTANILLA RETANA-354311 | bar: Meses de Ejecución FB
Acciones estratégicas en Seguridad Alimentaria y Nutricional implementadas | Genérico | Elaboración de informe de acciones implementadas en materia de seguridad alimentaria y nutricional. | [13 empty] | 631-01-00-01-02-04 - Area Rectora de Salud Los Santos | 106120752-PIA MARISOL BALLESTERO ZELEDON-059227 | bar: Meses de Ejecución DC
|  | Implementación de acciones estratégicas para el fortalecimiento de la Seguridad Alimentaria y Nutricional -SAN. | [13 empty] | 631-01-00-01-02-04 - Area Rectora de Salud Los Santos | 106120752-PIA MARISOL BALLESTERO ZELEDON-059227 | bar: Meses de Ejecución MZ to Meses de Ejecución OC
Acciones estratégicas para el fortalecimiento de la promoción de la Salud implementadas | Genérico | Desarrollo de capacitaciones que incorporen contenido teórico conceptual y sensibilización sobre el valor de una cultura hacia la salud positiva. | [13 empty] | 631-01-00-01-02-04 - Area Rectora de Salud Los Santos | 106120752-PIA MARISOL BALLESTERO ZELEDON-059227 | bar: Meses de Ejecución AB to Meses de Ejecución OC
|  | Según la Estrategia y Plan de Acción sobre promoción de la salud en el contexto de los ODS 2019-2030 los entornos claves se refiere a viviendas, centros educativos, lugares de trabajo, y otros espacios. | [13 empty] | 631-01-00-01-02-04 - Area Rectora de Salud Los Santos | 106120752-PIA MARISOL BALLESTERO ZELEDON-059227 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Acciones estratégicas de articulación y sensibilización promovidas para el abordaje integral del VIH. NR-NL | Genérico | Elaboración del informe de acciones rectoras para el abordaje integral del VIH. | [13 empty] | 631-01-00-01-02-04 - Area Rectora de Salud Los Santos | 106120752-PIA MARISOL BALLESTERO ZELEDON-059227 | bar: Meses de Ejecución DC
|  | Generación de alianzas con actores sociales clave para el abordaje integral del VIH. | [13 empty] | 631-01-00-01-02-04 - Area Rectora de Salud Los Santos | 106120752-PIA MARISOL BALLESTERO ZELEDON-059227 | bar: Meses de Ejecución NV to Meses de Ejecución DC
|  | Planificación e implementación de acciones rectoras para el abordaje integral del VIH. | [13 empty] | 631-01-00-01-02-04 - Area Rectora de Salud Los Santos | 106120752-PIA MARISOL BALLESTERO ZELEDON-059227 | bar: Meses de Ejecución MY
Acciones estratégicas orientadas a garantizar el derecho a la salud de las personas LGTBIQ+ y otras poblaciones claves. NR-NL | Genérico | Implementación de herramientas (material para las capacitaciones, documentos de lineamientos, directrices) remitidos por el nivel regional. | [13 empty] | 631-01-00-01-02-04 - Area Rectora de Salud Los Santos | 106120752-PIA MARISOL BALLESTERO ZELEDON-059227 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
|  | Sensibilización a actores sociales sobre temas relacionados con derechos en salud LGTBIQ+ y otras poblaciones claves para la garantía del derecho a la salud a las personas LGTBIQ+ | [13 empty] | 631-01-00-01-02-04 - Area Rectora de Salud Los Santos | 106120752-PIA MARISOL BALLESTERO ZELEDON-059227 | bar: Meses de Ejecución MY to Meses de Ejecución AG
Acciones rectoras ejecutadas para un Envejecimiento Saludable basado en el Curso de Vida. | Genérico | Elaboración de informe anual de acciones realizadas vinculado a la estrategia de envejecimiento. | [13 empty] | 631-01-00-01-02-04 - Area Rectora de Salud Los Santos | 106120752-PIA MARISOL BALLESTERO ZELEDON-059227 | bar: Meses de Ejecución NV
|  | Gestión política para promover para la acreditación de las Municipalidades. | [13 empty] | 631-01-00-01-02-04 - Area Rectora de Salud Los Santos | 106120752-PIA MARISOL BALLESTERO ZELEDON-059227 | bar: Meses de Ejecución FB to Meses de Ejecución AB
|  | Participación en los equipos con los gobiernos locales para la implementación de la iniciativa Ciudades y comunidades Amigables con las PAM. | [13 empty] | 631-01-00-01-02-04 - Area Rectora de Salud Los Santos | 106120752-PIA MARISOL BALLESTERO ZELEDON-059227 | bar: Meses de Ejecución AB to Meses de Ejecución OC
Acciones rectoras implementadas dirigidas a las personas menores de edad en situaciones de trata, trabajo infantil, trabajo adolescente peligroso y explotación sexual comercial. | Genérico | Articulación para capacitación en temas de trata, trabajo infantil, trabajo adolescente peligroso y explotación sexual comercial | [13 empty] | 631-01-00-01-02-04 - Area Rectora de Salud Los Santos | 106120752-PIA MARISOL BALLESTERO ZELEDON-059227 | bar: Meses de Ejecución MY to Meses de Ejecución AG
|  | Reporte semestral a la Dirección Regional de acciones de prevención y promoción implementadas en temas de T, TI y TA peligroso y ESC. | [13 empty] | 631-01-00-01-02-04 - Area Rectora de Salud Los Santos | 106120752-PIA MARISOL BALLESTERO ZELEDON-059227 | bar: Meses de Ejecución JL
|  | Reporte semestral a la Dirección Regional de casos de PME en situaciones T, TI y TA peligroso y ESC con denuncia. | [13 empty] | 631-01-00-01-02-04 - Area Rectora de Salud Los Santos | 106120752-PIA MARISOL BALLESTERO ZELEDON-059227 | bar: Meses de Ejecución JL
Acciones rectoras implementadas para dar cumplimiento a la Política Nacional para la Atención y Prevención de la Violencia contra las Mujeres (PLANOVI) de todas las edades vigente. | Genérico | Consolidación del informe anual de rendición de cuentas de las áreas locales. | [13 empty] | 631-01-00-01-02-04 - Area Rectora de Salud Los Santos | 106120752-PIA MARISOL BALLESTERO ZELEDON-059227 | bar: Meses de Ejecución DC
|  | Divulgación a actores sociales vinculados con el tema de herramientas recibidas (material para las capacitaciones, documentos de lineamientos, directrices, entre otros) de PLANOVI. | [13 empty] | 631-01-00-01-02-04 - Area Rectora de Salud Los Santos | 106120752-PIA MARISOL BALLESTERO ZELEDON-059227 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
|  | Sensibilización y acompañamiento a actores locales sobre los temas que demanda desarrollar el PLANOVI. | [13 empty] | 631-01-00-01-02-04 - Area Rectora de Salud Los Santos | 106120752-PIA MARISOL BALLESTERO ZELEDON-059227 | bar: Meses de Ejecución FB to Meses de Ejecución DC
Atención al Cliente para la prestación de los servicios en plataforma NL | Específico | Elaboración de carné de Fiebre Amarilla. | [13 empty] | 631-01-00-01-02-04 - Area Rectora de Salud Los Santos | 106870748-CHARLIE MARIA FONSECA JIMENEZ-036085 ,304250840-YANCY PATRICIA VALVERDE HERNANDEZ-036645 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
|  | Elaboración de carné de Manipulación de Alimentos. | [13 empty] | 631-01-00-01-02-04 - Area Rectora de Salud Los Santos | 106870748-CHARLIE MARIA FONSECA JIMENEZ-036085 ,304250840-YANCY PATRICIA VALVERDE HERNANDEZ-036645 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
|  | Elaboración de la Base mensual de denuncias. | [13 empty] | 631-01-00-01-02-04 - Area Rectora de Salud Los Santos | 106870748-CHARLIE MARIA FONSECA JIMENEZ-036085 ,304250840-YANCY PATRICIA VALVERDE HERNANDEZ-036645 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
|  | Elaboración del Informe Mensual y Control Diario de Actividades. | [13 empty] | 631-01-00-01-02-04 - Area Rectora de Salud Los Santos | 106870748-CHARLIE MARIA FONSECA JIMENEZ-036085 ,304250840-YANCY PATRICIA VALVERDE HERNANDEZ-036645 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
|  | Elaboración del Registro de carné de Donación de Órganos entregados en el Sistema SINADOC. | [13 empty] | 631-01-00-01-02-04 - Area Rectora de Salud Los Santos | 106870748-CHARLIE MARIA FONSECA JIMENEZ-036085 ,304250840-YANCY PATRICIA VALVERDE HERNANDEZ-036645 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
|  | Elaboración del Registro de carné de Fiebre Amarilla entregados. | [13 empty] | 631-01-00-01-02-04 - Area Rectora de Salud Los Santos | 304250840-YANCY PATRICIA VALVERDE HERNANDEZ-036645 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
|  | Elaboración del Registro de carné de Manipulación de Alimentos entregados. | [13 empty] | 631-01-00-01-02-04 - Area Rectora de Salud Los Santos | 106870748-CHARLIE MARIA FONSECA JIMENEZ-036085 ,304250840-YANCY PATRICIA VALVERDE HERNANDEZ-036645 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Autoevaluaciones del Sistema de Control Interno desarrolladas. Programa 631 | Genérico | Aplicación de la Autoevaluación del Sistema de Control Interno. | [13 empty] | 631-01-00-01-02-04 - Area Rectora de Salud Los Santos | 106120752-PIA MARISOL BALLESTERO ZELEDON-059227 ,303450183-FANNY QUINTANILLA RETANA-354311 | bar: Meses de Ejecución EN
|  | Difusión de los resultados de la Autoevaluación del Sistema de CI entre los funcionarios (as). | [13 empty] | 631-01-00-01-02-04 - Area Rectora de Salud Los Santos | 303450183-FANNY QUINTANILLA RETANA-354311 | bar: Meses de Ejecución EN
Autorizaciones sanitarias otorgadas | Genérico | Otorgamiento de autorizaciones para la venta de pólvora menuda, autorizaciones de equipos RI, autorizaciones temporales para fiestas patronales y similares. | [13 empty] | 631-01-00-01-02-04 - Area Rectora de Salud Los Santos | 106870748-CHARLIE MARIA FONSECA JIMENEZ-036085 ,114530376-OCTAVIO QUIROS QUIROS-037448 ,304250840-YANCY PATRICIA VALVERDE HERNANDEZ-036645 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Avance en los planes de mejora de mortalidad materna en el Nivel Local. | Genérico | Participación en la elaboración de planes de mortalidad infantil. | [13 empty] | 631-01-00-01-02-04 - Area Rectora de Salud Los Santos | 504120408-JENNY MARIA JARA GAMBOA-036692 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
|  | Seguimiento a las acciones establecidas en el Plan de mejora realizado e implementado por los Servicios de Salud. | [13 empty] | 631-01-00-01-02-04 - Area Rectora de Salud Los Santos | 504120408-JENNY MARIA JARA GAMBOA-036692 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Bienes y Servicios gestionados NL | Genérico | Custodia, control, registro y actualización de bienes patrimoniales asignados al Área Rectora. | [13 empty] | 631-01-00-01-02-04 - Area Rectora de Salud Los Santos | 108360326-OLGA SUSANA MONGE ABARCA-354275 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
|  | Evaluaciones de seguridad privada. | [13 empty] | 631-01-00-01-02-04 - Area Rectora de Salud Los Santos | 108360326-OLGA SUSANA MONGE ABARCA-354275 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
|  | Programación de necesidades de bienes y servicios según requerimiento (Cuadro Básico). | [13 empty] | 631-01-00-01-02-04 - Area Rectora de Salud Los Santos | 108360326-OLGA SUSANA MONGE ABARCA-354275 | bar: Meses de Ejecución MY
|  | Programación de necesidades de bienes y servicios según requerimiento (Cuadro Específico). | [13 empty] | 631-01-00-01-02-04 - Area Rectora de Salud Los Santos | 108360326-OLGA SUSANA MONGE ABARCA-354275 | bar: Meses de Ejecución AB
|  | Solicitud de mantenimiento de instalaciones. | [13 empty] | 631-01-00-01-02-04 - Area Rectora de Salud Los Santos | 108360326-OLGA SUSANA MONGE ABARCA-354275 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Brotes, epidemias y pandemias con abordaje integral y oportuno | Genérico | Coordinación de acciones con nivel regional. | [13 empty] | 631-01-00-01-02-04 - Area Rectora de Salud Los Santos | 504120408-JENNY MARIA JARA GAMBOA-036692 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
|  | Elaboración del Informe Final para el cierre del evento. | [13 empty] | 631-01-00-01-02-04 - Area Rectora de Salud Los Santos | 504120408-JENNY MARIA JARA GAMBOA-036692 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
|  | Investigación para corroborar la alerta, Identificación del evento y abordaje. | [13 empty] | 631-01-00-01-02-04 - Area Rectora de Salud Los Santos | 504120408-JENNY MARIA JARA GAMBOA-036692 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
|  | Realización de acciones para la contención del evento. | [13 empty] | 631-01-00-01-02-04 - Area Rectora de Salud Los Santos | 504120408-JENNY MARIA JARA GAMBOA-036692 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
|  | Recepción de alertas nacionales e internacionales. | [13 empty] | 631-01-00-01-02-04 - Area Rectora de Salud Los Santos | 504120408-JENNY MARIA JARA GAMBOA-036692 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Calidad en los Servicios de Atención al Cliente. | Genérico | Implementación de los protocolos de Atención al Cliente. | [13 empty] | 631-01-00-01-02-04 - Area Rectora de Salud Los Santos | 106870748-CHARLIE MARIA FONSECA JIMENEZ-036085 ,304250840-YANCY PATRICIA VALVERDE HERNANDEZ-036645 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
|  | Implementación del Plan de Mejora según resultados de la Encuesta de Satisfacción al Cliente. | [13 empty] | 631-01-00-01-02-04 - Area Rectora de Salud Los Santos | 106870748-CHARLIE MARIA FONSECA JIMENEZ-036085 ,304250840-YANCY PATRICIA VALVERDE HERNANDEZ-036645 | bar: Meses de Ejecución JL to Meses de Ejecución DC
|  | Realización de los informes de seguimiento de trámites. | [13 empty] | 631-01-00-01-02-04 - Area Rectora de Salud Los Santos | 106870748-CHARLIE MARIA FONSECA JIMENEZ-036085 ,304250840-YANCY PATRICIA VALVERDE HERNANDEZ-036645 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Capacitaciones incorporadas en el Plan Institucional de Capacitación (PIC) recibidas. | Genérico | Participación en las capacitaciones incorporadas en el Plan Institucional de Capacitación (PIC). | [13 empty] | 631-01-00-01-02-04 - Area Rectora de Salud Los Santos | 303450183-FANNY QUINTANILLA RETANA-354311 | bar: Meses de Ejecución DC
Casos de mortalidad infantil analizados a Nivel Local. | Genérico | Análisis de las principales causas de mortalidad infantil a nivel Local. | [13 empty] | 631-01-00-01-02-04 - Area Rectora de Salud Los Santos | 504120408-JENNY MARIA JARA GAMBOA-036692 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
|  | Conducción de las reuniones de COLEAMMI. | [13 empty] | 631-01-00-01-02-04 - Area Rectora de Salud Los Santos | 504120408-JENNY MARIA JARA GAMBOA-036692 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
|  | Elaboración de planes de mortalidad infantil. | [13 empty] | 631-01-00-01-02-04 - Area Rectora de Salud Los Santos | 504120408-JENNY MARIA JARA GAMBOA-036692 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
|  | Realizar los informes de casos de mortalidad infantil y reportar al nivel regional. | [13 empty] | 631-01-00-01-02-04 - Area Rectora de Salud Los Santos | 504120408-JENNY MARIA JARA GAMBOA-036692 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Casos de mortalidad materna analizados según normativa. NR-NL | Genérico | Participación en el análisis de las principales causas de mortalidad materna a nivel Local. | [13 empty] | 631-01-00-01-02-04 - Area Rectora de Salud Los Santos | 504120408-JENNY MARIA JARA GAMBOA-036692 | bar: Meses de Ejecución FB to Meses de Ejecución NV
Cobertura de vacunación con base en el Esquema de Vacunación vigente alcanzado | Genérico | Consolidación y monitoreo de los resultados de la cobertura de vacunación, con base en el Esquema de Vacunación vigente (aprobado por la Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología). | [13 empty] | 631-01-00-01-02-04 - Area Rectora de Salud Los Santos | 504120408-JENNY MARIA JARA GAMBOA-036692 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
|  | Revisión y análisis de los factores que inciden en la cobertura de vacunación, con base en el Esquema de Vacunación vigente. | [13 empty] | 631-01-00-01-02-04 - Area Rectora de Salud Los Santos | 504120408-JENNY MARIA JARA GAMBOA-036692 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Comisiones de Salud Ocupacional vigentes en Área Rectora | Genérico | Formalización de la Comisión y sus integrantes en el Portal de Centros de Trabajo del MTSS. | [13 empty] | 631-01-00-01-02-04 - Area Rectora de Salud Los Santos | 110360775-ANDREA RAQUEL FALLAS FALLAS-354387 | bar: Meses de Ejecución AB
Componente de Epidemiología de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI). | Genérico | Ejecución de la EGI-Arbovirosis Local dentro del componente Epidemiología. | [13 empty] | 631-01-00-01-02-04 - Area Rectora de Salud Los Santos | 504120408-JENNY MARIA JARA GAMBOA-036692 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
|  | Procesos de ejecución y ajuste de la EGI nacional al contexto local en el componente de epidemiología. | [13 empty] | 631-01-00-01-02-04 - Area Rectora de Salud Los Santos | 504120408-JENNY MARIA JARA GAMBOA-036692 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Componente de atención al paciente de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI) NL | Genérico | Seguimiento a la implementación por parte de los servicios de salud de la norma nacional para el abordaje de las arbovirosis. | [13 empty] | 631-01-00-01-02-04 - Area Rectora de Salud Los Santos | 504120408-JENNY MARIA JARA GAMBOA-036692 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
|  | Socialización de la actualización de la norma nacional para el abordaje de las arbovirosis a Nivel Local. | [13 empty] | 631-01-00-01-02-04 - Area Rectora de Salud Los Santos | 504120408-JENNY MARIA JARA GAMBOA-036692 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
|  | Socialización de la norma nacional para el abordaje de las arbovirosis a Nivel Local. | [13 empty] | 631-01-00-01-02-04 - Area Rectora de Salud Los Santos | 504120408-JENNY MARIA JARA GAMBOA-036692 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Componente de laboratorio de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI). | Genérico | Elaboración de análisis periódico donde se integre la información generada por laboratorio con el fin de tomar decisiones. | [13 empty] | 631-01-00-01-02-04 - Area Rectora de Salud Los Santos | 504120408-JENNY MARIA JARA GAMBOA-036692 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
|  | Gestión de las necesidades para la consecución de las metas en este componente cuando corresponda. | [13 empty] | 631-01-00-01-02-04 - Area Rectora de Salud Los Santos | 504120408-JENNY MARIA JARA GAMBOA-036692 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Componente de Manejo Integrado de Vectores de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI). | Genérico | Depósitos eliminados o tratados. | [13 empty] | 631-01-00-01-02-04 - Area Rectora de Salud Los Santos | 110360775-ANDREA RAQUEL FALLAS FALLAS-354387 ,114530376-OCTAVIO QUIROS QUIROS-037448 | bar: Meses de Ejecución AB to Meses de Ejecución NV
Componente de medio ambiente de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI).NL | Genérico | Sensibilización e intervención ambiental con asociaciones, lideres comunales, gestores de residuos, municipalidades, instituciones, etc. | [13 empty] | 631-01-00-01-02-04 - Area Rectora de Salud Los Santos | 110360775-ANDREA RAQUEL FALLAS FALLAS-354387 ,114530376-OCTAVIO QUIROS QUIROS-037448 ,504120408-JENNY MARIA JARA GAMBOA-036692 | bar: Meses de Ejecución AB to Meses de Ejecución NV
Componente Gestión de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI) | Específico | Desarrollo de un Plan de monitoreo de EGI-Arbovirosis Local. | [13 empty] | 631-01-00-01-02-04 - Area Rectora de Salud Los Santos | 504120408-JENNY MARIA JARA GAMBOA-036692 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
|  | Procesos de ejecución y ajuste de la EGI Local. | [13 empty] | 631-01-00-01-02-04 - Area Rectora de Salud Los Santos | 504120408-JENNY MARIA JARA GAMBOA-036692 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Cumplimiento del Plan de Trabajo de las Comisión de Salud Ocupacional según la normativa vigente. | Genérico | Implementación del Plan de Trabajo de la CSO según normativa vigente. | [13 empty] | 631-01-00-01-02-04 - Area Rectora de Salud Los Santos | 106120752-PIA MARISOL BALLESTERO ZELEDON-059227 ,110360775-ANDREA RAQUEL FALLAS FALLAS-354387 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Cumplimiento los planes de mejora de mortalidad materna según sus competencias en el Nivel Local. | Genérico | Participación en el seguimiento a las acciones establecidas en el Plan de mejora realizado e implementado por los Servicios de Salud. | [13 empty] | 631-01-00-01-02-04 - Area Rectora de Salud Los Santos | 504120408-JENNY MARIA JARA GAMBOA-036692 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Denuncias atendidas | Genérico | Atención de denuncias sanitarias. | [13 empty] | 631-01-00-01-02-04 - Area Rectora de Salud Los Santos | 110360775-ANDREA RAQUEL FALLAS FALLAS-354387 ,114530376-OCTAVIO QUIROS QUIROS-037448 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Desastres y emergencias sanitarias atendidas de forma integral NL | Específico | Activación del equipo local para la atención del evento específico. | [13 empty] | 631-01-00-01-02-04 - Area Rectora de Salud Los Santos | 303450183-FANNY QUINTANILLA RETANA-354311 ,504120408-JENNY MARIA JARA GAMBOA-036692 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
|  | Ejecución de las labores de campo que correspondan según la naturaleza del evento. | [13 empty] | 631-01-00-01-02-04 - Area Rectora de Salud Los Santos | 504120408-JENNY MARIA JARA GAMBOA-036692 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
|  | Gestión de todos los actos administrativos pertinentes. | [13 empty] | 631-01-00-01-02-04 - Area Rectora de Salud Los Santos | 504120408-JENNY MARIA JARA GAMBOA-036692 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Establecimientos con permiso de funcionamiento otorgado | Genérico | Otorgamiento de PSF para establecimientos tipo A. | [13 empty] | 631-01-00-01-02-04 - Area Rectora de Salud Los Santos | 106870748-CHARLIE MARIA FONSECA JIMENEZ-036085 ,304250840-YANCY PATRICIA VALVERDE HERNANDEZ-036645 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
|  | Otorgamiento de PSF para establecimientos tipo B. | [13 empty] | 631-01-00-01-02-04 - Area Rectora de Salud Los Santos | 106870748-CHARLIE MARIA FONSECA JIMENEZ-036085 ,304250840-YANCY PATRICIA VALVERDE HERNANDEZ-036645 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
|  | Otorgamiento de PSF para establecimientos tipo C. | [13 empty] | 631-01-00-01-02-04 - Area Rectora de Salud Los Santos | 106870748-CHARLIE MARIA FONSECA JIMENEZ-036085 ,304250840-YANCY PATRICIA VALVERDE HERNANDEZ-036645 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Establecimientos con permisos de funcionamiento con visita de control | Genérico | Visita inspección posterior a otorgamiento PSF Tipo B. | [13 empty] | 631-01-00-01-02-04 - Area Rectora de Salud Los Santos | 110360775-ANDREA RAQUEL FALLAS FALLAS-354387 ,114530376-OCTAVIO QUIROS QUIROS-037448 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
|  | Visita inspección posterior a otorgamiento PSF Tipo C. | [13 empty] | 631-01-00-01-02-04 - Area Rectora de Salud Los Santos | 110360775-ANDREA RAQUEL FALLAS FALLAS-354387 ,114530376-OCTAVIO QUIROS QUIROS-037448 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
|  | Visitas inspección posterior a otorgamiento PSF Tipo A. | [13 empty] | 631-01-00-01-02-04 - Area Rectora de Salud Los Santos | 110360775-ANDREA RAQUEL FALLAS FALLAS-354387 ,114530376-OCTAVIO QUIROS QUIROS-037448 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Estrategia Nacional del Sector Salud de Costa Rica en Gestión Integral de Riesgos de Desastres y Emergencias Sanitarias implementada NR-NL | Genérico | Seguimiento a la herramienta operativa estandar de gestión del riesgo. | [13 empty] | 631-01-00-01-02-04 - Area Rectora de Salud Los Santos | 106120752-PIA MARISOL BALLESTERO ZELEDON-059227 ,303450183-FANNY QUINTANILLA RETANA-354311 ,110360775-ANDREA RAQUEL FALLAS FALLAS-354387 ,114530376-OCTAVIO QUIROS QUIROS-037448 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
|  | Sesiones de trabajo con el equipo de gestión del riesgo regional para revisiones de la herramienta. | [13 empty] | 631-01-00-01-02-04 - Area Rectora de Salud Los Santos | 106120752-PIA MARISOL BALLESTERO ZELEDON-059227 ,303450183-FANNY QUINTANILLA RETANA-354311 ,110360775-ANDREA RAQUEL FALLAS FALLAS-354387 ,114530376-OCTAVIO QUIROS QUIROS-037448 ,504120408-JENNY MARIA JARA GAMBOA-036692 | bar: Meses de Ejecución MZ to Meses de Ejecución OC
Eventos de salud pública vigilados, abordados y con seguimiento | Genérico | Recolección, depuración y análisis de datos para la intervención, por medio de la conducción de CILOVIS. | [13 empty] | 631-01-00-01-02-04 - Area Rectora de Salud Los Santos | 504120408-JENNY MARIA JARA GAMBOA-036692 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Eventos de salud pública, vigilados, abordados y con seguimiento (infecciones respiratorias) | Genérico | Recolección, depuración y análisis de datos para la intervención, por medio de la conducción de CILOVIS. | [13 empty] | 631-01-00-01-02-04 - Area Rectora de Salud Los Santos | 504120408-JENNY MARIA JARA GAMBOA-036692 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Gestión archivística NL | Genérico | Eliminación y transferencia documental | [13 empty] | 631-01-00-01-02-04 - Area Rectora de Salud Los Santos | 108360326-OLGA SUSANA MONGE ABARCA-354275 | bar: Meses de Ejecución OC to Meses de Ejecución NV
Iniciativa Regional para la Eliminación de la Malaria-IREM desarrollada. (Según estratificación del riesgo) | Genérico | Ejecución la estrategia DTIR (detección, diagnóstico, tratamiento, investigación y respuesta). | [13 empty] | 631-01-00-01-02-04 - Area Rectora de Salud Los Santos | 504120408-JENNY MARIA JARA GAMBOA-036692 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Inspecciones realizadas por el Ministerio de Salud en materia de Control de tabaco y sus derivados anualmente. | Genérico | Alimentación del Sistema Nacional de Infractores (SINFRA). | [13 empty] | 631-01-00-01-02-04 - Area Rectora de Salud Los Santos | 303450183-FANNY QUINTANILLA RETANA-354311 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
|  | Elaboración del informe sanitario. | [13 empty] | 631-01-00-01-02-04 - Area Rectora de Salud Los Santos | 110360775-ANDREA RAQUEL FALLAS FALLAS-354387 ,114530376-OCTAVIO QUIROS QUIROS-037448 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
|  | Realización de decomisos si corresponde. | [13 empty] | 631-01-00-01-02-04 - Area Rectora de Salud Los Santos | 110360775-ANDREA RAQUEL FALLAS FALLAS-354387 ,114530376-OCTAVIO QUIROS QUIROS-037448 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
|  | Realización de la inspección. | [13 empty] | 631-01-00-01-02-04 - Area Rectora de Salud Los Santos | 110360775-ANDREA RAQUEL FALLAS FALLAS-354387 ,114530376-OCTAVIO QUIROS QUIROS-037448 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
|  | Verificación de cumplimiento de la norma. | [13 empty] | 631-01-00-01-02-04 - Area Rectora de Salud Los Santos | 110360775-ANDREA RAQUEL FALLAS FALLAS-354387 ,114530376-OCTAVIO QUIROS QUIROS-037448 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Municipalidades con Planes GIRS con seguimiento | Genérico | Gestión ante la municipalidad para el llenado de los formularios en línea. | [13 empty] | 631-01-00-01-02-04 - Area Rectora de Salud Los Santos | 110360775-ANDREA RAQUEL FALLAS FALLAS-354387 ,114530376-OCTAVIO QUIROS QUIROS-037448 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
|  | Verificación de que la municipalidad respectiva cuente con los planes: elaborados, actualizados y aprobados. | [13 empty] | 631-01-00-01-02-04 - Area Rectora de Salud Los Santos | 110360775-ANDREA RAQUEL FALLAS FALLAS-354387 ,114530376-OCTAVIO QUIROS QUIROS-037448 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Normas de servicios de habilitación salud aplicadas | Específico | Completar el expediente (físico o digital). | [13 empty] | 631-01-00-01-02-04 - Area Rectora de Salud Los Santos | 108870625-MARIA VANESSA GRILLO GRANADOS-354311 | bar: Meses de Ejecución FB to Meses de Ejecución DC
|  | Realizar informes correspondientes. | [13 empty] | 631-01-00-01-02-04 - Area Rectora de Salud Los Santos | 108870625-MARIA VANESSA GRILLO GRANADOS-354311 | bar: Meses de Ejecución FB to Meses de Ejecución DC
|  | Realizar programación anual de verificación a los establecimientos de salud en donde se aplicarían las normas de servicios de salud. | [13 empty] | 631-01-00-01-02-04 - Area Rectora de Salud Los Santos | 108870625-MARIA VANESSA GRILLO GRANADOS-354311 | bar: Meses de Ejecución EN
|  | Remitir programación al nivel Regional. | [13 empty] | 631-01-00-01-02-04 - Area Rectora de Salud Los Santos | 108870625-MARIA VANESSA GRILLO GRANADOS-354311 | bar: Meses de Ejecución FB
|  | Verificación de cumplimiento de calidad de las normas de servicios de salud. | [13 empty] | 631-01-00-01-02-04 - Area Rectora de Salud Los Santos | 108870625-MARIA VANESSA GRILLO GRANADOS-354311 | bar: Meses de Ejecución FB to Meses de Ejecución DC
Plan de acción de las efemérides del Área Rectora de Salud desarrollado. | Genérico | Seguimiento del Plan de Acción de las Efemérides. | [13 empty] | 631-01-00-01-02-04 - Area Rectora de Salud Los Santos | 303450183-FANNY QUINTANILLA RETANA-354311 | bar: Meses de Ejecución JL to Meses de Ejecución DC
Plan de Acción de Clima Laboral desarrollado en Área Rectora | Genérico | Seguimiento del Plan de Acción de Clima Laboral. | [13 empty] | 631-01-00-01-02-04 - Area Rectora de Salud Los Santos | 108360326-OLGA SUSANA MONGE ABARCA-354275 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Plan de actividades de Mejora de la Autoevaluación del Sistema de Control Interno ejecutado. Programa 631 | Genérico | Ejecución del Plan de Mejora de la Autoevaluación del Sistema de Control Interno del Área Rectora de Salud. | [13 empty] | 631-01-00-01-02-04 - Area Rectora de Salud Los Santos | 106120752-PIA MARISOL BALLESTERO ZELEDON-059227 ,303450183-FANNY QUINTANILLA RETANA-354311 | bar: Meses de Ejecución MZ to Meses de Ejecución JN
Plan de trabajo para la promoción de la actividad física mediante la articulación con actores sociales claves a nivel cantonal desarrollado | Genérico | Desarrollo de acciones clave articuladas intersectorialmente, para la promoción de actividad física. | [13 empty] | 631-01-00-01-02-04 - Area Rectora de Salud Los Santos | 106120752-PIA MARISOL BALLESTERO ZELEDON-059227 | bar: Meses de Ejecución MZ to Meses de Ejecución OC
|  | Elaboración de informes o reportes. | [13 empty] | 631-01-00-01-02-04 - Area Rectora de Salud Los Santos | 106120752-PIA MARISOL BALLESTERO ZELEDON-059227 | bar: Meses de Ejecución DC
Planes de mejora de los casos de mortalidad infantil con seguimiento. | Genérico | Seguimiento a las acciones establecidas en el Plan de Mejora realizado e implementado por los servicios de salud. | [13 empty] | 631-01-00-01-02-04 - Area Rectora de Salud Los Santos | 504120408-JENNY MARIA JARA GAMBOA-036692 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Planes Operativos programados y con seguimiento Programa 631 | Genérico | Seguimiento del Plan Operativo Anual 2025. | [13 empty] | 631-01-00-01-02-04 - Area Rectora de Salud Los Santos | 106120752-PIA MARISOL BALLESTERO ZELEDON-059227 ,303450183-FANNY QUINTANILLA RETANA-354311 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Planes Remediales de Cobertura extremas de vacunación con seguimiento. | Genérico | Ejecución y seguimiento del Plan Remedial de Cobertura extrema de vacunación. | [13 empty] | 631-01-00-01-02-04 - Area Rectora de Salud Los Santos | 504120408-JENNY MARIA JARA GAMBOA-036692 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Política Nacional para la Igualdad Efectiva entre Hombres y Mujeres 2018-2030 (PIEG) NL | Genérico | Divulgación a actores sociales vinculados de herramientas (material para capacitaciones, documentos de lineamientos, directrices, remitidos por el INAMU y otras entidades). | [13 empty] | 631-01-00-01-02-04 - Area Rectora de Salud Los Santos | 106120752-PIA MARISOL BALLESTERO ZELEDON-059227 | bar: Meses de Ejecución MZ to Meses de Ejecución NV
Procesos de evaluación del desempeño completos según la normativa. 631-01 | Genérico | Implementación de la Guía de Aplicación de Gestión de Desempeño. | [13 empty] | 631-01-00-01-02-04 - Area Rectora de Salud Los Santos | 303450183-FANNY QUINTANILLA RETANA-354311 | bar: Meses de Ejecución AB
|  | Realización de la Evaluación Final del Desempeño. | [13 empty] | 631-01-00-01-02-04 - Area Rectora de Salud Los Santos | 303450183-FANNY QUINTANILLA RETANA-354311 | bar: Meses de Ejecución FB
|  | Seguimiento a la implementación de la Guía de Gestión de Desempeño. | [13 empty] | 631-01-00-01-02-04 - Area Rectora de Salud Los Santos | 303450183-FANNY QUINTANILLA RETANA-354311 | bar: Meses de Ejecución JN
Protocolos y procedimientos nuevos o actualizados para la vigilancia de la salud en implementación y con seguimiento. | Genérico | Análisis, programación e implementación de protocolos y procedimientos. | [13 empty] | 631-01-00-01-02-04 - Area Rectora de Salud Los Santos | 504120408-JENNY MARIA JARA GAMBOA-036692 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
|  | Seguimiento de protocolos y procedimientos. | [13 empty] | 631-01-00-01-02-04 - Area Rectora de Salud Los Santos | 504120408-JENNY MARIA JARA GAMBOA-036692 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Proyectos constructivos mayores a 300 metros cuadrados y sus excepciones, con normativa específica revisados en el sistema Administrador de Proyectos de Construcción (APC). | Genérico | Este producto debe eliminarse porque en esta Área Rectora no hay Ingeniero Civil. | [13 empty] | 631-01-00-01-02-04 - Area Rectora de Salud Los Santos | 110360775-ANDREA RAQUEL FALLAS FALLAS-354387 | bar: Meses de Ejecución DC
Recursos financieros asignados para el cumplimiento de las necesidades locales | Genérico | Programación de presupuesto combustible, tiempo extraordinario y viáticos. | [13 empty] | 631-01-00-01-02-04 - Area Rectora de Salud Los Santos | 108360326-OLGA SUSANA MONGE ABARCA-354275 | bar: Meses de Ejecución JL
|  | Programación de presupuesto fondo reembolsable. | [13 empty] | 631-01-00-01-02-04 - Area Rectora de Salud Los Santos | 108360326-OLGA SUSANA MONGE ABARCA-354275 | bar: Meses de Ejecución ST
|  | Trámite de facturas de servicios públicos. | [13 empty] | 631-01-00-01-02-04 - Area Rectora de Salud Los Santos | 108360326-OLGA SUSANA MONGE ABARCA-354275 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Recursos financieros ejecutados para el cumplimiento de las necesidades locales | Genérico | Control, ejecución y custodia del presupuesto de fondo reembolsable. | [13 empty] | 631-01-00-01-02-04 - Area Rectora de Salud Los Santos | 106120752-PIA MARISOL BALLESTERO ZELEDON-059227 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
|  | Informe mensual de gasto de combustible. | [13 empty] | 631-01-00-01-02-04 - Area Rectora de Salud Los Santos | 108360326-OLGA SUSANA MONGE ABARCA-354275 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
|  | Revisión y registro mensual de viáticos (Sistema SIGAF). | [13 empty] | 631-01-00-01-02-04 - Area Rectora de Salud Los Santos | 108360326-OLGA SUSANA MONGE ABARCA-354275 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
|  | Solicitud, registro y control de presupuesto de horas extras según requerimientos. | [13 empty] | 631-01-00-01-02-04 - Area Rectora de Salud Los Santos | 108360326-OLGA SUSANA MONGE ABARCA-354275 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Seguimiento a los planes de mejora del cumplimiento de los trámites realizados en tiempo legal NL | Genérico | Seguimiento a los planes de mejora del cumplimiento de los trámites realizados en tiempo legal. | [13 empty] | 631-01-00-01-02-04 - Area Rectora de Salud Los Santos | 106870748-CHARLIE MARIA FONSECA JIMENEZ-036085 ,304250840-YANCY PATRICIA VALVERDE HERNANDEZ-036645 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Servicios de salud con habilitación con visita de control | Genérico | Atención de denuncias a establecimientos de salud públicos y privados. | [13 empty] | 631-01-00-01-02-04 - Area Rectora de Salud Los Santos | 108870625-MARIA VANESSA GRILLO GRANADOS-354311 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
|  | Habilitaciones a establecimientos de salud públicos y privados. | [13 empty] | 631-01-00-01-02-04 - Area Rectora de Salud Los Santos | 108870625-MARIA VANESSA GRILLO GRANADOS-354311 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
|  | Realización de visitas de inspección a establecimientos de salud públicos y privados. | [13 empty] | 631-01-00-01-02-04 - Area Rectora de Salud Los Santos | 108870625-MARIA VANESSA GRILLO GRANADOS-354311 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Servicios de salud evaluados para la acreditación con la norma correspondiente | Específico | Completar el expediente (físico o digital). | [13 empty] | 631-01-00-01-02-04 - Area Rectora de Salud Los Santos | 108870625-MARIA VANESSA GRILLO GRANADOS-354311 | bar: Meses de Ejecución MY to Meses de Ejecución OC
|  | Realizar informes correspondientes. | [13 empty] | 631-01-00-01-02-04 - Area Rectora de Salud Los Santos | 108870625-MARIA VANESSA GRILLO GRANADOS-354311 | bar: Meses de Ejecución AB to Meses de Ejecución NV
|  | Realizar programación anual de verificación a los establecimientos de salud en donde se aplicarían las normas de servicios de salud. | [13 empty] | 631-01-00-01-02-04 - Area Rectora de Salud Los Santos | 108870625-MARIA VANESSA GRILLO GRANADOS-354311 | bar: Meses de Ejecución EN
|  | Remitir programación al nivel Regional. | [13 empty] | 631-01-00-01-02-04 - Area Rectora de Salud Los Santos | 108870625-MARIA VANESSA GRILLO GRANADOS-354311 | bar: Meses de Ejecución FB
|  | Verificación de cumplimiento de calidad de las normas de servicios de salud. | [13 empty] | 631-01-00-01-02-04 - Area Rectora de Salud Los Santos | 108870625-MARIA VANESSA GRILLO GRANADOS-354311 | bar: Meses de Ejecución MZ to Meses de Ejecución NV
Servicios de salud habilitados por el Ministerio de Salud | Genérico | Habilitación a establecimientos de salud públicos y privados. | [13 empty] | 631-01-00-01-02-04 - Area Rectora de Salud Los Santos | 108870625-MARIA VANESSA GRILLO GRANADOS-354311 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC

## RiesgosPOI
Análisis de Riesgos de Planes Operativos Institucionales
Período: |  | 2025
Versión: |  | 0-Programación
Programas: |  | 631-01
Dependencia: |  | Area Rectora de Salud Los Santos
[9 empty] | Nivel de Riesgo Inherente |  |  | Nivel de Riesgo Residual | [6 empty] | Meses de Ejecución
Nivel | Objetivo |  | Producto | Plan estratégico de referencia | Region | Riesgo | Causa | Consecuencia | Probabilidad | Impacto | Valoracion | Probabilidad | Impacto | Valoracion | Justificación del impedimento para bajar el nivel de riesgo residual alto y acciones para atender una probable materialización del riesgo: | ¿Actividad incluida en POI? | Estrategia | Actividad | EN | FB | MZ | AB | MY | JN | JL | AG | ST | OC | NV | DC | Centro de Costo | Responsables
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. |  | Acciones estratégicas de articulación y sensibilización promovidas para el abordaje integral del VIH. NR-NL |  |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | Acciones políticas (como cambios de gobierno o de jerarcas) adversas que amenazan el logro de objetivos y planes institucionales. | El hecho de que se realice determinado trabajo y posterior a la elaboración se indique que no tiene prioridad política, puede significar perdida de recursos tanto técnicos. | MUY BAJA | MUY BAJA | 1 | MUY BAJA | MUY BAJA | 1
Genérico | RE4OEE4.4. Fortalecer el Sistema de Control Interno y la gestión ética, para el logro razonable de los objetivos institucionales, la rendición de cuentas y la transparencia, ante la población y otros actores sociales. |  | Autoevaluaciones del Sistema de Control Interno desarrolladas. Programa 631 |  |  | Posible falta de compromiso institucional para el fortalecimiento del Sistema del Control Interno. | La posibilidad de que no exista compromiso institucional para el fortalecimiento del Control Interno y la Valoración del Riesgo. | Falta de fortalecimiento del Sistema de Control Interno en la Unidad Organizativa. | MUY BAJA | MUY BAJA | 0 | MUY BAJA | MUY BAJA | 0
Genérico | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. |  | Protocolos y procedimientos nuevos o actualizados para la vigilancia de la salud en implementación y con seguimiento. |  |  | Probable ocurrencia de emergencias causadas por brotes, epidemias o pandemias de enfermedades | Presencia de contaminantes físicos, químicos, biológicos o radiactivos. | Pueden dañar la salud de los funcionarios y funcionarias y afectar el quehacer institucional. | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Genérico | RE2OEE2.2. Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. |  | Acciones en el marco de la vigilancia en salud ambiental desarrolladas con acompañamiento técnico. |  |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte del Nivel Regional | Aquellos riesgos que puedan afectar o influir en el cumplimiento de la planificación estratégica u operativa. | Falta de obtención de resultados y evaluación del desempeño organizacional. | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Genérico | RE4OEE4.3 Desarrollar estrategias que permitan contar con el talento humano suficiente e idóneo, en ambientes laborales óptimos, para el logro de una gestión eficiente y eficaz. |  | Capacitaciones incorporadas en el Plan Institucional de Capacitación (PIC) recibidas. |  |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte del Nivel Central | Aquellos riesgos que puedan afectar o influir en el cumplimiento de la planificación estratégica u operativa. | Afecta la obtención de resultados y evaluación del desempeño organizacional. | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Genérico | REOEE. 1.1. Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. |  | Casos de mortalidad materna analizados según normativa. NR-NL |  |  | Probable inexactitud y oportunidad en la información | Este tipo de riesgo incluye también la inexactitud y oportunidad de la información. | Falta de insumos para el análisis y toma de decisiones. | MUY BAJA | MUY BAJA | 1 | MUY BAJA | MUY BAJA | 1
Genérico | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. |  | Proyectos constructivos mayores a 300 metros cuadrados y sus excepciones, con normativa específica revisados en el sistema Administrador de Proyectos de Construcción (APC). |  |  | Potencial capacidad instalada no acorde con las necesidades institucionales | Capacidad instalada insuficiente (equipo de oficina, de medición, de fumigación, suministros, bienes inmuebles, recurso humano, entre otros) | Amenaza la competencia de la institución para cubrir las demandas de los clientes externos. | MUY BAJA | MUY BAJA | 1 | MUY BAJA | MUY BAJA | 1
Genérico | RE4OEE4.5 Brindar servicios simplificados, oportunos, con calidad y calidez, a fin de lograr la satisfacción de las personas usuarias. |  | Seguimiento a los planes de mejora del cumplimiento de los trámites realizados en tiempo legal NL |  |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las Áreas Rectoras de Salud | Aquellos riesgos que puedan afectar o influir en el cumplimiento de la planificación operativa. | Afecta la obtención de resultados y evaluación del desempeño organizacional. | MUY BAJA | MUY BAJA | 1 | MUY BAJA | MUY BAJA | 1
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. |  | Acciones desarrolladas intra e intersectorialmente para el cumplimiento del (PENSPA) NL |  |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | Acciones políticas (como cambios de gobierno o de jerarcas) adversas que amenazan el logro de objetivos y planes institucionales. | El hecho de que se realice determinado trabajo y posterior a la elaboración se indique que no tiene prioridad política, puede significar perdida de recursos tanto técnicos como económicos. | MUY BAJA | MUY BAJA | 1 | MUY BAJA | MUY BAJA | 1
Genérico | REOEE. 1.1. Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. |  | Avance en los planes de mejora de mortalidad materna en el Nivel Local. |  |  | Probable falta de recurso humano | Recurso humano insuficiente puede generar sobrecarga de trabajo en el personal del Ministerio. | Afecta el desempeño de las actividades y proyectos asignados. | MUY BAJA | MUY BAJA | 1 | MUY BAJA | MUY BAJA | 1
Genérico | RE4OEE4.3 Desarrollar estrategias que permitan contar con el talento humano suficiente e idóneo, en ambientes laborales óptimos, para el logro de una gestión eficiente y eficaz. |  | Procesos de evaluación del desempeño completos según la normativa. 631-01 |  |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las Áreas Rectoras de Salud | Aquellos riesgos que puedan afectar o influir en el cumplimiento de la planificación estratégica u operativa. | Afecta la obtención de resultados y evaluación del desempeño organizacional. | MUY BAJA | MUY BAJA | 1 | MUY BAJA | MUY BAJA | 1
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. |  | Acciones estratégicas orientadas a garantizar el derecho a la salud de las personas LGTBIQ+ y otras poblaciones claves. NR-NL |  |  | Probable falta de recurso humano | Recurso humano insuficiente. | Genera sobrecarga de trabajo en el personal del Ministerio y afecta el desempeño de las actividades y proyectos asignados. | MUY BAJA | MUY BAJA | 1 | MUY BAJA | MUY BAJA | 1
Genérico | 4.4. Fortalecer el Sistema de Control Interno y la gestión ética, para el logro razonable de los objetivos institucionales, la rendición de cuentas y la transparencia, ante la población y otros actores sociales. |  | Gestión archivística NL |  |  | Probable falta de recurso humano | Poseer recurso humano insuficiente puede generar sobrecarga de trabajo en el personal del nivel local. | Afecta el desempeño de las actividades y proyectos asignados en la Unidad Organizativa. | MUY BAJA | MUY BAJA | 1 | MUY BAJA | MUY BAJA | 1
Genérico | RE4OEE4.4 Fortalecer el Sistema de Control Interno y la Gestión Ética, el logro razonable de los objetivos institucionales, la rendición de cuentas y la transparencia ante la población y otros actores sociales. |  | Planes Operativos programados y con seguimiento Programa 631 |  |  | Probable falta de recurso humano | Recurso humano insuficiente. | Genera sobrecarga de trabajo en el personal del Ministerio y afecta el desempeño de las actividades y proyectos asignados. | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Genérico | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. |  | Servicios de salud habilitados por el Ministerio de Salud |  |  | Probable incumplimiento de legislación por parte de los administrados | Las actividades y establecimientos de los administrados no cumplen de conformidad con lo que establece la legislación vigente. | Puede ocasionar daños a la salud y al ambiente. | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Genérico | RE3OEE3.2 Fortalecer el control de las enfermedades trasmitidas por vectores, incluyendo, el desarrollo de la Estrategia de Gestión Integral para la Prevención y Control de Enfermedades Arbovirales, entre otras y la prestación de servicios eficientes, oportunos y con participación social. |  | Componente de medio ambiente de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI).NL |  |  | Probable insuficiencia presupuestaria para el logro de las metas. | Recursos insuficientes para ejecutar las operaciones del Ministerio en el nivel local. | Podría afectar el logro de las metas. | MUY BAJA | MUY BAJA | 1 | MUY BAJA | MUY BAJA | 1
Genérico | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. |  | Brotes, epidemias y pandemias con abordaje integral y oportuno |  |  | Probable inexactitud y oportunidad en la información | Falta de monitoreo del entorno puede causar que se mantengan las estrategias, a pesar de que no se ajusten a la realidad institucional. | Falta de insumos para el análisis y toma de decisiones oportunas. | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Genérico | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. |  | Autorizaciones sanitarias otorgadas |  |  | Probable incumplimiento de legislación por parte de los administrados | Las actividades y establecimientos de los administrados no cumplen de conformidad con lo que establece la legislación vigente. | Puede ocasionar daños a la salud y al ambiente. | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Genérico | RE2OEE2.1 Innovar en el desarrollo de procesos tecnológicos automatizados que contribuyan al mejoramiento del registro y control de productos de interés sanitario, a fin de brindar servicios eficientes y de calidad a los usuarios. |  | Acciones de vigilancia en protección radiológica con apoyo técnico. |  |  | Probable falta de recurso humano | Recurso humano insuficiente. | Genera sobrecarga de trabajo en el personal del Ministerio y afecta el desempeño de las actividades y proyectos asignados. | MUY BAJA | MUY BAJA | 1 | MUY BAJA | MUY BAJA | 1
Genérico | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. |  | Eventos de salud pública vigilados, abordados y con seguimiento |  |  | Probable falta de recurso humano | Recurso humano insuficiente. | Generar sobrecarga de trabajo en el personal del Ministerio y afecta el desempeño de las actividades y proyectos asignados. | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Genérico | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. |  | Establecimientos con permiso de funcionamiento otorgado |  |  | Probable incumplimiento de legislación por parte de los administrados | Las actividades y establecimientos de los administrados no cumplen de conformidad con lo que establece la legislación vigente. | Puede ocasionar daños a la salud y al ambiente. | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Específico | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. |  | Normas de servicios de habilitación salud aplicadas |  | Región Central Este | Potencial ineficiencia en los procesos por necesidades de capacitación insatisfechas | Cambios en las funciones, pérdidas y reemplazos de plazas, crean carencias de conocimiento en los funcionarios y la capacitación para las nuevas funciones no se desarrolla en forma paralela a las necesidades de éstos. | ineficiencia, altos costos de operación, produciendo un tiempo de respuesta lento, errores repetidos, lento desarrollo de competencias y empleados desmotivados, lo cual le resta credibilidad a la institución ante la ciudadanía. | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Genérico | REOEE. 1.1. Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. |  | Casos de mortalidad infantil analizados a Nivel Local. |  |  | Potencial carencia de sistemas de información automatizados. | El riesgo de que la institución no cuente con los sistemas de información automatizados. | Debilidad en el soporte eficaz de los requerimientos de información. | MUY BAJA | MUY BAJA | 1 | MUY BAJA | MUY BAJA | 1
Genérico | RE4OEE4.3 Desarrollar estrategias que permitan contar con el talento humano suficiente e idóneo, en ambientes laborales óptimos, para el logro de una gestión eficiente y eficaz. |  | Acciones del programa PREMISA ejecutadas Nivel Local |  |  | Probable insuficiencia presupuestaria para el logro de las metas. | Insuficiencia de recursos para ejecutar las operaciones del Ministerio en el nivel correspondiente. | Podría afectar el logro de las metas. | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Genérico | RE3OEE3.2 Fortalecer el control de las enfermedades trasmitidas por vectores, incluyendo, el desarrollo de la Estrategia de Gestión Integral para la Prevención y Control de Enfermedades Arbovirales, entre otras y la prestación de servicios eficientes, oportunos y con participación social. |  | Componente de atención al paciente de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI) NL |  |  | Probable falta de recurso humano | Recurso humano insuficiente. | Genera sobrecarga de trabajo en el personal del Ministerio y afecta el desempeño de las actividades y proyectos asignados. | MUY BAJA | MUY BAJA | 1 | MUY BAJA | MUY BAJA | 1
Genérico | RE1OEE1.2 Promover el desarrollo de prácticas y adopción de hábitos saludables para el mejoramiento del estado de salud de la población y su bienestar. |  | Plan de trabajo para la promoción de la actividad física mediante la articulación con actores sociales claves a nivel cantonal desarrollado |  |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | Acciones políticas (como cambios de gobierno o de jerarcas) adversas que amenazan el logro de objetivos y planes institucionales. | Puede significar perdida de recursos tanto técnicos. | MUY BAJA | MUY BAJA | 1 | MUY BAJA | MUY BAJA | 1
Genérico | RE4OEE4.1 Realizar la asignación de recursos financieros, materiales, bienes y servicios en función de las prioridades establecidas y la planificación institucional. |  | Recursos financieros asignados para el cumplimiento de las necesidades locales |  |  | Probable insuficiencia presupuestaria para el logro de las metas. | Administración ineficiente del presupuesto, como la insuficiencia de recursos para ejecutar las operaciones a nivel local. | Podría afectar el logro de las metas en la Unidad Organizativa. | MUY BAJA | MUY BAJA | 1 | MUY BAJA | MUY BAJA | 1
Genérico | RE1OEE1.2 Promover el desarrollo de prácticas y adopción de hábitos saludables para el mejoramiento del estado de salud de la población y su bienestar. |  | Acciones para el abordaje integral del comportamiento suicida, desarrolladas en el marco del Plan de la instancia local (ILAIS) |  |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | Acciones políticas (como cambios de gobierno o de jerarcas) adversas que amenazan el logro de objetivos y planes institucionales. Los cambios políticos pueden darse a nivel de Gobierno Central, nivel Legislativo o Municipal. | El hecho de que se realice determinado trabajo y posterior a la elaboración se indique que no tiene prioridad política, puede significar perdida de recursos tanto técnicos como económicos. | MUY BAJA | MUY BAJA | 1 | MUY BAJA | MUY BAJA | 1
Genérico | RE4OEE4.5 Brindar servicios simplificados, oportunos, con calidad y calidez, a fin de lograr la satisfacción de las personas usuarias. |  | Calidad en los Servicios de Atención al Cliente. |  |  | Potencial ineficiencia en los procesos por necesidades de capacitación insatisfechas | La ausencia de acompañamiento posterior a la capacitación recibida, puede provocar que los conocimientos adquiridos no sean aplicados correctamente. | Ineficiencia, altos costos de operación, tiempo de respuesta lento, errores repetidos, lento desarrollo de competencias y empleados desmotivados. | MUY BAJA | MUY BAJA | 1 | MUY BAJA | MUY BAJA | 1
Genérico | REOEE. 1.1. Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. |  | Planes de mejora de los casos de mortalidad infantil con seguimiento. |  |  | Probable falta de recurso humano | Recurso humano insuficiente. | Genera sobrecarga de trabajo en el personal del Ministerio y afecta el desempeño de las actividades y proyectos asignados. | MUY BAJA | MUY BAJA | 1 | MUY BAJA | MUY BAJA | 1
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. |  | Municipalidades con Planes GIRS con seguimiento |  |  | Posible normativa que no responda a la realidad y necesidades actuales. | Legislación que amenaza la capacidad de la institución para cumplir con las actividades. | Afecta la planificación operativa a corto y mediano plazo. | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Específico | RE4OEE4.5 Brindar servicios simplificados, oportunos, con calidad y calidez, a fin de lograr la satisfacción de las personas usuarias. |  | Atención al Cliente para la prestación de los servicios en plataforma NL |  | Región Central Este | Probable falta de recurso humano | Recurso humano insuficiente puede generar sobrecarga de trabajo en el personal del Ministerio en el nivel local. | Afecta el desempeño de las actividades y proyectos asignados. | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Genérico | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. |  | Servicios de salud con habilitación con visita de control |  |  | Potencial ineficiencia en los procesos por necesidades de capacitación insatisfechas | Carencias de conocimiento en los funcionarios y la capacitación para las nuevas funciones no se desarrolla en forma paralela a las necesidades de éstos. | Tiempo de respuesta lento, errores repetidos, lento desarrollo de competencias afecta la credibilidad de la institución ante la ciudadanía. | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Específico | RE3OEE3.2 Fortalecer el control de las enfermedades trasmitidas por vectores, incluyendo, el desarrollo de la Estrategia de Gestión Integral para la Prevención y Control de Enfermedades Arbovirales, entre otras y la prestación de servicios eficientes, oportunos y con participación social. |  | Componente Gestión de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI) |  | Región Central Este | Probable insuficiencia presupuestaria para el logro de las metas. | Insuficiencia de recursos para ejecutar las operaciones del Ministerio en el nivel local. | Podría afectar el logro de las metas. | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Genérico | RE3OEE3.2 Fortalecer el control de las enfermedades trasmitidas por vectores, incluyendo, el desarrollo de la Estrategia de Gestión Integral para la Prevención y Control de Enfermedades Arbovirales, entre otras y la prestación de servicios eficientes, oportunos y con participación social. |  | Componente de Epidemiología de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI). |  |  | Probable falta de insumos técnicos | Riesgos que puedan afectar o influir en el cumplimiento de la planificación operativa. | Afecta la obtención de resultados y evaluación del desempeño organizacional. | MUY BAJA | MUY BAJA | 1 | MUY BAJA | MUY BAJA | 1
Específico | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. |  | Servicios de salud evaluados para la acreditación con la norma correspondiente |  | Región Central Este | Potencial ineficiencia en los procesos por necesidades de capacitación insatisfechas | Cambios en las funciones, pérdidas y reemplazos de plazas, crean carencias de conocimiento en los funcionarios y la capacitación para las nuevas funciones no se desarrolla en forma paralela a las necesidades de éstos. | Ineficiencia, altos costos de operación, produciendo un tiempo de respuesta lento, errores repetidos, lento desarrollo de competencias y empleados desmotivados, lo cual le resta credibilidad a la institución ante la ciudadanía | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. |  | Inspecciones realizadas por el Ministerio de Salud en materia de Control de tabaco y sus derivados anualmente. |  |  | Probable falta de recurso humano | Recurso humano insuficiente. | Genera sobrecarga de trabajo en el personal del Ministerio y afectar el desempeño de las actividades y proyectos asignados. | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Genérico | RE4OEE4.3 Desarrollar estrategias que permitan contar con el talento humano suficiente e idóneo, en ambientes laborales óptimos, para el logro de una gestión eficiente y eficaz |  | Plan de acción de las efemérides del Área Rectora de Salud desarrollado. |  |  | Probable falta de recurso humano | Recurso humano insuficiente puede generar sobrecarga de trabajo en el personal del nivel local. | Afectar el desarrollo de las actividades planificadas en la Unidad Organizativa. | MUY BAJA | MUY BAJA | 1 | MUY BAJA | MUY BAJA | 1
Genérico | RE3OEE3.2 Fortalecer el control de las enfermedades trasmitidas por vectores, incluyendo, el desarrollo de la Estrategia de Gestión Integral para la Prevención y Control de Enfermedades Arbovirales, entre otras y la prestación de servicios eficientes, oportunos y con participación social. |  | Componente de laboratorio de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI). |  |  | Probable insuficiencia presupuestaria para el logro de las metas. | Insuficiencia de recursos para ejecutar las operaciones del Ministerio en el nivel local. | Podría afectar el logro de las metas. | MUY BAJA | MUY BAJA | 1 | MUY BAJA | MUY BAJA | 1
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. |  | Acciones desarrolladas para el abordaje de las necesidades de salud de las personas migrantes |  |  | Posibles discrepancias entre las prioridades políticas y las de tipo técnico de acuerdo con las necesidades del entorno. | Acciones políticas (como cambios de gobierno o de jerarcas) adversas que amenazan el logro de objetivos y planes institucionales. Los cambios políticos pueden darse a nivel de Gobierno Central, nivel Legislativo o Municipal. | El hecho de que se realice determinado trabajo y posterior a la elaboración se indique que no tiene prioridad política, puede significar perdida de recursos tanto técnicos como económicos. | MUY BAJA | MUY BAJA | 1 | MUY BAJA | MUY BAJA | 1
Genérico | RE3OEE3.2 Fortalecer el control de las enfermedades transmitidas por vectores, incluyendo, el desarrollo de la Estrategia de Gestión Integral para la Prevención y Control de Enfermedades Arbovirales, entre otras y la prestación de servicios eficientes, oportunos y con participación social. |  | Iniciativa Regional para la Eliminación de la Malaria-IREM desarrollada. (Según estratificación del riesgo) |  |  | Posibles discrepancias entre las prioridades políticas y las de tipo técnico de acuerdo con las necesidades del entorno. | Acciones políticas (como cambios de gobierno o de jerarcas) adversas que amenazan el logro de objetivos y planes institucionales. | El hecho de que se realice determinado trabajo y posterior a la elaboración se indique que no tiene prioridad política, puede significar perdida de recursos tanto técnicos como económicos. | MUY BAJA | MUY BAJA | 1 | MUY BAJA | MUY BAJA | 1
Genérico | RE1OEE1.2 Promover el desarrollo de prácticas y adopción de hábitos saludables para el mejoramiento del estado de salud de la población y su bienestar. |  | Acciones estratégicas para el fortalecimiento de la promoción de la Salud implementadas |  |  | Probable falta de apoyo político | Acciones políticas (como cambios de gobierno o de jerarcas) adversas que amenazan el logro de objetivos y planes institucionales. Los cambios políticos pueden darse a nivel de Gobierno Central, nivel Legislativo o Municipal. | El hecho de que se realice determinado trabajo y posterior a la elaboración se indique que no tiene prioridad política, puede significar perdida de recursos tanto técnicos como económicos. | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Genérico | RE4OEE4.3 Desarrollar estrategias que permitan contar con el talento humano suficiente e idóneo, en ambientes laborales óptimos, para el logro de una gestión eficiente y eficaz. |  | Comisiones de Salud Ocupacional vigentes en Área Rectora |  |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las Áreas Rectoras de Salud | Aquellos riesgos que puedan afectar o influir en el cumplimiento de la planificación operativa. | Afecta la obtención de resultados. | MUY BAJA | MUY BAJA | 0 | MUY BAJA | MUY BAJA | 0
Genérico | RE4OEE4.1 Realizar la asignación de recursos financieros, materiales, bienes y servicios en función de las prioridades establecidas y la planificación institucional. |  | Recursos financieros ejecutados para el cumplimiento de las necesidades locales |  |  | Probable insuficiencia presupuestaria para el logro de las metas. | Administración ineficiente del presupuesto, como la insuficiencia de recursos para ejecutar las operaciones del nivel local. | Podría afectar el logro de las metas en la Unidad Organizativa. | MUY BAJA | MUY BAJA | 1 | MUY BAJA | MUY BAJA | 1
Genérico | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. |  | Establecimientos con permisos de funcionamiento con visita de control |  |  | Probable falta de recurso humano | Recurso humano insuficiente. | Genera sobrecarga de trabajo en el personal del Ministerio y afecta el desempeño de las actividades y proyectos asignados. | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Genérico | RE4OEE4.4. Fortalecer el Sistema de Control Interno y la gestión ética, para el logro razonable de los objetivos institucionales, la rendición de cuentas y la transparencia, ante la población y otros actores sociales. |  | Plan de actividades de Mejora de la Autoevaluación del Sistema de Control Interno ejecutado. Programa 631 |  |  | Posible falta de compromiso institucional para el fortalecimiento del Sistema del Control Interno. | La posibilidad de que no exista compromiso institucional para el fortalecimiento del Control Interno. | Afecta la obtención de resultados y evaluación del desempeño organizacional. | MUY BAJA | MUY BAJA | 1 | MUY BAJA | MUY BAJA | 1
Genérico | REOEE. 1.1. Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. |  | Cumplimiento los planes de mejora de mortalidad materna según sus competencias en el Nivel Local. |  |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | Acciones políticas (como cambios de gobierno o de jerarcas) adversas que amenazan el logro de objetivos y planes institucionales. | Puede significar perdida de recursos técnicos. | MUY BAJA | MUY BAJA | 1 | MUY BAJA | MUY BAJA | 1
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud |  | Estrategia Nacional del Sector Salud de Costa Rica en Gestión Integral de Riesgos de Desastres y Emergencias Sanitarias implementada NR-NL |  |  | Potencial capacidad instalada no acorde con las necesidades institucionales | La capacidad instalada insuficiente (equipo de oficina, de medición, sistemas tecnológicos, suministros, bienes inmuebles, recurso humano, entre otros) | Amenaza la competencia de la institución para cubrir las demandas de los clientes internos y externos. | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Genérico | RE4OEE4.3 Desarrollar estrategias que permitan contar con el talento humano suficiente e idóneo, en ambientes laborales óptimos, para el logro de una gestión eficiente y eficaz |  | Cumplimiento del Plan de Trabajo de las Comisión de Salud Ocupacional según la normativa vigente. |  |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las Áreas Rectoras de Salud | Riesgos que puedan afectar o influir en el cumplimiento de la planificación operativa. | Afecta la obtención de resultados y evaluación del desempeño organizacional. | MUY BAJA | MUY BAJA | 1 | MUY BAJA | MUY BAJA | 1
Genérico | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. |  | Planes Remediales de Cobertura extremas de vacunación con seguimiento. |  |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las Áreas Rectoras de Salud | Aquellos riesgos que puedan afectar o influir en el cumplimiento de la planificación operativa. | Afecta la obtención de resultados y evaluación del desempeño organizacional. | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Genérico | RE3OEE3.2 Fortalecer el control de las enfermedades trasmitidas por vectores, incluyendo, el desarrollo de la Estrategia de Gestión Integral para la Prevención y Control de Enfermedades Arbovirales, entre otras y la prestación de servicios eficientes, oportunos y con participación social. |  | Componente de Manejo Integrado de Vectores de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI). |  |  | Posibles discrepancias entre las prioridades políticas y las de tipo técnico de acuerdo con las necesidades del entorno. | Acciones políticas (como cambios de gobierno o de jerarcas) adversas que amenazan el logro de objetivos y planes institucionales. | El hecho de que se realice determinado trabajo y posterior a la elaboración se indique que no tiene prioridad política, puede significar perdida de recursos tanto técnicos como económicos. | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. |  | Acciones rectoras ejecutadas para un Envejecimiento Saludable basado en el Curso de Vida. |  |  | Probable falta de apoyo político | Acciones políticas (como cambios de gobierno o de jerarcas) adversas que amenazan el logro de objetivos y planes institucionales. Los cambios políticos pueden darse a nivel de Gobierno Central, nivel Legislativo o Municipal. | El hecho de que se realice determinado trabajo y posterior a la elaboración se indique que no tiene prioridad política, puede significar perdida de recursos tanto técnicos como económicos. | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Genérico | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. |  | Denuncias atendidas |  |  | Probable falta de recurso humano | Recurso humano insuficiente. | Genera sobrecarga de trabajo en el personal del Ministerio y afecta el desempeño de las actividades asignadas. | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Genérico | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. |  | Eventos de salud pública, vigilados, abordados y con seguimiento (infecciones respiratorias) |  |  | Potencial ineficiencia en los procesos por necesidades de capacitación insatisfechas | Cambios en las funciones, pérdidas y reemplazos de plazas, crean carencias de conocimiento en los funcionarios y la capacitación para las nuevas funciones no se desarrolla en forma paralela a las necesidades de éstos. | La ausencia de acompañamiento posterior a la capacitación recibida, puede provocar que los conocimientos adquiridos no sean aplicados correctamente. | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. |  | Política Nacional para la Igualdad Efectiva entre Hombres y Mujeres 2018-2030 (PIEG) NL |  |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | Acciones políticas (como cambios de gobierno o de jerarcas) adversas que amenazan el logro de objetivos y planes institucionales. | El hecho de que se realice determinado trabajo y posterior a la elaboración se indique que no tiene prioridad política, puede significar perdida de recursos tanto técnicos. | MUY BAJA | MUY BAJA | 1 | MUY BAJA | MUY BAJA | 1
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. |  | Acciones estratégicas en Seguridad Alimentaria y Nutricional implementadas |  |  | Probable falta de insumos técnicos | Aquellos riesgos que puedan afectar o influir en el cumplimiento de la planificación estratégica u operativa. | Limita la obtención de resultados y evaluación del desempeño organizacional. | MUY BAJA | MUY BAJA | 1 | MUY BAJA | MUY BAJA | 1
Genérico | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. |  | Cobertura de vacunación con base en el Esquema de Vacunación vigente alcanzado |  |  | Potencial ausencia de comunicación de los derechos y deberes en salud de las personas. | Manejo inadecuado de los canales de comunicación. | No satisfacen los fines perseguidos por la comunicación organizacional. | MUY BAJA | MUY BAJA | 1 | MUY BAJA | MUY BAJA | 1
Específico | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. |  | Desastres y emergencias sanitarias atendidas de forma integral NL |  | Región Central Este | Potencial capacidad instalada no acorde con las necesidades institucionales | La capacidad instalada insuficiente (equipo de oficina, de medición, de recurso humano, de sistemas tecnológicos y equipo, suministros, bienes inmuebles, entre otros) | Amenaza la competencia de la institución para cubrir las demandas de los clientes internos y externos. | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Genérico | RE4OEE4.3 Desarrollar estrategias que permitan contar con el talento humano suficiente e idóneo, en ambientes laborales óptimos, para el logro de una gestión eficiente y eficaz. |  | Plan de Acción de Clima Laboral desarrollado en Área Rectora |  |  | Posible gestión inadecuada del clima organizacional. | Se relaciona con aspectos como clima organizacional, cargas de trabajo, entre otros; a nivel local. | Puede generar pérdida de tiempo y desmotivación para participar en las actividades planificadas por la Unidad Organizativa. | MUY BAJA | MUY BAJA | 1 | MUY BAJA | MUY BAJA | 1
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. |  | Acciones rectoras implementadas para dar cumplimiento a la Política Nacional para la Atención y Prevención de la Violencia contra las Mujeres (PLANOVI) de todas las edades vigente. |  |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | Cambios políticos a nivel de Gobierno Central. | El hecho de que se realice determinado trabajo y posterior a la elaboración se indique que no tiene prioridad política, puede significar perdida de recursos tanto técnicos. | MUY BAJA | MUY BAJA | 1 | MUY BAJA | MUY BAJA | 1
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. |  | Acciones rectoras implementadas dirigidas a las personas menores de edad en situaciones de trata, trabajo infantil, trabajo adolescente peligroso y explotación sexual comercial. |  |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | Acciones políticas (como cambios de gobierno o de jerarcas) adversas que amenazan el logro de objetivos y planes institucionales. | Puede significar perdida de recursos técnicos. | MUY BAJA | MUY BAJA | 1 | MUY BAJA | MUY BAJA | 1
Genérico | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. |  | Acciones de control regulatorio en salud ambiental ejecutadas |  |  | Potencial capacidad instalada no acorde con las necesidades institucionales | Capacidad instalada insuficiente (equipo de oficina, de medición, de fumigación, suministros, bienes inmuebles, entre otros). | Amenaza la competencia de la institución para cubrir las demandas de los clientes internos y externos. | BAJA | BAJA | 0 | BAJA | BAJA | 0
Genérico | 4.5 Brindar servicios simplificados, oportunos, con calidad y calidez, a fin de lograr la satisfacción de las personas usuarias. |  | Bienes y Servicios gestionados NL |  |  | Probable insuficiencia presupuestaria para el logro de las metas. | Administración ineficiente del presupuesto, como la insuficiencia de recursos para ejecutar las operaciones del nivel local. | Podría afectar el logro de las metas de la Unidad Organizativa. | MUY BAJA | MUY BAJA | 1 | MUY BAJA | MUY BAJA | 1

## Seguimiento de riesgos
Reporte de Seguimiento del POI
Período: |  | 2025
Versión: |  | 0-Programación
Programas presupuestario: |  | 631-01
Dependencia: |  | Area Rectora de Salud Los Santos
Programa | Dependencia | Objetivo específico | Producto | Nivel | Código BPIP | Riesgo | Valoración Riesgo Residual | ¿Se materializó el riesgo? | ¿Está controlado el riesgo? | ¿Cuál es el impacto? | ¿Se requiere una reprogramación? | Estrategia | Actividad de control | Responsables | ¿Ha colaborado la actividad en administrar el riesgo? | Porcentaje de avance de la actividad | Observaciones

## Plan de Mejora
Reporte por Unidad Organizativa
Programación y Reprogramación del POI
Período: | 2025
Seguimiento: | ND
Fecha corte:
Dependencia: | Area Rectora de Salud Los Santos
Meses de Ejecución
Código Pregunta | Pregunta | Actividad | EN | FB | MZ | AB | MY | JN | JL | AG | ST | OC | NV | DC | Porcentaje de avance programado | Porcentaje de seguimiento | Comentario Seguimiento