## OrganizaciónProgramaIndicadores
IPSUM-PLAN Ministerio de Salud
Reporte por Unidad Organizativa
Programación y Reprogramación del POI
Período: | 2025
Seguimiento: | ND
Fecha corte:
Dependencia: | Area Rectora de Salud Turrialba
Producto | Presupuesto (Aprobado) | Presupuesto Acumulado Ejecutado | Indicador | Tipo de Programación de la meta | Unidad de Medida | Linea Base | Meta Anual | Avance Acumulado Meta | Avance Relativo Anual
Acciones para el abordaje integral del comportamiento suicida, desarrolladas en el marco del Plan de la instancia local (ILAIS) | 0 | 0 | Porcentaje de cumplimiento del Plan de la Instancia Local para el abordaje integral del comportamiento suicida (ILAIS) | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Acciones de control regulatorio en salud ambiental ejecutadas | 0 | 0 | Porcentaje de acciones de control regulatorio en salud ambiental ejecutadas. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Acciones de vigilancia en protección radiológica con apoyo técnico. | 0 | 0 | Porcentaje de acciones de vigilancia en protección radiológica con apoyo técnico. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 50 | 0 | 0%
Acciones del programa PREMISA ejecutadas Nivel Local | 0 | 0 | Porcentaje de participantes en el Programa PREMISA. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 4 | 0 | 0%
Acciones desarrolladas intra e intersectorialmente para el cumplimiento del (PENSPA) NL | 0 | 0 | Número acciones estrategicas implementadas para la prevención de nacimientos en personas menores de 20 años | Sumativa | Acciones | 0 | 4 | 0 | 0%
|  |  | Número de acciones desarrolladas intra e intersectorialmente para el cumplimiento del (PENSPA). | Sumativa | Acciones | 0 | 12 | 0 | 0%
Acciones desarrolladas para el abordaje de las necesidades de salud de las personas migrantes | 0 | 0 | Número de acciones desarrolladas para el abordaje de las necesidades de salud de las personas migrantes | Sumativa | Acciones | 0 | 4 | 0 | 0%
Acciones en el marco de la vigilancia en salud ambiental desarrolladas con acompañamiento técnico. | 0 | 0 | Número de acciones en el marco de la vigilancia en salud ambiental desarrolladas con acompañamiento técnico. | Sumativa | Acciones | 0 | 2 | 0 | 0%
Acciones estratégicas en Seguridad Alimentaria y Nutricional implementadas | 0 | 0 | Número de acciones estratégicas implementadas en Seguridad Alimentaria y Nutricional | Sumativa | Acciones | 0 | 4 | 0 | 0%
Acciones estratégicas para el fortalecimiento de la promoción de la Salud implementadas | 0 | 0 | Número de acciones estratégicas implementadas para el fortalecimiento de la promoción de la Salud | Sumativa | Acciones | 0 | 4 | 0 | 0%
Acciones estratégicas de articulación y sensibilización promovidas para el abordaje integral del VIH. NR-NL | 0 | 0 | Número de acciones estratégicas de articulación y sensibilización promovidas para el abordaje integral del VIH | Sumativa | Acciones | 0 | 4 | 0 | 0%
Acciones estratégicas orientadas a garantizar el derecho a la salud de las personas LGTBIQ+ y otras poblaciones claves. NR-NL | 0 | 0 | Número de acciones estratégicas orientadas a garantizar el derecho a la salud de las personas LGTBIQ+ y otras poblaciones claves | Sumativa | Acciones | 0 | 4 | 0 | 0%
Acciones rectoras ejecutadas para un Envejecimiento Saludable basado en el Curso de Vida. | 0 | 0 | Número de acciones rectoras ejecutadas para un Envejecimiento Saludable basado en el Curso de Vida | Sumativa | Acciones | 0 | 4 | 0 | 0%
Acciones rectoras implementadas dirigidas a las personas menores de edad en situaciones de trata, trabajo infantil, trabajo adolescente peligroso y explotación sexual comercial. | 0 | 0 | Número de acciones rectoras implementadas dirigidas a las personas menores de edad en situaciones de trata, trabajo infantil, trabajo adolescente peligroso y explotación sexual comercial | Sumativa | Acciones | 0 | 4 | 0 | 0%
Acciones rectoras implementadas para dar cumplimiento a la Política Nacional para la Atención y Prevención de la Violencia contra las Mujeres (PLANOVI) de todas las edades vigente. | 0 | 0 | Porcentaje de acciones rectoras implementadas para dar cumplimiento a la Política Nacional para la Atención y Prevención de la Violencia contra las Mujeres de todas las edades vigente (PLANOVI) | Sumativa | Porcentaje | 0 | 90 | 0 | 0%
Atención al Cliente para la prestación de los servicios en plataforma NL | 0 | 0 | Porcentaje de las acciones del Plan de Mejora de la encuesta de atención al cliente implementadas. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Autoevaluaciones del Sistema de Control Interno desarrolladas. Programa 631 | 0 | 0 | Número de Autoevaluaciones del Sistema de Control Interno aplicadas. | Sumativa | Autoevaluaciones | 0 | 1 | 0 | 0%
Autorizaciones sanitarias otorgadas | 0 | 0 | Número de autorizaciones sanitarias otorgadas | Sumativa | Autorizaciones | 0 | 10 | 0 | 0%
Avance en los planes de mejora de mortalidad materna en el Nivel Local. | 0 | 0 | Porcentaje de avance en los planes de mejora de mortalidad materna en el Nivel Local. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Bienes y Servicios gestionados NL | 0 | 0 | Número de actividades del Plan de Acción de Bienes y Servicios ejecutadas en el Nivel Local. | Sumativa | Actividades | 0 | 34 | 0 | 0%
Brotes, epidemias y pandemias con abordaje integral y oportuno | 0 | 0 | Porcentaje de brotes, epidemias y pandemias con abordaje integral y oportuno | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Calidad en los Servicios de Atención al Cliente. | 0 | 0 | Porcentaje de las acciones del Plan de Mejora de la encuesta de atención al cliente implementadas. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 50 | 0 | 0%
Capacitaciones incorporadas en el Plan Institucional de Capacitación (PIC) recibidas. | 0 | 0 | Porcentaje de capacitaciones recibidas, incorporadas en el Plan Institucional de Capacitación (PIC). | Sumativa | Porcentaje | 0 | 1 | 0 | 0%
Casos de mortalidad infantil analizados a Nivel Local. | 0 | 0 | Porcentaje de casos de mortalidad infantil analizados a Nivel Local. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Casos de mortalidad materna analizados según normativa. NR-NL | 0 | 0 | Porcentaje de casos de mortalidad materna analizados según normativa. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Cobertura de vacunación con base en el Esquema de Vacunación vigente alcanzado | 0 | 0 | Porcentaje alcanzado en la cobertura de vacunación con base en el Esquema de Vacunación vigente (aprobado por la Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología) | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Comisiones de Salud Ocupacional vigentes en Área Rectora | 0 | 0 | Porcentaje de comisiones de salud ocupacional vigentes en el Área Rectora de Salud | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Componente de Epidemiología de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI). | 0 | 0 | Porcentaje de avance en el Componente Epidemiología de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI). | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Componente de atención al paciente de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI) NL | 0 | 0 | Número de actividades de articulación y coordinación intersectorial para la atención del Componente de atención al paciente de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI). | Sumativa | Actividades | 0 | 10 | 0 | 0%
Componente de laboratorio de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI). | 0 | 0 | Porcentaje de avance en el Componente de laboratorio de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI). | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Componente de Manejo Integrado de Vectores de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI). | 0 | 0 | Porcentaje de avance en el Componente de Manejo Integrado de Vectores de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI). | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Componente de medio ambiente de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI).NL | 0 | 0 | Porcentaje de acciones para desarrollar el Componente de medio ambiente de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI) con seguimiento. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Componente Gestión de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI) | 0 | 0 | Porcentaje de avance en el Componente de medio ambiente de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI). | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Cumplimiento del Plan de Trabajo de las Comisión de Salud Ocupacional según la normativa vigente. | 0 | 0 | Porcentaje de cumplimiento del Plan de Trabajo de las Comisión de Salud Ocupacional según la normativa vigente. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 80 | 0 | 0%
Cumplimiento los planes de mejora de mortalidad materna según sus competencias en el Nivel Local. | 0 | 0 | Porcentaje del cumplimiento los planes de mejora de mortalidad materna según sus competencias en el Nivel Local. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Denuncias atendidas | 0 | 0 | Porcentaje de denuncias atendidas | Sumativa | Porcentaje | 0 | 80 | 0 | 0%
Desastres y emergencias sanitarias atendidas de forma integral NL | 0 | 0 | Número de desastres y emergencias sanitarias atendidas de forma integral. | Sumativa | Desastres y emergencias | 0 | 2 | 0 | 0%
Establecimientos con permiso de funcionamiento otorgado | 0 | 0 | Número de establecimientos con permiso de funcionamiento otorgado | Sumativa | Permisos sanitarios | 0 | 600 | 0 | 0%
Establecimientos con permisos de funcionamiento con visita de control | 0 | 0 | Número de establecimientos con permisos de funcionamiento con visita de control | Sumativa | Permisos sanitarios | 0 | 200 | 0 | 0%
Estrategia Nacional del Sector Salud de Costa Rica en Gestión Integral de Riesgos de Desastres y Emergencias Sanitarias implementada NR-NL | 0 | 0 | Porcentaje de implementación de la Estrategia Nacional del Sector Salud de Costa Rica en Gestión Integral de Riesgos de Desastres y Emergencias Sanitarias. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Eventos de salud pública vigilados, abordados y con seguimiento | 0 | 0 | Porcentaje de eventos de salud pública vigilados, abordados y con seguimiento | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Eventos de salud pública, vigilados, abordados y con seguimiento (infecciones respiratorias) | 0 | 0 | Porcentaje de eventos de salud pública, vigilados, abordados y con seguimiento (infecciones respiratorias) | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Gestión archivística NL | 0 | 0 | Número de eliminaciones documentales ejecutadas en el Nivel Local. | Sumativa | Eliminaciones documentales | 0 | 1 | 0 | 0%
|  |  | Número de transferencias documentales ejecutadas en el Nivel Local. | Sumativa | Transferencias documentales | 0 | 1 | 0 | 0%
Iniciativa Regional para la Eliminación de la Malaria-IREM desarrollada. (Según estratificación del riesgo) | 0 | 0 | Porcentaje de avance en el desarrollo de la Iniciativa Regional para la Eliminación de la Malaria-IREM a nivel del Área Rectora de Salud según estratificación del riesgo | Sumativa | Porcentaje | 0 | 12 | 0 | 0%
Inspecciones realizadas por el Ministerio de Salud en materia de Control de tabaco y sus derivados anualmente. | 0 | 0 | Número de inspecciones para el control de la aplicación de la Ley 9028 y Ley 10066 realizadas | Sumativa | Inspecciones | 0 | 100 | 0 | 0%
|  |  | Porcentaje anual de inspecciones realizadas por el Ministerio de Salud en materia de Control de tabaco y sus derivados | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Municipalidades con Planes GIRS con seguimiento | 0 | 0 | Porcentaje de Municipalidades con Planes GIRS con seguimiento | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Normas de servicios de habilitación salud aplicadas | 0 | 0 | Número de normas de habilitación de servicios de salud nuevas evaluadas | Sumativa | Normas | 0 | 12 | 0 | 0%
Plan de acción de las efemérides del Área Rectora de Salud desarrollado. | 0 | 0 | Porcentaje de avance del plan de acción de las efemérides del Área Rectora de Salud desarrollado. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 70 | 0 | 0%
Plan de Acción de Clima Laboral desarrollado en Área Rectora | 0 | 0 | Porcentaje de avance del plan de acción de clima laboral desarrollado. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Plan de actividades de Mejora de la Autoevaluación del Sistema de Control Interno ejecutado. Programa 631 | 0 | 0 | Porcentaje del Plan de Actividades de Mejora de la Autoevaluación del Sistema de Control Interno ejecutado. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Plan de trabajo para la promoción de la actividad física mediante la articulación con actores sociales claves a nivel cantonal desarrollado | 0 | 0 | Porcentaje de avance en el desarrollo del Plan de trabajo para la promoción de la actividad física mediante la articulación con actores sociales claves a nivel cantonal. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 50 | 0 | 0%
Planes de mejora de los casos de mortalidad infantil con seguimiento. | 0 | 0 | Porcentaje de planes de mejora de los casos de mortalidad infantil con seguimiento. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Planes Operativos programados y con seguimiento Programa 631 | 0 | 0 | Número de Planes Operativos programados y con seguimiento | Sumativa | Planes | 0 | 2 | 0 | 0%
Planes Remediales de Cobertura extremas de vacunación con seguimiento. | 0 | 0 | Planes Remediales de Cobertura extremas de vacunación con seguimiento | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Planificación Estratégica Local en Salud NL | 0 | 0 | Número de planes locales de salud desarrollados | Sumativa | Planes | 0 | 2 | 0 | 0%
Política Nacional para la Igualdad Efectiva entre Hombres y Mujeres 2018-2030 (PIEG) NL | 0 | 0 | Porcentaje de acciones rectoras implementadas para dar cumplimiento a la Política Nacional para la Igualdad Efectiva entre Hombres y Mujeres vigente (PIEG) | Sumativa | Porcentaje | 0 | 70 | 0 | 0%
Procesos de evaluación del desempeño completos según la normativa. 631-01 | 0 | 0 | Porcentaje de funcionarios con procesos de evaluación del desempeño completos según la normativa. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Protocolos y procedimientos nuevos o actualizados para la vigilancia de la salud en implementación y con seguimiento. | 0 | 0 | Porcentaje de protocolos y procedimientos nuevos o actualizados para la vigilancia de la salud en implementación y con seguimiento. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Proyectos constructivos mayores a 300 metros cuadrados y sus excepciones, con normativa específica revisados en el sistema Administrador de Proyectos de Construcción (APC). | 0 | 0 | Porcentaje de proyectos constructivos mayores a 300 metros cuadrados y sus excepciones, con normativa específica revisados en el sistema Administrador de Proyectos de Construcción (APC). | Sumativa | Porcentaje | 0 | 1 | 0 | 0%
Recursos financieros asignados para el cumplimiento de las necesidades locales | 0 | 0 | Porcentaje de recursos financieros asignados para el cumplimiento de las necesidades locales. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Recursos financieros ejecutados para el cumplimiento de las necesidades locales | 0 | 0 | Porcentaje de recursos financieros ejecutados para el cumplimiento de las necesidades locales. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Salud de Pueblos Indígenas NR-NL | 0 | 0 | Número de acciones estratégicas orientadas a garantizar el derecho a la salud de las poblaciones indígenas desarrolladas | Sumativa | Acciones | 0 | 8 | 0 | 0%
Seguimiento a los planes de mejora del cumplimiento de los trámites realizados en tiempo legal NL | 0 | 0 | Porcentaje de cumplimiento de las acciones del Plan de Mejora de los trámites no resueltos en el tiempo legal. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 90 | 0 | 0%
Servicios de salud con habilitación con visita de control | 0 | 0 | Número de servicios de salud con habilitación con visita de control | Sumativa | Servicios de salud | 0 | 120 | 0 | 0%
Servicios de salud evaluados para la acreditación con la norma correspondiente | 0 | 0 | Número de normas de habilitación de servicios de salud nuevas en evaluación supervisadas | Sumativa | Normas | 0 | 4 | 0 | 0%
Servicios de salud habilitados por el Ministerio de Salud | 0 | 0 | Número de servicios de salud habilitados por el Ministerio de Salud | Sumativa | Servicios de salud | 0 | 40 | 0 | 0%

## OrganizaciónProgramaActividad
Reporte por Unidad Organizativa
Programación y Reprogramación del POI
Período: | 2025
Seguimiento: | ND
Fecha corte:
Dependencia: | Area Rectora de Salud Turrialba
|  |  | Meses de Ejecución | [11 empty] | % Avance parcial intraanual Intraanual
Producto | Nivel | Actividad | EN | FB | MZ | AB | MY | JN | JL | AG | ST | OC | NV | DC |  | Centro de Costo | Responsables
Acciones para el abordaje integral del comportamiento suicida, desarrolladas en el marco del Plan de la instancia local (ILAIS) | Genérico | Reuniones mensuales de la comisión y seguimiento del plan de trabajo | [13 empty] | 631-01-00-01-02-07 - Area Rectora de Salud Turrialba | 304560653-DENNISE ANDREA LEIVA SANCHEZ-003121 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Acciones de control regulatorio en salud ambiental ejecutadas | Genérico | Revisión de reportes operacionales ingresados | [13 empty] | 631-01-00-01-02-07 - Area Rectora de Salud Turrialba | 304340336-SOFIA DANIELA SANCHEZ CALDERON-059610 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
|  | Valoración de declaratorias de inhabitabilidad ingresadas | [13 empty] | 631-01-00-01-02-07 - Area Rectora de Salud Turrialba | 304340336-SOFIA DANIELA SANCHEZ CALDERON-059610 ,303020526-ANA LUCRECIA NAVARRO VARGAS-058012 ,304390719-ALEXANDER ANTONIO SANCHEZ HERRERA-037540 ,304810697-SOFIA CORDERO NU&amp;#xD1;EZ-001021 ,207450385-JENIFFER MARIA RIOS MIRANDA-002187 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Acciones de vigilancia en protección radiológica con apoyo técnico. | Genérico | Realizar visitas de inspección a entes generadores de radiaciones ionizantes | [13 empty] | 631-01-00-01-02-07 - Area Rectora de Salud Turrialba | 303800172-LUIS FERNANDO GOMEZ CORDERO-058221 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Acciones del programa PREMISA ejecutadas Nivel Local | Genérico | Gestionar autorizaciones y transporte a funcionarios para que participen en el programa PREMISA | [13 empty] | 631-01-00-01-02-07 - Area Rectora de Salud Turrialba | 303800172-LUIS FERNANDO GOMEZ CORDERO-058221 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Acciones desarrolladas intra e intersectorialmente para el cumplimiento del (PENSPA) NL | Genérico | Seguimiento del PENSPA por medio de las comisiones y el Subsistema de Protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes. | [13 empty] | 631-01-00-01-02-07 - Area Rectora de Salud Turrialba | 304560653-DENNISE ANDREA LEIVA SANCHEZ-003121 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Acciones desarrolladas para el abordaje de las necesidades de salud de las personas migrantes | Genérico | Desarrollar acciones rectoras para la garantía del derecho de personas migrantes en Turrialba. | [13 empty] | 631-01-00-01-02-07 - Area Rectora de Salud Turrialba | 304560653-DENNISE ANDREA LEIVA SANCHEZ-003121 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Acciones en el marco de la vigilancia en salud ambiental desarrolladas con acompañamiento técnico. | Genérico | Solicitudes de apoyo en salud ambiental | [13 empty] | 631-01-00-01-02-07 - Area Rectora de Salud Turrialba | 303580130-ESTEBAN ALONSO RODRIGUEZ CHAVES-036701 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Acciones estratégicas en Seguridad Alimentaria y Nutricional implementadas | Genérico | Acciones para la divulgación de las guías nutricionales en Costa Rica | [13 empty] | 631-01-00-01-02-07 - Area Rectora de Salud Turrialba | 304560653-DENNISE ANDREA LEIVA SANCHEZ-003121 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Acciones estratégicas para el fortalecimiento de la promoción de la Salud implementadas | Genérico | Desarrollar acciones rectoras en Promoción de la Salud | [13 empty] | 631-01-00-01-02-07 - Area Rectora de Salud Turrialba | 304560653-DENNISE ANDREA LEIVA SANCHEZ-003121 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Acciones estratégicas de articulación y sensibilización promovidas para el abordaje integral del VIH. NR-NL | Genérico | Acciones de sensibilización con actores sociales de la comunidad e institucionales | [13 empty] | 631-01-00-01-02-07 - Area Rectora de Salud Turrialba | 304560653-DENNISE ANDREA LEIVA SANCHEZ-003121 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Acciones estratégicas orientadas a garantizar el derecho a la salud de las personas LGTBIQ+ y otras poblaciones claves. NR-NL | Genérico | Acciones rectoras para la divulgación de los derechos de las personas LBTIQ+ con actores sociales y población en general | [13 empty] | 631-01-00-01-02-07 - Area Rectora de Salud Turrialba | 304560653-DENNISE ANDREA LEIVA SANCHEZ-003121 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Acciones rectoras ejecutadas para un Envejecimiento Saludable basado en el Curso de Vida. | Genérico | Acciones desarrolladas en la comunidad para el trabajo de curso de vida para el envejecimiento saludable | [13 empty] | 631-01-00-01-02-07 - Area Rectora de Salud Turrialba | 304560653-DENNISE ANDREA LEIVA SANCHEZ-003121 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Acciones rectoras implementadas dirigidas a las personas menores de edad en situaciones de trata, trabajo infantil, trabajo adolescente peligroso y explotación sexual comercial. | Genérico | Divulgación y acciones para la prevención y reflexión de las situaciones de trata, trabajo infantil, trabajo adolescente peligroso y explotación sexual comercial con actores sociales | [13 empty] | 631-01-00-01-02-07 - Area Rectora de Salud Turrialba | 304560653-DENNISE ANDREA LEIVA SANCHEZ-003121 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Acciones rectoras implementadas para dar cumplimiento a la Política Nacional para la Atención y Prevención de la Violencia contra las Mujeres (PLANOVI) de todas las edades vigente. | Genérico | Seguimiento del plan de trabajo de la red de prevención y atención de la violencia contra la mujer e intrafamiliar | [13 empty] | 631-01-00-01-02-07 - Area Rectora de Salud Turrialba | 304560653-DENNISE ANDREA LEIVA SANCHEZ-003121 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Atención al Cliente para la prestación de los servicios en plataforma NL | Específico | Desarrollo del proceso de atención al cliente | [13 empty] | 631-01-00-01-02-07 - Area Rectora de Salud Turrialba | 302760257-OLGA MARTA BALLESTERO CALVO-003889 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Autoevaluaciones del Sistema de Control Interno desarrolladas. Programa 631 | Genérico | Desarrollar de la Autoevaluación del Sistema de Control Interno | [13 empty] | 631-01-00-01-02-07 - Area Rectora de Salud Turrialba | 303350806-EDWIN EDUARDO CERVANTES MONTOYA-058560 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Autorizaciones sanitarias otorgadas | Genérico | Revisión y análisis de cumplimiento de requisitos de eventos masivos | [13 empty] | 631-01-00-01-02-07 - Area Rectora de Salud Turrialba | 303580130-ESTEBAN ALONSO RODRIGUEZ CHAVES-036701 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Avance en los planes de mejora de mortalidad materna en el Nivel Local. | Genérico | Segumiento de plan de trabajo COLEAMMI | [13 empty] | 631-01-00-01-02-07 - Area Rectora de Salud Turrialba | 303580130-ESTEBAN ALONSO RODRIGUEZ CHAVES-036701 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Bienes y Servicios gestionados NL | Genérico | Custodia, control, registro y actualización de bienes patrimoniales asignados al Área Rectora y Solicitudes de mantenimiento de instalaciones | [13 empty] | 631-01-00-01-02-07 - Area Rectora de Salud Turrialba | 402270814-MAYLIN PAMELA ARAYA BARQUERO-354276 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
|  | Programación de necesidades de bienes y servicios, según requerimiento. (Cuadro básico y específico) | [13 empty] | 631-01-00-01-02-07 - Area Rectora de Salud Turrialba | 402270814-MAYLIN PAMELA ARAYA BARQUERO-354276 | bar: Meses de Ejecución MZ
|  | Solicitudes de insumos de limpieza | [13 empty] | 631-01-00-01-02-07 - Area Rectora de Salud Turrialba | 402270814-MAYLIN PAMELA ARAYA BARQUERO-354276 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
|  | Tramite de facturas de servición públicos | [13 empty] | 631-01-00-01-02-07 - Area Rectora de Salud Turrialba | 402270814-MAYLIN PAMELA ARAYA BARQUERO-354276 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Brotes, epidemias y pandemias con abordaje integral y oportuno | Genérico | Informe de Brotes, epidemias y pandemias cuando se presenten | [13 empty] | 631-01-00-01-02-07 - Area Rectora de Salud Turrialba | 303580130-ESTEBAN ALONSO RODRIGUEZ CHAVES-036701 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Calidad en los Servicios de Atención al Cliente. | Genérico | Aplicación de encuesta de satisfacción del cliente | [13 empty] | 631-01-00-01-02-07 - Area Rectora de Salud Turrialba | 302760257-OLGA MARTA BALLESTERO CALVO-003889 | bar: Meses de Ejecución JN
|  | No hay plan de mejora | [13 empty] | 631-01-00-01-02-07 - Area Rectora de Salud Turrialba | 302760257-OLGA MARTA BALLESTERO CALVO-003889 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Capacitaciones incorporadas en el Plan Institucional de Capacitación (PIC) recibidas. | Genérico | No corresponde a nivel local | [13 empty] | 631-01-00-01-02-07 - Area Rectora de Salud Turrialba | 303350806-EDWIN EDUARDO CERVANTES MONTOYA-058560 | bar: Meses de Ejecución DC
Casos de mortalidad infantil analizados a Nivel Local. | Genérico | Análisis de casos de mortalidad infantil | [13 empty] | 631-01-00-01-02-07 - Area Rectora de Salud Turrialba | 303580130-ESTEBAN ALONSO RODRIGUEZ CHAVES-036701 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Casos de mortalidad materna analizados según normativa. NR-NL | Genérico | Análisis de casos de mortalidad materna | [13 empty] | 631-01-00-01-02-07 - Area Rectora de Salud Turrialba | 303580130-ESTEBAN ALONSO RODRIGUEZ CHAVES-036701 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Cobertura de vacunación con base en el Esquema de Vacunación vigente alcanzado | Genérico | Envio de informe de gobernaza de vacunas | [13 empty] | 631-01-00-01-02-07 - Area Rectora de Salud Turrialba | 303580130-ESTEBAN ALONSO RODRIGUEZ CHAVES-036701 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Comisiones de Salud Ocupacional vigentes en Área Rectora | Genérico | Asegurar el siguimiento de la Comisión de salud ocupacional | [13 empty] | 631-01-00-01-02-07 - Area Rectora de Salud Turrialba | 303350806-EDWIN EDUARDO CERVANTES MONTOYA-058560 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Componente de Epidemiología de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI). | Genérico | Seguimiento de la Estrategia de Gestión Integral de enfermedades Vectoriales en CILOVIS | [13 empty] | 631-01-00-01-02-07 - Area Rectora de Salud Turrialba | 303580130-ESTEBAN ALONSO RODRIGUEZ CHAVES-036701 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Componente de atención al paciente de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI) NL | Genérico | Seguimiento de la Estrategia de Gestión Integral de enfermedades Vectoriales en CILOVIS | [13 empty] | 631-01-00-01-02-07 - Area Rectora de Salud Turrialba | 303580130-ESTEBAN ALONSO RODRIGUEZ CHAVES-036701 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Componente de laboratorio de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI). | Genérico | Seguimiento de la Estrategia de Gestión Integral de enfermedades Vectoriales en CILOVIS | [13 empty] | 631-01-00-01-02-07 - Area Rectora de Salud Turrialba | 304560653-DENNISE ANDREA LEIVA SANCHEZ-003121 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Componente de Manejo Integrado de Vectores de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI). | Genérico | Seguimiento de la Estrategia de Gestión Integral de enfermedades Vectoriales en CILOVIS | [13 empty] | 631-01-00-01-02-07 - Area Rectora de Salud Turrialba | 303580130-ESTEBAN ALONSO RODRIGUEZ CHAVES-036701 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Componente de medio ambiente de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI).NL | Genérico | Seguimiento de la Estrategia de Gestión Integral de enfermedades Vectoriales en CILOVIS | [13 empty] | 631-01-00-01-02-07 - Area Rectora de Salud Turrialba | 303580130-ESTEBAN ALONSO RODRIGUEZ CHAVES-036701 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Componente Gestión de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI) | Específico | Seguimiento en reunión de CILOVIS | [13 empty] | 631-01-00-01-02-07 - Area Rectora de Salud Turrialba | 303580130-ESTEBAN ALONSO RODRIGUEZ CHAVES-036701 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Cumplimiento del Plan de Trabajo de las Comisión de Salud Ocupacional según la normativa vigente. | Genérico | Reuniones bimensuales para el cumplimiento del plan | [13 empty] | 631-01-00-01-02-07 - Area Rectora de Salud Turrialba | 302760257-OLGA MARTA BALLESTERO CALVO-003889 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
|  | Seguimiento del plan de trabajo | [13 empty] | 631-01-00-01-02-07 - Area Rectora de Salud Turrialba | 302760257-OLGA MARTA BALLESTERO CALVO-003889 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Cumplimiento los planes de mejora de mortalidad materna según sus competencias en el Nivel Local. | Genérico | Segumiento de plan de trabajo COLEAMMI | [13 empty] | 631-01-00-01-02-07 - Area Rectora de Salud Turrialba | 303580130-ESTEBAN ALONSO RODRIGUEZ CHAVES-036701 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Denuncias atendidas | Genérico | Atención de denuncias ingresadas | [13 empty] | 631-01-00-01-02-07 - Area Rectora de Salud Turrialba | 304340336-SOFIA DANIELA SANCHEZ CALDERON-059610 ,303020526-ANA LUCRECIA NAVARRO VARGAS-058012 ,304390719-ALEXANDER ANTONIO SANCHEZ HERRERA-037540 ,304810697-SOFIA CORDERO NU&amp;#xD1;EZ-001021 ,207450385-JENIFFER MARIA RIOS MIRANDA-002187 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Desastres y emergencias sanitarias atendidas de forma integral NL | Específico | Atención de las emergencias por desastres ocurridas | [13 empty] | 631-01-00-01-02-07 - Area Rectora de Salud Turrialba | 303800172-LUIS FERNANDO GOMEZ CORDERO-058221 ,303350806-EDWIN EDUARDO CERVANTES MONTOYA-058560 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Establecimientos con permiso de funcionamiento otorgado | Genérico | Otorgamiento de PSF tipo A,B y C | [13 empty] | 631-01-00-01-02-07 - Area Rectora de Salud Turrialba | 302760257-OLGA MARTA BALLESTERO CALVO-003889 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Establecimientos con permisos de funcionamiento con visita de control | Genérico | Inspección de establecimiento posterior al otorgamiento del PSF | [13 empty] | 631-01-00-01-02-07 - Area Rectora de Salud Turrialba | 304340336-SOFIA DANIELA SANCHEZ CALDERON-059610 ,303020526-ANA LUCRECIA NAVARRO VARGAS-058012 ,304390719-ALEXANDER ANTONIO SANCHEZ HERRERA-037540 ,304810697-SOFIA CORDERO NU&amp;#xD1;EZ-001021 ,207450385-JENIFFER MARIA RIOS MIRANDA-002187 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Estrategia Nacional del Sector Salud de Costa Rica en Gestión Integral de Riesgos de Desastres y Emergencias Sanitarias implementada NR-NL | Genérico | Participar en la Comisión Municipal de Emergencias de Jiménez y Turrialba | [13 empty] | 631-01-00-01-02-07 - Area Rectora de Salud Turrialba | 303800172-LUIS FERNANDO GOMEZ CORDERO-058221 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Eventos de salud pública vigilados, abordados y con seguimiento | Genérico | Revisión y segumiento de eventos de salud pública en CILOVIS | [13 empty] | 631-01-00-01-02-07 - Area Rectora de Salud Turrialba | 303580130-ESTEBAN ALONSO RODRIGUEZ CHAVES-036701 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Eventos de salud pública, vigilados, abordados y con seguimiento (infecciones respiratorias) | Genérico | Revisión y segumiento de eventos de salud pública en CILOVIS | [13 empty] | 631-01-00-01-02-07 - Area Rectora de Salud Turrialba | 303580130-ESTEBAN ALONSO RODRIGUEZ CHAVES-036701 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Gestión archivística NL | Genérico | Eliminación y transferencia documental | [13 empty] | 631-01-00-01-02-07 - Area Rectora de Salud Turrialba | 402270814-MAYLIN PAMELA ARAYA BARQUERO-354276 | bar: Meses de Ejecución DC
Iniciativa Regional para la Eliminación de la Malaria-IREM desarrollada. (Según estratificación del riesgo) | Genérico | Revisión y seguimiento de la estrategia en CILOVIS | [13 empty] | 631-01-00-01-02-07 - Area Rectora de Salud Turrialba | 304560653-DENNISE ANDREA LEIVA SANCHEZ-003121 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Inspecciones realizadas por el Ministerio de Salud en materia de Control de tabaco y sus derivados anualmente. | Genérico | Verificación del cumplimiento de la Ley 9028 y su reglamento | [13 empty] | 631-01-00-01-02-07 - Area Rectora de Salud Turrialba | 304340336-SOFIA DANIELA SANCHEZ CALDERON-059610 ,303020526-ANA LUCRECIA NAVARRO VARGAS-058012 ,304390719-ALEXANDER ANTONIO SANCHEZ HERRERA-037540 ,304810697-SOFIA CORDERO NU&amp;#xD1;EZ-001021 ,207450385-JENIFFER MARIA RIOS MIRANDA-002187 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Municipalidades con Planes GIRS con seguimiento | Genérico | Seguimiento del Plan GIRS en municipalidades | [13 empty] | 631-01-00-01-02-07 - Area Rectora de Salud Turrialba | 303020526-ANA LUCRECIA NAVARRO VARGAS-058012 ,304810697-SOFIA CORDERO NU&amp;#xD1;EZ-001021 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Normas de servicios de habilitación salud aplicadas | Específico | Aplicación de normas de habilitaciones | [13 empty] | 631-01-00-01-02-07 - Area Rectora de Salud Turrialba | 303800172-LUIS FERNANDO GOMEZ CORDERO-058221 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Plan de acción de las efemérides del Área Rectora de Salud desarrollado. | Genérico | Desarrollar del plan de acción de efemérides de los cantones correspondientes | [13 empty] | 631-01-00-01-02-07 - Area Rectora de Salud Turrialba | 304560653-DENNISE ANDREA LEIVA SANCHEZ-003121 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Plan de Acción de Clima Laboral desarrollado en Área Rectora | Genérico | Desarrollar un Plan de clima laboral según el informe de la encuesta de clima labora | [13 empty] | 631-01-00-01-02-07 - Area Rectora de Salud Turrialba | 303350806-EDWIN EDUARDO CERVANTES MONTOYA-058560 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Plan de actividades de Mejora de la Autoevaluación del Sistema de Control Interno ejecutado. Programa 631 | Genérico | Dar seguimiento al plan de mejora de autoevaluación del sistema de control interno | [13 empty] | 631-01-00-01-02-07 - Area Rectora de Salud Turrialba | 303800172-LUIS FERNANDO GOMEZ CORDERO-058221 | bar: Meses de Ejecución DC
Plan de trabajo para la promoción de la actividad física mediante la articulación con actores sociales claves a nivel cantonal desarrollado | Genérico | Desarrollo de escuelas en movimiento | [13 empty] | 631-01-00-01-02-07 - Area Rectora de Salud Turrialba | 304560653-DENNISE ANDREA LEIVA SANCHEZ-003121 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Planes de mejora de los casos de mortalidad infantil con seguimiento. | Genérico | Análisis de casos de mortalidad infantil | [13 empty] | 631-01-00-01-02-07 - Area Rectora de Salud Turrialba | 303580130-ESTEBAN ALONSO RODRIGUEZ CHAVES-036701 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Planes Operativos programados y con seguimiento Programa 631 | Genérico | Programación y segumiento del POI por medio del IPSUM | [13 empty] | 631-01-00-01-02-07 - Area Rectora de Salud Turrialba | 304560653-DENNISE ANDREA LEIVA SANCHEZ-003121 | bar: Meses de Ejecución JL
Planes Remediales de Cobertura extremas de vacunación con seguimiento. | Genérico | Envio de informe de gobernaza de vacunas | [13 empty] | 631-01-00-01-02-07 - Area Rectora de Salud Turrialba | 303580130-ESTEBAN ALONSO RODRIGUEZ CHAVES-036701 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Planificación Estratégica Local en Salud NL | Genérico | Desarrollo del Plan local de salud a partir del ASIS | [13 empty] | 631-01-00-01-02-07 - Area Rectora de Salud Turrialba | 303580130-ESTEBAN ALONSO RODRIGUEZ CHAVES-036701 ,304560653-DENNISE ANDREA LEIVA SANCHEZ-003121 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Política Nacional para la Igualdad Efectiva entre Hombres y Mujeres 2018-2030 (PIEG) NL | Genérico | Seguimiento de plan de trabajo de la red de prevención de la violencia contra la mujer e intrafamiliar de Turrialba- Jiménez | [13 empty] | 631-01-00-01-02-07 - Area Rectora de Salud Turrialba | 304560653-DENNISE ANDREA LEIVA SANCHEZ-003121 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Procesos de evaluación del desempeño completos según la normativa. 631-01 | Genérico | Gestionar el proceso de evaluación de desempeño del personal: oficios de convocatoria, solicitud de autoevaluaciones, cierre del segumiento de planificación GDD, entrevista para GDD del año 2024 | [13 empty] | 631-01-00-01-02-07 - Area Rectora de Salud Turrialba | 303350806-EDWIN EDUARDO CERVANTES MONTOYA-058560 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Protocolos y procedimientos nuevos o actualizados para la vigilancia de la salud en implementación y con seguimiento. | Genérico | Revisión y segumiento de protocolos en CILOVIS | [13 empty] | 631-01-00-01-02-07 - Area Rectora de Salud Turrialba | 303580130-ESTEBAN ALONSO RODRIGUEZ CHAVES-036701 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Proyectos constructivos mayores a 300 metros cuadrados y sus excepciones, con normativa específica revisados en el sistema Administrador de Proyectos de Construcción (APC). | Genérico | Corresponde a NR | [13 empty] | 631-01-00-01-02-07 - Area Rectora de Salud Turrialba | 304340336-SOFIA DANIELA SANCHEZ CALDERON-059610 | bar: Meses de Ejecución DC
Recursos financieros asignados para el cumplimiento de las necesidades locales | Genérico | Programación de presupuesto de combustible, tiempo extraordinario y viáticos | [13 empty] | 631-01-00-01-02-07 - Area Rectora de Salud Turrialba | 402270814-MAYLIN PAMELA ARAYA BARQUERO-354276 | bar: Meses de Ejecución ST
|  | Programación de presupuesto de fondo reembolsable | [13 empty] | 631-01-00-01-02-07 - Area Rectora de Salud Turrialba | 402270814-MAYLIN PAMELA ARAYA BARQUERO-354276 | bar: Meses de Ejecución DC
Recursos financieros ejecutados para el cumplimiento de las necesidades locales | Genérico | Control de presupuesto de horas extras, según requerimiento | [13 empty] | 631-01-00-01-02-07 - Area Rectora de Salud Turrialba | 113530025-MAILYN MENA VILLANUEVA-037065 ,402270814-MAYLIN PAMELA ARAYA BARQUERO-354276 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
|  | Control, ejecución y custodia del presupuesto del fondo reembolsable | [13 empty] | 631-01-00-01-02-07 - Area Rectora de Salud Turrialba | 402270814-MAYLIN PAMELA ARAYA BARQUERO-354276 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
|  | Informe mensual del gasto de combustible | [13 empty] | 631-01-00-01-02-07 - Area Rectora de Salud Turrialba | 402270814-MAYLIN PAMELA ARAYA BARQUERO-354276 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
|  | Revisión y registro mensual de viaticos (sistema SIGAF) | [13 empty] | 631-01-00-01-02-07 - Area Rectora de Salud Turrialba | 402270814-MAYLIN PAMELA ARAYA BARQUERO-354276 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Salud de Pueblos Indígenas NR-NL | Genérico | Reuniones en el CCCI social | [13 empty] | 631-01-00-01-02-07 - Area Rectora de Salud Turrialba | 304560653-DENNISE ANDREA LEIVA SANCHEZ-003121 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Seguimiento a los planes de mejora del cumplimiento de los trámites realizados en tiempo legal NL | Genérico | Revisión y análisis de trámites no atendidos en tiempo legal | [13 empty] | 631-01-00-01-02-07 - Area Rectora de Salud Turrialba | 302760257-OLGA MARTA BALLESTERO CALVO-003889 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Servicios de salud con habilitación con visita de control | Genérico | Realizar visitas de inspección de servicios de salud habilitados | [13 empty] | 631-01-00-01-02-07 - Area Rectora de Salud Turrialba | 303800172-LUIS FERNANDO GOMEZ CORDERO-058221 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Servicios de salud evaluados para la acreditación con la norma correspondiente | Específico | Evaluación de normas de servicios de salud | [13 empty] | 631-01-00-01-02-07 - Area Rectora de Salud Turrialba | 303800172-LUIS FERNANDO GOMEZ CORDERO-058221 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Servicios de salud habilitados por el Ministerio de Salud | Genérico | Otorgar habilitaciones a servicios de salud que soliciten | [13 empty] | 631-01-00-01-02-07 - Area Rectora de Salud Turrialba | 303800172-LUIS FERNANDO GOMEZ CORDERO-058221 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC

## RiesgosPOI
Análisis de Riesgos de Planes Operativos Institucionales
Período: |  | 2025
Versión: |  | 0-Programación
Programas: |  | 631-01
Dependencia: |  | Area Rectora de Salud Turrialba
[9 empty] | Nivel de Riesgo Inherente |  |  | Nivel de Riesgo Residual | [6 empty] | Meses de Ejecución
Nivel | Objetivo |  | Producto | Plan estratégico de referencia | Region | Riesgo | Causa | Consecuencia | Probabilidad | Impacto | Valoracion | Probabilidad | Impacto | Valoracion | Justificación del impedimento para bajar el nivel de riesgo residual alto y acciones para atender una probable materialización del riesgo: | ¿Actividad incluida en POI? | Estrategia | Actividad | EN | FB | MZ | AB | MY | JN | JL | AG | ST | OC | NV | DC | Centro de Costo | Responsables
Genérico | RE4OEE4.5 Brindar servicios simplificados, oportunos, con calidad y calidez, a fin de lograr la satisfacción de las personas usuarias. |  | Seguimiento a los planes de mejora del cumplimiento de los trámites realizados en tiempo legal NL |  |  | Probable falta de recurso humano | Exceso de trabajo | Incumplimiento | MEDIA | MEDIA | 9 | BAJA | BAJA | 4 |  | No | Transferir | Solicitar ayuda a nivel regional | [12 empty] | 631-01-00-01-02-07 - Area Rectora de Salud Turrialba | 302760257-OLGA MARTA BALLESTERO CALVO-003889 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE4OEE4.5 Brindar servicios simplificados, oportunos, con calidad y calidez, a fin de lograr la satisfacción de las personas usuarias. |  | Calidad en los Servicios de Atención al Cliente. |  |  | Posible ausencia de procesos | No hay plan de mejora | Incumplimiento | MEDIA | MEDIA | 9 | BAJA | BAJA | 4 |  | No | Mitigar | No hay plan de mejora | [12 empty] | 631-01-00-01-02-07 - Area Rectora de Salud Turrialba | 302760257-OLGA MARTA BALLESTERO CALVO-003889 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE2OEE2.1 Innovar en el desarrollo de procesos tecnológicos automatizados que contribuyan al mejoramiento del registro y control de productos de interés sanitario, a fin de brindar servicios eficientes y de calidad a los usuarios. |  | Acciones de vigilancia en protección radiológica con apoyo técnico. |  |  | Probable falta de recurso humano | Exceso de trabajo | Incumplimiento | MEDIA | BAJA | 6 | BAJA | BAJA | 4 |  | No | Transferir | Solicitar ayuda a nivel regional | [12 empty] | 631-01-00-01-02-07 - Area Rectora de Salud Turrialba | 303800172-LUIS FERNANDO GOMEZ CORDERO-058221 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Específico | RE4OEE4.5 Brindar servicios simplificados, oportunos, con calidad y calidez, a fin de lograr la satisfacción de las personas usuarias. |  | Atención al Cliente para la prestación de los servicios en plataforma NL |  | Región Central Este | Posible cambio en las prioridades | Que se cambien las prioridades por una posible emergencia | Incumplimiento | MEDIA | MEDIA | 9 | BAJA | BAJA | 4 |  | No | Transferir | Solicitar colaboración a otros colaboradores | [12 empty] | 631-01-00-01-02-07 - Area Rectora de Salud Turrialba | 302760257-OLGA MARTA BALLESTERO CALVO-003889 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | REOEE. 1.1. Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. |  | Casos de mortalidad materna analizados según normativa. NR-NL |  |  | Probable falta de recurso humano | Saturación de trabajo | Falta de cumplimiento | MEDIA | MEDIA | 9 | BAJA | BAJA | 4 |  | No | Transferir | Solicitar ayuda nivel regional | [12 empty] | 631-01-00-01-02-07 - Area Rectora de Salud Turrialba | 303580130-ESTEBAN ALONSO RODRIGUEZ CHAVES-036701 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE1OEE1.2 Promover el desarrollo de prácticas y adopción de hábitos saludables para el mejoramiento del estado de salud de la población y su bienestar. |  | Plan de trabajo para la promoción de la actividad física mediante la articulación con actores sociales claves a nivel cantonal desarrollado |  |  | Probable presencia de recurso humano no acorde con las necesidades institucionales en calidad/cantidad | Solo una persona en el proceso | Incumplimiento de meta | MEDIA | MEDIA | 9 | BAJA | BAJA | 4 |  | No | Transferir | Solicitud de ayuda a nivel regional | [12 empty] | 631-01-00-01-02-07 - Area Rectora de Salud Turrialba | 304560653-DENNISE ANDREA LEIVA SANCHEZ-003121 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Específico | RE3OEE3.2 Fortalecer el control de las enfermedades trasmitidas por vectores, incluyendo, el desarrollo de la Estrategia de Gestión Integral para la Prevención y Control de Enfermedades Arbovirales, entre otras y la prestación de servicios eficientes, oportunos y con participación social. |  | Componente Gestión de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI) |  | Región Central Este | Probable falta de recurso humano | Solo una persona en el proceso | Incumplimiento de meta | MEDIA | MEDIA | 9 | BAJA | BAJA | 4 |  | No | Transferir | Solicitar colaboración a NR | [12 empty] | 631-01-00-01-02-07 - Area Rectora de Salud Turrialba | 303580130-ESTEBAN ALONSO RODRIGUEZ CHAVES-036701 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE3OEE3.2 Fortalecer el control de las enfermedades trasmitidas por vectores, incluyendo, el desarrollo de la Estrategia de Gestión Integral para la Prevención y Control de Enfermedades Arbovirales, entre otras y la prestación de servicios eficientes, oportunos y con participación social. |  | Componente de Manejo Integrado de Vectores de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI). |  |  | Probable falta de recurso humano | Exceso de trabajo | Incumplimiento | MEDIA | MEDIA | 9 | BAJA | BAJA | 4 |  | No | Transferir | Solicitar ayuda a nivel regional | [12 empty] | 631-01-00-01-02-07 - Area Rectora de Salud Turrialba | 303580130-ESTEBAN ALONSO RODRIGUEZ CHAVES-036701 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. |  | Acciones rectoras ejecutadas para un Envejecimiento Saludable basado en el Curso de Vida. |  |  | Probable presencia de recurso humano no acorde con las necesidades institucionales en calidad/cantidad | Solo una persona en el proceso | incumplimiento | MEDIA | MEDIA | 9 | BAJA | BAJA | 4 |  | No | Transferir | Solicitar ayuda a nivel regional | [12 empty] | 631-01-00-01-02-07 - Area Rectora de Salud Turrialba | 304560653-DENNISE ANDREA LEIVA SANCHEZ-003121 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. |  | Denuncias atendidas |  |  | Probable falta de recurso humano | Exceso de trabajo | Incumplimiento | MEDIA | MEDIA | 9 | BAJA | BAJA | 4 |  | No | Transferir | Solicitar colaboración a nivel regional | [12 empty] | 631-01-00-01-02-07 - Area Rectora de Salud Turrialba | 304340336-SOFIA DANIELA SANCHEZ CALDERON-059610 ,303020526-ANA LUCRECIA NAVARRO VARGAS-058012 ,304390719-ALEXANDER ANTONIO SANCHEZ HERRERA-037540 ,304810697-SOFIA CORDERO NU&amp;#xD1;EZ-001021 ,207450385-JENIFFER MARIA RIOS MIRANDA-002187 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. |  | Acciones de control regulatorio en salud ambiental ejecutadas |  |  | Probable incumplimiento de legislación por parte de los administrados | Que no ingresen solicitudes | Que no se cumpla el producto | MEDIA | MEDIA | 9 | BAJA | BAJA | 4 |  | No | Evitar | Justificar el no ingreso de solicitudes | [12 empty] | 631-01-00-01-02-07 - Area Rectora de Salud Turrialba | 304340336-SOFIA DANIELA SANCHEZ CALDERON-059610 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. |  | Protocolos y procedimientos nuevos o actualizados para la vigilancia de la salud en implementación y con seguimiento. |  |  | Probable falta de recurso humano | Exceso de trabajo | Incumplimiento | MEDIA | MEDIA | 9 | BAJA | BAJA | 4 |  | No | Transferir | Solicitar ayuda a nivel regional | [12 empty] | 631-01-00-01-02-07 - Area Rectora de Salud Turrialba | 303580130-ESTEBAN ALONSO RODRIGUEZ CHAVES-036701 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. |  | Brotes, epidemias y pandemias con abordaje integral y oportuno |  |  | Probable falta de recurso humano | Exceso de trabajo | Incumplimiento | MEDIA | MEDIA | 9 | BAJA | BAJA | 4 |  | No | Transferir | Solicitar ayuda a nivel regional | [12 empty] | 631-01-00-01-02-07 - Area Rectora de Salud Turrialba | 303580130-ESTEBAN ALONSO RODRIGUEZ CHAVES-036701 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. |  | Servicios de salud habilitados por el Ministerio de Salud |  |  | Probable falta de recurso humano | Exceso de trabajo | Incumplimiento | MEDIA | MEDIA | 9 | BAJA | BAJA | 4 |  | No | Transferir | Solicitar ayuda a nivel regional | [12 empty] | 631-01-00-01-02-07 - Area Rectora de Salud Turrialba | 303800172-LUIS FERNANDO GOMEZ CORDERO-058221 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. |  | Cobertura de vacunación con base en el Esquema de Vacunación vigente alcanzado |  |  | Probable falta de recurso humano | Exceso de trabajo | Incumplimiento | MEDIA | MEDIA | 9 | BAJA | BAJA | 4 |  | No | Transferir | Solicitar ayuda a nivel regional | [12 empty] | 631-01-00-01-02-07 - Area Rectora de Salud Turrialba | 303580130-ESTEBAN ALONSO RODRIGUEZ CHAVES-036701 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE3OEE3.2 Fortalecer el control de las enfermedades trasmitidas por vectores, incluyendo, el desarrollo de la Estrategia de Gestión Integral para la Prevención y Control de Enfermedades Arbovirales, entre otras y la prestación de servicios eficientes, oportunos y con participación social. |  | Componente de Epidemiología de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI). |  |  | Probable falta de recurso humano | Exceso de trabajo | Incumplimiento | MEDIA | MEDIA | 9 | BAJA | BAJA | 4 |  | No | Transferir | Solicitar ayuda a nivel regional | [12 empty] | 631-01-00-01-02-07 - Area Rectora de Salud Turrialba | 303580130-ESTEBAN ALONSO RODRIGUEZ CHAVES-036701 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE4OEE4.3 Desarrollar estrategias que permitan contar con el talento humano suficiente e idóneo, en ambientes laborales óptimos, para el logro de una gestión eficiente y eficaz. |  | Acciones del programa PREMISA ejecutadas Nivel Local |  |  | Posible cambio en las prioridades | Que se requiera la persona en otro trabajo o no hayan actividades | Incumplimiento | MEDIA | MEDIA | 9 | BAJA | BAJA | 4 |  | No | Evitar | Presentar justificación de ausencia | [12 empty] | 631-01-00-01-02-07 - Area Rectora de Salud Turrialba | 303350806-EDWIN EDUARDO CERVANTES MONTOYA-058560 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | 4.4. Fortalecer el Sistema de Control Interno y la gestión ética, para el logro razonable de los objetivos institucionales, la rendición de cuentas y la transparencia, ante la población y otros actores sociales. |  | Gestión archivística NL |  |  | Probable falta de recurso humano | Que hayan muchas acciones que eviten la disponibilidad de personal | Incumplimiento | MEDIA | MEDIA | 9 | BAJA | BAJA | 4 |  | No | Transferir | Solicitar ayuda a nivel regional | [12 empty] | 631-01-00-01-02-07 - Area Rectora de Salud Turrialba | 402270814-MAYLIN PAMELA ARAYA BARQUERO-354276 | bar: Meses de Ejecución DC
Genérico | RE4OEE4.4 Fortalecer el Sistema de Control Interno y la Gestión Ética, el logro razonable de los objetivos institucionales, la rendición de cuentas y la transparencia ante la población y otros actores sociales. |  | Planes Operativos programados y con seguimiento Programa 631 |  |  | Probable presencia de recurso humano no acorde con las necesidades institucionales en calidad/cantidad | Solo una persona en el proceso | Incumplimiento | MEDIA | MEDIA | 9 | BAJA | BAJA | 4 |  | No | Transferir | Solicitar colaboración NR | [12 empty] | 631-01-00-01-02-07 - Area Rectora de Salud Turrialba | 304560653-DENNISE ANDREA LEIVA SANCHEZ-003121 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE4OEE4.1 Realizar la asignación de recursos financieros, materiales, bienes y servicios en función de las prioridades establecidas y la planificación institucional. |  | Recursos financieros ejecutados para el cumplimiento de las necesidades locales |  |  | Probable falta de desconcentración de la ejecución financiera a las unidades organizativas | Falta de recursos financieron | Incumplimiento de pagos | MEDIA | MEDIA | 9 | BAJA | BAJA | 4 |  | No | Evitar | Disminución de gastos | [12 empty] | 631-01-00-01-02-07 - Area Rectora de Salud Turrialba | 402270814-MAYLIN PAMELA ARAYA BARQUERO-354276 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Específico | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. |  | Servicios de salud evaluados para la acreditación con la norma correspondiente |  | Región Central Este | Posible cambio en las prioridades | Cambios en prioridades que impidan cumplimiento | Incumplimiento de metas | MEDIA | MEDIA | 9 | MUY BAJA | BAJA | 2 |  | No | Transferir | Solicitar ayuda nivel regional | [12 empty] | 631-01-00-01-02-07 - Area Rectora de Salud Turrialba | 303800172-LUIS FERNANDO GOMEZ CORDERO-058221 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE1OEE1.2 Promover el desarrollo de prácticas y adopción de hábitos saludables para el mejoramiento del estado de salud de la población y su bienestar. |  | Acciones estratégicas para el fortalecimiento de la promoción de la Salud implementadas |  |  | Probable presencia de recurso humano no acorde con las necesidades institucionales en calidad/cantidad | Solo una persona en el proceso | Incumplimiento | MEDIA | MEDIA | 9 | MUY BAJA | BAJA | 2 |  | No | Transferir | Solicitar ayuda a nivel regional | [12 empty] | 631-01-00-01-02-07 - Area Rectora de Salud Turrialba | 304560653-DENNISE ANDREA LEIVA SANCHEZ-003121 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. |  | Acciones rectoras implementadas para dar cumplimiento a la Política Nacional para la Atención y Prevención de la Violencia contra las Mujeres (PLANOVI) de todas las edades vigente. |  |  | Probable presencia de recurso humano no acorde con las necesidades institucionales en calidad/cantidad | Una sola persona en el proceso | Incumplimiento | MEDIA | MEDIA | 9 | BAJA | BAJA | 4 |  | No | Transferir | Solictar ayuda a nivel regional | [12 empty] | 631-01-00-01-02-07 - Area Rectora de Salud Turrialba | 304560653-DENNISE ANDREA LEIVA SANCHEZ-003121 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | REOEE. 1.1. Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. |  | Cumplimiento los planes de mejora de mortalidad materna según sus competencias en el Nivel Local. |  |  | Probable falta de recurso humano | Solo una persona paraa el prooceso | Incumplimiento | MEDIA | MEDIA | 9 | BAJA | BAJA | 4 |  | No | Transferir | Solicitar ayuda NR | [12 empty] | 631-01-00-01-02-07 - Area Rectora de Salud Turrialba | 303580130-ESTEBAN ALONSO RODRIGUEZ CHAVES-036701 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. |  | Autorizaciones sanitarias otorgadas |  |  | Probable incumplimiento de legislación por parte de los administrados | Que los administrados no presenten los datos de forma adecuada | Incumplimiento | MEDIA | MEDIA | 9 | BAJA | BAJA | 4 |  | No | Evitar | Hacer oficios de incumplimiento | [12 empty] | 631-01-00-01-02-07 - Area Rectora de Salud Turrialba | 304340336-SOFIA DANIELA SANCHEZ CALDERON-059610 ,303020526-ANA LUCRECIA NAVARRO VARGAS-058012 ,304390719-ALEXANDER ANTONIO SANCHEZ HERRERA-037540 ,304810697-SOFIA CORDERO NU&amp;#xD1;EZ-001021 ,207450385-JENIFFER MARIA RIOS MIRANDA-002187 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE4OEE4.3 Desarrollar estrategias que permitan contar con el talento humano suficiente e idóneo, en ambientes laborales óptimos, para el logro de una gestión eficiente y eficaz. |  | Comisiones de Salud Ocupacional vigentes en Área Rectora |  |  | Posible cambio en las prioridades | Se requiera que quienes forman parte deban trabajar en otro objetivo | Incumplimiento | MEDIA | MEDIA | 9 | BAJA | BAJA | 4 |  | No | Mitigar | Justificar el incumplimiento | [12 empty] | 631-01-00-01-02-07 - Area Rectora de Salud Turrialba | 303350806-EDWIN EDUARDO CERVANTES MONTOYA-058560 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. |  | Acciones desarrolladas intra e intersectorialmente para el cumplimiento del (PENSPA) NL |  |  | Probable presencia de recurso humano no acorde con las necesidades institucionales en calidad/cantidad | Solo una persona en el proceso | Incumplimiento | ALTA | ALTA | 16 | BAJA | BAJA | 4 |  | No | Transferir | Solicitar ayuda a NR | [12 empty] | 631-01-00-01-02-07 - Area Rectora de Salud Turrialba | 304560653-DENNISE ANDREA LEIVA SANCHEZ-003121 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. |  | Establecimientos con permisos de funcionamiento con visita de control |  |  | Probable falta de recurso humano | Posibilidad de que no haya recurso humano | Incumplimiento | MEDIA | MEDIA | 9 | BAJA | BAJA | 4 |  | No | Evitar | Notificaición de incumplimiento | [12 empty] | 631-01-00-01-02-07 - Area Rectora de Salud Turrialba | 304340336-SOFIA DANIELA SANCHEZ CALDERON-059610 ,303020526-ANA LUCRECIA NAVARRO VARGAS-058012 ,304390719-ALEXANDER ANTONIO SANCHEZ HERRERA-037540 ,304810697-SOFIA CORDERO NU&amp;#xD1;EZ-001021 ,207450385-JENIFFER MARIA RIOS MIRANDA-002187 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. |  | Servicios de salud con habilitación con visita de control |  |  | Probable falta de recurso humano | Exceso de trabajo | Incumplimiento | MEDIA | MEDIA | 9 | BAJA | BAJA | 4 |  | No | Transferir | Solicitar ayuda a nivel regional | [12 empty] | 631-01-00-01-02-07 - Area Rectora de Salud Turrialba | 303800172-LUIS FERNANDO GOMEZ CORDERO-058221 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. |  | Establecimientos con permiso de funcionamiento otorgado |  |  | Probable incumplimiento de legislación por parte de los administrados | Que los administrados no presenten los documentos adecuadamente | Incumplimiento | MEDIA | MEDIA | 9 | BAJA | BAJA | 4 |  | No | Evitar | Notificar errores en documentos | [12 empty] | 631-01-00-01-02-07 - Area Rectora de Salud Turrialba | 302760257-OLGA MARTA BALLESTERO CALVO-003889 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. |  | Salud de Pueblos Indígenas NR-NL |  |  | Probable presencia de recurso humano no acorde con las necesidades institucionales en calidad/cantidad | Solo una persona en el proceso | Incumplimiento | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | BAJA | 6 |  | No | Transferir | Solicitud de colaboración nivel regional | [12 empty] | 631-01-00-01-02-07 - Area Rectora de Salud Turrialba | 304560653-DENNISE ANDREA LEIVA SANCHEZ-003121 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Específico | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. |  | Normas de servicios de habilitación salud aplicadas |  | Región Central Este | Probable falta de recurso humano | Excesiva carga laboral | Incumplimiento de metas | MEDIA | MEDIA | 9 | BAJA | BAJA | 4 |  | No | Transferir | Solicitar ayuda NR | [12 empty] | 631-01-00-01-02-07 - Area Rectora de Salud Turrialba | 303800172-LUIS FERNANDO GOMEZ CORDERO-058221 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | REOEE. 1.1. Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. |  | Planes de mejora de los casos de mortalidad infantil con seguimiento. |  |  | Probable falta de recurso humano | Exceso de trabajo | Incumplimiento | MEDIA | MEDIA | 9 | BAJA | BAJA | 4 |  | No | Transferir | Solicitar ayuda a nivel regional | [12 empty] | 631-01-00-01-02-07 - Area Rectora de Salud Turrialba | 303580130-ESTEBAN ALONSO RODRIGUEZ CHAVES-036701 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE4OEE4.3 Desarrollar estrategias que permitan contar con el talento humano suficiente e idóneo, en ambientes laborales óptimos, para el logro de una gestión eficiente y eficaz |  | Cumplimiento del Plan de Trabajo de las Comisión de Salud Ocupacional según la normativa vigente. |  |  | Posible cambio en las prioridades | Que se designen diferentes prioridades a los encargados | Incumplimiento | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MEDIA | 9 |  | No | Mitigar | Disminución de compras | [12 empty] | 631-01-00-01-02-07 - Area Rectora de Salud Turrialba | 402270814-MAYLIN PAMELA ARAYA BARQUERO-354276 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE1OEE1.2 Promover el desarrollo de prácticas y adopción de hábitos saludables para el mejoramiento del estado de salud de la población y su bienestar. |  | Acciones para el abordaje integral del comportamiento suicida, desarrolladas en el marco del Plan de la instancia local (ILAIS) |  |  | Probable falta de recurso humano | Sobresaturación | No cumplimiento | MEDIA | MEDIA | 9 | BAJA | BAJA | 4 |  | No | Transferir | Solicitar ayuda NR | [12 empty] | 631-01-00-01-02-07 - Area Rectora de Salud Turrialba | 304560653-DENNISE ANDREA LEIVA SANCHEZ-003121 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE4OEE4.3 Desarrollar estrategias que permitan contar con el talento humano suficiente e idóneo, en ambientes laborales óptimos, para el logro de una gestión eficiente y eficaz |  | Cumplimiento del Plan de Trabajo de las Comisión de Salud Ocupacional según la normativa vigente. |  |  | Posible cambio en las prioridades | Que se designen diferentes prioridades a los encargados | Incumplimiento | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MEDIA | 9 |  | No | Transferir | Solicitar colaboración nivel regional | [12 empty] | 631-01-00-01-02-07 - Area Rectora de Salud Turrialba | 302760257-OLGA MARTA BALLESTERO CALVO-003889 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Específico | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. |  | Desastres y emergencias sanitarias atendidas de forma integral NL |  | Región Central Este | Posible desconocimiento o ausencia de planes y simulacros de emergencias en los espacios de trabajo institucionales. | Por desconocimiento de procesos | Mal manejo | MEDIA | MEDIA | 9 | BAJA | BAJA | 4 |  | No | Transferir | Solicitar colaboración NR | [12 empty] | 631-01-00-01-02-07 - Area Rectora de Salud Turrialba | 303350806-EDWIN EDUARDO CERVANTES MONTOYA-058560 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | 4.5 Brindar servicios simplificados, oportunos, con calidad y calidez, a fin de lograr la satisfacción de las personas usuarias. |  | Bienes y Servicios gestionados NL |  |  | Probable falta de desconcentración de la ejecución financiera a las unidades organizativas | No se brinda presupuesto | Incumplimiento | MEDIA | MEDIA | 9 | BAJA | BAJA | 4 |  | No | Mitigar | Disminución de gastos | [12 empty] | 631-01-00-01-02-07 - Area Rectora de Salud Turrialba | 402270814-MAYLIN PAMELA ARAYA BARQUERO-354276 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE4OEE4.3 Desarrollar estrategias que permitan contar con el talento humano suficiente e idóneo, en ambientes laborales óptimos, para el logro de una gestión eficiente y eficaz. |  | Capacitaciones incorporadas en el Plan Institucional de Capacitación (PIC) recibidas. |  |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte del Nivel Central | No pertenece a NL | No pertenece a NL | MEDIA | MEDIA | 9 | BAJA | BAJA | 4 |  | No | Evitar | No pertenece a NL | [12 empty] | 631-01-00-01-02-07 - Area Rectora de Salud Turrialba | 303350806-EDWIN EDUARDO CERVANTES MONTOYA-058560 | bar: Meses de Ejecución DC
Genérico | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. |  | Proyectos constructivos mayores a 300 metros cuadrados y sus excepciones, con normativa específica revisados en el sistema Administrador de Proyectos de Construcción (APC). |  |  | Posible ausencia de procesos | Corresponde a NR | Corresponde a NR | MEDIA | MEDIA | 9 | MUY BAJA | MUY BAJA | 1 |  | No | Evitar | Corresponde a NR | [12 empty] | 631-01-00-01-02-07 - Area Rectora de Salud Turrialba | 304340336-SOFIA DANIELA SANCHEZ CALDERON-059610 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. |  | Política Nacional para la Igualdad Efectiva entre Hombres y Mujeres 2018-2030 (PIEG) NL |  |  | Probable falta de recurso humano | Solo una persona en el proceso | Incumplimiento de metas | MEDIA | MEDIA | 9 | BAJA | BAJA | 4 |  | No | Transferir | Solicitar ayuda a nivel regional | [12 empty] | 631-01-00-01-02-07 - Area Rectora de Salud Turrialba | 304560653-DENNISE ANDREA LEIVA SANCHEZ-003121 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. |  | Planes Remediales de Cobertura extremas de vacunación con seguimiento. |  |  | Probable falta de recurso humano | Exceso de trabajo | Incumplimiento | MEDIA | BAJA | 6 | BAJA | BAJA | 4 |  | No | Transferir | Solicitar ayuda a nivel regional | [12 empty] | 631-01-00-01-02-07 - Area Rectora de Salud Turrialba | 303580130-ESTEBAN ALONSO RODRIGUEZ CHAVES-036701 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE4OEE4.3 Desarrollar estrategias que permitan contar con el talento humano suficiente e idóneo, en ambientes laborales óptimos, para el logro de una gestión eficiente y eficaz. |  | Procesos de evaluación del desempeño completos según la normativa. 631-01 |  |  | Posible cambio en las prioridades | Atención de prioriades institucionales | Incumplimiento | MEDIA | MEDIA | 9 | BAJA | BAJA | 4 |  | No | Transferir | Solicitar ayuda a NR | [12 empty] | 631-01-00-01-02-07 - Area Rectora de Salud Turrialba | 303350806-EDWIN EDUARDO CERVANTES MONTOYA-058560 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. |  | Acciones estratégicas en Seguridad Alimentaria y Nutricional implementadas |  |  | Probable presencia de recurso humano no acorde con las necesidades institucionales en calidad/cantidad | Solo una persona en el proceso | Incumplimiento de metas | MEDIA | MEDIA | 9 | BAJA | BAJA | 4 |  | No | Transferir | Solicitar ayuda a nivel regional | [12 empty] | 631-01-00-01-02-07 - Area Rectora de Salud Turrialba | 304560653-DENNISE ANDREA LEIVA SANCHEZ-003121 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. |  | Eventos de salud pública vigilados, abordados y con seguimiento |  |  | Probable falta de recurso humano | Exceso de trabajo | Incumplimiento | MEDIA | MEDIA | 9 | BAJA | BAJA | 4 |  | No | Transferir | Solicitar ayuda a nivel regional | [12 empty] | 631-01-00-01-02-07 - Area Rectora de Salud Turrialba | 303580130-ESTEBAN ALONSO RODRIGUEZ CHAVES-036701 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. |  | Establecimientos con permisos de funcionamiento con visita de control |  |  | Probable falta de recurso humano | Posibilidad de que no haya recurso humano | Incumplimiento | MEDIA | MEDIA | 9 | BAJA | BAJA | 4 |  | No | Transferir | Solicitar ayuda a nivel regional | [12 empty] | 631-01-00-01-02-07 - Area Rectora de Salud Turrialba | 304340336-SOFIA DANIELA SANCHEZ CALDERON-059610 ,303020526-ANA LUCRECIA NAVARRO VARGAS-058012 ,304390719-ALEXANDER ANTONIO SANCHEZ HERRERA-037540 ,304810697-SOFIA CORDERO NU&amp;#xD1;EZ-001021 ,207450385-JENIFFER MARIA RIOS MIRANDA-002187 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE4OEE4.4. Fortalecer el Sistema de Control Interno y la gestión ética, para el logro razonable de los objetivos institucionales, la rendición de cuentas y la transparencia, ante la población y otros actores sociales. |  | Autoevaluaciones del Sistema de Control Interno desarrolladas. Programa 631 |  |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte del Nivel Central | Exceso de trabajo | Incumplimiento | MEDIA | MEDIA | 9 | BAJA | BAJA | 4 |  | No | Transferir | Solicitar ayuda a NR | [12 empty] | 631-01-00-01-02-07 - Area Rectora de Salud Turrialba | 303350806-EDWIN EDUARDO CERVANTES MONTOYA-058560 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE3OEE3.2 Fortalecer el control de las enfermedades transmitidas por vectores, incluyendo, el desarrollo de la Estrategia de Gestión Integral para la Prevención y Control de Enfermedades Arbovirales, entre otras y la prestación de servicios eficientes, oportunos y con participación social. |  | Iniciativa Regional para la Eliminación de la Malaria-IREM desarrollada. (Según estratificación del riesgo) |  |  | Probable falta de recurso humano | Solo una persona en el proceso | Incumplimiento | MEDIA | MEDIA | 9 | BAJA | BAJA | 4 |  | No | Transferir | Solicitud de colaboración NR | [12 empty] | 631-01-00-01-02-07 - Area Rectora de Salud Turrialba | 303580130-ESTEBAN ALONSO RODRIGUEZ CHAVES-036701 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE2OEE2.2. Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. |  | Acciones en el marco de la vigilancia en salud ambiental desarrolladas con acompañamiento técnico. |  |  | Probable falta de recurso humano | Que se tenga saturación de trabajo | Que no se pueda atender solicitud | MEDIA | MEDIA | 9 | BAJA | BAJA | 4 |  | No | Transferir | Solicitar ayuda a nivel regional | [12 empty] | 631-01-00-01-02-07 - Area Rectora de Salud Turrialba | 303580130-ESTEBAN ALONSO RODRIGUEZ CHAVES-036701 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. |  | Eventos de salud pública, vigilados, abordados y con seguimiento (infecciones respiratorias) |  |  | Probable falta de recurso humano | Solo una persona en el proceso | incumplimiento | MEDIA | MEDIA | 9 | MUY BAJA | MUY BAJA | 1 |  | No | Transferir | Solicitar ayuda al nivel regional | [12 empty] | 631-01-00-01-02-07 - Area Rectora de Salud Turrialba | 303580130-ESTEBAN ALONSO RODRIGUEZ CHAVES-036701 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE3OEE3.2 Fortalecer el control de las enfermedades trasmitidas por vectores, incluyendo, el desarrollo de la Estrategia de Gestión Integral para la Prevención y Control de Enfermedades Arbovirales, entre otras y la prestación de servicios eficientes, oportunos y con participación social. |  | Componente de laboratorio de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI). |  |  | Probable falta de recurso humano | Solo una persona en el proceso | Incumplimiento | MEDIA | MEDIA | 9 | BAJA | BAJA | 4 |  | No | Transferir | Solicitud de apoyo nivel regional | [12 empty] | 631-01-00-01-02-07 - Area Rectora de Salud Turrialba | 304560653-DENNISE ANDREA LEIVA SANCHEZ-003121 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | REOEE. 1.1. Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. |  | Avance en los planes de mejora de mortalidad materna en el Nivel Local. |  |  | Probable falta de recurso humano | Solo una persona por proceso | Incumplimiento | MEDIA | MEDIA | 9 | MUY BAJA | BAJA | 2 |  | No | Transferir | Solicitud de colaboración NR | [12 empty] | 631-01-00-01-02-07 - Area Rectora de Salud Turrialba | 303580130-ESTEBAN ALONSO RODRIGUEZ CHAVES-036701 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. |  | Planificación Estratégica Local en Salud NL |  |  | Probable presencia de recurso humano no acorde con las necesidades institucionales en calidad/cantidad | Trabajo excesivo para encargados | Incumplimiento de fechas | MEDIA | MEDIA | 9 | MUY BAJA | BAJA | 2 |  | No | Transferir | Solicitar ayuda a NR | [12 empty] | 631-01-00-01-02-07 - Area Rectora de Salud Turrialba | 303580130-ESTEBAN ALONSO RODRIGUEZ CHAVES-036701 ,304560653-DENNISE ANDREA LEIVA SANCHEZ-003121 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. |  | Inspecciones realizadas por el Ministerio de Salud en materia de Control de tabaco y sus derivados anualmente. |  |  | Posible cambio en las prioridades | Cambios en las prioridades que limitan el cumplimiento | Incumplimiento | MEDIA | MEDIA | 9 | BAJA | BAJA | 4 |  | No | Transferir | Solicitar ayuda a nivel regional | [12 empty] | 631-01-00-01-02-07 - Area Rectora de Salud Turrialba | 304340336-SOFIA DANIELA SANCHEZ CALDERON-059610 ,303020526-ANA LUCRECIA NAVARRO VARGAS-058012 ,304390719-ALEXANDER ANTONIO SANCHEZ HERRERA-037540 ,304810697-SOFIA CORDERO NU&amp;#xD1;EZ-001021 ,207450385-JENIFFER MARIA RIOS MIRANDA-002187 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE4OEE4.4. Fortalecer el Sistema de Control Interno y la gestión ética, para el logro razonable de los objetivos institucionales, la rendición de cuentas y la transparencia, ante la población y otros actores sociales. |  | Plan de actividades de Mejora de la Autoevaluación del Sistema de Control Interno ejecutado. Programa 631 |  |  | Probable falta de recurso humano | Que haya exceso de trabajo | Incumplimiento | MEDIA | MEDIA | 9 | BAJA | BAJA | 4 |  | No | Transferir | Solicitar ayuda a nivel regional | [12 empty] | 631-01-00-01-02-07 - Area Rectora de Salud Turrialba | 303800172-LUIS FERNANDO GOMEZ CORDERO-058221 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | REOEE. 1.1. Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. |  | Casos de mortalidad infantil analizados a Nivel Local. |  |  | Probable falta de recurso humano | Exceso de trabajo | Incumplimiento | MEDIA | MEDIA | 9 | BAJA | BAJA | 4 |  | No | Transferir | Solicitar ayuda a nivel regional | [12 empty] | 631-01-00-01-02-07 - Area Rectora de Salud Turrialba | 303580130-ESTEBAN ALONSO RODRIGUEZ CHAVES-036701 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud |  | Estrategia Nacional del Sector Salud de Costa Rica en Gestión Integral de Riesgos de Desastres y Emergencias Sanitarias implementada NR-NL |  |  | Probable falta de recurso humano | Exceso de trabajo | Incumplimiento | MEDIA | MEDIA | 9 | BAJA | BAJA | 4 |  | No | Transferir | Solicitar ayuda a nivel regional | [12 empty] | 631-01-00-01-02-07 - Area Rectora de Salud Turrialba | 303800172-LUIS FERNANDO GOMEZ CORDERO-058221 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE4OEE4.3 Desarrollar estrategias que permitan contar con el talento humano suficiente e idóneo, en ambientes laborales óptimos, para el logro de una gestión eficiente y eficaz |  | Plan de acción de las efemérides del Área Rectora de Salud desarrollado. |  |  | Posible cambio en las prioridades | Que un suceso priorice antes de la conmemoración de las fechas | incumplimiento | MEDIA | MEDIA | 9 | BAJA | BAJA | 4 |  | No | Evitar | Realizar la justificación por incumplimiento de una meta | [12 empty] | 631-01-00-01-02-07 - Area Rectora de Salud Turrialba | 304560653-DENNISE ANDREA LEIVA SANCHEZ-003121 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE4OEE4.1 Realizar la asignación de recursos financieros, materiales, bienes y servicios en función de las prioridades establecidas y la planificación institucional. |  | Recursos financieros asignados para el cumplimiento de las necesidades locales |  |  | Probable falta de desconcentración de la ejecución financiera a las unidades organizativas | Falta de presupuesto | No poder ejecutar las compras | MEDIA | ALTA | 12 | BAJA | BAJA | 4 |  | No | Mitigar | Disminución de comrpas | [12 empty] | 631-01-00-01-02-07 - Area Rectora de Salud Turrialba | 402270814-MAYLIN PAMELA ARAYA BARQUERO-354276 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. |  | Acciones estratégicas orientadas a garantizar el derecho a la salud de las personas LGTBIQ+ y otras poblaciones claves. NR-NL |  |  | Probable presencia de recurso humano no acorde con las necesidades institucionales en calidad/cantidad | Solo una persona en el proceso | Incumplimiento | MEDIA | MEDIA | 9 | BAJA | BAJA | 4 |  | No | Transferir | Solicitar ayuda a nivel regional | [12 empty] | 631-01-00-01-02-07 - Area Rectora de Salud Turrialba | 304560653-DENNISE ANDREA LEIVA SANCHEZ-003121 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. |  | Acciones desarrolladas para el abordaje de las necesidades de salud de las personas migrantes |  |  | Probable presencia de recurso humano no acorde con las necesidades institucionales en calidad/cantidad | Solo una persona en el proceso | Incumplimiento | MEDIA | MEDIA | 9 | MUY BAJA | BAJA | 2 |  | No | Transferir | Solicitar ayuda a nivel regional | [12 empty] | 631-01-00-01-02-07 - Area Rectora de Salud Turrialba | 304560653-DENNISE ANDREA LEIVA SANCHEZ-003121 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE3OEE3.2 Fortalecer el control de las enfermedades trasmitidas por vectores, incluyendo, el desarrollo de la Estrategia de Gestión Integral para la Prevención y Control de Enfermedades Arbovirales, entre otras y la prestación de servicios eficientes, oportunos y con participación social. |  | Componente de medio ambiente de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI).NL |  |  | Probable falta de recurso humano | Exceso de trabajo | Incumplimiento | MEDIA | MEDIA | 9 | BAJA | BAJA | 4 |  | No | Transferir | Solicitar ayuda a nivel regional | [12 empty] | 631-01-00-01-02-07 - Area Rectora de Salud Turrialba | 303580130-ESTEBAN ALONSO RODRIGUEZ CHAVES-036701 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE4OEE4.3 Desarrollar estrategias que permitan contar con el talento humano suficiente e idóneo, en ambientes laborales óptimos, para el logro de una gestión eficiente y eficaz. |  | Plan de Acción de Clima Laboral desarrollado en Área Rectora |  |  | Posible cambio en las prioridades | Cambio de prioridades de atención | Incumplimiento | MEDIA | MEDIA | 9 | BAJA | BAJA | 4 |  | No | Evitar | Corregir calendario | [12 empty] | 631-01-00-01-02-07 - Area Rectora de Salud Turrialba | 303350806-EDWIN EDUARDO CERVANTES MONTOYA-058560 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. |  | Municipalidades con Planes GIRS con seguimiento |  |  | Probable incumplimiento de legislación por parte de los administrados | Incumplimiento municipal | Incumplimiento | MEDIA | MEDIA | 9 | BAJA | BAJA | 4 |  | No | Evitar | Solicitar la información correspondiente por medio de notificación | [12 empty] | 631-01-00-01-02-07 - Area Rectora de Salud Turrialba | 303020526-ANA LUCRECIA NAVARRO VARGAS-058012 ,304810697-SOFIA CORDERO NU&amp;#xD1;EZ-001021 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. |  | Acciones estratégicas de articulación y sensibilización promovidas para el abordaje integral del VIH. NR-NL |  |  | Probable presencia de recurso humano no acorde con las necesidades institucionales en calidad/cantidad | Solo una persona en el proceso | Incumplimiento | MEDIA | MEDIA | 9 | BAJA | BAJA | 4 |  | No | Transferir | Solicitar ayuda a NR | [12 empty] | 631-01-00-01-02-07 - Area Rectora de Salud Turrialba | 304560653-DENNISE ANDREA LEIVA SANCHEZ-003121 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. |  | Acciones rectoras implementadas dirigidas a las personas menores de edad en situaciones de trata, trabajo infantil, trabajo adolescente peligroso y explotación sexual comercial. |  |  | Probable presencia de recurso humano no acorde con las necesidades institucionales en calidad/cantidad | Solo una persona en el proceso | Incumplimiento de metas | MEDIA | MEDIA | 9 | BAJA | BAJA | 4 |  | No | Transferir | Solicitud de ayuda al NR | [12 empty] | 631-01-00-01-02-07 - Area Rectora de Salud Turrialba | 304560653-DENNISE ANDREA LEIVA SANCHEZ-003121 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE3OEE3.2 Fortalecer el control de las enfermedades trasmitidas por vectores, incluyendo, el desarrollo de la Estrategia de Gestión Integral para la Prevención y Control de Enfermedades Arbovirales, entre otras y la prestación de servicios eficientes, oportunos y con participación social. |  | Componente de atención al paciente de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI) NL |  |  | Probable falta de recurso humano | Exceso de trabajo | Incumplimiento | MEDIA | MEDIA | 9 | BAJA | BAJA | 4 |  | No | Transferir | Solicitar ayuda a nivel regional | [12 empty] | 631-01-00-01-02-07 - Area Rectora de Salud Turrialba | 303580130-ESTEBAN ALONSO RODRIGUEZ CHAVES-036701 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC

## Seguimiento de riesgos
Reporte de Seguimiento del POI
Período: |  | 2025
Versión: |  | 0-Programación
Programas presupuestario: |  | 631-01
Dependencia: |  | Area Rectora de Salud Turrialba
Programa | Dependencia | Objetivo específico | Producto | Nivel | Código BPIP | Riesgo | Valoración Riesgo Residual | ¿Se materializó el riesgo? | ¿Está controlado el riesgo? | ¿Cuál es el impacto? | ¿Se requiere una reprogramación? | Estrategia | Actividad de control | Responsables | ¿Ha colaborado la actividad en administrar el riesgo? | Porcentaje de avance de la actividad | Observaciones

## Plan de Mejora
Reporte por Unidad Organizativa
Programación y Reprogramación del POI
Período: | 2025
Seguimiento: | ND
Fecha corte:
Dependencia: | Area Rectora de Salud Turrialba
Meses de Ejecución
Código Pregunta | Pregunta | Actividad | EN | FB | MZ | AB | MY | JN | JL | AG | ST | OC | NV | DC | Porcentaje de avance programado | Porcentaje de seguimiento | Comentario Seguimiento