## OrganizaciónProgramaIndicadores
IPSUM-PLAN Ministerio de Salud
Reporte por Unidad Organizativa
Programación y Reprogramación del POI
Período: | 2025
Seguimiento: | ND
Fecha corte:
Dependencia: | Area Rectora de Salud Alajuela 1
Producto | Presupuesto (Aprobado) | Presupuesto Acumulado Ejecutado | Indicador | Tipo de Programación de la meta | Unidad de Medida | Linea Base | Meta Anual | Avance Acumulado Meta | Avance Relativo Anual
Acciones para el abordaje integral del comportamiento suicida, desarrolladas en el marco del Plan de la instancia local (ILAIS) | 0 | 0 | Porcentaje de cumplimiento del Plan de la Instancia Local para el abordaje integral del comportamiento suicida (ILAIS) | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Acciones de control regulatorio en salud ambiental ejecutadas | 0 | 0 | Porcentaje de acciones de control regulatorio en salud ambiental ejecutadas. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Acciones de vigilancia en protección radiológica con apoyo técnico. | 0 | 0 | Porcentaje de acciones de vigilancia en protección radiológica con apoyo técnico. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Acciones del programa PREMISA ejecutadas Nivel Local | 0 | 0 | Porcentaje de participantes en el Programa PREMISA. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Acciones desarrolladas intra e intersectorialmente para el cumplimiento del (PENSPA) NL | 0 | 0 | Número acciones estrategicas implementadas para la prevención de nacimientos en personas menores de 20 años | Sumativa | Acciones | 0 | 2 | 0 | 0%
|  |  | Número de acciones desarrolladas intra e intersectorialmente para el cumplimiento del (PENSPA). | Sumativa | Acciones | 0 | 1 | 0 | 0%
Acciones desarrolladas para el abordaje de las necesidades de salud de las personas migrantes | 0 | 0 | Número de acciones desarrolladas para el abordaje de las necesidades de salud de las personas migrantes | Sumativa | Acciones | 0 | 1 | 0 | 0%
Acciones en el marco de la vigilancia en salud ambiental desarrolladas con acompañamiento técnico. | 0 | 0 | Número de acciones en el marco de la vigilancia en salud ambiental desarrolladas con acompañamiento técnico. | Sumativa | Acciones | 0 | 5 | 0 | 0%
Acciones estratégicas en Seguridad Alimentaria y Nutricional implementadas | 0 | 0 | Número de acciones estratégicas implementadas en Seguridad Alimentaria y Nutricional | Sumativa | Acciones | 0 | 2 | 0 | 0%
Acciones estratégicas para el fortalecimiento de la promoción de la Salud implementadas | 0 | 0 | Número de acciones estratégicas implementadas para el fortalecimiento de la promoción de la Salud | Sumativa | Acciones | 0 | 100 | 0 | 0%
Acciones estratégicas de articulación y sensibilización promovidas para el abordaje integral del VIH. NR-NL | 0 | 0 | Número de acciones estratégicas de articulación y sensibilización promovidas para el abordaje integral del VIH | Sumativa | Acciones | 0 | 1 | 0 | 0%
Acciones estratégicas orientadas a garantizar el derecho a la salud de las personas LGTBIQ+ y otras poblaciones claves. NR-NL | 0 | 0 | Número de acciones estratégicas orientadas a garantizar el derecho a la salud de las personas LGTBIQ+ y otras poblaciones claves | Sumativa | Acciones | 0 | 1 | 0 | 0%
Acciones rectoras ejecutadas para un Envejecimiento Saludable basado en el Curso de Vida. | 0 | 0 | Número de acciones rectoras ejecutadas para un Envejecimiento Saludable basado en el Curso de Vida | Sumativa | Acciones | 0 | 2 | 0 | 0%
Acciones rectoras implementadas dirigidas a las personas menores de edad en situaciones de trata, trabajo infantil, trabajo adolescente peligroso y explotación sexual comercial. | 0 | 0 | Número de acciones rectoras implementadas dirigidas a las personas menores de edad en situaciones de trata, trabajo infantil, trabajo adolescente peligroso y explotación sexual comercial | Sumativa | Acciones | 0 | 1 | 0 | 0%
Acciones rectoras implementadas para dar cumplimiento a la Política Nacional para la Atención y Prevención de la Violencia contra las Mujeres (PLANOVI) de todas las edades vigente. | 0 | 0 | Porcentaje de acciones rectoras implementadas para dar cumplimiento a la Política Nacional para la Atención y Prevención de la Violencia contra las Mujeres de todas las edades vigente (PLANOVI) | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Atención al Cliente para la prestación de los servicios en plataforma NL | 0 | 0 | Número de trámites atendidos en tiempo legal | Sumativa | Trámites atendidos en tiempo legal | 0 | 6000 | 0 | 0%
Autoevaluaciones del Sistema de Control Interno desarrolladas. Programa 631 | 0 | 0 | Número de Autoevaluaciones del Sistema de Control Interno aplicadas. | Sumativa | Autoevaluaciones | 0 | 1 | 0 | 0%
Autorizaciones sanitarias otorgadas | 0 | 0 | Número de autorizaciones sanitarias otorgadas | Sumativa | Autorizaciones | 0 | 20 | 0 | 0%
Avance en los planes de mejora de mortalidad materna en el Nivel Local. | 0 | 0 | Porcentaje de avance en los planes de mejora de mortalidad materna en el Nivel Local. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Bienes y Servicios gestionados NL | 0 | 0 | Número de actividades del Plan de Acción de Bienes y Servicios ejecutadas en el Nivel Local. | Sumativa | Actividades | 0 | 1 | 0 | 0%
Brotes, epidemias y pandemias con abordaje integral y oportuno | 0 | 0 | Porcentaje de brotes, epidemias y pandemias con abordaje integral y oportuno | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Calidad en los Servicios de Atención al Cliente. | 0 | 0 | Porcentaje de las acciones del Plan de Mejora de la encuesta de atención al cliente implementadas. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Capacitaciones incorporadas en el Plan Institucional de Capacitación (PIC) recibidas. | 0 | 0 | Porcentaje de capacitaciones recibidas, incorporadas en el Plan Institucional de Capacitación (PIC). | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Casos de mortalidad infantil analizados a Nivel Local. | 0 | 0 | Porcentaje de casos de mortalidad infantil analizados a Nivel Local. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Casos de mortalidad materna analizados según normativa. NR-NL | 0 | 0 | Porcentaje de casos de mortalidad materna analizados según normativa. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Cobertura de vacunación con base en el Esquema de Vacunación vigente alcanzado | 0 | 0 | Porcentaje alcanzado en la cobertura de vacunación con base en el Esquema de Vacunación vigente (aprobado por la Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología) | Sumativa | Porcentaje | 0 | 160 | 0 | 0%
Comisiones de Salud Ocupacional vigentes en Área Rectora | 0 | 0 | Porcentaje de comisiones de salud ocupacional vigentes en el Área Rectora de Salud | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Componente de Epidemiología de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI). | 0 | 0 | Porcentaje de avance en el Componente Epidemiología de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI). | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Componente de atención al paciente de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI) NL | 0 | 0 | Número de actividades de articulación y coordinación intersectorial para la atención del Componente de atención al paciente de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI). | Sumativa | Actividades | 0 | 12 | 0 | 0%
Componente de laboratorio de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI). | 0 | 0 | Porcentaje de avance en el Componente de laboratorio de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI). | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Componente de Manejo Integrado de Vectores de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI). | 0 | 0 | Porcentaje de avance en el Componente de Manejo Integrado de Vectores de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI). | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Componente de medio ambiente de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI).NL | 0 | 0 | Porcentaje de acciones para desarrollar el Componente de medio ambiente de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI) con seguimiento. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Componente Gestión de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI) | 0 | 0 | Porcentaje de avance en el Componente de medio ambiente de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI). | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Cumplimiento del Plan de Trabajo de las Comisión de Salud Ocupacional según la normativa vigente. | 0 | 0 | Porcentaje de cumplimiento del Plan de Trabajo de las Comisión de Salud Ocupacional según la normativa vigente. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Cumplimiento los planes de mejora de mortalidad materna según sus competencias en el Nivel Local. | 0 | 0 | Porcentaje del cumplimiento los planes de mejora de mortalidad materna según sus competencias en el Nivel Local. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Denuncias atendidas | 0 | 0 | Porcentaje de denuncias atendidas | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Desastres y emergencias sanitarias atendidas de forma integral NL | 0 | 0 | Porcentaje de desastres y emergencias sanitarias atendidas de forma integral. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Establecimientos con permiso de funcionamiento otorgado | 0 | 0 | Número de establecimientos con permiso de funcionamiento otorgado | Sumativa | Permisos sanitarios | 0 | 2000 | 0 | 0%
Establecimientos con permisos de funcionamiento con visita de control | 0 | 0 | Número de establecimientos con permisos de funcionamiento con visita de control | Sumativa | Permisos sanitarios | 0 | 960 | 0 | 0%
Estrategia Nacional del Sector Salud de Costa Rica en Gestión Integral de Riesgos de Desastres y Emergencias Sanitarias implementada NR-NL | 0 | 0 | Porcentaje de implementación de la Estrategia Nacional del Sector Salud de Costa Rica en Gestión Integral de Riesgos de Desastres y Emergencias Sanitarias. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Eventos de salud pública vigilados, abordados y con seguimiento | 0 | 0 | Porcentaje de eventos de salud pública vigilados, abordados y con seguimiento | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Eventos de salud pública, vigilados, abordados y con seguimiento (infecciones respiratorias) | 0 | 0 | Porcentaje de eventos de salud pública, vigilados, abordados y con seguimiento (infecciones respiratorias) | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Gestión archivística NL | 0 | 0 | Número de eliminaciones documentales ejecutadas en el Nivel Local. | Sumativa | Eliminaciones documentales | 0 | 1 | 0 | 0%
|  |  | Número de transferencias documentales ejecutadas en el Nivel Local. | Sumativa | Transferencias documentales | 0 | 1 | 0 | 0%
Iniciativa Regional para la Eliminación de la Malaria-IREM desarrollada. (Según estratificación del riesgo) | 0 | 0 | Porcentaje de avance en el desarrollo de la Iniciativa Regional para la Eliminación de la Malaria-IREM a nivel del Área Rectora de Salud según estratificación del riesgo | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Inspecciones realizadas por el Ministerio de Salud en materia de Control de tabaco y sus derivados anualmente. | 0 | 0 | Número de inspecciones para el control de la aplicación de la Ley 9028 y Ley 10066 realizadas | Sumativa | Inspecciones | 0 | 960 | 0 | 0%
|  |  | Porcentaje anual de inspecciones realizadas por el Ministerio de Salud en materia de Control de tabaco y sus derivados | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Municipalidades con Planes GIRS con seguimiento | 0 | 0 | Porcentaje de Municipalidades con Planes GIRS con seguimiento | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Normas de servicios de habilitación salud aplicadas | 0 | 0 | Número de normas de habilitación de servicios de salud nuevas en evaluación supervisadas | Sumativa | Normas | 0 | 100 | 0 | 0%
Plan de acción de las efemérides del Área Rectora de Salud desarrollado. | 0 | 0 | Porcentaje de avance del plan de acción de las efemérides del Área Rectora de Salud desarrollado. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Plan de Acción de Clima Laboral desarrollado en Área Rectora | 0 | 0 | Porcentaje de avance del plan de acción de clima laboral desarrollado. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Plan de actividades de Mejora de la Autoevaluación del Sistema de Control Interno ejecutado. Programa 631 | 0 | 0 | Porcentaje del Plan de Actividades de Mejora de la Autoevaluación del Sistema de Control Interno ejecutado. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Plan de contigencia de puntos de entrada según RSI actualizado anualmente NL | 0 | 0 | Porcentaje de planes de contingencia de puntos de entrada según Reglamento Sanitario Internacional (RSI) actualizados por las Direcciones de Áreas Rectoras de Salud (DARS) | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Plan de trabajo para la promoción de la actividad física mediante la articulación con actores sociales claves a nivel cantonal desarrollado | 0 | 0 | Porcentaje de avance en el desarrollo del Plan de trabajo para la promoción de la actividad física mediante la articulación con actores sociales claves a nivel cantonal. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Planes de mejora de los casos de mortalidad infantil con seguimiento. | 0 | 0 | Porcentaje de planes de mejora de los casos de mortalidad infantil con seguimiento. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Planes Operativos programados y con seguimiento Programa 631 | 0 | 0 | Número de Planes Operativos programados y con seguimiento | Sumativa | Planes | 0 | 1 | 0 | 0%
Planes Remediales de Cobertura extremas de vacunación con seguimiento. | 0 | 0 | Planes Remediales de Cobertura extremas de vacunación con seguimiento | Sumativa | Porcentaje | 0 | 4 | 0 | 0%
Política Nacional para la Igualdad Efectiva entre Hombres y Mujeres 2018-2030 (PIEG) NL | 0 | 0 | Porcentaje de acciones rectoras implementadas para dar cumplimiento a la Política Nacional para la Igualdad Efectiva entre Hombres y Mujeres vigente (PIEG) | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Procesos de evaluación del desempeño completos según la normativa. 631-01 | 0 | 0 | Porcentaje de funcionarios con procesos de evaluación del desempeño completos según la normativa. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Protocolos y procedimientos nuevos o actualizados para la vigilancia de la salud en implementación y con seguimiento. | 0 | 0 | Porcentaje de protocolos y procedimientos nuevos o actualizados para la vigilancia de la salud en implementación y con seguimiento. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Proyectos constructivos mayores a 300 metros cuadrados y sus excepciones, con normativa específica revisados en el sistema Administrador de Proyectos de Construcción (APC). | 0 | 0 | Porcentaje de proyectos constructivos mayores a 300 metros cuadrados y sus excepciones, con normativa específica revisados en el sistema Administrador de Proyectos de Construcción (APC). | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Recursos financieros asignados para el cumplimiento de las necesidades locales | 0 | 0 | Porcentaje de recursos financieros asignados para el cumplimiento de las necesidades locales. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Recursos financieros ejecutados para el cumplimiento de las necesidades locales | 0 | 0 | Porcentaje de recursos financieros ejecutados para el cumplimiento de las necesidades locales. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Seguimiento a los planes de mejora del cumplimiento de los trámites realizados en tiempo legal NL | 0 | 0 | Porcentaje de cumplimiento de las acciones del Plan de Mejora de los trámites no resueltos en el tiempo legal. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Servicios de salud con habilitación con visita de control | 0 | 0 | Número de servicios de salud con habilitación con visita de control | Sumativa | Servicios de salud | 0 | 60 | 0 | 0%
Servicios de salud evaluados para la acreditación con la norma correspondiente | 0 | 0 | Número de Acreditaciones Otorgadas | Sumativa | Acreditaciones | 0 | 1 | 0 | 0%
Servicios de salud habilitados por el Ministerio de Salud | 0 | 0 | Número de servicios de salud habilitados por el Ministerio de Salud | Sumativa | Servicios de salud | 0 | 110 | 0 | 0%

## OrganizaciónProgramaActividad
Reporte por Unidad Organizativa
Programación y Reprogramación del POI
Período: | 2025
Seguimiento: | ND
Fecha corte:
Dependencia: | Area Rectora de Salud Alajuela 1
|  |  | Meses de Ejecución | [11 empty] | % Avance parcial intraanual Intraanual
Producto | Nivel | Actividad | EN | FB | MZ | AB | MY | JN | JL | AG | ST | OC | NV | DC |  | Centro de Costo | Responsables
Acciones para el abordaje integral del comportamiento suicida, desarrolladas en el marco del Plan de la instancia local (ILAIS) | Genérico | Implementar el PLan de Trabajo de la ILAIS, Informes | [13 empty] | 631-01-00-01-03-01 - Area Rectora de Salud Alajuela 1 | 205560201-ANA CAROLINA AGUILAR CHACON-354348 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Acciones de control regulatorio en salud ambiental ejecutadas | Genérico | Revisar y analizar las solicitudes de los ROAR, declaraciones de inhabitabilidad, reportes calidad de agua potable, reportes de calderas | [13 empty] | 631-01-00-01-03-01 - Area Rectora de Salud Alajuela 1 | 205910704-PAOLA VARGAS IBARRA-354411 ,203860781-RAFAEL ALBERTO GERARDO SANCHO RODRIGUEZ-036546 ,800780363-CAROLIN ZELEDON TELLEZ-058018 ,503890462-JORGE ARTURO GONZALEZ CALVO-036882 ,207250674-ARIEL CRISTINA ALFARO MARCHENA-037186 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Acciones de vigilancia en protección radiológica con apoyo técnico. | Genérico | Atención de inspecciones programadas en la DARSA1 de acuerdo a la cantidad de establecimientos que brindan este servicio | [13 empty] | 631-01-00-01-03-01 - Area Rectora de Salud Alajuela 1 | 800780363-CAROLIN ZELEDON TELLEZ-058018 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Acciones del programa PREMISA ejecutadas Nivel Local | Genérico | Correos Informativos | [13 empty] | 631-01-00-01-03-01 - Area Rectora de Salud Alajuela 1 | 205020288-MARIA LOURDES CASTILLO BLANCO-354236 ,109980690-VICTOR GONZALEZ JIMENEZ-036476 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Acciones desarrolladas intra e intersectorialmente para el cumplimiento del (PENSPA) NL | Genérico | Coordinación con actores sociales para la implementación de acciones rectoras de cumplimiento al PENSPA | [13 empty] | 631-01-00-01-03-01 - Area Rectora de Salud Alajuela 1 | 112020432-ADRIANA CALDERON SOLIS-058159 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
|  | Sensibilización y promoción a actores sociales desde la prevención de nacimientos en personas menores de 20 años | [13 empty] | 631-01-00-01-03-01 - Area Rectora de Salud Alajuela 1 | 112020432-ADRIANA CALDERON SOLIS-058159 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Acciones desarrolladas para el abordaje de las necesidades de salud de las personas migrantes | Genérico | Sensibilización y promoción a actores sociales para la implementación de acciones rectoras para el abordaje integral de las necesidades de salud de las personas migrantes con actores del nivel local | [13 empty] | 631-01-00-01-03-01 - Area Rectora de Salud Alajuela 1 | 112020432-ADRIANA CALDERON SOLIS-058159 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Acciones en el marco de la vigilancia en salud ambiental desarrolladas con acompañamiento técnico. | Genérico | Solicitud y visita para atención de denuncias con apoyo del profesional técnico del NR | [13 empty] | 631-01-00-01-03-01 - Area Rectora de Salud Alajuela 1 | 205910704-PAOLA VARGAS IBARRA-354411 ,203860781-RAFAEL ALBERTO GERARDO SANCHO RODRIGUEZ-036546 ,800780363-CAROLIN ZELEDON TELLEZ-058018 ,503890462-JORGE ARTURO GONZALEZ CALVO-036882 ,207250674-ARIEL CRISTINA ALFARO MARCHENA-037186 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Acciones estratégicas en Seguridad Alimentaria y Nutricional implementadas | Genérico | Fortalecimiento de la articulación local con actores sociales clave para la facilitación de lineamientos y acciones en SAN | [13 empty] | 631-01-00-01-03-01 - Area Rectora de Salud Alajuela 1 | 112020432-ADRIANA CALDERON SOLIS-058159 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Acciones estratégicas para el fortalecimiento de la promoción de la Salud implementadas | Genérico | Plan de Trabajo, los informes, coordinación con actores sociales | [13 empty] | 631-01-00-01-03-01 - Area Rectora de Salud Alajuela 1 | 205560201-ANA CAROLINA AGUILAR CHACON-354348 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Acciones estratégicas de articulación y sensibilización promovidas para el abordaje integral del VIH. NR-NL | Genérico | Realizar un Taller de Sensibilización y Promoción para el abordaje integral del VIH en el marco de la conmemoración del Día Mundial de la lucha contra el VIH - SIDA. | [13 empty] | 631-01-00-01-03-01 - Area Rectora de Salud Alajuela 1 | 205560201-ANA CAROLINA AGUILAR CHACON-354348 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Acciones estratégicas orientadas a garantizar el derecho a la salud de las personas LGTBIQ+ y otras poblaciones claves. NR-NL | Genérico | Sensibilización y promoción a actores sociales sobre prácticas de vida saludables, entornos saludables y correlación de los cuidados, así como los derechos de las personas LGTBIQ+ | [13 empty] | 631-01-00-01-03-01 - Area Rectora de Salud Alajuela 1 | 112020432-ADRIANA CALDERON SOLIS-058159 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Acciones rectoras ejecutadas para un Envejecimiento Saludable basado en el Curso de Vida. | Genérico | Coordinación con actores sociales para la implementación de acciones rectoras estratégicas que fomenten el envejecimiento saludable con visión de curso de vida | [13 empty] | 631-01-00-01-03-01 - Area Rectora de Salud Alajuela 1 | 112020432-ADRIANA CALDERON SOLIS-058159 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Acciones rectoras implementadas dirigidas a las personas menores de edad en situaciones de trata, trabajo infantil, trabajo adolescente peligroso y explotación sexual comercial. | Genérico | Sensibilización y promoción a actores sociales para la implementación de acciones estratégicas en temas de trata, trabajo infantil, trabajo adolescente peligroso y explotación sexual comercial | [13 empty] | 631-01-00-01-03-01 - Area Rectora de Salud Alajuela 1 | 112020432-ADRIANA CALDERON SOLIS-058159 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Acciones rectoras implementadas para dar cumplimiento a la Política Nacional para la Atención y Prevención de la Violencia contra las Mujeres (PLANOVI) de todas las edades vigente. | Genérico | Sensibilización y promoción a actores sociales sobre la atención y prevención de la Violencia contra las Mujeres de todas las edades | [13 empty] | 631-01-00-01-03-01 - Area Rectora de Salud Alajuela 1 | 112020432-ADRIANA CALDERON SOLIS-058159 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Atención al Cliente para la prestación de los servicios en plataforma NL | Específico | Atender los trámites de la DARS Alajuela 1 en el plazo de ley establecido | [13 empty] | 631-01-00-01-03-01 - Area Rectora de Salud Alajuela 1 | 204880826-MAGDA VANESSA MARIN SALAZAR-057803 ,207100139-KIMBERLY TATIANA GUERRERO RAMIREZ-003987 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Autoevaluaciones del Sistema de Control Interno desarrolladas. Programa 631 | Genérico | Sistematización de la autoevaluación del sistema de control interno del Área Rectora | [13 empty] | 631-01-00-01-03-01 - Area Rectora de Salud Alajuela 1 | 112020432-ADRIANA CALDERON SOLIS-058159 ,109980690-VICTOR GONZALEZ JIMENEZ-036476 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Autorizaciones sanitarias otorgadas | Genérico | Recepción, análisis y resolución de autorizaciones sanitarias presentadas a la DARSA1 | [13 empty] | 631-01-00-01-03-01 - Area Rectora de Salud Alajuela 1 | 205910704-PAOLA VARGAS IBARRA-354411 ,203860781-RAFAEL ALBERTO GERARDO SANCHO RODRIGUEZ-036546 ,800780363-CAROLIN ZELEDON TELLEZ-058018 ,503890462-JORGE ARTURO GONZALEZ CALVO-036882 ,207250674-ARIEL CRISTINA ALFARO MARCHENA-037186 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Avance en los planes de mejora de mortalidad materna en el Nivel Local. | Genérico | Seguimiento a planes de mejora de los casos de mortalidad materna | [13 empty] | 631-01-00-01-03-01 - Area Rectora de Salud Alajuela 1 | 112020432-ADRIANA CALDERON SOLIS-058159 ,113430395-ARELYS QUESADA VALVERDE-001435 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Bienes y Servicios gestionados NL | Genérico | Implementar el Plan de Bienes y Servicios en el Nivel Local | [13 empty] | 631-01-00-01-03-01 - Area Rectora de Salud Alajuela 1 | 205020288-MARIA LOURDES CASTILLO BLANCO-354236 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Brotes, epidemias y pandemias con abordaje integral y oportuno | Genérico | Elaborar informes de brotes con su respectivo abordaje y seguimiento | [13 empty] | 631-01-00-01-03-01 - Area Rectora de Salud Alajuela 1 | 110110742-BERTA CECILIA LEIVA BONILLA-354524 ,113430395-ARELYS QUESADA VALVERDE-001435 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Calidad en los Servicios de Atención al Cliente. | Genérico | Elaborar e implementar Plan de Mejora de la encuesta de ateción al cliente | [13 empty] | 631-01-00-01-03-01 - Area Rectora de Salud Alajuela 1 | 207100139-KIMBERLY TATIANA GUERRERO RAMIREZ-003987 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Capacitaciones incorporadas en el Plan Institucional de Capacitación (PIC) recibidas. | Genérico | 1. Solicitar capacitaciones de acuerdo a las necesidades del recurso humano | [13 empty] | 631-01-00-01-03-01 - Area Rectora de Salud Alajuela 1 | 205020288-MARIA LOURDES CASTILLO BLANCO-354236 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Casos de mortalidad infantil analizados a Nivel Local. | Genérico | Análisis de casos de mortalidad infantil | [13 empty] | 631-01-00-01-03-01 - Area Rectora de Salud Alajuela 1 | 112020432-ADRIANA CALDERON SOLIS-058159 ,113430395-ARELYS QUESADA VALVERDE-001435 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Casos de mortalidad materna analizados según normativa. NR-NL | Genérico | Análisis de casos de mortalidad materna | [13 empty] | 631-01-00-01-03-01 - Area Rectora de Salud Alajuela 1 | 112020432-ADRIANA CALDERON SOLIS-058159 ,113430395-ARELYS QUESADA VALVERDE-001435 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Cobertura de vacunación con base en el Esquema de Vacunación vigente alcanzado | Genérico | Realizar los análisis de coberturas | [13 empty] | 631-01-00-01-03-01 - Area Rectora de Salud Alajuela 1 | 110110742-BERTA CECILIA LEIVA BONILLA-354524 ,113430395-ARELYS QUESADA VALVERDE-001435 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Comisiones de Salud Ocupacional vigentes en Área Rectora | Genérico | Realizar las reuniones mensuales de la CSO | [13 empty] | 631-01-00-01-03-01 - Area Rectora de Salud Alajuela 1 | 110110742-BERTA CECILIA LEIVA BONILLA-354524 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Componente de Epidemiología de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI). | Genérico | Implementar el componente de epidemiología de la EGI con la colaboración de la CILOVIS | [13 empty] | 631-01-00-01-03-01 - Area Rectora de Salud Alajuela 1 | 110110742-BERTA CECILIA LEIVA BONILLA-354524 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Componente de atención al paciente de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI) NL | Genérico | Implementar el componente de la atención al paciente de la EGI, mediante la colaboración de la CILOVIS | [13 empty] | 631-01-00-01-03-01 - Area Rectora de Salud Alajuela 1 | 110110742-BERTA CECILIA LEIVA BONILLA-354524 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Componente de laboratorio de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI). | Genérico | Implementar el componente de laboratorio de la EGI con la colaboración de la CILOVIS y laboratorios privados | [13 empty] | 631-01-00-01-03-01 - Area Rectora de Salud Alajuela 1 | 110110742-BERTA CECILIA LEIVA BONILLA-354524 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Componente de Manejo Integrado de Vectores de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI). | Genérico | Implementar las acciones del componente de MIV de la EGI | [13 empty] | 631-01-00-01-03-01 - Area Rectora de Salud Alajuela 1 | 702000874-ELDER DE JESUS LOPEZ MORALES-000911 ,110520699-JOSE ANTONIO MURILLO SANCHO-000914 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Componente de medio ambiente de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI).NL | Genérico | Implemetar el componente de medio ambiente de la EGI en colaboración con los funcioanrios de regulación del Área Rectora de Salud Alajuela 1 | [13 empty] | 631-01-00-01-03-01 - Area Rectora de Salud Alajuela 1 | 110110742-BERTA CECILIA LEIVA BONILLA-354524 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Componente Gestión de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI) | Específico | Dar seguimiento a la implementación de la estrategia EGI en la DARS Alajuela 1 | [13 empty] | 631-01-00-01-03-01 - Area Rectora de Salud Alajuela 1 | 110110742-BERTA CECILIA LEIVA BONILLA-354524 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Cumplimiento del Plan de Trabajo de las Comisión de Salud Ocupacional según la normativa vigente. | Genérico | Aplicar el Programa de Salud Ocupacional de la DARSA1 | [13 empty] | 631-01-00-01-03-01 - Area Rectora de Salud Alajuela 1 | 205910704-PAOLA VARGAS IBARRA-354411 ,203860781-RAFAEL ALBERTO GERARDO SANCHO RODRIGUEZ-036546 ,800780363-CAROLIN ZELEDON TELLEZ-058018 ,503890462-JORGE ARTURO GONZALEZ CALVO-036882 ,207250674-ARIEL CRISTINA ALFARO MARCHENA-037186 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Cumplimiento los planes de mejora de mortalidad materna según sus competencias en el Nivel Local. | Genérico | Seguimiento a planes de mejora de los casos de mortalidad infantil | [13 empty] | 631-01-00-01-03-01 - Area Rectora de Salud Alajuela 1 | 112020432-ADRIANA CALDERON SOLIS-058159 ,113430395-ARELYS QUESADA VALVERDE-001435 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Denuncias atendidas | Genérico | Atención, seguimiento y cierre de denuncias presentadas ante la DARSA1 | [13 empty] | 631-01-00-01-03-01 - Area Rectora de Salud Alajuela 1 | 205910704-PAOLA VARGAS IBARRA-354411 ,203860781-RAFAEL ALBERTO GERARDO SANCHO RODRIGUEZ-036546 ,800780363-CAROLIN ZELEDON TELLEZ-058018 ,503890462-JORGE ARTURO GONZALEZ CALVO-036882 ,207250674-ARIEL CRISTINA ALFARO MARCHENA-037186 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Desastres y emergencias sanitarias atendidas de forma integral NL | Específico | Atender los desatres y emergencias sanitarias que se presenten la DARS Alajuela 1 | [13 empty] | 631-01-00-01-03-01 - Area Rectora de Salud Alajuela 1 | 503890462-JORGE ARTURO GONZALEZ CALVO-036882 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Establecimientos con permiso de funcionamiento otorgado | Genérico | Resolver las solicitude de PSF que se presentan en la DARS Alajuela 1 | [13 empty] | 631-01-00-01-03-01 - Area Rectora de Salud Alajuela 1 | 207100139-KIMBERLY TATIANA GUERRERO RAMIREZ-003987 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Establecimientos con permisos de funcionamiento con visita de control | Genérico | Visitas de inspección de control a resoluciones otrogadas a permisos comercial, industrial o de servicios presentadas a la DARSA1 | [13 empty] | 631-01-00-01-03-01 - Area Rectora de Salud Alajuela 1 | 205910704-PAOLA VARGAS IBARRA-354411 ,203860781-RAFAEL ALBERTO GERARDO SANCHO RODRIGUEZ-036546 ,800780363-CAROLIN ZELEDON TELLEZ-058018 ,503890462-JORGE ARTURO GONZALEZ CALVO-036882 ,207250674-ARIEL CRISTINA ALFARO MARCHENA-037186 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Estrategia Nacional del Sector Salud de Costa Rica en Gestión Integral de Riesgos de Desastres y Emergencias Sanitarias implementada NR-NL | Genérico | Atención, seguimiento a incidentes 911 reportados ante la DARSA1 | [13 empty] | 631-01-00-01-03-01 - Area Rectora de Salud Alajuela 1 | 205910704-PAOLA VARGAS IBARRA-354411 ,203860781-RAFAEL ALBERTO GERARDO SANCHO RODRIGUEZ-036546 ,800780363-CAROLIN ZELEDON TELLEZ-058018 ,503890462-JORGE ARTURO GONZALEZ CALVO-036882 ,207250674-ARIEL CRISTINA ALFARO MARCHENA-037186 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Eventos de salud pública vigilados, abordados y con seguimiento | Genérico | Implementar el Decreto 40556-S: Reglamento de Vigilancia de la Salud | [13 empty] | 631-01-00-01-03-01 - Area Rectora de Salud Alajuela 1 | 113430395-ARELYS QUESADA VALVERDE-001435 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Eventos de salud pública, vigilados, abordados y con seguimiento (infecciones respiratorias) | Genérico | Implementar el Decreto 40556-S: Reglamento de Vigilancia de la Salud | [13 empty] | 631-01-00-01-03-01 - Area Rectora de Salud Alajuela 1 | 110110742-BERTA CECILIA LEIVA BONILLA-354524 ,113430395-ARELYS QUESADA VALVERDE-001435 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Gestión archivística NL | Genérico | Gestionar la solicitud, clasificar, ordenar y eliminar por tipo documental documentos | [13 empty] | 631-01-00-01-03-01 - Area Rectora de Salud Alajuela 1 | 205020288-MARIA LOURDES CASTILLO BLANCO-354236 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
|  | Realizar el proceso de transferencia documental de la DARS Alajuela 1 | [13 empty] | 631-01-00-01-03-01 - Area Rectora de Salud Alajuela 1 | 205020288-MARIA LOURDES CASTILLO BLANCO-354236 | bar: Meses de Ejecución AG to Meses de Ejecución OC
Iniciativa Regional para la Eliminación de la Malaria-IREM desarrollada. (Según estratificación del riesgo) | Genérico | Implementar la iniciativa regional para la eliminación de la Malaria-IREM, con la actualización de riesgo por distritos y localidades | [13 empty] | 631-01-00-01-03-01 - Area Rectora de Salud Alajuela 1 | 110110742-BERTA CECILIA LEIVA BONILLA-354524 ,113430395-ARELYS QUESADA VALVERDE-001435 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Inspecciones realizadas por el Ministerio de Salud en materia de Control de tabaco y sus derivados anualmente. | Genérico | Visitas de control por Ley 9028 y ley 10066 y atención de denuncias interpuestas ante la DARSA1 e implementación de infracciones a las leyes de marra | [13 empty] | 631-01-00-01-03-01 - Area Rectora de Salud Alajuela 1 | 205910704-PAOLA VARGAS IBARRA-354411 ,203860781-RAFAEL ALBERTO GERARDO SANCHO RODRIGUEZ-036546 ,800780363-CAROLIN ZELEDON TELLEZ-058018 ,503890462-JORGE ARTURO GONZALEZ CALVO-036882 ,207250674-ARIEL CRISTINA ALFARO MARCHENA-037186 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Municipalidades con Planes GIRS con seguimiento | Genérico | Seguimiento al Plan Municipal de Residuos de la Municipalidad de Alajuela para los distritos y cantones de la DARSA1 | [13 empty] | 631-01-00-01-03-01 - Area Rectora de Salud Alajuela 1 | 205910704-PAOLA VARGAS IBARRA-354411 ,203860781-RAFAEL ALBERTO GERARDO SANCHO RODRIGUEZ-036546 ,800780363-CAROLIN ZELEDON TELLEZ-058018 ,503890462-JORGE ARTURO GONZALEZ CALVO-036882 ,207250674-ARIEL CRISTINA ALFARO MARCHENA-037186 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Normas de servicios de habilitación salud aplicadas | Específico | Evaluar el cumplimiento de normas de habilitación de Servicios de Salud en la DARS A1 | [13 empty] | 631-01-00-01-03-01 - Area Rectora de Salud Alajuela 1 | 109980690-VICTOR GONZALEZ JIMENEZ-036476 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Plan de acción de las efemérides del Área Rectora de Salud desarrollado. | Genérico | Implementar el plan de Trabajo, Informes | [13 empty] | 631-01-00-01-03-01 - Area Rectora de Salud Alajuela 1 | 205560201-ANA CAROLINA AGUILAR CHACON-354348 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Plan de Acción de Clima Laboral desarrollado en Área Rectora | Genérico | Elaborar e implementar el Plan de Clima Laboral de la DARS Alajuela 1 | [13 empty] | 631-01-00-01-03-01 - Area Rectora de Salud Alajuela 1 | 109980690-VICTOR GONZALEZ JIMENEZ-036476 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Plan de actividades de Mejora de la Autoevaluación del Sistema de Control Interno ejecutado. Programa 631 | Genérico | Seguimiento al Plan de Mejoras de Control Interno | [13 empty] | 631-01-00-01-03-01 - Area Rectora de Salud Alajuela 1 | 112020432-ADRIANA CALDERON SOLIS-058159 ,109980690-VICTOR GONZALEZ JIMENEZ-036476 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Plan de contigencia de puntos de entrada según RSI actualizado anualmente NL | Genérico | Implementar el plan de contingencia de puntos de entrada según RSI | [13 empty] | 631-01-00-01-03-01 - Area Rectora de Salud Alajuela 1 | 800780363-CAROLIN ZELEDON TELLEZ-058018 ,109980690-VICTOR GONZALEZ JIMENEZ-036476 ,113430395-ARELYS QUESADA VALVERDE-001435 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Plan de trabajo para la promoción de la actividad física mediante la articulación con actores sociales claves a nivel cantonal desarrollado | Genérico | Conformar la RECAFIS, coordinación con actores sociales | [13 empty] | 631-01-00-01-03-01 - Area Rectora de Salud Alajuela 1 | 205560201-ANA CAROLINA AGUILAR CHACON-354348 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Planes de mejora de los casos de mortalidad infantil con seguimiento. | Genérico | Seguimiento a planes de mejora de los casos de mortalidad infantil | [13 empty] | 631-01-00-01-03-01 - Area Rectora de Salud Alajuela 1 | 112020432-ADRIANA CALDERON SOLIS-058159 ,113430395-ARELYS QUESADA VALVERDE-001435 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Planes Operativos programados y con seguimiento Programa 631 | Genérico | Seguimiento a elaboración y cumplimiento de Plan Operativo del Área Rectora | [13 empty] | 631-01-00-01-03-01 - Area Rectora de Salud Alajuela 1 | 112020432-ADRIANA CALDERON SOLIS-058159 ,109980690-VICTOR GONZALEZ JIMENEZ-036476 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Planes Remediales de Cobertura extremas de vacunación con seguimiento. | Genérico | Elaborar planes remediales de coberturas extremas de vacunación | [13 empty] | 631-01-00-01-03-01 - Area Rectora de Salud Alajuela 1 | 110110742-BERTA CECILIA LEIVA BONILLA-354524 ,113430395-ARELYS QUESADA VALVERDE-001435 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Política Nacional para la Igualdad Efectiva entre Hombres y Mujeres 2018-2030 (PIEG) NL | Genérico | Coordinación con actores sociales para la implementación de acciones rectoras para dar cumplimiento a la Política Nacional para la Igualdad Efectiva entre Hombres y Mujeres vigente | [13 empty] | 631-01-00-01-03-01 - Area Rectora de Salud Alajuela 1 | 112020432-ADRIANA CALDERON SOLIS-058159 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Procesos de evaluación del desempeño completos según la normativa. 631-01 | Genérico | Realizar el proceso de Evaluación del desempeño a todos los funcionarios de la DARS Alajuela 1 | [13 empty] | 631-01-00-01-03-01 - Area Rectora de Salud Alajuela 1 | 109980690-VICTOR GONZALEZ JIMENEZ-036476 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Protocolos y procedimientos nuevos o actualizados para la vigilancia de la salud en implementación y con seguimiento. | Genérico | Fortalecimiento de la articulación local con actores sociales clave para la facilitación de lineamientos y acciones en SAN | [13 empty] | 631-01-00-01-03-01 - Area Rectora de Salud Alajuela 1 | 113430395-ARELYS QUESADA VALVERDE-001435 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Proyectos constructivos mayores a 300 metros cuadrados y sus excepciones, con normativa específica revisados en el sistema Administrador de Proyectos de Construcción (APC). | Genérico | Dar seguimiento al visado de los planos que corresponden a la DARS Alajuela 1. | [13 empty] | 631-01-00-01-03-01 - Area Rectora de Salud Alajuela 1 | 205910704-PAOLA VARGAS IBARRA-354411 ,203860781-RAFAEL ALBERTO GERARDO SANCHO RODRIGUEZ-036546 ,800780363-CAROLIN ZELEDON TELLEZ-058018 ,503890462-JORGE ARTURO GONZALEZ CALVO-036882 ,207250674-ARIEL CRISTINA ALFARO MARCHENA-037186 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Recursos financieros asignados para el cumplimiento de las necesidades locales | Genérico | 1. Planificar, Elaborar y Ejecutar Presupuesto | [13 empty] | 631-01-00-01-03-01 - Area Rectora de Salud Alajuela 1 | 205020288-MARIA LOURDES CASTILLO BLANCO-354236 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Recursos financieros ejecutados para el cumplimiento de las necesidades locales | Genérico | 1. Análisis, planificación y elaboración del presupuesto | [13 empty] | 631-01-00-01-03-01 - Area Rectora de Salud Alajuela 1 | 205020288-MARIA LOURDES CASTILLO BLANCO-354236 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Seguimiento a los planes de mejora del cumplimiento de los trámites realizados en tiempo legal NL | Genérico | Elaborar e implementar Plan de Mejora de los Trámites NO Resueltos | [13 empty] | 631-01-00-01-03-01 - Area Rectora de Salud Alajuela 1 | 207100139-KIMBERLY TATIANA GUERRERO RAMIREZ-003987 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Servicios de salud con habilitación con visita de control | Genérico | Realizar visitas de seguimiento post permiso a las habilitaciones otorgadas en la DARS Alajuela 1 | [13 empty] | 631-01-00-01-03-01 - Area Rectora de Salud Alajuela 1 | 205910704-PAOLA VARGAS IBARRA-354411 ,203860781-RAFAEL ALBERTO GERARDO SANCHO RODRIGUEZ-036546 ,800780363-CAROLIN ZELEDON TELLEZ-058018 ,109980690-VICTOR GONZALEZ JIMENEZ-036476 ,503890462-JORGE ARTURO GONZALEZ CALVO-036882 ,207250674-ARIEL CRISTINA ALFARO MARCHENA-037186 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Servicios de salud evaluados para la acreditación con la norma correspondiente | Específico | Acreditar servicios de salud que cuentan con norma de acreditación | [13 empty] | 631-01-00-01-03-01 - Area Rectora de Salud Alajuela 1 | 109980690-VICTOR GONZALEZ JIMENEZ-036476 | bar: Meses de Ejecución JN to Meses de Ejecución JL
Servicios de salud habilitados por el Ministerio de Salud | Genérico | Resolver las solicitudes de habilitación de Servicios de Salud que se presenten en la DARS Alajuela 1 | [13 empty] | 631-01-00-01-03-01 - Area Rectora de Salud Alajuela 1 | 207100139-KIMBERLY TATIANA GUERRERO RAMIREZ-003987 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC

## RiesgosPOI
Análisis de Riesgos de Planes Operativos Institucionales
Período: |  | 2025
Versión: |  | 0-Programación
Programas: |  | 631-01
Dependencia: |  | Area Rectora de Salud Alajuela 1
[9 empty] | Nivel de Riesgo Inherente |  |  | Nivel de Riesgo Residual | [6 empty] | Meses de Ejecución
Nivel | Objetivo |  | Producto | Plan estratégico de referencia | Region | Riesgo | Causa | Consecuencia | Probabilidad | Impacto | Valoracion | Probabilidad | Impacto | Valoracion | Justificación del impedimento para bajar el nivel de riesgo residual alto y acciones para atender una probable materialización del riesgo: | ¿Actividad incluida en POI? | Estrategia | Actividad | EN | FB | MZ | AB | MY | JN | JL | AG | ST | OC | NV | DC | Centro de Costo | Responsables
Genérico | RE4OEE4.3 Desarrollar estrategias que permitan contar con el talento humano suficiente e idóneo, en ambientes laborales óptimos, para el logro de una gestión eficiente y eficaz. |  | Capacitaciones incorporadas en el Plan Institucional de Capacitación (PIC) recibidas. |  |  | Potencial desvinculación entre la planificación y la presupuestación institucional | Muchas de las necesidades de cpacitación no se incorporan dentro de los presupuestos y no existe forma de realizarla. | Se anotan necesidades, pero no hay cómo solventarlas | ALTA | ALTA | 16 | BAJA | BAJA | 4 |  | No | Mitigar | Solicitar al INA apertura de espacios para capacitar funcionarios de la DARS A1 | [12 empty] | 631-01-00-01-03-01 - Area Rectora de Salud Alajuela 1 | 109980690-VICTOR GONZALEZ JIMENEZ-036476 | bar: Meses de Ejecución MZ
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. |  | Política Nacional para la Igualdad Efectiva entre Hombres y Mujeres 2018-2030 (PIEG) NL |  |  | Potencial ineficiencia en los procesos por necesidades de capacitación insatisfechas | No todos los funcionarios conocen acerca de la PIEG | No se realizan acciones individuales ni coordinadas para implementar la PIEG | ALTA | MEDIA | 12 | MEDIA | BAJA | 6 |  | No | Mitigar | Realizar Taller sobre la PIEG con los funcionarios de la DARS | [12 empty] | 631-01-00-01-03-01 - Area Rectora de Salud Alajuela 1 | 112020432-ADRIANA CALDERON SOLIS-058159 | bar: Meses de Ejecución NV
Genérico | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. |  | Acciones de control regulatorio en salud ambiental ejecutadas |  |  | Posible flotilla vehicular insuficiente o desgastada para el desplazamiento de los funcionarios(as). | La DARS solo cuenta con un chofer y la flotilla se encuentra en mlas condiciones. | funcionarios no se pueden trasladar a las inspecciones | MEDIA | MUY ALTA | 15 | MEDIA | MEDIA | 9 |  | No | Mitigar | Implementar un sistema de gestión de giras para priorizar el uso de la flotilla vehicular y coordinar transportes. | [12 empty] | 631-01-00-01-03-01 - Area Rectora de Salud Alajuela 1 | 109980690-VICTOR GONZALEZ JIMENEZ-036476 | bar: Meses de Ejecución EN
Genérico | RE4OEE4.4 Fortalecer el Sistema de Control Interno y la Gestión Ética, el logro razonable de los objetivos institucionales, la rendición de cuentas y la transparencia ante la población y otros actores sociales. |  | Planes Operativos programados y con seguimiento Programa 631 |  |  | Probable inexactitud y oportunidad en la información | Sistemas de información deficientes dificultan tener datos para la adecuada planificación en la UO | Metas inadecuadas, seguimienbto deficiente. | ALTA | ALTA | 16 | BAJA | MEDIA | 6 |  | No | Evitar | Implementar sistemas de información operacionales que permitan la toma de decisiones y el seguimiento adecuado a la gestión de la DARS | [12 empty] | 631-01-00-01-03-01 - Area Rectora de Salud Alajuela 1 | 109980690-VICTOR GONZALEZ JIMENEZ-036476 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución MZ
Genérico | RE4OEE4.3 Desarrollar estrategias que permitan contar con el talento humano suficiente e idóneo, en ambientes laborales óptimos, para el logro de una gestión eficiente y eficaz |  | Cumplimiento del Plan de Trabajo de las Comisión de Salud Ocupacional según la normativa vigente. |  |  | Potencial capacidad instalada no acorde con las necesidades institucionales | Es posible que el personal de la CSO tenga que atender muchso otros asuntos urgentes e indelegables que les impida cumplir adecuadamente con las acciones del plan. | No se cumplen los objetivos de la CSO | ALTA | ALTA | 16 | BAJA | MEDIA | 6 |  | No | Mitigar | Programar todas las reuniones de la CSO en el calendario de los funcionarios para evitar se superpongan actividades | [12 empty] | 631-01-00-01-03-01 - Area Rectora de Salud Alajuela 1 | 109980690-VICTOR GONZALEZ JIMENEZ-036476 | bar: Meses de Ejecución EN
Genérico | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. |  | Eventos de salud pública, vigilados, abordados y con seguimiento (infecciones respiratorias) |  |  | Potencial pérdida de información Institucional | No existen sistemás informa´ticos sino hojas de cálculo sin los mecanismos de respaldo óptimos | Se puede perder la información | MEDIA | ALTA | 12 | MUY BAJA | MEDIA | 3 |  | No | Mitigar | Guardar respaldo de la información en carpetas en la nube, compartidas con las personas interesadas | [12 empty] | 631-01-00-01-03-01 - Area Rectora de Salud Alajuela 1 | 113430395-ARELYS QUESADA VALVERDE-001435 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución MZ
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud |  | Estrategia Nacional del Sector Salud de Costa Rica en Gestión Integral de Riesgos de Desastres y Emergencias Sanitarias implementada NR-NL |  |  | Probable desconocimiento del uso de los implementos de emergencias por parte del personal. | Funcionarios no conocen a fondo las herramientas a utilizar en la atención de emergencias y desastres | No se remite la información adecuada y completa en las herramientas establecidas. | ALTA | MEDIA | 12 | BAJA | MEDIA | 6 |  | No | Evitar | Capacitar al personal que atiende emergencias en el uso de las herramientas diseñadas para esta actividad. | [12 empty] | 631-01-00-01-03-01 - Area Rectora de Salud Alajuela 1 | 109980690-VICTOR GONZALEZ JIMENEZ-036476 | bar: Meses de Ejecución JN
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. |  | Acciones rectoras ejecutadas para un Envejecimiento Saludable basado en el Curso de Vida. |  |  | Posible flotilla vehicular insuficiente o desgastada para el desplazamiento de los funcionarios(as). | Flotilla vehicular obsoleta y solamenta un chofer para todos los procesos. | Funcionaria encargada del proceso no cuenta con apoyo de transporte para realizar las acciones del plan. | MUY ALTA | MUY ALTA | 25 | BAJA | MEDIA | 6 |  | No | Mitigar | Asignar vehpiculo institucional a la funcionaria responsable para que realice las acciones del plan | [12 empty] | 631-01-00-01-03-01 - Area Rectora de Salud Alajuela 1 | 109980690-VICTOR GONZALEZ JIMENEZ-036476 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE4OEE4.3 Desarrollar estrategias que permitan contar con el talento humano suficiente e idóneo, en ambientes laborales óptimos, para el logro de una gestión eficiente y eficaz. |  | Comisiones de Salud Ocupacional vigentes en Área Rectora |  |  | Potencial ineficiencia en los procesos por necesidades de capacitación insatisfechas | Si bien las comisiones están conformadas, no está tan claro cómo deben actuar y cuáles son sus competencias. | Se realizan acciones no necesariamente acordes a las competencias y obligaciones de las CSO. | ALTA | ALTA | 16 | BAJA | BAJA | 4 |  | No | Mitigar | Solicitar cpacitación sobre el funcionamiento de las Comisiones de Salud Ocupacional en el MS | [12 empty] | 631-01-00-01-03-01 - Area Rectora de Salud Alajuela 1 | 109980690-VICTOR GONZALEZ JIMENEZ-036476 | bar: Meses de Ejecución AB
Genérico | RE4OEE4.1 Realizar la asignación de recursos financieros, materiales, bienes y servicios en función de las prioridades establecidas y la planificación institucional. |  | Recursos financieros ejecutados para el cumplimiento de las necesidades locales |  |  | Probable falta de líquidez | En este momento no se cuenta con tarjeta de Fondo reembolsable en UO | No es posible realizar las compras institucionales sin el visado de facturas. | ALTA | MEDIA | 12 | MUY BAJA | BAJA | 2 |  | No | Evitar | Hacer el trámite de la tarjeta de compras con fondo reembolsable | [12 empty] | 631-01-00-01-03-01 - Area Rectora de Salud Alajuela 1 | 109980690-VICTOR GONZALEZ JIMENEZ-036476 | bar: Meses de Ejecución EN
Genérico | RE3OEE3.2 Fortalecer el control de las enfermedades transmitidas por vectores, incluyendo, el desarrollo de la Estrategia de Gestión Integral para la Prevención y Control de Enfermedades Arbovirales, entre otras y la prestación de servicios eficientes, oportunos y con participación social. |  | Iniciativa Regional para la Eliminación de la Malaria-IREM desarrollada. (Según estratificación del riesgo) |  |  | Posible incumplimiento de reportes en brotes al Área Rectora. | En ocasiones los servicios de salud no cosnideran el diagnóstico de malaria como diferencial y no solicitan la gota gruesa | No se hace un diagnóstico oportuno de los casos ni se inicia el tratamiento en el momento óptimo | ALTA | ALTA | 16 | BAJA | MEDIA | 6 |  | No | Mitigar | Hacer una nota de recordatorio de la estrategia y la importancia del diagnóstico y notificación oportunos a los entes notificadores. | [12 empty] | 631-01-00-01-03-01 - Area Rectora de Salud Alajuela 1 | 113430395-ARELYS QUESADA VALVERDE-001435 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución FB
Genérico | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. |  | Establecimientos con permiso de funcionamiento otorgado |  |  | Posible falla informática en los sistemas | Sistemas dependen de internet y de sistemas de Microsoft | No poder tramitar y resolver oportunamente solicitudes | MEDIA | ALTA | 12 | BAJA | BAJA | 4 |  | No | Mitigar | Elaborar un plan de contingencia para trabajar en caso de no contar con los sistemas. | [12 empty] | 631-01-00-01-03-01 - Area Rectora de Salud Alajuela 1 | 109980690-VICTOR GONZALEZ JIMENEZ-036476 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución MZ
Genérico | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. |  | Planes Remediales de Cobertura extremas de vacunación con seguimiento. |  |  | Probable inexactitud y oportunidad en la información | Existen discrepancias entre la información del INEc y actuarial de la CCSS | Valor de coberturas puede ser significativamente diferente entre ambas instituciones | ALTA | ALTA | 16 | MEDIA | MEDIA | 9 |  | No | Mitigar | Realizar reuniones de revisión de las poblaciones y análisis de los cálculos con el personal de la CCSS | [12 empty] | 631-01-00-01-03-01 - Area Rectora de Salud Alajuela 1 | 110110742-BERTA CECILIA LEIVA BONILLA-354524 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE1OEE1.2 Promover el desarrollo de prácticas y adopción de hábitos saludables para el mejoramiento del estado de salud de la población y su bienestar. |  | Plan de trabajo para la promoción de la actividad física mediante la articulación con actores sociales claves a nivel cantonal desarrollado |  |  | Probable atraso en la convocatoria de los actores sociales involucrados | Puede que los actores sociales no quieran participar en nuevas redes. | Baja participación podría evitar el logro de los objetivos | ALTA | MUY ALTA | 20 | BAJA | MEDIA | 6 |  | No | Evitar | Realizar una nota recordando los alacances del deb¿¿creto que crea las RECAFIS a las instituciones involucradas. | [12 empty] | 631-01-00-01-03-01 - Area Rectora de Salud Alajuela 1 | 109980690-VICTOR GONZALEZ JIMENEZ-036476 | bar: Meses de Ejecución FB
Específico | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. |  | Normas de servicios de habilitación salud aplicadas |  | Región Central Norte | Probable falta de recurso humano | No hay personal de Servicios de Salud | No se pueden aplicar las normas de habilitación | MUY ALTA | ALTA | 20 | BAJA | BAJA | 4 |  | No | Mitigar | Hacer un calendario de apoyo regional con recurso de servicios de salud con el fin de aplicar las normas de habilitación de los establecimientos. | [12 empty] | 631-01-00-01-03-01 - Area Rectora de Salud Alajuela 1 | 109980690-VICTOR GONZALEZ JIMENEZ-036476 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE3OEE3.2 Fortalecer el control de las enfermedades trasmitidas por vectores, incluyendo, el desarrollo de la Estrategia de Gestión Integral para la Prevención y Control de Enfermedades Arbovirales, entre otras y la prestación de servicios eficientes, oportunos y con participación social. |  | Componente de atención al paciente de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI) NL |  |  | Posibles cambios en la normativa vigente | Cambio reciente en la normativa puede que no todo el personal de salud conozca los cambios y los implemente | Atención a pacientes inadecuada, haciendo uso de protocolos obsoletos | ALTA | ALTA | 16 | BAJA | MEDIA | 6 |  | No | Mitigar | Realizar Tallares e divulgación de noras de atención al personal de salud | [12 empty] | 631-01-00-01-03-01 - Area Rectora de Salud Alajuela 1 | 110110742-BERTA CECILIA LEIVA BONILLA-354524 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución JN
Genérico | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. |  | Servicios de salud habilitados por el Ministerio de Salud |  |  | Probable presencia de recurso humano no acorde con las necesidades institucionales en calidad/cantidad | No hay funcionario de servicios de salud en la DARS A1 | No hay quein resuelva las solicitudes | MUY ALTA | ALTA | 20 | MEDIA | BAJA | 6 |  | No | Mitigar | Delegar en el proceso de Regulación de la Salud la resolución de las solicitudes de habilitación | [12 empty] | 631-01-00-01-03-01 - Area Rectora de Salud Alajuela 1 | 109980690-VICTOR GONZALEZ JIMENEZ-036476 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE4OEE4.3 Desarrollar estrategias que permitan contar con el talento humano suficiente e idóneo, en ambientes laborales óptimos, para el logro de una gestión eficiente y eficaz |  | Plan de acción de las efemérides del Área Rectora de Salud desarrollado. |  |  | Posible cambio en las prioridades | Autoridades políticas pueden priorizar otras acciones por encima de las acciones de fortalecimiento del clima organizacional | Se suspenden actividades o se realizan con muy poca participación. | ALTA | ALTA | 16 | BAJA | MEDIA | 6 |  | No | Mitigar | Programar en el calendario de todos los funcionarios la celebración de efemérides | [12 empty] | 631-01-00-01-03-01 - Area Rectora de Salud Alajuela 1 | 205560201-ANA CAROLINA AGUILAR CHACON-354348 | bar: Meses de Ejecución EN
Genérico | RE4OEE4.3 Desarrollar estrategias que permitan contar con el talento humano suficiente e idóneo, en ambientes laborales óptimos, para el logro de una gestión eficiente y eficaz. |  | Procesos de evaluación del desempeño completos según la normativa. 631-01 |  |  | Probable ausencia de control de las actividades que realiza la institución | Ls controles existentes son inadecuados para medir la producción y la clidad del trabajo de los funcionarios. | Se realizan evaluaciones sin los elementos objetivos necesarios | ALTA | ALTA | 16 | BAJA | MEDIA | 6 |  | No | Mitigar | Implementar el nuev modelo de EDD 2025. | [12 empty] | 631-01-00-01-03-01 - Area Rectora de Salud Alajuela 1 | 109980690-VICTOR GONZALEZ JIMENEZ-036476 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución MZ
Genérico | REOEE. 1.1. Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. |  | Avance en los planes de mejora de mortalidad materna en el Nivel Local. |  |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | planes son implementados por otras instituciones que pueden tener otras prioridades | No se ejecutan las acciones del plan y no se logran los obejtivos | MEDIA | ALTA | 12 | BAJA | MEDIA | 6 |  | No | Transferir | Realizar reuniones de seguimiento al para ajustar el cumplimiento de las acciones definidas. | [12 empty] | 631-01-00-01-03-01 - Area Rectora de Salud Alajuela 1 | 113430395-ARELYS QUESADA VALVERDE-001435 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE3OEE3.2 Fortalecer el control de las enfermedades trasmitidas por vectores, incluyendo, el desarrollo de la Estrategia de Gestión Integral para la Prevención y Control de Enfermedades Arbovirales, entre otras y la prestación de servicios eficientes, oportunos y con participación social. |  | Componente de medio ambiente de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI).NL |  |  | Probable incumplimiento de legislación por parte de los administrados | Empresas no gestionan los residuos de acuerdo con la Ley 8839 y su reglamento lo que deja criaderos de mosquitos en zonas de riesgo. | Permanencia de los criaderos de mosquitos | ALTA | ALTA | 16 | BAJA | BAJA | 4 |  | No | Mitigar | Realizar campañas de reloección de residuos no tradicionales y/o llantas usadas. | [12 empty] | 631-01-00-01-03-01 - Area Rectora de Salud Alajuela 1 | 205560201-ANA CAROLINA AGUILAR CHACON-354348 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE4OEE4.5 Brindar servicios simplificados, oportunos, con calidad y calidez, a fin de lograr la satisfacción de las personas usuarias. |  | Seguimiento a los planes de mejora del cumplimiento de los trámites realizados en tiempo legal NL |  |  | Probable ausencia de control de las actividades que realiza la institución | Inadecuados controles dificultan mejorar los procesos | No se realizan procesos correctos de mejora continua. | ALTA | MUY ALTA | 20 | BAJA | MEDIA | 6 |  | No | Mitigar | Establecer documentos compartidos de control y seguimiento en la DARS A1 | [12 empty] | 631-01-00-01-03-01 - Area Rectora de Salud Alajuela 1 | 109980690-VICTOR GONZALEZ JIMENEZ-036476 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | REOEE. 1.1. Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. |  | Cumplimiento los planes de mejora de mortalidad materna según sus competencias en el Nivel Local. |  |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | Producto similar (repetido) | No cumpliemto del Paln | MEDIA | ALTA | 12 | BAJA | MEDIA | 6 |  | No | Transferir | Realizar reuniones de seguimiento al cumplimiento dle Plan | [12 empty] | 631-01-00-01-03-01 - Area Rectora de Salud Alajuela 1 | 113430395-ARELYS QUESADA VALVERDE-001435 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. |  | Brotes, epidemias y pandemias con abordaje integral y oportuno |  |  | Potencial capacidad instalada no acorde con las necesidades institucionales | Cantidad de personal insuficiente para las demandas de trabajo en el proceso | No atenció oportuna a todas las alertas y brotes. | ALTA | ALTA | 16 | BAJA | MEDIA | 6 |  | No | Mitigar | Automatizar herramientas de análisis de información para facilitar los procesos de Vigilancia de la Salud | [12 empty] | 631-01-00-01-03-01 - Area Rectora de Salud Alajuela 1 | 109980690-VICTOR GONZALEZ JIMENEZ-036476 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución JN
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. |  | Inspecciones realizadas por el Ministerio de Salud en materia de Control de tabaco y sus derivados anualmente. |  |  | Probable falta de eficiencia en la ejecución de los procesos | Al realizar inspecciones por seguimiento a PSF o por denuncias, no se inspecciona el cumplimiento de l ley 9028 y la 10066 | No se verifica el cumplimiento de la normativa que regula el consy¿umo del tabaco y el uso de SSNN y SEAN | ALTA | MEDIA | 12 | BAJA | BAJA | 4 |  | No | Evitar | Incluir en las inspecciones de seguimietno a denuncias y de seguimiento a PSF otorgados, el componente de regulación de tabaco | [12 empty] | 631-02-00-01-00 - Proceso de control de tabaco | 205910704-PAOLA VARGAS IBARRA-354411 ,203860781-RAFAEL ALBERTO GERARDO SANCHO RODRIGUEZ-036546 ,800780363-CAROLIN ZELEDON TELLEZ-058018 ,503890462-JORGE ARTURO GONZALEZ CALVO-036882 ,207250674-ARIEL CRISTINA ALFARO MARCHENA-037186 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. |  | Protocolos y procedimientos nuevos o actualizados para la vigilancia de la salud en implementación y con seguimiento. |  |  | Potencial ineficiencia en los procesos por necesidades de capacitación insatisfechas | Se liberan nuevos protocolos sin la adecuuada inducción. | No se implementan oprotuna y adecuadamente los nuevos protocolos. | MEDIA | ALTA | 12 | MEDIA | BAJA | 6 |  | No | Transferir | Solicitar a niveles supeiores cpacaitación ante la llegada de nuevos protocolos | [12 empty] | 631-01-00-01-03-01 - Area Rectora de Salud Alajuela 1 | 109980690-VICTOR GONZALEZ JIMENEZ-036476 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE4OEE4.3 Desarrollar estrategias que permitan contar con el talento humano suficiente e idóneo, en ambientes laborales óptimos, para el logro de una gestión eficiente y eficaz. |  | Plan de Acción de Clima Laboral desarrollado en Área Rectora |  |  | Posible gestión inadecuada del clima organizacional. | Políticas internas y cambios en RAS amenazan con dificultar la gestión del Clima Organizacional | Funcionarios desmotivdos y poca cohesión de equipo | MEDIA | MEDIA | 9 | BAJA | BAJA | 4 |  | Si | Mitigar | Elaborar e implementar el Plan de Clima Laboral de la DARS Alajuela 1 | [12 empty] | 631-01-00-01-03-01 - Area Rectora de Salud Alajuela 1 | 109980690-VICTOR GONZALEZ JIMENEZ-036476 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. |  | Acciones estratégicas orientadas a garantizar el derecho a la salud de las personas LGTBIQ+ y otras poblaciones claves. NR-NL |  |  | Probable falta de implementación de los procesos | No hay mucha información interna para implementar acciones en este ámbito | No se ejecutan acciones de impacto para garantizar los derechos de estas poblaciones | ALTA | ALTA | 16 | MEDIA | MEDIA | 9 |  | No | Mitigar | Solicitar capacitación sobre acciones estratégicas en población LGTBIQ+ a Nivel Central | [12 empty] | 631-01-00-01-03-01 - Area Rectora de Salud Alajuela 1 | 109980690-VICTOR GONZALEZ JIMENEZ-036476 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución FB
Genérico | RE3OEE 3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. |  | Plan de contigencia de puntos de entrada según RSI actualizado anualmente NL |  |  | Probable falta de oportunidad en la información para responder a eventos del Reglamento Sanitario Internacional | Existen eventos muy complejos que se presentan y que la DARS notiene toda la información para responder | INadecuada toma de decisiones | MEDIA | MUY ALTA | 15 | BAJA | MEDIA | 6 |  | No | Transferir | Soolicitar apoyo al CNE en caso de eventos poco comunes y de importancia internacional. | [12 empty] | 631-01-00-01-03-01 - Area Rectora de Salud Alajuela 1 | 109980690-VICTOR GONZALEZ JIMENEZ-036476 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE3OEE3.2 Fortalecer el control de las enfermedades trasmitidas por vectores, incluyendo, el desarrollo de la Estrategia de Gestión Integral para la Prevención y Control de Enfermedades Arbovirales, entre otras y la prestación de servicios eficientes, oportunos y con participación social. |  | Componente de Epidemiología de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI). |  |  | Posible incumplimiento de reportes en brotes al Área Rectora. | Entes notificadores incumplen con el reporte oprtuno y certero de los casos de ENO. | No se atienden las enfermedades en el momento oportuno. | MEDIA | MUY ALTA | 15 | MUY BAJA | MEDIA | 3 |  | No | Evitar | Realizar recordatorio a los entes notificadores sobre sus obligaciones respecto a la normativa del Sistema de Vigilancia de la Salud | [12 empty] | 631-01-00-01-03-01 - Area Rectora de Salud Alajuela 1 | 113430395-ARELYS QUESADA VALVERDE-001435 | bar: Meses de Ejecución EN
Específico | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. |  | Desastres y emergencias sanitarias atendidas de forma integral NL |  | Región Central Norte | Probable falta de recurso humano | Los escenarios de emergencias y desastres usualmente requieren del uso de recursos extraordianrios para su atención, de no contar con dicho recurso, se hace difícil dar una respuesta adecuada. | No se logra atender la emergencia de forma efectiva y oportuna. | MEDIA | MUY ALTA | 15 | BAJA | MEDIA | 6 |  | No | Mitigar | Solicita a la CNE recurso humano para la atención de situaciones de emergencia y desastre. | [12 empty] | 631-01-00-01-03-01 - Area Rectora de Salud Alajuela 1 | 109980690-VICTOR GONZALEZ JIMENEZ-036476 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE2OEE2.1 Innovar en el desarrollo de procesos tecnológicos automatizados que contribuyan al mejoramiento del registro y control de productos de interés sanitario, a fin de brindar servicios eficientes y de calidad a los usuarios. |  | Acciones de vigilancia en protección radiológica con apoyo técnico. |  |  | Posibles cambios en la normativa vigente | Normativa en radiaciones ionizantes está en constante adaptación, algunos cambios generan descontento. | Aplicación inadecuada de la normativa | MEDIA | MUY ALTA | 15 | BAJA | BAJA | 4 |  | No | Mitigar | Solicitar refrescamiento en el tema de normativa en materia de radiaciones ionzantes al nivel central | [12 empty] | 631-01-00-01-03-01 - Area Rectora de Salud Alajuela 1 | 109980690-VICTOR GONZALEZ JIMENEZ-036476 | bar: Meses de Ejecución MZ to Meses de Ejecución AB
Genérico | RE2OEE2.2. Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. |  | Acciones en el marco de la vigilancia en salud ambiental desarrolladas con acompañamiento técnico. |  |  | Probable roce entre la normativa en salud y la emitida por otras instituciones | Directrices en materia de ruido producido por animales son contradictorias con normativa sobre control de ruido | No se atienden adecuadamente las denuncias por probelmas de definición de competencias. | ALTA | ALTA | 16 | BAJA | MEDIA | 6 |  | No | Transferir | Solicitar a niveles superiores que se aclarea la dirretroz sobre atencipoin de denuncias por ruido producido por animales a la luz de la nueva normativa vigente. | [12 empty] | 631-01-00-01-03-01 - Area Rectora de Salud Alajuela 1 | 109980690-VICTOR GONZALEZ JIMENEZ-036476 | bar: Meses de Ejecución EN
Genérico | RE4OEE4.4. Fortalecer el Sistema de Control Interno y la gestión ética, para el logro razonable de los objetivos institucionales, la rendición de cuentas y la transparencia, ante la población y otros actores sociales. |  | Plan de actividades de Mejora de la Autoevaluación del Sistema de Control Interno ejecutado. Programa 631 |  |  | Probable falta de recurso humano | existen aún plazas congeladas, en proceso. | Falta de RRHH dificulta el cumplimiento de las actividades asignadas. | MUY ALTA | MUY ALTA | 25 | BAJA | MEDIA | 6 |  | No | Mitigar | Gestionar la plaza de SSecretaria de Servicio Civil 2 que se encuentra vacante. | [12 empty] | 631-01-00-01-03-01 - Area Rectora de Salud Alajuela 1 | 109980690-VICTOR GONZALEZ JIMENEZ-036476 | bar: Meses de Ejecución EN
Específico | RE4OEE4.5 Brindar servicios simplificados, oportunos, con calidad y calidez, a fin de lograr la satisfacción de las personas usuarias. |  | Atención al Cliente para la prestación de los servicios en plataforma NL |  | Región Central Norte | Posible incumplimiento de condiciones óptimas en salud y ergonomía ocupacional. | La gran cantidad de usuarios obliga a las funcionarias a permanecer largos periodos sentados en posiciones estresantes y con condiciones climticas y ambientale adversas. | Agotamiento físico y mental que puede llevar a cometer errores en la ejecución de los procesos. | ALTA | ALTA | 16 | BAJA | BAJA | 4 |  | No | Mitigar | Delegar algunas funciones fuera de la plataforma a las funcionarias de AC para que puedan hacer pausas a sus posiciones de riesgo | [12 empty] | 631-01-00-01-03-01 - Area Rectora de Salud Alajuela 1 | 109980690-VICTOR GONZALEZ JIMENEZ-036476 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | REOEE. 1.1. Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. |  | Planes de mejora de los casos de mortalidad infantil con seguimiento. |  |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | Instituciones pueden incumplir con las acciones de los planes de mejora. | No se cumplen planes de mejora y por ende no se mejora el sistema para prevenir MMI. | MEDIA | ALTA | 12 | BAJA | MEDIA | 6 |  | No | Mitigar | REalizar informes de seguimiento a losplanes y compartirlos con todas las instituciones relacionadas. | [12 empty] | 631-01-00-01-03-01 - Area Rectora de Salud Alajuela 1 | 113430395-ARELYS QUESADA VALVERDE-001435 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE4OEE4.1 Realizar la asignación de recursos financieros, materiales, bienes y servicios en función de las prioridades establecidas y la planificación institucional. |  | Recursos financieros asignados para el cumplimiento de las necesidades locales |  |  | Probable falta de eficiencia en la ejecución de los procesos | Necesidades varían y con ello se requiere de hacer trasnferencias y modificaciones presupuuestarias que actualmente duran demasiado. | No ejecución presupuestaria y necesidades insatisfechas | ALTA | ALTA | 16 | BAJA | MEDIA | 6 |  | No | Evitar | Realizar y ejecutar una programación de gasto de los recursos | [12 empty] | 631-01-00-01-03-01 - Area Rectora de Salud Alajuela 1 | 205020288-MARIA LOURDES CASTILLO BLANCO-354236 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. |  | Acciones rectoras implementadas dirigidas a las personas menores de edad en situaciones de trata, trabajo infantil, trabajo adolescente peligroso y explotación sexual comercial. |  |  | Potencial capacidad instalada no acorde con las necesidades institucionales | Paersonal no tiene los conocimientos y herramientas para realizar las aciones necesarias en el tema. | Funcionarios no empoderados con el tema, no realizan acciones proactivas. | MEDIA | ALTA | 12 | BAJA | BAJA | 4 |  | No | Evitar | Realizar un taller de capacitación a los funcionarios de la DARS sobre trabajo infantil, trata de PMM, explotación laboral. | [12 empty] | 631-01-00-01-03-01 - Area Rectora de Salud Alajuela 1 | 112020432-ADRIANA CALDERON SOLIS-058159 | bar: Meses de Ejecución AG
Genérico | 4.5 Brindar servicios simplificados, oportunos, con calidad y calidez, a fin de lograr la satisfacción de las personas usuarias. |  | Bienes y Servicios gestionados NL |  |  | Posible ausencia de procesos | Aún no tenemos el Plan de B y S donde se definen las acciones del nivel local | No se cuenta con la orientación adecuada para la gestión en B y S | ALTA | ALTA | 16 | MEDIA | BAJA | 6 |  | No | Mitigar | Realizar el inventario anual de bienes y actualizar los sistemas informáticos correspondientes | [12 empty] | 631-01-00-01-03-01 - Area Rectora de Salud Alajuela 1 | 205020288-MARIA LOURDES CASTILLO BLANCO-354236 | bar: Meses de Ejecución ST to Meses de Ejecución NV
Genérico | 4.4. Fortalecer el Sistema de Control Interno y la gestión ética, para el logro razonable de los objetivos institucionales, la rendición de cuentas y la transparencia, ante la población y otros actores sociales. |  | Gestión archivística NL |  |  | Posible no disponibilidad de instalaciones físicas para la operación de la unidad organizativa | Edificio actual no tiene las condiciones necesarias para el adecuado resguardo documental | Posible pérdida de documentos | MEDIA | MUY ALTA | 15 | BAJA | BAJA | 4 |  | No | Evitar | Gestionar la compra de un inmueble para la DARS A1 | [12 empty] | 631-01-00-01-03-01 - Area Rectora de Salud Alajuela 1 | 109980690-VICTOR GONZALEZ JIMENEZ-036476 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. |  | Proyectos constructivos mayores a 300 metros cuadrados y sus excepciones, con normativa específica revisados en el sistema Administrador de Proyectos de Construcción (APC). |  |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte del Nivel Regional | Puede que el personal regional no realice la revisión de los proyectos que le corresponden. | Se aprueban proyectos por silencio positivo con deficiencias sanitarias. | MEDIA | MUY ALTA | 15 | MEDIA | BAJA | 6 |  | No | Transferir | Remitir recordatorio de visado al identificar proyectos en la plataforma APC | [12 empty] | 631-01-00-01-03-01 - Area Rectora de Salud Alajuela 1 | 205910704-PAOLA VARGAS IBARRA-354411 ,203860781-RAFAEL ALBERTO GERARDO SANCHO RODRIGUEZ-036546 ,800780363-CAROLIN ZELEDON TELLEZ-058018 ,503890462-JORGE ARTURO GONZALEZ CALVO-036882 ,207250674-ARIEL CRISTINA ALFARO MARCHENA-037186 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE3OEE3.2 Fortalecer el control de las enfermedades trasmitidas por vectores, incluyendo, el desarrollo de la Estrategia de Gestión Integral para la Prevención y Control de Enfermedades Arbovirales, entre otras y la prestación de servicios eficientes, oportunos y con participación social. |  | Componente de Manejo Integrado de Vectores de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI). |  |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las Áreas Rectoras de Salud | Falta de papelería, poca colaboración de algunos funcionarios, hace que no se lleven los registros adecuadamente del trabajo realizado. | Información insufiiciente para la toma de decisiones | ALTA | ALTA | 16 | BAJA | MEDIA | 6 |  | No | Mitigar | Elaborar herramientas digitales para la recopilación y respaldo de la información. | [12 empty] | 631-01-00-01-03-01 - Area Rectora de Salud Alajuela 1 | 206160240-MAX FRANCISCO CORDOBA MEJIAS-061006 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución MZ
Genérico | RE4OEE4.3 Desarrollar estrategias que permitan contar con el talento humano suficiente e idóneo, en ambientes laborales óptimos, para el logro de una gestión eficiente y eficaz. |  | Acciones del programa PREMISA ejecutadas Nivel Local |  |  | Probable resistencia o dificultad de los funcionarios para adaptarse a los cambios | Funcionarios no quieren participar del programa PREMISA | No se preparan adecuadamente para su jubilación | ALTA | MEDIA | 12 | MEDIA | MEDIA | 9 |  | No | Mitigar | Realizar una charla de motivación para que más funcionarios se inscriban en el programa. | [12 empty] | 631-01-00-01-03-01 - Area Rectora de Salud Alajuela 1 | 109980690-VICTOR GONZALEZ JIMENEZ-036476 | bar: Meses de Ejecución FB
Genérico | RE4OEE4.5 Brindar servicios simplificados, oportunos, con calidad y calidez, a fin de lograr la satisfacción de las personas usuarias. |  | Calidad en los Servicios de Atención al Cliente. |  |  | Potencial carencia de sistemas de información automatizados. | No existen sistemas de atencion al cleinte en la institucion | No se registran adecuadamente los trámites, existen reatrsos en la ejecución de las tareas. | ALTA | ALTA | 16 | BAJA | MEDIA | 6 |  | No | Mitigar | Implementar sistemas locales que ayuden a registral la información. | [12 empty] | 631-01-00-01-03-01 - Area Rectora de Salud Alajuela 1 | 109980690-VICTOR GONZALEZ JIMENEZ-036476 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución MZ
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. |  | Acciones desarrolladas intra e intersectorialmente para el cumplimiento del (PENSPA) NL |  |  | Posible no disponibilidad de instalaciones físicas para la operación de la unidad organizativa | No se cuenta en la DARS con instalaciones adecuadas para realizar capacitacionjes o reuniones. | Algunas actividades no se logran realizar | MUY ALTA | MEDIA | 15 | MUY BAJA | BAJA | 2 |  | No | Evitar | Coordinar el préstamo de establecimientos para realizar capacitaciones y reuniones del PENSPA. | [12 empty] | 631-01-00-01-03-01 - Area Rectora de Salud Alajuela 1 | 205560201-ANA CAROLINA AGUILAR CHACON-354348 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE1OEE1.2 Promover el desarrollo de prácticas y adopción de hábitos saludables para el mejoramiento del estado de salud de la población y su bienestar. |  | Acciones estratégicas para el fortalecimiento de la promoción de la Salud implementadas |  |  | Probable atraso en la convocatoria de los actores sociales involucrados | La Red de Actividad Física y Salud se encunetra inactiva por falta de convocatoria a los actores clave involucrados. | No se está cumpliendo con el DE que crea la RECAFIS y con ende, con los objetivos de dicha normativa. | ALTA | ALTA | 16 | BAJA | BAJA | 4 |  | No | Evitar | Realizar la convocatoria para la conformación de la RECAFIS | [12 empty] | 631-01-00-01-03-01 - Area Rectora de Salud Alajuela 1 | 205560201-ANA CAROLINA AGUILAR CHACON-354348 | bar: Meses de Ejecución EN
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. |  | Acciones estratégicas en Seguridad Alimentaria y Nutricional implementadas |  |  | Posible ausencia de procesos | EEl tema SAN no ha estado priorizado en los últimos años y no se cuentan con procoloso procedimientos estandarizados que guíen a los funcionarios en su accionar. | Se realizan acciones desarticuladas en materia de SAN | ALTA | ALTA | 16 | MEDIA | MEDIA | 9 |  | No | Mitigar | Realizar un mapeo de actores sociales vinculados a SAN en Alajuela | [12 empty] | 631-01-00-01-03-01 - Area Rectora de Salud Alajuela 1 | 205560201-ANA CAROLINA AGUILAR CHACON-354348 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución MZ
Genérico | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. |  | Eventos de salud pública vigilados, abordados y con seguimiento |  |  | Potencial pérdida de información Institucional | No existen sistemas de información institucional, se usan hojas de cálculo que pod´rian dañarse o perderse. | Se perdería la información recopilada | MEDIA | MUY ALTA | 15 | MUY BAJA | MEDIA | 3 |  | No | Evitar | Respladar en la NUbe del MS toda la información epidemiológica existente. | [12 empty] | 631-01-00-01-03-01 - Area Rectora de Salud Alajuela 1 | 109980690-VICTOR GONZALEZ JIMENEZ-036476 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. |  | Servicios de salud con habilitación con visita de control |  |  | Probable falta de recurso humano | No hay personal de servicios de salud en la DARS A1 | No se lleva el seguimiento adecuado de los establecimientos de SS | MUY ALTA | MUY ALTA | 25 | BAJA | BAJA | 4 |  | No | Mitigar | Solicitar apoyo a la DRRS CN con personal de servicios de salud para realizar las verificaciones de cumplimiento de normativa de los establecimientos habilitados. | [12 empty] | 631-01-00-01-03-01 - Area Rectora de Salud Alajuela 1 | 109980690-VICTOR GONZALEZ JIMENEZ-036476 | bar: Meses de Ejecución EN
Genérico | REOEE. 1.1. Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. |  | Casos de mortalidad infantil analizados a Nivel Local. |  |  | Posible falla informática en los sistemas | Sistema informático presenta fallas con alguna frecuencia lo que dificulta la inclusión adecuada de la información. | La información no está disponible de forma oportuna. | ALTA | MEDIA | 12 | MEDIA | BAJA | 6 |  | No | Mitigar | Mantener un respaldo de toda la información enuna carpeta copartida en la nube | [12 empty] | 631-01-00-01-03-01 - Area Rectora de Salud Alajuela 1 | 113430395-ARELYS QUESADA VALVERDE-001435 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución FB
Genérico | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. |  | Cobertura de vacunación con base en el Esquema de Vacunación vigente alcanzado |  |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | Cambios de prioridaes o recursos limitados, entre otros, impiden a la CCSS cumplir las metas de vacunación. | No se alcanzan las coberturas óptimas de vacunación | MEDIA | MUY ALTA | 15 | BAJA | MEDIA | 6 |  | No | Transferir | Realizar y compartir con los entes responsables, informes de cobertura de vacunación y coberturas extremas. | [12 empty] | 631-01-00-01-03-01 - Area Rectora de Salud Alajuela 1 | 110110742-BERTA CECILIA LEIVA BONILLA-354524 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE3OEE3.2 Fortalecer el control de las enfermedades trasmitidas por vectores, incluyendo, el desarrollo de la Estrategia de Gestión Integral para la Prevención y Control de Enfermedades Arbovirales, entre otras y la prestación de servicios eficientes, oportunos y con participación social. |  | Componente de laboratorio de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI). |  |  | Probable incumplimiento de legislación por parte de los administrados | Personal de salud no cumple con los lineamientos establecidos | No se realiza un adecuado manejo del diagnóstico de laboratorio | ALTA | ALTA | 16 | BAJA | BAJA | 4 |  | No | Mitigar | Capacitar al personal de salud sobre el uso del laboratorio. | [12 empty] | 631-01-00-01-03-01 - Area Rectora de Salud Alajuela 1 | 110110742-BERTA CECILIA LEIVA BONILLA-354524 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución MZ
Específico | RE3OEE3.2 Fortalecer el control de las enfermedades trasmitidas por vectores, incluyendo, el desarrollo de la Estrategia de Gestión Integral para la Prevención y Control de Enfermedades Arbovirales, entre otras y la prestación de servicios eficientes, oportunos y con participación social. |  | Componente Gestión de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI) |  | Región Central Norte | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las Áreas Rectoras de Salud | Extsen múltiples procesos relacionados con la EGI y todos con sus obligaciones particulares, por lo que podrían quedarse sin realizar las acciones de la EGI | No cumplimieno de las acciones del Plan de la EGI | MEDIA | ALTA | 12 | BAJA | BAJA | 4 |  | No | Evitar | Calendarizar y realizar reuniones periódicas de la EGI | [12 empty] | 631-01-00-01-03-01 - Area Rectora de Salud Alajuela 1 | 110110742-BERTA CECILIA LEIVA BONILLA-354524 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. |  | Denuncias atendidas |  |  | Probable ausencia de control de las actividades que realiza la institución | No existen sistemas de información institucionales parra el registro y seguimiento de denuncias | No hay forma de brindar el seguimiento a las denuncias presentadas ante la DARS. | ALTA | ALTA | 16 | MUY BAJA | MEDIA | 3 |  | No | Evitar | Implementar una hoja de cálculo compartida para el seguimiento de las denuncias sanitarias. | [12 empty] | 631-01-00-01-03-01 - Area Rectora de Salud Alajuela 1 | 109980690-VICTOR GONZALEZ JIMENEZ-036476 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución FB
Específico | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. |  | Servicios de salud evaluados para la acreditación con la norma correspondiente |  | Región Central Norte | Posibles cambios en la normativa vigente | El desarrollo de normas de acreditación está en pleno desarrollo y es posible que surjan nuevas normativas | Funcionarios no capacitados para aplicar las nuevas normativas. | ALTA | ALTA | 16 | BAJA | BAJA | 4 |  | No | Mitigar | Solicitar a niveles superiores capacitación para la implementación de las nuevas normativas | [12 empty] | 631-01-00-01-03-01 - Area Rectora de Salud Alajuela 1 | 109980690-VICTOR GONZALEZ JIMENEZ-036476 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. |  | Acciones rectoras implementadas para dar cumplimiento a la Política Nacional para la Atención y Prevención de la Violencia contra las Mujeres (PLANOVI) de todas las edades vigente. |  |  | Posible cambio en las prioridades | El escenariopolítico y el entorno actual pueden sacar de las prioridaes la ejecución del PLANOVI. | No se ejecutan las acciones del PLANOVI | ALTA | ALTA | 16 | MEDIA | BAJA | 6 |  | No | Mitigar | Realizar una charla sobre las funicones de la DARS a la luz del PLANOVI | [12 empty] | 631-01-00-01-03-01 - Area Rectora de Salud Alajuela 1 | 112020432-ADRIANA CALDERON SOLIS-058159 | bar: Meses de Ejecución MZ
Genérico | RE1OEE1.2 Promover el desarrollo de prácticas y adopción de hábitos saludables para el mejoramiento del estado de salud de la población y su bienestar. |  | Acciones para el abordaje integral del comportamiento suicida, desarrolladas en el marco del Plan de la instancia local (ILAIS) |  |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | La ILAIS es una instancia interinistitucional y si no existe compromiso de las instituciones para dar el seguimiento a las acciones del plan, no se logran los objetivos | No se logran los obejtivos planteados. | MEDIA | ALTA | 12 | BAJA | MEDIA | 6 |  | No | Mitigar | Realizar un recordatorio a los miembros de la ILAIS del marco normativo que rige la instancia y de la imposrtancia de las acciones que se realizan desde la misma. | [12 empty] | 631-01-00-01-03-01 - Area Rectora de Salud Alajuela 1 | 205560201-ANA CAROLINA AGUILAR CHACON-354348 | bar: Meses de Ejecución EN
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. |  | Acciones desarrolladas para el abordaje de las necesidades de salud de las personas migrantes |  |  | Posible cambio en las prioridades | El tema de atención de poblaciones migrantes no afecta tanto a la DARS Alajuela 1 | Puede que el tema deje de ser prioritario por la existencia de otras temáticas más agudas. | MEDIA | ALTA | 12 | MEDIA | MEDIA | 9 |  | No | Mitigar | Participar de las actividades del tema de migración y salud convocadas por otras instituciones y organismos internacionales. | [12 empty] | 631-01-00-01-03-01 - Area Rectora de Salud Alajuela 1 | 112020432-ADRIANA CALDERON SOLIS-058159 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | REOEE. 1.1. Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. |  | Casos de mortalidad materna analizados según normativa. NR-NL |  |  | Probable falta de comunicación acertiva del quehacer institucional hacia los diferentes sectores de la sociedad | Posible resistencia de familiares a brindar informacion para el analisis de los casos. | No se logra recabar la información necesaria para una decuado análisis de caso. | BAJA | MUY ALTA | 10 | BAJA | MEDIA | 6 |  | No | Mitigar | Realizar un abordaje interdisciplinario en los casos en que exste resistancia familiar a cooperar con el proceso. | [12 empty] | 631-01-00-01-03-01 - Area Rectora de Salud Alajuela 1 | 112020432-ADRIANA CALDERON SOLIS-058159 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. |  | Autorizaciones sanitarias otorgadas |  |  | Posible ausencia de procesos | No existe protocolo para el torgamoiento de las autorizaciones sanitrias que permita separar las concentraciones masivas de los Turnos Ferias y Similares. | Falata de homologación de requisitos entre UO. | ALTA | ALTA | 16 | MEDIA | MEDIA | 9 |  | No | Mitigar | Solicitar nuevamente que se elabore un protocolo para la autorizaciones sanitarias con todas las herramientas necesarias. | [12 empty] | 631-01-00-01-03-01 - Area Rectora de Salud Alajuela 1 | 109980690-VICTOR GONZALEZ JIMENEZ-036476 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución MZ
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. |  | Acciones estratégicas de articulación y sensibilización promovidas para el abordaje integral del VIH. NR-NL |  |  | Posible ausencia de procesos | No existe calridad sobre las acciones que se requieren o que se deben realizar para el abordaje del tema VIH desde lo local. | Se realizan acciones desarticuladas. | ALTA | ALTA | 16 | BAJA | BAJA | 4 |  | No | Mitigar | Coordinar capacitación con personal de nievl central encargados del tema VIH. | [12 empty] | 631-01-00-01-03-01 - Area Rectora de Salud Alajuela 1 | 109980690-VICTOR GONZALEZ JIMENEZ-036476 | bar: Meses de Ejecución AB
Genérico | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. |  | Establecimientos con permisos de funcionamiento con visita de control |  |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las Áreas Rectoras de Salud | A pesar de que se programan las inspecciones, no siempre se realizan | No se visitan los establecimientos de acuerdo a protocolos vigentes. | ALTA | ALTA | 16 | BAJA | BAJA | 4 |  | No | Mitigar | Realizar control cruzado de programación de inspecciones y las inspoecciones realizadas. | [12 empty] | 631-01-00-01-03-01 - Area Rectora de Salud Alajuela 1 | 204880826-MAGDA VANESSA MARIN SALAZAR-057803 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. |  | Municipalidades con Planes GIRS con seguimiento |  |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | PPese a que la Municipalidad tiene la obligación de tener actualizados los planes de GIRS, el proceso de actualización muchas veces se prolonga en exceso o no se lleva a cabo. | Planes de GIRS desactualizados. | ALTA | ALTA | 16 | MEDIA | MEDIA | 9 |  | No | Transferir | Realizar un informe de avance del PM GIRS y comunicarlo al alcalde municipal con una solicitud de avance | [12 empty] | 631-01-00-01-03-01 - Area Rectora de Salud Alajuela 1 | 503890462-JORGE ARTURO GONZALEZ CALVO-036882 | bar: Meses de Ejecución AB to Meses de Ejecución JN
Genérico | RE4OEE4.4. Fortalecer el Sistema de Control Interno y la gestión ética, para el logro razonable de los objetivos institucionales, la rendición de cuentas y la transparencia, ante la población y otros actores sociales. |  | Autoevaluaciones del Sistema de Control Interno desarrolladas. Programa 631 |  |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las Áreas Rectoras de Salud | Múltiples ocupaciones pueden evitar que se realicen las acciones necesarias para completar la Autoevaluación del SCI | No se logra culminar el proceso de AECI | MEDIA | MUY ALTA | 15 | BAJA | BAJA | 4 |  | No | Evitar | Programar en el calendario de outlook de los funcionarios el taller ara realizr a AECI | [12 empty] | 631-01-00-01-03-01 - Area Rectora de Salud Alajuela 1 | 109980690-VICTOR GONZALEZ JIMENEZ-036476 | bar: Meses de Ejecución ST to Meses de Ejecución NV

## Seguimiento de riesgos
Reporte de Seguimiento del POI
Período: |  | 2025
Versión: |  | 0-Programación
Programas presupuestario: |  | 631-01
Dependencia: |  | Area Rectora de Salud Alajuela 1
Programa | Dependencia | Objetivo específico | Producto | Nivel | Código BPIP | Riesgo | Valoración Riesgo Residual | ¿Se materializó el riesgo? | ¿Está controlado el riesgo? | ¿Cuál es el impacto? | ¿Se requiere una reprogramación? | Estrategia | Actividad de control | Responsables | ¿Ha colaborado la actividad en administrar el riesgo? | Porcentaje de avance de la actividad | Observaciones

## Plan de Mejora
Reporte por Unidad Organizativa
Programación y Reprogramación del POI
Período: | 2025
Seguimiento: | ND
Fecha corte:
Dependencia: | Area Rectora de Salud Alajuela 1
Meses de Ejecución
Código Pregunta | Pregunta | Actividad | EN | FB | MZ | AB | MY | JN | JL | AG | ST | OC | NV | DC | Porcentaje de avance programado | Porcentaje de seguimiento | Comentario Seguimiento