## OrganizaciónProgramaIndicadores
IPSUM-PLAN Ministerio de Salud
Reporte por Unidad Organizativa
Programación y Reprogramación del POI
Período: | 2025
Seguimiento: | ND
Fecha corte:
Dependencia: | Area Rectora de Salud Heredia
Producto | Presupuesto (Aprobado) | Presupuesto Acumulado Ejecutado | Indicador | Tipo de Programación de la meta | Unidad de Medida | Linea Base | Meta Anual | Avance Acumulado Meta | Avance Relativo Anual
Acciones para el abordaje integral del comportamiento suicida, desarrolladas en el marco del Plan de la instancia local (ILAIS) | 0 | 0 | Porcentaje de cumplimiento del Plan de la Instancia Local para el abordaje integral del comportamiento suicida (ILAIS) | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Acciones de control regulatorio en salud ambiental ejecutadas | 0 | 0 | Porcentaje de acciones de control regulatorio en salud ambiental ejecutadas. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Acciones de vigilancia en protección radiológica con apoyo técnico. | 0 | 0 | Porcentaje de acciones de vigilancia en protección radiológica con apoyo técnico. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Acciones del programa PREMISA ejecutadas Nivel Local | 0 | 0 | Porcentaje de participantes en el Programa PREMISA. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 10 | 0 | 0%
Acciones desarrolladas intra e intersectorialmente para el cumplimiento del (PENSPA) NL | 0 | 0 | Número acciones estrategicas implementadas para la prevención de nacimientos en personas menores de 20 años | Sumativa | Acciones | 0 | 2 | 0 | 0%
|  |  | Número de acciones desarrolladas intra e intersectorialmente para el cumplimiento del (PENSPA). | Sumativa | Acciones | 0 | 2 | 0 | 0%
Acciones desarrolladas para el abordaje de las necesidades de salud de las personas migrantes | 0 | 0 | Número de acciones desarrolladas para el abordaje de las necesidades de salud de las personas migrantes | Sumativa | Acciones | 0 | 2 | 0 | 0%
Acciones en el marco de la vigilancia en salud ambiental desarrolladas con acompañamiento técnico. | 0 | 0 | Número de acciones en el marco de la vigilancia en salud ambiental desarrolladas con acompañamiento técnico. | Sumativa | Acciones | 0 | 18 | 0 | 0%
Acciones estratégicas en Seguridad Alimentaria y Nutricional implementadas | 0 | 0 | Número de acciones estratégicas implementadas en Seguridad Alimentaria y Nutricional | Sumativa | Acciones | 0 | 4 | 0 | 0%
Acciones estratégicas para el fortalecimiento de la promoción de la Salud implementadas | 0 | 0 | Número de acciones estratégicas implementadas para el fortalecimiento de la promoción de la Salud | Sumativa | Acciones | 0 | 6 | 0 | 0%
Acciones estratégicas de articulación y sensibilización promovidas para el abordaje integral del VIH. NR-NL | 0 | 0 | Número de acciones estratégicas de articulación y sensibilización promovidas para el abordaje integral del VIH | Sumativa | Acciones | 0 | 2 | 0 | 0%
Acciones estratégicas orientadas a garantizar el derecho a la salud de las personas LGTBIQ+ y otras poblaciones claves. NR-NL | 0 | 0 | Número de acciones estratégicas orientadas a garantizar el derecho a la salud de las personas LGTBIQ+ y otras poblaciones claves | Sumativa | Acciones | 0 | 2 | 0 | 0%
Acciones rectoras ejecutadas para un Envejecimiento Saludable basado en el Curso de Vida. | 0 | 0 | Número de acciones rectoras ejecutadas para un Envejecimiento Saludable basado en el Curso de Vida | Sumativa | Acciones | 0 | 2 | 0 | 0%
Acciones rectoras implementadas dirigidas a las personas menores de edad en situaciones de trata, trabajo infantil, trabajo adolescente peligroso y explotación sexual comercial. | 0 | 0 | Número de acciones rectoras implementadas dirigidas a las personas menores de edad en situaciones de trata, trabajo infantil, trabajo adolescente peligroso y explotación sexual comercial | Sumativa | Acciones | 0 | 2 | 0 | 0%
Acciones rectoras implementadas para dar cumplimiento a la Política Nacional para la Atención y Prevención de la Violencia contra las Mujeres (PLANOVI) de todas las edades vigente. | 0 | 0 | Porcentaje de acciones rectoras implementadas para dar cumplimiento a la Política Nacional para la Atención y Prevención de la Violencia contra las Mujeres de todas las edades vigente (PLANOVI) | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Atención al Cliente para la prestación de los servicios en plataforma NL | 0 | 0 | Porcentaje de trámites gestionados por la plataforma de servicios del Nivel Local de forma oportuna. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Autoevaluaciones del Sistema de Control Interno desarrolladas. Programa 631 | 0 | 0 | Número de Autoevaluaciones del Sistema de Control Interno aplicadas. | Sumativa | Autoevaluaciones | 0 | 1 | 0 | 0%
Autorizaciones sanitarias otorgadas | 0 | 0 | Número de autorizaciones sanitarias otorgadas | Sumativa | Autorizaciones | 0 | 50 | 0 | 0%
Avance en los planes de mejora de mortalidad materna en el Nivel Local. | 0 | 0 | Porcentaje de avance en los planes de mejora de mortalidad materna en el Nivel Local. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Bienes y Servicios gestionados NL | 0 | 0 | Número de actividades del Plan de Acción de Bienes y Servicios ejecutadas en el Nivel Local. | Sumativa | Actividades | 0 | 100 | 0 | 0%
Brotes, epidemias y pandemias con abordaje integral y oportuno | 0 | 0 | Porcentaje de brotes, epidemias y pandemias con abordaje integral y oportuno | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Calidad en los Servicios de Atención al Cliente. | 0 | 0 | Porcentaje de las acciones del Plan de Mejora de la encuesta de atención al cliente implementadas. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Capacitaciones incorporadas en el Plan Institucional de Capacitación (PIC) recibidas. | 0 | 0 | Porcentaje de capacitaciones recibidas, incorporadas en el Plan Institucional de Capacitación (PIC). | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Casos de mortalidad infantil analizados a Nivel Local. | 0 | 0 | Porcentaje de casos de mortalidad infantil analizados a Nivel Local. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Casos de mortalidad materna analizados según normativa. NR-NL | 0 | 0 | Porcentaje de casos de mortalidad materna analizados según normativa. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Cobertura de vacunación con base en el Esquema de Vacunación vigente alcanzado | 0 | 0 | Porcentaje alcanzado en la cobertura de vacunación con base en el Esquema de Vacunación vigente (aprobado por la Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología) | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Comisiones de Salud Ocupacional vigentes en Área Rectora | 0 | 0 | Porcentaje de comisiones de salud ocupacional vigentes en el Área Rectora de Salud | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Componente de Epidemiología de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI). | 0 | 0 | Porcentaje de avance en el Componente Epidemiología de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI). | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Componente de atención al paciente de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI) NL | 0 | 0 | Número de actividades de articulación y coordinación intersectorial para la atención del Componente de atención al paciente de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI). | Sumativa | Actividades | 0 | 100 | 0 | 0%
Componente de laboratorio de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI). | 0 | 0 | Porcentaje de avance en el Componente de laboratorio de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI). | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Componente de Manejo Integrado de Vectores de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI). | 0 | 0 | Porcentaje de avance en el Componente de Manejo Integrado de Vectores de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI). | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Componente de medio ambiente de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI).NL | 0 | 0 | Porcentaje de acciones para desarrollar el Componente de medio ambiente de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI) con seguimiento. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Componente Gestión de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI) | 0 | 0 | Porcentaje de avance en el Componente de Manejo Integrado de Vectores de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI). | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Cumplimiento del Plan de Trabajo de las Comisión de Salud Ocupacional según la normativa vigente. | 0 | 0 | Porcentaje de cumplimiento del Plan de Trabajo de las Comisión de Salud Ocupacional según la normativa vigente. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Cumplimiento los planes de mejora de mortalidad materna según sus competencias en el Nivel Local. | 0 | 0 | Porcentaje del cumplimiento los planes de mejora de mortalidad materna según sus competencias en el Nivel Local. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Denuncias atendidas | 0 | 0 | Porcentaje de denuncias atendidas | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Desastres y emergencias sanitarias atendidas de forma integral NL | 0 | 0 | Número de desastres y emergencias sanitarias atendidas de forma integral. | Sumativa | Desastres y emergencias | 0 | 2 | 0 | 0%
Establecimientos con permiso de funcionamiento otorgado | 0 | 0 | Número de establecimientos con permiso de funcionamiento otorgado | Sumativa | Permisos sanitarios | 0 | 100 | 0 | 0%
Establecimientos con permisos de funcionamiento con visita de control | 0 | 0 | Número de establecimientos con permisos de funcionamiento con visita de control | Sumativa | Permisos sanitarios | 0 | 400 | 0 | 0%
Estrategia Nacional del Sector Salud de Costa Rica en Gestión Integral de Riesgos de Desastres y Emergencias Sanitarias implementada NR-NL | 0 | 0 | Porcentaje de implementación de la Estrategia Nacional del Sector Salud de Costa Rica en Gestión Integral de Riesgos de Desastres y Emergencias Sanitarias. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Eventos de salud pública vigilados, abordados y con seguimiento | 0 | 0 | Porcentaje de eventos de salud pública vigilados, abordados y con seguimiento | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Eventos de salud pública, vigilados, abordados y con seguimiento (infecciones respiratorias) | 0 | 0 | Porcentaje de eventos de salud pública, vigilados, abordados y con seguimiento (infecciones respiratorias) | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Gestión archivística NL | 0 | 0 | Número de eliminaciones documentales ejecutadas en el Nivel Local. | Sumativa | Eliminaciones documentales | 0 | 100 | 0 | 0%
|  |  | Número de transferencias documentales ejecutadas en el Nivel Local. | Sumativa | Transferencias documentales | 0 | 100 | 0 | 0%
Iniciativa Regional para la Eliminación de la Malaria-IREM desarrollada. (Según estratificación del riesgo) | 0 | 0 | Porcentaje de avance en el desarrollo de la Iniciativa Regional para la Eliminación de la Malaria-IREM a nivel del Área Rectora de Salud según estratificación del riesgo | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Inspecciones realizadas por el Ministerio de Salud en materia de Control de tabaco y sus derivados anualmente. | 0 | 0 | Número de inspecciones para el control de la aplicación de la Ley 9028 y Ley 10066 realizadas | Sumativa | Inspecciones | 0 | 100 | 0 | 0%
|  |  | Porcentaje anual de inspecciones realizadas por el Ministerio de Salud en materia de Control de tabaco y sus derivados | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Municipalidades con Planes GIRS con seguimiento | 0 | 0 | Porcentaje de Municipalidades con Planes GIRS con seguimiento | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Normas de servicios de habilitación salud aplicadas | 0 | 0 | Número de permisos de habilitación | Sumativa | Permisos | 0 | 100 | 0 | 0%
Plan de acción de las efemérides del Área Rectora de Salud desarrollado. | 0 | 0 | Porcentaje de avance del plan de acción de las efemérides del Área Rectora de Salud desarrollado. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Plan de Acción de Clima Laboral desarrollado en Área Rectora | 0 | 0 | Porcentaje de avance del plan de acción de clima laboral desarrollado. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 2 | 0 | 0%
Plan de actividades de Mejora de la Autoevaluación del Sistema de Control Interno ejecutado. Programa 631 | 0 | 0 | Porcentaje del Plan de Actividades de Mejora de la Autoevaluación del Sistema de Control Interno ejecutado. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 40 | 0 | 0%
Plan de trabajo para la promoción de la actividad física mediante la articulación con actores sociales claves a nivel cantonal desarrollado | 0 | 0 | Porcentaje de avance en el desarrollo del Plan de trabajo para la promoción de la actividad física mediante la articulación con actores sociales claves a nivel cantonal. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Planes de mejora de los casos de mortalidad infantil con seguimiento. | 0 | 0 | Porcentaje de planes de mejora de los casos de mortalidad infantil con seguimiento. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Planes Operativos programados y con seguimiento Programa 631 | 0 | 0 | Número de Planes Operativos programados y con seguimiento | Sumativa | Planes | 0 | 2 | 0 | 0%
Planes Remediales de Cobertura extremas de vacunación con seguimiento. | 0 | 0 | Planes Remediales de Cobertura extremas de vacunación con seguimiento | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Planificación Estratégica Local en Salud NL | 0 | 0 | Número de planes locales de salud desarrollados | Sumativa | Planes | 0 | 2 | 0 | 0%
Política Nacional para la Igualdad Efectiva entre Hombres y Mujeres 2018-2030 (PIEG) NL | 0 | 0 | Porcentaje de acciones rectoras implementadas para dar cumplimiento a la Política Nacional para la Igualdad Efectiva entre Hombres y Mujeres vigente (PIEG) | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Procesos de evaluación del desempeño completos según la normativa. 631-01 | 0 | 0 | Porcentaje de funcionarios con procesos de evaluación del desempeño completos según la normativa. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 1 | 0 | 0%
Protocolos y procedimientos nuevos o actualizados para la vigilancia de la salud en implementación y con seguimiento. | 0 | 0 | Porcentaje de protocolos y procedimientos nuevos o actualizados para la vigilancia de la salud en implementación y con seguimiento. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Proyectos constructivos mayores a 300 metros cuadrados y sus excepciones, con normativa específica revisados en el sistema Administrador de Proyectos de Construcción (APC). | 0 | 0 | Porcentaje de proyectos constructivos mayores a 300 metros cuadrados y sus excepciones, con normativa específica revisados en el sistema Administrador de Proyectos de Construcción (APC). | Sumativa | Porcentaje | 0 | 1 | 0 | 0%
Recursos financieros asignados para el cumplimiento de las necesidades locales | 0 | 0 | Porcentaje de recursos financieros asignados para el cumplimiento de las necesidades locales. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Recursos financieros ejecutados para el cumplimiento de las necesidades locales | 0 | 0 | Porcentaje de recursos financieros ejecutados para el cumplimiento de las necesidades locales. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Seguimiento a los planes de mejora del cumplimiento de los trámites realizados en tiempo legal NL | 0 | 0 | Número de procedimientos desarrollados del Sistema de Control Interno. | Sumativa | Procedimientos | 0 | 2 | 0 | 0%
|  |  | Porcentaje de cumplimiento de las acciones del Plan de Mejora de los trámites no resueltos en el tiempo legal. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Servicios de salud con habilitación con visita de control | 0 | 0 | Número de servicios de salud con habilitación con visita de control | Sumativa | Servicios de salud | 0 | 100 | 0 | 0%
Servicios de salud evaluados para la acreditación con la norma correspondiente | 0 | 0 | Porcentaje de servicios de salud evaluados para la acreditación con la norma correspondiente | Sumativa | Porcentaje | 0 | 1 | 0 | 0%
Servicios de salud habilitados por el Ministerio de Salud | 0 | 0 | Número de servicios de salud habilitados por el Ministerio de Salud | Sumativa | Servicios de salud | 0 | 100 | 0 | 0%

## OrganizaciónProgramaActividad
Reporte por Unidad Organizativa
Programación y Reprogramación del POI
Período: | 2025
Seguimiento: | ND
Fecha corte:
Dependencia: | Area Rectora de Salud Heredia
|  |  | Meses de Ejecución | [11 empty] | % Avance parcial intraanual Intraanual
Producto | Nivel | Actividad | EN | FB | MZ | AB | MY | JN | JL | AG | ST | OC | NV | DC |  | Centro de Costo | Responsables
Acciones para el abordaje integral del comportamiento suicida, desarrolladas en el marco del Plan de la instancia local (ILAIS) | Genérico | Realizar las actividades programadas semestralmente sobre comportamiento suicida (promoción, prevención, atención, salud mental) | [13 empty] | 631-01-00-01-03-06 - Area Rectora de Salud Heredia | 108780538-GRETTEL VANESSA CASTIGL... BARRANTES-354353 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Acciones de control regulatorio en salud ambiental ejecutadas | Genérico | Realizar el número de oficios de acuerdo a las acciones ejecutadas en residuos sólidos, agua residual, agua potable, calderas, piscinas sodas escolares, BPM, EIS, dispositivos interinstitucionales | [13 empty] | 631-01-00-01-03-06 - Area Rectora de Salud Heredia | 113130811-MARIA CAROLINA MOREIRA MUÑOZ-002537 ,401510631-CINTHIA MARCELA SANCHO VILLALOBOS-036866 ,401790597-ALEX GERARDO ALVAREZ VEGA-059003 ,113620783-SILVIA REBECA RAMIREZ QUIROS-036891 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Acciones de vigilancia en protección radiológica con apoyo técnico. | Genérico | Acciones de regulación en protección con apoyo técnico | [13 empty] | 631-01-00-01-03-06 - Area Rectora de Salud Heredia | 107150375-LAURA PATRICIA CHAVARRIA ROMAN-504285 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Acciones del programa PREMISA ejecutadas Nivel Local | Genérico | Acciones el programa PREMISA ejecutadas a nivel local | [13 empty] | 631-01-00-01-03-06 - Area Rectora de Salud Heredia | 109090098-JOHANNA CHAVARRIA VIQUEZ-058561 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Acciones desarrolladas intra e intersectorialmente para el cumplimiento del (PENSPA) NL | Genérico | Acciones desarrolladas intra e intersectorialmente para el cumplimiento del (PENSPA) | [13 empty] | 631-01-00-01-03-06 - Area Rectora de Salud Heredia | 108780538-GRETTEL VANESSA CASTIGL... BARRANTES-354353 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Acciones desarrolladas para el abordaje de las necesidades de salud de las personas migrantes | Genérico | Junto con otras instituciones, realizar acciones que favorezcan la necesidad de salud de las personas migrantes | [13 empty] | 631-01-00-01-03-06 - Area Rectora de Salud Heredia | 108780538-GRETTEL VANESSA CASTIGL... BARRANTES-354353 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Acciones en el marco de la vigilancia en salud ambiental desarrolladas con acompañamiento técnico. | Genérico | Acciones en el marco de la vigilancia en salud ambiental desarrolladas con acompañamiento técnico (control estatal) | [13 empty] | 631-01-00-01-03-06 - Area Rectora de Salud Heredia | 113130811-MARIA CAROLINA MOREIRA MUÑOZ-002537 ,401510631-CINTHIA MARCELA SANCHO VILLALOBOS-036866 ,401790597-ALEX GERARDO ALVAREZ VEGA-059003 ,113620783-SILVIA REBECA RAMIREZ QUIROS-036891 ,107150375-LAURA PATRICIA CHAVARRIA ROMAN-504285 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Acciones estratégicas en Seguridad Alimentaria y Nutricional implementadas | Genérico | Acciones estratégicas en Seguridad Alimentaria y Nutricional implementadas | [13 empty] | 631-01-00-01-03-06 - Area Rectora de Salud Heredia | 108780538-GRETTEL VANESSA CASTIGL... BARRANTES-354353 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Acciones estratégicas para el fortalecimiento de la promoción de la Salud implementadas | Genérico | Acciones estratégicas para el fortalecimiento de la promoción de la Salud implementadas | [13 empty] | 631-02-00-01-00 - Proceso de control de tabaco | 108780538-GRETTEL VANESSA CASTIGL... BARRANTES-354353 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Acciones estratégicas de articulación y sensibilización promovidas para el abordaje integral del VIH. NR-NL | Genérico | Acciones estratégicas de articulación y sensibilización promovidas para el abordaje integral del VIH | [13 empty] | 631-01-00-01-03-06 - Area Rectora de Salud Heredia | 108780538-GRETTEL VANESSA CASTIGL... BARRANTES-354353 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Acciones estratégicas orientadas a garantizar el derecho a la salud de las personas LGTBIQ+ y otras poblaciones claves. NR-NL | Genérico | Acciones estratégicas orientadas a garantizar el derecho a la salud de las personas LGTBIQ+ y otras poblaciones claves | [13 empty] | 631-01-00-01-03-06 - Area Rectora de Salud Heredia | 108780538-GRETTEL VANESSA CASTIGL... BARRANTES-354353 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Acciones rectoras ejecutadas para un Envejecimiento Saludable basado en el Curso de Vida. | Genérico | Realizar el número de oficios de acuerdo a las acciones ejecutadas en residuos sólidos, agua residual, agua potable, calderas, piscinas sodas escolares, BPM, EIS, dispositivos interinstitucionales | [13 empty] | 631-01-00-01-03-06 - Area Rectora de Salud Heredia | 113130811-MARIA CAROLINA MOREIRA MUÑOZ-002537 ,401510631-CINTHIA MARCELA SANCHO VILLALOBOS-036866 ,401790597-ALEX GERARDO ALVAREZ VEGA-059003 ,113620783-SILVIA REBECA RAMIREZ QUIROS-036891 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Acciones rectoras implementadas dirigidas a las personas menores de edad en situaciones de trata, trabajo infantil, trabajo adolescente peligroso y explotación sexual comercial. | Genérico | Realizar las acciones programadas en el tema de situaciones de trata, trabajo infantil, trabajo adolescente peligroso y explotación sexual comercial en las diferentes redes interinstitucionales del cantón de Heredia | [13 empty] | 631-01-00-01-03-06 - Area Rectora de Salud Heredia | 108780538-GRETTEL VANESSA CASTIGL... BARRANTES-354353 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Acciones rectoras implementadas para dar cumplimiento a la Política Nacional para la Atención y Prevención de la Violencia contra las Mujeres (PLANOVI) de todas las edades vigente. | Genérico | Promover acciones que permitan el cumplimiento de la Política Nacional para la atención y prevención de la Violencia contra las Mujeres en todas las edades vigentes | [13 empty] | 631-01-00-01-03-06 - Area Rectora de Salud Heredia | 108780538-GRETTEL VANESSA CASTIGL... BARRANTES-354353 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Atención al Cliente para la prestación de los servicios en plataforma NL | Específico | Atención al cliente para la prestación de los servicios en Plataforma | [13 empty] | 631-01-00-01-03-06 - Area Rectora de Salud Heredia | 402150065-STEPHANIE MAYELA ARGUEDAS VILLEGAS-037207 ,603020731-FRANK ALBERTO ZUÑIGA BRENES-001167 ,112140135-JENIFER DE LOS ANGELES VARGAS JIMENEZ-005097 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Autoevaluaciones del Sistema de Control Interno desarrolladas. Programa 631 | Genérico | Autoevaluaciones del Sistema de Control Interno desarrolladas | [13 empty] | 631-01-00-01-03-06 - Area Rectora de Salud Heredia | 109090098-JOHANNA CHAVARRIA VIQUEZ-058561 ,113620783-SILVIA REBECA RAMIREZ QUIROS-036891 ,108780538-GRETTEL VANESSA CASTIGL... BARRANTES-354353 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Autorizaciones sanitarias otorgadas | Genérico | Autorizaciones sanitarias otorgadas, pólvora, ferias, turnos y similares y eventos masivos | [13 empty] | 631-01-00-01-03-06 - Area Rectora de Salud Heredia | 113130811-MARIA CAROLINA MOREIRA MUÑOZ-002537 ,401510631-CINTHIA MARCELA SANCHO VILLALOBOS-036866 ,401790597-ALEX GERARDO ALVAREZ VEGA-059003 ,113620783-SILVIA REBECA RAMIREZ QUIROS-036891 ,107150375-LAURA PATRICIA CHAVARRIA ROMAN-504285 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Avance en los planes de mejora de mortalidad materna en el Nivel Local. | Genérico | Revisión de los planes de mejora de mortalidad materna en el Área Rectora de Salud de Heredia | [13 empty] | 631-01-00-01-03-06 - Area Rectora de Salud Heredia | 604000734-KATHLEEN PATRICIA FALLAS OVIEDO-058701 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Bienes y Servicios gestionados NL | Genérico | Bienes y servicios Gestionados | [13 empty] | 631-01-00-01-03-06 - Area Rectora de Salud Heredia | 109090098-JOHANNA CHAVARRIA VIQUEZ-058561 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Brotes, epidemias y pandemias con abordaje integral y oportuno | Genérico | Abordaje de brotes, epidemias o pandemias con de manera integral y oportuna | [13 empty] | 631-01-00-01-03-06 - Area Rectora de Salud Heredia | 604000734-KATHLEEN PATRICIA FALLAS OVIEDO-058701 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Calidad en los Servicios de Atención al Cliente. | Genérico | Brindar servicios oportunos de calidad con el fin de satisfacer las necesidades de los usuarios | [13 empty] | 631-01-00-01-03-06 - Area Rectora de Salud Heredia | 110720604-LAURA DE LOS ANGELES VARGAS MENDEZ-354250 ,402150065-STEPHANIE MAYELA ARGUEDAS VILLEGAS-037207 ,107790985-GRETTEL MARJORIE CAAMAÑO BERROCAL-058035 ,603020731-FRANK ALBERTO ZUÑIGA BRENES-001167 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Capacitaciones incorporadas en el Plan Institucional de Capacitación (PIC) recibidas. | Genérico | Capacitaciones incorporadas en el Plan Institucional de Capacitación (PIC) recibidas | [13 empty] | 631-01-00-01-03-06 - Area Rectora de Salud Heredia | 109090098-JOHANNA CHAVARRIA VIQUEZ-058561 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Casos de mortalidad infantil analizados a Nivel Local. | Genérico | Análisis de casos reportados por parte de la CCSS y Centros Privados correspondientes a mortalidad infantil | [13 empty] | 631-01-00-01-03-06 - Area Rectora de Salud Heredia | 604000734-KATHLEEN PATRICIA FALLAS OVIEDO-058701 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Casos de mortalidad materna analizados según normativa. NR-NL | Genérico | Análisis de casos reportados por parte de la CCSS y Centros Privados correspondientes a mortalidad infantil según la normativa NR-NL | [13 empty] | 631-01-00-01-03-06 - Area Rectora de Salud Heredia | 604000734-KATHLEEN PATRICIA FALLAS OVIEDO-058701 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Cobertura de vacunación con base en el Esquema de Vacunación vigente alcanzado | Genérico | Supervisión de las coberturas de vacunación de los usuarios del cantón | [13 empty] | 631-01-00-01-03-06 - Area Rectora de Salud Heredia | 604000734-KATHLEEN PATRICIA FALLAS OVIEDO-058701 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Comisiones de Salud Ocupacional vigentes en Área Rectora | Genérico | Cumplimiento del plan de trabajo de acuerdo a lo programado | [13 empty] | 631-01-00-01-03-06 - Area Rectora de Salud Heredia | 109090098-JOHANNA CHAVARRIA VIQUEZ-058561 ,603020731-FRANK ALBERTO ZUÑIGA BRENES-001167 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Componente de Epidemiología de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI). | Genérico | Componente de Epidemiología de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI) | [13 empty] | 631-01-00-01-03-06 - Area Rectora de Salud Heredia | 604000734-KATHLEEN PATRICIA FALLAS OVIEDO-058701 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Componente de atención al paciente de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI) NL | Genérico | Componente de atención al paciente de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI) | [13 empty] | 631-01-00-01-03-06 - Area Rectora de Salud Heredia | 604000734-KATHLEEN PATRICIA FALLAS OVIEDO-058701 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Componente de laboratorio de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI). | Genérico | Gestiones de laboratorio de la estrategia de Gestión integrada para la prevención y control de las enfermedades arbovirales | [13 empty] | 631-01-00-01-03-06 - Area Rectora de Salud Heredia | 107150375-LAURA PATRICIA CHAVARRIA ROMAN-504285 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Componente de Manejo Integrado de Vectores de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI). | Genérico | manejo integrado de vectores de la estrategia de gesión integrada para la prevención y control de las enfermedades Arbovirales (EGI) | [13 empty] | 631-01-00-01-03-06 - Area Rectora de Salud Heredia | 402080337-JOSE JOAQUIN MONDRAGON GONZALEZ-061009 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Componente de medio ambiente de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI).NL | Genérico | Seguimiento del plan de trabajo anual en el componente de medio ambiente de la estrategia de gestión integrada para la prevención y control de las Enfermedades arbovirales | [13 empty] | 631-01-00-01-03-06 - Area Rectora de Salud Heredia | 401510631-CINTHIA MARCELA SANCHO VILLALOBOS-036866 ,604000734-KATHLEEN PATRICIA FALLAS OVIEDO-058701 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Componente Gestión de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI) | Específico | Cumplimiento del plan anual, de la comisión EGI | [13 empty] | 631-01-00-01-03-06 - Area Rectora de Salud Heredia | 402080337-JOSE JOAQUIN MONDRAGON GONZALEZ-061009 ,401510631-CINTHIA MARCELA SANCHO VILLALOBOS-036866 ,108780538-GRETTEL VANESSA CASTIGL... BARRANTES-354353 ,604000734-KATHLEEN PATRICIA FALLAS OVIEDO-058701 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Cumplimiento del Plan de Trabajo de las Comisión de Salud Ocupacional según la normativa vigente. | Genérico | Cumplimiento del plan de trabajo de acuerdo a lo programado | [13 empty] | 631-01-00-01-03-06 - Area Rectora de Salud Heredia | 109090098-JOHANNA CHAVARRIA VIQUEZ-058561 ,603020731-FRANK ALBERTO ZUÑIGA BRENES-001167 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Cumplimiento los planes de mejora de mortalidad materna según sus competencias en el Nivel Local. | Genérico | Cumplimiento del plan de trabajo de acuerdo a lo programado | [13 empty] | 631-01-00-01-03-06 - Area Rectora de Salud Heredia | 604000734-KATHLEEN PATRICIA FALLAS OVIEDO-058701 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Denuncias atendidas | Genérico | Atención de denuncias interpuestas | [13 empty] | 631-01-00-01-03-06 - Area Rectora de Salud Heredia | 113130811-MARIA CAROLINA MOREIRA MUÑOZ-002537 ,401510631-CINTHIA MARCELA SANCHO VILLALOBOS-036866 ,401790597-ALEX GERARDO ALVAREZ VEGA-059003 ,113620783-SILVIA REBECA RAMIREZ QUIROS-036891 ,107150375-LAURA PATRICIA CHAVARRIA ROMAN-504285 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Desastres y emergencias sanitarias atendidas de forma integral NL | Específico | Desastres y emergencias sanitarias atendidas de forma integral | [13 empty] | 631-01-00-01-03-06 - Area Rectora de Salud Heredia | 113130811-MARIA CAROLINA MOREIRA MUÑOZ-002537 ,109090098-JOHANNA CHAVARRIA VIQUEZ-058561 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Establecimientos con permiso de funcionamiento otorgado | Genérico | Cumplimiento de requisitos en la solicitud del permiso de funcionamiento otorgado | [13 empty] | 631-01-00-01-03-06 - Area Rectora de Salud Heredia | 113620783-SILVIA REBECA RAMIREZ QUIROS-036891 ,402150065-STEPHANIE MAYELA ARGUEDAS VILLEGAS-037207 ,603020731-FRANK ALBERTO ZUÑIGA BRENES-001167 ,107150375-LAURA PATRICIA CHAVARRIA ROMAN-504285 ,112140135-JENIFER DE LOS ANGELES VARGAS JIMENEZ-005097 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Establecimientos con permisos de funcionamiento con visita de control | Genérico | Establecimientos con permisos de funcionamiento con visitas de control | [13 empty] | 631-01-00-01-03-06 - Area Rectora de Salud Heredia | 113130811-MARIA CAROLINA MOREIRA MUÑOZ-002537 ,401510631-CINTHIA MARCELA SANCHO VILLALOBOS-036866 ,401790597-ALEX GERARDO ALVAREZ VEGA-059003 ,113620783-SILVIA REBECA RAMIREZ QUIROS-036891 ,107150375-LAURA PATRICIA CHAVARRIA ROMAN-504285 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Estrategia Nacional del Sector Salud de Costa Rica en Gestión Integral de Riesgos de Desastres y Emergencias Sanitarias implementada NR-NL | Genérico | Cumplimiento del cronograma del comité municipal de emergencias | [13 empty] | 631-01-00-01-03-06 - Area Rectora de Salud Heredia | 113130811-MARIA CAROLINA MOREIRA MUÑOZ-002537 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Eventos de salud pública vigilados, abordados y con seguimiento | Genérico | Eventos de salud pública vigilados, abordados y con seguimiento | [13 empty] | 631-01-00-01-03-06 - Area Rectora de Salud Heredia | 113130811-MARIA CAROLINA MOREIRA MUÑOZ-002537 ,401510631-CINTHIA MARCELA SANCHO VILLALOBOS-036866 ,401790597-ALEX GERARDO ALVAREZ VEGA-059003 ,113620783-SILVIA REBECA RAMIREZ QUIROS-036891 ,604000734-KATHLEEN PATRICIA FALLAS OVIEDO-058701 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Eventos de salud pública, vigilados, abordados y con seguimiento (infecciones respiratorias) | Genérico | Eventos de salud pública, vigilados, abordados y con seguimiento (infecciones respiratorias) | [13 empty] | 631-01-00-01-03-06 - Area Rectora de Salud Heredia | 604000734-KATHLEEN PATRICIA FALLAS OVIEDO-058701 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Gestión archivística NL | Genérico | Se lleva a cabo un registro de las solicitudes realizadas por los administrados, de la misma forma se archiva según año. | [13 empty] | 631-01-00-01-03-06 - Area Rectora de Salud Heredia | 112140135-JENIFER DE LOS ANGELES VARGAS JIMENEZ-005097 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Iniciativa Regional para la Eliminación de la Malaria-IREM desarrollada. (Según estratificación del riesgo) | Genérico | Ejecutar la iniciativa regional para la eliminación de la Malaria-IREM desarrollada | [13 empty] | 631-01-00-01-03-06 - Area Rectora de Salud Heredia | 109090098-JOHANNA CHAVARRIA VIQUEZ-058561 ,604000734-KATHLEEN PATRICIA FALLAS OVIEDO-058701 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Inspecciones realizadas por el Ministerio de Salud en materia de Control de tabaco y sus derivados anualmente. | Genérico | Inspecciones realizadas | [13 empty] | 631-01-00-01-03-06 - Area Rectora de Salud Heredia | 113130811-MARIA CAROLINA MOREIRA MUÑOZ-002537 ,401510631-CINTHIA MARCELA SANCHO VILLALOBOS-036866 ,401790597-ALEX GERARDO ALVAREZ VEGA-059003 ,113620783-SILVIA REBECA RAMIREZ QUIROS-036891 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Municipalidades con Planes GIRS con seguimiento | Genérico | Seguimiento del plan municipal GIRS | [13 empty] | 631-01-00-01-03-06 - Area Rectora de Salud Heredia | 401510631-CINTHIA MARCELA SANCHO VILLALOBOS-036866 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Normas de servicios de habilitación salud aplicadas | Específico | Normativa de servicios de habilitación aplicadas | [13 empty] | 631-01-00-01-03-06 - Area Rectora de Salud Heredia | 109090098-JOHANNA CHAVARRIA VIQUEZ-058561 ,107150375-LAURA PATRICIA CHAVARRIA ROMAN-504285 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Plan de acción de las efemérides del Área Rectora de Salud desarrollado. | Genérico | Llevar a cabo acciones que permitan recordar las celebraciónes importantes que estimulen un estilo de vida rodeado de valores, principios y costubres | [13 empty] | 631-01-00-01-03-06 - Area Rectora de Salud Heredia | 401510631-CINTHIA MARCELA SANCHO VILLALOBOS-036866 ,108780538-GRETTEL VANESSA CASTIGL... BARRANTES-354353 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Plan de Acción de Clima Laboral desarrollado en Área Rectora | Genérico | Plan de Acción de Clima Laboral desarrollado en Área Rectora | [13 empty] | 631-01-00-01-03-06 - Area Rectora de Salud Heredia | 109090098-JOHANNA CHAVARRIA VIQUEZ-058561 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Plan de actividades de Mejora de la Autoevaluación del Sistema de Control Interno ejecutado. Programa 631 | Genérico | Cumplimiento con el plan de actividades de Mejora de la Autoevaluacion del Sistema de Control Interno ejecutado | [13 empty] | 631-01-00-01-03-06 - Area Rectora de Salud Heredia | 109090098-JOHANNA CHAVARRIA VIQUEZ-058561 ,113620783-SILVIA REBECA RAMIREZ QUIROS-036891 ,108780538-GRETTEL VANESSA CASTIGL... BARRANTES-354353 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Plan de trabajo para la promoción de la actividad física mediante la articulación con actores sociales claves a nivel cantonal desarrollado | Genérico | Plan de trabajo para la promoción de la actividad física mediante la articulación con actores sociales claves a nivel cantonal desarrollado | [13 empty] | 631-02-00-01-00 - Proceso de control de tabaco | 108780538-GRETTEL VANESSA CASTIGL... BARRANTES-354353 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Planes de mejora de los casos de mortalidad infantil con seguimiento. | Genérico | planes de mejora de los casos de mortalidad infantil con seguimiento | [13 empty] | 631-01-00-01-03-06 - Area Rectora de Salud Heredia | 604000734-KATHLEEN PATRICIA FALLAS OVIEDO-058701 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Planes Operativos programados y con seguimiento Programa 631 | Genérico | Llevar a cabo la recolección de datos del IPSUM junto con el equipo de trabajo del Área Rectora de Salud de Heredia para comprobar el trabajo realizado, según lo solicitado | [13 empty] | 631-01-00-01-03-06 - Area Rectora de Salud Heredia | 109090098-JOHANNA CHAVARRIA VIQUEZ-058561 ,113620783-SILVIA REBECA RAMIREZ QUIROS-036891 ,108780538-GRETTEL VANESSA CASTIGL... BARRANTES-354353 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Planes Remediales de Cobertura extremas de vacunación con seguimiento. | Genérico | Seguimiento del plan remedial de coberturas extremas de vacunas | [13 empty] | 631-01-00-01-03-06 - Area Rectora de Salud Heredia | 604000734-KATHLEEN PATRICIA FALLAS OVIEDO-058701 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Planificación Estratégica Local en Salud NL | Genérico | Planificación estratégica del Área Rectora de Salud de Heredia | [13 empty] | 631-01-00-01-03-06 - Area Rectora de Salud Heredia | 108780538-GRETTEL VANESSA CASTIGL... BARRANTES-354353 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Política Nacional para la Igualdad Efectiva entre Hombres y Mujeres 2018-2030 (PIEG) NL | Genérico | En conjunto con otras instituciones, realizar acciones que permitan la divulgación de la Politica Nacional para la Igualad Efectiva entre Hombres y Mujeres 2018-2030 | [13 empty] | 631-01-00-01-03-06 - Area Rectora de Salud Heredia | 108780538-GRETTEL VANESSA CASTIGL... BARRANTES-354353 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Procesos de evaluación del desempeño completos según la normativa. 631-01 | Genérico | Procesos de evaluacion del desempeño completos según la normativa | [13 empty] | 631-01-00-01-03-06 - Area Rectora de Salud Heredia | 109090098-JOHANNA CHAVARRIA VIQUEZ-058561 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución JN
Protocolos y procedimientos nuevos o actualizados para la vigilancia de la salud en implementación y con seguimiento. | Genérico | Eventos de salud pública vigilados, abordados y con seguimiento | [13 empty] | 631-01-00-01-03-06 - Area Rectora de Salud Heredia | 604000734-KATHLEEN PATRICIA FALLAS OVIEDO-058701 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Proyectos constructivos mayores a 300 metros cuadrados y sus excepciones, con normativa específica revisados en el sistema Administrador de Proyectos de Construcción (APC). | Genérico | se pone una actividad, sin embargo, este producto no aplica | [13 empty] | 631-01-00-01-03-06 - Area Rectora de Salud Heredia | 109090098-JOHANNA CHAVARRIA VIQUEZ-058561 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Recursos financieros asignados para el cumplimiento de las necesidades locales | Genérico | Recursos financieros asignados para el cumplimiento de las necesidades locales Dependencia responsable | [13 empty] | 631-01-00-01-03-06 - Area Rectora de Salud Heredia | 109090098-JOHANNA CHAVARRIA VIQUEZ-058561 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Recursos financieros ejecutados para el cumplimiento de las necesidades locales | Genérico | Recursos financieros ejecutados apra el cumplimiento de las necesidades locales | [13 empty] | 631-01-00-01-03-06 - Area Rectora de Salud Heredia | 109090098-JOHANNA CHAVARRIA VIQUEZ-058561 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Seguimiento a los planes de mejora del cumplimiento de los trámites realizados en tiempo legal NL | Genérico | Verificar el cumplimiento de los planes de mejora, de los trámites realizados en tiempo legal | [13 empty] | 631-01-00-01-03-06 - Area Rectora de Salud Heredia | 107790985-GRETTEL MARJORIE CAAMAÑO BERROCAL-058035 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Servicios de salud con habilitación con visita de control | Genérico | Servicios de salud con habilitación con visitas de control | [13 empty] | 631-01-00-01-03-06 - Area Rectora de Salud Heredia | 107150375-LAURA PATRICIA CHAVARRIA ROMAN-504285 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Servicios de salud evaluados para la acreditación con la norma correspondiente | Específico | Servicios de salud evaluados para la acreditación con al nrmativa correspondiente | [13 empty] | 631-02-00-01-00 - Proceso de control de tabaco | 107150375-LAURA PATRICIA CHAVARRIA ROMAN-504285 | bar: Meses de Ejecución FB
Servicios de salud habilitados por el Ministerio de Salud | Genérico | Trámite de servicios de salud habilitados | [13 empty] | 631-01-00-01-03-06 - Area Rectora de Salud Heredia | 107150375-LAURA PATRICIA CHAVARRIA ROMAN-504285 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC

## RiesgosPOI
Análisis de Riesgos de Planes Operativos Institucionales
Período: |  | 2025
Versión: |  | 0-Programación
Programas: |  | 631-01
Dependencia: |  | Area Rectora de Salud Heredia
[9 empty] | Nivel de Riesgo Inherente |  |  | Nivel de Riesgo Residual | [6 empty] | Meses de Ejecución
Nivel | Objetivo |  | Producto | Plan estratégico de referencia | Region | Riesgo | Causa | Consecuencia | Probabilidad | Impacto | Valoracion | Probabilidad | Impacto | Valoracion | Justificación del impedimento para bajar el nivel de riesgo residual alto y acciones para atender una probable materialización del riesgo: | ¿Actividad incluida en POI? | Estrategia | Actividad | EN | FB | MZ | AB | MY | JN | JL | AG | ST | OC | NV | DC | Centro de Costo | Responsables
Específico | RE3OEE3.2 Fortalecer el control de las enfermedades trasmitidas por vectores, incluyendo, el desarrollo de la Estrategia de Gestión Integral para la Prevención y Control de Enfermedades Arbovirales, entre otras y la prestación de servicios eficientes, oportunos y con participación social. |  | Componente Gestión de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI) |  | Región Central Norte | Posible cambio en las prioridades | Por causa de evento de salud Pública como lo fue la pandemia se realice priorización de actividades | Atraso en el proceso | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Genérico | REOEE. 1.1. Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. |  | Cumplimiento los planes de mejora de mortalidad materna según sus competencias en el Nivel Local. |  |  | Probable falta de recurso humano | Emergencia local o nacional que requiera de la priorización de funciones | Atraso en el cumplimiento de los planes de mejora de mortalidad materna según sus competencias | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. |  | Acciones rectoras implementadas dirigidas a las personas menores de edad en situaciones de trata, trabajo infantil, trabajo adolescente peligroso y explotación sexual comercial. |  |  | Probable falta de recurso humano | Un solo funcionario en los procesos de Planificación, promoción, salud mental, realizando actividades programadas y no programadas. | Atraso en la socialización del tema | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Genérico | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. |  | Cobertura de vacunación con base en el Esquema de Vacunación vigente alcanzado |  |  | Probable falta de recurso humano | Emergencia local o nacional que requiera de la priorización de funciones | Atraso en la revisión del esquema de Vacunación | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. |  | Acciones estratégicas orientadas a garantizar el derecho a la salud de las personas LGTBIQ+ y otras poblaciones claves. NR-NL |  |  | Posible cambio en las prioridades | Emergencia local o nacional que requiera de la priorización de funciones | Atraso en la socialización de la sensibilización | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. |  | Acciones rectoras ejecutadas para un Envejecimiento Saludable basado en el Curso de Vida. |  |  | Probable falta de recurso humano | Una sola persona en Promoción, planificación, salud mental, mercadotecnia para la demanda laboral en Heredia. | Atraso en las tareas planificadas para Envejecimiento saludable basado en curso de vida | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Genérico | REOEE. 1.1. Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. |  | Planes de mejora de los casos de mortalidad infantil con seguimiento. |  |  | Probable falta de recurso humano | Movilidad, incapacidad, enfermedad y otros | Retraso en el análisis de los planes de mejora | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Genérico | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. |  | Brotes, epidemias y pandemias con abordaje integral y oportuno |  |  | Probable falta de recurso humano | Movilidad laboral, enfermedad, incapacidad y otros | Atraso en el proceso de análisis de casos | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Genérico | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. |  | Protocolos y procedimientos nuevos o actualizados para la vigilancia de la salud en implementación y con seguimiento. |  |  | Probable falta de recurso humano | Sobre carga de trabajo para el encargado del proceso | Atraso en el proceso | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Genérico | RE4OEE4.5 Brindar servicios simplificados, oportunos, con calidad y calidez, a fin de lograr la satisfacción de las personas usuarias. |  | Seguimiento a los planes de mejora del cumplimiento de los trámites realizados en tiempo legal NL |  |  | Posible cambio en las prioridades | Emergencia local o nacional que requiera de la priorización de funciones | Atraso en los trámites | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Genérico | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. |  | Servicios de salud habilitados por el Ministerio de Salud |  |  | Probable falta de recurso humano | Exceso de labores por falta de recurso humano | Sobre carga laboral | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Específico | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. |  | Desastres y emergencias sanitarias atendidas de forma integral NL |  | Región Central Norte | Probable falta de recurso humano | Exceso de funciones para una persona en el momento de la emergencia | Atraso en la gestión | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Específico | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. |  | Normas de servicios de habilitación salud aplicadas |  | Región Central Norte | Probable falta de recurso humano | Demanda de trabajo para poco personal | Atraso en el proceso | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. |  | Planificación Estratégica Local en Salud NL |  |  | Posible cambio en las prioridades | Emergencia local o nacional que requiera de la priorización de funciones | Atraso en la Planificación Estratégica del Área | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Genérico | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. |  | Denuncias atendidas |  |  | Posible cambio en las prioridades | Solicitudes de información de niveles superiores | Atraso en la gestión de denuncias | MEDIA | BAJA | 6 | BAJA | BAJA | 4 |  | No | Mitigar | Repartir el trabajo de manera equitativa | [12 empty] | 631-01-00-01-03-06 - Area Rectora de Salud Heredia | 109090098-JOHANNA CHAVARRIA VIQUEZ-058561 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. |  | Eventos de salud pública, vigilados, abordados y con seguimiento (infecciones respiratorias) |  |  | Probable falta de recurso humano | El colaborador que está realizando este proceso cuente con sobre carga laboral y deba priorizar | Atraso del proceso | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. |  | Acciones estratégicas en Seguridad Alimentaria y Nutricional implementadas |  |  | Posible cambio en las prioridades | Por falta de personal, el encargado de este proceso tiene a cargo otros procesos el cual debe priorizar las actividades a realizar. | Atraso en el proceso de seguridad alimentaria y nutricional | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Genérico | RE4OEE4.4. Fortalecer el Sistema de Control Interno y la gestión ética, para el logro razonable de los objetivos institucionales, la rendición de cuentas y la transparencia, ante la población y otros actores sociales. |  | Autoevaluaciones del Sistema de Control Interno desarrolladas. Programa 631 |  |  | Posible falla informática en los sistemas | Problemas con el servidor | Atraso en la autoevaluación | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Genérico | RE3OEE3.2 Fortalecer el control de las enfermedades transmitidas por vectores, incluyendo, el desarrollo de la Estrategia de Gestión Integral para la Prevención y Control de Enfermedades Arbovirales, entre otras y la prestación de servicios eficientes, oportunos y con participación social. |  | Iniciativa Regional para la Eliminación de la Malaria-IREM desarrollada. (Según estratificación del riesgo) |  |  | Posible cambio en las prioridades | Emergencia local o nacional que requiera de la priorización de funciones | Atraso en la captación y abordaje interinstitucional adecuado | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Genérico | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. |  | Eventos de salud pública vigilados, abordados y con seguimiento |  |  | Posible flotilla vehicular insuficiente o desgastada para el desplazamiento de los funcionarios(as). | Un solo vehículo para atención del evento | Atraso en el proceso del evento | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Genérico | RE4OEE4.3 Desarrollar estrategias que permitan contar con el talento humano suficiente e idóneo, en ambientes laborales óptimos, para el logro de una gestión eficiente y eficaz. |  | Acciones del programa PREMISA ejecutadas Nivel Local |  |  | Posible cambio en las prioridades | Saturación de labores que limiten la participación de los interesados | Ausencia parcial o total del proceso | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. |  | Acciones desarrolladas para el abordaje de las necesidades de salud de las personas migrantes |  |  | Posible cambio en las prioridades | Emergencia local o nacional que requiera de la priorización de funciones | Retraso en acciones que favorezcan la necesidad de salud | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Específico | RE4OEE4.5 Brindar servicios simplificados, oportunos, con calidad y calidez, a fin de lograr la satisfacción de las personas usuarias. |  | Atención al Cliente para la prestación de los servicios en plataforma NL |  | Región Central Norte | Probable falta de recurso humano | Atraso en los procesos por poco recurso humano para la cantidad de trabajo | Atraso en el proceso de resolución | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Genérico | RE4OEE4.5 Brindar servicios simplificados, oportunos, con calidad y calidez, a fin de lograr la satisfacción de las personas usuarias. |  | Calidad en los Servicios de Atención al Cliente. |  |  | Probable falta de recurso humano | Movilidad de recurso humano que busca otras condiciones laborales | Atraso en el proceso | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. |  | Inspecciones realizadas por el Ministerio de Salud en materia de Control de tabaco y sus derivados anualmente. |  |  | Posible cambio en las prioridades | Recarga laboral por demanda de trámites | Atraso en el cumplimiento de las medidas institucionales | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Genérico | RE3OEE3.2 Fortalecer el control de las enfermedades trasmitidas por vectores, incluyendo, el desarrollo de la Estrategia de Gestión Integral para la Prevención y Control de Enfermedades Arbovirales, entre otras y la prestación de servicios eficientes, oportunos y con participación social. |  | Componente de Manejo Integrado de Vectores de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI). |  |  | Posible cambio en las prioridades | Emergencia local o nacional que requiera de la priorización de funciones | Atraso en el proceso de la estrategia | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Genérico | RE2OEE2.2. Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. |  | Acciones en el marco de la vigilancia en salud ambiental desarrolladas con acompañamiento técnico. |  |  | Posible cambio en las prioridades | Probable cambio de prioridades por emergencia nacional | Atraso del proceso | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Genérico | RE4OEE4.3 Desarrollar estrategias que permitan contar con el talento humano suficiente e idóneo, en ambientes laborales óptimos, para el logro de una gestión eficiente y eficaz. |  | Plan de Acción de Clima Laboral desarrollado en Área Rectora |  |  | Posible cambio en las prioridades | Por recargo de funciones de las personas encargadas se deba priorizar la demanda laboral | Atraso del proceso | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Genérico | REOEE. 1.1. Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. |  | Casos de mortalidad materna analizados según normativa. NR-NL |  |  | Probable falta de recurso humano | Movilidad laboral, enfermedad, incapacidad y otros | Atraso en el proceso de análisis de casos | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Genérico | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. |  | Acciones de control regulatorio en salud ambiental ejecutadas |  |  | Probable falta de recurso humano | Demanda supera la cantidad de funcionarios existentes | Atraso en el proceso de control regulatorio | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. |  | Municipalidades con Planes GIRS con seguimiento |  |  | Posible cambio en las prioridades | Cambio de prioridades por demanda laboral | Atraso del plan GIRS | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. |  | Política Nacional para la Igualdad Efectiva entre Hombres y Mujeres 2018-2030 (PIEG) NL |  |  | Posible cambio en las prioridades | Sobre carga laboral para el funcionario que realiza este proceso | Atraso en la socialización e implementación de la política para la igualdad efectiva entre Hombres y mujeres 2018-2030 | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Genérico | RE4OEE4.3 Desarrollar estrategias que permitan contar con el talento humano suficiente e idóneo, en ambientes laborales óptimos, para el logro de una gestión eficiente y eficaz. |  | Capacitaciones incorporadas en el Plan Institucional de Capacitación (PIC) recibidas. |  |  | Posible cambio en las prioridades | Capacitaciones suspendidas por priorización de funciones del funcionario que tiene a cargo varios procesos | Atraso en el proceso | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Genérico | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. |  | Establecimientos con permiso de funcionamiento otorgado |  |  | Posible falla informática en los sistemas | No se pueden verificar los datos del trámite (CCSS, FODESAF, Hacienda) | Atraso en la resolución | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. |  | Acciones estratégicas de articulación y sensibilización promovidas para el abordaje integral del VIH. NR-NL |  |  | Posible cambio en las prioridades | Por falta de personal, el encargado de este proceso tiene a cargo otros procesos el cual debe priorizar las actividades a realizar. | Atraso en las acciones que se deben implementar en el proceso de articulación y sensibilización en el tema de VIH | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Genérico | RE2OEE2.1 Innovar en el desarrollo de procesos tecnológicos automatizados que contribuyan al mejoramiento del registro y control de productos de interés sanitario, a fin de brindar servicios eficientes y de calidad a los usuarios. |  | Acciones de vigilancia en protección radiológica con apoyo técnico. |  |  | Posible falla informática en los sistemas | Sistema inhabilitado por alguna falla | Atraso en la entrega | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Genérico | RE4OEE4.3 Desarrollar estrategias que permitan contar con el talento humano suficiente e idóneo, en ambientes laborales óptimos, para el logro de una gestión eficiente y eficaz |  | Cumplimiento del Plan de Trabajo de las Comisión de Salud Ocupacional según la normativa vigente. |  |  | Posible cambio en las prioridades | Cambio de prioridades por plétora laboral por múltiples factores (poco personal atención al cliente, por alguna emergencia sanitaria, entre otras) | No cumplimiento del plan de trabajo | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. |  | Acciones desarrolladas intra e intersectorialmente para el cumplimiento del (PENSPA) NL |  |  | Posible cambio en las prioridades | Por falta de personal, el encargado de este proceso tiene a cargo otros procesos el cual debe priorizar las actividades a realizar. | Atraso en las acciones para el cumplimiento del PENSPA | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Genérico | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. |  | Planes Remediales de Cobertura extremas de vacunación con seguimiento. |  |  | Probable falta de recurso humano | Emergencia local o nacional que requiera de la priorización de funciones | Atraso en la cobertura extrema de vacunación con seguimiento | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Genérico | 4.4. Fortalecer el Sistema de Control Interno y la gestión ética, para el logro razonable de los objetivos institucionales, la rendición de cuentas y la transparencia, ante la población y otros actores sociales. |  | Gestión archivística NL |  |  | Posible cambio en las prioridades | Falta de personal en el proceso de ventanilla única | Atraso en la actualización del registro de eliminación de trámites y su respectivo archivo | BAJA | MUY BAJA | 2 | BAJA | MUY BAJA | 2
Genérico | RE1OEE1.2 Promover el desarrollo de prácticas y adopción de hábitos saludables para el mejoramiento del estado de salud de la población y su bienestar. |  | Acciones para el abordaje integral del comportamiento suicida, desarrolladas en el marco del Plan de la instancia local (ILAIS) |  |  | Probable falta de recurso humano | Cumplimiento de tareas solicitadas de nivel regional o central que ayuden a atrasar las tareas programadas. | Atraso en el cumplimiento de metas | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Genérico | RE3OEE3.2 Fortalecer el control de las enfermedades trasmitidas por vectores, incluyendo, el desarrollo de la Estrategia de Gestión Integral para la Prevención y Control de Enfermedades Arbovirales, entre otras y la prestación de servicios eficientes, oportunos y con participación social. |  | Componente de Epidemiología de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI). |  |  | Posible cambio en las prioridades | debido al poco personal, envían al compañero del Área a dar apoyo a otras áreas | Atraso en los casos del Área (Denuncias) | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. |  | Acciones rectoras implementadas para dar cumplimiento a la Política Nacional para la Atención y Prevención de la Violencia contra las Mujeres (PLANOVI) de todas las edades vigente. |  |  | Probable falta de recurso humano | Emergencia local o nacional que requiera de la priorización de funciones | Atraso en las acciones que cumplan con la Politica Nacional para la Atención y Prevención de la Violencia | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Genérico | RE4OEE4.1 Realizar la asignación de recursos financieros, materiales, bienes y servicios en función de las prioridades establecidas y la planificación institucional. |  | Recursos financieros asignados para el cumplimiento de las necesidades locales |  |  | Probable falta de recurso humano | Labores suspendidas o atrasadas por falta de recurso humano | Atraso en el proceso | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Genérico | RE4OEE4.1 Realizar la asignación de recursos financieros, materiales, bienes y servicios en función de las prioridades establecidas y la planificación institucional. |  | Recursos financieros ejecutados para el cumplimiento de las necesidades locales |  |  | Probable falta de recurso humano | Nuevas oportunidades laborales para el personal técnico que realiza el proceso | Atraso en los procesos y acumulación de labores al personal | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Genérico | RE4OEE4.3 Desarrollar estrategias que permitan contar con el talento humano suficiente e idóneo, en ambientes laborales óptimos, para el logro de una gestión eficiente y eficaz. |  | Procesos de evaluación del desempeño completos según la normativa. 631-01 |  |  | Posible cambio en las prioridades | Debido a la priorización de funciones en la saturación de actividades de la persona encargada | Atraso del proceso | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Genérico | RE4OEE4.3 Desarrollar estrategias que permitan contar con el talento humano suficiente e idóneo, en ambientes laborales óptimos, para el logro de una gestión eficiente y eficaz |  | Plan de acción de las efemérides del Área Rectora de Salud desarrollado. |  |  | Posible cambio en las prioridades | Emergencia local o nacional que requiera de la priorización de funciones | Atraso en las celebraciones de efemérides | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Genérico | REOEE. 1.1. Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. |  | Avance en los planes de mejora de mortalidad materna en el Nivel Local. |  |  | Probable falta de recurso humano | Movilidad laboral, enfermedad, incapacidad y otros | Atraso en el proceso de análisis de casos | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Genérico | 4.5 Brindar servicios simplificados, oportunos, con calidad y calidez, a fin de lograr la satisfacción de las personas usuarias. |  | Bienes y Servicios gestionados NL |  |  | Probable falta de recurso humano | Colaborador en este proceso sea asendido o encuentre una mejor oportunidad | Atraso en el proceso | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Genérico | RE4OEE4.4. Fortalecer el Sistema de Control Interno y la gestión ética, para el logro razonable de los objetivos institucionales, la rendición de cuentas y la transparencia, ante la población y otros actores sociales. |  | Plan de actividades de Mejora de la Autoevaluación del Sistema de Control Interno ejecutado. Programa 631 |  |  | Posible cambio en las prioridades | Poco personal disponible y que sobrepase la carga laboral | Atraso en los planes de mejora de autoevaluacion del sistema de control interno | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud |  | Estrategia Nacional del Sector Salud de Costa Rica en Gestión Integral de Riesgos de Desastres y Emergencias Sanitarias implementada NR-NL |  |  | Posible cambio en las prioridades | Depende de la programación de la municipalidad | Problemas de gestión ante una emergencia | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Genérico | RE4OEE4.4 Fortalecer el Sistema de Control Interno y la Gestión Ética, el logro razonable de los objetivos institucionales, la rendición de cuentas y la transparencia ante la población y otros actores sociales. |  | Planes Operativos programados y con seguimiento Programa 631 |  |  | Posible falla informática en los sistemas | Caída del sistema de la Plataforma IPSUM | Atraso en la captación de la información de las tareas realizadas | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Genérico | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. |  | Servicios de salud con habilitación con visita de control |  |  | Probable falta de recurso humano | Carga laboral y poco recurso humano | Atraso en el proceso de habilitación con visita de control | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Genérico | RE3OEE3.2 Fortalecer el control de las enfermedades trasmitidas por vectores, incluyendo, el desarrollo de la Estrategia de Gestión Integral para la Prevención y Control de Enfermedades Arbovirales, entre otras y la prestación de servicios eficientes, oportunos y con participación social. |  | Componente de medio ambiente de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI).NL |  |  | Posible cambio en las prioridades | Emergencia local o nacional que requiera de la priorización de funciones | Atraso en estrategia de gestión integrada para la prevención y control de enfermedades arbovirales | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Genérico | RE1OEE1.2 Promover el desarrollo de prácticas y adopción de hábitos saludables para el mejoramiento del estado de salud de la población y su bienestar. |  | Plan de trabajo para la promoción de la actividad física mediante la articulación con actores sociales claves a nivel cantonal desarrollado |  |  | Posible cambio en las prioridades | Por falta de personal, el encargado de este proceso tiene a cargo otros procesos el cual debe priorizar las actividades a realizar. | Atraso en el proceso de a promoción de la actividad física articulada | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Genérico | RE4OEE4.3 Desarrollar estrategias que permitan contar con el talento humano suficiente e idóneo, en ambientes laborales óptimos, para el logro de una gestión eficiente y eficaz. |  | Comisiones de Salud Ocupacional vigentes en Área Rectora |  |  | Posible cambio en las prioridades | Emergencia local o nacional que requiera de la priorización de funciones | Retraso del plan de trabajo | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Genérico | REOEE. 1.1. Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. |  | Casos de mortalidad infantil analizados a Nivel Local. |  |  | Probable falta de recurso humano | Movilidad laboral, incapacidad, enfermedad, cambio de prioridades | Retraso en el abordaje y análisis de casos | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Genérico | RE1OEE1.2 Promover el desarrollo de prácticas y adopción de hábitos saludables para el mejoramiento del estado de salud de la población y su bienestar. |  | Acciones estratégicas para el fortalecimiento de la promoción de la Salud implementadas |  |  | Posible cambio en las prioridades | Debido a la carencia de personal se deba realizar priorización de las funciones. | Atraso del proceso | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Genérico | RE3OEE3.2 Fortalecer el control de las enfermedades trasmitidas por vectores, incluyendo, el desarrollo de la Estrategia de Gestión Integral para la Prevención y Control de Enfermedades Arbovirales, entre otras y la prestación de servicios eficientes, oportunos y con participación social. |  | Componente de atención al paciente de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI) NL |  |  | Posible cambio en las prioridades | Atención a eventos de salud pública como pandemia | Atraso en el proceso | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Genérico | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. |  | Proyectos constructivos mayores a 300 metros cuadrados y sus excepciones, con normativa específica revisados en el sistema Administrador de Proyectos de Construcción (APC). |  |  | Posible ausencia de procesos | No se realizan proyectos constructivos mayores a 300 metros cuadrados y sus excepciones | Se realizan los trámites en otras instancias | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Genérico | RE3OEE3.2 Fortalecer el control de las enfermedades trasmitidas por vectores, incluyendo, el desarrollo de la Estrategia de Gestión Integral para la Prevención y Control de Enfermedades Arbovirales, entre otras y la prestación de servicios eficientes, oportunos y con participación social. |  | Componente de laboratorio de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI). |  |  | Posible cambio en las prioridades | Sobre carga laboral, falta de personal | Atraso en el proceso | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Genérico | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. |  | Establecimientos con permisos de funcionamiento con visita de control |  |  | Posible flotilla vehicular insuficiente o desgastada para el desplazamiento de los funcionarios(as). | Flotilla vehicular antigua | Atraso en la gestión de permisos con visita de control | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Genérico | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. |  | Autorizaciones sanitarias otorgadas |  |  | Probable incumplimiento de legislación por parte de los administrados | Solicitudes incompletas por parte de los usuarios | Atraso en la resolución de las autorizaciones sanitarias otorgadas | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Específico | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. |  | Servicios de salud evaluados para la acreditación con la norma correspondiente |  | Región Central Norte | Posible cambio en las prioridades | Demanda de trabajo para una sola persona | Atraso en el proceso | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4

## Seguimiento de riesgos
Reporte de Seguimiento del POI
Período: |  | 2025
Versión: |  | 0-Programación
Programas presupuestario: |  | 631-01
Dependencia: |  | Area Rectora de Salud Heredia
Programa | Dependencia | Objetivo específico | Producto | Nivel | Código BPIP | Riesgo | Valoración Riesgo Residual | ¿Se materializó el riesgo? | ¿Está controlado el riesgo? | ¿Cuál es el impacto? | ¿Se requiere una reprogramación? | Estrategia | Actividad de control | Responsables | ¿Ha colaborado la actividad en administrar el riesgo? | Porcentaje de avance de la actividad | Observaciones

## Plan de Mejora
Reporte por Unidad Organizativa
Programación y Reprogramación del POI
Período: | 2025
Seguimiento: | ND
Fecha corte:
Dependencia: | Area Rectora de Salud Heredia
Meses de Ejecución
Código Pregunta | Pregunta | Actividad | EN | FB | MZ | AB | MY | JN | JL | AG | ST | OC | NV | DC | Porcentaje de avance programado | Porcentaje de seguimiento | Comentario Seguimiento