## OrganizaciónProgramaIndicadores
IPSUM-PLAN Ministerio de Salud
Reporte por Unidad Organizativa
Programación y Reprogramación del POI
Período: | 2025
Seguimiento: | ND
Fecha corte:
Dependencia: | Area Rectora de Salud Poás
Producto | Presupuesto (Aprobado) | Presupuesto Acumulado Ejecutado | Indicador | Tipo de Programación de la meta | Unidad de Medida | Linea Base | Meta Anual | Avance Acumulado Meta | Avance Relativo Anual
Acciones para el abordaje integral del comportamiento suicida, desarrolladas en el marco del Plan de la instancia local (ILAIS) | 0 | 0 | Porcentaje de cumplimiento del Plan de la Instancia Local para el abordaje integral del comportamiento suicida (ILAIS) | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Acciones de control regulatorio en salud ambiental ejecutadas | 0 | 0 | Porcentaje de acciones de control regulatorio en salud ambiental ejecutadas. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Acciones de vigilancia en protección radiológica con apoyo técnico. | 0 | 0 | Porcentaje de acciones de vigilancia en protección radiológica con apoyo técnico. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Acciones del programa PREMISA ejecutadas Nivel Local | 0 | 0 | Porcentaje de participantes en el Programa PREMISA. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 8 | 0 | 0%
Acciones desarrolladas intra e intersectorialmente para el cumplimiento del (PENSPA) NL | 0 | 0 | Número acciones estrategicas implementadas para la prevención de nacimientos en personas menores de 20 años | Sumativa | Acciones | 0 | 4 | 0 | 0%
|  |  | Número de acciones desarrolladas intra e intersectorialmente para el cumplimiento del (PENSPA). | Sumativa | Acciones | 0 | 3 | 0 | 0%
Acciones desarrolladas para el abordaje de las necesidades de salud de las personas migrantes | 0 | 0 | Número de acciones desarrolladas para el abordaje de las necesidades de salud de las personas migrantes | Sumativa | Acciones | 0 | 2 | 0 | 0%
Acciones en el marco de la vigilancia en salud ambiental desarrolladas con acompañamiento técnico. | 0 | 0 | Número de acciones en el marco de la vigilancia en salud ambiental desarrolladas con acompañamiento técnico. | Sumativa | Acciones | 0 | 4 | 0 | 0%
Acciones estratégicas en Seguridad Alimentaria y Nutricional implementadas | 0 | 0 | Número de acciones estratégicas implementadas en Seguridad Alimentaria y Nutricional | Sumativa | Acciones | 0 | 4 | 0 | 0%
Acciones estratégicas para el fortalecimiento de la promoción de la Salud implementadas | 0 | 0 | Número de acciones estratégicas implementadas para el fortalecimiento de la promoción de la Salud | Sumativa | Acciones | 0 | 4 | 0 | 0%
|  |  | Número de Centros Educativos que implementan la Estrategia de Centros Educativos Promotores de la Salud (CEPS) | Sumativa | Centro educativos | 0 | 2 | 0 | 0%
Acciones estratégicas de articulación y sensibilización promovidas para el abordaje integral del VIH. NR-NL | 0 | 0 | Número de acciones estratégicas de articulación y sensibilización promovidas para el abordaje integral del VIH | Sumativa | Acciones | 0 | 2 | 0 | 0%
Acciones estratégicas orientadas a garantizar el derecho a la salud de las personas LGTBIQ+ y otras poblaciones claves. NR-NL | 0 | 0 | Número de acciones estratégicas orientadas a garantizar el derecho a la salud de las personas LGTBIQ+ y otras poblaciones claves | Sumativa | Acciones | 0 | 2 | 0 | 0%
Acciones rectoras ejecutadas para un Envejecimiento Saludable basado en el Curso de Vida. | 0 | 0 | Número de acciones rectoras ejecutadas para un Envejecimiento Saludable basado en el Curso de Vida | Sumativa | Acciones | 0 | 4 | 0 | 0%
Acciones rectoras implementadas dirigidas a las personas menores de edad en situaciones de trata, trabajo infantil, trabajo adolescente peligroso y explotación sexual comercial. | 0 | 0 | Número de acciones rectoras implementadas dirigidas a las personas menores de edad en situaciones de trata, trabajo infantil, trabajo adolescente peligroso y explotación sexual comercial | Sumativa | Acciones | 0 | 3 | 0 | 0%
Acciones rectoras implementadas para dar cumplimiento a la Política Nacional para la Atención y Prevención de la Violencia contra las Mujeres (PLANOVI) de todas las edades vigente. | 0 | 0 | Porcentaje de acciones rectoras implementadas para dar cumplimiento a la Política Nacional para la Atención y Prevención de la Violencia contra las Mujeres de todas las edades vigente (PLANOVI) | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Atención al Cliente para la prestación de los servicios en plataforma NL | 0 | 0 | Porcentaje de consultas atendidas por la plataforma de servicios. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
|  |  | Porcentaje de trámites gestionados por la plataforma de servicios del Nivel Local de forma oportuna. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Autoevaluaciones del Sistema de Control Interno desarrolladas. Programa 631 | 0 | 0 | Número de Autoevaluaciones del Sistema de Control Interno aplicadas. | Sumativa | Autoevaluaciones | 0 | 22 | 0 | 0%
Autorizaciones sanitarias otorgadas | 0 | 0 | Número de autorizaciones sanitarias otorgadas | Sumativa | Autorizaciones | 0 | 100 | 0 | 0%
Avance en los planes de mejora de mortalidad materna en el Nivel Local. | 0 | 0 | Porcentaje de avance en los planes de mejora de mortalidad materna en el Nivel Local. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Bienes y Servicios gestionados NL | 0 | 0 | Número de actividades del Plan de Acción de Bienes y Servicios ejecutadas en el Nivel Local. | Sumativa | Actividades | 0 | 10 | 0 | 0%
Brotes, epidemias y pandemias con abordaje integral y oportuno | 0 | 0 | Porcentaje de brotes, epidemias y pandemias con abordaje integral y oportuno | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Calidad en los Servicios de Atención al Cliente. | 0 | 0 | Porcentaje de las acciones del Plan de Mejora de la encuesta de atención al cliente implementadas. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Capacitaciones incorporadas en el Plan Institucional de Capacitación (PIC) recibidas. | 0 | 0 | Porcentaje de capacitaciones recibidas, incorporadas en el Plan Institucional de Capacitación (PIC). | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Casos de mortalidad infantil analizados a Nivel Local. | 0 | 0 | Porcentaje de casos de mortalidad infantil analizados a Nivel Local. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Casos de mortalidad materna analizados según normativa. NR-NL | 0 | 0 | Porcentaje de casos de mortalidad materna analizados según normativa. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Cobertura de vacunación con base en el Esquema de Vacunación vigente alcanzado | 0 | 0 | Porcentaje alcanzado en la cobertura de vacunación con base en el Esquema de Vacunación vigente (aprobado por la Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología) | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Comisiones de Salud Ocupacional vigentes en Área Rectora | 0 | 0 | Porcentaje de comisiones de salud ocupacional vigentes en el Área Rectora de Salud | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Componente de Epidemiología de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI). | 0 | 0 | Porcentaje de avance en el Componente Epidemiología de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI). | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Componente de atención al paciente de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI) NL | 0 | 0 | Número de actividades de articulación y coordinación intersectorial para la atención del Componente de atención al paciente de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI). | Sumativa | Actividades | 0 | 4 | 0 | 0%
Componente de laboratorio de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI). | 0 | 0 | Porcentaje de avance en el Componente de laboratorio de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI). | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Componente de Manejo Integrado de Vectores de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI). | 0 | 0 | Porcentaje de avance en el Componente de Manejo Integrado de Vectores de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI). | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Componente de medio ambiente de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI).NL | 0 | 0 | Porcentaje de acciones para desarrollar el Componente de medio ambiente de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI) con seguimiento. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Componente Gestión de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI) | 0 | 0 | Porcentaje de avance en el Componente Gestión de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI). | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Cumplimiento del Plan de Trabajo de las Comisión de Salud Ocupacional según la normativa vigente. | 0 | 0 | Porcentaje de cumplimiento del Plan de Trabajo de las Comisión de Salud Ocupacional según la normativa vigente. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Cumplimiento los planes de mejora de mortalidad materna según sus competencias en el Nivel Local. | 0 | 0 | Porcentaje del cumplimiento los planes de mejora de mortalidad materna según sus competencias en el Nivel Local. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Denuncias atendidas | 0 | 0 | Porcentaje de denuncias atendidas | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Desastres y emergencias sanitarias atendidas de forma integral NL | 0 | 0 | Porcentaje de desastres y emergencias sanitarias atendidas de forma integral. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Establecimientos con permiso de funcionamiento otorgado | 0 | 0 | Número de establecimientos con permiso de funcionamiento otorgado | Sumativa | Permisos sanitarios | 0 | 360 | 0 | 0%
Establecimientos con permisos de funcionamiento con visita de control | 0 | 0 | Número de establecimientos con permisos de funcionamiento con visita de control | Sumativa | Permisos sanitarios | 0 | 30 | 0 | 0%
Estrategia Nacional del Sector Salud de Costa Rica en Gestión Integral de Riesgos de Desastres y Emergencias Sanitarias implementada NR-NL | 0 | 0 | Porcentaje de implementación de la Estrategia Nacional del Sector Salud de Costa Rica en Gestión Integral de Riesgos de Desastres y Emergencias Sanitarias. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Eventos de salud pública vigilados, abordados y con seguimiento | 0 | 0 | Porcentaje de eventos de salud pública vigilados, abordados y con seguimiento | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Eventos de salud pública, vigilados, abordados y con seguimiento (infecciones respiratorias) | 0 | 0 | Porcentaje de eventos de salud pública, vigilados, abordados y con seguimiento (infecciones respiratorias) | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Gestión archivística NL | 0 | 0 | Número de eliminaciones documentales ejecutadas en el Nivel Local. | Sumativa | Eliminaciones documentales | 0 | 2 | 0 | 0%
|  |  | Número de transferencias documentales ejecutadas en el Nivel Local. | Sumativa | Transferencias documentales | 0 | 1 | 0 | 0%
Iniciativa Regional para la Eliminación de la Malaria-IREM desarrollada. (Según estratificación del riesgo) | 0 | 0 | Porcentaje de avance en el desarrollo de la Iniciativa Regional para la Eliminación de la Malaria-IREM a nivel del Área Rectora de Salud según estratificación del riesgo | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Inspecciones realizadas por el Ministerio de Salud en materia de Control de tabaco y sus derivados anualmente. | 0 | 0 | Número de inspecciones para el control de la aplicación de la Ley 9028 y Ley 10066 realizadas | Sumativa | Inspecciones | 0 | 50 | 0 | 0%
|  |  | Porcentaje anual de inspecciones realizadas por el Ministerio de Salud en materia de Control de tabaco y sus derivados | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Municipalidades con Planes GIRS con seguimiento | 0 | 0 | Porcentaje de Municipalidades con Planes GIRS con seguimiento | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Normas de servicios de habilitación salud aplicadas | 0 | 0 | Número de normas para la habilitación de servicios de salud desarrolladas | Sumativa | Normas | 0 | 10 | 0 | 0%
Plan de acción de las efemérides del Área Rectora de Salud desarrollado. | 0 | 0 | Porcentaje de avance del plan de acción de las efemérides del Área Rectora de Salud desarrollado. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Plan de Acción de Clima Laboral desarrollado en Área Rectora | 0 | 0 | Porcentaje de avance del plan de acción de clima laboral desarrollado. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Plan de actividades de Mejora de la Autoevaluación del Sistema de Control Interno ejecutado. Programa 631 | 0 | 0 | Porcentaje del Plan de Actividades de Mejora de la Autoevaluación del Sistema de Control Interno ejecutado. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Plan de trabajo para la promoción de la actividad física mediante la articulación con actores sociales claves a nivel cantonal desarrollado | 0 | 0 | Porcentaje de avance en el desarrollo del Plan de trabajo para la promoción de la actividad física mediante la articulación con actores sociales claves a nivel cantonal. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Planes de mejora de los casos de mortalidad infantil con seguimiento. | 0 | 0 | Porcentaje de planes de mejora de los casos de mortalidad infantil con seguimiento. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Planes Operativos programados y con seguimiento Programa 631 | 0 | 0 | Número de Planes Operativos programados y con seguimiento | Sumativa | Planes | 0 | 1 | 0 | 0%
Planes Remediales de Cobertura extremas de vacunación con seguimiento. | 0 | 0 | Planes Remediales de Cobertura extremas de vacunación con seguimiento | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Política Nacional para la Igualdad Efectiva entre Hombres y Mujeres 2018-2030 (PIEG) NL | 0 | 0 | Porcentaje de acciones rectoras implementadas para dar cumplimiento a la Política Nacional para la Igualdad Efectiva entre Hombres y Mujeres vigente (PIEG) | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Procesos de evaluación del desempeño completos según la normativa. 631-01 | 0 | 0 | Porcentaje de funcionarios con procesos de evaluación del desempeño completos según la normativa. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Protocolos y procedimientos nuevos o actualizados para la vigilancia de la salud en implementación y con seguimiento. | 0 | 0 | Porcentaje de protocolos y procedimientos nuevos o actualizados para la vigilancia de la salud en implementación y con seguimiento. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Proyectos constructivos mayores a 300 metros cuadrados y sus excepciones, con normativa específica revisados en el sistema Administrador de Proyectos de Construcción (APC). | 0 | 0 | Porcentaje de proyectos constructivos mayores a 300 metros cuadrados y sus excepciones, con normativa específica revisados en el sistema Administrador de Proyectos de Construcción (APC). | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Recursos financieros asignados para el cumplimiento de las necesidades locales | 0 | 0 | Porcentaje de recursos financieros asignados para el cumplimiento de las necesidades locales. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Recursos financieros ejecutados para el cumplimiento de las necesidades locales | 0 | 0 | Porcentaje de recursos financieros ejecutados para el cumplimiento de las necesidades locales. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Seguimiento a los planes de mejora del cumplimiento de los trámites realizados en tiempo legal NL | 0 | 0 | Porcentaje de cumplimiento de las acciones del Plan de Mejora de los trámites no resueltos en el tiempo legal. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Servicios de salud con habilitación con visita de control | 0 | 0 | Número de servicios de salud con habilitación con visita de control | Sumativa | Servicios de salud | 0 | 10 | 0 | 0%
Servicios de salud evaluados para la acreditación con la norma correspondiente | 0 | 0 | Número de servicios de salud tipo B habilitados con inspección de control | Sumativa | Servicios de salud | 0 | 20 | 0 | 0%
Servicios de salud habilitados por el Ministerio de Salud | 0 | 0 | Número de servicios de salud habilitados por el Ministerio de Salud | Sumativa | Servicios de salud | 0 | 16 | 0 | 0%

## OrganizaciónProgramaActividad
Reporte por Unidad Organizativa
Programación y Reprogramación del POI
Período: | 2025
Seguimiento: | ND
Fecha corte:
Dependencia: | Area Rectora de Salud Poás
|  |  | Meses de Ejecución | [11 empty] | % Avance parcial intraanual Intraanual
Producto | Nivel | Actividad | EN | FB | MZ | AB | MY | JN | JL | AG | ST | OC | NV | DC |  | Centro de Costo | Responsables
Acciones para el abordaje integral del comportamiento suicida, desarrolladas en el marco del Plan de la instancia local (ILAIS) | Genérico | Envío de informes a nivel nacional y regional | [13 empty] | 631-01-00-01-03-07 - Area Rectora de Salud Poás | 110750951-MELISSA MARIA CHAVES CHAVERRI-354354 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
|  | Realizar actividades programadas en el plan de trabajo anual | [13 empty] | 631-01-00-01-03-07 - Area Rectora de Salud Poás | 110750951-MELISSA MARIA CHAVES CHAVERRI-354354 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
|  | Reuniones de la ILAIS | [13 empty] | 631-01-00-01-03-07 - Area Rectora de Salud Poás | 110750951-MELISSA MARIA CHAVES CHAVERRI-354354 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Acciones de control regulatorio en salud ambiental ejecutadas | Genérico | Atención a denuncias interpuestas en el Area Rectora | [13 empty] | 631-01-00-01-03-07 - Area Rectora de Salud Poás | 112260490-ALEJANDRO MADRIGAL CASTRO-037200 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
|  | Seguimiento a permisos sanitarios de funcionamiento otorgados | [13 empty] | 631-01-00-01-03-07 - Area Rectora de Salud Poás | 112260490-ALEJANDRO MADRIGAL CASTRO-037200 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
|  | Utilización de sistemas de información del Ministerio de Salud | [13 empty] | 631-01-00-01-03-07 - Area Rectora de Salud Poás | 112260490-ALEJANDRO MADRIGAL CASTRO-037200 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Acciones de vigilancia en protección radiológica con apoyo técnico. | Genérico | Otorgamiento de autorizaciones para equipo generador de radiación ionizante | [13 empty] | 631-01-00-01-03-07 - Area Rectora de Salud Poás | 112260490-ALEJANDRO MADRIGAL CASTRO-037200 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Acciones del programa PREMISA ejecutadas Nivel Local | Genérico | Participar del plan de acción y actividades del Nivel Regional | [13 empty] | 631-01-00-01-03-07 - Area Rectora de Salud Poás | 110750951-MELISSA MARIA CHAVES CHAVERRI-354354 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Acciones desarrolladas intra e intersectorialmente para el cumplimiento del (PENSPA) NL | Genérico | Coordinación con actores sociales para la implementación de acciones rectoras de cumplimiento al PENSPA | [13 empty] | 631-01-00-01-03-07 - Area Rectora de Salud Poás | 110750951-MELISSA MARIA CHAVES CHAVERRI-354354 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
|  | Divulgación de información y materiales remitidos por el nivel central y regional para el cumplimiento al PENSPA | [13 empty] | 631-01-00-01-03-07 - Area Rectora de Salud Poás | 110750951-MELISSA MARIA CHAVES CHAVERRI-354354 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
|  | Elaboración del informe de rendición de cuentas sobre acciones rectoras de cumplimiento al PENSPA | [13 empty] | 631-01-00-01-03-07 - Area Rectora de Salud Poás | 110750951-MELISSA MARIA CHAVES CHAVERRI-354354 | bar: Meses de Ejecución FB
|  | Sensibilización y promoción a actores sociales desde las acciones rectoras de cumplimiento al PENSPA | [13 empty] | 631-01-00-01-03-07 - Area Rectora de Salud Poás | 110750951-MELISSA MARIA CHAVES CHAVERRI-354354 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Acciones desarrolladas para el abordaje de las necesidades de salud de las personas migrantes | Genérico | Coordinación con actores sociales para la implementación de acciones rectoras para el abordaje integral de las necesidades de salud de las personas migrantes con actores del nivel local | [13 empty] | 631-01-00-01-03-07 - Area Rectora de Salud Poás | 110750951-MELISSA MARIA CHAVES CHAVERRI-354354 | bar: Meses de Ejecución AG
|  | Divulgación de información y materiales remitidos por el nivel central y regional para la implementación de acciones rectoras para el abordaje integral de las necesidades de salud de las personas migrantes con actores del nivel local | [13 empty] | 631-01-00-01-03-07 - Area Rectora de Salud Poás | 110750951-MELISSA MARIA CHAVES CHAVERRI-354354 | bar: Meses de Ejecución AG
|  | Elaboración del informe de rendición de cuentas sobre implementación de acciones rectoras para el abordaje integral de las necesidades de salud de las personas migrantes con actores del nivel local | [13 empty] | 631-01-00-01-03-07 - Area Rectora de Salud Poás | 110750951-MELISSA MARIA CHAVES CHAVERRI-354354 | bar: Meses de Ejecución AG
|  | Sensibilización y promoción a actores sociales para la implementación de acciones rectoras para el abordaje integral de las necesidades de salud de las personas migrantes con actores del nivel local | [13 empty] | 631-01-00-01-03-07 - Area Rectora de Salud Poás | 110750951-MELISSA MARIA CHAVES CHAVERRI-354354 | bar: Meses de Ejecución AG
Acciones en el marco de la vigilancia en salud ambiental desarrolladas con acompañamiento técnico. | Genérico | Atención de situaciones de emergencia para apoyo técnico | [13 empty] | 631-01-00-01-03-07 - Area Rectora de Salud Poás | 112260490-ALEJANDRO MADRIGAL CASTRO-037200 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Acciones estratégicas en Seguridad Alimentaria y Nutricional implementadas | Genérico | Elaboración de informe de acciones implementadas en materia de seguridad alimentaria y nutricional | [13 empty] | 631-01-00-01-03-07 - Area Rectora de Salud Poás | 110750951-MELISSA MARIA CHAVES CHAVERRI-354354 | bar: Meses de Ejecución DC
|  | Fortalecimiento de la articulación local con actores sociales clave para la facilitación de lineamientos y acciones en SAN. | [13 empty] | 631-01-00-01-03-07 - Area Rectora de Salud Poás | 110750951-MELISSA MARIA CHAVES CHAVERRI-354354 | bar: Meses de Ejecución MY to Meses de Ejecución DC
|  | Implementación de acciones estratégicas para el fortalecimiento de SAN | [13 empty] | 631-01-00-01-03-07 - Area Rectora de Salud Poás | 110750951-MELISSA MARIA CHAVES CHAVERRI-354354 | bar: Meses de Ejecución MY to Meses de Ejecución DC
Acciones estratégicas para el fortalecimiento de la promoción de la Salud implementadas | Genérico | Articular con representaciones locales de MEP y CEN-CINAI la implementación del plan de CEPS | [13 empty] | 631-01-00-01-03-07 - Area Rectora de Salud Poás | 110750951-MELISSA MARIA CHAVES CHAVERRI-354354 | bar: Meses de Ejecución JL to Meses de Ejecución DC
|  | Coordinación con actores sociales para la implementación de acciones rectoras en promoción de la salud. | [13 empty] | 631-01-00-01-03-07 - Area Rectora de Salud Poás | 110750951-MELISSA MARIA CHAVES CHAVERRI-354354 | bar: Meses de Ejecución AB to Meses de Ejecución JN
|  | Divulgación de información y materiales remitidos por el nivel central y regional para la implementación de acciones rectoras en promoción de la salud | [13 empty] | 631-01-00-01-03-07 - Area Rectora de Salud Poás | 110750951-MELISSA MARIA CHAVES CHAVERRI-354354 | bar: Meses de Ejecución JL to Meses de Ejecución DC
|  | Elaboración del informe de rendición de cuentas sobre implementación de acciones rectoras en promoción de la salud. | [13 empty] | 631-01-00-01-03-07 - Area Rectora de Salud Poás | 110750951-MELISSA MARIA CHAVES CHAVERRI-354354 | bar: Meses de Ejecución JL
|  | Elaboración el informe local de avance de la estrategia CEPS | [13 empty] | 631-01-00-01-03-07 - Area Rectora de Salud Poás | 110750951-MELISSA MARIA CHAVES CHAVERRI-354354 | bar: Meses de Ejecución DC
|  | Seguimiento en conjunto con la contraparte del MEP-CINAI de las intervenciones desarrolladas en CEPS | [13 empty] | 631-01-00-01-03-07 - Area Rectora de Salud Poás | 110750951-MELISSA MARIA CHAVES CHAVERRI-354354 | bar: Meses de Ejecución JL to Meses de Ejecución DC
|  | Sensibilización y promoción a actores sociales para la implementación de acciones rectoras en promoción de la salud | [13 empty] | 631-01-00-01-03-07 - Area Rectora de Salud Poás | 110750951-MELISSA MARIA CHAVES CHAVERRI-354354 | bar: Meses de Ejecución JN to Meses de Ejecución DC
Acciones estratégicas de articulación y sensibilización promovidas para el abordaje integral del VIH. NR-NL | Genérico | Coordinación con actores sociales para la implementación de acciones rectoras para el abordaje integral del VIH | [13 empty] | 631-01-00-01-03-07 - Area Rectora de Salud Poás | 110750951-MELISSA MARIA CHAVES CHAVERRI-354354 | bar: Meses de Ejecución JN
|  | Elaboración el informe anual de acciones rectoras para el abordaje integral del VIH. | [13 empty] | 631-01-00-01-03-07 - Area Rectora de Salud Poás | 110750951-MELISSA MARIA CHAVES CHAVERRI-354354 | bar: Meses de Ejecución DC
Acciones estratégicas orientadas a garantizar el derecho a la salud de las personas LGTBIQ+ y otras poblaciones claves. NR-NL | Genérico | Divulgación de información y materiales remitidos por el nivel central y regional sobre el tema de garantía y promoción de derechos de las personas LGTBIQ+ | [13 empty] | 631-01-00-01-03-07 - Area Rectora de Salud Poás | 110750951-MELISSA MARIA CHAVES CHAVERRI-354354 | bar: Meses de Ejecución JL
|  | Sensibilización y promoción a actores sociales sobre prácticas de vida saludables, entornos saludables y correlación de los cuidados, así como los derechos de las personas LGTBIQ+ | [13 empty] | 631-01-00-01-03-07 - Area Rectora de Salud Poás | 110750951-MELISSA MARIA CHAVES CHAVERRI-354354 | bar: Meses de Ejecución JN to Meses de Ejecución JL
Acciones rectoras ejecutadas para un Envejecimiento Saludable basado en el Curso de Vida. | Genérico | Coordinación con actores sociales para la implementación de acciones rectoras estratégicas que fomenten el envejecimiento saludable con visión de curso de vida | [13 empty] | 631-01-00-01-03-07 - Area Rectora de Salud Poás | 110750951-MELISSA MARIA CHAVES CHAVERRI-354354 | bar: Meses de Ejecución OC
|  | Elaboración de informe anual de acciones realizadas vinculado a la estrategia de envejecimiento saludable | [13 empty] | 631-01-00-01-03-07 - Area Rectora de Salud Poás | 110750951-MELISSA MARIA CHAVES CHAVERRI-354354 | bar: Meses de Ejecución NV
|  | Participación en las capacitaciones para la implementación del modelo de Atención Integrada para el envejecimiento (ICOPE) en centros diurnos. | [13 empty] | 631-01-00-01-03-07 - Area Rectora de Salud Poás | 110750951-MELISSA MARIA CHAVES CHAVERRI-354354 | bar: Meses de Ejecución NV
|  | Sensibilización y promoción a actores sociales para la implementación de acciones estratégicas que fomenten el envejecimiento saludable con visión de curso de vida | [13 empty] | 631-01-00-01-03-07 - Area Rectora de Salud Poás | 110750951-MELISSA MARIA CHAVES CHAVERRI-354354 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Acciones rectoras implementadas dirigidas a las personas menores de edad en situaciones de trata, trabajo infantil, trabajo adolescente peligroso y explotación sexual comercial. | Genérico | Coordinación con actores sociales para la implementación de acciones rectoras en temas de trata, trabajo infantil, trabajo adolescente peligroso y explotación sexual comercial. | [13 empty] | 631-01-00-01-03-07 - Area Rectora de Salud Poás | 110750951-MELISSA MARIA CHAVES CHAVERRI-354354 | bar: Meses de Ejecución MY
|  | Reporte anual de acciones de prevención y promoción implementadas en temas de trata, trabajo infantil y trabajo adolescente peligroso y explotación sexual comercial | [13 empty] | 631-01-00-01-03-07 - Area Rectora de Salud Poás | 110750951-MELISSA MARIA CHAVES CHAVERRI-354354 | bar: Meses de Ejecución JL
|  | Reporte anual de los casos de personas menores de edad en situaciones de trata, trabajo infantil y trabajo adolescente peligroso y explotación sexual comercial con denuncia | [13 empty] | 631-01-00-01-03-07 - Area Rectora de Salud Poás | 110750951-MELISSA MARIA CHAVES CHAVERRI-354354 | bar: Meses de Ejecución JL
|  | Sensibilización y promoción a actores sociales para la implementación de acciones estratégicas en temas de trata, trabajo infantil, trabajo adolescente peligroso y explotación sexual comercial. | [13 empty] | 631-01-00-01-03-07 - Area Rectora de Salud Poás | 110750951-MELISSA MARIA CHAVES CHAVERRI-354354 | bar: Meses de Ejecución ST
Acciones rectoras implementadas para dar cumplimiento a la Política Nacional para la Atención y Prevención de la Violencia contra las Mujeres (PLANOVI) de todas las edades vigente. | Genérico | Coordinación con actores sociales para la implementación de acciones rectoras de cumplimiento a la atención y prevención de la Violencia contra las Mujeres de todas las edades. (gestión en red) | [13 empty] | 631-01-00-01-03-07 - Area Rectora de Salud Poás | 110750951-MELISSA MARIA CHAVES CHAVERRI-354354 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
|  | Elaboración del informe de rendición de cuentas sobre acciones rectoras de cumplimiento a la atención y prevención de la Violencia contra las Mujeres de todas las edades. (anual) | [13 empty] | 631-01-00-01-03-07 - Area Rectora de Salud Poás | 110750951-MELISSA MARIA CHAVES CHAVERRI-354354 | bar: Meses de Ejecución DC
|  | Sensibilización a actores sociales sobre la promoción de masculinidades igualitarias y promotoras de paz | [13 empty] | 631-01-00-01-03-07 - Area Rectora de Salud Poás | 110750951-MELISSA MARIA CHAVES CHAVERRI-354354 | bar: Meses de Ejecución JN to Meses de Ejecución JL
|  | Sensibilización y promoción a actores sociales sobre la atención y prevención de la Violencia contra las Mujeres de todas las edades. | [13 empty] | 631-01-00-01-03-07 - Area Rectora de Salud Poás | 110750951-MELISSA MARIA CHAVES CHAVERRI-354354 | bar: Meses de Ejecución JN to Meses de Ejecución JL
Atención al Cliente para la prestación de los servicios en plataforma NL | Específico | Despacho de trámites resueltos | [13 empty] | 631-01-00-01-03-07 - Area Rectora de Salud Poás | 203920737-MARIA MARIETA VARGAS CAMPOS-037209 ,110960111-MARIELA MONTERO LOPEZ-058021 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
|  | Gestionar o redireccionar los diferentes trámites de servicio al cliente | [13 empty] | 631-01-00-01-03-07 - Area Rectora de Salud Poás | 203920737-MARIA MARIETA VARGAS CAMPOS-037209 ,110960111-MARIELA MONTERO LOPEZ-058021 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
|  | Recepción de diferentes solicitudes a traves del servicio de atención al cliente | [13 empty] | 631-01-00-01-03-07 - Area Rectora de Salud Poás | 203920737-MARIA MARIETA VARGAS CAMPOS-037209 ,110960111-MARIELA MONTERO LOPEZ-058021 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Autoevaluaciones del Sistema de Control Interno desarrolladas. Programa 631 | Genérico | Realización de la autoevaluación del control interno | [13 empty] | 631-01-00-01-03-07 - Area Rectora de Salud Poás | 108350909-MARITZA GABRIELA MIRANDA MURILLO-354483 ,110750951-MELISSA MARIA CHAVES CHAVERRI-354354 | bar: Meses de Ejecución FB
Autorizaciones sanitarias otorgadas | Genérico | Otorgamiento de autorizaciones sanitarias | [13 empty] | 631-01-00-01-03-07 - Area Rectora de Salud Poás | 112260490-ALEJANDRO MADRIGAL CASTRO-037200 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Avance en los planes de mejora de mortalidad materna en el Nivel Local. | Genérico | Realizar los planes de mejora de mortalidad materna si el caso lo amerita | [13 empty] | 631-01-00-01-03-07 - Area Rectora de Salud Poás | 205590455-CARLA REBECA CASTRO MURILLO-036848 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Bienes y Servicios gestionados NL | Genérico | LLevar la custodia de los bienes | [13 empty] | 631-01-00-01-03-07 - Area Rectora de Salud Poás | 110750951-MELISSA MARIA CHAVES CHAVERRI-354354 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
|  | Realizar certificaciones semestrales y anuales | [13 empty] | 631-01-00-01-03-07 - Area Rectora de Salud Poás | 203650775-ILEANA MARIA DEL CARMEN BARILLAS ACOSTA-354242 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
|  | Realizar inventario de bienes para el control de la unidad organizativa y sus responsables | [13 empty] | 631-01-00-01-03-07 - Area Rectora de Salud Poás | 203650775-ILEANA MARIA DEL CARMEN BARILLAS ACOSTA-354242 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
|  | Revisión y actualización del sistema SIBINET | [13 empty] | 631-01-00-01-03-07 - Area Rectora de Salud Poás | 203650775-ILEANA MARIA DEL CARMEN BARILLAS ACOSTA-354242 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Brotes, epidemias y pandemias con abordaje integral y oportuno | Genérico | Realizar el abordaje del 100 % de los brotes comunicados DARS POAS | [13 empty] | 631-01-00-01-03-07 - Area Rectora de Salud Poás | 205590455-CARLA REBECA CASTRO MURILLO-036848 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Calidad en los Servicios de Atención al Cliente. | Genérico | Atención a las solicitudes ingresadas de acuerdo a protocolos institucionales | [13 empty] | 631-01-00-01-03-07 - Area Rectora de Salud Poás | 203920737-MARIA MARIETA VARGAS CAMPOS-037209 ,110960111-MARIELA MONTERO LOPEZ-058021 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Capacitaciones incorporadas en el Plan Institucional de Capacitación (PIC) recibidas. | Genérico | Cumplimiento de las convocatorias a actividades de capacitación | [13 empty] | 631-01-00-01-03-07 - Area Rectora de Salud Poás | 108350909-MARITZA GABRIELA MIRANDA MURILLO-354483 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
|  | Realizar la sugerencia de actividades de capacitación | [13 empty] | 631-01-00-01-03-07 - Area Rectora de Salud Poás | 108350909-MARITZA GABRIELA MIRANDA MURILLO-354483 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Casos de mortalidad infantil analizados a Nivel Local. | Genérico | Realizar reuniones de COLEAMMI y analizar el 100% de los casos de muertes infantiles | [13 empty] | 631-01-00-01-03-07 - Area Rectora de Salud Poás | 205590455-CARLA REBECA CASTRO MURILLO-036848 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Casos de mortalidad materna analizados según normativa. NR-NL | Genérico | Realizar desde la COLEAMMI el 100% de analisis de los casos de muertes maternas | [13 empty] | 631-01-00-01-03-07 - Area Rectora de Salud Poás | 205590455-CARLA REBECA CASTRO MURILLO-036848 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Cobertura de vacunación con base en el Esquema de Vacunación vigente alcanzado | Genérico | CILOVIS analiza coberturas de vacuanción y gestiona intervenciones oportunas y proactivas | [13 empty] | 631-01-00-01-03-07 - Area Rectora de Salud Poás | 205590455-CARLA REBECA CASTRO MURILLO-036848 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Comisiones de Salud Ocupacional vigentes en Área Rectora | Genérico | Elaboración y envío de informes trimestralmente | [13 empty] | 631-01-00-01-03-07 - Area Rectora de Salud Poás | 110750951-MELISSA MARIA CHAVES CHAVERRI-354354 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
|  | Realizar actividades de la comisión a lo largo del año en el Área Rectora | [13 empty] | 631-01-00-01-03-07 - Area Rectora de Salud Poás | 203650775-ILEANA MARIA DEL CARMEN BARILLAS ACOSTA-354242 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Componente de Epidemiología de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI). | Genérico | Llenar y enviar de evaluación de EGI trimestralmente. | [13 empty] | 631-01-00-01-03-07 - Area Rectora de Salud Poás | 205590455-CARLA REBECA CASTRO MURILLO-036848 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
|  | Realizar seguimiento por medio de CILOVIS de las actividades programadas de EGI | [13 empty] | 631-01-00-01-03-07 - Area Rectora de Salud Poás | 205590455-CARLA REBECA CASTRO MURILLO-036848 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Componente de atención al paciente de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI) NL | Genérico | Dar seguimiento por medio de CILOVIS | [13 empty] | 631-01-00-01-03-07 - Area Rectora de Salud Poás | 205590455-CARLA REBECA CASTRO MURILLO-036848 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
|  | Plantilla de evalución de EGI se envía trimestralmente | [13 empty] | 631-01-00-01-03-07 - Area Rectora de Salud Poás | 205590455-CARLA REBECA CASTRO MURILLO-036848 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Componente de laboratorio de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI). | Genérico | Enviar instrumento de evaluación de EGI trimestralmente | [13 empty] | 631-01-00-01-03-07 - Area Rectora de Salud Poás | 205590455-CARLA REBECA CASTRO MURILLO-036848 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
|  | Realizar seguimiento en CILOVIS de las actividades programadas de EGI | [13 empty] | 631-01-00-01-03-07 - Area Rectora de Salud Poás | 205590455-CARLA REBECA CASTRO MURILLO-036848 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Componente de Manejo Integrado de Vectores de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI). | Genérico | Envío correspondiente de informes | [13 empty] | 631-01-00-01-03-07 - Area Rectora de Salud Poás | 108500007-PABLO ENRIQUE MURILLO VIQUEZ-000632 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
|  | Realizar campañas de prevención y recolección de desechos no tradicionales y criaderos potenciales | [13 empty] | 631-01-00-01-03-07 - Area Rectora de Salud Poás | 108500007-PABLO ENRIQUE MURILLO VIQUEZ-000632 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Componente de medio ambiente de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI).NL | Genérico | Completar de manera trimestral las bases de datos e informes requeridos para el seguimiento del PMGIRS | [13 empty] | 631-01-00-01-03-07 - Area Rectora de Salud Poás | 112260490-ALEJANDRO MADRIGAL CASTRO-037200 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
|  | Programación de acciones de eliminación de residuos en viviendas unifamiliares y lotes baldíos para la prevención de criaderos | [13 empty] | 631-01-00-01-03-07 - Area Rectora de Salud Poás | 108500007-PABLO ENRIQUE MURILLO VIQUEZ-000632 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
|  | Programación y coordinación de las campañas de recolección de los residuos no tradionales y RAEE. | [13 empty] | 631-01-00-01-03-07 - Area Rectora de Salud Poás | 205590455-CARLA REBECA CASTRO MURILLO-036848 ,108500007-PABLO ENRIQUE MURILLO VIQUEZ-000632 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
|  | Realizar informes de Campañas desarrolladas | [13 empty] | 631-01-00-01-03-07 - Area Rectora de Salud Poás | 205590455-CARLA REBECA CASTRO MURILLO-036848 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
|  | Realizar un inventario de los Centros de Recuperación de Residuos de Manejo especial,sitios de recolección de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) ,sitios de llantas y sitios clandestinos | [13 empty] | 631-01-00-01-03-07 - Area Rectora de Salud Poás | 112260490-ALEJANDRO MADRIGAL CASTRO-037200 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Componente Gestión de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI) | Específico | Atención,manejo y prevención de casos de dengue en el cantón de Poás | [13 empty] | 631-01-00-01-03-07 - Area Rectora de Salud Poás | 108500007-PABLO ENRIQUE MURILLO VIQUEZ-000632 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
|  | Eliminación de criaderos por medio de larvicidas para el control de las arbovirosis | [13 empty] | 631-01-00-01-03-07 - Area Rectora de Salud Poás | 108500007-PABLO ENRIQUE MURILLO VIQUEZ-000632 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
|  | Realizar fumigaciones a nivel comunitario para la eliminación y control de fauna nociva | [13 empty] | 631-01-00-01-03-07 - Area Rectora de Salud Poás | 108500007-PABLO ENRIQUE MURILLO VIQUEZ-000632 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
|  | Realizar informes semanales para enviar a la dirección Regional | [13 empty] | 631-01-00-01-03-07 - Area Rectora de Salud Poás | 108500007-PABLO ENRIQUE MURILLO VIQUEZ-000632 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
|  | Visitas domiciliares y educación para el manejo y prevención de casos | [13 empty] | 631-01-00-01-03-07 - Area Rectora de Salud Poás | 108500007-PABLO ENRIQUE MURILLO VIQUEZ-000632 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Cumplimiento del Plan de Trabajo de las Comisión de Salud Ocupacional según la normativa vigente. | Genérico | Elaboracion del plan de trabajo de la comisión de salud ocupacional | [13 empty] | 631-01-00-01-03-07 - Area Rectora de Salud Poás | 203650775-ILEANA MARIA DEL CARMEN BARILLAS ACOSTA-354242 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución FB
|  | Realizar acciones correspondientes al plan de trabajo DARS-Poás | [13 empty] | 631-01-00-01-03-07 - Area Rectora de Salud Poás | 203650775-ILEANA MARIA DEL CARMEN BARILLAS ACOSTA-354242 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Cumplimiento los planes de mejora de mortalidad materna según sus competencias en el Nivel Local. | Genérico | Completar el instrumento establecido para análisis de muerte materna y registrar planes de mejora | [13 empty] | 631-01-00-01-03-07 - Area Rectora de Salud Poás | 205590455-CARLA REBECA CASTRO MURILLO-036848 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
|  | En caso de tener muerte materna realizar planes de mejora de mortalidad materna | [13 empty] | 631-01-00-01-03-07 - Area Rectora de Salud Poás | 205590455-CARLA REBECA CASTRO MURILLO-036848 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Denuncias atendidas | Genérico | Atención y seguimiento de denuncias de carácter sanitario y ambiental | [13 empty] | 631-01-00-01-03-07 - Area Rectora de Salud Poás | 112260490-ALEJANDRO MADRIGAL CASTRO-037200 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Desastres y emergencias sanitarias atendidas de forma integral NL | Específico | Atención de las emergencias y desastres | [13 empty] | 631-01-00-01-03-07 - Area Rectora de Salud Poás | 108350909-MARITZA GABRIELA MIRANDA MURILLO-354483 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
|  | Participación activa en el Comité Municipal de Emergencias | [13 empty] | 631-01-00-01-03-07 - Area Rectora de Salud Poás | 108350909-MARITZA GABRIELA MIRANDA MURILLO-354483 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Establecimientos con permiso de funcionamiento otorgado | Genérico | Recibir y analizar solicitudes de permisos presentadas en la DARS-POÁS | [13 empty] | 631-01-00-01-03-07 - Area Rectora de Salud Poás | 112260490-ALEJANDRO MADRIGAL CASTRO-037200 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Establecimientos con permisos de funcionamiento con visita de control | Genérico | Realizar visitas de control a establecimientos tipo A y B | [13 empty] | 631-01-00-01-03-07 - Area Rectora de Salud Poás | 112260490-ALEJANDRO MADRIGAL CASTRO-037200 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Estrategia Nacional del Sector Salud de Costa Rica en Gestión Integral de Riesgos de Desastres y Emergencias Sanitarias implementada NR-NL | Genérico | Implementación de la Estrategia nacional para el abordaje de emergencias y desastres a nivel local | [13 empty] | 631-01-00-01-03-07 - Area Rectora de Salud Poás | 108350909-MARITZA GABRIELA MIRANDA MURILLO-354483 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Eventos de salud pública vigilados, abordados y con seguimiento | Genérico | Dar seguimiento por medio de CILOVIS a los eventos de salud pública | [13 empty] | 631-01-00-01-03-07 - Area Rectora de Salud Poás | 205590455-CARLA REBECA CASTRO MURILLO-036848 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Eventos de salud pública, vigilados, abordados y con seguimiento (infecciones respiratorias) | Genérico | Actualización de los canales y corredores endémicos | [13 empty] | 631-01-00-01-03-07 - Area Rectora de Salud Poás | 205590455-CARLA REBECA CASTRO MURILLO-036848 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
|  | Fortalecer la vigilancia de las IRAS, acciones de control y contención a través de la CILOVIS | [13 empty] | 631-01-00-01-03-07 - Area Rectora de Salud Poás | 205590455-CARLA REBECA CASTRO MURILLO-036848 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Gestión archivística NL | Genérico | Adecuado archivo de los expedientes activos y pasivos | [13 empty] | 631-01-00-01-03-07 - Area Rectora de Salud Poás | 203920737-MARIA MARIETA VARGAS CAMPOS-037209 ,110960111-MARIELA MONTERO LOPEZ-058021 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
|  | Adecuado foliado de los expedientes | [13 empty] | 631-01-00-01-03-07 - Area Rectora de Salud Poás | 203920737-MARIA MARIETA VARGAS CAMPOS-037209 ,110960111-MARIELA MONTERO LOPEZ-058021 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
|  | Adecuado proceso de archivo de documentación | [13 empty] | 631-01-00-01-03-07 - Area Rectora de Salud Poás | 203920737-MARIA MARIETA VARGAS CAMPOS-037209 ,110960111-MARIELA MONTERO LOPEZ-058021 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
|  | Elaboración de expedientes digitales | [13 empty] | 631-01-00-01-03-07 - Area Rectora de Salud Poás | 110960111-MARIELA MONTERO LOPEZ-058021 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Iniciativa Regional para la Eliminación de la Malaria-IREM desarrollada. (Según estratificación del riesgo) | Genérico | DARS POAS Y CILOVIS colaborará con Malaria IREM, Prevención y Control de Enfermedades Arbovirales | [13 empty] | 631-01-00-01-03-07 - Area Rectora de Salud Poás | 205590455-CARLA REBECA CASTRO MURILLO-036848 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Inspecciones realizadas por el Ministerio de Salud en materia de Control de tabaco y sus derivados anualmente. | Genérico | Realizar inspecciones de comprobación del cumplimiento a establecimientos | [13 empty] | 631-01-00-01-03-07 - Area Rectora de Salud Poás | 112260490-ALEJANDRO MADRIGAL CASTRO-037200 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Municipalidades con Planes GIRS con seguimiento | Genérico | Seguimiento a la implementación del PMGIRS | [13 empty] | 631-01-00-01-03-07 - Area Rectora de Salud Poás | 112260490-ALEJANDRO MADRIGAL CASTRO-037200 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Normas de servicios de habilitación salud aplicadas | Específico | Aplicación de la normativa de servicios de salud para establecimientos de primera vez y renovaciones | [13 empty] | 631-01-00-01-03-07 - Area Rectora de Salud Poás | 112260490-ALEJANDRO MADRIGAL CASTRO-037200 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Plan de acción de las efemérides del Área Rectora de Salud desarrollado. | Genérico | Elaboración y envío de informes del plan | [13 empty] | 631-01-00-01-03-07 - Area Rectora de Salud Poás | 110750951-MELISSA MARIA CHAVES CHAVERRI-354354 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
|  | Elaborar y desarrollar plan de accion para el desarrollo de efemérides en la DARS-Poás | [13 empty] | 631-01-00-01-03-07 - Area Rectora de Salud Poás | 110750951-MELISSA MARIA CHAVES CHAVERRI-354354 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Plan de Acción de Clima Laboral desarrollado en Área Rectora | Genérico | Elaboración de un plan de acción de clima organizacional según resultados de encuesta 2024 | [13 empty] | 631-01-00-01-03-07 - Area Rectora de Salud Poás | 108350909-MARITZA GABRIELA MIRANDA MURILLO-354483 ,110750951-MELISSA MARIA CHAVES CHAVERRI-354354 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Plan de actividades de Mejora de la Autoevaluación del Sistema de Control Interno ejecutado. Programa 631 | Genérico | Cumplimiento del plan de mejora de la autoevaluación de control interno | [13 empty] | 631-01-00-01-03-07 - Area Rectora de Salud Poás | 108350909-MARITZA GABRIELA MIRANDA MURILLO-354483 ,110750951-MELISSA MARIA CHAVES CHAVERRI-354354 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Plan de trabajo para la promoción de la actividad física mediante la articulación con actores sociales claves a nivel cantonal desarrollado | Genérico | Coordinación con actores sociales para la implementación de acciones rectoras en promoción de actividad física | [13 empty] | 631-01-00-01-03-07 - Area Rectora de Salud Poás | 110750951-MELISSA MARIA CHAVES CHAVERRI-354354 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
|  | Promoción del fortalecimiento y la consolidación de las Redes Cantonales de Actividad Física u otros espacios de coordinación intersectorial | [13 empty] | 631-01-00-01-03-07 - Area Rectora de Salud Poás | 110750951-MELISSA MARIA CHAVES CHAVERRI-354354 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
|  | Reporte anual de acciones rectoras en promoción de actividad física | [13 empty] | 631-01-00-01-03-07 - Area Rectora de Salud Poás | 110750951-MELISSA MARIA CHAVES CHAVERRI-354354 | bar: Meses de Ejecución DC
Planes de mejora de los casos de mortalidad infantil con seguimiento. | Genérico | Realizar desde la COLEAMMI el analisis para ver si el caso requiere planes de mejora y su seguimiento | [13 empty] | 631-01-00-01-03-07 - Area Rectora de Salud Poás | 205590455-CARLA REBECA CASTRO MURILLO-036848 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Planes Operativos programados y con seguimiento Programa 631 | Genérico | Realizar el seguimiento al plan operativo | [13 empty] | 631-01-00-01-03-07 - Area Rectora de Salud Poás | 110750951-MELISSA MARIA CHAVES CHAVERRI-354354 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
|  | Realizar la programación del plan operativo | [13 empty] | 631-01-00-01-03-07 - Area Rectora de Salud Poás | 110750951-MELISSA MARIA CHAVES CHAVERRI-354354 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Planes Remediales de Cobertura extremas de vacunación con seguimiento. | Genérico | Dar seguimineto por medio de CILOVIS a los planes de mejora en coberturas extremas en caso de requerirse. | [13 empty] | 631-01-00-01-03-07 - Area Rectora de Salud Poás | 205590455-CARLA REBECA CASTRO MURILLO-036848 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Política Nacional para la Igualdad Efectiva entre Hombres y Mujeres 2018-2030 (PIEG) NL | Genérico | Coordinación con actores sociales para la implementación de acciones rectoras para dar cumplimiento a la Política Nacional para la Igualdad Efectiva entre Hombres y Mujeres vigente | [13 empty] | 631-01-00-01-03-07 - Area Rectora de Salud Poás | 110750951-MELISSA MARIA CHAVES CHAVERRI-354354 | bar: Meses de Ejecución MZ
|  | Divulgación de información y materiales remitidos por el nivel central y regional para dar cumplimiento a la Política Nacional para la Igualdad Efectiva entre Hombres y Mujeres vigente. | [13 empty] | 631-01-00-01-03-07 - Area Rectora de Salud Poás | 110750951-MELISSA MARIA CHAVES CHAVERRI-354354 | bar: Meses de Ejecución OC
Procesos de evaluación del desempeño completos según la normativa. 631-01 | Genérico | Realizar evaluación anual a los funcionarios de la unidad organizativa | [13 empty] | 631-01-00-01-03-07 - Area Rectora de Salud Poás | 108350909-MARITZA GABRIELA MIRANDA MURILLO-354483 | bar: Meses de Ejecución FB
|  | Realizar seguimientos a la planificación de la evaluación del desempeño | [13 empty] | 631-01-00-01-03-07 - Area Rectora de Salud Poás | 108350909-MARITZA GABRIELA MIRANDA MURILLO-354483 | bar: Meses de Ejecución JL to Meses de Ejecución NV
Protocolos y procedimientos nuevos o actualizados para la vigilancia de la salud en implementación y con seguimiento. | Genérico | Compartir los protocolos y procedimientos en cuanto se dispongan con el sector público y privado | [13 empty] | 631-01-00-01-03-07 - Area Rectora de Salud Poás | 205590455-CARLA REBECA CASTRO MURILLO-036848 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Proyectos constructivos mayores a 300 metros cuadrados y sus excepciones, con normativa específica revisados en el sistema Administrador de Proyectos de Construcción (APC). | Genérico | Atención a consultas sobre proyectos constructivos | [13 empty] | 631-01-00-01-03-07 - Area Rectora de Salud Poás | 112260490-ALEJANDRO MADRIGAL CASTRO-037200 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Recursos financieros asignados para el cumplimiento de las necesidades locales | Genérico | Administrar el presupuesto asignado al Area Rectora para todos los procesos | [13 empty] | 631-01-00-01-03-07 - Area Rectora de Salud Poás | 203650775-ILEANA MARIA DEL CARMEN BARILLAS ACOSTA-354242 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
|  | Controlar los presupuestos de combustible viaticos y tiempo extraordinario | [13 empty] | 631-01-00-01-03-07 - Area Rectora de Salud Poás | 203650775-ILEANA MARIA DEL CARMEN BARILLAS ACOSTA-354242 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Recursos financieros ejecutados para el cumplimiento de las necesidades locales | Genérico | Realizar cotizaciones y compras de caja chica y fondo reembolsable | [13 empty] | 631-01-00-01-03-07 - Area Rectora de Salud Poás | 203650775-ILEANA MARIA DEL CARMEN BARILLAS ACOSTA-354242 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
|  | Realizar el reembolso y el ingreso a SICOP | [13 empty] | 631-01-00-01-03-07 - Area Rectora de Salud Poás | 203650775-ILEANA MARIA DEL CARMEN BARILLAS ACOSTA-354242 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Seguimiento a los planes de mejora del cumplimiento de los trámites realizados en tiempo legal NL | Genérico | Llenado de la herramienta de seguimiento de trámites | [13 empty] | 631-01-00-01-03-07 - Area Rectora de Salud Poás | 203920737-MARIA MARIETA VARGAS CAMPOS-037209 ,110960111-MARIELA MONTERO LOPEZ-058021 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Servicios de salud con habilitación con visita de control | Genérico | Realizar visitas a establecimientos que tramitan habilitación | [13 empty] | 631-01-00-01-03-07 - Area Rectora de Salud Poás | 112260490-ALEJANDRO MADRIGAL CASTRO-037200 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Servicios de salud evaluados para la acreditación con la norma correspondiente | Específico | Evaluación de servicios de salud que solicitan permiso sanitario de funcionamiento de primera vez o renovación | [13 empty] | 631-01-00-01-03-07 - Area Rectora de Salud Poás | 112260490-ALEJANDRO MADRIGAL CASTRO-037200 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Servicios de salud habilitados por el Ministerio de Salud | Genérico | Atención y análsis de solicitudes de habilitación | [13 empty] | 631-01-00-01-03-07 - Area Rectora de Salud Poás | 112260490-ALEJANDRO MADRIGAL CASTRO-037200 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC

## RiesgosPOI
Análisis de Riesgos de Planes Operativos Institucionales
Período: |  | 2025
Versión: |  | 0-Programación
Programas: |  | 631-01
Dependencia: |  | Area Rectora de Salud Poás
[9 empty] | Nivel de Riesgo Inherente |  |  | Nivel de Riesgo Residual | [6 empty] | Meses de Ejecución
Nivel | Objetivo |  | Producto | Plan estratégico de referencia | Region | Riesgo | Causa | Consecuencia | Probabilidad | Impacto | Valoracion | Probabilidad | Impacto | Valoracion | Justificación del impedimento para bajar el nivel de riesgo residual alto y acciones para atender una probable materialización del riesgo: | ¿Actividad incluida en POI? | Estrategia | Actividad | EN | FB | MZ | AB | MY | JN | JL | AG | ST | OC | NV | DC | Centro de Costo | Responsables
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. |  | Acciones estratégicas orientadas a garantizar el derecho a la salud de las personas LGTBIQ+ y otras poblaciones claves. NR-NL |  | Región Central Norte | Posible cambio en las prioridades | Que se presenten otras prioridades | Atraso en los procesos | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. |  | Acciones estratégicas en Seguridad Alimentaria y Nutricional implementadas |  | Región Central Norte | Posible cambio en las prioridades | Que se presenten otras prioridades que atender | Atraso en acciones | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Genérico | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. |  | Servicios de salud habilitados por el Ministerio de Salud |  | Región Central Norte | Posible cambio en las prioridades | Atención a otras actividades | Atraso en procesos | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. |  | Acciones rectoras ejecutadas para un Envejecimiento Saludable basado en el Curso de Vida. |  | Región Central Norte | Posible cambio en las prioridades | Solicitud de atender otras actividades prioritarias | Atraso en las acciones | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Específico | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. |  | Desastres y emergencias sanitarias atendidas de forma integral NL |  | Región Central Norte | Probable ocurrencia de emergencias provocadas por desastres naturales | Causa de origen antrópico o climatológico | Afectación a la salud de la población | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Genérico | REOEE. 1.1. Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. |  | Planes de mejora de los casos de mortalidad infantil con seguimiento. |  | Región Central Norte | Posible cambio en las prioridades | Solicitud de atender otras acciones | Atraso en acciones | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Genérico | RE1OEE1.2 Promover el desarrollo de prácticas y adopción de hábitos saludables para el mejoramiento del estado de salud de la población y su bienestar. |  | Acciones estratégicas para el fortalecimiento de la promoción de la Salud implementadas |  | Región Central Norte | Posible cambio en las prioridades | Solicitud de atender otras actividades prioritarias | Atraso en acciones | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Genérico | RE4OEE4.3 Desarrollar estrategias que permitan contar con el talento humano suficiente e idóneo, en ambientes laborales óptimos, para el logro de una gestión eficiente y eficaz. |  | Acciones del programa PREMISA ejecutadas Nivel Local |  | Región Central Norte | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte del Nivel Regional | Que no se realicen las actividades por parte del Nivel Regional | Falta de participación en programas | MUY BAJA | MUY BAJA | 1 | MUY BAJA | MUY BAJA | 1
Genérico | REOEE. 1.1. Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. |  | Casos de mortalidad materna analizados según normativa. NR-NL |  | Región Central Norte | Posible cambio en las prioridades | Que se presenten situaciones que abordar | Atraso en funciones | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Genérico | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. |  | Eventos de salud pública vigilados, abordados y con seguimiento |  | Región Central Norte | Posible falla informática en los sistemas | Falla en los sistemas | Atraso en acciones y abordaje de situación | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Genérico | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. |  | Establecimientos con permiso de funcionamiento otorgado |  | Región Central Norte | Posible cambio en las prioridades | Solicitud de abordar otras situciones | Atraso en procesos | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Genérico | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. |  | Proyectos constructivos mayores a 300 metros cuadrados y sus excepciones, con normativa específica revisados en el sistema Administrador de Proyectos de Construcción (APC). |  | Región Central Norte | Posible cambio en las prioridades | Abordaje de otros asuntos prioritarios | atraso en la gestión | MUY BAJA | MUY BAJA | 1 | MUY BAJA | MUY BAJA | 1
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. |  | Acciones estratégicas de articulación y sensibilización promovidas para el abordaje integral del VIH. NR-NL |  | Región Central Norte | Posible cambio en las prioridades | Atención de acciones que requieran ser abordados | Atraso en procesos | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Genérico | RE3OEE3.2 Fortalecer el control de las enfermedades trasmitidas por vectores, incluyendo, el desarrollo de la Estrategia de Gestión Integral para la Prevención y Control de Enfermedades Arbovirales, entre otras y la prestación de servicios eficientes, oportunos y con participación social. |  | Componente de laboratorio de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI). |  | Región Central Norte | Posible cambio en las prioridades | Atención de otras acciones | Atraso en procesos | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Genérico | RE4OEE4.4. Fortalecer el Sistema de Control Interno y la gestión ética, para el logro razonable de los objetivos institucionales, la rendición de cuentas y la transparencia, ante la población y otros actores sociales. |  | Autoevaluaciones del Sistema de Control Interno desarrolladas. Programa 631 |  | Región Central Norte | Posible falla informática en los sistemas | Solicitud de atender otras acciones prioritarias | Atraso en la gestión de los tramites | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Genérico | RE1OEE1.2 Promover el desarrollo de prácticas y adopción de hábitos saludables para el mejoramiento del estado de salud de la población y su bienestar. |  | Acciones para el abordaje integral del comportamiento suicida, desarrolladas en el marco del Plan de la instancia local (ILAIS) |  | Región Central Norte | Posible cambio en las prioridades | Que se deba atender otras acciones que sean prioridad | atraso en acciones programadas | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Genérico | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. |  | Eventos de salud pública, vigilados, abordados y con seguimiento (infecciones respiratorias) |  | Región Central Norte | Probable falta de oportunidad en la información para responder a eventos del Reglamento Sanitario Internacional | Fallo en los sistemas de información | Atraso en acciones | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Genérico | RE4OEE4.4 Fortalecer el Sistema de Control Interno y la Gestión Ética, el logro razonable de los objetivos institucionales, la rendición de cuentas y la transparencia ante la población y otros actores sociales. |  | Planes Operativos programados y con seguimiento Programa 631 |  | Región Central Norte | Posible cambio en las prioridades | Cambio en prioridades en los niveles de gestión | Atraso en acciones requeridas | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Genérico | RE3OEE3.2 Fortalecer el control de las enfermedades trasmitidas por vectores, incluyendo, el desarrollo de la Estrategia de Gestión Integral para la Prevención y Control de Enfermedades Arbovirales, entre otras y la prestación de servicios eficientes, oportunos y con participación social. |  | Componente de Manejo Integrado de Vectores de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI). |  | Región Central Norte | Posible cambio en las prioridades | Que se presenten eventos epidemiologicos de alto riesgo durante el año | Atraso en acciones y afectaciones a la salud | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Específico | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. |  | Normas de servicios de habilitación salud aplicadas |  | Región Central Norte | Posibles cambios en la normativa vigente | Por desactualización de la norma vigente | Aplicación de una normativa desactualizada | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. |  | Municipalidades con Planes GIRS con seguimiento |  | Región Central Norte | Pontencial falta de seguridad de la información | Falla en los sistemas de información | Atraso en los envíos | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Específico | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. |  | Servicios de salud evaluados para la acreditación con la norma correspondiente |  | Región Central Norte | Posible cambio en las prioridades | Cambio en prioridades del nivel local | Atraso en la visita de inspección | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Genérico | RE3OEE3.2 Fortalecer el control de las enfermedades trasmitidas por vectores, incluyendo, el desarrollo de la Estrategia de Gestión Integral para la Prevención y Control de Enfermedades Arbovirales, entre otras y la prestación de servicios eficientes, oportunos y con participación social. |  | Componente de Epidemiología de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI). |  | Región Central Norte | Posible cambio en las prioridades | Atender otras actividades | Atraso en acciones | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. |  | Acciones rectoras implementadas dirigidas a las personas menores de edad en situaciones de trata, trabajo infantil, trabajo adolescente peligroso y explotación sexual comercial. |  | Región Central Norte | Posible cambio en las prioridades | Necesidad de atender situaciones con prioridad | Atraso en acciones | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Genérico | 4.4. Fortalecer el Sistema de Control Interno y la gestión ética, para el logro razonable de los objetivos institucionales, la rendición de cuentas y la transparencia, ante la población y otros actores sociales. |  | Gestión archivística NL |  | Región Central Norte | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte del Nivel Central | Falta de cumplimiento en la programación por parte del nivel central | Atraso en acciones | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Genérico | RE4OEE4.1 Realizar la asignación de recursos financieros, materiales, bienes y servicios en función de las prioridades establecidas y la planificación institucional. |  | Recursos financieros asignados para el cumplimiento de las necesidades locales |  | Región Central Norte | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las Áreas Rectoras de Salud | Sobrepasar el presupuesto asignado | Incumplimiento de labores | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. |  | Inspecciones realizadas por el Ministerio de Salud en materia de Control de tabaco y sus derivados anualmente. |  | Región Central Norte | Posible cambio en las prioridades | Sobrecarca en denuncias de otro tipo y falta de recurso humano | Atraso en acciones | MEDIA | MEDIA | 9 | BAJA | BAJA | 4 |  | Si | Mitigar | Realizar inspecciones de comprobación del cumplimiento a establecimientos | [12 empty] | 631-01-00-01-03-07 - Area Rectora de Salud Poás | 112260490-ALEJANDRO MADRIGAL CASTRO-037200 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE4OEE4.5 Brindar servicios simplificados, oportunos, con calidad y calidez, a fin de lograr la satisfacción de las personas usuarias. |  | Seguimiento a los planes de mejora del cumplimiento de los trámites realizados en tiempo legal NL |  | Región Central Norte | Posible cambio en las prioridades | Solicitud de abordar otras situaciones | Atraso en llenado de instrumento | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Genérico | RE4OEE4.4. Fortalecer el Sistema de Control Interno y la gestión ética, para el logro razonable de los objetivos institucionales, la rendición de cuentas y la transparencia, ante la población y otros actores sociales. |  | Plan de actividades de Mejora de la Autoevaluación del Sistema de Control Interno ejecutado. Programa 631 |  | Región Central Norte | Posible cambio en las prioridades | Solicitud de abordaje de situaciones específicas | Atraso en acciones | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Específico | RE4OEE4.5 Brindar servicios simplificados, oportunos, con calidad y calidez, a fin de lograr la satisfacción de las personas usuarias. |  | Atención al Cliente para la prestación de los servicios en plataforma NL |  | Región Central Norte | Posible falla informática en los sistemas | Que exista algún fallo en internet o sistemas del Ministerio de Salud | Atraso en servicios y acciones | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Genérico | RE3OEE3.2 Fortalecer el control de las enfermedades trasmitidas por vectores, incluyendo, el desarrollo de la Estrategia de Gestión Integral para la Prevención y Control de Enfermedades Arbovirales, entre otras y la prestación de servicios eficientes, oportunos y con participación social. |  | Componente de medio ambiente de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI).NL |  | Región Central Norte | Posible cambio en las prioridades | Solicitud de abordaje de otras acciones | Atraso en actividades y acciones correspondientes | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Genérico | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. |  | Acciones de control regulatorio en salud ambiental ejecutadas |  | Región Central Norte | Posible cambio en las prioridades | Alto volumen de denuncias | sobrecarga de labores | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Específico | RE3OEE3.2 Fortalecer el control de las enfermedades trasmitidas por vectores, incluyendo, el desarrollo de la Estrategia de Gestión Integral para la Prevención y Control de Enfermedades Arbovirales, entre otras y la prestación de servicios eficientes, oportunos y con participación social. |  | Componente Gestión de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI) |  | Región Central Norte | Posible cambio en las prioridades | Que se requiera abordar otras situaciones | Atraso en acciones | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Genérico | RE4OEE4.3 Desarrollar estrategias que permitan contar con el talento humano suficiente e idóneo, en ambientes laborales óptimos, para el logro de una gestión eficiente y eficaz. |  | Capacitaciones incorporadas en el Plan Institucional de Capacitación (PIC) recibidas. |  | Región Central Norte | Posible cambio en las prioridades | Posibles cambios en prioridades del Nivel Regional y Nacional | Atraso en participación | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Genérico | 4.5 Brindar servicios simplificados, oportunos, con calidad y calidez, a fin de lograr la satisfacción de las personas usuarias. |  | Bienes y Servicios gestionados NL |  | Región Central Norte | Posible falla informática en los sistemas | Falla en el sistema a nivel nacional | Atraso en los reportes y en la verificacion de datos | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Genérico | REOEE. 1.1. Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. |  | Avance en los planes de mejora de mortalidad materna en el Nivel Local. |  | Región Central Norte | Posible cambio en las prioridades | Solicitar atender otras acciones | Atraso en funciones | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Genérico | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. |  | Denuncias atendidas |  | Región Central Norte | Posible cambio en las prioridades | Solicitud de abordar otras situaciones | Atraso en atender solicitudes | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Genérico | RE3OEE3.2 Fortalecer el control de las enfermedades transmitidas por vectores, incluyendo, el desarrollo de la Estrategia de Gestión Integral para la Prevención y Control de Enfermedades Arbovirales, entre otras y la prestación de servicios eficientes, oportunos y con participación social. |  | Iniciativa Regional para la Eliminación de la Malaria-IREM desarrollada. (Según estratificación del riesgo) |  | Región Central Norte | Posible cambio en las prioridades | Solicitud de abordar otras acciones | Atraso en acciones | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Genérico | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. |  | Brotes, epidemias y pandemias con abordaje integral y oportuno |  | Región Central Norte | Posible cambio en las prioridades | Solicitud de realizar otras acciones | Atraso en funciones | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. |  | Acciones rectoras implementadas para dar cumplimiento a la Política Nacional para la Atención y Prevención de la Violencia contra las Mujeres (PLANOVI) de todas las edades vigente. |  | Región Central Norte | Posible cambio en las prioridades | Situaciones inesperadas que resolver | Atraso en actividades programadas | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Genérico | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. |  | Cobertura de vacunación con base en el Esquema de Vacunación vigente alcanzado |  | Región Central Norte | Posible cambio en las prioridades | Solicitud de realizar otras acciones | Atraso en funciones | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Genérico | REOEE. 1.1. Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. |  | Cumplimiento los planes de mejora de mortalidad materna según sus competencias en el Nivel Local. |  | Región Central Norte | Posible cambio en las prioridades | Solicitud de abordar otras situaciones | Atraso en procesos | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Genérico | REOEE. 1.1. Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. |  | Casos de mortalidad infantil analizados a Nivel Local. |  | Región Central Norte | Posible cambio en las prioridades | Solicitud para abordar otras acciones prioritarias | Atraso en acciones | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Genérico | RE4OEE4.3 Desarrollar estrategias que permitan contar con el talento humano suficiente e idóneo, en ambientes laborales óptimos, para el logro de una gestión eficiente y eficaz. |  | Comisiones de Salud Ocupacional vigentes en Área Rectora |  | Región Central Norte | Posible incumplimiento de condiciones óptimas en salud y ergonomía ocupacional. | por condiciones de la infraestructura | afectaciones a la salud de los funcionarios | MEDIA | MEDIA | 9 | BAJA | BAJA | 4 |  | Si | Mitigar | Elaboración y envío de informes trimestralmente | [12 empty] | 631-01-00-01-03-07 - Area Rectora de Salud Poás | 110750951-MELISSA MARIA CHAVES CHAVERRI-354354 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. |  | Acciones desarrolladas para el abordaje de las necesidades de salud de las personas migrantes |  | Región Central Norte | Posible cambio en las prioridades | Solicitud de realizar otras acciones | Atraso en acciones programadas | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Genérico | RE1OEE1.2 Promover el desarrollo de prácticas y adopción de hábitos saludables para el mejoramiento del estado de salud de la población y su bienestar. |  | Plan de trabajo para la promoción de la actividad física mediante la articulación con actores sociales claves a nivel cantonal desarrollado |  | Región Central Norte | Posible cambio en las prioridades | Solicitud de realizar otras acciones | Atraso en procesos | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Genérico | RE4OEE4.3 Desarrollar estrategias que permitan contar con el talento humano suficiente e idóneo, en ambientes laborales óptimos, para el logro de una gestión eficiente y eficaz |  | Plan de acción de las efemérides del Área Rectora de Salud desarrollado. |  | Región Central Norte | Posible cambio en las prioridades | Atender posibles situaciones que se presenten como prioridad | El no envío de informes a tiempo | BAJA | MUY BAJA | 2 | BAJA | MUY BAJA | 2
Genérico | RE4OEE4.3 Desarrollar estrategias que permitan contar con el talento humano suficiente e idóneo, en ambientes laborales óptimos, para el logro de una gestión eficiente y eficaz. |  | Procesos de evaluación del desempeño completos según la normativa. 631-01 |  | Región Central Norte | Posible cambio en las prioridades | Atención a solicitudes de niveles superiores que ameriten cambios de la programación periodo de evaluación | Atraso en el proceso de evaluación del desempeño | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Genérico | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. |  | Autorizaciones sanitarias otorgadas |  | Región Central Norte | Posible cambio en las prioridades | Solicitud de tareas urgentes | Atraso en acciones | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. |  | Política Nacional para la Igualdad Efectiva entre Hombres y Mujeres 2018-2030 (PIEG) NL |  | Región Central Norte | Posible cambio en las prioridades | Atender situaciones urgentes o inesperadas | Atraso en acciones | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Genérico | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. |  | Planes Remediales de Cobertura extremas de vacunación con seguimiento. |  | Región Central Norte | Posible cambio en las prioridades | Solicitud de atender otras acciones | Atraso en procesos | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Genérico | RE4OEE4.3 Desarrollar estrategias que permitan contar con el talento humano suficiente e idóneo, en ambientes laborales óptimos, para el logro de una gestión eficiente y eficaz |  | Cumplimiento del Plan de Trabajo de las Comisión de Salud Ocupacional según la normativa vigente. |  | Región Central Norte | Posible incumplimiento de condiciones óptimas en salud y ergonomía ocupacional. | infraestructura | afectaciones a la salud de las y los funcionarios de la DARS-Poás | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Genérico | RE2OEE2.2. Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. |  | Acciones en el marco de la vigilancia en salud ambiental desarrolladas con acompañamiento técnico. |  | Región Central Norte | Posible existencia de procesos desactualizados/desalineados | Ausencia de guías actualizadas o que no se ajusten a la situación | atrasos en la resolución del problema | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Genérico | RE4OEE4.3 Desarrollar estrategias que permitan contar con el talento humano suficiente e idóneo, en ambientes laborales óptimos, para el logro de una gestión eficiente y eficaz. |  | Plan de Acción de Clima Laboral desarrollado en Área Rectora |  | Región Central Norte | Posible cambio en las prioridades | Abordaje a otras situaciones que requieran ser atendidas | atraso en actividades programadas | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Genérico | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. |  | Protocolos y procedimientos nuevos o actualizados para la vigilancia de la salud en implementación y con seguimiento. |  | Región Central Norte | Posible cambio en las prioridades | Solicitud de realizar otras actividades | Atraso en funciones | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. |  | Acciones desarrolladas intra e intersectorialmente para el cumplimiento del (PENSPA) NL |  | Región Central Norte | Posible cambio en las prioridades | Tener que abordar otras situaciones prioritarias | atraso en los procesos | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Genérico | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. |  | Establecimientos con permisos de funcionamiento con visita de control |  | Región Central Norte | Posible cambio en las prioridades | Atención a actividades inesperadas | Atraso en actividades | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4 |  | Si | Mitigar | Realizar visitas de control a establecimientos tipo A y B | [12 empty] | 631-01-00-01-03-07 - Area Rectora de Salud Poás | 112260490-ALEJANDRO MADRIGAL CASTRO-037200 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE4OEE4.1 Realizar la asignación de recursos financieros, materiales, bienes y servicios en función de las prioridades establecidas y la planificación institucional. |  | Recursos financieros ejecutados para el cumplimiento de las necesidades locales |  | Región Central Norte | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las Áreas Rectoras de Salud | Atraso en las compras necesarias | Atraso en los procesos y actividades | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud |  | Estrategia Nacional del Sector Salud de Costa Rica en Gestión Integral de Riesgos de Desastres y Emergencias Sanitarias implementada NR-NL |  | Región Central Norte | Prolongación del estado de emergencia producto de una emergencia sanitaria o desastre natural | Debido a la afectación de la emergencia o desastre | Afectación en la población | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Genérico | RE2OEE2.1 Innovar en el desarrollo de procesos tecnológicos automatizados que contribuyan al mejoramiento del registro y control de productos de interés sanitario, a fin de brindar servicios eficientes y de calidad a los usuarios. |  | Acciones de vigilancia en protección radiológica con apoyo técnico. |  | Región Central Norte | Posible falla informática en los sistemas | Fallo en la intranet | Atraso en el otorgamiento de la utorización | MUY BAJA | MUY BAJA | 1 | MUY BAJA | MUY BAJA | 1
Genérico | RE4OEE4.5 Brindar servicios simplificados, oportunos, con calidad y calidez, a fin de lograr la satisfacción de las personas usuarias. |  | Calidad en los Servicios de Atención al Cliente. |  | Región Central Norte | Posible existencia de procesos desactualizados/desalineados | Atraso en actualización por parte del nivel central | Atraso en trámites | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Genérico | RE3OEE3.2 Fortalecer el control de las enfermedades trasmitidas por vectores, incluyendo, el desarrollo de la Estrategia de Gestión Integral para la Prevención y Control de Enfermedades Arbovirales, entre otras y la prestación de servicios eficientes, oportunos y con participación social. |  | Componente de atención al paciente de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI) NL |  | Región Central Norte | Posible cambio en las prioridades | Atención a otras actividades | Atraso en procesos | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Genérico | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. |  | Servicios de salud con habilitación con visita de control |  | Región Central Norte | Posible cambio en las prioridades | Solicitud de atención a otras acciones prioritarias | Atraso en solicitudes | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4

## Seguimiento de riesgos
Reporte de Seguimiento del POI
Período: |  | 2025
Versión: |  | 0-Programación
Programas presupuestario: |  | 631-01
Dependencia: |  | Area Rectora de Salud Poás
Programa | Dependencia | Objetivo específico | Producto | Nivel | Código BPIP | Riesgo | Valoración Riesgo Residual | ¿Se materializó el riesgo? | ¿Está controlado el riesgo? | ¿Cuál es el impacto? | ¿Se requiere una reprogramación? | Estrategia | Actividad de control | Responsables | ¿Ha colaborado la actividad en administrar el riesgo? | Porcentaje de avance de la actividad | Observaciones

## Plan de Mejora
Reporte por Unidad Organizativa
Programación y Reprogramación del POI
Período: | 2025
Seguimiento: | ND
Fecha corte:
Dependencia: | Area Rectora de Salud Poás
Meses de Ejecución
Código Pregunta | Pregunta | Actividad | EN | FB | MZ | AB | MY | JN | JL | AG | ST | OC | NV | DC | Porcentaje de avance programado | Porcentaje de seguimiento | Comentario Seguimiento