## OrganizaciónProgramaIndicadores
IPSUM-PLAN Ministerio de Salud
Reporte por Unidad Organizativa
Programación y Reprogramación del POI
Período: | 2025
Seguimiento: | ND
Fecha corte:
Dependencia: | Area Rectora de Salud Santa Bárbara
Producto | Presupuesto (Aprobado) | Presupuesto Acumulado Ejecutado | Indicador | Tipo de Programación de la meta | Unidad de Medida | Linea Base | Meta Anual | Avance Acumulado Meta | Avance Relativo Anual
Acciones para el abordaje integral del comportamiento suicida, desarrolladas en el marco del Plan de la instancia local (ILAIS) | 0 | 0 | Porcentaje de cumplimiento del Plan de la Instancia Local para el abordaje integral del comportamiento suicida (ILAIS) | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Acciones de control regulatorio en salud ambiental ejecutadas | 0 | 0 | Porcentaje de acciones de control regulatorio en salud ambiental ejecutadas. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Acciones de vigilancia en protección radiológica con apoyo técnico. | 0 | 0 | Porcentaje de acciones de vigilancia en protección radiológica con apoyo técnico. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Acciones del programa PREMISA ejecutadas Nivel Local | 0 | 0 | Porcentaje de participantes en el Programa PREMISA. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 2 | 0 | 0%
Acciones desarrolladas intra e intersectorialmente para el cumplimiento del (PENSPA) NL | 0 | 0 | Número acciones estrategicas implementadas para la prevención de nacimientos en personas menores de 20 años | Sumativa | Acciones | 0 | 2 | 0 | 0%
|  |  | Número de acciones desarrolladas intra e intersectorialmente para el cumplimiento del (PENSPA). | Sumativa | Acciones | 0 | 1 | 0 | 0%
Acciones desarrolladas para el abordaje de las necesidades de salud de las personas migrantes | 0 | 0 | Número de acciones desarrolladas para el abordaje de las necesidades de salud de las personas migrantes | Sumativa | Acciones | 0 | 2 | 0 | 0%
Acciones en el marco de la vigilancia en salud ambiental desarrolladas con acompañamiento técnico. | 0 | 0 | Número de acciones en el marco de la vigilancia en salud ambiental desarrolladas con acompañamiento técnico. | Sumativa | Acciones | 0 | 2 | 0 | 0%
Acciones estratégicas en Seguridad Alimentaria y Nutricional implementadas | 0 | 0 | Número de acciones estratégicas implementadas en Seguridad Alimentaria y Nutricional | Sumativa | Acciones | 0 | 24 | 0 | 0%
Acciones estratégicas para el fortalecimiento de la promoción de la Salud implementadas | 0 | 0 | Número de acciones estratégicas implementadas para el fortalecimiento de la promoción de la Salud | Sumativa | Acciones | 0 | 40 | 0 | 0%
Acciones estratégicas de articulación y sensibilización promovidas para el abordaje integral del VIH. NR-NL | 0 | 0 | Número de acciones estratégicas de articulación y sensibilización promovidas para el abordaje integral del VIH | Sumativa | Acciones | 0 | 2 | 0 | 0%
Acciones estratégicas orientadas a garantizar el derecho a la salud de las personas LGTBIQ+ y otras poblaciones claves. NR-NL | 0 | 0 | Número de acciones estratégicas orientadas a garantizar el derecho a la salud de las personas LGTBIQ+ y otras poblaciones claves | Sumativa | Acciones | 0 | 2 | 0 | 0%
Acciones rectoras ejecutadas para un Envejecimiento Saludable basado en el Curso de Vida. | 0 | 0 | Número de acciones rectoras ejecutadas para un Envejecimiento Saludable basado en el Curso de Vida | Sumativa | Acciones | 0 | 2 | 0 | 0%
Acciones rectoras implementadas dirigidas a las personas menores de edad en situaciones de trata, trabajo infantil, trabajo adolescente peligroso y explotación sexual comercial. | 0 | 0 | Número de acciones rectoras implementadas dirigidas a las personas menores de edad en situaciones de trata, trabajo infantil, trabajo adolescente peligroso y explotación sexual comercial | Sumativa | Acciones | 0 | 2 | 0 | 0%
Acciones rectoras implementadas para dar cumplimiento a la Política Nacional para la Atención y Prevención de la Violencia contra las Mujeres (PLANOVI) de todas las edades vigente. | 0 | 0 | Porcentaje de acciones rectoras implementadas para dar cumplimiento a la Política Nacional para la Atención y Prevención de la Violencia contra las Mujeres de todas las edades vigente (PLANOVI) | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Atención al Cliente para la prestación de los servicios en plataforma NL | 0 | 0 | Porcentaje de clientes satisfechos con la atención y la calidad de los trámites y servicios recibidos | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Autoevaluaciones del Sistema de Control Interno desarrolladas. Programa 631 | 0 | 0 | Número de Autoevaluaciones del Sistema de Control Interno aplicadas. | Sumativa | Autoevaluaciones | 0 | 1 | 0 | 0%
Autorizaciones sanitarias otorgadas | 0 | 0 | Número de autorizaciones sanitarias otorgadas | Sumativa | Autorizaciones | 0 | 7 | 0 | 0%
Avance en los planes de mejora de mortalidad materna en el Nivel Local. | 0 | 0 | Porcentaje de avance en los planes de mejora de mortalidad materna en el Nivel Local. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Bienes y Servicios gestionados NL | 0 | 0 | Número de actividades del Plan de Acción de Bienes y Servicios ejecutadas en el Nivel Local. | Sumativa | Actividades | 0 | 5 | 0 | 0%
Brotes, epidemias y pandemias con abordaje integral y oportuno | 0 | 0 | Porcentaje de brotes, epidemias y pandemias con abordaje integral y oportuno | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Calidad en los Servicios de Atención al Cliente. | 0 | 0 | Porcentaje de las acciones del Plan de Mejora de la encuesta de atención al cliente implementadas. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Capacitaciones incorporadas en el Plan Institucional de Capacitación (PIC) recibidas. | 0 | 0 | Porcentaje de capacitaciones recibidas, incorporadas en el Plan Institucional de Capacitación (PIC). | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Casos de mortalidad infantil analizados a Nivel Local. | 0 | 0 | Porcentaje de casos de mortalidad infantil analizados a Nivel Local. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Casos de mortalidad materna analizados según normativa. NR-NL | 0 | 0 | Porcentaje de casos de mortalidad materna analizados según normativa. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Cobertura de vacunación con base en el Esquema de Vacunación vigente alcanzado | 0 | 0 | Porcentaje alcanzado en la cobertura de vacunación con base en el Esquema de Vacunación vigente (aprobado por la Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología) | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Comisiones de Salud Ocupacional vigentes en Área Rectora | 0 | 0 | Porcentaje de comisiones de salud ocupacional vigentes en el Área Rectora de Salud | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Componente de Epidemiología de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI). | 0 | 0 | Porcentaje de avance en el Componente Epidemiología de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI). | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Componente de atención al paciente de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI) NL | 0 | 0 | Número de actividades de articulación y coordinación intersectorial para la atención del Componente de atención al paciente de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI). | Sumativa | Actividades | 0 | 12 | 0 | 0%
Componente de laboratorio de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI). | 0 | 0 | Porcentaje de avance en el Componente de laboratorio de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI). | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Componente de Manejo Integrado de Vectores de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI). | 0 | 0 | Porcentaje de avance en el Componente de Manejo Integrado de Vectores de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI). | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Componente de medio ambiente de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI).NL | 0 | 0 | Porcentaje de acciones para desarrollar el Componente de medio ambiente de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI) con seguimiento. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Componente Gestión de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI) | 0 | 0 | Porcentaje de avance en el Componente de Manejo Integrado de Vectores de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI). | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Cumplimiento del Plan de Trabajo de las Comisión de Salud Ocupacional según la normativa vigente. | 0 | 0 | Porcentaje de cumplimiento del Plan de Trabajo de las Comisión de Salud Ocupacional según la normativa vigente. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Cumplimiento los planes de mejora de mortalidad materna según sus competencias en el Nivel Local. | 0 | 0 | Porcentaje del cumplimiento los planes de mejora de mortalidad materna según sus competencias en el Nivel Local. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Denuncias atendidas | 0 | 0 | Porcentaje de denuncias atendidas | Sumativa | Porcentaje | 0 | 150 | 0 | 0%
Desastres y emergencias sanitarias atendidas de forma integral NL | 0 | 0 | Número de desastres y emergencias sanitarias atendidas de forma integral. | Sumativa | Desastres y emergencias | 0 | 2 | 0 | 0%
Establecimientos con permiso de funcionamiento otorgado | 0 | 0 | Número de establecimientos con permiso de funcionamiento otorgado | Sumativa | Permisos sanitarios | 0 | 300 | 0 | 0%
Establecimientos con permisos de funcionamiento con visita de control | 0 | 0 | Número de establecimientos con permisos de funcionamiento con visita de control | Sumativa | Permisos sanitarios | 0 | 48 | 0 | 0%
Estrategia Nacional del Sector Salud de Costa Rica en Gestión Integral de Riesgos de Desastres y Emergencias Sanitarias implementada NR-NL | 0 | 0 | Porcentaje de implementación de la Estrategia Nacional del Sector Salud de Costa Rica en Gestión Integral de Riesgos de Desastres y Emergencias Sanitarias. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Eventos de salud pública vigilados, abordados y con seguimiento | 0 | 0 | Porcentaje de eventos de salud pública vigilados, abordados y con seguimiento | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Eventos de salud pública, vigilados, abordados y con seguimiento (infecciones respiratorias) | 0 | 0 | Porcentaje de eventos de salud pública, vigilados, abordados y con seguimiento (infecciones respiratorias) | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Gestión archivística NL | 0 | 0 | Número de eliminaciones documentales ejecutadas en el Nivel Local. | Sumativa | Eliminaciones documentales | 0 | 10 | 0 | 0%
|  |  | Número de transferencias documentales ejecutadas en el Nivel Local. | Sumativa | Transferencias documentales | 0 | 3 | 0 | 0%
Iniciativa Regional para la Eliminación de la Malaria-IREM desarrollada. (Según estratificación del riesgo) | 0 | 0 | Porcentaje de avance en el desarrollo de la Iniciativa Regional para la Eliminación de la Malaria-IREM a nivel del Área Rectora de Salud según estratificación del riesgo | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Inspecciones realizadas por el Ministerio de Salud en materia de Control de tabaco y sus derivados anualmente. | 0 | 0 | Número de inspecciones para el control de la aplicación de la Ley 9028 y Ley 10066 realizadas | Sumativa | Inspecciones | 0 | 100 | 0 | 0%
|  |  | Porcentaje anual de inspecciones realizadas por el Ministerio de Salud en materia de Control de tabaco y sus derivados | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Municipalidades con Planes GIRS con seguimiento | 0 | 0 | Porcentaje de Municipalidades con Planes GIRS con seguimiento | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Normas de servicios de habilitación salud aplicadas | 0 | 0 | Número de normas para la habilitación de servicios de salud desarrolladas | Sumativa | Normas | 0 | 20 | 0 | 0%
Plan de acción de las efemérides del Área Rectora de Salud desarrollado. | 0 | 0 | Porcentaje de avance del plan de acción de las efemérides del Área Rectora de Salud desarrollado. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Plan de Acción de Clima Laboral desarrollado en Área Rectora | 0 | 0 | Porcentaje de avance del plan de acción de clima laboral desarrollado. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Plan de actividades de Mejora de la Autoevaluación del Sistema de Control Interno ejecutado. Programa 631 | 0 | 0 | Porcentaje del Plan de Actividades de Mejora de la Autoevaluación del Sistema de Control Interno ejecutado. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Plan de trabajo para la promoción de la actividad física mediante la articulación con actores sociales claves a nivel cantonal desarrollado | 0 | 0 | Porcentaje de avance en el desarrollo del Plan de trabajo para la promoción de la actividad física mediante la articulación con actores sociales claves a nivel cantonal. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Planes de mejora de los casos de mortalidad infantil con seguimiento. | 0 | 0 | Porcentaje de planes de mejora de los casos de mortalidad infantil con seguimiento. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Planes Operativos programados y con seguimiento Programa 631 | 0 | 0 | Número de Planes Operativos programados y con seguimiento | Sumativa | Planes | 0 | 2 | 0 | 0%
Planes Remediales de Cobertura extremas de vacunación con seguimiento. | 0 | 0 | Planes Remediales de Cobertura extremas de vacunación con seguimiento | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Política Nacional para la Igualdad Efectiva entre Hombres y Mujeres 2018-2030 (PIEG) NL | 0 | 0 | Porcentaje de acciones rectoras implementadas para dar cumplimiento a la Política Nacional para la Igualdad Efectiva entre Hombres y Mujeres vigente (PIEG) | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Procesos de evaluación del desempeño completos según la normativa. 631-01 | 0 | 0 | Porcentaje de funcionarios con procesos de evaluación del desempeño completos según la normativa. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Protocolos y procedimientos nuevos o actualizados para la vigilancia de la salud en implementación y con seguimiento. | 0 | 0 | Porcentaje de protocolos y procedimientos nuevos o actualizados para la vigilancia de la salud en implementación y con seguimiento. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Proyectos constructivos mayores a 300 metros cuadrados y sus excepciones, con normativa específica revisados en el sistema Administrador de Proyectos de Construcción (APC). | 0 | 0 | Porcentaje de proyectos constructivos mayores a 300 metros cuadrados y sus excepciones, con normativa específica revisados en el sistema Administrador de Proyectos de Construcción (APC). | Sumativa | Porcentaje | 0 | 2 | 0 | 0%
Recursos financieros asignados para el cumplimiento de las necesidades locales | 0 | 0 | Porcentaje de recursos financieros asignados para el cumplimiento de las necesidades locales. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 90 | 0 | 0%
Recursos financieros ejecutados para el cumplimiento de las necesidades locales | 0 | 0 | Porcentaje de recursos financieros ejecutados para el cumplimiento de las necesidades locales. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 85 | 0 | 0%
Seguimiento a los planes de mejora del cumplimiento de los trámites realizados en tiempo legal NL | 0 | 0 | Porcentaje de cumplimiento de las acciones del Plan de Mejora de los trámites no resueltos en el tiempo legal. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Servicios de salud con habilitación con visita de control | 0 | 0 | Número de servicios de salud con habilitación con visita de control | Sumativa | Servicios de salud | 0 | 20 | 0 | 0%
Servicios de salud evaluados para la acreditación con la norma correspondiente | 0 | 0 | Número de normas para la acreditación de establecimientos de salud públicos y privados desarrolladas | Sumativa | Normas | 0 | 1 | 0 | 0%
Servicios de salud habilitados por el Ministerio de Salud | 0 | 0 | Número de servicios de salud habilitados por el Ministerio de Salud | Sumativa | Servicios de salud | 0 | 20 | 0 | 0%

## OrganizaciónProgramaActividad
Reporte por Unidad Organizativa
Programación y Reprogramación del POI
Período: | 2025
Seguimiento: | ND
Fecha corte:
Dependencia: | Area Rectora de Salud Santa Bárbara
|  |  | Meses de Ejecución | [11 empty] | % Avance parcial intraanual Intraanual
Producto | Nivel | Actividad | EN | FB | MZ | AB | MY | JN | JL | AG | ST | OC | NV | DC |  | Centro de Costo | Responsables
Acciones para el abordaje integral del comportamiento suicida, desarrolladas en el marco del Plan de la instancia local (ILAIS) | Genérico | elaborar y dar seguimiento al plan de trabajo de la ILAIS | [13 empty] | 631-01-00-01-03-10 - Area Rectora de Salud Santa Bárbara | 207000460-KATHERINE DAHYANA MURILLO CONEJO-001430 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Acciones de control regulatorio en salud ambiental ejecutadas | Genérico | atender denuncias sanitarias, verificación de productos de interés sanitario, control ley 9028 y 10066. | [13 empty] | 631-01-00-01-03-10 - Area Rectora de Salud Santa Bárbara | 701530409-ADRIANA MARIA ARAYA VILLALOBOS-037384 ,206040876-WENDY PATRICIA GONZALEZ VARGAS-058481 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Acciones de vigilancia en protección radiológica con apoyo técnico. | Genérico | realizar inspecciones de vigilancia radiológica según corresponda | [13 empty] | 631-01-00-01-03-10 - Area Rectora de Salud Santa Bárbara | 503700087-CARLOS ROBERTO MOLINA ZAMORA-354490 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
|  | recibir, analizar y tramitar las solicitudes de licencias de operador y autorizaciones de equipo emisor de radiaciones ionizantes | [13 empty] | 631-01-00-01-03-10 - Area Rectora de Salud Santa Bárbara | 205400947-ANDREA MARIA ARAYA SANCHEZ-058019 ,503700087-CARLOS ROBERTO MOLINA ZAMORA-354490 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Acciones del programa PREMISA ejecutadas Nivel Local | Genérico | Divulgar a los funcionarios el programa premisa | [13 empty] | 631-01-00-01-03-10 - Area Rectora de Salud Santa Bárbara | 401810581-DAVID ALFREDO CORTES SANCHEZ-058565 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
|  | participar en actividades del programa premisa | [13 empty] | 631-01-00-01-03-10 - Area Rectora de Salud Santa Bárbara | 401510092-OSCAR GERARDO DEL CARMEN ROJAS PEREZ-057395 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Acciones desarrolladas intra e intersectorialmente para el cumplimiento del (PENSPA) NL | Genérico | Coordinación con actores sociales para la implementación de acciones rectoras de cumplimiento al PENSPA. | [13 empty] | 631-01-00-01-03-10 - Area Rectora de Salud Santa Bárbara | 207000460-KATHERINE DAHYANA MURILLO CONEJO-001430 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
|  | Divulgación de información y materiales remitidos por el nivel central y regional para el cumplimiento al PENSPA. | [13 empty] | 631-01-00-01-03-10 - Area Rectora de Salud Santa Bárbara | 207000460-KATHERINE DAHYANA MURILLO CONEJO-001430 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
|  | Elaboración del informe de rendición de cuentas sobre acciones rectoras de cumplimiento al PENSPA. | [13 empty] | 631-01-00-01-03-10 - Area Rectora de Salud Santa Bárbara | 207000460-KATHERINE DAHYANA MURILLO CONEJO-001430 | bar: Meses de Ejecución DC
|  | Monitoreo periódico y en campo de las acciones desarrolladas para la prevención de nacimientos en personas menores de 20 años. | [13 empty] | 631-01-00-01-03-10 - Area Rectora de Salud Santa Bárbara | 207000460-KATHERINE DAHYANA MURILLO CONEJO-001430 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
|  | Sensibilización y promoción a actores sociales desde la prevención de nacimientos en personas menores de 20 años. | [13 empty] | 631-01-00-01-03-10 - Area Rectora de Salud Santa Bárbara | 207000460-KATHERINE DAHYANA MURILLO CONEJO-001430 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
|  | Sensibilización y promoción a actores sociales desde las acciones rectoras de cumplimiento al PENSPA | [13 empty] | 631-01-00-01-03-10 - Area Rectora de Salud Santa Bárbara | 207000460-KATHERINE DAHYANA MURILLO CONEJO-001430 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Acciones desarrolladas para el abordaje de las necesidades de salud de las personas migrantes | Genérico | Coordinación con actores sociales para la implementación de acciones rectoras para el abordaje integral de las necesidades de salud de las personas migrantes con actores del nivel local. | [13 empty] | 631-01-00-01-03-10 - Area Rectora de Salud Santa Bárbara | 207000460-KATHERINE DAHYANA MURILLO CONEJO-001430 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
|  | Divulgación de información y materiales remitidos por el nivel central y regional para la implementación de acciones rectoras para el abordaje integral de las necesidades de salud de las personas migrantes con actores del nivel local. | [13 empty] | 631-01-00-01-03-10 - Area Rectora de Salud Santa Bárbara | 207000460-KATHERINE DAHYANA MURILLO CONEJO-001430 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
|  | Elaboración del informe de rendición de cuentas sobre implementación de acciones rectoras para el abordaje integral de las necesidades de salud de las personas migrantes con actores del nivel local | [13 empty] | 631-01-00-01-03-10 - Area Rectora de Salud Santa Bárbara | 207000460-KATHERINE DAHYANA MURILLO CONEJO-001430 | bar: Meses de Ejecución DC
|  | Sensibilización y promoción a actores sociales para la implementación de acciones rectoras para el abordaje integral de las necesidades de salud de las personas migrantes con actores del nivel local. | [13 empty] | 631-01-00-01-03-10 - Area Rectora de Salud Santa Bárbara | 207000460-KATHERINE DAHYANA MURILLO CONEJO-001430 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Acciones en el marco de la vigilancia en salud ambiental desarrolladas con acompañamiento técnico. | Genérico | participación en campañas de recolección de llantas, plasticos, movilizaciones por criaderos generados por mala disposición de residuos | [13 empty] | 631-01-00-01-03-10 - Area Rectora de Salud Santa Bárbara | 110450222-MELISSA BARRANTES MORA-354357 ,701530409-ADRIANA MARIA ARAYA VILLALOBOS-037384 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Acciones estratégicas en Seguridad Alimentaria y Nutricional implementadas | Genérico | Asistir a las reuniones de la OCSAN | [13 empty] | 631-01-00-01-03-10 - Area Rectora de Salud Santa Bárbara | 401810581-DAVID ALFREDO CORTES SANCHEZ-058565 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
|  | participar en diagnósticos nutricionales, capacitaciones, y temas relacionados ala politica cantonal de seguridad alimentaria | [13 empty] | 631-01-00-01-03-10 - Area Rectora de Salud Santa Bárbara | 401810581-DAVID ALFREDO CORTES SANCHEZ-058565 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Acciones estratégicas para el fortalecimiento de la promoción de la Salud implementadas | Genérico | Coordinación con actores sociales para la implementación de acciones rectoras en promoción de la salud. | [13 empty] | 631-01-00-01-03-10 - Area Rectora de Salud Santa Bárbara | 207000460-KATHERINE DAHYANA MURILLO CONEJO-001430 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
|  | Divulgación de información y materiales remitidos por el nivel central y regional para la implementación de acciones rectoras en promoción de la salud. | [13 empty] | 631-01-00-01-03-10 - Area Rectora de Salud Santa Bárbara | 207000460-KATHERINE DAHYANA MURILLO CONEJO-001430 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
|  | Elaboración del informe de rendición de cuentas sobre implementación de acciones rectoras en promoción de la salud. | [13 empty] | 631-01-00-01-03-10 - Area Rectora de Salud Santa Bárbara | 207000460-KATHERINE DAHYANA MURILLO CONEJO-001430 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
|  | elaborar un plan anual de acciones en promoción de la salud y darle seguimiento | [13 empty] | 631-01-00-01-03-10 - Area Rectora de Salud Santa Bárbara | 207000460-KATHERINE DAHYANA MURILLO CONEJO-001430 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Acciones estratégicas de articulación y sensibilización promovidas para el abordaje integral del VIH. NR-NL | Genérico | Coordinación con actores sociales para la implementación de acciones rectoras para el abordaje integral del VIH | [13 empty] | 631-01-00-01-03-10 - Area Rectora de Salud Santa Bárbara | 207000460-KATHERINE DAHYANA MURILLO CONEJO-001430 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
|  | Elaboración el informe anual de acciones rectoras para el abordaje integral del VIH | [13 empty] | 631-01-00-01-03-10 - Area Rectora de Salud Santa Bárbara | 207000460-KATHERINE DAHYANA MURILLO CONEJO-001430 | bar: Meses de Ejecución DC
Acciones estratégicas orientadas a garantizar el derecho a la salud de las personas LGTBIQ+ y otras poblaciones claves. NR-NL | Genérico | Divulgación de información y materiales remitidos por el nivel central y regional sobre el tema de garantía y promoción de derechos de las personas LGTBIQ+. | [13 empty] | 631-01-00-01-03-10 - Area Rectora de Salud Santa Bárbara | 207000460-KATHERINE DAHYANA MURILLO CONEJO-001430 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
|  | Sensibilización y promoción a actores sociales sobre prácticas de vida saludables, entornos saludables y correlación de los cuidados, así como los derechos de las personas LGTBIQ+. | [13 empty] | 631-01-00-01-03-10 - Area Rectora de Salud Santa Bárbara | 207000460-KATHERINE DAHYANA MURILLO CONEJO-001430 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Acciones rectoras ejecutadas para un Envejecimiento Saludable basado en el Curso de Vida. | Genérico | Coordinación con actores sociales para la implementación de acciones rectoras estratégicas que fomenten el envejecimiento saludable con visión de curso de vida. | [13 empty] | 631-01-00-01-03-10 - Area Rectora de Salud Santa Bárbara | 207000460-KATHERINE DAHYANA MURILLO CONEJO-001430 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
|  | Elaboración de informe anual de acciones realizadas vinculado a la estrategia de envejecimiento saludable | [13 empty] | 631-01-00-01-03-10 - Area Rectora de Salud Santa Bárbara | 207000460-KATHERINE DAHYANA MURILLO CONEJO-001430 | bar: Meses de Ejecución DC
|  | Participación en las capacitaciones para la implementación del modelo de Atención Integrada para el envejecimiento (ICOPE) en centros diurnos | [13 empty] | 631-01-00-01-03-10 - Area Rectora de Salud Santa Bárbara | 207000460-KATHERINE DAHYANA MURILLO CONEJO-001430 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
|  | Sensibilización y promoción a actores sociales para la implementación de acciones estratégicas que fomenten el envejecimiento saludable con visión de curso de vida | [13 empty] | 631-01-00-01-03-10 - Area Rectora de Salud Santa Bárbara | 207000460-KATHERINE DAHYANA MURILLO CONEJO-001430 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Acciones rectoras implementadas dirigidas a las personas menores de edad en situaciones de trata, trabajo infantil, trabajo adolescente peligroso y explotación sexual comercial. | Genérico | 2. Sensibilización y promoción a actores sociales para la implementación de acciones estratégicas en temas de trata, trabajo infantil, trabajo adolescente peligroso y explotación sexual comercial. | [13 empty] | 631-01-00-01-03-10 - Area Rectora de Salud Santa Bárbara | 207000460-KATHERINE DAHYANA MURILLO CONEJO-001430 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
|  | Coordinación con actores sociales para la implementación de acciones rectoras en temas de trata, trabajo infantil, trabajo adolescente peligroso y explotación sexual comercial. | [13 empty] | 631-01-00-01-03-10 - Area Rectora de Salud Santa Bárbara | 207000460-KATHERINE DAHYANA MURILLO CONEJO-001430 | bar: Meses de Ejecución DC
|  | Reporte anual de acciones de prevención y promoción implementadas en temas de trata, trabajo infantil y trabajo adolescente peligroso y explotación sexual comercial. | [13 empty] | 631-01-00-01-03-10 - Area Rectora de Salud Santa Bárbara | 207000460-KATHERINE DAHYANA MURILLO CONEJO-001430 | bar: Meses de Ejecución DC
|  | Reporte anual de los casos de personas menores de edad en situaciones de trata, trabajo infantil y trabajo adolescente peligroso y explotación sexual comercial con denuncia. | [13 empty] | 631-01-00-01-03-10 - Area Rectora de Salud Santa Bárbara | 207000460-KATHERINE DAHYANA MURILLO CONEJO-001430 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Acciones rectoras implementadas para dar cumplimiento a la Política Nacional para la Atención y Prevención de la Violencia contra las Mujeres (PLANOVI) de todas las edades vigente. | Genérico | Coordinación con actores sociales para la implementación de acciones rectoras de cumplimiento a la atención y prevención de la Violencia contra las Mujeres de todas las edades. (gestión en red) | [13 empty] | 631-01-00-01-03-10 - Area Rectora de Salud Santa Bárbara | 207000460-KATHERINE DAHYANA MURILLO CONEJO-001430 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
|  | Elaboración del informe de rendición de cuentas sobre acciones rectoras de cumplimiento a la atención y prevención de la Violencia contra las Mujeres de todas las edades. (anual) | [13 empty] | 631-01-00-01-03-10 - Area Rectora de Salud Santa Bárbara | 207000460-KATHERINE DAHYANA MURILLO CONEJO-001430 | bar: Meses de Ejecución DC
|  | Sensibilización a actores sociales sobre la promoción de masculinidades igualitarias y promotoras de paz. | [13 empty] | 631-01-00-01-03-10 - Area Rectora de Salud Santa Bárbara | 207000460-KATHERINE DAHYANA MURILLO CONEJO-001430 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
|  | Sensibilización y promoción a actores sociales sobre la atención y prevención de la Violencia contra las Mujeres de todas las edades. | [13 empty] | 631-01-00-01-03-10 - Area Rectora de Salud Santa Bárbara | 207000460-KATHERINE DAHYANA MURILLO CONEJO-001430 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Atención al Cliente para la prestación de los servicios en plataforma NL | Específico | Brindar Información y Orientación al Cliente interno y externo | [13 empty] | 631-01-00-01-03-10 - Area Rectora de Salud Santa Bárbara | 205400947-ANDREA MARIA ARAYA SANCHEZ-058019 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
|  | Entrega y seguimiento de las notificaciones | [13 empty] | 631-01-00-01-03-10 - Area Rectora de Salud Santa Bárbara | 205400947-ANDREA MARIA ARAYA SANCHEZ-058019 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
|  | Gestionar información solicitada por el nivel regonal para la toma de decisiones | [13 empty] | 631-01-00-01-03-10 - Area Rectora de Salud Santa Bárbara | 205400947-ANDREA MARIA ARAYA SANCHEZ-058019 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
|  | Registro y control de los trámites en las herramientas establecidas | [13 empty] | 631-01-00-01-03-10 - Area Rectora de Salud Santa Bárbara | 205400947-ANDREA MARIA ARAYA SANCHEZ-058019 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
|  | Resolución de Trámites : PSF A y B, Habilitaciones Carné de Manipulación de Alimentos, Certificaciones de Operadores de Equipos de Radiaciones Ionizantes, Carné de Fiebre Amarilla, Autorizaciones Sanitarias, entre otros | [13 empty] | 631-01-00-01-03-10 - Area Rectora de Salud Santa Bárbara | 205400947-ANDREA MARIA ARAYA SANCHEZ-058019 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
|  | Resolución Trámites PSF Riesgo C aprobados | [13 empty] | 631-01-00-01-03-10 - Area Rectora de Salud Santa Bárbara | 205400947-ANDREA MARIA ARAYA SANCHEZ-058019 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Autoevaluaciones del Sistema de Control Interno desarrolladas. Programa 631 | Genérico | Realizar el proceso de autoevaluación de control interno | [13 empty] | 631-01-00-01-03-10 - Area Rectora de Salud Santa Bárbara | 401810581-DAVID ALFREDO CORTES SANCHEZ-058565 ,207000460-KATHERINE DAHYANA MURILLO CONEJO-001430 | bar: Meses de Ejecución FB
Autorizaciones sanitarias otorgadas | Genérico | notificar las perevenciones, rechazos o aprobaciones de las solicitudes de autorización sanitaria en tiempos de ley | [13 empty] | 631-01-00-01-03-10 - Area Rectora de Salud Santa Bárbara | 205400947-ANDREA MARIA ARAYA SANCHEZ-058019 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
|  | realizar inspección de verificación de las autorizaciones sanitarias emitidas | [13 empty] | 631-01-00-01-03-10 - Area Rectora de Salud Santa Bárbara | 701530409-ADRIANA MARIA ARAYA VILLALOBOS-037384 ,206040876-WENDY PATRICIA GONZALEZ VARGAS-058481 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
|  | recibir y verificar la completitud de requisitos de solicitudes de autorización sanitaria | [13 empty] | 631-01-00-01-03-10 - Area Rectora de Salud Santa Bárbara | 205400947-ANDREA MARIA ARAYA SANCHEZ-058019 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
|  | revisar el cumplimiento de requistos de autorizaciones sanitarias y emitir la resolución respectiva en tiempos de ley | [13 empty] | 631-01-00-01-03-10 - Area Rectora de Salud Santa Bárbara | 701530409-ADRIANA MARIA ARAYA VILLALOBOS-037384 ,206040876-WENDY PATRICIA GONZALEZ VARGAS-058481 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Avance en los planes de mejora de mortalidad materna en el Nivel Local. | Genérico | Elaborar y dar seguimiento a los planes de mejora de mortalidad materna | [13 empty] | 631-01-00-01-03-10 - Area Rectora de Salud Santa Bárbara | 110450222-MELISSA BARRANTES MORA-354357 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Bienes y Servicios gestionados NL | Genérico | Llevar el control de bienes de nuevo ingreso y bajas | [13 empty] | 631-01-00-01-03-10 - Area Rectora de Salud Santa Bárbara | 110120568-SHIRLEY DE LOS ANGELES RODRIGUEZ ARCE-354245 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
|  | Realizar inventario de bienes | [13 empty] | 631-01-00-01-03-10 - Area Rectora de Salud Santa Bárbara | 110120568-SHIRLEY DE LOS ANGELES RODRIGUEZ ARCE-354245 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Brotes, epidemias y pandemias con abordaje integral y oportuno | Genérico | Coordinar con actores sociales, la atención e intervención de eventos como brotes o epidemias | [13 empty] | 631-01-00-01-03-10 - Area Rectora de Salud Santa Bárbara | 401810581-DAVID ALFREDO CORTES SANCHEZ-058565 ,110450222-MELISSA BARRANTES MORA-354357 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
|  | Realizar el análisis, reporte y seguimiento de brotes, epidemias que se presenten | [13 empty] | 631-01-00-01-03-10 - Area Rectora de Salud Santa Bárbara | 110450222-MELISSA BARRANTES MORA-354357 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Calidad en los Servicios de Atención al Cliente. | Genérico | Aplicación de encuestas para medir la satisfacción y calidad del servicio al cliente | [13 empty] | 631-01-00-01-03-10 - Area Rectora de Salud Santa Bárbara | 205400947-ANDREA MARIA ARAYA SANCHEZ-058019 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
|  | Elaboración e implementación del Plan de mejora continua | [13 empty] | 631-01-00-01-03-10 - Area Rectora de Salud Santa Bárbara | 401810581-DAVID ALFREDO CORTES SANCHEZ-058565 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
|  | Participar en la validación de los protocolos nuevos y los existentes, así como cambios en la normativa cuando se requiera. | [13 empty] | 631-01-00-01-03-10 - Area Rectora de Salud Santa Bárbara | 205400947-ANDREA MARIA ARAYA SANCHEZ-058019 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
|  | Participar en las reuniones técnicas de capacitación mensual | [13 empty] | 631-01-00-01-03-10 - Area Rectora de Salud Santa Bárbara | 205400947-ANDREA MARIA ARAYA SANCHEZ-058019 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
|  | Participar en Supervisiones Técnicas, y Capacitantes | [13 empty] | 631-01-00-01-03-10 - Area Rectora de Salud Santa Bárbara | 205400947-ANDREA MARIA ARAYA SANCHEZ-058019 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Capacitaciones incorporadas en el Plan Institucional de Capacitación (PIC) recibidas. | Genérico | Asegurar la participación de los funcionarios en las capacitaciones de acuerdo al plan institucional de capacitaciones | [13 empty] | 631-01-00-01-03-10 - Area Rectora de Salud Santa Bárbara | 401810581-DAVID ALFREDO CORTES SANCHEZ-058565 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Casos de mortalidad infantil analizados a Nivel Local. | Genérico | realizar el análisis de casos de mortalidad infantil de casos presentados en el 2025 | [13 empty] | 631-01-00-01-03-10 - Area Rectora de Salud Santa Bárbara | 110450222-MELISSA BARRANTES MORA-354357 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Casos de mortalidad materna analizados según normativa. NR-NL | Genérico | analizar los casos de mortalidad materna según se presenten | [13 empty] | 631-01-00-01-03-10 - Area Rectora de Salud Santa Bárbara | 110450222-MELISSA BARRANTES MORA-354357 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Cobertura de vacunación con base en el Esquema de Vacunación vigente alcanzado | Genérico | Análisis de las coberturas de vacunación según el esquema | [13 empty] | 631-01-00-01-03-10 - Area Rectora de Salud Santa Bárbara | 110450222-MELISSA BARRANTES MORA-354357 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
|  | Elaboración de los informes de gobernanza de la vacunación | [13 empty] | 631-01-00-01-03-10 - Area Rectora de Salud Santa Bárbara | 110450222-MELISSA BARRANTES MORA-354357 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
|  | Informar a la Dirección y en CILOVIS sobre las coberturas de vacunación y coordinar las acciones necesarias en caso de que porcentajes de coberturas por debajo de la recomendación | [13 empty] | 631-01-00-01-03-10 - Area Rectora de Salud Santa Bárbara | 110450222-MELISSA BARRANTES MORA-354357 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Comisiones de Salud Ocupacional vigentes en Área Rectora | Genérico | realizar el seguimiento de la vigencia de las comisiones de salud ocupacional | [13 empty] | 631-01-00-01-03-10 - Area Rectora de Salud Santa Bárbara | 401810581-DAVID ALFREDO CORTES SANCHEZ-058565 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Componente de Epidemiología de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI). | Genérico | analizar epidemilogicamente en las reuniones de EGI el estado actual de las enfermedades vectoriales | [13 empty] | 631-01-00-01-03-10 - Area Rectora de Salud Santa Bárbara | 110450222-MELISSA BARRANTES MORA-354357 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Componente de atención al paciente de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI) NL | Genérico | realizar reuniones mensuales con el equipo EGI y dar seguimiento a la atención de los pacientes sospechosos y confirmados | [13 empty] | 631-01-00-01-03-10 - Area Rectora de Salud Santa Bárbara | 110450222-MELISSA BARRANTES MORA-354357 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Componente de laboratorio de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI). | Genérico | Análisis de resultados de laboratorio de los casos sospechosos de enfermedades vectoriales | [13 empty] | 631-01-00-01-03-10 - Area Rectora de Salud Santa Bárbara | 110450222-MELISSA BARRANTES MORA-354357 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Componente de Manejo Integrado de Vectores de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI). | Genérico | Analizar desde reuniones mensiales de EGI el componente vectoría de enfermedades arbovirales | [13 empty] | 631-01-00-01-03-10 - Area Rectora de Salud Santa Bárbara | 110450222-MELISSA BARRANTES MORA-354357 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Componente de medio ambiente de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI).NL | Genérico | colaborar en la programación y ejecución de campañas de recolección de llantas y residuos no tradicionales | [13 empty] | 631-01-00-01-03-10 - Area Rectora de Salud Santa Bárbara | 110450222-MELISSA BARRANTES MORA-354357 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
|  | Programar movilizaciones mensuales en coordinación con la CCSS, para la identificación de criaderos y el abordaje respectivo | [13 empty] | 631-01-00-01-03-10 - Area Rectora de Salud Santa Bárbara | 110450222-MELISSA BARRANTES MORA-354357 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Componente Gestión de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI) | Específico | Realizar reuniones bimensuales en el marco de la EGI y dar seguimiento a las acciones para el control y prevención de enfermedades vectoriales | [13 empty] | 631-01-00-01-03-10 - Area Rectora de Salud Santa Bárbara | 110450222-MELISSA BARRANTES MORA-354357 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Cumplimiento del Plan de Trabajo de las Comisión de Salud Ocupacional según la normativa vigente. | Genérico | ejecutar el plan remedial de la encuesta ergonómica | [13 empty] | 631-01-00-01-03-10 - Area Rectora de Salud Santa Bárbara | 503700087-CARLOS ROBERTO MOLINA ZAMORA-354490 ,206040876-WENDY PATRICIA GONZALEZ VARGAS-058481 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
|  | Realizar reuniones trimestrales de la Comisión de Salud Ocupacional | [13 empty] | 631-01-00-01-03-10 - Area Rectora de Salud Santa Bárbara | 503700087-CARLOS ROBERTO MOLINA ZAMORA-354490 ,206040876-WENDY PATRICIA GONZALEZ VARGAS-058481 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Cumplimiento los planes de mejora de mortalidad materna según sus competencias en el Nivel Local. | Genérico | elaboración y ejecución y seguimiento al plan de mortalidad materna | [13 empty] | 631-01-00-01-03-10 - Area Rectora de Salud Santa Bárbara | 110450222-MELISSA BARRANTES MORA-354357 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Denuncias atendidas | Genérico | Atender las denuncias sanitarias de acuerdo a la programación y dar el seguimiento respectivo | [13 empty] | 631-01-00-01-03-10 - Area Rectora de Salud Santa Bárbara | 701530409-ADRIANA MARIA ARAYA VILLALOBOS-037384 ,206040876-WENDY PATRICIA GONZALEZ VARGAS-058481 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
|  | Dar respuesta sobre el seguimiento y resolución de denuncias sanitarias, en tiempos de ley | [13 empty] | 631-01-00-01-03-10 - Area Rectora de Salud Santa Bárbara | 701530409-ADRIANA MARIA ARAYA VILLALOBOS-037384 ,205400947-ANDREA MARIA ARAYA SANCHEZ-058019 ,206040876-WENDY PATRICIA GONZALEZ VARGAS-058481 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
|  | Verificar la presentación de denuncias de acuerdo al protocolo | [13 empty] | 631-01-00-01-03-10 - Area Rectora de Salud Santa Bárbara | 205400947-ANDREA MARIA ARAYA SANCHEZ-058019 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Desastres y emergencias sanitarias atendidas de forma integral NL | Específico | atención de emergencias y desatres según se presenten | [13 empty] | 631-01-00-01-03-10 - Area Rectora de Salud Santa Bárbara | 701530409-ADRIANA MARIA ARAYA VILLALOBOS-037384 ,206040876-WENDY PATRICIA GONZALEZ VARGAS-058481 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Establecimientos con permiso de funcionamiento otorgado | Genérico | Notificar las prevenciones y dar seguimiento a los tiempos de respuesta. | [13 empty] | 631-01-00-01-03-10 - Area Rectora de Salud Santa Bárbara | 205400947-ANDREA MARIA ARAYA SANCHEZ-058019 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
|  | Otorgar las solicitudes por primera vez si cumple con los requisitos, o indicar la no completud de requisitos de acuerdo al protocolo | [13 empty] | 631-01-00-01-03-10 - Area Rectora de Salud Santa Bárbara | 205400947-ANDREA MARIA ARAYA SANCHEZ-058019 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
|  | recibir las solicitudes de permiso sanitario de funcionamiento, verificar la completitud de los documentos | [13 empty] | 631-01-00-01-03-10 - Area Rectora de Salud Santa Bárbara | 205400947-ANDREA MARIA ARAYA SANCHEZ-058019 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
|  | revisar los requisitos presentados y emitir resolución de permiso sanitario de funcionamiento en tiempos de ley | [13 empty] | 631-01-00-01-03-10 - Area Rectora de Salud Santa Bárbara | 701530409-ADRIANA MARIA ARAYA VILLALOBOS-037384 ,206040876-WENDY PATRICIA GONZALEZ VARGAS-058481 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
|  | trasladar las solicitudes de renovación al proceso de regulación | [13 empty] | 631-01-00-01-03-10 - Area Rectora de Salud Santa Bárbara | 205400947-ANDREA MARIA ARAYA SANCHEZ-058019 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Establecimientos con permisos de funcionamiento con visita de control | Genérico | realizar inspección a de verificación de requisitos establecimientos con permiso sanitario de funcionamiento | [13 empty] | 631-01-00-01-03-10 - Area Rectora de Salud Santa Bárbara | 701530409-ADRIANA MARIA ARAYA VILLALOBOS-037384 ,206040876-WENDY PATRICIA GONZALEZ VARGAS-058481 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Estrategia Nacional del Sector Salud de Costa Rica en Gestión Integral de Riesgos de Desastres y Emergencias Sanitarias implementada NR-NL | Genérico | Atención de emergencias e incidentes reportados por el sistema 911 | [13 empty] | 631-01-00-01-03-10 - Area Rectora de Salud Santa Bárbara | 701530409-ADRIANA MARIA ARAYA VILLALOBOS-037384 ,206040876-WENDY PATRICIA GONZALEZ VARGAS-058481 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
|  | Participacion en reuniones de la CME | [13 empty] | 631-01-00-01-03-10 - Area Rectora de Salud Santa Bárbara | 401810581-DAVID ALFREDO CORTES SANCHEZ-058565 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
|  | participación en simulacros, capacitaciones, actualización de instrumentos | [13 empty] | 631-01-00-01-03-10 - Area Rectora de Salud Santa Bárbara | 401810581-DAVID ALFREDO CORTES SANCHEZ-058565 ,206040876-WENDY PATRICIA GONZALEZ VARGAS-058481 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Eventos de salud pública vigilados, abordados y con seguimiento | Genérico | realizar el análisis, intervención y seguimiento a eventos de salud pública que se presenten | [13 empty] | 631-01-00-01-03-10 - Area Rectora de Salud Santa Bárbara | 110450222-MELISSA BARRANTES MORA-354357 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Eventos de salud pública, vigilados, abordados y con seguimiento (infecciones respiratorias) | Genérico | Llevar a la reuniones de CILOVIS el corredor endémico de enfermedades respiratorias | [13 empty] | 631-01-00-01-03-10 - Area Rectora de Salud Santa Bárbara | 110450222-MELISSA BARRANTES MORA-354357 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
|  | recibir y analizar las boletas de notificación relacionadas con enfermedades respiratorias y comunicar semanalmente a la Dirección | [13 empty] | 631-01-00-01-03-10 - Area Rectora de Salud Santa Bárbara | 110450222-MELISSA BARRANTES MORA-354357 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Gestión archivística NL | Genérico | consolidar los archivos sujetos a eliminación o transferencia y alistar los documentos según el procedimiento indicado por el Nivel Superior | [13 empty] | 631-01-00-01-03-10 - Area Rectora de Salud Santa Bárbara | 205400947-ANDREA MARIA ARAYA SANCHEZ-058019 ,110120568-SHIRLEY DE LOS ANGELES RODRIGUEZ ARCE-354245 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
|  | revisión de archivos para determinar la procedencia de eliminación o transferencia | [13 empty] | 631-01-00-01-03-10 - Area Rectora de Salud Santa Bárbara | 110450222-MELISSA BARRANTES MORA-354357 ,205400947-ANDREA MARIA ARAYA SANCHEZ-058019 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Iniciativa Regional para la Eliminación de la Malaria-IREM desarrollada. (Según estratificación del riesgo) | Genérico | ejecutar el plan de malaria, según corresponda | [13 empty] | 631-01-00-01-03-10 - Area Rectora de Salud Santa Bárbara | 110450222-MELISSA BARRANTES MORA-354357 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Inspecciones realizadas por el Ministerio de Salud en materia de Control de tabaco y sus derivados anualmente. | Genérico | Realizar dos inspecciones por mes a establecimientos comerciales para el control de la Ley 9028 y 10066 | [13 empty] | 631-01-00-01-03-10 - Area Rectora de Salud Santa Bárbara | 701530409-ADRIANA MARIA ARAYA VILLALOBOS-037384 ,503700087-CARLOS ROBERTO MOLINA ZAMORA-354490 ,206040876-WENDY PATRICIA GONZALEZ VARGAS-058481 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Municipalidades con Planes GIRS con seguimiento | Genérico | realizar el seguimiento al plan GIR Municipal, a través de los cuestionarios de envío semestral | [13 empty] | 631-01-00-01-03-10 - Area Rectora de Salud Santa Bárbara | 701530409-ADRIANA MARIA ARAYA VILLALOBOS-037384 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Normas de servicios de habilitación salud aplicadas | Específico | aplicar las normas de salud en los establecimientos de salud que se evaluen por primera vez o por renovación | [13 empty] | 631-01-00-01-03-10 - Area Rectora de Salud Santa Bárbara | 503700087-CARLOS ROBERTO MOLINA ZAMORA-354490 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Plan de acción de las efemérides del Área Rectora de Salud desarrollado. | Genérico | elaboración y seguimiento al plan de celebración y conmemoración de efémerides | [13 empty] | 631-01-00-01-03-10 - Area Rectora de Salud Santa Bárbara | 207000460-KATHERINE DAHYANA MURILLO CONEJO-001430 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Plan de Acción de Clima Laboral desarrollado en Área Rectora | Genérico | Dar seguimiento al cumplimiento del plan | [13 empty] | 631-01-00-01-03-10 - Area Rectora de Salud Santa Bárbara | 401810581-DAVID ALFREDO CORTES SANCHEZ-058565 ,207000460-KATHERINE DAHYANA MURILLO CONEJO-001430 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
|  | elaborar plan de clima laboral | [13 empty] | 631-01-00-01-03-10 - Area Rectora de Salud Santa Bárbara | 401810581-DAVID ALFREDO CORTES SANCHEZ-058565 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Plan de actividades de Mejora de la Autoevaluación del Sistema de Control Interno ejecutado. Programa 631 | Genérico | elaboración y seguimiento del plan de mejora de control interno | [13 empty] | 631-01-00-01-03-10 - Area Rectora de Salud Santa Bárbara | 401810581-DAVID ALFREDO CORTES SANCHEZ-058565 ,207000460-KATHERINE DAHYANA MURILLO CONEJO-001430 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Plan de trabajo para la promoción de la actividad física mediante la articulación con actores sociales claves a nivel cantonal desarrollado | Genérico | Ejecutar las actividades del Plan Anual de Promoción de la Salud | [13 empty] | 631-01-00-01-03-10 - Area Rectora de Salud Santa Bárbara | 207000460-KATHERINE DAHYANA MURILLO CONEJO-001430 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
|  | Elaborar un plan de trabajo anual desde Promoviendo Salud | [13 empty] | 631-01-00-01-03-10 - Area Rectora de Salud Santa Bárbara | 207000460-KATHERINE DAHYANA MURILLO CONEJO-001430 | bar: Meses de Ejecución EN
|  | Reporte anual de acciones rectoras en promoción de actividad física. | [13 empty] | 631-01-00-01-03-10 - Area Rectora de Salud Santa Bárbara | 207000460-KATHERINE DAHYANA MURILLO CONEJO-001430 | bar: Meses de Ejecución DC
Planes de mejora de los casos de mortalidad infantil con seguimiento. | Genérico | Elaborar y dar seguimiento a los planes de mejora de mortalidad infantil | [13 empty] | 631-01-00-01-03-10 - Area Rectora de Salud Santa Bárbara | 110450222-MELISSA BARRANTES MORA-354357 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Planes Operativos programados y con seguimiento Programa 631 | Genérico | Dar seguimiento al cumplimiento de actividades del I semestre de 2025 y elaborar el plan operativo 2026 | [13 empty] | 631-01-00-01-03-10 - Area Rectora de Salud Santa Bárbara | 401810581-DAVID ALFREDO CORTES SANCHEZ-058565 ,207000460-KATHERINE DAHYANA MURILLO CONEJO-001430 | bar: Meses de Ejecución JL to Meses de Ejecución DC
|  | Dar seguimiento al plan operativo 2025 y realizar el cumplimiento del segundo semestre 2024 | [13 empty] | 631-01-00-01-03-10 - Area Rectora de Salud Santa Bárbara | 401810581-DAVID ALFREDO CORTES SANCHEZ-058565 ,207000460-KATHERINE DAHYANA MURILLO CONEJO-001430 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución JN
Planes Remediales de Cobertura extremas de vacunación con seguimiento. | Genérico | Elaborar planes remediales de coberturas de vacunación extremas y dar seguimiento | [13 empty] | 631-01-00-01-03-10 - Area Rectora de Salud Santa Bárbara | 110450222-MELISSA BARRANTES MORA-354357 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Política Nacional para la Igualdad Efectiva entre Hombres y Mujeres 2018-2030 (PIEG) NL | Genérico | Coordinación con actores sociales para la implementación de acciones rectoras para dar cumplimiento a la Política Nacional para la Igualdad Efectiva entre Hombres y Mujeres vigente. | [13 empty] | 631-01-00-01-03-10 - Area Rectora de Salud Santa Bárbara | 207000460-KATHERINE DAHYANA MURILLO CONEJO-001430 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
|  | Divulgación de información y materiales remitidos por el nivel central y regional para dar cumplimiento a la Política Nacional para la Igualdad Efectiva entre Hombres y Mujeres vigente. | [13 empty] | 631-01-00-01-03-10 - Area Rectora de Salud Santa Bárbara | 207000460-KATHERINE DAHYANA MURILLO CONEJO-001430 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Procesos de evaluación del desempeño completos según la normativa. 631-01 | Genérico | realizar el consolidado de evaluaciones y enviar en tiempo y forma según corresponda | [13 empty] | 631-01-00-01-03-10 - Area Rectora de Salud Santa Bárbara | 401810581-DAVID ALFREDO CORTES SANCHEZ-058565 ,110120568-SHIRLEY DE LOS ANGELES RODRIGUEZ ARCE-354245 | bar: Meses de Ejecución FB to Meses de Ejecución MZ
|  | realizar las evaluaciones de gestión del desempeño de todos los funcionarios, según directrices | [13 empty] | 631-01-00-01-03-10 - Area Rectora de Salud Santa Bárbara | 401810581-DAVID ALFREDO CORTES SANCHEZ-058565 | bar: Meses de Ejecución FB
Protocolos y procedimientos nuevos o actualizados para la vigilancia de la salud en implementación y con seguimiento. | Genérico | revisar y hacer observaciones a protocolos de vigilancia según solicitud del nivel superior | [13 empty] | 631-01-00-01-03-10 - Area Rectora de Salud Santa Bárbara | 110450222-MELISSA BARRANTES MORA-354357 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Proyectos constructivos mayores a 300 metros cuadrados y sus excepciones, con normativa específica revisados en el sistema Administrador de Proyectos de Construcción (APC). | Genérico | revisión de planos según corresponda | [13 empty] | 631-01-00-01-03-10 - Area Rectora de Salud Santa Bárbara | 701530409-ADRIANA MARIA ARAYA VILLALOBOS-037384 ,206040876-WENDY PATRICIA GONZALEZ VARGAS-058481 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Recursos financieros asignados para el cumplimiento de las necesidades locales | Genérico | Gestionar los trámites para la ejecución del fondo rembolsable, combustible, víaticos y horas extra | [13 empty] | 631-01-00-01-03-10 - Area Rectora de Salud Santa Bárbara | 110120568-SHIRLEY DE LOS ANGELES RODRIGUEZ ARCE-354245 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Recursos financieros ejecutados para el cumplimiento de las necesidades locales | Genérico | realizar las gestiones para la ejecución de fondo reembolsable, viaticos, horas extra y combustible | [13 empty] | 631-01-00-01-03-10 - Area Rectora de Salud Santa Bárbara | 110120568-SHIRLEY DE LOS ANGELES RODRIGUEZ ARCE-354245 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Seguimiento a los planes de mejora del cumplimiento de los trámites realizados en tiempo legal NL | Genérico | Completar y entregar la Plantilla de Seguimiento de Trámites | [13 empty] | 631-01-00-01-03-10 - Area Rectora de Salud Santa Bárbara | 205400947-ANDREA MARIA ARAYA SANCHEZ-058019 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
|  | Elaborar planes de mejora para atención trámites no resueltos en tiempo legal en caso de aplicar | [13 empty] | 631-01-00-01-03-10 - Area Rectora de Salud Santa Bárbara | 205400947-ANDREA MARIA ARAYA SANCHEZ-058019 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
|  | Registro de cada trámite en las herramientas definidas | [13 empty] | 631-01-00-01-03-10 - Area Rectora de Salud Santa Bárbara | 205400947-ANDREA MARIA ARAYA SANCHEZ-058019 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Servicios de salud con habilitación con visita de control | Genérico | Realizar inspección a los establecimientos de salud, que tramitan habilitación por primera vez o renovación | [13 empty] | 631-01-00-01-03-10 - Area Rectora de Salud Santa Bárbara | 503700087-CARLOS ROBERTO MOLINA ZAMORA-354490 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Servicios de salud evaluados para la acreditación con la norma correspondiente | Específico | Aplicar las normas de acreditación a establecimientos que lo requieran | [13 empty] | 631-01-00-01-03-10 - Area Rectora de Salud Santa Bárbara | 503700087-CARLOS ROBERTO MOLINA ZAMORA-354490 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Servicios de salud habilitados por el Ministerio de Salud | Genérico | analizar las solicitudes de renovación de habilitaciones y emitir la resolución correspondiente | [13 empty] | 631-01-00-01-03-10 - Area Rectora de Salud Santa Bárbara | 503700087-CARLOS ROBERTO MOLINA ZAMORA-354490 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
|  | recibir las solicitudes de habilitación primera vez y emitir certificado de habilitación si cumple con los requisitos | [13 empty] | 631-01-00-01-03-10 - Area Rectora de Salud Santa Bárbara | 205400947-ANDREA MARIA ARAYA SANCHEZ-058019 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
|  | recibir las solicitudes de renovación de habilitaciones y trasladar al personal de regulación | [13 empty] | 631-01-00-01-03-10 - Area Rectora de Salud Santa Bárbara | 205400947-ANDREA MARIA ARAYA SANCHEZ-058019 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC

## RiesgosPOI
Análisis de Riesgos de Planes Operativos Institucionales
Período: |  | 2025
Versión: |  | 0-Programación
Programas: |  | 631-01
Dependencia: |  | Area Rectora de Salud Santa Bárbara
[9 empty] | Nivel de Riesgo Inherente |  |  | Nivel de Riesgo Residual | [6 empty] | Meses de Ejecución
Nivel | Objetivo |  | Producto | Plan estratégico de referencia | Region | Riesgo | Causa | Consecuencia | Probabilidad | Impacto | Valoracion | Probabilidad | Impacto | Valoracion | Justificación del impedimento para bajar el nivel de riesgo residual alto y acciones para atender una probable materialización del riesgo: | ¿Actividad incluida en POI? | Estrategia | Actividad | EN | FB | MZ | AB | MY | JN | JL | AG | ST | OC | NV | DC | Centro de Costo | Responsables
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. |  | Acciones desarrolladas para el abordaje de las necesidades de salud de las personas migrantes |  |  | Probable falta de adecuado monitoreo del entorno | que aumente el flujo de personas migrantes en el cantón | personas con desconocimiento de sus derechos | MUY BAJA | MEDIA | 3 | MUY BAJA | MEDIA | 3
Genérico | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. |  | Servicios de salud habilitados por el Ministerio de Salud |  |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las Áreas Rectoras de Salud | que no se presente la cantidad de solicitudes programadas | no se consideran consecuencias, ya que es un factor externo que no depende de la DARS, y el hecho que no se presenten nuevas solicitudes no genera afectaciones a la población | MEDIA | MUY BAJA | 3 | MEDIA | MUY BAJA | 3
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. |  | Acciones rectoras implementadas para dar cumplimiento a la Política Nacional para la Atención y Prevención de la Violencia contra las Mujeres (PLANOVI) de todas las edades vigente. |  |  | Posible oposición a la norma planteada por parte de la población | cultura patriarcal de la población | dificultad para implementar acciones | BAJA | MEDIA | 6 | BAJA | BAJA | 4 |  | Si | Mitigar | Coordinación con actores sociales para la implementación de acciones rectoras de cumplimiento a la atención y prevención de la Violencia contra las Mujeres de todas las edades. (gestión en red) | [12 empty] | 631-01-00-01-03-10 - Area Rectora de Salud Santa Bárbara | 207000460-KATHERINE DAHYANA MURILLO CONEJO-001430 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE4OEE4.3 Desarrollar estrategias que permitan contar con el talento humano suficiente e idóneo, en ambientes laborales óptimos, para el logro de una gestión eficiente y eficaz. |  | Comisiones de Salud Ocupacional vigentes en Área Rectora |  |  | Posible falta de diseño y actualización de procedimientos por parte de las unidades organizativas | no esta claro el trabajo de las comisiones de salud ocupacional | que se deje de dar seguimiento a las comisiones | MEDIA | BAJA | 6 | BAJA | BAJA | 4 |  | Si | Mitigar | realizar el seguimiento de la vigencia de las comisiones de salud ocupacional | [12 empty] | 631-01-00-01-03-10 - Area Rectora de Salud Santa Bárbara | 401810581-DAVID ALFREDO CORTES SANCHEZ-058565 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE4OEE4.3 Desarrollar estrategias que permitan contar con el talento humano suficiente e idóneo, en ambientes laborales óptimos, para el logro de una gestión eficiente y eficaz |  | Plan de acción de las efemérides del Área Rectora de Salud desarrollado. |  |  | Probable resistencia o dificultad de los funcionarios para adaptarse a los cambios | resistencia a participar del plan de trabajo por exceso de trabajo | división de grupo, incumplimiento de objetivos del plan. | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. |  | Acciones estratégicas orientadas a garantizar el derecho a la salud de las personas LGTBIQ+ y otras poblaciones claves. NR-NL |  |  | Probable falta de eficiencia en la ejecución de los procesos | que no participen la totalidad de convocados en las actividades programadas | población no sencibilizada | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. |  | Inspecciones realizadas por el Ministerio de Salud en materia de Control de tabaco y sus derivados anualmente. |  |  | Probable desconocimiento de las competencias de las unidades organizativas y de sus procesos | cambios en la normativa de tabaco y vapeo | toma de decisiones basado en normativa que no dominan los funcionarios | MEDIA | MEDIA | 9 | MUY BAJA | MUY BAJA | 1 |  | No | Mitigar | realizar o solicitar capacitación sobre actualización de la normativa | [12 empty] | 631-01-00-01-03-10 - Area Rectora de Salud Santa Bárbara | 401810581-DAVID ALFREDO CORTES SANCHEZ-058565 | bar: Meses de Ejecución AB
Genérico | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. |  | Eventos de salud pública, vigilados, abordados y con seguimiento (infecciones respiratorias) |  |  | Posible incumplimiento de reportes en brotes al Área Rectora. | atrasos en la notificación | atención tardia de eventos | MUY BAJA | MEDIA | 3 | MUY BAJA | MEDIA | 3
Genérico | RE4OEE4.3 Desarrollar estrategias que permitan contar con el talento humano suficiente e idóneo, en ambientes laborales óptimos, para el logro de una gestión eficiente y eficaz. |  | Procesos de evaluación del desempeño completos según la normativa. 631-01 |  |  | Probable desconocimiento de las competencias de las unidades organizativas y de sus procesos | que no se emitan directrices claras al respecto | incumplimientos en el proceso de gestíon del desempeño | MUY BAJA | MEDIA | 3 | MUY BAJA | MEDIA | 3
Genérico | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. |  | Eventos de salud pública vigilados, abordados y con seguimiento |  |  | Posible incumplimiento de reportes en brotes al Área Rectora. | retraso en la notificación de eventos, o no notificación de proveedores privados | atención de eventos en forma tardía | MUY BAJA | MEDIA | 3 | MUY BAJA | MEDIA | 3
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud |  | Estrategia Nacional del Sector Salud de Costa Rica en Gestión Integral de Riesgos de Desastres y Emergencias Sanitarias implementada NR-NL |  |  | Probable falta de apoyo político | Cambios en la Municipalidad han generado desorden en la CME | dificultad en la comunicación, y determinación de acciones de intervención en caso de incidentes | MEDIA | MEDIA | 9 | BAJA | MUY BAJA | 2 |  | Si | Mitigar | Participacion en reuniones de la CME | [12 empty] | 631-01-00-01-03-10 - Area Rectora de Salud Santa Bárbara | 401810581-DAVID ALFREDO CORTES SANCHEZ-058565 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. |  | Planes Remediales de Cobertura extremas de vacunación con seguimiento. |  |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las Áreas Rectoras de Salud | que no se cuente con reportes de coberturas extremas | incumplimiento en la elaboración del plan remedial | MEDIA | MUY BAJA | 3 | MEDIA | MUY BAJA | 3
Genérico | RE4OEE4.1 Realizar la asignación de recursos financieros, materiales, bienes y servicios en función de las prioridades establecidas y la planificación institucional. |  | Recursos financieros asignados para el cumplimiento de las necesidades locales |  |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte del Nivel Central | los recursos los asigna el nivel central | que no haya dinero para la ejecución de actividades | MUY BAJA | MUY ALTA | 5 | MUY BAJA | MUY ALTA | 5
Genérico | RE3OEE3.2 Fortalecer el control de las enfermedades trasmitidas por vectores, incluyendo, el desarrollo de la Estrategia de Gestión Integral para la Prevención y Control de Enfermedades Arbovirales, entre otras y la prestación de servicios eficientes, oportunos y con participación social. |  | Componente de laboratorio de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI). |  |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | que los resultados de exámenes se reporten tardíamente | dificultad para dar seguimiento a los casos sospechosos | BAJA | MEDIA | 6 | BAJA | BAJA | 4 |  | Si | Mitigar | Análisis de resultados de laboratorio de los casos sospechosos de enfermedades vectoriales | [12 empty] | 631-01-00-01-03-10 - Area Rectora de Salud Santa Bárbara | 110450222-MELISSA BARRANTES MORA-354357 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | 4.5 Brindar servicios simplificados, oportunos, con calidad y calidez, a fin de lograr la satisfacción de las personas usuarias. |  | Bienes y Servicios gestionados NL |  |  | Probables deficiencias en el control de bienes institucionales | falla en los sistemas informáticos | imposibilidad de actualización de bienes en los sistemas informáticos | MEDIA | MUY BAJA | 3 | MEDIA | MUY BAJA | 3
Genérico | RE4OEE4.3 Desarrollar estrategias que permitan contar con el talento humano suficiente e idóneo, en ambientes laborales óptimos, para el logro de una gestión eficiente y eficaz |  | Cumplimiento del Plan de Trabajo de las Comisión de Salud Ocupacional según la normativa vigente. |  |  | Posible incumplimiento de condiciones óptimas en salud y ergonomía ocupacional. | que no se atiendan las necesidades de ergonomía de la Unidad organizativa | incumplimiento del plan de trabajo | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Genérico | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. |  | Servicios de salud con habilitación con visita de control |  |  | Probable ocurrencia de emergencias antrópicas y naturales | ocurrencia de emergencias que ocasiones cambio en las prioridades | cambio de prioridades | BAJA | MEDIA | 6 | BAJA | BAJA | 4 |  | No | Mitigar | programar dos inspecciones mensuales para ir actualizando todos los establecimientos | [12 empty] | 631-01-00-01-03-10 - Area Rectora de Salud Santa Bárbara | 503700087-CARLOS ROBERTO MOLINA ZAMORA-354490 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE1OEE1.2 Promover el desarrollo de prácticas y adopción de hábitos saludables para el mejoramiento del estado de salud de la población y su bienestar. |  | Acciones estratégicas para el fortalecimiento de la promoción de la Salud implementadas |  |  | Probable falta de eficiencia en la ejecución de los procesos | que los actores sociales no tengan Promoción de la salud dentro de sus prioridades | dificultad para coordinar acciones | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Genérico | RE3OEE3.2 Fortalecer el control de las enfermedades trasmitidas por vectores, incluyendo, el desarrollo de la Estrategia de Gestión Integral para la Prevención y Control de Enfermedades Arbovirales, entre otras y la prestación de servicios eficientes, oportunos y con participación social. |  | Componente de atención al paciente de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI) NL |  |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | atención ineficiente de pacientes sospechosos y confirmados de enfermedades vectoriales | pacientes con complicaciones de su salud | BAJA | ALTA | 8 | MEDIA | BAJA | 6 |  | No | Mitigar | seguimiento en CILOVIS de la atención de los pacientes | [12 empty] | 631-01-00-01-03-10 - Area Rectora de Salud Santa Bárbara | 110450222-MELISSA BARRANTES MORA-354357 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | REOEE. 1.1. Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. |  | Casos de mortalidad infantil analizados a Nivel Local. |  |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las Áreas Rectoras de Salud | que no se presenten mortalidades infantiles | es beneficioso | MEDIA | MUY BAJA | 3 | MEDIA | MUY BAJA | 3
Genérico | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. |  | Protocolos y procedimientos nuevos o actualizados para la vigilancia de la salud en implementación y con seguimiento. |  |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte del Nivel Central | que el Nivel superior no envíen propuestas de revisión de normativa | normas desactualizadas | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Genérico | REOEE. 1.1. Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. |  | Planes de mejora de los casos de mortalidad infantil con seguimiento. |  |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las Áreas Rectoras de Salud | que no hayan mortalidades | ninguna es mas bien beneficioso | MEDIA | MUY BAJA | 3 | MEDIA | MUY BAJA | 3
Genérico | RE4OEE4.5 Brindar servicios simplificados, oportunos, con calidad y calidez, a fin de lograr la satisfacción de las personas usuarias. |  | Seguimiento a los planes de mejora del cumplimiento de los trámites realizados en tiempo legal NL |  |  | Potencial capacidad instalada no acorde con las necesidades institucionales | personal insuficiente en atención al cliente | atraso en respuestas a los usuarios | ALTA | MEDIA | 12 | BAJA | BAJA | 4 |  | Si | Mitigar | Elaborar planes de mejora para atención trámites no resueltos en tiempo legal en caso de aplicar | [12 empty] | 631-01-00-01-03-10 - Area Rectora de Salud Santa Bárbara | 205400947-ANDREA MARIA ARAYA SANCHEZ-058019 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE4OEE4.4. Fortalecer el Sistema de Control Interno y la gestión ética, para el logro razonable de los objetivos institucionales, la rendición de cuentas y la transparencia, ante la población y otros actores sociales. |  | Plan de actividades de Mejora de la Autoevaluación del Sistema de Control Interno ejecutado. Programa 631 |  |  | Potencial ineficiencia en los procesos por rotación de personal | El Director y la Enlace de control interno estan en puestos interinos | dificultada para realizar la evaluación por personal nuevo | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Genérico | RE3OEE3.2 Fortalecer el control de las enfermedades trasmitidas por vectores, incluyendo, el desarrollo de la Estrategia de Gestión Integral para la Prevención y Control de Enfermedades Arbovirales, entre otras y la prestación de servicios eficientes, oportunos y con participación social. |  | Componente de medio ambiente de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI).NL |  |  | Posible cambio en las prioridades | surgimiento de brotes o pandemias | priorización de eventos | MUY BAJA | MEDIA | 3 | MUY BAJA | MEDIA | 3
Genérico | REOEE. 1.1. Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. |  | Casos de mortalidad materna analizados según normativa. NR-NL |  |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las Áreas Rectoras de Salud | que no hayan muertes maternas | ninguna, es mas bien beneficioso | MEDIA | MUY BAJA | 3 | MEDIA | MUY BAJA | 3
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. |  | Acciones estratégicas en Seguridad Alimentaria y Nutricional implementadas |  |  | Posibles discrepancias entre las prioridades políticas y las de tipo técnico de acuerdo con las necesidades del entorno. | No hay lineamientos claros sobre como trabajar el tema de seguridad alimentaria | poca intervención en el eje transversal de la seguridad alimentaria | ALTA | MEDIA | 12 | MEDIA | BAJA | 6 |  | Si | Mitigar | participar en diagnósticos nutricionales, capacitaciones, y temas relacionados ala politica cantonal de seguridad alimentaria | [12 empty] | 631-01-00-01-03-10 - Area Rectora de Salud Santa Bárbara | 401810581-DAVID ALFREDO CORTES SANCHEZ-058565 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE1OEE1.2 Promover el desarrollo de prácticas y adopción de hábitos saludables para el mejoramiento del estado de salud de la población y su bienestar. |  | Plan de trabajo para la promoción de la actividad física mediante la articulación con actores sociales claves a nivel cantonal desarrollado |  |  | Probable falta de comunicación con otras instituciones | falta de conocimiento de actores sociales sobre el tema de promoción de la salud | dificultad para la articulación de actividades | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Específico | RE4OEE4.5 Brindar servicios simplificados, oportunos, con calidad y calidez, a fin de lograr la satisfacción de las personas usuarias. |  | Atención al Cliente para la prestación de los servicios en plataforma NL |  | Región Central Norte | Eventual atención descortés y poco diligente hacia los usuarios internos o externos, cuando acudan en busca de determinado servicio. | saturación de trabajo, personal insuficiente en atención al cliente | denuncias ante la contraloría de servicios, recursos de amparo | BAJA | MEDIA | 6 | BAJA | BAJA | 4 |  | No | Mitigar | organizar al equipo de trabajo para brindar apoyo a ventanilla con el resto de personal de la Unidad Organizativa | [12 empty] | 631-01-00-01-03-10 - Area Rectora de Salud Santa Bárbara | 401810581-DAVID ALFREDO CORTES SANCHEZ-058565 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. |  | Establecimientos con permisos de funcionamiento con visita de control |  |  | Potencial capacidad instalada no acorde con las necesidades institucionales | la recepción de muchas denuncias dificulta la evaluación con el personal existente | reprogramación de evaluaciones para atender denuncias | MEDIA | BAJA | 6 | BAJA | BAJA | 4 |  | No | Mitigar | Realizar al menos dos evaluaciones por mes previamente programadas | [12 empty] | 631-01-00-01-03-10 - Area Rectora de Salud Santa Bárbara | 401810581-DAVID ALFREDO CORTES SANCHEZ-058565 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE3OEE3.2 Fortalecer el control de las enfermedades trasmitidas por vectores, incluyendo, el desarrollo de la Estrategia de Gestión Integral para la Prevención y Control de Enfermedades Arbovirales, entre otras y la prestación de servicios eficientes, oportunos y con participación social. |  | Componente de Manejo Integrado de Vectores de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI). |  |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | actores sociales no comprometidos | dificultad para coordinar acciones | BAJA | MEDIA | 6 | BAJA | BAJA | 4 |  | No | Evitar | convocar actores sociales a EGI o Cilovis y concientizar | [12 empty] | 631-01-00-01-03-10 - Area Rectora de Salud Santa Bárbara | 110450222-MELISSA BARRANTES MORA-354357 | bar: Meses de Ejecución EN
Genérico | RE2OEE2.2. Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. |  | Acciones en el marco de la vigilancia en salud ambiental desarrolladas con acompañamiento técnico. |  |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las Áreas Rectoras de Salud | plétora de trabajo | dificultad para cumplir con la vigilancia regulatoria ambiental | MUY BAJA | MEDIA | 3 | MUY BAJA | MEDIA | 3
Específico | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. |  | Desastres y emergencias sanitarias atendidas de forma integral NL |  | Región Central Norte | Posible cambio en las prioridades | que no se presentes eventos | seria beneficioso que no se presenten | MEDIA | MUY BAJA | 3 | MEDIA | MUY BAJA | 3
Genérico | RE4OEE4.5 Brindar servicios simplificados, oportunos, con calidad y calidez, a fin de lograr la satisfacción de las personas usuarias. |  | Calidad en los Servicios de Atención al Cliente. |  |  | Potencial capacidad instalada no acorde con las necesidades institucionales | solo se tiene una persona en atención al cliente | retrasos en los trámites | ALTA | BAJA | 8 | MEDIA | BAJA | 6 |  | No | Mitigar | solicitar la asignación de un funcionario mas en atención al cliente | [12 empty] | 631-01-00-01-03-10 - Area Rectora de Salud Santa Bárbara | 401810581-DAVID ALFREDO CORTES SANCHEZ-058565 | bar: Meses de Ejecución EN
Genérico | RE2OEE2.1 Innovar en el desarrollo de procesos tecnológicos automatizados que contribuyan al mejoramiento del registro y control de productos de interés sanitario, a fin de brindar servicios eficientes y de calidad a los usuarios. |  | Acciones de vigilancia en protección radiológica con apoyo técnico. |  |  | Probable desconocimiento de las competencias de las unidades organizativas y de sus procesos | la vigilancia es un tema complicado del cual solo se tiene un conocimiento general | dificultad para valorar establecimiento radiológicos | BAJA | MEDIA | 6 | BAJA | MUY BAJA | 2 |  | No | Mitigar | solicitar apoyo regional | [12 empty] | 631-01-00-01-03-10 - Area Rectora de Salud Santa Bárbara | 401810581-DAVID ALFREDO CORTES SANCHEZ-058565 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. |  | Cobertura de vacunación con base en el Esquema de Vacunación vigente alcanzado |  |  | Posible oposición a la norma planteada por parte de la población | renuencia a vacunación | población desprotegida inmunológicamente | MEDIA | ALTA | 12 | BAJA | MEDIA | 6 |  | No | Evitar | realizar una campaña cantonal de información por redes sociales | [12 empty] | 631-01-00-01-03-10 - Area Rectora de Salud Santa Bárbara | 110450222-MELISSA BARRANTES MORA-354357 ,207000460-KATHERINE DAHYANA MURILLO CONEJO-001430 | bar: Meses de Ejecución MY
Genérico | RE4OEE4.3 Desarrollar estrategias que permitan contar con el talento humano suficiente e idóneo, en ambientes laborales óptimos, para el logro de una gestión eficiente y eficaz. |  | Acciones del programa PREMISA ejecutadas Nivel Local |  |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las Áreas Rectoras de Salud | que los funcionarios no deseen participar | ausencia de preparación en el proceso de jubilación | MEDIA | MUY BAJA | 3 | MEDIA | MUY BAJA | 3
Genérico | RE4OEE4.4 Fortalecer el Sistema de Control Interno y la Gestión Ética, el logro razonable de los objetivos institucionales, la rendición de cuentas y la transparencia ante la población y otros actores sociales. |  | Planes Operativos programados y con seguimiento Programa 631 |  |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte del Nivel Central | cambios tardios, solicitudes de reprogramación a mitad de año, no inclusión de productos | funcionarios con desconocimiento sobre las actividades programadas, lo cual llevará a incumplimiento de actividades | MEDIA | MEDIA | 9 | BAJA | BAJA | 4 |  | No | Mitigar | realizar una sesión con todos los funcionarios para informar las actividades a realizar | [12 empty] | 631-01-00-01-03-10 - Area Rectora de Salud Santa Bárbara | 401810581-DAVID ALFREDO CORTES SANCHEZ-058565 | bar: Meses de Ejecución EN
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. |  | Acciones rectoras implementadas dirigidas a las personas menores de edad en situaciones de trata, trabajo infantil, trabajo adolescente peligroso y explotación sexual comercial. |  |  | Potencial capacidad instalada no acorde con las necesidades institucionales | personal insuficiente | dificultad para cumplir con las metas | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Genérico | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. |  | Denuncias atendidas |  |  | Posible organización inadecuada de las cargas de trabajo de los funcionarios(as). | según el tipo de denuncias recibidas puede implicar que una denuncia requiera muchas horas de trabajo para su atención lo que dificulta la atención de otros casos | atrasos en la atención de casos | MEDIA | MEDIA | 9 | BAJA | MUY BAJA | 2 |  | No | Mitigar | solicitar apoyo regional en caso necesario, reprogramar con anticipación y mantener informado a los denunciantes | [12 empty] | 631-01-00-01-03-10 - Area Rectora de Salud Santa Bárbara | 401810581-DAVID ALFREDO CORTES SANCHEZ-058565 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. |  | Brotes, epidemias y pandemias con abordaje integral y oportuno |  |  | Posible incumplimiento de reportes en brotes al Área Rectora. | retraso o ausencia de reporte de brotes | atención tardía de eventos | BAJA | MEDIA | 6 | MUY BAJA | MEDIA | 3 |  | No | Mitigar | reuniones con proveedores privados y públicos para establecer medios de comunicación y reportes de eventos | [12 empty] | 631-01-00-01-03-10 - Area Rectora de Salud Santa Bárbara | 110450222-MELISSA BARRANTES MORA-354357 | bar: Meses de Ejecución MZ
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. |  | Acciones estratégicas de articulación y sensibilización promovidas para el abordaje integral del VIH. NR-NL |  |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte del Nivel Central | que no se emitan directrices o lineamientos claros | dificultada para preparar acciones al respecto | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. |  | Acciones rectoras ejecutadas para un Envejecimiento Saludable basado en el Curso de Vida. |  |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | falta de interes de parte de actores sociales | dificultad para la coordinación | MUY BAJA | MEDIA | 3 | MUY BAJA | MEDIA | 3
Genérico | REOEE. 1.1. Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. |  | Avance en los planes de mejora de mortalidad materna en el Nivel Local. |  |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las Áreas Rectoras de Salud | que no sea necesario elaborar un plan por que nos e presentan mortalidades maternas | es beneficioso que no hayan mortalidades maternas | MEDIA | MUY BAJA | 3 | MEDIA | MUY BAJA | 3
Genérico | 4.4. Fortalecer el Sistema de Control Interno y la gestión ética, para el logro razonable de los objetivos institucionales, la rendición de cuentas y la transparencia, ante la población y otros actores sociales. |  | Gestión archivística NL |  |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las Áreas Rectoras de Salud | que no hayan documentos para eliminación o transferencias | incumplimiento de actividades | MEDIA | MUY BAJA | 3 | MEDIA | MUY BAJA | 3
Genérico | RE3OEE3.2 Fortalecer el control de las enfermedades trasmitidas por vectores, incluyendo, el desarrollo de la Estrategia de Gestión Integral para la Prevención y Control de Enfermedades Arbovirales, entre otras y la prestación de servicios eficientes, oportunos y con participación social. |  | Componente de Epidemiología de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI). |  |  | Probable falta de comunicación con otras instituciones | Que los actores sociales no se comprometan con el trabajo de la EGI | dificultad para coordinar acciones | BAJA | MEDIA | 6 | BAJA | BAJA | 4 |  | No | Mitigar | convocar a reuniones mensuales a todos los actores sociales involucrados en el tema vectorial | [12 empty] | 631-01-00-01-03-10 - Area Rectora de Salud Santa Bárbara | 110450222-MELISSA BARRANTES MORA-354357 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. |  | Autorizaciones sanitarias otorgadas |  |  | Potencial capacidad instalada no acorde con las necesidades institucionales | escasez de personal | eventos masivos sin verificación, o con incumplimiento de requisitos | MEDIA | MEDIA | 9 | BAJA | BAJA | 4 |  | Si | Mitigar | revisar el cumplimiento de requistos de autorizaciones sanitarias y emitir la resolución respectiva en tiempos de ley | [12 empty] | 631-01-00-01-03-10 - Area Rectora de Salud Santa Bárbara | 701530409-ADRIANA MARIA ARAYA VILLALOBOS-037384 ,206040876-WENDY PATRICIA GONZALEZ VARGAS-058481 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Específico | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. |  | Normas de servicios de habilitación salud aplicadas |  | Región Central Norte | Potencial ineficiencia en los procesos por rotación de personal | el funcionario de servicios de salud está en un puesto interino, en caso de cambiar hay que iniciar un proceso de reposición de la plaza o de inducción, lo que retrasaría el proceso | establecimientos de salud sin evaluación sanitaria | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Genérico | RE4OEE4.4. Fortalecer el Sistema de Control Interno y la gestión ética, para el logro razonable de los objetivos institucionales, la rendición de cuentas y la transparencia, ante la población y otros actores sociales. |  | Autoevaluaciones del Sistema de Control Interno desarrolladas. Programa 631 |  |  | Potencial ineficiencia en los procesos por necesidades de capacitación insatisfechas | desconocimiento de los funcionarios del proceso de autoevaluación de control interno | autoevaluación de control interno no aplicada correctamente | MUY BAJA | ALTA | 4 | MUY BAJA | ALTA | 4
Genérico | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. |  | Acciones de control regulatorio en salud ambiental ejecutadas |  |  | Posible normativa que no responda a la realidad y necesidades actuales. | normativa desactualizada | eventos de salud ambiental no resueltos en forma integral | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Genérico | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. |  | Autorizaciones sanitarias otorgadas |  |  | Potencial capacidad instalada no acorde con las necesidades institucionales | escasez de personal | eventos masivos sin verificación, o con incumplimiento de requisitos | MEDIA | MEDIA | 9 | BAJA | BAJA | 4 |  | Si | Mitigar | realizar inspección de verificación de las autorizaciones sanitarias emitidas | [12 empty] | 631-01-00-01-03-10 - Area Rectora de Salud Santa Bárbara | 701530409-ADRIANA MARIA ARAYA VILLALOBOS-037384 ,206040876-WENDY PATRICIA GONZALEZ VARGAS-058481 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE3OEE3.2 Fortalecer el control de las enfermedades transmitidas por vectores, incluyendo, el desarrollo de la Estrategia de Gestión Integral para la Prevención y Control de Enfermedades Arbovirales, entre otras y la prestación de servicios eficientes, oportunos y con participación social. |  | Iniciativa Regional para la Eliminación de la Malaria-IREM desarrollada. (Según estratificación del riesgo) |  |  | Posible cambio en las prioridades | cantón no endémico de malaria, o no receptivo | priorización de otros eventos | MEDIA | MUY BAJA | 3 | MEDIA | MUY BAJA | 3
Específico | RE3OEE3.2 Fortalecer el control de las enfermedades trasmitidas por vectores, incluyendo, el desarrollo de la Estrategia de Gestión Integral para la Prevención y Control de Enfermedades Arbovirales, entre otras y la prestación de servicios eficientes, oportunos y con participación social. |  | Componente Gestión de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI) |  | Región Central Norte | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | desconocimiento de los actores sociales | dificultad para la coordinación | MUY BAJA | MEDIA | 3 | MUY BAJA | MEDIA | 3
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. |  | Acciones desarrolladas intra e intersectorialmente para el cumplimiento del (PENSPA) NL |  |  | Potencial capacidad instalada no acorde con las necesidades institucionales | escasez de personal | dificultad para coordinar acciones | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Genérico | RE1OEE1.2 Promover el desarrollo de prácticas y adopción de hábitos saludables para el mejoramiento del estado de salud de la población y su bienestar. |  | Acciones para el abordaje integral del comportamiento suicida, desarrolladas en el marco del Plan de la instancia local (ILAIS) |  |  | Probable falta de comunicación con otras instituciones | que las instituciones no participen de en las convocatorias de la RED | dificultad para implementar el plan de trabajo | MEDIA | MEDIA | 9 | BAJA | BAJA | 4 |  | No | Mitigar | enviar oficio a las jefaturas de las instituciones que no participan | [12 empty] | 631-01-00-01-03-10 - Area Rectora de Salud Santa Bárbara | 207000460-KATHERINE DAHYANA MURILLO CONEJO-001430 | bar: Meses de Ejecución EN
Genérico | RE4OEE4.3 Desarrollar estrategias que permitan contar con el talento humano suficiente e idóneo, en ambientes laborales óptimos, para el logro de una gestión eficiente y eficaz. |  | Capacitaciones incorporadas en el Plan Institucional de Capacitación (PIC) recibidas. |  |  | Posible ausencia de procesos | que no se identifiquen necesidades de capacitación | no se consideran consecuencias en ese caso | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Genérico | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. |  | Establecimientos con permiso de funcionamiento otorgado |  |  | Posible organización inadecuada de las cargas de trabajo de los funcionarios(as). | personal insuficiente en atención al cliente, ingreso de muchas denuncias, solicitudes de permisos y autorizaciones sanitarias, que saturan el trabajo de los funcionarios de regulación | atrasos en el trámite de permisos | MUY BAJA | MEDIA | 3 | MUY BAJA | MEDIA | 3
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. |  | Política Nacional para la Igualdad Efectiva entre Hombres y Mujeres 2018-2030 (PIEG) NL |  |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte del Nivel Central | falta de lineamientos por parte del Nivel central | no claridad sobre acciones a realizar | MUY BAJA | BAJA | 2 | MUY BAJA | BAJA | 2
Genérico | RE4OEE4.3 Desarrollar estrategias que permitan contar con el talento humano suficiente e idóneo, en ambientes laborales óptimos, para el logro de una gestión eficiente y eficaz. |  | Plan de Acción de Clima Laboral desarrollado en Área Rectora |  |  | Posible gestión inadecuada del clima organizacional. | que mediante la encuesta de clima organizacional no se detecten necesidades de intervención | no contar con un diagnóstico real sobre el clima de la UO | MUY BAJA | MEDIA | 3 | MUY BAJA | MEDIA | 3
Genérico | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. |  | Proyectos constructivos mayores a 300 metros cuadrados y sus excepciones, con normativa específica revisados en el sistema Administrador de Proyectos de Construcción (APC). |  |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las Áreas Rectoras de Salud | este no es proceso que se desarrolle actualmente en las DARS | incumplimiento de la programación | MUY ALTA | MUY BAJA | 5 | MUY ALTA | MUY BAJA | 5
Genérico | RE4OEE4.1 Realizar la asignación de recursos financieros, materiales, bienes y servicios en función de las prioridades establecidas y la planificación institucional. |  | Recursos financieros ejecutados para el cumplimiento de las necesidades locales |  |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las Áreas Rectoras de Salud | no ejecución de todas las partidas asignadas | atrasos en inspecciones, falta de insumos y equipos para ejecutar el trabajo | MEDIA | BAJA | 6 | BAJA | BAJA | 4 |  | Si | Mitigar | realizar las gestiones para la ejecución de fondo reembolsable, viaticos, horas extra y combustible | [12 empty] | 631-01-00-01-03-10 - Area Rectora de Salud Santa Bárbara | 110120568-SHIRLEY DE LOS ANGELES RODRIGUEZ ARCE-354245 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Específico | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. |  | Servicios de salud evaluados para la acreditación con la norma correspondiente |  | Región Central Norte | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las Áreas Rectoras de Salud | no tenemos establecimientos sujetos a acreditación | no se consideran consecuencias negativas, en caso de haber un nuevo establecimiento sujeto a acreditación se procederá conforme. | ALTA | MUY BAJA | 4 | ALTA | MUY BAJA | 4
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. |  | Municipalidades con Planes GIRS con seguimiento |  |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | Que la Municipalidad no le de prioridad y seguimiento al plan | dificultad para coordinar acciones GIR | MUY BAJA | MEDIA | 3 | MUY BAJA | MEDIA | 3
Genérico | REOEE. 1.1. Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. |  | Cumplimiento los planes de mejora de mortalidad materna según sus competencias en el Nivel Local. |  |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las Áreas Rectoras de Salud | que no se presenten muertes maternas | ninguna, ya que es beneficioso que no se presenten | MEDIA | MUY BAJA | 3 | MEDIA | MUY BAJA | 3

## Seguimiento de riesgos
Reporte de Seguimiento del POI
Período: |  | 2025
Versión: |  | 0-Programación
Programas presupuestario: |  | 631-01
Dependencia: |  | Area Rectora de Salud Santa Bárbara
Programa | Dependencia | Objetivo específico | Producto | Nivel | Código BPIP | Riesgo | Valoración Riesgo Residual | ¿Se materializó el riesgo? | ¿Está controlado el riesgo? | ¿Cuál es el impacto? | ¿Se requiere una reprogramación? | Estrategia | Actividad de control | Responsables | ¿Ha colaborado la actividad en administrar el riesgo? | Porcentaje de avance de la actividad | Observaciones

## Plan de Mejora
Reporte por Unidad Organizativa
Programación y Reprogramación del POI
Período: | 2025
Seguimiento: | ND
Fecha corte:
Dependencia: | Area Rectora de Salud Santa Bárbara
Meses de Ejecución
Código Pregunta | Pregunta | Actividad | EN | FB | MZ | AB | MY | JN | JL | AG | ST | OC | NV | DC | Porcentaje de avance programado | Porcentaje de seguimiento | Comentario Seguimiento