## OrganizaciónProgramaIndicadores
IPSUM-PLAN Ministerio de Salud
Reporte por Unidad Organizativa
Programación y Reprogramación del POI
Período: | 2025
Seguimiento: | ND
Fecha corte:
Dependencia: | Area Rectora de Salud Sarapiquí
Producto | Presupuesto (Aprobado) | Presupuesto Acumulado Ejecutado | Indicador | Tipo de Programación de la meta | Unidad de Medida | Linea Base | Meta Anual | Avance Acumulado Meta | Avance Relativo Anual
Acciones para el abordaje integral del comportamiento suicida, desarrolladas en el marco del Plan de la instancia local (ILAIS) | 0 | 0 | Porcentaje de cumplimiento del Plan de la Instancia Local para el abordaje integral del comportamiento suicida (ILAIS) | Sumativa | Porcentaje | 0 | 80 | 0 | 0%
Acciones de control regulatorio en salud ambiental ejecutadas | 0 | 0 | Porcentaje de acciones de control regulatorio en salud ambiental ejecutadas. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Acciones de vigilancia en protección radiológica con apoyo técnico. | 0 | 0 | Porcentaje de acciones de vigilancia en protección radiológica con apoyo técnico. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 6 | 0 | 0%
Acciones del programa PREMISA ejecutadas Nivel Local | 0 | 0 | Porcentaje de participantes en el Programa PREMISA. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 4 | 0 | 0%
Acciones desarrolladas intra e intersectorialmente para el cumplimiento del (PENSPA) NL | 0 | 0 | Número acciones estrategicas implementadas para la prevención de nacimientos en personas menores de 20 años | Sumativa | Acciones | 0 | 1 | 0 | 0%
|  |  | Número de acciones desarrolladas intra e intersectorialmente para el cumplimiento del (PENSPA). | Sumativa | Acciones | 0 | 4 | 0 | 0%
Acciones desarrolladas para el abordaje de las necesidades de salud de las personas migrantes | 0 | 0 | Número de acciones desarrolladas para el abordaje de las necesidades de salud de las personas migrantes | Sumativa | Acciones | 0 | 4 | 0 | 0%
Acciones en el marco de la vigilancia en salud ambiental desarrolladas con acompañamiento técnico. | 0 | 0 | Número de acciones en el marco de la vigilancia en salud ambiental desarrolladas con acompañamiento técnico. | Sumativa | Acciones | 0 | 10 | 0 | 0%
Acciones estratégicas en Seguridad Alimentaria y Nutricional implementadas | 0 | 0 | Número de acciones estratégicas implementadas en Seguridad Alimentaria y Nutricional | Sumativa | Acciones | 0 | 3 | 0 | 0%
Acciones estratégicas para el fortalecimiento de la promoción de la Salud implementadas | 0 | 0 | Número de acciones estratégicas implementadas para el fortalecimiento de la promoción de la Salud | Sumativa | Acciones | 0 | 1 | 0 | 0%
Acciones estratégicas de articulación y sensibilización promovidas para el abordaje integral del VIH. NR-NL | 0 | 0 | Número de acciones estratégicas de articulación y sensibilización promovidas para el abordaje integral del VIH | Sumativa | Acciones | 0 | 2 | 0 | 0%
Acciones estratégicas orientadas a garantizar el derecho a la salud de las personas LGTBIQ+ y otras poblaciones claves. NR-NL | 0 | 0 | Número de acciones estratégicas orientadas a garantizar el derecho a la salud de las personas LGTBIQ+ y otras poblaciones claves | Sumativa | Acciones | 0 | 2 | 0 | 0%
Acciones rectoras ejecutadas para un Envejecimiento Saludable basado en el Curso de Vida. | 0 | 0 | Número de acciones rectoras ejecutadas para un Envejecimiento Saludable basado en el Curso de Vida | Sumativa | Acciones | 0 | 3 | 0 | 0%
Acciones rectoras implementadas dirigidas a las personas menores de edad en situaciones de trata, trabajo infantil, trabajo adolescente peligroso y explotación sexual comercial. | 0 | 0 | Número de acciones rectoras implementadas dirigidas a las personas menores de edad en situaciones de trata, trabajo infantil, trabajo adolescente peligroso y explotación sexual comercial | Sumativa | Acciones | 0 | 4 | 0 | 0%
Acciones rectoras implementadas para dar cumplimiento a la Política Nacional para la Atención y Prevención de la Violencia contra las Mujeres (PLANOVI) de todas las edades vigente. | 0 | 0 | Porcentaje de acciones rectoras implementadas para dar cumplimiento a la Política Nacional para la Atención y Prevención de la Violencia contra las Mujeres de todas las edades vigente (PLANOVI) | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Atención al Cliente para la prestación de los servicios en plataforma NL | 0 | 0 | Porcentaje de consultas atendidas por la plataforma de servicios. | Acumulativa | Porcentaje | 100 | 50 | 0 | 0%
|  |  | Porcentaje de trámites gestionados por la plataforma de servicios del Nivel Local de forma oportuna. | Acumulativa | Porcentaje | 100 | 50 | 0 | 0%
Autoevaluaciones del Sistema de Control Interno desarrolladas. Programa 631 | 0 | 0 | Número de Autoevaluaciones del Sistema de Control Interno aplicadas. | Sumativa | Autoevaluaciones | 0 | 1 | 0 | 0%
Autorizaciones sanitarias otorgadas | 0 | 0 | Número de autorizaciones sanitarias otorgadas | Sumativa | Autorizaciones | 0 | 20 | 0 | 0%
Avance en los planes de mejora de mortalidad materna en el Nivel Local. | 0 | 0 | Porcentaje de avance en los planes de mejora de mortalidad materna en el Nivel Local. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Bienes y Servicios gestionados NL | 0 | 0 | Número de actividades del Plan de Acción de Bienes y Servicios ejecutadas en el Nivel Local. | Sumativa | Actividades | 0 | 4 | 0 | 0%
Brotes, epidemias y pandemias con abordaje integral y oportuno | 0 | 0 | Porcentaje de brotes, epidemias y pandemias con abordaje integral y oportuno | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Calidad en los Servicios de Atención al Cliente. | 0 | 0 | Porcentaje de las acciones del Plan de Mejora de la encuesta de atención al cliente implementadas. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Capacitaciones incorporadas en el Plan Institucional de Capacitación (PIC) recibidas. | 0 | 0 | Porcentaje de capacitaciones recibidas, incorporadas en el Plan Institucional de Capacitación (PIC). | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Casos de mortalidad infantil analizados a Nivel Local. | 0 | 0 | Porcentaje de casos de mortalidad infantil analizados a Nivel Local. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Casos de mortalidad materna analizados según normativa. NR-NL | 0 | 0 | Porcentaje de casos de mortalidad materna analizados según normativa. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Cobertura de vacunación con base en el Esquema de Vacunación vigente alcanzado | 0 | 0 | Porcentaje alcanzado en la cobertura de vacunación con base en el Esquema de Vacunación vigente (aprobado por la Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología) | Sumativa | Porcentaje | 0 | 190 | 0 | 0%
Comisiones de Salud Ocupacional vigentes en Área Rectora | 0 | 0 | Porcentaje de comisiones de salud ocupacional vigentes en el Área Rectora de Salud | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Componente de Epidemiología de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI). | 0 | 0 | Porcentaje de avance en el Componente Epidemiología de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI). | Sumativa | Porcentaje | 0 | 200 | 0 | 0%
Componente de atención al paciente de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI) NL | 0 | 0 | Número de actividades de articulación y coordinación intersectorial para la atención del Componente de atención al paciente de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI). | Sumativa | Actividades | 0 | 12 | 0 | 0%
Componente de laboratorio de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI). | 0 | 0 | Porcentaje de avance en el Componente de laboratorio de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI). | Sumativa | Porcentaje | 0 | 80 | 0 | 0%
Componente de Manejo Integrado de Vectores de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI). | 0 | 0 | Porcentaje de avance en el Componente de Manejo Integrado de Vectores de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI). | Sumativa | Porcentaje | 0 | 200 | 0 | 0%
Componente de medio ambiente de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI).NL | 0 | 0 | Porcentaje de acciones para desarrollar el Componente de medio ambiente de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI) con seguimiento. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Componente Gestión de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI) | 0 | 0 | Porcentaje de avance en el Componente Gestión de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI). | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Cumplimiento del Plan de Trabajo de las Comisión de Salud Ocupacional según la normativa vigente. | 0 | 0 | Porcentaje de cumplimiento del Plan de Trabajo de las Comisión de Salud Ocupacional según la normativa vigente. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Cumplimiento los planes de mejora de mortalidad materna según sus competencias en el Nivel Local. | 0 | 0 | Porcentaje del cumplimiento los planes de mejora de mortalidad materna según sus competencias en el Nivel Local. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Denuncias atendidas | 0 | 0 | Porcentaje de denuncias atendidas | Sumativa | Porcentaje | 0 | 300 | 0 | 0%
Desastres y emergencias sanitarias atendidas de forma integral NL | 0 | 0 | Porcentaje de desastres y emergencias sanitarias atendidas de forma integral. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Establecimientos con permiso de funcionamiento otorgado | 0 | 0 | Número de establecimientos con permiso de funcionamiento otorgado | Sumativa | Permisos sanitarios | 0 | 400 | 0 | 0%
Establecimientos con permisos de funcionamiento con visita de control | 0 | 0 | Número de establecimientos con permisos de funcionamiento con visita de control | Sumativa | Permisos sanitarios | 0 | 100 | 0 | 0%
Estrategia Nacional del Sector Salud de Costa Rica en Gestión Integral de Riesgos de Desastres y Emergencias Sanitarias implementada NR-NL | 0 | 0 | Porcentaje de implementación de la Estrategia Nacional del Sector Salud de Costa Rica en Gestión Integral de Riesgos de Desastres y Emergencias Sanitarias. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 20 | 0 | 0%
Eventos de salud pública vigilados, abordados y con seguimiento | 0 | 0 | Porcentaje de eventos de salud pública vigilados, abordados y con seguimiento | Sumativa | Porcentaje | 0 | 200 | 0 | 0%
Eventos de salud pública, vigilados, abordados y con seguimiento (infecciones respiratorias) | 0 | 0 | Porcentaje de eventos de salud pública, vigilados, abordados y con seguimiento (infecciones respiratorias) | Sumativa | Porcentaje | 0 | 160 | 0 | 0%
Gestión archivística NL | 0 | 0 | Número de eliminaciones documentales ejecutadas en el Nivel Local. | Sumativa | Eliminaciones documentales | 0 | 1 | 0 | 0%
|  |  | Número de transferencias documentales ejecutadas en el Nivel Local. | Sumativa | Transferencias documentales | 0 | 51 | 0 | 0%
Iniciativa Regional para la Eliminación de la Malaria-IREM desarrollada. (Según estratificación del riesgo) | 0 | 0 | Porcentaje de avance en el desarrollo de la Iniciativa Regional para la Eliminación de la Malaria-IREM a nivel del Área Rectora de Salud según estratificación del riesgo | Sumativa | Porcentaje | 0 | 200 | 0 | 0%
Inspecciones realizadas por el Ministerio de Salud en materia de Control de tabaco y sus derivados anualmente. | 0 | 0 | Número de inspecciones para el control de la aplicación de la Ley 9028 y Ley 10066 realizadas | Sumativa | Inspecciones | 0 | 500 | 0 | 0%
|  |  | Porcentaje anual de inspecciones realizadas por el Ministerio de Salud en materia de Control de tabaco y sus derivados | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Municipalidades con Planes GIRS con seguimiento | 0 | 0 | Porcentaje de Municipalidades con Planes GIRS con seguimiento | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Normas de servicios de habilitación salud aplicadas | 0 | 0 | Número de servicios de salud con habilitación con visita de control | Sumativa | Servicios de salud | 0 | 100 | 0 | 0%
Plan de acción de las efemérides del Área Rectora de Salud desarrollado. | 0 | 0 | Porcentaje de avance del plan de acción de las efemérides del Área Rectora de Salud desarrollado. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Plan de Acción de Clima Laboral desarrollado en Área Rectora | 0 | 0 | Porcentaje de avance del plan de acción de clima laboral desarrollado. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 60 | 0 | 0%
Plan de actividades de Mejora de la Autoevaluación del Sistema de Control Interno ejecutado. Programa 631 | 0 | 0 | Porcentaje del Plan de Actividades de Mejora de la Autoevaluación del Sistema de Control Interno ejecutado. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 90 | 0 | 0%
Plan de trabajo para la promoción de la actividad física mediante la articulación con actores sociales claves a nivel cantonal desarrollado | 0 | 0 | Porcentaje de avance en el desarrollo del Plan de trabajo para la promoción de la actividad física mediante la articulación con actores sociales claves a nivel cantonal. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 70 | 0 | 0%
Planes de mejora de los casos de mortalidad infantil con seguimiento. | 0 | 0 | Porcentaje de planes de mejora de los casos de mortalidad infantil con seguimiento. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Planes Operativos programados y con seguimiento Programa 631 | 0 | 0 | Número de Planes Operativos programados y con seguimiento | Sumativa | Planes | 0 | 4 | 0 | 0%
Planes Remediales de Cobertura extremas de vacunación con seguimiento. | 0 | 0 | Planes Remediales de Cobertura extremas de vacunación con seguimiento | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Planificación Estratégica Local en Salud NL | 0 | 0 | Número de planes locales de salud desarrollados | Sumativa | Planes | 0 | 1 | 0 | 0%
Política Nacional para la Igualdad Efectiva entre Hombres y Mujeres 2018-2030 (PIEG) NL | 0 | 0 | Porcentaje de acciones rectoras implementadas para dar cumplimiento a la Política Nacional para la Igualdad Efectiva entre Hombres y Mujeres vigente (PIEG) | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Procesos de evaluación del desempeño completos según la normativa. 631-01 | 0 | 0 | Porcentaje de funcionarios con procesos de evaluación del desempeño completos según la normativa. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Protocolos y procedimientos nuevos o actualizados para la vigilancia de la salud en implementación y con seguimiento. | 0 | 0 | Porcentaje de protocolos y procedimientos nuevos o actualizados para la vigilancia de la salud en implementación y con seguimiento. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 200 | 0 | 0%
Proyectos constructivos mayores a 300 metros cuadrados y sus excepciones, con normativa específica revisados en el sistema Administrador de Proyectos de Construcción (APC). | 0 | 0 | Porcentaje de proyectos constructivos mayores a 300 metros cuadrados y sus excepciones, con normativa específica revisados en el sistema Administrador de Proyectos de Construcción (APC). | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Recursos financieros asignados para el cumplimiento de las necesidades locales | 0 | 0 | Porcentaje de recursos financieros asignados para el cumplimiento de las necesidades locales. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Recursos financieros ejecutados para el cumplimiento de las necesidades locales | 0 | 0 | Porcentaje de recursos financieros ejecutados para el cumplimiento de las necesidades locales. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Seguimiento a los planes de mejora del cumplimiento de los trámites realizados en tiempo legal NL | 0 | 0 | Porcentaje de cumplimiento de las acciones del Plan de Mejora de los trámites no resueltos en el tiempo legal. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Servicios de salud con habilitación con visita de control | 0 | 0 | Número de servicios de salud con habilitación con visita de control | Sumativa | Servicios de salud | 0 | 100 | 0 | 0%
Servicios de salud evaluados para la acreditación con la norma correspondiente | 0 | 0 | Número de servicios de salud habilitados por el Ministerio de Salud | Sumativa | Servicios de salud | 0 | 1 | 0 | 0%
Servicios de salud habilitados por el Ministerio de Salud | 0 | 0 | Número de servicios de salud habilitados por el Ministerio de Salud | Sumativa | Servicios de salud | 0 | 100 | 0 | 0%

## OrganizaciónProgramaActividad
Reporte por Unidad Organizativa
Programación y Reprogramación del POI
Período: | 2025
Seguimiento: | ND
Fecha corte:
Dependencia: | Area Rectora de Salud Sarapiquí
|  |  | Meses de Ejecución | [11 empty] | % Avance parcial intraanual Intraanual
Producto | Nivel | Actividad | EN | FB | MZ | AB | MY | JN | JL | AG | ST | OC | NV | DC |  | Centro de Costo | Responsables
Acciones para el abordaje integral del comportamiento suicida, desarrolladas en el marco del Plan de la instancia local (ILAIS) | Genérico | Ejecución del Plan Anual de la ILAIS Sarapiquí. | [13 empty] | 631-01-00-01-03-12 - Area Rectora de Salud Sarapiquí | 303860570-SILVIA NATALIA GONZALEZ VILLALOBOS-354359 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Acciones de control regulatorio en salud ambiental ejecutadas | Genérico | Realizar acciones de control regulatorio en salud ambiental | [13 empty] | 631-01-00-01-03-12 - Area Rectora de Salud Sarapiquí | 117850966-DEILYN ROJAS HIDALGO-058502 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Acciones de vigilancia en protección radiológica con apoyo técnico. | Genérico | Resolver trámites de vigilancia en protección radiológica con apoyo técnico | [13 empty] | 631-01-00-01-03-12 - Area Rectora de Salud Sarapiquí | 117850966-DEILYN ROJAS HIDALGO-058502 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Acciones del programa PREMISA ejecutadas Nivel Local | Genérico | Incentivar al Recurso Humano a participar del programa de PREMISA | [13 empty] | 631-01-00-01-03-12 - Area Rectora de Salud Sarapiquí | 401700899-KATIA JEANNETTE MORERA ALVARADO-354247 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Acciones desarrolladas intra e intersectorialmente para el cumplimiento del (PENSPA) NL | Genérico | Coordinación con actores sociales para la implementación de acciones rectoras de cumplimiento al PENSPA | [13 empty] | 631-01-00-01-03-12 - Area Rectora de Salud Sarapiquí | 111140693-MARIA GABRIELA SALAZAR ZELEDON-354492 | bar: Meses de Ejecución FB to Meses de Ejecución NV
|  | Divulgación de información y materiales remitidos por el nivel central y regional para el cumplimiento al PENSPA | [13 empty] | 631-01-00-01-03-12 - Area Rectora de Salud Sarapiquí | 111140693-MARIA GABRIELA SALAZAR ZELEDON-354492 | bar: Meses de Ejecución FB to Meses de Ejecución NV
|  | Elaboración del informe de rendición de cuentas sobre acciones rectoras de cumplimiento al PENSPA | [13 empty] | 631-01-00-01-03-12 - Area Rectora de Salud Sarapiquí | 111140693-MARIA GABRIELA SALAZAR ZELEDON-354492 | bar: Meses de Ejecución DC
|  | Sensibilización y promoción a actores sociales desde la prevención de nacimientos en personas menores de 20 años | [13 empty] | 631-01-00-01-03-12 - Area Rectora de Salud Sarapiquí | 111140693-MARIA GABRIELA SALAZAR ZELEDON-354492 | bar: Meses de Ejecución JL to Meses de Ejecución NV
|  | Sensibilización y promoción a actores sociales desde las acciones rectoras de cumplimiento al PENSPA | [13 empty] | 631-01-00-01-03-12 - Area Rectora de Salud Sarapiquí | 111140693-MARIA GABRIELA SALAZAR ZELEDON-354492 | bar: Meses de Ejecución JL to Meses de Ejecución NV
Acciones desarrolladas para el abordaje de las necesidades de salud de las personas migrantes | Genérico | Coordinación con actores sociales para la implementación de acciones rectoras para el abordaje integral de las necesidades de salud de las personas migrantes con actores del nivel local | [13 empty] | 631-01-00-01-03-12 - Area Rectora de Salud Sarapiquí | 111140693-MARIA GABRIELA SALAZAR ZELEDON-354492 | bar: Meses de Ejecución FB to Meses de Ejecución JN
|  | Divulgación de información y materiales remitidos por el nivel central y regional para la implementación de acciones rectoras para el abordaje integral de las necesidades de salud de las personas migrantes con actores del nivel local | [13 empty] | 631-01-00-01-03-12 - Area Rectora de Salud Sarapiquí | 111140693-MARIA GABRIELA SALAZAR ZELEDON-354492 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
|  | Elaboración del informe de rendición de cuentas sobre implementación de acciones rectoras para el abordaje integral de las necesidades de salud de las personas migrantes con actores del nivel local | [13 empty] | 631-01-00-01-03-12 - Area Rectora de Salud Sarapiquí | 111140693-MARIA GABRIELA SALAZAR ZELEDON-354492 | bar: Meses de Ejecución DC
|  | Sensibilización y promoción a actores sociales para la implementación de acciones rectoras para el abordaje integral de las necesidades de salud de las personas migrantes con actores del nivel local | [13 empty] | 631-01-00-01-03-12 - Area Rectora de Salud Sarapiquí | 111140693-MARIA GABRIELA SALAZAR ZELEDON-354492 | bar: Meses de Ejecución FB to Meses de Ejecución JN
Acciones en el marco de la vigilancia en salud ambiental desarrolladas con acompañamiento técnico. | Genérico | Acciones en el marco de la vigilancia en salud ambiental desarrolladas con acompañamiento técnico. | [13 empty] | 631-01-00-01-03-12 - Area Rectora de Salud Sarapiquí | 117850966-DEILYN ROJAS HIDALGO-058502 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Acciones estratégicas en Seguridad Alimentaria y Nutricional implementadas | Genérico | Elaboración de informe de acciones implementadas en materia de seguridad alimentaria y nutricional | [13 empty] | 631-01-00-01-03-12 - Area Rectora de Salud Sarapiquí | 111140693-MARIA GABRIELA SALAZAR ZELEDON-354492 | bar: Meses de Ejecución DC
|  | Fortalecimiento de la articulación local con actores sociales clave para la facilitación de lineamientos y acciones en SAN | [13 empty] | 631-01-00-01-03-12 - Area Rectora de Salud Sarapiquí | 111140693-MARIA GABRIELA SALAZAR ZELEDON-354492 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución JN
|  | Implementación de acciones estratégicas para el fortalecimiento de SAN | [13 empty] | 631-01-00-01-03-12 - Area Rectora de Salud Sarapiquí | 111140693-MARIA GABRIELA SALAZAR ZELEDON-354492 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Acciones estratégicas para el fortalecimiento de la promoción de la Salud implementadas | Genérico | Gestionar la orientación sobre alcances del producto. | [13 empty] | 631-01-00-01-03-12 - Area Rectora de Salud Sarapiquí | 303860570-SILVIA NATALIA GONZALEZ VILLALOBOS-354359 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución MZ
Acciones estratégicas de articulación y sensibilización promovidas para el abordaje integral del VIH. NR-NL | Genérico | Coordinación con actores sociales para la implementación de acciones rectoras para el abordaje integral del VIH | [13 empty] | 631-01-00-01-03-12 - Area Rectora de Salud Sarapiquí | 111140693-MARIA GABRIELA SALAZAR ZELEDON-354492 | bar: Meses de Ejecución JL to Meses de Ejecución DC
|  | Elaboración el informe anual de acciones rectoras para el abordaje integral del VIH | [13 empty] | 631-01-00-01-03-12 - Area Rectora de Salud Sarapiquí | 111140693-MARIA GABRIELA SALAZAR ZELEDON-354492 | bar: Meses de Ejecución DC
Acciones estratégicas orientadas a garantizar el derecho a la salud de las personas LGTBIQ+ y otras poblaciones claves. NR-NL | Genérico | Divulgación de información y materiales remitidos por el nivel central y regional sobre el tema de garantía y promoción de derechos de las personas LGTBIQ+ | [13 empty] | 631-01-00-01-03-12 - Area Rectora de Salud Sarapiquí | 111140693-MARIA GABRIELA SALAZAR ZELEDON-354492 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
|  | Sensibilización y promoción a actores sociales sobre prácticas de vida saludables, entornos saludables y correlación de los cuidados, así como los derechos de las personas LGTBIQ+ | [13 empty] | 631-01-00-01-03-12 - Area Rectora de Salud Sarapiquí | 111140693-MARIA GABRIELA SALAZAR ZELEDON-354492 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución JN
Acciones rectoras ejecutadas para un Envejecimiento Saludable basado en el Curso de Vida. | Genérico | Coordinación con actores sociales para la implementación de acciones rectoras estratégicas que fomenten el envejecimiento saludable con visión de curso de vida. | [13 empty] | 631-01-00-01-03-12 - Area Rectora de Salud Sarapiquí | 303860570-SILVIA NATALIA GONZALEZ VILLALOBOS-354359 | bar: Meses de Ejecución FB to Meses de Ejecución JN
|  | Elaboración de informe anual de acciones realizadas vinculado a la estrategia de envejecimiento saludable. | [13 empty] | 631-01-00-01-03-12 - Area Rectora de Salud Sarapiquí | 303860570-SILVIA NATALIA GONZALEZ VILLALOBOS-354359 | bar: Meses de Ejecución NV
Acciones rectoras implementadas dirigidas a las personas menores de edad en situaciones de trata, trabajo infantil, trabajo adolescente peligroso y explotación sexual comercial. | Genérico | Coordinación con actores sociales para la implementación de acciones rectoras en temas de trata, trabajo infantil, trabajo adolescente peligroso y explotación sexual comercial | [13 empty] | 631-01-00-01-03-12 - Area Rectora de Salud Sarapiquí | 111140693-MARIA GABRIELA SALAZAR ZELEDON-354492 | bar: Meses de Ejecución FB to Meses de Ejecución JN
|  | Reporte anual de acciones de prevención y promoción implementadas en temas de trata, trabajo infantil y trabajo adolescente peligroso y explotación sexual comercial | [13 empty] | 631-01-00-01-03-12 - Area Rectora de Salud Sarapiquí | 111140693-MARIA GABRIELA SALAZAR ZELEDON-354492 | bar: Meses de Ejecución DC
|  | Reporte anual de los casos de personas menores de edad en situaciones de trata, trabajo infantil y trabajo adolescente peligroso y explotación sexual comercial con denuncia | [13 empty] | 631-01-00-01-03-12 - Area Rectora de Salud Sarapiquí | 111140693-MARIA GABRIELA SALAZAR ZELEDON-354492 | bar: Meses de Ejecución EN
|  | Sensibilización y promoción a actores sociales para la implementación de acciones estratégicas en temas de trata, trabajo infantil, trabajo adolescente peligroso y explotación sexual comercial | [13 empty] | 631-01-00-01-03-12 - Area Rectora de Salud Sarapiquí | 111140693-MARIA GABRIELA SALAZAR ZELEDON-354492 | bar: Meses de Ejecución JL to Meses de Ejecución NV
Acciones rectoras implementadas para dar cumplimiento a la Política Nacional para la Atención y Prevención de la Violencia contra las Mujeres (PLANOVI) de todas las edades vigente. | Genérico | Coordinación con actores sociales para la implementación de acciones rectoras de cumplimiento a la atención y prevención de la Violencia contra las Mujeres de todas las edades | [13 empty] | 631-01-00-01-03-12 - Area Rectora de Salud Sarapiquí | 111140693-MARIA GABRIELA SALAZAR ZELEDON-354492 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución JN
|  | Elaboración del informe de rendición de cuentas sobre acciones rectoras de cumplimiento a la atención y prevención de la Violencia contra las Mujeres de todas las edades | [13 empty] | 631-01-00-01-03-12 - Area Rectora de Salud Sarapiquí | 111140693-MARIA GABRIELA SALAZAR ZELEDON-354492 | bar: Meses de Ejecución DC
|  | Sensibilización a actores sociales sobre la promoción de masculinidades igualitarias y promotoras de paz | [13 empty] | 631-01-00-01-03-12 - Area Rectora de Salud Sarapiquí | 111140693-MARIA GABRIELA SALAZAR ZELEDON-354492 | bar: Meses de Ejecución JN
|  | Sensibilización y promoción a actores sociales sobre la atención y prevención de la Violencia contra las Mujeres de todas las edades | [13 empty] | 631-01-00-01-03-12 - Area Rectora de Salud Sarapiquí | 111140693-MARIA GABRIELA SALAZAR ZELEDON-354492 | bar: Meses de Ejecución JL to Meses de Ejecución DC
Atención al Cliente para la prestación de los servicios en plataforma NL | Específico | Atención de clientes de forma presencia, telefonica y por plataformas digitales | [13 empty] | 631-01-00-01-03-12 - Area Rectora de Salud Sarapiquí | 1558121692-DARLING SEQUEIRA PEREZ-091321 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Autoevaluaciones del Sistema de Control Interno desarrolladas. Programa 631 | Genérico | Realizar la autoevaluación del sistema de control interno | [13 empty] | 631-01-00-01-03-12 - Area Rectora de Salud Sarapiquí | 303080896-EMILIO ALFONSO ARAYA MARTINEZ-055323 | bar: Meses de Ejecución OC to Meses de Ejecución DC
Autorizaciones sanitarias otorgadas | Genérico | atención de las solicitudes de autorizaciones temporales realizadas en el área rectora | [13 empty] | 631-01-00-01-03-12 - Area Rectora de Salud Sarapiquí | 117850966-DEILYN ROJAS HIDALGO-058502 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Avance en los planes de mejora de mortalidad materna en el Nivel Local. | Genérico | Ejecutar planes de mejora de mortalidad materna según sus competencias en el nivel local | [13 empty] | 631-01-00-01-03-12 - Area Rectora de Salud Sarapiquí | 111140693-MARIA GABRIELA SALAZAR ZELEDON-354492 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
|  | Elaborar planes de mejora de mortalidad materna según sus competencias en el nivel local | [13 empty] | 631-01-00-01-03-12 - Area Rectora de Salud Sarapiquí | 111140693-MARIA GABRIELA SALAZAR ZELEDON-354492 | bar: Meses de Ejecución DC
Bienes y Servicios gestionados NL | Genérico | Realizar solicitud de materiales de cuadro básico | [13 empty] | 631-01-00-01-03-12 - Area Rectora de Salud Sarapiquí | 401700899-KATIA JEANNETTE MORERA ALVARADO-354247 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
|  | Realizar solictud de contratación directa para reparaciones en la infraestructura | [13 empty] | 631-01-00-01-03-12 - Area Rectora de Salud Sarapiquí | 401700899-KATIA JEANNETTE MORERA ALVARADO-354247 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Brotes, epidemias y pandemias con abordaje integral y oportuno | Genérico | 1) Notificación y atención alertas por posibles brotes. 2) Abordaje integral y oportuno. 3) Realizar informe cierre de brote, epidemias y pandemias. | [13 empty] | 631-01-00-01-03-12 - Area Rectora de Salud Sarapiquí | 109640693-KARLA IVETH ROBINSON RAMOS-046341 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Calidad en los Servicios de Atención al Cliente. | Genérico | Ejecutar las recomendaciones del plan de mejora de las encuestas de atencion al cliente | [13 empty] | 631-01-00-01-03-12 - Area Rectora de Salud Sarapiquí | 1558121692-DARLING SEQUEIRA PEREZ-091321 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Capacitaciones incorporadas en el Plan Institucional de Capacitación (PIC) recibidas. | Genérico | Participación de los funcionarios de la DARSSARAPIQUI en las capacitaciones incorporadas en el plan institucional de capacitación | [13 empty] | 631-01-00-01-03-12 - Area Rectora de Salud Sarapiquí | 401700899-KATIA JEANNETTE MORERA ALVARADO-354247 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Casos de mortalidad infantil analizados a Nivel Local. | Genérico | Analizar los casos de mortalidad infantil reportados al Área Rectora de Salud en cada COLEAMMI anualmente | [13 empty] | 631-01-00-01-03-12 - Area Rectora de Salud Sarapiquí | 111140693-MARIA GABRIELA SALAZAR ZELEDON-354492 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
|  | Reuniones mensuales de COLEAMMI programadas anualmente | [13 empty] | 631-01-00-01-03-12 - Area Rectora de Salud Sarapiquí | 111140693-MARIA GABRIELA SALAZAR ZELEDON-354492 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Casos de mortalidad materna analizados según normativa. NR-NL | Genérico | Casos de mortalidad materna analizados según normativa en cada COLEAMMI | [13 empty] | 631-01-00-01-03-12 - Area Rectora de Salud Sarapiquí | 111140693-MARIA GABRIELA SALAZAR ZELEDON-354492 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
|  | Reuniones mensuales de COLEAMMI programadas anualmente | [13 empty] | 631-01-00-01-03-12 - Area Rectora de Salud Sarapiquí | 111140693-MARIA GABRIELA SALAZAR ZELEDON-354492 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Cobertura de vacunación con base en el Esquema de Vacunación vigente alcanzado | Genérico | Revisar y analizar las coberturas de vacunación en las reuniones de CILOVIS trimestralmente. | [13 empty] | 631-01-00-01-03-12 - Area Rectora de Salud Sarapiquí | 109640693-KARLA IVETH ROBINSON RAMOS-046341 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Comisiones de Salud Ocupacional vigentes en Área Rectora | Genérico | Participar en las capacitaciones de las Brigadas de emergencia, convocadas por el Nivel Regional o Central | [13 empty] | 631-01-00-01-03-12 - Area Rectora de Salud Sarapiquí | 401700899-KATIA JEANNETTE MORERA ALVARADO-354247 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
|  | Reunion mensuial de la comisión Local de Salud Ocupacional | [13 empty] | 631-01-00-01-03-12 - Area Rectora de Salud Sarapiquí | 401700899-KATIA JEANNETTE MORERA ALVARADO-354247 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Componente de Epidemiología de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI). | Genérico | 1) Analizar número de casos de enfermedades arbovirales notificadas por medio de la boleta VE 01 y los resultados recibidos de los diferentes laboratorios. 2) Realizar cierre final de los casos en la base VE 01. | [13 empty] | 631-01-00-01-03-12 - Area Rectora de Salud Sarapiquí | 109640693-KARLA IVETH ROBINSON RAMOS-046341 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Componente de atención al paciente de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI) NL | Genérico | Reuniones de CILOVIS programadas mensualmente durante todo el año | [13 empty] | 631-01-00-01-03-12 - Area Rectora de Salud Sarapiquí | 111140693-MARIA GABRIELA SALAZAR ZELEDON-354492 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Componente de laboratorio de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI). | Genérico | Brindar clasificación final a los casos notificados por medio de la VE 01 debido a sospecha de enfermedades arbovirales, en base a los resultados recibidos de los laboratorios nacionales | [13 empty] | 631-01-00-01-03-12 - Area Rectora de Salud Sarapiquí | 111140693-MARIA GABRIELA SALAZAR ZELEDON-354492 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Componente de Manejo Integrado de Vectores de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI). | Genérico | Ejecución del Programa de Manejo Integrado de Vectores | [13 empty] | 631-01-00-01-03-12 - Area Rectora de Salud Sarapiquí | 402030817-LUIS ALBERTO VEGA LOPEZ-000610 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Componente de medio ambiente de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI).NL | Genérico | Realizar acciones para desarrollar el Componente de medio ambiente de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI) con seguimiento. | [13 empty] | 631-01-00-01-03-12 - Area Rectora de Salud Sarapiquí | 117850966-DEILYN ROJAS HIDALGO-058502 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Componente Gestión de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI) | Específico | Dar seguimiento a la implementación del documento EGI elaborado por la DARSS (envío de informes) | [13 empty] | 631-01-00-01-03-12 - Area Rectora de Salud Sarapiquí | 111140693-MARIA GABRIELA SALAZAR ZELEDON-354492 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Cumplimiento del Plan de Trabajo de las Comisión de Salud Ocupacional según la normativa vigente. | Genérico | Cumplir con el plan de trabajo anual de las comisiones de Salud Ocupacional | [13 empty] | 631-01-00-01-03-12 - Area Rectora de Salud Sarapiquí | 401700899-KATIA JEANNETTE MORERA ALVARADO-354247 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Cumplimiento los planes de mejora de mortalidad materna según sus competencias en el Nivel Local. | Genérico | Ejecutar los planes de mejora de mortalidad materna según sus competencias en el Nivel Local por las COLEAMMI | [13 empty] | 631-01-00-01-03-12 - Area Rectora de Salud Sarapiquí | 111140693-MARIA GABRIELA SALAZAR ZELEDON-354492 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
|  | Elaborar los planes de mejora de mortalidad materna según sus competencias en el Nivel Local por las COLEAMMI | [13 empty] | 631-01-00-01-03-12 - Area Rectora de Salud Sarapiquí | 111140693-MARIA GABRIELA SALAZAR ZELEDON-354492 | bar: Meses de Ejecución DC
Denuncias atendidas | Genérico | atención de las denuncias recibidas en el área rectora de salud | [13 empty] | 631-01-00-01-03-12 - Area Rectora de Salud Sarapiquí | 117850966-DEILYN ROJAS HIDALGO-058502 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Desastres y emergencias sanitarias atendidas de forma integral NL | Específico | Participación activa en la atención de emergencias y desastres que se presenten en el cantón | [13 empty] | 631-01-00-01-03-12 - Area Rectora de Salud Sarapiquí | 303080896-EMILIO ALFONSO ARAYA MARTINEZ-055323 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Establecimientos con permiso de funcionamiento otorgado | Genérico | resolver las solicitudes de los permisos sanitarios de funcionamiento tramitados ante el área rectora de salud | [13 empty] | 631-01-00-01-03-12 - Area Rectora de Salud Sarapiquí | 117850966-DEILYN ROJAS HIDALGO-058502 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Establecimientos con permisos de funcionamiento con visita de control | Genérico | Visita de control a establecimientos con permiso de funcionamiento | [13 empty] | 631-01-00-01-03-12 - Area Rectora de Salud Sarapiquí | 117850966-DEILYN ROJAS HIDALGO-058502 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Estrategia Nacional del Sector Salud de Costa Rica en Gestión Integral de Riesgos de Desastres y Emergencias Sanitarias implementada NR-NL | Genérico | Atender de manera eficiente y oportuna alguna emergencia sanitaria, riesgo o desastre que se presente involucrando el sector Salud | [13 empty] | 631-01-00-01-03-12 - Area Rectora de Salud Sarapiquí | 117850966-DEILYN ROJAS HIDALGO-058502 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Eventos de salud pública vigilados, abordados y con seguimiento | Genérico | Mantener vigilancia activa de los eventos en salud pública notificados por medio de las bases VE 01, VE 02 (colectiva), VE 03 (plaguicidas) negativa y de tuberculosis. | [13 empty] | 631-01-00-01-03-12 - Area Rectora de Salud Sarapiquí | 109640693-KARLA IVETH ROBINSON RAMOS-046341 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Eventos de salud pública, vigilados, abordados y con seguimiento (infecciones respiratorias) | Genérico | Analizar el numero de casos por afecciones respiratorias notificados por medio de las bases VE 01 y VE 02 (colectiva). | [13 empty] | 631-01-00-01-03-12 - Area Rectora de Salud Sarapiquí | 109640693-KARLA IVETH ROBINSON RAMOS-046341 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Gestión archivística NL | Genérico | Proceso de eliminación documental en el Nivel Local | [13 empty] | 631-01-00-01-03-12 - Area Rectora de Salud Sarapiquí | 1558121692-DARLING SEQUEIRA PEREZ-091321 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
|  | Proceso de transferencia documental en el Nivel Local | [13 empty] | 631-01-00-01-03-12 - Area Rectora de Salud Sarapiquí | 1558121692-DARLING SEQUEIRA PEREZ-091321 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Iniciativa Regional para la Eliminación de la Malaria-IREM desarrollada. (Según estratificación del riesgo) | Genérico | Mantener vigilancia activa de la malaria, con notificación y abordaje oportuno e integral. | [13 empty] | 631-01-00-01-03-12 - Area Rectora de Salud Sarapiquí | 109640693-KARLA IVETH ROBINSON RAMOS-046341 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Inspecciones realizadas por el Ministerio de Salud en materia de Control de tabaco y sus derivados anualmente. | Genérico | atención de denuncias e inspecciones a establecimientos en control a la ley 9028 y 10066 | [13 empty] | 631-01-00-01-03-12 - Area Rectora de Salud Sarapiquí | 117850966-DEILYN ROJAS HIDALGO-058502 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Municipalidades con Planes GIRS con seguimiento | Genérico | Dar seguimiento a la implementación del plan municipal de gestion de residuos del canton de Sarapiqui | [13 empty] | 631-01-00-01-03-12 - Area Rectora de Salud Sarapiquí | 117850966-DEILYN ROJAS HIDALGO-058502 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Normas de servicios de habilitación salud aplicadas | Específico | servicios de habilitación con normas aplicadas | [13 empty] | 631-01-00-01-03-12 - Area Rectora de Salud Sarapiquí | 117850966-DEILYN ROJAS HIDALGO-058502 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Plan de acción de las efemérides del Área Rectora de Salud desarrollado. | Genérico | Desarrollar y ejecutar un plan de acción para la celebración de las efemérides | [13 empty] | 631-01-00-01-03-12 - Area Rectora de Salud Sarapiquí | 303860570-SILVIA NATALIA GONZALEZ VILLALOBOS-354359 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Plan de Acción de Clima Laboral desarrollado en Área Rectora | Genérico | Ejecución del plan de mejora de autoevaluación del sistema de control interno | [13 empty] | 631-01-00-01-03-12 - Area Rectora de Salud Sarapiquí | 303080896-EMILIO ALFONSO ARAYA MARTINEZ-055323 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Plan de actividades de Mejora de la Autoevaluación del Sistema de Control Interno ejecutado. Programa 631 | Genérico | Ejecución del plan de mejora de la autoevaluación del sistema de control interno | [13 empty] | 631-01-00-01-03-12 - Area Rectora de Salud Sarapiquí | 303080896-EMILIO ALFONSO ARAYA MARTINEZ-055323 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Plan de trabajo para la promoción de la actividad física mediante la articulación con actores sociales claves a nivel cantonal desarrollado | Genérico | Coordinación con actores sociales para la implementación de acciones rectoras en promoción de actividad física en la RECAFIS Sarapiquí | [13 empty] | 631-01-00-01-03-12 - Area Rectora de Salud Sarapiquí | 303860570-SILVIA NATALIA GONZALEZ VILLALOBOS-354359 | bar: Meses de Ejecución FB to Meses de Ejecución NV
|  | Reporte anual de acciones rectoras en promoción de actividad física RECAFIS Sarapiquí | [13 empty] | 631-01-00-01-03-12 - Area Rectora de Salud Sarapiquí | 303860570-SILVIA NATALIA GONZALEZ VILLALOBOS-354359 | bar: Meses de Ejecución DC
Planes de mejora de los casos de mortalidad infantil con seguimiento. | Genérico | Planes de mejora de los casos de mortalidad infantil con seguimiento en cada COLEAMMI | [13 empty] | 631-01-00-01-03-12 - Area Rectora de Salud Sarapiquí | 111140693-MARIA GABRIELA SALAZAR ZELEDON-354492 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Planes Operativos programados y con seguimiento Programa 631 | Genérico | Programación 2026 | [13 empty] | 631-01-00-01-03-12 - Area Rectora de Salud Sarapiquí | 303080896-EMILIO ALFONSO ARAYA MARTINEZ-055323 | bar: Meses de Ejecución OC to Meses de Ejecución DC
|  | Seguimiento II semestre programación del 2024 | [13 empty] | 631-01-00-01-03-12 - Area Rectora de Salud Sarapiquí | 303080896-EMILIO ALFONSO ARAYA MARTINEZ-055323 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución FB
|  | Seguimiento primer semestre programación 2025 | [13 empty] | 631-01-00-01-03-12 - Area Rectora de Salud Sarapiquí | 303080896-EMILIO ALFONSO ARAYA MARTINEZ-055323 | bar: Meses de Ejecución JL
Planes Remediales de Cobertura extremas de vacunación con seguimiento. | Genérico | Plan remedial con las Áreas de Salud, para las coberturas de vacunación extremas (bajas o altas), con acciones que mejoren o justifiquen el porcentaje de vacunación alcanzado. | [13 empty] | 631-01-00-01-03-12 - Area Rectora de Salud Sarapiquí | 109640693-KARLA IVETH ROBINSON RAMOS-046341 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Planificación Estratégica Local en Salud NL | Genérico | Construcción de objetivos y resultados esperados por eje con la participación de los actores sociales | [13 empty] | 631-01-00-01-03-12 - Area Rectora de Salud Sarapiquí | 111140693-MARIA GABRIELA SALAZAR ZELEDON-354492 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
|  | Construcción participativa del plan de acción según el lineamiento y con participación de todos los actores sociales involucrados en el cantón | [13 empty] | 631-01-00-01-03-12 - Area Rectora de Salud Sarapiquí | 111140693-MARIA GABRIELA SALAZAR ZELEDON-354492 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
|  | Dar seguimiento a la implementación del plan local de salud | [13 empty] | 631-01-00-01-03-12 - Area Rectora de Salud Sarapiquí | 111140693-MARIA GABRIELA SALAZAR ZELEDON-354492 | bar: Meses de Ejecución DC
Política Nacional para la Igualdad Efectiva entre Hombres y Mujeres 2018-2030 (PIEG) NL | Genérico | Coordinación con actores sociales para la implementación de acciones rectoras para dar cumplimiento a la Política Nacional para la Igualdad Efectiva entre Hombres y Mujeres vigente | [13 empty] | 631-01-00-01-03-12 - Area Rectora de Salud Sarapiquí | 111140693-MARIA GABRIELA SALAZAR ZELEDON-354492 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución JN
|  | Divulgación de información y materiales remitidos por el nivel central y regional para dar cumplimiento a la Política Nacional para la Igualdad Efectiva entre Hombres y Mujeres vigente | [13 empty] | 631-01-00-01-03-12 - Area Rectora de Salud Sarapiquí | 111140693-MARIA GABRIELA SALAZAR ZELEDON-354492 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Procesos de evaluación del desempeño completos según la normativa. 631-01 | Genérico | Ejecutar el proceso de gestión del desempeño | [13 empty] | 631-01-00-01-03-12 - Area Rectora de Salud Sarapiquí | 303080896-EMILIO ALFONSO ARAYA MARTINEZ-055323 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Protocolos y procedimientos nuevos o actualizados para la vigilancia de la salud en implementación y con seguimiento. | Genérico | Revisión de 3 protocolos nuevos o actualizados por semestre. | [13 empty] | 631-01-00-01-03-12 - Area Rectora de Salud Sarapiquí | 109640693-KARLA IVETH ROBINSON RAMOS-046341 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Proyectos constructivos mayores a 300 metros cuadrados y sus excepciones, con normativa específica revisados en el sistema Administrador de Proyectos de Construcción (APC). | Genérico | Revisión de proyectos constructivos de menor complejidad ingresados al sistema APC | [13 empty] | 631-01-00-01-03-12 - Area Rectora de Salud Sarapiquí | 106680381-CARLOS FERNANDO ARGUEDAS MORA-058656 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Recursos financieros asignados para el cumplimiento de las necesidades locales | Genérico | Asignar presupuesto segun monto asignado para la ejecución de activides operativas del Área Rectora | [13 empty] | 631-01-00-01-03-12 - Area Rectora de Salud Sarapiquí | 401700899-KATIA JEANNETTE MORERA ALVARADO-354247 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Recursos financieros ejecutados para el cumplimiento de las necesidades locales | Genérico | Tramitar todo lo relacionado a la liquidación de viáticos, extras, informes de combustible, compras del fondo reembolsable, solicitud de reembolsos, solicitudes de cuadro básico y cuadro específico. | [13 empty] | 631-01-00-01-03-12 - Area Rectora de Salud Sarapiquí | 401700899-KATIA JEANNETTE MORERA ALVARADO-354247 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Seguimiento a los planes de mejora del cumplimiento de los trámites realizados en tiempo legal NL | Genérico | Realizar informe semestral de seguimiento de trámites | [13 empty] | 631-01-00-01-03-12 - Area Rectora de Salud Sarapiquí | 1558121692-DARLING SEQUEIRA PEREZ-091321 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
|  | realizar plan de mejora a trámites no resueltos | [13 empty] | 631-01-00-01-03-12 - Area Rectora de Salud Sarapiquí | 303080896-EMILIO ALFONSO ARAYA MARTINEZ-055323 | bar: Meses de Ejecución MZ
Servicios de salud con habilitación con visita de control | Genérico | visita de control a sevicios de habilitación | [13 empty] | 631-01-00-01-03-12 - Area Rectora de Salud Sarapiquí | 117850966-DEILYN ROJAS HIDALGO-058502 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Servicios de salud evaluados para la acreditación con la norma correspondiente | Específico | En nuestro nivel de gestión no realizamos el proceso de acreditación | [13 empty] | 631-01-00-01-03-12 - Area Rectora de Salud Sarapiquí | 303080896-EMILIO ALFONSO ARAYA MARTINEZ-055323 | bar: Meses de Ejecución EN
Servicios de salud habilitados por el Ministerio de Salud | Genérico | Resolución de solicitudes de habilitaciones de establecimientos de salud y afines | [13 empty] | 631-01-00-01-03-12 - Area Rectora de Salud Sarapiquí | 117850966-DEILYN ROJAS HIDALGO-058502 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC

## RiesgosPOI
Análisis de Riesgos de Planes Operativos Institucionales
Período: |  | 2025
Versión: |  | 0-Programación
Programas: |  | 631-01
Dependencia: |  | Area Rectora de Salud Sarapiquí
[9 empty] | Nivel de Riesgo Inherente |  |  | Nivel de Riesgo Residual | [6 empty] | Meses de Ejecución
Nivel | Objetivo |  | Producto | Plan estratégico de referencia | Region | Riesgo | Causa | Consecuencia | Probabilidad | Impacto | Valoracion | Probabilidad | Impacto | Valoracion | Justificación del impedimento para bajar el nivel de riesgo residual alto y acciones para atender una probable materialización del riesgo: | ¿Actividad incluida en POI? | Estrategia | Actividad | EN | FB | MZ | AB | MY | JN | JL | AG | ST | OC | NV | DC | Centro de Costo | Responsables
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. |  | Inspecciones realizadas por el Ministerio de Salud en materia de Control de tabaco y sus derivados anualmente. |  |  | Posible cambio en las prioridades | Atención de otros asuntos por indicaciones superiores | Atraso en la atención de casos | BAJA | MEDIA | 6 | BAJA | MEDIA | 6 |  | Si | Mitigar | atención de denuncias e inspecciones a establecimientos en control a la ley 9028 y 10066 | [12 empty] | 631-01-00-01-03-12 - Area Rectora de Salud Sarapiquí | 117850966-DEILYN ROJAS HIDALGO-058502 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. |  | Planificación Estratégica Local en Salud NL |  |  | Posible existencia de procesos desactualizados/desalineados | Falta de plan de acción actualizado | Incumplimiento de la actividad | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MEDIA | 9 |  | Si | Evitar | Construcción participativa del plan de acción según el lineamiento y con participación de todos los actores sociales involucrados en el cantón | [12 empty] | 631-01-00-01-03-12 - Area Rectora de Salud Sarapiquí | 111140693-MARIA GABRIELA SALAZAR ZELEDON-354492 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE3OEE3.2 Fortalecer el control de las enfermedades trasmitidas por vectores, incluyendo, el desarrollo de la Estrategia de Gestión Integral para la Prevención y Control de Enfermedades Arbovirales, entre otras y la prestación de servicios eficientes, oportunos y con participación social. |  | Componente de medio ambiente de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI).NL |  |  | Posible cambio en las prioridades | Atención de prioridades de acuerdo con indicaciones de niveles superiores | Atraso en la atención de casos | BAJA | MEDIA | 6 | BAJA | MEDIA | 6 |  | Si | Mitigar | Realizar acciones para desarrollar el Componente de medio ambiente de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI) con seguimiento. | [12 empty] | 631-01-00-01-03-12 - Area Rectora de Salud Sarapiquí | 117850966-DEILYN ROJAS HIDALGO-058502 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Específico | RE4OEE4.5 Brindar servicios simplificados, oportunos, con calidad y calidez, a fin de lograr la satisfacción de las personas usuarias. |  | Atención al Cliente para la prestación de los servicios en plataforma NL |  | Región Central Norte | Probable falta de recurso humano | Ausencia del funcionario por enfermedad o accidente | Falta de atencion a los clientes | BAJA | MEDIA | 6 | BAJA | MEDIA | 6 |  | No | Mitigar | Capacitar personal para casos de emergencia | [12 empty] | 631-01-00-01-03-12 - Area Rectora de Salud Sarapiquí | 1558121692-DARLING SEQUEIRA PEREZ-091321 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE4OEE4.4. Fortalecer el Sistema de Control Interno y la gestión ética, para el logro razonable de los objetivos institucionales, la rendición de cuentas y la transparencia, ante la población y otros actores sociales. |  | Autoevaluaciones del Sistema de Control Interno desarrolladas. Programa 631 |  |  | Posible cambio en las prioridades | atención de otras actividades | retraso en la actividad | ALTA | MEDIA | 12 | ALTA | MEDIA | 12 |  | No | Mitigar | Reprogramar actividad | [12 empty] | 631-01-00-01-03-12 - Area Rectora de Salud Sarapiquí | 303080896-EMILIO ALFONSO ARAYA MARTINEZ-055323 | bar: Meses de Ejecución NV to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. |  | Acciones rectoras implementadas para dar cumplimiento a la Política Nacional para la Atención y Prevención de la Violencia contra las Mujeres (PLANOVI) de todas las edades vigente. |  |  | Posible cambio en las prioridades | asignación de otras actividades prioritarias | reprogramar actividad | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MEDIA | 9 |  | Si | Mitigar | Sensibilización y promoción a actores sociales sobre la atención y prevención de la Violencia contra las Mujeres de todas las edades | [12 empty] | 631-01-00-01-03-12 - Area Rectora de Salud Sarapiquí | 111140693-MARIA GABRIELA SALAZAR ZELEDON-354492 | bar: Meses de Ejecución JL to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE4OEE4.3 Desarrollar estrategias que permitan contar con el talento humano suficiente e idóneo, en ambientes laborales óptimos, para el logro de una gestión eficiente y eficaz. |  | Capacitaciones incorporadas en el Plan Institucional de Capacitación (PIC) recibidas. |  |  | Posible cambio en las prioridades | asignación de otras actividades prioritarias | No asistir a la capacitación | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MEDIA | 9 |  | No | Mitigar | Reprogramación de actividades | [12 empty] | 631-01-00-01-03-12 - Area Rectora de Salud Sarapiquí | 401700899-KATIA JEANNETTE MORERA ALVARADO-354247 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | 4.5 Brindar servicios simplificados, oportunos, con calidad y calidez, a fin de lograr la satisfacción de las personas usuarias. |  | Bienes y Servicios gestionados NL |  |  | Posible cambio en las prioridades | asignación de otras actividades prioritarias | Reprogramación de actividades | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MEDIA | 9 |  | No | Mitigar | Reprogramación de actividades | [12 empty] | 631-01-00-01-03-12 - Area Rectora de Salud Sarapiquí | 401700899-KATIA JEANNETTE MORERA ALVARADO-354247 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. |  | Servicios de salud habilitados por el Ministerio de Salud |  |  | Posible cambio en las prioridades | Cambio de prioridades por indicaciones superiores o de niveles jerarquicos | atraso en resolución de trámites | BAJA | MEDIA | 6 | BAJA | MEDIA | 6 |  | Si | Mitigar | Resolución de solicitudes de habilitaciones de establecimientos de salud y afines | [12 empty] | 631-01-00-01-03-12 - Area Rectora de Salud Sarapiquí | 117850966-DEILYN ROJAS HIDALGO-058502 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE4OEE4.4 Fortalecer el Sistema de Control Interno y la Gestión Ética, el logro razonable de los objetivos institucionales, la rendición de cuentas y la transparencia ante la población y otros actores sociales. |  | Planes Operativos programados y con seguimiento Programa 631 |  |  | Posible cambio en las prioridades | atención de otras actividades | retraso en la ejecución de la actividad | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MEDIA | 9 |  | No | Mitigar | Reprogramar actividad | [12 empty] | 631-01-00-01-03-12 - Area Rectora de Salud Sarapiquí | 303080896-EMILIO ALFONSO ARAYA MARTINEZ-055323 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución MZ
Genérico | RE2OEE2.1 Innovar en el desarrollo de procesos tecnológicos automatizados que contribuyan al mejoramiento del registro y control de productos de interés sanitario, a fin de brindar servicios eficientes y de calidad a los usuarios. |  | Acciones de vigilancia en protección radiológica con apoyo técnico. |  |  | Posible cambio en las prioridades | Atención de casos de prioridad con indicaciones superiores | Retraso en resolución de trámites | BAJA | MEDIA | 6 | BAJA | BAJA | 4 |  | Si | Mitigar | Resolver trámites de vigilancia en protección radiológica con apoyo técnico | [12 empty] | 631-01-00-01-03-12 - Area Rectora de Salud Sarapiquí | 117850966-DEILYN ROJAS HIDALGO-058502 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE4OEE4.3 Desarrollar estrategias que permitan contar con el talento humano suficiente e idóneo, en ambientes laborales óptimos, para el logro de una gestión eficiente y eficaz. |  | Procesos de evaluación del desempeño completos según la normativa. 631-01 |  |  | Posible cambio en las prioridades | Atención a casos de prioridad de acuerdo con indicaciones de los niveles superiores | retraso en la actividad | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | BAJA | 6 |  | No | Mitigar | reprogramar las actividades | [12 empty] | 631-01-00-01-03-12 - Area Rectora de Salud Sarapiquí | 303080896-EMILIO ALFONSO ARAYA MARTINEZ-055323 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE4OEE4.3 Desarrollar estrategias que permitan contar con el talento humano suficiente e idóneo, en ambientes laborales óptimos, para el logro de una gestión eficiente y eficaz. |  | Acciones del programa PREMISA ejecutadas Nivel Local |  |  | Posible cambio en las prioridades | asignación de otras actividades prioritarias | reprogramar actividad | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MEDIA | 9 |  | No | Mitigar | Reprogramar actividades | [12 empty] | 631-01-00-01-03-12 - Area Rectora de Salud Sarapiquí | 401700899-KATIA JEANNETTE MORERA ALVARADO-354247 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE1OEE1.2 Promover el desarrollo de prácticas y adopción de hábitos saludables para el mejoramiento del estado de salud de la población y su bienestar. |  | Plan de trabajo para la promoción de la actividad física mediante la articulación con actores sociales claves a nivel cantonal desarrollado |  |  | Posible cambio en las prioridades | Atención a casos de prioridad de acuerdo con indicaciones de los niveles superiores | Retraso en la ejecución de la actividad | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | BAJA | 6 |  | No | Mitigar | Reprogramar actividad | [12 empty] | 631-02-00-01-00 - Proceso de control de tabaco ,631-01-00-01-03-12 - Area Rectora de Salud Sarapiquí | 303860570-SILVIA NATALIA GONZALEZ VILLALOBOS-354359 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. |  | Acciones desarrolladas para el abordaje de las necesidades de salud de las personas migrantes |  |  | Posible cambio en las prioridades | asignación de otras actividades prioritarias | reprogramar actividad | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MEDIA | 9 |  | Si | Mitigar | Sensibilización y promoción a actores sociales para la implementación de acciones rectoras para el abordaje integral de las necesidades de salud de las personas migrantes con actores del nivel local | [12 empty] | 631-01-00-01-03-12 - Area Rectora de Salud Sarapiquí | 111140693-MARIA GABRIELA SALAZAR ZELEDON-354492 | bar: Meses de Ejecución FB to Meses de Ejecución JN
Genérico | REOEE. 1.1. Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. |  | Cumplimiento los planes de mejora de mortalidad materna según sus competencias en el Nivel Local. |  |  | Posible cambio en las prioridades | asignación de otras actividades prioritarias | Incumplimiento de la actividad | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MEDIA | 9 |  | Si | Mitigar | Ejecutar los planes de mejora de mortalidad materna según sus competencias en el Nivel Local por las COLEAMMI | [12 empty] | 631-01-00-01-03-12 - Area Rectora de Salud Sarapiquí | 111140693-MARIA GABRIELA SALAZAR ZELEDON-354492 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. |  | Cobertura de vacunación con base en el Esquema de Vacunación vigente alcanzado |  |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | Incumplimiento por parte de las Áreas de Salud en la entrega mensual de los datos de vacunas y coberturas. | Imposibilidad por parte del Área Rectora para realizar el análisis de las coberturas pertinente. | ALTA | ALTA | 16 | MEDIA | MEDIA | 9 |  | Si | Mitigar | Revisar y analizar las coberturas de vacunación en las reuniones de CILOVIS trimestralmente. | [12 empty] | 631-01-00-01-03-12 - Area Rectora de Salud Sarapiquí | 109640693-KARLA IVETH ROBINSON RAMOS-046341 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. |  | Acciones estratégicas de articulación y sensibilización promovidas para el abordaje integral del VIH. NR-NL |  |  | Posible cambio en las prioridades | asignación de otras actividades prioritarias | reprogramar actividad | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MEDIA | 9 |  | Si | Mitigar | Coordinación con actores sociales para la implementación de acciones rectoras para el abordaje integral del VIH | [12 empty] | 631-01-00-01-03-12 - Area Rectora de Salud Sarapiquí | 111140693-MARIA GABRIELA SALAZAR ZELEDON-354492 | bar: Meses de Ejecución JL to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. |  | Acciones rectoras ejecutadas para un Envejecimiento Saludable basado en el Curso de Vida. |  |  | Posible cambio en las prioridades | Atención a casos de prioridad de acuerdo con indicaciones de los niveles superiores | Retraso o suspensión de actividades | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | BAJA | 6 |  | No | Mitigar | reprogramar la actividad | [12 empty] | 631-01-00-01-03-12 - Area Rectora de Salud Sarapiquí | 303860570-SILVIA NATALIA GONZALEZ VILLALOBOS-354359 | bar: Meses de Ejecución JL to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE4OEE4.1 Realizar la asignación de recursos financieros, materiales, bienes y servicios en función de las prioridades establecidas y la planificación institucional. |  | Recursos financieros ejecutados para el cumplimiento de las necesidades locales |  |  | Posible cambio en las prioridades | asignación de otras actividades prioritarias | retraso en el envío de la información | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MEDIA | 9 |  | No | Mitigar | reprogramar actividad | [12 empty] | 631-01-00-01-03-12 - Area Rectora de Salud Sarapiquí | 401700899-KATIA JEANNETTE MORERA ALVARADO-354247 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. |  | Establecimientos con permiso de funcionamiento otorgado |  |  | Posible cambio en las prioridades | Atencion de otros asuntos por indicaciones superiores | Atraso en la atencion de trámites | BAJA | MEDIA | 6 | BAJA | MEDIA | 6 |  | Si | Mitigar | resolver las solicitudes de los permisos sanitarios de funcionamiento tramitados ante el área rectora de salud | [12 empty] | 631-01-00-01-03-12 - Area Rectora de Salud Sarapiquí | 117850966-DEILYN ROJAS HIDALGO-058502 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. |  | Acciones estratégicas orientadas a garantizar el derecho a la salud de las personas LGTBIQ+ y otras poblaciones claves. NR-NL |  |  | Posible cambio en las prioridades | asignación de otras actividades prioritarias | reprogramar la actividad | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MEDIA | 9 |  | Si | Mitigar | Sensibilización y promoción a actores sociales sobre prácticas de vida saludables, entornos saludables y correlación de los cuidados, así como los derechos de las personas LGTBIQ+ | [12 empty] | 631-01-00-01-03-12 - Area Rectora de Salud Sarapiquí | 111140693-MARIA GABRIELA SALAZAR ZELEDON-354492 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución JN
Genérico | REOEE. 1.1. Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. |  | Casos de mortalidad materna analizados según normativa. NR-NL |  |  | Posible cambio en las prioridades | Atención a casos de prioridad de acuerdo con indicaciones de los niveles superiores | se retrase el análisis de los casos | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | BAJA | 6 |  | No | Mitigar | reprogramar la actividad | [12 empty] | 631-01-00-01-03-12 - Area Rectora de Salud Sarapiquí | 111140693-MARIA GABRIELA SALAZAR ZELEDON-354492 | bar: Meses de Ejecución JL to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. |  | Autorizaciones sanitarias otorgadas |  |  | Posible cambio en las prioridades | Atención de prioridades sujetas a indicaciones de niveles superiores | Atraso en atención de trámites | BAJA | MEDIA | 6 | BAJA | MEDIA | 6 |  | Si | Mitigar | atención de las solicitudes de autorizaciones temporales realizadas en el área rectora | [12 empty] | 631-01-00-01-03-12 - Area Rectora de Salud Sarapiquí | 117850966-DEILYN ROJAS HIDALGO-058502 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE3OEE3.2 Fortalecer el control de las enfermedades trasmitidas por vectores, incluyendo, el desarrollo de la Estrategia de Gestión Integral para la Prevención y Control de Enfermedades Arbovirales, entre otras y la prestación de servicios eficientes, oportunos y con participación social. |  | Componente de atención al paciente de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI) NL |  |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | Incumplimiento de la actividad programada por parte de las instituciones involucradas | Cancelar la reunión programada | MEDIA | MEDIA | 9 | BAJA | BAJA | 4 |  | No | Mitigar | reprogramar actividad | [12 empty] | 631-01-00-01-03-12 - Area Rectora de Salud Sarapiquí | 111140693-MARIA GABRIELA SALAZAR ZELEDON-354492 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. |  | Brotes, epidemias y pandemias con abordaje integral y oportuno |  |  | Probable falta de recurso humano | Personal con recargo de funciones, podría generar imposibilidad de llevar a cabo todas las actividades. | Incumplimiento y/o retraso en la ejecución de las actividades. | ALTA | ALTA | 16 | MEDIA | MEDIA | 9 |  | Si | Mitigar | 1) Notificación y atención alertas por posibles brotes. 2) Abordaje integral y oportuno. 3) Realizar informe cierre de brote, epidemias y pandemias. | [12 empty] | 631-01-00-01-03-12 - Area Rectora de Salud Sarapiquí | 109640693-KARLA IVETH ROBINSON RAMOS-046341 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE4OEE4.4. Fortalecer el Sistema de Control Interno y la gestión ética, para el logro razonable de los objetivos institucionales, la rendición de cuentas y la transparencia, ante la población y otros actores sociales. |  | Plan de actividades de Mejora de la Autoevaluación del Sistema de Control Interno ejecutado. Programa 631 |  |  | Posible cambio en las prioridades | atención de otras actividades | no realizar la actividad programada | ALTA | MUY ALTA | 20 | MEDIA | MEDIA | 9 |  | No | Mitigar | reprogramar actividad | [12 empty] | 631-01-00-01-03-12 - Area Rectora de Salud Sarapiquí | 303080896-EMILIO ALFONSO ARAYA MARTINEZ-055323 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Específico | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. |  | Desastres y emergencias sanitarias atendidas de forma integral NL |  | Región Central Norte | Posible cambio en las prioridades | Atención a casos de prioridad de acuerdo con indicaciones de los niveles superiores | retraso en la ejecución de la actividad | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | BAJA | 6 |  | No | Mitigar | reprogramar actividad | [12 empty] | 631-01-00-01-03-12 - Area Rectora de Salud Sarapiquí | 303080896-EMILIO ALFONSO ARAYA MARTINEZ-055323 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Específico | Componente Gestión de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI) |  | Componente Gestión de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI) |  | Región Central Norte | Posible cambio en las prioridades | asignación de otras actividades prioritarias | retraso en la acitividad | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | BAJA | 6 |  | No | Mitigar | Reprogramar activiad | [12 empty] | 631-01-00-01-03-12 - Area Rectora de Salud Sarapiquí | 111140693-MARIA GABRIELA SALAZAR ZELEDON-354492 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE1OEE1.2 Promover el desarrollo de prácticas y adopción de hábitos saludables para el mejoramiento del estado de salud de la población y su bienestar. |  | Acciones para el abordaje integral del comportamiento suicida, desarrolladas en el marco del Plan de la instancia local (ILAIS) |  |  | Posible cambio en las prioridades | Asignación de nuevas actividades. | Reprogramación | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MEDIA | 9 |  | Si | Mitigar | Ejecución del Plan Anual de la ILAIS Sarapiquí. | [12 empty] | 631-01-00-01-03-12 - Area Rectora de Salud Sarapiquí | 303860570-SILVIA NATALIA GONZALEZ VILLALOBOS-354359 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE4OEE4.5 Brindar servicios simplificados, oportunos, con calidad y calidez, a fin de lograr la satisfacción de las personas usuarias. |  | Calidad en los Servicios de Atención al Cliente. |  |  | Posible cambio en las prioridades | asignación de otras actividades prioritarias | retraso en la ejecución de la actividad | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MEDIA | 9 |  | No | Mitigar | Reprogramación de actividades | [12 empty] | 631-01-00-01-03-12 - Area Rectora de Salud Sarapiquí | 1558121692-DARLING SEQUEIRA PEREZ-091321 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud |  | Estrategia Nacional del Sector Salud de Costa Rica en Gestión Integral de Riesgos de Desastres y Emergencias Sanitarias implementada NR-NL |  |  | Posible cambio en las prioridades | Atención a casos de prioridad de acuerdo con indicaciones de los niveles superiores | No ejecución de las actividades | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | BAJA | 6 |  | No | Mitigar | Reprogramar la actividad | [12 empty] | 631-01-00-01-03-12 - Area Rectora de Salud Sarapiquí | 303080896-EMILIO ALFONSO ARAYA MARTINEZ-055323 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Específico | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. |  | Servicios de salud evaluados para la acreditación con la norma correspondiente |  |  | Posible cambio en las prioridades | Atención a casos de prioridad de acuerdo con indicaciones de los niveles superiores | no se ejecute la actividad | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | BAJA | 6 |  | No | Mitigar | reprogramar actividad | [12 empty] | 631-01-00-01-03-12 - Area Rectora de Salud Sarapiquí | 303080896-EMILIO ALFONSO ARAYA MARTINEZ-055323 | bar: Meses de Ejecución AG
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. |  | Acciones desarrolladas intra e intersectorialmente para el cumplimiento del (PENSPA) NL |  |  | Posible cambio en las prioridades | asignación de otras actividades prioritarias | reprogramar la actividad | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MEDIA | 9 |  | Si | Mitigar | Coordinación con actores sociales para la implementación de acciones rectoras de cumplimiento al PENSPA | [12 empty] | 631-01-00-01-03-12 - Area Rectora de Salud Sarapiquí | 111140693-MARIA GABRIELA SALAZAR ZELEDON-354492 | bar: Meses de Ejecución FB to Meses de Ejecución NV
Genérico | 4.4. Fortalecer el Sistema de Control Interno y la gestión ética, para el logro razonable de los objetivos institucionales, la rendición de cuentas y la transparencia, ante la población y otros actores sociales. |  | Gestión archivística NL |  |  | Posible cambio en las prioridades | asignación de otras actividades prioritarias | retraso en el envío de la información | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MEDIA | 9 |  | No | Mitigar | Reprogramación de actividades | [12 empty] | 631-01-00-01-03-12 - Area Rectora de Salud Sarapiquí | 1558121692-DARLING SEQUEIRA PEREZ-091321 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE1OEE1.2 Promover el desarrollo de prácticas y adopción de hábitos saludables para el mejoramiento del estado de salud de la población y su bienestar. |  | Acciones estratégicas para el fortalecimiento de la promoción de la Salud implementadas |  |  | Posible cambio en las prioridades | Atención a casos de prioridad de acuerdo con indicaciones de los niveles superiores | retraso en el cumplimiento de las actividades programadas | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | BAJA | 6 |  | No | Mitigar | reprogramar actividad | [12 empty] | 631-01-00-01-03-12 - Area Rectora de Salud Sarapiquí | 303860570-SILVIA NATALIA GONZALEZ VILLALOBOS-354359 | bar: Meses de Ejecución AG to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. |  | Servicios de salud con habilitación con visita de control |  |  | Posible cambio en las prioridades | Solicitud de cambio de prioridades por indicaciones superiores | Atraso en seguimiento a servicios de habilitación | BAJA | MEDIA | 6 | BAJA | MEDIA | 6 |  | Si | Mitigar | visita de control a sevicios de habilitación | [12 empty] | 631-01-00-01-03-12 - Area Rectora de Salud Sarapiquí | 117850966-DEILYN ROJAS HIDALGO-058502 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE4OEE4.3 Desarrollar estrategias que permitan contar con el talento humano suficiente e idóneo, en ambientes laborales óptimos, para el logro de una gestión eficiente y eficaz |  | Plan de acción de las efemérides del Área Rectora de Salud desarrollado. |  |  | Posible cambio en las prioridades | Asignación de otras actividades prioritarias | Reprogramar actividad | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MEDIA | 9 |  | Si | Mitigar | Desarrollar y ejecutar un plan de acción para la celebración de las efemérides | [12 empty] | 631-01-00-01-03-12 - Area Rectora de Salud Sarapiquí | 303860570-SILVIA NATALIA GONZALEZ VILLALOBOS-354359 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE4OEE4.3 Desarrollar estrategias que permitan contar con el talento humano suficiente e idóneo, en ambientes laborales óptimos, para el logro de una gestión eficiente y eficaz |  | Cumplimiento del Plan de Trabajo de las Comisión de Salud Ocupacional según la normativa vigente. |  |  | Posible cambio en las prioridades | Asignación de otras tares prioritarias | reprogramar la actividad | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MEDIA | 9 |  | No | Mitigar | Reprogramar actividades | [12 empty] | 631-01-00-01-03-12 - Area Rectora de Salud Sarapiquí | 401700899-KATIA JEANNETTE MORERA ALVARADO-354247 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE4OEE4.3 Desarrollar estrategias que permitan contar con el talento humano suficiente e idóneo, en ambientes laborales óptimos, para el logro de una gestión eficiente y eficaz. |  | Comisiones de Salud Ocupacional vigentes en Área Rectora |  |  | Posible cambio en las prioridades | Asignacion de nuevas labores urgentes | Retraso en lo programado | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MEDIA | 9 |  | Si | Evitar | Reunion mensuial de la comisión Local de Salud Ocupacional | [12 empty] | 631-01-00-01-03-12 - Area Rectora de Salud Sarapiquí | 401700899-KATIA JEANNETTE MORERA ALVARADO-354247 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE3OEE3.2 Fortalecer el control de las enfermedades trasmitidas por vectores, incluyendo, el desarrollo de la Estrategia de Gestión Integral para la Prevención y Control de Enfermedades Arbovirales, entre otras y la prestación de servicios eficientes, oportunos y con participación social. |  | Componente de Manejo Integrado de Vectores de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI). |  |  | Probable falta de recurso humano | La cantidad de casos supera la capacidad de recurso humano | retraso en la ejecución del programa | ALTA | ALTA | 16 | MEDIA | MEDIA | 9 |  | No | Transferir | Solicitar apoyo con personal | [12 empty] | 631-01-00-01-03-12 - Area Rectora de Salud Sarapiquí | 303080896-EMILIO ALFONSO ARAYA MARTINEZ-055323 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | REOEE. 1.1. Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. |  | Planes de mejora de los casos de mortalidad infantil con seguimiento. |  |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | Falta de personal de la COLEAMMI para elaborar el plan | Incumplimiento de la actividad | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MEDIA | 9 |  | Si | Evitar | Planes de mejora de los casos de mortalidad infantil con seguimiento en cada COLEAMMI | [12 empty] | 631-01-00-01-03-12 - Area Rectora de Salud Sarapiquí | 111140693-MARIA GABRIELA SALAZAR ZELEDON-354492 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE2OEE2.2. Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. |  | Acciones en el marco de la vigilancia en salud ambiental desarrolladas con acompañamiento técnico. |  |  | Posible cambio en las prioridades | Solicitud de cambio de prioridades por indicaciones superiores | Atraso en atención de casos específicos | BAJA | MEDIA | 6 | BAJA | MEDIA | 6 |  | Si | Mitigar | Acciones en el marco de la vigilancia en salud ambiental desarrolladas con acompañamiento técnico. | [12 empty] | 631-01-00-01-03-12 - Area Rectora de Salud Sarapiquí | 117850966-DEILYN ROJAS HIDALGO-058502 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE4OEE4.3 Desarrollar estrategias que permitan contar con el talento humano suficiente e idóneo, en ambientes laborales óptimos, para el logro de una gestión eficiente y eficaz. |  | Comisiones de Salud Ocupacional vigentes en Área Rectora |  |  | Posible cambio en las prioridades | Asignacion de nuevas labores urgentes | Retraso en lo programado | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MEDIA | 9 |  | Si | Evitar | Participar en las capacitaciones de las Brigadas de emergencia, convocadas por el Nivel Regional o Central | [12 empty] | 631-01-00-01-03-12 - Area Rectora de Salud Sarapiquí | 401700899-KATIA JEANNETTE MORERA ALVARADO-354247 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | REOEE. 1.1. Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. |  | Casos de mortalidad infantil analizados a Nivel Local. |  |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | Falta de personal de la COLEAMMI para el análisis de los casos | Incumplimiento de la actividad programada | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MEDIA | 9 |  | Si | Evitar | Analizar los casos de mortalidad infantil reportados al Área Rectora de Salud en cada COLEAMMI anualmente | [12 empty] | 631-01-00-01-03-12 - Area Rectora de Salud Sarapiquí | 111140693-MARIA GABRIELA SALAZAR ZELEDON-354492 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. |  | Planes Remediales de Cobertura extremas de vacunación con seguimiento. |  |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | Incumplimiento por parte de las Áreas de Salud para la confección del Plan remedial. | No contar con el Plan remedial como solicitado. | ALTA | ALTA | 16 | MEDIA | MEDIA | 9 |  | Si | Mitigar | Plan remedial con las Áreas de Salud, para las coberturas de vacunación extremas (bajas o altas), con acciones que mejoren o justifiquen el porcentaje de vacunación alcanzado. | [12 empty] | 631-01-00-01-03-12 - Area Rectora de Salud Sarapiquí | 109640693-KARLA IVETH ROBINSON RAMOS-046341 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. |  | Municipalidades con Planes GIRS con seguimiento |  |  | Posible cambio en las prioridades | asignación de otras actividades prioritarias | que la actividad no se ejecute | ALTA | MEDIA | 12 | MEDIA | BAJA | 6 |  | No | Mitigar | reprogramar la actividad | [12 empty] | 631-01-00-01-03-12 - Area Rectora de Salud Sarapiquí | 117850966-DEILYN ROJAS HIDALGO-058502 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. |  | Establecimientos con permisos de funcionamiento con visita de control |  |  | Posible cambio en las prioridades | Atención de casos prioritarios de acuerdo con indicaciones de niveles superiores | Atraso en inspecciones de control | BAJA | MEDIA | 6 | MUY BAJA | MEDIA | 3 |  | Si | Mitigar | Visita de control a establecimientos con permiso de funcionamiento | [12 empty] | 631-01-00-01-03-12 - Area Rectora de Salud Sarapiquí | 117850966-DEILYN ROJAS HIDALGO-058502 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. |  | Acciones estratégicas en Seguridad Alimentaria y Nutricional implementadas |  |  | Posible cambio en las prioridades | Atención a casos de prioridad de acuerdo con indicaciones de los niveles superiores | Retraso en la ejecución de las actividades | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | BAJA | 6 |  | No | Mitigar | reprogramar actividades | [12 empty] | 631-01-00-01-03-12 - Area Rectora de Salud Sarapiquí | 111140693-MARIA GABRIELA SALAZAR ZELEDON-354492 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. |  | Eventos de salud pública vigilados, abordados y con seguimiento |  |  | Posible cambio en las prioridades | Solicitud cambio de prioridades por indicaciones superiores. | Atraso en la vigilancia activa de los eventos de salud pública notificados. | MEDIA | ALTA | 12 | BAJA | MEDIA | 6 |  | Si | Mitigar | Mantener vigilancia activa de los eventos en salud pública notificados por medio de las bases VE 01, VE 02 (colectiva), VE 03 (plaguicidas) negativa y de tuberculosis. | [12 empty] | 631-01-00-01-03-12 - Area Rectora de Salud Sarapiquí | 109640693-KARLA IVETH ROBINSON RAMOS-046341 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE3OEE3.2 Fortalecer el control de las enfermedades trasmitidas por vectores, incluyendo, el desarrollo de la Estrategia de Gestión Integral para la Prevención y Control de Enfermedades Arbovirales, entre otras y la prestación de servicios eficientes, oportunos y con participación social. |  | Componente de Epidemiología de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI). |  |  | Posible cambio en las prioridades | Asignación de nuevas actividades. | Retraso en las acciones de vigilancia, para el análisis y cierre de enfermedades arbovirales. | MEDIA | ALTA | 12 | MEDIA | ALTA | 12 |  | Si | Mitigar | 1) Analizar número de casos de enfermedades arbovirales notificadas por medio de la boleta VE 01 y los resultados recibidos de los diferentes laboratorios. 2) Realizar cierre final de los casos en la base VE 01. | [12 empty] | 631-01-00-01-03-12 - Area Rectora de Salud Sarapiquí | 109640693-KARLA IVETH ROBINSON RAMOS-046341 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | REOEE. 1.1. Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. |  | Avance en los planes de mejora de mortalidad materna en el Nivel Local. |  |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | Falta de personal de la CLEAMMI asignado a participar | Incumplimiento de la actividad | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MEDIA | 9 |  | Si | Evitar | Ejecutar planes de mejora de mortalidad materna según sus competencias en el nivel local | [12 empty] | 631-01-00-01-03-12 - Area Rectora de Salud Sarapiquí | 111140693-MARIA GABRIELA SALAZAR ZELEDON-354492 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE4OEE4.5 Brindar servicios simplificados, oportunos, con calidad y calidez, a fin de lograr la satisfacción de las personas usuarias. |  | Seguimiento a los planes de mejora del cumplimiento de los trámites realizados en tiempo legal NL |  |  | Posible cambio en las prioridades | asignación de otras actividades prioritarias | retraso en el envío de la información | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MEDIA | 9 |  | No | Mitigar | reprogramar actividad | [12 empty] | 631-01-00-01-03-12 - Area Rectora de Salud Sarapiquí | 1558121692-DARLING SEQUEIRA PEREZ-091321 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. |  | Acciones rectoras implementadas dirigidas a las personas menores de edad en situaciones de trata, trabajo infantil, trabajo adolescente peligroso y explotación sexual comercial. |  |  | Posible cambio en las prioridades | asignación de otras actividades prioritarias | que la actividad no se ejecute | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MEDIA | 9 |  | No | Mitigar | reprogramar la actividad | [12 empty] | 631-01-00-01-03-12 - Area Rectora de Salud Sarapiquí | 111140693-MARIA GABRIELA SALAZAR ZELEDON-354492 | bar: Meses de Ejecución NV to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. |  | Eventos de salud pública, vigilados, abordados y con seguimiento (infecciones respiratorias) |  |  | Probable falta de recurso humano | Personal con recargo de funciones, podría generar imposibilidad para cumplir con todas las actividades programadas. | Incumplimiento y/o retraso en la ejecución de las actividades programadas. | ALTA | ALTA | 16 | MEDIA | MEDIA | 9 |  | Si | Mitigar | Analizar el numero de casos por afecciones respiratorias notificados por medio de las bases VE 01 y VE 02 (colectiva). | [12 empty] | 631-01-00-01-03-12 - Area Rectora de Salud Sarapiquí | 109640693-KARLA IVETH ROBINSON RAMOS-046341 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. |  | Denuncias atendidas |  |  | Posible cambio en las prioridades | Solicitud de cambio de prioridades por indicaciones superiores | Atraso en atencion de denuncias | BAJA | MEDIA | 6 | BAJA | MEDIA | 6 |  | Si | Mitigar | atención de las denuncias recibidas en el área rectora de salud | [12 empty] | 631-01-00-01-03-12 - Area Rectora de Salud Sarapiquí | 117850966-DEILYN ROJAS HIDALGO-058502 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE4OEE4.1 Realizar la asignación de recursos financieros, materiales, bienes y servicios en función de las prioridades establecidas y la planificación institucional. |  | Recursos financieros asignados para el cumplimiento de las necesidades locales |  |  | Posible cambio en las prioridades | Asignación de otras funciones | Retraso en la ejecución de tareas | BAJA | ALTA | 8 | MEDIA | BAJA | 6 |  | No | Mitigar | Reprogramar actividad | [12 empty] | 631-01-00-01-03-12 - Area Rectora de Salud Sarapiquí | 401700899-KATIA JEANNETTE MORERA ALVARADO-354247 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. |  | Acciones de control regulatorio en salud ambiental ejecutadas |  |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | Cambio de prioridades de otros funcionarios ajenos al area local | Atraso en inspecciones programadas por solicitud de apoyo tecnico | BAJA | MEDIA | 6 | BAJA | MEDIA | 6 |  | Si | Mitigar | Realizar acciones de control regulatorio en salud ambiental | [12 empty] | 631-01-00-01-03-12 - Area Rectora de Salud Sarapiquí | 117850966-DEILYN ROJAS HIDALGO-058502 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. |  | Proyectos constructivos mayores a 300 metros cuadrados y sus excepciones, con normativa específica revisados en el sistema Administrador de Proyectos de Construcción (APC). |  |  | Posible cambio en las prioridades | Atención a casos de prioridad de acuerdo con indicaciones de los niveles superiores | Retraso en las revisiones | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | BAJA | 6 |  | No | Mitigar | reprogramar actividad | [12 empty] | 631-01-00-01-03-12 - Area Rectora de Salud Sarapiquí | 303080896-EMILIO ALFONSO ARAYA MARTINEZ-055323 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE4OEE4.3 Desarrollar estrategias que permitan contar con el talento humano suficiente e idóneo, en ambientes laborales óptimos, para el logro de una gestión eficiente y eficaz. |  | Plan de Acción de Clima Laboral desarrollado en Área Rectora |  |  | Posible cambio en las prioridades | Atención a casos de prioridad de acuerdo con indicaciones de los niveles superiores | Retraso en la ejecución de la actividad | ALTA | MEDIA | 12 | MEDIA | BAJA | 6 |  | No | Mitigar | Reprogramar actividad | [12 empty] | 631-01-00-01-03-12 - Area Rectora de Salud Sarapiquí | 303080896-EMILIO ALFONSO ARAYA MARTINEZ-055323 | bar: Meses de Ejecución ST to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE3OEE3.2 Fortalecer el control de las enfermedades transmitidas por vectores, incluyendo, el desarrollo de la Estrategia de Gestión Integral para la Prevención y Control de Enfermedades Arbovirales, entre otras y la prestación de servicios eficientes, oportunos y con participación social. |  | Iniciativa Regional para la Eliminación de la Malaria-IREM desarrollada. (Según estratificación del riesgo) |  |  | Probable falta de recurso humano | Personal con recargo de funciones, podría generar imposibilidad de cumplir con todas las actividades programadas. | Incumplimiento y/o retraso en la ejecución de la actividad. | ALTA | ALTA | 16 | MEDIA | MEDIA | 9 |  | Si | Mitigar | Mantener vigilancia activa de la malaria, con notificación y abordaje oportuno e integral. | [12 empty] | 631-01-00-01-03-12 - Area Rectora de Salud Sarapiquí | 109640693-KARLA IVETH ROBINSON RAMOS-046341 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. |  | Política Nacional para la Igualdad Efectiva entre Hombres y Mujeres 2018-2030 (PIEG) NL |  |  | Posible cambio en las prioridades | asignación de otras actividades prioritarias | reprogramar actividad | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MEDIA | 9 |  | Si | Mitigar | Divulgación de información y materiales remitidos por el nivel central y regional para dar cumplimiento a la Política Nacional para la Igualdad Efectiva entre Hombres y Mujeres vigente | [12 empty] | 631-01-00-01-03-12 - Area Rectora de Salud Sarapiquí | 111140693-MARIA GABRIELA SALAZAR ZELEDON-354492 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Específico | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. |  | Normas de servicios de habilitación salud aplicadas |  | Región Central Norte | Posible cambio en las prioridades | Atención a casos de prioridad de acuerdo con indicaciones de los niveles superiores | Atraso en el seguimiento y aplicación de normas en establecimientos de salud | BAJA | MEDIA | 6 | BAJA | MEDIA | 6 |  | Si | Mitigar | servicios de habilitación con normas aplicadas | [12 empty] | 631-01-00-01-03-12 - Area Rectora de Salud Sarapiquí | 117850966-DEILYN ROJAS HIDALGO-058502 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. |  | Protocolos y procedimientos nuevos o actualizados para la vigilancia de la salud en implementación y con seguimiento. |  |  | Probable falta de recurso humano | Personal con recargo de funciones, podría generar imposibilidad de cumplir con todas las actividades programadas | Actividades no ejecutadas. | ALTA | ALTA | 16 | MEDIA | MEDIA | 9 |  | Si | Mitigar | Revisión de 3 protocolos nuevos o actualizados por semestre. | [12 empty] | 631-01-00-01-03-12 - Area Rectora de Salud Sarapiquí | 109640693-KARLA IVETH ROBINSON RAMOS-046341 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE3OEE3.2 Fortalecer el control de las enfermedades trasmitidas por vectores, incluyendo, el desarrollo de la Estrategia de Gestión Integral para la Prevención y Control de Enfermedades Arbovirales, entre otras y la prestación de servicios eficientes, oportunos y con participación social. |  | Componente de laboratorio de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI). |  |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | Atraso en el cierre de los casos de enfermedades de notificación en boleta VE-01 | Incumplimiento de la actividad programada | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MEDIA | 9 |  | Si | Evitar | Brindar clasificación final a los casos notificados por medio de la VE 01 debido a sospecha de enfermedades arbovirales, en base a los resultados recibidos de los laboratorios nacionales | [12 empty] | 631-01-00-01-03-12 - Area Rectora de Salud Sarapiquí | 111140693-MARIA GABRIELA SALAZAR ZELEDON-354492 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC

## Seguimiento de riesgos
Reporte de Seguimiento del POI
Período: |  | 2025
Versión: |  | 0-Programación
Programas presupuestario: |  | 631-01
Dependencia: |  | Area Rectora de Salud Sarapiquí
Programa | Dependencia | Objetivo específico | Producto | Nivel | Código BPIP | Riesgo | Valoración Riesgo Residual | ¿Se materializó el riesgo? | ¿Está controlado el riesgo? | ¿Cuál es el impacto? | ¿Se requiere una reprogramación? | Estrategia | Actividad de control | Responsables | ¿Ha colaborado la actividad en administrar el riesgo? | Porcentaje de avance de la actividad | Observaciones

## Plan de Mejora
Reporte por Unidad Organizativa
Programación y Reprogramación del POI
Período: | 2025
Seguimiento: | ND
Fecha corte:
Dependencia: | Area Rectora de Salud Sarapiquí
Meses de Ejecución
Código Pregunta | Pregunta | Actividad | EN | FB | MZ | AB | MY | JN | JL | AG | ST | OC | NV | DC | Porcentaje de avance programado | Porcentaje de seguimiento | Comentario Seguimiento