## OrganizaciónProgramaIndicadores
IPSUM-PLAN Ministerio de Salud
Reporte por Unidad Organizativa
Programación y Reprogramación del POI
Período: | 2025
Seguimiento: | ND
Fecha corte:
Dependencia: | Dirección General de Salud
Producto | Presupuesto (Aprobado) | Presupuesto Acumulado Ejecutado | Indicador | Tipo de Programación de la meta | Unidad de Medida | Linea Base | Meta Anual | Avance Acumulado Meta | Avance Relativo Anual
Componente Gestión de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI) | 0 | 0 | Porcentaje de avance en el Componente Gestión de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI). (PEI) | Sumativa | Porcentaje | 0 | 75 | 0 | 0%
Desastres y emergencias sanitarias atendidas de forma integral NC | 0 | 0 | Número de desastres y emergencias sanitarias atendidas de forma integral. (PEI) | Sumativa | Desastres y emergencias | 0 | 8 | 0 | 0%
Estrategia de Gestión Integral de Riesgos en Salud de Centroamérica y República Dominicana (2026-2030) implementada | 0 | 0 | Porcentaje de implementación de la "Estrategia de Gestión Integral de Riesgos en Salud de Centroamérica y República Dominicana (2026-2030)" (PEI) | Sumativa | Porcentaje | 0 | 20 | 0 | 0%
Estrategia Nacional del Sector Salud de Costa Rica en Gestión Integral de Riesgos de Desastres y Emergencias Sanitarias implementada NC | 0 | 0 | Porcentaje de avance de la Estrategia Nacional del Sector Salud de Costa Rica en Gestión Integral de Riesgos de Desastres y Emergencias Sanitarias (PEI) | Sumativa | Porcentaje | 0 | 10 | 0 | 0%
Programas de capacitación en Gestión del Riesgo para el Ministerio de Salud desarrollados. | 0 | 0 | Número de Programas de capacitación en Gestión del Riesgo para el Ministerio de Salud. (PEI) | Sumativa | Programas de capacitación | 0 | 1 | 0 | 0%

## OrganizaciónProgramaActividad
Reporte por Unidad Organizativa
Programación y Reprogramación del POI
Período: | 2025
Seguimiento: | ND
Fecha corte:
Dependencia: | Dirección General de Salud
|  |  | Meses de Ejecución | [11 empty] | % Avance parcial intraanual Intraanual
Producto | Nivel | Actividad | EN | FB | MZ | AB | MY | JN | JL | AG | ST | OC | NV | DC |  | Centro de Costo | Responsables
Componente Gestión de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI) | Genérico | ACT 2 Ejecución del Nivel Político del componente de gestión de la EGI-Arbovirosis Nacional | [13 empty] | 631-01-00-01-00 - Dirección General de Salud | 502790344-BERNNY FRANCISCO VILLARREAL CORTES-036026 | bar: Meses de Ejecución JL to Meses de Ejecución DC
|  | ACT 4 Dar seguiento al desarrollo de un Plan de monitoreo de EGI-Arbovirosis Nacional y Regional | [13 empty] | 631-01-00-01-00 - Dirección General de Salud | 502790344-BERNNY FRANCISCO VILLARREAL CORTES-036026 | bar: Meses de Ejecución JL to Meses de Ejecución DC
|  | ACT 5 Dar seguimiento a las de mejoras permanentes, durante la ejecución de la EGI nacional en los Niveles Regionales y Locales. | [13 empty] | 631-01-00-01-00 - Dirección General de Salud | 502790344-BERNNY FRANCISCO VILLARREAL CORTES-036026 | bar: Meses de Ejecución JL to Meses de Ejecución DC
|  | ACT 6 Dar seguimiento al procesos de ejecución y ajuste de la EGI nacional | [13 empty] | 631-01-00-01-00 - Dirección General de Salud | 502790344-BERNNY FRANCISCO VILLARREAL CORTES-036026 | bar: Meses de Ejecución JL to Meses de Ejecución DC
Desastres y emergencias sanitarias atendidas de forma integral NC | Genérico | Atención de Desastres y emergencias sanitarias atendidas de forma integral | [13 empty] | 631-01-00-01-00 - Dirección General de Salud | 205070084-KEYLOR MAURICIO CASTRO CHACON-354254 ,503030246-SOFIA DE LA TRINIDAD HERNANDEZ ARAYA-057469 ,502790344-BERNNY FRANCISCO VILLARREAL CORTES-036026 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Estrategia de Gestión Integral de Riesgos en Salud de Centroamérica y República Dominicana (2026-2030) implementada | Genérico | Participar de las sesiones de desarrollo de la Estrategia de Gestión Integral de Riesgos en Salud de Centroamérica y República Dominicana (2026-2030) | [13 empty] | 631-01-00-01-00 - Dirección General de Salud | 108530609-DAISY MARIA BENITEZ RODRIGUEZ-057564 ,502790344-BERNNY FRANCISCO VILLARREAL CORTES-036026 | bar: Meses de Ejecución FB to Meses de Ejecución NV
Estrategia Nacional del Sector Salud de Costa Rica en Gestión Integral de Riesgos de Desastres y Emergencias Sanitarias implementada NC | Genérico | Socialización de la Estrategia Nacional del Sector Salud de Costa Rica en Gestión Integral de Riesgos de Desastres y Emergencias Sanitarias con las (9) Direcciones Regionales de Rectoria de la Salud | [13 empty] | 631-01-00-01-00 - Dirección General de Salud | 205070084-KEYLOR MAURICIO CASTRO CHACON-354254 ,503030246-SOFIA DE LA TRINIDAD HERNANDEZ ARAYA-057469 ,502790344-BERNNY FRANCISCO VILLARREAL CORTES-036026 | bar: Meses de Ejecución FB to Meses de Ejecución OC
Programas de capacitación en Gestión del Riesgo para el Ministerio de Salud desarrollados. | Genérico | Ejecutar el Programa de capacitación en Gestión del Riesgo para el Ministerio de Salud. | [13 empty] | 631-01-00-01-00 - Dirección General de Salud | 205070084-KEYLOR MAURICIO CASTRO CHACON-354254 ,503030246-SOFIA DE LA TRINIDAD HERNANDEZ ARAYA-057469 ,502790344-BERNNY FRANCISCO VILLARREAL CORTES-036026 | bar: Meses de Ejecución FB to Meses de Ejecución OC

## RiesgosPOI
Análisis de Riesgos de Planes Operativos Institucionales
Período: |  | 2025
Versión: |  | 1-Programación
Programas: |  | 631-01
Dependencia: |  | Dirección General de Salud
[9 empty] | Nivel de Riesgo Inherente |  |  | Nivel de Riesgo Residual | [6 empty] | Meses de Ejecución
Nivel | Objetivo |  | Producto | Plan estratégico de referencia | Region | Riesgo | Causa | Consecuencia | Probabilidad | Impacto | Valoracion | Probabilidad | Impacto | Valoracion | Justificación del impedimento para bajar el nivel de riesgo residual alto y acciones para atender una probable materialización del riesgo: | ¿Actividad incluida en POI? | Estrategia | Actividad | EN | FB | MZ | AB | MY | JN | JL | AG | ST | OC | NV | DC | Centro de Costo | Responsables
Genérico | RE1OEE1.3 Fortalecer la efectividad de las funciones rectoras, optimizando la cooperación internacional en salud. |  | Estrategia de Gestión Integral de Riesgos en Salud de Centroamérica y República Dominicana (2026-2030) implementada |  | Nivel Central | Posible cambio en las prioridades | No participar de las sesiones programadas por la CTGERS | Que se formule la Estrategia de Gestión Integral de Riesgos en Salud de Centroamérica y República Dominicana (2022-2030) y no contemple las necesidades del MS CRI | MEDIA | MEDIA | 9 | BAJA | MEDIA | 6 |  | No | Mitigar | Comunicar a la Dirección General de Salud, sobre la importancia de participar de las sesiones convocadas por la CTGERS y de la formulación de la Estrategia de Gestión Integral de Riesgos en Salud de Centroamérica y República Dominicana (2022-2030) | [12 empty] | 631-01-00-01-00 - Dirección General de Salud | 108530609-DAISY MARIA BENITEZ RODRIGUEZ-057564 ,502790344-BERNNY FRANCISCO VILLARREAL CORTES-036026 | bar: Meses de Ejecución FB to Meses de Ejecución NV
Genérico | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. |  | Componente Gestión de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI) |  |  | Probable insuficiencia presupuestaria para el logro de las metas. | Que el recurso financiero resulte insuficiente para atender brotes a nivel país | Aumento desmedido de casos asociados a arbovirosis | MEDIA | MUY ALTA | 15 | MEDIA | MEDIA | 9 |  | No | Mitigar | Redistribución de recursos económicos | [12 empty] | 631-01-00-01-00 - Dirección General de Salud | 502790344-BERNNY FRANCISCO VILLARREAL CORTES-036026 | bar: Meses de Ejecución JL to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE3OEE 3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. |  | Programas de capacitación en Gestión del Riesgo para el Ministerio de Salud desarrollados. |  | Nivel Central | Posible cambio en las prioridades | Desde la alta dirección del Ministerio de Salud o la Dirección General, se modifiquen las prioridades al no autorizar el programa de capacitación | Un rol del Ministerio de Salud salud debil en la atención de emergencias sanitarias y desastres. | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MEDIA | 9 |  | No | Mitigar | Mostrar a la Dirección General de Salud los resultados de las acciones operativas ejecutadas durante el 2024, gracias a la preparación brindada en el 2022 y 2023 en Gestión de Riesgo | [12 empty] | 631-01-00-01-00 - Dirección General de Salud | 205070084-KEYLOR MAURICIO CASTRO CHACON-354254 ,502790344-BERNNY FRANCISCO VILLARREAL CORTES-036026 | bar: Meses de Ejecución FB to Meses de Ejecución OC
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. |  | Estrategia Nacional del Sector Salud de Costa Rica en Gestión Integral de Riesgos de Desastres y Emergencias Sanitarias implementada NC |  | Nivel Central | Posible cambio en las prioridades | Desde la alta dirección del Ministerio de Salud o la Dirección General, se modifiquen las prioridades al no autorizar las sesiones de socialización de la Estrategia Nacional del Sector Salud de Costa Rica a las 9 Direcciones Regionales de Salud (DRRS). | No cumplir con los ejes, objetivos y acciones estrategicas trazados en la Estrategia Nacional del Sector Salud de Costa Rica en Gestión Integral de Riesgos de Desastres y Emergencias Sanitarias. | MUY BAJA | MEDIA | 3 | MUY BAJA | MEDIA | 3
Genérico | RE1OEE1.3 Fortalecer la efectividad de las funciones rectoras, optimizando la cooperación internacional en salud. |  | Estrategia de Gestión Integral de Riesgos en Salud de Centroamérica y República Dominicana (2026-2030) implementada |  | Nivel Central | Probable falta de apoyo político | Que no se logre una representación efectiva en el espacio de contrucción de la Estrategia de Gestión Integral de Riesgos en Salud de Centroamérica y República Dominicana (2022-2030) | Que se construya la Estrategia de Gestión Integral de Riesgos en Salud de Centroamérica y República Dominicana (2022-2030) sin tomar en consideración las necesidades de CRI | MEDIA | MEDIA | 9 | BAJA | MEDIA | 6 |  | No | Mitigar | Socializar la importancia de participar de las convocatorias de la CTGERS a la Dirección General de Salud | [12 empty] | 631-01-00-01-00 - Dirección General de Salud | 108530609-DAISY MARIA BENITEZ RODRIGUEZ-057564 ,502790344-BERNNY FRANCISCO VILLARREAL CORTES-036026 | bar: Meses de Ejecución FB to Meses de Ejecución NV
Genérico | RE3OEE 3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. |  | Desastres y emergencias sanitarias atendidas de forma integral NC |  | Nivel Central | Posible desconocimiento o ausencia de planes y simulacros de emergencias en los espacios de trabajo institucionales. | Ausencia de mecanismo de articulación entre el MS y el Sector para contar las capacidades para responder a situaciones de riesgo, emergencias y desastres a partir de los determinantes de la salud. | Un Ministerio de Salud con capacidades bajas en la gestión integral de riesgo en desastres y emergencia. | MEDIA | MUY ALTA | 15 | MEDIA | MEDIA | 9 |  | No | Mitigar | Socializar los objetivos del Proceso de Gestión Riesgo. | [12 empty] | 631-01-00-01-00 - Dirección General de Salud | 205070084-KEYLOR MAURICIO CASTRO CHACON-354254 ,503030246-SOFIA DE LA TRINIDAD HERNANDEZ ARAYA-057469 ,502790344-BERNNY FRANCISCO VILLARREAL CORTES-036026 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC

## Seguimiento de riesgos
Reporte de Seguimiento del POI
Período: |  | 2025
Versión: |  | 1-Programación
Programas presupuestario: |  | 631-01
Dependencia: |  | Dirección General de Salud
Programa | Dependencia | Objetivo específico | Producto | Nivel | Código BPIP | Riesgo | Valoración Riesgo Residual | ¿Se materializó el riesgo? | ¿Está controlado el riesgo? | ¿Cuál es el impacto? | ¿Se requiere una reprogramación? | Estrategia | Actividad de control | Responsables | ¿Ha colaborado la actividad en administrar el riesgo? | Porcentaje de avance de la actividad | Observaciones

## Plan de Mejora
Reporte por Unidad Organizativa
Programación y Reprogramación del POI
Período: | 2025
Seguimiento: | ND
Fecha corte:
Dependencia: | Dirección General de Salud
Meses de Ejecución
Código Pregunta | Pregunta | Actividad | EN | FB | MZ | AB | MY | JN | JL | AG | ST | OC | NV | DC | Porcentaje de avance programado | Porcentaje de seguimiento | Comentario Seguimiento