## OrganizaciónProgramaIndicadores
IPSUM-PLAN Ministerio de Salud
Reporte por Unidad Organizativa
Programación y Reprogramación del POI
Período: | 2025
Seguimiento: | ND
Fecha corte:
Dependencia: | Dirección de Protección Radiológica y Salud Ambiental
Producto | Presupuesto (Aprobado) | Presupuesto Acumulado Ejecutado | Indicador | Tipo de Programación de la meta | Unidad de Medida | Linea Base | Meta Anual | Avance Acumulado Meta | Avance Relativo Anual
Acciones de control regulatorio en salud ambiental realizadas. | 0 | 0 | Número de acciones de control regulatorio en salud ambiental realizadas. (PEI) | Sumativa | Acciones | 0 | 5200 | 0 | 0%
Acciones de seguimiento de planes y proyectos en ejecución | 0 | 0 | Número de instrumentos de planificación con seguimiento | Sumativa | Instrumentos de planificación | 0 | 11 | 0 | 0%
Acciones de vigilancia en protección radiológica, desarrolladas | 0 | 0 | Número de acciones de vigilancia en protección radiológica. (PEI) | Sumativa | Acciones | 0 | 45 | 0 | 0%
Acciones de vigilancia en salud ambiental, desarrolladas | 0 | 0 | Número de acciones de vigilancia en salud ambiental desarrolladas. (PEI) | Sumativa | Acciones | 0 | 766 | 0 | 0%
Análisis de contaminantes en agua de consumo humano en zonas vulnerables | 0 | 0 | Número de análisis de contaminantes en agua de consumo humano en zonas vulnerables | Sumativa | Análisis | 0 | 100 | 0 | 0%
Atención de denuncias sanitarias en protección radiológica | 0 | 0 | Porcentaje de denuncias atendidas | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Atención de emergencias por materiales peligrosos | 0 | 0 | Número de respuestas a emergencias | Sumativa | Respuestas | 0 | 4 | 0 | 0%
Autoevaluaciones del Sistema de Control Interno desarrolladas. Programa 631 | 0 | 0 | Número de Autoevaluaciones del Sistema de Control Interno aplicadas por unidad organizativa. (PEI) | Sumativa | Autoevaluaciones | 0 | 1 | 0 | 0%
Autorizaciones sanitarias en protección radiológica otorgadas | 0 | 0 | Número de autorizaciones sanitarias otorgadas | Sumativa | Autorizaciones | 0 | 833 | 0 | 0%
Componente de medio ambiente de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI).NC | 0 | 0 | Porcentaje de avance en el Componente de medio ambiente de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI). (PEI) | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Contaminantes criterio (material particulado, CO, SO2, NO2, O3, Pb) medidos en la GAM | 0 | 0 | Porcentaje de contaminantes criterio (material particulado, CO, SO2, NO2, O3, Pb) medidos en la red interinstitucional de monitoreo de la calidad del aire en el GAM. (PEI) | Sumativa | Porcentaje | 0 | 66.7 | 0 | 0%
Implementar acciones en el marco de la Ley 8839 y sus reglamentos orientados a fortalecer la economía circular y la gestión integral de Residuos. | 0 | 0 | Porcentaje acumulado de residuos ordinarios y de manejo especial valorizados. | Acumulativa | Porcentaje | 7 | 11 | 0 | 0%
Inspecciones de verificación de actividades realizadas para servicios y obras de mantenimiento posteriores al cierre del Relleno Sanitario Río Azul | 0 | 0 | Número de inspecciones de verificación de actividades realizadas para servicios y obras de mantenimiento posteriores al cierre del Relleno Sanitario Río Azul | Sumativa | Inspecciones | 0 | 12 | 0 | 0%
Instrumentos para la verificación de la normativa vigente para la revisión de planos constructivos, actualizados | 0 | 0 | Porcentaje de avance de la actualización de los instrumentos para la verificación de la normativa vigente para la revisión de planos constructivos. (PEI) | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Kilogramos de residuos peligrosos destruidos | 0 | 0 | Número de kilogramos de residuos peligrosos destruidos | Sumativa | Kilogramos | 0 | 5500 | 0 | 0%
Normas en salud ambiental desarrolladas. | 0 | 0 | Número de normas desarrolladas en salud ambiental. (PEI) | Sumativa | Normas | 0 | 5 | 0 | 0%
Plan de actividades de Mejora de la Autoevaluación del Sistema de Control Interno ejecutado. Programa 631 | 0 | 0 | Porcentaje del Plan de Actividades de Mejora de la Autoevaluación del Sistema de Control Interno ejecutado. (PEI) | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Plan de la Economía Circular desarrollado | 0 | 0 | Porcentaje de avance en el desarrollo del Plan de la Economía Circular. (PEI) | Sumativa | Porcentaje | 0 | 16 | 0 | 0%
Plan de Saneamiento de Aguas Residuales desarrollado. | 0 | 0 | Número de acciones desarrolladas en el marco del Plan de Saneamiento de Aguas Residuales. (PEI) | Sumativa | Acciones | 0 | 1 | 0 | 0%
Plan Nacional de Emergencias Radiológicas y Nucleares desarrollado | 0 | 0 | Porcentaje de avance en el desarrollo e implementación del Plan Nacional de Emergencias Radiológicas y Nucleares. (PEI) | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Plan para la Gestión Integral de Residuos desarrollado | 0 | 0 | Porcentaje de avance en el desarrollo del Plan para la Gestión Integral de Residuos. (PEI) | Sumativa | Porcentaje | 0 | 16 | 0 | 0%
Planes Municipales Gestión Integral de Residuos (GIRS) vigentes y en ejecución | 0 | 0 | Porcentaje de Municipalidades con Planes GIRS desarrollados. (PEI) | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Planes Operativos programados y con seguimiento Programa 631 | 0 | 0 | Número de Planes Operativos programados y con seguimiento (PEI) | Sumativa | Planes | 0 | 1 | 0 | 0%
Política de Economía Circular desarrollada | 0 | 0 | Porcentaje de avance en el desarrollo de la Política de la Economía Circular. (PEI) | Sumativa | Porcentaje | 0 | 16 | 0 | 0%
Política para la Gestión Integral de Residuos desarrollada | 0 | 0 | Porcentaje de avance en el desarrollo de la Política para la Gestión Integral de Residuos. (PEI) | Sumativa | Porcentaje | 0 | 27 | 0 | 0%
Procedimientos, revisados, diseñados y actualizados | 0 | 0 | Número de procedimientos actualizados | Sumativa | Procedimientos | 0 | 2 | 0 | 0%
Procesos de evaluación del desempeño completos según la normativa. 631-01 | 0 | 0 | Porcentaje de funcionarios con procesos de evaluación del desempeño completos según la normativa. (PEI) | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Proyectos nacionales y bianuales desarrollados por el ciclo de cooperación (OIEA). | 0 | 0 | Número de proyectos nacionales bianuales de fortalecimiento de la infraestructura regulatoria en protección y seguridad radiológica con el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) desarrollados por ciclo de cooperación. (PEI) | Sumativa | Proyectos | 0 | 4 | 0 | 0%
Seguimiento contratos en salud ambiental | 0 | 0 | Número de contratos en salud ambiental en ejecución | Sumativa | Contratos | 0 | 2 | 0 | 0%
Sistemas de información en protección radiológica y salud ambiental actualizados | 0 | 0 | Número acumulado de sistemas de información en salud del Ministerio de Salud con capacidad de interoperabilidad | Sumativa | Sistemas de Información | 0 | 13 | 0 | 0%

## OrganizaciónProgramaActividad
Reporte por Unidad Organizativa
Programación y Reprogramación del POI
Período: | 2025
Seguimiento: | ND
Fecha corte:
Dependencia: | Dirección de Protección Radiológica y Salud Ambiental
|  |  | Meses de Ejecución | [11 empty] | % Avance parcial intraanual Intraanual
Producto | Nivel | Actividad | EN | FB | MZ | AB | MY | JN | JL | AG | ST | OC | NV | DC |  | Centro de Costo | Responsables
Acciones de control regulatorio en salud ambiental realizadas. | Genérico | Acciones de capacitación/divulgación | [13 empty] | 631-01-00-02-02 - Unidad de Salud Ambiental | 401410510-RICARDO ALBERTO MORALES VARGAS-036249 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
|  | Apoyo a las regiones y ARS | [13 empty] | 631-01-00-02-02 - Unidad de Salud Ambiental | 401410510-RICARDO ALBERTO MORALES VARGAS-036249 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
|  | Atención de consultas | [13 empty] | 631-01-00-02-02 - Unidad de Salud Ambiental | 401410510-RICARDO ALBERTO MORALES VARGAS-036249 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
|  | Atención de denuncias | [13 empty] | 631-01-00-02-02 - Unidad de Salud Ambiental | 401410510-RICARDO ALBERTO MORALES VARGAS-036249 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
|  | Autorizaciones de exoneraciones, importación/exportación de residuos de manejo especial, plásticos, chatarra, poliestireno (NT 269) | [13 empty] | 631-01-00-02-02 - Unidad de Salud Ambiental | 206000719-CINTHIA VANESSA PEREZ RODRIGUEZ-036912 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
|  | Autorizaciones de operación de calderas | [13 empty] | 631-01-00-02-02 - Unidad de Salud Ambiental | 303690142-PAULA ANDREA SOLANO GAMBOA-058047 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
|  | Autorizaciones fichas de emergencias para transporte de residuos peligrosos | [13 empty] | 631-01-00-02-02 - Unidad de Salud Ambiental | 401410510-RICARDO ALBERTO MORALES VARGAS-036249 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
|  | Autorizaciones gestores de residuos | [13 empty] | 631-01-00-02-02 - Unidad de Salud Ambiental | 111270656-CINTHIA LUCIA CARMONA MENDOZA-354279 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
|  | Autorizaciones Unidades de Cumplimiento | [13 empty] | 631-01-00-02-02 - Unidad de Salud Ambiental | 111270656-CINTHIA LUCIA CARMONA MENDOZA-354279 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
|  | Inspecciones campos electromagnéticos | [13 empty] | 631-01-00-02-02 - Unidad de Salud Ambiental | 114400793-CARLOS MANUEL PEREZ LIZANO-036900 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
|  | Inspecciones gestores residuos | [13 empty] | 631-01-00-02-02 - Unidad de Salud Ambiental | 206000719-CINTHIA VANESSA PEREZ RODRIGUEZ-036912 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
|  | Inspecciones marinas | [13 empty] | 631-01-00-02-02 - Unidad de Salud Ambiental | 114400793-CARLOS MANUEL PEREZ LIZANO-036900 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
|  | Inspecciones rellenos sanitarios y vertederos | [13 empty] | 631-01-00-02-02 - Unidad de Salud Ambiental | 603560923-LOURDES ANDREA SANCHEZ DELGADO-036887 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
|  | Muestreos asadas y acueductos | [13 empty] | 631-01-00-02-02 - Unidad de Salud Ambiental | 113460111-ALBIN ARTURO BADILLA MORA-000174 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
|  | Muestreos y análisis de rellenos sanitarios | [13 empty] | 631-01-00-02-02 - Unidad de Salud Ambiental | 603560923-LOURDES ANDREA SANCHEZ DELGADO-036887 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
|  | Participación en comisiones | [13 empty] | 631-01-00-02-02 - Unidad de Salud Ambiental | 401410510-RICARDO ALBERTO MORALES VARGAS-036249 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
|  | Revisión de planos de marinas | [13 empty] | 631-01-00-02-02 - Unidad de Salud Ambiental | 603560923-LOURDES ANDREA SANCHEZ DELGADO-036887 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Acciones de seguimiento de planes y proyectos en ejecución | Específico | Capacitación niveles locales para otorgamiento de licencias de operador | [13 empty] | 631-01-00-02-01 - Unidad de Protección Radiológica | 0109580387-ERIKA HERRERA DELGADO-058243 ,206290640-CATHERINE SARAY ARROYO HERRERA-058220 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
|  | Capacitación niveles regionales y locales en implementación del reglamento sobre protección y seguridad radiológica | [13 empty] | 631-01-00-02-01 - Unidad de Protección Radiológica | 111430631-RAQUEL CRISTINA RODRIGUEZ RODRIGUEZ-058588 ,111800875-EDUARDO RAMIREZ COVER-036271 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
|  | Desarrollo curso interinstitucional "Eventos seguridad física" | [13 empty] | 631-01-00-02-01 - Unidad de Protección Radiológica | 108010226-CARLOS MANUEL MADRIGAL DIAZ-058241 ,114330664-KENNETH MUÑOZ BOLAÑOS-036377 | bar: Meses de Ejecución JL to Meses de Ejecución DC
|  | Divulgación de información relacionada a entrenamientos, publicaciones y resultados de proyectos de cooperación | [13 empty] | 631-01-00-02-01 - Unidad de Protección Radiológica | 701670938-RAQUEL REBECA LEBELL SIMPSON-036062 ,206290640-CATHERINE SARAY ARROYO HERRERA-058220 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
|  | Elaboración de procedimientos para verificación de documentación y otorgamiento de licencias de operador | [13 empty] | 631-01-00-02-01 - Unidad de Protección Radiológica | 0109580387-ERIKA HERRERA DELGADO-058243 ,206290640-CATHERINE SARAY ARROYO HERRERA-058220 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
|  | Evaluación Nacional de Infraestructura para el Manejo y disposición final de residuos | [13 empty] | 631-01-00-02-02 - Unidad de Salud Ambiental | 603560923-LOURDES ANDREA SANCHEZ DELGADO-036887 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
|  | Implementación VUI Calderas | [13 empty] | 631-01-00-02-02 - Unidad de Salud Ambiental | 303690142-PAULA ANDREA SOLANO GAMBOA-058047 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
|  | Seguimiento a la implementación del plan de Politica Nacional de Saneamiento en Aguas Residuales (PNSAR) | [13 empty] | 631-01-00-02-02 - Unidad de Salud Ambiental | 110240224-FABRICIO ALONSO UMAÑA CALVO-036248 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
|  | Seguimiento de la ventanilla única de inversión para gestores | [13 empty] | 631-01-00-02-02 - Unidad de Salud Ambiental | 111270656-CINTHIA LUCIA CARMONA MENDOZA-354279 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
|  | Seguimiento desarrollo del Sistema de información para el Registro de Emisiones y Transferencias de Contaminantes (RETC/REACAH) | [13 empty] | 631-01-00-02-02 - Unidad de Salud Ambiental | 303690142-PAULA ANDREA SOLANO GAMBOA-058047 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
|  | Supervición Técnica en la operación de drones | [13 empty] | 631-01-00-02-02 - Unidad de Salud Ambiental | 114360915-DIEGO ANDRES ULATE SOTO-036255 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Acciones de vigilancia en protección radiológica, desarrolladas | Genérico | Inspecciones en protección radiológica | [13 empty] | 631-01-00-02-01 - Unidad de Protección Radiológica | 701670938-RAQUEL REBECA LEBELL SIMPSON-036062 ,304610749-OSCAR FRANCISCO CORDOBA CALDERON-057546 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Acciones de vigilancia en salud ambiental, desarrolladas | Específico | Agua potable | [13 empty] | 631-01-00-02-02 - Unidad de Salud Ambiental | 113460111-ALBIN ARTURO BADILLA MORA-000174 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
|  | Aguas residuales | [13 empty] | 631-01-00-02-02 - Unidad de Salud Ambiental | 110240224-FABRICIO ALONSO UMAÑA CALVO-036248 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
|  | Emisiones atmosféricas | [13 empty] | 631-01-00-02-02 - Unidad de Salud Ambiental | 401410510-RICARDO ALBERTO MORALES VARGAS-036249 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
|  | Establecimientos de alimentación al público | [13 empty] | 631-01-00-02-02 - Unidad de Salud Ambiental | 601250539-MARJORIE BUSTOS VARGAS-036084 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
|  | Seguimiento a sitios contaminados | [13 empty] | 631-01-00-02-02 - Unidad de Salud Ambiental | 401410510-RICARDO ALBERTO MORALES VARGAS-036249 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Análisis de contaminantes en agua de consumo humano en zonas vulnerables | Específico | Seguimiento vigilancia de arsénico y plaguicidas en agua | [13 empty] | 631-01-00-02-02 - Unidad de Salud Ambiental | 113460111-ALBIN ARTURO BADILLA MORA-000174 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Atención de denuncias sanitarias en protección radiológica | Específico | Atención de denuncias en protección radiológica | [13 empty] | 631-01-00-02-01 - Unidad de Protección Radiológica | 109990102-IRMA PATRICIA AGUERO FALLAS-057296 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Atención de emergencias por materiales peligrosos | Específico | Atención de emergencias radiológicas | [13 empty] | 631-01-00-02-01 - Unidad de Protección Radiológica | 701670938-RAQUEL REBECA LEBELL SIMPSON-036062 ,108010226-CARLOS MANUEL MADRIGAL DIAZ-058241 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
|  | Atención emergencias productos peligrosos | [13 empty] | 631-01-00-02-02 - Unidad de Salud Ambiental | 401410510-RICARDO ALBERTO MORALES VARGAS-036249 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Autoevaluaciones del Sistema de Control Interno desarrolladas. Programa 631 | Genérico | Ejecución de la Autoevaluación de Control Interno | [13 empty] | 631-01-00-02-01 - Unidad de Protección Radiológica | 108010226-CARLOS MANUEL MADRIGAL DIAZ-058241 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución JN
Autorizaciones sanitarias en protección radiológica otorgadas | Específico | Autorizaciones de desalmacenajes de emisores de radiaciones ionizantes | [13 empty] | 631-01-00-02-01 - Unidad de Protección Radiológica | 206290640-CATHERINE SARAY ARROYO HERRERA-058220 ,114330664-KENNETH MUÑOZ BOLAÑOS-036377 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
|  | Autorizaciones fichas de emergencias para radiofármacos y material radiactivo | [13 empty] | 631-01-00-02-01 - Unidad de Protección Radiológica | 0109580387-ERIKA HERRERA DELGADO-058243 ,114330664-KENNETH MUÑOZ BOLAÑOS-036377 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
|  | Autorizaciones relacionadas con operación de emisores de radiaciones ionizantes (modificaciones, renovaciones, primera vez y puesta en servicio) | [13 empty] | 631-01-00-02-01 - Unidad de Protección Radiológica | 109990102-IRMA PATRICIA AGUERO FALLAS-057296 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
|  | Autorizaciones relacionadas con prestadores de servicios de protección radiológica | [13 empty] | 631-01-00-02-01 - Unidad de Protección Radiológica | 701670938-RAQUEL REBECA LEBELL SIMPSON-036062 ,206290640-CATHERINE SARAY ARROYO HERRERA-058220 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
|  | Autorizaciones Responsables de Protección Radiológica | [13 empty] | 631-01-00-02-01 - Unidad de Protección Radiológica | 109990102-IRMA PATRICIA AGUERO FALLAS-057296 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
|  | Registros de fuentes de radiación para prácticas industriales, veterinarias y de investigación | [13 empty] | 631-01-00-02-01 - Unidad de Protección Radiológica | 204450537-JUAN CARLOS OREAMUNO HERNANDEZ-057431 ,111800875-EDUARDO RAMIREZ COVER-036271 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
|  | Registros de prestadores de servicio de transporte de material radiactivo | [13 empty] | 631-01-00-02-01 - Unidad de Protección Radiológica | 204450537-JUAN CARLOS OREAMUNO HERNANDEZ-057431 ,114330664-KENNETH MUÑOZ BOLAÑOS-036377 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Componente de medio ambiente de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI).NC | Genérico | Seguimiento al porcentaje de avance en el Componente de medio ambiente de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI). | [13 empty] | 631-01-00-02-02 - Unidad de Salud Ambiental | 401410510-RICARDO ALBERTO MORALES VARGAS-036249 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Contaminantes criterio (material particulado, CO, SO2, NO2, O3, Pb) medidos en la GAM | Genérico | Seguimiento al porcentaje de contaminantes criterio (material particulado, CO, SO2, NO2, O3, Pb) medidos en la red interinstitucional de monitoreo de la calidad del aire en el GAM. | [13 empty] | 631-01-00-02-02 - Unidad de Salud Ambiental | 115680292-LUIS DIEGO RAMOS CASTRO-059235 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Implementar acciones en el marco de la Ley 8839 y sus reglamentos orientados a fortalecer la economía circular y la gestión integral de Residuos. | Estratégico | Datos para organismos internacionales sobre manejo de residuos ordinarios | [13 empty] | 631-01-00-02-00 - Dirección de Protección Radiológica y Salud Ambiental | 302610440-ADRIAN FRANCISCO ROJAS MATA-094135 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
|  | Datos para organismos internacionales sobre manejo de residuos peligrosos (Basilea) | [13 empty] | 631-01-00-02-02 - Unidad de Salud Ambiental | 206000719-CINTHIA VANESSA PEREZ RODRIGUEZ-036912 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
|  | Número de toneladas de residuos sólidos gestionados en forma integral, diariamente | [13 empty] | 631-01-00-02-02 - Unidad de Salud Ambiental | 111270656-CINTHIA LUCIA CARMONA MENDOZA-354279 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Inspecciones de verificación de actividades realizadas para servicios y obras de mantenimiento posteriores al cierre del Relleno Sanitario Río Azul | Específico | Número de inspecciones de verificación de actividades realizadas para servicios y obras de mantenimiento posteriores al cierre del Relleno Sanitario Río Azul | [13 empty] | 631-01-00-02-02 - Unidad de Salud Ambiental | 114400793-CARLOS MANUEL PEREZ LIZANO-036900 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Instrumentos para la verificación de la normativa vigente para la revisión de planos constructivos, actualizados | Genérico | Seguimiento porcentaje de avance de la actualización de los instrumentos para la verificación de la normativa vigente para la revisión de planos constructivos. | [13 empty] | 631-01-00-02-02 - Unidad de Salud Ambiental | 603560923-LOURDES ANDREA SANCHEZ DELGADO-036887 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Kilogramos de residuos peligrosos destruidos | Específico | Seguimiento del número de kilogramos de residuos peligrosos destruidos | [13 empty] | 631-01-00-02-02 - Unidad de Salud Ambiental | 401410510-RICARDO ALBERTO MORALES VARGAS-036249 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Normas en salud ambiental desarrolladas. | Genérico | Seguimiento / aplicación reglamento olores | [13 empty] | 631-01-00-02-02 - Unidad de Salud Ambiental | 303690142-PAULA ANDREA SOLANO GAMBOA-058047 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
|  | Seguimiento a publicación del reglamento RAEE | [13 empty] | 631-01-00-02-02 - Unidad de Salud Ambiental | 401410510-RICARDO ALBERTO MORALES VARGAS-036249 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
|  | Seguimiento reglamento (Residuos prioritarias) | [13 empty] | 631-01-00-02-02 - Unidad de Salud Ambiental | 401410510-RICARDO ALBERTO MORALES VARGAS-036249 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
|  | Seguimiento reglamento de baterías de litio. | [13 empty] | 631-01-00-02-02 - Unidad de Salud Ambiental | 114400793-CARLOS MANUEL PEREZ LIZANO-036900 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
|  | Seguimiento Reglamento Técnico Ley 9786 (normas técnicas) | [13 empty] | 631-01-00-02-02 - Unidad de Salud Ambiental | 111270656-CINTHIA LUCIA CARMONA MENDOZA-354279 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Plan de actividades de Mejora de la Autoevaluación del Sistema de Control Interno ejecutado. Programa 631 | Genérico | Establecimiento de plan de mejora para los elementos identificados en la autoevaluación de control interno | [13 empty] | 631-01-00-02-01 - Unidad de Protección Radiológica | 108010226-CARLOS MANUEL MADRIGAL DIAZ-058241 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución JN
|  | Seguimiento al plan de mejora de la autoevaluación | [13 empty] | 631-01-00-02-01 - Unidad de Protección Radiológica | 108010226-CARLOS MANUEL MADRIGAL DIAZ-058241 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Plan de la Economía Circular desarrollado | Genérico | Desarrollo del Plan de la Economía Circular. | [13 empty] | 631-01-00-02-02 - Unidad de Salud Ambiental | 900530921-OLGA EVANGELINA SEGURA CARDENAS-002528 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Plan de Saneamiento de Aguas Residuales desarrollado. | Genérico | Implementación del plan de Politica Nacional de Saneamiento en Aguas Residuales (PNSAR) | [13 empty] | 631-01-00-02-02 - Unidad de Salud Ambiental | 110240224-FABRICIO ALONSO UMAÑA CALVO-036248 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Plan Nacional de Emergencias Radiológicas y Nucleares desarrollado | Específico | Seguimiento al porcentaje de avance en el desarrollo e implementación del Plan Nacional de Emergencias Radiológicas y Nucleares | [13 empty] | 631-01-00-02-01 - Unidad de Protección Radiológica | 108010226-CARLOS MANUEL MADRIGAL DIAZ-058241 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Plan para la Gestión Integral de Residuos desarrollado | Genérico | Desarrollo del Plan para la Gestión Integral de Residuos. | [13 empty] | 631-01-00-02-02 - Unidad de Salud Ambiental | 900530921-OLGA EVANGELINA SEGURA CARDENAS-002528 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Planes Municipales Gestión Integral de Residuos (GIRS) vigentes y en ejecución | Genérico | Seguimiento porcentaje de municipalidades con Planes Gestión Integral de Residuos (GIRS) desarrollados | [13 empty] | 631-01-00-02-00 - Dirección de Protección Radiológica y Salud Ambiental | 302610440-ADRIAN FRANCISCO ROJAS MATA-094135 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Planes Operativos programados y con seguimiento Programa 631 | Genérico | Elaboración del POI 2026 de la DPRSA e ingreso en iPsum Plan | [13 empty] | 631-01-00-02-01 - Unidad de Protección Radiológica | 108010226-CARLOS MANUEL MADRIGAL DIAZ-058241 | bar: Meses de Ejecución JL to Meses de Ejecución DC
|  | Reprogramación POI 2025 | [13 empty] | 631-01-00-02-01 - Unidad de Protección Radiológica | 108010226-CARLOS MANUEL MADRIGAL DIAZ-058241 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución JN
|  | Seguimiento del cumplimiento del POI de la DPRSA mediante iPsum Plan | [13 empty] | 631-01-00-02-01 - Unidad de Protección Radiológica | 108010226-CARLOS MANUEL MADRIGAL DIAZ-058241 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Política de Economía Circular desarrollada | Genérico | Desarrollo de la Política de la Economía Circular. | [13 empty] | 631-01-00-02-02 - Unidad de Salud Ambiental | 900530921-OLGA EVANGELINA SEGURA CARDENAS-002528 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Política para la Gestión Integral de Residuos desarrollada | Genérico | Desarrollo de la Política para la Gestión Integral de Residuos. | [13 empty] | 631-01-00-02-02 - Unidad de Salud Ambiental | 900530921-OLGA EVANGELINA SEGURA CARDENAS-002528 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Procedimientos, revisados, diseñados y actualizados | Específico | Revisión, diseño y actualización de procedimientos | [13 empty] | 631-01-00-02-02 - Unidad de Salud Ambiental | 111270656-CINTHIA LUCIA CARMONA MENDOZA-354279 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Procesos de evaluación del desempeño completos según la normativa. 631-01 | Genérico | Número de funcionarios ubicados en la dirección con procesos de evaluación del desempeño completos según la normativa. | [13 empty] | 631-01-00-02-00 - Dirección de Protección Radiológica y Salud Ambiental | 401410510-RICARDO ALBERTO MORALES VARGAS-036249 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
|  | Número de funcionarios ubicados en la UPR con procesos de evaluación del desempeño completos según la normativa. | [13 empty] | 631-01-00-02-01 - Unidad de Protección Radiológica | 105120555-ANA VILLALOBOS VILLALOBOS-058713 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
|  | Número de funcionarios ubicados en la USA con procesos de evaluación del desempeño completos según la normativa. | [13 empty] | 631-01-00-02-02 - Unidad de Salud Ambiental | 401410510-RICARDO ALBERTO MORALES VARGAS-036249 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Proyectos nacionales y bianuales desarrollados por el ciclo de cooperación (OIEA). | Genérico | Diseño Proyecto Nacional ciclo 2026-2027, Fortalecimiento de la Autoridad Reguladora | [13 empty] | 631-01-00-02-01 - Unidad de Protección Radiológica | 0109580387-ERIKA HERRERA DELGADO-058243 ,105120555-ANA VILLALOBOS VILLALOBOS-058713 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
|  | Seguimiento proyecto fortalecimiento infraestructura reguladora RLA9095 OIEA | [13 empty] | 631-01-00-02-01 - Unidad de Protección Radiológica | 108010226-CARLOS MANUEL MADRIGAL DIAZ-058241 ,105120555-ANA VILLALOBOS VILLALOBOS-058713 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
|  | Seguimiento proyecto fortalecimiento TSA2 y TSA3 RLA9093 OIEA | [13 empty] | 631-01-00-02-01 - Unidad de Protección Radiológica | 0109580387-ERIKA HERRERA DELGADO-058243 ,111430631-RAQUEL CRISTINA RODRIGUEZ RODRIGUEZ-058588 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
|  | Seguimiento Proyecto Nacional COS9014, Fortalecimiento de la Autoridad Reguladora | [13 empty] | 631-01-00-02-01 - Unidad de Protección Radiológica | 0109580387-ERIKA HERRERA DELGADO-058243 ,105120555-ANA VILLALOBOS VILLALOBOS-058713 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Seguimiento contratos en salud ambiental | Específico | Seguimiento contrato de fluoresceína | [13 empty] | 631-01-00-02-02 - Unidad de Salud Ambiental | 401410510-RICARDO ALBERTO MORALES VARGAS-036249 ,112560924-MEILYN DANIELA MONTENEGRO MENA-037123 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
|  | Seguimiento contrato de sonómetros | [13 empty] | 631-01-00-02-02 - Unidad de Salud Ambiental | 401410510-RICARDO ALBERTO MORALES VARGAS-036249 ,112560924-MEILYN DANIELA MONTENEGRO MENA-037123 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Sistemas de información en protección radiológica y salud ambiental actualizados | Específico | Actualización Catálogo Nacional de Trámites | [13 empty] | 631-01-00-02-01 - Unidad de Protección Radiológica | 204450537-JUAN CARLOS OREAMUNO HERNANDEZ-057431 ,111800875-EDUARDO RAMIREZ COVER-036271 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
|  | Actualización EPRIMS | [13 empty] | 631-01-00-02-01 - Unidad de Protección Radiológica | 108010226-CARLOS MANUEL MADRIGAL DIAZ-058241 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
|  | Actualización inventario RPR | [13 empty] | 631-01-00-02-01 - Unidad de Protección Radiológica | 109990102-IRMA PATRICIA AGUERO FALLAS-057296 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
|  | Actualización RAIS+ OIEA | [13 empty] | 631-01-00-02-01 - Unidad de Protección Radiológica | 204450537-JUAN CARLOS OREAMUNO HERNANDEZ-057431 ,111800875-EDUARDO RAMIREZ COVER-036271 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
|  | Actualización RASIMS | [13 empty] | 631-01-00-02-01 - Unidad de Protección Radiológica | 105120555-ANA VILLALOBOS VILLALOBOS-058713 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
|  | Estadísticas anuales indicador ODS 6.3.1 para INEC | [13 empty] | 631-01-00-02-02 - Unidad de Salud Ambiental | 110240224-FABRICIO ALONSO UMAÑA CALVO-036248 ,112560924-MEILYN DANIELA MONTENEGRO MENA-037123 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
|  | Estadísticas anuales SIRROAR para CTIE-Agua | [13 empty] | 631-01-00-02-02 - Unidad de Salud Ambiental | 110240224-FABRICIO ALONSO UMAÑA CALVO-036248 ,112560924-MEILYN DANIELA MONTENEGRO MENA-037123 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
|  | Mantenimiento actualización Registro Nacional de Dosis | [13 empty] | 631-01-00-02-01 - Unidad de Protección Radiológica | 0109580387-ERIKA HERRERA DELGADO-058243 ,701670938-RAQUEL REBECA LEBELL SIMPSON-036062 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
|  | Mantenimiento de inventario actualizado de prestadores de servicios autorizados | [13 empty] | 631-01-00-02-01 - Unidad de Protección Radiológica | 701670938-RAQUEL REBECA LEBELL SIMPSON-036062 ,206290640-CATHERINE SARAY ARROYO HERRERA-058220 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
|  | Registro hornos (REACAH) | [13 empty] | 631-01-00-02-02 - Unidad de Salud Ambiental | 303690142-PAULA ANDREA SOLANO GAMBOA-058047 ,206000719-CINTHIA VANESSA PEREZ RODRIGUEZ-036912 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
|  | Registro profesionales (REACAH) | [13 empty] | 631-01-00-02-02 - Unidad de Salud Ambiental | 303690142-PAULA ANDREA SOLANO GAMBOA-058047 ,206000719-CINTHIA VANESSA PEREZ RODRIGUEZ-036912 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
|  | Registro y certificaciones profesionales SIRROAR | [13 empty] | 631-01-00-02-00 - Dirección de Protección Radiológica y Salud Ambiental | 402300696-JOSE MIGUEL MORALES OROZCO-036456 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
|  | Seguimiento declaración pequeñas cantidades de material nuclear (salvaguardias) | [13 empty] | 631-01-00-02-01 - Unidad de Protección Radiológica | 114330664-KENNETH MUÑOZ BOLAÑOS-036377 ,304610749-OSCAR FRANCISCO CORDOBA CALDERON-057546 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC

## RiesgosPOI
Análisis de Riesgos de Planes Operativos Institucionales
Período: |  | 2025
Versión: |  | 1-Programación
Programas: |  | 631-01
Dependencia: |  | Dirección de Protección Radiológica y Salud Ambiental
[9 empty] | Nivel de Riesgo Inherente |  |  | Nivel de Riesgo Residual | [6 empty] | Meses de Ejecución
Nivel | Objetivo |  | Producto | Plan estratégico de referencia | Region | Riesgo | Causa | Consecuencia | Probabilidad | Impacto | Valoracion | Probabilidad | Impacto | Valoracion | Justificación del impedimento para bajar el nivel de riesgo residual alto y acciones para atender una probable materialización del riesgo: | ¿Actividad incluida en POI? | Estrategia | Actividad | EN | FB | MZ | AB | MY | JN | JL | AG | ST | OC | NV | DC | Centro de Costo | Responsables
Específico | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. |  | Kilogramos de residuos peligrosos destruidos |  | Nivel Central | Probable insuficiencia presupuestaria para el logro de las metas. | Insuficiente presupuesto para cumplir con la actividad | Incumplimiento de metas | MEDIA | ALTA | 12 | MUY BAJA | ALTA | 4 |  | No | Mitigar | Gestiones ante autoridades superiores, recursos humano, División Administrativa para la consecución de recursos y búsqueda de apoyo político. | [12 empty] | 631-01-00-02-00 - Dirección de Protección Radiológica y Salud Ambiental | 401410510-RICARDO ALBERTO MORALES VARGAS-036249 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Específico | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. |  | Procedimientos, revisados, diseñados y actualizados |  | Nivel Central | Probable recurso humano insuficiente | Insuficiente personal para atender las metas programadas | Incumplimiento de las metas | MEDIA | MEDIA | 9 | BAJA | MEDIA | 6 |  | No | Mitigar | Gestiones ante autoridades superiores, recursos humano, División Administrativa para la consecución de recursos y búsqueda de apoyo político. | [12 empty] | 631-01-00-02-02 - Unidad de Salud Ambiental | 401410510-RICARDO ALBERTO MORALES VARGAS-036249 | bar: Meses de Ejecución JL to Meses de Ejecución DC
Específico | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. |  | Análisis de contaminantes en agua de consumo humano en zonas vulnerables |  | Nivel Central | Probable recurso humano insuficiente | Escaso personal disponible | Incumplimiento de metas | BAJA | MUY ALTA | 10 | MUY BAJA | ALTA | 4 |  | No | Mitigar | Gestiones ante autoridades superiores, recursos humano, División Administrativa para la consecución de recursos y búsqueda de apoyo político. | [12 empty] | 631-01-00-02-00 - Dirección de Protección Radiológica y Salud Ambiental | 401410510-RICARDO ALBERTO MORALES VARGAS-036249 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. |  | Política de Economía Circular desarrollada |  |  | Posible cambio en las prioridades | Cambios en prioridades políticas | Incumplimiento de metas | BAJA | MUY ALTA | 10 | MUY BAJA | ALTA | 4 |  | No | Mitigar | Gestiones ante autoridades superiores, recursos humano, División Administrativa para la consecución de recursos y búsqueda de apoyo político. | [12 empty] | 631-01-00-02-00 - Dirección de Protección Radiológica y Salud Ambiental | 401410510-RICARDO ALBERTO MORALES VARGAS-036249 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Específico | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. |  | Sistemas de información en protección radiológica y salud ambiental actualizados |  | Nivel Central | Posible cambio en las prioridades | Cambios en prioridades políticas | Incumplimiento de metas | MEDIA | ALTA | 12 | MUY BAJA | ALTA | 4 |  | No | Mitigar | Gestiones ante autoridades superiores, recursos humano, División Administrativa para la consecución de recursos y búsqueda de apoyo político. | [12 empty] | 631-01-00-02-00 - Dirección de Protección Radiológica y Salud Ambiental | 401410510-RICARDO ALBERTO MORALES VARGAS-036249 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Específico | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. |  | Atención de denuncias sanitarias en protección radiológica |  | Nivel Central | Probable recurso humano insuficiente | Insuficiente personal disponible | Atraso en cumplimiento de metas | BAJA | MUY ALTA | 10 | MUY BAJA | ALTA | 4 |  | No | Mitigar | Gestiones ante autoridades superiores, recursos humano, División Administrativa para la consecución de recursos y búsqueda de apoyo político. | [12 empty] | 631-01-00-02-00 - Dirección de Protección Radiológica y Salud Ambiental | 401410510-RICARDO ALBERTO MORALES VARGAS-036249 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE4OEE4.4. Fortalecer el Sistema de Control Interno y la gestión ética, para el logro razonable de los objetivos institucionales, la rendición de cuentas y la transparencia, ante la población y otros actores sociales. |  | Autoevaluaciones del Sistema de Control Interno desarrolladas. Programa 631 |  |  | Probable recurso humano insuficiente | Escaso personal disponible | Atrasos en el cumplimiento de metas | BAJA | MUY ALTA | 10 | MUY BAJA | ALTA | 4 |  | No | Mitigar | Gestiones ante autoridades superiores, recursos humano, División Administrativa para la consecución de recursos y búsqueda de apoyo político. | [12 empty] | 631-01-00-02-00 - Dirección de Protección Radiológica y Salud Ambiental | 401410510-RICARDO ALBERTO MORALES VARGAS-036249 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Específico | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. |  | Sistemas de información en protección radiológica y salud ambiental actualizados |  | Nivel Central | Probable no disponibilidad de infraestructura informática. | Equipos de cómputo obsoletos que impiden cumplir con las actiividades planificadas | Incumplimiento de metas | ALTA | ALTA | 16 | MEDIA | MEDIA | 9 |  | No | Mitigar | Gestiones ante autoridades superiores, recursos humano, División Administrativa para la consecución de recursos y búsqueda de apoyo político. | [12 empty] | 631-01-00-02-01 - Unidad de Protección Radiológica | 105120555-ANA VILLALOBOS VILLALOBOS-058713 | bar: Meses de Ejecución JL to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE4OEE4.4 Fortalecer el Sistema de Control Interno y la Gestión Ética, el logro razonable de los objetivos institucionales, la rendición de cuentas y la transparencia ante la población y otros actores sociales. |  | Planes Operativos programados y con seguimiento Programa 631 |  |  | Probable recurso humano insuficiente | Escaso personal disponible | Atrasos en el cumplimiento de metas | BAJA | MUY ALTA | 10 | MUY BAJA | ALTA | 4 |  | No | Mitigar | Gestiones ante autoridades superiores, recursos humano, División Administrativa para la consecución de recursos y búsqueda de apoyo político. | [12 empty] | 631-01-00-02-00 - Dirección de Protección Radiológica y Salud Ambiental | 401410510-RICARDO ALBERTO MORALES VARGAS-036249 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Específico | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. |  | Acciones de seguimiento de planes y proyectos en ejecución |  | Nivel Central | Posible cambio en las prioridades | Cambios en prioridades políticas | Incumplimiento de metas | MEDIA | ALTA | 12 | MUY BAJA | ALTA | 4 |  | No | Mitigar | Gestiones ante autoridades superiores, recursos humano, División Administrativa para la consecución de recursos y búsqueda de apoyo político. | [12 empty] | 631-01-00-02-00 - Dirección de Protección Radiológica y Salud Ambiental | 401410510-RICARDO ALBERTO MORALES VARGAS-036249 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. |  | Contaminantes criterio (material particulado, CO, SO2, NO2, O3, Pb) medidos en la GAM |  |  | Posible cambio en las prioridades | Cambios en prioridades políticas | Incumplimiento de metas | BAJA | MUY ALTA | 10 | MUY BAJA | ALTA | 4 |  | No | Mitigar | Gestiones ante autoridades superiores, recursos humano, División Administrativa para la consecución de recursos y búsqueda de apoyo político. | [12 empty] | 631-01-00-02-00 - Dirección de Protección Radiológica y Salud Ambiental | 401410510-RICARDO ALBERTO MORALES VARGAS-036249 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. |  | Acciones de control regulatorio en salud ambiental realizadas. |  |  | Probable recurso humano insuficiente | Escaso personal disponible | Incumplimiento de metas | MEDIA | ALTA | 12 | MUY BAJA | ALTA | 4 |  | No | Mitigar | Gestiones ante autoridades superiores, recursos humano, División Administrativa para la consecución de recursos y búsqueda de apoyo político. | [12 empty] | 631-01-00-02-00 - Dirección de Protección Radiológica y Salud Ambiental | 401410510-RICARDO ALBERTO MORALES VARGAS-036249 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. |  | Planes Municipales Gestión Integral de Residuos (GIRS) vigentes y en ejecución |  |  | Posible cambio en las prioridades | Cambios en prioridades políticas | Incumplimiento de metas | BAJA | MUY ALTA | 10 | MUY BAJA | ALTA | 4 |  | No | Mitigar | Gestiones ante autoridades superiores, recursos humano, División Administrativa para la consecución de recursos y búsqueda de apoyo político. | [12 empty] | 631-01-00-02-00 - Dirección de Protección Radiológica y Salud Ambiental | 401410510-RICARDO ALBERTO MORALES VARGAS-036249 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE3OEE3.2 Fortalecer el control de las enfermedades trasmitidas por vectores, incluyendo, el desarrollo de la Estrategia de Gestión Integral para la Prevención y Control de Enfermedades Arbovirales, entre otras y la prestación de servicios eficientes, oportunos y con participación social. |  | Componente de medio ambiente de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI).NC |  |  | Posible cambio en las prioridades | Cambios en prioridades políticas | Incumplimiento de metas | BAJA | MUY ALTA | 10 | MUY BAJA | ALTA | 4 |  | No | Mitigar | Gestiones ante autoridades superiores, recursos humano, División Administrativa para la consecución de recursos y búsqueda de apoyo político. | [12 empty] | 631-01-00-02-00 - Dirección de Protección Radiológica y Salud Ambiental | 401410510-RICARDO ALBERTO MORALES VARGAS-036249 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Control Tabaco | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. |  | Contratación de un proveedor que brinde servicios de apoyo a actividades reguladoras en la aplicación y fiscalización de la Ley 9028 y sus Reglamentos. Ref. 2023LY-000001-000920000, contrato número 0432024000100014-00. Costo: ¢591.991 .743,00 |  | Nivel Central | Probable recurso humano insuficiente | Insuficiente recurso disponible | Incumplimiento de metas | BAJA | MUY ALTA | 10 | MUY BAJA | ALTA | 4 |  | No | Mitigar | Gestiones ante autoridades superiores, recursos humano, División Administrativa para la consecución de recursos y búsqueda de apoyo político. | [12 empty] | 631-01-00-02-00 - Dirección de Protección Radiológica y Salud Ambiental | 401410510-RICARDO ALBERTO MORALES VARGAS-036249 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Específico | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. |  | Autorizaciones sanitarias en protección radiológica otorgadas |  | Nivel Central | Probable no disponibilidad de infraestructura informática. | Equipos de cómputo obsoletos que no permiten realizar las actividades cotidianas | Atraso en atención de trámites | ALTA | ALTA | 16 | MEDIA | MEDIA | 9 |  | No | Mitigar | Gestiones ante autoridades superiores, recursos humano, División Administrativa para la consecución de recursos y búsqueda de apoyo político. | [12 empty] | 631-01-00-02-01 - Unidad de Protección Radiológica | 105120555-ANA VILLALOBOS VILLALOBOS-058713 | bar: Meses de Ejecución JL to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. |  | Instrumentos para la verificación de la normativa vigente para la revisión de planos constructivos, actualizados |  |  | Posible cambio en las prioridades | Cambios en prioridades políticas | Incumplimiento de metas | BAJA | ALTA | 8 | MUY BAJA | ALTA | 4 |  | No | Mitigar | Gestiones ante autoridades superiores, recursos humano, División Administrativa para la consecución de recursos y búsqueda de apoyo político. | [12 empty] | 631-01-00-02-00 - Dirección de Protección Radiológica y Salud Ambiental | 401410510-RICARDO ALBERTO MORALES VARGAS-036249 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE4OEE4.4. Fortalecer el Sistema de Control Interno y la gestión ética, para el logro razonable de los objetivos institucionales, la rendición de cuentas y la transparencia, ante la población y otros actores sociales. |  | Plan de actividades de Mejora de la Autoevaluación del Sistema de Control Interno ejecutado. Programa 631 |  |  | Probable recurso humano insuficiente | Escaso personal | Incumplimiento de metas | BAJA | MUY ALTA | 10 | MUY BAJA | ALTA | 4 |  | No | Mitigar | Gestiones ante autoridades superiores, recursos humano, División Administrativa para la consecución de recursos y búsqueda de apoyo político. | [12 empty] | 631-01-00-02-00 - Dirección de Protección Radiológica y Salud Ambiental | 401410510-RICARDO ALBERTO MORALES VARGAS-036249 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. |  | Plan para la Gestión Integral de Residuos desarrollado |  |  | Posible cambio en las prioridades | Cambios en prioridades políticas | Incumplimiento de metas | BAJA | MUY ALTA | 10 | MUY BAJA | ALTA | 4 |  | No | Mitigar | Gestiones ante autoridades superiores, recursos humano, División Administrativa para la consecución de recursos y búsqueda de apoyo político. | [12 empty] | 631-01-00-02-00 - Dirección de Protección Radiológica y Salud Ambiental | 401410510-RICARDO ALBERTO MORALES VARGAS-036249 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Específico | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. |  | Acciones de vigilancia en salud ambiental, desarrolladas |  | Nivel Central | Probable recurso humano insuficiente | Escaso personal para cumplir con todas las actividades planificadas | Incumplimiento de la meta | MEDIA | MEDIA | 9 | BAJA | MEDIA | 6 |  | No | Mitigar | Gestiones ante autoridades superiores, recursos humano, División Administrativa para la consecución de recursos y búsqueda de apoyo político. | [12 empty] | 631-01-00-02-02 - Unidad de Salud Ambiental | 401410510-RICARDO ALBERTO MORALES VARGAS-036249 | bar: Meses de Ejecución JL to Meses de Ejecución DC
Específico | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. |  | Seguimiento contratos en salud ambiental |  | Nivel Central | Probable recurso humano insuficiente | Escaso personal disponible | Atrasos en el cumplimiento de metas | MEDIA | ALTA | 12 | MUY BAJA | ALTA | 4 |  | No | Mitigar | Gestiones ante autoridades superiores, recursos humano, División Administrativa para la consecución de recursos y búsqueda de apoyo político. | [12 empty] | 631-01-00-02-00 - Dirección de Protección Radiológica y Salud Ambiental | 401410510-RICARDO ALBERTO MORALES VARGAS-036249 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. |  | Plan de la Economía Circular desarrollado |  |  | Posible cambio en las prioridades | Cambios en prioridades políticas | Incumplimiento de metas | BAJA | MUY ALTA | 10 | MUY BAJA | ALTA | 4 |  | No | Mitigar | Gestiones ante autoridades superiores, recursos humano, División Administrativa para la consecución de recursos y búsqueda de apoyo político. | [12 empty] | 631-01-00-02-00 - Dirección de Protección Radiológica y Salud Ambiental | 401410510-RICARDO ALBERTO MORALES VARGAS-036249 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Específico | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. |  | Plan Nacional de Emergencias Radiológicas y Nucleares desarrollado |  | Nivel Central | Posible cambio en las prioridades | Cambios políticos de prioridades | Incumplimiento de metas | MEDIA | ALTA | 12 | MUY BAJA | ALTA | 4 |  | No | Mitigar | Gestiones ante autoridades superiores, recursos humano, División Administrativa para la consecución de recursos y búsqueda de apoyo político. | [12 empty] | 631-01-00-02-00 - Dirección de Protección Radiológica y Salud Ambiental | 401410510-RICARDO ALBERTO MORALES VARGAS-036249 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Específico | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. |  | Atención de emergencias por materiales peligrosos |  | Nivel Central | Probable recurso humano insuficiente | Escaso personal disponible | Atraso en cumplimiento de metas | BAJA | MUY ALTA | 10 | MUY BAJA | ALTA | 4 |  | No | Mitigar | Gestiones ante autoridades superiores, recursos humano, División Administrativa para la consecución de recursos y búsqueda de apoyo político. | [12 empty] | 631-01-00-02-00 - Dirección de Protección Radiológica y Salud Ambiental | 401410510-RICARDO ALBERTO MORALES VARGAS-036249 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. |  | Proyectos nacionales y bianuales desarrollados por el ciclo de cooperación (OIEA). |  |  | Posible cambio en las prioridades | Cambios en prioridades políticas | Incumplimiento de metas | BAJA | MUY ALTA | 10 | MUY BAJA | ALTA | 4 |  | No | Mitigar | Gestiones ante autoridades superiores, recursos humano, División Administrativa para la consecución de recursos y búsqueda de apoyo político. | [12 empty] | 631-01-00-02-00 - Dirección de Protección Radiológica y Salud Ambiental | 401410510-RICARDO ALBERTO MORALES VARGAS-036249 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Específico | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. |  | Inspecciones de verificación de actividades realizadas para servicios y obras de mantenimiento posteriores al cierre del Relleno Sanitario Río Azul |  | Nivel Central | Probable recurso humano insuficiente | Escaso personal disponible | Incumplimiento de metas | BAJA | MUY ALTA | 10 | MUY BAJA | ALTA | 4 |  | No | Mitigar | Gestiones ante autoridades superiores, recursos humano, División Administrativa para la consecución de recursos y búsqueda de apoyo político. | [12 empty] | 631-01-00-02-00 - Dirección de Protección Radiológica y Salud Ambiental | 401410510-RICARDO ALBERTO MORALES VARGAS-036249 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE2OEE2.1 Innovar en el desarrollo de procesos tecnológicos automatizados que contribuyan al mejoramiento del registro y control de productos de interés sanitario, a fin de brindar servicios eficientes y de calidad a los usuarios. |  | Acciones de vigilancia en protección radiológica, desarrolladas |  |  | Probable recurso humano insuficiente | Escaso personal disponible | Incumplimiento de metas | MEDIA | ALTA | 12 | MUY BAJA | ALTA | 4 |  | No | Mitigar | Gestiones ante autoridades superiores, recursos humano, División Administrativa para la consecución de recursos y búsqueda de apoyo político. | [12 empty] | 631-01-00-02-00 - Dirección de Protección Radiológica y Salud Ambiental | 401410510-RICARDO ALBERTO MORALES VARGAS-036249 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE4OEE4.3 Desarrollar estrategias que permitan contar con el talento humano suficiente e idóneo, en ambientes laborales óptimos, para el logro de una gestión eficiente y eficaz. |  | Procesos de evaluación del desempeño completos según la normativa. 631-01 |  |  | Probable recurso humano insuficiente | Escaso personal disponible | Atrasos en el cumplimiento de la meta | BAJA | MUY ALTA | 10 | MUY BAJA | ALTA | 4 |  | No | Mitigar | Gestiones ante autoridades superiores, recursos humano, División Administrativa para la consecución de recursos y búsqueda de apoyo político. | [12 empty] | 631-01-00-02-00 - Dirección de Protección Radiológica y Salud Ambiental | 401410510-RICARDO ALBERTO MORALES VARGAS-036249 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. |  | Política para la Gestión Integral de Residuos desarrollada |  |  | Posible cambio en las prioridades | Cambios en prioridades políticas | Incumplimiento de metas | BAJA | MUY ALTA | 10 | MUY BAJA | ALTA | 4 |  | No | Mitigar | Gestiones ante autoridades superiores, recursos humano, División Administrativa para la consecución de recursos y búsqueda de apoyo político. | [12 empty] | 631-01-00-02-00 - Dirección de Protección Radiológica y Salud Ambiental | 401410510-RICARDO ALBERTO MORALES VARGAS-036249 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. |  | Normas en salud ambiental desarrolladas. |  |  | Posible cambio en las prioridades | Cambios en prioridades políticas | Incumplimiento de metas | MEDIA | ALTA | 12 | MUY BAJA | ALTA | 4 |  | No | Mitigar | Gestiones ante autoridades superiores, recursos humano, División Administrativa para la consecución de recursos y búsqueda de apoyo político. | [12 empty] | 631-01-00-02-00 - Dirección de Protección Radiológica y Salud Ambiental | 401410510-RICARDO ALBERTO MORALES VARGAS-036249 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Estratégico | Mejorar las condiciones de la salud de la población traducido en años libres de enfermedad, como producto de la atención oportuna e integral de las patologías que afectan a la población y fomento de estilos de vida saludables al ampliar el alcance poblacional de los Seguros de Salud y Pensiones. |  | Implementar acciones en el marco de la Ley 8839 y sus reglamentos orientados a fortalecer la economía circular y la gestión integral de Residuos. |  | Nivel Central | Posible cambio en las prioridades | Cambios en prioridades políticas | Incumplimiento de metas | BAJA | MUY ALTA | 10 | MUY BAJA | ALTA | 4 |  | No | Mitigar | Gestiones ante autoridades superiores, recursos humano, División Administrativa para la consecución de recursos y búsqueda de apoyo político. | [12 empty] | 631-01-00-02-00 - Dirección de Protección Radiológica y Salud Ambiental | 401410510-RICARDO ALBERTO MORALES VARGAS-036249 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Específico | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. |  | Autorizaciones sanitarias en protección radiológica otorgadas |  | Nivel Central | Probable recurso humano insuficiente | Escaso personal disponible | Atrasos en cumplimiento de metas | MEDIA | ALTA | 12 | MEDIA | MEDIA | 9 |  | No | Mitigar | Gestiones ante autoridades superiores, recursos humano, División Administrativa para la consecución de recursos y búsqueda de apoyo político. | [12 empty] | 631-01-00-02-00 - Dirección de Protección Radiológica y Salud Ambiental | 401410510-RICARDO ALBERTO MORALES VARGAS-036249 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. |  | Plan de Saneamiento de Aguas Residuales desarrollado. |  |  | Posible cambio en las prioridades | Cambios en prioridades políticas | Incumplimiento de metas | BAJA | MUY ALTA | 10 | MUY BAJA | ALTA | 4 |  | No | Mitigar | Gestiones ante autoridades superiores, recursos humano, División Administrativa para la consecución de recursos y búsqueda de apoyo político. | [12 empty] | 631-01-00-02-00 - Dirección de Protección Radiológica y Salud Ambiental | 401410510-RICARDO ALBERTO MORALES VARGAS-036249 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC

## Seguimiento de riesgos
Reporte de Seguimiento del POI
Período: |  | 2025
Versión: |  | 1-Programación
Programas presupuestario: |  | 631-01
Dependencia: |  | Dirección de Protección Radiológica y Salud Ambiental
Programa | Dependencia | Objetivo específico | Producto | Nivel | Código BPIP | Riesgo | Valoración Riesgo Residual | ¿Se materializó el riesgo? | ¿Está controlado el riesgo? | ¿Cuál es el impacto? | ¿Se requiere una reprogramación? | Estrategia | Actividad de control | Responsables | ¿Ha colaborado la actividad en administrar el riesgo? | Porcentaje de avance de la actividad | Observaciones

## Plan de Mejora
Reporte por Unidad Organizativa
Programación y Reprogramación del POI
Período: | 2025
Seguimiento: | ND
Fecha corte:
Dependencia: | Dirección de Protección Radiológica y Salud Ambiental
Meses de Ejecución
Código Pregunta | Pregunta | Actividad | EN | FB | MZ | AB | MY | JN | JL | AG | ST | OC | NV | DC | Porcentaje de avance programado | Porcentaje de seguimiento | Comentario Seguimiento