## OrganizaciónProgramaIndicadores
IPSUM-PLAN Ministerio de Salud
Reporte por Unidad Organizativa
Programación y Reprogramación del POI
Período: | 2025
Seguimiento: | ND
Fecha corte:
Dependencia: | Auditoría Interna (Asesora)
Producto | Presupuesto (Aprobado) | Presupuesto Acumulado Ejecutado | Indicador | Tipo de Programación de la meta | Unidad de Medida | Linea Base | Meta Anual | Avance Acumulado Meta | Avance Relativo Anual
Planes Operativos programados y con seguimiento Programa 630 | 0 | 0 | Número de Planes Operativos programados y con seguimiento (PEI) | Sumativa | Planes | 0 | 1 | 0 | 0%
Procesos de evaluación del desempeño completos según la normativa. 630-00 | 0 | 0 | Porcentaje de funcionarios con procesos de evaluación del desempeño completos según la normativa. (PEI) | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Servicios de la Auditoría Interna para el mejoramiento de la gestión institucional realizados. | 0 | 0 | Número de denuncias atendidas por Auditoría Interna | Sumativa | Denuncias | 0 | 36 | 0 | 0%
|  |  | Número de libros digitales autorizados | Sumativa | Servicios de auditoría | 0 | 45 | 0 | 0%
|  |  | Número de recomendaciones de auditoría interna con seguimiento | Sumativa | Recomendaciones | 0 | 300 | 0 | 0%
|  |  | Número de servicios de auditorías realizados por la Auditoría Interna para el mejoramiento de la gestión institucional. (PEI) | Sumativa | Servicios de auditoría | 0 | 20 | 0 | 0%

## OrganizaciónProgramaActividad
Reporte por Unidad Organizativa
Programación y Reprogramación del POI
Período: | 2025
Seguimiento: | ND
Fecha corte:
Dependencia: | Auditoría Interna (Asesora)
|  |  | Meses de Ejecución | [11 empty] | % Avance parcial intraanual Intraanual
Producto | Nivel | Actividad | EN | FB | MZ | AB | MY | JN | JL | AG | ST | OC | NV | DC |  | Centro de Costo | Responsables
Planes Operativos programados y con seguimiento Programa 630 | Genérico | Programación POI 2026 | [13 empty] | 630-00-00-03-00 - Auditoría Interna (Asesora) | 106610628-LIDIA MAYELA MIRANDA HERNANDEZ-057634 ,107670646-OLGA MARTA ALVARADO MORA-059217 ,601730132-MIRIAM MAXANTT CALVO REYES-057623 ,303830974-LEIA GIANNINA COTO ZUÑIGA-057628 | bar: Meses de Ejecución OC
|  | Reprogramación POI 2025 | [13 empty] | 630-00-00-03-00 - Auditoría Interna (Asesora) | 302540375-BERNARDITA DEL CARMEN IROLA BONILLA-057619 ,106610628-LIDIA MAYELA MIRANDA HERNANDEZ-057634 ,107670646-OLGA MARTA ALVARADO MORA-059217 ,601730132-MIRIAM MAXANTT CALVO REYES-057623 ,303830974-LEIA GIANNINA COTO ZUÑIGA-057628 | bar: Meses de Ejecución AB to Meses de Ejecución MY
|  | Seguimiento I semestre 2025 | [13 empty] | 630-00-00-03-00 - Auditoría Interna (Asesora) | 106610628-LIDIA MAYELA MIRANDA HERNANDEZ-057634 ,107670646-OLGA MARTA ALVARADO MORA-059217 ,601730132-MIRIAM MAXANTT CALVO REYES-057623 ,303830974-LEIA GIANNINA COTO ZUÑIGA-057628 | bar: Meses de Ejecución JL
|  | Seguimiento II semestre POI 2024 | [13 empty] | 630-00-00-03-00 - Auditoría Interna (Asesora) | 302540375-BERNARDITA DEL CARMEN IROLA BONILLA-057619 ,106610628-LIDIA MAYELA MIRANDA HERNANDEZ-057634 ,107670646-OLGA MARTA ALVARADO MORA-059217 ,601730132-MIRIAM MAXANTT CALVO REYES-057623 ,303830974-LEIA GIANNINA COTO ZUÑIGA-057628 | bar: Meses de Ejecución EN
Procesos de evaluación del desempeño completos según la normativa. 630-00 | Genérico | Etapa I: Planificación (metas y objetivos) | [13 empty] | 630-00-00-03-00 - Auditoría Interna (Asesora) | 106610628-LIDIA MAYELA MIRANDA HERNANDEZ-057634 ,107670646-OLGA MARTA ALVARADO MORA-059217 ,601730132-MIRIAM MAXANTT CALVO REYES-057623 | bar: Meses de Ejecución OC
|  | Etapa I: Preparar Expediente del desempeño | [13 empty] | 630-00-00-03-00 - Auditoría Interna (Asesora) | 106610628-LIDIA MAYELA MIRANDA HERNANDEZ-057634 ,107670646-OLGA MARTA ALVARADO MORA-059217 ,601730132-MIRIAM MAXANTT CALVO REYES-057623 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
|  | Etapa I: Programar reuniones del desempeño para enero 2026 | [13 empty] | 630-00-00-03-00 - Auditoría Interna (Asesora) | 106610628-LIDIA MAYELA MIRANDA HERNANDEZ-057634 ,107670646-OLGA MARTA ALVARADO MORA-059217 ,601730132-MIRIAM MAXANTT CALVO REYES-057623 | bar: Meses de Ejecución DC
|  | Etapa II: Sensibilización y formación | [13 empty] | 630-00-00-03-00 - Auditoría Interna (Asesora) | 106610628-LIDIA MAYELA MIRANDA HERNANDEZ-057634 ,107670646-OLGA MARTA ALVARADO MORA-059217 ,601730132-MIRIAM MAXANTT CALVO REYES-057623 | bar: Meses de Ejecución NV
|  | Etapa III: Ejecución de la Evaluación - Evaluación final del desempeño 2024 y bitácora (Salvo disposiciones especiales) | [13 empty] | 630-00-00-03-00 - Auditoría Interna (Asesora) | 302540375-BERNARDITA DEL CARMEN IROLA BONILLA-057619 | bar: Meses de Ejecución FB
|  | Etapa III: Ejecución de la Evaluación - Evaluación Parcial 1 (I semestre 2025) | [13 empty] | 630-00-00-03-00 - Auditoría Interna (Asesora) | 302540375-BERNARDITA DEL CARMEN IROLA BONILLA-057619 ,106610628-LIDIA MAYELA MIRANDA HERNANDEZ-057634 ,107670646-OLGA MARTA ALVARADO MORA-059217 ,601730132-MIRIAM MAXANTT CALVO REYES-057623 | bar: Meses de Ejecución JL
|  | Etapa III: Ejecución de la Evaluación - Evaluación Parcial 2 (II semestre 2025) | [13 empty] | 630-00-00-03-00 - Auditoría Interna (Asesora) | 106610628-LIDIA MAYELA MIRANDA HERNANDEZ-057634 ,107670646-OLGA MARTA ALVARADO MORA-059217 ,601730132-MIRIAM MAXANTT CALVO REYES-057623 | bar: Meses de Ejecución DC
|  | Etapa III: Ejecución de la Evaluación - Realimentación o comunicación constante | [13 empty] | 630-00-00-03-00 - Auditoría Interna (Asesora) | 302540375-BERNARDITA DEL CARMEN IROLA BONILLA-057619 ,106610628-LIDIA MAYELA MIRANDA HERNANDEZ-057634 ,107670646-OLGA MARTA ALVARADO MORA-059217 ,601730132-MIRIAM MAXANTT CALVO REYES-057623 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
|  | Etapa III: Ejecución de la Evaluación -Plan de evaluación 2025 (anteriormente acuerdo de compromisos) Rec. método SMART | [13 empty] | 630-00-00-03-00 - Auditoría Interna (Asesora) | 302540375-BERNARDITA DEL CARMEN IROLA BONILLA-057619 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución MZ
|  | Etapa III: Programar reunión Evaluación Parcial 1 que se aplica en julio (I semestre 2025) | [13 empty] | 630-00-00-03-00 - Auditoría Interna (Asesora) | 106610628-LIDIA MAYELA MIRANDA HERNANDEZ-057634 ,107670646-OLGA MARTA ALVARADO MORA-059217 ,601730132-MIRIAM MAXANTT CALVO REYES-057623 | bar: Meses de Ejecución MY to Meses de Ejecución JN
|  | Etapa III: Programar reunión Evaluación Parcial 2 (II semestre 2025) | [13 empty] | 630-00-00-03-00 - Auditoría Interna (Asesora) | 106610628-LIDIA MAYELA MIRANDA HERNANDEZ-057634 ,107670646-OLGA MARTA ALVARADO MORA-059217 ,601730132-MIRIAM MAXANTT CALVO REYES-057623 | bar: Meses de Ejecución NV
|  | Etapa IV Análisis y entrega de resultados | [13 empty] | 630-00-00-03-00 - Auditoría Interna (Asesora) | 106610628-LIDIA MAYELA MIRANDA HERNANDEZ-057634 ,107670646-OLGA MARTA ALVARADO MORA-059217 ,601730132-MIRIAM MAXANTT CALVO REYES-057623 | bar: Meses de Ejecución DC
|  | Etapa IV: Completar herramienta del consolidado por dirección de evaluados y no evaluados de la gestión del desempeño y remitir a Recursos Humanos | [13 empty] | 630-00-00-03-00 - Auditoría Interna (Asesora) | 601730132-MIRIAM MAXANTT CALVO REYES-057623 ,113280216-PAMELA ALEJANDRA AGUIRRES CORDERO-057765 | bar: Meses de Ejecución FB
|  | Etapa IV: Completar herramienta del consolidado por Unidad de evaluados y no evaluados de la gestión del desempeño por Unidad y remitir a la Dirección | [13 empty] | 630-00-00-03-00 - Auditoría Interna (Asesora) | 106610628-LIDIA MAYELA MIRANDA HERNANDEZ-057634 ,107670646-OLGA MARTA ALVARADO MORA-059217 ,601730132-MIRIAM MAXANTT CALVO REYES-057623 | bar: Meses de Ejecución FB
Servicios de la Auditoría Interna para el mejoramiento de la gestión institucional realizados. | Genérico | Administración del Sistema Automatizado Gestión Auditoría Interna | [13 empty] | 630-00-00-03-00 - Auditoría Interna (Asesora) | 112950368-RAFAEL ANGEL PEREZ GONZALEZ-058173 ,303730194-JOHANNA GABRIELA LEANDRO FONSECA-058637 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
|  | Atención asuntos administrativos gestión de la Auditoria Interna | [13 empty] | 630-00-00-03-00 - Auditoría Interna (Asesora) | 302540375-BERNARDITA DEL CARMEN IROLA BONILLA-057619 ,402030951-CRISTAL DAYANA MIRANDA GARCIA-059646 ,601730132-MIRIAM MAXANTT CALVO REYES-057623 ,113280216-PAMELA ALEJANDRA AGUIRRES CORDERO-057765 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
|  | Atención de asuntos legales requeridos por la Auditoria Interna | [13 empty] | 630-00-00-03-00 - Auditoría Interna (Asesora) | 302540375-BERNARDITA DEL CARMEN IROLA BONILLA-057619 ,601730132-MIRIAM MAXANTT CALVO REYES-057623 ,402100251-WENDY VERONICA LOBO BARQUERO-354439 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
|  | Atención de denuncias | [13 empty] | 630-00-00-03-00 - Auditoría Interna (Asesora) | 302540375-BERNARDITA DEL CARMEN IROLA BONILLA-057619 ,106610628-LIDIA MAYELA MIRANDA HERNANDEZ-057634 ,107670646-OLGA MARTA ALVARADO MORA-059217 ,601730132-MIRIAM MAXANTT CALVO REYES-057623 ,402100251-WENDY VERONICA LOBO BARQUERO-354439 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
|  | Atención de investigaciones de presuntas irregularidades y otros trabajos especiales | [13 empty] | 630-00-00-03-00 - Auditoría Interna (Asesora) | 302540375-BERNARDITA DEL CARMEN IROLA BONILLA-057619 ,106610628-LIDIA MAYELA MIRANDA HERNANDEZ-057634 ,107670646-OLGA MARTA ALVARADO MORA-059217 ,601730132-MIRIAM MAXANTT CALVO REYES-057623 ,402100251-WENDY VERONICA LOBO BARQUERO-354439 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
|  | Ejecución de Estudios de Seguimiento de Recomendaciones | [13 empty] | 630-00-00-03-00 - Auditoría Interna (Asesora) | 302540375-BERNARDITA DEL CARMEN IROLA BONILLA-057619 ,106610628-LIDIA MAYELA MIRANDA HERNANDEZ-057634 ,107670646-OLGA MARTA ALVARADO MORA-059217 ,601730132-MIRIAM MAXANTT CALVO REYES-057623 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
|  | Ejecución de servicios de Auditoría Administrativa y Financiera | [13 empty] | 630-00-00-03-00 - Auditoría Interna (Asesora) | 106610628-LIDIA MAYELA MIRANDA HERNANDEZ-057634 ,111250669-ROGER EDUARDO ROJAS MENESES-058637 ,401470102-GEORGINA ROSMARY VILLEGAS RODRIGUEZ-057620 ,109260847-DENNIS LEONEL QUESADA MORALES-057624 ,401860293-EMANUEL ALBERTO BOLA&amp;#xD1;OS MORA-057622 ,110890417-OLGA RITA URE&amp;#xD1;A BEJARANO-059220 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
|  | Ejecución de servicios de Auditoría de la Rectoría de la Salud | [13 empty] | 630-00-00-03-00 - Auditoría Interna (Asesora) | 112950368-RAFAEL ANGEL PEREZ GONZALEZ-058173 ,107670646-OLGA MARTA ALVARADO MORA-059217 ,107530333-FLORIA CAROLINE VILLEGAS SIBAJA-004170 ,109200981-JORGE ANTONIO SANABRIA GOMEZ-057686 ,303730194-JOHANNA GABRIELA LEANDRO FONSECA-058637 ,401570875-MARIA ISABEL ESPINOZA HERNANDEZ-004211 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
|  | Ejecución de servicios de Auditoría de Tecnologías de la Información | [13 empty] | 630-00-00-03-00 - Auditoría Interna (Asesora) | 107080061-ANA RUTH DE LOS ANGELES VALVERDE GAMBOA-036201 ,601730132-MIRIAM MAXANTT CALVO REYES-057623 ,303830974-LEIA GIANNINA COTO ZUÑIGA-057628 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
|  | Elaboración informes y planes solicitados por la Administración e Instancias Fiscalizadoras | [13 empty] | 630-00-00-03-00 - Auditoría Interna (Asesora) | 302540375-BERNARDITA DEL CARMEN IROLA BONILLA-057619 ,106610628-LIDIA MAYELA MIRANDA HERNANDEZ-057634 ,107670646-OLGA MARTA ALVARADO MORA-059217 ,601730132-MIRIAM MAXANTT CALVO REYES-057623 ,303830974-LEIA GIANNINA COTO ZUÑIGA-057628 ,402100251-WENDY VERONICA LOBO BARQUERO-354439 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
|  | Gestión de servicios de asesorías y advertencias | [13 empty] | 630-00-00-03-00 - Auditoría Interna (Asesora) | 302540375-BERNARDITA DEL CARMEN IROLA BONILLA-057619 ,106610628-LIDIA MAYELA MIRANDA HERNANDEZ-057634 ,107670646-OLGA MARTA ALVARADO MORA-059217 ,601730132-MIRIAM MAXANTT CALVO REYES-057623 ,402100251-WENDY VERONICA LOBO BARQUERO-354439 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
|  | Legalización de los libros contables y de actas según solicitudes de la institución | [13 empty] | 630-00-00-03-00 - Auditoría Interna (Asesora) | 402030951-CRISTAL DAYANA MIRANDA GARCIA-059646 ,601730132-MIRIAM MAXANTT CALVO REYES-057623 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
|  | Mantenimiento del Programa de Aseguramiento y Mejora de la Calidad | [13 empty] | 630-00-00-03-00 - Auditoría Interna (Asesora) | 302540375-BERNARDITA DEL CARMEN IROLA BONILLA-057619 ,204900496-VIVIAN ANDREA SALAZAR CALVO-057658 ,601730132-MIRIAM MAXANTT CALVO REYES-057623 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
|  | Supervisión de los Servicios de la Auditoría | [13 empty] | 630-00-00-03-00 - Auditoría Interna (Asesora) | 302540375-BERNARDITA DEL CARMEN IROLA BONILLA-057619 ,106610628-LIDIA MAYELA MIRANDA HERNANDEZ-057634 ,107670646-OLGA MARTA ALVARADO MORA-059217 ,601730132-MIRIAM MAXANTT CALVO REYES-057623 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC

## RiesgosPOI
Análisis de Riesgos de Planes Operativos Institucionales
Período: |  | 2025
Versión: |  | 1-Programación
Programas: |  | 630-00
Dependencia: |  | Auditoría Interna (Asesora)
[9 empty] | Nivel de Riesgo Inherente |  |  | Nivel de Riesgo Residual | [6 empty] | Meses de Ejecución
Nivel | Objetivo |  | Producto | Plan estratégico de referencia | Region | Riesgo | Causa | Consecuencia | Probabilidad | Impacto | Valoracion | Probabilidad | Impacto | Valoracion | Justificación del impedimento para bajar el nivel de riesgo residual alto y acciones para atender una probable materialización del riesgo: | ¿Actividad incluida en POI? | Estrategia | Actividad | EN | FB | MZ | AB | MY | JN | JL | AG | ST | OC | NV | DC | Centro de Costo | Responsables
Genérico | RE4OEE4.3 Desarrollar estrategias que permitan contar con el talento humano suficiente e idóneo, en ambientes laborales óptimos, para el logro de una gestión eficiente y eficaz. |  | Procesos de evaluación del desempeño completos según la normativa. 630-00 |  | Nivel Central | Posible organización inadecuada de las cargas de trabajo de los funcionarios(as). | Aplicación a destiempo de los procesos de evaluación y establecimiento de los Acuerdos de compromiso | Afectación en el pago de anualidad de los funcionarios y exposición a posibles sanciones. | BAJA | ALTA | 8 | BAJA | MEDIA | 6 |  | No | Mitigar | Etapa I: Planificación Programación de vacaciones | [12 empty] | 630-00-00-03-00 - Auditoría Interna (Asesora) | 106610628-LIDIA MAYELA MIRANDA HERNANDEZ-057634 ,107670646-OLGA MARTA ALVARADO MORA-059217 ,601730132-MIRIAM MAXANTT CALVO REYES-057623 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE4OEE4.4 Fortalecer el Sistema de Control Interno y la Gestión Ética, el logro razonable de los objetivos institucionales, la rendición de cuentas y la transparencia ante la población y otros actores sociales. |  | Servicios de la Auditoría Interna para el mejoramiento de la gestión institucional realizados. |  | Nivel Central | Posibles cambios en la normativa vigente | Cambios en las políticas, regulaciones y autoridades. | Cambios en objetivos y consolidación de procesos | ALTA | MUY ALTA | 20 | ALTA | ALTA | 16 |  | No | Mitigar | Capacitación en normativas y ajuste de procedimientos | [12 empty] | 630-00-00-03-00 - Auditoría Interna (Asesora) | 302540375-BERNARDITA DEL CARMEN IROLA BONILLA-057619 ,106610628-LIDIA MAYELA MIRANDA HERNANDEZ-057634 ,107670646-OLGA MARTA ALVARADO MORA-059217 ,601730132-MIRIAM MAXANTT CALVO REYES-057623 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE4OEE4.4 Fortalecer el Sistema de Control Interno y la Gestión Ética, el logro razonable de los objetivos institucionales, la rendición de cuentas y la transparencia ante la población y otros actores sociales. |  | Servicios de la Auditoría Interna para el mejoramiento de la gestión institucional realizados. |  | Nivel Central | Potencial insuficiencia de mecanismos de seguridad de la información y ciberseguridad. | Ciberataques a sistemas | Paralización de procesos de trabajos / pérdida de información / vulneración de la información y comunicación | ALTA | MUY ALTA | 20 | MEDIA | ALTA | 12 |  | No | Mitigar | Atención de recomendaciones y lineamientos que sean emitidas por el MICITT y DTIC en materia de seguridad de la información | [12 empty] | 630-00-00-03-00 - Auditoría Interna (Asesora) | 302540375-BERNARDITA DEL CARMEN IROLA BONILLA-057619 ,106610628-LIDIA MAYELA MIRANDA HERNANDEZ-057634 ,107670646-OLGA MARTA ALVARADO MORA-059217 ,601730132-MIRIAM MAXANTT CALVO REYES-057623 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE4OEE4.4 Fortalecer el Sistema de Control Interno y la Gestión Ética, el logro razonable de los objetivos institucionales, la rendición de cuentas y la transparencia ante la población y otros actores sociales. |  | Servicios de la Auditoría Interna para el mejoramiento de la gestión institucional realizados. |  | Nivel Central | Probable insuficiencia presupuestaria para el logro de las metas. | Restricciones presupuestarias | Limitación de la gestión de la Auditoría Interna | ALTA | ALTA | 16 | ALTA | MEDIA | 12 |  | No | Mitigar | Actualización Planificación de Trabajo Anual y Planificación Estratégica de la Auditoría Interna | [12 empty] | 630-00-00-03-00 - Auditoría Interna (Asesora) | 302540375-BERNARDITA DEL CARMEN IROLA BONILLA-057619 ,106610628-LIDIA MAYELA MIRANDA HERNANDEZ-057634 ,107670646-OLGA MARTA ALVARADO MORA-059217 ,601730132-MIRIAM MAXANTT CALVO REYES-057623 | bar: Meses de Ejecución MZ to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE4OEE4.4 Fortalecer el Sistema de Control Interno y la Gestión Ética, el logro razonable de los objetivos institucionales, la rendición de cuentas y la transparencia ante la población y otros actores sociales. |  | Servicios de la Auditoría Interna para el mejoramiento de la gestión institucional realizados. |  | Nivel Central | Posible falta de compromiso institucional para el fortalecimiento del Sistema de Control Interno. | Debil supervisión que propicie el desarrollo de una actitud positiva y de apoyo para el control interno | Incumplimiento de recomendaciones en plazos establecidos | ALTA | ALTA | 16 | MEDIA | ALTA | 12 |  | No | Mitigar | Evaluación de causales de responsabilidad administrativa por desatención la Ley General de Control Interno Art. 36, 37 y 39. | [12 empty] | 630-00-00-03-00 - Auditoría Interna (Asesora) | 302540375-BERNARDITA DEL CARMEN IROLA BONILLA-057619 ,601730132-MIRIAM MAXANTT CALVO REYES-057623 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE4OEE4.3 Desarrollar estrategias que permitan contar con el talento humano suficiente e idóneo, en ambientes laborales óptimos, para el logro de una gestión eficiente y eficaz. |  | Procesos de evaluación del desempeño completos según la normativa. 630-00 |  | Nivel Central | Posible organización inadecuada de las cargas de trabajo de los funcionarios(as). | Aplicación a destiempo de los procesos de evaluación y establecimiento de los Acuerdos de compromiso | Afectación en el pago de anualidad de los funcionarios y exposición a posibles sanciones. | BAJA | ALTA | 8 | BAJA | MEDIA | 6 |  | No | Mitigar | Programación oportuna de actividades | [12 empty] | 630-00-00-03-00 - Auditoría Interna (Asesora) | 302540375-BERNARDITA DEL CARMEN IROLA BONILLA-057619 ,112950368-RAFAEL ANGEL PEREZ GONZALEZ-058173 ,106610628-LIDIA MAYELA MIRANDA HERNANDEZ-057634 ,107670646-OLGA MARTA ALVARADO MORA-059217 ,107080061-ANA RUTH DE LOS ANGELES VALVERDE GAMBOA-036201 ,204900496-VIVIAN ANDREA SALAZAR CALVO-057658 ,402030951-CRISTAL DAYANA MIRANDA GARCIA-059646 ,601730132-MIRIAM MAXANTT CALVO REYES-057623 ,107530333-FLORIA CAROLINE VILLEGAS SIBAJA-004170 ,111250669-ROGER EDUARDO ROJAS MENESES-058637 ,113280216-PAMELA ALEJANDRA AGUIRRES CORDERO-057765 ,109200981-JORGE ANTONIO SANABRIA GOMEZ-057686 ,303830974-LEIA GIANNINA COTO ZUÑIGA-057628 ,303730194-JOHANNA GABRIELA LEANDRO FONSECA-058637 ,401470102-GEORGINA ROSMARY VILLEGAS RODRIGUEZ-057620 ,401570875-MARIA ISABEL ESPINOZA HERNANDEZ-004211 ,109260847-DENNIS LEONEL QUESADA MORALES-057624 ,402100251-WENDY VERONICA LOBO BARQUERO-354439 ,401860293-EMANUEL ALBERTO BOLA&amp;#xD1;OS MORA-057622 ,110890417-OLGA RITA URE&amp;#xD1;A BEJARANO-059220 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE4OEE4.4 Fortalecer el Sistema de Control Interno y la Gestión Ética, el logro razonable de los objetivos institucionales, la rendición de cuentas y la transparencia ante la población y otros actores sociales. |  | Planes Operativos programados y con seguimiento Programa 630 |  | Nivel Central | Posible cambio en las prioridades | Concentración simultánea de actividades con atención prioritaria | Postergación en la emisión de los resultados y cumplimiento de deberes | MEDIA | BAJA | 6 | BAJA | MUY BAJA | 2 |  | No | Mitigar | Programación oportuna de actividades | [12 empty] | 630-00-00-03-00 - Auditoría Interna (Asesora) | 302540375-BERNARDITA DEL CARMEN IROLA BONILLA-057619 ,106610628-LIDIA MAYELA MIRANDA HERNANDEZ-057634 ,107670646-OLGA MARTA ALVARADO MORA-059217 ,601730132-MIRIAM MAXANTT CALVO REYES-057623 ,303830974-LEIA GIANNINA COTO ZUÑIGA-057628 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE4OEE4.4 Fortalecer el Sistema de Control Interno y la Gestión Ética, el logro razonable de los objetivos institucionales, la rendición de cuentas y la transparencia ante la población y otros actores sociales. |  | Servicios de la Auditoría Interna para el mejoramiento de la gestión institucional realizados. |  | Nivel Central | Probable insuficiencia presupuestaria para el logro de las metas. | Restricciones presupuestarias | Limitación de la gestión de la Auditoría Interna | ALTA | ALTA | 16 | ALTA | MEDIA | 12 |  | No | Mitigar | Promoción de desarrollo profesional por medios gratuitos ante restricción de presupuesto | [12 empty] | 630-00-00-03-00 - Auditoría Interna (Asesora) | 302540375-BERNARDITA DEL CARMEN IROLA BONILLA-057619 ,106610628-LIDIA MAYELA MIRANDA HERNANDEZ-057634 ,107670646-OLGA MARTA ALVARADO MORA-059217 ,601730132-MIRIAM MAXANTT CALVO REYES-057623 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE4OEE4.4 Fortalecer el Sistema de Control Interno y la Gestión Ética, el logro razonable de los objetivos institucionales, la rendición de cuentas y la transparencia ante la población y otros actores sociales. |  | Servicios de la Auditoría Interna para el mejoramiento de la gestión institucional realizados. |  | Nivel Central | Posible falla informática en los sistemas | Fallas en sistemas institucionales y servicio de internet | Afectación en productividad y atención de servicios | ALTA | ALTA | 16 | MEDIA | ALTA | 12 |  | No | Mitigar | Aplicación de medios alternos de trabajo en la gestión de los servicios ante fallas en sistemas institucionales. | [12 empty] | 630-00-00-03-00 - Auditoría Interna (Asesora) | 302540375-BERNARDITA DEL CARMEN IROLA BONILLA-057619 ,106610628-LIDIA MAYELA MIRANDA HERNANDEZ-057634 ,107670646-OLGA MARTA ALVARADO MORA-059217 ,601730132-MIRIAM MAXANTT CALVO REYES-057623 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE4OEE4.4 Fortalecer el Sistema de Control Interno y la Gestión Ética, el logro razonable de los objetivos institucionales, la rendición de cuentas y la transparencia ante la población y otros actores sociales. |  | Servicios de la Auditoría Interna para el mejoramiento de la gestión institucional realizados. |  | Nivel Central | Posible cambio en las prioridades | Nuevas directrices y lineamientos (estrategias) del Despacho Ministerial. | Falta de priorización | MEDIA | BAJA | 6 | BAJA | MUY BAJA | 2 |  | No | Mitigar | Programación oportuna de actividades | [12 empty] | 630-00-00-03-00 - Auditoría Interna (Asesora) | 302540375-BERNARDITA DEL CARMEN IROLA BONILLA-057619 ,106610628-LIDIA MAYELA MIRANDA HERNANDEZ-057634 ,107670646-OLGA MARTA ALVARADO MORA-059217 ,601730132-MIRIAM MAXANTT CALVO REYES-057623 ,303830974-LEIA GIANNINA COTO ZUÑIGA-057628 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC

## Seguimiento de riesgos
Reporte de Seguimiento del POI
Período: |  | 2025
Versión: |  | 1-Programación
Programas presupuestario: |  | 630-00
Dependencia: |  | Auditoría Interna (Asesora)
Programa | Dependencia | Objetivo específico | Producto | Nivel | Código BPIP | Riesgo | Valoración Riesgo Residual | ¿Se materializó el riesgo? | ¿Está controlado el riesgo? | ¿Cuál es el impacto? | ¿Se requiere una reprogramación? | Estrategia | Actividad de control | Responsables | ¿Ha colaborado la actividad en administrar el riesgo? | Porcentaje de avance de la actividad | Observaciones

## Plan de Mejora
Reporte por Unidad Organizativa
Programación y Reprogramación del POI
Período: | 2025
Seguimiento: | ND
Fecha corte:
Dependencia: | Auditoría Interna (Asesora)
Meses de Ejecución
Código Pregunta | Pregunta | Actividad | EN | FB | MZ | AB | MY | JN | JL | AG | ST | OC | NV | DC | Porcentaje de avance programado | Porcentaje de seguimiento | Comentario Seguimiento