## OrganizaciónProgramaIndicadores
IPSUM-PLAN Ministerio de Salud
Reporte por Unidad Organizativa
Programación y Reprogramación del POI
Período: | 2025
Seguimiento: | ND
Fecha corte:
Dependencia: | Area Rectora de Salud Barranca
Producto | Presupuesto (Aprobado) | Presupuesto Acumulado Ejecutado | Indicador | Tipo de Programación de la meta | Unidad de Medida | Linea Base | Meta Anual | Avance Acumulado Meta | Avance Relativo Anual
Acciones de control regulatorio en salud ambiental ejecutadas | 0 | 0 | Porcentaje de acciones de control regulatorio en salud ambiental ejecutadas. (PEI) | Sumativa | Porcentaje | 0 | 75 | 0 | 0%
Acciones de vigilancia en protección radiológica con apoyo técnico. | 0 | 0 | Porcentaje de acciones de vigilancia en protección radiológica con apoyo técnico. (PEI) | Sumativa | Porcentaje | 0 | 60 | 0 | 0%
Acciones del programa PREMISA ejecutadas Nivel Local | 0 | 0 | Porcentaje de participantes en el Programa PREMISA. (PEI) | Acumulativa | Porcentaje | 0 | 90 | 0 | 0%
Acciones desarrolladas intra e intersectorialmente para el cumplimiento del (PENSPA) NL | 0 | 0 | Número acciones estrategicas implementadas para la prevención de nacimientos en personas menores de 20 años | Sumativa | Acciones | 0 | 1 | 0 | 0%
|  |  | Número de acciones desarrolladas intra e intersectorialmente para el cumplimiento del (PENSPA) (PEI) | Sumativa | Acciones | 0 | 3 | 0 | 0%
Acciones desarrolladas para el abordaje de las necesidades de salud de las personas migrantes | 0 | 0 | Número de acciones desarrolladas para el abordaje de las necesidades de salud de las personas migrantes (PEI) | Sumativa | Acciones | 0 | 3 | 0 | 0%
Acciones en el marco de la vigilancia en salud ambiental desarrolladas con acompañamiento técnico. | 0 | 0 | Número de acciones en el marco de la vigilancia en salud ambiental desarrolladas con acompañamiento técnico. | Sumativa | Acciones | 0 | 6 | 0 | 0%
Acciones en el marco del proceso de Salud Mental desarrolladas | 0 | 0 | Número de acciones en el marco del proceso de Salud Mental desarrolladas. | Sumativa | Acciones | 0 | 4 | 0 | 0%
Acciones estratégicas en Seguridad Alimentaria y Nutricional implementadas | 0 | 0 | Número de acciones estratégicas implementadas en Seguridad Alimentaria y Nutricional (PEI) | Sumativa | Acciones | 0 | 3 | 0 | 0%
Acciones estratégicas para el fortalecimiento de la promoción de la Salud implementadas | 0 | 0 | Número de acciones estratégicas implementadas para el fortalecimiento de la promoción de la Salud (PEI) | Sumativa | Acciones | 0 | 3 | 0 | 0%
|  |  | Número de Centros Educativos que implementan la Estrategia de Centros Educativos Promotores de la Salud (CEPS) | Sumativa | Centro educativos | 0 | 3 | 0 | 0%
Acciones estratégicas de articulación y sensibilización promovidas para el abordaje integral del VIH. NR-NL | 0 | 0 | Número de acciones estratégicas de articulación y sensibilización promovidas para el abordaje integral del VIH (PEI) | Sumativa | Acciones | 0 | 3 | 0 | 0%
Acciones estratégicas orientadas a garantizar el derecho a la salud de las personas LGTBIQ+ y otras poblaciones claves. NR-NL | 0 | 0 | Número de acciones estratégicas orientadas a garantizar el derecho a la salud de las personas LGTBIQ+ y otras poblaciones claves (PEI) | Sumativa | Acciones | 0 | 3 | 0 | 0%
Acciones rectoras ejecutadas para un Envejecimiento Saludable basado en el Curso de Vida. | 0 | 0 | Número de acciones rectoras ejecutadas para un Envejecimiento Saludable basado en el Curso de Vida (PEI) | Sumativa | Acciones | 0 | 3 | 0 | 0%
Acciones rectoras implementadas dirigidas a las personas menores de edad en situaciones de trata, trabajo infantil, trabajo adolescente peligroso y explotación sexual comercial. | 0 | 0 | Número de acciones rectoras implementadas dirigidas a las personas menores de edad en situaciones de trata, trabajo infantil, trabajo adolescente peligroso y explotación sexual comercial (PEI) | Sumativa | Acciones | 0 | 3 | 0 | 0%
Acciones rectoras implementadas para dar cumplimiento a la Política Nacional para la Atención y Prevención de la Violencia contra las Mujeres (PLANOVI) de todas las edades vigente. | 0 | 0 | Porcentaje de acciones rectoras implementadas para dar cumplimiento a la Política Nacional para la Atención y Prevención de la Violencia contra las Mujeres de todas las edades vigente (PLANOVI) (PEI) | Sumativa | Porcentaje | 0 | 20 | 0 | 0%
Atención al Cliente para la prestación de los servicios en plataforma NL | 0 | 0 | Porcentaje de consultas atendidas por la plataforma de servicios. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
|  |  | Porcentaje de trámites gestionados por la plataforma de servicios del Nivel Local de forma oportuna. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Autoevaluaciones del Sistema de Control Interno desarrolladas. Programa 631 | 0 | 0 | Número de Autoevaluaciones del Sistema de Control Interno aplicadas por unidad organizativa. (PEI) | Sumativa | Autoevaluaciones | 0 | 1 | 0 | 0%
Autorizaciones sanitarias otorgadas | 0 | 0 | Número de autorizaciones sanitarias otorgadas | Sumativa | Autorizaciones | 0 | 2 | 0 | 0%
Bienes y Servicios gestionados NL | 0 | 0 | Número de actividades del Plan de Acción de Bienes y Servicios ejecutadas en el Nivel Local. | Sumativa | Actividades | 0 | 3 | 0 | 0%
Brotes, epidemias y pandemias con abordaje integral y oportuno | 0 | 0 | Porcentaje de brotes, epidemias y pandemias con abordaje integral y oportuno (PEI) | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Calidad en los Servicios de Atención al Cliente. | 0 | 0 | Porcentaje de las acciones del Plan de Mejora de la encuesta de atención al cliente implementadas. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Capacitaciones incorporadas en el Plan Institucional de Capacitación (PIC) recibidas. | 0 | 0 | Porcentaje de capacitaciones recibidas, incorporadas en el Plan Institucional de Capacitación (PIC). | Sumativa | Porcentaje | 0 | 50 | 0 | 0%
Casos de mortalidad infantil analizados a Nivel Local. | 0 | 0 | Porcentaje de casos de mortalidad infantil analizados a Nivel Local. (PEI) (PNS O1.AE2.I1.) | Sumativa | Porcentaje | 0 | 70 | 0 | 0%
Casos de mortalidad materna analizados según normativa. NR-NL | 0 | 0 | Porcentaje de casos de mortalidad materna analizados según normativa. (PEI) (PNS O1.AE1.I1.) | Sumativa | Porcentaje | 0 | 70 | 0 | 0%
Cobertura de vacunación con base en el Esquema de Vacunación vigente alcanzado | 0 | 0 | Porcentaje alcanzado en la cobertura de vacunación con base en el Esquema de Vacunación vigente (aprobado por la Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología) (PÉI) | Sumativa | Porcentaje | 0 | 95 | 0 | 0%
Comisiones de Salud Ocupacional vigentes en Área Rectora | 0 | 0 | Porcentaje de comisiones de salud ocupacional vigentes en el Área Rectora de Salud (PEI) | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Componente de Epidemiología de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI). | 0 | 0 | Porcentaje de avance en el Componente Epidemiología de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI). (PEI) | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Componente de atención al paciente de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI) NL | 0 | 0 | Número de actividades de articulación y coordinación intersectorial para la atención del Componente de atención al paciente de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI). | Sumativa | Actividades | 0 | 6 | 0 | 0%
Componente de laboratorio de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI). | 0 | 0 | Porcentaje de avance en el Componente de laboratorio de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI). (PEI) | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Componente de Manejo Integrado de Vectores de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI). | 0 | 0 | Porcentaje de avance en el Componente de Manejo Integrado de Vectores de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI). (PEI) | Sumativa | Porcentaje | 0 | 70 | 0 | 0%
Componente de medio ambiente de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI).NL | 0 | 0 | Porcentaje de acciones para desarrollar el Componente de medio ambiente de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI) con seguimiento. (PEI) | Sumativa | Porcentaje | 0 | 10 | 0 | 0%
Componente Gestión de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI) | 0 | 0 | Porcentaje de avance en el Componente Gestión de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI). (PEI) | Sumativa | Porcentaje | 0 | 75 | 0 | 0%
Cumplimiento del Plan de Trabajo de las Comisión de Salud Ocupacional según la normativa vigente. | 0 | 0 | Porcentaje de cumplimiento del Plan de Trabajo de las Comisión de Salud Ocupacional según la normativa vigente. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Cumplimiento los planes de mejora de mortalidad materna según sus competencias en el Nivel Local. | 0 | 0 | Porcentaje del cumplimiento los planes de mejora de mortalidad materna según sus competencias en el Nivel Local. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 70 | 0 | 0%
Denuncias atendidas | 0 | 0 | Porcentaje de denuncias atendidas | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Desastres y emergencias sanitarias atendidas de forma integral NL | 0 | 0 | Porcentaje de desastres y emergencias sanitarias atendidas de forma integral. (PEI) | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Eje transversal: Comunicación y Planificación de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI) desarrollado NL | 0 | 0 | Porcentaje de avance en el Eje transversal: Comunicación y Planificación de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI) (PEI) | Sumativa | Porcentaje | 0 | 15 | 0 | 0%
Establecimientos con permiso de funcionamiento otorgado | 0 | 0 | Número de establecimientos con permiso de funcionamiento otorgado | Sumativa | Permisos sanitarios | 0 | 290 | 0 | 0%
Establecimientos con permisos de funcionamiento con visita de control | 0 | 0 | Número de establecimientos con permisos de funcionamiento con visita de control | Sumativa | Permisos sanitarios | 0 | 200 | 0 | 0%
Estrategia Nacional del Sector Salud de Costa Rica en Gestión Integral de Riesgos de Desastres y Emergencias Sanitarias implementada NR-NL | 0 | 0 | Porcentaje de implementación de la Estrategia Nacional del Sector Salud de Costa Rica en Gestión Integral de Riesgos de Desastres y Emergencias Sanitarias. (PEI) | Sumativa | Porcentaje | 0 | 10 | 0 | 0%
Eventos de salud pública vigilados, abordados y con seguimiento | 0 | 0 | Porcentaje de eventos de salud pública vigilados, abordados y con seguimiento (PEI) | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Eventos de salud pública, vigilados, abordados y con seguimiento (infecciones respiratorias) | 0 | 0 | Porcentaje de eventos de salud pública, vigilados, abordados y con seguimiento (infecciones respiratorias) (PEI) | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Gestión archivística NL | 0 | 0 | Número de eliminaciones documentales ejecutadas en el Nivel Local. | Sumativa | Eliminaciones documentales | 0 | 1 | 0 | 0%
|  |  | Número de transferencias documentales ejecutadas en el Nivel Local. | Sumativa | Transferencias documentales | 0 | 1 | 0 | 0%
Iniciativa Regional para la Eliminación de la Malaria-IREM desarrollada. (Según estratificación del riesgo) | 0 | 0 | Porcentaje de avance en el desarrollo de la Iniciativa Regional para la Eliminación de la Malaria-IREM a nivel del Área Rectora de Salud según estratificación del riesgo (PEI) | Sumativa | Porcentaje | 0 | 15 | 0 | 0%
Inspecciones realizadas por el Ministerio de Salud en materia de Control de tabaco y sus derivados anualmente. | 0 | 0 | Número de inspecciones para el control de la aplicación de la Ley 9028 y Ley 10066 realizadas | Sumativa | Inspecciones | 0 | 225 | 0 | 0%
|  |  | Porcentaje anual de inspecciones realizadas por el Ministerio de Salud en materia de Control de tabaco y sus derivados (PEI) | Sumativa | Porcentaje | 0 | 9.09 | 0 | 0%
Municipalidades con Planes GIRS con seguimiento | 0 | 0 | Porcentaje de Municipalidades con Planes GIRS con seguimiento (PEI) | Sumativa | Porcentaje | 0 | 45 | 0 | 0%
Normas de servicios de salud aplicadas | 0 | 0 | Porcentaje de normas de servicios de salud aplicadas (PEI) | Sumativa | Porcentaje | 0 | 50 | 0 | 0%
Plan de acción de las efemérides del Área Rectora de Salud desarrollado. | 0 | 0 | Porcentaje de avance del plan de acción de las efemérides del Área Rectora de Salud desarrollado. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Plan de Acción de Clima Laboral desarrollado en Área Rectora | 0 | 0 | Porcentaje de avance del plan de acción de clima laboral desarrollado. (PEI) | Sumativa | Porcentaje | 0 | 10 | 0 | 0%
Plan de actividades de Mejora de la Autoevaluación del Sistema de Control Interno ejecutado. Programa 631 | 0 | 0 | Porcentaje del Plan de Actividades de Mejora de la Autoevaluación del Sistema de Control Interno ejecutado. (PEI) | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Plan de contingencia de puntos de entrada según RSI actualizado anualmente NL | 0 | 0 | Porcentaje de planes de contingencia de puntos de entrada según Reglamento Sanitario Internacional (RSI) actualizados por las Direcciones de Áreas Rectoras de Salud (DARS) | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Plan de trabajo para la promoción de la actividad física mediante la articulación con actores sociales claves a nivel cantonal desarrollado | 0 | 0 | Porcentaje de avance en el desarrollo del Plan de trabajo para la promoción de la actividad física mediante la articulación con actores sociales claves a nivel cantonal. (PEI) | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Planes de mejora de los casos de mortalidad infantil con seguimiento. | 0 | 0 | Porcentaje de planes de mejora de los casos de mortalidad infantil con seguimiento. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 70 | 0 | 0%
Planes Locales de Salud ejecutados en respuesta a los problemas priorizados en el Análisis de Situación de Salud Local, con acompañamiento técnico. | 0 | 0 | Porcentaje en la ejecución de los Planes Locales de Salud en respuesta a los problemas priorizados en el Análisis de Situación de Salud Local, con acompañamiento técnico. (PEI) | Sumativa | Porcentaje | 0 | 10 | 0 | 0%
Planes Locales de Salud elaborados. | 0 | 0 | Número de Planes Locales de Salud elaborados. | Sumativa | Planes | 0 | 1 | 0 | 0%
Planes Operativos programados y con seguimiento Programa 631 | 0 | 0 | Número de Planes Operativos programados y con seguimiento (PEI) | Sumativa | Planes | 0 | 1 | 0 | 0%
Planes Remediales de Cobertura extremas de vacunación con seguimiento. | 0 | 0 | Porcentaje de Planes Remediales de Cobertura extremas de vacunación con seguimiento (PEI) | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Política Nacional para la Igualdad Efectiva entre Hombres y Mujeres 2018-2030 (PIEG) NL | 0 | 0 | Porcentaje de acciones rectoras implementadas para dar cumplimiento a la Política Nacional para la Igualdad Efectiva entre Hombres y Mujeres vigente (PIEG) (PEI) | Sumativa | Porcentaje | 0 | 25 | 0 | 0%
Procesos de evaluación del desempeño completos según la normativa. 631-01 | 0 | 0 | Porcentaje de funcionarios con procesos de evaluación del desempeño completos según la normativa. (PEI) | Sumativa | Porcentaje | 0 | 90 | 0 | 0%
Protocolos y procedimientos nuevos o actualizados para la vigilancia de la salud en implementación y con seguimiento. | 0 | 0 | Porcentaje de protocolos y procedimientos nuevos o actualizados para la vigilancia de la salud en implementación y con seguimiento. (PEI) | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Recursos financieros ejecutados para el cumplimiento de las necesidades locales | 0 | 0 | Porcentaje de recursos financieros ejecutados para el cumplimiento de las necesidades locales. (PEI) | Sumativa | Porcentaje | 0 | 90 | 0 | 0%
Seguimiento a los planes de mejora del cumplimiento de los trámites realizados en tiempo legal NL | 0 | 0 | Porcentaje de cumplimiento de las acciones del Plan de Mejora de los trámites no resueltos en el tiempo legal. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Servicios de salud con habilitación con visita de control | 0 | 0 | Número de servicios de salud con habilitación con visita de control | Sumativa | Servicios de salud | 0 | 25 | 0 | 0%
Servicios de salud evaluados para la acreditación con la norma correspondiente | 0 | 0 | Porcentaje de servicios de salud evaluados para la acreditación con la norma correspondiente (PEI) | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0%
Servicios de salud habilitados por el Ministerio de Salud | 0 | 0 | Número de servicios de salud habilitados por el Ministerio de Salud | Sumativa | Servicios de salud | 0 | 25 | 0 | 0%

## OrganizaciónProgramaActividad
Reporte por Unidad Organizativa
Programación y Reprogramación del POI
Período: | 2025
Seguimiento: | ND
Fecha corte:
Dependencia: | Area Rectora de Salud Barranca
|  |  | Meses de Ejecución | [11 empty] | % Avance parcial intraanual Intraanual
Producto | Nivel | Actividad | EN | FB | MZ | AB | MY | JN | JL | AG | ST | OC | NV | DC |  | Centro de Costo | Responsables
Acciones de control regulatorio en salud ambiental ejecutadas | Genérico | Aplicación de la normativa legal y técnica en relación sanitaria a través de inspeccciones y gestión de los diversos actos administrativos que correspondan | [13 empty] | 631-01-00-01-09-01 - Area Rectora de Salud Barranca | 604040955-DAYANA MAYELA REINA ARAYA-000018 ,603140485-CESAR EDUARDO PANIAGUA AGUERO-354447 ,504060472-GERMAN ENRIQUE MADRIGAL DUARTE-036670 ,108550360-JIMMY MAURICIO MENDEZ VARGAS-037432 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Acciones de vigilancia en protección radiológica con apoyo técnico. | Genérico | 1- Acompañamiento técnico a las acciones de vigilancia en protección radiológica en coordinación con nivel central y regional. | [13 empty] | 631-01-00-01-09-01 - Area Rectora de Salud Barranca | 604040955-DAYANA MAYELA REINA ARAYA-000018 ,603140485-CESAR EDUARDO PANIAGUA AGUERO-354447 ,504060472-GERMAN ENRIQUE MADRIGAL DUARTE-036670 ,108550360-JIMMY MAURICIO MENDEZ VARGAS-037432 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
|  | 2- Otorgamiento de carnet de operadores de radiaciones ionizantes | [13 empty] | 631-01-00-01-09-01 - Area Rectora de Salud Barranca | 602090307-MARIA NOEMY NUÑEZ JAEN-036057 ,602820120-MARCO VINICIO SACASA SOTO-002581 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Acciones del programa PREMISA ejecutadas Nivel Local | Genérico | Inscripción de nuevos funcionarios en el Programa PREMISA. | [13 empty] | 631-01-00-01-09-01 - Area Rectora de Salud Barranca | 602780632-EVANGELINA RAMIREZ CRUZ-354217 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
|  | Promoción de la participación en el programa PREMISA. | [13 empty] | 631-01-00-01-09-01 - Area Rectora de Salud Barranca | 602780632-EVANGELINA RAMIREZ CRUZ-354217 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Acciones desarrolladas intra e intersectorialmente para el cumplimiento del (PENSPA) NL | Genérico | Implementación de acciones estrategicas incluidas en el plan de trabajo local en el tema PENSPA | [13 empty] | 631-01-00-01-09-01 - Area Rectora de Salud Barranca | 108550360-JIMMY MAURICIO MENDEZ VARGAS-037432 ,801040681-ROBINSON JUNIOR ORTIZ JARQUIN-058697 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Acciones desarrolladas para el abordaje de las necesidades de salud de las personas migrantes | Genérico | Implementación de acciones rectoras por proceso incluidas en el plan de trabajo local en el tema de migrantes | [13 empty] | 631-01-00-01-09-01 - Area Rectora de Salud Barranca | 801040681-ROBINSON JUNIOR ORTIZ JARQUIN-058697 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Acciones en el marco de la vigilancia en salud ambiental desarrolladas con acompañamiento técnico. | Genérico | Acompañamiento a los laboratorios contratados en el Control Estatal de Agua Potable. Control Estatal de Aguas Residuales. Vigilancia Estatal de Rellenos Sanitarios. Control Estatal de Emisiones Atmosféricas. | [13 empty] | 631-01-00-01-09-01 - Area Rectora de Salud Barranca | 604040955-DAYANA MAYELA REINA ARAYA-000018 ,603140485-CESAR EDUARDO PANIAGUA AGUERO-354447 ,504060472-GERMAN ENRIQUE MADRIGAL DUARTE-036670 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Acciones en el marco del proceso de Salud Mental desarrolladas | Específico | Desarrollo de acciones incluidas en el plan local | [13 empty] | 631-01-00-01-09-01 - Area Rectora de Salud Barranca | 108550360-JIMMY MAURICIO MENDEZ VARGAS-037432 ,801040681-ROBINSON JUNIOR ORTIZ JARQUIN-058697 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Acciones estratégicas en Seguridad Alimentaria y Nutricional implementadas | Genérico | Elaboración del plan de trabajo local de acciones estrategicas en el tema de seguridad alimentaria y nutricional | [13 empty] | 631-01-00-01-09-01 - Area Rectora de Salud Barranca | 801040681-ROBINSON JUNIOR ORTIZ JARQUIN-058697 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
|  | Implementación de las acciones estrategicas incluidas en el plan de trabajo local en el tema de seguridad alimentaria y nutricional | [13 empty] | 631-01-00-01-09-01 - Area Rectora de Salud Barranca | 801040681-ROBINSON JUNIOR ORTIZ JARQUIN-058697 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Acciones estratégicas para el fortalecimiento de la promoción de la Salud implementadas | Específico | Acompañamiento técnico al equipo ejecutor de los CEPS | [13 empty] | 631-01-00-01-09-01 - Area Rectora de Salud Barranca | 108550360-JIMMY MAURICIO MENDEZ VARGAS-037432 ,801040681-ROBINSON JUNIOR ORTIZ JARQUIN-058697 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
|  | Elaboración del plan de trabajo local de acciones estrategicas en promoción de la salud Implementación de las acciones estrategicas incluidas en el plan de trabajo local de promoción de la salud | [13 empty] | 631-01-00-01-09-01 - Area Rectora de Salud Barranca | 108550360-JIMMY MAURICIO MENDEZ VARGAS-037432 ,801040681-ROBINSON JUNIOR ORTIZ JARQUIN-058697 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Acciones estratégicas de articulación y sensibilización promovidas para el abordaje integral del VIH. NR-NL | Genérico | Implementación de acciones estrategicas incluidas en el plan de trabajo local en el tema VIH/SIDA | [13 empty] | 631-01-00-01-09-01 - Area Rectora de Salud Barranca | 801040681-ROBINSON JUNIOR ORTIZ JARQUIN-058697 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Acciones estratégicas orientadas a garantizar el derecho a la salud de las personas LGTBIQ+ y otras poblaciones claves. NR-NL | Genérico | Implementación de acciones estrategicas incluidas en el plan de trabajo local en el tema LGTBIQ+ | [13 empty] | 631-01-00-01-09-01 - Area Rectora de Salud Barranca | 108550360-JIMMY MAURICIO MENDEZ VARGAS-037432 ,801040681-ROBINSON JUNIOR ORTIZ JARQUIN-058697 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Acciones rectoras ejecutadas para un Envejecimiento Saludable basado en el Curso de Vida. | Genérico | Impementación de las acciones estrategicas incluidas en el Plan de Trabajo Local del tema de envejecimiento saludable basado en el curso de vida | [13 empty] | 631-01-00-01-09-01 - Area Rectora de Salud Barranca | 801040681-ROBINSON JUNIOR ORTIZ JARQUIN-058697 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Acciones rectoras implementadas dirigidas a las personas menores de edad en situaciones de trata, trabajo infantil, trabajo adolescente peligroso y explotación sexual comercial. | Genérico | Implementación de acciones rectoras incluidas en el plan de trabajo local dirigidas a las personas menores de edad en situaciones de trata, trabajo infantil, trabajo adolescente peligroso y explotación sexual comercial. | [13 empty] | 631-01-00-01-09-01 - Area Rectora de Salud Barranca | 108550360-JIMMY MAURICIO MENDEZ VARGAS-037432 ,801040681-ROBINSON JUNIOR ORTIZ JARQUIN-058697 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Acciones rectoras implementadas para dar cumplimiento a la Política Nacional para la Atención y Prevención de la Violencia contra las Mujeres (PLANOVI) de todas las edades vigente. | Genérico | Implementación de acciones rectoras incluidas en el plan de trabajo local en el tema de PLANOVI | [13 empty] | 631-01-00-01-09-01 - Area Rectora de Salud Barranca | 801040681-ROBINSON JUNIOR ORTIZ JARQUIN-058697 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Atención al Cliente para la prestación de los servicios en plataforma NL | Específico | Atención de consultas atendidas por la plataforma de servicios. | [13 empty] | 631-01-00-01-09-01 - Area Rectora de Salud Barranca | 602090307-MARIA NOEMY NUÑEZ JAEN-036057 ,602820120-MARCO VINICIO SACASA SOTO-002581 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
|  | Atención de trámites gestionados por la plataforma de servicios del ARS | [13 empty] | 631-01-00-01-09-01 - Area Rectora de Salud Barranca | 602090307-MARIA NOEMY NUÑEZ JAEN-036057 ,602820120-MARCO VINICIO SACASA SOTO-002581 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Autoevaluaciones del Sistema de Control Interno desarrolladas. Programa 631 | Genérico | 1-Aplicación de la Autoevaluación del Sistema de Control Interno. | [13 empty] | 631-01-00-01-09-01 - Area Rectora de Salud Barranca | 108550360-JIMMY MAURICIO MENDEZ VARGAS-037432 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
|  | 2-Difusión de los resultados de la Autoevaluación del Sistema de Control Interno entre los funcionarios (as) del Área Rectora de Salud. | [13 empty] | 631-01-00-01-09-01 - Area Rectora de Salud Barranca | 108550360-JIMMY MAURICIO MENDEZ VARGAS-037432 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Autorizaciones sanitarias otorgadas | Genérico | Revisión de documentación aportada por el cliente, elaboración de informe técnico y atención del evento, confección de documento de autorización | [13 empty] | 631-01-00-01-09-01 - Area Rectora de Salud Barranca | 602090307-MARIA NOEMY NUÑEZ JAEN-036057 ,602820120-MARCO VINICIO SACASA SOTO-002581 ,604040955-DAYANA MAYELA REINA ARAYA-000018 ,603140485-CESAR EDUARDO PANIAGUA AGUERO-354447 ,504060472-GERMAN ENRIQUE MADRIGAL DUARTE-036670 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Bienes y Servicios gestionados NL | Genérico | Ejecución de actividades incluidas en el Plan de Acción de Bienes y Servicios del Nivel Local. | [13 empty] | 631-01-00-01-09-01 - Area Rectora de Salud Barranca | 602780632-EVANGELINA RAMIREZ CRUZ-354217 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Brotes, epidemias y pandemias con abordaje integral y oportuno | Genérico | Abordaje integral y oportuno de brotes, epidemias y pandemias | [13 empty] | 631-01-00-01-09-01 - Area Rectora de Salud Barranca | 603030611-MARILYN DE LOS ANGELES MORALES HERNANDEZ-048016 ,205220053-JOSE ANATOLIO MURILLO CARRANZA-354464 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Calidad en los Servicios de Atención al Cliente. | Genérico | ATENCIÓN DE LAS ACCIONES DEL PLAN DE MEJORA DE ENCUESTAS DE ATENCION AL CLIENTE IMPLEMENTADO | [13 empty] | 631-01-00-01-09-01 - Area Rectora de Salud Barranca | 602090307-MARIA NOEMY NUÑEZ JAEN-036057 ,602820120-MARCO VINICIO SACASA SOTO-002581 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Capacitaciones incorporadas en el Plan Institucional de Capacitación (PIC) recibidas. | Genérico | Participación en las capacitaciones incluidas en el PIC | [13 empty] | 631-01-00-01-09-01 - Area Rectora de Salud Barranca | 602780632-EVANGELINA RAMIREZ CRUZ-354217 ,108550360-JIMMY MAURICIO MENDEZ VARGAS-037432 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Casos de mortalidad infantil analizados a Nivel Local. | Genérico | Análisis de casos de mortalidad infantil | [13 empty] | 631-01-00-01-09-01 - Area Rectora de Salud Barranca | 603030611-MARILYN DE LOS ANGELES MORALES HERNANDEZ-048016 ,108550360-JIMMY MAURICIO MENDEZ VARGAS-037432 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Casos de mortalidad materna analizados según normativa. NR-NL | Genérico | Análisis de casos de mortalidad materna | [13 empty] | 631-01-00-01-09-01 - Area Rectora de Salud Barranca | 603030611-MARILYN DE LOS ANGELES MORALES HERNANDEZ-048016 ,108550360-JIMMY MAURICIO MENDEZ VARGAS-037432 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Cobertura de vacunación con base en el Esquema de Vacunación vigente alcanzado | Genérico | 1. Análisis de coberturas extremas y los factores que inciden en la cobertura de vacunación, con base en el Esquema de Vacunación vigente, (aprobado por la Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología). | [13 empty] | 631-01-00-01-09-01 - Area Rectora de Salud Barranca | 603030611-MARILYN DE LOS ANGELES MORALES HERNANDEZ-048016 ,205220053-JOSE ANATOLIO MURILLO CARRANZA-354464 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
|  | 2. Participación en conjunto con CCSS de los monitoreos programados de acuerdo a la necesidad para mejorar las coberturas extremas. | [13 empty] | 631-01-00-01-09-01 - Area Rectora de Salud Barranca | 603030611-MARILYN DE LOS ANGELES MORALES HERNANDEZ-048016 ,205220053-JOSE ANATOLIO MURILLO CARRANZA-354464 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
|  | 3. Seguimiento mensual de vacunas aplicadas y gestión de usuarios SINOVAC de establecimientos de salud públicos y privados. | [13 empty] | 631-01-00-01-09-01 - Area Rectora de Salud Barranca | 603030611-MARILYN DE LOS ANGELES MORALES HERNANDEZ-048016 ,205220053-JOSE ANATOLIO MURILLO CARRANZA-354464 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Comisiones de Salud Ocupacional vigentes en Área Rectora | Genérico | Formalizacion de la Comisión de Salud Ocupacional del ARS. | [13 empty] | 631-01-00-01-09-01 - Area Rectora de Salud Barranca | 603500268-KENDALL EDUARDO LORIA ARROYO-059649 ,504060472-GERMAN ENRIQUE MADRIGAL DUARTE-036670 ,108550360-JIMMY MAURICIO MENDEZ VARGAS-037432 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Componente de Epidemiología de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI). | Genérico | Implementación del componente de atención al paciente de la Estrategia de Gestión Integrada para la prevención y control de las enfermedades arbovirales a nivel local | [13 empty] | 631-01-00-01-09-01 - Area Rectora de Salud Barranca | 603030611-MARILYN DE LOS ANGELES MORALES HERNANDEZ-048016 ,205220053-JOSE ANATOLIO MURILLO CARRANZA-354464 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Componente de atención al paciente de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI) NL | Genérico | Implementación de las acciones incluidas en el Plan de Comunicación y Educación de EGI a nivel local | [13 empty] | 631-01-00-01-09-01 - Area Rectora de Salud Barranca | 602840163-RUDITH MARIA CANO QUESADA-000930 ,108550360-JIMMY MAURICIO MENDEZ VARGAS-037432 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Componente de laboratorio de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI). | Genérico | Implementación del componente de Laboratorio de la Estrategia de Gestión Integrada para la prevención y control de las enfermedades arbovirales a nivel local | [13 empty] | 631-01-00-01-09-01 - Area Rectora de Salud Barranca | 603030611-MARILYN DE LOS ANGELES MORALES HERNANDEZ-048016 ,205220053-JOSE ANATOLIO MURILLO CARRANZA-354464 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Componente de Manejo Integrado de Vectores de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI). | Genérico | Implementación del componente de Manejo Integrado de Vectores de la Estrategia de Gestión Integrada para la prevención y control de las enfermedades arbovirales a nivel local | [13 empty] | 631-01-00-01-09-01 - Area Rectora de Salud Barranca | 602840163-RUDITH MARIA CANO QUESADA-000930 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Componente de medio ambiente de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI).NL | Genérico | Implementación del componente de medio ambiente de la Estrategia de Gestión Integrada para la prevención y control de las enfermedades arbovirales a nivel local | [13 empty] | 631-01-00-01-09-01 - Area Rectora de Salud Barranca | 603030611-MARILYN DE LOS ANGELES MORALES HERNANDEZ-048016 ,205220053-JOSE ANATOLIO MURILLO CARRANZA-354464 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Componente Gestión de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI) | Específico | Implementación del componente de Epidemiología de la Estrategia de Gestión Integrada para la prevención y control de las enfermedades arbovirales a nivel local | [13 empty] | 631-01-00-01-09-01 - Area Rectora de Salud Barranca | 603030611-MARILYN DE LOS ANGELES MORALES HERNANDEZ-048016 ,205220053-JOSE ANATOLIO MURILLO CARRANZA-354464 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Cumplimiento del Plan de Trabajo de las Comisión de Salud Ocupacional según la normativa vigente. | Genérico | Implementación del Plan de Trabajo de la Comisión de Salud Ocupacional del ARS | [13 empty] | 631-01-00-01-09-01 - Area Rectora de Salud Barranca | 603500268-KENDALL EDUARDO LORIA ARROYO-059649 ,504060472-GERMAN ENRIQUE MADRIGAL DUARTE-036670 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Cumplimiento los planes de mejora de mortalidad materna según sus competencias en el Nivel Local. | Genérico | Implementación de los Planes de Mejora de mortalidad materna | [13 empty] | 631-01-00-01-09-01 - Area Rectora de Salud Barranca | 603030611-MARILYN DE LOS ANGELES MORALES HERNANDEZ-048016 ,205220053-JOSE ANATOLIO MURILLO CARRANZA-354464 ,108550360-JIMMY MAURICIO MENDEZ VARGAS-037432 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Denuncias atendidas | Genérico | Se refiere al porcentaje de denuncias atendidas por el ARS | [13 empty] | 631-01-00-01-09-01 - Area Rectora de Salud Barranca | 604040955-DAYANA MAYELA REINA ARAYA-000018 ,603140485-CESAR EDUARDO PANIAGUA AGUERO-354447 ,504060472-GERMAN ENRIQUE MADRIGAL DUARTE-036670 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Desastres y emergencias sanitarias atendidas de forma integral NL | Específico | Atención integral de desastres y emergencias | [13 empty] | 631-01-00-01-09-01 - Area Rectora de Salud Barranca | 604040955-DAYANA MAYELA REINA ARAYA-000018 ,603140485-CESAR EDUARDO PANIAGUA AGUERO-354447 ,504060472-GERMAN ENRIQUE MADRIGAL DUARTE-036670 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Eje transversal: Comunicación y Planificación de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI) desarrollado NL | Específico | Implementación de las acciones incluidas en el Plan de Comunicación y Educación de EGI a nivel local | [13 empty] | 631-01-00-01-09-01 - Area Rectora de Salud Barranca | 603030611-MARILYN DE LOS ANGELES MORALES HERNANDEZ-048016 ,108550360-JIMMY MAURICIO MENDEZ VARGAS-037432 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Establecimientos con permiso de funcionamiento otorgado | Genérico | Revisión de documentación aportada por el cliente, tanto PSF por primera vez, como renovaciones | [13 empty] | 631-01-00-01-09-01 - Area Rectora de Salud Barranca | 502290078-NOEMY MARIA VASQUEZ GALLO-057502 ,602820120-MARCO VINICIO SACASA SOTO-002581 ,604040955-DAYANA MAYELA REINA ARAYA-000018 ,603140485-CESAR EDUARDO PANIAGUA AGUERO-354447 ,504060472-GERMAN ENRIQUE MADRIGAL DUARTE-036670 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Establecimientos con permisos de funcionamiento con visita de control | Genérico | Inspecciones sanitarias en seguimiento a los PSF otorgados, dando prioridad a los tipo A y B | [13 empty] | 631-01-00-01-09-01 - Area Rectora de Salud Barranca | 604040955-DAYANA MAYELA REINA ARAYA-000018 ,603140485-CESAR EDUARDO PANIAGUA AGUERO-354447 ,504060472-GERMAN ENRIQUE MADRIGAL DUARTE-036670 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Estrategia Nacional del Sector Salud de Costa Rica en Gestión Integral de Riesgos de Desastres y Emergencias Sanitarias implementada NR-NL | Genérico | Implementación de la Estrategia Nacional del Sector Salud de Costa Rica en Gestión Integral de Riesgos de Desastres y Emergencias Sanitarias. | [13 empty] | 631-01-00-01-09-01 - Area Rectora de Salud Barranca | 604040955-DAYANA MAYELA REINA ARAYA-000018 ,603140485-CESAR EDUARDO PANIAGUA AGUERO-354447 ,504060472-GERMAN ENRIQUE MADRIGAL DUARTE-036670 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Eventos de salud pública vigilados, abordados y con seguimiento | Genérico | Recolección, depuración y análisis de datos para la intervención, por medio de la conducción de CILOVIS | [13 empty] | 631-01-00-01-09-01 - Area Rectora de Salud Barranca | 603030611-MARILYN DE LOS ANGELES MORALES HERNANDEZ-048016 ,205220053-JOSE ANATOLIO MURILLO CARRANZA-354464 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Eventos de salud pública, vigilados, abordados y con seguimiento (infecciones respiratorias) | Genérico | 1- Abordaje y seguimiento de eventos de salud pública (infecciones respiratorias) | [13 empty] | 631-01-00-01-09-01 - Area Rectora de Salud Barranca | 603030611-MARILYN DE LOS ANGELES MORALES HERNANDEZ-048016 ,205220053-JOSE ANATOLIO MURILLO CARRANZA-354464 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
|  | Participación de reuniones de vigilancia centinela de CIREVIS | [13 empty] | 631-01-00-01-09-01 - Area Rectora de Salud Barranca | 603030611-MARILYN DE LOS ANGELES MORALES HERNANDEZ-048016 ,205220053-JOSE ANATOLIO MURILLO CARRANZA-354464 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Gestión archivística NL | Genérico | Ejecución de eliminaciones documentales en cumplimiento de los lineamientos de Gestión documental. | [13 empty] | 631-01-00-01-09-01 - Area Rectora de Salud Barranca | 602820120-MARCO VINICIO SACASA SOTO-002581 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
|  | Ejecución de transferencias documentales en cumplimiento de las directrices del despacho Ministerial. | [13 empty] | 631-01-00-01-09-01 - Area Rectora de Salud Barranca | 602820120-MARCO VINICIO SACASA SOTO-002581 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Iniciativa Regional para la Eliminación de la Malaria-IREM desarrollada. (Según estratificación del riesgo) | Genérico | Ejecución la estrategia DTIR (detección, diagnóstico, tratamiento, investigación y respuesta). | [13 empty] | 631-01-00-01-09-01 - Area Rectora de Salud Barranca | 603030611-MARILYN DE LOS ANGELES MORALES HERNANDEZ-048016 ,205220053-JOSE ANATOLIO MURILLO CARRANZA-354464 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Inspecciones realizadas por el Ministerio de Salud en materia de Control de tabaco y sus derivados anualmente. | Genérico | Realización de visitas de inspección a establecimientos con el fin de verificar el cumplimiento de la ley 9028 y 10066. | [13 empty] | 631-01-00-01-09-01 - Area Rectora de Salud Barranca | 604040955-DAYANA MAYELA REINA ARAYA-000018 ,603140485-CESAR EDUARDO PANIAGUA AGUERO-354447 ,504060472-GERMAN ENRIQUE MADRIGAL DUARTE-036670 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Municipalidades con Planes GIRS con seguimiento | Genérico | Seguimiento a los Planes GIRS de las Municipalidades | [13 empty] | 631-01-00-01-09-01 - Area Rectora de Salud Barranca | 604040955-DAYANA MAYELA REINA ARAYA-000018 ,603140485-CESAR EDUARDO PANIAGUA AGUERO-354447 ,504060472-GERMAN ENRIQUE MADRIGAL DUARTE-036670 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Normas de servicios de salud aplicadas | Específico | Aplicación normas correspondientes | [13 empty] | 631-01-00-01-09-01 - Area Rectora de Salud Barranca | 604040955-DAYANA MAYELA REINA ARAYA-000018 ,603140485-CESAR EDUARDO PANIAGUA AGUERO-354447 ,504060472-GERMAN ENRIQUE MADRIGAL DUARTE-036670 ,108550360-JIMMY MAURICIO MENDEZ VARGAS-037432 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Plan de acción de las efemérides del Área Rectora de Salud desarrollado. | Genérico | Ejecución de actividades de celebración de las efemérides incluidas en el plan anual. | [13 empty] | 631-01-00-01-09-01 - Area Rectora de Salud Barranca | 108550360-JIMMY MAURICIO MENDEZ VARGAS-037432 ,801040681-ROBINSON JUNIOR ORTIZ JARQUIN-058697 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Plan de Acción de Clima Laboral desarrollado en Área Rectora | Genérico | Ejecución de acciones y/o actividades del Plan de acción del Clima Laboral. | [13 empty] | 631-01-00-01-09-01 - Area Rectora de Salud Barranca | 108550360-JIMMY MAURICIO MENDEZ VARGAS-037432 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Plan de actividades de Mejora de la Autoevaluación del Sistema de Control Interno ejecutado. Programa 631 | Genérico | Ejecución del Plan de Mejora de la Autoevaluación del Sistema de Control Interno del Área Rectora de Salud. | [13 empty] | 631-01-00-01-09-01 - Area Rectora de Salud Barranca | 205220053-JOSE ANATOLIO MURILLO CARRANZA-354464 ,108550360-JIMMY MAURICIO MENDEZ VARGAS-037432 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Plan de contingencia de puntos de entrada según RSI actualizado anualmente NL | Específico | Actualización del directorio del Plan de Contingencia. | [13 empty] | 631-01-00-01-09-01 - Area Rectora de Salud Barranca | 604040955-DAYANA MAYELA REINA ARAYA-000018 ,603140485-CESAR EDUARDO PANIAGUA AGUERO-354447 ,504060472-GERMAN ENRIQUE MADRIGAL DUARTE-036670 ,108550360-JIMMY MAURICIO MENDEZ VARGAS-037432 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
|  | Socialización del Plan de Contingencia con los actores sociales | [13 empty] | 631-01-00-01-09-01 - Area Rectora de Salud Barranca | 604040955-DAYANA MAYELA REINA ARAYA-000018 ,603140485-CESAR EDUARDO PANIAGUA AGUERO-354447 ,504060472-GERMAN ENRIQUE MADRIGAL DUARTE-036670 ,108550360-JIMMY MAURICIO MENDEZ VARGAS-037432 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Plan de trabajo para la promoción de la actividad física mediante la articulación con actores sociales claves a nivel cantonal desarrollado | Genérico | Implementación de acciones rectoras incluidas en el plan de la RECAFIS | [13 empty] | 631-01-00-01-09-01 - Area Rectora de Salud Barranca | 801040681-ROBINSON JUNIOR ORTIZ JARQUIN-058697 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Planes de mejora de los casos de mortalidad infantil con seguimiento. | Genérico | Implementación de los Planes de Mejora de mortalidad infantil. | [13 empty] | 631-01-00-01-09-01 - Area Rectora de Salud Barranca | 603030611-MARILYN DE LOS ANGELES MORALES HERNANDEZ-048016 ,108550360-JIMMY MAURICIO MENDEZ VARGAS-037432 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Planes Locales de Salud ejecutados en respuesta a los problemas priorizados en el Análisis de Situación de Salud Local, con acompañamiento técnico. | Específico | Ejecución del plan local de salud en respuesta a los problemas priorizados en el Análisis de Situación de Salud Local | [13 empty] | 631-01-00-01-09-01 - Area Rectora de Salud Barranca | 108550360-JIMMY MAURICIO MENDEZ VARGAS-037432 ,801040681-ROBINSON JUNIOR ORTIZ JARQUIN-058697 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Planes Locales de Salud elaborados. | Específico | Desarrollo del plan local de salud en el ARS | [13 empty] | 631-01-00-01-09-01 - Area Rectora de Salud Barranca | 108550360-JIMMY MAURICIO MENDEZ VARGAS-037432 ,801040681-ROBINSON JUNIOR ORTIZ JARQUIN-058697 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Planes Operativos programados y con seguimiento Programa 631 | Genérico | Elaboración de la Programación Operativa Anual Elaboración de la Reprogramacion Operativa Anual Seguimiento semestral a la Programación Operativa Anual | [13 empty] | 631-01-00-01-09-01 - Area Rectora de Salud Barranca | 602820120-MARCO VINICIO SACASA SOTO-002581 ,205220053-JOSE ANATOLIO MURILLO CARRANZA-354464 ,108550360-JIMMY MAURICIO MENDEZ VARGAS-037432 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Planes Remediales de Cobertura extremas de vacunación con seguimiento. | Genérico | 1. Elaboración de Plan Remedial basado en el Análisis de Cobertura | [13 empty] | 631-01-00-01-09-01 - Area Rectora de Salud Barranca | 603030611-MARILYN DE LOS ANGELES MORALES HERNANDEZ-048016 ,205220053-JOSE ANATOLIO MURILLO CARRANZA-354464 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
|  | 2. Seguimiento trimestral de Planes Remediales de coberturas extremas por cantón y distrito, según corresponda | [13 empty] | 631-01-00-01-09-01 - Area Rectora de Salud Barranca | 603030611-MARILYN DE LOS ANGELES MORALES HERNANDEZ-048016 ,205220053-JOSE ANATOLIO MURILLO CARRANZA-354464 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Política Nacional para la Igualdad Efectiva entre Hombres y Mujeres 2018-2030 (PIEG) NL | Genérico | Implementación de acciones rectoras incluidas en el plan de trabajo local en el tema de PIEG | [13 empty] | 631-01-00-01-09-01 - Area Rectora de Salud Barranca | 801040681-ROBINSON JUNIOR ORTIZ JARQUIN-058697 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Procesos de evaluación del desempeño completos según la normativa. 631-01 | Genérico | Implementación del modelo de Gestión del Desempeño en el ARS | [13 empty] | 631-01-00-01-09-01 - Area Rectora de Salud Barranca | 602780632-EVANGELINA RAMIREZ CRUZ-354217 ,108550360-JIMMY MAURICIO MENDEZ VARGAS-037432 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Protocolos y procedimientos nuevos o actualizados para la vigilancia de la salud en implementación y con seguimiento. | Genérico | Verificación e implementación de los protocolos y procedimientos vigentes para la vigilancia de eventos de salud | [13 empty] | 631-01-00-01-09-01 - Area Rectora de Salud Barranca | 603030611-MARILYN DE LOS ANGELES MORALES HERNANDEZ-048016 ,205220053-JOSE ANATOLIO MURILLO CARRANZA-354464 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Recursos financieros ejecutados para el cumplimiento de las necesidades locales | Genérico | Registro y trámite de los recursos financieros desconcentrados. | [13 empty] | 631-01-00-01-09-01 - Area Rectora de Salud Barranca | 602780632-EVANGELINA RAMIREZ CRUZ-354217 ,108550360-JIMMY MAURICIO MENDEZ VARGAS-037432 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Seguimiento a los planes de mejora del cumplimiento de los trámites realizados en tiempo legal NL | Genérico | Atención del cumplimiento de las acciones del Plan de Mejora de los trámites no resueltos en el tiempo legal. | [13 empty] | 631-01-00-01-09-01 - Area Rectora de Salud Barranca | 604040955-DAYANA MAYELA REINA ARAYA-000018 ,603140485-CESAR EDUARDO PANIAGUA AGUERO-354447 ,504060472-GERMAN ENRIQUE MADRIGAL DUARTE-036670 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Servicios de salud con habilitación con visita de control | Genérico | Verificación de cumplimiento de las normas de habilitación vigentes por medio de las visitas de control a establecimientos de salud públicos y privados | [13 empty] | 631-01-00-01-09-01 - Area Rectora de Salud Barranca | 205220053-JOSE ANATOLIO MURILLO CARRANZA-354464 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Servicios de salud evaluados para la acreditación con la norma correspondiente | Específico | Verificación de la norma para la acreditación de servicios de cuidados paliativos N° 43854-S | [13 empty] | 631-01-00-01-09-01 - Area Rectora de Salud Barranca | 604040955-DAYANA MAYELA REINA ARAYA-000018 ,603140485-CESAR EDUARDO PANIAGUA AGUERO-354447 ,504060472-GERMAN ENRIQUE MADRIGAL DUARTE-036670 ,108550360-JIMMY MAURICIO MENDEZ VARGAS-037432 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Servicios de salud habilitados por el Ministerio de Salud | Genérico | Revisión de documentación aportada por el cliente y emisión del certificado de habilitación | [13 empty] | 631-01-00-01-09-01 - Area Rectora de Salud Barranca | 602090307-MARIA NOEMY NUÑEZ JAEN-036057 ,602820120-MARCO VINICIO SACASA SOTO-002581 ,205220053-JOSE ANATOLIO MURILLO CARRANZA-354464 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC

## RiesgosPOI
Análisis de Riesgos de Planes Operativos Institucionales
Período: |  | 2025
Versión: |  | 1-Programación
Programas: |  | 631-01
Dependencia: |  | Area Rectora de Salud Barranca
[9 empty] | Nivel de Riesgo Inherente |  |  | Nivel de Riesgo Residual | [6 empty] | Meses de Ejecución
Nivel | Objetivo |  | Producto | Plan estratégico de referencia | Region | Riesgo | Causa | Consecuencia | Probabilidad | Impacto | Valoracion | Probabilidad | Impacto | Valoracion | Justificación del impedimento para bajar el nivel de riesgo residual alto y acciones para atender una probable materialización del riesgo: | ¿Actividad incluida en POI? | Estrategia | Actividad | EN | FB | MZ | AB | MY | JN | JL | AG | ST | OC | NV | DC | Centro de Costo | Responsables
Específico | RE1OEE1.2 Promover el desarrollo de prácticas y adopción de hábitos saludables para el mejoramiento del estado de salud de la población y su bienestar. |  | Acciones estratégicas para el fortalecimiento de la promoción de la Salud implementadas |  | Región Pacífico Central | Probable falta de eficiencia en la ejecución de los procesos | Lineamiento implementados en Promocion de la Salud | Cambio de Lineamiento por parte del Nivel Central | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. |  | Acciones estratégicas en Seguridad Alimentaria y Nutricional implementadas |  | Región Pacífico Central | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las demás instituciones. | QUE LAS INSTITUCIONES NO VINCULEN SUS ACCIONES CON LA INSTITUCIÓN | INCUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Genérico | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. |  | Eventos de salud pública vigilados, abordados y con seguimiento |  | Región Pacífico Central | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las Áreas Rectoras de Salud | Que se imposibilite dar seguimiento a las acciones de la EGI, por factores externos o por múltiples actividades del proceso de regulación | Afectación a determinantes ambientales y salutogénicos | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. |  | Acciones estratégicas de articulación y sensibilización promovidas para el abordaje integral del VIH. NR-NL |  | Región Pacífico Central | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las demás instituciones. | Que las instituciones no cumplan con las actividades establecidas en el plan | Que no se brinde la atención a la población | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Genérico | RE2OEE2.1 Innovar en el desarrollo de procesos tecnológicos automatizados que contribuyan al mejoramiento del registro y control de productos de interés sanitario, a fin de brindar servicios eficientes y de calidad a los usuarios. |  | Acciones de vigilancia en protección radiológica con apoyo técnico. |  | Región Pacífico Central | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte del Nivel Central | Que no se brinde insumos, para el seguimiento o planificacion de los planes programas y proyectos | No cumplimiento de metas u objetivos institucionales, falta de credibilidad con actores sociales | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Genérico | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. |  | Brotes, epidemias y pandemias con abordaje integral y oportuno |  | Región Pacífico Central | Probable ocurrencia de emergencias causadas por brotes, epidemias o pandemias de enfermedades | Aumento en las incidencias de eventos | Aumento en la morbilidad en los eventos | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Genérico | RE4OEE4.5 Brindar servicios simplificados, oportunos, con calidad y calidez, a fin de lograr la satisfacción de las personas usuarias. |  | Calidad en los Servicios de Atención al Cliente. |  | Región Pacífico Central | Potencial capacidad instalada no acorde con las necesidades institucionales | Fallos en los sistemas institucionales y acceso a internet | Que la información no pueda ser enviada oportunamente | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Genérico | RE3OEE3.2 Fortalecer el control de las enfermedades transmitidas por vectores, incluyendo, el desarrollo de la Estrategia de Gestión Integral para la Prevención y Control de Enfermedades Arbovirales, entre otras y la prestación de servicios eficientes, oportunos y con participación social. |  | Iniciativa Regional para la Eliminación de la Malaria-IREM desarrollada. (Según estratificación del riesgo) |  | Región Pacífico Central | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte del Nivel Central | Que no se brinde insumos, para el seguimiento o planificacion de los planes programas y proyectos | No cumplimiento de metas u objetivos institucionales, falta de credibilidad con actores sociales | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Genérico | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. |  | Planes Remediales de Cobertura extremas de vacunación con seguimiento. |  | Región Pacífico Central | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las demás instituciones. | Incumplimiento del analisis de las coberturas | Incidencia de enfermedades infectocontagiosas atribuibles a las vacunas | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Específico | RE3OEE3.2 Fortalecer el control de las enfermedades trasmitidas por vectores, incluyendo, el desarrollo de la Estrategia de Gestión Integral para la Prevención y Control de Enfermedades Arbovirales, entre otras y la prestación de servicios eficientes, oportunos y con participación social. |  | Eje transversal: Comunicación y Planificación de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI) desarrollado NL |  | Región Pacífico Central | Posibles cambios en la normativa vigente | Prevención y control de enfermedades arbovirales es un enfoque integral que busca abordar enfermedades. | Falta de control efectivo puede llevar a brotes de dengue, chikungunya y zika, afectando la salud pública. | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Genérico | 4.5 Brindar servicios simplificados, oportunos, con calidad y calidez, a fin de lograr la satisfacción de las personas usuarias. |  | Bienes y Servicios gestionados NL |  | Región Pacífico Central | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las demás instituciones. | Que las instituciones participantes no cumplan con las actividades programadas | Incumplimiento parcial o total de los objetivos del programa | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Genérico | RE3OEE3.2 Fortalecer el control de las enfermedades trasmitidas por vectores, incluyendo, el desarrollo de la Estrategia de Gestión Integral para la Prevención y Control de Enfermedades Arbovirales, entre otras y la prestación de servicios eficientes, oportunos y con participación social. |  | Componente de Epidemiología de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI). |  | Región Pacífico Central | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las Áreas Rectoras de Salud | Que se imposibilite dar seguimiento a las acciones de la EGI, por factores externos o por múltiples actividades del proceso de regulación | Afectación a determinantes ambientales y salutogénicos | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Específico | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. |  | Desastres y emergencias sanitarias atendidas de forma integral NL |  | Región Pacífico Central | Eventual alteración o manipulación de los sistemas de información. | Eventos naturales extremos o alertas sanitarias | Falta de capacidad instalada para la atención | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Genérico | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. |  | Autorizaciones sanitarias otorgadas |  | Región Pacífico Central | Posibles cambios en la normativa vigente | Que existan cambios en la normativa por eventos externos para brindar las autorizaciones | Que los administrados realicen actividades sin autorización sanitaria debido al exceso de requerimientos legales o por desconocimiento de los mismos | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Genérico | RE4OEE4.4 Fortalecer el Sistema de Control Interno y la Gestión Ética, el logro razonable de los objetivos institucionales, la rendición de cuentas y la transparencia ante la población y otros actores sociales. |  | Planes Operativos programados y con seguimiento Programa 631 |  | Región Pacífico Central | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte del Nivel Central | Que no se brinde insumos, para el seguimiento o planificacion de los planes programas y proyectos | No cumplimiento de metas u objetivos institucionales, falta de credibilidad con actores sociales | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Genérico | RE4OEE4.3 Desarrollar estrategias que permitan contar con el talento humano suficiente e idóneo, en ambientes laborales óptimos, para el logro de una gestión eficiente y eficaz. |  | Procesos de evaluación del desempeño completos según la normativa. 631-01 |  | Región Pacífico Central | Posible falta de compromiso institucional para el fortalecimiento del Sistema de Control Interno. | No se de seguimiento a las actividades programadas | No se logre el cumplimiento de los objetivos institucionales | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. |  | Inspecciones realizadas por el Ministerio de Salud en materia de Control de tabaco y sus derivados anualmente. |  | Región Pacífico Central | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las Áreas Rectoras de Salud | falta de respuesta oportuna para los administrados | incumplimiento con la normativa institucional | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Genérico | RE3OEE3.2 Fortalecer el control de las enfermedades trasmitidas por vectores, incluyendo, el desarrollo de la Estrategia de Gestión Integral para la Prevención y Control de Enfermedades Arbovirales, entre otras y la prestación de servicios eficientes, oportunos y con participación social. |  | Componente de laboratorio de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI). |  | Región Pacífico Central | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las Áreas Rectoras de Salud | Que se imposibilite dar seguimiento a las acciones de la EGI, por factores externos o por múltiples actividades del proceso de regulación | Afectación a determinantes ambientales y salutogénicos | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Genérico | 4.4. Fortalecer el Sistema de Control Interno y la gestión ética, para el logro razonable de los objetivos institucionales, la rendición de cuentas y la transparencia, ante la población y otros actores sociales. |  | Gestión archivística NL |  | Región Pacífico Central | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte del Nivel Central | Que no se brinde insumos, para el seguimiento o planificacion de los planes programas y proyectos | No cumplimiento de metas u objetivos institucionales, falta de credibilidad con actores sociales | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Específico | RE3OEE3.2 Fortalecer el control de las enfermedades trasmitidas por vectores, incluyendo, el desarrollo de la Estrategia de Gestión Integral para la Prevención y Control de Enfermedades Arbovirales, entre otras y la prestación de servicios eficientes, oportunos y con participación social. |  | Componente Gestión de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI) |  | Región Pacífico Central | Probable falta de líquidez | Que no exista liquidez para contar con insumos | deficiencia en la atencion oportuna y monitoreo de las actividades de la EGI | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. |  | Acciones rectoras ejecutadas para un Envejecimiento Saludable basado en el Curso de Vida. |  | Región Pacífico Central | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las demás instituciones. | Que las instituciones participantes no cumplan con las actividades programadas | Incumplimiento parcial o total de los objetivos del programa | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Genérico | RE3OEE3.2 Fortalecer el control de las enfermedades trasmitidas por vectores, incluyendo, el desarrollo de la Estrategia de Gestión Integral para la Prevención y Control de Enfermedades Arbovirales, entre otras y la prestación de servicios eficientes, oportunos y con participación social. |  | Componente de medio ambiente de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI).NL |  | Región Pacífico Central | Probable falta de implementación de los procesos | Que no exista claridad del rol rector | No se brinde un abordaje oportuno | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. |  | Municipalidades con Planes GIRS con seguimiento |  | Región Pacífico Central | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las demás instituciones. | Que las instituciones establecidas en el decreto no participen en la instancia locales | El no cumplimiento de los objetivos institucionales | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Genérico | REOEE. 1.1. Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. |  | Casos de mortalidad infantil analizados a Nivel Local. |  | Región Pacífico Central | Probable inexactitud y/o oportunidad en la información | Que la información no se encuentre completa o accesible en los sistemas de información | No contar con la información oportuna para el analisis del caso de Mortalidad Infantil | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Específico | OEE. 1.2. Promover el desarrollo de prácticas y adopción de hábitos saludables para el mejoramiento del estado de salud de la población y su bienestar. |  | Acciones en el marco del proceso de Salud Mental desarrolladas |  | Región Pacífico Central | Posibles cambios en la normativa vigente | Que se cambie los lineamientos cuando se han ejecutado parte del proyecto | los lineamientos puede requerir modificaciones en las actividades ya realizadas, lo que implica gastos adicionales en tiempo, recursos y materiales | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Específico | RE4OEE4.5 Brindar servicios simplificados, oportunos, con calidad y calidez, a fin de lograr la satisfacción de las personas usuarias. |  | Atención al Cliente para la prestación de los servicios en plataforma NL |  | Región Pacífico Central | Potencial capacidad instalada no acorde con las necesidades institucionales | Fallos en los sistemas institucionales y acceso a internet | Que la información no pueda ser enviada oportunamente | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Genérico | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. |  | Servicios de salud habilitados por el Ministerio de Salud |  | Región Pacífico Central | Potencial capacidad instalada no acorde con las necesidades institucionales | Ante la existencia de alta de incidencia de eventos en salud no se cuente con la oportunidad instalada para la atención de servicios de salud y afines | Atrasos e incumplimientos en las habilitaciones en los servicios de Salud | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Específico | RE2OEE2.2. Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. |  | Servicios de salud evaluados para la acreditación con la norma correspondiente |  | Región Pacífico Central | Probable ausencia de planes de trabajo o compromisos documentados por parte de las demás instituciones. | No presente la documentacion correcta | Atraso en el certificado de Habilitación | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Específico | RE3OEE 3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. |  | Plan de contingencia de puntos de entrada según RSI actualizado anualmente NL |  | Región Pacífico Central | Posibles cambios en la normativa vigente | Modifiquen o posterguen las acciones planificadas puede ser la redefinición de prioridades gubernamentales | La postergación de acciones puede agravar problemas existentes, como el deterioro de la salud pública o el medio ambiente. | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Genérico | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. |  | Eventos de salud pública, vigilados, abordados y con seguimiento (infecciones respiratorias) |  | Región Pacífico Central | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las Áreas Rectoras de Salud | Que se imposibilite dar seguimiento a las acciones de la EGI, por factores externos o por múltiples actividades del proceso de regulación | Afectación a determinantes ambientales y salutogénicos | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Genérico | REOEE. 1.1. Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. |  | Planes de mejora de los casos de mortalidad infantil con seguimiento. |  | Región Pacífico Central | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte del Nivel Central | Que no se brinde insumos, para el seguimiento o planificacion de los planes programas y proyectos | No cumplimiento de metas u objetivos institucionales, falta de credibilidad con actores sociales | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Específico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. |  | Planes Locales de Salud elaborados. |  | Región Pacífico Central | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las Áreas Rectoras de Salud | Que no se cumplan con los actividades programadas | Falta de Lineamientos de Nivel Central, Regional. | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. |  | Acciones rectoras implementadas para dar cumplimiento a la Política Nacional para la Atención y Prevención de la Violencia contra las Mujeres (PLANOVI) de todas las edades vigente. |  |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las demás instituciones. | Que las instituciones no cumplan con las actividades establecidas en el plan | Que no se brinde la atención a la población | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Genérico | RE4OEE4.4. Fortalecer el Sistema de Control Interno y la gestión ética, para el logro razonable de los objetivos institucionales, la rendición de cuentas y la transparencia, ante la población y otros actores sociales. |  | Autoevaluaciones del Sistema de Control Interno desarrolladas. Programa 631 |  | Región Pacífico Central | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las Áreas Rectoras de Salud | Que no se cumpla con la planificación establecida | Inclumplimiento en las metas y objetivos institucionales | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Genérico | RE4OEE4.3 Desarrollar estrategias que permitan contar con el talento humano suficiente e idóneo, en ambientes laborales óptimos, para el logro de una gestión eficiente y eficaz. |  | Comisiones de Salud Ocupacional vigentes en Área Rectora |  | Región Pacífico Central | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las demás instituciones. | Que las instituciones participantes no cumplan con las actividades programadas | Incumplimiento parcial o total de los objetivos del programa | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Genérico | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. |  | Denuncias atendidas |  | Región Pacífico Central | Potencial capacidad instalada no acorde con las necesidades institucionales | Por saturación de labores que dificultan el seguimiento oportuno de las denuncias | Impacto a la salud y al ambiente por no atender oportunamente las denuncias | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Genérico | RE1OEE1.2 Promover el desarrollo de prácticas y adopción de hábitos saludables para el mejoramiento del estado de salud de la población y su bienestar. |  | Plan de trabajo para la promoción de la actividad física mediante la articulación con actores sociales claves a nivel cantonal desarrollado |  | Región Pacífico Central | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las demás instituciones. | QUE LAS INSTITUCIONES NO VINCULEN SUS ACCIONES CON LA INSTITUCIÓN | INCUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Genérico | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. |  | Cobertura de vacunación con base en el Esquema de Vacunación vigente alcanzado |  | Región Pacífico Central | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las demás instituciones. | Incumplimiento del analisis de las coberturas | Incidencia de enfermedades infectocontagiosas atribuibles a las vacunas | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Genérico | RE4OEE4.5 Brindar servicios simplificados, oportunos, con calidad y calidez, a fin de lograr la satisfacción de las personas usuarias. |  | Seguimiento a los planes de mejora del cumplimiento de los trámites realizados en tiempo legal NL |  | Región Pacífico Central | Potencial capacidad instalada no acorde con las necesidades institucionales | Fallos en los sistemas institucionales y acceso a internet | Que la información no pueda ser enviada oportunamente | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Genérico | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. |  | Establecimientos con permisos de funcionamiento con visita de control |  | Región Pacífico Central | Posibles cambios en la normativa vigente | Desconocimiento por parte de los administrados en la tramitología a presentar | Instalacion sin autorización de actividades que requieren de un permiso de ubicacion | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Genérico | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. |  | Establecimientos con permiso de funcionamiento otorgado |  | Región Pacífico Central | Potencial capacidad instalada no acorde con las necesidades institucionales | Atención de múltiples actividades que impiden un seguimiento oportuno | Incumplimiento al seguimiento requerido de los Permisos Sanitario de Funcionamiento de manera oportuna | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Genérico | RE1OEE1.2 Promover el desarrollo de prácticas y adopción de hábitos saludables para el mejoramiento del estado de salud de la población y su bienestar. |  | Acciones estratégicas para el fortalecimiento de la promoción de la Salud implementadas |  | Región Pacífico Central | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las demás instituciones. | Que las instituciones participantes no cumplan con las actividades programadas | Incumplimiento parcial o total de los objetivos del programa | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. |  | Acciones desarrolladas para el abordaje de las necesidades de salud de las personas migrantes |  | Región Pacífico Central | Potencial ausencia de comunicación de los derechos y deberes en salud de las personas. | poca información a las personas en relación a los derechos en salud | no cumplimiento de las acciones planteadas en la estrategia | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Genérico | RE4OEE4.3 Desarrollar estrategias que permitan contar con el talento humano suficiente e idóneo, en ambientes laborales óptimos, para el logro de una gestión eficiente y eficaz. |  | Plan de Acción de Clima Laboral desarrollado en Área Rectora |  | Región Pacífico Central | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las Áreas Rectoras de Salud | Distribucion adecuada de las actividades dentro de la jornada laboral | Incumplimiento parcial o total de los objetivos del programa | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. |  | Acciones estratégicas orientadas a garantizar el derecho a la salud de las personas LGTBIQ+ y otras poblaciones claves. NR-NL |  | Región Pacífico Central | Potencial ausencia de comunicación de los derechos y deberes en salud de las personas. | Que las instituciones no conozcan los derechos de las personas LGTBI | Que no se brinde la atención a la población migrante | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. |  | Acciones rectoras implementadas dirigidas a las personas menores de edad en situaciones de trata, trabajo infantil, trabajo adolescente peligroso y explotación sexual comercial. |  | Región Pacífico Central | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las demás instituciones. | Que no se notifiquen los casos oportunamente entre las instituciones | El no cumplimiento de las acciones estratégicas del plan | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Genérico | RE3OEE3.2 Fortalecer el control de las enfermedades trasmitidas por vectores, incluyendo, el desarrollo de la Estrategia de Gestión Integral para la Prevención y Control de Enfermedades Arbovirales, entre otras y la prestación de servicios eficientes, oportunos y con participación social. |  | Componente de atención al paciente de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI) NL |  | Región Pacífico Central | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las Áreas Rectoras de Salud | Que se imposibilite dar seguimiento a las acciones de la EGI, por factores externos o por múltiples actividades del proceso de regulación | Afectación a determinantes ambientales y salutogénicos | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Genérico | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. |  | Protocolos y procedimientos nuevos o actualizados para la vigilancia de la salud en implementación y con seguimiento. |  | Región Pacífico Central | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte del Nivel Central | Que no se brinde insumos, para el seguimiento o planificacion de los planes programas y proyectos | No cumplimiento de metas u objetivos institucionales, falta de credibilidad con actores sociales | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Genérico | RE4OEE4.1 Realizar la asignación de recursos financieros, materiales, bienes y servicios en función de las prioridades establecidas y la planificación institucional. |  | Recursos financieros ejecutados para el cumplimiento de las necesidades locales |  | Región Pacífico Central | Probable falta de oportunidad en las transferencias de fondos | Gestionar el efectivo disponible de forma oportuna para cumplir con los compromisos institucionales | Falta de cumplimiento con los compromisos adquiridos por parte de la Unidad Organizativa | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Específico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. |  | Planes Locales de Salud ejecutados en respuesta a los problemas priorizados en el Análisis de Situación de Salud Local, con acompañamiento técnico. |  | Región Pacífico Central | Posibles cambios en la normativa vigente | Cambios a nuevas regulaciones en la normativa | Cambio en los lineamientos actuales | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Genérico | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. |  | Servicios de salud con habilitación con visita de control |  | Región Pacífico Central | Potencial capacidad instalada no acorde con las necesidades institucionales | Ante la existencia de alta de incidencia de eventos en salud no se cuente con la oportunidad instalada para la atención de servicios de salud y afines | Atrasos e incumplimientos en las habilitaciones en los servicios de Salud | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Genérico | RE4OEE4.3 Desarrollar estrategias que permitan contar con el talento humano suficiente e idóneo, en ambientes laborales óptimos, para el logro de una gestión eficiente y eficaz. |  | Capacitaciones incorporadas en el Plan Institucional de Capacitación (PIC) recibidas. |  | Región Pacífico Central | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las Áreas Rectoras de Salud | Distribucion adecuada de las actividades dentro de la jornada laboral | Incumplimiento parcial o total de los objetivos del programa | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Genérico | RE4OEE4.3 Desarrollar estrategias que permitan contar con el talento humano suficiente e idóneo, en ambientes laborales óptimos, para el logro de una gestión eficiente y eficaz. |  | Acciones del programa PREMISA ejecutadas Nivel Local |  | Región Pacífico Central | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las demás instituciones. | Que las instituciones participantes no cumplan con las actividades programadas | Incumplimiento parcial o total de los objetivos del programa | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Genérico | RE3OEE3.2 Fortalecer el control de las enfermedades trasmitidas por vectores, incluyendo, el desarrollo de la Estrategia de Gestión Integral para la Prevención y Control de Enfermedades Arbovirales, entre otras y la prestación de servicios eficientes, oportunos y con participación social. |  | Componente de Manejo Integrado de Vectores de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI). |  | Región Pacífico Central | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las Áreas Rectoras de Salud | Que se imposibilite dar seguimiento a las acciones de la EGI, por factores externos o por múltiples actividades del proceso de regulación | Afectación a determinantes ambientales y salutogénicos | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Genérico | RE4OEE4.3 Desarrollar estrategias que permitan contar con el talento humano suficiente e idóneo, en ambientes laborales óptimos, para el logro de una gestión eficiente y eficaz |  | Plan de acción de las efemérides del Área Rectora de Salud desarrollado. |  | Región Pacífico Central | Posible falta de compromiso institucional para el fortalecimiento del Sistema de Control Interno. | No se de seguimiento a las actividades programadas | No se logre el cumplimiento de los objetivos institucionales | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Genérico | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. |  | Acciones de control regulatorio en salud ambiental ejecutadas |  | Región Pacífico Central | Posible oposición a la norma planteada por parte de la población | Incumplimiento de la normativa por parte de los administrados y población | daños a la salud y al ambiente | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Genérico | REOEE. 1.1. Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. |  | Cumplimiento los planes de mejora de mortalidad materna según sus competencias en el Nivel Local. |  | Región Pacífico Central | Probable inexactitud y/o oportunidad en la información | Que la información no se encuentre completa o accesible en los sistemas de información | No contar con la información oportuna para el analisis del caso de Mortalidad Infantil | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MEDIA | 9 |  | No | Mitigar | Fortalecer las alianzas con la CCSS para tener la información oportunamente. | [12 empty] | 631-01-00-01-09-01 - Area Rectora de Salud Barranca | 603030611-MARILYN DE LOS ANGELES MORALES HERNANDEZ-048016 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE2OEE2.2. Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. |  | Acciones en el marco de la vigilancia en salud ambiental desarrolladas con acompañamiento técnico. |  |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las demás instituciones. | Que las instituciones establecidas en el decreto no participen en la instancia locales | El no cumplimiento de los objetivos institucionales | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Genérico | RE4OEE4.3 Desarrollar estrategias que permitan contar con el talento humano suficiente e idóneo, en ambientes laborales óptimos, para el logro de una gestión eficiente y eficaz |  | Cumplimiento del Plan de Trabajo de las Comisión de Salud Ocupacional según la normativa vigente. |  | Región Pacífico Central | Eventual alteración o manipulación de los sistemas de información. | Que las instituciones participantes no cumplan con las actividades programadas | Incumplimiento parcial o total de los objetivos del programa | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Específico | RE2OEE2.2. Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. |  | Normas de servicios de salud aplicadas |  | Región Pacífico Central | Probable ausencia de planes de trabajo o compromisos documentados por parte de las demás instituciones. | Presentacion de la documentacion correcta | No trabajar adecuadamente con la Norma vigente | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Genérico | REOEE. 1.1. Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. |  | Casos de mortalidad materna analizados según normativa. NR-NL |  | Región Pacífico Central | Probable inexactitud y/o oportunidad en la información | Que la información no se encuentre completa o accesible en los sistemas de información | No contar con la información oportuna para el analisis del caso de Mortalidad Infantil | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud |  | Estrategia Nacional del Sector Salud de Costa Rica en Gestión Integral de Riesgos de Desastres y Emergencias Sanitarias implementada NR-NL |  | Región Pacífico Central | Probable ocurrencia de emergencias provocadas por desastres naturales | Eventos naturales extremos o alertas sanitarias | Falta de capacidad instalada para la atención | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. |  | Política Nacional para la Igualdad Efectiva entre Hombres y Mujeres 2018-2030 (PIEG) NL |  | Región Pacífico Central | Probable falta de implementación de los procesos | Que no exista claridad del rol rector | No se brinde un abordaje oportuno | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Genérico | RE4OEE4.4. Fortalecer el Sistema de Control Interno y la gestión ética, para el logro razonable de los objetivos institucionales, la rendición de cuentas y la transparencia, ante la población y otros actores sociales. |  | Plan de actividades de Mejora de la Autoevaluación del Sistema de Control Interno ejecutado. Programa 631 |  | Región Pacífico Central | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las Áreas Rectoras de Salud | Que no se cumpla con la planificación establecida | Inclumplimiento en las metas y objetivos institucionales | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MEDIA | 9 |  | No | Aceptar (NO UTILIZAR) | Dar seguimiento en consejo local el plan de mejora de CI | [12 empty] | 631-01-00-01-09-01 - Area Rectora de Salud Barranca | 108550360-JIMMY MAURICIO MENDEZ VARGAS-037432 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. |  | Acciones desarrolladas intra e intersectorialmente para el cumplimiento del (PENSPA) NL |  | Región Pacífico Central | Eventual alteración o manipulación de los sistemas de información. | QUE LAS INSTITUCIONES NO VINCULEN SUS ACCIONES CON LA INSTITUCIÓN | INCUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4

## Seguimiento de riesgos
Reporte de Seguimiento del POI
Período: |  | 2025
Versión: |  | 1-Programación
Programas presupuestario: |  | 631-01
Dependencia: |  | Area Rectora de Salud Barranca
Programa | Dependencia | Objetivo específico | Producto | Nivel | Código BPIP | Riesgo | Valoración Riesgo Residual | ¿Se materializó el riesgo? | ¿Está controlado el riesgo? | ¿Cuál es el impacto? | ¿Se requiere una reprogramación? | Estrategia | Actividad de control | Responsables | ¿Ha colaborado la actividad en administrar el riesgo? | Porcentaje de avance de la actividad | Observaciones

## Plan de Mejora
Reporte por Unidad Organizativa
Programación y Reprogramación del POI
Período: | 2025
Seguimiento: | ND
Fecha corte:
Dependencia: | Area Rectora de Salud Barranca
Meses de Ejecución
Código Pregunta | Pregunta | Actividad | EN | FB | MZ | AB | MY | JN | JL | AG | ST | OC | NV | DC | Porcentaje de avance programado | Porcentaje de seguimiento | Comentario Seguimiento