## Slide 1
Comisión de Enlace Salud, Industria y Comercio​ (COESAINCO DE N°38894-S)
Dra. Mariela Marín Mena
Directora a.i Dirección de Regulación Productos de Interés Sanitario ​ 15 de diciembre de 2023

## Slide 2: Aprobación de la Agenda para la Sesión Ordinaria No. 08-2023

## Slide 3
Bienvenida ​​
Capítulo I. Presentación y comprobación del Quórum
Capítulo II: Aprobación de la Agenda para la Sesión Ordinaria No. 08-2023
Capítulo III: Aprobación del acta de la Sesión Ordinaria 06-2023
Capítulo IV. Aprobación del acta de la Sesión Extraordinaria 07-2023
Capítulo V. Seguimiento de compromisos adquiridos en la sesión 06-2023
Capítulo VI. Comentarios al oficio MS-DRPIS-UNC-2869-2023 Estatus de la Reglamentación en Proceso, Finalizada, y aquella que ya está publicada.
Capítulo VII: Comentarios al oficio MS-DRPIS-UR-2367-2023 tiempos de atención de trámites
Asuntos varios. ​​
1. Fecha próxima reunión 19 de enero de 2024

## Slide 4: Aprobación del acta de la Sesión ordinaria 06-2023

## Slide 5: Aprobación del acta de la Sesión extraordinaria 07-2023

## Slide 6: Seguimiento de compromisos adquiridos en la sesión 06-2023

## Slide 7
 | Acciones | Responsable | Fecha estimada | Estado | Comentarios
1 | Ver de qué forma se pueden mejorar el flujo de trabajo con la empresa (RACSA) que es en este caso la que nos da el de todo el servicio y debería también estar esa parte de soporte técnico. | Viceministros Dra. Mariela Marín Mena | 21/Diciembre/2023 | En trámite | Se destinó un recurso humano, para que sea quien lleve un monitoreo de los incidentes reportados a RACSA por externos. Se está unificando la vía para reportar incidentes y uso de una plantilla de recolección de datos.
2 | Con respecto al RTCA de Registros sanitarios de alimentos. Pendiente confirmar el estatus de este reglamento | Dr. Roger de Carlo | 15/Diciembre/2023 | Finalizado | Se actualiza el avance con relación a este reglamento en oficio MS-DRPIS-UNC-2869-2023

## Slide 8: Comentarios a oficio MS-DRPIS-UNC-2869-2023 Estatus de la Reglamentación en Proceso, Finalizada, y aquella que ya está publicada
Dr. Roger De Carlo López
Jefe, Unidad de Normalización y Control
Dirección de Regulación Productos de Interés Sanitario

## Slide 9: Comentarios a oficio MS-DRPIS-UR-XXX- 2023 Tiempos de atención de trámites
Dra. Andrea Morales Fiesler
Jefe, Unidad de Registros
Dirección de Regulación Productos de Interés Sanitario

## Slide 10: Asuntos varios
Fecha próxima reunión viernes 19 de enero de 2024

## Slide 11
Comisión de Enlace Salud, Industria y Comercio​ (COESAINCO DE N°38894-S)
Dra. Mariela Marín Mena
Directora a.i Dirección de Regulación Productos de Interés Sanitario ​ 15 de diciembre de 2023